## Lista de obra (2)
No. CLIP | DEPENDENCIA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | PROGRAMA | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO EJERCIDO | PERIODO DE EJECUCION | AVANCE FISICO DE LA OBRA | AVANCE FINANCIERO - OBRAS PUBLICAS | AVANCE FINANCIERO - HACIENDA MUNICIPAL
1 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE DR. PEDRO DE ALBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOPEDEP | ADMINISTRACION DIRECTA | 1500000.03 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
2 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE MANI | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOPEDEP | ADMINISTRACION DIRECTA | 500000.02 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 89.36% | CAPITALIZAR
3 | OBRAS PUBLICAS | LINEA DE DRENAJE LAGO GINEBRA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 83561.76 | 2014 |  | 100% | 0% | MANTENIMIENTO | CAMBIO
4 | OBRAS PUBLICAS | CONTINUACION MURO MALECON 2DA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOPEDEP | ADMINISTRACION DIRECTA | 5000000.01 | ABRIL/SEPTIEMBRE |  | 100% | 99.95% | CAPITALIZAR
5 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE GRADERIA Y TECHUMBRE CAMPO DE BEISBOL MEZQUITIC | SAN JUAN DE LOS LAGOS | INFRAESTUCTURA DEPORTIVA | ADMINISTRACION DIRECTA | 750000.02 | JUNIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 53.14%
6 | OBRAS PUBLICAS | PUENTE PEATONAL SANTA CECILIA - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 999864.38 | JULIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
7 | OBRAS PUBLICAS | ILUMINACION DE CATEDRAL | SAN JUAN DE LOS LAGOS | INFRAESTRUCTURA TURISTICA | ADMINISTRACION DIRECTA | 999000 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
8 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER DE COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 299936.88 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
9 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA TIERRITAS BLANCAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 309933.4 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
10 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC ADALBERTO NAVARRO EN SANTA TERESA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 299944.14 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
11 | OBRAS PUBLICAS | CANCELADA
12 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE OFICINA DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOCOCI CONVENIO C | ADMINISTRACION DIRECTA | 260000.01 | ABRIL/SEPTIEMBRE |  | 100% | 99.99% | GASTO
13 | OBRAS PUBLICAS | SANITARIOS EN KINDER ADALBERTO NAVARRO -SANTA TERESA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 69769.68 | JUNIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
14 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN KINDER TIERRITAS BLANCAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 69766.9 | JUNIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
15 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA JOSE ROLON -MATAGORDA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOCOCI CONVENIO C | ADMINISTRACION DIRECTA | 260000 | JULIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 99.84% | GASTO
16 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN VARIAS COLONIAS - BENITO JUAREZ, CLUB DE LEONES, CENTRO, RIVIERA, SANTA LUCIA, LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOCOCI CONVENIO C | ADMINISTRACION DIRECTA | 8000000 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
17 | OBRAS PUBLICAS | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO EN ESC DE TAXIROC | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 65000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
18 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JUAREZ - SANTA LUCIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 361414.1 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
19 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE MAIZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOPEDEP | ADMINISTRACION DIRECTA | 1230000 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 61.66% | CAPITALIZAR
20 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DOMO Y MANT DE SANITARIOS EN ESC PEDRO DE ALBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOCOCI CONVENIO C | ADMINISTRACION DIRECTA | 333000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 99.1% | GASTO
21 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DOMO EN SECUNDARIA FORANEA MIXTA No 25 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOCOCI CONVENIO C | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
22 | OBRAS PUBLICAS | LINEAS DE CONDUCCION DE POZO TIERRITAS BLANCAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 437615.33 | JUNIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 94.03% | CAPITALIZAR | NUEVO
23 | OBRAS PUBLICAS | DRENAJE SANITARIO EN CALLE Y PRIVADA NUEVA ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 599888.4 | JULIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR | NUEVO
24 | OBRAS PUBLICAS | LAMINA PARA DOMO EN ESC PRIMARIA PEDRO DE GANTE MEZQUITIC | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOCOCI CONVENIO C | ADMINISTRACION DIRECTA | 147000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
25 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EN COMUNIDAD LA MESITA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 240000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | MANTENIMIENTO
26 | OBRAS PUBLICAS | RED DE AGUA EN CALLE Y PRIVADA NUEVA ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 173397 | JULIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 37.76% | CAPITALIZAR | NUEVO
27 | OBRAS PUBLICAS | LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE Y PRIV PIRULES COL. ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 99693.51 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR | NUEVO
28 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE Y PRIVADA PIRULES EN COL ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 99487.08 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR | NUEVO
29 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE OFICINA DE DIRECCION EN SEC MARTHA ALICIA VERDIN EN AGUA DE OBISPO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOCOCI CONVENIO C | ADMINISTRACION DIRECTA | 330000.19 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
30 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC JUAN RULFO EN LAS SARDINAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 12000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
31 | OBRAS PUBLICAS | RED DE DRENAJE EN CALLE DR. MANUEL MONTERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 246058.18 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 92.96% | MANTENIMIENTO | CAMBIO
32 | OBRAS PUBLICAS | LINEA DE AGUA EN CALLE DR. MANUEL MONTERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 82261.93 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | MANTENIMIENTO | CAMBIO
33 | OBRAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO GENERAL DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIM IGNACIO RAMIREZ EN LA PURISIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FOCOCI CONVENIO C | ADMINISTRACION DIRECTA | 59999.99 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 94.93% | GASTO
34 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE DR.MANUEL MONTERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1067965.9 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
35 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN KINDER CRISTY MARTINEZ DE COSIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 600000.39 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
36 | OBRAS PUBLICAS | ALUMBRADO PUBLICO MEZQUITIC - TIERRITAS BLANCAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
37 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EN HALCONERO DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 223935.99 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | MANTENIMIENTO
38 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN HALCONERO DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 256576.81 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100%
39 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE HALCONERO DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 99369.72 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
40 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE POZO EN PLANTA DE TRATAMIENTO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 517360 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 97.93% | CAPITALIZAR
41 | OBRAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESC HERMENEGILDO GALEANA EN SAN PEDRO DE LAS FLORES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 29295.92 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 45.65% | GASTO
42 | OBRAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER AGUSTIN YAÑEZ - SAN PEDRO DE LAS FLORES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 29295.92 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 45.65% | GASTO
43 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER ASOLEADERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 21927.8 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 70.91% | GASTO
44 | OBRAS PUBLICAS | LINEAS DE CONDUCCION POZO ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 326629.33 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR | NUEVO
45 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 354939.56 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
46 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE POZO ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 496480 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
47 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EN TRUJILLOS- LOS AGUIRRE-LA CONCHA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 590234.52 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
48 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EL TERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300829.07 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
49 | OBRAS PUBLICAS | LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA EN COMINIDAD CABALLERIAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 59999.38 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 0% | CAPITALIZAR | NUEVO
50 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE GLORIETA INGRESO A SAN JAN CRUCERO LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS | FONDEREG | ADMINISTRACION DIRECTA | 4166666.67 | NOV/DICIEMBRE | 100% | 100% | 100% | CAPITALIZAR
51 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE AVENIDA EL POCITO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | CONVENIO F | ADMINISTRACION DIRECTA | 1249951.46 | DICIEMBRE | 100% | 100% | 100% | CAPITALIZAR
52 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 143825.88 | DICIEMBRE | 100% | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
53 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO PEÑA DEL HALCON | SAN JUAN DE LOS LAGOS | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 296458.97 | DICIEMBRE | 100% | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO

## Lista de obra
No. CLIP | DEPENDENCIA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROGRAMA | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO AUTORIZADO | MONTO EJERCIDO | PERIODO DE EJECUCION | AVANCE FISICO DE LA OBRA | AVANCE FINANCIERO - OBRAS PUBLICAS | AVANCE FINANCIERO - HACIENDA MUNICIPAL
6 | OBRAS PUBLICAS | PUENTE PEATONAL SANTA CECILIA - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12355-61510-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1000000 | 999864.38 | JULIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
8 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER DE COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | 299936.88 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
9 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA TIERRITAS BLANCAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 310000 | 309933.4 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
10 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC ADALBERTO NAVARRO EN SANTA TERESA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | 299944.14 | MAYO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
13 | OBRAS PUBLICAS | SANITARIOS EN KINDER ADALBERTO NAVARRO -SANTA TERESA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 70000 | 69769.68 | JUNIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
14 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN KINDER TIERRITAS BLANCAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 70000 | 69766.9 | JUNIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
17 | OBRAS PUBLICAS | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO EN ESC DE TAXIROC | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61310-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 65000 | 65000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
18 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JUAREZ - SANTA LUCIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12355-61510-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 361540 | 361414.1 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
22 | OBRAS PUBLICAS | LINEAS DE CONDUCCION DE POZO TIERRITAS BLANCAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 600000 | 437615.33 | JUNIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 94.03% | CAPITALIZAR | NUEVO
23 | OBRAS PUBLICAS | DRENAJE SANITARIO EN CALLE Y PRIVADA NUEVA ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 600000 | 599888.4 | JULIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR | NUEVO
25 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EN COMUNIDAD LA MESITA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 240000 | 240000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | MANTENIMIENTO
26 | OBRAS PUBLICAS | RED DE AGUA EN CALLE Y PRIVADA NUEVA ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 173470 | 173397 | JULIO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 37.76% | CAPITALIZAR | NUEVO
27 | OBRAS PUBLICAS | LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE Y PRIV PIRULES COL. ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 100000 | 99693.51 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR | NUEVO
28 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE Y PRIVADA PIRULES EN COL ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 100000 | 99487.08 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR | NUEVO
30 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC JUAN RULFO EN LAS SARDINAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 12000 | 12000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
31 | OBRAS PUBLICAS | RED DE DRENAJE EN CALLE DR. MANUEL MONTERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 246304.8 | 246058.18 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 92.96% | MANTENIMIENTO | CAMBIO
32 | OBRAS PUBLICAS | LINEA DE AGUA EN CALLE DR. MANUEL MONTERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 82512 | 82261.93 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | MANTENIMIENTO | CAMBIO
34 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE DR.MANUEL MONTERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12355-61510-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1068033.3 | 1067965.9 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
35 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN KINDER CRISTY MARTINEZ DE COSIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 600000 | 600000.39 | AGOSTO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO
36 | OBRAS PUBLICAS | ALUMBRADO PUBLICO MEZQUITIC - TIERRITAS BLANCAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61310-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | 300000 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
37 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EN HALCONERO DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 240000 | 223935.99 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | MANTENIMIENTO
38 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN HALCONERO DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 260000 | 256576.81 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100%
39 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE HALCONERO DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 100000 | 99369.72 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
40 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE POZO EN PLANTA DE TRATAMIENTO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 531340 | 517360 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 97.93% | CAPITALIZAR
41 | OBRAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESC HERMENEGILDO GALEANA EN SAN PEDRO DE LAS FLORES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 30000 | 29295.92 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 45.65% | GASTO
42 | OBRAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER AGUSTIN YAÑEZ - SAN PEDRO DE LAS FLORES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 30000 | 29295.92 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 45.65% | GASTO
43 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER ASOLEADERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12352-61290-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 22000 | 21927.8 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 70.91% | GASTO
44 | OBRAS PUBLICAS | LINEAS DE CONDUCCION POZO ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 326629.33 | 326629.33 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR | NUEVO
45 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 354939.86 | 354939.56 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
46 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE POZO ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 496480 | 496480 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | CAPITALIZAR
47 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EN TRUJILLOS- LOS AGUIRRE-LA CONCHA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 600000 | 590234.52 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
48 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO EL TERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | 300829.07 | ENERO/SEPTIEMBRE |  | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
49 | OBRAS PUBLICAS | LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA EN COMINIDAD CABALLERIAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12354-61420-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 60000 | 59999.38 | SEPTIEMBRE |  | 100% | 0% | CAPITALIZAR | NUEVO
52 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 143526.5 | 143825.88 | DICIEMBRE | 100% | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO
53 | OBRAS PUBLICAS | EQUIPAMIENTO DE POZO PEÑA DEL HALCON | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 12353-61330-50115-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 296459.65 | 296458.97 | DICIEMBRE | 100% | 100% | 100% | GASTO O MANTENIMIENTO