## Lista de obra
No. CLIP | DEPENDENCIA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROGRAMA | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO AUTORIZADO | MONTO EJERCIDO | PERIODO DE EJECUCION | AVANCE FISICO DE LA OBRA | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA
1 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV RIO SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50116-31-E001 | RAMO 33 - 2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | 142000 | 142325.71 | ENERO - FEBRERO | 100% | 100% | TERMINADA
8 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION ACCESO A PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 333026.4 | 333018.41 | MARZO - MAYO | 100% | 100% | TERMINADA
9 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCION DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE AULA EN KINDER IRENE ROBLEDO GARCIA - LOS AGUIRRES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 176222.57 | 178327.67 | MARZO - OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
10 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y PORTON TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - VERDOLAGAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 30061 | 30030.97 | ABRIL - AGOSTO | 100% | 100% | TERMINADA
11 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO DE PRIMARIA BENITO JUAREZ EN COMUNIDAD VERDOLAGAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 54632.58 | 54108.84 | ABRIL - AGOSTO | 100% | 100% | TERMINADA
12 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA 48 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 195576.97 | 195576.97 | MARZO - JULIO | 100% | 100% | TERMINADA
13 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PASO HONDO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 160000 | 160000 | MARZO - JULIIO | 100% | 100% | TERMINADA
14 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SANTA ROSA, CABALLERIAS, LOMAS DEL CHILARILLO) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50117-31-E001 | RAMO 33 -2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | 299426.4 | ABRIL - JUNIO | 100% | 100% | TERMINADA
15 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FRANCISCO - COL. SAN MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 -2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 202103.39 | 202103.39 | ABRIL - JUNIO | 100% | 100% | TERMINADA
16 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE OCEANO PACIFICO - COL. SAN MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1618453.33 | 1618453.33 | ABRIL - AGOSTO | 100% | 100% | TERMINADA
17 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE PLANTA POTABLIZADORA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12353-61300-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1200000 | 1172957.2 | MAYO - JUNIO | 100% | 100% | TERMINADA
18 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARRO - EL HERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 726027.24 | 726025.53 | MAYO - OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
19 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN AV LAZARAO CARDENAS 3RA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 -2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 862068.96 | 783769.77 | MAYO - NOVIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
21 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS - SAUZ DE IBARRA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 345375.98 | 345344.17 | MAYO - OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
22 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE VADO EN COMUNIDAD EL TERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CANCELADA
23 | OBRAS PUBLICAS | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS DE LEON | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12353-61300-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 250000 | 250000 | JUNIO/JULIO | 100% | 100% | TERMINADA
24 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12357-61700-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 500000 | 500644.63 | JUNIO - AGOSTO | 100% | 100% | TERMINADA
25 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE VADO EN COMUNIDAD EL TERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 33526.75 | 33526.67 | JUNIO - OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
28 | OBRAS PUBLICAS | SEÑALETICA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 697524.48 | 697524.48 | JUNIO - SEPTIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
29 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FRANCISCO COL. LAS ANTENAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 884915.59 | 884915.59 | JUNIO - SEPTIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
30 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PROL. SEGOVIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 - 2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 317099.17 | 429274.59 | JUNIO - OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
32 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZENON DE LA TORRE | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 432570.95 | 432610.47 | JULIO - OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
33 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLATON - LA CUESTA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 168293.65 | 168346.44 | JULIO - NOVIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
34 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE INES ROIDRIGUEZ EN MEZQUITIC | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 473843.71 | 473843.65 | JULIO/DICIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
35 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE VADO EN CAÑADA DE CABALLOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 45474.4 | 45474.28 | JULIO/AGOSTO | 100% | 100% | TERMINADA
36 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PABLO MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 738804.04 | 738804.25 | AGOSTO - NOVIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
37 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FERNANDO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 421485.47 | 421467.29 | AGOSTO | 100% | 100% | TERMINADA
39 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE VADO LLANO DE CABALLERIAS (1/2) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 112175.43 | 112175.42 | AGOSTO - NOVIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
41 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANZANO COL ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 449938.33 | 449938.38 | AGOSTO/NOVIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
42 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ROBLE COL. ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 356808.55 | 356851.56 | AGOSTO/OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
48 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PIEDAD COLONIA ESPIRITU SANTO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 732318 | 732325.01 | SEPTIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
50 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO DE BARDA EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12353-61300-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 84565.24 | 84506.77 | SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
53 | OBRAS PUBLICAS | REPAVIMENTACION DE CALLE CHINOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 154128.42 | 154101.8 | OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
54 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION CALLE LERDO DE TEJADA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 141711.66 | 141711.66 | OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
55 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION CALLE UNO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 89996.86 | 89997 | OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
56 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SALVADOR NOVO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 428526.24 | 428526.24 | OCTUBRE/DICIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
57 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE SANTA MONICA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 189290.4 | 189284.15 | OCTUBRE | 100% | 100% | TERMINADA
61 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE URSULO MACIAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 146871.1 | 146880.32 | OCTUBRE/NOVIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
62 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA ANDRES SANCHEZ GALLARDO - ASOLEADERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 284987.64 | 284987.64 | NOVIEMBRE/ DICIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
63 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PRIVADA PLAN DE SAN LUIS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 137059.6 | 137220.51 | NOVIEMBRE/ DICIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA
65 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMERNTACION CALLE SOCRATES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-50117-31-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 78299.2 | 78299.04 | NOVIEMBRE | 100% | 100% | TERMINADA