## Hoja1
Municipio San Juan de los Lagos
Informativa Mensual de Obras en Proceso
AL 28 FEBRERO DE 2018
(miles de pesos)
Dependencia ejecutora | Nombre de Obra | Localidad | Descripción de la obra u objeto del contrato | Modalidad de ejecución | Nombre del contratista | Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es) | Importe de la obra y sus ampliaciones | Origen del recurso | Orden de Pago | Partida contable | Número de póliza (s) | Importe del Pago
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN CALOCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 1236908.2 | Infra | 12662 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 472051.44
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN CALOCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIAL FERRETERO | OBRA DIRECTA |  |  | 1236908.2 | Infra | 12647 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 73042.58
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN CALOCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1236908.2 | Infra | 12645 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 64600
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN CALOCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 1236908.2 | Infra | 12657 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 5889.57
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN CALOCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA | OBRA DIRECTA |  |  | 1236908.2 | Infra | 12653 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 9208
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN CALOCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1236908.2 | Infra | 12652 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 64600
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN CALOCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 1236908.2 | Infra | 12670 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 62024.46
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MEJORAMIENTO CASA DE SALUD HALCONERO DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 123476.76 | Infra | 12637 | 12359-61900-2501318-3101-E001 |  | 15246
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MEJORAMIENTO CASA DE SALUD HALCONERO DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 123476.76 | Infra | 12644 | 12359-61900-2501318-3101-E001 |  | 16035
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (CASAS VIEJAS, HALCONERO DE ARRIBA, EL TERRERO) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 299984.8 | Infra | 12646 | 12355-61500-2501318-3101-E001 |  | 5900
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (CASAS VIEJAS, HALCONERO DE ARRIBA, EL TERRERO) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 299984.8 | Infra | 12638 | 12355-61500-2501318-3101-E001 |  | 5900
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (CASAS VIEJAS, HALCONERO DE ARRIBA, EL TERRERO) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | RENTA DE MAQUINARIA | OBRA DIRECTA |  |  | 299984.8 | Infra | 12669 | 12355-61500-2501318-3101-E001 |  | 100954.8
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (CASAS VIEJAS, HALCONERO DE ARRIBA, EL TERRERO) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 299984.8 | Infra | 12651 | 12355-61500-2501318-3101-E001 |  | 5900
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE CAMPANILLAS - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 351092.52 | Infra | 12640 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 64400
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE CAMPANILLAS - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 351092.52 | Infra | 12655 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 623.96
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE CAMPANILLAS - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 351092.52 | Infra | 12664 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 23628.36
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AV COLETO - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 514493.96 | Infra | 12641 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 52500
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AV COLETO - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 514493.96 | Infra | 12666 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 31012.23
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HIEDRA - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 351022.2 | Infra | 12665 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 20674.82
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE CORONEL OCTAVIO DAVALOS 2DA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 104279.3 | Infra | 12656 | 12355-61500-2501318-3101-E001 |  | 8963.55
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE 3 GUARDAGANADOS, MURO DIVISORIOSDE BAÑOS Y BANQUETA EN ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 152725.67 | Infra | 6123 | 12352-61200-1501300-3101-E001 |  | 9800
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE 3 GUARDAGANADOS, MURO DIVISORIOSDE BAÑOS Y BANQUETA EN ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 152725.67 | Infra | 6197 | 12352-61200-1501300-3101-E001 |  | 9700
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE 3 GUARDAGANADOS, MURO DIVISORIOSDE BAÑOS Y BANQUETA EN ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | BLOCK | OBRA DIRECTA |  |  | 152725.67 | Infra | 6207 | 12352-61200-1501300-3101-E001 |  | 936.47
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN COMUNIDAD LA CONCHA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 491788.62 | Infra | 12643 | 12352-61200-2501318-3101-E001 |  | 9600
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN COMUNIDAD LA CONCHA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TABICON | OBRA DIRECTA |  |  | 491788.62 | Infra | 12654 | 12352-61200-2501318-3101-E001 |  | 12121.84
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN COMUNIDAD LA CONCHA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 491788.62 | Infra | 12650 | 12352-61200-2501318-3101-E001 |  | 10000
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA EN COMUNIDAD RURAL LA PURISIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 280000 | Infra | 6124 | 12352-61200-1101000-3101-E001 |  | 24000
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA EN COMUNIDAD RURAL LA PURISIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 280000 | Infra | 6125 | 12352-61200-1101000-3101-E001 |  | 21000
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA EN COMUNIDAD RURAL LA PURISIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 280000 | Propios | 6198 | 12352-61200-1101000-3101-E001 |  | 25000
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA EN COMUNIDAD RURAL LA PURISIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 280000 | Infra | 12542 | 12352-61200-1101000-3101-E001 |  | 43959.08
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA EN COMUNIDAD RURAL LA PURISIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 280000 | Infra | 12501 | 12352-61200-1101000-3101-E001 |  | 25000
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TRES PRIVADA A Y B | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 139995.26 | Infra | 12661 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 85652.82
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TRES PRIVADA A Y B | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 139995.26 | Infra | 12642 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 29214
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DREMAJE EN CALLE PABLO MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA | OBRA DIRECTA |  |  | 579427.52 | Infra | 12658 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 2787.77
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DREMAJE EN CALLE PABLO MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 579427.52 | Infra | 12667 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 216827.52
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JESUS EMMANUEL | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA | OBRA DIRECTA |  |  | 492314.1 | Infra | 12659 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 6914.38
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JESUS EMMANUEL | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 492314.1 | Infra | 12660 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 3184.04
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JESUS EMMANUEL | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 492314.1 | Infra | 12668 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 159391.1
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 126719.15 | Infra | 12648 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 9600
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TRES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 417052.4 | Infra | 12649 | 12354-61400-2501318-3101-E001 |  | 14700
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE LAS AGUILAS 2DA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 136030 | Infra | 12573 | 12355-61500-2501318-3101-E001 |  | 95782.34
| ALEJANDRO DE ANDA LOZANO | [7 empty] | L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
| PRESIDENTE MUNICIPAL |  | ASEJ2018-02-04-09-2018-1 | [5 empty] | ENCARGADO DE LA HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
SELLO