|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |



**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | **Atención a Población en Condiciones de Emergencia** | Eje |  |
| B) Dirección o Área Responsable | **A.P.C.E.** | Estrategia |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Se interviene en la prevención y atención de riesgos ante fenómenos naturales, promoviendo la seguridad personal de los habitantes del Municipio de San Juan de los Lagos. Además de ofrecer servicios de asistencia social de acuerdo a la previa valoración de trabajo social. | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Municipio de San Juan de Los Lagos y en las colonias donde se presenta un alto índice de riesgo por contingencias ya sea debido al temporal de lluvias o al temporal de invierno, de acuerdo al atlas de riesgo que maneja Protección Civil Municipal.  | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | **Lic. Evarista Picazo Vazquez**  | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Ofrecer un espacio seguro donde las personas que se encuentren en situación vulnerable a una situación de riesgo, tengan donde resguardarse en lo que pasa la contingencia, estableciendo para ello Refugios temporales ya sea por Invierno o Lluvias.  | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores. Que refieran la necesidad de acudir a un refugio temporal o requieran de algún servicio de asistencia social.  |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| x |  |  |  | 200 | 350 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  | x |  |  |  |

**ANEXO 2**

**2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Establecer y equipar en su totalidad los Refugios temporales ya sean de invierno frio necesarios para dar seguridad de manera preventiva a la población afectada del municipio.  |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1. Solicitar a la Unidad de Protección Civil la información necesaria para conocer las zonas de riesgo del municipio.2. Ubicar y habilitar los lugares destinados como refugios temporales. 3.- Gestión de recursos materiales y equipo para los mismos como son catres, cobijas, colchonetas utensilios de cocina, de aseo personal y de aseo general. Ropa etc. 4. Capacitar al personal que realizara las actividades programadas.5. Realizar guardias que sirvan para cubrir y atender a las personas en el Refugio y las visitas para los estudios sociales. 6. Gestionar las necesidades más apremiantes por medio del Departamento de Trabajo social.  |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | x |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 0 | 50 | familias |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Prevención de contingencias por Lluvias. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y habilitación de Refugios temporales por lluvias |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Instalación de Refugios temporales por lluvias |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Preparación de refugio temporal de Invierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Refugio Temporal de Invierno | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 3 pesonas del equipo DIF  | Vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |