## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2023
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2023 | 2 | JAL220302137298 | Proyecto de inversión | 16363682.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.636368229E7, modificado:1.614682753E7}} | Reconstrucción del Nuevo Periférico Oriente código 167 del km. 0+000 al km. 5+500, municipio de El Salto, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200167 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Oriente código 167 del km. 0+000 al km. 5+500, municipio de El Salto, lon:-103.267738, lat:20.536313}} | 2022-06-27 | 2022-11-23 | 16146827.53 | 16146827.53 | 16146827.53 | 16146827.53 | 16146827.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-315-2022, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.636368229E7, importe_modificado:1.636368229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2137298/proyecto_PROCESO, 2137298/proyecto_INICIO, 2137298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220638 | Proyecto de inversión | 1799872.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799872.38, modificado:1799872.38}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 50529 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 50529 | S | 146 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARTIN, CALLE PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUGAMBILIAS DESDE PEDRO HASTA IGNACIO ALLENDE Y EN MIGUEL 6M, lon:-103.32779009, lat:20.60766031}} | 2023-04-07 | 2023-06-15 | 539961.71 | 539961.71 | 539961.71 | 539961.71 | 539961.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 10/2023, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1799872.38, importe_modificado:1259910.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220830 | Proyecto de inversión | 547945.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547945.16, modificado:547945.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. GENERAL BRAVO CUERPO SUR COLONIA JUAN DE LA BARRERA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 52330 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 52330 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO CUERPO SUR DE 18, lon:-103.33627269, lat:20.57165514}} | 2023-04-07 | 2023-05-11 | 164383.55 | 164383.55 | 164383.55 | 164383.55 | 164383.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 20/2023, contratista:ASFALTOS SAN SEBSTIÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:451482.64, importe_modificado:287099.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222957 | Proyecto de inversión | 200252.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200252.81, modificado:200252.81}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 70224 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 70224 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGUEZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE CUESTA CAPILLA, CALLE NEGRETE SERCA DEL CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL EL OLIVOS, lon:-102.71688887, lat:20.29335877}} | 2023-07-03 | 2023-07-22 | 200251.81 | 200252.81 | 200252.81 | 200252.81 | 200252.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:200252.81, importe_modificado:200252.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}} | {2222957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225308 | Proyecto de inversión | 4264439.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4264439.47, modificado:4264439.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE CALLE CEDRO HASTA CALLE SAUCE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA PRIMAVERA - 89917 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 89917 | S | 1505 | 1460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1627.05, meta_modificada:1627.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA PRIMAVERA, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE SAUCE, CALLE CEIBA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50M AL SUR DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSKO. A 20M AL SUR DEL SALON DE , lon:-105.21298827, lat:20.63383831}} | 2023-05-29 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2225308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225352 | Proyecto de inversión | 849595.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849595.11, modificado:849595.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA COMUNITARIA TAMARA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 90259 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 90259 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASA, lon:-102.232699, lat:20.890744}} | 2023-05-23 | 2023-07-06 | 849595.11 | 849595.11 | 413353.08 | 413353.08 | 413353.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-12/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:849595.11, importe_modificado:849595.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2225352/proyecto_PROCESO, 2225352/proyecto_INICIO, 2225352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225387 | Proyecto de inversión | 763778 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763778.0, modificado:763778.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN COMUNIDAD AGUA DE OBISPO - 90576 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 90576 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE AGUA DE OBISPO RANCHERIA AGUA DE OBISPO, 47010 AGUA DE OBISPO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA A CENTRO DE SALUD Y CALLE DE AGUA DE OBISPO A CARRETERA, CARRETERA SAN JUAN DE LOS LAGOS A LAGOS DE MORENO , lon:-102.1763394, lat:21.28838578}} | 2023-07-17 | 2023-08-19 | 76377 | 76377 | 76377 | 76377 | 76377 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130908, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:763778.0, importe_modificado:763778.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.1}} | {2225387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227957 | Proyecto de inversión | 262613.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262613.56, modificado:262613.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 109171 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 109171 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE ARGENTINA PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE MÉXICO, CALLE BRASIL CALLE ARGENTINA ENTRE LAS CALLES ESPAÑA Y MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS MUNICIPIO DE, lon:-102.8666375, lat:20.72893051}} | 2023-05-12 | 2023-06-16 | 262613.56 | 129934.66 | 129934.66 | 129934.66 | 129934.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:262613.56, importe_modificado:262613.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2227957/proyecto_INICIO, 2227957/proyecto_PROCESO, 2227957/proyecto_INICIO, 2227957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223191 | Proyecto de inversión | 15394560.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.539456085E7, modificado:1.539456085E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES RAMON CORONA Y JOSE ROSAS MORENO EN COLONIA CENTRO - 72261 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 72261 | S | 5200 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.6, meta_modificada:2914.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JOSE ROSAS MORENO, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA CALZADA PEDRO MORENO APROXIMADAMENTE 250 , lon:-101.92787384, lat:21.35686376}} | 2023-03-13 | 2023-07-11 | 15394560.85 | 15394560.85 | 15394560.85 | 2727851.65 | 2727851.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/LP/001/2023, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1.539456085E7, importe_modificado:1.539456085E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2223191/proyecto_PROCESO, 2223191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223192 | Proyecto de inversión | 9589058.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9589058.03, modificado:9589058.03}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN JAL CON CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN ENRIQUE EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA - 72268 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 72268 | S | 136 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8952.0, meta_modificada:8952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA Y CALLE SAN FERNANDO, CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE LA OBRA SE UENCUENTRA EN SAN ENRIQUE , lon:-103.34948249, lat:20.55852468}} | 2023-04-07 | 2023-07-20 | 2876717.41 | 2876717.41 | 2876717.41 | 2876717.41 | 2876717.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 13/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9589058.03, importe_modificado:6712340.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2023-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2023-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2023-07-06}}
2023 | 2 | JAL230202225402 | Proyecto de inversión | 330057.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330057.43, modificado:330057.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE AV. JESUS DE LA TORRE Y CAMINO REAL - 90778 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 90778 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1778.7, meta_modificada:1778.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE DE LOS OLIVOS PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE DE LOS LAURELES CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE AV. J. JESUS DE LA TORRE , lon:-102.86295612, lat:20.72812809}} | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 330057.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225403 | Proyecto de inversión | 1467867.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467867.07, modificado:1467867.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL EN LA COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS, JALISCO - 90855 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 90855 | S | 250 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.5, meta_modificada:362.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS TOMAREMOS LA CALLE OBREGÓN HASTA RECORRER 1.4 KILÓM, lon:-102.32916741, lat:20.70636473}} | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1467867.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1467867.07, importe_modificado:1467867.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2225403/proyecto_INICIO, 2225403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225479 | Proyecto de inversión | 556680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556680.0, modificado:556680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PARAISO ENTRE GENERAL ANDRES FIGUEROA Y MANUEL M. DIEGUEZ,EN LA CABECERA MUNICIPAL - 91574 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 91574 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA Y CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, CALLE JESUS GONZALEZ CALLE PARAISO ENTRE CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA Y CALLE MANUEL M. DIEGUEZ COLONIA , lon:-102.91102925, lat:20.78805599}} | 2023-06-12 | 2023-07-21 | 556680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2225479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228120 | Proyecto de inversión | 1748569.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748569.14, modificado:1748569.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE PALOMA RAMÍREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA TINAJITAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 109826 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 109826 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.2, meta_modificada:1331.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA RAMÍREZ COLONIA TINAJITAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SABINO BARREDA A 500 METROS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE TATEPOSCO POR LA CALLE 5 DE MAYO CALLE SABINO BAR, lon:-103.25347318, lat:20.60916027}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 1748569.14 | 1748569.14 | 1748569.14 | 1748569.14 | 874284.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-031-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1748569.14, importe_modificado:1748569.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.2}} | {2228120/proyecto_INICIO, 2228120/proyecto_FIN, 2228120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228249 | Proyecto de inversión | 1742643.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742643.72, modificado:1742643.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE LOMA HONDA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 110408 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110408 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.2561042, lat:20.65016216}} | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | 871321.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-033-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1742643.72, importe_modificado:1742643.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2228249/proyecto_INICIO, 2228249/proyecto_FIN, 2228249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228278 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE LUIS ARREGUI - 110564 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110564 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, AVENIDA ARTESANOS PRIMARIA JOSE LUIS ARREGUI UBICADA CALLE HACIENDA DE L, lon:-103.29409547, lat:20.69383999}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 4799562.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223304 | Proyecto de inversión | 882054.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882054.06, modificado:882054.06}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CAMINO REAL EN TRAMO DE CALLE PARAISO A LA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD LAS CRUCITAS - 72946 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 72946 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LAS CRUCITAS, 47539 LAS CRUCITAS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO A LA LOCALIDAD MISMA QUE COMIENZA FRENTE , lon:-101.84657178, lat:21.22237933}} | 2023-03-13 | 2023-05-16 | 882054.06 | 882054.06 | 882054.06 | 220513.52 | 220513.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2023, contratista:ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:882054.06, importe_modificado:882054.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2223304/proyecto_PROCESO, 2223304/proyecto_INICIO, 2223304/proyecto_PROCESO, 2223304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223309 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 72967 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 72967 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 80 INTERIOR SN RANCHO SANTA RITA, 45250 SANTA RITA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CAMINO SANTA RITA Y , CONSTRUCCIÓN DE CUA, lon:-103.50661841, lat:21.0430445}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2223309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223396 | Proyecto de inversión | 484100.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484100.68, modificado:484100.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARCO PERTINAX ENTRE CALLE ARCO MAYA Y CERRADA, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 73597 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 73597 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARCO MAYA Y CERRADA CERRADA, CALLE ARCO VALENTE A 1 KILÓMETRO DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE COYULA ARCO TONA, lon:-103.23760668, lat:20.65857608}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 484100.68 | 484100.68 | 484100.68 | 484100.68 | 242050.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:484100.68, importe_modificado:484100.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2223396/proyecto_INICIO, 2223396/proyecto_FIN, 2223396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223418 | Proyecto de inversión | 3946271.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3946271.63, modificado:3946271.63}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 73752 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 73752 | S | 136 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3902.0, meta_modificada:3902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE VA REALIZAR EN SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO , lon:-103.3500458, lat:20.55855732}} | 2023-04-07 | 2023-06-29 | 1183881.49 | 1183881.49 | 1183881.49 | 1183881.49 | 1183881.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 14/2023, contratista:MULTI OBRAS DS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3946271.63, importe_modificado:2762390.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225499 | Proyecto de inversión | 162867 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162867.0, modificado:162867.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO - 91839 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 91839 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO BARRIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DE LA, lon:-102.88602308, lat:21.17964598}} | 2023-07-10 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2225499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225503 | Proyecto de inversión | 485796.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485796.08, modificado:485796.08}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 91864 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 91864 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.0, meta_modificada:2618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE Y CALLE DE LOS OLIVOS, AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA J. JESUS DE LA TOR, lon:-102.86356409, lat:20.72900452}} | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 485796.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228395 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | REHABILITACION SECUNDARIA GENERAL 40 - 111105 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 111105 | S | 744 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTES PLASTICAS 100 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE ANTONIO VIVALDI, CALLE RICHARD WAGNER SECUNDARIA GENERAL 40 UBICADA EN AVENIDA ARTES PLAST, lon:-103.34771945, lat:20.61558312}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2742607.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228431 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | MANTENIMIENTO AULA Y CONSTRUCCION TECHADO EN PREPARATORIA HOMOLOGO CECYTEJ - 111384 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 111384 | S | 740 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS BARRERA INTERIOR 0 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA MALECON CECYTEC CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAD, lon:-103.269591, lat:20.68397296}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 6856517.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221809 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165220.0, modificado:1165220.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS Y EPIGMENIO GONZÁLEZ UBICADA EN LA CALLE PRADO SOLEADO 505, ENTRE LA CALLE PRADO DORADO Y CALLE SAN HÉCTOR, EN LA COLONIA RANCHO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 62089 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62089 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.4, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PRADO SOLEADO COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DORADO Y CALLE SAN HECTOR, A 550 METROS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS 184 POR LA CALLE PRADO SOLEADO HASTA LA AVENIDA JUA, lon:-103.23130156, lat:20.6475952}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 1165220 | 1165220 | 1165220 | 1165220 | 582610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1165220.0, importe_modificado:1165220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.4}} | {2221809/proyecto_INICIO, 2221809/proyecto_FIN, 2221809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221862 | Proyecto de inversión | 239406 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239406.0, modificado:239406.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VIOLETA ENTRE LA CALLE MAGNOLIA Y CALLE ALHELI EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 62568 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 62568 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA PORVENIR, 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE ALHELI, CALLE INDUSTRIAS INGRASAR POR AV 20 DE NOVIEMBRE GIRANDO A LA IZQUIERDA EN SEMAFOR POR CALLE RAYON HASTA TOPAR CON PARQUE METRO, lon:-102.76633683, lat:20.34104863}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202221885 | Proyecto de inversión | 541220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541220.0, modificado:541220.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO DE CHAPALA, DE CALLE 24 DE FEBRERO A CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 62732 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 62732 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, CALLE 3 DE OCTUBRE INGRESAR POR AV 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN A LA BARCA GIRAR A LA DERECHA POR BODEG, lon:-102.77871173, lat:20.33542656}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 541220 | 541220 | 541220 | 482902 | 482902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/003-2023, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:541220.0, importe_modificado:541220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2221885/proyecto_INICIO, 2221885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221904 | Proyecto de inversión | 251365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251365.0, modificado:251365.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ADALIA ENTRE LA CALLE PROGRESO Y CALLE RIO COLORADO EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 62839 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 62839 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ADALIA COLONIA PORVENIR, 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE RIO CONCHOS POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA DERECHA EN SEMAFORO POR CALLE RIO COLORADO HASTA, lon:-102.76713523, lat:20.33852718}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202221909 | Proyecto de inversión | 1714828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714828.0, modificado:1714828.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA J. JESÚS MARTÍNEZ Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADA EN LA CALLE LOMA ALDAMA NO. 2, ENTRE LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LOMA DEL MONTE, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIO DE TONALÁ, JALISCO. - 62851 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62851 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.1, meta_modificada:347.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALDAMA COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LOMA DEL MONTE, AVENIDA ZALATITÁN A 300 METROS DEL CLUB DEPORTIVO ADZ DESDE LA AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES POR, lon:-103.25204228, lat:20.65716651}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 1714828 | 1714828 | 1714828 | 1714828 | 857414 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-025-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1714828.0, importe_modificado:1714828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.1}} | {2221909/proyecto_INICIO, 2221909/proyecto_FIN, 2221909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221915 | Proyecto de inversión | 2143042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143042.0, modificado:2143042.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSIO Y JOSÉ LUIS RICO MERCADO UBICADA EN CALLE FRESNO 213 ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO, COLONIA LOMAS DEL CAMICHÍN, MUNICIO DE TONALÁ, JALISCO - 62885 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62885 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.56, meta_modificada:469.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO, CALLE GUAYABO A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DEL CAMICHÍN POR LA CALLE FRESNO Y A 300 METROS DE LA AVENIDA RIO , lon:-103.27065893, lat:20.63084922}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 2143042 | 2143042 | 2143042 | 2143042 | 1071521 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2143042.0, importe_modificado:2143042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.56}} | {2221915/proyecto_INICIO, 2221915/proyecto_FIN, 2221915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223475 | Proyecto de inversión | 1522895.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522895.51, modificado:1522895.51}} | TERMINACION DE PUENTE SOBRE RIO LAGOS EN COMUNIDAD PRIMERO DE MAYO - 74070 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 74070 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:185, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), 47510 PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CAMINO CAMINO A LA ESTANCIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE , lon:-101.82527014, lat:21.46839632}} | 2023-03-13 | 2023-05-16 | 1522895.51 | 1522895.51 | 1522895.51 | 380723.88 | 380723.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2023, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1522895.51, importe_modificado:1522895.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2223475/proyecto_INICIO, 2223475/proyecto_PROCESO, 2223475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223486 | Proyecto de inversión | 581762.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581762.52, modificado:581762.52}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LOMA BAJA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 74182 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74182 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.2557963, lat:20.65055475}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 581762.52 | 581762.52 | 581762.52 | 581762.52 | 290881.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:581762.52, importe_modificado:581762.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2223486/proyecto_INICIO, 2223486/proyecto_FIN, 2223486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223515 | Proyecto de inversión | 545327.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545327.96, modificado:545327.96}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LOMA HONDA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 74431 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74431 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.5, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.25624155, lat:20.65039412}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | 272663.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:545327.96, importe_modificado:545327.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {2223515/proyecto_INICIO, 2223515/proyecto_FIN, 2223515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228237 | Proyecto de inversión | 2032141.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032141.72, modificado:2032141.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE LOMA BAJA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 110354 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110354 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.25567672, lat:20.65038303}} | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2032141.72 | 2032141.72 | 2032141.72 | 2032141.72 | 1016070.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2032141.72, importe_modificado:2032141.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2228237/proyecto_INICIO, 2228237/proyecto_FIN, 2228237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228557 | Proyecto de inversión | 1667192.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667192.36, modificado:1667192.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CRUZ DEL PACHAHUILLO ENTRE CALLE CRUZ DE METAL Y CALLE CRUZ DEL NORTE, COLONIA JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 112173 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 112173 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.8, meta_modificada:1485.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE CRUZ DEL PACHAHUILLO COLONIA JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE, 45417 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CRUZ DE METAL Y CALLE CRUZ DEL NORTE, CALLE CRUZ DEL ZALATE A 900 METROS DEL PATEÓN JARDINES DEL EDÉN EN EL RANCHO DE LA C, lon:-103.2112902, lat:20.64764418}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1667192.36 | 1667192.36 | 1667192.36 | 1667192.36 | 833596.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-036-2026, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1667192.36, importe_modificado:1667192.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.8}} | {2228557/proyecto_INICIO, 2228557/proyecto_FIN, 2228557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222110 | Acción | 3042000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042000.0, modificado:3042000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64188 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 64188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3042000 | 3042000 | 3042000 | 1368000 | 1368000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2023, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:3042000.0, importe_modificado:3042000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2222110/proyecto_PROCESO, 2222110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223696 | Proyecto de inversión | 962582.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962582.08, modificado:962582.08}} | CONSTRUCCION DE OBRA PLUVIAL VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL. - 75927 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 75927 | S | 178 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:175, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 505 TRAMO CUAUTITLAN - SAN ANTONIO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHO SAN ANTONIO, 48950 SAN ANTONIO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CUAUTITLAN EL CHARCO Y , INICIA EL RECORRIDO EN CABE, lon:-104.38194405, lat:19.46749991}} | 2023-05-29 | 2023-07-30 | 481291.04 | 481291.04 | 481291.04 | 481291.04 | 481291.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:962582.08, importe_modificado:962582.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:0.5}} | {2223696/proyecto_INICIO, 2223696/proyecto_PROCESO, 2223696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223754 | Proyecto de inversión | 804554.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804554.54, modificado:804554.54}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA DELEGACION DE MANALISCO. - 76311 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 76311 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.5, meta_modificada:484.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:71, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO MANALISCO, 47300 MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE PALENQUE, EN LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-102.9216386, lat:21.06235909}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 602905.45 | 602905.45 | 602905.45 | 602905.45 | 602905.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:804554.54, importe_modificado:804554.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.5}} | {2223754/proyecto_INICIO, 2223754/proyecto_PROCESO, 2223754/proyecto_FIN, 2223754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226935 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MIGUEL HIDALGO CDAM - 101990 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 101990 | S | 1561 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA CALLE GENE, lon:-103.3110076, lat:20.67016713}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 6856517.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226955 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO, SISTEMA AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICION Y BANQUETA CALLE PANORAMICA - 102178 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 102178 | S | 874 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓN, 44250 LAS JUNTAS [PLANTA HIDROELÉCTRICA], GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE ACOSTA Y CALLE VALENTIN FERNANDEZ, CALLE PANORAMICA CALLE PANORAMICA INTERIO, lon:-103.32463623, lat:20.73454633}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 5485214.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227022 | Proyecto de inversión | 10450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.045E7, modificado:1.045E7}} | CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO, SISTEMA AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICION Y BANQUETA BENJAMIN GUTIERREZ - 102641 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 102641 | S | 1042 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA RANCHO NUEVO, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANDEROS Y CALLE DANIEL LARIOS CARDENAS, CALLE MARIA LOMBARDINI CALLE BENJAMIN GUTIERREZ COLONIA RANCHO NUEV, lon:-103.33748586, lat:20.71999176}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7542169.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228109 | Proyecto de inversión | 687294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687294.06, modificado:687294.06}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA JUAREZ ENTRE CALLE JUAREZ Y PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, COLONIA ZALATITAN, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO - 109777 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 109777 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.7, meta_modificada:602.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA PATRIA ORIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA., lon:-103.26633593, lat:20.65773369}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 687294.06 | 687294.06 | 687294.06 | 687294.06 | 343647.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-030-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:687294.06, importe_modificado:687294.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.7}} | {2228109/proyecto_INICIO, 2228109/proyecto_FIN, 2228109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222336 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, EN OCOTLAN JALISCO. - 65637 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 65637 | S | 130 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:CALLE RIO COLORADO RANCHERIA SAN ANDRÉS, 47898 SAN ANDRÉS, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE NIÑOS HEROES, POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A AL DERECHA CON SEMAFOR DE GASOLINERA POR CALLE RIO, lon:-102.74714289, lat:20.33682018}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2222336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202225828 | Proyecto de inversión | 4466 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466.0, modificado:4466.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR A UNA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 93931 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 93931 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:248, direccion:CAMINO TRAMO 1+200 - MANALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LA CIENEGA, 47330 LA CIÉNEGA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMALES DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CAMINO A MANALISCO, A 40 METROS DE L, lon:-103.05235052, lat:21.20955516}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2225828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228285 | Proyecto de inversión | 38145.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38145.44, modificado:38145.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE ACATIC MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 110582 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 110582 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.76, meta_modificada:77.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SEIS DE DICIEMBRE CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES MIGUEL BLANCO Y CUAUHTEMOC COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDA, lon:-102.90334221, lat:20.78878271}} | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 38145.44 | 28145.44 | 28145.44 | 28145.44 | 28145.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:38145.44, importe_modificado:38145.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2228285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228311 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA NIÑOS HERORES - 110666 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110666 | S | 260 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL ESTRIBON 742 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOAQUÍN, 44770 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CANAAN Y AVENIDA PRESA DEL OSORIO, CALLE PRESA EL TINTERO PRIMARIA NIÑOS HERORES UBICADA EN CALLE PRESA DEL ESTRIB, lon:-103.27711321, lat:20.67279895}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2742607.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228332 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO - 110772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110772 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUAUHTEMOC JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANA, lon:-103.34028234, lat:20.66552568}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2056955.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228358 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN SECUNDARIA MIXTA 31 - 110938 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110938 | S | 480 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE EGIPTO, CALLE BETLEM SECUNDARIA MIXTA 31 UBICADA EN CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, CP. 44720 GUADALAJA, lon:-103.27373513, lat:20.6897916}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3428258.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222359 | Proyecto de inversión | 246475 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246475.0, modificado:246475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1 COLONIA LOMA LINDA - 65817 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 65817 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CERRADA PRIVADA SANTA TERESA Y CALLE AGUSTIN CALOCA, CALLE CALLE 3 DEL CENTRO DE LA CD POR CALLE ZARAGOZA HASTA HASTA PROLONGACIO, lon:-102.33691606, lat:21.26248028}} | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 246475 | 246475 | 246475 | 246475 | 246475 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130889, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:246475.0, importe_modificado:246475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2222359/proyecto_INICIO, 2222359/proyecto_PROCESO, 2222359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222425 | Proyecto de inversión | 929919.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929919.77, modificado:929919.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE CALLE MAGDALENO VELASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 66326 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 66326 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO VELASCO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OBISPO RAMON GODINEZ Y CALLE LIBRADO MENDOZA DIAZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ, lon:-102.71117776, lat:20.29740572}} | 2023-06-19 | 2023-07-29 | 929919.77 | 929919.77 | 929919.77 | 929919.77 | 929919.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:929919.77, importe_modificado:929919.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.6}} | {2222425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222515 | Proyecto de inversión | 1233907 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233907.0, modificado:1233907.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE JUAN SANCHEZ DELEGACIÓN MEZQUITIC DE LA MAGDALENA. - 67331 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 67331 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:296, direccion:CALLE JUAN SANCHEZ COLONIA MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, 47100 MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MEXICO DEL BOULEBARD MARTIN HUERTA SEGUIR POR LA AV. LAZARO, lon:-102.3043684, lat:21.21775293}} | 2023-06-19 | 2023-07-22 | 1233907 | 1233907 | 1233907 | 1233907 | 1233907 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130893, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1233907.0, importe_modificado:1233907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2222515/proyecto_INICIO, 2222515/proyecto_PROCESO, 2222515/proyecto_INICIO, 2222515/proyecto_PROCESO, 2222515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228448 | Proyecto de inversión | 1355269.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355269.78, modificado:1355269.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE PONIENTE FRENTE A LA PRESA OCOTILLO AL CRUCE CON MALECÓN EL OCOTILLO, COLONIA OCOTILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 111482 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 111482 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.66, meta_modificada:554.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:195, direccion:CALLE OCOTILLO PONIENTE COLONIA OCOTILLO, 45428 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A PRESA OCOTILLO Y CALLE MALECÓN, LA OBRA ESTA AL COSTADO DE LA PRESA EL COCOTILLO A 500 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO , lon:-103.21957518, lat:20.60627026}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1355269.78 | 1355269.78 | 1355269.78 | 1355269.78 | 677634.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2024, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1355269.78, importe_modificado:1355269.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.66}} | {2228448/proyecto_INICIO, 2228448/proyecto_FIN, 2228448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228515 | Proyecto de inversión | 1480784.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480784.54, modificado:1480784.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE REYNA CIHUALPILLI ENTRE CALLE NÁHUATL Y CALLE REY MAZTLA, COLONIA REY XÓLOTL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 111901 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 111901 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.5, meta_modificada:655.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REYNA CIHUALPILLI COLONIA REY XOLOTL, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NÁHUATL Y CALLE REY MAZTLA, CALLE REY NEZAHUALCÓYOTL A 300 METROS DE LA AVENIDA TONALÁ POR LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y LA CALLE REY MAZTLA, lon:-103.2643988, lat:20.61453518}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1480784.54 | 1480784.54 | 1480784.54 | 1480784.54 | 740392.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-035-2025, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1480784.54, importe_modificado:1480784.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.5}} | {2228515/proyecto_INICIO, 2228515/proyecto_FIN, 2228515/proyecto_PROCESO, 2228515/proyecto_FIN, 2228515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224493 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ENTREPISO PLANTA BAJA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN JALISCO - 81551 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 81551 | S | 3360 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CANCER COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLEYADES Y CALLE ORION, CALLE LEO CIRCULAR POR LA LATERAL DE LA AVENIDA UNIVESIDAD Y TOMAR CALLE LEADONDO VALLE SEGUUIR POR ESTA VIALIDAD POR 16 CU, lon:-102.76245125, lat:20.34802426}} | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202227362 | Proyecto de inversión | 2628900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628900.0, modificado:2628900.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE AVILA CAMACHO, DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE LA LABOR VIEJA, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 104764 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 104764 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE AVILA CAMACHO RANCHERIA SAN VICENTE LABOR VIEJA, 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE HIDALGO TOMAR CARRETERA OCOTLAN LABOR VIEJA UNA VEZ ENTRANDO POR CA, lon:-102.65573726, lat:20.42643106}} | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202224520 | Proyecto de inversión | 495620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495620.0, modificado:495620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SALVADOR SANCHEZ - 81735 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 81735 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ COLONIA BENITO JUAREZ, 47059 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VALENZUELA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD MARTIN HUERTA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CALL, lon:-102.32735094, lat:21.24576371}} | 2023-06-26 | 2023-07-29 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130898, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:495620.0, importe_modificado:495620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2224520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224680 | Proyecto de inversión | 3161664.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161664.29, modificado:3161664.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 84873 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 84873 | S | 25 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.41, meta_modificada:68.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:CALLE DE INGRESO RANCHO EL MALUCO, 47934 EL MALUCO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE INGRESO A LA LOCALIDAD DEL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO COMO REFERENCIA A UNA CUADRA ANTES DE LA TELE, lon:-102.29804369, lat:20.46237509}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 2001324.53 | 2001324.53 | 2001324.53 | 2001324.53 | 2001324.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130850, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:3161664.29, importe_modificado:3161664.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.41}} | {2224680/proyecto_INICIO, 2224680/proyecto_PROCESO, 2224680/proyecto_FIN, 2224680/proyecto_INICIO, 2224680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088377 | Proyecto de inversión | 3070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3054580.22}} | Construcción del centro de salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200145 | N | 0 | 0 | 18138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.5, meta_modificada:469.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Francisco Marquez S/N, lon:-104.3686725, lat:19.4463057}} | 2022-04-27 | 2022-07-25 | 3054580.22 | 3054580.22 | 3054580.22 | 3054580.22 | 3054580.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-204-2022, contratista:VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3054580.22, importe_modificado:3054580.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.5}} | {2088377/proyecto_PROCESO, 2088377/proyecto_INICIO, 2088377/proyecto_PROCESO, 2088377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198997 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.499852874E7}} | Construcción de malecón en la laguna de la cabecera municipal de Gómez Farías Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200619 | S | 7467 | 7174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.75, meta_modificada:785.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Calle Fidel Fermín, Gómez Farías, Jal., lon:-103.491643, lat:19.77136}} | 2022-10-04 | 2022-12-22 | 14998528.74 | 14998528.74 | 14998528.74 | 14998528.74 | 14998528.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TURFDR-OB-CSS-845-2022, contratista:SERGIO ENRIQUE CHÁVEZ CUEVAS, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.101546367E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.75}} | {2198997/proyecto_INICIO, 2198997/proyecto_PROCESO, 2198997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224807 | Proyecto de inversión | 153400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153400.0, modificado:153400.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA RANILLA - 85761 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 85761 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:109, direccion:RANCHO LAS TROJAS, 47310 LA RANILLA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE RAMALES DE LA COMUNIDAD Y BRECHA CAMINO A LA DELEGACION DE HUISQUILCO, EN LA PARTE ALTA DE LAS TROJAS, lon:-102.960102, lat:21.092294}} | 2023-05-29 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2224807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226064 | Proyecto de inversión | 512058.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512058.8, modificado:512058.8}} | ADEME Y EQUIPAMIENTO DEL POZO LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD LOS DOS PILARES MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 95912 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 95912 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 336 TRAMO ACATIC - SANTA RITA KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA LOS DOS PILARES, 45470 LOS DOS PILARES, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE 336 KILOMETRO 1 MAS 180 METROS ACATIC SANTA RITA MARGEN D, lon:-102.921296, lat:20.780853}} | 2023-05-02 | 2023-06-20 | 512058.8 | 454799.62 | 454799.62 | 454799.62 | 454799.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:512058.8, importe_modificado:512058.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2226064/proyecto_PROCESO, 2226064/proyecto_INICIO, 2226064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226207 | Proyecto de inversión | 13687474.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36874745E7, modificado:1.36874745E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAHULICO Y EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS DESDE AV FRANCISCO VILLAS HASTA AV VIENA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA VENA - 97080 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 97080 | S | 313 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4343.02, meta_modificada:4343.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA LA VENA, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA VIENA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA A 10 M AL SUR DE LA AGENCIA DE MOTOS HONDA. A 3, lon:-105.22633883, lat:20.63138427}} | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2226207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227537 | Proyecto de inversión | 565700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565700.0, modificado:565700.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE GUADALUPE VICTORIA ING. ARTURO DÍAZ CAMACHO, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 106187 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 106187 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ING. ARTURO DIAZ CAMACHO, CALLE LUCAS HERNANDEZ UBICADO EN LA CA, lon:-102.54330043, lat:20.74434584}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227537/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227569 | Proyecto de inversión | 10450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.045E7, modificado:1.045E7}} | CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO, SISTEMA AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICION Y BANQUETA AVENIDA NORMALISTAS - 106366 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 106366 | S | 1600 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA NORMALISTAS INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE JUSTO ALVAREZ Y CALLE RAFAEL DE LA VEGA, CALLE JUAN SANCHEZ ASCONA CANAL NORMALISTAS UBICADO ENTRE CALLE JOS, lon:-103.33640908, lat:20.72152642}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7542169.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227645 | Proyecto de inversión | 17087420.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70874209E7, modificado:1.70874209E7}} | CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO, SISTEMA AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICION Y BANQUETA CALLE DR BAEZA ALZAGA - 106697 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 106697 | S | 121 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DR BAEZA ALZAGA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HUMBOLDT CALLE DR BAEZA ALZAGA COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44100 GUADAL, lon:-103.34183035, lat:20.67869785}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12341732.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227677 | Proyecto de inversión | 84854 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84854.0, modificado:84854.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES A 19 FAMILIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 106870 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 106870 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CAMINO A LA PRESA Y CARRETERA CARRETERA A TEOCALTICHE, CARRETERA TEPATITLAN PRIVADA FRESNO 1 C, lon:-102.88713587, lat:21.18225139}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2227677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225110 | Proyecto de inversión | 1596856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596856.0, modificado:1596856.0}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDADA ETAPA Y CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 87881 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 87881 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.36, meta_modificada:234.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAGO CUITZEO, CALLE RIO LERMA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO EN LA COLON, lon:-103.04026518, lat:20.16619943}} | 2023-05-29 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1596856.0, importe_modificado:1596856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2225110/proyecto_INICIO, 2225110/proyecto_PROCESO, 2225110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225119 | Proyecto de inversión | 307584 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307584.0, modificado:307584.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 48 - 88356 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 88356 | S | 640 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 7 DEL CENTRO DE LA CIUDAD SALIR POR LA CALLE ZARAGOZA SEGUIR POR LA CALLE PROLONGACIÓN, lon:-102.3333032, lat:21.2590256}} | 2023-06-16 | 2023-07-29 | 30758 | 30758 | 30758 | 30758 | 30758 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130906, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:307584.0, importe_modificado:307584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2225119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226390 | Proyecto de inversión | 93440.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93440.32, modificado:93440.32}} | ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y GYM AL AIRE LIBRE EN MAGDALENA JALISCO - 98404 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 98404 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA ETZATLÁN MAGDALENA COLONIA LAGUNA MAGDALENA, 46474 PLANTA DE AGUAS NEGRAS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CAMINO PLANTA POTABILIZADORA Y CAMINO RASTRO MUNICIPAL, CAMINO CAMINO LA LAGUNA EL PROYECTO SE UBICA A UN COS, lon:-103.99505616, lat:20.903676}} | 2023-03-05 | 2023-05-30 | 93400.32 | 93400.32 | 93400.32 | 93400.32 | 93400.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:93440.32, importe_modificado:93440.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2226390/proyecto_INICIO, 2226390/proyecto_PROCESO, 2226390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226404 | Proyecto de inversión | 16928359.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.692835983E7, modificado:1.692835983E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAHULICO Y EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE ECUADOR DESDE AV LAS AMERICAS HASTA CALLE SAN SALVADOR EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO 5 DE DICIEMBRE - 98507 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 98507 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5647.3, meta_modificada:5647.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 48350 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE COSTA RICA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS Y FRE, lon:-105.22657708, lat:20.62501877}} | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2226404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227733 | Proyecto de inversión | 76627.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76627.74, modificado:76627.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC JALISCO - 107330 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 107330 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE J. CONCEPCION GOMEZ CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS, lon:-102.90629178, lat:20.77635419}} | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 76627.74 | 14192.35 | 14192.35 | 14192.35 | 14192.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:76627.74, importe_modificado:76627.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2227733/proyecto_PROCESO, 2227733/proyecto_FIN, 2227733/proyecto_INICIO, 2227733/proyecto_FIN, 2227733/proyecto_INICIO, 2227733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227759 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA URBANA 229 - 107533 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 107533 | S | 376 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA 4510 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BRECHA DIEGO MONTENEGRO Y CALLE RAFAEL SOLIS, CALLE TEODOMIRO MANZANO ESCUELA PRIMARIA URBANA 229 UBICADA E, lon:-103.37552306, lat:20.61512778}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2742607.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227778 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA 926 - 107646 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 107646 | S | 632 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EGIPTO 1724 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIDON Y CALLE BETLEM, CALLE BETANIA PRIMARIA URBANA 926 UBICADA EN CALLE EGIPTO 1724 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA JALISCO , lon:-103.27403554, lat:20.69015042}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3428258.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219848 | Proyecto de inversión | 2409245.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409245.44, modificado:2403245.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE OJUELOS ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, COLONIA JALISCO IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 45198 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45198 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.5, meta_modificada:1480.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS., lon:-103.25666635, lat:20.68200776}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 2403245.44 | 2403245.44 | 2403245.44 | 2403245.44 | 1201622.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2403245.44, importe_modificado:2403245.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.5}} | {2219848/proyecto_INICIO, 2219848/proyecto_FIN, 2219848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219851 | Proyecto de inversión | 1863194.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863194.38, modificado:1863194.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE BARRO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 45239 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45239 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.88, meta_modificada:1092.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS., lon:-103.25890562, lat:20.63882578}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 1863194.38 | 1863194.38 | 1863194.38 | 1863194.38 | 931597.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1863194.38, importe_modificado:1863194.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.88}} | {2219851/proyecto_INICIO, 2219851/proyecto_FIN, 2219851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226464 | Proyecto de inversión | 3521478.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521478.93, modificado:3521478.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE MORELOS, SIN NOMBRE, ALVARO OBREGON, NICOLAS BRAVO Y PALOMA Y BANQUETA EN LA CALLE MORELOS, EN LA PURISIMA EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 98870 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 98870 | S | 115 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13779.0, meta_modificada:13779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA PURÍSIMA, 45443 LA PURÍSIMA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES MORELOS SIN NOMBRE ALVARO OBREGON NICOLAS BRAVO Y PALO, lon:-103.03206936, lat:20.70523588}} | 2023-02-13 | 2023-06-30 | 3521478.93 | 3521478.93 | 3521478.93 | 3521478.93 | 3521478.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:3502945.03, importe_modificado:3502945.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9921.0}} | {2226464/proyecto_PROCESO, 2226464/proyecto_INICIO, 2226464/proyecto_PROCESO, 2226464/proyecto_INICIO, 2226464/proyecto_PROCESO, 2226464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226500 | Proyecto de inversión | 256240.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256240.01, modificado:256240.01}} | ADEME Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 99154 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 99154 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ACATIC CRUCERO DE ACATIC - CRUCERO DE ACATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 399 RANCHERIA EL TEPOZAN, 45470 EL TEPOZÁN, ACATIC JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC CRUCERO DE ACATIC Y, lon:-102.9130598, lat:20.7654977}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 256240.01 | 246640.04 | 246640.04 | 246640.04 | 246640.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:256240.01, importe_modificado:256240.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2226500/proyecto_PROCESO, 2226500/proyecto_INICIO, 2226500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221130 | Proyecto de inversión | 293786.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293786.5, modificado:293786.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED AGUA POTABLE EN LA CALLE MATEMÁTICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 54675 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 54675 | S | 99 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.8, meta_modificada:110.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA DE LA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN D, lon:-103.260763, lat:22.117691}} | 2023-02-13 | 2023-03-31 | 0 | 293786.5 | 293786.5 | 293786.5 | 258694.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:293786.5, importe_modificado:293786.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.8}} | {2221130/proyecto_INICIO, 2221130/proyecto_PROCESO, 2221130/proyecto_FIN, 2221130/proyecto_INICIO, 2221130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221443 | Proyecto de inversión | 2149257.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149257.35, modificado:2149257.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 58252 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 58252 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2342.0, meta_modificada:2342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD CO, lon:-104.375491, lat:19.76731808}} | 2023-05-29 | 2023-07-28 | 2149257.35 | 2149257.35 | 2149257.35 | 1020547.16 | 1020547.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:2149257.35, importe_modificado:2149257.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.0}} | {2221443/proyecto_INICIO, 2221443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215006 | Proyecto de inversión | 936341.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936341.22, modificado:936341.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MONTE LA LUNA ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL 556 AUTLAN VILLA PURIFICACIÓN, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 8068 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 8068 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE LA LUNA COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSARIOS CASTELLANOS Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL 556 AUTLAN - LA VILLA PURIFICACION, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-104.38255821, lat:19.76383135}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 936341.22 | 936341.22 | 936341.22 | 841776 | 841776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:936341.22, importe_modificado:936341.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:974.0}} | {2215006/proyecto_INICIO, 2215006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218264 | Proyecto de inversión | 550493.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550493.85, modificado:550493.85}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONCRETO CICLÓPEO EN LA LOCALIDAD DE SOYATITLÁN EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 35849 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 35849 | S | 428 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA FEDERAL RÍO COLOTLÁN, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE BORDO DEL RÍO ORIENTE Y CALLE CALLE BORDO DEL RÍO PONIENTE, CALLE CALLE HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL ES NECESARIO RECORRER 2 CUADRAS EN DIR, lon:-103.272353, lat:22.116214}} | 2023-02-06 | 2023-04-03 | 0 | 550493.85 | 550493.85 | 548923.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:550493.85, importe_modificado:550493.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2218264/proyecto_INICIO, 2218264/proyecto_PROCESO, 2218264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA, trimestre:2.0, usuario:josembrionesh, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215247 | Proyecto de inversión | 866668.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866668.2, modificado:866668.2}} | APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN CALLES LIBERTAD, ENTRE CALLE COMETA ORIENTE Y CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO, ABRAHAM GONZALEZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE 31 DE MARZO Y CALLE ARTICULO 123 ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y VICENTE GUERRERO EN COLONIA SAN MIGUEL - 13181 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 13181 | S | 328 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6381.0, meta_modificada:6381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM GONZALEZ COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ARTICULO 123, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES ABRAHAM GONZALEZ LIBERTAD Y ARTICULO 123 EN LA COLONIA SAN M, lon:-101.92937963, lat:21.36252403}} | 2023-01-30 | 2023-04-03 | 866668.2 | 866668.2 | 866668.2 | 633944.49 | 633944.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/002/2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:866668.2, importe_modificado:866668.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2215247/proyecto_INICIO, 2215247/proyecto_PROCESO, 2215247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215255 | Proyecto de inversión | 2057176.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057176.31, modificado:2057176.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CAMBIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ABRAHAM VEGA DE CALLE JUAN SANCHEZ A CALLE AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA LOS CHIRLOS - 13715 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 13715 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.0, meta_modificada:1761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM VEGA COLONIA RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE JUAN SANCHEZ Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DEL SEMINARIO DIOCESANO Y FRENTE AL HOTEL POSADA R, lon:-101.9427464, lat:21.35171306}} | 2023-01-30 | 2023-07-02 | 2057176.31 | 2057176.31 | 2057176.31 | 1952033.69 | 1952033.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/003/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2057176.31, importe_modificado:2057176.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2215255/proyecto_INICIO, 2215255/proyecto_PROCESO, 2215255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218424 | Proyecto de inversión | 1110124.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110124.68, modificado:1110124.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE PLACA HUELLA DE CONCRETO ARMADO Y CICLÓPEO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MATEMÁTICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO, MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 36788 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 36788 | S | 99 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.9, meta_modificada:1581.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA DE LA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN D, lon:-103.260763, lat:22.117691}} | 2023-02-13 | 2023-06-03 | 0 | 1110124.68 | 1110124.68 | 1109358.4 | 1109358.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:1110124.68, importe_modificado:1110124.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.9}} | {2218424/proyecto_INICIO, 2218424/proyecto_FIN, 2218424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:josembrionesh, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215392 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | 140235R3302 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA COMUN EN EL CENTRO DE SALUD ZAPOTLAN UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ESQUINA CALLE BACHILLERATO SUR EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 1402300010312 - 17547 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17547 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR CIUDAD CIUDAD GUZMÁN CENTRO, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUECASTELLANOS AGUILAR Y CALLE BACHILLERATO SUR, CENTRO DE SALUD ZAPOTLAN AL NORTE DE LA CABECERA , lon:-103.45583425, lat:19.72514056}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215394 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 140235R3303 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION A PARTIR DE LA CALLE RIO LERMA RIO DE LA PLATA RIO NILO HASTA LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE DE LLUVIA EN LA COLONIA LIC GANDARA ESTRADA EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 1402300010543 - 17581 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17581 | S | 187 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA LIC A GANDARA ESTRADA, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO DE LA PLATA, CALLE RIO NILO COLONIA GANDARA ESTRADA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.48082278, lat:19.71087088}} | 2023-03-06 | 2023-12-28 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/01/2023, contratista:ING. ARQ. FRANCISCO VAZQUEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2215394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215399 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMAN EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 17670 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17670 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.5, meta_modificada:675.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE MANUEL DE JESUS MUNGUIA VAZQUEZ RANCHERIA ATEQUIZAYÁN, 49109 ATEQUIZAYÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL DE JESUS MUNGUIA VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLALVAZO, EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN CORRESPONDIE, lon:-103.57491507, lat:19.70881501}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/02/2023, contratista:GIYC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215405 | Proyecto de inversión | 1071343.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071343.8, modificado:1071343.8}} | 140235R3305 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAMIZAL ENTRE LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE Y LA CALLE CERRADA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 17715 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17715 | S | 134 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:CALLE CHAMIZAL RANCHERIA LA MESA EL FRESNITO, 49100 LA MESA (EL FRESNITO), ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE CARRETERA ATENQUIQUE, CALLE CALLE CERRADA DELEGACION EL FRESNITO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.52328293, lat:19.61739583}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 1071343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2215405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215407 | Proyecto de inversión | 1071343.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071343.8, modificado:1071343.8}} | 140235R3306 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO DESDE SU CRUCE CON CALLE JOSE SOLANO EN DIRECCION PONIENTE EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 17747 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17747 | S | 76 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLALVAZO RANCHERIA ATEQUIZAYÁN, 49109 ATEQUIZAYÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLALVAZO Y CALLE JOSE SOLANO, CALLE CARRETERA ATENQUIQUE ENLA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN AL PONIENTE DE LA C, lon:-103.5783892, lat:19.70653232}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 1071343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2215407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215409 | Proyecto de inversión | 421000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421000.0, modificado:421000.0}} | 140235R3307 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ANDADOR SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CRISTO REY Y LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO EN EL BARRIO CRISTO REY EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 1402300010187 - 17775 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17775 | S | 266 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA CRISTO REY, 49065 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE ANDADOR SIN MOBRE Y CALLE CRISTO REY, CALLE ANDRES QUITANA ROO CALLE CRISTO REY AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.45685549, lat:19.70898533}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215410 | Proyecto de inversión | 751000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751000.0, modificado:751000.0}} | 140235R3308 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE LEY DE JUAREZ ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA REFORMA EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 1402300010420 - 17793 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17793 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LEY DE JUAREZ COLONIA REFORMA, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE LEY DE JUAREZ Y CALLE AV ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.48143933, lat:19.67849079}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 751000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215412 | Proyecto de inversión | 1696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696000.0, modificado:1696000.0}} | 140235R3309 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 140230001051A - 17811 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17811 | S | 55 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 49095 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JALISCO, CALLE PIHUAMO COLONIA FRANCISCO I MADERO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.46667059, lat:19.68518243}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 1696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215414 | Proyecto de inversión | 1963931.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963931.4, modificado:1963931.4}} | 140235R3310 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLG GRAL MIGUEL CONTRERAS MEDELLIN ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 1402300010257 - 17829 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17829 | S | 590 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN GENERAL MIGUEL CONTRERAS MEDELLIN COLONIA CONSTITUYENTES, 49088 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN GENERAL MIGUEL CONTRERAS MEDELLIN Y CALLE AVENIDA CARLOS VILLASEÑOR, CALLE FRA, lon:-103.47477351, lat:19.68858214}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 1963931.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215416 | Proyecto de inversión | 671600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671600.0, modificado:671600.0}} | 140235R3311 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PROFRA GREGORIA RAMIREZ MORALES ENTRE LA CALLE CRISTO REY Y LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EN EL BARRIO CRISTO REY EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDEA JALISCO ZAP 1402300010187 - 17835 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17835 | S | 847 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PROFESORA GREGORIA RAMIREZ MORALES COLONIA LOMAS DEL VALLE, 49065 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PROFESORA GREGORIA RAMIREZ MORALES Y CALLE CRISTO REY, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA LOMAS DEL VA, lon:-103.45727659, lat:19.70864949}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 671600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215417 | Proyecto de inversión | 1371000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371000.0, modificado:1371000.0}} | 140235R3312 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 1402300010469 - 17860 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17860 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL GRULLO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 49097 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y CALLE AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE, CALLE CUBA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS AL ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.46202913, lat:19.68180817}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 1371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215420 | Proyecto de inversión | 1871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871000.0, modificado:1871000.0}} | 140235R3313 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL PEDRO OGAZON RUBIO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 1402300010613 - 17890 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17890 | S | 33 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA CIUDAD GUZMÁN CENTRO, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CISNE, CALLE GENERAL PEDRO OGAZON RUBIO CALLE COLIMA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.46017459, lat:19.69384854}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 1871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215641 | Proyecto de inversión | 520986.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520986.81, modificado:520986.81}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN LAS CALLES RAMÓN CORONA Y VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y TERRENO PARTICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL MENTIDERO, EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 21873 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 21873 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CERRADA TERRENO PARTICULAR, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL AUTLÁN EL GRULLO, lon:-104.29278032, lat:19.76975968}} | 2023-04-10 | 2023-05-31 | 520986.81 | 520986.81 | 520986.81 | 392713.3 | 392713.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:520986.81, importe_modificado:520986.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2215641/proyecto_INICIO, 2215641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088536 | Proyecto de inversión | 3322000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322000.0, modificado:3310992.29}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200151 | N | 0 | 0 | 9917 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera a Tecalitlán S/N, lon:-103.022371, lat:19.377809}} | 2022-04-24 | 2022-07-25 | 3310992.29 | 3310992.29 | 3310992.29 | 3310992.29 | 3310992.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-205-2022, contratista:JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3313260.23, importe_modificado:3313260.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {2088536/proyecto_INICIO, 2088536/proyecto_PROCESO, 2088536/proyecto_INICIO, 2088536/proyecto_PROCESO, 2088536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139299 | Proyecto de inversión | 10363000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0363E7, modificado:1.032046837E7}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200278 | N | 0 | 0 | 9917 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.06, meta_modificada:879.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera a Tecalitlán S/N, lon:-103.02234, lat:19.377978}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 10320468.37 | 10320468.37 | 10320468.37 | 10320468.37 | 10320468.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-206-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032146211E7, importe_modificado:1.032146211E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.06}} | {2139299/proyecto_PROCESO, 2139299/proyecto_INICIO, 2139299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198970 | Proyecto de inversión | 6251512.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6251512.19, modificado:6250979.81}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200335 | S | 4936 | 4981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera a Tecalitlán S/N, lon:-103.022415, lat:19.378595}} | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 6250979.81 | 6250979.81 | 6250979.81 | 6250979.81 | 6250979.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-340-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ABRIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6251512.19, importe_modificado:6251512.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}} | {2198970/proyecto_INICIO, 2198970/proyecto_PROCESO, 2198970/proyecto_INICIO, 2198970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139309 | Proyecto de inversión | 10970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097E7, modificado:1.319093798E7}} | Rehabilitación del hospital regional, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200274 | N | 0 | 0 | 31539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Villas del Real, lon:-105.2103357, lat:20.6693239}} | 2022-05-21 | 2022-08-18 | 13190937.98 | 13190937.98 | 13190937.98 | 13190937.98 | 13190937.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-228-2022, contratista:CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.094898615E7, importe_modificado:1.319170495E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {2139309/proyecto_INICIO, 2139309/proyecto_PROCESO, 2139309/proyecto_FIN, 2139309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139316 | Proyecto de inversión | 11105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1105E7, modificado:1.180687125E7}} | Rehabilitación del hospital regional, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200262 | N | 0 | 0 | 31539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Noruega 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.2104, lat:20.669294}} | 2022-07-08 | 2022-10-15 | 11806871.25 | 11806871.25 | 11806871.25 | 11806871.25 | 11806871.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-368-2022, contratista:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.107102721E7, importe_modificado:1.180829505E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2139316/proyecto_INICIO, 2139316/proyecto_FIN, 2139316/proyecto_PROCESO, 2139316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139323 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.098344433E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200276 | N | 0 | 0 | 19506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco, lon:-103.75827, lat:19.939829}} | 2022-06-10 | 2022-09-27 | 10983444.33 | 10983444.33 | 10983444.33 | 10983444.33 | 10983444.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-231-2022, contratista:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.09843386E7, importe_modificado:1.09843386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {2139323/proyecto_INICIO, 2139323/proyecto_PROCESO, 2139323/proyecto_FIN, 2139323/proyecto_PROCESO, 2139323/proyecto_FIN, 2139323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198974 | Proyecto de inversión | 4980000.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980000.85, modificado:4979628.56}} | Construcción obra de protección sobre arroyo para muro perimetral del Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200782 | S | 10017 | 9489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1621.0, meta_modificada:1621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco, lon:-103.758023, lat:19.939679}} | 2022-10-25 | 2023-03-31 | 4979628.56 | 4979628.56 | 4979628.56 | 4979628.56 | 4979628.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1010-2022, contratista:BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4980000.85, importe_modificado:4980000.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1621.0}} | {2198974/proyecto_INICIO, 2198974/proyecto_PROCESO, 2198974/proyecto_FIN, 2198974/proyecto_INICIO, 2198974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198980 | Proyecto de inversión | 14010243.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.40102438E7, modificado:1.400693741E7}} | Construcción de hospital comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200648 | S | 21354 | 20655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4063.46, meta_modificada:4063.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle Rosa de Castilla S/N, lon:-103.822814, lat:20.887414}} | 2022-07-19 | 2022-10-16 | 14006937.41 | 14006937.41 | 14006937.41 | 14006937.41 | 14006937.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-369-2022, contratista:PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.098000003E7, importe_modificado:1.40102438E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4063.46}} | {2198980/proyecto_INICIO, 2198980/proyecto_PROCESO, 2198980/proyecto_INICIO, 2198980/proyecto_PROCESO, 2198980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088538 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7987754.9}} | Rehabilitación de unidad deportiva en la comunidad de Betulia, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200141 | N | 0 | 0 | 2345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.15, meta_modificada:350.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:comunidad de Betulia, lon:-102.01885041, lat:21.75979831}} | 2022-04-14 | 2022-07-12 | 7987754.9 | 7987754.9 | 7987754.9 | 7987754.9 | 7987754.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022, contratista:NAOI, S.A DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7987754.9, importe_modificado:7987754.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.15}} | {2088538/proyecto_INICIO, 2088538/proyecto_PROCESO, 2088538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219406 | Proyecto de inversión | 145359.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145359.02, modificado:145359.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 42209 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 42209 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA, lon:-102.33171019, lat:20.52986179}} | 2023-04-10 | 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2219406/proyecto_PROCESO, 2219406/proyecto_INICIO, 2219406/proyecto_FIN, 2219406/proyecto_PROCESO, 2219406/proyecto_FIN, 2219406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139342 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9960481.79}} | Construcción de alberca, gimnasio y cafetería en la Unidad Deportiva en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200581 | N | 0 | 0 | 10650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4095.6, meta_modificada:4095.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Centro, 47540 Ojuelos, Centro, 47540 Ojuelos, Jal.Jal, lon:-101.595583, lat:21.86801}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 9960481.79 | 9960481.79 | 9960481.79 | 9960481.79 | 9960481.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022, contratista:JUAN CARLOS JASSO ROMO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9961784.72, importe_modificado:9961784.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4095.6}} | {2139342/proyecto_INICIO, 2139342/proyecto_FIN, 2139342/proyecto_PROCESO, 2139342/proyecto_FIN, 2139342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139419 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9998904.99}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Revolución" ubicada en la cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200535 | N | 0 | 0 | 9524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.94, meta_modificada:2085.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Guadalajara ote. S/N, lon:-104.2749269, lat:19.9520793}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 9998904.99 | 9998904.99 | 9998904.99 | 9998904.99 | 9998904.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022, contratista:ESTACIÓN 0+000 S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7299206.28, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2085.94}} | {2139419/proyecto_INICIO, 2139419/proyecto_PROCESO, 2139419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215895 | Proyecto de inversión | 184555.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184555.03, modificado:184555.03}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA Y ESCALINATA EN LA CALLE ROBLE DE LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 23438 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 23438 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA EJIDAL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CUASTECOMATES Y CERRADA CERRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-104.36911522, lat:19.75476362}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 184555.03 | 184555.03 | 184555.03 | 40859.84 | 40859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:184555.03, importe_modificado:184555.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2215895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219707 | Proyecto de inversión | 1868584.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868584.81, modificado:1868584.81}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL ANAYA. - 44329 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 44329 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:919.0, meta_modificada:919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CERCAS DEL BANCO DE CANTERA., lon:-102.89216419, lat:21.18641394}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2219707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216742 | Proyecto de inversión | 575034.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575034.72, modificado:575034.72}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMANOS ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO - 27259 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Julián | 27259 | S | 1250 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS ALDAMA CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE BRECHA RAMIRO LOPEZ Y CALLE CRISTINA HERNANDEZ, CALLE ALLENDE DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS POR LA CALLE NARCISO ELIZONDO TRES CUADRAS H, lon:-102.194388, lat:21.010415}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2216742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA POR REALIZARSE EN LOS MESES PROXIMOS, trimestre:2.0, usuario:luismmaganah, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220082 | Proyecto de inversión | 1043035.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043035.02, modificado:1043035.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - 47072 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 47072 | S | 305 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SANTA MARIA, 48532 SANTA MARÍA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO EL AREA A INTERVENIR SE LOCALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-103.85189492, lat:20.40061734}} | 2023-04-03 | 2023-06-06 | 922462.22 | 922462.22 | 922462.22 | 922462.22 | 922462.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47072, contratista:METALICOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:1043035.02, importe_modificado:1043035.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2220082/proyecto_INICIO, 2220082/proyecto_PROCESO, 2220082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220098 | Proyecto de inversión | 959627.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959627.49, modificado:959627.49}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 47141 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 47141 | S | 136 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSA, CALLE EZEQUIEL BARBA LA OBRA SE UBICA EN DE LOMAS VERDES DESDE 14M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS, lon:-103.31661721, lat:20.60706535}} | 2023-04-05 | 2023-05-16 | 287888.25 | 287888.25 | 287888.25 | 287888.25 | 287888.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 12/2023, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:959627.49, importe_modificado:671739.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198993 | Proyecto de inversión | 7956542.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7956542.69, modificado:7956052.8}} | Rehabilitación del malecón de Melaque, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200578 | S | 6908 | 6757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Alcatraz, lon:-104.71569, lat:19.218964}} | 2022-09-24 | 2022-12-22 | 7956052.8 | 7956052.8 | 7956052.8 | 7956052.8 | 7956052.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TURFDR-OB-CSS-624-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUJO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7956542.69, importe_modificado:7956542.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2198993/proyecto_INICIO, 2198993/proyecto_PROCESO, 2198993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139474 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9996995.74}} | Rehabilitación de la unidad deportiva ubicada en el malecón de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200163 | N | 0 | 0 | 18607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5520.0, meta_modificada:5520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Libertad Ote., lon:-102.7339758, lat:20.2926971}} | 2022-06-23 | 2022-09-20 | 9996995.74 | 9996995.74 | 9996995.74 | 9996995.74 | 9996995.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9121844.72, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5520.0}} | {2139474/proyecto_INICIO, 2139474/proyecto_PROCESO, 2139474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139482 | Proyecto de inversión | 8025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8025000.0, modificado:7997233.52}} | Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje, en las calles de acceso al hospital regional de Arandas, ubicado en el fraccionamiento rinconada de los Vázquez, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200147 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3625.87, meta_modificada:3625.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Rinconada de los Vázquez, lon:-102.3742923, lat:20.7140912}} | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 7997233.52 | 7997233.52 | 7997233.52 | 7997233.52 | 7997233.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-236-2022, contratista:ESTRUCTURAS Y MONTAJES DE LAGOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7997667.13, importe_modificado:7997667.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3625.87}} | {2139482/proyecto_INICIO, 2139482/proyecto_PROCESO, 2139482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139488 | Proyecto de inversión | 7080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7080000.0, modificado:7017546.16}} | Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje, en las calles de acceso al hospital regional de Arandas, ubicado en el fraccionamiento rinconada de los Vázquez, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200221 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2909.44, meta_modificada:2909.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Rinconada de los Vázquez, lon:-102.373632, lat:20.714668}} | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 7017546.16 | 7017546.16 | 7017546.16 | 7017546.16 | 7017546.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-245-2022, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7018489.32, importe_modificado:7018489.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2909.44}} | {2139488/proyecto_PROCESO, 2139488/proyecto_INICIO, 2139488/proyecto_PROCESO, 2139488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402199000 | Proyecto de inversión | 7983497.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983497.07, modificado:7983093.54}} | Pavimentación de las vialidades Salto del Nogal y Av. Rincones de Tapalpa del ingreso al Hospital Comunitario ubicado en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200577 | S | 10684 | 10561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3469.01, meta_modificada:3469.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Salto del Nogal y Av. Rincones de Tapalpa, lon:-103.762664, lat:19.948021}} | 2022-09-24 | 2022-12-22 | 7983093.54 | 7983093.54 | 7983093.54 | 7983093.54 | 7983093.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-657-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7983497.07, importe_modificado:7983497.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3469.01}} | {2199000/proyecto_INICIO, 2199000/proyecto_PROCESO, 2199000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402199003 | Proyecto de inversión | 21527084.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.152708439E7, modificado:2.152581596E7}} | Construcción de módulo para la ¿Fuerza Única¿, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200585 | S | 87925 | 84478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle San Modesto, Lagos de Moreno, Jal., lon:-101.9256092, lat:21.36434413}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 21525815.96 | 21525815.96 | 21525815.96 | 21525815.96 | 21525815.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, contratista:ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.152708439E7, importe_modificado:2.152708439E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2199003/proyecto_INICIO, 2199003/proyecto_FIN, 2199003/proyecto_PROCESO, 2199003/proyecto_FIN, 2199003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402199005 | Proyecto de inversión | 9998333.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9998333.91, modificado:9950840.69}} | Modernización del camino código 234 libramiento San Juan de los Lagos, sub tramo del km 6+200 AL 7+800, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200497 | S | 36838 | 35392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:981.39, meta_modificada:981.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Camino código 234 libramiento San Juan de los Lagos, Jal., lon:-102.337262, lat:21.238302}} | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 9950840.69 | 9950840.69 | 9950840.69 | 9950840.69 | 9950840.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-678-2022, contratista:GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9998333.91, importe_modificado:9998333.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:981.39}} | {2199005/proyecto_INICIO, 2199005/proyecto_FIN, 2199005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139527 | Proyecto de inversión | 10952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0952E7, modificado:1.091118684E7}} | Reconstrucción del camino código 430 del e.c. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200190 | N | 0 | 0 | 271413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12815.06, meta_modificada:12815.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino código 430 del e.c. con el camino código 428, lon:-103.8776606, lat:19.5443946}} | 2022-06-22 | 2022-09-29 | 10911186.84 | 10911186.84 | 10911186.84 | 10911186.84 | 10911186.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-276-2022, contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.092404351E7, importe_modificado:1.092404351E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12815.06}} | {2139527/proyecto_INICIO, 2139527/proyecto_FIN, 2139527/proyecto_PROCESO, 2139527/proyecto_FIN, 2139527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139537 | Proyecto de inversión | 8233500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8233500.0, modificado:8200984.14}} | Reconstrucción del camino código 430 del e.c. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200188 | N | 0 | 0 | 271413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13050.0, meta_modificada:13050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino código 430 del e.c. con el camino código 428, lon:-103.861714, lat:19.552906}} | 2022-06-22 | 2022-09-29 | 8200984.14 | 8200984.14 | 8200984.14 | 8200984.14 | 8200984.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-278-2022, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8203532.17, importe_modificado:8203532.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13050.0}} | {2139537/proyecto_INICIO, 2139537/proyecto_FIN, 2139537/proyecto_PROCESO, 2139537/proyecto_FIN, 2139537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402199017 | Proyecto de inversión | 9120397.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9120397.14, modificado:9119311.81}} | Modernización a cuatro carriles del camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto del km 19+900 al 20+700, municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200670 | S | 19865 | 19085 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:339.04, meta_modificada:339.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto, Jal. , lon:-102.466273, lat:21.017575}} | 2022-10-29 | 2022-12-17 | 9119311.81 | 9119311.81 | 9119311.81 | 9119311.81 | 9119311.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9120397.14, importe_modificado:9120397.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:339.04}} | {2199017/proyecto_INICIO, 2199017/proyecto_FIN, 2199017/proyecto_PROCESO, 2199017/proyecto_FIN, 2199017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402199020 | Proyecto de inversión | 9974644.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974644.89, modificado:9973485.05}} | Construcción de unidad médica El Rosario, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200696 | S | 11283 | 10840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.63, meta_modificada:759.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Constitución #7 Col. El Rosario, Tonalá, Jal., lon:-103.2699183, lat:20.6439999}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 9973485.05 | 9973485.05 | 9973485.05 | 9973485.05 | 9973485.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1049-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9974644.89, importe_modificado:9974644.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.63}} | {2199020/proyecto_INICIO, 2199020/proyecto_FIN, 2199020/proyecto_PROCESO, 2199020/proyecto_FIN, 2199020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139512 | Proyecto de inversión | 10389672.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038967272E7, modificado:1.038907163E7}} | Construcción de puente vehicular, ubicado en el fraccionamiento la alameda, en la cabecera municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200222 | N | 0 | 0 | 7177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Fraccionamiento La Alameda, lon:-103.58626, lat:20.423999}} | 2022-06-28 | 2022-09-25 | 10389071.63 | 10389071.63 | 10389071.63 | 10389071.63 | 10389071.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-351-2022, contratista:GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7806262.95, importe_modificado:1.038967267E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2139512/proyecto_INICIO, 2139512/proyecto_PROCESO, 2139512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402199022 | Proyecto de inversión | 6961975.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6961975.14, modificado:6961276.24}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la cabecera municipal de Tecolotlán. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200584 | S | 4922 | 4729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:C. Caoba S/N Tecolotlán, Jalisco., lon:-104.0514992, lat:20.20908576}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 6961276.24 | 6961276.24 | 6961276.24 | 6961276.24 | 6961276.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-622-2022, contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6961975.14, importe_modificado:6961975.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2199022/proyecto_PROCESO, 2199022/proyecto_INICIO, 2199022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216960 | Acción | 829439 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829439.0, modificado:829439.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 28649 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 28649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2216960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220316 | Proyecto de inversión | 1063836 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063836.0, modificado:1063836.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UBICADA EN LA CALLE CRUZ BLANCA NO. 167 ENTRE AV. TONALTECAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 48421 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48421 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ BLANCA COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA TONALTECAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA TONALÁ A 500 METROS DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR LA AVENIDA TONALTECAS., lon:-103.24721426, lat:20.62028243}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1063836 | 1063836 | 1063836 | 1063836 | 531918 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1063836.0, importe_modificado:1063836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2220316/proyecto_INICIO, 2220316/proyecto_FIN, 2220316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202075310 | Proyecto de inversión | 1638047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638047.02, modificado:1638047.02}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO - 55756 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 55756 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE LOS ANGELES, CALLE LAS FUENTES A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, lon:-102.28616245, lat:21.07563648}} | 2022-05-09 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:sma-opm-fais-2022-03, contratista:GLG, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V, convocante:municipio de san miguel el alto, jal, monto:1638047.02, importe_modificado:1638047.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2075310/proyecto_INICIO, 2075310/proyecto_PROCESO, 2075310/proyecto_INICIO, 2075310/proyecto_FIN, 2075310/proyecto_PROCESO, 2075310/proyecto_FIN, 2075310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207492 | Proyecto de inversión | 4137959.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4137959.52, modificado:2068979.76}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRAULIO ALCALA, COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO - 13011 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 13011 | S | 352 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BRAULIO ALCALA COLONIA MORELOS, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTONIA ANAYA Y CALLE ANTONIO RAMIREZ, CALLE CANDIDO TOSTADO A 50 METROS DEL PREESCOLAR JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ SOLANO Y 200 M, lon:-102.40276855, lat:21.05215342}} | 2023-03-22 | 2023-06-30 | 2068979.76 | 2068979.76 | 2068979.76 | 517244.94 | 517244.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA CHATER. S.A. DE C.V., convocante:municipio de san miguel el alto, jal, monto:2068979.76, importe_modificado:2068979.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {2207492/proyecto_INICIO, 2207492/proyecto_FIN, 2207492/proyecto_INICIO, 2207492/proyecto_FIN, 2207492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220567 | Proyecto de inversión | 463703.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463703.78, modificado:463703.78}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 50111 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 50111 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.1, meta_modificada:481.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA E, lon:-102.34513746, lat:20.52749575}} | 2023-03-22 | 2023-05-20 | 349896.29 | 349896.29 | 349896.29 | 349896.29 | 349896.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130846, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:463703.78, importe_modificado:463703.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.1}} | {2220567/proyecto_INICIO, 2220567/proyecto_PROCESO, 2220567/proyecto_INICIO, 2220567/proyecto_FIN, 2220567/proyecto_PROCESO, 2220567/proyecto_FIN, 2220567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220733 | Proyecto de inversión | 107043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107043.0, modificado:107043.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 51276 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 51276 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:290, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 al 800 - YAHUALICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHO OJO DE AGUA, 47300 OJO DE AGUA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y CARRETERA YAHUALICA, A UN CONSTADO DE LA CARR, lon:-102.91406393, lat:21.0700429}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2220733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220764 | Proyecto de inversión | 1725072.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725072.18, modificado:1725072.18}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA - 51586 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 51586 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE VIOLETA, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO DE NICOLAS BRAVO A JUAN DE, lon:-103.33539072, lat:20.57178464}} | 2023-04-07 | 2023-06-15 | 517521.65 | 517521.65 | 517521.65 | 517521.65 | 517521.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 17/2023, contratista:ASFALTOS SAN SEBSTIÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1725072.18, importe_modificado:1207550.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220795 | Proyecto de inversión | 974857.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974857.75, modificado:974857.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 51987 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 51987 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE VIOLETA, CALLE SAN RAFAEL LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO CUERPO NORTE DE NICOLAS BRAVO A, lon:-103.3357173, lat:20.57168168}} | 2023-04-26 | 2023-06-20 | 292457.33 | 292457.33 | 292457.33 | 292457.33 | 292457.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 18/2023, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:974857.75, importe_modificado:682400.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217505 | Proyecto de inversión | 1257003.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257003.74, modificado:1257003.74}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE BARRO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 31742 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 31742 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:167.28, meta_modificada:167.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS., lon:-103.25913092, lat:20.63884586}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1257003.74 | 1257003.74 | 1257003.74 | 1257003.74 | 628501.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-014-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1257003.74, importe_modificado:1257003.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:167.28}} | {2217505/proyecto_INICIO, 2217505/proyecto_FIN, 2217505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224552 | Proyecto de inversión | 225009 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225009.0, modificado:225009.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA ACUARIO - 81923 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 81923 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ACUARIO COLONIA NIÑOS HÉROES, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SANGRE DE CRISTO Y CALLE SUR, CALLE PIPILA SALIR DEL PUENTE HISTORICO POR LA CALLE JUAN DE LA BARRERA HAS, lon:-102.33468248, lat:21.2371616}} | 2023-07-03 | 2023-08-12 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130903, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:225009.0, importe_modificado:225009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2224552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218206 | Proyecto de inversión | 495249.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495249.24, modificado:495249.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE ARROYO DE CALLE SAN ISIDRO A LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 35521 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 35521 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.64, meta_modificada:798.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA ARROYO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL ARROYO, lon:-102.70876982, lat:20.29866194}} | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 495249.24 | 495249.24 | 495249.24 | 495249.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:495249.24, importe_modificado:495249.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.64}} | {2218206/proyecto_INICIO, 2218206/proyecto_PROCESO, 2218206/proyecto_FIN, 2218206/proyecto_PROCESO, 2218206/proyecto_FIN, 2218206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224644 | Proyecto de inversión | 1553283.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553283.16, modificado:1553283.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 84499 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Barca | 84499 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.55158712, lat:20.28337203}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 1533283.26 | 1533283.26 | 1533283.26 | 1533283.26 | 1533283.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2323321.69, importe_modificado:2323321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1472.0}} | {2224644/proyecto_INICIO, 2224644/proyecto_PROCESO, 2224644/proyecto_FIN, 2224644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224756 | Proyecto de inversión | 329369 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329369.0, modificado:329369.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DE LOS SAUCES ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE FRESNOS - 85292 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 85292 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE DE LOS SAUCES PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ENCINOS, CALLE DE LOS OLIVOS CALLE DE LOS SAUCES ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ENCINOS , lon:-102.8595946, lat:20.72725514}} | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 329369 | 248120 | 248120 | 248120 | 248120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:329369.0, importe_modificado:329369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2224756/proyecto_INICIO, 2224756/proyecto_PROCESO, 2224756/proyecto_INICIO, 2224756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215011 | Proyecto de inversión | 1064795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064795.28, modificado:1064795.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE HIDALGO Y ANDADOR NO.1, EN LA LOCALIDAD DE EL CORCOVADO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 8149 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 8149 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL CORCOVADO, 48914 EL CORCOVADO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y ANDADOR ANDADOR NO. 1, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 80 A ASÍ EL NOROESTE A 182 METROS LINEALES P, lon:-104.28442721, lat:19.84723281}} | 2023-03-06 | 2023-05-13 | 1064795.28 | 1064795.28 | 1064795.28 | 777405.9 | 777405.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1064795.28, importe_modificado:1064795.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2215011/proyecto_INICIO, 2215011/proyecto_PROCESO, 2215011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218720 | Proyecto de inversión | 432848.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432848.93, modificado:432848.93}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 38219 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 38219 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.2, meta_modificada:467.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN , lon:-102.33982176, lat:20.39671432}} | 2023-04-25 | 2023-06-10 | 110128.68 | 110128.68 | 110128.68 | 110128.68 | 110128.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130827, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:432848.93, importe_modificado:432848.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.2}} | {2218720/proyecto_INICIO, 2218720/proyecto_PROCESO, 2218720/proyecto_FIN, 2218720/proyecto_INICIO, 2218720/proyecto_PROCESO, 2218720/proyecto_FIN, 2218720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215148 | Proyecto de inversión | 2333891.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333891.34, modificado:2333891.34}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLES HIDALGO E INDEPENDENCIA, ENTRE LAS ,CALLES CHAPULTEPEC, JUÁREZ, FRANCISCO SARABIA Y CATARINO ORNELAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 11070 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 11070 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS POR CALLE JAUREZ Y FRANC, lon:-102.84302674, lat:20.66361953}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 2333891.34 | 2333891.34 | 2219350.33 | 2219350.33 | 2219350.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093001, contratista:ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2329328.75, importe_modificado:2329328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {2215148/proyecto_INICIO, 2215148/proyecto_PROCESO, 2215148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218738 | Proyecto de inversión | 213000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.13, modificado:213000.13}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 38323 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 38323 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.42, meta_modificada:248.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA, lon:-102.33994514, lat:20.39668415}} | 2023-05-10 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.05}} | {2218738/proyecto_INICIO, 2218738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218787 | Proyecto de inversión | 312502.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312502.06, modificado:312502.06}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICPIO DE AYOTLAN, JALISCO, - 38579 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 38579 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y LA CALLE VICENTE CHAVEZ EN, lon:-102.33988613, lat:20.39668415}} | 2023-06-26 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.4}} | {2218787/proyecto_PROCESO, 2218787/proyecto_INICIO, 2218787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218817 | Proyecto de inversión | 1435361.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435361.03, modificado:1435361.03}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPIC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 38772 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 38772 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA, lon:-102.34004707, lat:20.3966741}} | 2023-04-25 | 2023-07-15 | 526762.87 | 526762.87 | 526762.87 | 526762.87 | 526762.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130833, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:1435361.03, importe_modificado:1435361.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2218817/proyecto_PROCESO, 2218817/proyecto_INICIO, 2218817/proyecto_PROCESO, 2218817/proyecto_INICIO, 2218817/proyecto_PROCESO, 2218817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215385 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 140235R3301 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUACACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO SEGUNDA ETAPA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 17275 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 17275 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.5, meta_modificada:675.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:CALLE LA MESA RANCHERIA LA MESA EL FRESNITO, 49100 LA MESA (EL FRESNITO), ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE LA MESA Y CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION QUE SED UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.513757, lat:19.62228386}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215436 | Proyecto de inversión | 1338500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338500.0, modificado:1338500.0}} | 140235R3314 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100 EN LA CALLE LIC ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ZAP 1402300010312 - 18439 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 18439 | S | 576 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR COLONIA CENTRO, 49026 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR Y CALLE BACHILLERATO, CALLE VENEZUELA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 100 AL , lon:-103.45488925, lat:19.72665674}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 1338500 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/04/2023, contratista:URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:1338500.0, importe_modificado:1338500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222302 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA, EN OCOTLAN JALISCO. - 65450 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 65450 | S | 230 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO SUR COLONIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA PAZ INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ HA, lon:-102.72633342, lat:20.41107776}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 1450000 | 1450000 | 435000 | 435000 | 435000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/002-2023, contratista:PAIMEX PAILERIA DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}} | {2222302/proyecto_INICIO, 2222302/proyecto_PROCESO, 2222302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202215564 | Proyecto de inversión | 668533.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668533.02, modificado:668533.02}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. OSCAR NAVARRO G. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 21458 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 21458 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.6, meta_modificada:426.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIE, lon:-102.33135257, lat:20.52999843}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.6}} | {2215564/proyecto_INICIO, 2215564/proyecto_PROCESO, 2215564/proyecto_FIN, 2215564/proyecto_INICIO, 2215564/proyecto_PROCESO, 2215564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215569 | Proyecto de inversión | 868864.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868864.87, modificado:868864.87}} | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO ZAMPEADO CON INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL DIAZ DE LA COLONIA EL ALTO - 21478 | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Juárez | 21478 | S | 223 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:56, direccion:CALLE MANUEL DIAZ INTERIOR 1 AMPLIACION EL ALTO, 49540 BUENAVISTA, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL ALTO Y CALLE MANUEL DIAZ, REHABILITACION CALLE MANUEL DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO, lon:-102.96651661, lat:19.97504483}} | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2215569/proyecto_INICIO, 2215569/proyecto_PROCESO, 2215569/proyecto_FIN, 2215569/proyecto_PROCESO, 2215569/proyecto_FIN, 2215569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219141 | Proyecto de inversión | 754137.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754137.89, modificado:754137.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 40783 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 40783 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.8, meta_modificada:505.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO LUIS OSCAR NAVARRO Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDADOR , lon:-102.33171921, lat:20.52990328}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.8}} | {2219141/proyecto_INICIO, 2219141/proyecto_PROCESO, 2219141/proyecto_INICIO, 2219141/proyecto_FIN, 2219141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222471 | Proyecto de inversión | 1040199 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040199.0, modificado:1040199.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ACUARIO - 66916 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 66916 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO COLONIA NIÑOS HÉROES, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE BOYERO Y CALLE CRUZ DEL SUR, CALLE VIRGO DEL PUENTE HISTORICO RUMBO A GUADALAJARA SEGUIR POR JUAN DE LA BARRERA HASTA CAL, lon:-102.33641917, lat:21.23544247}} | 2023-06-12 | 2023-07-01 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130891, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1040199.0, importe_modificado:1040199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2222471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215795 | Proyecto de inversión | 122860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122860.01, modificado:122860.01}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITA, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 22915 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 22915 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CONTINUACION TERRENO BALDIO PUEBLO LA SIDRITA, 48918 LA SIDRITA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO LA SIDRA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO LA SIDRA, lon:-104.20291925, lat:19.70256302}} | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 122860.01 | 122860.01 | 122860.01 | 45897.2 | 45897.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:122860.01, importe_modificado:122860.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2215795/proyecto_INICIO, 2215795/proyecto_PROCESO, 2215795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219180 | Proyecto de inversión | 255817.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255817.11, modificado:255817.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 41087 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 41087 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.05, meta_modificada:171.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA, lon:-102.33171251, lat:20.52991332}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.05}} | {2219180/proyecto_INICIO, 2219180/proyecto_PROCESO, 2219180/proyecto_FIN, 2219180/proyecto_PROCESO, 2219180/proyecto_FIN, 2219180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219310 | Acción | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 41744 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Salto | 41744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 618000 | 1236000 | 618000 | 566500 | 566500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-001-2023, contratista:municipio de El Salto, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2219310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219347 | Proyecto de inversión | 2282993.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282993.45, modificado:2282993.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE OJUELOS ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, COLONIA JALISCO IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 41915 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 41915 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:245.62, meta_modificada:245.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS., lon:-103.25669887, lat:20.68202633}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | 1141496.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2282993.46, importe_modificado:2282993.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:245.62}} | {2219347/proyecto_INICIO, 2219347/proyecto_PROCESO, 2219347/proyecto_FIN, 2219347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222672 | Proyecto de inversión | 539116.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539116.53, modificado:539116.53}} | REHABILITACION DE PUENTE LA ROSITA EN LA LOCALIDAD DE LAS MADERAS MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 68439 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 68439 | S | 321 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO LAS ZORRAS - LAS MADERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LA GUACA, 48962 CHAMPULGA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN AYOTITLAN Y CAMINO AYOTITLAN TELCRUZ, CAMINO LAS ZORRAS, lon:-104.1539432, lat:19.45917309}} | 2023-05-15 | 2023-07-30 | 269558.27 | 269558.27 | 269558.27 | 269558.27 | 269558.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:539116.53, importe_modificado:539116.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2222672/proyecto_INICIO, 2222672/proyecto_PROCESO, 2222672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215996 | Proyecto de inversión | 1252321.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252321.98, modificado:1252321.98}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAUCE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 23845 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 23845 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.6, meta_modificada:680.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE BARRIO CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE IGNACIO IÑIGUEZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA FRENTE A LA BODEGA DE MULTIMATERIALES CORNEJO, lon:-102.88250793, lat:21.18059354}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2215996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219379 | Proyecto de inversión | 266732.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266732.84, modificado:266732.84}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 42073 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 42073 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.58, meta_modificada:212.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA, lon:-102.33171251, lat:20.52990717}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.58}} | {2219379/proyecto_INICIO, 2219379/proyecto_FIN, 2219379/proyecto_PROCESO, 2219379/proyecto_FIN, 2219379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222742 | Proyecto de inversión | 1469446.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469446.85, modificado:1469446.85}} | MODERNIZACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE RODAMIENTO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE AYOTITLAN EN EL MPIO. DE CUAUTITLAN JAL. - 68857 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 68857 | S | 421 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.8, meta_modificada:1524.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - AYOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE,, lon:-104.18433288, lat:19.47022149}} | 2023-05-15 | 2023-07-30 | 734723.43 | 734723.43 | 734723.43 | 734723.43 | 734723.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:1469446.85, importe_modificado:1469446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.4}} | {2222742/proyecto_INICIO, 2222742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216283 | Proyecto de inversión | 526764.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526764.26, modificado:526764.26}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO - 24986 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Julián | 24986 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE REFUGIO ESTRADA Y CALLE REVOLUCION, CALLE INDEPENDENCIA DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS TRES CUADRAS AL ORIENTE Y CINCO AL NORTE, lon:-102.176759, lat:21.015824}} | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2216283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA POR REALIZARSE EN LOS MESES PROXIMOS, trimestre:2.0, usuario:luismmaganah, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219562 | Proyecto de inversión | 1377099.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377099.27, modificado:1377099.27}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 43406 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 43406 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:735.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SALVADOR OROZCO LORETO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LOS PINOS DE ADOLFO LOPEZ M, lon:-103.30897171, lat:20.58666798}} | 2023-03-17 | 2023-05-11 | 867355.1 | 867355.1 | 867355.1 | 867355.1 | 867355.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 07/2023, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1377099.27, importe_modificado:963969.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {2219562/proyecto_PROCESO, 2219562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219563 | Proyecto de inversión | 1904567.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904567.88, modificado:1904567.88}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CENTRAL DE LA COLONIA LA MEZQUITERA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 43418 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 43418 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA MEZQUITERA Y CALLE ANDRES TAMAYO, CALLE CARLOS RIVERA LA OBRA SE VA REALIZAR EN CALLE CENTRAL DESDE AV MEZQUITERA HASTA ANDRES TAM, lon:-103.37274235, lat:20.60985665}} | 2023-03-23 | 2023-05-24 | 571370.36 | 571370.36 | 571370.36 | 571370.36 | 571370.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 08/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.A.R. MARFIL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1904567.88, importe_modificado:1333197.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219605 | Proyecto de inversión | 2921245.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921245.1, modificado:2921245.1}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTRAL COLONIA LA MEZQUITERA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 43713 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 43713 | S | 223 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANDRES TAMAYO Y CALLE CARLOS RIVERA, CALLE JUAN JOSE CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CENTRAL DESDE AVENIDA MEZQUITERA, lon:-103.37279512, lat:20.60980742}} | 2023-04-06 | 2023-06-28 | 876373.53 | 876373.53 | 876373.53 | 876373.53 | 876373.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 09/2023, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2921245.1, importe_modificado:2044871.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219634 | Proyecto de inversión | 177522.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177522.21, modificado:177522.21}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. OSCAR NAVARRO G. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 43928 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 43928 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADORLICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCIO MURRIET, lon:-102.33135309, lat:20.52998114}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2219634/proyecto_PROCESO, 2219634/proyecto_INICIO, 2219634/proyecto_PROCESO, 2219634/proyecto_FIN, 2219634/proyecto_INICIO, 2219634/proyecto_PROCESO, 2219634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219687 | Proyecto de inversión | 175665.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175665.81, modificado:175665.81}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCTREO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. OSCAR NAVARRO G. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 44180 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 44180 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA LA OBRA, lon:-102.33134239, lat:20.52996475}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2219687/proyecto_INICIO, 2219687/proyecto_PROCESO, 2219687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222978 | Proyecto de inversión | 4400939.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400939.63, modificado:4400939.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PAVO REAL DESDE AVENIDA DE LAS TORRES HASTA CALLE RUISEÑOR EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LAS ARALIAS - 70435 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 70435 | S | 979 | 883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1058.24, meta_modificada:1058.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PAVO REAL COLONIA LAS ARALIAS, 48328 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE RUISEÑOR, CALLE COLIBRI LA OBRA SE UBICA A 10M AL OESTE DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSKO. A 20M AL ESTE , lon:-105.21544233, lat:20.63987445}} | 2023-05-15 | 2023-09-30 | 4358311.44 | 4358311.44 | 732366.28 | 732366.28 | 732366.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/AD/03/2023, contratista:ACARREOS Y MAQUINARIA RT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1217327.04, importe_modificado:1217327.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/01/2023, contratista:AGREGADOS RT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3140984.4, importe_modificado:3140984.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:317.0}} | {2222978/proyecto_INICIO, 2222978/proyecto_PROCESO, 2222978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222984 | Proyecto de inversión | 1391271.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391271.2, modificado:1391271.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER BARCES ENTRE CALLES SAN JUAN Y OCAMPO EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO. - 70546 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 70546 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER BARCES COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE OCAMPO, INICIANDO DESDE EL CENTRO DE ARANDAS DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO SAN JOSÉ SE RECORRE LA CALLE CONSTITUYENTE, lon:-102.34743668, lat:20.71546347}} | 2023-04-21 | 2023-05-25 | 1391271.2 | 428544.27 | 428544.27 | 428544.27 | 428544.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1391271.2, importe_modificado:1391271.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {2222984/proyecto_FIN, 2222984/proyecto_PROCESO, 2222984/proyecto_INICIO, 2222984/proyecto_PROCESO, 2222984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222986 | Proyecto de inversión | 118837.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118837.65, modificado:118837.65}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 70588 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 70588 | S | 270 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.16, meta_modificada:143.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN FERNANDO LA OBRA SE REALIZA EN SAN ENRIQUE ENTR, lon:-103.34986, lat:20.55854724}} | 2023-04-07 | 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2222986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223045 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE SAN ANDRES JALISCO - 71335 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 71335 | S | 35 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES - POTRERO EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 5 EJIDO SAN ANDRÉS, 46475 LA CORONITA [GRANJA], MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO POTRERO EL ZAPOTE, CAMINO POTRERO LA CORONITA EL PROYE, lon:-104.07747406, lat:20.92226136}} | 2023-03-15 | 2023-06-02 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2223045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139326 | Proyecto de inversión | 9025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9025000.0, modificado:8993939.04}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200332 | N | 0 | 0 | 19506 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14677.0, meta_modificada:14677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco, lon:-103.758044, lat:19.93974}} | 2022-07-21 | 2022-10-18 | 8993939.04 | 8993939.04 | 8993939.04 | 8993939.04 | 8993939.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-382-2022, contratista:GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8994964.35, importe_modificado:8994964.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14677.0}} | {2139326/proyecto_INICIO, 2139326/proyecto_PROCESO, 2139326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139333 | Proyecto de inversión | 11015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1015E7, modificado:1.098839405E7}} | Construcción de hospital comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200279 | N | 0 | 0 | 42009 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.26, meta_modificada:3114.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle Rosa de Castilla S/N, lon:-103.822835, lat:20.887434}} | 2022-05-21 | 2022-08-18 | 10988394.05 | 10988394.05 | 10988394.05 | 10988394.05 | 10988394.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-229-2022, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.09897562E7, importe_modificado:1.09897562E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.26}} | {2139333/proyecto_PROCESO, 2139333/proyecto_FIN, 2139333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139350 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9586821.93}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200480 | N | 0 | 0 | 5999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4190.9, meta_modificada:4190.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:San Pedro Itzicán, lon:-102.9561611, lat:20.3171072}} | 2022-08-24 | 2022-12-21 | 9586821.93 | 9586821.93 | 9586821.93 | 9586821.93 | 9586821.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7375782.11, importe_modificado:9588516.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4190.9}} | {2139350/proyecto_INICIO, 2139350/proyecto_PROCESO, 2139350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198988 | Proyecto de inversión | 1787200.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787200.69, modificado:1785600.44}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002201015 | S | 3162 | 2837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4539.9, meta_modificada:4539.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:Pedro Moreno S/N, lon:-102.955136, lat:20.319138}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1785600.44 | 1785600.44 | 1785600.44 | 1785600.44 | 1785600.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-AD-1242-2022, contratista:MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1787200.64, importe_modificado:1787200.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4539.9}} | {2198988/proyecto_INICIO, 2198988/proyecto_PROCESO, 2198988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139360 | Proyecto de inversión | 9820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9820000.0, modificado:8502774.84}} | Rehabilitación de la unidad deportiva ruiseñores en el municipio de Tala, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200361 | N | 0 | 0 | 15514 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1563.19, meta_modificada:1563.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Ruiseñores, lon:-103.7049137, lat:20.6633457}} | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 8502774.84 | 8502774.84 | 8502774.84 | 8502774.84 | 8502774.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8502774.84, importe_modificado:8502774.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1563.19}} | {2139360/proyecto_PROCESO, 2139360/proyecto_INICIO, 2139360/proyecto_PROCESO, 2139360/proyecto_INICIO, 2139360/proyecto_PROCESO, 2139360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139410 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:6833780.91}} | Rehabilitación de la unidad deportiva regional en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco. Cuarta etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200314 | N | 0 | 0 | 22758 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.32, meta_modificada:4072.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Río Verde 21, Lázaro Cárdenas y Unidad, Tizapán el Alto, Jal., lon:-103.0500692, lat:20.1642174}} | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 6833780.91 | 6833780.91 | 6833780.91 | 6833780.91 | 6833780.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-390-2022, contratista:MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6835010.66, importe_modificado:6835010.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4072.32}} | {2139410/proyecto_INICIO, 2139410/proyecto_PROCESO, 2139410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219741 | Proyecto de inversión | 117729.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117729.56, modificado:117729.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR LIC. OSCAR NAVARRO G. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 44489 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 44489 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCSIO MURRI, lon:-102.33135252, lat:20.52997814}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2219741/proyecto_INICIO, 2219741/proyecto_FIN, 2219741/proyecto_PROCESO, 2219741/proyecto_FIN, 2219741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219874 | Proyecto de inversión | 1853452.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853452.69, modificado:2098108.73}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS - 45397 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 45397 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EDUARDO TEJEDA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE C, lon:-103.8234279, lat:20.34901642}} | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 2098108.73 | 2098108.73 | 2098108.73 | 2098108.73 | 2098108.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45397, contratista:CONSTRUCTORA LEMIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:1853452.69, importe_modificado:2098108.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.95}} | {2219874/proyecto_PROCESO, 2219874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223201 | Proyecto de inversión | 266055.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266055.96, modificado:266055.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BANQUETAS Y ESCALONES DEL ANDADOR RAMON CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 72311 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 72311 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.2, meta_modificada:299.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:ANDADOR RAMON CORONA BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE TEPEYAC, CALLE CORNELIO SAHAGUN SERCA DEL TEMPLO DE SAN ISIDRO, lon:-102.70835676, lat:20.29543686}} | 2023-06-26 | 2023-07-22 | 266055.96 | 266055.96 | 266055.96 | 266055.96 | 266055.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:266055.96, importe_modificado:266055.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2223201/proyecto_PROCESO, 2223201/proyecto_INICIO, 2223201/proyecto_PROCESO, 2223201/proyecto_INICIO, 2223201/proyecto_PROCESO, 2223201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139461 | Proyecto de inversión | 8776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8776000.0, modificado:8459220.64}} | Construcción de instalaciones para remo y canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200293 | N | 0 | 0 | 115141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.32, meta_modificada:1897.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:Malecón, lon:-103.470214, lat:19.765705}} | 2022-07-06 | 2022-10-13 | 8459220.64 | 8459220.64 | 8459220.64 | 8459220.64 | 8459220.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-328-2022, contratista:ARKICON, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8459929.8, importe_modificado:8459929.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.32}} | {2139461/proyecto_INICIO, 2139461/proyecto_PROCESO, 2139461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216570 | Proyecto de inversión | 546957.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546957.48, modificado:546957.48}} | EMPEDRADO DE CALLE GIRASOLES EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26276 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 26276 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:995.94, meta_modificada:995.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE NARDOS, CALLE UBICADA EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO QUE SE ENCUEN, lon:-102.85080045, lat:20.67480845}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 546957.48 | 546957.48 | 164057.24 | 164057.24 | 164057.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093004, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:546957.48, importe_modificado:546957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:498.0}} | {2216570/proyecto_INICIO, 2216570/proyecto_PROCESO, 2216570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216608 | Proyecto de inversión | 824929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824929.16, modificado:1022261.41}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 73, C.C.T.. 14DST0073D, EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26475 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 26475 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:562.5, meta_modificada:562.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , ESCUELA UBICADA POR LA CALLE PEDRO MORENO AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION DE CAPILLA DE GU, lon:-102.58867697, lat:20.82226841}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 1022261.41 | 1022261.41 | 372373.34 | 372373.34 | 372373.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093005, contratista:FRAGMENTO 622 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:813905.5, importe_modificado:813905.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2216608/proyecto_INICIO, 2216608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220033 | Proyecto de inversión | 1268819.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268819.66, modificado:1268819.66}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 46790 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 46790 | S | 124 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSA, CALLE EZEQUIEL BARBA LA OBRA SE UBICA EN LOMAS VERDES DESDE 10M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS HA, lon:-103.31646434, lat:20.60668672}} | 2023-04-05 | 2023-05-23 | 380645.9 | 380645.9 | 380645.9 | 380645.9 | 380645.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 11/2023, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1268819.66, importe_modificado:888173.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220065 | Proyecto de inversión | 623080.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623080.57, modificado:623080.57}} | CONTRUCCION DE TECHO JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALDAMA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 46991 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 46991 | S | 12 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PULQUE 21 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AGAVES Y CALLE MAGUEYES, CALLE LECHUGUILLAS 200 METROS AL SUR DESDE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN, lon:-102.39123112, lat:21.03722316}} | 2023-05-08 | 2023-06-23 | 623080.57 | 623080.57 | 623080.57 | 467310.42 | 467310.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-03, contratista:ARMA MANUFRACTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:623080.57, importe_modificado:623080.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2220065/proyecto_INICIO, 2220065/proyecto_PROCESO, 2220065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302122541 | Proyecto de inversión | 2135982.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135982.38, modificado:2514836.19}} | REHABILITACION TECHADO EN AREA EDUCACION FISICA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 173269 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173269 | S | 1110 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA REHABILITACION TECHADO EN AREA , lon:-103.32901391, lat:20.72535026}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 2514836.19 | 2514836.19 | 2514836.19 | 2514836.19 | 2514836.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22, contratista:OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5229586.18, importe_modificado:6133746.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2122541/proyecto_INICIO, 2122541/proyecto_PROCESO, 2122541/proyecto_INICIO, 2122541/proyecto_PROCESO, 2122541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216639 | Proyecto de inversión | 1099838.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099838.59, modificado:1099838.59}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO - 26674 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Julián | 26674 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ELENA CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE GAVIOTAS, CALLE DR. FIGUEROA DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE Y LLEGAS A LA CALLE DR. FI, lon:-102.18044, lat:20.998723}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2216639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA POR REALIZARSE EN LOS MESES PROXIMOS, trimestre:2.0, usuario:luismmaganah, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220413 | Proyecto de inversión | 719810.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719810.35, modificado:719810.35}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA - 49000 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 49000 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:38, direccion:CALLE VOLANTIN INTERIOR SN RANCHERIA YERBABUENA, 49358 YERBABUENA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A YERBABUENA Y , CALLE VOLANTIN EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, lon:-103.812827, lat:19.850169}} | 2023-05-20 | 2023-08-17 | 719810.35 | 719810.35 | 719810.35 | 641449.65 | 641449.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO, monto:719810.35, importe_modificado:719810.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2220413/proyecto_PROCESO, 2220413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220441 | Proyecto de inversión | 3176051.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176051.8, modificado:3176051.8}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO - 49156 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 49156 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2087.7, meta_modificada:2087.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AV. VALLARTA.COMO REFERENCIA CRUZA CON CALLE DE INGRESO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y AL COBAEJ E27., lon:-102.34470831, lat:20.5274631}} | 2023-03-22 | 2023-07-08 | 2060574.33 | 2060574.33 | 2060574.33 | 2060574.33 | 2060574.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130843, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:3176051.8, importe_modificado:3176051.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1878.93}} | {2220441/proyecto_INICIO, 2220441/proyecto_PROCESO, 2220441/proyecto_INICIO, 2220441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220539 | Proyecto de inversión | 849294.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849294.79, modificado:849294.79}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 49930 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 49930 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.6, meta_modificada:1036.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRAS SE REALIZARA EN EL CORREDO AVENIDA VALLARTA EN LA C, lon:-102.34498726, lat:20.52743547}} | 2023-03-22 | 2023-06-15 | 777510.12 | 777510.12 | 777510.12 | 777510.12 | 777510.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130844, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:849294.79, importe_modificado:849294.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.6}} | {2220539/proyecto_INICIO, 2220539/proyecto_PROCESO, 2220539/proyecto_FIN, 2220539/proyecto_PROCESO, 2220539/proyecto_FIN, 2220539/proyecto_INICIO, 2220539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220582 | Proyecto de inversión | 214086 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214086.0, modificado:214086.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 50233 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 50233 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CUARTO HABITACION NO. 1 CERCAS DE BANCO DE CANTERA.CUARTO NO, lon:-102.89645557, lat:21.1831227}} | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2220582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223438 | Proyecto de inversión | 186038.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186038.19, modificado:186038.19}} | PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRIV. LOPEZ COTILLA, ENTRE LOPEZ COTILLA Y ARROYO DEL PANTEON, COLONIA CENTRO - 73864 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 73864 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA LOPEZ COTILLA COLONIA PANTEÓN, 47479 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LUIS MOYA, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIV LOPEZ COTILLA BAJANDO POR AVENIDA DEMOCRA, lon:-101.937259, lat:21.35953695}} | 2023-03-13 | 2023-04-25 | 186038.19 | 186038.19 | 186038.19 | 183961.52 | 183961.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2023, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:186038.19, importe_modificado:186038.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2223438/proyecto_INICIO, 2223438/proyecto_FIN, 2223438/proyecto_PROCESO, 2223438/proyecto_FIN, 2223438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223536 | Proyecto de inversión | 529315.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529315.4, modificado:529315.4}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL POTRERILLO. - 74692 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 74692 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:101, direccion:CALLE POTRERILLO RANCHO POTRERILLO, 47300 EL POTRERILLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE POTRERILLO Y BRECHA DENTRO DE LA COMUNIDAD RAMAL, A 550 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-102.85390356, lat:21.099749}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 362964 | 362964 | 362964 | 362964 | 362964 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:707414.4, importe_modificado:707414.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2223536/proyecto_INICIO, 2223536/proyecto_PROCESO, 2223536/proyecto_FIN, 2223536/proyecto_PROCESO, 2223536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223538 | Proyecto de inversión | 2823056.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823056.09, modificado:2823056.09}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLES Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÓPEZ RAYÓN , EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO - 74695 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 74695 | S | 441 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.35, meta_modificada:836.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON COLONIA MAGUEYES, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOS MAGUEYES Y CALLE LOS AGAVES, CALLE PEDRO MARIA ANAYA A 300 METROS DE LAS INSTALACIONES DEL PALENQUE, lon:-102.39079866, lat:21.03596029}} | 2023-06-05 | 2023-09-20 | 2823056.09 | 2823056.09 | 2823056.09 | 1625764.02 | 1625764.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-04, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GOREGAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:2823056.09, importe_modificado:2823056.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {2223538/proyecto_INICIO, 2223538/proyecto_PROCESO, 2223538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223539 | Proyecto de inversión | 1098660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098660.0, modificado:1098660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE AMATISTA Y TOPACIO - 74698 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 74698 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.0, meta_modificada:977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AMATISTA Y TOPACIO FRACCIONAMIENTO LAS MORAS 3 (EL PEDREGAL), 47073 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE TOPACIO, CALLE CRISTAL DE LA COLONIA NIÑOS HEROES SALIR POR LA CALLE AB, lon:-102.3270239, lat:21.23274038}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130894, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1098660.0, importe_modificado:1098660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {2223539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223618 | Proyecto de inversión | 292452.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292452.4, modificado:292452.4}} | ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GONZALEZ GALLO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 75457 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 75457 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:667.41, meta_modificada:667.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS CALLES ASFALTADAS SE ENCUENTRAN EN BARRIO , lon:-102.88636353, lat:21.17970659}} | 2023-05-22 | 2023-12-30 | 291191.83 | 291191.83 | 291191.83 | 291191.83 | 291191.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:292452.4, importe_modificado:292452.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:667.41}} | {2223618/proyecto_PROCESO, 2223618/proyecto_INICIO, 2223618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223635 | Proyecto de inversión | 436752 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436752.0, modificado:436752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE OCALES - 75577 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 75577 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OCALES COLONIA LA VENTANA, 47011 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, AVENIDA SANTA ROSA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE ZARAGOZA HASTA LLEGAR A LA , lon:-102.33689098, lat:21.25574532}} | 2023-06-26 | 2023-07-29 | 43670 | 43670 | 43670 | 43670 | 43670 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130895, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:436752.0, importe_modificado:436752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2223635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220611 | Proyecto de inversión | 915937.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915937.49, modificado:915937.49}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 50404 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 50404 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1155.5, meta_modificada:1155.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA EN LA C, lon:-102.34550224, lat:20.52747566}} | 2023-06-15 | 2023-06-24 | 781437.5 | 781437.5 | 781437.5 | 781437.5 | 781437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130847, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:915937.49, importe_modificado:915937.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1155.5}} | {2220611/proyecto_PROCESO, 2220611/proyecto_FIN, 2220611/proyecto_INICIO, 2220611/proyecto_PROCESO, 2220611/proyecto_FIN, 2220611/proyecto_INICIO, 2220611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220650 | Proyecto de inversión | 1926852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926852.02, modificado:1926852.02}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 50627 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 50627 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MARTIN LA OBRA SE UBICA EN BUGAMBILIAS DESDE PEDRO HASTA CORREGIDORA, lon:-103.32596075, lat:20.60735151}} | 2023-04-26 | 2023-07-11 | 578055.61 | 578055.61 | 578055.61 | 578055.61 | 578055.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 16/2023, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1926852.02, importe_modificado:1348796.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223672 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | SUMINISTRO DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA EN LOCALIDAD DE LA LOBERA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 75767 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 75767 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:172, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LA LOBERA DE ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 INTERIOR SN RANCHO LA LOBERA DE ORIENTE, 45250 LA LOBERA (LA LOBERA DE ORIENTE), SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BR, lon:-103.34604797, lat:21.00171121}} | 2023-04-01 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2223672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223690 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | SUMINISTRO DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 75873 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 75873 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:252, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN RANCHO EL ZAPOTILLO, 45250 EL ZAPOTILLO, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA EL ZAPOTILLO Y CAMINO SAN CRISTI, lon:-103.39080635, lat:21.02685588}} | 2023-04-01 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2223690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223730 | Proyecto de inversión | 1444949.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444949.96, modificado:1444949.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DE LA CORREGIDORA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS. - 76142 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 76142 | S | 1346 | 1329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.8, meta_modificada:167.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CORREGIDORA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA A 10M AL SUR DE LA E, lon:-105.22695508, lat:20.63000963}} | 2023-05-18 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139469 | Proyecto de inversión | 2696250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696250.0, modificado:2678982.29}} | Construcción de malecón en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Séptima etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200336 | N | 0 | 0 | 115141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Malecón, lon:-103.47016, lat:19.765543}} | 2022-07-12 | 2022-10-09 | 2678982.29 | 2678982.29 | 2678982.29 | 2678982.29 | 2678982.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-355-2022, contratista:VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2679935.5, importe_modificado:2679935.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.0}} | {2139469/proyecto_INICIO, 2139469/proyecto_PROCESO, 2139469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139494 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.999705562E7}} | Construcción de puente vehicular ubicado en el municipio de Bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200504 | N | 0 | 0 | 7043 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Río Bolaños, lon:-103.782719, lat:21.831646}} | 2022-08-27 | 2022-12-31 | 39997055.62 | 39997055.62 | 39997055.62 | 39997055.62 | 39997055.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-480-2022, contratista:MARECOMSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.389873343E7, importe_modificado:4.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2139494/proyecto_INICIO, 2139494/proyecto_PROCESO, 2139494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139498 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.999798518E7}} | Modernización de puente Santa Cecilia, en el libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200471 | N | 0 | 0 | 795675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817.26, meta_modificada:2817.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:221, direccion:Calle Fernandio Montes de Oca, lon:-102.332254, lat:21.238421}} | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 19997985.18 | 19997985.18 | 19997985.18 | 19997985.18 | 19997985.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-583-2022, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.791046316E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2817.26}} | {2139498/proyecto_INICIO, 2139498/proyecto_FIN, 2139498/proyecto_PROCESO, 2139498/proyecto_FIN, 2139498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139502 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3994822.17}} | Construcción de puente vehicular en la delegación de San Marcos, municipio de Tonila, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200431 | N | 0 | 0 | 5700630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Delegación de San Marcos, lon:-103.5066604, lat:19.4471106}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 3994822.17 | 3994822.17 | 3994822.17 | 3994822.17 | 3994822.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-457-2022, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3994827.99, importe_modificado:3994827.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2139502/proyecto_INICIO, 2139502/proyecto_PROCESO, 2139502/proyecto_FIN, 2139502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139532 | Proyecto de inversión | 10814000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0814E7, modificado:1.078007951E7}} | Reconstrucción del camino código 430 del e.c. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200189 | N | 0 | 0 | 271413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23877.0, meta_modificada:23877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino código 430 del e.c. con el camino código 428, lon:-103.883643, lat:19.547305}} | 2022-06-26 | 2022-09-29 | 10780079.51 | 10780079.51 | 10780079.51 | 10780079.51 | 10780079.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-277-2022, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.078803627E7, importe_modificado:1.078803627E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23877.0}} | {2139532/proyecto_INICIO, 2139532/proyecto_PROCESO, 2139532/proyecto_FIN, 2139532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402199013 | Proyecto de inversión | 10968958.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096895887E7, modificado:1.09361114E7}} | Modernización a cuatro carriles del camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto del km 19+900 al 20+700, municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200671 | S | 19865 | 19085 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1913.98, meta_modificada:1913.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto, Jal. , lon:-102.47211, lat:21.017255}} | 2022-10-29 | 2022-12-17 | 10936111.4 | 10936111.4 | 10936111.4 | 10936111.4 | 10936111.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1016-2022, contratista:CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096895887E7, importe_modificado:1.096895887E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1913.98}} | {2199013/proyecto_INICIO, 2199013/proyecto_PROCESO, 2199013/proyecto_FIN, 2199013/proyecto_PROCESO, 2199013/proyecto_FIN, 2199013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302139517 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.249719574E7}} | Reconstrucción del puente vehicular Jalolco, en el municipio de Ameca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200292 | N | 0 | 0 | 31674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Constituión # 120 A, Centro Ameca Jalisco., lon:-104.04414, lat:20.543917}} | 2022-07-16 | 2022-10-13 | 12497195.74 | 12497195.74 | 12497195.74 | 12497195.74 | 12497195.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-338-2022, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096403596E7, importe_modificado:1.25E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}} | {2139517/proyecto_INICIO, 2139517/proyecto_FIN, 2139517/proyecto_PROCESO, 2139517/proyecto_FIN, 2139517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223955 | Proyecto de inversión | 819456.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819456.87, modificado:819456.87}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL PUESTO - 77683 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 77683 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA UBUCADA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.96704164, lat:21.62789917}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 819456.87 | 819456.87 | 819456.87 | 802071.21 | 802071.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2023, contratista:RODOLFO JAVIER BUZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:819456.87, importe_modificado:819456.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2223955/proyecto_INICIO, 2223955/proyecto_PROCESO, 2223955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223991 | Proyecto de inversión | 224632.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224632.89, modificado:224632.89}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SEIS DE DICIEMBRE EN ACATIC JALISCO - 77974 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 77974 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEIS DE DICIEMBRE COLONIA AGUA PRIETA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARCOS Y CALLE PARAISO, CALLE INSURGENTES CALLE SEIS DE DICIEMBRE ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE ARCOS COLONIA AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE ACA, lon:-102.90458462, lat:20.78900532}} | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 224632.89 | 224632.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:224632.89, importe_modificado:224632.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2223991/proyecto_INICIO, 2223991/proyecto_PROCESO, 2223991/proyecto_INICIO, 2223991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221088 | Proyecto de inversión | 180836 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180836.0, modificado:180836.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA PÚBLICA EN COMUNIDAD LA CARMENTA - 54267 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 54267 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO LA CARMENTA - CAMINO A EL OCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 3 RANCHERIA LA CARMENTA, 47106 LA CARMENTA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL EL ALTO Y BRECHA A EL PUERTO, CAMINO A EL, lon:-102.25885484, lat:21.17230566}} | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130886, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:180836.0, importe_modificado:180836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2221088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL180401439007 | Proyecto de inversión | 247951.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247951.67, modificado:247951.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE HUELLA ECOLÓGICA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS - 367782 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 367782 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO , lon:-102.39807786, lat:21.04218235}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:247951.0, importe_modificado:247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1439007/proyecto_INICIO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210301985161 | Proyecto de inversión | 1028295.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028295.53, modificado:1028295.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170479 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170479 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA , lon:-102.40907, lat:21.03252}} | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-39, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1028295.53, importe_modificado:1028295.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1985161/proyecto_INICIO, 1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_FIN, 1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_FIN, 1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210301985128 | Proyecto de inversión | 305087.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305087.61, modificado:305087.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170357 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170357 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA M, lon:-102.40915716, lat:21.03254756}} | 2021-08-16 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-37, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:124238.42, importe_modificado:124238.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1985128/proyecto_INICIO, 1985128/proyecto_PROCESO, 1985128/proyecto_FIN, 1985128/proyecto_INICIO, 1985128/proyecto_PROCESO, 1985128/proyecto_FIN, 1985128/proyecto_PROCESO, 1985128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224345 | Proyecto de inversión | 2082341.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082341.85, modificado:2082341.85}} | REHABILITACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CONFEDERACION Y DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 80653 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitlán | 80653 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.63, meta_modificada:1140.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONFEDERACION Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CONFEDERACION Y DEL TRABAJO DONDE ESTÁ UBICAD, lon:-104.10033086, lat:20.08284525}} | 2023-05-22 | 2023-09-23 | 832936.74 | 832936.74 | 832936.74 | 832936.74 | 832936.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:2082341.85, importe_modificado:2082341.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.25}} | {2224345/proyecto_PROCESO, 2224345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224350 | Proyecto de inversión | 371120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371120.0, modificado:371120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL CAMINO EL TEPEHUAJE AL CHIQUIHUTILLO - 80748 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 80748 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 30 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 45470 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO ACATIC CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 12.03 LOCALIDAD EL TEPEHUAJE MUNIC, lon:-103.00099672, lat:20.74984276}} | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 371120 | 366734 | 366734 | 366734 | 366734 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:371120.0, importe_modificado:371120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2224350/proyecto_INICIO, 2224350/proyecto_PROCESO, 2224350/proyecto_FIN, 2224350/proyecto_INICIO, 2224350/proyecto_PROCESO, 2224350/proyecto_FIN, 2224350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202073074 | Proyecto de inversión | 963617.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963617.32, modificado:963617.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCTRUCTURA Y TECHADO PRIMARIA ANSELMO RAMIREZ - 40386 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 40386 | S | 324 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EXIQUIO CAMPOS COLONIA CANTERÍA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ELVIRA LOPREZ, CALLE MARTINA RAMIREZ 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CALLE MARTINA RAMIRE, lon:-102.39911564, lat:21.03652227}} | 2022-04-27 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2022-01, contratista:ARTURO MARTIN CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:963617.32, importe_modificado:963617.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2073074/proyecto_INICIO, 2073074/proyecto_PROCESO, 2073074/proyecto_FIN, 2073074/proyecto_INICIO, 2073074/proyecto_FIN, 2073074/proyecto_PROCESO, 2073074/proyecto_FIN, 2073074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202074094 | Proyecto de inversión | 1228578.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228578.31, modificado:1228578.31}} | MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN SAN MIGUEL EL ALTO - 47403 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 47403 | S | 3900 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HIGINIO GUTIERREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA MORENO, lon:-102.40720688, lat:21.0325213}} | 2022-05-02 | 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2022-02, contratista:ARTURO MARTIN CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:1228578.31, importe_modificado:1228578.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}} | {2074094/proyecto_FIN, 2074094/proyecto_INICIO, 2074094/proyecto_FIN, 2074094/proyecto_PROCESO, 2074094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402144716 | Proyecto de inversión | 572215.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572215.4, modificado:374318.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN DIEGO TRAMO ORIENTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO - 275660 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 275660 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.91, meta_modificada:295.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE J.J. AGUILAR DIAZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN DIEGO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE J.J. AGUILAR DIAZ EN EL, lon:-103.81499848, lat:20.35590938}} | 2022-09-10 | 2022-12-18 | 374318.54 | 374318.54 | 374318.54 | 374318.54 | 374318.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-596-2022, contratista:Extra Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968678.09, importe_modificado:4968678.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.91}} | {2144716/proyecto_FIN, 2144716/proyecto_PROCESO, 2144716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146913 | Proyecto de inversión | 931245.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931245.48, modificado:599998.83}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ROCHA GARIBAY, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. CUARTA ETAPA. - 347367 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 347367 | S | 610 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1559.81, meta_modificada:1559.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE A, lon:-104.02970366, lat:20.53743184}} | 2022-10-08 | 2022-12-26 | 599998.83 | 599998.83 | 599998.83 | 599998.83 | 599998.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022, contratista:Sisega Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4974137.43, importe_modificado:4974137.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1559.81}} | {2146913/proyecto_INICIO, 2146913/proyecto_FIN, 2146913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228660 | Proyecto de inversión | 1830819.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830819.58, modificado:1830819.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ATO, JALISCO - 113021 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 113021 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.2, meta_modificada:1565.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS CANALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SE ENCUENTRA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE, lon:-103.05388818, lat:20.15668849}} | 2023-08-07 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228670 | Proyecto de inversión | 1148034.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148034.18, modificado:1148034.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CERRO DE LA REYNA ENTRE AV. FERNANDO AMILPA Y CALLE DEL REY, COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 113056 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 113056 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.82, meta_modificada:1002.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA REYNA COLONIA LA GUADALUPANA, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA FERNANDO AMILPA Y CALLE DEL REY, CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN CORONA A LA FALDA DEL CERRO DE LA REYNA A 530 METROS DE LA SUBIDA A LA CAPILLA, lon:-103.23652706, lat:20.63605393}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1148034.18 | 1148034.18 | 1148034.18 | 1148034.18 | 574017.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1148034.18, importe_modificado:1148034.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.82}} | {2228670/proyecto_INICIO, 2228670/proyecto_FIN, 2228670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228689 | Proyecto de inversión | 93912.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93912.44, modificado:93912.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE ACATIC MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 113143 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 113143 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ANGELES COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SEIS DE DICIEMBRE Y CALLE MEDRANO, CALLE JESUS GONZALEZ CALLE DE LOS ANGELES ENTRE LAS CALLES SEIS DE DICIEMBRE Y MEDRANO COLONIA LA VILLA EN LA LOC, lon:-102.90322419, lat:20.78806554}} | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 93912.44 | 55859.8 | 55859.8 | 55859.8 | 55859.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:93912.44, importe_modificado:93912.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228765 | Proyecto de inversión | 45429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45429.66, modificado:45429.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 113608 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 113608 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE SAN JOSE ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CINCO DE MAYO,, lon:-102.90039496, lat:20.72747272}} | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 45429.66 | 22464.67 | 22464.67 | 22464.67 | 22464.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:45429.66, importe_modificado:45429.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2228765/proyecto_PROCESO, 2228765/proyecto_INICIO, 2228765/proyecto_PROCESO, 2228765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228803 | Proyecto de inversión | 31500.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.09, modificado:31500.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PAREDONES, MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 113805 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 113805 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE SAN FRANCISCO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES SAN JOSE Y NINGUNA, EN LA, lon:-102.90010645, lat:20.72732381}} | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 31500.09 | 15576.58 | 15576.58 | 15576.58 | 15576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:31500.09, importe_modificado:31500.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2228803/proyecto_PROCESO, 2228803/proyecto_INICIO, 2228803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228840 | Proyecto de inversión | 172112.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172112.68, modificado:172112.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUANA DE ASBAJE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 113989 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 113989 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE JUANA DE ASBAJE ENTRA LAS CALLES ALLENDE Y NINGUNA EN LA LOCALIDAD , lon:-102.90050415, lat:20.72705193}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 172112.68 | 85108.57 | 85108.57 | 85108.57 | 85108.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:172112.68, importe_modificado:172112.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2228840/proyecto_PROCESO, 2228840/proyecto_INICIO, 2228840/proyecto_PROCESO, 2228840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229069 | Proyecto de inversión | 1545887.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545887.14, modificado:1545887.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 115403 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 115403 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.6, meta_modificada:1321.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR SE ENCUENTRA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO E, lon:-103.05302944, lat:20.15461492}} | 2023-08-07 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229086 | Proyecto de inversión | 42673.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42673.5, modificado:42673.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PAREDONES, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 115487 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 115487 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE SAN JOSE CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALL, lon:-102.90056718, lat:20.72701692}} | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 42673.5 | 21101.77 | 21101.77 | 21101.77 | 21101.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:42673.5, importe_modificado:42673.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2229086/proyecto_PROCESO, 2229086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229141 | Proyecto de inversión | 320858.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320858.04, modificado:320858.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 115674 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 115674 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 0 + 399 RANCHERIA EL TEPOZAN, 45470 EL TEPOZÁN, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC CRUCERO DE ACATIC KILOMETRO 0 MAS 399 , lon:-102.9130598, lat:20.7654977}} | 2023-06-12 | 2023-06-30 | 320858.04 | 197133.06 | 197133.06 | 197133.06 | 197133.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:320858.04, importe_modificado:320858.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2229141/proyecto_INICIO, 2229141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229818 | Proyecto de inversión | 590539.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590539.58, modificado:590539.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN PRIVADA PESO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA, COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117976 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117976 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.68, meta_modificada:538.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PESO COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA CERRADA, PRIVADA CENTENARIO 0 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-103.24018166, lat:20.66260868}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 590539.58 | 590539.58 | 590539.58 | 590539.58 | 295269.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-040-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:590539.58, importe_modificado:590539.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.68}} | {2229818/proyecto_INICIO, 2229818/proyecto_PROCESO, 2229818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229825 | Proyecto de inversión | 1498720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498720.0, modificado:1498720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN PRIVADA REFORMA NO. 12 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HUERTAS, COLONIA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117986 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117986 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.2, meta_modificada:290.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA COLONIA ALTAMIRA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HUERTAS, CALLE TRINCHERAS A 200 METROS DEL PARQU DE LA SOLIDARIDAD POR LA PRIVADA REFORMA A LA ALTURA DEL DOMO DEL PARQUE DE LA SOLIDARI, lon:-103.26691204, lat:20.65277837}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 749360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.2}} | {2229825/proyecto_FIN, 2229825/proyecto_PROCESO, 2229825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229834 | Proyecto de inversión | 2398819.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398819.04, modificado:2398819.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE VIÑA ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE AZALEA, COL. ALAMEDAS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118011 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118011 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2179.33, meta_modificada:2179.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VIÑA COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE AZALEA, CALLE NARDO A 150 METROS DE LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE VIÑA., lon:-103.25479097, lat:20.67192926}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 2398819.04 | 2398819.04 | 2398819.04 | 2398819.04 | 1199409.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2398819.04, importe_modificado:2398819.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2179.33}} | {2229834/proyecto_INICIO, 2229834/proyecto_FIN, 2229834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402142294 | Proyecto de inversión | 2176854.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176854.94, modificado:2002921.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN DIEGO TRAMO ORIENTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO - 147414 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 147414 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.21, meta_modificada:1789.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE J.J. AGUILAR DIAZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN DIEGO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE J.J. AGUILAR DIAZ EN E, lon:-103.81498243, lat:20.35593853}} | 2022-09-10 | 2022-12-18 | 2002921.78 | 2002921.78 | 2002921.78 | 2002921.78 | 2002921.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-596-2022, contratista:Extra Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968678.09, importe_modificado:4968678.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.21}} | {2142294/proyecto_FIN, 2142294/proyecto_PROCESO, 2142294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146592 | Proyecto de inversión | 1171641.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171641.13, modificado:202881.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 335626 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 335626 | S | 204 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.5, meta_modificada:327.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PUEBLO MASCOTA, 46900 MASCOTA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR CHAVEZ MAGAÑA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SALVADOR CHAVEZ MAGAÑA EN LA , lon:-104.7979319, lat:20.53256897}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 202881.52 | 202881.52 | 202881.52 | 202881.52 | 202881.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-842-2022, contratista:Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7243017.11, importe_modificado:7243017.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.5}} | {2146592/proyecto_INICIO, 2146592/proyecto_FIN, 2146592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402191585 | Proyecto de inversión | 31895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31895.0, modificado:31854.7}} | REHABILITACION DE PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 372020 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 372020 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ATENAS Y CALLE TROYA, SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE SANTA MARIA, lon:-102.92187278, lat:20.38112782}} | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:31895.0, importe_modificado:31895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2191585/proyecto_INICIO, 2191585/proyecto_FIN, 2191585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402148070 | Proyecto de inversión | 3629297.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629297.8, modificado:3629297.8}} | SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE FLORES, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y SANTA MARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 37093 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 37093 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.65, meta_modificada:197.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE FLORES COLONIA SANTA MARIA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 6, lon:-102.92543917, lat:20.38004161}} | 2022-03-03 | 2022-05-31 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2022-02, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3629297.8, importe_modificado:3629297.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.65}} | {2148070/proyecto_INICIO, 2148070/proyecto_FIN, 2148070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada y ejecutada con recurso 2022, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA CON RECURSO 2022, QUEDANDO EL MODIFICADO Y EL PAGADO LA CANTIDAD DE $3629297.00, CON UNA META DE 197.65, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Modificado sea igual al Pagado y que el avance sea igual a la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL230102207634 | Proyecto de inversión | 450970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450970.0, modificado:450970.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV LAS CRUCES COLONIA ALAMO ORIENTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 14874 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 14874 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS CRUCES COLONIA ÁLAMO ORIENTE, 45560 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARCOS MONTERO RUIZ Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIV LAS CRUCES ENTRE MAR, lon:-103.30994282, lat:20.63058568}} | 2023-03-10 | 2023-04-06 | 326458.15 | 326458.15 | 326458.15 | 326458.15 | 326458.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 01/2023, contratista:CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:450970.0, importe_modificado:315679.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.6}} | {2207634/proyecto_INICIO, 2207634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228579 | Proyecto de inversión | 565058.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565058.48, modificado:565058.48}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 112273 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 112273 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS CANALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA CALLE SE ENCUETRA AL SUROESTE DE LA POBLACI, lon:-103.05387286, lat:20.15671051}} | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228609 | Proyecto de inversión | 55859.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55859.8, modificado:55859.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE ACATIC MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 112433 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 112433 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MEDRANO, CALLE MIGUEL BLANCO CALLE JESUS GONZALEZ ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y MEDRANO, COLONIA LA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-102.90292464, lat:20.78779461}} | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 55859.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228632 | Proyecto de inversión | 1175911 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175911.0, modificado:1175911.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE TURQUESA EN FRACC. EL PEDREGAL - 112834 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 112834 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA FRACCIONAMIENTO LAS MORAS 3 (EL PEDREGAL), 47073 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE GRANATE Y CALLE LAPIZLAZULI, AVENIDA DIAMANTE DE LA SALIDA DE LA COLONIA SANGRE DE CRISTO A CAMINO , lon:-102.32745322, lat:21.23063253}} | 2023-06-19 | 2023-07-22 | 117591 | 117591 | 117591 | 117591 | 117591 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130911, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1175911.0, importe_modificado:1175911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2228632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228773 | Proyecto de inversión | 2958000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958000.0, modificado:2958000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 113639 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 113639 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE GOLFO DE MEXICO, SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO. ENTRE LA COLONIA GUIZ, lon:-103.02994941, lat:20.15649535}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228777 | Proyecto de inversión | 1918264.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918264.43, modificado:1918264.44}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 113652 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 113652 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA LA OBRA DÁ A LA PLAZA PRINCIPAL DE ZALATITÁN POR LA CALLE NIÑOS HÉROES., lon:-103.2619113, lat:20.65863436}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | 959132.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1918264.44, importe_modificado:1918264.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2228777/proyecto_INICIO, 2228777/proyecto_FIN, 2228777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228791 | Acción | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113762 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 113762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2023-05-04 | 2023-12-12 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:JAL-PON-DOP-SUPRVISOR-2023, contratista:ARQ. OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2228791/proyecto_PROCESO, 2228791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146999 | Proyecto de inversión | 236133.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236133.21, modificado:16873.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATUTE, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 350973 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 350973 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.45, meta_modificada:197.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD , lon:-103.95312494, lat:20.56553487}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 16873.17 | 16873.17 | 16873.17 | 16873.17 | 16873.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022, contratista:Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985554.66, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.45}} | {2146999/proyecto_INICIO, 2146999/proyecto_FIN, 2146999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229056 | Proyecto de inversión | 421505.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421505.29, modificado:421505.29}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 115367 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 115367 | S | 128 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR SE UBICA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO EN LA, lon:-103.05291132, lat:20.15460872}} | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229105 | Proyecto de inversión | 283539.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283539.61, modificado:283539.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS DOS PILARES MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 115544 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 115544 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 336 TRAMO ACATIC - SANTA RITA KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA LOS DOS PILARES, 45470 LOS DOS PILARES, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE 336 KILOMETRO 1 MAS 180 METROS ACATIC SANTA RITA MARGEN DE, lon:-102.921296, lat:20.780853}} | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 283539.61 | 184512.08 | 184512.08 | 184512.08 | 184512.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:283539.61, importe_modificado:283539.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2229105/proyecto_INICIO, 2229105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146591 | Proyecto de inversión | 315593.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315593.54, modificado:16401.01}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 335607 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 335607 | S | 204 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.34, meta_modificada:113.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO MASCOTA, 46900 MASCOTA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR CHAVEZ MAGAÑA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SALVADOR , lon:-104.79786194, lat:20.53251488}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 16401.01 | 16401.01 | 16401.01 | 16401.01 | 16401.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-842-2022, contratista:Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7243017.11, importe_modificado:7243017.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.34}} | {2146591/proyecto_INICIO, 2146591/proyecto_FIN, 2146591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229472 | Proyecto de inversión | 104203.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104203.42, modificado:104203.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y BANQUETAS EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA EJIDO MODELO, MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO. - 117001 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 117001 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE W. OROZCO, SE UBICA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA POBLACION DE VILLA EMILIAN, lon:-102.99549617, lat:20.16824842}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229706 | Proyecto de inversión | 2395991.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395991.63, modificado:2124155.84}} | CONSTRUCCION REDES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIO GUEVARA EN LA COLONIA EDUCADORES EN ZAPOTLANEJO JALISCO. - 117644 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 117644 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.35, meta_modificada:813.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO GUEVARA COLONIA EDUCADORES, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE EMILIO GUEVARA Y CALLE CANTERA, CALLE LOMA REAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIO GUEVARA ENTRE LAS CALLES CANTERA Y LOMA REAL EN , lon:-103.07361795, lat:20.61044676}} | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2124155.84 | 2124155.84 | 2124155.84 | 2124155.84 | 1960785.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C003/2023, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2124155.84, importe_modificado:2124155.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.28}} | {2229706/proyecto_INICIO, 2229706/proyecto_PROCESO, 2229706/proyecto_INICIO, 2229706/proyecto_PROCESO, 2229706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302117581 | Proyecto de inversión | 256244.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256244.52, modificado:190353.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 150944 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 150944 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA LINEA DE DRENAJE LLEGA HASTA EL RIO POR LA CALLE JAVIER MINA PARTIENDO DE LA CALLE ALVARO OBRE, lon:-102.86467996, lat:20.37910238}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:256244.52, importe_modificado:256244.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:855.0}} | {2117581/proyecto_INICIO, 2117581/proyecto_PROCESO, 2117581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229805 | Proyecto de inversión | 1463676.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463676.56, modificado:1463676.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE CUÑA, EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117942 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117942 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.38, meta_modificada:1646.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASCAL Y SOUZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA., lon:-103.26461832, lat:20.66036105}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1463676.56 | 1463676.56 | 1463676.56 | 1463676.56 | 731838.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1463676.56, importe_modificado:1463676.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.38}} | {2229805/proyecto_INICIO, 2229805/proyecto_FIN, 2229805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229949 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:991800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL TURNO MATUTINO UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN NO.155 ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, COLONIA SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118419 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118419 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN ELIAS, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SAN ELÍAS A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 POR LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-103.25118691, lat:20.62083096}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:991800.0, importe_modificado:991800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {2229949/proyecto_INICIO, 2229949/proyecto_FIN, 2229949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146997 | Proyecto de inversión | 3348042.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348042.08, modificado:2855241.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATUTE, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 350296 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 350296 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.93, meta_modificada:1480.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD , lon:-103.95312494, lat:20.56566546}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 2855241.63 | 2855241.63 | 2855241.63 | 2855241.63 | 2855241.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022, contratista:Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985554.66, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.93}} | {2146997/proyecto_INICIO, 2146997/proyecto_FIN, 2146997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202229959 | Proyecto de inversión | 1556509.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556509.47, modificado:1556509.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOS PINOS, COLONIA SANTA PAULA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118455 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118455 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO A 220 METROS DE LA AVENIDA DEL CARRIL POR LA CALLE VALLARTA, lon:-103.25450267, lat:20.59749426}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1556509.46 | 1556509.46 | 1556509.46 | 1556509.46 | 778254.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1556509.46, importe_modificado:1556509.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2229959/proyecto_INICIO, 2229959/proyecto_FIN, 2229959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147015 | Proyecto de inversión | 1229063.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229063.46, modificado:1664936.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 351551 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 351551 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1303.2, meta_modificada:1303.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE GUSTAVO DIA, lon:-104.53379112, lat:19.62897517}} | 2022-07-13 | 2022-10-02 | 1531104.31 | 1531104.31 | 1531104.31 | 1531104.31 | 1531104.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-346-2022, contratista:Construcciones GHEC, S.A de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1688750.94, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1303.2}} | {2147015/proyecto_INICIO, 2147015/proyecto_FIN, 2147015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | JAL220402146776 | Proyecto de inversión | 854520.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854520.97, modificado:497387.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 342664 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 342664 | S | 346 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.04, meta_modificada:731.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO Y CALLE OGAZÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALLE OG, lon:-103.58985561, lat:20.42091768}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 497387.28 | 497387.28 | 497387.28 | 497387.28 | 497387.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022, contratista:Armaqop, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5140017.73, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.04}} | {2146776/proyecto_FIN, 2146776/proyecto_PROCESO, 2146776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146674 | Proyecto de inversión | 205832.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205832.52, modificado:170896.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DEL ARROYO ENTRE ITURBIDE Y CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 338498 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338498 | S | 254 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.5, meta_modificada:301.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA C, lon:-102.00734068, lat:21.13025716}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 170896.74 | 170896.74 | 170896.74 | 170896.74 | 170896.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-595-2022, contratista:Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979188.85, importe_modificado:4979188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.5}} | {2146674/proyecto_FIN, 2146674/proyecto_PROCESO, 2146674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147019 | Proyecto de inversión | 770936.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770936.54, modificado:335050.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 351735 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 351735 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.47, meta_modificada:533.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE GUSTAVO DIA, lon:-104.53381123, lat:19.62901559}} | 2022-07-13 | 2022-10-02 | 190255.43 | 190255.43 | 190255.43 | 190255.43 | 190255.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-346-2022, contratista:Construcciones GHEC, S.A de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1688750.94, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.47}} | {2147019/proyecto_INICIO, 2147019/proyecto_FIN, 2147019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | JAL220402147251 | Proyecto de inversión | 394774.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394774.8, modificado:347428.82}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, EN CIRCUITO LA COFRADÍA, COLONIA LA COFRADÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 365646 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 365646 | S | 388 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.18, meta_modificada:638.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO CANTON , 45579 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO TÉLLEZ Y LA CALLE SAN MARTIN , lon:-103.26878704, lat:20.58921285}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 347428.82 | 347428.82 | 347428.82 | 347428.82 | 347428.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022, contratista:Isidro Saul Jasso Briones, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9971998.57, importe_modificado:9971998.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.18}} | {2147251/proyecto_PROCESO, 2147251/proyecto_FIN, 2147251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146688 | Proyecto de inversión | 1011248.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011248.37, modificado:693838.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL ARROYO ENTRE ITURBIDE Y CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 338590 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338590 | S | 254 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.5, meta_modificada:301.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA C, lon:-102.0073467, lat:21.13020751}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 693838.65 | 693838.65 | 693838.65 | 693838.65 | 693838.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-595-2022, contratista:Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979188.85, importe_modificado:4979188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.5}} | {2146688/proyecto_INICIO, 2146688/proyecto_FIN, 2146688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146697 | Proyecto de inversión | 3599039.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599039.15, modificado:3550334.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CINCO DE MAYO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 338755 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338755 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2829.91, meta_modificada:2829.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE LUIS, lon:-102.91856588, lat:20.46562595}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 3550334.36 | 3550334.36 | 3550334.36 | 3550334.36 | 3550334.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-628-2022, contratista:Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5523658.2, importe_modificado:5523658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2829.91}} | {2146697/proyecto_PROCESO, 2146697/proyecto_FIN, 2146697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147271 | Proyecto de inversión | 558040.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558040.44, modificado:414234.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 366764 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366764 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.35, meta_modificada:129.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE RAMÓN CO, lon:-104.04991257, lat:21.06162955}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 414234.18 | 414234.18 | 414234.18 | 414234.18 | 414234.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1024-2022, contratista:Maquinaria y Construcción C & F, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2583969.99, importe_modificado:2583969.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.35}} | {2147271/proyecto_INICIO, 2147271/proyecto_FIN, 2147271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146807 | Proyecto de inversión | 629998.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629998.12, modificado:449983.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 343596 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 343596 | S | 346 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.51, meta_modificada:365.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO Y CALLE OGAZÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALLE OG, lon:-103.5899169, lat:20.42096089}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 449983.19 | 449983.19 | 449983.19 | 449983.19 | 449983.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022, contratista:Armaqop, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5140017.73, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.51}} | {2146807/proyecto_INICIO, 2146807/proyecto_FIN, 2146807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146758 | Proyecto de inversión | 1702676.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702676.76, modificado:1600775.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, DE CARRETERA A EL VERDE A CALLE CASTILLO DE BENAVENTE 313, EN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 340947 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340947 | S | 1647 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.45, meta_modificada:1052.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CASTILLO DE BENAVENTE 313 Y CARRETERA EL SALTO - EL VERDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CASTILLO DE CH, lon:-103.24300048, lat:20.52591658}} | 2022-08-27 | 2022-11-24 | 1600775.16 | 1600775.16 | 1600775.16 | 1600775.16 | 1600775.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-651-2022, contratista:Proyección Integral Zure, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9777563.92, importe_modificado:9777563.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.45}} | {2146758/proyecto_INICIO, 2146758/proyecto_FIN, 2146758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209590 | Proyecto de inversión | 102500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102500.0, modificado:102500.0}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CADENAMIENTO DEL KM 0+510.00 AL KM 1+510.00, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 14091002201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:150, direccion:LA TRINIDAD, lon:-102.434557, lat:21.497684}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 102500 | 102500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131392, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:102500.0, importe_modificado:102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146705 | Proyecto de inversión | 250415.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250415.84, modificado:234239.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CINCO DE MAYO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 338876 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338876 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE LUIS, lon:-102.9185719, lat:20.46562834}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 234239.1 | 234239.1 | 234239.1 | 234239.1 | 234239.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-628-2022, contratista:Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5523658.2, importe_modificado:5523658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2146705/proyecto_INICIO, 2146705/proyecto_PROCESO, 2146705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146706 | Proyecto de inversión | 686409.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686409.14, modificado:633075.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CINCO DE MAYO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 338894 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338894 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.67, meta_modificada:366.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE LUIS, lon:-102.91854979, lat:20.46563223}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 633075.94 | 633075.94 | 633075.94 | 633075.94 | 633075.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-628-2022, contratista:Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5523658.2, importe_modificado:5523658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.67}} | {2146706/proyecto_PROCESO, 2146706/proyecto_INICIO, 2146706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146812 | Proyecto de inversión | 883464.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883464.35, modificado:852483.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 343807 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 343807 | S | 346 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.51, meta_modificada:365.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO Y CALLE O, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALLE OGAZÓN EN LA CABECERA , lon:-103.5900081, lat:20.42097597}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 852483.91 | 852483.91 | 852483.91 | 852483.91 | 852483.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022, contratista:Armaqop, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5140017.73, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.51}} | {2146812/proyecto_INICIO, 2146812/proyecto_FIN, 2146812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146823 | Proyecto de inversión | 216488.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216488.35, modificado:180735.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 344093 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 344093 | S | 346 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO Y CALLE O, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALLE OGAZÓN , lon:-103.59000273, lat:20.42098602}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 180735.98 | 180735.98 | 180735.98 | 180735.98 | 180735.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022, contratista:Armaqop, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5140017.73, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2146823/proyecto_INICIO, 2146823/proyecto_FIN, 2146823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146759 | Proyecto de inversión | 8279587.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8279587.84, modificado:8001404.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS TORRES Y SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. FRENTE 1 - 340960 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340960 | S | 1667 | 1858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6856.57, meta_modificada:6856.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y, lon:-103.32857936, lat:20.56764955}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 8001404.57 | 8001404.57 | 8001404.57 | 8001404.57 | 8001404.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-652-2022, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096514858E7, importe_modificado:1.096514858E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6856.57}} | {2146759/proyecto_PROCESO, 2146759/proyecto_INICIO, 2146759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146547 | Proyecto de inversión | 781639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781639.42, modificado:544092.41}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO DEL RIO BARRAGAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA JALISCO - 332656 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 332656 | S | 746 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.8, meta_modificada:647.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE MORELOS EN LA, lon:-102.55049351, lat:20.2747812}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 544092.41 | 544092.41 | 544092.41 | 544092.41 | 544092.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-646-2022, contratista:Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3982910.87, importe_modificado:3982910.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.8}} | {2146547/proyecto_PROCESO, 2146547/proyecto_FIN, 2146547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402187320 | Proyecto de inversión | 163767.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163767.15, modificado:163767.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AV. GUADALUPE, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CTO. SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 359188 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 359188 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE AVE. GUADALUPE RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE CTO. SAN JACINTO, CALLE MANUEL GARCIA SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.05716583, lat:20.39904392}} | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:163767.15, importe_modificado:163767.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2187320/proyecto_FIN, 2187320/proyecto_INICIO, 2187320/proyecto_PROCESO, 2187320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminda con recurso 2022. En tiempo estimado, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2022,CON UN MONTO MODIFICADO Y PAGADO DE $163,767.15 Y UNA META DE 174, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Modificado sea igual al Pagado y que el avance sea igual a la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL220402191515 | Proyecto de inversión | 68835 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68835.0, modificado:68835.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ASISTENCIAL DE LA COMUNIAD DE CHALPICOTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 371725 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 371725 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA PUERTO , 00000 CHALPICOTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD ES SOLO UNA CALLE Y EL COMEDOR SE ENCUENTRA A 40 MTS DEL POZO AGUA., lon:-102.91653658, lat:20.31011691}} | 2022-05-26 | 2022-06-21 | 0 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:68835.0, importe_modificado:68835.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2191515/proyecto_INICIO, 2191515/proyecto_PROCESO, 2191515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2022 en tiempo estimado, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2022, CON UN MODIFICADO Y UN PAGADO DE $68,831.11 Y UN AVANCE Y META DE 45, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Modificado sea igual al Pagado y que el avance sea igual a la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL220402146769 | Proyecto de inversión | 3235150.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235150.86, modificado:3127084.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y MONTES DE OCA EN LA DELEGACIÓN DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. - 341809 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341809 | S | 549 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2333.13, meta_modificada:2333.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO BELLAVISTA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y LA CALLE, lon:-103.63759048, lat:20.43390561}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 3127084.69 | 3127084.69 | 3127084.69 | 3127084.69 | 3127084.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022, contratista:Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5022647.8, importe_modificado:6166000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2333.13}} | {2146769/proyecto_INICIO, 2146769/proyecto_FIN, 2146769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146753 | Proyecto de inversión | 2144569.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144569.78, modificado:205785.75}} | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES ANDADOR CUAUHTÉMOC Y ANDADOR GERTRUDIS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE EL SALTO, JALISCO. - 340752 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340752 | S | 134 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.65, meta_modificada:406.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN, lon:-103.17899904, lat:20.51751424}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 205785.75 | 205785.75 | 205785.75 | 205785.75 | 205785.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022, contratista:Eunoya Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9972004.27, importe_modificado:9972004.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.65}} | {2146753/proyecto_PROCESO, 2146753/proyecto_INICIO, 2146753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146549 | Proyecto de inversión | 701820.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701820.86, modificado:251846.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO DEL RIO BARRAGAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA JALISCO - 332680 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 332680 | S | 746 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.94, meta_modificada:315.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE MORELOS EN LA, lon:-102.55054715, lat:20.27478371}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 251846.58 | 251846.58 | 251846.58 | 251846.58 | 251846.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-646-2022, contratista:Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3982910.87, importe_modificado:3982910.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.94}} | {2146549/proyecto_PROCESO, 2146549/proyecto_FIN, 2146549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402189435 | Proyecto de inversión | 73783.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73783.06, modificado:73783.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES FERROCARRIL Y AQUILES SERDAN EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 365741 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 365741 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE RAMON CORONA SE ENCUENTRA JUNTO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.86192596, lat:20.37398437}} | 2022-09-12 | 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:73783.06, importe_modificado:73783.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2189435/proyecto_INICIO, 2189435/proyecto_FIN, 2189435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147097 | Proyecto de inversión | 1283497.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283497.84, modificado:1265069.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 1 - 356914 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 356914 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.63, meta_modificada:778.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.69768724, lat:19.22088414}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1265069.68 | 1265069.68 | 1265069.68 | 1265069.68 | 1265069.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022, contratista:Contructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6998626.38, importe_modificado:6998626.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.63}} | {2147097/proyecto_PROCESO, 2147097/proyecto_INICIO, 2147097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146772 | Proyecto de inversión | 805272.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805272.32, modificado:619368.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y MONTES DE OCA EN LA DELEGACIÓN DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. - 342088 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 342088 | S | 549 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.64, meta_modificada:291.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO ROSENDO G. CASTRO, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y L, lon:-103.63757641, lat:20.43384911}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 619368.85 | 619368.85 | 619368.85 | 619368.85 | 619368.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022, contratista:Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5022647.8, importe_modificado:6166000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.64}} | {2146772/proyecto_INICIO, 2146772/proyecto_FIN, 2146772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146774 | Proyecto de inversión | 360493.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360493.48, modificado:271059.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y MONTES DE OCA EN LA DELEGACIÓN DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. - 342338 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 342338 | S | 549 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO BELLAVISTA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y LA CALLE, lon:-103.63758177, lat:20.43386419}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 271059.43 | 271059.43 | 271059.43 | 271059.43 | 271059.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022, contratista:Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5022647.8, importe_modificado:6166000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2146774/proyecto_PROCESO, 2146774/proyecto_INICIO, 2146774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146817 | Proyecto de inversión | 480360.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480360.95, modificado:98323.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y MONTES DE OCA EN LA DELEGACIÓN DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. - 343962 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 343962 | S | 549 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.84, meta_modificada:26.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MON, lon:-103.63758311, lat:20.43381141}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 98323.8 | 98323.8 | 98323.8 | 98323.8 | 98323.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022, contratista:Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5022647.8, importe_modificado:6166000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.84}} | {2146817/proyecto_INICIO, 2146817/proyecto_PROCESO, 2146817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146756 | Proyecto de inversión | 612581.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612581.62, modificado:799.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES ANDADOR CUAUHTÉMOC Y ANDADOR GERTRUDIS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE EL SALTO, JALISCO. - 340854 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340854 | S | 134 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN, lon:-103.17896149, lat:20.51755946}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 799.98 | 799.98 | 799.98 | 799.98 | 799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022, contratista:Eunoya Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9972004.27, importe_modificado:9972004.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2146756/proyecto_INICIO, 2146756/proyecto_FIN, 2146756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146559 | Proyecto de inversión | 548951.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548951.66, modificado:334575.49}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA JALISCO - 334012 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 334012 | S | 150 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.97, meta_modificada:390.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE ESTANCIA Y LA CALLE MANZANO EN LA CABECER, lon:-102.56003144, lat:20.27798909}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 334575.49 | 334575.49 | 334575.49 | 334575.49 | 334575.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2022, contratista:Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2987662.51, importe_modificado:2987662.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.97}} | {2146559/proyecto_PROCESO, 2146559/proyecto_INICIO, 2146559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146878 | Proyecto de inversión | 765226.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765226.65, modificado:311114.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE JUSTO SIERRA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. - 345477 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345477 | S | 138 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE HIGUERA Y , lon:-103.5930229, lat:20.41946778}} | 2022-08-19 | 2022-12-26 | 311114.42 | 311114.42 | 311114.42 | 311114.42 | 311114.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IMFI-OB-LP-438-2022, contratista:Black Seal, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3832158.45, importe_modificado:5020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2146878/proyecto_INICIO, 2146878/proyecto_FIN, 2146878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147027 | Proyecto de inversión | 1045425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045425.5, modificado:807438.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOMA DORADA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. - 352156 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 352156 | S | 171 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.83, meta_modificada:874.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE LOMA DORADA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOMA DORADA CRUZA CON LA CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNICIPI, lon:-102.38045878, lat:20.57779015}} | 2022-09-09 | 2022-12-17 | 807438.62 | 807438.62 | 807438.62 | 807438.62 | 807438.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-719-2022, contratista:Constructora Pimo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4962999.27, importe_modificado:4962999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.83}} | {2147027/proyecto_PROCESO, 2147027/proyecto_FIN, 2147027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147028 | Proyecto de inversión | 431897.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431897.28, modificado:230511.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA DORADA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. - 352219 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 352219 | S | 171 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.74, meta_modificada:326.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:BOULEVARD LOMA DORADA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOMA DORADA CRUZA CON LA CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNI, lon:-102.38049871, lat:20.57786737}} | 2022-09-09 | 2022-12-17 | 230511.92 | 230511.92 | 230511.92 | 230511.92 | 230511.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-719-2022, contratista:Constructora Pimo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4962999.27, importe_modificado:4962999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.74}} | {2147028/proyecto_FIN, 2147028/proyecto_PROCESO, 2147028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147029 | Proyecto de inversión | 964300.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964300.37, modificado:594335.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA DORADA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. - 352313 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 352313 | S | 171 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.74, meta_modificada:326.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE LOMA DORADA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOMA DORADA CRUZA CON LA CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNICIPI, lon:-102.38050944, lat:20.5778071}} | 2022-09-09 | 2022-12-17 | 594335.21 | 594335.21 | 594335.21 | 594335.21 | 594335.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-719-2022, contratista:Constructora Pimo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4962999.27, importe_modificado:4962999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.74}} | {2147029/proyecto_INICIO, 2147029/proyecto_PROCESO, 2147029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146596 | Proyecto de inversión | 914886.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914886.9, modificado:536133.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE RAMON CORONA BENJAMIN CRUZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 336468 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 336468 | S | 790 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.24, meta_modificada:432.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA, lon:-102.9520905, lat:20.3157635}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 536133.8 | 536133.8 | 536133.8 | 536133.8 | 536133.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022, contratista:Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5987918.1, importe_modificado:5987918.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.24}} | {2146596/proyecto_INICIO, 2146596/proyecto_FIN, 2146596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147110 | Proyecto de inversión | 556565.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556565.96, modificado:453187.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 2 - 357375 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357375 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.58, meta_modificada:237.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.69769797, lat:19.22088414}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 453187.71 | 453187.71 | 453187.71 | 453187.71 | 453187.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022, contratista:Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6464573.19, importe_modificado:6464573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.58}} | {2147110/proyecto_INICIO, 2147110/proyecto_FIN, 2147110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147111 | Proyecto de inversión | 236168.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236168.28, modificado:234365.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 2. - 357380 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357380 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.69771943, lat:19.22091454}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 234365.11 | 234365.11 | 234365.11 | 234365.11 | 234365.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022, contratista:Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6464573.19, importe_modificado:6464573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2147111/proyecto_FIN, 2147111/proyecto_PROCESO, 2147111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402187369 | Proyecto de inversión | 154441.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154441.65, modificado:154441.65}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE CALLE DEGOLLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y VICENTE FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO. - 359346 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 359346 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO COMIENZA LA OBRA EN LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA EL NEGOCIO VENTA DE MATERI, lon:-102.93253093, lat:20.38177748}} | 2022-06-27 | 2022-07-24 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:154441.65, importe_modificado:154441.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2187369/proyecto_INICIO, 2187369/proyecto_PROCESO, 2187369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2022., trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2022, CON UN MONTO MODIFICADO Y PAGADO DE $154,441.50 Y UNA META Y AVANCE DE 198, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Modificado sea igual al Pagado y que el avance sea igual a la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL220302116773 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:212000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 147318 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 147318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2022-03-01 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:JAL-PON-DOP-TOPOGRAFO, contratista:ING. TOPOGRAFO FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PONCITLAN JAL, monto:212000.0, importe_modificado:212000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2116773/proyecto_INICIO, 2116773/proyecto_PROCESO, 2116773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SERVICIOS REALIZADOS Y PAGADOS CON RECURSOS 2022., trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207355 | Proyecto de inversión | 1024739.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024739.67, modificado:1024739.67}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 12360 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12360 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AGUA DE RIO Y CALLE JOSE ROSAS, CALLE LEGALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TORRECILLAS ENTRE DE AGUA DE RIO Y JOS, lon:-103.36553263, lat:20.60894038}} | 2023-02-17 | 2023-04-06 | 307421.9 | 307421.9 | 307421.9 | 307421.9 | 307421.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 03/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1024739.67, importe_modificado:717317.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207669 | Proyecto de inversión | 390657.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390657.43, modificado:390657.43}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV LAS CRUCES COLONIA ALAMO ORIENTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 15105 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 15105 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS CRUCES COLONIA ÁLAMO ORIENTE, 45560 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARCOS MONTERO RUIZ Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIV LAS CRUCES ENTRE MARC, lon:-103.30994282, lat:20.63056936}} | 2023-03-24 | 2023-04-20 | 192834.11 | 192834.11 | 192834.11 | 192834.11 | 192834.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2023, contratista:CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:390657.43, importe_modificado:273460.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.8}} | {2207669/proyecto_INICIO, 2207669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102206814 | Proyecto de inversión | 1891798.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891798.08, modificado:1891595.2}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE IZTACCIHUATL Y CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 7230 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 7230 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE FELIPE URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULA, lon:-104.36499168, lat:19.76134244}} | 2023-02-06 | 2023-04-08 | 1891595.2 | 1891595.2 | 1891595.2 | 1891595.2 | 1891595.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1891798.08, importe_modificado:1891595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2574.0}} | {2206814/proyecto_PROCESO, 2206814/proyecto_INICIO, 2206814/proyecto_PROCESO, 2206814/proyecto_FIN, 2206814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146600 | Proyecto de inversión | 758353.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758353.42, modificado:616583.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE RAMON CORONA BENJAMIN CRUZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 336582 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 336582 | S | 790 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.52, meta_modificada:287.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA, lon:-102.95208408, lat:20.31575474}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 616583.94 | 616583.94 | 616583.94 | 616583.94 | 616583.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022, contratista:Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5987918.1, importe_modificado:5987918.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.52}} | {2146600/proyecto_INICIO, 2146600/proyecto_FIN, 2146600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402145356 | Proyecto de inversión | 3281816.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281816.5, modificado:2352330.36}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES GONZALEZ ORTEGA Y AVENIDA DEL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO - 294217 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 294217 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LA AVENIDA DEL PARQUE Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN, lon:-104.09845106, lat:20.08738034}} | 2022-07-23 | 2022-11-02 | 2352330.36 | 2352330.36 | 2352330.36 | 2352330.36 | 2352330.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-344-2022, contratista:Constructora Copur, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4070293.98, importe_modificado:5300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2744.0}} | {2145356/proyecto_INICIO, 2145356/proyecto_FIN, 2145356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402145616 | Proyecto de inversión | 900153.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900153.22, modificado:771162.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES GONZALEZ ORTEGA Y AVENIDA DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO - 300489 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 300489 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LA AVENIDA DEL PARQUE Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN, lon:-104.09847788, lat:20.08743576}} | 2022-07-13 | 2022-11-02 | 771162.63 | 771162.63 | 771162.63 | 771162.63 | 771162.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-344-2022, contratista:Constructora Copur, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4070293.98, importe_modificado:5300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2145616/proyecto_INICIO, 2145616/proyecto_FIN, 2145616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207429 | Proyecto de inversión | 392933.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392933.5, modificado:392933.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 12790 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12790 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE ROSAS Y CALLE AGUA DE RIO, CALLE LEGALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POTABLE EN TORRECILLAS ENTRE JOSE ROSAS Y AGUA DE , lon:-103.36555534, lat:20.60894485}} | 2023-03-10 | 2023-04-06 | 117880.05 | 117880.05 | 117880.05 | 117880.05 | 117880.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:392933.5, importe_modificado:275053.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146766 | Proyecto de inversión | 779967.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779967.56, modificado:380966.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TECUÁN, MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. - 341446 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341446 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.08, meta_modificada:912.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:277, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL TECUÁN, 47282 EL TECUÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE, lon:-102.02087876, lat:21.68216767}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 380966.67 | 380966.67 | 380966.67 | 380966.67 | 380966.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-366-2022, contratista:Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3206111.99, importe_modificado:3636363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.08}} | {2146766/proyecto_PROCESO, 2146766/proyecto_INICIO, 2146766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146767 | Proyecto de inversión | 292197.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292197.28, modificado:146388.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TECUÁN, MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. - 341488 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341488 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.88, meta_modificada:281.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:277, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL TECUÁN, 47282 EL TECUÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE, lon:-102.02071783, lat:21.68221253}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 146388.66 | 146388.66 | 146388.66 | 146388.66 | 146388.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-366-2022, contratista:Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3206111.99, importe_modificado:3636363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.88}} | {2146767/proyecto_FIN, 2146767/proyecto_PROCESO, 2146767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146768 | Proyecto de inversión | 609277.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609277.67, modificado:591292.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TECUÁN, MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. - 341550 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341550 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.33, meta_modificada:275.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:277, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL TECUÁN, 47282 EL TECUÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE, lon:-102.02082511, lat:21.68219758}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 591292.1 | 591292.1 | 591292.1 | 591292.1 | 591292.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-366-2022, contratista:Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3206111.99, importe_modificado:3636363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.33}} | {2146768/proyecto_INICIO, 2146768/proyecto_PROCESO, 2146768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147003 | Proyecto de inversión | 955246.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955246.32, modificado:387859.62}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO O FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 350986 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 350986 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.86, meta_modificada:673.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GARCÍA BARRAGAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CRUZA CON LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE GARCI, lon:-104.53773889, lat:19.62233848}} | 2022-07-13 | 2022-10-02 | 387859.62 | 387859.62 | 387859.62 | 387859.62 | 387859.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-345-2022, contratista:Constructora Copur, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2403931.68, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.86}} | {2147003/proyecto_INICIO, 2147003/proyecto_FIN, 2147003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | JAL220402147173 | Proyecto de inversión | 1777029.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777029.29, modificado:1099081.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, EN CIRCUITO LA COFRADÍA, COLONIA LA COFRADÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 362491 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 362491 | S | 388 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1787.54, meta_modificada:1787.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO , lon:-103.26875721, lat:20.58920481}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1099081.7 | 1099081.7 | 1099081.7 | 1099081.7 | 1099081.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022, contratista:Isidro Saul Jasso Briones, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9971998.57, importe_modificado:9971998.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1787.54}} | {2147173/proyecto_PROCESO, 2147173/proyecto_FIN, 2147173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402145835 | Proyecto de inversión | 600526.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600526.95, modificado:550229.33}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE RAMON CORONA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITAN JALISCO SEGUNDA ETAPA - 303452 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 303452 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.22, meta_modificada:356.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE ARROYO TECOLOTA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE ARROYO TECOLOTA Y LA CALLE BE, lon:-103.78142797, lat:21.77937506}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 550229.33 | 550229.33 | 550229.33 | 550229.33 | 550229.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-627-2022, contratista:Avance Global en Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485000.26, importe_modificado:3485000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.22}} | {2145835/proyecto_INICIO, 2145835/proyecto_FIN, 2145835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402145975 | Proyecto de inversión | 564785.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564785.87, modificado:412967.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMON CORONA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITAN JALISCO SEGUNDA ETAPA - 308935 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 308935 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.26, meta_modificada:228.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE ARROYO TECOLOTA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE ARROYO TECOLOTA Y LA CALLE BE, lon:-103.781412, lat:21.77939808}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 412967.22 | 412967.22 | 412967.22 | 412967.22 | 412967.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-627-2022, contratista:Avance Global en Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485000.26, importe_modificado:3485000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.26}} | {2145975/proyecto_PROCESO, 2145975/proyecto_INICIO, 2145975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402142275 | Proyecto de inversión | 1778056.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778056.51, modificado:1374968.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZACATECAS, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO. PRIMERA ETAPA - 145379 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 145379 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.38, meta_modificada:1738.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUE, lon:-103.21187862, lat:22.35411778}} | 2022-08-31 | 2022-11-28 | 1374968.56 | 1374968.56 | 1374968.56 | 1374968.56 | 1374968.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-640-2022, contratista:Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2463617.79, importe_modificado:2463617.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.38}} | {2142275/proyecto_FIN, 2142275/proyecto_PROCESO, 2142275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402142280 | Proyecto de inversión | 197258.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197258.21, modificado:116255.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZACATECAS, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO. PRIMERA ETAPA - 146038 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 146038 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.74, meta_modificada:244.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUE, lon:-103.21185411, lat:22.35410775}} | 2022-08-31 | 2022-11-28 | 116255.19 | 116255.19 | 116255.19 | 116255.19 | 116255.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-640-2022, contratista:Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2463617.79, importe_modificado:2463617.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.74}} | {2142280/proyecto_INICIO, 2142280/proyecto_FIN, 2142280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146626 | Proyecto de inversión | 3478768.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478768.67, modificado:3475846.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE NOGAL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA JALISCO - 337385 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 337385 | S | 514 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3321.74, meta_modificada:3321.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL PUEBLO TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE SAN JOSE MARIA ROBLES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NOGAL ENTRE LA CALLE ALAMEDA Y LA CALLE SAN JOSE MARIA ROBLES EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.70155076, lat:20.66631233}} | 2022-08-20 | 2022-11-17 | 3475846.47 | 3475846.47 | 3475846.47 | 3475846.47 | 3475846.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-643-2022, contratista:Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3478768.67, importe_modificado:3478768.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3321.74}} | {2146626/proyecto_PROCESO, 2146626/proyecto_FIN, 2146626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102206946 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MEDICA UBICADA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 9091 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 9091 | S | 1800 | 1660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE DRACO COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LIBRA Y CALLE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA, CALLE AV DE LOS MAESTROS ENTRAR POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR COSTADO DE LAS VIAS DEL , lon:-102.76133584, lat:20.35219736}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2206946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL220402147259 | Proyecto de inversión | 918939.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918939.12, modificado:856656.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPEYAC RUTA DEL PEREGRINO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. FRENTE 2 - 366185 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366185 | S | 267 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1141.24, meta_modificada:1141.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC COLONIA JAMAY CENTRO, 47909 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON, CALLE PIPILA CALLE TEPEYAC INTERIOR COLONIA JAMAY CENTRO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON CALLE PIPILA CALLE TEPEYAC , INTERIOR , lon:-102.71064737, lat:20.29566202}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 856656.24 | 856656.24 | 856656.24 | 856656.24 | 856656.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1234-2022, contratista:Ralseza Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1001520.49, importe_modificado:1001520.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1141.24}} | {2147259/proyecto_INICIO, 2147259/proyecto_FIN, 2147259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402142291 | Proyecto de inversión | 317479.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317479.15, modificado:275686.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RAMON CORONA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 147227 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 147227 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CORONA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE JAVIER, lon:-104.04906767, lat:21.06194493}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 275686.7 | 275686.7 | 275686.7 | 275686.7 | 275686.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-725-2022, contratista:Constructora Huayakan, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3351347.08, importe_modificado:3351347.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2142291/proyecto_INICIO, 2142291/proyecto_FIN, 2142291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402144225 | Proyecto de inversión | 562746.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562746.19, modificado:479642.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE RAMON CORONA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 268994 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 268994 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CORONA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE JAVIER, lon:-104.04902873, lat:21.0620599}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 479642.7 | 479642.7 | 479642.7 | 479642.7 | 479642.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-725-2022, contratista:Constructora Huayakan, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3351347.08, importe_modificado:3351347.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2144225/proyecto_INICIO, 2144225/proyecto_FIN, 2144225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402144239 | Proyecto de inversión | 690837.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690837.14, modificado:554849.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE RAMON CORONA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 269234 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 269234 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CORONA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE JAVIER, lon:-104.0490328, lat:21.06203003}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 554849.24 | 554849.24 | 554849.24 | 554849.24 | 554849.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-725-2022, contratista:Constructora Huayakan, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3351347.08, importe_modificado:3351347.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2144239/proyecto_FIN, 2144239/proyecto_PROCESO, 2144239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207169 | Proyecto de inversión | 1039695 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039695.0, modificado:1039695.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO, DE CALLE DEL OBRERO A LA AVENIDA DEL CARMEN, COLONIA NUEVO FUERTE, EN EL MUNICIPO DE OCOTLAN, JALISCO. - 10979 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 10979 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.78, meta_modificada:423.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL OBRERO Y CALLE AVENIDA DEL CARMEN, CALLE RIO CONCHOS TOMAR AVENIDA 20 DE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA IZQUIERDA CON SEMAFORO POR CA, lon:-102.7690593, lat:20.33560643}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230102208227 | Proyecto de inversión | 934734 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934734.0, modificado:934734.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR MANUEL ACUÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LABOR VIEJA, OCOTLAN, JALISCO. - 18126 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 18126 | S | 26 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.5, meta_modificada:236.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN VICENTE (LABOR VIEJA), 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUAUHTEMOC TOMAR CARRETERA OCOTALAN LA LABOR VIEJA LLEGANDO A LA RANCHER, lon:-102.65473232, lat:20.42723327}} | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 934734 | 934734 | 637386 | 637386 | 637386 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/004-2023, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:934734.0, importe_modificado:934734.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2208227/proyecto_INICIO, 2208227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230102207193 | Proyecto de inversión | 1853276 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853276.0, modificado:1853276.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO, DE CALLE DEL OBRERO A LA AVENIDA DEL CARMEN, COLONIA NUEVO FUERTE, EN EL MUNICIPO DE OCOTLAN, JALISCO. - 11115 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 11115 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.2, meta_modificada:414.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL OBRERO Y CALLE AVENIDA DEL CARMEN, CALLE RIO CONCHOS TOMAR AVENIDA 20 DE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA IZQUIERDA CON SEMAFORO POR CA, lon:-102.76943127, lat:20.33604802}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL220402147263 | Proyecto de inversión | 525122.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525122.78, modificado:525122.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 366462 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366462 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.58, meta_modificada:716.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE RAMÓN CO, lon:-104.04991257, lat:21.06161453}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 392926.64 | 392926.64 | 392926.64 | 392926.64 | 392926.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1024-2022, contratista:Maquinaria y Construcción C & F, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2583969.99, importe_modificado:2583969.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.58}} | {2147263/proyecto_INICIO, 2147263/proyecto_FIN, 2147263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147265 | Proyecto de inversión | 319935.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319935.38, modificado:184750.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 366559 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366559 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.35, meta_modificada:129.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE RAMÓN CO, lon:-104.04991257, lat:21.06162955}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 184750.33 | 184750.33 | 184750.33 | 184750.33 | 184750.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1024-2022, contratista:Maquinaria y Construcción C & F, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2583969.99, importe_modificado:2583969.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.35}} | {2147265/proyecto_INICIO, 2147265/proyecto_FIN, 2147265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209576 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239760.0}} | REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE ESMIRNA, ENTRE CALLE FÍSICOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA COLONIA STA MARÍA DE SILO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 14039000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Esmirna entre Físicos y Josefa , lon:-103.294002, lat:20.667994}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 239760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146956 | Proyecto de inversión | 147953.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147953.49, modificado:118931.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROCHA GARIBAY, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. CUARTA ETAPA. - 349074 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 349074 | S | 610 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.26, meta_modificada:280.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PATRIA ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MU, lon:-104.02974796, lat:20.53756222}} | 2022-10-08 | 2022-12-26 | 118931.55 | 118931.55 | 118931.55 | 118931.55 | 118931.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022, contratista:Sisega Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4974137.43, importe_modificado:4974137.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.26}} | {2146956/proyecto_INICIO, 2146956/proyecto_FIN, 2146956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147093 | Proyecto de inversión | 4577047.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577047.72, modificado:4551845.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 1 - 356668 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 356668 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2347.93, meta_modificada:2347.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.69775248, lat:19.22088436}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 4551845.59 | 4551845.59 | 4551845.59 | 4551845.59 | 4551845.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022, contratista:Contructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6998626.38, importe_modificado:6998626.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2347.93}} | {2147093/proyecto_PROCESO, 2147093/proyecto_FIN, 2147093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147098 | Proyecto de inversión | 307942.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307942.17, modificado:305764.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 1 - 356940 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 356940 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.58, meta_modificada:237.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.69766578, lat:19.22081323}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 305764.11 | 305764.11 | 305764.11 | 305764.11 | 305764.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022, contratista:Contructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6998626.38, importe_modificado:6998626.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.58}} | {2147098/proyecto_INICIO, 2147098/proyecto_FIN, 2147098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147106 | Proyecto de inversión | 1182212.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182212.66, modificado:1182212.66}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 2. - 357104 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357104 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.21, meta_modificada:721.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE E, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALDA EN LA , lon:-104.69768811, lat:19.2208641}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1080698.77 | 1080698.77 | 1080698.77 | 1080698.77 | 1080698.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022, contratista:Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6464573.19, importe_modificado:6464573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.21}} | {2147106/proyecto_INICIO, 2147106/proyecto_FIN, 2147106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207345 | Proyecto de inversión | 304948 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304948.0, modificado:304948.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DOMINGO MARQUEZ, ENTRE LA CALLE REFORMA A MALECON, EN LA COLONIA MASCOTA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 12301 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 12301 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO MARQUEZ COLONIA MASCOTA, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MALECON, CALLE INSURGENTES DEL CENTRO DE OCOTLAN TOMAR CALLE HIDALGO Y GIRAR A LA HIZQUIERDA SOBRE MALECON SEGUIR HASTA LA CALLE , lon:-102.76650177, lat:20.34848301}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230102207368 | Proyecto de inversión | 1102746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102746.0, modificado:1102746.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CORREGIDORA, DE CALLE 12 DE OCTUBRE A CALLE BUENOS AIRES, EN LA COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 12495 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 12495 | S | 196 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.94, meta_modificada:238.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE FLOR DE DALIAS DEL CENTRO DE OCOTLAN JALISCO TOMAR CALLE MADERO HASTA CALLE OXNARD Y GIRAR A LA DERECHA HA, lon:-102.75810994, lat:20.35838735}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar el contrato, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL220302115162 | Proyecto de inversión | 301219 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301219.0, modificado:301219.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ZAMPEADO, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 141265 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 141265 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN IGNACIO CERRO GORDO - CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA CERRO GORDO, 47192 CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE Y , ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO APROX, lon:-102.56825417, lat:20.8047078}} | 2022-08-15 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV.CERROGORDO-2022, contratista:ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2115162/proyecto_INICIO, 2115162/proyecto_PROCESO, 2115162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202070723 | Proyecto de inversión | 2528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528000.0, modificado:2528000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE LUCAS HERNANDEZ, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JESUS MANUEL PATIÑO JIMEMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 27684 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 27684 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2465.0, meta_modificada:2465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LUCAS HERNANDEZ INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERNANDO PATIÑO, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADO EN CA, lon:-102.54289689, lat:20.74375379}} | 2022-05-28 | 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-EMP.LUCASHDZ-2022, contratista:ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:2520180.41, importe_modificado:2528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2465.0}} | {2070723/proyecto_INICIO, 2070723/proyecto_PROCESO, 2070723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233125 | Proyecto de inversión | 7127348.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7127348.79, modificado:7127348.79}} | Sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de La Quemada en el municipio de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23107 | N | 0 | 0 | 22643 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.048333, lat:20.969722}} | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 0 | 7127348.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ABD-FED-LP-019-23, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:6577950.3, importe_modificado:6577950.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En observación al nombre del proyecto su principal objeto se basa en la Rehabilitación del sistema de abastecimiento, mas al ser ya una obra contratada no se puede realizar la modificación del nombre, es por eso solicito se considere el proyecto como concepto REABILITACION para dar seguimiento como tal en esta Plataforma RFT., trimestre:2.0, usuario:alvarozermenop, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL230202233372 | Proyecto de inversión | 11947780.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194778098E7, modificado:1.194778098E7}} | Conservación periódica del camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300044 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco, lon:-103.221024, lat:20.569467}} | 2023-03-28 | 2023-06-25 | 11947780.98 | 11947780.98 | 7761968.6 | 7761968.6 | 7761968.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-084-2023, contratista:Icasa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194778098E7, importe_modificado:1.194778098E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2233372/proyecto_INICIO, 2233372/proyecto_PROCESO, 2233372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233384 | Proyecto de inversión | 6955121.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955121.96, modificado:6955121.96}} | Construcción de cunetas y obras de drenaje en el camino código 503 EC Fed 80 - Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300045 | N | 0 | 0 | 23359 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.7, meta_modificada:26.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Camino código 503 EC Fed 80 - Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco, lon:-103.967337, lat:20.237666}} | 2023-03-28 | 2023-06-25 | 6955121.96 | 6955121.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-065-2023, contratista:Firma Ing Gdl, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6955121.96, importe_modificado:6955121.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.0}} | {2233384/proyecto_INICIO, 2233384/proyecto_PROCESO, 2233384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147270 | Proyecto de inversión | 143319.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143319.11, modificado:43821.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS DE AGUSTÍN YÁÑEZ A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 366752 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366752 | S | 293 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.57, meta_modificada:92.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN, lon:-102.92755261, lat:20.38304328}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43821.71 | 43821.71 | 43821.71 | 43821.71 | 43821.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022, contratista:MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1987681.15, importe_modificado:1987681.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.57}} | {2147270/proyecto_PROCESO, 2147270/proyecto_FIN, 2147270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147274 | Proyecto de inversión | 360834.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360834.82, modificado:274445.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE AGUSTÍN YÁÑEZ A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 366937 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366937 | S | 267 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.49, meta_modificada:91.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN, lon:-102.92749896, lat:20.38316397}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 274445.08 | 274445.08 | 274445.08 | 274445.08 | 274445.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022, contratista:MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1987681.15, importe_modificado:1987681.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.49}} | {2147274/proyecto_PROCESO, 2147274/proyecto_INICIO, 2147274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088825 | Proyecto de inversión | 3014474.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014474.25, modificado:1858640.33}} | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO. (CUARTA ETAPA DE CINCO). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22206 | S | 963 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Mascota, C.M., lon:-104.782222, lat:20.525556}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1858640.33 | 1858640.33 | 1858640.33 | 1858640.33 | 1858640.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-021-22, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2151388.15, importe_modificado:2151388.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088825/proyecto_INICIO, 2088825/proyecto_PROCESO, 2088825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147056 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3263894.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO ALLENDE AL TANQUE EXISTENTE, Y LÍNEA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 353972 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 353972 | S | 1356 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1389.04, meta_modificada:1389.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES NORTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE VERANO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA CALLE INVIERNO Y LA CALLE VERANO EN LA CABCERA M, lon:-103.43390069, lat:20.2920102}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3263894.25 | 3263894.25 | 3263894.25 | 3263894.25 | 3263894.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-085-22, contratista:ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3792556.97, importe_modificado:3792556.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1389.04}} | {2147056/proyecto_INICIO, 2147056/proyecto_PROCESO, 2147056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147060 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3263226.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 354136 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 354136 | S | 1247 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.32, meta_modificada:697.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:AVENIDA CORONA PONIENTE PUEBLO SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, 45840 SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA CORONA PONIENTE CRUZA CON LA CALLE HIDALG, lon:-103.37329687, lat:20.22589422}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3263226.32 | 3263226.32 | 3263226.32 | 3263226.32 | 3263226.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-086-22, contratista:MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3531726.38, importe_modificado:3531726.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.32}} | {2147060/proyecto_INICIO, 2147060/proyecto_PROCESO, 2147060/proyecto_FIN, 2147060/proyecto_PROCESO, 2147060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147091 | Proyecto de inversión | 2022567 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022567.0, modificado:1786318.92}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO ARROYO EL ROSARIO, EN LA COLONIA LOMA DORADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. - 355603 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 355603 | S | 3120 | 2978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.76, meta_modificada:157.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL ARROLLO PUEBLO TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DEL ARROLLO CRUZA CON LA CALLE LOMA ESCONDIDA Y LA CALLE MATAMOROS E, lon:-103.26250686, lat:20.6400124}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1786318.92 | 1786318.92 | 1786318.92 | 1786318.92 | 1786318.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-COL-EST-AD-089-22, contratista:CONSTRUARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1787465.15, importe_modificado:1787465.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.76}} | {2147091/proyecto_INICIO, 2147091/proyecto_PROCESO, 2147091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211623 | Proyecto de inversión | 688375.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688375.85, modificado:688375.85}} | Construcción de obra complementaria en baños, vestidores, pabellón y obra exterior en el área de la alberca de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200681 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas y Colón, lon:-103.367714, lat:20.647924}} | 2022-10-04 | 2022-12-22 | 688375.85 | 688375.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-728-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3206833.72, importe_modificado:3206833.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2211623/proyecto_PROCESO, 2211623/proyecto_INICIO, 2211623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146905 | Proyecto de inversión | 847679.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847679.28, modificado:818366.36}} | COSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 346762 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 346762 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.24, meta_modificada:431.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INSUGENTES ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA, lon:-103.60421821, lat:20.01138881}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 818366.36 | 818366.36 | 818366.36 | 818366.36 | 818366.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-514-2022, contratista:Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3650077.17, importe_modificado:3650077.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.24}} | {2146905/proyecto_FIN, 2146905/proyecto_PROCESO, 2146905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146883 | Proyecto de inversión | 1131993.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131993.8, modificado:1131993.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 345592 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345592 | S | 128 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.85, meta_modificada:415.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER, lon:-103.60311314, lat:20.00973046}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 1131993.66 | 1131993.66 | 1131993.66 | 1131993.66 | 1131993.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022, contratista:Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4909058.28, importe_modificado:4909058.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.85}} | {2146883/proyecto_INICIO, 2146883/proyecto_FIN, 2146883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147276 | Proyecto de inversión | 169870.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169870.31, modificado:81186.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MORELOS DE AGUSTÍN YÁÑEZ A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 367066 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 367066 | S | 267 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN, lon:-102.92750969, lat:20.38318408}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 81186.65 | 81186.65 | 81186.65 | 81186.65 | 81186.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022, contratista:MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1987681.15, importe_modificado:1987681.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2147276/proyecto_INICIO, 2147276/proyecto_FIN, 2147276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088859 | Proyecto de inversión | 1860418.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860418.1, modificado:1759630.42}} | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22207 | S | 916 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, C.M., lon:-102.777778, lat:21.263056}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1759630.42 | 1759630.42 | 1759630.42 | 1759630.42 | 1759630.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-042-22, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1759630.42, importe_modificado:1860418.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088859/proyecto_INICIO, 2088859/proyecto_FIN, 2088859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147118 | Proyecto de inversión | 5997453 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5997453.0, modificado:4697180.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 357701 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 357701 | S | 1406 | 1399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.1, meta_modificada:467.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA COLONIA EL ORGANO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS CISNES Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA DE LA SOLIDARIDAD IBER, lon:-103.32137138, lat:20.58480019}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 4697180.8 | 4697180.8 | 4697180.8 | 4697180.8 | 4697180.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-072-22, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4697194.28, importe_modificado:4697194.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.1}} | {2147118/proyecto_INICIO, 2147118/proyecto_PROCESO, 2147118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211629 | Proyecto de inversión | 2975798.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975798.84, modificado:2975798.84}} | Reconstrucción de cubiertas en la Escuela Secundaria Juan José Arreola Zúñiga CCT 14DES0055W, ubicada en la cabecera municipal de Tolimán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200832 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.08, meta_modificada:1015.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Francisco y Madero s/n, Tolimán, Jalisco, lon:-103.910146, lat:19.598714}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 526508.55 | 526508.55 | 524919.93 | 524919.93 | 524919.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1056-2022, contratista:CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5467776.39, importe_modificado:5467776.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.08}} | {2211629/proyecto_PROCESO, 2211629/proyecto_INICIO, 2211629/proyecto_PROCESO, 2211629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202232568 | Proyecto de inversión | 9956909.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9956909.65, modificado:9956909.65}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300285 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.8, meta_modificada:1830.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.191218, lat:20.301915}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 9956909.65 | 9956909.65 | 2987072.9 | 2987072.9 | 2987072.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-499-2023, contratista:CONSTRUARENDA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9956909.65, importe_modificado:9956909.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.86}} | {2232568/proyecto_INICIO, 2232568/proyecto_PROCESO, 2232568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211643 | Proyecto de inversión | 7486664.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7486664.68, modificado:7486664.68}} | Reconstrucción de 2 módulos en el Centro de Atención Múltiple (CAM) La Barca CCT 14DML0005D, ubicado en la cabecera municipal de La Barca, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200833 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.95, meta_modificada:351.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Prof Juan Montaño 197, 47910 La Barca, Jal., lon:-102.544594, lat:20.290429}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 7486664.68 | 7486664.68 | 6360991.32 | 6360991.32 | 6360991.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1057-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7486664.68, importe_modificado:7486664.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.95}} | {2211643/proyecto_INICIO, 2211643/proyecto_PROCESO, 2211643/proyecto_FIN, 2211643/proyecto_PROCESO, 2211643/proyecto_FIN, 2211643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088956 | Proyecto de inversión | 2786998.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786998.53, modificado:1933737.62}} | EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA (LA COFRADÍA), MUNICIPIO TONAYA. SEGUNDA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22211 | S | 958 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tonaya, Cabecera Municipal - La Cofradía, lon:-103.970833, lat:19.784167}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1933737.62 | 1933737.62 | 1933737.62 | 1933737.62 | 1933737.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-037-22, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2617323.04, importe_modificado:2786998.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088956/proyecto_INICIO, 2088956/proyecto_PROCESO, 2088956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202232571 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300284 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.192201, lat:20.306139}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 15000000 | 11839145.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.18391455E7, importe_modificado:1.18391455E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.05}} | {2232571/proyecto_INICIO, 2232571/proyecto_PROCESO, 2232571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211649 | Proyecto de inversión | 6438023.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6438023.84, modificado:6438023.84}} | Reconstrucción de 1 módulo y rehabilitación de patio cívico en el Preescolar Ignacio Altamirano CCT 14DJN0700C, ubicada en la localidad de Calera de Arriba, en el municipio de Ameca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200834 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.08, meta_modificada:872.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle Manantial, localidad la Calera de Arriba, Ameca, Jalisco, lon:-104.064722, lat:20.502778}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 6438023.84 | 6438023.84 | 6433487.05 | 6433487.05 | 6433487.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1058-2022, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6438023.84, importe_modificado:6438023.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.08}} | {2211649/proyecto_INICIO, 2211649/proyecto_PROCESO, 2211649/proyecto_INICIO, 2211649/proyecto_PROCESO, 2211649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202232573 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300283 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.192702, lat:20.308003}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 15000000 | 11876639.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023, contratista:CONSTRUCTORA XOCHILTEPEC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.187663947E7, importe_modificado:1.187663947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.05}} | {2232573/proyecto_INICIO, 2232573/proyecto_PROCESO, 2232573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209591 | Proyecto de inversión | 70000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.15, modificado:70000.15}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE AGUSTÍN RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 14093002301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE AGUSTÍN RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO., lon:-102.764714, lat:20.810623}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147113 | Proyecto de inversión | 115609.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115609.15, modificado:1.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ZACATECAS, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2 - 357390 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357390 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.65, meta_modificada:149.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJ, lon:-103.21183533, lat:22.35411023}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1174-2022, contratista:Isidro Saul Jasso Briones, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498250.48, importe_modificado:1498250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.65}} | {2147113/proyecto_INICIO, 2147113/proyecto_FIN, 2147113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088983 | Proyecto de inversión | 6750086.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750086.86, modificado:3185392.57}} | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. TERCERA ETAPA DE CINCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22212 | S | 1375 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:YAHUALICA, C.M., lon:-102.887222, lat:21.1825}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3185392.57 | 3185392.57 | 3185392.57 | 3185392.57 | 3185392.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-025-22, contratista:KMS Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:5575978.98, importe_modificado:5575979.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088983/proyecto_INICIO, 2088983/proyecto_PROCESO, 2088983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211653 | Proyecto de inversión | 10974358 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0974358E7, modificado:1.0974358E7}} | Reconstrucción de 3 módulos en la Escuela Secundaria Benito Juárez CCT 14DTV0347Q, ubicada en Valle Dorado, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200920 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.65, meta_modificada:275.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Javier Mina s/n, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.361913, lat:20.530419}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 10974358 | 10974358 | 10972818.45 | 10972818.45 | 10972818.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1060-2022, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.0974358E7, importe_modificado:1.0974358E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.65}} | {2211653/proyecto_INICIO, 2211653/proyecto_PROCESO, 2211653/proyecto_INICIO, 2211653/proyecto_PROCESO, 2211653/proyecto_FIN, 2211653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211660 | Proyecto de inversión | 3473643.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473643.48, modificado:3473643.48}} | Rehabilitación de Preescolar Joaquín Gutiérrez Heras CCT 14EJN1090D, ubicado en la localidad Copalita, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200989 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.27, meta_modificada:572.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:57, direccion:AVENIDA MOLINO DE TRIGO , COL. FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS CP 45200, EJIDO COPALITA, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.446889, lat:20.818894}} | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 3473643.48 | 3473643.48 | 3473307.93 | 3473307.93 | 3473307.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1061-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3473643.48, importe_modificado:3473643.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.27}} | {2211660/proyecto_INICIO, 2211660/proyecto_PROCESO, 2211660/proyecto_FIN, 2211660/proyecto_PROCESO, 2211660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202232577 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300282 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.192823, lat:20.309155}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 15000000 | 11836698.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.183669863E7, importe_modificado:1.183669863E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.21}} | {2232577/proyecto_INICIO, 2232577/proyecto_PROCESO, 2232577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401825592 | Proyecto de inversión | 6300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | ETAPA 2 DE LA ADQUISICIÓN DE 1000 CALENTADORES SOLARES MARCA SISOLAR DE ACERO INOXIDABLE DE 12 TUBOS, CAPACIDAD DE 150 LITROS, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICANTE Y CORRECTA INSTALACIÓN Y VIDA ÚTIL DE HASTA 20 AÑOS, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 162050 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARGOS CONSULTORÍA Y NEGOCIOS | 162050 | S | 2275 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN ., lon:-103.30712565, lat:19.47021129}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014/2020, contratista:EFRAÍN RÍOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLÁN, monto:3150000.0, importe_modificado:3150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1000.0}} | {1825592/proyecto_PROCESO, 1825592/proyecto_FIN, 1825592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147114 | Proyecto de inversión | 280357.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280357.86, modificado:137245.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZACATECAS, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2 - 357396 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357396 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.65, meta_modificada:149.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJ, lon:-103.21178973, lat:22.35411271}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 137245.37 | 137245.37 | 137245.37 | 137245.37 | 137245.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1174-2022, contratista:Isidro Saul Jasso Briones, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498250.48, importe_modificado:1498250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.65}} | {2147114/proyecto_INICIO, 2147114/proyecto_FIN, 2147114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202232578 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300281 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.193081, lat:20.310137}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 15000000 | 11835325.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, contratista:PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.183532549E7, importe_modificado:1.183532549E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.68}} | {2232578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211668 | Proyecto de inversión | 7259817.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259817.53, modificado:7259817.53}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300009 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.29, meta_modificada:1390.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco, lon:-103.224925, lat:20.563398}} | 2023-02-18 | 2023-05-18 | 7259817.53 | 7259817.53 | 7258612.72 | 6610593.95 | 6610593.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-043-2023, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7259817.53, importe_modificado:7259817.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.29}} | {2211668/proyecto_INICIO, 2211668/proyecto_PROCESO, 2211668/proyecto_INICIO, 2211668/proyecto_PROCESO, 2211668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233054 | Proyecto de inversión | 2212247.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212247.36, modificado:2212247.36}} | Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de la cabecera municipal de Arandas y la localidad de Palos Colorados, municipio de Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23101 | S | 41110 | 39499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:196, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.320556, lat:20.726389}} | 2023-06-30 | 2023-10-28 | 0 | 2212247.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-016-23, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2159415.5, importe_modificado:2159415.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147254 | Proyecto de inversión | 1439117.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439117.07, modificado:1344308.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCEGUERA, EN LA COMUNIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA - 365915 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 365915 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:110, direccion:CALLE OCEGERA PUEBLO LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE OCEGUERA CRUZA CON BARRAGAN EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE S, lon:-102.90772857, lat:19.49716948}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1344308.36 | 1344308.36 | 1344308.36 | 1344308.36 | 1344308.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-953-2022, contratista:Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1701005.69, importe_modificado:1701005.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2147254/proyecto_INICIO, 2147254/proyecto_FIN, 2147254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146062 | Proyecto de inversión | 3567988.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567988.74, modificado:3564069.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN JALISCO TERCERA ETAPA - 314149 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 314149 | S | 247 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3930.91, meta_modificada:3930.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 , lon:-102.4563201, lat:21.16990394}} | 2022-07-23 | 2022-10-20 | 3564069.69 | 3564069.69 | 3564069.69 | 3564069.69 | 3564069.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022, contratista:Ricardo García Gutiérrez, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6955629.76, importe_modificado:6955629.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3930.91}} | {2146062/proyecto_INICIO, 2146062/proyecto_FIN, 2146062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146088 | Proyecto de inversión | 481581.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481581.53, modificado:476024.07}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN JALISCO TERCERA ETAPA - 315190 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 315190 | S | 247 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.29, meta_modificada:669.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 , lon:-102.45632457, lat:21.16990918}} | 2022-07-23 | 2022-10-20 | 476024.07 | 476024.07 | 476024.07 | 476024.07 | 476024.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022, contratista:Ricardo García Gutiérrez, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6955629.76, importe_modificado:6955629.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.29}} | {2146088/proyecto_PROCESO, 2146088/proyecto_FIN, 2146088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211787 | Proyecto de inversión | 7306507.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7306507.87, modificado:7306507.87}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300015 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.85, meta_modificada:800.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco, lon:-103.224872, lat:20.563414}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 7306507.87 | 7306507.87 | 7255362.46 | 7255362.46 | 7255362.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-113-2023, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7306507.87, importe_modificado:7306507.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.85}} | {2211787/proyecto_INICIO, 2211787/proyecto_PROCESO, 2211787/proyecto_INICIO, 2211787/proyecto_PROCESO, 2211787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202232582 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300280 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.193568, lat:20.311845}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 15000000 | 11837069.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, contratista:PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.183706989E7, importe_modificado:1.183706989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.68}} | {2232582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210301976834 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN SANTIAGO, DE TECALITLAN, JALISCO - 134470 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 134470 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:160, direccion:CALLE COLON RANCHERIA SANTIAGO, 49920 SANTIAGO, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA, lon:-103.33755996, lat:19.52012027}} | 2021-03-12 | 2021-05-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2021, contratista:EDIFICADORA ALTAS CUMBRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1976834/proyecto_PROCESO, 1976834/proyecto_INICIO, 1976834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146617 | Proyecto de inversión | 254848.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254848.69, modificado:147963.71}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCEGUERA EN LA COMUNIDAD DE LA AURORA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 337140 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 337140 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:717.73, meta_modificada:717.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:110, direccion:CALLE OCEGUERA RANCHERIA LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OCEGUERA Y CRUZA CON LA CALLE BARRAGAN EN LA RANCHERÍA LA AURORA EN EL MUN, lon:-102.90506727, lat:19.49759931}} | 2022-07-26 | 2022-10-23 | 147963.71 | 147963.71 | 147963.71 | 147963.71 | 147963.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-468-2022, contratista:Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3497911.21, importe_modificado:3497911.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.73}} | {2146617/proyecto_INICIO, 2146617/proyecto_FIN, 2146617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146484 | Proyecto de inversión | 2575937.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575937.16, modificado:1288912.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN JALISCO TERCERA ETAPA - 330506 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 330506 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.87, meta_modificada:394.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 , lon:-102.45625841, lat:21.16988393}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 1288912.55 | 1288912.55 | 1288912.55 | 1288912.55 | 1288912.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022, contratista:Ricardo García Gutiérrez, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6955629.76, importe_modificado:6955629.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.87}} | {2146484/proyecto_INICIO, 2146484/proyecto_FIN, 2146484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211790 | Proyecto de inversión | 10581000.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.058100031E7, modificado:1.058100031E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300016 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.08, meta_modificada:1058.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco, lon:-103.224872, lat:20.563414}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 10581000.31 | 10581000.31 | 8404727.49 | 8404727.49 | 8404727.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-111-2023, contratista:ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.058100031E7, importe_modificado:1.058100031E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2211790/proyecto_INICIO, 2211790/proyecto_PROCESO, 2211790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233059 | Proyecto de inversión | 8327935.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8327935.15, modificado:8327935.15}} | Rehabilitación y sustitución de redes del sistema de abastecimiento de la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco (Primera etapa de dos). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23102 | N | 0 | 0 | 16408 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.1705, lat:19.43904}} | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 0 | 8327935.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-017-23, contratista:CONSTRUCTORA COPUR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:6112627.15, importe_modificado:6112627.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233158 | Proyecto de inversión | 8606764.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8606764.85, modificado:8606764.85}} | Modernización y Rehabilitación del camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300027 | N | 0 | 0 | 61535 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, lon:-102.579104, lat:21.578184}} | 2023-03-11 | 2023-07-11 | 8606764.85 | 8606764.85 | 3670847.73 | 3670847.73 | 3670847.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-030-2023, contratista:Vinser Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8606764.85, importe_modificado:8606764.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.49}} | {2233158/proyecto_INICIO, 2233158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146618 | Proyecto de inversión | 316889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316889.25, modificado:188834.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCEGUERA EN LA COMUNIDAD DE LA AURORA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 337178 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 337178 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.95, meta_modificada:356.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:110, direccion:CALLE OCEGUERA RANCHERIA LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OCEGUERA Y CRUZA CON LA CALLE BARRAGAN EN LA RANCHERÍA LA AURORA EN EL MUN, lon:-102.90505654, lat:19.49752346}} | 2022-07-26 | 2022-10-23 | 188834.37 | 188834.37 | 188834.37 | 188834.37 | 188834.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-468-2022, contratista:Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3497911.21, importe_modificado:3497911.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.95}} | {2146618/proyecto_PROCESO, 2146618/proyecto_FIN, 2146618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146621 | Proyecto de inversión | 700782.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700782.54, modificado:523912.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCEGUERA EN LA COMUNIDAD DE LA AURORA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 337231 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 337231 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.95, meta_modificada:356.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:110, direccion:CALLE OCEGUERA RANCHERIA LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OCEGUERA Y CRUZA CON LA CALLE BARRAGAN EN LA RANCHERÍA LA AURORA EN EL MUN, lon:-102.90505519, lat:19.49753495}} | 2022-07-26 | 2022-10-23 | 523912.65 | 523912.65 | 523912.65 | 523912.65 | 523912.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-468-2022, contratista:Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3497911.21, importe_modificado:3497911.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.95}} | {2146621/proyecto_INICIO, 2146621/proyecto_FIN, 2146621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146886 | Proyecto de inversión | 1892019.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892019.15, modificado:1838280.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO, HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE INSURGENTES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 345722 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345722 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.68, meta_modificada:2251.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INSUGENTES ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA, lon:-103.60408936, lat:20.0116277}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 1838280.32 | 1838280.32 | 1838280.32 | 1838280.32 | 1838280.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-514-2022, contratista:Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3650077.17, importe_modificado:3650077.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2251.68}} | {2146886/proyecto_INICIO, 2146886/proyecto_FIN, 2146886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146762 | Proyecto de inversión | 8303731.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8303731.38, modificado:7557130.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS TORRES Y SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. FRENTE 2 - 341165 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341165 | S | 1667 | 1658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6880.86, meta_modificada:6880.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE NARDO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y LA N, lon:-103.33075085, lat:20.5674373}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 7557130.84 | 7557130.84 | 7557130.84 | 7557130.84 | 7557130.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-655-2022, contratista:Constructora Ceico, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.100345009E7, importe_modificado:1.100345009E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6880.86}} | {2146762/proyecto_FIN, 2146762/proyecto_PROCESO, 2146762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233067 | Proyecto de inversión | 4349619.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349619.94, modificado:4349619.94}} | Sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (tercera etapa de cinco). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23103 | S | 76597 | 73593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.591667, lat:20.827778}} | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 0 | 4349619.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ABD-FED-LP-021-23, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3914612.62, importe_modificado:3914612.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En observación al nombre del proyecto su principal objeto se basa en la Rehabilitación del sistema de abastecimiento, mas al ser ya una obra contratada no se puede realizar la modificación del nombre, es por eso solicito se considere el proyecto como concepto REABILITACION para dar seguimiento como tal en esta Plataforma RFT., trimestre:2.0, usuario:alvarozermenop, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL230202233166 | Proyecto de inversión | 8474578.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8474578.23, modificado:8474578.23}} | Reconstrucción del camino sin código Apango - Punta de Agua, municipios de San Gabriel y Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300028 | N | 0 | 0 | 35611 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino sin código Apango - Punta de Agua, municipios de San Gabriel y Tapalpa, Jalisco, lon:-103.671075, lat:19.805674}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 8474578.23 | 8474578.23 | 2542373.47 | 2542373.47 | 2542373.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-026-2023, contratista:Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8474578.23, importe_modificado:8474578.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2233166/proyecto_INICIO, 2233166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102206523 | Proyecto de inversión | 1354648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354648.0, modificado:1266921.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA NIÑOS HÉROES TURNO MATUTINO, ESCUELA FEDERAL GABRIELA MISTRAL TURNO VESPERTINO, UBICADA EN CALLE MADERO NO. 12 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 4236 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 4236 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.75, meta_modificada:278.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS UNA CUADRA POR LA CALLE RAMÓN CORONA HASTA LA , lon:-103.26602585, lat:20.62165893}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 1266921.28 | 1266921.28 | 1266921.28 | 1266921.28 | 1266921.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2023, contratista:Altus Forge México, S.A.P.I. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1354648.0, importe_modificado:1266921.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.75}} | {2206523/proyecto_INICIO, 2206523/proyecto_FIN, 2206523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146611 | Proyecto de inversión | 2225390.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225390.73, modificado:1401631.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCEGUERA EN LA COMUNIDAD DE LA AURORA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 336941 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 336941 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.55, meta_modificada:1663.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:110, direccion:CALLE OCEGUERA RANCHERIA LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OCEGUERA Y CRUZA CON LA CALLE BARRAGAN EN LA RANCHERÍA LA AURORA EN EL MUN, lon:-102.90505117, lat:19.49759425}} | 2022-07-26 | 2022-10-23 | 1401631.19 | 1401631.19 | 1401631.19 | 1401631.19 | 1401631.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-468-2022, contratista:Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3497911.21, importe_modificado:3497911.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.55}} | {2146611/proyecto_INICIO, 2146611/proyecto_FIN, 2146611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de SIOP, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de SIOP, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-06}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de SIOP, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-06}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de SIOP, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-06}}
2023 | 2 | JAL220402146899 | Proyecto de inversión | 449591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449591.1, modificado:380227.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INSURGENTES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 346479 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 346479 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.24, meta_modificada:431.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Z, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INSUGENTES ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-103.60414311, lat:20.01156523}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 380227.32 | 380227.32 | 380227.32 | 380227.32 | 380227.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-514-2022, contratista:Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3650077.17, importe_modificado:3650077.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.24}} | {2146899/proyecto_INICIO, 2146899/proyecto_FIN, 2146899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202089069 | Proyecto de inversión | 4500027.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500027.06, modificado:3132091.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN MANANTIAL EL NEVADO, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, CHANCUELLAR, EL GIGANTE, LOMA DE GUADALUPE (CRUZ BLANCA), LOMA DE MURGUÍAS, LOMA DE PEREMPITZ, PEREMPITZ DE ABAJO, EL POTRERO, SAN ISIDRO ZACALMECATL, EL GRANERO, RANCHO BLANCO (ÁNGELES CUSTODIOS), PASO DE ALCESECA, NUEVO PEREMPITZ Y LOS PÉREZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22213 | S | 868 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Zapotitlán de Vadillo, C.M., lon:-103.809167, lat:19.5475}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3132091.32 | 3132091.32 | 3132091.32 | 3132091.32 | 3132091.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-019-22, contratista:Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3832877.66, importe_modificado:3832877.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2089069/proyecto_INICIO, 2089069/proyecto_PROCESO, 2089069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140047 | Proyecto de inversión | 1513184.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513184.29, modificado:1094755.79}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA EL RANCHITO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22214 | S | 3009 | 2974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.858056, lat:20.088611}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 1094755.79 | 1094755.79 | 1094755.79 | 1094755.79 | 1094755.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-079-22, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1246578.52, importe_modificado:1246578.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140047/proyecto_INICIO, 2140047/proyecto_PROCESO, 2140047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140065 | Proyecto de inversión | 1446155.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446155.74, modificado:1188765.51}} | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, TANQUE DE REGULACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU22106 | S | 50 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.999594, lat:21.037856}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 1188765.51 | 1188765.51 | 1188765.51 | 1188765.51 | 1188765.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-066-22, contratista:NAVEGACEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1585444.55, importe_modificado:1446155.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140065/proyecto_INICIO, 2140065/proyecto_FIN, 2140065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233170 | Proyecto de inversión | 7226101.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226101.59, modificado:7226101.59}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300029 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.34, meta_modificada:2.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco, lon:-103.507803, lat:20.130357}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 7226101.59 | 7226101.59 | 6510990.59 | 6510990.59 | 6510990.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023, contratista:Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7226101.59, importe_modificado:7226101.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.34}} | {2233170/proyecto_INICIO, 2233170/proyecto_PROCESO, 2233170/proyecto_FIN, 2233170/proyecto_PROCESO, 2233170/proyecto_FIN, 2233170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146884 | Proyecto de inversión | 224077.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224077.85, modificado:223356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ABASOLO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 345649 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345649 | S | 128 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.92, meta_modificada:123.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER, lon:-103.60301658, lat:20.00991193}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 223356.47 | 223356.47 | 223356.47 | 223356.47 | 223356.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022, contratista:Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4909058.28, importe_modificado:4909058.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.92}} | {2146884/proyecto_INICIO, 2146884/proyecto_FIN, 2146884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147171 | Proyecto de inversión | 5027965.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2477660.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550305.26, modificado:2547655.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ELEVADO EL CERRITO AL TANQUE LA RINCONADA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. - 362412 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 362412 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1140.78, meta_modificada:1140.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN PUEBLO VALLE DE JUÁREZ, 49540 VALLE DE JUÁREZ, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE SONORA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE LA CALLE CERRITO Y LA CALLE SONORA EN LA CABECERA , lon:-102.9489344, lat:19.92791971}} | 2022-10-04 | 2022-12-24 | 2547655.41 | 2547655.41 | 2547655.41 | 2547655.41 | 2547655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFI-OB-CSS-781-2022, contratista:Enguer Construcción y Supervisión, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2550305.26, importe_modificado:2550305.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1140.78}} | {2147171/proyecto_INICIO, 2147171/proyecto_PROCESO, 2147171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140078 | Proyecto de inversión | 334961.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334961.91, modificado:319409.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ENTRONQUE, PLANTA POTABILIZADORA Y TANQUE, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE LA JOYA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU22107 | S | 466 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.979005, lat:20.84698}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 319409.79 | 319409.79 | 319409.79 | 319409.79 | 319409.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-AD-080-22, contratista:SINATAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:324503.81, importe_modificado:324503.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140078/proyecto_INICIO, 2140078/proyecto_PROCESO, 2140078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140089 | Proyecto de inversión | 1278294.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278294.1, modificado:746136.21}} | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU22108 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.868411, lat:20.30544}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 746136.21 | 746136.21 | 746136.21 | 746136.21 | 746136.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-070-22, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1216552.35, importe_modificado:1216552.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140089/proyecto_INICIO, 2140089/proyecto_FIN, 2140089/proyecto_PROCESO, 2140089/proyecto_FIN, 2140089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140122 | Proyecto de inversión | 7795106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7795106.15, modificado:7795106.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO (SEGUNDA ETAPA DE DOS). CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE COLECTOR EXISTENTE A EMISOR DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA ADOSADA. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN ELEVADORA Y DE CÁRCAMO DE BOMBEO, INCLUYE EQUIPAMIENTO PARA SEPARACIÓN DE ARENAS Y SÓLIDOS.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22215 | S | 2246 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.951944, lat:20.315556}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 7795106.08 | 7795106.08 | 7795106.08 | 7795106.08 | 7795106.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-081-22, contratista:PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:7795106.15, importe_modificado:7795106.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140122/proyecto_INICIO, 2140122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233077 | Proyecto de inversión | 3594673.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594673.66, modificado:3594673.66}} | Equipamiento electromecánico de pozo profundo y electrificación, caseta de controles tipo, cerco perimetral en pozo, tren de descarga, equipo de desinfección, línea de conducción a tanque superficial, tanque superficial de 150 m3 y línea de alimentación a las colonias, en la cabecera Municipal de Tequila Jalisco | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | CEAUR23104 | S | 22620 | 21733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.836667, lat:20.882778}} | 2023-06-30 | 2023-11-27 | 0 | 3594673.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-022-23, contratista:CONSTRUCTORA XOCHILTEPEC S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2750420.59, importe_modificado:2750420.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402033864 | Proyecto de inversión | 376814.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:188407.0, modificado:188407.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188407.12, modificado:188407.12}} | ELECTRIFICACION DE CALLE PRIMERA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA DE LA CABACERA MUNICIPAL DE JUCHITLAN - 278758 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO | 278758 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, AVENIDA DEL ROSARIO CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y QUINTA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-104.10385267, lat:20.088289}} | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 188407.12 | 188407.12 | 188407.12 | 188407.12 | 188407.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:188407.12, importe_modificado:188407.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2033864/proyecto_PROCESO, 2033864/proyecto_FIN, 2033864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140157 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:2890347.16}} | "REEQUIPAMIENTO DE POZO BELEN Y CARCAMO DE REBOMBEO, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO, " | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22217 | S | 8734 | 7516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.180833, lat:21.009722}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 2890347.16 | 2890347.16 | 2890347.16 | 2890347.16 | 2890347.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-069-22, contratista:INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2890347.16, importe_modificado:5455515.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140157/proyecto_INICIO, 2140157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402204826 | Proyecto de inversión | 2134894.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134894.79, modificado:2134662.34}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCION Y CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22219 | S | 3010 | 2973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.858056, lat:20.088611}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 2134662.34 | 2134662.34 | 2134662.34 | 2134662.34 | 2134662.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-078-22, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2134894.78, importe_modificado:2134894.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204826/proyecto_PROCESO, 2204826/proyecto_INICIO, 2204826/proyecto_PROCESO, 2204826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402165762 | Proyecto de inversión | 1582335.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582335.33, modificado:1572807.16}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LOPEZ PORTILLO, SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES 5 DE MAYO Y LOPEZ PORTILLO EN COMUNIDAD LOS AZULITOS - 271725 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 271725 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA LOS AZULITOS, 47507 LOS AZULITOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN ENTRE EL LIENZO CHARRO Y EL , lon:-101.96436483, lat:21.84293475}} | 2022-10-10 | 2022-12-13 | 1572807.16 | 1572807.16 | 1572807.16 | 1572807.16 | 1572807.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/033/2022, contratista:ALEJANDRO FLORES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1582335.33, importe_modificado:1582335.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.0}} | {2165762/proyecto_INICIO, 2165762/proyecto_PROCESO, 2165762/proyecto_INICIO, 2165762/proyecto_PROCESO, 2165762/proyecto_FIN, 2165762/proyecto_INICIO, 2165762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211589 | Proyecto de inversión | 420589789 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20589789E8, modificado:4.20589789E8}} | Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900262 | N | 0 | 0 | 678595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:513.23, meta_modificada:513.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera Arandas - San Diego de Alejandría, Jalisco, lon:-102.318069, lat:20.738134}} | 2019-07-10 | 2024-08-12 | 420589789 | 420589789 | 190779013.76 | 190779013.76 | 190779013.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:370.0}} | {2211589/proyecto_INICIO, 2211589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211597 | Proyecto de inversión | 367543004 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.67543004E8, modificado:3.67543004E8}} | Conservación periódica camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, reconstrucción de camino | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900294 | N | 0 | 0 | 1094849 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:184.74, meta_modificada:184.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Carretera San Isidro Mazatepec - Tala, lon:-103.641621, lat:20.529973}} | 2019-07-10 | 2024-09-10 | 367543004 | 367543004 | 175309307.32 | 166847112.74 | 166847112.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019, contratista:ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.62599922281E9, importe_modificado:1.62599922281E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:135.0}} | {2211597/proyecto_INICIO, 2211597/proyecto_PROCESO, 2211597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211606 | Proyecto de inversión | 202430544 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.02430544E8, modificado:2.02430544E8}} | Conservación periódica de carreteras 313 tramo San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo, en los municipios de San Ignacio Cerro Gordo y Tepatitlán de Morelos, 314 tramo Tepatitlán - Arandas - Limite del Estado, en los municipios de Arandas, Jesús Marí | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000267 | N | 0 | 0 | 317339 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:158.1, meta_modificada:158.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:Carretera San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo, lon:-102.546421, lat:20.682417}} | 2020-05-28 | 2024-10-04 | 202430544 | 202430544 | 80566005.83 | 80566005.83 | 80566005.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2020, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7.4447090327E8, importe_modificado:7.4447090327E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:120.0}} | {2211606/proyecto_INICIO, 2211606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102206907 | Proyecto de inversión | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE LA LUCAS HERNANDEZ, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y JESUS MANUEL PATIÑO JIMENEZ, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO , JALISCO - 8615 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 8615 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LUCAS HERNANDEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL PATIÑO Y CALLE CRISTO DE LA FLOR, CALLE FRNACISCO VILLA UBICADO EN LA CABECERA , lon:-102.54479966, lat:20.74311788}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-REHAB.LUCASHDZ-2023, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:795000.0, importe_modificado:795000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2206907/proyecto_INICIO, 2206907/proyecto_FIN, 2206907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401825598 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | ETAPA 2 DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE 1,000 CALENTADORES SOLARES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 162068 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ | 162068 | S | 2275 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO., lon:-103.30726353, lat:19.47022313}} | 2020-07-16 | 2020-09-02 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015/2020, contratista:JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLÁN, monto:450000.0, importe_modificado:400000.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1000.0}} | {1825598/proyecto_FIN, 1825598/proyecto_PROCESO, 1825598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147256 | Proyecto de inversión | 360882.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360882.93, modificado:348730.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCEGUERA, EN LA COMUNIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA - 366111 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366111 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:110, direccion:CALLE OCEGERA PUEBLO LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE OCEGUERA CRUZA CON BARRAGAN EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE S, lon:-102.90766279, lat:19.49718546}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 348730.03 | 348730.03 | 348730.03 | 348730.03 | 348730.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-953-2022, contratista:Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1701005.69, importe_modificado:1701005.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2147256/proyecto_INICIO, 2147256/proyecto_FIN, 2147256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210301977546 | Proyecto de inversión | 795049.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397524.68, modificado:397524.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397524.68, modificado:397524.68}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 137768 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 137768 | S | 6449 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30194846, lat:19.45772382}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 397564.68 | 397564.68 | 397564.68 | 397564.68 | 397564.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:397529.68, importe_modificado:397529.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {1977546/proyecto_FIN, 1977546/proyecto_INICIO, 1977546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146763 | Proyecto de inversión | 1530286.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530286.72, modificado:863083.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. LAS TORRES Y SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. FRENTE 2 - 341183 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341183 | S | 1667 | 1658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.57, meta_modificada:1115.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE NARDO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y LA N, lon:-103.3307405, lat:20.56739792}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 863083.52 | 863083.52 | 863083.52 | 863083.52 | 863083.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-655-2022, contratista:Constructora Ceico, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.100345009E7, importe_modificado:1.100345009E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.57}} | {2146763/proyecto_FIN, 2146763/proyecto_PROCESO, 2146763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146764 | Proyecto de inversión | 1169431.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169431.99, modificado:1064010.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE AV. LAS TORRES Y SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. FRENTE 2 - 341193 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341193 | S | 1667 | 1658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:934.03, meta_modificada:934.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE NARDO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y LA NAR, lon:-103.33078304, lat:20.56740717}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1064010.07 | 1064010.07 | 1064010.07 | 1064010.07 | 1064010.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-655-2022, contratista:Constructora Ceico, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.100345009E7, importe_modificado:1.100345009E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:934.03}} | {2146764/proyecto_FIN, 2146764/proyecto_INICIO, 2146764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146517 | Proyecto de inversión | 1077919.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077919.66, modificado:623270.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPEYAC RUTA DEL PEREGRINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 331530 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 331530 | S | 603 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.43, meta_modificada:787.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. , lon:-102.71060064, lat:20.29567488}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 623270 | 623270 | 623270 | 623270 | 623270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2997885.36, importe_modificado:2997885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.43}} | {2146517/proyecto_INICIO, 2146517/proyecto_PROCESO, 2146517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146542 | Proyecto de inversión | 971341.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971341.01, modificado:800426.86}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE TEPEYAC RUTA DEL PEREGRINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 332494 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 332494 | S | 603 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.07, meta_modificada:958.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. , lon:-102.71057093, lat:20.29566957}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 800426.86 | 800426.86 | 800426.86 | 800426.86 | 800426.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2997885.36, importe_modificado:2997885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.07}} | {2146542/proyecto_INICIO, 2146542/proyecto_FIN, 2146542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211797 | Proyecto de inversión | 9797877.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9797877.12, modificado:9797877.12}} | Reconstrucción del camino código s/n Mismaloya - Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300017 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18921.2, meta_modificada:18921.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:Camino código s/n Mismaloya - Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lon:-105.297157, lat:20.530301}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 9797877.12 | 9797877.12 | 9761208.16 | 9761208.16 | 9761208.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-106-2023, contratista:CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9797877.12, importe_modificado:9797877.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18921.2}} | {2211797/proyecto_INICIO, 2211797/proyecto_FIN, 2211797/proyecto_PROCESO, 2211797/proyecto_FIN, 2211797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211804 | Proyecto de inversión | 11216952.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.121695241E7, modificado:1.121695241E7}} | Construcción y conservación de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300023 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11376.0, meta_modificada:11376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.777759, lat:21.848476}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 11216952.41 | 11216952.41 | 3365085.71 | 3365085.71 | 3365085.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-110-2023, contratista:M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.121695241E7, importe_modificado:1.121695241E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}} | {2211804/proyecto_INICIO, 2211804/proyecto_PROCESO, 2211804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233091 | Proyecto de inversión | 6309602.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6309602.76, modificado:6309602.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ENTRONQUE, PLANTA POTABILIZADORA Y TANQUE, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE LA JOYA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | CEAUR23105 | S | 3380 | 3247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.616389, lat:21.010278}} | 2023-06-30 | 2023-10-28 | 0 | 6309602.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-024-23, contratista:SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5319578.32, importe_modificado:5319578.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233194 | Proyecto de inversión | 7148664.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7148664.08, modificado:7148664.08}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300030 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco, lon:-103.529043, lat:20.130674}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 7148664.08 | 7148664.08 | 6342808.01 | 6342808.01 | 6342808.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, contratista:Construlub, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7148664.08, importe_modificado:7148664.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.33}} | {2233194/proyecto_INICIO, 2233194/proyecto_PROCESO, 2233194/proyecto_FIN, 2233194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210301977514 | Proyecto de inversión | 298289.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149144.56, modificado:149144.56}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149144.56, modificado:149144.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 137680 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 137680 | S | 6449 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30109015, lat:19.45724836}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 149144.56 | 149144.56 | 149144.56 | 149144.56 | 149144.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2021, contratista:FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:630841.74, importe_modificado:630841.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1977514/proyecto_PROCESO, 1977514/proyecto_INICIO, 1977514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210301977530 | Proyecto de inversión | 168345 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84172.5, modificado:84172.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84172.5, modificado:84172.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 137712 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 137712 | S | 6449 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30155149, lat:19.45750126}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 84172.5 | 84172.5 | 84172.5 | 84172.5 | 84172.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2021, contratista:FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:630841.74, importe_modificado:630841.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1977530/proyecto_PROCESO, 1977530/proyecto_FIN, 1977530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147122 | Proyecto de inversión | 4148087.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148087.85, modificado:2914706.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE, ENTRE LOS POZOS 4 Y 5, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 358154 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 358154 | S | 617 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3350.16, meta_modificada:3350.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE PLASCERES PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE MONTE CARMELO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PLASCERES ENTRE LA CALLE LA LIBERTAD Y , lon:-102.58859146, lat:20.84024103}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2914706.05 | 2914706.05 | 2914706.05 | 2914706.05 | 2914706.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-073-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:8077437.79, importe_modificado:8077437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3350.16}} | {2147122/proyecto_INICIO, 2147122/proyecto_PROCESO, 2147122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147131 | Proyecto de inversión | 5851912.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5851912.15, modificado:5087464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, ENTRE LOS POZOS 4 Y 5, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 358802 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 358802 | S | 617 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE PLASCERES PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE MONTE CARMELO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PLASCERES ENTRE LA CALLE LA LIBERTAD Y , lon:-102.59175515, lat:20.83701421}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 5087464.75 | 5087464.75 | 5087464.75 | 5087464.75 | 5087464.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-073-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:8077437.79, importe_modificado:8077437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2147131/proyecto_INICIO, 2147131/proyecto_PROCESO, 2147131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147137 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999131.99}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y EMISOR SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. - 359797 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 359797 | S | 393 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CASUARINA PUEBLO VALLE DE JUÁREZ, 49540 VALLE DE JUÁREZ, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN JUAN BOSCO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CASUARINA ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y LA CALLE SAN JUAN, lon:-102.94608456, lat:19.93790788}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 9999131.99 | 9999131.09 | 9999131.09 | 9999131.09 | 9999131.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-087-22, contratista:CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:9999862.6, importe_modificado:9999862.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.0}} | {2147137/proyecto_FIN, 2147137/proyecto_PROCESO, 2147137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147139 | Proyecto de inversión | 12094621.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.209462144E7, modificado:1.115301678E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA ORIENTE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. - 360055 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 360055 | S | 199 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.42, meta_modificada:667.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VALLE DE JUÁREZ, 49540 VALLE DE JUÁREZ, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO VILLASEÑOR Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LIBRAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-102.94006568, lat:19.93626389}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11153016.78 | 11153016.78 | 11153016.78 | 11153016.78 | 11153016.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-074-22, contratista:CONSTRURAICES PIBE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1.11585043E7, importe_modificado:1.11585043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:667.42}} | {2147139/proyecto_INICIO, 2147139/proyecto_PROCESO, 2147139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211807 | Proyecto de inversión | 11197176.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119717638E7, modificado:1.119717638E7}} | Construcción y conservación de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300024 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11280.0, meta_modificada:11280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.777759, lat:21.848476}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 11197176.38 | 11197176.38 | 3359152.91 | 3359152.91 | 3359152.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-109-2023, contratista:VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.119717638E7, importe_modificado:1.119717638E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}} | {2211807/proyecto_INICIO, 2211807/proyecto_PROCESO, 2211807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211809 | Proyecto de inversión | 11233519.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.123351907E7, modificado:1.123351907E7}} | Construcción y conservación de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300025 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11197.0, meta_modificada:11197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.777759, lat:21.848476}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 11233519.07 | 11233519.07 | 5590330.97 | 3370055.72 | 3370055.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-108-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.123351907E7, importe_modificado:1.123351907E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6800.0}} | {2211809/proyecto_INICIO, 2211809/proyecto_PROCESO, 2211809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233094 | Proyecto de inversión | 6981014.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981014.69, modificado:6981014.69}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos CCT 14EPR0222I, ubicada en la cabecera del municipio de El Grullo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200831 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Jaime Nuno No. 1, Colonia Oriente, El Grullo, Jalisco, C.P. 48740, lon:-104.207695, lat:19.805027}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 6981014.69 | 6981014.69 | 6979051.28 | 6979051.28 | 6979051.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1055-2022, contratista:Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9972878.13, importe_modificado:9972878.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2233094/proyecto_INICIO, 2233094/proyecto_PROCESO, 2233094/proyecto_FIN, 2233094/proyecto_PROCESO, 2233094/proyecto_FIN, 2233094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233201 | Proyecto de inversión | 6928643.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6928643.58, modificado:6928643.58}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300031 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco, lon:-103.545074, lat:20.119034}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6928643.58 | 6928643.58 | 6278410.92 | 6278410.92 | 6278410.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-021-2023, contratista:Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6928643.58, importe_modificado:6928643.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.33}} | {2233201/proyecto_INICIO, 2233201/proyecto_PROCESO, 2233201/proyecto_FIN, 2233201/proyecto_PROCESO, 2233201/proyecto_FIN, 2233201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233343 | Proyecto de inversión | 9555646.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9555646.74, modificado:9555646.74}} | Modernización y Rehabilitación del camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300037 | N | 0 | 0 | 61535 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco, lon:-102.580326, lat:21.585251}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 9555646.74 | 9555646.74 | 6130052.7 | 6130052.7 | 6130052.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-031-2023, contratista:Her-Padi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9555646.74, importe_modificado:9555646.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} | {2233343/proyecto_INICIO, 2233343/proyecto_PROCESO, 2233343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146880 | Proyecto de inversión | 596112.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596112.05, modificado:318875.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABASOLO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 345488 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345488 | S | 128 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.6, meta_modificada:540.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER, lon:-103.60309168, lat:20.00976071}} | 2022-08-31 | 2022-11-28 | 318875.16 | 318875.16 | 318875.16 | 318875.16 | 318875.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022, contratista:Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4909058.28, importe_modificado:4909058.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.6}} | {2146880/proyecto_INICIO, 2146880/proyecto_FIN, 2146880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202086429 | Proyecto de inversión | 2039678.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039678.46, modificado:1323125.26}} | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL AHUACATE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE TRES). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU22104 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:Quitupan, San Diego., lon:-102.832376, lat:19.888888}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1323125.26 | 1323125.26 | 1323125.26 | 1323125.26 | 1323125.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-MOD-FED-CI-038-22, contratista:CONSTRUCTORA MADEPA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1884666.18, importe_modificado:2039678.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2086429/proyecto_INICIO, 2086429/proyecto_PROCESO, 2086429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147143 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:4318172.94}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 360512 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 360512 | S | 295 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1093.64, meta_modificada:1093.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA , lon:-102.70476663, lat:20.28943054}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 4318172.94 | 4318172.94 | 4318172.94 | 4318172.94 | 4318172.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-075-22, contratista:ACONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4318175.74, importe_modificado:4318175.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1093.64}} | {2147143/proyecto_PROCESO, 2147143/proyecto_FIN, 2147143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147148 | Proyecto de inversión | 14986338.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498633899E7, modificado:1.238501031E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 14 PULGADAS DE DIÁMETRO DEL POZO TESISTÁN 3B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. - 361307 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 361307 | S | 3755 | 3651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1663.94, meta_modificada:1663.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE RIO YANGTSE COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y CALLE RÍO CONGO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE RÍO YANGTSE ENTRE LA CALLE RÍO COLORADO Y LA CALL, lon:-103.49878156, lat:20.79409886}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 12385010.31 | 12385010.31 | 12385010.31 | 12385010.31 | 12385010.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-076-22, contratista:KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:9912766.38, importe_modificado:9912766.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1663.94}} | {2147148/proyecto_INICIO, 2147148/proyecto_PROCESO, 2147148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147161 | Proyecto de inversión | 8521400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8521400.0, modificado:2431622.17}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 361965 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 361965 | S | 7634 | 7191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS CRUZA CON LIBRAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE J, lon:-102.58224242, lat:21.42390988}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2431622.17 | 2431622.17 | 2431622.17 | 2431622.17 | 2431622.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-EST-LP-071-22, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:7447776.16, importe_modificado:7447776.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2147161/proyecto_INICIO, 2147161/proyecto_PROCESO, 2147161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207689 | Proyecto de inversión | 4313026.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4313026.2, modificado:4313026.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA - 15262 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 15262 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE HIDALGO A INTERVENIR SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNI, lon:-104.222781, lat:19.809698}} | 2023-03-21 | 2023-07-31 | 872281 | 872281 | 872281 | 872281 | 872281 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:4313026.2, importe_modificado:4313026.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2207689/proyecto_INICIO, 2207689/proyecto_PROCESO, 2207689/proyecto_INICIO, 2207689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233207 | Proyecto de inversión | 6433355.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433355.37, modificado:6433355.37}} | Construcción de línea sanitaria de alejamiento y de red de agua potable del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300035 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., municipio de Tonalá, lon:-103.223786, lat:20.564282}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 6433355.37 | 6433355.37 | 6429738.33 | 6429738.33 | 6429738.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-115-2023, contratista:Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6433355.37, importe_modificado:6433355.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.0}} | {2233207/proyecto_INICIO, 2233207/proyecto_FIN, 2233207/proyecto_PROCESO, 2233207/proyecto_FIN, 2233207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402203307 | Proyecto de inversión | 4289591.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4289591.14, modificado:4269579.96}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE C.E.Y.E. EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN ZAPOPAN JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OPD Servicios de Salud Jalisco | OPD-SSJ-CSS-007-2022 | N | 0 | 0 | 1476491 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1050, lon:-103.3697453, lat:20.717607}} | 2022-09-22 | 2022-12-20 | 4269579.96 | 4269579.96 | 4269579.96 | 4269579.96 | 4269579.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDSSJ-DJ-247-2022, contratista:PANAOBRAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, monto:4289591.14, importe_modificado:4289591.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2203307/proyecto_PROCESO, 2203307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233347 | Proyecto de inversión | 10954937.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.095493708E7, modificado:1.095493708E7}} | Reconstrucción del camino código 430 del E.C. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300038 | N | 0 | 0 | 4229 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Camino código 430 del E.C. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco, lon:-103.962251, lat:19.71558}} | 2023-02-18 | 2023-05-18 | 10954937.08 | 10954937.08 | 10932791.91 | 10932791.91 | 10932791.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2023, contratista:Multi Obras DS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.095493708E7, importe_modificado:1.095493708E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2233347/proyecto_INICIO, 2233347/proyecto_FIN, 2233347/proyecto_PROCESO, 2233347/proyecto_FIN, 2233347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146881 | Proyecto de inversión | 404218.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404218.15, modificado:404218.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABASOLO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 345524 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345524 | S | 128 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.85, meta_modificada:415.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER, lon:-103.60308621, lat:20.00979798}} | 2022-08-31 | 2022-11-28 | 404218 | 404218 | 404218 | 404218 | 404218 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022, contratista:Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4909058.28, importe_modificado:4909058.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.85}} | {2146881/proyecto_INICIO, 2146881/proyecto_FIN, 2146881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146693 | Proyecto de inversión | 643286.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643286.39, modificado:545932.02}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO - 338665 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338665 | S | 268 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.29, meta_modificada:455.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AMADO NERVO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTOR, lon:-103.81516502, lat:19.54972362}} | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 545932.02 | 545932.02 | 545932.02 | 545932.02 | 545932.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-394-2022, contratista:Constructora Frecom, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3587880.99, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.29}} | {2146693/proyecto_FIN, 2146693/proyecto_INICIO, 2146693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209587 | Proyecto de inversión | 372500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372500.0, modificado:372500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE HERMANOS ALDAMA CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE LA CALLE RAMIRO LÓPEZ Y C. CRISTINA HERNÁNDEZ, EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Julián | 14074001901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:Calle Hermanos Aldama , lon:-102.194131, lat:21.0104}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA POR REALIZARSE EN LOS MESES PROXIMOS, trimestre:2.0, usuario:luismmaganah, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088780 | Proyecto de inversión | 4989538.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989538.57, modificado:3590502.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE CÁRCAMO Y COLECTOR, EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU22103 | S | 436 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:Tomatlán, Tequesquite, lon:-105.299986, lat:20.065496}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3590502.55 | 3590502.55 | 3590502.55 | 3590502.55 | 3590502.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-024-22, contratista:Constructora Ariguibara. N.G., S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3590502.52, importe_modificado:3590502.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088780/proyecto_INICIO, 2088780/proyecto_PROCESO, 2088780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402204853 | Proyecto de inversión | 666422.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666422.33, modificado:664938.77}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22220 | S | 32452 | 31557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.504167, lat:20.550556}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 664938.77 | 664938.77 | 664938.77 | 664938.77 | 664938.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-082-22, contratista:PROYECTO H-2-O, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:666422.33, importe_modificado:666422.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204853/proyecto_INICIO, 2204853/proyecto_PROCESO, 2204853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402204865 | Proyecto de inversión | 894515.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894515.27, modificado:894504.27}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22221 | S | 27849 | 25706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.233056, lat:21.524444}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 894504.27 | 894504.27 | 894504.27 | 894504.27 | 894504.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-083-22, contratista:INGENIERÍAS PREMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:894515.27, importe_modificado:894515.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204865/proyecto_INICIO, 2204865/proyecto_PROCESO, 2204865/proyecto_FIN, 2204865/proyecto_PROCESO, 2204865/proyecto_FIN, 2204865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402204885 | Proyecto de inversión | 9137632.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9137632.36, modificado:8678364.92}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO ZAPOTILLO - EL SALTO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (AMG), ESTADO DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22222 | N | 0 | 0 | 8000000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.4, lat:20.7167}} | 2022-06-26 | 2022-11-16 | 8678364.92 | 8678364.92 | 8678364.92 | 8678364.92 | 8678364.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-LP-015-22, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:9137632.36, importe_modificado:9137632.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204885/proyecto_INICIO, 2204885/proyecto_PROCESO, 2204885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402204926 | Proyecto de inversión | 1188235.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188235.33, modificado:1187524.32}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22225 | N | 0 | 0 | 72230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.332778, lat:21.247778}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 1187524.32 | 1187524.32 | 1187524.32 | 1187524.32 | 1187524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-LP-065-22, contratista:CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1188235.33, importe_modificado:1188235.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204926/proyecto_PROCESO, 2204926/proyecto_INICIO, 2204926/proyecto_PROCESO, 2204926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211815 | Proyecto de inversión | 11222748.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.122274878E7, modificado:1.122274878E7}} | Construcción y conservación de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300026 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11218.0, meta_modificada:11218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.777759, lat:21.848476}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 11222748.78 | 11222748.78 | 4694529.34 | 4694529.34 | 4694529.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2023, contratista:CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.122274878E7, importe_modificado:1.122274878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8100.0}} | {2211815/proyecto_INICIO, 2211815/proyecto_PROCESO, 2211815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207518 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA. - 13163 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 13163 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENU, lon:-104.222781, lat:19.809698}} | 2023-03-21 | 2023-05-20 | 143476 | 143476 | 143476 | 143476 | 143476 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129455, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:217.0}} | {2207518/proyecto_INICIO, 2207518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233107 | Proyecto de inversión | 5378266.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5378266.39, modificado:5378266.39}} | Línea de conducción y tanque, sistema de potabilización, sustitución de redes de distribución, en la Delegación de la Joya, Segunda etapa de dos, municipio de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23106 | N | 0 | 0 | 22643 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.976667, lat:20.846111}} | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 5378266.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CPR-FED-LP-018-23, contratista:CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4797993.4, importe_modificado:4797993.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233105 | Proyecto de inversión | 1197538.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197538.26, modificado:1197538.26}} | Conservación periódica del camino código 438 del E.C. Estatal código 401 - Amacueca, en el municipio de Amacueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300022 | N | 0 | 0 | 5385 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino código 438 del E.C. Estatal código 401 - Amacueca, en el municipio de Amacueca, Jalisco, lon:-103.580577, lat:20.003279}} | 2023-02-18 | 2023-05-18 | 1197538.26 | 1197538.26 | 1022753.08 | 1022753.08 | 1022753.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-040-2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1197538.26, importe_modificado:1197538.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2233105/proyecto_INICIO, 2233105/proyecto_PROCESO, 2233105/proyecto_FIN, 2233105/proyecto_PROCESO, 2233105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233213 | Proyecto de inversión | 9648700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9648700.5, modificado:9648700.5}} | Modernización y Rehabilitación del camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300036 | N | 0 | 0 | 61535 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco, lon:-102.581483, lat:21.591921}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 9648700.5 | 9648700.5 | 2894610.15 | 2894610.15 | 2894610.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-032-2023, contratista:Celio & Co., S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9648700.5, importe_modificado:9648700.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.23}} | {2233213/proyecto_INICIO, 2233213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233355 | Proyecto de inversión | 7962698.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7962698.25, modificado:7962698.25}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300041 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2443.81, meta_modificada:2443.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., municipio de Tonalá, lon:-103.223939, lat:20.563522}} | 2023-03-24 | 2023-06-21 | 7962698.25 | 7962698.25 | 6739182.44 | 6739182.44 | 6739182.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-125-2023, contratista:Edifica 2001, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7962698.25, importe_modificado:7962698.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2233355/proyecto_INICIO, 2233355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233359 | Proyecto de inversión | 10341385.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034138529E7, modificado:1.034138529E7}} | Conservación periódica del camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300043 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco, lon:-103.221024, lat:20.569467}} | 2023-03-03 | 2023-06-27 | 10341385.29 | 10341385.29 | 6866692.71 | 6866692.71 | 6866692.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2023, contratista:Expekta Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.034138529E7, importe_modificado:1.034138529E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2233359/proyecto_INICIO, 2233359/proyecto_PROCESO, 2233359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088793 | Proyecto de inversión | 3620900.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620900.64, modificado:3075886.61}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22203 | S | 1130 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Chiquilistlán, Agua Hedionda, lon:-103.858056, lat:20.088611}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3075886.61 | 3075886.61 | 3075886.61 | 3075886.61 | 3075886.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-041-22, contratista:INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3427667.93, importe_modificado:3620900.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088793/proyecto_PROCESO, 2088793/proyecto_INICIO, 2088793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147266 | Proyecto de inversión | 920736.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920736.7, modificado:748496.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA CALLE MORELOS DE AGUSTÍN YÁÑEZ A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 366570 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366570 | S | 293 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.11, meta_modificada:561.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN, lon:-102.92751251, lat:20.38313644}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 748496.1 | 748496.1 | 748496.1 | 748496.1 | 748496.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022, contratista:MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1987681.15, importe_modificado:1987681.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.11}} | {2147266/proyecto_PROCESO, 2147266/proyecto_INICIO, 2147266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147268 | Proyecto de inversión | 392920.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392920.21, modificado:133463.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS DE AGUSTÍN YÁÑEZ A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 366687 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366687 | S | 293 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.49, meta_modificada:340.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN, lon:-102.92756334, lat:20.3832042}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 133463.02 | 133463.02 | 133463.02 | 133463.02 | 133463.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022, contratista:MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1987681.15, importe_modificado:1987681.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.49}} | {2147268/proyecto_PROCESO, 2147268/proyecto_FIN, 2147268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088800 | Proyecto de inversión | 2043682.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043682.36, modificado:1973430.67}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22204 | S | 1788 | 1653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Ixtlahuacán del Río, C.M., lon:-103.239167, lat:20.864167}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1973430.67 | 1973430.67 | 1973430.67 | 1973430.67 | 1973430.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-MOD-FED-CI-040-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1973430.67, importe_modificado:2043682.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088800/proyecto_PROCESO, 2088800/proyecto_INICIO, 2088800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088806 | Proyecto de inversión | 2250158.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250158.97, modificado:1758286.07}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE EN CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22205 | S | 9363 | 9244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jamay, C.M., lon:-102.709722, lat:20.294444}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1758286.07 | 1758286.07 | 1758286.07 | 1758286.07 | 1758286.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-039-22, contratista:INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1904450.53, importe_modificado:2250158.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088806/proyecto_INICIO, 2088806/proyecto_PROCESO, 2088806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402204977 | Proyecto de inversión | 5000159.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000159.58, modificado:4666874.45}} | SUSTITUCIÓN DE REDES COLECTOR Y EMISOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS. TRAMO DE POZO 23 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) A POZO 118 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22227 | N | 0 | 0 | 6924 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.617778, lat:21.010556}} | 2022-12-01 | 2023-03-15 | 4666874.45 | 4666874.45 | 4666874.45 | 4666874.45 | 4666874.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-091-22, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3736879.82, importe_modificado:5000159.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204977/proyecto_INICIO, 2204977/proyecto_PROCESO, 2204977/proyecto_FIN, 2204977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147033 | Proyecto de inversión | 2677246.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677246.57, modificado:1866211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA ALTA DEL CERRO DE LA CRUZ, REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE AGUACATE, Y REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA LA ESCONDIDA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. - 352402 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 352402 | S | 1448 | 1547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1689.93, meta_modificada:1689.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JUAN PABLO II ENTRE LA CALLE INDUST, lon:-103.2446347, lat:20.86405336}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1866211.17 | 1866211.17 | 1866211.17 | 1866211.17 | 1866211.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-084-22, contratista:CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2437543.98, importe_modificado:2437543.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1689.93}} | {2147033/proyecto_PROCESO, 2147033/proyecto_FIN, 2147033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202232566 | Proyecto de inversión | 9874910.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9874910.07, modificado:9874910.07}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300294 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1813.65, meta_modificada:1813.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.191614, lat:20.303638}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 9874910.07 | 9874910.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-456-2023, contratista:ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9874910.07, importe_modificado:9874910.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.46}} | {2232566/proyecto_INICIO, 2232566/proyecto_PROCESO, 2232566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207655 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA - 14994 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 14994 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA U, lon:-104.222781, lat:19.809698}} | 2023-03-21 | 2023-05-27 | 358567 | 358567 | 358567 | 358567 | 358567 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2207655/proyecto_PROCESO, 2207655/proyecto_INICIO, 2207655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102206910 | Proyecto de inversión | 3018000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018000.0, modificado:3018000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE LUCAS HERNANDEZ, ENTRE LAS CALLES JESUS MANUEL PATIÑO JIMEMEZ Y CRISTO DE LA FLOR EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 8628 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 8628 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2195.0, meta_modificada:2195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LUCAS HERNANDEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL PATIÑO Y CALLE CRISTO DE LA FLOR, CALLE FRNACISCO VILLA UBICADO EN LA CALLE ANT, lon:-102.54458214, lat:20.74318423}} | 2023-03-13 | 2023-06-28 | 3007237.25 | 3007237.25 | 1550706.95 | 1550706.95 | 1550706.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-EMP.LUCASHDZ-2023, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:3007237.25, importe_modificado:3007237.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1127.83}} | {2206910/proyecto_PROCESO, 2206910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233872 | Proyecto de inversión | 27556249.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.755624959E7, modificado:2.755624959E7}} | Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300076 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco, lon:-103.12235, lat:22.055608}} | 2023-03-15 | 2023-09-25 | 27556249.59 | 27556249.59 | 8266874.88 | 8266874.88 | 8266874.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.755624959E7, importe_modificado:2.755624959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2233872/proyecto_INICIO, 2233872/proyecto_PROCESO, 2233872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202085196 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:5399999.14}} | LINEA DE ALEJAMIENTO DEL FRACC. CANTAROS EN 14 PULG DE DIÁMETRO, PARA CONECTAR AL COLECTOR DEL VALLE - 105228 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 105228 | S | 6021 | 5541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:874, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS CANTAROS, 45653 LA NUEVA ESPERANZA II (LOS CANTAROS) [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LA GUELAGUETZA Y CALLE EL TIQUIRISI EL COSTEÑO, CALLE DE LA TAL, lon:-103.34114321, lat:20.5120877}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 5399999.14 | 5399999.14 | 5399999.14 | 5399999.14 | 5399999.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOP-AP-MUN-R33-LP062-22, contratista:Construarba, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4477534.1, importe_modificado:4477534.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {2085196/proyecto_PROCESO, 2085196/proyecto_INICIO, 2085196/proyecto_FIN, 2085196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202081348 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1247064.14}} | CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO, UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO DE EL CORTIJO, ZONA SAN AGUSTIN, LOCALIDAD SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 87984 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 87984 | S | 458 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE PASEO DEL CORTIJO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CORTIJO DE SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO DE LAS JACARANDAS Y CALLE CEDROS SUR, CALLE PASEO DE LOS PARQUES CONEXICON DE LA LINEA A C, lon:-103.45722716, lat:20.53484563}} | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 1247064.14 | 1247064.14 | 1247064.14 | 1247064.14 | 1247064.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOOP-AP-MUN-R33-AD-035-22, contratista:Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1455164.55, importe_modificado:1455164.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2081348/proyecto_INICIO, 2081348/proyecto_PROCESO, 2081348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234131 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}} | Conservación Periódica del camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300156 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.454937, lat:20.417216}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 9900000 | 8673834.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-413-2023, contratista:INFARAVIT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8673834.14, importe_modificado:8673834.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211058 | Adquisición | 604939 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604939.0, modificado:604939.0}} | Adquisicion de Mobiliario para Fiscalia Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 1 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 362964 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234356 | Proyecto de inversión | 9250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250000.0, modificado:9250000.0}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300169 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 9250000 | 7608885.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023, contratista:ROTH'S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7608885.59, importe_modificado:7608885.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234363 | Proyecto de inversión | 7811056.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7811056.98, modificado:7811056.98}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300170 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-05-22 | 2023-09-21 | 7811056.98 | 7811056.98 | 2343317.09 | 2343317.09 | 2343317.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7811056.98, importe_modificado:7811056.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234492 | Proyecto de inversión | 9963474.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9963474.68, modificado:9963474.68}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300108 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3855.79, meta_modificada:3855.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-03-25 | 2023-06-22 | 9963474.68 | 9963474.68 | 4180836.72 | 4180836.72 | 4180836.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023, contratista:BUCOJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9963474.68, importe_modificado:9963474.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.31}} | {2234492/proyecto_INICIO, 2234492/proyecto_PROCESO, 2234492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234498 | Proyecto de inversión | 10782568.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.078256854E7, modificado:1.078256854E7}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300135 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5611.39, meta_modificada:5611.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-04-21 | 2023-07-19 | 10782568.54 | 10782568.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-291-2023, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.078256854E7, importe_modificado:1.078256854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2244.55}} | {2234498/proyecto_INICIO, 2234498/proyecto_PROCESO, 2234498/proyecto_INICIO, 2234498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402173507 | Proyecto de inversión | 140600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140600.0, modificado:140600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL EN HUEJUCAR, JALISCO - 311092 | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huejúcar | 311092 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SANTO NIÑO, SE ENCUENTRA A MITAD DE LA CALLE MORELOS QUE VA AL FRACCIONAMIENTO LA HUERTA, lon:-103.21470395, lat:22.35275704}} | 2022-06-23 | 2022-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMHJ-OP/001/2022, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE JUEJUCAR JAL, monto:1.406E7, importe_modificado:1.406E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2173507/proyecto_INICIO, 2173507/proyecto_FIN, 2173507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233508 | Proyecto de inversión | 8958643.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8958643.91, modificado:8958643.91}} | Conservación periódica y Reconstrucción del camino sin código Libramiento de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300058 | N | 0 | 0 | 77116 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.64, meta_modificada:3.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino sin código Libramiento de Arandas, en el municipio de Arandas, lon:-102.328512, lat:20.726174}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 8958643.91 | 8958643.91 | 3682506.71 | 3682506.71 | 3682506.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, contratista:Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8958643.91, importe_modificado:8958643.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2233508/proyecto_INICIO, 2233508/proyecto_PROCESO, 2233508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233496 | Proyecto de inversión | 11985560.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198556092E7, modificado:1.198556092E7}} | Conservación Periódica del camino código 167 Periférico Oriente del km 5+500 al km 11+100 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300049 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino código 167 Periférico Oriente del km 5+500 al km 11+100 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco, lon:-103.244843, lat:20.527617}} | 2023-04-04 | 2023-07-02 | 11985560.92 | 11985560.92 | 3595668.28 | 3595668.28 | 3595668.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-154-2023, contratista:Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.198556092E7, importe_modificado:1.198556092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2233496/proyecto_INICIO, 2233496/proyecto_PROCESO, 2233496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233500 | Proyecto de inversión | 7963167.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7963167.51, modificado:7963167.51}} | Conservación Periódica del Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo Juanacatlán - a la Frontera, en los Municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300054 | N | 0 | 0 | 26223 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo Juanacatlán - a la Frontera, en los Municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco, lon:-103.717231, lat:19.885532}} | 2023-04-11 | 2023-07-09 | 7963167.51 | 7963167.51 | 5717339.11 | 2388950.25 | 2388950.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023, contratista:Construcciones Covimex, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7963167.51, importe_modificado:7963167.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2233500/proyecto_INICIO, 2233500/proyecto_PROCESO, 2233500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233730 | Proyecto de inversión | 8380362.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8380362.14, modificado:8380362.14}} | Reconstrucción y Conservación periódica del camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300064 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.327729, lat:20.502411}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 8380362.14 | 8380362.14 | 2514108.63 | 2514108.63 | 2514108.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, contratista:Sandstone Global, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8380362.14, importe_modificado:8380362.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2233730/proyecto_INICIO, 2233730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233858 | Proyecto de inversión | 27552983.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.755298359E7, modificado:2.755298359E7}} | Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300074 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco, lon:-103.12235, lat:22.055608}} | 2023-03-15 | 2023-09-25 | 27552983.59 | 27552983.59 | 8265895.08 | 8265895.08 | 8265895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, contratista:Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.755298359E7, importe_modificado:2.755298359E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2233858/proyecto_INICIO, 2233858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234138 | Proyecto de inversión | 8680813.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8680813.61, modificado:8680813.61}} | Conservación Periódica del camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300157 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.491181, lat:20.425334}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8680813.61 | 8680813.61 | 2604244.08 | 2604244.08 | 2604244.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-412-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8680813.61, importe_modificado:8680813.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234368 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Conservación Periódica del camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300171 | N | 0 | 0 | 141322 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-102.873596, lat:20.642155}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 10000000 | 8978300.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-419-2023, contratista:TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8978300.31, importe_modificado:8978300.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234372 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Conservación Periódica del camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300172 | N | 0 | 0 | 141322 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-102.847068, lat:20.670678}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 10000000 | 8978300.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-418-2023, contratista:TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8978300.31, importe_modificado:8978300.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234499 | Proyecto de inversión | 10963981.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096398125E7, modificado:1.096398125E7}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300136 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6029.1, meta_modificada:6029.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 10963981.25 | 10963981.25 | 3289194.38 | 3289194.38 | 3289194.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-272-2023, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096398125E7, importe_modificado:1.096398125E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.64}} | {2234499/proyecto_INICIO, 2234499/proyecto_PROCESO, 2234499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234141 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}} | Conservación Periódica del camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300158 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.528267, lat:20.419686}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 9900000 | 8289526.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-411-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8289526.68, importe_modificado:8289526.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211099 | Adquisición | 37994051 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7994051E7, modificado:3.7994051E7}} | Adquisicion de Equipo Computo para Secretaria de Seguridad, Fiscalia Estatal, Municipios, Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, ¿Escudo Urbano C5¿ y CESP | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 2 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 22796430 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234145 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300159 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.490055, lat:20.329164}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 10000000 | 8111743.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-406-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8111743.14, importe_modificado:8111743.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211122 | Adquisición | 899800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899800.0, modificado:899800.0}} | Adquisicion de Aire Acondicionado para la Secretaria de Seguridad y Fiscalía Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 3 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 539880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234380 | Proyecto de inversión | 11106606.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.110660612E7, modificado:1.110660612E7}} | Conservación Periódica del camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300180 | N | 0 | 0 | 1213635 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.03, meta_modificada:3.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.406911, lat:20.570643}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 11106606.12 | 11106606.12 | 3331981.84 | 3331981.84 | 3331981.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.110660612E7, importe_modificado:1.110660612E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2234380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234506 | Proyecto de inversión | 6149640.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6149640.98, modificado:6149640.98}} | Pavimentación con asfalto incluye: líneas de agua potable y drenaje sanitario, banquetas y alumbrado y conservación periódica en lateral sur en el Periférico Manuel Gómez Morín del km 45+700 al 46+500, municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300141 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2178.5, meta_modificada:2178.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Lateral sur en el Periférico Manuel Gómez Morín del km 45+700 al 46+500, municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.249, lat:20.684099}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 6149640.98 | 6149640.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-238-2023, contratista:CONSTRUARBA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6149640.98, importe_modificado:6149640.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.95}} | {2234506/proyecto_INICIO, 2234506/proyecto_PROCESO, 2234506/proyecto_INICIO, 2234506/proyecto_PROCESO, 2234506/proyecto_INICIO, 2234506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402048299 | Proyecto de inversión | 25471.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25471.8, modificado:25471.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LAMINA EN VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 333652 | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO | 333652 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LOS PEREZ, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CONTRERAS RIVAS Y CALLE DANIEL PEDRAZA, BOULEVARD REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEJUC, lon:-103.20736847, lat:22.36811912}} | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012/2021, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL, monto:25471.8, importe_modificado:25471.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2048299/proyecto_INICIO, 2048299/proyecto_PROCESO, 2048299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233699 | Proyecto de inversión | 6721077.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6721077.17, modificado:6721077.17}} | Conservación Periódica del camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300059 | N | 0 | 0 | 77116 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.21, meta_modificada:3.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco, lon:-102.377289, lat:20.707201}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6721077.17 | 6721077.17 | 2016323.15 | 2016323.15 | 2016323.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, contratista:Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6721077.17, importe_modificado:6721077.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2233699/proyecto_INICIO, 2233699/proyecto_PROCESO, 2233699/proyecto_INICIO, 2233699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211131 | Adquisición | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | Adquisicion de Pantalla y videoproyector para la Fiscalia Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 4 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL180401500735 | Proyecto de inversión | 548807.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548807.34, modificado:548807.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 548807.34 | 548807.34 | 479881.57 | 479881.57 | 479881.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200101700622 | Proyecto de inversión | 4669263.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4669263.88, modificado:4649893.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO JUANACATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04099 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1436667, lat:20.5668057}} | 2019-12-30 | 2020-06-16 | 4649893.48 | 4649893.48 | 4649893.48 | 4649893.48 | 4649893.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234385 | Proyecto de inversión | 10981384.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098138401E7, modificado:1.098138401E7}} | Conservación Periódica del camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300181 | N | 0 | 0 | 1213635 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.400051, lat:20.59958}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 10981384.01 | 10981384.01 | 3294415.2 | 3294415.2 | 3294415.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.098138401E7, importe_modificado:1.098138401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2234385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234394 | Proyecto de inversión | 11620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162E7, modificado:1.162E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300198 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 11620000 | 10830033.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-237-2023, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.083003359E7, importe_modificado:1.083003359E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2234394/proyecto_INICIO, 2234394/proyecto_PROCESO, 2234394/proyecto_INICIO, 2234394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234514 | Proyecto de inversión | 9312985.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9312985.71, modificado:9312985.71}} | Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300182 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.270033, lat:20.656956}} | 2023-05-10 | 2023-08-12 | 9312985.71 | 9312985.71 | 2793895.7 | 2793895.7 | 2793895.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9312985.71, importe_modificado:9312985.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.6}} | {2234514/proyecto_INICIO, 2234514/proyecto_PROCESO, 2234514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234522 | Proyecto de inversión | 9315468.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9315468.35, modificado:9315468.35}} | Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300183 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.270033, lat:20.656956}} | 2023-05-10 | 2023-08-12 | 9315468.35 | 9315468.35 | 2794640.51 | 2794640.51 | 2794640.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023, contratista:CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9315468.35, importe_modificado:9315468.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.6}} | {2234522/proyecto_INICIO, 2234522/proyecto_PROCESO, 2234522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234934 | Proyecto de inversión | 6067769.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6067769.38, modificado:6067769.38}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300184 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-10 | 2023-09-15 | 6067769.38 | 6067769.38 | 1820330.81 | 1820330.81 | 1820330.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-271-2023, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6067769.38, importe_modificado:6067769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.8}} | {2234934/proyecto_INICIO, 2234934/proyecto_PROCESO, 2234934/proyecto_INICIO, 2234934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234940 | Proyecto de inversión | 2095980.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095980.71, modificado:2095980.71}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300185 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3325.0, meta_modificada:3325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-10 | 2023-09-15 | 2095980.71 | 2095980.71 | 628794.21 | 628794.21 | 628794.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023, contratista:EDIFICACIONES, MATERIALES Y PROYECTOS SURO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2095980.71, importe_modificado:2095980.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.5}} | {2234940/proyecto_INICIO, 2234940/proyecto_PROCESO, 2234940/proyecto_INICIO, 2234940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233808 | Proyecto de inversión | 8221885.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8221885.33, modificado:8221885.33}} | Reconstrucción del camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300069 | N | 0 | 0 | 35824 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.245412, lat:19.945954}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 8221885.33 | 8221885.33 | 4054719.82 | 4054719.82 | 4054719.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-025-2023, contratista:Acont, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8221885.33, importe_modificado:8221885.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2233808/proyecto_PROCESO, 2233808/proyecto_INICIO, 2233808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233828 | Proyecto de inversión | 11225532.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.122553248E7, modificado:1.122553248E7}} | Construcción de camino código s/n del E.C. Carretera Colotlán Aguascalientes al Ingreso a El Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300072 | N | 0 | 0 | 89973 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Camino código s/n del E.C. Carretera Colotlán Aguascalientes al Ingreso a El Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco, lon:-103.12235, lat:22.055608}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 11225532.48 | 11225532.48 | 3367659.74 | 3367659.74 | 3367659.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023, contratista:Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.122553248E7, importe_modificado:1.122553248E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2233828/proyecto_INICIO, 2233828/proyecto_PROCESO, 2233828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052270 | Proyecto de inversión | 275981.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275981.95, modificado:275981.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS PEATONALES Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA, SANITARIA, HIDRÁULICA Y PLUVIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR CCT 14DJN0514H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06463 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 304,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.68843, lat:20.77302}} | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 275981.95 | 275981.95 | 153105.35 | 153105.35 | 153105.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052360 | Proyecto de inversión | 681379.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681379.77, modificado:681379.77}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06461 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0026132, lat:20.795738}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 681379.77 | 681379.77 | 508434.86 | 508434.86 | 508434.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220102064917 | Proyecto de inversión | 412385.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412385.39, modificado:412385.39}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ROSA BALTAZAR GONZÁLEZ CCT 14EML0062U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06462 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIV. GONZALEZ GALLO # 1,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.12577, lat:20.38847}} | 2022-04-01 | 2022-07-05 | 412385.39 | 412385.39 | 266998.63 | 266998.63 | 266998.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564627 | Proyecto de inversión | 237976.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237976.53, modificado:230501.66}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89982 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9441333, lat:21.3579131}} | 2016-07-02 | 2016-07-22 | 230501.66 | 230501.66 | 230501.66 | 230501.66 | 230501.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564628 | Proyecto de inversión | 379353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379353.98, modificado:379353.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89983 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9184354, lat:21.347615}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 379353.98 | 379353.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564287 | Proyecto de inversión | 6709578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709578.72, modificado:6709578.72}} | EDIFICIO 3 DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2019-05-20 | 2019-09-23 | 6709578.72 | 6709578.72 | 4133209.96 | 4133209.96 | 4133209.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200101700624 | Proyecto de inversión | 479360.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479360.78, modificado:479360.78}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA.) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02931 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 479360.78 | 479360.78 | 288186.36 | 288186.36 | 288186.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200201706992 | Proyecto de inversión | 4611743.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611743.56, modificado:4611743.56}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS GENERALES EN EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 14DNL0001G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4802324, lat:19.7028431}} | 2020-05-08 | 2020-08-05 | 4611743.56 | 4611743.56 | 4193325.86 | 4193325.86 | 4193325.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200201706993 | Proyecto de inversión | 462685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02710 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 462685.8 | 462685.8 | 138805.74 | 138805.74 | 138805.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878686 | Proyecto de inversión | 1388798.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR3078H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ABREVADERO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05601 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5364834, lat:20.2946615}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1388798.45 | 1388798.45 | 1279520.93 | 1279520.93 | 1279520.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878687 | Proyecto de inversión | 1394924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394924.81, modificado:1394924.81}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1012L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05603 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5411457, lat:20.2984685}} | 2020-10-01 | 2021-01-24 | 1394924.81 | 1394924.81 | 1261163.02 | 1261163.02 | 1261163.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878688 | Proyecto de inversión | 1391808.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391808.4, modificado:1367018.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M4 ACCESIBLE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1696D, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05604 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4966944, lat:20.4311945}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1367018.47 | 1367018.47 | 1367018.47 | 1367018.47 | 1367018.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939915 | Proyecto de inversión | 2820596.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820596.55, modificado:2820596.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05602 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2021-06-24 | 2021-09-21 | 2820596.55 | 2820596.55 | 2000151.15 | 2000151.15 | 2000151.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939916 | Proyecto de inversión | 220758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220758.14, modificado:220756.35}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN0409X Y EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06467 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2117552, lat:20.7139097}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 220756.35 | 220756.35 | 220756.35 | 220756.35 | 220756.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939917 | Proyecto de inversión | 220758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220758.14, modificado:220736.04}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL AULA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06468 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 220736.04 | 220736.04 | 220736.04 | 220736.04 | 220736.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052269 | Proyecto de inversión | 1612794.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612794.18, modificado:1612794.18}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06469 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}} | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1612794.18 | 1612794.18 | 1601473.13 | 1601473.13 | 1601473.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052280 | Proyecto de inversión | 376473.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376473.31, modificado:374304.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ANDADOR DE LIGA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT 14DJN0223S, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05098 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:MIGUEL ALEMAN #352,LOS NARANJOS,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 2021-12-21 | 2022-03-04 | 374304.01 | 374304.01 | 374304.01 | 374304.01 | 374304.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052363 | Proyecto de inversión | 2099381.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099381.94, modificado:2099381.94}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN CCT 14EPR0537H, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06493 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Castellanos y Tapia 940, Santa María, 44350 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.311227, lat:20.6855361}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 2099381.94 | 2099381.94 | 2094089.11 | 2094089.11 | 2094089.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190101516234 | Acción | 3078726.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078726.17, modificado:3078726.08}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA SALUD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 88,576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2017-10-11 | 2018-01-30 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190301569711 | Proyecto de inversión | 941821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941821.4, modificado:941821.4}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89518 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2213332, lat:20.5044165}} | 2016-10-27 | 2017-01-18 | 941821.4 | 941821.4 | 846824.36 | 846824.36 | 846824.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564663 | Proyecto de inversión | 478469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478469.69, modificado:478469.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, , RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90172 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3409619, lat:20.7016148}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 478469.69 | 478469.69 | 384958.21 | 384958.21 | 384958.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564671 | Proyecto de inversión | 476724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476724.97, modificado:476724.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90182 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5054599, lat:20.5581112}} | 2017-07-19 | 2017-11-20 | 476724.97 | 476724.97 | 393334.67 | 393334.67 | 393334.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564672 | Proyecto de inversión | 477600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477600.36, modificado:477600.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REGIONAL 753, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90183 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 477600.36 | 477600.36 | 378016.99 | 378016.99 | 378016.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL16170200888785 | Proyecto de inversión | 478708.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478708.5, modificado:478708.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 478708.5 | 478708.5 | 367141.04 | 367141.04 | 367141.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564716 | Proyecto de inversión | 912013.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912013.75, modificado:912013.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES,TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90275 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2289907, lat:20.6081502}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 912013.75 | 912013.75 | 488610.15 | 488610.15 | 488610.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564717 | Proyecto de inversión | 912001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}} | EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90276 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}} | 2017-05-11 | 2017-07-05 | 912001.84 | 912001.84 | 273600.55 | 273600.55 | 273600.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443767.16 | 443767.16 | 368637.96 | 368637.96 | 368637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564721 | Proyecto de inversión | 443496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443496.98, modificado:443496.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90284 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3790832, lat:20.3374445}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443496.98 | 443496.98 | 303224.21 | 303224.21 | 303224.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564732 | Proyecto de inversión | 474999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62}} | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90306 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333}} | 2017-06-10 | 2017-08-18 | 474999.62 | 474999.62 | 321179.3 | 321179.3 | 321179.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564743 | Proyecto de inversión | 898626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898626.95, modificado:898626.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90326 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.9305834, lat:22.0561944}} | 2016-09-29 | 2016-12-30 | 898626.95 | 898626.95 | 854715.25 | 854715.25 | 854715.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564768 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90367 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276}} | 2017-08-03 | 2017-10-11 | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564778 | Proyecto de inversión | 472618.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472618.31, modificado:472618.31}} | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90378 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.7295, lat:20.875139}} | 2017-08-17 | 2018-01-20 | 472618.31 | 472618.31 | 231484.15 | 231484.15 | 231484.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564786 | Proyecto de inversión | 474492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474492.3, modificado:474492.3}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90389 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-105.0774167, lat:20.2454445}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 474492.3 | 474492.3 | 142347.69 | 142347.69 | 142347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564787 | Proyecto de inversión | 447350.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447350.91, modificado:447350.91}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90392 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco, lon:-103.0588889, lat:19.7413889}} | 2017-02-25 | 2017-05-05 | 447350.91 | 447350.91 | 360063.16 | 360063.16 | 360063.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564789 | Proyecto de inversión | 449735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449735.79, modificado:449735.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90396 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.687, lat:20.0310556}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449735.79 | 449735.79 | 237890.44 | 237890.44 | 237890.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 2017-03-26 | 2017-05-29 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 2016-12-20 | 2017-06-11 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190101516255 | Acción | 949863.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949863.87, modificado:949863.87}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4315485, lat:20.5309918}} | 2016-12-12 | 2017-03-03 | 949863.87 | 949863.87 | 712008.32 | 712008.32 | 712008.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190101516256 | Acción | 953590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953590.56, modificado:953590.56}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4450998, lat:20.4807348}} | 2016-12-14 | 2017-03-03 | 953590.56 | 953590.56 | 841379.07 | 841379.07 | 841379.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 2017-08-16 | 2017-12-22 | 899892.68 | 899892.68 | 321700.51 | 321700.51 | 321700.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 2017-08-16 | 2018-01-05 | 1849356.86 | 1849356.86 | 793775.35 | 793775.35 | 793775.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564578 | Proyecto de inversión | 751478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90584 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2959533, lat:20.6479841}} | 2017-06-10 | 2017-07-28 | 751478.89 | 751478.89 | 741267.9 | 741267.9 | 741267.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564899 | Proyecto de inversión | 239439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239439.25, modificado:239439.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90612 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5914797, lat:19.8837226}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 239439.25 | 239439.25 | 149113.73 | 149113.73 | 149113.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564583 | Proyecto de inversión | 732453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732453.12, modificado:732453.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90613 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco, lon:-103.6020569, lat:19.8754469}} | 2017-08-17 | 2017-09-27 | 732453.12 | 732453.12 | 536208.24 | 536208.24 | 536208.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564901 | Proyecto de inversión | 282278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282278.75, modificado:282278.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90617 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:287, direccion:CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-104.7819722, lat:20.2507223}} | 2017-08-17 | 2018-01-06 | 282278.75 | 282278.75 | 272311.43 | 272311.43 | 272311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564586 | Proyecto de inversión | 510589.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.48, modificado:510589.48}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90619 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco, lon:-103.5502041, lat:20.0698412}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 510589.48 | 510589.48 | 289685.41 | 289685.41 | 289685.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190101516272 | Acción | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3977671, lat:21.0309683}} | 2017-04-04 | 2017-07-24 | 3334995.48 | 3334995.48 | 2109916.6 | 2109916.6 | 2109916.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190101516273 | Acción | 5410442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRES AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3556944, lat:20.5050277}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 5410442.03 | 5410442.03 | 4695848.91 | 4695848.91 | 4695848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 2017-10-11 | 2018-03-27 | 11437918.6 | 11437918.6 | 8336481.15 | 8336481.15 | 8336481.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564927 | Proyecto de inversión | 479080.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479080.66, modificado:479080.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94989 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:251, direccion:CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3521111, lat:21.442278}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 479080.66 | 479080.66 | 434986.42 | 434986.42 | 434986.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564268 | Proyecto de inversión | 572211.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00183 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 572211.17 | 572211.17 | 280963.76 | 280963.76 | 280963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564270 | Proyecto de inversión | 576260.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00266 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 576260.71 | 576260.71 | 499439.01 | 499439.01 | 499439.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190301568885 | Proyecto de inversión | 1450605.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450605.05, modificado:1450605.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00065 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.33446, lat:21.24405}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1450605.05 | 1450605.05 | 1316553.08 | 1316553.08 | 1316553.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL180401500764 | Proyecto de inversión | 3732377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732377.03, modificado:3732377.03}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00185 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2471853, lat:20.6202267}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 3732377.03 | 3732377.03 | 2997980.84 | 2997980.84 | 2997980.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL180401500793 | Proyecto de inversión | 1339048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339048.07, modificado:1339048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00344 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.549315, lat:20.29819}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1339048.07 | 1339048.07 | 401714.42 | 401714.42 | 401714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL180401500795 | Proyecto de inversión | 1273805.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273805.18, modificado:1273805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00346 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-104.0376686, lat:20.18826}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1273805.18 | 1273805.18 | 1037021.47 | 1037021.47 | 1037021.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564282 | Proyecto de inversión | 35367596.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.536759628E7, modificado:3.84E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO ( BIBLIOTECA, EDIFICIO 'E', ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR ) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA POLITÉCNICA BELENES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH03INF, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.385611, lat:20.7377655}} | 2019-05-20 | 2019-12-16 | 38400000 | 38400000 | 38248239.68 | 38248239.68 | 38248239.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140395 | Proyecto de inversión | 3458866.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458866.09, modificado:3458866.09}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 CCT 14UBH0084E, UBICADA EN LA COLONIA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00568 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORIN 1900, LA PLAMITA, ZAPOPAN., lon:-103.359838, lat:20.732937}} | 2022-07-22 | 2022-10-31 | 3458866.09 | 3458866.09 | 1037659.83 | 1037659.83 | 1037659.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401600986 | Proyecto de inversión | 4979262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979262.57, modificado:5288461.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00233 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 5288461.54 | 5288461.54 | 5264817.61 | 5264817.61 | 5264817.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401601006 | Proyecto de inversión | 5106505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00271 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5106505.8 | 5106505.8 | 3095924.34 | 3095924.34 | 3095924.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401601019 | Proyecto de inversión | 5285354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285354.92, modificado:5285354.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CIMENTACIÓN, MUROS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL AURORA ROMERO VILLALAZ CCT 14EML0011N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04078 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.8243245, lat:20.6932597}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5285354.92 | 5285354.92 | 4070924.07 | 4070924.07 | 4070924.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401601020 | Proyecto de inversión | 5140259.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS Y PATIO CÍVICO REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04081 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5140259.29 | 5140259.29 | 4820559.4 | 4820559.4 | 4820559.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401601021 | Proyecto de inversión | 5189998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189998.64, modificado:5189998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, MURO PERIMETRAL, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0633K, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUITZEO (LA ESTANCIA), EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04091 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.7855363, lat:20.3385732}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5189998.64 | 5189998.64 | 3408919.34 | 3408919.34 | 3408919.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401601022 | Proyecto de inversión | 5109549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109549.6, modificado:5109549.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, PISOS, HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL, TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ CCT 14DTV0221J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04105 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.0197678, lat:19.3648135}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5109549.6 | 5109549.6 | 3569812.94 | 3569812.94 | 3569812.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200101700632 | Proyecto de inversión | 4690142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690142.13, modificado:4690142.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14EJN0782B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04079 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9720587, lat:20.6965779}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 4690142.13 | 4690142.13 | 4203471.83 | 4203471.83 | 4203471.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200101700633 | Proyecto de inversión | 5274489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274489.16, modificado:5274489.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04080 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5274489.16 | 5274489.16 | 4726070.53 | 4726070.53 | 4726070.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200301791271 | Proyecto de inversión | 2389737.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389737.87, modificado:2389737.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CCT 14UBH0094L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00597 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.5064576, lat:20.5525344}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 2389737.87 | 2389737.87 | 2366988.65 | 2366988.65 | 2366988.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234406 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7200000.0}} | Conservación Periódica del camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300204 | N | 0 | 0 | 604630 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.213166, lat:20.664381}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 7200000 | 6972834.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6972834.98, importe_modificado:6972834.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234944 | Proyecto de inversión | 5554000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5554000.0, modificado:5554000.0}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300186 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.76, meta_modificada:1398.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-10 | 2023-09-15 | 5554000 | 5296557.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5296557.37, importe_modificado:5296557.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.62}} | {2234944/proyecto_INICIO, 2234944/proyecto_PROCESO, 2234944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234948 | Proyecto de inversión | 8200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8200000.0, modificado:8200000.0}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300272 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-10 | 2023-08-17 | 8200000 | 8134443.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-532-2023, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8134443.24, importe_modificado:8134443.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}} | {2234948/proyecto_INICIO, 2234948/proyecto_PROCESO, 2234948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233888 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Conservación Periódica del Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo La Frontera - Lagunillas, en el Municipio de Tapalpa. Segunda Etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300121 | N | 0 | 0 | 26223 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo La Frontera - Lagunillas, en el Municipio de Tapalpa, lon:-103.71284, lat:19.959427}} | 2023-03-22 | 2023-07-20 | 6000000 | 5934103.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5934103.57, importe_modificado:5934103.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2233888/proyecto_PROCESO, 2233888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878720 | Proyecto de inversión | 7392227.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7392227.55, modificado:7392227.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y PISOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00595 | N | 0 | 0 | 2762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2020-10-06 | 2021-01-19 | 7392227.55 | 7392227.55 | 7048662.09 | 7048662.09 | 7048662.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878721 | Proyecto de inversión | 3967892.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967892.36, modificado:3967892.36}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14DPR0664E, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA OBREGÓN, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03438 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.699123, lat:19.222058}} | 2020-10-06 | 2021-02-01 | 3967892.36 | 3967892.36 | 3953103.29 | 3953103.29 | 3953103.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878722 | Proyecto de inversión | 3950036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950036.16, modificado:3950036.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS, ANDADORES DE LIGA, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ITZIA CCT 14DJN0815D, UBICADO EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03271 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.487011, lat:19.5516483}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3950036.16 | 3950036.16 | 3887043 | 3887043 | 3887043 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878723 | Proyecto de inversión | 3870167.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870167.71, modificado:3870167.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES DE LIGA, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05921 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3870167.71 | 3870167.71 | 2916274.71 | 2916274.71 | 2916274.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878731 | Proyecto de inversión | 3378220.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:4109130.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABO CORRIENTES (EL TUITO), MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05956 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4109130.4 | 4109130.4 | 4081864.15 | 4081864.15 | 4081864.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210101886163 | Proyecto de inversión | 3954260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954260.59, modificado:3954260.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DPR2466S, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05952 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO, lon:-102.7112006, lat:20.2965379}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 3954260.59 | 3954260.59 | 3898883.27 | 3898883.27 | 3898883.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001489 | Proyecto de inversión | 1146613.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146613.75, modificado:1146613.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENARO CODINA CCT 14DES0140T, UBICADA EN LA COLONIA CD. AZTLÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06465 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. AZTLAN,CIUDAD AZTLAN,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.271501, lat:20.613239}} | 2021-09-01 | 2021-11-25 | 1146613.75 | 1146613.75 | 1055036.69 | 1055036.69 | 1055036.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052272 | Proyecto de inversión | 689717.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689717.94, modificado:689717.94}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ CCT 14DJN1493S, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03928 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.38363, lat:20.52287}} | 2021-12-01 | 2022-02-05 | 689717.94 | 689717.94 | 479986.18 | 479986.18 | 479986.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052274 | Proyecto de inversión | 2855071.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855071.51, modificado:2855071.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, LÍNEA DE DESCARGA PLUVIAL, PUENTE VEHICULAR Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2855071.51 | 2855071.51 | 2566138.26 | 2566138.26 | 2566138.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052278 | Proyecto de inversión | 744854.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744854.43, modificado:744854.43}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PALOMAR Y ARIAS CCT 14DPR4195D, UBICADA EN LA LOCALIDAD NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02542 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A SANTA LICIA,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5222924, lat:20.78377096}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 744854.43 | 744854.43 | 638909.11 | 638909.11 | 638909.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099561 | Proyecto de inversión | 2287956.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287956.48, modificado:2287956.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, BARDA PERIMETRAL, ANDADOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHÁVEZ MADRUEÑO CCT 14EPR0147S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04950 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS # 80,LA PRIMAVERA II,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.48521, lat:19.67592}} | 2022-05-11 | 2022-09-10 | 2287956.48 | 2287956.48 | 1342713.08 | 1342713.08 | 1342713.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198513 | Proyecto de inversión | 321290.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321290.78, modificado:400007.01}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL CECYTEJ NO. 9 VALLE DE JUÁREZ CCT 14ETC0009A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON07179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO S7N,,VALLE DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-102.95027, lat:19.94425}} | 2022-10-17 | 2023-01-16 | 400007.01 | 400007.01 | 348560.14 | 348560.14 | 348560.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198516 | Proyecto de inversión | 2884437.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884437.24, modificado:2884437.24}} | REHABILITACIÓN DE ACABADOS, PISOS, PINTURAS Y CANCELERÍA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 CCT 14UBH0003D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ALVAREZ DEL CASTILLO - PREPARATORIA NO. 3,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.34765593, lat:20.6983143}} | 2022-10-17 | 2022-12-28 | 2884437.24 | 2884437.24 | 2222849.39 | 2222849.39 | 2222849.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211685 | Proyecto de inversión | 4655071.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655071.14, modificado:4655071.14}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL, REPARACIÓN DE TECHOS (HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DE ENJARRES) , CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LONARIA E INCORPORACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05684 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GUERRERO # 174,,AYUTLA,JALISCO, lon:-104.3492406, lat:20.1262788}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 4655071.14 | 4655071.14 | 1396521.34 | 1396521.34 | 1396521.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10076033.65 | 10076033.65 | 10076033.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564591 | Proyecto de inversión | 4746417.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746417.88, modificado:4746417.88}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94639 | N | 0 | 0 | 13751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3319199, lat:20.6859445}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4746417.88 | 4746417.88 | 2524653.83 | 2524653.83 | 2524653.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564592 | Proyecto de inversión | 4148493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94640 | N | 0 | 0 | 6570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4148493.09 | 4148493.09 | 3635778.48 | 3635778.48 | 3635778.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190301568876 | Proyecto de inversión | 5172215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94641 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5172215.26 | 5172215.26 | 3741071.45 | 3741071.45 | 3741071.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190301568877 | Proyecto de inversión | 4534638.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534638.14, modificado:4534638.14}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94642 | N | 0 | 0 | 3932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4534638.14 | 4534638.14 | 3052509.35 | 3052509.35 | 3052509.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190301568878 | Proyecto de inversión | 5131349.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131349.42, modificado:5131349.42}} | REDES DE INSTALACION DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94663 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5131349.42 | 5131349.42 | 4683146.65 | 4683146.65 | 4683146.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401600849 | Proyecto de inversión | 5277172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277172.26, modificado:5277172.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04064 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5277172.26 | 5277172.26 | 4889498.73 | 4889498.73 | 4889498.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401600871 | Proyecto de inversión | 3824929.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824929.13, modificado:3824929.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UN PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR2521V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04070 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.758433, lat:19.9468094}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 3824929.13 | 3824929.13 | 3690307.27 | 3690307.27 | 3690307.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401600872 | Proyecto de inversión | 4742784.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742784.89, modificado:4742784.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UNA BODEGA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1184D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COINAN, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04085 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7411668, lat:20.525639}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4742784.89 | 4742784.89 | 4719383.5 | 4719383.5 | 4719383.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140398 | Proyecto de inversión | 1977558.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977558.62, modificado:1977558.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 5 CCT 14ECB0005P, UBICADO EN LA COL. NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06481 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO REAL DE COLIMA # 3815,BALCONES DE SANTA MARIA, lon:-103.3944691, lat:20.6107231}} | 2022-07-22 | 2023-01-06 | 1977558.62 | 1977558.62 | 1025474.4 | 1025474.4 | 1025474.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401600881 | Proyecto de inversión | 4612707.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612707.42, modificado:4612707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 110 CCT 14DST0110R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04096 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5063889, lat:19.4461111}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4612707.42 | 4612707.42 | 3930669.94 | 3930669.94 | 3930669.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401600882 | Proyecto de inversión | 5070744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070744.16, modificado:5070744.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 CCT 14DST0026T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04104 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5070744.16 | 5070744.16 | 4637718.13 | 4637718.13 | 4637718.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401600895 | Proyecto de inversión | 5286166.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286166.26, modificado:5286166.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO REJA Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL MATA CAMARENA CCT 14EES0500N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04065 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1945299, lat:20.7956819}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5286166.26 | 5286166.26 | 4795653.45 | 4795653.45 | 4795653.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401600897 | Proyecto de inversión | 5281011.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281011.38, modificado:5281011.37}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, REHABILITACIÓN DE GENERAL DE EDIFICIOS (APLANADOS, PISOS, CARPINTERÍA, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04090 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5281011.37 | 5281011.37 | 5281011.37 | 5281011.37 | 5281011.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200201707007 | Proyecto de inversión | 5279900.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5279900.92, modificado:5279900.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21969, lat:20.62169}} | 2020-05-22 | 2020-09-07 | 5279900.92 | 5279900.92 | 5270212.69 | 5270212.69 | 5270212.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200301787445 | Proyecto de inversión | 4077957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077957.94, modificado:4077533.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CCT 14EPR0472O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05957 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7795278, lat:19.7733888}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4077533.48 | 4077533.48 | 4077533.48 | 4077533.48 | 4077533.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200301787450 | Proyecto de inversión | 4109732.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109732.66, modificado:4109732.66}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MA. GUADALUPE ESCOTO MAGAÑA CCT 14DES0031M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05939 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5202017, lat:20.5476308}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4109732.66 | 4109732.66 | 1730315.81 | 1730315.81 | 1730315.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200301787452 | Proyecto de inversión | 4048102.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048102.55, modificado:4048102.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05452 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5494444, lat:19.4108333}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4048102.55 | 4048102.55 | 3775301.4 | 3775301.4 | 3775301.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878659 | Proyecto de inversión | 5286066.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286066.06, modificado:5286066.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SANITARIOS, ESCALERA (POR SUSTITUCIÓN), CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04074 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 2020-10-01 | 2021-01-26 | 5286066.06 | 5286066.06 | 5182640.67 | 5182640.67 | 5182640.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878660 | Proyecto de inversión | 1321779.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321779.18, modificado:1321779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, OBRA DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2503F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE ACUÑA (SAN NICOLÁS), MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05946 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.2536111, lat:20.1897222}} | 2020-10-01 | 2021-01-20 | 1321779.18 | 1321779.18 | 1103901.38 | 1103901.38 | 1103901.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878661 | Proyecto de inversión | 4050909.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050909.79, modificado:4033537.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR1683Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRTO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05941 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5439723, lat:20.3557221}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 4033537.25 | 4033537.25 | 4033537.25 | 4033537.25 | 4033537.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878667 | Proyecto de inversión | 4579398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01210 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4579398.5 | 4579398.5 | 4479096.44 | 4479096.44 | 4479096.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878668 | Proyecto de inversión | 341036.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341036.14, modificado:328398.69}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14EJN0180J, UBICADO EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02526 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.40805, lat:20.73867}} | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 328398.69 | 328398.69 | 328398.69 | 328398.69 | 328398.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878671 | Proyecto de inversión | 4002733.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002733.17, modificado:4002733.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05928 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1916611, lat:20.2888496}} | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 4002733.17 | 4002733.17 | 3789089.87 | 3789089.87 | 3789089.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878673 | Proyecto de inversión | 4023941.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023941.27, modificado:4023941.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 INCLUYENTE, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0801Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ISLA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04116 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7494444, lat:20.600611}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4023941.24 | 4023941.24 | 4023941.24 | 4023941.24 | 4023941.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878674 | Proyecto de inversión | 4024603.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024603.31, modificado:4024603.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR3056W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02958 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1981781, lat:20.7898591}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4024603.31 | 4024603.31 | 3266855.52 | 3266855.52 | 3266855.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878677 | Proyecto de inversión | 4029595.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029595.72, modificado:4029595.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4, ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1423N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05932 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.9304444, lat:20.4281389}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 4029595.72 | 4029595.72 | 3766085.73 | 3766085.73 | 3766085.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210101886149 | Proyecto de inversión | 11952033.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195203395E7, modificado:1.195203395E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, RED DE VOZ Y DATOS) Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y JARDINERÍA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU00033Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-01-18 | 2021-04-10 | 11952033.95 | 11952033.95 | 11540938.44 | 11540938.44 | 11540938.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210101886150 | Proyecto de inversión | 1294666.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294666.26, modificado:1294666.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CCT 14EJN0095M, UBICADO EN LA COLONIA CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02423 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.331105, lat:20.660724}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1294666.26 | 1294666.26 | 900811.36 | 900811.36 | 900811.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210101886151 | Proyecto de inversión | 1360922.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360922.45, modificado:1360922.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AIRE ACONDICIONADO Y MURO REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GREGORIO ABALOS CCT 14DES0128Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD JARDINES DE VERANO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02475 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4403281, lat:20.5308009}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1360922.45 | 1360922.45 | 1189342.57 | 1189342.57 | 1189342.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210101886154 | Proyecto de inversión | 1627226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627226.78, modificado:1627226.78}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, AIRE ACONDICIONADO, PATIO CÍVICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02480 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2543001, lat:20.47941}} | 2021-03-10 | 2021-07-07 | 1627226.78 | 1627226.78 | 1493217.09 | 1493217.09 | 1493217.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210101886161 | Proyecto de inversión | 4108459.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108459.41, modificado:4108459.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0512Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TLALCOSAHUA, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04483 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.1694445, lat:22.273639}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 4108459.41 | 4108459.41 | 3832055.86 | 3832055.86 | 3832055.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210101886162 | Proyecto de inversión | 2030043.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030043.52, modificado:2030043.52}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3511V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02499 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3054723, lat:20.5890835}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2030043.52 | 2030043.52 | 2016611.77 | 2016611.77 | 2016611.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939923 | Proyecto de inversión | 3998611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998611.18, modificado:3998611.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EN MAL ESTADO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ CCT 14DPR0913V, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05933 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3998611.18 | 3998611.18 | 3985640.88 | 3985640.88 | 3985640.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001490 | Proyecto de inversión | 1624429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624429.34, modificado:1610551.15}} | SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EES0221C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02399 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEDINA ASCENCIO S/N,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3553206, lat:20.7052401}} | 2021-07-01 | 2021-10-26 | 1610551.15 | 1610551.15 | 1610551.15 | 1610551.15 | 1610551.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001492 | Proyecto de inversión | 1467752.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467752.19, modificado:1467743.92}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, ACABADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 CCT 14DST0091T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02627 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.78516, lat:21.8299601}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1467743.92 | 1467743.92 | 1467743.92 | 1467743.92 | 1467743.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001493 | Proyecto de inversión | 2643288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643288.1, modificado:2643288.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA COCINA, COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, INGRESO VEHICULAR Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 46 TERESA BARBA PALOMERA CCT 14EML0078V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05942 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO, lon:-104.79088, lat:20.53057}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 2643288.1 | 2643288.1 | 2621087.82 | 2621087.82 | 2621087.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052271 | Proyecto de inversión | 1130951.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130951.57, modificado:1130951.57}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO CCT 14EPR0641T, EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02605 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 448,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.15598, lat:20.77063}} | 2021-12-01 | 2022-02-05 | 1130951.57 | 1130951.57 | 814381.18 | 814381.18 | 814381.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052276 | Proyecto de inversión | 1293870.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293870.37, modificado:1293870.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO CCT14DJN0015L, UBICADO EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02464 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 49,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3100381, lat:20.4318953}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 1293870.37 | 1293870.37 | 1153564.62 | 1153564.62 | 1153564.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052277 | Proyecto de inversión | 1071183.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071183.1, modificado:1071183.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR, MURO-REJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02514 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 1071183.1 | 1071183.1 | 539355.09 | 539355.09 | 539355.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052279 | Proyecto de inversión | 1102641.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102641.57, modificado:1102641.57}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JESUSITA VILLANUEVA CCT 14DJN0040K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02645 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO # 11,,TUXPAN,JALISCO, lon:-103.3753107, lat:19.5553131}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 1102641.57 | 1102641.57 | 1042700.79 | 1042700.79 | 1042700.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052281 | Proyecto de inversión | 761138.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761138.9, modificado:761138.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EMSAD NO. 18 CCT 14EMS0018Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD BETULIA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:NARANJO #6 A,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-102.01925, lat:21.7604445}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 761138.9 | 761138.9 | 656039.2 | 656039.2 | 656039.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052282 | Proyecto de inversión | 2350266.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350266.57, modificado:2280737.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, BARDA PERIMETRAL Y MALLA CICLÓNICA EN EL COBAEJ NO. 11 CCT 14ECB0011Z, UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUERTO MELAQUE #4040,SAN FRANCISCO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2750887, lat:20.6769986}} | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 2280737.21 | 2280737.21 | 2280737.21 | 2280737.21 | 2280737.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052283 | Proyecto de inversión | 4965979.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4965979.6, modificado:4965979.6}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA F 14 CCT 14EES0505I, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05945 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 175,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0043139, lat:20.7924656}} | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 4965979.6 | 4965979.6 | 4704370.53 | 4704370.53 | 4704370.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052284 | Proyecto de inversión | 226958.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226958.76, modificado:226958.76}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENA ZAPATA CCT 14DJN0143G, UBICADO EN LA COLONIA MEZQUITÁN COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02445 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3643122, lat:20.6927024}} | 2021-12-01 | 2022-01-15 | 226958.76 | 226958.76 | 167820.82 | 167820.82 | 167820.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099557 | Proyecto de inversión | 1017529.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017529.45, modificado:1017529.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14EES0055V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS DOLORES, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02408 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:DEPORTIVA,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.5275278, lat:20.806889}} | 2022-04-01 | 2022-09-24 | 1017529.45 | 1017529.45 | 305258.84 | 305258.84 | 305258.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220102064918 | Proyecto de inversión | 448029.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448029.31, modificado:448029.31}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONCLUSIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, CANCELERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GONZÁLEZ TORRES CCT 14DJN2225D, UBICADO EN LA COLONIA EL PANORÁMICO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06466 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 2022-04-01 | 2022-07-05 | 448029.31 | 448029.31 | 411614.83 | 411614.83 | 411614.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099559 | Proyecto de inversión | 1505545.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505545.05, modificado:1505545.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CCT 14EPR0472O, UBICADA EN LA LOCALIDAD JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02644 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7795278, lat:19.7733888}} | 2022-04-09 | 2022-05-31 | 1505545.05 | 1505545.05 | 1416878.76 | 1416878.76 | 1416878.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198519 | Proyecto de inversión | 3577891.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577891.44, modificado:3577891.44}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS C, D Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ CCT 14EPR1007Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05938 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 428,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3509155, lat:20.7079178}} | 2022-11-15 | 2023-04-13 | 3577891.44 | 3577891.44 | 1073367.43 | 1073367.43 | 1073367.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220102064919 | Proyecto de inversión | 388994.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388994.93, modificado:388994.93}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14EJN0053N, UBICADO EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05035 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3633295, lat:20.6546199}} | 2021-12-21 | 2022-03-04 | 388994.93 | 388994.93 | 185180.71 | 185180.71 | 185180.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220102064915 | Proyecto de inversión | 700983.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700983.1, modificado:700983.1}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN TERRIQUEZ CCT 14EJN1009G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05963 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:TABACHINES # 12,TABACHINES,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0740948, lat:20.6260024}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 700983.1 | 700983.1 | 630860.1 | 630860.1 | 630860.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234413 | Proyecto de inversión | 7051000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7051000.0, modificado:7051000.0}} | Conservación Periódica del camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300205 | N | 0 | 0 | 604630 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.225066, lat:20.670233}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 7051000 | 6899039 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-416-2023, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6899039.0, importe_modificado:6899039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234418 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300239 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 12000000 | 11983858.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-257-2023, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19838584E7, importe_modificado:1.19838584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2234418/proyecto_INICIO, 2234418/proyecto_PROCESO, 2234418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234978 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300273 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-09 | 2023-08-16 | 12000000 | 11934607.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-527-2023, contratista:PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19346071E7, importe_modificado:1.19346071E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}} | {2234978/proyecto_INICIO, 2234978/proyecto_PROCESO, 2234978/proyecto_INICIO, 2234978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235473 | Proyecto de inversión | 117382.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117382.5, modificado:117382.5}} | Rehabilitación de pavimento en la calle Evangelistas | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | SJL-020-2023 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.63, meta_modificada:213.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle Evangelistas entre avenida del pocito y calle la Noria, lon:-102.33139495, lat:21.25571193}} | 2023-07-14 | 2023-09-30 | 117382.5 | 117382.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132678, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:117382.5, importe_modificado:117382.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2235473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Modificar el tipo de programa o proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2023-07-24}}
2023 | 2 | JAL230202233902 | Proyecto de inversión | 8914852.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8914852.91, modificado:8914852.91}} | Reconstrucción del camino sin código Mixtlán - Puente Paredes, del km. 7+000 al km. 14+075, en el municipio de Mixtlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300130 | N | 0 | 0 | 3638 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.08, meta_modificada:7.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Camino sin código Mixtlán - Puente Paredes, del km. 7+000 al km. 14+075, en el municipio de Mixtlán, Jalisco, lon:-104.431491, lat:20.493241}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 8914852.91 | 8914852.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-444-2023, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8914852.91, importe_modificado:8914852.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2233902/proyecto_INICIO, 2233902/proyecto_PROCESO, 2233902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099558 | Proyecto de inversión | 3259165.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259165.03, modificado:3259165.03}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMPARO MARTÍNEZ CCT 14EJN0074Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05070 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIV. AMPARO MARTINEZ # 8,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04216, lat:20.54195}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3259165.03 | 3259165.03 | 2358995.1 | 2358995.1 | 2358995.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198512 | Proyecto de inversión | 1441123.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441123.65, modificado:1441123.65}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR1711F, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL GOBERNADOR, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04447 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HIDALGO # 21,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.455889, lat:20.3869168}} | 2022-10-05 | 2022-11-30 | 1441123.65 | 1441123.65 | 1203828.56 | 1203828.56 | 1203828.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140394 | Proyecto de inversión | 1430875.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430875.01, modificado:1430875.01}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ATZIHUALPILLI CCT 14EPR1548U, UBICADA EN LA COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04184 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:canario 19, lon:-103.2378833, lat:20.6643598}} | 2022-07-19 | 2022-10-15 | 1430875.01 | 1430875.01 | 429262.5 | 429262.5 | 429262.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099562 | Proyecto de inversión | 672402.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672402.24, modificado:672402.24}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR0385U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06369 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1443057, lat:21.0948888}} | 2022-04-09 | 2022-08-08 | 672402.24 | 672402.24 | 623391.19 | 623391.19 | 623391.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140396 | Proyecto de inversión | 322594.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322594.75, modificado:322594.75}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y APLANADOS EN EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA SALUD EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH06765 | N | 0 | 0 | 8599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2022-07-22 | 2022-09-22 | 322594.75 | 322594.75 | 305898.12 | 305898.12 | 305898.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140403 | Proyecto de inversión | 972513.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972513.06, modificado:972513.06}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO CCT 14UBH0091O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06691 | N | 0 | 0 | 863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN NUM. 80, lon:-103.18848, lat:20.51799}} | 2022-07-22 | 2022-12-02 | 972513.06 | 972513.06 | 858181.14 | 858181.14 | 858181.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140406 | Proyecto de inversión | 2454862.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454862.35, modificado:2454862.35}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA BIBLIOTECA Y REENCARPETAMIENTO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA SEDE OCOTLÁN CCT 14USU0160O, UBICADO EN LA COLONIA EL RAICERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH07118 | N | 0 | 0 | 13200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807}} | 2022-08-03 | 2022-11-30 | 2454862.35 | 2454862.35 | 1341311.97 | 1341311.97 | 1341311.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140410 | Proyecto de inversión | 1282620.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282620.54, modificado:1282620.54}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, APLANADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA EN PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR0060O, UBICADA EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05430 | N | 0 | 0 | 617 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AGUSTIN MELGAR # 1509,PRADOS DE SANTA LUCIA, lon:-103.5006132, lat:20.8002849}} | 2022-07-19 | 2022-10-15 | 1282620.54 | 1282620.54 | 963607.97 | 963607.97 | 963607.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140413 | Proyecto de inversión | 736646.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736646.26, modificado:736646.26}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. MAGDALENA ARIAS A CCT 14EJN0119F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06226 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CORONA ARAIZA # 277, lon:-104.3740885, lat:19.7700624}} | 2022-08-23 | 2022-09-30 | 736646.26 | 736646.26 | 718363.28 | 718363.28 | 718363.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140418 | Proyecto de inversión | 767925.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767925.24, modificado:767925.24}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARTÍ CCT 14DES0111Y, UBICADA EN LA COLONIA SANTA PAULA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04192 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:GONZALEZ CAMARENA # 101,SANTA PAULA, lon:-103.2525985, lat:20.6032607}} | 2022-09-07 | 2022-11-20 | 767925.24 | 767925.24 | 505125.77 | 505125.77 | 505125.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140419 | Proyecto de inversión | 1033953.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033953.41, modificado:1033953.41}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 14DPR3642N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04838 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA 12,HORTALIZA, lon:-103.2669329, lat:20.6526969}} | 2022-09-07 | 2022-11-20 | 1033953.41 | 1033953.41 | 680244.37 | 680244.37 | 680244.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140421 | Proyecto de inversión | 1442160.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442160.93, modificado:1442160.93}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 14EPR1064Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05968 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA MATILDE,SANTA MARGARITA, lon:-103.4159358, lat:20.7265808}} | 2022-09-09 | 2022-11-22 | 1442160.93 | 1442160.93 | 1086475.08 | 1086475.08 | 1086475.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198514 | Proyecto de inversión | 667359.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667359.65, modificado:667359.65}} | MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EXISTENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CCT 14EST0021X, UBICADA EN LA COLONIA LA PERLA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03887 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARIAN0 JIMENEZ #422,LA PERLA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3348928, lat:20.6783348}} | 2022-10-17 | 2022-12-16 | 667359.65 | 667359.65 | 200207.9 | 200207.9 | 200207.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198515 | Proyecto de inversión | 2791580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791580.1, modificado:2791580.1}} | MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 CCT 14UBH0086C, UBICADA EN LA COLONIA LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE: PERIFERICO NORTE NUM. 640,ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3860208, lat:20.7393881}} | 2022-10-17 | 2023-01-16 | 2791580.1 | 2791580.1 | 1310280.06 | 1310280.06 | 1310280.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198517 | Proyecto de inversión | 1019017.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019017.73, modificado:1019017.73}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14EPR0116Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD AYOTLÁN (AYO EL CHICO), EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04880 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:JUAREZ # 28,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3347265, lat:20.5284554}} | 2022-10-05 | 2022-11-30 | 1019017.73 | 1019017.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198518 | Proyecto de inversión | 1334560.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334560.05, modificado:1334560.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PÓRTICO DE INGRESO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REFORMA CCT 14EPR0471P, UBICADA EN LA LOCALIDAD ARQUITOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04678 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ABASOLO # 614,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3660042, lat:19.7835716}} | 2022-10-21 | 2022-12-28 | 1334560.05 | 1334560.05 | 1329554.11 | 1329554.11 | 1329554.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198520 | Proyecto de inversión | 937413.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937413.32, modificado:937413.32}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR3516Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04846 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA NORTE # 235,JALISCO,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.432272, lat:20.290439}} | 2022-11-11 | 2023-01-15 | 937413.32 | 937413.32 | 906364.54 | 906364.54 | 906364.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198521 | Proyecto de inversión | 2702102.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702102.85, modificado:2702102.85}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO CCT 14DES0132K, UBICADA EN LA COLONIA PRADOS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04380 | N | 0 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRADOS DE LOS LLANOS VERDES,PRADOS DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2159846, lat:20.6526765}} | 2022-12-01 | 2023-02-15 | 2702102.85 | 2702102.85 | 2697637.31 | 2697637.31 | 2697637.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211686 | Proyecto de inversión | 1374143.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374143.78, modificado:1374143.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 84 CCT 14DES0091A, UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02733 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MANANTIAL #753,BUENOS AIRES,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.22355, lat:20.59702}} | 2023-02-03 | 2023-03-19 | 1374143.78 | 1374143.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099556 | Proyecto de inversión | 1549999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549999.82, modificado:1539027.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06977 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 2021-11-01 | 2022-02-19 | 1539027.92 | 1539027.92 | 1539027.92 | 1539027.92 | 1539027.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099560 | Proyecto de inversión | 3091415.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091415.87, modificado:3091415.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 49 CCT 14DST0116L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06994 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7862152, lat:20.5424081}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 3091415.87 | 3091415.87 | 2257395.93 | 2257395.93 | 2257395.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210101886171 | Proyecto de inversión | 814781.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814781.77, modificado:814781.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR0256Z, UBICADA EN LA COLONIA CRUZ DE ZACATE, MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05697 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8824739, lat:21.182633}} | 2021-03-16 | 2021-05-31 | 814781.77 | 814781.77 | 781016 | 781016 | 781016 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140639 | Proyecto de inversión | 1354152.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354152.56, modificado:1354152.56}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DJN0418E, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JAZMÍN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03883 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7120832, lat:19.6531109}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 1354152.56 | 1354152.56 | 834093.03 | 834093.03 | 834093.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 4514481.38 | 4514481.38 | 4514481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140660 | Proyecto de inversión | 368219.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368219.64, modificado:368219.64}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENA ZAPATA CCT 14DJN0143G, UBICADO EN LA COLONIA MEZQUITÁN COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07491 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY, lon:-103.3643122, lat:20.6927024}} | 2022-07-18 | 2022-08-18 | 368219.64 | 368219.64 | 340370.3 | 340370.3 | 340370.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198682 | Proyecto de inversión | 380747.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380747.59, modificado:475934.49}} | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR EN LA BIBLIOTECA CENTRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CCT 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH04212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2022-12-01 | 2023-01-14 | 475934.49 | 475934.49 | 437859.72 | 437859.72 | 437859.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939910 | Proyecto de inversión | 2202796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202796.35, modificado:2202796.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ACUICULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CCT 14USU0190I, UBICADO EN LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2021-06-25 | 2021-09-22 | 2202796.35 | 2202796.35 | 1955067.05 | 1955067.05 | 1955067.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198681 | Proyecto de inversión | 3332667.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332667.32, modificado:3332667.32}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20 CCT 14DST0020Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06501 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN # 251,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.56619, lat:19.23522}} | 2022-11-04 | 2023-02-15 | 3332667.32 | 3332667.32 | 2532849.7 | 2532849.7 | 2532849.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211697 | Proyecto de inversión | 372741.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372741.3, modificado:371998.9}} | OBRA ELÉCTRICA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA VOCACIONAL CCT 14UBH0008Z, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH07976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2023-02-27 | 2023-03-31 | 371998.9 | 371998.9 | 371998.9 | 371998.9 | 371998.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878642 | Proyecto de inversión | 5692084.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692084.3, modificado:5692084.3}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14USU0222K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05632 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-92.6293982, lat:16.7177961}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 5692084.3 | 5692084.3 | 5282142.11 | 5282142.11 | 5282142.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001501 | Proyecto de inversión | 7289244.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7289244.42, modificado:7589220.19}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (CUCOSTA) SEDE TOMATLÁN CCT 14USU0190I., UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.26262, lat:19.92321}} | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 7589220.19 | 7589220.19 | 7350638.92 | 7350638.92 | 7350638.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001502 | Proyecto de inversión | 737556.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737556.97, modificado:737556.97}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 14DPR0070V, EN LA LOCALIDAD LOS AMIALES, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04419 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:MANUEL LOPEZ COTILLA # 25,,AMECA,JALISCO, lon:-103.9848611, lat:20.4725832}} | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 737556.97 | 737556.97 | 665276.11 | 665276.11 | 665276.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052205 | Proyecto de inversión | 1126124.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126124.97, modificado:1119187.84}} | TERMINACIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA PREPARATORIA REGIONAL MODULO SAN MIGUEL EL ALTO CCT 14UBH0145B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION MEDINA DE LA TORRE N° 178,SAN MIGUEL EL ALTO (ZONA CENTRO),SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3983601, lat:21.0256668}} | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 1119187.84 | 1119187.84 | 1119187.84 | 1119187.84 | 1119187.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099571 | Proyecto de inversión | 393625.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393625.82, modificado:500577.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE MUROS DIVISORIOS MÓVILES EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH06548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 500577.56 | 500577.56 | 500577.56 | 500577.56 | 500577.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140655 | Proyecto de inversión | 2316977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316977.2, modificado:2316977.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-06747 | N | 0 | 0 | 11050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2316977.2 | 2316977.2 | 1524616.37 | 1524616.37 | 1524616.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001503 | Proyecto de inversión | 1057304.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057304.97, modificado:1057304.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06448 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 1057304.97 | 1057304.97 | 1008825.46 | 1008825.46 | 1008825.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001504 | Proyecto de inversión | 170759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170759.91, modificado:170759.91}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE MÚSICA-SAN AGUSTÍN) CCT 14USU0140A-S, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3449666, lat:20.6785356}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 170759.91 | 170759.91 | 169410.9 | 169410.9 | 169410.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001514 | Proyecto de inversión | 188543.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188543.41, modificado:188543.41}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE ARTES, SANTA MARÍA DE GRACIA) CCT 14USU0140A-SM, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3447861, lat:20.6761767}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 188543.41 | 188543.41 | 184080.38 | 184080.38 | 184080.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052207 | Proyecto de inversión | 821355.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821355.79, modificado:821355.79}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DEL HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06856 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.85797, lat:20.50545}} | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 821355.79 | 821355.79 | 662871.96 | 662871.96 | 662871.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052211 | Proyecto de inversión | 2570978.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570978.31, modificado:2570978.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC CCT 14UBH0090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA N° 135 PONIENTE,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.43378, lat:20.2804444}} | 2021-12-18 | 2021-12-31 | 2570978.31 | 2570978.31 | 2189388.14 | 2189388.14 | 2189388.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099580 | Proyecto de inversión | 2223846.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223846.22, modificado:2223846.22}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20 CCT 14DST0020Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03166 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN # 251,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.56619, lat:19.23522}} | 2022-05-11 | 2022-07-24 | 2223846.22 | 2223846.22 | 1494455.22 | 1494455.22 | 1494455.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198688 | Proyecto de inversión | 121429.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121429.46, modificado:121429.46}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA CCT 14UBH0021T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH07769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.59436, lat:19.8833057}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 121429.46 | 121429.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939912 | Proyecto de inversión | 8005000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8005000.04, modificado:8005000.04}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA U 4 CCT 14EES0334F, UBICADA EN LA COLONIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03533 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HECTOR BERLIOZ # 5223,LA ESTANCIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4282463, lat:20.6715243}} | 2021-06-15 | 2021-11-11 | 8005000.04 | 8005000.04 | 7876068.26 | 7876068.26 | 7876068.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001511 | Proyecto de inversión | 3291821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 3291821.29 | 3291821.29 | 1522867 | 1522867 | 1522867 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052218 | Proyecto de inversión | 1117201.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117201.22, modificado:1117201.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN ENCARNACIÓN DE DÍAZ CCT 14UBH0211K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ 119,COLONIA ESPAÑA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-103.34765593, lat:20.6983143}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1117201.22 | 1117201.22 | 1105062.64 | 1105062.64 | 1105062.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099576 | Proyecto de inversión | 11081022.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.108102296E7, modificado:1.108102296E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2022-04-05 | 2022-08-05 | 11081022.96 | 11081022.96 | 7122780.62 | 7122780.62 | 7122780.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140645 | Proyecto de inversión | 1620693.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620693.83, modificado:1620693.83}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14USU0222K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-07065 | N | 0 | 0 | 8559 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL N° 170, lon:-102.3239862, lat:21.2437689}} | 2022-07-15 | 2022-10-18 | 1620693.83 | 1620693.83 | 1174644.75 | 1174644.75 | 1174644.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140665 | Proyecto de inversión | 1171810.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171810.18, modificado:1171810.18}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1078U, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07711 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA # 44, lon:-103.5029, lat:20.48102}} | 2022-08-23 | 2022-09-30 | 1171810.18 | 1171810.18 | 707328.48 | 707328.48 | 707328.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198689 | Proyecto de inversión | 1577979.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577979.42, modificado:1577979.42}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, MUROS, PISOS, CANCELERÍAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0304S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07710 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.347145, lat:20.7140605}} | 2022-09-22 | 2022-10-31 | 1577979.42 | 1577979.42 | 1474574.55 | 1474574.55 | 1474574.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198683 | Proyecto de inversión | 566992.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566992.55, modificado:566991.95}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y SUSTITUCIÓN DE PISO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALISCO CCT 14ENL0007Z, UBICADA EN LA COLONIA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUEVA ESCOCIA N° 1535,PROVIDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.39042, lat:20.69799}} | 2022-12-01 | 2023-01-14 | 566991.95 | 566991.95 | 566991.95 | 566991.95 | 566991.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198684 | Proyecto de inversión | 1789590.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789590.99, modificado:1789590.99}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, PINTURA Y REJA-PERIMETRAL EN CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE LIGA EN EL COBAEJ NO. 12 CCT 14ECB0012Z, UBICADO EN LA COLONIA ARROYO HONDO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ S/N,AUDITORIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3486016, lat:20.7387327}} | 2022-11-01 | 2022-12-28 | 1789590.99 | 1789590.99 | 1430973.65 | 1430973.65 | 1430973.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052230 | Proyecto de inversión | 4617516.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4617516.66, modificado:4617516.66}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06536 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.81192, lat:21.68479}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 4617516.66 | 4617516.66 | 3830637.67 | 3830637.67 | 3830637.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099572 | Proyecto de inversión | 432173.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432173.1, modificado:432173.09}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN OCONAHUA (AHUALULCO) CCT 14UBH0165P, UBICADA EN LA LOCALIDAD OCONAHUA, MUNICIPIO ETZATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON07062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO, OCONAHUA,OCONAHUA,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.6934323, lat:20.7420078}} | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 432173.09 | 432173.09 | 432173.09 | 432173.09 | 432173.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220102064931 | Proyecto de inversión | 999787.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999787.11, modificado:999784.62}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14EJN0323Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07334 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES 28,JESÚS MARÍA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.1789109, lat:20.5229554}} | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 999784.62 | 999784.62 | 999784.62 | 999784.62 | 999784.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099578 | Proyecto de inversión | 945344.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945344.23, modificado:945344.23}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06973 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 945344.23 | 945344.23 | 673406.33 | 673406.33 | 673406.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209598 | Proyecto de inversión | 197500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197500.0, modificado:197302.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MICHOACÁN ENTRE LAS CALLES PRIVADA HIDALGO Y SONORA Y CALLE BENIGNO REYNOSO ENTRE LAS CALLES ANDADOR TIRSO CRUZ Y MARÍA ACERO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 14116003001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.19, meta_modificada:467.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Michoacán entre Privada Hidalgo y Calle Sonora y Calle Benigno Reynoso entre las calles Tirso Cruz y María Acero, lon:-102.582799, lat:21.673505}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 197302.5 | 17302.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:197302.5, importe_modificado:197302.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234424 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300240 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 12000000 | 11963464.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-252-2023, contratista:CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196346459E7, importe_modificado:1.196346459E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2234424/proyecto_PROCESO, 2234424/proyecto_INICIO, 2234424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234429 | Proyecto de inversión | 7950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950000.0, modificado:7950000.0}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300241 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 7950000 | 7927569.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-251-2023, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7927569.19, importe_modificado:7927569.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2234429/proyecto_INICIO, 2234429/proyecto_PROCESO, 2234429/proyecto_INICIO, 2234429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234985 | Proyecto de inversión | 8767126.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8767126.44, modificado:8767126.44}} | Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300192 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.269848, lat:20.657009}} | 2023-05-10 | 2023-08-12 | 8767126.44 | 8767126.44 | 2630137.93 | 2630137.93 | 2630137.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, contratista:MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8767126.44, importe_modificado:8767126.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.6}} | {2234985/proyecto_INICIO, 2234985/proyecto_PROCESO, 2234985/proyecto_INICIO, 2234985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099582 | Proyecto de inversión | 879985.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879985.02, modificado:879985.02}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO R. LARA CCT 14EPR0479H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06773 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04188, lat:20.54681}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 879985.02 | 879985.02 | 482919.05 | 482919.05 | 482919.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099584 | Proyecto de inversión | 1398829.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398829.93, modificado:1398829.93}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MERCADO CCT 14DES0008L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07381 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9771372, lat:20.696428}} | 2022-05-12 | 2022-06-25 | 1398829.93 | 1398829.93 | 1246141.83 | 1246141.83 | 1246141.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202099585 | Proyecto de inversión | 9982939.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9982939.54, modificado:9982939.52}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPR0106S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07584 | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3595881, lat:19.7742189}} | 2022-06-15 | 2022-11-04 | 9982939.52 | 9982939.52 | 9982939.52 | 9982939.52 | 9982939.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140647 | Proyecto de inversión | 521518.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521518.48, modificado:521518.48}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CAFETERÍA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEJ PLANTEL NO. 13 CCT 14ETC0013N, UBICADO EN LA LOCALIDAD JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-07283 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE NOVIEMBRE, lon:-104.6869999, lat:19.232851}} | 2022-08-01 | 2022-10-02 | 521518.48 | 521518.48 | 404400.36 | 404400.36 | 404400.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140681 | Proyecto de inversión | 798520.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798520.48, modificado:798520.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14DES0148L, UBICADA EN LA COLONIA LA CORONILLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07385 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMÓN LÓPEZ VELARDE 1664, LA CORONILLA, lon:-103.3260028, lat:20.7586224}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 798520.48 | 798520.48 | 126671.97 | 126671.97 | 126671.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198678 | Proyecto de inversión | 4267566.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4267566.69, modificado:4267566.69}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO BIOCLIMÁTICO MODULO B EN LA SEDE CUCSUR III (LAS ANONAS) PARA LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA Y LICENCIATURA EN NUTRICIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR SEDE LAS ANONAS CCT 14USU0200Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. CUARTA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON07093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.36664, lat:19.76822}} | 2022-10-21 | 2022-12-16 | 4267566.69 | 4267566.69 | 3599683.33 | 3599683.33 | 3599683.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140673 | Proyecto de inversión | 1797915.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797915.71, modificado:1797915.71}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS OROZCO ROMERO CCT 14DES0137F, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEDREGAL DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-04138 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA, lon:-103.171165, lat:20.603171}} | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 1797915.71 | 1797915.71 | 1486279.01 | 1486279.01 | 1486279.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198687 | Proyecto de inversión | 831342.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831342.3, modificado:831342.3}} | IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO C EN EL CECYTEJ ZAPOPAN-SANTA MARGARITA, "VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" CCT 14ETC0025S., UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH07638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OBREROS DE CANANEA 1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3695493, lat:20.7309448}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 831342.3 | 831342.3 | 749501.71 | 749501.71 | 749501.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211694 | Proyecto de inversión | 503250.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503250.44, modificado:503247.58}} | ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL AUDITORIO (MURO MOVIL) EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH07593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2023-02-16 | 2023-03-17 | 503247.58 | 503247.58 | 503247.58 | 503247.58 | 503247.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198690 | Proyecto de inversión | 948650.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948650.24, modificado:948650.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA YÁÑEZ CCT 14DJN2140X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07724 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:GOLONDRINA #20,NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.531669, lat:20.7597787}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 948650.24 | 948650.24 | 485165.56 | 485165.56 | 485165.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302140668 | Proyecto de inversión | 2148204.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148204.1, modificado:2148204.1}} | "CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR0424F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. " | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07727 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 96, lon:-103.1314526, lat:20.396797}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2148204.1 | 2148204.1 | 1857229.22 | 1857229.22 | 1857229.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198680 | Proyecto de inversión | 1699879.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699879.08, modificado:1699879.08}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CCT 14EPR0261K, UBICADA EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON07009 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARTIRES IRLANDESES # 1100,NIÑOS HEROES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.359703, lat:20.70377}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 1699879.08 | 1699879.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198685 | Proyecto de inversión | 551284.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551284.94, modificado:550755.74}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA U 8 CCT 14EES0131K, UBICADA EN LA COLONIA BLANCO Y CUELLAR, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03826 | N | 0 | 0 | 891 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:RIVAS GUILLEN # 189,BLANCO Y CUELLAR,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3110843, lat:20.6692208}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 550755.74 | 550755.74 | 550755.74 | 550755.74 | 550755.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211693 | Proyecto de inversión | 547707.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547707.56, modificado:547707.56}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, EN LA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR2028T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CANTERIA DE MEZCALA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07823 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CANTERA # 137,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-103.0169444, lat:20.335}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 547707.56 | 547707.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211695 | Proyecto de inversión | 777511.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777511.65, modificado:777511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL COBAEJ NO. 3 CCT 14ECB0003R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH07800 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PROLONGACION OBREGON NO. 269,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.47577, lat:19.78362}} | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 777511.65 | 777511.65 | 635911.26 | 635911.26 | 635911.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211696 | Proyecto de inversión | 1492137.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492137.9, modificado:1492137.9}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1402A, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MARTEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07485 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4249722, lat:20.8369443}} | 2023-03-01 | 2023-04-21 | 1492137.9 | 1492137.9 | 941725.92 | 941725.92 | 941725.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211698 | Proyecto de inversión | 278711.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278711.17, modificado:278711.17}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ CCT 14DTV0537H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04375 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AV. MEXICO,,TONAYA,JALISCO, lon:-103.930611, lat:19.857611}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 278711.17 | 278711.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001483 | Proyecto de inversión | 3980922.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980922.6, modificado:3980922.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EPR0016Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04894 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:16 de septiembre , lon:-103.596111, lat:20.010556}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3980922.6 | 3980922.6 | 3520815.01 | 3520815.01 | 3520815.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220102064916 | Proyecto de inversión | 495504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495504.45, modificado:495504.38}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO CCT 14MSU0107K, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH06530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LISBOA # 488,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3382978, lat:20.7115094}} | 2022-04-01 | 2022-07-05 | 495504.38 | 495504.38 | 495504.38 | 495504.38 | 495504.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211141 | Adquisición | 146613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146613.0, modificado:146613.0}} | Adquisición de equipo medico y de laboratorio para la Fiscalía Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 5 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 87968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234164 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300160 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.515782, lat:20.31474}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 10000000 | 8394229.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8394229.75, importe_modificado:8394229.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211199 | Adquisición | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | Adquisicion de Basculas para el Centro Estatal de Control de Confianza | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 6 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234433 | Proyecto de inversión | 10450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.045E7, modificado:1.045E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300243 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 10450000 | 10413627.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-170-2023, contratista:CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.041362709E7, importe_modificado:1.041362709E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2234433/proyecto_INICIO, 2234433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302107261 | Proyecto de inversión | 4972546.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972546.05, modificado:4942081.78}} | 140235R3310 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL - 83377 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 83377 | S | 1274 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PARQUE SAN FELIPE - PARQUE SOLIDARIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 390 + undefined INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 49097 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE TONILA Y CALLE EL GRULLO, LA VIALIDA, lon:-103.46429265, lat:19.68386103}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 4942081.78 | 4942081.78 | 4942081.78 | 4942081.78 | 1942081.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/010/2022, contratista:GRUPO NOVA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:4942081.79, importe_modificado:4942081.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.0}} | {2107261/proyecto_INICIO, 2107261/proyecto_PROCESO, 2107261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234171 | Proyecto de inversión | 8183169.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183169.16, modificado:8183169.16}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300161 | N | 0 | 0 | 4180 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.54171, lat:20.301823}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8183169.16 | 8183169.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-404-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8183169.16, importe_modificado:8183169.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211213 | Adquisición | 133644796 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.33644796E8, modificado:1.33644796E8}} | Adquisicion de Vehiculos para Secretaria de Seguridad, Fiscalia Estatal, Municipios, IJCF | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 7 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 80186878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234177 | Proyecto de inversión | 8021568.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8021568.04, modificado:8021568.04}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300162 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.391265, lat:20.341353}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8021568.04 | 8021568.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-410-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8021568.04, importe_modificado:8021568.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211234 | Adquisición | 847440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847440.0, modificado:847440.0}} | Adquisición de aire acondicionado para Centro de Coordinación,Comando,Control,Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco C5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 8 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 508464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234178 | Proyecto de inversión | 8673328.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8673328.92, modificado:8673328.92}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300163 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.419492, lat:20.350278}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8673328.92 | 8673328.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-409-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8673328.92, importe_modificado:8673328.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211261 | Adquisición | 6928079 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6928079.0, modificado:6928079.0}} | Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (baterías de radios, fuente de poder y ups) para Fiscalía Estatal y Municipios | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 10 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4156847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211271 | Adquisición | 12950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295E7, modificado:1.295E7}} | Adquisición de Software para la Fiscalía Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 11 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 7770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211301 | Adquisición | 3932432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932432.0, modificado:3932432.0}} | Adquisicion de Licencias informáticas para Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco C5 y CESP | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 12 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2359459 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234435 | Proyecto de inversión | 11545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1545E7, modificado:1.1545E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300244 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-23 | 2023-06-26 | 11545000 | 11492040.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-164-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.14920402E7, importe_modificado:1.14920402E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2234435/proyecto_PROCESO, 2234435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233917 | Proyecto de inversión | 8949931.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8949931.11, modificado:8949931.11}} | Reconstrucción del Camino Sin Código Libramiento Betania, en el Municipio de Ayotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300133 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.14, meta_modificada:2.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino Sin Código Libramiento Betania, en el Municipio de Ayotlán, lon:-102.395066, lat:20.580708}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 8949931.11 | 8949931.11 | 2684979.33 | 2684979.33 | 2684979.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-169-2023, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8949931.11, importe_modificado:8949931.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {2233917/proyecto_PROCESO, 2233917/proyecto_INICIO, 2233917/proyecto_PROCESO, 2233917/proyecto_INICIO, 2233917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234180 | Proyecto de inversión | 8673328.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8673328.92, modificado:8673328.92}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300164 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.447281, lat:20.359401}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8673328.92 | 8673328.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-408-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8673328.92, importe_modificado:8673328.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211246 | Adquisición | 3876452 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876452.0, modificado:3876452.0}} | Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para Fiscalía Estatal y REPUVE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 9 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2325871 | 551400 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402197626 | Adquisición | 5736.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5736.19, modificado:5736.19}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA SECUNDARIA TECNICA 31 DEL MUNICIPO DE TEPATITLÁN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMB2019-B-EQ-LSC00272-V2-0014/2022 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO 920, VISTA HERMOSA, TEPATITLÁN DE MORELOS, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2022-11-29 | 2022-12-08 | 5736.19 | 5736.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234182 | Proyecto de inversión | 8673328.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8673328.92, modificado:8673328.92}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300165 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.464172, lat:20.343077}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8673328.92 | 8673328.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-407-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8673328.92, importe_modificado:8673328.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2234182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234445 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300245 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.899049, lat:22.618583}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 12000000 | 11964169.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-250-2023, contratista:PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196416967E7, importe_modificado:1.196416967E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2234445/proyecto_INICIO, 2234445/proyecto_PROCESO, 2234445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234446 | Proyecto de inversión | 11975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1975E7, modificado:1.1975E7}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300320 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.899049, lat:22.618583}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 11975000 | 11920092.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-260-2023, contratista:CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.192009231E7, importe_modificado:1.192009231E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2234446/proyecto_INICIO, 2234446/proyecto_PROCESO, 2234446/proyecto_INICIO, 2234446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401867283 | Proyecto de inversión | 46331.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46331.71, modificado:46331.71}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEMINARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO. - 260202 | 14 | Jalisco | 104 | Totatiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOTATICHE | 260202 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEMINARIO BARRIO TOTATICHE, 46170 TOTATICHE, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AGUSTIN CALOCA, LA REHABILITACION DE CONCRETO ESTA UBICADA EN LA CALLE SEMINARIO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALL, lon:-103.44697554, lat:21.92968024}} | 2020-06-01 | 2020-06-27 | 38411.71 | 38411.71 | 38411.71 | 38411.71 | 38411.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO, monto:7920.0, importe_modificado:7920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.5}} | {1867283/proyecto_PROCESO, 1867283/proyecto_FIN, 1867283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210301967800 | Proyecto de inversión | 58822.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58822.75, modificado:58822.75}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA GERTRUDIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO. - 97789 | 14 | Jalisco | 104 | Totatiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO | 97789 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GERTRUDIS PUEBLO TOTATICHE, 46170 TOTATICHE, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SANTA GERTRUDIS A 250 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL, lon:-103.44391625, lat:21.92488478}} | 2021-06-14 | 2021-07-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL, monto:58822.75, importe_modificado:58822.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1967800/proyecto_PROCESO, 1967800/proyecto_FIN, 1967800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233715 | Proyecto de inversión | 6340672.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340672.37, modificado:6340672.37}} | Conservación Periódica del camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300061 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.379723, lat:20.581119}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6340672.37 | 6340672.37 | 1902201.71 | 1902201.71 | 1902201.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023, contratista:Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6340672.37, importe_modificado:6340672.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2233715/proyecto_INICIO, 2233715/proyecto_PROCESO, 2233715/proyecto_INICIO, 2233715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233708 | Proyecto de inversión | 6465466.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6465466.14, modificado:6465466.14}} | Conservación Periódica del camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300060 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.403321, lat:20.578299}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6465466.14 | 6465466.14 | 1939639.84 | 1939639.84 | 1939639.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-017-2023, contratista:Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6465466.14, importe_modificado:6465466.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.38}} | {2233708/proyecto_PROCESO, 2233708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233728 | Proyecto de inversión | 8666309.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8666309.96, modificado:8666309.96}} | Reconstrucción y Conservación periódica del camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300063 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.359891, lat:20.486127}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 8666309.96 | 8666309.96 | 2599892.99 | 2599892.99 | 2599892.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023, contratista:Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8666309.96, importe_modificado:8666309.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2233728/proyecto_INICIO, 2233728/proyecto_PROCESO, 2233728/proyecto_INICIO, 2233728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233954 | Proyecto de inversión | 11620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162E7, modificado:1.162E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 14 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300142 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 11620000 | 11585349.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-233-2023, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.158534998E7, importe_modificado:1.158534998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2233954/proyecto_INICIO, 2233954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234451 | Proyecto de inversión | 11960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196E7, modificado:1.196E7}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300321 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.899049, lat:22.618583}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 11960000 | 11915686.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-254-2023, contratista:PAVIMENTADORA MBS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.191568689E7, importe_modificado:1.191568689E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2234451/proyecto_PROCESO, 2234451/proyecto_INICIO, 2234451/proyecto_PROCESO, 2234451/proyecto_INICIO, 2234451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233723 | Proyecto de inversión | 8781798.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8781798.91, modificado:8781798.91}} | Reconstrucción y Conservación periódica del camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300062 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.387614, lat:20.464778}} | 2023-03-11 | 2023-07-05 | 8781798.91 | 8781798.91 | 4456756.2 | 4456756.2 | 4456756.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-015-2023, contratista:Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8781798.91, importe_modificado:8781798.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2233723/proyecto_INICIO, 2233723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233733 | Proyecto de inversión | 7930156.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7930156.07, modificado:7930156.07}} | Conservación Periódica del camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300065 | N | 0 | 0 | 35824 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.03, meta_modificada:8.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.377613, lat:20.013952}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 7930156.07 | 7930156.07 | 4255075.91 | 4255075.91 | 4255075.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023, contratista:Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7930156.07, importe_modificado:7930156.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}} | {2233733/proyecto_INICIO, 2233733/proyecto_PROCESO, 2233733/proyecto_INICIO, 2233733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233742 | Proyecto de inversión | 7918264.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7918264.23, modificado:7918264.23}} | Conservación Periódica del camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300066 | N | 0 | 0 | 35824 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.03, meta_modificada:8.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.308818, lat:20.019513}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 7918264.23 | 7918264.23 | 4391308.88 | 4391308.88 | 4391308.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023, contratista:Construcciones GHEC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7918264.23, importe_modificado:7918264.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2233742/proyecto_PROCESO, 2233742/proyecto_INICIO, 2233742/proyecto_PROCESO, 2233742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234456 | Proyecto de inversión | 12917000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2917E7, modificado:1.2917E7}} | Estabilización de taludes del camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+000 al km. 0+360, hombro derecho, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300246 | N | 0 | 0 | 664193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+000 al km. 0+360, hombro derecho, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.321565, lat:20.590753}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 12917000 | 11249221.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-437-2023, contratista:CONSTRUARBA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.12492219E7, importe_modificado:1.12492219E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.03}} | {2234456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234646 | Adquisición | 925925.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925925.19, modificado:925925.19}} | TRABAJOS DE REPARACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN EL COLECTOR CANAL PLUVIAL ETAPA 5 EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.9, meta_modificada:36.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO, lon:-103.729061, lat:20.832291}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO , lon:-103.728887, lat:20.832599}} | 2023-05-02 | 2023-07-13 | 678022.98 | 925925.19 | 678022.98 | 678022.98 | 678022.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233767 | Proyecto de inversión | 7606377.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7606377.26, modificado:7606377.26}} | Conservación Periódica de la carretera 462 Atoyac - Cuyacapan, del km 0+000 al km 4+200, municipio de Atoyac, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300067 | N | 0 | 0 | 8264 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera 462 Atoyac - Cuyacapan, del km 0+000 al km 4+200, municipio de Atoyac, Jalisco, lon:-103.520089, lat:20.004699}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 7606377.26 | 7606377.26 | 2281913.18 | 2281913.18 | 2281913.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023, contratista:Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7606377.26, importe_modificado:7606377.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2233767/proyecto_INICIO, 2233767/proyecto_PROCESO, 2233767/proyecto_INICIO, 2233767/proyecto_FIN, 2233767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233794 | Proyecto de inversión | 6294948.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6294948.57, modificado:6294948.57}} | Conservación Periódica del camino código 460 E. C. código 425 - Alista, en el municipio de San Gabriel, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300068 | N | 0 | 0 | 16105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino código 460 E. C. código 425 - Alista, en el municipio de San Gabriel, Jalisco, lon:-103.760352, lat:19.636705}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6294948.57 | 6294948.57 | 1888484.57 | 1888484.57 | 1888484.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-028-2023, contratista:Incamm Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6294948.57, importe_modificado:6294948.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2233794/proyecto_INICIO, 2233794/proyecto_PROCESO, 2233794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235007 | Proyecto de inversión | 1439864.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439864.5, modificado:1439864.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 CCT 14DST0114N, UBICADA EN LA COLONIA AGRÍCOLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05797 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HORTENSIA # 824,AGRICOLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4341365, lat:20.6152448}} | 2023-06-22 | 2023-08-12 | 1439864.5 | 1439864.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235008 | Proyecto de inversión | 831344.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831344.65, modificado:831344.65}} | REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-06766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2023-06-22 | 2023-08-12 | 831344.65 | 831344.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235009 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20 CCT 14DST0020Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07254 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN # 251,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.56619, lat:19.23522}} | 2023-04-03 | 2023-05-24 | 1152000 | 1152000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235010 | Proyecto de inversión | 859399.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859399.69, modificado:859399.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL Y ASTA BANDERA EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR ALVARADO CCT 14DTV0241X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08149 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,COCULA,JALISCO, lon:-103.7848611, lat:20.3291945}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 859399.69 | 859399.69 | 257819.91 | 257819.91 | 257819.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235011 | Proyecto de inversión | 2717527.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717527.04, modificado:2717527.04}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSIÓ CCT 14DPR3802K, UBICADA EN LA COLONIA VILLA DE CÁZARES, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08147 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO, lon:-103.8174993, lat:20.3739771}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 2717527.04 | 2717527.04 | 815258.11 | 815258.11 | 815258.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235012 | Proyecto de inversión | 1833310.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833310.52, modificado:1833310.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 14DPR2247F, UBICADA EN LA LOCALIDAD PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON08148 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:JUAREZ,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6101699, lat:19.7181811}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 1833310.52 | 1833310.52 | 549993.16 | 549993.16 | 549993.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235013 | Proyecto de inversión | 831171.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831171.75, modificado:831171.75}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "D", "E" "H" Y "J" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 CCT 14DST0009C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08152 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2381601, lat:19.6952599}} | 2023-06-01 | 2023-07-05 | 831171.75 | 831171.75 | 249351.53 | 249351.53 | 249351.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235014 | Proyecto de inversión | 327581.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327581.26, modificado:327581.26}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LONARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO CCT 14DJN0537S, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVO MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06349 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.8987501, lat:19.3609722}} | 2023-05-17 | 2023-06-15 | 327581.26 | 327581.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235015 | Proyecto de inversión | 1989993.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989993.75, modificado:1989993.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CCT 14EJN0095M, UBICADO EN LA COLONIA CARRILLO PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03519 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.331105, lat:20.660724}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 1989993.75 | 1989993.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235016 | Proyecto de inversión | 219119.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219119.79, modificado:219119.79}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08144 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 219119.79 | 219119.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235017 | Proyecto de inversión | 70167.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70167.81, modificado:70167.81}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR2139Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LLANO DEL HIGO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06686 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.8777498, lat:19.7434723}} | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 70167.81 | 70167.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235018 | Proyecto de inversión | 120472.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120472.51, modificado:120472.51}} | REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS: VICENTE GUERRERO CCT 14DPR2139Y, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR2170H, VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DPR3386N Y EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 14DTV0102W, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07394 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.790361, lat:19.6618056}} | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 120472.51 | 120472.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235019 | Proyecto de inversión | 25444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25444.68, modificado:25444.68}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 14DTV0102W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08484 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.7279445, lat:19.6761388}} | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 25444.68 | 25444.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235020 | Proyecto de inversión | 207229.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207229.46, modificado:207229.46}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DPR3386N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS CIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08485 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.82275, lat:19.7022221}} | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 207229.46 | 207229.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235021 | Proyecto de inversión | 751827.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751827.15, modificado:751827.15}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14EJN0795F, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08143 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3628505, lat:20.6718937}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 751827.15 | 751827.15 | 225548.15 | 225548.15 | 225548.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235022 | Proyecto de inversión | 411428.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411428.07, modificado:411428.07}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0612Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (ARROYO SECO), MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08146 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6528913, lat:19.4819561}} | 2023-03-25 | 2023-04-30 | 411428.07 | 411428.07 | 336039 | 336039 | 336039 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235023 | Adquisición | 111789.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111789.2, modificado:111789.2}} | APILAMIENTO DE SWITCHES EN EDIFICIO CAE. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS2016-S-EQ-LPL00303-0008/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2023-04-17 | 2023-08-06 | 111789.2 | 111789.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235024 | Adquisición | 10431.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10431.67, modificado:10431.67}} | SUMINISTRO DE EQUIPO SOPORTE PARA TECHO Y PANTALLA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS2019-S-EQ-LSC00301-V2-0010/2023 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 10431.67 | 10431.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235026 | Adquisición | 51187.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51187.9, modificado:51187.9}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ELECTRICA UPS, PARA EL CUTONALA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS2016-S-EQ-LSC00313-0013/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2023-06-30 | 2023-08-10 | 51187.9 | 51187.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL220402151356 | Proyecto de inversión | 483347.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483347.78, modificado:483347.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LINDA VISTA - 147182 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 147182 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:CALLE JUAN GUTIERREZ PUEBLO EL REFUGIO, 45475 LA CHARRANGA, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE LIC. RAUL PADILLA Y CALLE LIC. MEDINA ASCENCIO, CALLE FILOMENA HERNANDEZ PARTIENDO EN LA COLONIA CHULA VISTA DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO, ESP, lon:-102.90500523, lat:20.71987494}} | 2022-03-21 | 2022-08-27 | 483347.78 | 483347.78 | 483347.78 | 483347.78 | 483347.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:483347.78, importe_modificado:483347.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2151356/proyecto_INICIO, 2151356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL180301400147 | Proyecto de inversión | 4407524.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407524.4, modificado:4407523.47}} | ATENCION NEONATAL MATERNO INFANTIL ZACOALCO DE TORRES | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 18351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 250, ZACOALCO DE TORRES, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4407523.47 | 4407523.47 | 4407523.47 | 4407523.47 | 4407523.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1400147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234341 | Proyecto de inversión | 11963000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196300011E7, modificado:1.196300011E7}} | Reconstrucción del camino código 551, Cuautitlán de García Barragán - La Rosa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300166 | N | 0 | 0 | 4180 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.21, meta_modificada:5.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino código 551, Cuautitlán de García Barragán - La Rosa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, lon:-104.354166, lat:19.455589}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 11963000.11 | 11963000.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-464-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196300011E7, importe_modificado:1.196300011E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2234341/proyecto_INICIO, 2234341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234467 | Proyecto de inversión | 11954974.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19549743E7, modificado:1.19549743E7}} | Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300085 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7260.0, meta_modificada:7260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.270076, lat:20.656686}} | 2023-05-09 | 2023-08-16 | 11954974.3 | 11954974.3 | 3586492.29 | 3586492.29 | 3586492.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-525-2023, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19549743E7, importe_modificado:1.19549743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2234467/proyecto_PROCESO, 2234467/proyecto_INICIO, 2234467/proyecto_PROCESO, 2234467/proyecto_INICIO, 2234467/proyecto_PROCESO, 2234467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402203372 | Proyecto de inversión | 2495719.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495719.7, modificado:2483956.79}} | REHABILITACIÓN EN ÁREA DE QUIRÓFANOS EN H.C. GRULLO, H.R. MASCOTA Y H. DE OCOTLÁN DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OPD Servicios de Salud Jalisco | OPD-SSJ-CSS-009-2022 | N | 0 | 0 | 135000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 162 COLONIA MASCOTA , lon:-102.763154, lat:20.350578}} | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 2483956.79 | 2483956.79 | 2483956.79 | 2483956.79 | 2483956.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDSSJ-DJ-293-2022, contratista:GRUPO URBAN 21, S.A. DE C.V., convocante:OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, monto:2495719.7, importe_modificado:2495719.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2203372/proyecto_PROCESO, 2203372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233817 | Proyecto de inversión | 8236385.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8236385.11, modificado:8236385.11}} | Reconstrucción del camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300070 | N | 0 | 0 | 35824 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.245412, lat:19.945954}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 8236385.11 | 8236385.11 | 5067024.27 | 5067024.27 | 5067024.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023, contratista:Armaqop, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8236385.11, importe_modificado:8236385.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2233817/proyecto_INICIO, 2233817/proyecto_PROCESO, 2233817/proyecto_INICIO, 2233817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233823 | Proyecto de inversión | 6889899.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6889899.75, modificado:6889899.75}} | Conservación Periódica del camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300071 | N | 0 | 0 | 77116 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco, lon:-102.358454, lat:20.721909}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6889899.75 | 6889899.75 | 2066969.93 | 2066969.93 | 2066969.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-019-2023, contratista:Urbpav, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6889899.75, importe_modificado:6889899.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2233823/proyecto_INICIO, 2233823/proyecto_PROCESO, 2233823/proyecto_INICIO, 2233823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233841 | Proyecto de inversión | 5075441.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075441.89, modificado:5075441.89}} | Conservación Periódica de la gaza de incorporación de la Calzada Lázaro Cárdenas al camino código 123, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300073 | N | 0 | 0 | 664193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calzada Lázaro Cárdenas al camino código 123, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.325948, lat:20.624602}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 5075441.89 | 5075441.89 | 1522632.57 | 1522632.57 | 1522632.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-117-2023, contratista:Expekta Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5075441.89, importe_modificado:5075441.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.96}} | {2233841/proyecto_INICIO, 2233841/proyecto_FIN, 2233841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211836 | Proyecto de inversión | 40687360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.068736E7, modificado:1.7E7}} | Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (Sexta etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_001ES | N | 0 | 0 | 342109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte. 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38084, lat:20.7385}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 17000000 | 10614697.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211839 | Proyecto de inversión | 5768722 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5768722.0, modificado:2356700.0}} | Construcción del Centro de Recursos Informativos - CERI - (CUCBA) Sexta etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_002ES | N | 0 | 0 | 6906 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:6, direccion:Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Agujas, 44600 Zapopan, Jal., lon:-103.51373, lat:20.7467}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2356700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234345 | Proyecto de inversión | 9250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250000.0, modificado:9250000.0}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300167 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 9250000 | 7608885.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023, contratista:ROTH'S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7608885.59, importe_modificado:7608885.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2234345/proyecto_INICIO, 2234345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234475 | Proyecto de inversión | 10329999.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032999924E7, modificado:1.032999924E7}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300096 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4475.0, meta_modificada:4475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666667, lat:22.233333}} | 2023-04-12 | 2023-09-18 | 10329999.24 | 10329999.24 | 3098999.77 | 3098999.77 | 3098999.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-203-2023, contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032999924E7, importe_modificado:1.032999924E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2234475/proyecto_PROCESO, 2234475/proyecto_INICIO, 2234475/proyecto_PROCESO, 2234475/proyecto_INICIO, 2234475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190401584685 | Proyecto de inversión | 126735.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126735.59, modificado:126735.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE ACHIMEC - 138613 | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEJUCAR JALISCO | 138613 | S | 230 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CALLE CALLE UNO RANCHO ACHIMEC, 46260 ACHIMEC, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CALLE DOS Y CALLE CALLE CINCO, CALLE CALLE TRES OBRAS UBICADA SOBRE EL RIO ACHIMEC A 5 CUADRAS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL PIE DEL PUENTE HAY 10 CASA, lon:-103.23581572, lat:22.38875457}} | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:EFRAIN RODRIGUEZ DURAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL, monto:126735.52, importe_modificado:126735.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1584685/proyecto_FIN, 1584685/proyecto_INICIO, 1584685/proyecto_FIN, 1584685/proyecto_PROCESO, 1584685/proyecto_INICIO, 1584685/proyecto_PROCESO, 1584685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402203437 | Proyecto de inversión | 1462571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462571.91, modificado:1456136.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RAYOS X Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OPD Servicios de Salud Jalisco | OPD-SSJ-ADJ-001-2022 | N | 0 | 0 | 1385629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 1075 COLONIA MODERNA, lon:-103.351222, lat:20.662558}} | 2022-10-14 | 2022-12-31 | 1456136.12 | 1456136.12 | 1456136.12 | 1456136.12 | 1456136.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDSSJ-DJ-261-2022, contratista:CADACO CONTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, monto:1462517.91, importe_modificado:1462517.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2203437/proyecto_INICIO, 2203437/proyecto_PROCESO, 2203437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402203463 | Proyecto de inversión | 1193867.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193867.53, modificado:1188721.55}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD VILLA HIDALGO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OPD Servicios de Salud Jalisco | OPD-SSJ-ADJ-002-2022 | N | 0 | 0 | 17291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 105 CENTRO , lon:-102.5893836, lat:21.67632189}} | 2022-10-14 | 2022-11-12 | 1188721.55 | 1188721.55 | 1188721.55 | 1188721.55 | 1188721.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDSSJ-DJ-285-2022, contratista:VALACAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V, convocante:OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, monto:1193867.53, importe_modificado:1193867.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2203463/proyecto_INICIO, 2203463/proyecto_FIN, 2203463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202233865 | Proyecto de inversión | 27575440.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.757544046E7, modificado:2.757544046E7}} | Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300075 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco, lon:-103.12235, lat:22.055608}} | 2023-03-15 | 2023-09-25 | 27575440.46 | 27575440.46 | 8272632.14 | 8272632.14 | 8272632.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, contratista:Pavimentadora MBS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.757544046E7, importe_modificado:2.757544046E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2233865/proyecto_PROCESO, 2233865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234117 | Proyecto de inversión | 11094927.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.109492798E7, modificado:1.109492798E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 13 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300143 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-29 | 2023-06-29 | 11094927.98 | 11094927.98 | 3328478.39 | 3328478.39 | 3328478.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-208-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.109492798E7, importe_modificado:1.109492798E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2234117/proyecto_INICIO, 2234117/proyecto_PROCESO, 2234117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234125 | Proyecto de inversión | 11944299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194429977E7, modificado:1.194429977E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 12. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300144 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 11944299.77 | 11944299.77 | 3583289.93 | 3583289.93 | 3583289.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-175-2023, contratista:IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194429977E7, importe_modificado:1.194429977E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2234125/proyecto_INICIO, 2234125/proyecto_PROCESO, 2234125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211414 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de taller de cerámica (2da. etapa) Preparatoria 22, Tlaquepaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_001EMS | N | 0 | 0 | 2928 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., lon:-103.30152, lat:20.63339}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211420 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación de instalaciones (sanitarios y obras exteriores) (1era. etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_002EMS | N | 0 | 0 | 4413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409., lon:-103.24774, lat:20.65393}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211425 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:1500000.0}} | Terminación de edificio y obras exteriores, Módulo Vista Hermosa, Tamazula de Gordiano | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_003EMS | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:Moctezuma y Javier Mina,Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600, lon:-103.34173, lat:19.69017}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211429 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:1500000.0}} | Impermeabilización de edificios, Preparatoria 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_004EMS | N | 0 | 0 | 4847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Nevada 950, Independencia, 44380 Guadalajara, Jal., lon:-103.33203, lat:20.6873}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211437 | Proyecto de inversión | 3995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995000.0, modificado:1852000.0}} | Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples, Módulo Tequesquitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_006EMS | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:Calle Zaragoza, S/N, C. Zaragoza, Tequesquitlán, Jal., lon:-104.52398, lat:19.38889}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 1852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211440 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:585260.0}} | Impermeabilización de edificio, Preparatoria Regional de Degollado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_005EMS | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:C. Roberto Quezada Oñate, Javier García Paniagua, Degollado, Jal., lon:-102.14732, lat:20.44918}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 585260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211444 | Proyecto de inversión | 1581329 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581329.0, modificado:761210.0}} | Construcción de Ágora, Módulo de Juanacatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_007EMS | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Benito Juárez 58, Juanacatlán Centro, 45880 Juanacatlán, Jal., lon:-103.16667, lat:20.50513}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 761210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402021031 | Proyecto de inversión | 617020.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617020.82, modificado:617020.82}} | RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALE SAN DIEGO - 230310 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 230310 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN DIEGO CIUDAD LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ Y CALLE 24 DE FEBEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA VIALIDAD SE UBICA EL SURESTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN UBICANDO, lon:-103.81903981, lat:20.35849196}} | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 154255.21 | 154255.21 | 154255.21 | 154255.21 | 154255.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:230310, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:617020.82, importe_modificado:617020.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2021031/proyecto_PROCESO, 2021031/proyecto_FIN, 2021031/proyecto_INICIO, 2021031/proyecto_PROCESO, 2021031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra físicamente al 100% y continúa en un avance financiero del 25% ya que existe una ultima factura pendiente de pago al proveedor , trimestre:2.0, usuario:enriquelopezg, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209573 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE OCAMPO (DESDE CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD HASTA MARCELINO CHAMPAGANT) EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 14024000501 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Ocampo , lon:-103.820243, lat:20.3727}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 54945 | 54945 | 54945 | 54945 | 54945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:55000.0, importe_modificado:54945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2209573/proyecto_INICIO, 2209573/proyecto_PROCESO, 2209573/proyecto_FIN, 2209573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234353 | Proyecto de inversión | 7586167.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7586167.77, modificado:7586167.77}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300168 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 7586167.77 | 7586167.77 | 2275850.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-480-2023, contratista:DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7586167.77, importe_modificado:7586167.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2234353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234486 | Proyecto de inversión | 11297407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.129740748E7, modificado:1.129740748E7}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300097 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4475.0, meta_modificada:4475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-04-12 | 2023-09-18 | 11297407.48 | 11297407.48 | 3389222.24 | 3389222.24 | 3389222.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023, contratista:CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.129740748E7, importe_modificado:1.129740748E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2234486/proyecto_INICIO, 2234486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234490 | Proyecto de inversión | 9980496.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980496.03, modificado:9980496.03}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300101 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3855.79, meta_modificada:3855.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-04-12 | 2023-07-10 | 9980496.03 | 9980496.03 | 4207191.62 | 4207191.62 | 4207191.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-226-2023, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980496.03, importe_modificado:9980496.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.73}} | {2234490/proyecto_INICIO, 2234490/proyecto_PROCESO, 2234490/proyecto_INICIO, 2234490/proyecto_PROCESO, 2234490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207763 | Proyecto de inversión | 2457707.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457707.08, modificado:2457707.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA EJIDO MODELO, MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 16020 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 16020 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE ZARAGOZA SE UBICA AL SURORIENTE DE LA POBLACION DE , lon:-102.99595514, lat:20.16362949}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:2457707.08, importe_modificado:2457707.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {2207763/proyecto_INICIO, 2207763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102208321 | Proyecto de inversión | 2279940.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279940.87, modificado:2279940.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y BANQUETAS EN LA CALLE COLOSIO EN LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 18462 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 18462 | S | 166 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.0, meta_modificada:1528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE RIO LERMA, CALLE LAGO DE CHAPALA SE UBICA LA NORTE DEL CENTRO DE TIZAPNA EL ALTO A UN COSTADO DE LA PRE, lon:-103.04256416, lat:20.16586923}} | 2023-03-27 | 2023-08-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:2279940.87, importe_modificado:2279940.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2208321/proyecto_INICIO, 2208321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235932 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | construccion de empedrado ahogado en cemento, red de drenaje y linea de agua potable en Quililla | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 002 | S | 79 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:72, direccion:morelos, lon:-104.321915, lat:20.53173}} | 2023-03-15 | 2023-08-15 | 1000000 | 1000000 | 630000 | 630000 | 630000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2235932/proyecto_PROCESO, 2235932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:administracion directa , trimestre:2.0, usuario:hugoaponces, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402158961 | Proyecto de inversión | 964445.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964445.75, modificado:964445.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALZADA DEL CARMEN PONIENTE EN TRAMO EL POZO DEL AHUILOTE O CRUCE CON LA CALLE MANUEL DELGADO VITAL EN AMATITÁN JALISCO - 235411 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán | 235411 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:964445.0, meta_modificada:964445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALZADA DEL CARMEN INTERIOR SN SUPERMANZANA , 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE OBRERO Y CALLE MANUEL DELGADO VITAL, CALLE MARIA GUADALUPE HERNÁNDEZ LOSA LÍNEA DE AGUA POTABLE A LO LARGO DE BOULEVAR, lon:-103.73673292, lat:20.83712929}} | 2022-09-06 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2158961/proyecto_PROCESO, 2158961/proyecto_FIN, 2158961/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelada por conluir en 2022, trimestre:2.0, usuario:luisezepedar, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL220402158937 | Proyecto de inversión | 768386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768386.85, modificado:768386.85}} | REHABILITADO DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DAVID ROSALES MUNICIPIO DE AMATITÁN JALISCO - 235261 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán | 235261 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768386.0, meta_modificada:768386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DAVID ROSALES INTERIOR SN BARRIO AMATITAN, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE PRIVADA DAVID ROSALES, CALLE ASUNCIÓN SE UBICA AL LADO ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE AMATITÁN JALISCO LO QUE EXISTE E, lon:-103.73202488, lat:20.83121901}} | 2022-10-14 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2158937/proyecto_FIN, 2158937/proyecto_PROCESO, 2158937/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelado por duplicar obra y se cpncluyó en 2022, trimestre:2.0, usuario:luisezepedar, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL220402186041 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14400.0, modificado:14400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | DOTACION DE 4 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES EN SANTA MARIA DEL ORO - 355431 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 355431 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:199, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA PLAYA BONITA Y BRECHA LOS PLANES, BRECHA BARRANCA VERDE BRECHA SANTA MARÍA LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA KM 6 DESVIAC, lon:-102.84746762, lat:19.57656637}} | 2022-11-29 | 2022-12-23 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO,JALISCO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2186041/proyecto_PROCESO, 2186041/proyecto_INICIO, 2186041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402165602 | Proyecto de inversión | 96028.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96028.8, modificado:96028.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 270973 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 270973 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONCEPCION COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE ARROYO, CALLE DIVINA PROVIDENCIA PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH, lon:-103.258105, lat:22.112233}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 96028 | 96028 | 96028 | 96028 | 96028 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN , monto:96028.8, importe_modificado:96028.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2165602/proyecto_INICIO, 2165602/proyecto_PROCESO, 2165602/proyecto_FIN, 2165602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209600 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54945.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO L. VALLARTA EN LOS CRUCES CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MATATLÁN MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 14124003201 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:116.32, meta_modificada:116.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:VALLARTA ENTRE UNIVERSIDAD Y VICENTE GUERRERO, lon:-103.1516578, lat:20.709574}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 54945 | 54945 | 54945 | 54945 | 54945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:54945.0, importe_modificado:54945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.0}} | {2209600/proyecto_INICIO, 2209600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL180301333991 | Proyecto de inversión | 15292.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15292.63, modificado:15292.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - 279794 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 279794 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARABIA COLONIA LA GAVILANA, 48050AYUTLA, AYUTLA JALISCOENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LOPEZ MATEOS SALE DE LA PRESIDENCIA POR RAMÓN CORONA HASTA LLEGAR A CALLE FRANCISCO VILLA TOMA ALA IZQUIERDA CONTINUA, lon:-104.34849328, lat:20.13988091}} | 2018-01-01 | 2018-09-21 | 15292 | 15292 | 15292 | 15292 | 15292 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1333991/proyecto_INICIO, 1333991/proyecto_FIN, 1333991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Apoyo no realizado en 2018, trimestre:2.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402155989 | Proyecto de inversión | 356947.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356947.85, modificado:356947.85}} | REHABILITADO DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REPARACIÓN DE TOMAS HIDRAÚLICAS EN LA CALLE AYÓN EN EL MUNICIPIO DE AMATITÁN JALISCO - 219859 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán | 219859 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356947.0, meta_modificada:356947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AYON BARRIO AMATITAN, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE DAVID ROSALES SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL PONIENTE, lon:-103.73142675, lat:20.83158183}} | 2022-06-27 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155989/proyecto_PROCESO, 2155989/proyecto_INICIO, 2155989/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra duplicada concluida en 2022, trimestre:2.0, usuario:luisezepedar, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Es necesario cargar fotografías , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL220402186070 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | DOTACION DE 5 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN SANTA MARIA DEL ORO - 355508 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 355508 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUERTO PUEBLO VIEJO, 49970 PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA CATAQUIO Y BRECHA LA TROJA, BRECHA LA SOLEDAD DERECHA BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERECHA CARR PCPAL KM, lon:-102.76032371, lat:19.59931428}} | 2022-11-29 | 2022-12-23 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO,JALISCO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2186070/proyecto_INICIO, 2186070/proyecto_FIN, 2186070/proyecto_PROCESO, 2186070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL190201564734 | Proyecto de inversión | 456297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456297.02, modificado:456297.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90309 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9641667, lat:21.3908333}} | 2017-08-24 | 2017-11-01 | 456297.02 | 456297.02 | 375854.64 | 375854.64 | 375854.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052275 | Proyecto de inversión | 4019596.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4019596.57, modificado:4019596.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO, ANDADORES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2852L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05949 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:HERRERA Y CAIRO # 45,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1692255, lat:20.4982444}} | 2021-11-17 | 2022-02-28 | 4019596.57 | 4019596.57 | 1861537.62 | 1861537.62 | 1861537.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302107267 | Proyecto de inversión | 2269096.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269096.47, modificado:2269096.47}} | 140235R3304 HABILITACION DE CLINICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL - 83487 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 83487 | S | 5750 | 4830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD GUZMÁN CENTRO, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FEDERICO DEL TORO EL EDIFICIO SE LOCALIZA EN LA ESQ, lon:-103.4641765, lat:19.71258402}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2269096.47 | 2269096.47 | 2269096.47 | 2269096.47 | 2269096.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/009/2022, contratista:CAVIRCA INGENIEROS. S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:2266362.02, importe_modificado:2266362.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} | {2107267/proyecto_INICIO, 2107267/proyecto_FIN, 2107267/proyecto_PROCESO, 2107267/proyecto_FIN, 2107267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302110113 | Proyecto de inversión | 69267.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69267.86, modificado:69267.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIDIA JIMÉNEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 117750 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 117750 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA CENTRO CP. 4, lon:-103.47160083, lat:19.7927311}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 69267.86 | 69267.86 | 69267.86 | 69267.86 | 69267.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31774, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:734985.71, importe_modificado:734985.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2110113/proyecto_INICIO, 2110113/proyecto_FIN, 2110113/proyecto_PROCESO, 2110113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302116163 | Proyecto de inversión | 265076.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265076.5, modificado:259878.92}} | CONSTRUCCION DE DOMOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES LA ISLA, LA VIRGEN, LA MERCED, LA ORILLA DEL AGUA Y LA CANTERA - 144770 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 144770 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:532, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA COLONIA LA ORILLA DEL AGUA, 47513 LA ORILLA DEL AGUA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , SE REALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CAMINO A SANTA ROSA APROXIM, lon:-101.95213666, lat:21.38716847}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 259878.92 | 259878.92 | 259878.92 | 259878.92 | 259878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2022, contratista:CONSTRUCTORA COPACOSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1942523.34, importe_modificado:1942523.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2116163/proyecto_INICIO, 2116163/proyecto_PROCESO, 2116163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302123517 | Proyecto de inversión | 185632.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185632.14, modificado:185632.14}} | EXTENSION DE ELECTRIFICACION 205 METROS DE LINEA DE MEDIA TENSION 23KV FASE 3 HILOS Y TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 2F AUTO PROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 178078 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 178078 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO FRACCIONAMIENTO LAS POLILLAS, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE RUBEN RAMIREZ FLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICARA PROXIMA A LA SECUNDARIA TECNICA 02 RAM, lon:-103.578672, lat:20.231957}} | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 185632.14 | 185632.14 | 185632.14 | 185632.14 | 185632.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019AD/2022/FAIS, contratista:MATIN JESUS CHAVEZ MUÑOZ, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:185632.14, importe_modificado:185632.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2123517/proyecto_INICIO, 2123517/proyecto_FIN, 2123517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402144714 | Proyecto de inversión | 1050532.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050532.06, modificado:1294395.78}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SAN DIEGO TRAMO ORIENTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO - 275635 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 275635 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.65, meta_modificada:660.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE J.J. AGUILAR DIAZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN DIEGO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE J.J. AGUILAR DIAZ EN EL, lon:-103.81492729, lat:20.35591177}} | 2022-09-10 | 2022-12-18 | 1294395.78 | 1294395.78 | 1294395.78 | 1294395.78 | 1294395.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-596-2022, contratista:Extra Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968678.09, importe_modificado:4968678.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.65}} | {2144714/proyecto_INICIO, 2144714/proyecto_FIN, 2144714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146545 | Proyecto de inversión | 152164.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152164.25, modificado:221295.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE TEPEYAC RUTA DEL PEREGRINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 332605 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 332605 | S | 603 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. , lon:-102.71060601, lat:20.29566985}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 221295.97 | 221295.97 | 221295.97 | 221295.97 | 221295.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2997885.36, importe_modificado:2997885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2146545/proyecto_PROCESO, 2146545/proyecto_FIN, 2146545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146588 | Proyecto de inversión | 5755782.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5755782.44, modificado:7023088.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 335468 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 335468 | S | 204 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4918.99, meta_modificada:4918.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO MASCOTA, 46900 MASCOTA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR CHAVEZ MAGAÑA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SALVADOR , lon:-104.79794799, lat:20.53255893}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 7023088.95 | 7023088.95 | 7023088.95 | 7023088.95 | 7023088.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-842-2022, contratista:Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7243017.11, importe_modificado:7243017.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4918.99}} | {2146588/proyecto_INICIO, 2146588/proyecto_FIN, 2146588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146595 | Proyecto de inversión | 3710110.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710110.64, modificado:3837920.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE RAMON CORONA BENJAMIN CRUZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 336408 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 336408 | S | 790 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1851.03, meta_modificada:1851.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA, lon:-102.95209481, lat:20.3157648}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 3837920.98 | 3837920.98 | 3837920.98 | 3837920.98 | 3837920.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022, contratista:Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5987918.1, importe_modificado:5987918.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1851.03}} | {2146595/proyecto_INICIO, 2146595/proyecto_FIN, 2146595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146704 | Proyecto de inversión | 987794.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987794.07, modificado:1104854.74}} | CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS DE CALLE CINCO DE MAYO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 338835 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338835 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.21, meta_modificada:883.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE LUIS, lon:-102.91851224, lat:20.46562092}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 1104854.74 | 1104854.74 | 1104854.74 | 1104854.74 | 1104854.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-628-2022, contratista:Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5523658.2, importe_modificado:5523658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.21}} | {2146704/proyecto_PROCESO, 2146704/proyecto_FIN, 2146704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146757 | Proyecto de inversión | 8074887.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8074887.16, modificado:8174231.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, DE CARRETERA A EL VERDE A CALLE CASTILLO DE BENAVENTE 313, EN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 340914 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340914 | S | 1647 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12623.56, meta_modificada:12623.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CASTILLO DE BENAVENTE 313 Y CARRETERA EL SALTO - EL VERDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CASTILLO DE CH, lon:-103.2432327, lat:20.52578518}} | 2022-08-27 | 2022-11-24 | 8174231.81 | 8174231.81 | 8174231.81 | 8174231.81 | 8174231.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-651-2022, contratista:Proyección Integral Zure, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9777563.92, importe_modificado:9777563.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12623.56}} | {2146757/proyecto_PROCESO, 2146757/proyecto_INICIO, 2146757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146761 | Proyecto de inversión | 1158967.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158967.34, modificado:1253075.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE AV. LAS TORRES Y SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. FRENTE 1 - 341137 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341137 | S | 1667 | 1658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.74, meta_modificada:930.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y, lon:-103.32854071, lat:20.56766331}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1253075.85 | 1253075.85 | 1253075.85 | 1253075.85 | 1253075.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-652-2022, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096514858E7, importe_modificado:1.096514858E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.74}} | {2146761/proyecto_FIN, 2146761/proyecto_PROCESO, 2146761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146879 | Proyecto de inversión | 2552656.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552656.43, modificado:2829893.22}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO, HUELLAS DE RODAMIENTO EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ABASOLO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 345478 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345478 | S | 128 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3838.74, meta_modificada:3838.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER, lon:-103.60312387, lat:20.00975063}} | 2022-08-31 | 2022-11-28 | 2829893.22 | 2829893.22 | 2829893.22 | 2829893.22 | 2829893.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022, contratista:Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4909058.28, importe_modificado:4909058.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3838.74}} | {2146879/proyecto_INICIO, 2146879/proyecto_FIN, 2146879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146964 | Proyecto de inversión | 256906.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256906.23, modificado:327107.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE LA CALLE ROCHA GARIBAY, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. CUARTA ETAPA. - 349225 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 349225 | S | 610 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.39, meta_modificada:219.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PATRIA ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MU, lon:-104.02979315, lat:20.53755495}} | 2022-10-08 | 2022-12-26 | 327107.5 | 327107.5 | 327107.5 | 327107.5 | 327107.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022, contratista:Sisega Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4974137.43, importe_modificado:4974137.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.39}} | {2146964/proyecto_PROCESO, 2146964/proyecto_INICIO, 2146964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402178773 | Proyecto de inversión | 717262.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717262.43, modificado:717262.43}} | CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA LIBRE 401 EN ZACOALCO DE TORRES - 333046 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 333046 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LIBRE 401 AMPLIACION CALLE HONDA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE RUBEN RAMIREZ FLORES Y CALLE BRIZUELA, CALLE BRIZUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA POBLACION A UN COST, lon:-103.584558, lat:20.230936}} | 2022-11-21 | 2022-12-17 | 717262.43 | 717262.43 | 717262.43 | 717262.43 | 717262.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009AD/2022/FAIS, contratista:ESTRUCTURAS PLANEADAS DEL OCCIDENTE, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:717262.43, importe_modificado:717262.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2178773/proyecto_INICIO, 2178773/proyecto_FIN, 2178773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402182246 | Proyecto de inversión | 466825.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466825.92, modificado:466825.92}} | RED ELECTRICA EN CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO Y MORELOS EN EL BARRIO ALTO - 343573 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 343573 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO ALTO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE DEGOLLADO ESTA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION Y DE LA CALLE ALLENDE RUMBO AL FRACCIONAMIENTO DE DORAD, lon:-103.568797, lat:20.218621}} | 2022-11-28 | 2022-12-17 | 466825.92 | 466825.92 | 466825.92 | 466825.92 | 466825.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011AD/2022FAIS, contratista:MATIN JESUS CHAVEZ MUÑOZ, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:466825.92, importe_modificado:466825.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2182246/proyecto_INICIO, 2182246/proyecto_FIN, 2182246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402184885 | Proyecto de inversión | 377474.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377474.46, modificado:427238.18}} | CONSTRUCCION DE CAJA CONCENTRADORA PARA LINEAS DE DRENAJE Y CONEXION A COLECTOR EN BLVD. OROZCO Y JIMENEZ - 351476 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 351476 | S | 140 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ COLONIA RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DR SALVADOR CAMARENA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA AVENIDA OROZCO Y JIMENEZ APROX 100 M, lon:-101.94098903, lat:21.35241619}} | 2022-07-11 | 2022-08-21 | 427238.18 | 427238.18 | 427238.18 | 427238.18 | 427238.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/023/2022, contratista:J. JESUS ARGOTE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:377474.46, importe_modificado:377474.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {2184885/proyecto_INICIO, 2184885/proyecto_PROCESO, 2184885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402185192 | Proyecto de inversión | 389035.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389035.51, modificado:537302.11}} | AMPLIACION A LA OBRA REHABLITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRAY ALFONSO, COLONIA EL REFUGIO - 352316 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 352316 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ABRAHAM VEGA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE EL INGRESO AL COLEGIO LA SALLE Y , lon:-101.93707786, lat:21.3499786}} | 2022-03-07 | 2022-05-08 | 537302.11 | 537302.11 | 537302.11 | 537302.11 | 537302.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2022, contratista:PAVIMENTADORA MBS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2230376.47, importe_modificado:2230376.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2185192/proyecto_INICIO, 2185192/proyecto_PROCESO, 2185192/proyecto_INICIO, 2185192/proyecto_PROCESO, 2185192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207604 | Proyecto de inversión | 69883.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69883.15, modificado:69883.15}} | REHABILITACION DE BANQUETA FRENTE A SECUNDARIA FEDERAL CONSTITUYENTES DE 1917 EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO. - 14571 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 14571 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.15, meta_modificada:84.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZULA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA RIO LERMA, CALLE LAGO DE PATZCUARO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO LA OB, lon:-103.04343758, lat:20.16799589}} | 2023-03-06 | 2023-04-07 | 69883.15 | 69883.15 | 69883.15 | 69883.15 | 69883.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:69883.15, importe_modificado:69883.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.15}} | {2207604/proyecto_INICIO, 2207604/proyecto_PROCESO, 2207604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102208318 | Proyecto de inversión | 170388.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170388.72, modificado:170388.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLOSIO EN LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO. - 18446 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 18446 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO DE CHAPALA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO A UN COSTADO , lon:-103.04255611, lat:20.16604902}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 170388.72 | 170388.72 | 170388.72 | 170388.72 | 170388.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:170388.72, importe_modificado:170388.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2208318/proyecto_INICIO, 2208318/proyecto_PROCESO, 2208318/proyecto_FIN, 2208318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209581 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367132.5}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM EN CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE RENÉ FUENTE CERVANTES Y CALLE BOSQUES DEL ALMENDRO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 14053001301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:Colonia La Aurora, lon:-101.957781, lat:21.33323}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 367132.5 | 367132.5 | 367132.5 | 367132.5 | 367132.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R23/ADJ/001/2023, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:367500.0, importe_modificado:367132.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2209581/proyecto_INICIO, 2209581/proyecto_PROCESO, 2209581/proyecto_FIN, 2209581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215300 | Proyecto de inversión | 1200928.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200928.5, modificado:1200928.5}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES SAN GREGORIO DE CARRETERA AL PUESTO HACIA AV. GUADALAJARA 130 M, EN LA COLONIA EL TEPEYAC, ENCINO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y ALDAMA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE - 15278 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 15278 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN GREGORIO COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALAJARA Y CALLE ENCINO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES SAN GREGORIO QUE PASA FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRA, lon:-101.92216606, lat:21.37052608}} | 2023-02-03 | 2023-05-06 | 1200928.5 | 1200928.5 | 1200928.5 | 1200928.5 | 1200928.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2023, contratista:JORGE LUIS CASTAÑEDA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1200928.5, importe_modificado:1200928.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.0}} | {2215300/proyecto_FIN, 2215300/proyecto_PROCESO, 2215300/proyecto_FIN, 2215300/proyecto_INICIO, 2215300/proyecto_PROCESO, 2215300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216646 | Proyecto de inversión | 452879 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452879.0, modificado:452879.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE MATAGORDA. - 26705 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 26705 | S | 42 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO MATAGORDA - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA MATAGORDA, 47110 MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA Y CAMINO CAMINO AL TEMPLO, CARRETERA SAN JUAN-LAGOS , lon:-102.21737063, lat:21.28070151}} | 2023-04-10 | 2023-05-15 | 452879 | 452879 | 452879 | 452879 | 452879 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130874, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:452879.0, importe_modificado:452879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2216646/proyecto_PROCESO, 2216646/proyecto_FIN, 2216646/proyecto_PROCESO, 2216646/proyecto_INICIO, 2216646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216877 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE OLIVARES - 27983 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 27983 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE OLIVARES - TLACUITAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 634 RANCHERIA SAN JOSÉ DE OLIVARES, 47105 TETILLAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO PASO HONDO Y CAMINO SANTA ROSA DE LIMA, PERIFERICO RIO , lon:-102.19622391, lat:21.20132561}} | 2023-04-24 | 2023-06-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130878, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.0}} | {2216877/proyecto_PROCESO, 2216877/proyecto_FIN, 2216877/proyecto_PROCESO, 2216877/proyecto_INICIO, 2216877/proyecto_FIN, 2216877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218533 | Proyecto de inversión | 622103.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622103.74, modificado:622103.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO AZUELA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CALLE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 37289 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 37289 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.13, meta_modificada:887.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE MARIANO AZUELA PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CALLE CONOCIDA LA CALLE MARIANO AZUELA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LA CALL, lon:-101.74038514, lat:21.97227645}} | 2023-01-02 | 2023-02-04 | 622103.74 | 622103.74 | 622103.74 | 622103.74 | 622103.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131865, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:622103.74, importe_modificado:622103.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.13}} | {2218533/proyecto_FIN, 2218533/proyecto_INICIO, 2218533/proyecto_FIN, 2218533/proyecto_PROCESO, 2218533/proyecto_INICIO, 2218533/proyecto_PROCESO, 2218533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219502 | Proyecto de inversión | 278010 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278010.0, modificado:278010.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO CERRO PRIETO A LA ASTILLA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 43039 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 43039 | S | 97 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CERRO PRIETO - LA ASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA CERRO PRIETO, 48963 CERRO PRIETO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CERRO PRIETO Y CAMINO LA ASTILLA, CAMINO LA ASTILLA SALES, lon:-104.10421568, lat:19.42313069}} | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 278010 | 278010 | 278010 | 278010 | 278010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129272, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:278010.0, importe_modificado:278010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2219502/proyecto_INICIO, 2219502/proyecto_PROCESO, 2219502/proyecto_FIN, 2219502/proyecto_PROCESO, 2219502/proyecto_FIN, 2219502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219598 | Proyecto de inversión | 1412702.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412702.89, modificado:1412702.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA NUMERO 22 FRANCISCO JAVIER GARCIA PANIAGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO - 43629 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sayula | 43629 | S | 462 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALZADA DEL EJERCITO COLONIA EL PUEBLITO APARTE, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CARRETERA CD GUZMAN A ACATLAN LIBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA DEL EJERCITO EN LA E UNOS 3, lon:-103.58838242, lat:19.88558393}} | 2023-03-21 | 2023-04-11 | 1412702.89 | 1412702.89 | 1412702.89 | 1412702.89 | 1412702.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/01, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1412702.89, importe_modificado:1412702.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2219598/proyecto_INICIO, 2219598/proyecto_FIN, 2219598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219973 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 46211 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 46211 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:33, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTIN, 49344 SAN MARTÍN DE LAS FLORES, TAPALPA JALISCO ENTRE CARRETERA A SAN MARTIN Y , KM 13.08 DE LA CARRETERA 436 LA FRONTERA A TAPALPA, lon:-103.70854, lat:19.91774}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-03/2023, contratista:CONCRENIPPON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2219973/proyecto_INICIO, 2219973/proyecto_PROCESO, 2219973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219975 | Proyecto de inversión | 2393575.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393575.93, modificado:2393575.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 46271 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46271 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.7, meta_modificada:1100.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE CONSTITUCION LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMET, lon:-103.29083368, lat:20.54342826}} | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 2393575.93 | 2393575.93 | 2393575.93 | 2393575.93 | 2393575.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/010/2023 R33, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2393575.93, importe_modificado:2393575.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.7}} | {2219975/proyecto_INICIO, 2219975/proyecto_FIN, 2219975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220032 | Proyecto de inversión | 223683.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223683.75, modificado:223683.75}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE CUAUTITLAN DE G.B. JAL - 46786 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 46786 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-104.36181864, lat:19.45081506}} | 2023-03-10 | 2023-05-30 | 223683.75 | 223683.75 | 223683.75 | 223683.75 | 223683.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:223683.75, importe_modificado:223683.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2220032/proyecto_INICIO, 2220032/proyecto_PROCESO, 2220032/proyecto_FIN, 2220032/proyecto_PROCESO, 2220032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220279 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE LA GUADALUPE MPIO. DE CUAUTITLAN DE G.B. JAL. - 48201 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 48201 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - EL COMALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO LA GUADALUPE, 48953 LAS GUÁSIMAS (LAS GUASIMITAS), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA GUADALUPE Y CAMINO EL COMALITO, CAMINO CASA , lon:-104.38159172, lat:19.36991532}} | 2023-03-10 | 2023-05-30 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:4.0}} | {2220279/proyecto_INICIO, 2220279/proyecto_PROCESO, 2220279/proyecto_FIN, 2220279/proyecto_PROCESO, 2220279/proyecto_FIN, 2220279/proyecto_INICIO, 2220279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220304 | Proyecto de inversión | 1103856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103856.0, modificado:1103856.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA SECUNDARIA MIXTA 39, UBICADA EN CALLE BOLAÑOS SN ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD NORTE Y AVENIDA LA PRESA ORIENTE EN LA COLONIA LOMAS DEL LAUREL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 48375 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48375 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.35, meta_modificada:196.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BOLAÑOS COLONIA LOMAS DEL LAUREL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD NORTE Y CALLE MALECON, CALLE CAJITITLÁN A 120 METROS DE LA AVENIDA MALECÓN POR LA AVENIDA DE LA PRESA, lon:-103.26619027, lat:20.68255465}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1103856 | 1103856 | 1103856 | 1103856 | 1103856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-020-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1103856.0, importe_modificado:1103856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.35}} | {2220304/proyecto_INICIO, 2220304/proyecto_FIN, 2220304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221878 | Proyecto de inversión | 200644.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200644.26, modificado:200644.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE MAGDALENO VELASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 62675 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 62675 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO VELASCO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OBISPO RAMON GODINEZ Y CALLE LIBRADO MENDOZA DIAZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-102.71117308, lat:20.29739154}} | 2023-05-08 | 2023-06-03 | 200644.26 | 200644.26 | 200644.26 | 200644.26 | 200644.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:200644.26, importe_modificado:200644.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2221878/proyecto_INICIO, 2221878/proyecto_FIN, 2221878/proyecto_PROCESO, 2221878/proyecto_FIN, 2221878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222412 | Proyecto de inversión | 1591959.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591959.42, modificado:1591959.42}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LUNA Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 66174 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 66174 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LUNA Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO TOMANDO DE REFERENCIA LA ES, lon:-102.31887519, lat:20.70949316}} | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 1591959.42 | 1591959.42 | 1591959.42 | 1591959.42 | 1591959.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2023, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1591959.42, importe_modificado:1591959.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2222412/proyecto_FIN, 2222412/proyecto_PROCESO, 2222412/proyecto_INICIO, 2222412/proyecto_PROCESO, 2222412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223308 | Proyecto de inversión | 92670.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92670.14, modificado:92670.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE ANDADOR RAMON CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 72965 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 72965 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.6, meta_modificada:40.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:ANDADOR RAMON CORONA BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE TEPEYAC, CALLE CORNELIO SAHAGUN SERCA DEL TEMPLO DE SAN ISIDRO, lon:-102.70835839, lat:20.29533631}} | 2023-06-05 | 2023-06-24 | 92670.14 | 92670.14 | 92670.14 | 92670.14 | 92670.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:92670.14, importe_modificado:92670.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.6}} | {2223308/proyecto_PROCESO, 2223308/proyecto_INICIO, 2223308/proyecto_FIN, 2223308/proyecto_PROCESO, 2223308/proyecto_FIN, 2223308/proyecto_INICIO, 2223308/proyecto_PROCESO, 2223308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225821 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACION DE TECHOS DE 3 AULAS EN COMUNIDAD EL TECOLOTE - 93907 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 93907 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:136, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA EL TECOLOTE, 47109 EL TECOLOTE, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO AL PASO HONDO Y CAMINO A CASAS VIEJA, lon:-102.24599147, lat:21.20075525}} | 2023-06-05 | 2023-07-08 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130909, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2225821/proyecto_PROCESO, 2225821/proyecto_INICIO, 2225821/proyecto_FIN, 2225821/proyecto_INICIO, 2225821/proyecto_FIN, 2225821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226000 | Proyecto de inversión | 1395840.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395840.25, modificado:1395840.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE HACIENDA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MA.GPE MTZ DE HERNÁNDEZ LOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95351 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95351 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.64, meta_modificada:147.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MARIA GUADALUPE MARTINEZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN DONDE ESTA LA CLINICA DEL IMSS EN CABECERA MUNIC, lon:-103.17728792, lat:20.51537664}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 1395840.25 | 1395840.25 | 1395840.25 | 1395840.25 | 1395840.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/017/2023 R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1395840.25, importe_modificado:1395840.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.64}} | {2226000/proyecto_INICIO, 2226000/proyecto_FIN, 2226000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226044 | Proyecto de inversión | 2348705.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348705.05, modificado:2348705.05}} | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BASES Y PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE REFORMA, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95729 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95729 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA ESTA VIALIDAD ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA GLORIETA DE LAS LETRAS EN LA ENTRADA DE , lon:-103.18553704, lat:20.51784706}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2348705.05 | 2348705.05 | 2348705.05 | 2348705.05 | 2348705.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/020/2023 R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2348705.05, importe_modificado:2348705.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}} | {2226044/proyecto_INICIO, 2226044/proyecto_FIN, 2226044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226527 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FEDERAL EN MAGDALENA JALISCO - 99333 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 99333 | S | 199 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR FELIZ ESTRADA 0 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE AGUSTIN PARGA VALADEZ, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE L, lon:-103.97209932, lat:20.91206238}} | 2023-04-10 | 2023-05-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2226527/proyecto_INICIO, 2226527/proyecto_FIN, 2226527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228357 | Proyecto de inversión | 1246044.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246044.45, modificado:1629520.5}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES AGUSTIN YAÑEZ, MORELOS Y VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 110929 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 110929 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2355.3, meta_modificada:2355.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL CBTIS 201, lon:-102.93631016, lat:20.38118411}} | 2023-03-03 | 2023-04-01 | 0 | 1629520.5 | 1629520.5 | 1629520.5 | 1629520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-02, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1629520.5, importe_modificado:1629520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2355.3}} | {2228357/proyecto_INICIO, 2228357/proyecto_FIN, 2228357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2023., trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878726 | Proyecto de inversión | 5699654.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699654.07, modificado:5699654.07}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA VOCACIONAL CCT 14UBH0008Z, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00581 | N | 0 | 0 | 1780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 5699654.07 | 5699654.07 | 5686535.38 | 5686535.38 | 5686535.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402051032 | Proyecto de inversión | 275583.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275583.44, modificado:275583.44}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO DORADOS DE VILLA - 343603 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA CONTRATADA | 343603 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRACCIONAMIENTO DORADOS DE VILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE PASEO DEL SOL, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO , lon:-103.570661, lat:20.213906}} | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 275583.44 | 275583.44 | 275583.44 | 275583.44 | 275583.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003AD/2021/FAIS, contratista:PRESTADORA DE SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:275583.44, importe_modificado:275583.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2051032/proyecto_FIN, 2051032/proyecto_PROCESO, 2051032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088892 | Proyecto de inversión | 5545120.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5545120.92, modificado:4261042.48}} | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22210 | S | 881 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:San Marcos, C.M., lon:-104.1975, lat:20.79}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 4261042.48 | 4261042.48 | 4261042.48 | 4261042.48 | 4261042.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-018-22, contratista:Kiper, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4261042.44, importe_modificado:4261042.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088892/proyecto_INICIO, 2088892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302104944 | Proyecto de inversión | 229245.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229245.65, modificado:229245.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO FALTANTE, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LIDIA JIMENEZ - 31772 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 31772 | S | 354 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIDIA JIMENEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA LA VIALIDAD SE LOCALIZA A 40 METROS HACIA EL ORIENTE DEL, lon:-103.47108895, lat:19.79257092}} | 2022-04-18 | 2022-06-18 | 229245.65 | 229245.65 | 229245.65 | 229245.65 | 229245.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31772, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:229245.67, importe_modificado:229245.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2104944/proyecto_INICIO, 2104944/proyecto_FIN, 2104944/proyecto_PROCESO, 2104944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302116059 | Proyecto de inversión | 478541.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478541.53, modificado:469158.36}} | CONSTRUCCION DE DOMOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES LA ISLA, LA VIRGEN, LA MERCED, LA ORILLA DEL AGUA Y LA CANTERA - 144418 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 144418 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:324, direccion:CALLE PORVENIR RANCHO LA VIRGEN, 47536 LA VIRGEN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CALLE PORVENIR, FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCAL, lon:-101.9781679, lat:21.36441073}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 469158.36 | 469158.36 | 469158.36 | 469158.36 | 469158.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2022, contratista:CONSTRUCTORA COPACOSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1942523.34, importe_modificado:1942523.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2116059/proyecto_INICIO, 2116059/proyecto_PROCESO, 2116059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302123344 | Proyecto de inversión | 633954.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633954.46, modificado:202945.18}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL FRACCIONAMIENTO LA CUCHILLA. - 177252 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 177252 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO FRACCIONAMIENTO LA CUCHILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE SERGIO JIMENEZ Y CALLE JOSE GUTIERREZ, CALLE JESUS CARRANZA A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOLPARALELA A LAS VIA, lon:-103.571097, lat:20.23468}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 202945.18 | 202945.18 | 202945.18 | 202945.18 | 202945.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017AD/2022/FAIS, contratista:HUGO NEFTALI CORTES CALLEJA, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:202945.18, importe_modificado:202945.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.0}} | {2123344/proyecto_INICIO, 2123344/proyecto_FIN, 2123344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302123492 | Proyecto de inversión | 1150216.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150216.93, modificado:1150216.93}} | EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLA DE RODAMIENTO POR EL RIO EN BARRANCA DE LOS LAURELES - 177923 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 177923 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ZACOALCO DE TORRES - BARRANCA DE LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 BARRIO LAURELES, 45750 BARRANCA DE LOS LAURELES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN LADO DEL RIO DE, lon:-103.640753, lat:20.240104}} | 2022-07-18 | 2022-09-17 | 1150216.93 | 1150216.93 | 1150216.93 | 1150216.93 | 1150216.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021AD/2022/FAIS, contratista:CONSTRUCCIONES CLASICO TRES S.A DE C.V, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1150216.93, importe_modificado:1150216.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2123492/proyecto_INICIO, 2123492/proyecto_FIN, 2123492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402145624 | Proyecto de inversión | 2016529.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016529.8, modificado:2064640.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON CORONA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITAN JALISCO SEGUNDA ETAPA - 300669 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 300669 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.57, meta_modificada:1468.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE ARROYO TECOLOTA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE ARROYO TECOLOTA Y LA CALLE BE, lon:-103.78149062, lat:21.77916954}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 2064640.77 | 2064640.77 | 2064640.77 | 2064640.77 | 2064640.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-627-2022, contratista:Avance Global en Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485000.26, importe_modificado:3485000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.57}} | {2145624/proyecto_FIN, 2145624/proyecto_PROCESO, 2145624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146546 | Proyecto de inversión | 2301728.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301728.8, modificado:2853559.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO DEL RIO BARRAGAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA JALISCO - 332627 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 332627 | S | 746 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.43, meta_modificada:1734.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE MORELOS EN L, lon:-102.5505878, lat:20.27480674}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 2853559.18 | 2853559.18 | 2853559.18 | 2853559.18 | 2853559.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-646-2022, contratista:Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3982910.87, importe_modificado:3982910.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1734.43}} | {2146546/proyecto_PROCESO, 2146546/proyecto_INICIO, 2146546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146752 | Proyecto de inversión | 4596396.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4596396.33, modificado:4986776.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ANDADOR CUAUHTÉMOC Y ANDADOR GERTRUDIS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE EL SALTO, JALISCO. - 340724 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340724 | S | 134 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.17, meta_modificada:2988.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN, lon:-103.17963021, lat:20.51695879}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 4986776.25 | 4986776.25 | 4986776.25 | 4986776.25 | 4986776.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022, contratista:Eunoya Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9972004.27, importe_modificado:9972004.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2988.17}} | {2146752/proyecto_INICIO, 2146752/proyecto_FIN, 2146752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146775 | Proyecto de inversión | 3615528.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615528.21, modificado:4219408.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 342510 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 342510 | S | 346 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3289.71, meta_modificada:3289.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE AVENIDA PASEO DEL RÍO Y AVENIDA OGAZÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALL, lon:-103.58988471, lat:20.42091564}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 4219408.74 | 4219408.74 | 4219408.74 | 4219408.74 | 4219408.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022, contratista:Armaqop, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5140017.73, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3289.71}} | {2146775/proyecto_INICIO, 2146775/proyecto_FIN, 2146775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147103 | Proyecto de inversión | 4238257.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4238257.26, modificado:4325285.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 2. - 357064 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357064 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.79, meta_modificada:2174.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.69769883, lat:19.22089449}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 4325285.06 | 4325285.06 | 4325285.06 | 4325285.06 | 4325285.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022, contratista:Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6464573.19, importe_modificado:6464573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.79}} | {2147103/proyecto_INICIO, 2147103/proyecto_FIN, 2147103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402169230 | Proyecto de inversión | 649556.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649556.19, modificado:649556.19}} | SUBESTACION DE 25 KVA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA MUZA, EN COMUNIDAD COMANJA DE CORONA - 289971 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 289971 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:CALLE LA MUZA RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS MUZAS COMENZANDO EN INGRESO A PRIVADA A 100 MTS APROX DE LA CA, lon:-101.71012769, lat:21.31836066}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 649556.19 | 649556.19 | 649556.19 | 649556.19 | 649556.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/034/2022, contratista:MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:649556.19, importe_modificado:649556.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2169230/proyecto_INICIO, 2169230/proyecto_PROCESO, 2169230/proyecto_FIN, 2169230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402175560 | Proyecto de inversión | 1063769.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063769.82, modificado:1063769.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEGOLLADO MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 320343 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 320343 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO BARRIO ALTO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE MARIA GAMA ESTA SOBRE LA PROLONGACION DE LA CALLE DEGOLLADO AL SUR DE LA MANCHA URBANA EL CAMINO , lon:-103.569794, lat:20.218948}} | 2022-11-14 | 2022-12-17 | 1063769.82 | 1063769.82 | 1063769.82 | 1063769.82 | 1063769.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005AD/2022/FAIS, contratista:ASESORIA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO AGUILAR S DE R.L DE C.V, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1063769.82, importe_modificado:1063769.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2175560/proyecto_INICIO, 2175560/proyecto_FIN, 2175560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402182664 | Proyecto de inversión | 900631.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900631.93, modificado:900631.92}} | 140235R3316 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 344836 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 344836 | S | 250 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.46, meta_modificada:902.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO COLONIA LOMAS DEL SUR, 49094 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO Y CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA, CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO COLONIA LOMAS DEL SUR A, lon:-103.47060163, lat:19.67551329}} | 2022-11-29 | 2022-12-30 | 900631.92 | 900631.92 | 900631.92 | 900631.92 | 900631.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS 014 2022, contratista:ONIPSE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:900631.92, importe_modificado:900631.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.46}} | {2182664/proyecto_INICIO, 2182664/proyecto_FIN, 2182664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402182882 | Proyecto de inversión | 575766 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575766.0, modificado:575766.0}} | CAMBIO DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN LA NUTRIMEX, FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL. - 345495 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 345495 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JUAREZ, CALLE AQUILES SERDAN SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA POBLACION LA CANCHA ES CONOCIDA COMO NUTRIMEX , lon:-103.560961, lat:20.220879}} | 2022-11-28 | 2022-12-17 | 575766 | 575766 | 575766 | 575766 | 575766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013AD/2022/FAIS, contratista:XOCHITL MARGARITA RAMIREZ GÓMEZ, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:575766.0, importe_modificado:575766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2182882/proyecto_INICIO, 2182882/proyecto_FIN, 2182882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402198679 | Proyecto de inversión | 691007.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691007.05, modificado:691007.05}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DTVINF001, UBICADA EN LA LOCALIDAD TEPOZAL, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07712 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CONOCIDO, SAN GABRIEL (TEPOZAL),TEPOZAL,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.74721, lat:19.67598}} | 2022-10-21 | 2022-12-28 | 691007.05 | 691007.05 | 691007.05 | 691007.05 | 691007.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202214922 | Proyecto de inversión | 2398400.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398400.6, modificado:2398400.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, UBICADA EN CALLE LOMA NORTE ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 5704 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 5704 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.75, meta_modificada:1448.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA, lon:-103.25564788, lat:20.651144}} | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 2398400.6 | 2398400.6 | 2398400.6 | 2398400.6 | 2398400.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-007-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2398400.6, importe_modificado:2398400.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.75}} | {2214922/proyecto_PROCESO, 2214922/proyecto_INICIO, 2214922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216715 | Proyecto de inversión | 1211066.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211066.41, modificado:1211066.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA A CALLE FILOSOFOS EN CABECERA MUNICIPAL. - 27139 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 27139 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.34, meta_modificada:335.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NORTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE FILOSOFOS Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA ESTA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACION DE JOCOTEPEC , lon:-103.43069929, lat:20.29065923}} | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 1211066.41 | 1211066.41 | 1211066.41 | 1211066.41 | 1211066.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 001C- OP/2023, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:1211066.41, importe_modificado:1211066.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.34}} | {2216715/proyecto_INICIO, 2216715/proyecto_PROCESO, 2216715/proyecto_FIN, 2216715/proyecto_PROCESO, 2216715/proyecto_FIN, 2216715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217071 | Proyecto de inversión | 316096 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316096.0, modificado:316096.0}} | PAVIMENTO EN CALLE ACCESO A CALLE SIMÓN BOLÍVAR. - 29365 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 29365 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE DE ANDA Y CALLE PEDRO MARIA MARQUEZ, BOULEVARD LIC. RAMON MARTÍN HUERT, lon:-102.33204181, lat:21.24214743}} | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 316096 | 316096 | 316096 | 316096 | 316096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130883, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:316096.0, importe_modificado:316096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2217071/proyecto_FIN, 2217071/proyecto_PROCESO, 2217071/proyecto_INICIO, 2217071/proyecto_FIN, 2217071/proyecto_INICIO, 2217071/proyecto_FIN, 2217071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217298 | Proyecto de inversión | 1938940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938940.0, modificado:1931807.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ, UBICADA CALLE SAYULA ENTRE CALLE MAZAMITLA Y CALLE ATEMAJAC DE BRIZUELA, COLONIA JALISCO SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30564 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30564 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAYULA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MAZAMITLA Y CALLE ATEMAJAC DE BRIZUELA, CALLE TEUCHITLÁN A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMÓN CORONA A 200 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORI, lon:-103.26525521, lat:20.69430396}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 1931807.83 | 1931807.83 | 1931807.83 | 1931807.83 | 1931807.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-013-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1938940.0, importe_modificado:1931807.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {2217298/proyecto_INICIO, 2217298/proyecto_FIN, 2217298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219290 | Proyecto de inversión | 266742 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266742.0, modificado:266742.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO CUZALAPA, LA COFRADIA, LA PAREJA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 41673 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 41673 | S | 73 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CUZALAPA - LA PAREJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 LA PAREJA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUZALAPA Y CAMINO LA COFRADIA, CAMINO LA PAREJA SALES DE CABECERA MUN, lon:-104.28982611, lat:19.5272453}} | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 266742 | 266742 | 266742 | 266742 | 266742 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:266742.0, importe_modificado:266742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.75}} | {2219290/proyecto_INICIO, 2219290/proyecto_PROCESO, 2219290/proyecto_FIN, 2219290/proyecto_PROCESO, 2219290/proyecto_FIN, 2219290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219985 | Proyecto de inversión | 2396600.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396600.2, modificado:2396600.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO, EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLE RESOLANA Y CALLE LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 46399 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46399 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA LAS PINTITAS CENTRO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE RESOLANA, CALLE LA PAZ PARA LLEGAR A ESTA VIALIDAD SE INGRESA POR LA CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL DE LAS PINTI, lon:-103.30213997, lat:20.56329476}} | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2396600.2 | 2396600.2 | 2396600.2 | 2396600.2 | 2396600.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/011/2023 R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2396600.2, importe_modificado:2396600.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2219985/proyecto_INICIO, 2219985/proyecto_FIN, 2219985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220063 | Proyecto de inversión | 943394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943394.32, modificado:943394.32}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 46982 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 46982 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO LA BARRANCA INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA DEL REFUGIO, 49356 LA BARRANCA DEL REFUGIO, TAPALPA JALISCO ENTRE Y , CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, lon:-103.738074, lat:19.881767}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 943394.32 | 943394.32 | 943394.32 | 943394.32 | 943394.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-04/2023, contratista:CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:943394.32, importe_modificado:943394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2220063/proyecto_FIN, 2220063/proyecto_PROCESO, 2220063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222624 | Proyecto de inversión | 1763866.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763866.98, modificado:1763866.98}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE LA CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 68131 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 68131 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO TOMANDO DE REFERENCIA LA ESC, lon:-102.32053279, lat:20.70939783}} | 2023-04-13 | 2023-05-12 | 1763866.98 | 1763866.98 | 1763866.98 | 1763866.98 | 1763866.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1763866.98, importe_modificado:1763866.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2222624/proyecto_FIN, 2222624/proyecto_INICIO, 2222624/proyecto_PROCESO, 2222624/proyecto_INICIO, 2222624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226076 | Proyecto de inversión | 1996512.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996512.23, modificado:1996512.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LA SIERRA , EN COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 96025 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 96025 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE LA CUESTA COLONIA LOMAS DEL SALTO, 45687 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE DE LA SIERRA ESTA VIALIDAD ES DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA DAVIT ALFARO EN LA COLONI, lon:-103.27874377, lat:20.56754469}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/022/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1996512.23, importe_modificado:1996512.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {2226076/proyecto_INICIO, 2226076/proyecto_FIN, 2226076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226245 | Proyecto de inversión | 1002000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002000.0, modificado:1002000.0}} | MIRADOR CULTURAL LA LAGUNA DE MAGDALENA JALISCO - 97321 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 97321 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 46474 PLANTA DE AGUAS NEGRAS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CARRETERA ETZATLÁN MAGDALENA Y CAMINO CAMINO A LA PLANTA POTABILIZADORA, CAMINO INGRESO A LA LAGUNA MAGDALENA EL PROYECTO SE UBICA EN MAGDALENA JALISCO EN, lon:-103.99494351, lat:20.90410197}} | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 1002000 | 1002000 | 1002000 | 1002000 | 1002000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:1002000.0, importe_modificado:1002000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226245/proyecto_PROCESO, 2226245/proyecto_FIN, 2226245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228525 | Proyecto de inversión | 2798203.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798203.78, modificado:2798203.78}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES GRECIA, GUANAJUATO Y 5 DE MAYO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111964 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111964 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE ATENAS A LA VUELTA DE LA CALLE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA 1, lon:-102.92298494, lat:20.37935369}} | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0 | 2798203.78 | 2798203.78 | 2798203.78 | 2798203.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-06, contratista:C. SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2798203.78, importe_modificado:2798203.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2228525/proyecto_FIN, 2228525/proyecto_PROCESO, 2228525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235913 | Proyecto de inversión | 326480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326480.68, modificado:326480.68}} | construccion de vado en la localidad de la tarasca | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 001 | S | 96 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:78, direccion:carretera a Toriles, lon:-104.322018, lat:20.531942}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2235913/proyecto_PROCESO, 2235913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939921 | Proyecto de inversión | 10453677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04536775E7, modificado:1.04536775E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (PLAFONES, PISOS, PINTURAS Y CANCELERÍAS), EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-04-19 | 2021-10-04 | 10453677.5 | 10453677.5 | 3147702.74 | 3147702.74 | 3147702.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402048910 | Proyecto de inversión | 857187.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857187.65, modificado:857180.91}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETEO EN CALLE PROLONGACION GUERRERO EN FRACCIONAMIENTO LA CUCHILLA - 335663 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA CONTRATADA | 335663 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.0, meta_modificada:2046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUERRERO FRACCIONAMIENTO LA CUCHILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE JOSE GUTIERREZ, SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION GUERRERO EN EL FRACCION, lon:-103.572125, lat:20.235112}} | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 857180.91 | 857180.91 | 857180.91 | 857180.91 | 857180.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001AD/2021/FAIS, contratista:PRESTADORA DE SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:857180.91, importe_modificado:857180.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2046.0}} | {2048910/proyecto_INICIO, 2048910/proyecto_FIN, 2048910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402052219 | Proyecto de inversión | 2799770.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799770.29, modificado:2799770.29}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SONIDO, CONTROL Y VIDEO EN EL EDIFICIO "D" EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA LOCALIDAD UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2799770.29 | 2799770.29 | 2799770.29 | 2799770.29 | 2799770.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302106983 | Proyecto de inversión | 164943.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164943.61, modificado:164943.6}} | 140235R3305 MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES COL. CRUZ ROJA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 78106 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 78106 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PROLG. JALISCO COLONIA CRUZ ROJA, 49098 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PROLG. JALISCO Y CALLE AND. HENRY DUNANT, CALLE CALLE INTERNACIONAL ESCUELA PRIMARI JESUS REYES HEROLES EN LA COLONIA CURZ ROJA, lon:-103.46605087, lat:19.68875176}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 164943.6 | 164943.6 | 164943.6 | 164943.6 | 164943.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-003-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:164943.61, importe_modificado:164943.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {2106983/proyecto_INICIO, 2106983/proyecto_PROCESO, 2106983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302106997 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1193364.3}} | 140235R3302 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6 EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL - 78318 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 78318 | S | 134 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA , 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE Y , COLONIA LA COLMENA LA CPLMENITA EL OJO DE AGUA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.45634444, lat:19.72976552}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 1193364.3 | 1193364.3 | 1193364.3 | 1193364.3 | 1193364.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/007/2022, contratista:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:1193364.3, importe_modificado:1193364.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {2106997/proyecto_INICIO, 2106997/proyecto_PROCESO, 2106997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302107954 | Proyecto de inversión | 129890.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129890.55, modificado:129890.55}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALEL SAN ANDRES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAN, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO. - 95339 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 95339 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE SAN ANDRES COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PRINCIPAL HITO DE ESTA VIALIDAD ES EL TEMPLO DE, lon:-103.47712361, lat:19.82130228}} | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 129890.55 | 129890.55 | 129890.55 | 129890.55 | 129890.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31774, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:734985.71, importe_modificado:734985.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2107954/proyecto_INICIO, 2107954/proyecto_PROCESO, 2107954/proyecto_INICIO, 2107954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302110265 | Proyecto de inversión | 747848.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747848.99, modificado:747848.99}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CEDRO, ENTRE LAS CALLES ALFREDO CHÁVEZ Y LA CALLE SAUCE EN GOMEZ FARIAS, JALISCO. - 118487 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 118487 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.8, meta_modificada:379.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA EL FRESNO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE ALFREDO CHAVEZ, CALLE NOGAL CALLE CEDRO COLONIA EL FRESNO CP. 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CAL, lon:-103.48484002, lat:19.79550353}} | 2022-07-01 | 2022-08-19 | 747848.99 | 747848.99 | 747848.99 | 747848.99 | 747848.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:747848.99, importe_modificado:747848.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.8}} | {2110265/proyecto_PROCESO, 2110265/proyecto_INICIO, 2110265/proyecto_FIN, 2110265/proyecto_INICIO, 2110265/proyecto_PROCESO, 2110265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402145499 | Proyecto de inversión | 825995.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825995.72, modificado:1781041.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES GONZÁLEZ ORTEGA Y AVENIDA DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN, JALISCO. - 297854 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 297854 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LA AVENIDA DEL PARQUE Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN, lon:-104.09849564, lat:20.08751064}} | 2022-07-23 | 2022-11-02 | 1781041.97 | 1781041.97 | 1781041.97 | 1781041.97 | 1781041.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-344-2022, contratista:Constructora Copur, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4070293.98, importe_modificado:5300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2145499/proyecto_INICIO, 2145499/proyecto_FIN, 2145499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146543 | Proyecto de inversión | 219557.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219557.24, modificado:326066.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TEPEYAC RUTA DEL PEREGRINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 332537 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 332537 | S | 603 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.69, meta_modificada:272.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. , lon:-102.71057629, lat:20.2956595}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 326066.65 | 326066.65 | 326066.65 | 326066.65 | 326066.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2997885.36, importe_modificado:2997885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.69}} | {2146543/proyecto_INICIO, 2146543/proyecto_PROCESO, 2146543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146598 | Proyecto de inversión | 408469.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408469.9, modificado:579832.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE RAMON CORONA BENJAMIN CRUZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 336510 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 336510 | S | 790 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.86, meta_modificada:277.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA, lon:-102.95208408, lat:20.31575474}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 579832.33 | 579832.33 | 579832.33 | 579832.33 | 579832.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022, contratista:Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5987918.1, importe_modificado:5987918.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.86}} | {2146598/proyecto_INICIO, 2146598/proyecto_FIN, 2146598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146691 | Proyecto de inversión | 2100465.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100465.23, modificado:2122984.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO - 338629 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338629 | S | 268 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3687.94, meta_modificada:3687.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AMADO NERVO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTOR, lon:-103.81526518, lat:19.54969163}} | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 2122984.35 | 2122984.35 | 2122984.35 | 2122984.35 | 2122984.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-394-2022, contratista:Constructora Frecom, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3587880.99, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3687.94}} | {2146691/proyecto_FIN, 2146691/proyecto_PROCESO, 2146691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146754 | Proyecto de inversión | 1386717.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386717.24, modificado:2280859.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES ANDADOR CUAUHTÉMOC Y ANDADOR GERTRUDIS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE EL SALTO, JALISCO. - 340812 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340812 | S | 134 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.18, meta_modificada:434.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN, lon:-103.17899367, lat:20.51755946}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 2280859.13 | 2280859.13 | 2280859.13 | 2280859.13 | 2280859.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022, contratista:Eunoya Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9972004.27, importe_modificado:9972004.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.18}} | {2146754/proyecto_INICIO, 2146754/proyecto_FIN, 2146754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146888 | Proyecto de inversión | 460787.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460787.65, modificado:611476.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INSURGENTES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. - 345843 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345843 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.38, meta_modificada:286.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INSUGENTES ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA, lon:-103.60482975, lat:20.01057728}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 611476.38 | 611476.38 | 611476.38 | 611476.38 | 611476.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-514-2022, contratista:Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3650077.17, importe_modificado:3650077.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.38}} | {2146888/proyecto_INICIO, 2146888/proyecto_FIN, 2146888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147002 | Proyecto de inversión | 1395266.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395266.26, modificado:2413923.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO O FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 350980 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 350980 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.59, meta_modificada:1496.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GARCÍA BARRAGAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CRUZA CON LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE GARCI, lon:-104.53773799, lat:19.62227265}} | 2022-07-13 | 2022-10-02 | 2413923.11 | 2413923.11 | 2413923.11 | 2413923.11 | 2413923.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-345-2022, contratista:Constructora Copur, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2403931.68, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.59}} | {2147002/proyecto_INICIO, 2147002/proyecto_FIN, 2147002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de capturista Zaira/Gabriel, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | JAL220402147100 | Proyecto de inversión | 607902.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607902.39, modificado:750354.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 1 - 356977 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 356977 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.58, meta_modificada:237.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.69773015, lat:19.22086388}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 750354.18 | 750354.18 | 750354.18 | 750354.18 | 750354.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022, contratista:Contructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6998626.38, importe_modificado:6998626.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.58}} | {2147100/proyecto_INICIO, 2147100/proyecto_FIN, 2147100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147112 | Proyecto de inversión | 1104032.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104032.99, modificado:1153220.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZACATECAS, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2 - 357385 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357385 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.07, meta_modificada:1063.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE C, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR JALI, lon:-103.21185947, lat:22.35411768}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1153220.55 | 1153220.55 | 1153220.55 | 1153220.55 | 1153220.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1174-2022, contratista:Isidro Saul Jasso Briones, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498250.48, importe_modificado:1498250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.07}} | {2147112/proyecto_PROCESO, 2147112/proyecto_FIN, 2147112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147248 | Proyecto de inversión | 624056.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624056.7, modificado:1062011.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, EN CIRCUITO LA COFRADÍA, COLONIA LA COFRADÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 365518 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 365518 | S | 388 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.11, meta_modificada:319.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA , 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO TÉLLEZ Y LA CALLE SAN MARTIN, lon:-103.26875486, lat:20.58926306}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1062011.75 | 1062011.75 | 1062011.75 | 1062011.75 | 1062011.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022, contratista:Isidro Saul Jasso Briones, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9971998.57, importe_modificado:9971998.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.11}} | {2147248/proyecto_INICIO, 2147248/proyecto_FIN, 2147248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402148471 | Proyecto de inversión | 639783.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639783.42, modificado:642783.42}} | REHABILITACION DE ALAMEDA MUNICIPAL, CON MUROS DE CONTENCION, ANDADORES PEATONALES, SANITARIOS, TERRAZAS Y PROTECCION PERIMETRAL. - 51730 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 51730 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO A BUROCONZA, EN LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A EL TAMBOR CARRETERA AYUTLATENAMAXTLAN, lon:-104.33630043, lat:20.12709987}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 642783.42 | 642783.42 | 642783.42 | 642783.42 | 642783.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:642783.42, importe_modificado:642783.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2148471/proyecto_INICIO, 2148471/proyecto_FIN, 2148471/proyecto_PROCESO, 2148471/proyecto_INICIO, 2148471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402173412 | Proyecto de inversión | 428152.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428152.2, modificado:428152.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE TRATAMIENTO EN POZO DE AGUA DE LA JOYA - 310621 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 310621 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:EJE VIAL CAMINO AL POTRERO DE AFUERA RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO AL POTRERO DE AFUERA Y CAMINO LIENZO, CAMINO AL POZO DE AGUA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D E LA JOYA EN EL MU, lon:-103.98236583, lat:20.84726494}} | 2022-06-09 | 2022-10-30 | 428152.2 | 428152.2 | 428152.2 | 428152.2 | 428152.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:415152.2, importe_modificado:415152.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2173412/proyecto_INICIO, 2173412/proyecto_PROCESO, 2173412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402178399 | Proyecto de inversión | 75012.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75012.06, modificado:53465.68}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE POR LA CALLE NICOLAS BRAVO Y EXTRA MUROS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 331727 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 331727 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE HIDALGO LA CALLE NICOLAS BRAVO ES MAYORMENTE CONOCIDA EN ESA ZONA COMO CALLE DEL PANTEON, lon:-104.34028351, lat:20.12670189}} | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 53465.68 | 53465.68 | 53465.68 | 53465.68 | 53465.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:53465.68, importe_modificado:53465.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2178399/proyecto_INICIO, 2178399/proyecto_PROCESO, 2178399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402178744 | Proyecto de inversión | 943814.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943814.23, modificado:943814.23}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 332965 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 332965 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE REAL DE LOS REYES, CALLE ALDAMA EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE ESTA AL NORESTE DE LA POBL, lon:-103.56063, lat:20.235635}} | 2022-11-21 | 2022-12-17 | 943814.23 | 943814.23 | 943814.23 | 943814.23 | 943814.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006AD/2022/FAIS, contratista:IMPAKTHOR S.A. DE C.V, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:943814.23, importe_modificado:943814.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1004.0}} | {2178744/proyecto_INICIO, 2178744/proyecto_FIN, 2178744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402188023 | Proyecto de inversión | 150621.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150621.39, modificado:3059.03}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 361545 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 361545 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:121, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ, 48050 EL ZAPOTE DE CHÁVEZ, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 1 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ A UN COSTADO DE SU PLA, lon:-104.32686423, lat:20.22007024}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3059.03 | 3059.03 | 3059.03 | 3059.03 | 3059.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:3059.03, importe_modificado:3059.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2188023/proyecto_INICIO, 2188023/proyecto_FIN, 2188023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402193283 | Proyecto de inversión | 7424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7424.5, modificado:7424.5}} | TECHO DIGNO EN EMILIANO ZAPATA 15 EN MAGDALENA - 376924 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 376924 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ROBERTO FIERRO EL PROYECTO S EUBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA NUM 15 EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.97860349, lat:20.9049138}} | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 7424.5 | 7424.5 | 7424.5 | 7424.5 | 7424.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:7424.5, importe_modificado:7424.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2193283/proyecto_INICIO, 2193283/proyecto_FIN, 2193283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402197081 | Proyecto de inversión | 110877 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110877.0, modificado:110877.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VIVIANO OCARANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN,EN ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO. - 387649 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 387649 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:37, direccion:CALLE VIVIANO OCARANZA SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, SE ENCUETRA ENTRE LAS CALLES DE MATAMOROS Y HIDALGO POR ESTA CALLE SE UBICA LA ESCUEL, lon:-103.76658, lat:19.46406}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 110877 | 110877 | 110877 | 110877 | 110877 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132808, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO, monto:110877.0, importe_modificado:110877.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2197081/proyecto_INICIO, 2197081/proyecto_FIN, 2197081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402203828 | Proyecto de inversión | 3958272.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958272.56, modificado:3947582.49}} | ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE: FUENTES DE ABASTECIMIENTO, VIABILIDAD TECNICA Y FACTIBILIDAD SOCIAL, EINTEGRACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS O INGENIERIAS BASICAS, PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN OCHO LOCALI | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | CEARU22111 | S | 11483 | 10600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.72848889, lat:22.38808889}} | 2022-12-23 | 2023-03-15 | 3947582.49 | 3947582.49 | 3947582.49 | 3947582.49 | 3947582.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-107-22, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3958272.56, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2203828/proyecto_FIN, 2203828/proyecto_PROCESO, 2203828/proyecto_INICIO, 2203828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102206541 | Proyecto de inversión | 1973624 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973624.0, modificado:1973624.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIÑOS HÉROES, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES NO.117 ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE CIRCUITO MALECÓN PONIENTE, COLONIA INFONAVIT LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 4506 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 4506 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.5, meta_modificada:448.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA INFONAVIT LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE CIRCUITO MALECÓN PONIENTE, A 1 KM DE LA CENTRAL NUEVA DE AUTOBUSES POR LA AVENIDA PATRIA HASTA LA CALLE NIÑOS HÉROES., lon:-103.28450555, lat:20.6315736}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 1973624 | 1973624 | 1973624 | 1973624 | 1973624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2023, contratista:Alta Tensión de Occidente, S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1973624.0, importe_modificado:1973624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.5}} | {2206541/proyecto_INICIO, 2206541/proyecto_FIN, 2206541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207395 | Proyecto de inversión | 434112.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434112.04, modificado:434112.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRESA EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 12637 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 12637 | S | 68 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRESA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE CIRUELA HOY MAMEY, CALLE RIO SANTIAGO SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO Y AL, lon:-103.03850298, lat:20.16435409}} | 2023-03-14 | 2023-04-29 | 434112.04 | 434112.04 | 434112.04 | 434112.04 | 434112.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:434112.04, importe_modificado:434112.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2207395/proyecto_INICIO, 2207395/proyecto_PROCESO, 2207395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207696 | Proyecto de inversión | 749416.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749416.57, modificado:749416.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA DR. ATL - 15314 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 15314 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ COTILLA 72 INTERIOR SN COLONIA PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE LÓPEZ COTILLA NO. 72 A 100 METR, lon:-103.37700456, lat:19.25483055}} | 2023-02-12 | 2023-03-14 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0652301, contratista:MARIA GUADALUPE ARCINIEGA MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO, monto:749416.59, importe_modificado:749416.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2207696/proyecto_INICIO, 2207696/proyecto_PROCESO, 2207696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202214920 | Proyecto de inversión | 516361.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516361.11, modificado:451422.69}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE LOMA NORTE ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 5674 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 5674 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA, lon:-103.25562106, lat:20.65117615}} | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 451422.69 | 451422.69 | 451422.69 | 451422.69 | 451422.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2023a, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:516361.11, importe_modificado:451422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:114.0}} | {2214920/proyecto_INICIO, 2214920/proyecto_FIN, 2214920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215947 | Proyecto de inversión | 1396520.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396520.25, modificado:1396520.25}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE BATALLA DE BACHIMBA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 23664 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 23664 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.48, meta_modificada:872.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPO, lon:-103.18305226, lat:20.51310091}} | 2023-01-23 | 2023-02-17 | 1396520.25 | 1396520.25 | 1396520.25 | 1396520.25 | 1396520.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/002/2023 R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1396520.25, importe_modificado:1396520.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.48}} | {2215947/proyecto_INICIO, 2215947/proyecto_PROCESO, 2215947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217370 | Proyecto de inversión | 389333.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389333.7, modificado:389333.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE DON GABRIELITO - 30871 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 30871 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.217012, lat:20.612302}} | 2023-03-11 | 2023-03-30 | 389333.7 | 389333.7 | 389333.7 | 389333.7 | 389333.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/01-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:599084.9, importe_modificado:599084.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2217370/proyecto_PROCESO, 2217370/proyecto_FIN, 2217370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217538 | Proyecto de inversión | 340400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340400.0, modificado:340400.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE FRANCISCO VILLA Y LUCAS HERNÁNDEZ, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO , JALISCO - 31979 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 31979 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LUCAS HERNANDEZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-102.54294686, lat:20.74415441}} | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 340400 | 340400 | 340400 | 340400 | 340400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-REHAB.GPEVICTORIA-2023, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:340400.0, importe_modificado:340400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2217538/proyecto_INICIO, 2217538/proyecto_FIN, 2217538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218216 | Proyecto de inversión | 248972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248972.0, modificado:248972.0}} | REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN COMUNIDAD LOS CUARTOS - 35574 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 35574 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LOS CUARTOS - LABOR DE MONTOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 RANCHERIA LOS CUARTOS, 47117 LA ESPERANZA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS CUARTOS Y PRIVADA GRANJAS DE MARGARITO GALLARDO, C, lon:-102.25132342, lat:21.3630571}} | 2023-05-02 | 2023-05-26 | 248972 | 248972 | 248972 | 248972 | 248972 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130884, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:248972.0, importe_modificado:248972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2218216/proyecto_PROCESO, 2218216/proyecto_FIN, 2218216/proyecto_PROCESO, 2218216/proyecto_INICIO, 2218216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218989 | Proyecto de inversión | 820998.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820998.84, modificado:820998.84}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 39859 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 39859 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.7, meta_modificada:1222.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LA GRANJA, 47548 [GRANJA], OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CONOCIDA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUNTRA EN LA CALLE ALLENDE A 50 METROS DEL GARDIN MUNICIPA, lon:-101.74628077, lat:21.89080552}} | 2023-01-30 | 2023-03-04 | 820998.84 | 820998.84 | 820998.84 | 820998.84 | 820998.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131870, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:820998.84, importe_modificado:820998.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.7}} | {2218989/proyecto_INICIO, 2218989/proyecto_FIN, 2218989/proyecto_PROCESO, 2218989/proyecto_INICIO, 2218989/proyecto_FIN, 2218989/proyecto_INICIO, 2218989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219755 | Proyecto de inversión | 230209.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230209.83, modificado:230209.83}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE LLENADO DE TRES PULGADAS DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE DEL POZO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 44559 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 44559 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:119, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 47980 LA PEÑA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA LA PIEDAD - ATOTONILCO EL ALTO Y , EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL LA PIEDAD ATOTONILCO EL ALTO Y EL AR, lon:-102.23762508, lat:20.47400414}} | 2023-01-03 | 2023-01-29 | 230209.83 | 230209.83 | 230209.83 | 230209.83 | 230209.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:230209.83, importe_modificado:230209.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2219755/proyecto_INICIO, 2219755/proyecto_PROCESO, 2219755/proyecto_FIN, 2219755/proyecto_PROCESO, 2219755/proyecto_FIN, 2219755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219948 | Proyecto de inversión | 561865.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561865.06, modificado:561865.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE DOS PULGADAS Y LINEA DE LLENADO EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 45952 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 45952 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CASTILLO, 47993 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD CRUZANDO EL ARROYO EL CASCAJO H, lon:-102.21705061, lat:20.37121599}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 561865.06 | 561865.06 | 561865.06 | 561865.06 | 561865.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:561865.06, importe_modificado:561865.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {2219948/proyecto_INICIO, 2219948/proyecto_PROCESO, 2219948/proyecto_INICIO, 2219948/proyecto_FIN, 2219948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219954 | Proyecto de inversión | 1658800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658800.0, modificado:1658800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA SECUNDARIA 139 JOSÉ DE JESÚS CASTILLO CASTILLO, UBICADA EN CALLE NADIR ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE CREPÚSCULO, COLONIA EL PANORÁMICO,MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 46007 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 46007 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NADIR COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE CREPÚSCULO, CALLE GENERAL SALAZAR A 450 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA EN EL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN C, lon:-103.23454725, lat:20.63648316}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1658800.0, importe_modificado:1658800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2219954/proyecto_INICIO, 2219954/proyecto_FIN, 2219954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219967 | Proyecto de inversión | 1895800.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895800.1, modificado:1895800.1}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LA CALLE LIMÓN Y EN CALLE MEMBRILLO ENTRE PROLONGACIÓN LIMÓN Y CERRADA EN LA COLONIA LA ALCANTARILLA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 46090 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46090 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LIMON Y MENBRILLO COLONIA LA ALCANTARILLA, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LIMOS Y MENBRILLO Y CALLE PROLONGACION LIMON, CALLE CERRADA ESTAS VIALIDADES SE ENCUENTRA A LA DERECHA ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.198142, lat:20.508626}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 1895800.1 | 1895800.1 | 1895800.1 | 1895800.1 | 1895800.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/009/2023 R33, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1895800.1, importe_modificado:1895800.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}} | {2219967/proyecto_INICIO, 2219967/proyecto_FIN, 2219967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219980 | Proyecto de inversión | 2192550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192550.25, modificado:2192550.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 46334 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46334 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.68, meta_modificada:870.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PLAN DE GUADALUPE LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOME, lon:-103.29058424, lat:20.54428568}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2192550.25 | 2192550.25 | 2192550.25 | 2192550.25 | 2192550.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/012/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2192550.25, importe_modificado:2192550.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.68}} | {2219980/proyecto_INICIO, 2219980/proyecto_FIN, 2219980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219987 | Proyecto de inversión | 918785.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918785.77, modificado:918785.77}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO SAN ANTONIO COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 46410 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 46410 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO SAN ANTONIO PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE ELEAZER AYALA, CALLE SAN JOSE EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA , lon:-102.13321053, lat:20.45726109}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 918785.77 | 918785.77 | 918785.77 | 918785.77 | 918785.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:918785.77, importe_modificado:918785.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {2219987/proyecto_INICIO, 2219987/proyecto_PROCESO, 2219987/proyecto_INICIO, 2219987/proyecto_FIN, 2219987/proyecto_INICIO, 2219987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220085 | Proyecto de inversión | 1697661.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697661.39, modificado:1697661.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE JIMENEZ, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 47095 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 47095 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.0, meta_modificada:1469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE GALEANA, CALLE CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE LA CALLE COLON Y GA, lon:-102.13946931, lat:20.44509549}} | 2023-03-15 | 2023-05-30 | 1697661.39 | 1697661.39 | 1697661.39 | 1697661.39 | 1697661.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1697661.39, importe_modificado:1697661.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.0}} | {2220085/proyecto_INICIO, 2220085/proyecto_PROCESO, 2220085/proyecto_FIN, 2220085/proyecto_PROCESO, 2220085/proyecto_FIN, 2220085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221346 | Proyecto de inversión | 349861.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349861.06, modificado:349861.06}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA MCOMUNIDAD DEL RODEO - 57258 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 57258 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:140, direccion:BRECHA TRAMO LA YERBABUELA - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 RANCHERIA EL RODEO, 49678 EL RODEO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , POR LA CARRETA DE TAMAZULA AL RODEO EN EL INGRESO A LA RANCHERIA BAJAS P, lon:-103.18277179, lat:19.57953335}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 349861.06 | 349861.06 | 349861.06 | 349861.06 | 349861.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:57258/2023, contratista:ARTURO MORENO ZAMBRANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:349861.06, importe_modificado:349861.06}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2221346/proyecto_INICIO, 2221346/proyecto_PROCESO, 2221346/proyecto_FIN, 2221346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223007 | Proyecto de inversión | 109540.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109540.45, modificado:109540.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 70837 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 70837 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGUEZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE CUESTA CAPILLA, CALLE NEGRETE SERCA DEL CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL EL OLIVOS, lon:-102.71689516, lat:20.29334643}} | 2023-06-12 | 2023-07-01 | 109540.45 | 109540.45 | 109540.45 | 109540.45 | 109540.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:109540.45, importe_modificado:109540.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2223007/proyecto_INICIO, 2223007/proyecto_PROCESO, 2223007/proyecto_FIN, 2223007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223035 | Proyecto de inversión | 780424.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780424.68, modificado:780424.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO - 71257 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 71257 | S | 1612 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.5, meta_modificada:753.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALLO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SERCAS DE LA VIA, lon:-102.66320889, lat:20.3730987}} | 2023-05-15 | 2023-07-17 | 780424.68 | 780424.68 | 780424.68 | 780424.68 | 780424.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:780424.68, importe_modificado:780424.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.5}} | {2223035/proyecto_INICIO, 2223035/proyecto_PROCESO, 2223035/proyecto_FIN, 2223035/proyecto_PROCESO, 2223035/proyecto_FIN, 2223035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223223 | Proyecto de inversión | 1593169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593169.28, modificado:1593169.28}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JIMULCO. - 72452 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 72452 | S | 88 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRANAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCILA DE LA LOCALIDAD DE JIMULCO A 1 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC Y A UN COS, lon:-103.73814955, lat:22.30246219}} | 2023-02-08 | 2023-05-04 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1380186.86, importe_modificado:1380186.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2223223/proyecto_INICIO, 2223223/proyecto_FIN, 2223223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de cargar sus contratos , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Favor de cargar sus contratos , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Favor de cargar sus contratos , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Favor de cargar sus contratos , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202224214 | Proyecto de inversión | 1380186.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380186.86, modificado:1380186.86}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES EN CAMINO CRUCERO MATAMOROS, EL CARRIZAL. - 79504 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 79504 | S | 154 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.5, meta_modificada:748.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO MATAMOROS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 6 RANCHERIA EL CARIZAL, 46070 HAKARETSIE (EL CARRIZAL), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZNA EN EL CAMINO QUE VA DEL, lon:-104.30470955, lat:22.21361257}} | 2023-02-01 | 2023-04-14 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1380186.86, importe_modificado:1380186.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.5}} | {2224214/proyecto_INICIO, 2224214/proyecto_PROCESO, 2224214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | {obs1: {observación:favor de cargar su contrato , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar su contrato , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar su contrato , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar su contrato , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202224332 | Proyecto de inversión | 2059381.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059381.37, modificado:2059381.37}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZANPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO PUEBLO NUEVO, MATAMOROS, POCHOTITA - 80545 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 80545 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.5, meta_modificada:1027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - POCHOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO , lon:-104.12677633, lat:22.28033831}} | 2023-02-03 | 2023-05-05 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2059381.37, importe_modificado:2059381.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.5}} | {2224332/proyecto_INICIO, 2224332/proyecto_FIN, 2224332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de cargar su contrato , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:favor de cargar su contrato , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:favor de cargar su contrato , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:favor de cargar su contrato , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL230202225900 | Proyecto de inversión | 1998500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998500.25, modificado:1998500.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE REFORMA Y AV. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 94697 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 94697 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.1, meta_modificada:492.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REORMA, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EN NORTE EN LA GLORIETA DE LAS LETRA, lon:-103.18501424, lat:20.51653671}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 1998500.25 | 1998500.25 | 1998500.25 | 1998500.25 | 1998500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/008/2023 R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1998500.25, importe_modificado:1998500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.1}} | {2225900/proyecto_INICIO, 2225900/proyecto_FIN, 2225900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226057 | Proyecto de inversión | 1298100.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298100.58, modificado:1298100.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE DEL PARQUE ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MA.GPE MTZ DE HERNÁNDEZ LOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95883 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95883 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.35, meta_modificada:127.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE DEL PARQUE COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MARIA GUADALUPE MARTINEZ ES LA VIALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA , lon:-103.17745972, lat:20.51596015}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/021/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1298100.58, importe_modificado:1298100.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.35}} | {2226057/proyecto_INICIO, 2226057/proyecto_FIN, 2226057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235995 | Proyecto de inversión | 540824.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540824.59, modificado:540824.59}} | RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE LIBERTAD, TRAMO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | AYTO2124-02-2023 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.238563, lat:21.530467}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.235621, lat:21.530322}} | 2023-02-07 | 2023-05-05 | 540824.59 | 540824.59 | 540824.59 | 540824.59 | 540824.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2235995/proyecto_INICIO, 2235995/proyecto_PROCESO, 2235995/proyecto_FIN, 2235995/proyecto_PROCESO, 2235995/proyecto_INICIO, 2235995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200301787412 | Proyecto de inversión | 6903814.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6903814.51, modificado:6903814.51}} | TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2020-08-13 | 2020-12-10 | 6903814.51 | 6903814.51 | 3747530.29 | 3747530.29 | 3747530.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878664 | Proyecto de inversión | 3778814.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778814.11, modificado:3778814.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO, MURO REJA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES, SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA J. SANTOS PALACIOS CCT 14EPR0775I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01223 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO, lon:-103.91466, lat:19.60282}} | 2020-10-22 | 2021-02-03 | 3778814.11 | 3778814.11 | 3778814.11 | 3778814.11 | 3778814.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939926 | Proyecto de inversión | 3981707.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981707.44, modificado:3981707.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURO MONTENEGRO CCT 14EPR0718R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE (SAN MIGUEL DEL ZAPOTE), MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05934 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.5357222, lat:20.1310555}} | 2021-06-15 | 2021-10-12 | 3981707.44 | 3981707.44 | 2181946.62 | 2181946.62 | 2181946.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302105459 | Proyecto de inversión | 332896.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332896.19, modificado:258059.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE EUTIQUIA MEDINA DE CALLE PASEO DE LA RIBERA A CALLE INDEPENDENCIA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y LINEA DE AGUA EN CALLE EUTIQUIA MEDINA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE HERMIÓN LARIOS COLONIA EL REFUGIO. - 44788 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 44788 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIA MEDINA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA RIBERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMION LARIOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EUTIQUIA MEDINA A UN COSTADO DE, lon:-101.93701349, lat:21.3465661}} | 2022-03-07 | 2022-05-08 | 258059.06 | 258059.06 | 258059.06 | 258059.06 | 258059.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2022, contratista:INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1362336.92, importe_modificado:1362336.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2105459/proyecto_PROCESO, 2105459/proyecto_INICIO, 2105459/proyecto_PROCESO, 2105459/proyecto_FIN, 2105459/proyecto_PROCESO, 2105459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302105466 | Proyecto de inversión | 2230376.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230376.47, modificado:2230376.47}} | REHABLITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRAY ALFONSO, COLONIA EL REFUGIO - 44968 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 44968 | S | 324 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7350.0, meta_modificada:7350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO PEDRO MORENO, lon:-101.93772159, lat:21.3483498}} | 2022-03-07 | 2022-05-08 | 2230376.47 | 2230376.47 | 2230376.47 | 2230376.47 | 2230376.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2022, contratista:PAVIMENTADORA MBS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2230376.47, importe_modificado:2230376.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7350.0}} | {2105466/proyecto_INICIO, 2105466/proyecto_FIN, 2105466/proyecto_PROCESO, 2105466/proyecto_FIN, 2105466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302105473 | Proyecto de inversión | 942489.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942489.1, modificado:942489.1}} | PAVIMENTACION CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE NIÑO JESUS EN LA DELEGACION BETULIA. - 45060 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 45060 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE NIÑO JESUS RANCHERIA BETULIA, 47504 BETULIA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE BETULIA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BETULIA, lon:-102.01642294, lat:21.75727848}} | 2022-03-07 | 2022-05-08 | 942489.1 | 942489.1 | 942489.1 | 942489.1 | 942489.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/010/2022, contratista:ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:942489.1, importe_modificado:942489.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.0}} | {2105473/proyecto_INICIO, 2105473/proyecto_PROCESO, 2105473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302110517 | Proyecto de inversión | 205177.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205177.23, modificado:205177.23}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CEDRO, ENTRE LAS CALLES ALFREDO CHÁVEZ Y LA CALLE SAUCE EN GOMEZ FARIAS, JALISCO. - 119646 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 119646 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA FRESNO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE ALFREDO CHAVEZ, CALLE NOGAL CALLE CEDRO COLONIA FRESNO, CP. 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. ENTRE CALLE , lon:-103.4849142, lat:19.7955791}} | 2022-07-01 | 2022-08-19 | 205177.23 | 205177.23 | 205177.23 | 205177.23 | 205177.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:205177.23, importe_modificado:205177.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {2110517/proyecto_FIN, 2110517/proyecto_INICIO, 2110517/proyecto_PROCESO, 2110517/proyecto_FIN, 2110517/proyecto_INICIO, 2110517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302115170 | Proyecto de inversión | 922353.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922353.57, modificado:857334.57}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE EL PUESTO DE CARRETERA LAGOS SAN JUAN A CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA MUNICIPIO LIBRE - 141284 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 141284 | S | 880 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3135.0, meta_modificada:3135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EL PUESTO COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS SAN JUAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EL PUESTO INGRESANDO POR LA GLORIETA DEL CHARRO A UN , lon:-101.9615919, lat:21.33393539}} | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 857334.57 | 857334.57 | 857334.57 | 857334.57 | 857334.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/018/2022, contratista:JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:922353.57, importe_modificado:922353.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3135.0}} | {2115170/proyecto_INICIO, 2115170/proyecto_PROCESO, 2115170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302116023 | Proyecto de inversión | 305607.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305607.14, modificado:299614.84}} | CONSTRUCCION DE DOMOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES LA ISLA, LA VIRGEN, LA MERCED, LA ORILLA DEL AGUA Y LA CANTERA - 144259 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 144259 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LA ISLA Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI INGRESO SOBRE LA CALLE LA ISLA A 50 METROS A ESPALDA DEL TEMPLO DE LA COLONIA, lon:-101.92254925, lat:21.39598364}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 299614.84 | 299614.84 | 299614.84 | 299614.84 | 299614.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2022, contratista:CONSTRUCTORA COPACOSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1942523.34, importe_modificado:1942523.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2116023/proyecto_INICIO, 2116023/proyecto_PROCESO, 2116023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402144061 | Proyecto de inversión | 488303.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488303.07, modificado:972391.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO PRIMERA ETAPA - 266282 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 266282 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.74, meta_modificada:244.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUE, lon:-103.21186484, lat:22.35410279}} | 2022-08-31 | 2022-11-28 | 972391.1 | 972391.1 | 972391.1 | 972391.1 | 972391.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-640-2022, contratista:Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2463617.79, importe_modificado:2463617.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.74}} | {2144061/proyecto_INICIO, 2144061/proyecto_PROCESO, 2144061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402144717 | Proyecto de inversión | 1169075.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169075.68, modificado:1296670.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN DIEGO TRAMO ORIENTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO - 275678 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 275678 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.91, meta_modificada:295.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE J.J. AGUILAR DIAZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN DIEGO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE J.J. AGUILAR DIAZ EN EL MUNICIPIO DE CO, lon:-103.81494944, lat:20.35586538}} | 2022-09-10 | 2022-12-18 | 1296670.3 | 1296670.3 | 1296670.3 | 1296670.3 | 1296670.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-596-2022, contratista:Extra Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968678.09, importe_modificado:4968678.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.91}} | {2144717/proyecto_INICIO, 2144717/proyecto_FIN, 2144717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402145846 | Proyecto de inversión | 303157.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303157.64, modificado:455006.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RAMÓN CORONA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 303511 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 303511 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.26, meta_modificada:228.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE ARROYO TECOLOTA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE ARROYO TECOLOTA Y LA CALLE BE, lon:-103.78140512, lat:21.77957669}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 455006.54 | 455006.54 | 455006.54 | 455006.54 | 455006.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-627-2022, contratista:Avance Global en Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485000.26, importe_modificado:3485000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.26}} | {2145846/proyecto_PROCESO, 2145846/proyecto_FIN, 2145846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146489 | Proyecto de inversión | 199243.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199243.92, modificado:261069.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN JALISCO TERCERA ETAPA - 330631 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 330631 | S | 247 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 , lon:-102.45630312, lat:21.16990918}} | 2022-07-23 | 2022-10-20 | 261069.4 | 261069.4 | 261069.4 | 261069.4 | 261069.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022, contratista:Ricardo García Gutiérrez, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6955629.76, importe_modificado:6955629.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2146489/proyecto_INICIO, 2146489/proyecto_FIN, 2146489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146562 | Proyecto de inversión | 122506.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122506.27, modificado:215965.23}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA JALISCO - 334174 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 334174 | S | 150 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.42, meta_modificada:203.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE ESTANCIA Y LA CALLE MANZANO EN LA CABECER, lon:-102.55998853, lat:20.27802935}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 215965.23 | 215965.23 | 215965.23 | 215965.23 | 215965.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2022, contratista:Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2987662.51, importe_modificado:2987662.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.42}} | {2146562/proyecto_INICIO, 2146562/proyecto_FIN, 2146562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146765 | Proyecto de inversión | 1954920.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954920.49, modificado:2516164.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TECUÁN, MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. - 341243 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341243 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.32, meta_modificada:1555.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:277, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL TECUÁN, 47282 EL TECUÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE, lon:-102.02082511, lat:21.68217764}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 2516164.6 | 2516164.6 | 2516164.6 | 2516164.6 | 2516164.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-366-2022, contratista:Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3206111.99, importe_modificado:3636363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.32}} | {2146765/proyecto_PROCESO, 2146765/proyecto_INICIO, 2146765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146916 | Proyecto de inversión | 227287.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227287.36, modificado:402783.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ROCHA GARIBAY, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. CUARTA ETAPA. - 347430 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 347430 | S | 610 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.45, meta_modificada:197.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PATRIA ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MU, lon:-104.02964603, lat:20.53737635}} | 2022-10-08 | 2022-12-26 | 402783.6 | 402783.6 | 402783.6 | 402783.6 | 402783.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022, contratista:Sisega Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4974137.43, importe_modificado:4974137.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.45}} | {2146916/proyecto_INICIO, 2146916/proyecto_FIN, 2146916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147258 | Proyecto de inversión | 1180871.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180871.39, modificado:1590942.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 366163 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366163 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.75, meta_modificada:617.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMON CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE RAMÓN CO, lon:-104.04989111, lat:21.06164958}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1590942.39 | 1590942.39 | 1590942.39 | 1590942.39 | 1590942.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1024-2022, contratista:Maquinaria y Construcción C & F, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2583969.99, importe_modificado:2583969.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.75}} | {2147258/proyecto_FIN, 2147258/proyecto_PROCESO, 2147258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402154235 | Proyecto de inversión | 83650.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83650.08, modificado:83650.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 204960 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 204960 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ATENGUILLO - AHUACATEPEC KILÓMETRO 06 + 0 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE REVOLUCION SALES DE LA CABECERA MU, lon:-104.5387401, lat:20.33955991}} | 2022-07-15 | 2022-12-30 | 83650.08 | 83650.08 | 83650.08 | 83650.08 | 83650.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:83650.08, importe_modificado:83650.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2154235/proyecto_INICIO, 2154235/proyecto_FIN, 2154235/proyecto_INICIO, 2154235/proyecto_PROCESO, 2154235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402161399 | Proyecto de inversión | 1072500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072500.0, modificado:1072500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA MARÍA ACERO V. - 248021 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 248021 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.8, meta_modificada:541.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE TIERRA Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, A UNA CUADRA DEL JARDÍN VECINAL SEÑOR MANUEL SÁNCHEZ SERNA, lon:-102.58087072, lat:21.68638874}} | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 1072500 | 1072500 | 1072500 | 1072500 | 1072500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCGC/003-2022, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1072500.0, importe_modificado:1072500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.8}} | {2161399/proyecto_INICIO, 2161399/proyecto_PROCESO, 2161399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402168564 | Proyecto de inversión | 1448665.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448665.07, modificado:1448665.07}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AV. SAN LUIS, ALVARO OBREGON Y CALLE PADRE RAMON MIRAMONTES CAMINO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD PRIMO DE VERDAD - 286351 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 286351 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:CALLE SAN LUIS RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD CIÉNEGA DE MATA, 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE ALVARO OBREGON, CAMINO AL PANTEON LA OBRA SE RE, lon:-101.82472321, lat:21.74306766}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1448665.07 | 1448665.07 | 1448665.07 | 1448665.07 | 1448665.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/036/2022, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1448665.07, importe_modificado:1448665.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {2168564/proyecto_INICIO, 2168564/proyecto_PROCESO, 2168564/proyecto_INICIO, 2168564/proyecto_PROCESO, 2168564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402168628 | Proyecto de inversión | 1663751.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663751.67, modificado:1663751.67}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES 6 DE AGOSTO, 17 DE ENERO, 6 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 29 DE AGOSTO, 24 DE JUNIO, 27 DE OCTUBRE, 20 DE ENERO, 2 DE DICIEMBRE Y 8 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA PUEBLO DE MOYA - 286608 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 286608 | S | 900 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15148.0, meta_modificada:15148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE AGOSTO COLONIA PUEBLO DE MOYA, 47430 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE 20 DE ENERO LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EN LAS CALLES 6 DE AGOSTO 17 DE ENERO 6 DE J, lon:-101.91894413, lat:21.36530321}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1663751.67 | 1663751.67 | 1663751.67 | 1663751.67 | 1663751.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/037/2022, contratista:CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1663751.67, importe_modificado:1663751.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15148.0}} | {2168628/proyecto_PROCESO, 2168628/proyecto_INICIO, 2168628/proyecto_PROCESO, 2168628/proyecto_INICIO, 2168628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402178598 | Proyecto de inversión | 10110.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10110.12, modificado:10110.12}} | AMPLIACION DE SERVICIO ELECTRICO EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 332473 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 332473 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE CORREGIDORA CUARTEL SANTO DOMINGO, 48050 SANTO DOMINGO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EN LA ZONA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon:-104.21448162, lat:20.14111269}} | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 10110.12 | 10110.12 | 10110.12 | 10110.12 | 10110.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:10110.12, importe_modificado:10110.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2178598/proyecto_INICIO, 2178598/proyecto_FIN, 2178598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402179980 | Proyecto de inversión | 155868.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155868.74, modificado:155868.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ING. JORGE MATUTE REMUS EN LA COLONIA LA MORET DE LA DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO . - 336603 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 336603 | S | 50 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.81, meta_modificada:157.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE JORGE MATUTE REMUS EJIDO USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A HACIENDA SAN NICOLAS Y CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA ESTA SITUADA AL NORTE DEL EJIDO DE USMAJAC, lon:-103.54833882, lat:19.88036741}} | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 155868.74 | 155868.74 | 155868.74 | 155868.74 | 155868.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/03, contratista:EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:155568.74, importe_modificado:155568.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.81}} | {2179980/proyecto_PROCESO, 2179980/proyecto_FIN, 2179980/proyecto_INICIO, 2179980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402204835 | Proyecto de inversión | 5966562.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5966562.67, modificado:5966562.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN GRAVEDAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. TERCERA Y CUARTA ETAPA DE CUATRO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22219 | S | 3881 | 3728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.993611, lat:20.993056}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 5966562.66 | 5966562.66 | 5966562.66 | 5966562.66 | 5966562.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-067-22, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5966562.67, importe_modificado:5966562.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204835/proyecto_PROCESO, 2204835/proyecto_INICIO, 2204835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402204962 | Proyecto de inversión | 13308802.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.330880207E7, modificado:1.330880207E7}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION PARA LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO (SEGUNDA ETAPA DE CINCO). SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ZONA NORTE (ZONA-03), ABASTECIDA DE POZO No.4, No.5 Y TANQUE PLACERES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22226 | N | 0 | 0 | 141322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.592222, lat:20.826944}} | 2022-12-01 | 2023-03-15 | 13308802.07 | 13308802.07 | 13308802.07 | 13308802.07 | 13308802.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SIS-FED-LP-090-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1.189187659E7, importe_modificado:1.330880207E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204962/proyecto_INICIO, 2204962/proyecto_FIN, 2204962/proyecto_PROCESO, 2204962/proyecto_FIN, 2204962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207349 | Proyecto de inversión | 675006.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675006.76, modificado:675006.76}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 12323 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12323 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE SOCIEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LEGALIDAD ENTRE DE LAS ROSAS Y UNI, lon:-103.36520347, lat:20.60661142}} | 2023-02-17 | 2023-03-23 | 675006.76 | 675006.76 | 675006.76 | 675006.76 | 675006.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 02/2023, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:675006.76, importe_modificado:472504.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.65}} | {2207349/proyecto_INICIO, 2207349/proyecto_FIN, 2207349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215121 | Proyecto de inversión | 2400323.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400323.28, modificado:2400323.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE CAMINO A LA PRESA OCOTILLO ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO Y CERRADA, COLONIA OCOTILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 10483 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 10483 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.64, meta_modificada:1415.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:195, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA EL OCOTILLO COLONIA EL OCOTILLO, 45428 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO NUEVO ORIENTE Y CERRADA PRESA OCOTILLO, ANDADOR BUGAMBILIAS ENTRADA A LA COLONIA BOSQUES DEL SOL A LA ALTUR, lon:-103.21590501, lat:20.60572881}} | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 2400323.28 | 2400323.28 | 2400323.28 | 2400323.28 | 2400323.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2023, contratista:Edificaciones R Grupo Constructor e Ingeniería Especializada de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2400323.28, importe_modificado:2400323.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.64}} | {2215121/proyecto_INICIO, 2215121/proyecto_FIN, 2215121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215620 | Proyecto de inversión | 128928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128928.8, modificado:128808.74}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE I. ALLENDE Y ÁNGEL MARTÍNEZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 21773 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 21773 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ANGEL MARTINEZ, CALLE CORONA ARAIZA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN CONSTITUCIÓN A, lon:-104.36882706, lat:19.76954059}} | 2023-04-10 | 2023-04-23 | 128808.74 | 128808.74 | 128808.74 | 128808.74 | 128808.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:128928.8, importe_modificado:128808.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2215620/proyecto_PROCESO, 2215620/proyecto_INICIO, 2215620/proyecto_FIN, 2215620/proyecto_PROCESO, 2215620/proyecto_FIN, 2215620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215961 | Proyecto de inversión | 1748480.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748480.53, modificado:1748480.53}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE BATALLA DE BACHIMBA Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 23714 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 23714 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.7, meta_modificada:1094.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPO, lon:-103.18308735, lat:20.51312814}} | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 1748480.53 | 1748480.53 | 1748480.53 | 1748480.53 | 1748480.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/003/2023 R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1748480.53, importe_modificado:1748480.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.7}} | {2215961/proyecto_INICIO, 2215961/proyecto_FIN, 2215961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217286 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30463 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30463 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL ZALATITÁN POR LA CALLE JUAREZ, lon:-103.26266173, lat:20.6583548}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-012-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0}} | {2217286/proyecto_INICIO, 2217286/proyecto_FIN, 2217286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217334 | Proyecto de inversión | 209751.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209751.2, modificado:209751.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DON GABRIELITO - 30718 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 30718 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.21701, lat:20.6123021}} | 2023-03-11 | 2023-03-30 | 209751.2 | 209751.2 | 209751.2 | 209751.2 | 209751.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/01-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:599084.9, importe_modificado:599084.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2217334/proyecto_INICIO, 2217334/proyecto_FIN, 2217334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217345 | Proyecto de inversión | 204854 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204854.0, modificado:204854.0}} | PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA SERVICIOS - 30766 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 30766 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA SERVICIOS COLONIA CLUB DE LEONES, 47089 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SERVICIOS Y PRIVADA JAVIER MINA, BOULEVARD LIC. RAMON MARTÍN HUERTA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE LA CIUDAD TE, lon:-102.33119155, lat:21.24182044}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 204854 | 204854 | 204854 | 204854 | 204854 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130881, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:204854.0, importe_modificado:204854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2217345/proyecto_PROCESO, 2217345/proyecto_INICIO, 2217345/proyecto_FIN, 2217345/proyecto_PROCESO, 2217345/proyecto_INICIO, 2217345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217385 | Proyecto de inversión | 894981.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894981.76, modificado:894981.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DON GABRIELITO - 30963 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 30963 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.217, lat:20.612302}} | 2023-03-31 | 2023-04-19 | 894981.76 | 894981.76 | 894981.76 | 894981.76 | 894981.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/02-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:1172482.76, importe_modificado:1172482.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.0}} | {2217385/proyecto_INICIO, 2217385/proyecto_FIN, 2217385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217395 | Proyecto de inversión | 277501 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277501.0, modificado:277501.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DON GABRIELITO - 30994 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 30994 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.217, lat:20.612302}} | 2023-03-31 | 2023-04-19 | 277501 | 277501 | 277501 | 277501 | 277501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/02-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:1172482.76, importe_modificado:1172482.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2217395/proyecto_INICIO, 2217395/proyecto_FIN, 2217395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217398 | Proyecto de inversión | 607000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607000.0, modificado:607000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN PREESCOLAR EL PASO HONDO - 31006 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 31006 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:181, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 307 TRAMO EL HUMEDO - PASO HONDO KILÓMETRO 6 + 1 RANCHERIA PASO HONDO, 47109 PASO HONDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE BRECHA A GRANJA DE LOS ROMO Y BRECHA CAMINO A MATAGORDA, CARRETERA PASO HOND, lon:-102.23539489, lat:21.22187591}} | 2023-04-17 | 2023-06-24 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130871, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:607000.0, importe_modificado:607000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2217398/proyecto_PROCESO, 2217398/proyecto_INICIO, 2217398/proyecto_PROCESO, 2217398/proyecto_INICIO, 2217398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217484 | Proyecto de inversión | 42251.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42251.48, modificado:42251.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 31617 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 31617 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARROYO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA SERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO16, lon:-102.70434653, lat:20.28973403}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 42251.48 | 42251.48 | 42251.48 | 42251.48 | 42251.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:42251.48, importe_modificado:42251.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2217484/proyecto_FIN, 2217484/proyecto_INICIO, 2217484/proyecto_PROCESO, 2217484/proyecto_INICIO, 2217484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220267 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE CUAUTITLAN MPIO. DE CUAUTITLAN DE G.B. JAL. - 48149 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 48149 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LOS CABEZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LOS CABEZOS Y CAMINO CASABLAN, lon:-104.36076209, lat:19.45168469}} | 2023-03-10 | 2023-05-30 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129278, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:4.0}} | {2220267/proyecto_INICIO, 2220267/proyecto_PROCESO, 2220267/proyecto_FIN, 2220267/proyecto_PROCESO, 2220267/proyecto_FIN, 2220267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220657 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAGDALENA JALISCO - 50672 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 50672 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA INTERIOR 0 PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL SE UBICA EN LA COLONIA CENTR, lon:-103.98088672, lat:20.90864609}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:248.0}} | {2220657/proyecto_PROCESO, 2220657/proyecto_INICIO, 2220657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220824 | Proyecto de inversión | 451482.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451482.64, modificado:451482.64}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C.GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 52283 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 52283 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:209.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE SAN RAFAEL LA OBRA SE UBICA EN C. GENERAL BRAVO CUERPO NORTE DE NIC, lon:-103.33617365, lat:20.5716509}} | 2023-04-07 | 2023-05-04 | 451482.64 | 451482.64 | 451482.64 | 451482.64 | 451482.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 19/2023, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:451482.64, importe_modificado:316037.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.3}} | {2220824/proyecto_INICIO, 2220824/proyecto_FIN, 2220824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221853 | Proyecto de inversión | 78845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78845.0, modificado:78845.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN COMUNIDAD CAÑADA DE CABALLOS. - 62476 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 62476 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SANTA ROSA - CAMINO A CAÑADA DE CABALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA CAÑADA DE CABALLOS, 47105 CAÑADA DE CABALLOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ROSA Y CAMINO CA, lon:-102.22043622, lat:21.14089221}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 78845 | 78845 | 78845 | 78845 | 78845 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130887, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:78845.0, importe_modificado:78845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2221853/proyecto_INICIO, 2221853/proyecto_PROCESO, 2221853/proyecto_INICIO, 2221853/proyecto_FIN, 2221853/proyecto_PROCESO, 2221853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222686 | Proyecto de inversión | 2098815.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098815.25, modificado:2098815.25}} | ONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLE RESOLANA Y CALLE LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 68579 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 68579 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA DEL CARMEN, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE REZOLANA, CALLE LA PAZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA DE IBM ENTRANDO POR UN COSTADP DE LA GASOLINERIA , lon:-103.30214533, lat:20.56328974}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 2098815.25 | 2098815.25 | 2098815.25 | 2098815.25 | 2098815.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/006/2023 R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2098815.25, importe_modificado:2098815.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2222686/proyecto_INICIO, 2222686/proyecto_FIN, 2222686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223603 | Proyecto de inversión | 499969.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499969.58, modificado:499969.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES ALDAMA E IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE LAS PAPAS DE EN MEDIO, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 75339 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 75339 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.5, meta_modificada:722.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:127, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PAPAS DE ENMEDIO, 47566 PAPAS DE ENMEDIO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-101.65071238, lat:21.72891211}} | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 499969.58 | 499969.58 | 499969.58 | 499969.58 | 499969.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131871, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:499969.58, importe_modificado:499969.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.5}} | {2223603/proyecto_INICIO, 2223603/proyecto_PROCESO, 2223603/proyecto_FIN, 2223603/proyecto_PROCESO, 2223603/proyecto_FIN, 2223603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225081 | Proyecto de inversión | 171207.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171207.9, modificado:171207.9}} | CONSTRUCCION DE OBRA PLUVIAL DE 2 VADOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEJILOTE MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL. - 87695 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 87695 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - EL TEPEJILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 870 RANCHO EL TEPEJILOTE, 48950 LOS LLANITOS (TEPEJILOTE), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO EL VELADERO A EL CAMPANILLO Y CAMINO EL CAMPA, lon:-104.27666705, lat:19.41944438}} | 2023-05-15 | 2023-07-30 | 171207.9 | 171207.9 | 171207.9 | 171207.9 | 171207.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:171207.9, importe_modificado:171207.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:2.0}} | {2225081/proyecto_INICIO, 2225081/proyecto_FIN, 2225081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225938 | Proyecto de inversión | 125860 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125860.0, modificado:125860.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL JARDIN MUNICIPAL DE CUAUTITLAN DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL. - 95028 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 95028 | S | 1394 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE GARCIA BARRAGAN LA LOCALIZACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-104.35821449, lat:19.4522132}} | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 125860 | 125860 | 125860 | 125860 | 125860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:125860.0, importe_modificado:125860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2225938/proyecto_INICIO, 2225938/proyecto_PROCESO, 2225938/proyecto_FIN, 2225938/proyecto_PROCESO, 2225938/proyecto_FIN, 2225938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225947 | Proyecto de inversión | 2396800.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396800.25, modificado:2396800.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO, EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLE RESOLANA Y CALLE LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95066 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95066 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA DEL CARMEN, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE REZOLANA, CALLE LA PAZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA DE IBM SOBRE LA CARRETERA A EL VERDE A 500 METROS , lon:-103.30213461, lat:20.56327969}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 2396800.25 | 2396800.25 | 2396800.25 | 2396800.25 | 2396800.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/014/2023 R33, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2396800.25, importe_modificado:2396800.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2225947/proyecto_INICIO, 2225947/proyecto_FIN, 2225947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225968 | Proyecto de inversión | 2198542.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198542.25, modificado:2198542.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE RAFAEL GÓMEZ PARRA Y AV. DEL PARQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95195 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95195 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.07, meta_modificada:227.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE RAFAEL GOMEZ PARRA, AVENIDA DEL PARQUE ESTA VIALIDAD ES ENDONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECER, lon:-103.17733958, lat:20.51693033}} | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/015/2023 R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2198542.25, importe_modificado:2198542.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.07}} | {2225968/proyecto_INICIO, 2225968/proyecto_FIN, 2225968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225984 | Proyecto de inversión | 2368500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368500.25, modificado:2368500.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95274 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95274 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE CONSTITUCION ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DE LAS LETRAS A LA ENTRADA DE LA CA, lon:-103.18497089, lat:20.51638032}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2368500.25 | 2368500.25 | 2368500.25 | 2368500.25 | 2368500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/016/2023 R33, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2368500.25, importe_modificado:2368500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {2225984/proyecto_INICIO, 2225984/proyecto_FIN, 2225984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228392 | Proyecto de inversión | 944182.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944182.9, modificado:944182.9}} | SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE FLORES Y DEGOLLADO, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 111096 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111096 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.53, meta_modificada:909.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA LAZARO CARDENAS POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOS MATERIALES PARA COSNTRUCCION LOS CEPILLOS, lon:-102.93246923, lat:20.38145565}} | 2023-03-03 | 2023-04-21 | 0 | 944182.9 | 944182.9 | 944182.9 | 944182.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-03, contratista:C. MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:944182.9, importe_modificado:944182.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.53}} | {2228392/proyecto_PROCESO, 2228392/proyecto_INICIO, 2228392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228548 | Proyecto de inversión | 391322.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391322.45, modificado:391322.45}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES GRECIA, GUANAJUATO Y 5 DE MAYO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. ADICIONAL - 112144 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 112144 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.7, meta_modificada:564.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE ATENAS SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1, lon:-102.92307077, lat:20.3784787}} | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0 | 391322.45 | 391322.45 | 391322.45 | 391322.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-06-ADICIONAL, contratista:C. SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:391322.45, importe_modificado:391322.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.7}} | {2228548/proyecto_INICIO, 2228548/proyecto_FIN, 2228548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235991 | Proyecto de inversión | 3255350.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255350.2, modificado:3255350.2}} | RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LA CALLE LIBERTAD, TRAMO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | AYTO2124-06-2023 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.235625, lat:21.530327}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.23856, lat:21.530496}} | 2023-02-07 | 2023-06-05 | 3255350.2 | 3255350.2 | 3255350.2 | 3255350.2 | 3255350.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2235991/proyecto_INICIO, 2235991/proyecto_PROCESO, 2235991/proyecto_FIN, 2235991/proyecto_PROCESO, 2235991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200101700583 | Proyecto de inversión | 305634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305634.13, modificado:305634.13}} | REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES EN NÚCLEO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA SILVANO BARBA GONZÁLEZ CCT 14EPR0678G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04040 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.4786893, lat:19.7954468}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 305634.13 | 305634.13 | 304496.12 | 304496.12 | 304496.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401850470 | Proyecto de inversión | 767827.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767827.2, modificado:767827.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOLAÑOS LOCALIDAD HUILACATITLÁN HUILA ASENTAMIENTO HUILACATITLÁN HUILA - 238621 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 238621 | S | 395 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:50, direccion:CALLE GALEANA RANCHO HUILACATITLÁN (HUILA), 46140 HUILACATITLÁN (HUILA), BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE HUILACATITLAN. POR LA CALLE MORELOS LA CUAL, lon:-103.77250348, lat:21.86600785}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 767827.2 | 767827.2 | 767827.2 | 767827.2 | 767827.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:767827.2, importe_modificado:767827.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1850470/proyecto_FIN, 1850470/proyecto_INICIO, 1850470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210302001491 | Proyecto de inversión | 4061811.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061811.99, modificado:4061811.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2732Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05937 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 36,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9351112, lat:20.6556945}} | 2021-07-28 | 2021-11-24 | 4061811.99 | 4061811.99 | 1699124.55 | 1699124.55 | 1699124.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402047911 | Proyecto de inversión | 29792.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29792.38, modificado:29792.38}} | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO EL FIOSER EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DE ORDAZ. - 332233 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 332233 | S | 817 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLEJON COLONIA EL FIOSER EXHACIENDA EL CARMEN (EL CAPULÍN), 46750 EL CARMEN (EL CAPULÍN), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CARRETERA EL CARMEN A SAN IGNACIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL F, lon:-103.91394224, lat:20.65102371}} | 2021-12-02 | 2021-12-07 | 29792.38 | 29792.38 | 29792.38 | 29792.38 | 29792.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130787, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:29792.38, importe_modificado:29792.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2047911/proyecto_INICIO, 2047911/proyecto_FIN, 2047911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es necesario subir las fotografías de cómo finalizó el proyecto , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Es necesario subir las fotografías de cómo finalizó el proyecto , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Es necesario subir las fotografías de cómo finalizó el proyecto , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Es necesario subir las fotografías de cómo finalizó el proyecto , trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2023-07-18}}
2023 | 2 | JAL220102064930 | Proyecto de inversión | 2304040.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304040.65, modificado:2304040.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 Y 2 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.472577, lat:20.701554}} | 2022-03-09 | 2022-06-13 | 2304040.65 | 2304040.65 | 2304040.65 | 2304040.65 | 2304040.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202072948 | Proyecto de inversión | 497292.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497292.67, modificado:497292.67}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, EN LA CALLE SAN ANDRES ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO VILLA, EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 39815 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 39815 | S | 64 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE SAN ANDRES COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON, CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON CALLE SAN ANDRES ENTRE PROLONGACIO OBR, lon:-103.477213, lat:19.821298}} | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 497292.67 | 497292.67 | 497292.67 | 497292.67 | 497292.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31774, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:734985.71, importe_modificado:734985.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2072948/proyecto_INICIO, 2072948/proyecto_FIN, 2072948/proyecto_PROCESO, 2072948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302110195 | Proyecto de inversión | 92503.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92503.61, modificado:92503.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIDIA JIMÉNEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 118163 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 118163 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁ, lon:-103.47160083, lat:19.7927311}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 92503.61 | 92503.61 | 92503.61 | 92503.61 | 92503.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31773, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:266860.11, importe_modificado:266860.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2110195/proyecto_INICIO, 2110195/proyecto_FIN, 2110195/proyecto_PROCESO, 2110195/proyecto_INICIO, 2110195/proyecto_PROCESO, 2110195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146432 | Proyecto de inversión | 130878.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130878.42, modificado:406156.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. TERCERA ETAPA. - 328682 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 328682 | S | 247 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 , lon:-102.45627629, lat:21.16990668}} | 2022-07-23 | 2022-10-20 | 406156.47 | 406156.47 | 406156.47 | 406156.47 | 406156.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022, contratista:Ricardo García Gutiérrez, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6955629.76, importe_modificado:6955629.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2146432/proyecto_FIN, 2146432/proyecto_INICIO, 2146432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146573 | Proyecto de inversión | 382838.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382838.95, modificado:411075.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA JALISCO - 335195 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 335195 | S | 150 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.99, meta_modificada:211.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE ESTANCIA Y LA CALLE MANZANO EN LA CABECER, lon:-102.55999336, lat:20.27803589}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 411075.48 | 411075.48 | 411075.48 | 411075.48 | 411075.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2022, contratista:Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2987662.51, importe_modificado:2987662.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.99}} | {2146573/proyecto_PROCESO, 2146573/proyecto_INICIO, 2146573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146608 | Proyecto de inversión | 196097.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196097.24, modificado:412902.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE RAMON CORONA BENJAMIN CRUZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 336862 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 336862 | S | 790 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA, lon:-102.95208944, lat:20.3157648}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 412902.49 | 412902.49 | 412902.49 | 412902.49 | 412902.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022, contratista:Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5987918.1, importe_modificado:5987918.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2146608/proyecto_PROCESO, 2146608/proyecto_FIN, 2146608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146695 | Proyecto de inversión | 1256248.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256248.38, modificado:1330659.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO - 338693 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338693 | S | 268 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.29, meta_modificada:455.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AM, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA C, lon:-103.81500768, lat:19.54978262}} | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 1330659.92 | 1330659.92 | 1330659.92 | 1330659.92 | 1330659.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-394-2022, contratista:Constructora Frecom, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3587880.99, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.29}} | {2146695/proyecto_INICIO, 2146695/proyecto_FIN, 2146695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147261 | Proyecto de inversión | 83175.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83175.52, modificado:144812.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TEPEYAC RUTA DEL PEREGRINO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. FRENTE 2 - 366389 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 366389 | S | 267 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.55, meta_modificada:210.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC COLONIA JAMAY CENTRO, 47909 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON, CALLE PIPILA CALLE TEPEYAC INTERIOR COLONIA JAMAY CENTRO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON CALLE PIPILA CALLE TEPEYAC INTERIOR CO, lon:-102.71064255, lat:20.2957101}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 144812.42 | 144812.42 | 144812.42 | 144812.42 | 144812.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1234-2022, contratista:Ralseza Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1001520.49, importe_modificado:1001520.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.55}} | {2147261/proyecto_INICIO, 2147261/proyecto_PROCESO, 2147261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402154272 | Proyecto de inversión | 28542.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28542.86, modificado:28542.86}} | ELECTRIFICACION EN CALLE PEDRO IBARRA - 205573 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 205573 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:COLONIA CALLE PEDRO IBARRA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL LIMON Y CALLE OLIVO, CALLE ENCINO EL PROYECTPO SE UBICA EN LA CALLE PEDRO IBARRA EN LA COLONIA LOS FRESNOS EN EL MUNCIIPIO DE MAGDALENA JALISCO, lon:-103.9646341, lat:20.91751847}} | 2022-08-20 | 2022-10-20 | 28542.86 | 28542.86 | 28542.86 | 28542.86 | 28542.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:28542.86, importe_modificado:28542.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2154272/proyecto_INICIO, 2154272/proyecto_PROCESO, 2154272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402165378 | Proyecto de inversión | 1854339.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854339.38, modificado:1928022.41}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ARROYO LA NORIA EN LA COMUNIDAD EL PUESTO - 269859 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 269859 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:195, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y EMILIANO ZAPATA A DOS, lon:-101.96435675, lat:21.62667243}} | 2022-10-10 | 2022-12-13 | 1928022.41 | 1928022.41 | 1928022.41 | 1928022.41 | 1928022.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/032/2022, contratista:ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1854339.38, importe_modificado:1854339.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:531.0}} | {2165378/proyecto_PROCESO, 2165378/proyecto_INICIO, 2165378/proyecto_FIN, 2165378/proyecto_PROCESO, 2165378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402182328 | Proyecto de inversión | 229119.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229119.86, modificado:79235.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 343833 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 343833 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:CALLE MEXICO EJIDO LOS SAUCES, 48050 LOS SAUCES, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MEXICO LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO POR LA CARRETERA AL ZAPOTILLO, lon:-104.40852372, lat:19.98370427}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 79235.79 | 79235.79 | 79235.79 | 79235.79 | 79235.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:79235.79, importe_modificado:79235.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2182328/proyecto_PROCESO, 2182328/proyecto_FIN, 2182328/proyecto_PROCESO, 2182328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207586 | Proyecto de inversión | 100684.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100684.5, modificado:100684.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PETROLEROS EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 14486 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 14486 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.33, meta_modificada:132.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PETROLEROS PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REFINERIA Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE RIO LERMA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO ATRAS DE LA UNIDAD DEPO, lon:-103.04925876, lat:20.16643835}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 100684.5 | 100684.5 | 100684.5 | 100684.5 | 100684.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:100684.5, importe_modificado:100684.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.33}} | {2207586/proyecto_INICIO, 2207586/proyecto_PROCESO, 2207586/proyecto_FIN, 2207586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211798 | Adquisición | 3592752 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592752.0, modificado:3592752.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS INTERACTIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMMS2021-S-EQ-LPL00294-0007/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2023-03-31 | 2023-06-27 | 3592752 | 3592752 | 3592752 | 3592752 | 3592752 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102212937 | Adquisición | 986345.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986345.05, modificado:986345.05}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL ETAPA III EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL, lon:-103.728276, lat:20.833864}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL, lon:-103.728164, lat:20.833715}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL, lon:-103.728535, lat:20.834026}} | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:57.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215585 | Proyecto de inversión | 1795550.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795550.2, modificado:1795550.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 21570 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 21570 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.5, meta_modificada:224.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA , lon:-103.18311048, lat:20.51307137}} | 2023-01-23 | 2023-02-17 | 1795550.2 | 1795550.2 | 1795550.2 | 1795550.2 | 1795550.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/001/2023 R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1795550.2, importe_modificado:1795550.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.5}} | {2215585/proyecto_INICIO, 2215585/proyecto_FIN, 2215585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217236 | Proyecto de inversión | 2125046.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125046.85, modificado:2125046.85}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE AV. GUADALUPANA Y PRIVADA CERRITO, Y PRIVADA CERRITO ENTRE CALLE ROSAS Y CERRADA, COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30212 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30212 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1648.0, meta_modificada:1648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y PRIVADA CERRITO, CALLE ROSAS POR LA CALLE 12 DE DICIEMBRE A 400 METROS DE PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO A LA ALTURA DEL, lon:-103.21842309, lat:20.5660363}} | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 2125046.85 | 2125046.85 | 2125046.85 | 2125046.85 | 2125046.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-008-2023, contratista:Alta Tensión de Occidente, S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2125046.85, importe_modificado:2125046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1648.0}} | {2217236/proyecto_PROCESO, 2217236/proyecto_FIN, 2217236/proyecto_PROCESO, 2217236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217244 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:870919.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GARCÍA NAVARRO, UBICADA CALLE MELQUIADES PRECIADO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CALLE JUÁREZ, COLONIA LA LADRILLERA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30239 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30239 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES PRECIADO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CALLE JUAREZ, A 900 METROS DE LA AVENIDA ARROYO DE EN MEDIO POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, lon:-103.23076717, lat:20.59806798}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 870919.43 | 870919.43 | 870919.43 | 870919.43 | 870919.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-010-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:991800.0, importe_modificado:870919.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2217244/proyecto_INICIO, 2217244/proyecto_FIN, 2217244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217266 | Proyecto de inversión | 1976292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976292.0, modificado:1976292.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA MAGDALENA VIDAURRI, UBICADA CALLE RETORNO LOMA ARANDAS SUR ENTRE CALLE LOMA ARANDAS SUR Y AVENIDA LOMA AUTLÁN, COLONIA LOMA DORADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30338 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30338 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.87, meta_modificada:415.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO LOMA ARANDAS SUR COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ARANDAS SUR Y AVENIDA LOMA AUTLÁN, A 500 METROS DEL PALNTEL CETI TONALÁ POR LA CALLE LOMA ARANZAS SUR Y CIRCUITO LOMA DEL NORTE, lon:-103.25420395, lat:20.63003799}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 1976292 | 1976292 | 1976292 | 1976292 | 1976292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-011-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1976292.0, importe_modificado:1976292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.87}} | {2217266/proyecto_INICIO, 2217266/proyecto_FIN, 2217266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217324 | Proyecto de inversión | 1595193.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595193.01, modificado:1595193.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ALDAMA Y PRIV. ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN GIL PRECIADO. MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JAL. - 30700 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 30700 | S | 293 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN JUAN GIL PRECIADO LA LOMA, 45740 JUAN GIL PRECIADO (LA LOMA), VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ALLENDE Y PARCELA EN LA LOCALIDAD D, lon:-103.7282753, lat:20.37483675}} | 2023-04-20 | 2023-07-31 | 1595193.01 | 1595193.01 | 1595193.01 | 1595193.01 | 1595193.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-04-2023-AD-02, contratista:MAREINCO AN-AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO, monto:1595193.91, importe_modificado:1595193.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1254.0}} | {2217324/proyecto_INICIO, 2217324/proyecto_FIN, 2217324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218560 | Proyecto de inversión | 148560.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148560.96, modificado:148560.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y EL PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 37420 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 37420 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.78, meta_modificada:168.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EL PUENTE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A 50 METROS DEL PUENTE QUE COMUNICA EL ACCESO BRECHA DE LA COMUN, lon:-101.74058118, lat:21.97554982}} | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 148560.96 | 148560.96 | 148560.96 | 148560.96 | 148560.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131866, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:148560.96, importe_modificado:148560.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.78}} | {2218560/proyecto_PROCESO, 2218560/proyecto_INICIO, 2218560/proyecto_PROCESO, 2218560/proyecto_FIN, 2218560/proyecto_INICIO, 2218560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219896 | Proyecto de inversión | 90395.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90395.73, modificado:90395.73}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PUERTO ALVARADO EN COLONIA LA CRUZ - 45707 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 45707 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:273, direccion:CALLE PUERTO ALVARADO COLONIA LA CRUZ CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ, 45430 COLONIA LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PUERTO ALVARADO Y CALLE PUERTO MANZANILLO, CALLE PUERTO ACAPULCO LA O, lon:-103.07577065, lat:20.60193662}} | 2023-01-05 | 2023-02-14 | 90395.73 | 90395.73 | 90395.73 | 90395.73 | 90395.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:90395.73, importe_modificado:90395.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2219896/proyecto_PROCESO, 2219896/proyecto_INICIO, 2219896/proyecto_FIN, 2219896/proyecto_PROCESO, 2219896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219950 | Proyecto de inversión | 2347560.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347560.2, modificado:2347560.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIVADA LAS CONCHAS Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 45955 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 45955 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.56, meta_modificada:469.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE LAS CONCHAS LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMET, lon:-103.29079423, lat:20.54363363}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 2347560.2 | 2347560.2 | 2347560.2 | 2347560.2 | 2347560.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/005/2023 R33, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2347560.2, importe_modificado:2347560.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.56}} | {2219950/proyecto_INICIO, 2219950/proyecto_FIN, 2219950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220003 | Proyecto de inversión | 1078814.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078814.84, modificado:1078814.84}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 46571 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 46571 | S | 134 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNILLA, 49350 LA LAGUNILLA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CAMINO CONOCIDO COMO CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, lon:-103.719295, lat:19.850289}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1078814.84 | 1078814.84 | 1078814.84 | 1078814.84 | 1078814.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-05/2023, contratista:CONSTRUCCIONES R. RUIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:1078814.84, importe_modificado:1078814.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2220003/proyecto_FIN, 2220003/proyecto_INICIO, 2220003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220327 | Proyecto de inversión | 2305790 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305790.0, modificado:2305790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA CECYTEJ UBICADA EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE CREPÚSCULO Y CERRADA, EN LA COLONIA EL PANORÁMICO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 48506 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48506 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CREPÚSCULO Y , A 850 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA EN EL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN CORONA Y MARIANO JIMENEZ., lon:-103.23176251, lat:20.63770343}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 2305790 | 2305790 | 2305790 | 2305790 | 2305790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-023-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2305790.0, importe_modificado:2305790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2220327/proyecto_INICIO, 2220327/proyecto_FIN, 2220327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221035 | Proyecto de inversión | 2733176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733176.78, modificado:2733176.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO , RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS CALLES 2DA. ETAPA HERMANOS NUÑO Y NIÑOS HEROES EN EL SAUCILLO DE MALDONADO. - 53935 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 53935 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1023.3, meta_modificada:1023.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:180, direccion:CALLE 2DA. ETAPA HERMANOS NUÑO Y NIÑOS HEROES RANCHERIA EL SAUCILLO DE MALDONADO, 45440 SAUCILLO DE MALDONADO (EL SAUCILLO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE 2DA. ETAPA HERMANOS NUÑO Y NIÑOS HEROES Y CALLE CALZADA INDEPENDENCIA, , lon:-102.92461289, lat:20.55400127}} | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2733176.78 | 2733176.78 | 2733176.78 | 2733176.78 | 2733176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C001/2023, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2733176.78, importe_modificado:2733176.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1023.3}} | {2221035/proyecto_INICIO, 2221035/proyecto_PROCESO, 2221035/proyecto_INICIO, 2221035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222370 | Proyecto de inversión | 272805.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272805.57, modificado:272805.57}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE COLOSIO EN LA POBLACION DE TIZAPAN, EL ALTO, JALISCO - 65907 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 65907 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO DE CHAPALA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE T, lon:-103.04256952, lat:20.16588031}} | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 272805.57 | 272805.57 | 272805.57 | 272805.57 | 272805.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:272805.57, importe_modificado:272805.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {2222370/proyecto_PROCESO, 2222370/proyecto_INICIO, 2222370/proyecto_PROCESO, 2222370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223224 | Proyecto de inversión | 822485.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822485.86, modificado:822485.86}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO - 72453 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Julián | 72453 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE REFUGIO ESTRADA Y CALLE REVOLUCION, CALLE DR. MANUEL HERNANDEZ DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS DOS CUADRAS AL ORIENTE Y CINCO AL NORTE, lon:-102.177794, lat:21.015995}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 822485.86 | 822485.86 | 822485.86 | 822485.86 | 822485.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4722475.0, importe_modificado:5016476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2223224/proyecto_INICIO, 2223224/proyecto_PROCESO, 2223224/proyecto_FIN, 2223224/proyecto_PROCESO, 2223224/proyecto_FIN, 2223224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224590 | Proyecto de inversión | 731488.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731488.45, modificado:731488.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 82172 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 82172 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.55173732, lat:20.28340725}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 731488.45 | 731488.45 | 731488.45 | 731488.45 | 731488.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1230321.69, importe_modificado:1230321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2224590/proyecto_INICIO, 2224590/proyecto_FIN, 2224590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225925 | Proyecto de inversión | 2348200.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348200.8, modificado:2348200.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE AV. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA Y CALLE GÓMEZ FARÍAS, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 94925 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 94925 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.7, meta_modificada:1014.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE LLEGANDO A LA GLORIETA DE I, lon:-103.1845844, lat:20.51536888}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/013/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2348200.8, importe_modificado:2348200.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.7}} | {2225925/proyecto_INICIO, 2225925/proyecto_FIN, 2225925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202234616 | Adquisición | 995350.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995350.05, modificado:995350.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO Y EMILIANO CARRANZA , lon:-103.728857, lat:20.832643}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO Y EMILIANO CARRANZA , lon:-103.728651, lat:20.832981}} | 2023-04-04 | 2023-06-07 | 995350.05 | 995350.05 | 995350.05 | 995350.05 | 995350.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235530 | Adquisición | 123540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123540.0, modificado:123540.0}} | ADQUISICIÓN DE 5 ESCALERAS CON EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO 20 ESCALONES Y 2 PISTOLAS PARA FIJACIÓN A PÓLVORA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0391/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Guadalupe 6899, colonia Guadalupe Inn, C.P. 45037, lon:-103.44662, lat:20.6588}} | 2023-03-02 | 2023-09-29 | 123540 | 123540 | 123540 | 123540 | 123540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0391/2023, contratista:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:123540.0, importe_modificado:123540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se solventa observación efectuada y se clasifica como "Urbanización", en lugar de "Otros proyectos"., trimestre:2.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL230202235578 | Adquisición | 132115.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132115.36, modificado:132115.36}} | ADQUISICIÓN DE 15 AMPERIMETROS DE GANCHO (VOLTIMETRO) Y 5 ESMERILES PORTATILES | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0507/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Avenida Guadalupe 6899, colonia Guadalupe Inn, C.P. 45037, lon:-103.44662, lat:20.6588}} | 2023-03-15 | 2023-09-29 | 132115.36 | 132115.36 | 132115.36 | 132115.36 | 132115.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0507/2023, contratista:REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:132115.36, importe_modificado:132115.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se solventa observación efectuada y se clasifica como "Urbanización", en lugar de "Otros proyectos"., trimestre:2.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL200401850075 | Proyecto de inversión | 37139.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37139.66, modificado:37139.66}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BOLAÑOS LOCALIDAD EL JAZMÍN - 237331 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | 237331 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.44, meta_modificada:25.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ, lon:-104.02768219, lat:21.91895105}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 37139.66 | 37139.66 | 37139.66 | 37139.66 | 37139.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO, monto:37139.66, importe_modificado:37139.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.44}} | {1850075/proyecto_PROCESO, 1850075/proyecto_INICIO, 1850075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878662 | Proyecto de inversión | 3636373.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636373.53, modificado:3636373.53}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-1, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DJN0720Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUIZQUILCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05926 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0691382, lat:20.6158787}} | 2020-10-06 | 2021-01-10 | 3636373.53 | 3636373.53 | 2387863.66 | 2387863.66 | 2387863.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202072127 | Proyecto de inversión | 866677.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866677.45, modificado:866677.45}} | REHABILITACION DE LA VIALIDAD 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE JUREZ Y OBREGÓN EN GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. - 34566 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 34566 | S | 75 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RAMON CORONA CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.47809, lat:19.79368}} | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 866677.45 | 866677.45 | 866677.45 | 866677.45 | 866677.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:34566, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:866677.45, importe_modificado:866677.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {2072127/proyecto_FIN, 2072127/proyecto_INICIO, 2072127/proyecto_PROCESO, 2072127/proyecto_FIN, 2072127/proyecto_INICIO, 2072127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088872 | Proyecto de inversión | 2702624.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702624.02, modificado:2393918.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN GRAVEDAD TRAMO DEL KM 6+300 A CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN LA PEÑITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22208 | S | 773 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, C.M., lon:-101.993611, lat:20.993056}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 2393918.66 | 2393918.66 | 2393918.66 | 2393918.66 | 2393918.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-017-22, contratista:Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2393918.64, importe_modificado:2393918.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088872/proyecto_INICIO, 2088872/proyecto_PROCESO, 2088872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302105439 | Proyecto de inversión | 611165.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611165.61, modificado:473771.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE EUTIQUIA MEDINA DE CALLE PASEO DE LA RIBERA A CALLE INDEPENDENCIA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y LINEA DE AGUA EN CALLE EUTIQUIA MEDINA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE HERMIÓN LARIOS COLONIA EL REFUGIO - 44433 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 44433 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIA MEDINA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA RIBERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMION LARIOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EUTIQUIA MEDINA A UN COSTADO D, lon:-101.93686142, lat:21.34640536}} | 2022-03-07 | 2022-05-08 | 473771.79 | 473771.79 | 473771.79 | 473771.79 | 473771.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2022, contratista:INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1362336.92, importe_modificado:1362336.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2105439/proyecto_INICIO, 2105439/proyecto_PROCESO, 2105439/proyecto_INICIO, 2105439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302106978 | Proyecto de inversión | 285842.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285842.37, modificado:285842.36}} | 140235R3301 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 77942 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 77942 | S | 107 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CAMICHINES COLONIA ARBOLEDAS, 49099 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE ALAMILLOS, CALLE GRAVILIAS ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.45894293, lat:19.6901584}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 285842.36 | 285842.36 | 285842.36 | 285842.36 | 285842.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-001-2022, contratista:JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:285842.37, importe_modificado:285842.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.0}} | {2106978/proyecto_INICIO, 2106978/proyecto_PROCESO, 2106978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302107003 | Proyecto de inversión | 2266898.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266898.1, modificado:2232521.64}} | 140235R3308 REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLAN CALLE TENOCHTITLAN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLAN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL - 78362 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 78362 | S | 298 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4730.0, meta_modificada:4730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN, 49020 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE IIGNACIO MARISCAL COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN AL NOR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.45615052, lat:19.71819041}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2232521.64 | 2232521.64 | 2232521.64 | 2232521.64 | 2232521.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/012/2022, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:2232521.64, importe_modificado:2232521.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4730.0}} | {2107003/proyecto_INICIO, 2107003/proyecto_FIN, 2107003/proyecto_PROCESO, 2107003/proyecto_FIN, 2107003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302107253 | Proyecto de inversión | 130679.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130679.46, modificado:130679.4}} | 140235R3306 MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO EN LA COLONIA ESQUIPULAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL - 83258 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 83258 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO CALDERON BELTRAN COLONIA ESQUIPULAS, 49011 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO CALDERON BELTRAN Y CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ, CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON ESCUELA PRIMARIA FEDERICO , lon:-103.46764379, lat:19.71547315}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 130679.4 | 130679.4 | 130679.4 | 130679.4 | 130679.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-004-2022, contratista:GIYC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:130679.46, importe_modificado:130679.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2107253/proyecto_INICIO, 2107253/proyecto_PROCESO, 2107253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302108897 | Proyecto de inversión | 270720.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270720.6, modificado:270720.11}} | 140235R3314 MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. - 112763 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 112763 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA , 49020 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE Y , ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR UBICADA EN EL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, lon:-103.45639215, lat:19.72141445}} | 2022-07-02 | 2022-12-30 | 270720.11 | 270720.11 | 270720.11 | 270720.11 | 270720.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/011/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:270720.6, importe_modificado:270720.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:988.0}} | {2108897/proyecto_INICIO, 2108897/proyecto_FIN, 2108897/proyecto_PROCESO, 2108897/proyecto_FIN, 2108897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302109880 | Proyecto de inversión | 296983.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296983.05, modificado:296983.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIDIA JIMÉNEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. - 116683 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 116683 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ ENTRE CALLE VICENTE, lon:-103.47160083, lat:19.7927311}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 296983.05 | 296983.05 | 296983.05 | 296983.05 | 296983.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31774, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:734985.71, importe_modificado:734985.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2109880/proyecto_INICIO, 2109880/proyecto_PROCESO, 2109880/proyecto_FIN, 2109880/proyecto_PROCESO, 2109880/proyecto_FIN, 2109880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302123283 | Proyecto de inversión | 327676.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327676.43, modificado:327676.43}} | MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE PUENTES DE LAS MORAS. - 176999 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 176999 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZACOALCO - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 390 BARRIO LAS MORAS, 45786 LAS MORAS (LAS MESAS), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARAN AL OESTE DELA LOCALIDAD DE LAS MORAS 140, lon:-103.586834, lat:20.158149}} | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 327676.43 | 327676.43 | 327676.43 | 327676.43 | 327676.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018AD/2022/FAIS, contratista:CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:327676.43, importe_modificado:327676.43}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:2.0}} | {2123283/proyecto_INICIO, 2123283/proyecto_FIN, 2123283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402142289 | Proyecto de inversión | 1780284.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780284.6, modificado:2039783.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE RAMON CORONA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 146975 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 146975 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CORONA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE JAVIER, lon:-104.04904889, lat:21.06201001}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 2039783.32 | 2039783.32 | 2039783.32 | 2039783.32 | 2039783.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-725-2022, contratista:Constructora Huayakan, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3351347.08, importe_modificado:3351347.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2142289/proyecto_INICIO, 2142289/proyecto_FIN, 2142289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146755 | Proyecto de inversión | 1231739.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231739.3, modificado:2495733.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ANDADOR CUAUHTÉMOC Y ANDADOR GERTRUDIS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE EL SALTO, JALISCO. - 340843 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340843 | S | 134 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.92, meta_modificada:428.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN, lon:-103.17899185, lat:20.51754159}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 2495733.04 | 2495733.04 | 2495733.04 | 2495733.04 | 2495733.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022, contratista:Eunoya Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9972004.27, importe_modificado:9972004.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.92}} | {2146755/proyecto_INICIO, 2146755/proyecto_FIN, 2146755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146760 | Proyecto de inversión | 1526593.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526593.4, modificado:1709584.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. LAS TORRES Y SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. FRENTE 1 - 340992 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 340992 | S | 1667 | 1658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.42, meta_modificada:1141.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y, lon:-103.32859197, lat:20.567663}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1709584.54 | 1709584.54 | 1709584.54 | 1709584.54 | 1709584.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-652-2022, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096514858E7, importe_modificado:1.096514858E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.42}} | {2146760/proyecto_INICIO, 2146760/proyecto_FIN, 2146760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146771 | Proyecto de inversión | 592168.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592168.02, modificado:1143169.48}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y MONTES DE OCA EN LA DELEGACIÓN DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. - 341965 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 341965 | S | 549 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.23, meta_modificada:1108.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO BELLAVISTA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y LA CALLE, lon:-103.6375925, lat:20.43389436}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 1143169.48 | 1143169.48 | 1143169.48 | 1143169.48 | 1143169.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022, contratista:Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5022647.8, importe_modificado:6166000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.23}} | {2146771/proyecto_INICIO, 2146771/proyecto_FIN, 2146771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146909 | Proyecto de inversión | 3410744.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410744.87, modificado:3523936.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROCHA GARIBAY, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. CUARTA ETAPA. - 347025 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 347025 | S | 610 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.69, meta_modificada:1804.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PATRIA ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MU, lon:-104.02981461, lat:20.5374796}} | 2022-10-08 | 2022-12-26 | 3523936.77 | 3523936.77 | 3523936.77 | 3523936.77 | 3523936.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022, contratista:Sisega Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4974137.43, importe_modificado:4974137.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.69}} | {2146909/proyecto_INICIO, 2146909/proyecto_FIN, 2146909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147000 | Proyecto de inversión | 597846.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597846.88, modificado:956344.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATUTE, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 350975 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 350975 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.45, meta_modificada:197.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD , lon:-103.95312226, lat:20.56566044}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 956344.01 | 956344.01 | 956344.01 | 956344.01 | 956344.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022, contratista:Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985554.66, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.45}} | {2147000/proyecto_INICIO, 2147000/proyecto_FIN, 2147000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147022 | Proyecto de inversión | 2521376.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521376.12, modificado:3330713.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA DORADA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. - 351907 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 351907 | S | 171 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.94, meta_modificada:1970.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE LOMA DORADA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOMA DORADA CRUZA CON LA CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNICIPI, lon:-102.38050944, lat:20.57785732}} | 2022-09-09 | 2022-12-17 | 3330713.09 | 3330713.09 | 3330713.09 | 3330713.09 | 3330713.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-719-2022, contratista:Constructora Pimo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4962999.27, importe_modificado:4962999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1970.94}} | {2147022/proyecto_PROCESO, 2147022/proyecto_FIN, 2147022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147109 | Proyecto de inversión | 286170.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286170.18, modificado:370687.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 2. - 357369 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357369 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.07, meta_modificada:220.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.69773655, lat:19.22090233}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 370687.36 | 370687.36 | 370687.36 | 370687.36 | 370687.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022, contratista:Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6464573.19, importe_modificado:6464573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.07}} | {2147109/proyecto_FIN, 2147109/proyecto_PROCESO, 2147109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147166 | Proyecto de inversión | 6524452.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524452.6, modificado:6562224.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, EN CIRCUITO LA COFRADÍA, COLONIA LA COFRADÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 362292 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 362292 | S | 388 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3956.77, meta_modificada:3956.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD , 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO TÉLLEZ Y LA CALLE, lon:-103.26879777, lat:20.58926752}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 6562224.62 | 6562224.62 | 6562224.62 | 6562224.62 | 6562224.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022, contratista:Isidro Saul Jasso Briones, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9971998.57, importe_modificado:9971998.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3956.77}} | {2147166/proyecto_FIN, 2147166/proyecto_INICIO, 2147166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402165226 | Proyecto de inversión | 1232106.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232106.47, modificado:1232106.47}} | REPARACION DE COLECTOR DIÁMETRO 24 PULGADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO LAGOS 100 METROS APROX. ANTES DE LLEGAR AL PUENTE GRANDE - 268942 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 268942 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA DE LA LUZ, 47425 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE CAMINO BLANCO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL LECHO DEL RIO A ESPALDAS DE LA CALLE CAMINO BLANCO Y BODEGA AURRERA PO, lon:-101.92504245, lat:21.35998711}} | 2022-10-10 | 2022-12-13 | 1232106.47 | 1232106.47 | 1232106.47 | 1232106.47 | 1232106.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/029/2022, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1232106.47, importe_modificado:1232106.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2165226/proyecto_PROCESO, 2165226/proyecto_INICIO, 2165226/proyecto_PROCESO, 2165226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402178539 | Proyecto de inversión | 84260.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84260.98, modificado:84260.98}} | AMPLIANCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 332232 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 332232 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE AVENIDA DEL ESTUDIANTE CALLE LOCALIZADA EN LA COLONIA EL BARRO DE LA GLORIETA AYUTLA HACIA EL CERRO DE LA TORTUGA, lon:-104.34159962, lat:20.1222964}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 84260.98 | 84260.98 | 84260.98 | 84260.98 | 84260.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:84260.98, importe_modificado:84260.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2178539/proyecto_INICIO, 2178539/proyecto_FIN, 2178539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402182724 | Proyecto de inversión | 1437005.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437005.69, modificado:1437005.69}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN CON HUELLA DE RODAMIENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES PECHO DE PALOMA EN CALLE 1 DE MAYO. - 345048 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 345048 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2884.2, meta_modificada:2884.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO FRACCIONAMIENTO DORADOS DE VILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CANTERA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LAPOBLACION PROXIMA A, lon:-103.569975, lat:20.213659}} | 2022-11-28 | 2022-12-24 | 1437005.69 | 1437005.69 | 1437005.69 | 1437005.69 | 1437005.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/AD/2022/FAIS, contratista:CONSTRUCCIONES CUBBOSTRABE S.A DE C.V, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1437005.69, importe_modificado:1437005.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2884.2}} | {2182724/proyecto_INICIO, 2182724/proyecto_FIN, 2182724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102206418 | Proyecto de inversión | 2221844.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221844.73, modificado:2221844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE CAMINO A LA PRESA OCOTILLO ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO Y CERRADA, COLONIA OCOTILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 2244 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 2244 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:195, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA EL OCOTILLO COLONIA BOSQUES DEL SOL, 45422 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO NUEVO ORIENTE Y CERRADA EL OCOTILLO, ANDADOR BUGAMBILIAS ENTRADA A LA COLONIA EL OCOTILLO POR PERIFÉRIC, lon:-103.21585719, lat:20.60571304}} | 2023-02-15 | 2023-03-10 | 2221844 | 2221844 | 2221844 | 2221844 | 2221844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2221844.0, importe_modificado:2221844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2206418/proyecto_INICIO, 2206418/proyecto_FIN, 2206418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207393 | Proyecto de inversión | 583845.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583845.95, modificado:583845.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 12624 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12624 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE SOCIEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LEGALIDAD ENTRE DE LAS ROSAS Y UNI, lon:-103.36521512, lat:20.60671005}} | 2023-03-03 | 2023-04-06 | 583845.95 | 583845.95 | 583845.95 | 583845.95 | 583845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 05/2023, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:583845.95, importe_modificado:408692.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2207393/proyecto_INICIO, 2207393/proyecto_PROCESO, 2207393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209574 | Proyecto de inversión | 297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297500.0, modificado:297202.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MA. DEL REFUGIO MERCADO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUQUÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 14029000601 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.6, meta_modificada:253.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Maria del Refugio Mercado Diaz, lon:-103.029304, lat:20.929938}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 297202.5 | 297202.5 | 297202.5 | 297202.5 | 297202.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:297500.0, importe_modificado:297202.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.6}} | {2209574/proyecto_INICIO, 2209574/proyecto_PROCESO, 2209574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202214921 | Proyecto de inversión | 336080.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336080.49, modificado:293814.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN CALLE LOMA NORTE ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 5681 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 5681 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA, lon:-103.25564822, lat:20.65113097}} | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 293814.46 | 293814.46 | 293814.46 | 293814.46 | 293814.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2023b, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:336080.49, importe_modificado:293814.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:131.0}} | {2214921/proyecto_INICIO, 2214921/proyecto_FIN, 2214921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202214992 | Proyecto de inversión | 458432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458432.0, modificado:458432.0}} | MANTENIMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL DEL CAMINO MORALES DE GUERRERO A COINA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 7653 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 7653 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:44.4, meta_modificada:44.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 90 - COINA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA COINA GRANDE, 47748 CASA BLANCA, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 90 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCA, lon:-102.75860038, lat:20.53947088}} | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 458432 | 458432 | 458432 | 458432 | 458432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/FAIS-D/AD/2023, contratista:HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:433608.0, importe_modificado:433608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.4}} | {2214992/proyecto_INICIO, 2214992/proyecto_FIN, 2214992/proyecto_INICIO, 2214992/proyecto_PROCESO, 2214992/proyecto_FIN, 2214992/proyecto_INICIO, 2214992/proyecto_FIN, 2214992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215235 | Proyecto de inversión | 1065626.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065626.09, modificado:1065626.09}} | SUSTITUCION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30 PULGADAS POR TUBERIA PEAD DE 42 PULGADAS EN COLECTOR EN TRAMO PUENTE GRANDE A PRIVADA HERNANDO DE MARTELL - 13023 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 13023 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DEMOCRACIA Y PRIVADA HERNANDO DE MARTELL, LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL LECHO DEL RIO LAGOS LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE LAS INSTALAC, lon:-101.92617518, lat:21.35917587}} | 2023-01-30 | 2023-03-31 | 1065626.09 | 1065626.09 | 1065626.09 | 1065626.09 | 1065626.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2023, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1065626.09, importe_modificado:1065626.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2215235/proyecto_INICIO, 2215235/proyecto_FIN, 2215235/proyecto_INICIO, 2215235/proyecto_PROCESO, 2215235/proyecto_FIN, 2215235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216140 | Proyecto de inversión | 2363359.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363359.43, modificado:2363359.43}} | PAVIMENTACION Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES EMILIANO ZAPATA, PRIVADA SAN JUAN Y VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 24462 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 24462 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4073.7, meta_modificada:4073.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CUITZEO LA ESTANCIA, 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE E NCUENTRA A UNA CUADRA DEL, lon:-102.78467253, lat:20.3389306}} | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0 | 2363359.43 | 2363359.43 | 2363359.43 | 2363359.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-01, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2363359.43, importe_modificado:2363359.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4073.7}} | {2216140/proyecto_INICIO, 2216140/proyecto_FIN, 2216140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218240 | Proyecto de inversión | 70456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70456.21, modificado:70456.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARROYO DE CALLE SAN ISIDRO A LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 35719 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 35719 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA ARROYO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL ARROYO, lon:-102.70878574, lat:20.29867144}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 70456.21 | 70456.21 | 70456.21 | 70456.21 | 70456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:70456.21, importe_modificado:70456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2218240/proyecto_INICIO, 2218240/proyecto_PROCESO, 2218240/proyecto_FIN, 2218240/proyecto_INICIO, 2218240/proyecto_FIN, 2218240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218677 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA Y DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR MAYAHUEL, EN MAGDALENA JALISCO, - 38027 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 38027 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LAURO AVILA, CALLE LOMA DORADA L PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA EL CERRITO EN MAGDALENA J, lon:-103.98212814, lat:20.91161703}} | 2023-02-20 | 2023-03-20 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:36.0}} | {2218677/proyecto_INICIO, 2218677/proyecto_FIN, 2218677/proyecto_INICIO, 2218677/proyecto_FIN, 2218677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218996 | Proyecto de inversión | 754754.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754754.34, modificado:754754.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEPIC DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 39901 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 39901 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.6, meta_modificada:263.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA, lon:-102.33982981, lat:20.39671935}} | 2023-05-12 | 2023-05-28 | 754754.34 | 754754.34 | 754754.34 | 754754.34 | 754754.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130834, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:754754.34, importe_modificado:754754.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.6}} | {2218996/proyecto_PROCESO, 2218996/proyecto_FIN, 2218996/proyecto_INICIO, 2218996/proyecto_PROCESO, 2218996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219468 | Proyecto de inversión | 258991 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258991.0, modificado:258991.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL VIGIA A CANOITAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 42766 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 42766 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.01, meta_modificada:2.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL VIGIA - LAS CANOITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 005 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 LAS CANOITAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO EL VIGIA Y CAMINO LAS CANOITAS, CAMINO LAS CANOITAS SALES DE CA, lon:-104.28406695, lat:19.49256832}} | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 258991 | 258991 | 258991 | 258991 | 258991 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:258991.0, importe_modificado:258991.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.01}} | {2219468/proyecto_INICIO, 2219468/proyecto_PROCESO, 2219468/proyecto_FIN, 2219468/proyecto_PROCESO, 2219468/proyecto_FIN, 2219468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219934 | Proyecto de inversión | 1348500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348500.25, modificado:1348500.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIVADA LAS CONCHAS Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 45889 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 45889 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.56, meta_modificada:465.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE LAS CONCHAS ESTA CALLE ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA D, lon:-103.29078058, lat:20.54358268}} | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 1348500.25 | 1348500.25 | 1348500.25 | 1348500.25 | 1348500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/004/2023 R33, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1348500.25, importe_modificado:1348500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.56}} | {2219934/proyecto_INICIO, 2219934/proyecto_FIN, 2219934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220365 | Proyecto de inversión | 1594982.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594982.12, modificado:1594982.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA CALLE JESUS CARRANZA 259 ENTRE LAS CALLES SANTA RITA Y SANTA BERTHA, EN ARANDAS, JALISCO. - 48716 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 48716 | S | 348 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JESUS CARRANZA 259 259 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNAS, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA BERTHA, SE ENCUENTRA BIEN UBICADO EN LA CALLE Jesús CARRANZA 259 FRENTE A LA , lon:-102.35060558, lat:20.69978718}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1594982.12 | 1594982.12 | 1594982.12 | 1594982.12 | 1594982.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1594982.12, importe_modificado:1594982.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2220365/proyecto_FIN, 2220365/proyecto_PROCESO, 2220365/proyecto_INICIO, 2220365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221041 | Proyecto de inversión | 113269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113269.6, modificado:113269.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MATEMÁTICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 53956 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 53956 | S | 99 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN DIRECCI, lon:-103.260763, lat:22.117691}} | 2023-05-08 | 2023-06-17 | 0 | 113269.6 | 113269.6 | 113269.6 | 113269.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:113269.6, importe_modificado:113269.6}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2221041/proyecto_INICIO, 2221041/proyecto_FIN, 2221041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202221295 | Proyecto de inversión | 932819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932819.22, modificado:932819.22}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO, HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE JAVIER MINA - 56747 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 56747 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.88, meta_modificada:951.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y BRECHA AL RIO, POR LA CALLE JAVIER MINA A DOS CUADRAS DEL CENTRO EN SENTIDO AL RIO INIC, lon:-103.25186252, lat:19.67386542}} | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 932819.22 | 932819.22 | 932819.22 | 932819.22 | 932819.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:56747/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:932819.22, importe_modificado:932819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.88}} | {2221295/proyecto_INICIO, 2221295/proyecto_FIN, 2221295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223780 | Proyecto de inversión | 73753.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73753.93, modificado:73753.93}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN, JAL EN EL ARROYO SECO. - 76507 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 76507 | S | 1394 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON 13 DE SEPTIEMBRE HASTA EL ARROYO SECO PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 COLONIA LOMA ALTA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE VEREDA ARROYO SECO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-104.36695313, lat:19.44954902}} | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 73753.93 | 73753.93 | 73753.93 | 73753.93 | 73753.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:73753.93, importe_modificado:73753.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2223780/proyecto_INICIO, 2223780/proyecto_FIN, 2223780/proyecto_PROCESO, 2223780/proyecto_FIN, 2223780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224684 | Proyecto de inversión | 770694.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770694.05, modificado:770694.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 84902 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Barca | 84902 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.55158712, lat:20.28337706}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 770694.05 | 770694.05 | 770694.05 | 770694.05 | 770694.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2323321.69, importe_modificado:2323321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:642.0}} | {2224684/proyecto_INICIO, 2224684/proyecto_FIN, 2224684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202225006 | Proyecto de inversión | 127341.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127341.86, modificado:127341.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIVADA JORGE VERAPAZ, ENTRE LA CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 87140 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 87140 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.5, meta_modificada:109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA JORGE VERAPAZ COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASOLO PRIVADA JORGE VERAPAZ ENTRE LAS CALLES JORGE VERAPAZ Y CERRADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA, lon:-102.54976171, lat:20.28447314}} | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 127341.86 | 127341.86 | 127341.86 | 127341.86 | 127341.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.03/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:514317.06, importe_modificado:514317.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.5}} | {2225006/proyecto_INICIO, 2225006/proyecto_FIN, 2225006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226013 | Proyecto de inversión | 1348980.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348980.25, modificado:1348980.25}} | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS, CON PREPARACIÓN DE CORTES EN CAJÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE REFORMA, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95451 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95451 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.69, meta_modificada:455.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN DONDE SE UBICA LA GLORIETA DE LAS LETRAS ENTRANDO A , lon:-103.18549815, lat:20.51773652}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 1348980.25 | 1348980.25 | 1348980.25 | 1348980.25 | 1348980.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/018/2023 R33, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1348980.25, importe_modificado:1348980.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.69}} | {2226013/proyecto_INICIO, 2226013/proyecto_FIN, 2226013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228427 | Proyecto de inversión | 101112.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101112.34, modificado:101112.34}} | SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE FLORES Y DEGOLLADO, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. ADICIONAL - 111363 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111363 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOS MATERIALES LOS CEPILLOS, lon:-102.93247996, lat:20.38156628}} | 2023-03-03 | 2023-04-21 | 0 | 101112.34 | 101112.34 | 101112.34 | 101112.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-03 CONVENIO ADICIONAL, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:101112.34, importe_modificado:101112.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2228427/proyecto_INICIO, 2228427/proyecto_FIN, 2228427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228722 | Proyecto de inversión | 864357.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864357.77, modificado:864357.77}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES ATENAS Y VICENTE FLORES, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 113348 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 113348 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ATENAS PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE ESPARTA, CALLE TROYA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-102.92235952, lat:20.37998216}} | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 0 | 864357.77 | 864357.77 | 864357.77 | 864357.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-08, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:864357.77, importe_modificado:864357.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2228722/proyecto_PROCESO, 2228722/proyecto_INICIO, 2228722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL16170200889766 | Proyecto de inversión | 456159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456159.94, modificado:456159.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-01 |  | 456159.94 | 456159.94 | 376361.53 | 376361.53 | 376361.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202086395 | Proyecto de inversión | 3833999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833999.72, modificado:3059171.26}} | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE CINCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22201 | S | 766 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ayutla, Cabecera Municipal, lon:-104.347778, lat:20.129167}} | 2022-06-15 | 2022-11-12 | 3059171.26 | 3059171.26 | 3059171.26 | 3059171.26 | 3059171.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-016-22, contratista:Comkrete, S.A. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3059171.25, importe_modificado:3059171.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2086395/proyecto_INICIO, 2086395/proyecto_PROCESO, 2086395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202088881 | Proyecto de inversión | 5499734 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5499734.0, modificado:5455515.95}} | REEQUIPAMIENTO DE POZO BELEN Y CARCAMO DE REBOMBEO, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE CUATRO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22209 | S | 1901 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:San Julián, C.M., lon:-102.180833, lat:21.009722}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 5455515.95 | 5455515.95 | 5455515.95 | 5455515.95 | 5455515.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-EQ-FED-LP-022-22, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5455515.95, importe_modificado:5455515.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088881/proyecto_INICIO, 2088881/proyecto_PROCESO, 2088881/proyecto_FIN, 2088881/proyecto_PROCESO, 2088881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302105409 | Proyecto de inversión | 1378840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378840.8, modificado:1267135.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE AV TEPEYAC DE CARRETERA AL PUESTO A AVEIDA JUAN DIEGO, COLONIA TEPEYAC - 43257 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 43257 | S | 840 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3699.0, meta_modificada:3699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA AL PUESTO Y AVENIDA JUAN DIEGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE INGRESANDO POR U, lon:-101.92095293, lat:21.37715777}} | 2022-03-07 | 2022-05-14 | 1267135.72 | 1267135.72 | 1267135.72 | 1267135.72 | 1267135.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/006/2022, contratista:SLCI SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1378840.8, importe_modificado:1378840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3699.0}} | {2105409/proyecto_PROCESO, 2105409/proyecto_INICIO, 2105409/proyecto_PROCESO, 2105409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302105452 | Proyecto de inversión | 418275.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418275.12, modificado:324244.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE EUTIQUIA MEDINA DE CALLE PASEO DE LA RIBERA A CALLE INDEPENDENCIA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y LINEA DE AGUA EN CALLE EUTIQUIA MEDINA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE HERMIÓN LARIOS, COLONIA EL REFUGIO. - 44651 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 44651 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EUTIQUIA MEDINA PARAJE EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA RIBERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMION LARIOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EUTIQUIA MEDINA A UN COSTADO DEL, lon:-101.93689547, lat:21.34646617}} | 2022-03-07 | 2022-05-08 | 324244.28 | 324244.28 | 324244.28 | 324244.28 | 324244.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2022, contratista:INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1362336.92, importe_modificado:1362336.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2105452/proyecto_INICIO, 2105452/proyecto_FIN, 2105452/proyecto_PROCESO, 2105452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302115667 | Proyecto de inversión | 584166.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584166.59, modificado:584166.59}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SEGUNDA PRIV. BALUARTE, ENTRE CALLE BALUARTE Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y EN CALLE TESTERAZO ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO INICIO ASFALTO Y CALLE BALUARTE EN COLONIAS SANTA ELENA EL CARMEN - 142980 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 142980 | S | 560 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.0, meta_modificada:2396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TESTERAZO COLONIA SANTA ELENA, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BALUARTE, LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA BALUARTE A UN COSTADO DEL JARDIN D, lon:-101.92969877, lat:21.35091421}} | 2022-07-11 | 2022-08-27 | 584166.59 | 584166.59 | 584166.59 | 584166.59 | 584166.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLIS LOPEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:584166.59, importe_modificado:584166.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.0}} | {2115667/proyecto_INICIO, 2115667/proyecto_PROCESO, 2115667/proyecto_INICIO, 2115667/proyecto_PROCESO, 2115667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302123458 | Proyecto de inversión | 1719754.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719754.76, modificado:1719754.76}} | CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS MINITAS - 177761 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 177761 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:60, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA FRACCIONAMIENTO LAS MINITAS, 45750 LAS MINITAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA-MANZANILLO Y CALLE COBRE, SE ENCUENTRA SUROESTE DE LAPOBLACION A UNOS 700 METROSCRUZANDO LA CARRETER, lon:-103.582253, lat:20.221236}} | 2022-07-04 | 2022-09-03 | 1719754.76 | 1719754.76 | 1719754.76 | 1719754.76 | 1719754.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020AD/2022/FAIS, contratista:IMPAKTHOR S.A. DE C.V, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1719754.76, importe_modificado:1719754.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.0}} | {2123458/proyecto_INICIO, 2123458/proyecto_FIN, 2123458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146548 | Proyecto de inversión | 197721.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197721.79, modificado:303221.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO DEL RIO BARRAGAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA JALISCO - 332670 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 332670 | S | 746 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.29, meta_modificada:304.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE MORELOS EN LA, lon:-102.55055788, lat:20.27478874}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 303221.33 | 303221.33 | 303221.33 | 303221.33 | 303221.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-646-2022, contratista:Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3982910.87, importe_modificado:3982910.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.29}} | {2146548/proyecto_INICIO, 2146548/proyecto_FIN, 2146548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146556 | Proyecto de inversión | 1933365.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933365.63, modificado:2025673.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA JALISCO - 333481 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 333481 | S | 150 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.82, meta_modificada:1647.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE ESTANCIA Y LA CALLE MANZANO EN LA CABECER, lon:-102.56002876, lat:20.27800419}} | 2022-08-30 | 2022-11-27 | 2025673.33 | 2025673.33 | 2025673.33 | 2025673.33 | 2025673.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2022, contratista:Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2987662.51, importe_modificado:2987662.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.82}} | {2146556/proyecto_PROCESO, 2146556/proyecto_INICIO, 2146556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146877 | Proyecto de inversión | 4254773.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4254773.35, modificado:4707255.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE JUSTO SIERRA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. - 345474 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 345474 | S | 138 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE HIGUERA Y , lon:-103.5930229, lat:20.4194175}} | 2022-08-19 | 2022-12-26 | 4707255.09 | 4707255.09 | 4707255.09 | 4707255.09 | 4707255.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IMFI-OB-LP-438-2022, contratista:Black Seal, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3832158.45, importe_modificado:5020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2830.0}} | {2146877/proyecto_INICIO, 2146877/proyecto_FIN, 2146877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146998 | Proyecto de inversión | 621097.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621097.75, modificado:957523.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATUTE, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 350970 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 350970 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.87, meta_modificada:357.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:BOULEVARD EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALI, lon:-103.95311958, lat:20.56562026}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 957523.62 | 957523.62 | 957523.62 | 957523.62 | 957523.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022, contratista:Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985554.66, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.87}} | {2146998/proyecto_PROCESO, 2146998/proyecto_INICIO, 2146998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147001 | Proyecto de inversión | 196880.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196880.08, modificado:214017.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATUTE, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 350979 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 350979 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD , lon:-103.95312494, lat:20.56564035}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 214017.22 | 214017.22 | 214017.22 | 214017.22 | 214017.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022, contratista:Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985554.66, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2147001/proyecto_INICIO, 2147001/proyecto_FIN, 2147001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402164731 | Proyecto de inversión | 2173926.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173926.77, modificado:2165178.68}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y BLVD OROZCO Y JIMENEZ EN LA COLONIA LOS CHIRLITOS - 265954 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 265954 | S | 172 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LOS CHIRLITOS, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENES, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LOS CHIRLITOS CALLE A ESPALDAS DE, lon:-101.94208873, lat:21.34612835}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 2165178.68 | 2165178.68 | 2165178.68 | 2165178.68 | 2165178.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/025/2022, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2173926.77, importe_modificado:2173926.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {2164731/proyecto_INICIO, 2164731/proyecto_PROCESO, 2164731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402166296 | Proyecto de inversión | 853688.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853688.44, modificado:853688.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD 18 DE MARZO - 274162 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 274162 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:75, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 47510 DIECIOCHO DE MARZO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE C.S, LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIV EMILIANO ZAPATA UNA CUADRA ABAJO DEL TEMPLO DE LA , lon:-101.79706171, lat:21.4820841}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 853688.44 | 853688.44 | 853688.44 | 853688.44 | 853688.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/035/2022, contratista:RAUL GALLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:853688.44, importe_modificado:853688.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {2166296/proyecto_INICIO, 2166296/proyecto_PROCESO, 2166296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402168731 | Proyecto de inversión | 527215.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527215.05, modificado:560575.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIC. SALVADOR AZUELA RIVERA, ENTRE AV. FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE ARQ. SALVADOR DE ALBA, COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS - 287276 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 287276 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR AZUELA RIVERA COLONIA LAS PALMAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE SALVADOR DE ALBA, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS EN LA CALLE , lon:-101.91607774, lat:21.364577}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 560575.83 | 560575.83 | 560575.83 | 560575.83 | 560575.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/039/2022, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:451697.14, importe_modificado:451697.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2168731/proyecto_INICIO, 2168731/proyecto_PROCESO, 2168731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402175554 | Proyecto de inversión | 1339707.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339707.86, modificado:1339707.86}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 320321 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 320321 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO LAS CEBOLLAS, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE REAL DE LOS REYES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PINO SUAREZ AL NORTE DE LA MANCHA URBA, lon:-103.562079, lat:20.234075}} | 2022-11-14 | 2022-12-17 | 1339707.86 | 1339707.86 | 1339707.86 | 1339707.86 | 1339707.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010AD/2022/FAIS, contratista:CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1339707.86, importe_modificado:1339707.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {2175554/proyecto_INICIO, 2175554/proyecto_FIN, 2175554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402177939 | Proyecto de inversión | 322450.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322450.56, modificado:1128576.96}} | APORTACION MUNICIPAL SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA DE CINCO - 330063 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 330063 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, CALLE RAMON CORONA LOS MATERIALES SE COLOCARON EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.34555941, lat:20.12998263}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1128576.96 | 1128576.96 | 1128576.96 | 1128576.96 | 1128576.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:1128576.96, importe_modificado:1128576.96}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:500.0}} | {2177939/proyecto_INICIO, 2177939/proyecto_PROCESO, 2177939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402178562 | Proyecto de inversión | 138701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138701.6, modificado:40000.0}} | REHABILITACION DE BARANDAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO CON CLAVE 14DJN1438Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA SIERRA - 332327 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 332327 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:96, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO SAN MIGUEL DE LA SIERRA, 48050 SAN MIGUEL DE LA SIERRA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ESCUELA UBICADA EN LA SIERRA EN LA SALIDA HACIA LA CAÑADA, lon:-104.60202014, lat:20.09777961}} | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2178562/proyecto_INICIO, 2178562/proyecto_FIN, 2178562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402182904 | Proyecto de inversión | 561556 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561556.0, modificado:561556.0}} | CAMBIO DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN EL CENTRO DEPORTIVO ZACOALCO. - 345558 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 345558 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ANTONIO BRAVO ESTA EN EL CENTRO DEPORTIVO ZACOALCO TAMBIEN CONOCIDO COMO CANCHA URIBE VALENCIA AL CE, lon:-103.566756, lat:20.23088}} | 2022-11-28 | 2022-12-17 | 561556 | 561556 | 561556 | 561556 | 561556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012AD/2022/FAIS, contratista:XOCHITL MARGARITA RAMIREZ GÓMEZ, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:561556.0, importe_modificado:561556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2182904/proyecto_INICIO, 2182904/proyecto_FIN, 2182904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402188059 | Proyecto de inversión | 475670.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475670.99, modificado:412819.72}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 361630 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 361630 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA, PRIVADA PRIVADA COLIMA EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AZTECA, lon:-104.3531447, lat:20.12747032}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 412819.72 | 412819.72 | 412819.72 | 412819.72 | 412819.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:412819.72, importe_modificado:412819.72}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2188059/proyecto_INICIO, 2188059/proyecto_PROCESO, 2188059/proyecto_FIN, 2188059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402203796 | Proyecto de inversión | 384731.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384731.36, modificado:384706.88}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL "LOS CHARCOS" AL TANQUE DE REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITÁN, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | CEARU22110 | S | 33114 | 31817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.335296, lat:19.821464}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 384706.88 | 384706.88 | 384706.88 | 384706.88 | 384706.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-077-22, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:512564.26, importe_modificado:384731.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2203796/proyecto_INICIO, 2203796/proyecto_FIN, 2203796/proyecto_INICIO, 2203796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102206935 | Proyecto de inversión | 1705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705000.0, modificado:1705000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA UNIDAD MEDICA CON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, UBICADA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 8948 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8948 | S | 1800 | 1660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE DRACO COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LIBRA Y CALLE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA, CALLE AV DE LOS MAESTROS ENTRAR POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR COSTADO DE LAS VIAS DEL , lon:-102.76133095, lat:20.35218996}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/001-2023, contratista:EDIFICACION Y URBANIZACIÓN JESTORYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1705000.0, importe_modificado:1705000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2206935/proyecto_INICIO, 2206935/proyecto_PROCESO, 2206935/proyecto_FIN, 2206935/proyecto_INICIO, 2206935/proyecto_PROCESO, 2206935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102207748 | Proyecto de inversión | 593891.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593891.22, modificado:593891.22}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS EN LA POBLACION DE VILLA EMILIANO ZAPATA EJIDO MODELO, MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 15825 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 15825 | S | 75 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURORIENTE DE LA , lon:-102.99595751, lat:20.16352405}} | 2023-03-13 | 2023-05-20 | 593891.22 | 593891.22 | 593891.22 | 593891.22 | 593891.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:593891.22, importe_modificado:593891.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2207748/proyecto_INICIO, 2207748/proyecto_FIN, 2207748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209569 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62437.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUÁREZ, ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLÁS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 14001000101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Juarez 101, Centro, 45470, Acatic, Jalisco, lon:-102.9093874, lat:20.7785831}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:62437.5, importe_modificado:62437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2209569/proyecto_INICIO, 2209569/proyecto_FIN, 2209569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209570 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264735.0}} | REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE CLAVEL, ENTRE CALLES FLAVIO RAMÍREZ Y JESÚS REYES HEROLES, EN LA COLONIA LAGUNITAS II, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 14008000201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Clavel entre Calle Flavio Ramírez y Jesús Reyes Heróles, lon:-102.35311, lat:20.694745}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 264735 | 264735 | 264735 | 264735 | 264735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-01/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:264735.0, importe_modificado:264735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.0}} | {2209570/proyecto_INICIO, 2209570/proyecto_PROCESO, 2209570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102209588 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESQUINA DEL CRUCE DE LAS CALLES EXIQUIO CAMPOS Y LIBRAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO. | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 14078002001 | N | 0 | 0 | 2531 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:373, direccion:CALLE EXIQUIO CAMPOS Y LIBRAMIENTO CARRETERO, lon:-102.39907509, lat:21.03824246}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-REGULARIZACION-2023-01, contratista:CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V., convocante:municipio de san miguel el alto, jal, monto:142500.0, importe_modificado:142500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2209588/proyecto_INICIO, 2209588/proyecto_PROCESO, 2209588/proyecto_FIN, 2209588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230102211799 | Adquisición | 102070.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102070.72, modificado:102070.72}} | ADQUISICIÓN DE 4 SWITCH PARA LA PREPARATORIA POLITECNICA, ING. JORGE MATUTE REMUS EN LA COLONIA BELENES, ZAPOPAN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMMS2019-M-EQ-LPL00292-V2-0006/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CONOCIDO LOS BELENES PREPARATORIA POLITECNICA BELENES,ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.38019, lat:20.74607}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 102070.72 | 102070.72 | 102070.72 | 102070.72 | 102070.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202215584 | Proyecto de inversión | 905573.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905573.3, modificado:905573.3}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ONOFRE GARCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO - 21554 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Julián | 21554 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.4, meta_modificada:882.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ONOFRE GARCIA CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE REFUGIO ESTRADA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LA PAZ DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS UNA CUADRA AL PONIENTE Y CINCO AL NORTE, lon:-102.180212, lat:21.016587}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 905573.3 | 905573.3 | 905573.3 | 905573.3 | 905573.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4722475.0, importe_modificado:5016476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.4}} | {2215584/proyecto_INICIO, 2215584/proyecto_PROCESO, 2215584/proyecto_FIN, 2215584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202218582 | Proyecto de inversión | 880987.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880987.21, modificado:880987.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE MORENITOS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 37550 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 37550 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.8, meta_modificada:1281.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MORENITOS, 47545 MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA ALA COMUNIDAD DE MORENITOS A 50 METROS LINEALES DE A ESCUE, lon:-101.75269549, lat:21.95044233}} | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 880987.21 | 880987.21 | 880987.21 | 880987.21 | 880987.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131868, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:880987.21, importe_modificado:880987.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.8}} | {2218582/proyecto_PROCESO, 2218582/proyecto_INICIO, 2218582/proyecto_FIN, 2218582/proyecto_PROCESO, 2218582/proyecto_FIN, 2218582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219019 | Proyecto de inversión | 290653.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290653.49, modificado:290653.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPIC DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 40079 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 40079 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.6, meta_modificada:233.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA, lon:-102.33985931, lat:20.39673946}} | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 290653.49 | 290653.49 | 290653.49 | 290653.49 | 290653.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130835, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:290653.49, importe_modificado:290653.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.6}} | {2219019/proyecto_INICIO, 2219019/proyecto_FIN, 2219019/proyecto_PROCESO, 2219019/proyecto_FIN, 2219019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219876 | Proyecto de inversión | 5201172.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201172.87, modificado:5201172.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA COLONIA SAN AGUSTIN Y COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 45402 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 45402 | S | 270 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA SAN AGUSTIN, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO LOS RANCHITOS EN DEGOLLADO JALISCO SOBRE LA CALLE JUANA DE ASBAJE Y CAMINO A LOS RANCHITOS EN LA COLONIA CONOCI, lon:-102.14730248, lat:20.4366209}} | 2023-02-20 | 2023-05-30 | 5201172.87 | 5201172.87 | 5201172.87 | 5201172.87 | 5201172.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:5201172.87, importe_modificado:5201172.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2219876/proyecto_INICIO, 2219876/proyecto_PROCESO, 2219876/proyecto_FIN, 2219876/proyecto_PROCESO, 2219876/proyecto_FIN, 2219876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219957 | Proyecto de inversión | 1645850.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645850.25, modificado:1645850.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LAS CONCHAS Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 46021 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46021 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.75, meta_modificada:587.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE LAS CONCHAS LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMETR, lon:-103.29111358, lat:20.54244332}} | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 1645850.25 | 1645850.25 | 1645850.25 | 1645850.25 | 1645850.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/007/2023 R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1645850.25, importe_modificado:1645850.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.75}} | {2219957/proyecto_INICIO, 2219957/proyecto_FIN, 2219957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222452 | Proyecto de inversión | 1327361.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327361.45, modificado:1327361.45}} | CONTRUCCION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO DELEGACION SOYATLAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 66650 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 66650 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:156, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHO SOYATLAN DE AFUERA, 49655 SOYATLÁN DE AFUERA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ARROZAL Y , ES CALLE PARALELA A LA CARRETERA POR LA PARTE DE ABAJO INICIA CON EL CRUCE DE LA CARRE ARROZ, lon:-103.2878038, lat:19.68766769}} | 2023-04-24 | 2023-05-26 | 1327361.45 | 1327361.45 | 1327361.45 | 1327361.45 | 1327361.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:66650/2023, contratista:ALFONSO CHAVARIN UDAVE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:1327361.45, importe_modificado:1327361.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2222452/proyecto_INICIO, 2222452/proyecto_PROCESO, 2222452/proyecto_INICIO, 2222452/proyecto_FIN, 2222452/proyecto_PROCESO, 2222452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Municipio solicita la devolucion para correccion , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Municipio solicita la devolucion para correccion , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:Municipio solicita la devolucion para correccion , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:Municipio solicita la devolucion para correccion , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | JAL230202223611 | Proyecto de inversión | 294509.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294509.35, modificado:294509.35}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HACIENDA DE LA DAGA ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE DE ACCESO, EN LA COMUNIDAD DE LAS AMARILLAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 75397 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 75397 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE HACIENDA DE LA DAGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS AMARILLAS, 47565 LAS AMARILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS LINEALES DE LAS INSTALACIONES DEL J, lon:-101.65632347, lat:21.58792911}} | 2023-03-06 | 2023-03-18 | 294509.35 | 294509.35 | 294509.35 | 294509.35 | 294509.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131872, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:294509.35, importe_modificado:294509.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {2223611/proyecto_FIN, 2223611/proyecto_INICIO, 2223611/proyecto_PROCESO, 2223611/proyecto_FIN, 2223611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224455 | Proyecto de inversión | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19720.0, modificado:19720.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA DELEGACION DE TAMALIAGUA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO - 81386 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 81386 | S | 47 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:25, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA TAMALIAGUA, 49339 TAMALIAGUA, SAYULA JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA SITUADA EN LA DELEGACION DE TAMALIAGUA A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA DE GUADALAJARACOLIMA ASI MISMO A UN COSTADO DE LA DELEGACION D, lon:-103.52807978, lat:19.900355}} | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA , monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2224455/proyecto_FIN, 2224455/proyecto_PROCESO, 2224455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224472 | Proyecto de inversión | 100831.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100831.08, modificado:100831.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 81447 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 81447 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.55160321, lat:20.28339719}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 100831.08 | 100831.08 | 100831.08 | 100831.08 | 100831.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1230321.69, importe_modificado:1230321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2224472/proyecto_INICIO, 2224472/proyecto_FIN, 2224472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224977 | Proyecto de inversión | 386975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386975.2, modificado:386975.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA JORGE VERAPAZ, ENTRE LA CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 86909 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 86909 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA JORGE VERAPAZ COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASOLO PRIVADA JORGE VERAPAZ ENTRE LAS CALLES JORGE VERAPAZ Y CERRADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA, lon:-102.54974811, lat:20.28448644}} | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 386975.2 | 386975.2 | 386975.2 | 386975.2 | 386975.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.03/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:514317.06, importe_modificado:514317.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2224977/proyecto_INICIO, 2224977/proyecto_FIN, 2224977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202228447 | Proyecto de inversión | 737623.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737623.91, modificado:737623.91}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES ENCARNACIÓN ROSAS E INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111475 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111475 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACION ROSAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA DETRAS DE EL MALECON, lon:-103.01856303, lat:20.33520306}} | 2023-03-03 | 2023-03-30 | 0 | 737623.91 | 737623.91 | 737623.91 | 737623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-04, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:737623.91, importe_modificado:737623.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2228447/proyecto_INICIO, 2228447/proyecto_FIN, 2228447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235025 | Adquisición | 4152.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4152.8, modificado:4152.8}} | ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES Y SOPORTE PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO UBICADO EN LOMAS DE TEJEDA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS2020-S-EQ-LPL00299-V2-0011/2023 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464}} | 2023-05-29 | 2023-06-19 | 4152.8 | 4152.8 | 4152.8 | 4152.8 | 4152.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | JAL230202235641 | Proyecto de inversión | 732490.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732490.02, modificado:732490.02}} | RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LA CALLE P. DE LAS ORQUÍDEAS EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | 106486 | S | 50 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.227526, lat:21.516342}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.227168, lat:21.517036}} | 2023-02-10 | 2023-05-18 | 732490.02 | 732490.02 | 732490.02 | 732490.02 | 732490.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {2235641/proyecto_INICIO, 2235641/proyecto_PROCESO, 2235641/proyecto_FIN, 2235641/proyecto_PROCESO, 2235641/proyecto_FIN, 2235641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La obra se ejecutó por Administración Directa, trimestre:2.0, usuario:adrianagamezo, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202235917 | Proyecto de inversión | 244053.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244053.95, modificado:244053.95}} | Reencarpetado con carpeta asfaltica de la calle Santillán en el municipio de Encarnación de Díaz | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | AYTO-ENC-2023-06 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.244199, lat:21.528459}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.245611, lat:21.528492}} | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 244053.95 | 244053.95 | 244053.95 | 244053.95 | 244053.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/123/2023, contratista:ASFALTER DE AGS. S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO, monto:244053.95, importe_modificado:244053.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2235917/proyecto_INICIO, 2235917/proyecto_FIN, 2235917/proyecto_INICIO, 2235917/proyecto_PROCESO, 2235917/proyecto_FIN, 2235917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL200401878727 | Proyecto de inversión | 4073793.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073793.49, modificado:4073793.49}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO SANDOVAL CCT 14EPR0531N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05950 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.1443055, lat:20.8162223}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4073793.49 | 4073793.49 | 3270475.6 | 3270475.6 | 3270475.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210201939924 | Proyecto de inversión | 4061944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061944.45, modificado:4061944.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA CCT 14EPR0532M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05943 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.9273201, lat:20.384555}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4061944.45 | 4061944.45 | 2702329.97 | 2702329.97 | 2702329.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL210402051395 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.01}} | CONSTRUCCION DE BANQUETEO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES CANTERA Y FRANCISCO VILLA EN EL FRACCIONAMIENTO DORADOS DE VILLA - 345232 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA CONTRATADA | 345232 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRACCIONAMIENTO DORADOS DE VILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CANTERA Y FRANCISCO VILLA EN EL FRACCIONA, lon:-103.570438, lat:20.213355}} | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002AD/2021/FAIS, contratista:PRESTADORA DE SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:55000.01, importe_modificado:55000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2051395/proyecto_INICIO, 2051395/proyecto_FIN, 2051395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220202082597 | Proyecto de inversión | 107935.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107935.49, modificado:107935.49}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ANDRES, EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRES IXTLÁN, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. - 94978 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 94978 | S | 25 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE SAN ANDRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA EN ESTA CALLE SE LOCALI, lon:-103.4771141, lat:19.82128317}} | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 107935.49 | 107935.49 | 107935.49 | 107935.49 | 107935.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31774, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:734985.71, importe_modificado:734985.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2082597/proyecto_PROCESO, 2082597/proyecto_INICIO, 2082597/proyecto_FIN, 2082597/proyecto_PROCESO, 2082597/proyecto_FIN, 2082597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302110144 | Proyecto de inversión | 266860.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266860.11, modificado:266860.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIDIA JIMÉNEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 117897 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 117897 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA CENTRO,, lon:-103.47160083, lat:19.7927311}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 266860.11 | 266860.11 | 266860.11 | 266860.11 | 266860.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31773, contratista:GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:266860.11, importe_modificado:266860.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {2110144/proyecto_PROCESO, 2110144/proyecto_INICIO, 2110144/proyecto_FIN, 2110144/proyecto_INICIO, 2110144/proyecto_FIN, 2110144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220302123465 | Proyecto de inversión | 1818181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818181.82, modificado:1818181.82}} | EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE REFORMA EN LA DELEGACION DE BARRANCA DE OTATES - 177781 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 177781 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:CALLE CALLE REFORMA BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS, 45750 BARRANCA DE OTATES (BARRANCA DE OTATÁN), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL RIO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE 1300 METROS AGUA, lon:-103.678141, lat:20.260815}} | 2022-07-11 | 2022-09-10 | 1818181.82 | 1818181.82 | 1818181.82 | 1818181.82 | 1818181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022AD-2022-FAIS, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1818181.82, importe_modificado:1818181.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2123465/proyecto_INICIO, 2123465/proyecto_FIN, 2123465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146544 | Proyecto de inversión | 576903.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576903.19, modificado:612542.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TEPEYAC RUTA DEL PEREGRINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 332557 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 332557 | S | 603 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.69, meta_modificada:272.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. , lon:-102.71058455, lat:20.29566481}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 612542.42 | 612542.42 | 612542.42 | 612542.42 | 612542.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2997885.36, importe_modificado:2997885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.69}} | {2146544/proyecto_INICIO, 2146544/proyecto_FIN, 2146544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146640 | Proyecto de inversión | 3103758.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103758.11, modificado:3332335.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ARROYO ENTRE ITURBIDE Y CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 337659 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 337659 | S | 254 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1959.72, meta_modificada:1959.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA C, lon:-102.00753306, lat:21.12983519}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 3332335.04 | 3332335.04 | 3332335.04 | 3332335.04 | 3332335.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-595-2022, contratista:Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979188.85, importe_modificado:4979188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1959.72}} | {2146640/proyecto_INICIO, 2146640/proyecto_FIN, 2146640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146655 | Proyecto de inversión | 658349.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658349.85, modificado:780440.4}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE DEL ARROYO ENTRE ITURBIDE Y CINCO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO - 338243 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 338243 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.08, meta_modificada:543.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA C, lon:-102.00731386, lat:21.13032721}} | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 780440.4 | 780440.4 | 780440.4 | 780440.4 | 780440.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-595-2022, contratista:Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979188.85, importe_modificado:4979188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.08}} | {2146655/proyecto_FIN, 2146655/proyecto_PROCESO, 2146655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402146773 | Proyecto de inversión | 692554.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692554.37, modificado:903717.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y MONTES DE OCA EN LA DELEGACIÓN DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. - 342246 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 342246 | S | 549 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.64, meta_modificada:291.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO BELLAVISTA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y LA CALLE, lon:-103.63758177, lat:20.43387425}} | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 903717.2 | 903717.2 | 903717.2 | 903717.2 | 903717.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022, contratista:Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5022647.8, importe_modificado:6166000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.64}} | {2146773/proyecto_INICIO, 2146773/proyecto_FIN, 2146773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147101 | Proyecto de inversión | 259740.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259740.54, modificado:396296.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ABEL SALGADO UBICADA EN VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 1 - 357035 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357035 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD, lon:-104.6977087, lat:19.22084362}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 396296.61 | 396296.61 | 396296.61 | 396296.61 | 396296.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022, contratista:Contructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6998626.38, importe_modificado:6998626.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2147101/proyecto_INICIO, 2147101/proyecto_FIN, 2147101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402147247 | Proyecto de inversión | 651685.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651685.18, modificado:899765.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, EN CIRCUITO LA COFRADÍA, COLONIA LA COFRADÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 365360 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 365360 | S | 388 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:319.11, meta_modificada:319.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA , 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO TÉLLEZ Y LA CALLE SAN MARTIN, lon:-103.26872803, lat:20.58902202}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 899765.16 | 899765.16 | 899765.16 | 899765.16 | 899765.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022, contratista:Isidro Saul Jasso Briones, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9971998.57, importe_modificado:9971998.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:319.11}} | {2147247/proyecto_INICIO, 2147247/proyecto_PROCESO, 2147247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402164936 | Proyecto de inversión | 1776495.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776495.18, modificado:1776495.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE MICHOACAN EN LA COLONIA LA ADELITA - 267120 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 267120 | S | 300 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2978.0, meta_modificada:2978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE QUINTANA ROO EN LA CALLE DE ATRAS DE LA PRIMARIA AGUSTIN RIVERA Y DO, lon:-101.92885038, lat:21.37507007}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1776495.18 | 1776495.18 | 1776495.18 | 1776495.18 | 1776495.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/028/2022, contratista:PAVIMENTADORA MBS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1776495.18, importe_modificado:1776495.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.0}} | {2164936/proyecto_INICIO, 2164936/proyecto_PROCESO, 2164936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402165294 | Proyecto de inversión | 495452.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495452.77, modificado:495452.77}} | REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO EN LECHO DEL RIO LAGOS, MARGEN IZQUIERDO, UBICADO EN LA COLONIA PUEBLO DE MOYA, 80 METROS - 269313 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 269313 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA PUEBLO DE MOYA, 47430 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SEIS DE JULIO Y CALLE 24 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PUEBLO DE MOYA A ESPALDAS DE LA FABRICA DE HELADOS HERDEZ, lon:-101.92142786, lat:21.36298017}} | 2022-10-10 | 2022-12-13 | 495452.77 | 495452.77 | 495452.77 | 495452.77 | 495452.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/030/2022, contratista:EDGAR JOEL AMADOR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:495452.77, importe_modificado:495452.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2165294/proyecto_INICIO, 2165294/proyecto_PROCESO, 2165294/proyecto_FIN, 2165294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402169449 | Proyecto de inversión | 652855.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652855.26, modificado:640054.18}} | CONSTRUCCION DE DOMOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES LA ISLA, LA VIRGEN, LA MERCED, LA ORILLA DEL AGUA Y LA CANTERA - 291155 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 291155 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:135, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA LA MERCED LA CHONA, 47515 LA MERCED (LA CHONA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO LA CUAL SE ENCUENT, lon:-101.86743493, lat:21.48246333}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 640054.18 | 640054.18 | 640054.18 | 640054.18 | 640054.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2022, contratista:CONSTRUCTORA COPACOSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1942523.34, importe_modificado:1942523.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2169449/proyecto_INICIO, 2169449/proyecto_PROCESO, 2169449/proyecto_INICIO, 2169449/proyecto_PROCESO, 2169449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402175534 | Proyecto de inversión | 786776 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786776.0, modificado:786776.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DEGOLLADO - 320184 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 320184 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO BARRIO ALTO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE MARIA GAMA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA MANCHA URBANA SE USA COMO CALLE ALTERNA PARA LLEGAR , lon:-103.569794, lat:20.218948}} | 2022-11-14 | 2022-12-10 | 786776 | 786776 | 786776 | 786776 | 786776 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005AD1/2022/FAIS, contratista:KIMBA SOCIEDAD ANONIMA, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:786776.0, importe_modificado:786776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2175534/proyecto_INICIO, 2175534/proyecto_FIN, 2175534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402180045 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO LAGOS, PRIMERA ETAPA - 336879 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 336879 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:121, direccion:CALLE CAMINO BLANCO EJIDO LOMA DE PRADOS, 47532 LOMA DE PRADOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL GOMEZ LOZA Y CAMINO CAMINO BLANCO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN EL EJIDO LOMA DE PRADOS , lon:-101.96263514, lat:21.31295797}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/040/2022, contratista:SINERGIA AQUIFERA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2180045/proyecto_INICIO, 2180045/proyecto_PROCESO, 2180045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402182880 | Proyecto de inversión | 495944.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495944.42, modificado:495944.42}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE ALLENDE EN ZACOALCO DE TORRES - 345489 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 345489 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO ALTO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE DEGOLLADO SE ESCUENTRA AL SUR DE LA POBLACION DENTRO DE LA MANCHA URBANA APROXIMADAMENTE A 200 AL NORT, lon:-103.569057, lat:20.218157}} | 2022-11-28 | 2022-12-17 | 495944.42 | 495944.42 | 495944.42 | 495944.42 | 495944.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016AD/2022/FAIS, contratista:MINARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:495944.42, importe_modificado:495944.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2182880/proyecto_INICIO, 2182880/proyecto_FIN, 2182880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402185428 | Proyecto de inversión | 438699.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438699.62, modificado:419874.21}} | AMPLIACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE MICHOACAN EN LA COLONIA LA ADELITA - 353102 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 353102 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE SALTILLO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL ISSSTE Y DOS CALL, lon:-101.92891604, lat:21.37493519}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 419874.21 | 419874.21 | 419874.21 | 419874.21 | 419874.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/028/2022, contratista:PAVIMENTADORA MBS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1776495.18, importe_modificado:1776495.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}} | {2185428/proyecto_INICIO, 2185428/proyecto_PROCESO, 2185428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL220402192790 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | MURO DIGNO HERNAN CORTEZ NUM 4 A EN MAGDALENA JALISCO - 375677 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 375677 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTEZ 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JAVIER MINA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HERNAN CORTEZ 4A EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.97297086, lat:20.90616662}} | 2022-01-31 | 2022-02-20 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2192790/proyecto_INICIO, 2192790/proyecto_FIN, 2192790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202216988 | Proyecto de inversión | 612480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612480.0, modificado:612480.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA DE TOTOTLAN. - 28812 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 28812 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA CARRETERA TOTOTLAN, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MATAMOROS Y CARRETERA TOT, lon:-102.79094107, lat:20.54408264}} | 2023-03-31 | 2023-04-14 | 612480 | 612480 | 612480 | 612480 | 612480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/FAIS-D/AD/2023, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:612480.0, importe_modificado:612480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2216988/proyecto_INICIO, 2216988/proyecto_PROCESO, 2216988/proyecto_FIN, 2216988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217330 | Proyecto de inversión | 1113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113000.0, modificado:1113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES PIPILA E ING. PEDRO OROZCO , EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 30713 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 30713 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ING. PEDRO OROZCO, CALLE GARCIA LOPEZ CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES PIPILA E ING. PEDRO OROZ, lon:-102.53551581, lat:20.74781865}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 1113000 | 1113000 | 1113000 | 1113000 | 1113000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV.INDEPENDENCIA-2023, contratista:DINORA SALAS GOMEZ CONSTRUCTORA VALMUN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1113000.0, importe_modificado:1113000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:556.0}} | {2217330/proyecto_INICIO, 2217330/proyecto_FIN, 2217330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202217405 | Proyecto de inversión | 699034.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699034.59, modificado:699034.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 31057 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 31057 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.18, meta_modificada:603.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARROYO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO16, lon:-102.70427612, lat:20.28975919}} | 2023-03-27 | 2023-05-06 | 699034.59 | 699034.59 | 699034.59 | 699034.59 | 699034.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:699034.59, importe_modificado:699034.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.18}} | {2217405/proyecto_FIN, 2217405/proyecto_INICIO, 2217405/proyecto_PROCESO, 2217405/proyecto_INICIO, 2217405/proyecto_PROCESO, 2217405/proyecto_INICIO, 2217405/proyecto_FIN, 2217405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202219841 | Proyecto de inversión | 182883.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182883.25, modificado:182883.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. - 45156 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María de los ¡ngeles | 45156 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA LINDA VISTA, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE AVENIDA DE LAS FLORES SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LINDA VISTA EN LA CALLE CLAVEL , lon:-103.22080063, lat:22.18079565}} | 2023-04-03 | 2023-05-08 | 182883.25 | 182883.25 | 182883.25 | 182883.25 | 182883.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO, monto:182883.25, importe_modificado:182883.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2219841/proyecto_PROCESO, 2219841/proyecto_INICIO, 2219841/proyecto_FIN, 2219841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220183 | Proyecto de inversión | 1319964 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319964.0, modificado:1319964.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA PRIMARIA JUAN F. SEVILLA, UBICADA EN CALLE LA HACIENDA 533 ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 47675 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 47675 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.24, meta_modificada:250.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA COLONIA ARROYO DE ENMEDIO, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HACIENDA DEL MEZCAL A 200 METROS DEL CASCO DE LA HACIENDA DE ARROYO DE EN MEDIO POR LA CALLE HACIENDA., lon:-103.23564124, lat:20.5895877}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1319964 | 1319964 | 1319964 | 1319964 | 1319964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-019-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1319964.0, importe_modificado:1319964.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.24}} | {2220183/proyecto_FIN, 2220183/proyecto_PROCESO, 2220183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220323 | Proyecto de inversión | 618280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618280.0, modificado:429436.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 46 UBICADA EN CALLE CORREGIDORA 54 ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOMA DE OCCIDENTE, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 48453 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48453 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOMA DE OCCIDENTE, CALLE LOMA PERDIDA A 600 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE ZALATITÁN POR LA CALLE JUAREZ Y POR LA CAL, lon:-103.25785057, lat:20.65610428}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 429436.69 | 429436.69 | 429436.69 | 429436.69 | 429436.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:618280.0, importe_modificado:429436.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2220323/proyecto_INICIO, 2220323/proyecto_FIN, 2220323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202220720 | Proyecto de inversión | 743455.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743455.35, modificado:743455.35}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE PUENTE Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 51176 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 51176 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.95, meta_modificada:29.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA LADERA CHICA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO. COMO REFEREN, lon:-102.34382586, lat:20.52750329}} | 2023-04-17 | 2023-05-14 | 743455.35 | 743455.35 | 743455.35 | 743455.35 | 743455.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130848, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:743455.35, importe_modificado:743455.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.95}} | {2220720/proyecto_INICIO, 2220720/proyecto_FIN, 2220720/proyecto_PROCESO, 2220720/proyecto_FIN, 2220720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222339 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE RINCON Y NANCE MPIO. DE CUAUTITLAN DE G.B. JAL. - 65643 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 65643 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LA NANCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO LA NANCE, 48959 EL REPRESO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN LA NANCE Y CAMINO CUAUTITLAN CRUCERO CASA BLANCA, CAMINO CUAU, lon:-104.43098686, lat:19.44818724}} | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:3.0}} | {2222339/proyecto_INICIO, 2222339/proyecto_PROCESO, 2222339/proyecto_FIN, 2222339/proyecto_PROCESO, 2222339/proyecto_FIN, 2222339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202222609 | Proyecto de inversión | 503265.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503265.71, modificado:503265.71}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DE LA DELEGACION DE LA YERBABUENA - 68033 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 68033 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:174, direccion:CALLEJON RIVERA INTERIOR 0 BARRIO LA YERBABUENA, 49675 LA YERBABUENA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD Y , INGRESAS POR LA CALLE JUAREZ Y DOS CUADRAS HACIA EL RIO POR LA CALLE RIVERA, lon:-103.22875439, lat:19.60961334}} | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 503265.71 | 503265.71 | 503265.71 | 503265.71 | 503265.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68033/2023, contratista:MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:503265.71, importe_modificado:503265.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {2222609/proyecto_INICIO, 2222609/proyecto_PROCESO, 2222609/proyecto_FIN, 2222609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202223629 | Proyecto de inversión | 396263.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396263.89, modificado:396263.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PUENTE, FRENTE A LA CASA DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 75548 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 75548 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.99, meta_modificada:566.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 47560 GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PUENTE, SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON EL PUNTE DE ACCESO ALA COM, lon:-101.61637087, lat:21.6995497}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 396263.89 | 396263.89 | 396263.89 | 396263.89 | 396263.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131875, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:396263.89, importe_modificado:396263.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.99}} | {2223629/proyecto_INICIO, 2223629/proyecto_PROCESO, 2223629/proyecto_FIN, 2223629/proyecto_PROCESO, 2223629/proyecto_FIN, 2223629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224202 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 79429 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 79429 | S | 672 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN SEBASTIAN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE ALFONSO CEBALLOS, CALLE MARIA LARIOS FALCON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN EN LA BASE DE PROTECCIO, lon:-103.59270284, lat:19.88303719}} | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA , monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2224202/proyecto_FIN, 2224202/proyecto_PROCESO, 2224202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224540 | Proyecto de inversión | 398002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398002.16, modificado:398002.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 81863 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 81863 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.5516944, lat:20.28339216}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 398002.16 | 398002.16 | 398002.16 | 398002.16 | 398002.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1230321.69, importe_modificado:1230321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2224540/proyecto_PROCESO, 2224540/proyecto_FIN, 2224540/proyecto_PROCESO, 2224540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202224568 | Proyecto de inversión | 728932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728932.4, modificado:728932.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOY BIENES PUBLICOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 82015 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sayula | 82015 | S | 1260 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAMON CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE USMAJAC , lon:-103.53945, lat:19.87585042}} | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 728932.4 | 728932.4 | 728932.4 | 728932.4 | 728932.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/04, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:728932.4, importe_modificado:728932.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2224568/proyecto_INICIO, 2224568/proyecto_FIN, 2224568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202226031 | Proyecto de inversión | 2348093.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348093.84, modificado:2348093.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE CERRO DE LA REYNA Y CALLE DEL BOSQUE, EN COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95592 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95592 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.5, meta_modificada:1062.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE LA CUESTA COLONIA LOMAS DEL SALTO, 45687 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE CERRO DE LA REINA ESTA VIALIDAD ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN L, lon:-103.28005269, lat:20.56778326}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2348093.84 | 2348093.84 | 2348093.84 | 2348093.84 | 2348093.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/019/2023 R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2348093.84, importe_modificado:2348093.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.5}} | {2226031/proyecto_INICIO, 2226031/proyecto_FIN, 2226031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202227050 | Proyecto de inversión | 225223.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225223.63, modificado:225223.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 18 DE MARZO, ENTRE LA CALLE 1RO DE JUNIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN IPEVI, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 102782 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 102782 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 47913 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 1 PRIMERO DE JUNIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 25 DE ABRIL CALLE 18 DE MARZO ENTRE LA CALLE 1RO DE JUNIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E, lon:-102.54814316, lat:20.29528177}} | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 225223.63 | 225223.63 | 225223.63 | 225223.63 | 225223.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:225223.63, importe_modificado:225223.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2227050/proyecto_INICIO, 2227050/proyecto_FIN, 2227050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | JAL230202232303 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202297.5}} | Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Pino, entre calle Olmos y Caoba en cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 1.1 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle Pino, lon:-102.881064, lat:21.183556}} | 2023-04-03 | 2023-04-22 | 202297.5 | 202297.5 | 202297.5 | 202297.5 | 202297.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:202500.0, importe_modificado:202297.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2232303/proyecto_FIN, 2232303/proyecto_INICIO, 2232303/proyecto_PROCESO, 2232303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL220302137298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16363682.29 | 16146827.53
JAL230202220638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799872.38 | 1799872.38
JAL230202220830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547945.16 | 547945.16
JAL230202222957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200252.81 | 200252.81
JAL230202225308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4264439.47 | 4264439.47
JAL230202225352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849595.11 | 849595.11
JAL230202225387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763778 | 763778
JAL230202227957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262613.56 | 262613.56
JAL230202223191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15394560.85 | 15394560.85
JAL230202223192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9589058.03 | 9589058.03
JAL230202225402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330057.43 | 330057.43
JAL230202225403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467867.07 | 1467867.07
JAL230202225479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556680 | 556680
JAL230202228120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748569.14 | 1748569.14
JAL230202228249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1742643.72 | 1742643.72
JAL230202228278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5500000
JAL230202223304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882054.06 | 882054.06
JAL230202223309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230202223396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484100.68 | 484100.68
JAL230202223418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3946271.63 | 3946271.63
JAL230202225499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162867 | 162867
JAL230202225503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485796.08 | 485796.08
JAL230202228395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2950000
JAL230202228431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 7500000
JAL230202221809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165220 | 1165220
JAL230202221862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239406 | 239406
JAL230202221885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541220 | 541220
JAL230202221904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251365 | 251365
JAL230202221909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714828 | 1714828
JAL230202221915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2143042 | 2143042
JAL230202223475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522895.51 | 1522895.51
JAL230202223486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581762.52 | 581762.52
JAL230202223515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545327.96 | 545327.96
JAL230202228237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032141.72 | 2032141.72
JAL230202228557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667192.36 | 1667192.36
JAL230202222110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3042000 | 3042000
JAL230202223696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962582.08 | 962582.08
JAL230202223754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804554.54 | 804554.54
JAL230202226935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
JAL230202226955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9500000 | 9500000
JAL230202227022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10450000 | 10450000
JAL230202228109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687294.06 | 687294.06
JAL230202222336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
JAL230202225828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230202228285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38145.44 | 38145.44
JAL230202228311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
JAL230202228332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
JAL230202228358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4400000 | 4400000
JAL230202222359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246475 | 246475
JAL230202222425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929919.77 | 929919.77
JAL230202222515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233907 | 1233907
JAL230202228448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355269.78 | 1355269.78
JAL230202228515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480784.54 | 1480784.54
JAL230202224493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL230202227362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2628900 | 2628900
JAL230202224520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495620 | 495620
JAL230202224680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3161664.29 | 3161664.29
JAL220202088377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3070000 | 3054580.22
JAL220402198997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 14998528.74
JAL230202224807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153400 | 153400
JAL230202226064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512058.8 | 512058.8
JAL230202226207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13687474.5 | 13687474.5
JAL230202227537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565700 | 565700
JAL230202227569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10450000 | 10450000
JAL230202227645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17087420.9 | 17087420.9
JAL230202227677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84854 | 84854
JAL230202225110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596856 | 1596856
JAL230202225119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307584 | 307584
JAL230202226390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93440.32 | 93440.32
JAL230202226404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16928359.83 | 16928359.83
JAL230202227733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76627.74 | 76627.74
JAL230202227759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2850000 | 2850000
JAL230202227778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850000 | 3850000
JAL230202219848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2409245.44 | 2403245.44
JAL230202219851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863194.38 | 1863194.38
JAL230202226464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3521478.93 | 3521478.93
JAL230202226500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256240.01 | 256240.01
JAL230202221130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293786.5 | 293786.5
JAL230202221443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149257.35 | 2149257.35
JAL230202215006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936341.22 | 936341.22
JAL230202218264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550493.85 | 550493.85
JAL230202215247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866668.2 | 866668.2
JAL230202215255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2057176.31 | 2057176.31
JAL230202218424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110124.68 | 1110124.68
JAL230202215392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
JAL230202215394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL230202215399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
JAL230202215405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071343.8 | 1071343.8
JAL230202215407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071343.8 | 1071343.8
JAL230202215409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421000 | 421000
JAL230202215410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751000 | 751000
JAL230202215412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1696000 | 1696000
JAL230202215414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963931.4 | 1963931.4
JAL230202215416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671600 | 671600
JAL230202215417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1371000 | 1371000
JAL230202215420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1871000 | 1871000
JAL230202215641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520986.81 | 520986.81
JAL220202088536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3322000 | 3310992.29
JAL220302139299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10363000 | 10320468.37
JAL220402198970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6251512.19 | 6250979.81
JAL220302139309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10970000 | 13190937.98
JAL220302139316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11105000 | 11806871.25
JAL220302139323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 10983444.33
JAL220402198974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4980000.85 | 4979628.56
JAL220402198980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14010243.8 | 14006937.41
JAL220202088538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7987754.9
JAL230202219406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145359.02 | 145359.02
JAL220302139342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9960481.79
JAL220302139419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9998904.99
JAL230202215895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184555.03 | 184555.03
JAL230202219707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1868584.81 | 1868584.81
JAL230202216742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575034.72 | 575034.72
JAL230202220082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043035.02 | 1043035.02
JAL230202220098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959627.49 | 959627.49
JAL220402198993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7956542.69 | 7956052.8
JAL220302139474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9996995.74
JAL220302139482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8025000 | 7997233.52
JAL220302139488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7080000 | 7017546.16
JAL220402199000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7983497.07 | 7983093.54
JAL220402199003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21527084.39 | 21525815.96
JAL220402199005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9998333.91 | 9950840.69
JAL220302139527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10952000 | 10911186.84
JAL220302139537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8233500 | 8200984.14
JAL220402199017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9120397.14 | 9119311.81
JAL220402199020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9974644.89 | 9973485.05
JAL220302139512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10389672.72 | 10389071.63
JAL220402199022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6961975.14 | 6961276.24
JAL230202216960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829439 | 829439
JAL230202220316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063836 | 1063836
JAL220202075310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638047.02 | 1638047.02
JAL230102207492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4137959.52 | 2068979.76
JAL230202220567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463703.78 | 463703.78
JAL230202220733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230202220764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725072.18 | 1725072.18
JAL230202220795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974857.75 | 974857.75
JAL230202217505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257003.74 | 1257003.74
JAL230202224552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225009 | 225009
JAL230202218206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495249.24 | 495249.24
JAL230202224644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553283.16 | 1553283.16
JAL230202224756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329369 | 329369
JAL230202215011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064795.28 | 1064795.28
JAL230202218720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432848.93 | 432848.93
JAL230202215148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2333891.34 | 2333891.34
JAL230202218738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213000.13 | 213000.13
JAL230202218787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312502.06 | 312502.06
JAL230202218817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435361.03 | 1435361.03
JAL230202215385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
JAL230202215436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338500 | 1338500
JAL230202222302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
JAL230202215564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668533.02 | 668533.02
JAL230202215569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868864.87 | 868864.87
JAL230202219141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754137.89 | 754137.89
JAL230202222471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040199 | 1040199
JAL230202215795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122860.01 | 122860.01
JAL230202219180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255817.11 | 255817.11
JAL230202219310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236000 | 1236000
JAL230202219347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2282993.45 | 2282993.46
JAL230202222672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539116.53 | 539116.53
JAL230202215996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252321.98 | 1252321.98
JAL230202219379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266732.84 | 266732.84
JAL230202222742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469446.85 | 1469446.85
JAL230202216283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526764.26 | 526764.26
JAL230202219562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377099.27 | 1377099.27
JAL230202219563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904567.88 | 1904567.88
JAL230202219605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2921245.1 | 2921245.1
JAL230202219634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177522.21 | 177522.21
JAL230202219687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175665.81 | 175665.81
JAL230202222978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4400939.63 | 4400939.63
JAL230202222984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391271.2 | 1391271.2
JAL230202222986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118837.65 | 118837.65
JAL230202223045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL220302139326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9025000 | 8993939.04
JAL220302139333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11015000 | 10988394.05
JAL220302139350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9586821.93
JAL220402198988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1787200.69 | 1785600.44
JAL220302139360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9820000 | 8502774.84
JAL220302139410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7600000 | 6833780.91
JAL230202219741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117729.56 | 117729.56
JAL230202219874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853452.69 | 2098108.73
JAL230202223201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266055.96 | 266055.96
JAL220302139461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8776000 | 8459220.64
JAL230202216570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546957.48 | 546957.48
JAL230202216608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824929.16 | 1022261.41
JAL230202220033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268819.66 | 1268819.66
JAL230202220065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623080.57 | 623080.57
JAL220302122541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2135982.38 | 2514836.19
JAL230202216639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099838.59 | 1099838.59
JAL230202220413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719810.35 | 719810.35
JAL230202220441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3176051.8 | 3176051.8
JAL230202220539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849294.79 | 849294.79
JAL230202220582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214086 | 214086
JAL230202223438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186038.19 | 186038.19
JAL230202223536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529315.4 | 529315.4
JAL230202223538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823056.09 | 2823056.09
JAL230202223539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098660 | 1098660
JAL230202223618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292452.4 | 292452.4
JAL230202223635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436752 | 436752
JAL230202220611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915937.49 | 915937.49
JAL230202220650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926852.02 | 1926852.02
JAL230202223672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230202223690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230202223730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444949.96 | 1444949.96
JAL220302139469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2696250 | 2678982.29
JAL220302139494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40000000 | 39997055.62
JAL220302139498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19997985.18
JAL220302139502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 3994822.17
JAL220302139532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10814000 | 10780079.51
JAL220402199013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10968958.87 | 10936111.4
JAL220302139517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12500000 | 12497195.74
JAL230202223955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819456.87 | 819456.87
JAL230202223991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224632.89 | 224632.89
JAL230202221088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836 | 180836
JAL180401439007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247951.67 | 247951.67
JAL210301985161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028295.53 | 1028295.53
JAL210301985128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305087.61 | 305087.61
JAL230202224345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2082341.85 | 2082341.85
JAL230202224350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371120 | 371120
JAL220202073074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963617.32 | 963617.32
JAL220202074094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228578.31 | 1228578.31
JAL220402144716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 572215.4 | 374318.54
JAL220402146913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 931245.48 | 599998.83
JAL230202228660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830819.58 | 1830819.58
JAL230202228670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148034.18 | 1148034.18
JAL230202228689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93912.44 | 93912.44
JAL230202228765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45429.66 | 45429.66
JAL230202228803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31500.09 | 31500.09
JAL230202228840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172112.68 | 172112.68
JAL230202229069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545887.14 | 1545887.14
JAL230202229086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42673.5 | 42673.5
JAL230202229141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320858.04 | 320858.04
JAL230202229818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590539.58 | 590539.58
JAL230202229825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498720 | 1498720
JAL230202229834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398819.04 | 2398819.04
JAL220402142294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2176854.94 | 2002921.78
JAL220402146592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1171641.13 | 202881.52
JAL220402191585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31895 | 31854.7
JAL220402148070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3629297.8 | 3629297.8
JAL230102207634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450970 | 450970
JAL230202228579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565058.48 | 565058.48
JAL230202228609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55859.8 | 55859.8
JAL230202228632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175911 | 1175911
JAL230202228773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2958000 | 2958000
JAL230202228777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918264.43 | 1918264.44
JAL230202228791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 144000
JAL220402146999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236133.21 | 16873.17
JAL230202229056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421505.29 | 421505.29
JAL230202229105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283539.61 | 283539.61
JAL220402146591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315593.54 | 16401.01
JAL230202229472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104203.42 | 104203.42
JAL230202229706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2395991.63 | 2124155.84
JAL220302117581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256244.52 | 190353.5
JAL230202229805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463676.56 | 1463676.56
JAL230202229949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 991800
JAL220402146997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3348042.08 | 2855241.63
JAL230202229959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556509.47 | 1556509.46
JAL220402147015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1229063.46 | 1664936.75
JAL220402146776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 854520.97 | 497387.28
JAL220402146674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 205832.52 | 170896.74
JAL220402147019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 770936.54 | 335050.86
JAL220402147251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394774.8 | 347428.82
JAL220402146688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1011248.37 | 693838.65
JAL220402146697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3599039.15 | 3550334.36
JAL220402147271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 558040.44 | 414234.18
JAL220402146807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 629998.12 | 449983.19
JAL220402146758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1702676.76 | 1600775.16
JAL230102209590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 102500 | 102500
JAL220402146705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250415.84 | 234239.1
JAL220402146706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 686409.14 | 633075.94
JAL220402146812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 883464.35 | 852483.91
JAL220402146823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216488.35 | 180735.98
JAL220402146759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8279587.84 | 8001404.57
JAL220402146547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 781639.42 | 544092.41
JAL220402187320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163767.15 | 163767.15
JAL220402191515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68835 | 68835
JAL220402146769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3235150.86 | 3127084.69
JAL220402146753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2144569.78 | 205785.75
JAL220402146549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 701820.86 | 251846.58
JAL220402189435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73783.06 | 73783
JAL220402147097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1283497.84 | 1265069.68
JAL220402146772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 805272.32 | 619368.85
JAL220402146774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360493.48 | 271059.43
JAL220402146817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 480360.95 | 98323.8
JAL220402146756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612581.62 | 799.98
JAL220402146559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 548951.66 | 334575.49
JAL220402146878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 765226.65 | 311114.42
JAL220402147027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1045425.5 | 807438.62
JAL220402147028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431897.28 | 230511.92
JAL220402147029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 964300.37 | 594335.21
JAL220402146596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914886.9 | 536133.8
JAL220402147110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 556565.96 | 453187.71
JAL220402147111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236168.28 | 234365.11
JAL220402187369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154441.65 | 154441.65
JAL220302116773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 212000
JAL230102207355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024739.67 | 1024739.67
JAL230102207669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390657.43 | 390657.43
JAL230102206814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1891798.08 | 1891595.2
JAL220402146600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 758353.42 | 616583.94
JAL220402145356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3281816.5 | 2352330.36
JAL220402145616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 900153.22 | 771162.63
JAL230102207429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392933.5 | 392933.5
JAL220402146766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 779967.56 | 380966.67
JAL220402146767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292197.28 | 146388.66
JAL220402146768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 609277.67 | 591292.1
JAL220402147003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 955246.32 | 387859.62
JAL220402147173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1777029.29 | 1099081.7
JAL220402145835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600526.95 | 550229.33
JAL220402145975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 564785.87 | 412967.22
JAL220402142275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1778056.51 | 1374968.56
JAL220402142280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 197258.21 | 116255.19
JAL220402146626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3478768.67 | 3475846.47
JAL230102206946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
JAL220402147259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 918939.12 | 856656.24
JAL220402142291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317479.15 | 275686.7
JAL220402144225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 562746.19 | 479642.7
JAL220402144239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 690837.14 | 554849.24
JAL230102207169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039695 | 1039695
JAL230102208227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934734 | 934734
JAL230102207193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853276 | 1853276
JAL220402147263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525122.78 | 525122.78
JAL220402147265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319935.38 | 184750.33
JAL230102209576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 240000 | 239760
JAL220402146956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147953.49 | 118931.55
JAL220402147093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4577047.72 | 4551845.59
JAL220402147098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 307942.17 | 305764.11
JAL220402147106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1182212.66 | 1182212.66
JAL230102207345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304948 | 304948
JAL230102207368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102746 | 1102746
JAL220302115162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301219 | 301219
JAL220202070723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2528000 | 2528000
JAL230202233125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7127348.79 | 7127348.79
JAL230202233372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11947780.98 | 11947780.98
JAL230202233384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6955121.96 | 6955121.96
JAL220402147270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143319.11 | 43821.71
JAL220402147274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360834.82 | 274445.08
JAL220202088825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3014474.25 | 1858640.33
JAL220402147056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 3263894.25
JAL220402147060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 3263226.32
JAL220402147091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2022567 | 1786318.92
JAL230102211623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 688375.85 | 688375.85
JAL220402146905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 847679.28 | 818366.36
JAL220402146883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1131993.8 | 1131993.66
JAL220402147276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 169870.31 | 81186.65
JAL220202088859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1860418.1 | 1759630.42
JAL220402147118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5997453 | 4697180.8
JAL230102211629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2975798.84 | 2975798.84
JAL230202232568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9956909.65 | 9956909.65
JAL230102211643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7486664.68 | 7486664.68
JAL220202088956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2786998.53 | 1933737.62
JAL230202232571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL230102211649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6438023.84 | 6438023.84
JAL230202232573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL230102209591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 70000.15 | 70000.15
JAL220402147113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115609.15 | 1
JAL220202088983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6750086.86 | 3185392.57
JAL230102211653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10974358 | 10974358
JAL230102211660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3473643.48 | 3473643.48
JAL230202232577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL200401825592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3150000 | 3150000
JAL200401825592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150000 | 3150000
JAL220402147114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280357.86 | 137245.37
JAL230202232578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL230102211668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7259817.53 | 7259817.53
JAL230202233054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2212247.36 | 2212247.36
JAL220402147254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1439117.07 | 1344308.36
JAL220402146062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3567988.74 | 3564069.69
JAL220402146088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 481581.53 | 476024.07
JAL230102211787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7306507.87 | 7306507.87
JAL230202232582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL210301976834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
JAL210301976834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL220402146617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254848.69 | 147963.71
JAL220402146484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2575937.16 | 1288912.55
JAL230102211790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10581000.31 | 10581000.31
JAL230202233059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8327935.15 | 8327935.15
JAL230202233158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8606764.85 | 8606764.85
JAL220402146618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316889.25 | 188834.37
JAL220402146621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700782.54 | 523912.65
JAL220402146886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1892019.15 | 1838280.32
JAL220402146762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8303731.38 | 7557130.84
JAL230202233067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4349619.94 | 4349619.94
JAL230202233166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8474578.23 | 8474578.23
JAL230102206523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1354648 | 1266921.28
JAL220402146611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2225390.73 | 1401631.19
JAL220402146899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449591.1 | 380227.32
JAL220202089069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500027.06 | 3132091.32
JAL220302140047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1513184.29 | 1094755.79
JAL220302140065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1446155.74 | 1188765.51
JAL230202233170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7226101.59 | 7226101.59
JAL220402146884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224077.85 | 223356.47
JAL220402147171 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 2477660.48 | 0
JAL220402147171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2550305.26 | 2547655.41
JAL220302140078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 334961.91 | 319409.79
JAL220302140089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1278294.1 | 746136.21
JAL220302140122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7795106.15 | 7795106.08
JAL230202233077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3594673.66 | 3594673.66
JAL210402033864 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 188407 | 188407
JAL210402033864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188407.12 | 188407.12
JAL220302140157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3500000 | 2890347.16
JAL220402204826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2134894.79 | 2134662.34
JAL220402165762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1582335.33 | 1572807.16
JAL230102211589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420589789 | 420589789
JAL230102211597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 367543004 | 367543004
JAL230102211606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 202430544 | 202430544
JAL230102206907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795000 | 795000
JAL200401825598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
JAL200401825598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
JAL220402147256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360882.93 | 348730.03
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397524.68 | 397524.68
JAL220402146763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1530286.72 | 863083.52
JAL220402146764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1169431.99 | 1064010.07
JAL220402146517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1077919.66 | 623270
JAL220402146542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 971341.01 | 800426.86
JAL230102211797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9797877.12 | 9797877.12
JAL230102211804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11216952.41 | 11216952.41
JAL230202233091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6309602.76 | 6309602.76
JAL230202233194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7148664.08 | 7148664.08
JAL210301977514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149144.56 | 149144.56
JAL210301977514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149144.56 | 149144.56
JAL210301977530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84172.5 | 84172.5
JAL210301977530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84172.5 | 84172.5
JAL220402147122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4148087.85 | 2914706.05
JAL220402147131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5851912.15 | 5087464.75
JAL220402147137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9999131.99
JAL220402147139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12094621.44 | 11153016.78
JAL230102211807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11197176.38 | 11197176.38
JAL230102211809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11233519.07 | 11233519.07
JAL230202233094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6981014.69 | 6981014.69
JAL230202233201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6928643.58 | 6928643.58
JAL230202233343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9555646.74 | 9555646.74
JAL220402146880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 596112.05 | 318875.16
JAL220202086429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2039678.46 | 1323125.26
JAL220402147143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5500000 | 4318172.94
JAL220402147148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14986338.99 | 12385010.31
JAL220402147161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8521400 | 2431622.17
JAL230102207689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4313026.2 | 4313026.2
JAL230202233207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6433355.37 | 6433355.37
JAL220402203307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 4289591.14 | 4269579.96
JAL230202233347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10954937.08 | 10954937.08
JAL220402146881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 404218.15 | 404218
JAL220402146693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 643286.39 | 545932.02
JAL230102209587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 372500 | 372500
JAL220202088780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4989538.57 | 3590502.55
JAL220402204853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 666422.33 | 664938.77
JAL220402204865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 894515.27 | 894504.27
JAL220402204885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9137632.36 | 8678364.92
JAL220402204926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1188235.33 | 1187524.32
JAL230102211815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11222748.78 | 11222748.78
JAL230102207518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL230202233107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5378266.39 | 5378266.39
JAL230202233105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1197538.26 | 1197538.26
JAL230202233213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9648700.5 | 9648700.5
JAL230202233355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7962698.25 | 7962698.25
JAL230202233359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10341385.29 | 10341385.29
JAL220202088793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3620900.64 | 3075886.61
JAL220402147266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 920736.7 | 748496.1
JAL220402147268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 392920.21 | 133463.02
JAL220202088800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2043682.36 | 1973430.67
JAL220202088806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250158.97 | 1758286.07
JAL220402204977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000159.58 | 4666874.45
JAL220402147033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2677246.57 | 1866211.17
JAL230202232566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9874910.07 | 9874910.07
JAL230102207655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL230102206910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3018000 | 3018000
JAL230202233872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27556249.59 | 27556249.59
JAL220202085196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 5399999.14
JAL220202081348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1247064.14
JAL230202234131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9900000 | 9900000
JAL230102211058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 604939 | 604939
JAL230202234356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9250000 | 9250000
JAL230202234363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7811056.98 | 7811056.98
JAL230202234492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9963474.68 | 9963474.68
JAL230202234498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10782568.54 | 10782568.54
JAL220402173507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140600 | 140600
JAL230202233508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8958643.91 | 8958643.91
JAL230202233496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11985560.92 | 11985560.92
JAL230202233500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7963167.51 | 7963167.51
JAL230202233730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8380362.14 | 8380362.14
JAL230202233858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27552983.59 | 27552983.59
JAL230202234138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8680813.61 | 8680813.61
JAL230202234368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL230202234372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL230202234499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10963981.25 | 10963981.25
JAL230202234141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9900000 | 9900000
JAL230102211099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37994051 | 37994051
JAL230202234145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL230102211122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 899800 | 899800
JAL230202234380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11106606.12 | 11106606.12
JAL230202234506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6149640.98 | 6149640.98
JAL210402048299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25471.8 | 25471.8
JAL230202233699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6721077.17 | 6721077.17
JAL230102211131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43000 | 43000
JAL180401500735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548807.34 | 548807.34
JAL200101700622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4669263.88 | 4649893.48
JAL230202234385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10981384.01 | 10981384.01
JAL230202234394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11620000 | 11620000
JAL230202234514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9312985.71 | 9312985.71
JAL230202234522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9315468.35 | 9315468.35
JAL230202234934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6067769.38 | 6067769.38
JAL230202234940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2095980.71 | 2095980.71
JAL230202233808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8221885.33 | 8221885.33
JAL230202233828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11225532.48 | 11225532.48
JAL210402052270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275981.95 | 275981.95
JAL210402052360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681379.77 | 681379.77
JAL220102064917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412385.39 | 412385.39
JAL190201564627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237976.53 | 230501.66
JAL190201564628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379353.98 | 379353.98
JAL190201564287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6709578.72 | 6709578.72
JAL200101700624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479360.78 | 479360.78
JAL200201706992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4611743.56 | 4611743.56
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200401878686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388798.45 | 1388798.45
JAL200401878687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394924.81 | 1394924.81
JAL200401878688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391808.4 | 1367018.47
JAL210201939915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2820596.55 | 2820596.55
JAL210201939916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220758.14 | 220756.35
JAL210201939917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220758.14 | 220736.04
JAL210402052269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1612794.18 | 1612794.18
JAL210402052280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376473.31 | 374304.01
JAL210402052363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2099381.94 | 2099381.94
JAL190101516234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3078726.17 | 3078726.08
JAL190301569711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941821.4 | 941821.4
JAL190201564663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478469.69 | 478469.69
JAL190201564671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476724.97 | 476724.97
JAL190201564672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477600.36 | 477600.36
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443496.98 | 443496.98
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898626.95 | 898626.95
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472618.31 | 472618.31
JAL190201564786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474492.3 | 474492.3
JAL190201564787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447350.91 | 447350.91
JAL190201564789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449735.79 | 449735.79
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190101516255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949863.87 | 949863.87
JAL190101516256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953590.56 | 953590.56
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190201564578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751478.89 | 751478.89
JAL190201564899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239439.25 | 239439.25
JAL190201564583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732453.12 | 732453.12
JAL190201564901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL190201564586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510589.48 | 510589.48
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190101516272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL190101516273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5410442.03 | 5410442.03
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL190201564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190301568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450605.05 | 1450605.05
JAL180401500764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3732377.03 | 3732377.03
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL180401500795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273805.18 | 1273805.18
JAL190201564282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35367596.28 | 38400000
JAL220302140395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3458866.09 | 3458866.09
JAL190401600986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979262.57 | 5288461.54
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL190401601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285354.92 | 5285354.92
JAL190401601020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5140259.29 | 5140259.29
JAL190401601021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5189998.64 | 5189998.64
JAL190401601022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5109549.6 | 5109549.6
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4690142.13
JAL200101700633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5274489.16 | 5274489.16
JAL200301791271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389737.87 | 2389737.87
JAL230202234406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7200000 | 7200000
JAL230202234944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5554000 | 5554000
JAL230202234948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8200000 | 8200000
JAL230202233888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
JAL200401878720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7392227.55 | 7392227.55
JAL200401878721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3967892.36 | 3967892.36
JAL200401878722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3950036.16 | 3950036.16
JAL200401878723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3870167.71 | 3870167.71
JAL200401878731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3378220.49 | 4109130.4
JAL210101886163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954260.59 | 3954260.59
JAL210302001489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1146613.75 | 1146613.75
JAL210402052272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689717.94 | 689717.94
JAL210402052274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2855071.51 | 2855071.51
JAL210402052278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744854.43 | 744854.43
JAL220202099561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2287956.48 | 2287956.48
JAL220402198513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 321290.78 | 400007.01
JAL220402198516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2884437.24 | 2884437.24
JAL230102211685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4655071.14 | 4655071.14
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201564591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4746417.88 | 4746417.88
JAL190201564592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4148493.09 | 4148493.09
JAL190301568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5172215.26 | 5172215.26
JAL190301568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534638.14 | 4534638.14
JAL190301568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5131349.42 | 5131349.42
JAL190401600849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277172.26 | 5277172.26
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401600872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4742784.89 | 4742784.89
JAL220302140398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1977558.62 | 1977558.62
JAL190401600881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4612707.42 | 4612707.42
JAL190401600882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5070744.16 | 5070744.16
JAL190401600895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286166.26 | 5286166.26
JAL190401600897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5281011.38 | 5281011.37
JAL200201707007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5279900.92 | 5279900.92
JAL200301787445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4077957.94 | 4077533.48
JAL200301787450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109732.66 | 4109732.66
JAL200301787452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4048102.55 | 4048102.55
JAL200401878659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286066.06 | 5286066.06
JAL200401878660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321779.18 | 1321779.18
JAL200401878661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4050909.79 | 4033537.25
JAL200401878667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579398.5 | 4579398.5
JAL200401878668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341036.14 | 328398.69
JAL200401878671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002733.17 | 4002733.17
JAL200401878673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4023941.27 | 4023941.24
JAL200401878674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4024603.31 | 4024603.31
JAL200401878677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029595.72 | 4029595.72
JAL210101886149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11952033.95 | 11952033.95
JAL210101886150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294666.26 | 1294666.26
JAL210101886151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360922.45 | 1360922.45
JAL210101886154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627226.78 | 1627226.78
JAL210101886161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4108459.41 | 4108459.41
JAL210101886162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030043.52 | 2030043.52
JAL210201939923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3998611.18 | 3998611.18
JAL210302001490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1624429.34 | 1610551.15
JAL210302001492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1467752.19 | 1467743.92
JAL210302001493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2643288.1 | 2643288.1
JAL210402052271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130951.57 | 1130951.57
JAL210402052276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1293870.37 | 1293870.37
JAL210402052277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071183.1 | 1071183.1
JAL210402052279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102641.57 | 1102641.57
JAL210402052281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 761138.9 | 761138.9
JAL210402052282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2350266.57 | 2280737.21
JAL210402052283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4965979.6 | 4965979.6
JAL210402052284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226958.76 | 226958.76
JAL220202099557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017529.45 | 1017529.45
JAL220102064918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448029.31 | 448029.31
JAL220202099559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1505545.05 | 1505545.05
JAL220402198519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3577891.44 | 3577891.44
JAL220102064919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388994.93 | 388994.93
JAL220102064915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700983.1 | 700983.1
JAL230202234413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7051000 | 7051000
JAL230202234418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202234978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202235473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 117382.5 | 117382.5
JAL230202233902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8914852.91 | 8914852.91
JAL220202099558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3259165.03 | 3259165.03
JAL220402198512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441123.65 | 1441123.65
JAL220302140394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430875.01 | 1430875.01
JAL220202099562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672402.24 | 672402.24
JAL220302140396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 322594.75 | 322594.75
JAL220302140403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 972513.06 | 972513.06
JAL220302140406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2454862.35 | 2454862.35
JAL220302140410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282620.54 | 1282620.54
JAL220302140413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736646.26 | 736646.26
JAL220302140418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767925.24 | 767925.24
JAL220302140419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1033953.41 | 1033953.41
JAL220302140421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442160.93 | 1442160.93
JAL220402198514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 667359.65 | 667359.65
JAL220402198515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2791580.1 | 2791580.1
JAL220402198517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019017.73 | 1019017.73
JAL220402198518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334560.05 | 1334560.05
JAL220402198520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937413.32 | 937413.32
JAL220402198521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2702102.85 | 2702102.85
JAL230102211686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374143.78 | 1374143.78
JAL220202099556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1549999.82 | 1539027.92
JAL220202099560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3091415.87 | 3091415.87
JAL210101886171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814781.77 | 814781.77
JAL220302140639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354152.56 | 1354152.56
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL220302140660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368219.64 | 368219.64
JAL220402198682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 380747.59 | 475934.49
JAL210201939910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2202796.35 | 2202796.35
JAL220402198681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3332667.32 | 3332667.32
JAL230102211697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 372741.3 | 371998.9
JAL200401878642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692084.3 | 5692084.3
JAL210302001501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7289244.42 | 7589220.19
JAL210302001502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737556.97 | 737556.97
JAL210402052205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1126124.97 | 1119187.84
JAL220202099571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 393625.82 | 500577.56
JAL220302140655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2316977.2 | 2316977.2
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL210302001503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057304.97 | 1057304.97
JAL210302001504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 170759.91 | 170759.91
JAL210302001514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 188543.41 | 188543.41
JAL210402052207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821355.79 | 821355.79
JAL210402052211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2570978.31 | 2570978.31
JAL220202099580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223846.22 | 2223846.22
JAL220402198688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 121429.46 | 121429.46
JAL210201939912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8005000.04 | 8005000.04
JAL210302001511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291821.29 | 3291821.29
JAL210402052218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1117201.22 | 1117201.22
JAL220202099576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11081022.96 | 11081022.96
JAL220302140645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1620693.83 | 1620693.83
JAL220302140665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171810.18 | 1171810.18
JAL220402198689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1577979.42 | 1577979.42
JAL220402198683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 566992.55 | 566991.95
JAL220402198684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1789590.99 | 1789590.99
JAL210402052230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4617516.66 | 4617516.66
JAL220202099572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 432173.1 | 432173.09
JAL220102064931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999787.11 | 999784.62
JAL220202099578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945344.23 | 945344.23
JAL230102209598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 197500 | 197302.5
JAL230202234424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202234429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7950000 | 7950000
JAL230202234985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8767126.44 | 8767126.44
JAL220202099582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879985.02 | 879985.02
JAL220202099584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398829.93 | 1398829.93
JAL220202099585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9982939.54 | 9982939.52
JAL220302140647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 521518.48 | 521518.48
JAL220302140681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798520.48 | 798520.48
JAL220402198678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4267566.69 | 4267566.69
JAL220302140673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797915.71 | 1797915.71
JAL220402198687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 831342.3 | 831342.3
JAL230102211694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 503250.44 | 503247.58
JAL220402198690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948650.24 | 948650.24
JAL220302140668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2148204.1 | 2148204.1
JAL220402198680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1699879.08 | 1699879.08
JAL220402198685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551284.94 | 550755.74
JAL230102211693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547707.56 | 547707.56
JAL230102211695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 777511.65 | 777511.65
JAL230102211696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492137.9 | 1492137.9
JAL230102211698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278711.17 | 278711.17
JAL210302001483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3980922.6 | 3980922.6
JAL220102064916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 495504.45 | 495504.38
JAL230102211141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 146613 | 146613
JAL230202234164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL230102211199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21000 | 21000
JAL230202234433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10450000 | 10450000
JAL220302107261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4972546.05 | 4942081.78
JAL230202234171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8183169.16 | 8183169.16
JAL230102211213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 133644796 | 133644796
JAL230202234177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8021568.04 | 8021568.04
JAL230102211234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 847440 | 847440
JAL230202234178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230102211261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6928079 | 6928079
JAL230102211271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12950000 | 12950000
JAL230102211301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3932432 | 3932432
JAL230202234435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11545000 | 11545000
JAL230202233917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8949931.11 | 8949931.11
JAL230202234180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230102211246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3876452 | 3876452
JAL220402197626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5736.19 | 5736.19
JAL230202234182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202234445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202234446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11975000 | 11975000
JAL200401867283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46331.71 | 46331.71
JAL210301967800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58822.75 | 58822.75
JAL230202233715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6340672.37 | 6340672.37
JAL230202233708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6465466.14 | 6465466.14
JAL230202233728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8666309.96 | 8666309.96
JAL230202233954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11620000 | 11620000
JAL230202234451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11960000 | 11960000
JAL230202233723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8781798.91 | 8781798.91
JAL230202233733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7930156.07 | 7930156.07
JAL230202233742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7918264.23 | 7918264.23
JAL230202234456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12917000 | 12917000
JAL230202234646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 925925.19 | 925925.19
JAL230202233767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7606377.26 | 7606377.26
JAL230202233794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6294948.57 | 6294948.57
JAL230202235007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439864.5 | 1439864.5
JAL230202235008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 831344.65 | 831344.65
JAL230202235009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152000 | 1152000
JAL230202235010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859399.69 | 859399.69
JAL230202235011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2717527.04 | 2717527.04
JAL230202235012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833310.52 | 1833310.52
JAL230202235013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831171.75 | 831171.75
JAL230202235014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327581.26 | 327581.26
JAL230202235015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1989993.75 | 1989993.75
JAL230202235016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219119.79 | 219119.79
JAL230202235017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70167.81 | 70167.81
JAL230202235018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120472.51 | 120472.51
JAL230202235019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25444.68 | 25444.68
JAL230202235020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 207229.46 | 207229.46
JAL230202235021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751827.15 | 751827.15
JAL230202235022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411428.07 | 411428.07
JAL230202235023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 111789.2 | 111789.2
JAL230202235024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10431.67 | 10431.67
JAL230202235026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51187.9 | 51187.9
JAL220402151356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483347.78 | 483347.78
JAL180301400147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 4407524.4 | 4407523.47
JAL230202234341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11963000.11 | 11963000.11
JAL230202234467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11954974.3 | 11954974.3
JAL220402203372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 2495719.7 | 2483956.79
JAL230202233817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8236385.11 | 8236385.11
JAL230202233823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6889899.75 | 6889899.75
JAL230202233841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5075441.89 | 5075441.89
JAL230102211836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40687360 | 17000000
JAL230102211839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5768722 | 2356700
JAL230202234345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9250000 | 9250000
JAL230202234475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10329999.24 | 10329999.24
JAL190401584685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126735.59 | 126735.59
JAL220402203437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1462571.91 | 1456136.12
JAL220402203463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1193867.53 | 1188721.55
JAL230202233865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27575440.46 | 27575440.46
JAL230202234117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11094927.98 | 11094927.98
JAL230202234125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11944299.77 | 11944299.77
JAL230102211414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 2000000
JAL230102211420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 3000000
JAL230102211425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3350000 | 1500000
JAL230102211429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3750000 | 1500000
JAL230102211437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3995000 | 1852000
JAL230102211440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 585260
JAL230102211444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1581329 | 761210
JAL210402021031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617020.82 | 617020.82
JAL230102209573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 55000
JAL230202234353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7586167.77 | 7586167.77
JAL230202234486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11297407.48 | 11297407.48
JAL230202234490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9980496.03 | 9980496.03
JAL230102207763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2457707.08 | 2457707.08
JAL230102208321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279940.87 | 2279940.87
JAL230202235932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1000000 | 1000000
JAL220402158961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964445.75 | 964445.75
JAL220402158937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768386.85 | 768386.85
JAL220402186041 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 14400 | 14400
JAL220402186041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
JAL220402165602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96028.8 | 96028.8
JAL230102209600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 54945
JAL180301333991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15292.63 | 15292
JAL220402155989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356947.85 | 356947.85
JAL220402186070 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 18000 | 18000
JAL220402186070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
JAL190201564734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456297.02 | 456297.02
JAL210402052275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4019596.57 | 4019596.57
JAL220302107267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2269096.47 | 2269096.47
JAL220302110113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69267.86 | 69267.86
JAL220302116163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265076.5 | 259878.92
JAL220302123517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185632.14 | 185632.14
JAL220402144714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050532.06 | 1294395.78
JAL220402146545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152164.25 | 221295.97
JAL220402146588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5755782.44 | 7023088.95
JAL220402146595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3710110.64 | 3837920.98
JAL220402146704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 987794.07 | 1104854.74
JAL220402146757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8074887.16 | 8174231.81
JAL220402146761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1158967.34 | 1253075.85
JAL220402146879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2552656.43 | 2829893.22
JAL220402146964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256906.23 | 327107.5
JAL220402178773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717262.43 | 717262.43
JAL220402182246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466825.92 | 466825.92
JAL220402184885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377474.46 | 427238.18
JAL220402185192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389035.51 | 537302.11
JAL230102207604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69883.15 | 69883.15
JAL230102208318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170388.72 | 170388.72
JAL230102209581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 367500 | 367132.5
JAL230202215300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200928.5 | 1200928.5
JAL230202216646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452879 | 452879
JAL230202216877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL230202218533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622103.74 | 622103.74
JAL230202219502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278010 | 278010
JAL230202219598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412702.89 | 1412702.89
JAL230202219973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
JAL230202219975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2393575.93 | 2393575.93
JAL230202220032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223683.75 | 223683.75
JAL230202220279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
JAL230202220304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103856 | 1103856
JAL230202221878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200644.26 | 200644.26
JAL230202222412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1591959.42 | 1591959.42
JAL230202223308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92670.14 | 92670.14
JAL230202225821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
JAL230202226000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395840.25 | 1395840.25
JAL230202226044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348705.05 | 2348705.05
JAL230202226527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230202228357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1246044.45 | 1629520.5
JAL200401878726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5699654.07 | 5699654.07
JAL210402051032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275583.44 | 275583.44
JAL220202088892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5545120.92 | 4261042.48
JAL220302104944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229245.65 | 229245.65
JAL220302116059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478541.53 | 469158.36
JAL220302123344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633954.46 | 202945.18
JAL220302123492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150216.93 | 1150216.93
JAL220402145624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2016529.8 | 2064640.77
JAL220402146546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2301728.8 | 2853559.18
JAL220402146752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4596396.33 | 4986776.25
JAL220402146775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3615528.21 | 4219408.74
JAL220402147103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4238257.26 | 4325285.06
JAL220402169230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649556.19 | 649556.19
JAL220402175560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063769.82 | 1063769.82
JAL220402182664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900631.93 | 900631.92
JAL220402182882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575766 | 575766
JAL220402198679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691007.05 | 691007.05
JAL230202214922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398400.6 | 2398400.6
JAL230202216715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211066.41 | 1211066.41
JAL230202217071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316096 | 316096
JAL230202217298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1938940 | 1931807.83
JAL230202219290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266742 | 266742
JAL230202219985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2396600.2 | 2396600.2
JAL230202220063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943394.32 | 943394.32
JAL230202222624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763866.98 | 1763866.98
JAL230202226076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1996512.23 | 1996512.23
JAL230202226245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002000 | 1002000
JAL230202228525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2798203.78 | 2798203.78
JAL230202235913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 326480.68 | 326480.68
JAL210201939921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10453677.5 | 10453677.5
JAL210402048910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857187.65 | 857180.91
JAL210402052219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2799770.29 | 2799770.29
JAL220302106983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164943.61 | 164943.6
JAL220302106997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1193364.3
JAL220302107954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129890.55 | 129890.55
JAL220302110265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747848.99 | 747848.99
JAL220402145499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 825995.72 | 1781041.97
JAL220402146543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219557.24 | 326066.65
JAL220402146598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408469.9 | 579832.33
JAL220402146691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2100465.23 | 2122984.35
JAL220402146754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1386717.24 | 2280859.13
JAL220402146888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 460787.65 | 611476.38
JAL220402147002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1395266.26 | 2413923.11
JAL220402147100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 607902.39 | 750354.18
JAL220402147112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1104032.99 | 1153220.55
JAL220402147248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624056.7 | 1062011.75
JAL220402148471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639783.42 | 642783.42
JAL220402173412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428152.2 | 428152.2
JAL220402178399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75012.06 | 53465.68
JAL220402178744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943814.23 | 943814.23
JAL220402188023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150621.39 | 3059.03
JAL220402193283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7424.5 | 7424.5
JAL220402197081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110877 | 110877
JAL220402203828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3958272.56 | 3947582.49
JAL230102206541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973624 | 1973624
JAL230102207395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434112.04 | 434112.04
JAL230102207696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749416.57 | 749416.57
JAL230202214920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516361.11 | 451422.69
JAL230202215947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396520.25 | 1396520.25
JAL230202217370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389333.7 | 389333.7
JAL230202217538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340400 | 340400
JAL230202218216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248972 | 248972
JAL230202218989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820998.84 | 820998.84
JAL230202219755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230209.83 | 230209.83
JAL230202219948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561865.06 | 561865.06
JAL230202219954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658800 | 1658800
JAL230202219967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895800.1 | 1895800.1
JAL230202219980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2192550.25 | 2192550.25
JAL230202219987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918785.77 | 918785.77
JAL230202220085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1697661.39 | 1697661.39
JAL230202221346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349861.06 | 349861.06
JAL230202223007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109540.45 | 109540.45
JAL230202223035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780424.68 | 780424.68
JAL230202223223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593169.28 | 1593169.28
JAL230202224214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380186.86 | 1380186.86
JAL230202224332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059381.37 | 2059381.37
JAL230202225900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998500.25 | 1998500.25
JAL230202226057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298100.58 | 1298100.58
JAL230202235995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 540824.59 | 540824.59
JAL200301787412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6903814.51 | 6903814.51
JAL200401878664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3778814.11 | 3778814.11
JAL210201939926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3981707.44 | 3981707.44
JAL220302105459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332896.19 | 258059.06
JAL220302105466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2230376.47 | 2230376.47
JAL220302105473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942489.1 | 942489.1
JAL220302110517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205177.23 | 205177.23
JAL220302115170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922353.57 | 857334.57
JAL220302116023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305607.14 | 299614.84
JAL220402144061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 488303.07 | 972391.1
JAL220402144717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1169075.68 | 1296670.3
JAL220402145846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 303157.64 | 455006.54
JAL220402146489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199243.92 | 261069.4
JAL220402146562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122506.27 | 215965.23
JAL220402146765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1954920.49 | 2516164.6
JAL220402146916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 227287.36 | 402783.6
JAL220402147258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1180871.39 | 1590942.39
JAL220402154235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83650.08 | 83650.08
JAL220402161399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072500 | 1072500
JAL220402168564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448665.07 | 1448665.07
JAL220402168628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1663751.67 | 1663751.67
JAL220402178598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10110.12 | 10110.12
JAL220402179980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155868.74 | 155868.74
JAL220402204835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5966562.67 | 5966562.66
JAL220402204962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13308802.07 | 13308802.07
JAL230102207349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675006.76 | 675006.76
JAL230202215121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400323.28 | 2400323.28
JAL230202215620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128928.8 | 128808.74
JAL230202215961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748480.53 | 1748480.53
JAL230202217286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792200 | 1792200
JAL230202217334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209751.2 | 209751.2
JAL230202217345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204854 | 204854
JAL230202217385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894981.76 | 894981.76
JAL230202217395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277501 | 277501
JAL230202217398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607000 | 607000
JAL230202217484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42251.48 | 42251.48
JAL230202220267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
JAL230202220657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL230202220824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451482.64 | 451482.64
JAL230202221853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78845 | 78845
JAL230202222686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2098815.25 | 2098815.25
JAL230202223603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499969.58 | 499969.58
JAL230202225081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171207.9 | 171207.9
JAL230202225938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125860 | 125860
JAL230202225947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2396800.25 | 2396800.25
JAL230202225968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198542.25 | 2198542.25
JAL230202225984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2368500.25 | 2368500.25
JAL230202228392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944182.9 | 944182.9
JAL230202228548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391322.45 | 391322.45
JAL230202235991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3255350.2 | 3255350.2
JAL200101700583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305634.13 | 305634.13
JAL200401850470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767827.2 | 767827.2
JAL210302001491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4061811.99 | 4061811.99
JAL210402047911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29792.38 | 29792.38
JAL220102064930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2304040.65 | 2304040.65
JAL220202072948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497292.67 | 497292.67
JAL220302110195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92503.61 | 92503.61
JAL220402146432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130878.42 | 406156.47
JAL220402146573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382838.95 | 411075.48
JAL220402146608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196097.24 | 412902.49
JAL220402146695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1256248.38 | 1330659.92
JAL220402147261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83175.52 | 144812.42
JAL220402154272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28542.86 | 28542.86
JAL220402165378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1854339.38 | 1928022.41
JAL220402182328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229119.86 | 79235.79
JAL230102207586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100684.5 | 100684.5
JAL230102211798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3592752 | 3592752
JAL230102212937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 986345.05 | 986345.05
JAL230202215585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795550.2 | 1795550.2
JAL230202217236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2125046.85 | 2125046.85
JAL230202217244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 870919.43
JAL230202217266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1976292 | 1976292
JAL230202217324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595193.01 | 1595193.01
JAL230202218560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148560.96 | 148560.96
JAL230202219896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90395.73 | 90395.73
JAL230202219950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2347560.2 | 2347560.2
JAL230202220003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078814.84 | 1078814.84
JAL230202220327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2305790 | 2305790
JAL230202221035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2733176.78 | 2733176.78
JAL230202222370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272805.57 | 272805.57
JAL230202223224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822485.86 | 822485.86
JAL230202224590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731488.45 | 731488.45
JAL230202225925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348200.8 | 2348200.8
JAL230202234616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 995350.05 | 995350.05
JAL230202235530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 123540 | 123540
JAL230202235578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 132115.36 | 132115.36
JAL200401850075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37139.66 | 37139.66
JAL200401878662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3636373.53 | 3636373.53
JAL220202072127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866677.45 | 866677.45
JAL220202088872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2702624.02 | 2393918.66
JAL220302105439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611165.61 | 473771.79
JAL220302106978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285842.37 | 285842.36
JAL220302107003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2266898.1 | 2232521.64
JAL220302107253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130679.46 | 130679.4
JAL220302108897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270720.6 | 270720.11
JAL220302109880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296983.05 | 296983.05
JAL220302123283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327676.43 | 327676.43
JAL220402142289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1780284.6 | 2039783.32
JAL220402146755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1231739.3 | 2495733.04
JAL220402146760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1526593.4 | 1709584.54
JAL220402146771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 592168.02 | 1143169.48
JAL220402146909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3410744.87 | 3523936.77
JAL220402147000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 597846.88 | 956344.01
JAL220402147022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2521376.12 | 3330713.09
JAL220402147109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286170.18 | 370687.36
JAL220402147166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6524452.6 | 6562224.62
JAL220402165226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232106.47 | 1232106.47
JAL220402178539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84260.98 | 84260.98
JAL220402182724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437005.69 | 1437005.69
JAL230102206418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2221844.73 | 2221844
JAL230102207393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583845.95 | 583845.95
JAL230102209574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 297500 | 297202.5
JAL230202214921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336080.49 | 293814.46
JAL230202214992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458432 | 458432
JAL230202215235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065626.09 | 1065626.09
JAL230202216140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363359.43 | 2363359.43
JAL230202218240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70456.21 | 70456.21
JAL230202218677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230202218996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754754.34 | 754754.34
JAL230202219468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258991 | 258991
JAL230202219934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348500.25 | 1348500.25
JAL230202220365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594982.12 | 1594982.12
JAL230202221041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113269.6 | 113269.6
JAL230202221295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932819.22 | 932819.22
JAL230202223780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73753.93 | 73753.93
JAL230202224684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770694.05 | 770694.05
JAL230202225006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127341.86 | 127341.86
JAL230202226013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348980.25 | 1348980.25
JAL230202228427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101112.34 | 101112.34
JAL230202228722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864357.77 | 864357.77
JAL16170200889766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456159.94 | 456159.94
JAL220202086395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3833999.72 | 3059171.26
JAL220202088881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5499734 | 5455515.95
JAL220302105409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378840.8 | 1267135.72
JAL220302105452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418275.12 | 324244.28
JAL220302115667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584166.59 | 584166.59
JAL220302123458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719754.76 | 1719754.76
JAL220402146548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 197721.79 | 303221.33
JAL220402146556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1933365.63 | 2025673.33
JAL220402146877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4254773.35 | 4707255.09
JAL220402146998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 621097.75 | 957523.62
JAL220402147001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196880.08 | 214017.22
JAL220402164731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2173926.77 | 2165178.68
JAL220402166296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853688.44 | 853688.44
JAL220402168731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527215.05 | 560575.83
JAL220402175554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339707.86 | 1339707.86
JAL220402177939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322450.56 | 1128576.96
JAL220402178562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138701.6 | 40000
JAL220402182904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561556 | 561556
JAL220402188059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475670.99 | 412819.72
JAL220402203796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 384731.36 | 384706.88
JAL230102206935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1705000 | 1705000
JAL230102207748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593891.22 | 593891.22
JAL230102209569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62437.5
JAL230102209570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 265000 | 264735
JAL230102209588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 142500 | 142500
JAL230102211799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 102070.72 | 102070.72
JAL230202215584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905573.3 | 905573.3
JAL230202218582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880987.21 | 880987.21
JAL230202219019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290653.49 | 290653.49
JAL230202219876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5201172.87 | 5201172.87
JAL230202219957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645850.25 | 1645850.25
JAL230202222452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327361.45 | 1327361.45
JAL230202223611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294509.35 | 294509.35
JAL230202224455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19720 | 19720
JAL230202224472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100831.08 | 100831.08
JAL230202224977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386975.2 | 386975.2
JAL230202228447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737623.91 | 737623.91
JAL230202235025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4152.8 | 4152.8
JAL230202235641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 732490.02 | 732490.02
JAL230202235917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 244053.95 | 244053.95
JAL200401878727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4073793.49 | 4073793.49
JAL210201939924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4061944.45 | 4061944.45
JAL210402051395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000.01
JAL220202082597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107935.49 | 107935.49
JAL220302110144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266860.11 | 266860.11
JAL220302123465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1818181.82 | 1818181.82
JAL220402146544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 576903.19 | 612542.42
JAL220402146640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3103758.11 | 3332335.04
JAL220402146655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 658349.85 | 780440.4
JAL220402146773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 692554.37 | 903717.2
JAL220402147101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259740.54 | 396296.61
JAL220402147247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 651685.18 | 899765.16
JAL220402164936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776495.18 | 1776495.18
JAL220402165294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495452.77 | 495452.77
JAL220402169449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652855.26 | 640054.18
JAL220402175534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786776 | 786776
JAL220402180045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL220402182880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495944.42 | 495944.42
JAL220402185428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438699.62 | 419874.21
JAL220402192790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
JAL230202216988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612480 | 612480
JAL230202217330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113000 | 1113000
JAL230202217405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699034.59 | 699034.59
JAL230202219841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182883.25 | 182883.25
JAL230202220183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319964 | 1319964
JAL230202220323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618280 | 429436.69
JAL230202220720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743455.35 | 743455.35
JAL230202222339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
JAL230202222609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503265.71 | 503265.71
JAL230202223629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396263.89 | 396263.89
JAL230202224202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87000 | 87000
JAL230202224540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398002.16 | 398002.16
JAL230202224568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728932.4 | 728932.4
JAL230202226031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348093.84 | 2348093.84
JAL230202227050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225223.63 | 225223.63
JAL230202232303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 202500 | 202297.5

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL220302137298 | Kilómetro | 3 | 3
JAL230202220638 | Metros lineales | 663 | 663
JAL230202220830 | Metros lineales | 285 | 285
JAL230202222957 | Metros lineales | 48 | 48
JAL230202225308 | Metros cuadrados de construcción | 1627.05 | 1627.05
JAL230202225352 | Metros cuadrados de construcción | 208 | 208
JAL230202225387 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL230202227957 | Metros lineales | 92 | 92
JAL230202223191 | Metros Cuadrados | 2914.6 | 2914.6
JAL230202223192 | Metros lineales | 8952 | 8952
JAL230202225402 | Metros Cuadrados | 1778.7 | 1778.7
JAL230202225403 | Metros cuadrados de construcción | 362.5 | 362.5
JAL230202225479 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL230202228120 | Metros Cuadrados | 1331.2 | 1331.2
JAL230202228249 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL230202228278 | Metros Cuadrados | 6600 | 6600
JAL230202223304 | Metros Cuadrados | 1388 | 1388
JAL230202223309 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230202223396 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230202223418 | Metros Cuadrados | 3902 | 3902
JAL230202225499 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL230202225503 | Metros Cuadrados | 2618 | 2618
JAL230202228395 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL230202228431 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL230202221809 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4
JAL230202221862 | Metros lineales | 89 | 89
JAL230202221885 | Metros lineales | 235 | 235
JAL230202221904 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230202221909 | Metros Cuadrados | 347.1 | 347.1
JAL230202221915 | Metros Cuadrados | 469.56 | 469.56
JAL230202223475 | Metros Cuadrados | 84 | 84
JAL230202223486 | Metros lineales | 115 | 115
JAL230202223515 | Metros lineales | 107.5 | 107.5
JAL230202228237 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
JAL230202228557 | Metros Cuadrados | 1485.8 | 1485.8
JAL230202222110 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230202223696 | Vado(s) | 1 | 1
JAL230202223754 | Metros Cuadrados | 484.5 | 484.5
JAL230202226935 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
JAL230202226955 | Metros Cuadrados | 760 | 760
JAL230202227022 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
JAL230202228109 | Metros Cuadrados | 602.7 | 602.7
JAL230202222336 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL230202225828 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL230202228285 | Metros cúbicos | 77.76 | 77.76
JAL230202228311 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL230202228332 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL230202228358 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL230202222359 | Metros Cuadrados | 168 | 168
JAL230202222425 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066
JAL230202222515 | Metros Cuadrados | 1162 | 1162
JAL230202228448 | Metros Cuadrados | 554.66 | 554.66
JAL230202228515 | Metros Cuadrados | 655.5 | 655.5
JAL230202224493 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL230202227362 | Metros lineales | 73 | 73
JAL230202224520 | Metros Cuadrados | 461 | 461
JAL230202224680 | Metros Cuadrados | 68.41 | 68.41
JAL220202088377 | Metros Cuadrados | 469.5 | 469.5
JAL220402198997 | Metros Cuadrados | 785.75 | 785.75
JAL230202224807 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230202226064 | Metros lineales | 205 | 205
JAL230202226207 | Metros cuadrados de construcción | 4343.02 | 4343.02
JAL230202227537 | Metros lineales | 201 | 201
JAL230202227569 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
JAL230202227645 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL230202227677 | Calentador(es) | 19 | 19
JAL230202225110 | Metros Cuadrados | 234.36 | 234.36
JAL230202225119 | Metros Cuadrados | 285 | 285
JAL230202226390 | Piezas | 5 | 5
JAL230202226404 | Metros cuadrados de construcción | 5647.3 | 5647.3
JAL230202227733 | Metros lineales | 48 | 48
JAL230202227759 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
JAL230202227778 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
JAL230202219848 | Metros Cuadrados | 1480.5 | 1480.5
JAL230202219851 | Metros Cuadrados | 1092.88 | 1092.88
JAL230202226464 | Metros lineales | 13779 | 13779
JAL230202226500 | Metros lineales | 100 | 100
JAL230202221130 | Metros lineales | 110.8 | 110.8
JAL230202221443 | Metros Cuadrados | 2342 | 2342
JAL230202215006 | Metros cuadrados de construcción | 1143 | 1143
JAL230202218264 | Vado(s) | 1 | 1
JAL230202215247 | Metros Cuadrados | 6381 | 6381
JAL230202215255 | Metros Cuadrados | 1761 | 1761
JAL230202218424 | Metros Cuadrados | 1581.9 | 1581.9
JAL230202215392 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL230202215394 | Metros | 500 | 500
JAL230202215399 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5
JAL230202215405 | Metros | 670 | 670
JAL230202215407 | Metros | 670 | 670
JAL230202215409 | Metros Cuadrados | 150 | 150
JAL230202215410 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL230202215412 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL230202215414 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
JAL230202215416 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL230202215417 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL230202215420 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
JAL230202215641 | Metros Cuadrados | 857 | 857
JAL220202088536 | Metros Cuadrados | 138 | 138
JAL220302139299 | Metros Cuadrados | 879.06 | 879.06
JAL220402198970 | Metros Cuadrados | 635 | 635
JAL220302139309 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
JAL220302139316 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL220302139323 | Metros Cuadrados | 609 | 609
JAL220402198974 | Metros Cuadrados | 1621 | 1621
JAL220402198980 | Metros Cuadrados | 4063.46 | 4063.46
JAL220202088538 | Metros Cuadrados | 350.15 | 350.15
JAL230202219406 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220302139342 | Metros Cuadrados | 4095.6 | 4095.6
JAL220302139419 | Metros Cuadrados | 2085.94 | 2085.94
JAL230202215895 | Piezas | 37 | 37
JAL230202219707 | Metros cuadrados de construcción | 919 | 919
JAL230202216742 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240
JAL230202220082 | Piezas | 1 | 1
JAL230202220098 | Metros lineales | 271 | 271
JAL220402198993 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL220302139474 | Metros Cuadrados | 5520 | 5520
JAL220302139482 | Metros Cuadrados | 3625.87 | 3625.87
JAL220302139488 | Metros Cuadrados | 2909.44 | 2909.44
JAL220402199000 | Metros Cuadrados | 3469.01 | 3469.01
JAL220402199003 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL220402199005 | Metros cúbicos | 981.39 | 981.39
JAL220302139527 | Metros Cuadrados | 12815.06 | 12815.06
JAL220302139537 | Metros Cuadrados | 13050 | 13050
JAL220402199017 | Metros cúbicos | 339.04 | 339.04
JAL220402199020 | Metros Cuadrados | 759.63 | 759.63
JAL220302139512 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL220402199022 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL230202216960 | Vehículos | 1 | 1
JAL230202220316 | Metros Cuadrados | 216 | 216
JAL220202075310 | Metros Cuadrados | 86 | 86
JAL230102207492 | Metros Cuadrados | 957 | 957
JAL230202220567 | Metros lineales | 481.1 | 481.1
JAL230202220733 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL230202220764 | Metros lineales | 348 | 348
JAL230202220795 | Metros lineales | 486 | 486
JAL230202217505 | Metros | 167.28 | 167.28
JAL230202224552 | Metros Cuadrados | 180 | 180
JAL230202218206 | Metros Cuadrados | 798.64 | 798.64
JAL230202224644 | Kilómetro cuadrado | 1472 | 1472
JAL230202224756 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
JAL230202215011 | Metros cuadrados de construcción | 1411 | 1411
JAL230202218720 | Metros lineales | 467.2 | 467.2
JAL230202215148 | Metros lineales | 681 | 681
JAL230202218738 | Metros Cuadrados | 248.42 | 248.42
JAL230202218787 | Metros lineales | 468 | 468
JAL230202218817 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
JAL230202215385 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5
JAL230202215436 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL230202222302 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL230202215564 | Metros Cuadrados | 426.6 | 426.6
JAL230202215569 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL230202219141 | Metros Cuadrados | 505.8 | 505.8
JAL230202222471 | Metros Cuadrados | 905 | 905
JAL230202215795 | Metros Cuadrados | 12.4 | 12.4
JAL230202219180 | Metros Cuadrados | 171.05 | 171.05
JAL230202219310 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230202219347 | Metros | 245.62 | 245.62
JAL230202222672 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL230202215996 | Metros cuadrados de construcción | 680.6 | 680.6
JAL230202219379 | Metros lineales | 212.58 | 212.58
JAL230202222742 | Metros Cuadrados | 1524.8 | 1524.8
JAL230202216283 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
JAL230202219562 | Metros lineales | 734 | 735.4
JAL230202219563 | Metros lineales | 663 | 663
JAL230202219605 | Metros lineales | 804 | 804
JAL230202219634 | Metros Cuadrados | 119 | 119
JAL230202219687 | Metros lineales | 140 | 140
JAL230202222978 | Metros cuadrados de construcción | 1058.24 | 1058.24
JAL230202222984 | Metros lineales | 59 | 59
JAL230202222986 | Metros Cuadrados | 143.16 | 143.16
JAL230202223045 | Puente(s) | 1 | 1
JAL220302139326 | Metros lineales | 14677 | 14677
JAL220302139333 | Metros Cuadrados | 3114.26 | 3114.26
JAL220302139350 | Metros Cuadrados | 4190.9 | 4190.9
JAL220402198988 | Metros Cuadrados | 4539.9 | 4539.9
JAL220302139360 | Metros Cuadrados | 1563.19 | 1563.19
JAL220302139410 | Metros Cuadrados | 4072.32 | 4072.32
JAL230202219741 | Metros lineales | 80 | 80
JAL230202219874 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230202223201 | Metros Cuadrados | 299.2 | 299.2
JAL220302139461 | Metros Cuadrados | 1897.32 | 1897.32
JAL230202216570 | Metros cuadrados de construcción | 995.94 | 995.54
JAL230202216608 | Metros cuadrados de construcción | 562.5 | 562.5
JAL230202220033 | Metros lineales | 335 | 335
JAL230202220065 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL220302122541 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL230202216639 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 135
JAL230202220413 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL230202220441 | Metros Cuadrados | 2087.7 | 2087.7
JAL230202220539 | Metros Cuadrados | 1036.6 | 1036.6
JAL230202220582 | Cuarto(s) | 2 | 2
JAL230202223438 | Metros Cuadrados | 303 | 303
JAL230202223536 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230202223538 | Metros Cuadrados | 836.35 | 836.35
JAL230202223539 | Metros Cuadrados | 977 | 977
JAL230202223618 | Metros cuadrados de construcción | 667.41 | 667.41
JAL230202223635 | Metros Cuadrados | 372 | 372
JAL230202220611 | Metros lineales | 1155.5 | 1155.5
JAL230202220650 | Metros lineales | 643 | 643
JAL230202223672 | Piezas | 1 | 1
JAL230202223690 | Piezas | 1 | 1
JAL230202223730 | Metros lineales | 167.8 | 167.8
JAL220302139469 | Metros Cuadrados | 834 | 834
JAL220302139494 | Metros Cuadrados | 860 | 860
JAL220302139498 | Metros Cuadrados | 2817.26 | 2817.26
JAL220302139502 | Metros Cuadrados | 265 | 265
JAL220302139532 | Metros Cuadrados | 23877 | 23877
JAL220402199013 | Metros Cuadrados | 1913.98 | 1913.98
JAL220302139517 | Metros Cuadrados | 848 | 848
JAL230202223955 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL230202223991 | Metros Cuadrados | 936 | 936
JAL230202221088 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
JAL180401439007 | Metros lineales | 77 | 77
JAL210301985161 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL210301985128 | Metros lineales | 90 | 90
JAL230202224345 | Metros Cuadrados | 1140.63 | 1140.63
JAL230202224350 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
JAL220202073074 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL220202074094 | Metros Cuadrados | 1123 | 1123
JAL220402144716 | Metros lineales | 295.91 | 295.91
JAL220402146913 | Kilómetro lineal | 1559.81 | 1559.81
JAL230202228660 | Metros Cuadrados | 1565.2 | 1565.2
JAL230202228670 | Metros Cuadrados | 1002.82 | 1002.82
JAL230202228689 | Metros lineales | 101 | 101
JAL230202228765 | Metros lineales | 50 | 50
JAL230202228803 | Metros lineales | 23 | 23
JAL230202228840 | Metros lineales | 180 | 180
JAL230202229069 | Metros Cuadrados | 1321.6 | 1321.6
JAL230202229086 | Metros lineales | 50 | 50
JAL230202229141 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230202229818 | Metros Cuadrados | 538.68 | 538.68
JAL230202229825 | Metros Cuadrados | 290.2 | 290.2
JAL230202229834 | Metros Cuadrados | 2179.33 | 2179.33
JAL220402142294 | Metros Cuadrados | 1789.21 | 1789.21
JAL220402146592 | Metros lineales | 327.5 | 327.5
JAL220402191585 | Metros Cuadrados | 210 | 210
JAL220402148070 | Metros lineales | 197.65 | 197.65
JAL230102207634 | Metros lineales | 85 | 84
JAL230202228579 | Metros lineales | 222 | 222
JAL230202228609 | Metros lineales | 61 | 61
JAL230202228632 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416
JAL230202228773 | Metros lineales | 200 | 200
JAL230202228777 | Metros lineales | 73 | 73
JAL230202228791 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL220402146999 | Metros lineales | 197.45 | 197.45
JAL230202229056 | Metros lineales | 270 | 270
JAL230202229105 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220402146591 | Metros Cuadrados | 113.34 | 113.34
JAL230202229472 | Metros Cuadrados | 74 | 74
JAL230202229706 | Metros Cuadrados | 813.35 | 813.35
JAL220302117581 | Metros lineales | 855 | 855
JAL230202229805 | Metros Cuadrados | 1646.38 | 1646.38
JAL230202229949 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2
JAL220402146997 | Metros Cuadrados | 1480.93 | 1480.93
JAL230202229959 | Metros Cuadrados | 55 | 55
JAL220402147015 | Metros lineales | 1303.2 | 1303.2
JAL220402146776 | Metros Cuadrados | 731.04 | 731.04
JAL220402146674 | Metros lineales | 301.5 | 301.5
JAL220402147019 | Metros lineales | 533.47 | 533.47
JAL220402147251 | Metros lineales | 638.18 | 638.18
JAL220402146688 | Metros lineales | 301.5 | 301.5
JAL220402146697 | Metros Cuadrados | 2829.91 | 2829.91
JAL220402147271 | Metros lineales | 129.35 | 129.35
JAL220402146807 | Metros lineales | 365.51 | 365.51
JAL220402146758 | Metros Cuadrados | 1052.45 | 1052.45
JAL230102209590 | Metros lineales | 600 | 600
JAL220402146705 | Metros lineales | 365 | 365
JAL220402146706 | Metros lineales | 366.67 | 366.67
JAL220402146812 | Metros lineales | 365.51 | 365.51
JAL220402146823 | Piezas | 13 | 13
JAL220402146759 | Metros Cuadrados | 6856.57 | 6856.57
JAL220402146547 | Metros Cuadrados | 647.8 | 647.8
JAL220402187320 | Metros lineales | 174 | 174
JAL220402191515 | Metros Cuadrados | 45 | 45
JAL220402146769 | Metros Cuadrados | 2333.13 | 2333.13
JAL220402146753 | Metros Cuadrados | 406.65 | 406.65
JAL220402146549 | Metros lineales | 315.94 | 315.94
JAL220402189435 | Metros lineales | 96 | 96
JAL220402147097 | Metros Cuadrados | 778.63 | 778.63
JAL220402146772 | Metros lineales | 291.64 | 291.64
JAL220402146774 | Piezas | 9 | 9
JAL220402146817 | Metros lineales | 26.84 | 26.84
JAL220402146756 | Piezas | 30 | 30
JAL220402146559 | Metros Cuadrados | 390.97 | 390.97
JAL220402146878 | Piezas | 20 | 20
JAL220402147027 | Metros Cuadrados | 874.83 | 874.83
JAL220402147028 | Metros lineales | 326.74 | 326.74
JAL220402147029 | Metros lineales | 326.74 | 326.74
JAL220402146596 | Metros Cuadrados | 432.24 | 432.24
JAL220402147110 | Metros lineales | 237.58 | 237.58
JAL220402147111 | Piezas | 10 | 10
JAL220402187369 | Metros lineales | 198 | 198
JAL220302116773 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230102207355 | Metros lineales | 235 | 235
JAL230102207669 | Metros lineales | 101 | 101
JAL230102206814 | Metros cuadrados de construcción | 2574 | 2574
JAL220402146600 | Metros lineales | 287.52 | 287.52
JAL220402145356 | Metros Cuadrados | 2744 | 2744
JAL220402145616 | Metros lineales | 222 | 222
JAL230102207429 | Metros lineales | 252 | 252
JAL220402146766 | Metros Cuadrados | 912.08 | 912.08
JAL220402146767 | Metros lineales | 281.88 | 281.88
JAL220402146768 | Metros lineales | 275.33 | 275.33
JAL220402147003 | Metros Cuadrados | 673.86 | 673.86
JAL220402147173 | Metros cuadrados de construcción | 1787.54 | 1787.54
JAL220402145835 | Metros lineales | 356.22 | 356.22
JAL220402145975 | Metros lineales | 228.26 | 228.26
JAL220402142275 | Metros Cuadrados | 1738.38 | 1738.38
JAL220402142280 | Metros lineales | 244.74 | 244.74
JAL220402146626 | Metros Cuadrados | 3321.74 | 3321.74
JAL230102206946 | Piezas | 28 | 28
JAL220402147259 | Metros lineales | 1141.24 | 1141.24
JAL220402142291 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220402144225 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL220402144239 | Metros lineales | 160 | 160
JAL230102207169 | Metros lineales | 423.78 | 423.78
JAL230102208227 | Metros lineales | 236.5 | 236.5
JAL230102207193 | Metros lineales | 414.2 | 414.2
JAL220402147263 | Metros Cuadrados | 716.58 | 716.58
JAL220402147265 | Metros lineales | 129.35 | 129.35
JAL230102209576 | Metros Cuadrados | 649 | 649
JAL220402146956 | Metros lineales | 280.26 | 280.26
JAL220402147093 | Metros Cuadrados | 2347.93 | 2347.93
JAL220402147098 | Metros lineales | 237.58 | 237.58
JAL220402147106 | Metros Cuadrados | 721.21 | 721.21
JAL230102207345 | Metros lineales | 141 | 141
JAL230102207368 | Metros lineales | 238.94 | 238.94
JAL220302115162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202070723 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465
JAL230202233125 | Lote | 1 | 1
JAL230202233372 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
JAL230202233384 | Kilómetro | 26.7 | 26.7
JAL220402147270 | Metros lineales | 92.57 | 92.57
JAL220402147274 | Metros lineales | 91.49 | 91.49
JAL220202088825 | Lote | 1 | 1
JAL220402147056 | Metros lineales | 1389.04 | 1389.04
JAL220402147060 | Metros lineales | 697.32 | 697.32
JAL220402147091 | Metros lineales | 157.76 | 157.76
JAL230102211623 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL220402146905 | Metros lineales | 431.24 | 431.24
JAL220402146883 | Metros lineales | 415.85 | 415.85
JAL220402147276 | Piezas | 6 | 6
JAL220202088859 | Lote | 1 | 1
JAL220402147118 | Metros lineales | 467.1 | 467.1
JAL230102211629 | Metros Cuadrados | 1015.08 | 1015.08
JAL230202232568 | Metros Cuadrados | 1830.8 | 1830.8
JAL230102211643 | Metros Cuadrados | 351.95 | 351.95
JAL220202088956 | Lote | 1 | 1
JAL230202232571 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL230102211649 | Metros Cuadrados | 872.08 | 872.08
JAL230202232573 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL230102209591 | Metros Cuadrados | 55 | 55
JAL220402147113 | Metros lineales | 149.65 | 149.65
JAL220202088983 | Lote | 1 | 1
JAL230102211653 | Metros Cuadrados | 275.65 | 275.65
JAL230102211660 | Metros Cuadrados | 572.27 | 572.27
JAL230202232577 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL200401825592 | Celdas solares | 1000 | 1000
JAL220402147114 | Metros lineales | 149.65 | 149.65
JAL230202232578 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL230102211668 | Metros Cuadrados | 1390.29 | 1390.29
JAL230202233054 | Lote | 1 | 1
JAL220402147254 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
JAL220402146062 | Metros Cuadrados | 3930.91 | 3930.91
JAL220402146088 | Metros Cuadrados | 669.29 | 669.29
JAL230102211787 | Metros Cuadrados | 800.85 | 800.85
JAL230202232582 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84
JAL210301976834 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL220402146617 | Metros lineales | 717.73 | 717.73
JAL220402146484 | Metros lineales | 394.87 | 394.87
JAL230102211790 | Metros Cuadrados | 1058.08 | 1058.08
JAL230202233059 | Lote | 1 | 1
JAL230202233158 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
JAL220402146618 | Metros lineales | 356.95 | 356.95
JAL220402146621 | Metros lineales | 356.95 | 356.95
JAL220402146886 | Metros Cuadrados | 2251.68 | 2251.68
JAL220402146762 | Metros Cuadrados | 6880.86 | 6880.86
JAL230202233067 | Lote | 1 | 1
JAL230202233166 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
JAL230102206523 | Metros Cuadrados | 278.75 | 278.75
JAL220402146611 | Metros Cuadrados | 1663.55 | 1663.55
JAL220402146899 | Metros lineales | 431.24 | 431.24
JAL220202089069 | Lote | 1 | 1
JAL220302140047 | Lote | 1 | 1
JAL220302140065 | Lote | 1 | 1
JAL230202233170 | Kilómetro | 2.34 | 2.34
JAL220402146884 | Metros lineales | 123.92 | 123.92
JAL220402147171 | Kilómetro lineal | 1140.78 | 1140.78
JAL220302140078 | Lote | 1 | 1
JAL220302140089 | Lote | 1 | 1
JAL220302140122 | Lote | 1 | 1
JAL230202233077 | Lote | 1 | 1
JAL210402033864 | Metros lineales | 550 | 550
JAL220302140157 | Lote | 1 | 1
JAL220402204826 | Lote | 1 | 1
JAL220402165762 | Metros lineales | 932 | 932
JAL230102211589 | Kilómetro | 513.23 | 513.23
JAL230102211597 | Kilómetro | 184.74 | 184.74
JAL230102211606 | Kilómetro | 158.1 | 158.1
JAL230102206907 | Metros lineales | 370 | 370
JAL200401825598 | Celdas solares | 1000 | 1000
JAL220402147256 | Metros lineales | 160 | 160
JAL210301977546 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
JAL220402146763 | Metros Cuadrados | 1115.57 | 1115.57
JAL220402146764 | Metros lineales | 934.03 | 934.03
JAL220402146517 | Metros Cuadrados | 787.43 | 787.43
JAL220402146542 | Metros Cuadrados | 958.07 | 958.07
JAL230102211797 | Metros Cuadrados | 18921.2 | 18921.2
JAL230102211804 | Metros Cuadrados | 11376 | 11376
JAL230202233091 | Lote | 1 | 1
JAL230202233194 | Kilómetro | 2.33 | 2.33
JAL210301977514 | Metros lineales | 1 | 1
JAL210301977530 | Metros lineales | 1 | 1
JAL220402147122 | Metros lineales | 3350.16 | 3350.16
JAL220402147131 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL220402147137 | Metros lineales | 753 | 753
JAL220402147139 | Metros lineales | 667.42 | 667.42
JAL230102211807 | Metros Cuadrados | 11280 | 11280
JAL230102211809 | Metros Cuadrados | 11197 | 11197
JAL230202233094 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
JAL230202233201 | Kilómetro | 2.33 | 2.33
JAL230202233343 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
JAL220402146880 | Metros Cuadrados | 540.6 | 540.6
JAL220202086429 | Lote | 1 | 1
JAL220402147143 | Metros lineales | 1093.64 | 1093.64
JAL220402147148 | Metros lineales | 1663.94 | 1663.94
JAL220402147161 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230102207689 | Metros Cuadrados | 4560 | 4560
JAL230202233207 | Metros Cuadrados | 758 | 758
JAL220402203307 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL230202233347 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL220402146881 | Metros lineales | 415.85 | 415.85
JAL220402146693 | Metros lineales | 455.29 | 455.29
JAL230102209587 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL220202088780 | Lote | 1 | 1
JAL220402204853 | Lote | 1 | 1
JAL220402204865 | Lote | 1 | 1
JAL220402204885 | Lote | 1 | 1
JAL220402204926 | Lote | 1 | 1
JAL230102211815 | Metros Cuadrados | 11218 | 11218
JAL230102207518 | Metros | 380 | 380
JAL230202233107 | Lote | 1 | 1
JAL230202233105 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL230202233213 | Kilómetro | 0.54 | 0.54
JAL230202233355 | Metros Cuadrados | 2443.81 | 2443.81
JAL230202233359 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
JAL220202088793 | Lote | 1 | 1
JAL220402147266 | Metros Cuadrados | 561.11 | 561.11
JAL220402147268 | Metros lineales | 340.49 | 340.49
JAL220202088800 | Lote | 1 | 1
JAL220202088806 | Lote | 1 | 1
JAL220402204977 | Lote | 1 | 1
JAL220402147033 | Metros lineales | 1689.93 | 1689.93
JAL230202232566 | Metros Cuadrados | 1813.65 | 1813.65
JAL230102207655 | Metros lineales | 380 | 380
JAL230102206910 | Metros cuadrados de construcción | 2195 | 2195
JAL230202233872 | Kilómetro | 5 | 5
JAL220202085196 | Metros lineales | 1550 | 1550
JAL220202081348 | Metros lineales | 334 | 334
JAL230202234131 | Kilómetro | 3.91 | 3.91
JAL230102211058 | Piezas | 76 | 76
JAL230202234356 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
JAL230202234363 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
JAL230202234492 | Metros Cuadrados | 3855.79 | 3855.79
JAL230202234498 | Metros Cuadrados | 5611.39 | 5611.39
JAL220402173507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202233508 | Kilómetro | 3.64 | 3.64
JAL230202233496 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
JAL230202233500 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202233730 | Kilómetro | 4 | 4
JAL230202233858 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202234138 | Kilómetro | 3.91 | 3.91
JAL230202234368 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL230202234372 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL230202234499 | Metros Cuadrados | 6029.1 | 6029.1
JAL230202234141 | Kilómetro | 3.91 | 3.91
JAL230102211099 | Piezas | 315 | 315
JAL230202234145 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230102211122 | Piezas | 5 | 5
JAL230202234380 | Kilómetro | 3.03 | 3.03
JAL230202234506 | Metros Cuadrados | 2178.5 | 2178.5
JAL210402048299 | Piezas | 30 | 100
JAL230202233699 | Kilómetro | 3.21 | 3.21
JAL230102211131 | Piezas | 3 | 3
JAL180401500735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202234385 | Kilómetro | 3.46 | 3.46
JAL230202234394 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202234514 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264
JAL230202234522 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264
JAL230202234934 | Metros Cuadrados | 856 | 856
JAL230202234940 | Metros Cuadrados | 3325 | 3325
JAL230202233808 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
JAL230202233828 | Kilómetro | 9 | 9
JAL210402052270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052363 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL16170200888785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL190201564716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202234406 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL230202234944 | Metros Cuadrados | 1398.76 | 1398.76
JAL230202234948 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120
JAL230202233888 | Kilómetro | 5 | 5
JAL200401878720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052274 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052278 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878661 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886154 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064918 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202234413 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL230202234418 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202234978 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120
JAL230202235473 | Metros lineales | 213.63 | 213.63
JAL230202233902 | Kilómetro | 7.08 | 7.08
JAL220202099558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL220302140660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198682 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198681 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211697 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052205 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052207 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052211 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052218 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140645 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198689 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198683 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198684 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102209598 | Metros Cuadrados | 467.19 | 467.19
JAL230202234424 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202234429 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202234985 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264
JAL220202099582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140647 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140681 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211694 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198690 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198680 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211693 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211695 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211696 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001483 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL220102064916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211141 | Piezas | 9 | 9
JAL230202234164 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230102211199 | Piezas | 4 | 4
JAL230202234433 | Kilómetro | 11 | 11
JAL220302107261 | Metros Cuadrados | 2967 | 2967
JAL230202234171 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230102211213 | Piezas | 126 | 126
JAL230202234177 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230102211234 | Piezas | 1 | 1
JAL230202234178 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230102211261 | Piezas | 2540 | 2540
JAL230102211271 | LICENCIA(S) | 13 | 13
JAL230102211301 | LICENCIA(S) | 483 | 483
JAL230202234435 | Kilómetro | 11 | 11
JAL230202233917 | Kilómetro | 2.14 | 2.14
JAL230202234180 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230102211246 | Piezas | 33 | 33
JAL220402197626 | Equipamiento | 100 | 100
JAL230202234182 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
JAL230202234445 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL230202234446 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL200401867283 | Metros Cuadrados | 61.5 | 61.5
JAL210301967800 | Metros lineales | 60 | 60
JAL230202233715 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202233708 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202233728 | Kilómetro | 4 | 4
JAL230202233954 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202234451 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL230202233723 | Kilómetro | 4 | 4
JAL230202233733 | Kilómetro | 8.03 | 8.03
JAL230202233742 | Kilómetro | 8.03 | 8.03
JAL230202234456 | Kilómetro | 0.36 | 0.36
JAL230202234646 | Metros lineales | 36.9 | 36.9
JAL230202233767 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL230202233794 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
JAL230202235007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235009 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235014 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235023 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230202235024 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230202235026 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220402151356 | Metros lineales | 732 | 732
JAL180301400147 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202234341 | Kilómetro | 5.21 | 5.21
JAL230202234467 | Metros Cuadrados | 7260 | 7260
JAL220402203372 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL230202233817 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
JAL230202233823 | Kilómetro | 3.25 | 3.25
JAL230202233841 | Kilómetro | 0.96 | 0.96
JAL230102211836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202234345 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
JAL230202234475 | Metros Cuadrados | 4475 | 4475
JAL190401584685 | Otros | 32 | 100
JAL220402203437 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL220402203463 | Metros Cuadrados | 528 | 528
JAL230202233865 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202234117 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230202234125 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL230102211414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402021031 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
JAL230102209573 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL230202234353 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
JAL230202234486 | Metros Cuadrados | 4475 | 4475
JAL230202234490 | Metros Cuadrados | 3855.79 | 3855.79
JAL230102207763 | Metros Cuadrados | 1554 | 1554
JAL230102208321 | Metros Cuadrados | 1528 | 1528
JAL230202235932 | Metros | 230 | 230
JAL220402158961 | Metros lineales | 964445 | 964445
JAL220402158937 | Metros lineales | 768386 | 768386
JAL220402186041 | Piezas | 4 | 4
JAL220402165602 | Piezas | 6 | 6
JAL230102209600 | Metros cuadrados de construcción | 116.32 | 116.32
JAL180301333991 | Celdas solares | 4 | 4
JAL220402155989 | Metros lineales | 356947 | 356947
JAL220402186070 | Piezas | 5 | 5
JAL190201564734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302107267 | Metros Cuadrados | 269 | 269
JAL220302110113 | Metros lineales | 56 | 56
JAL220302116163 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL220302123517 | Metros lineales | 205 | 205
JAL220402144714 | Metros Cuadrados | 660.65 | 660.65
JAL220402146545 | Piezas | 7 | 7
JAL220402146588 | Metros Cuadrados | 4918.99 | 4918.99
JAL220402146595 | Metros Cuadrados | 1851.03 | 1851.03
JAL220402146704 | Metros Cuadrados | 883.21 | 883.21
JAL220402146757 | Metros cuadrados de construcción | 12623.56 | 12623.56
JAL220402146761 | Metros lineales | 930.74 | 930.74
JAL220402146879 | Metros Cuadrados | 3838.74 | 3838.74
JAL220402146964 | Metros Cuadrados | 219.39 | 219.39
JAL220402178773 | Metros lineales | 305 | 305
JAL220402182246 | Metros lineales | 410 | 410
JAL220402184885 | Metros cuadrados de construcción | 19 | 19
JAL220402185192 | Metros lineales | 122 | 122
JAL230102207604 | Metros Cuadrados | 84.15 | 84.15
JAL230102208318 | Metros lineales | 170 | 170
JAL230102209581 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL230202215300 | Metros Cuadrados | 2990 | 2990
JAL230202216646 | Metros lineales | 1300 | 1300
JAL230202216877 | Metros lineales | 1634 | 1634
JAL230202218533 | Metros Cuadrados | 887.13 | 887.13
JAL230202219502 | Kilómetro | 5 | 5
JAL230202219598 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
JAL230202219973 | Metros lineales | 205 | 205
JAL230202219975 | Metros Cuadrados | 1100.7 | 1100.7
JAL230202220032 | Metros lineales | 75 | 75
JAL230202220279 | Bordo(s) | 4 | 4
JAL230202220304 | Metros Cuadrados | 196.35 | 196.35
JAL230202221878 | Metros lineales | 115 | 115
JAL230202222412 | Piezas | 12 | 12
JAL230202223308 | Metros lineales | 40.6 | 40.6
JAL230202225821 | Metros Cuadrados | 185 | 185
JAL230202226000 | Metros lineales | 147.64 | 147.64
JAL230202226044 | Metros Cuadrados | 1557 | 1557
JAL230202226527 | Metros Cuadrados | 140 | 140
JAL230202228357 | Metros Cuadrados | 2355.3 | 2355.3
JAL200401878726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402051032 | Metros Cuadrados | 715 | 715
JAL220202088892 | Lote | 1 | 1
JAL220302104944 | Metros Cuadrados | 215 | 215
JAL220302116059 | Metros Cuadrados | 195 | 195
JAL220302123344 | Metros Cuadrados | 1319 | 1319
JAL220302123492 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
JAL220402145624 | Metros Cuadrados | 1468.57 | 1468.57
JAL220402146546 | Metros Cuadrados | 1734.43 | 1734.43
JAL220402146752 | Metros Cuadrados | 2988.17 | 2988.17
JAL220402146775 | Metros Cuadrados | 3289.71 | 3289.71
JAL220402147103 | Metros Cuadrados | 2174.79 | 2174.79
JAL220402169230 | Metros lineales | 400 | 400
JAL220402175560 | Metros lineales | 339 | 339
JAL220402182664 | Metros Cuadrados | 902.46 | 902.46
JAL220402182882 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL220402198679 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202214922 | Metros Cuadrados | 1448.75 | 1448.75
JAL230202216715 | Metros lineales | 335.34 | 335.34
JAL230202217071 | Metros lineales | 45 | 45
JAL230202217298 | Metros Cuadrados | 437 | 437
JAL230202219290 | Kilómetro | 6.75 | 6.75
JAL230202219985 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
JAL230202220063 | Puente(s) | 1 | 1
JAL230202222624 | Metros lineales | 75 | 75
JAL230202226076 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016
JAL230202226245 | Piezas | 1 | 1
JAL230202228525 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
JAL230202235913 | Piezas | 1 | 1
JAL210201939921 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402048910 | Metros Cuadrados | 2046 | 2046
JAL210402052219 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302106983 | Metros Cuadrados | 478 | 478
JAL220302106997 | Metros lineales | 1180 | 1180
JAL220302107954 | Metros Cuadrados | 141 | 141
JAL220302110265 | Metros Cuadrados | 379.8 | 379.8
JAL220402145499 | Metros lineales | 212 | 212
JAL220402146543 | Metros lineales | 272.69 | 272.69
JAL220402146598 | Metros lineales | 277.86 | 277.86
JAL220402146691 | Metros Cuadrados | 3687.94 | 3687.94
JAL220402146754 | Metros lineales | 434.18 | 434.18
JAL220402146888 | Metros Cuadrados | 286.38 | 286.38
JAL220402147002 | Metros Cuadrados | 1496.59 | 1496.59
JAL220402147100 | Metros lineales | 237.58 | 237.58
JAL220402147112 | Metros Cuadrados | 1063.07 | 1063.07
JAL220402147248 | Metros lineales | 319.11 | 319.11
JAL220402148471 | Metros lineales | 80 | 80
JAL220402173412 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL220402178399 | Metros lineales | 65 | 65
JAL220402178744 | Metros cuadrados de construcción | 1004 | 1004
JAL220402188023 | Metros lineales | 235 | 235
JAL220402193283 | Metros Cuadrados | 4 | 4
JAL220402197081 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220402203828 | Lote | 1 | 1
JAL230102206541 | Metros Cuadrados | 448.5 | 448.5
JAL230102207395 | Metros lineales | 200 | 200
JAL230102207696 | Piezas | 1 | 1
JAL230202214920 | Metros | 114 | 114
JAL230202215947 | Metros Cuadrados | 872.48 | 872.48
JAL230202217370 | Metros lineales | 65 | 65
JAL230202217538 | Metros lineales | 63 | 63
JAL230202218216 | Piezas | 3 | 3
JAL230202218989 | Metros Cuadrados | 1222.7 | 1222.7
JAL230202219755 | Metros lineales | 500 | 500
JAL230202219948 | Metros lineales | 1460 | 1460
JAL230202219954 | Metros Cuadrados | 330 | 330
JAL230202219967 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134
JAL230202219980 | Metros Cuadrados | 870.68 | 870.68
JAL230202219987 | Metros Cuadrados | 918 | 918
JAL230202220085 | Metros Cuadrados | 1469 | 1469
JAL230202221346 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL230202223007 | Metros lineales | 61 | 61
JAL230202223035 | Metros Cuadrados | 753.5 | 753.5
JAL230202223223 | Metros lineales | 240 | 240
JAL230202224214 | Metros Cuadrados | 748.5 | 748.5
JAL230202224332 | Metros Cuadrados | 1027.5 | 1027.5
JAL230202225900 | Metros lineales | 492.1 | 492.1
JAL230202226057 | Metros lineales | 127.35 | 127.35
JAL230202235995 | Metros lineales | 306 | 306
JAL200301787412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302105459 | Metros lineales | 292 | 292
JAL220302105466 | Metros Cuadrados | 7350 | 7350
JAL220302105473 | Metros Cuadrados | 766 | 766
JAL220302110517 | Metros Cuadrados | 326 | 326
JAL220302115170 | Metros Cuadrados | 3135 | 3135
JAL220302116023 | Metros Cuadrados | 112 | 112
JAL220402144061 | Metros lineales | 244.74 | 244.74
JAL220402144717 | Metros lineales | 295.91 | 295.91
JAL220402145846 | Metros lineales | 228.26 | 228.26
JAL220402146489 | Piezas | 6 | 6
JAL220402146562 | Metros lineales | 203.42 | 203.42
JAL220402146765 | Metros Cuadrados | 1555.32 | 1555.32
JAL220402146916 | Metros lineales | 197.45 | 197.45
JAL220402147258 | Metros Cuadrados | 617.75 | 617.75
JAL220402154235 | Metros Cuadrados | 322 | 322
JAL220402161399 | Metros Cuadrados | 541.8 | 541.8
JAL220402168564 | Metros lineales | 386 | 386
JAL220402168628 | Metros Cuadrados | 15148 | 15148
JAL220402178598 | Piezas | 1 | 1
JAL220402179980 | Metros lineales | 157.81 | 157.81
JAL220402204835 | Lote | 1 | 1
JAL220402204962 | Lote | 1 | 1
JAL230102207349 | Metros lineales | 108 | 108.65
JAL230202215121 | Metros Cuadrados | 1415.64 | 1415.64
JAL230202215620 | Metros Cuadrados | 245 | 245
JAL230202215961 | Metros Cuadrados | 1094.7 | 1094.7
JAL230202217286 | Metros Cuadrados | 339 | 339
JAL230202217334 | Metros lineales | 130 | 130
JAL230202217345 | Metros lineales | 60 | 60
JAL230202217385 | Metros cúbicos | 78 | 78
JAL230202217395 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL230202217398 | Aula | 1 | 1
JAL230202217484 | Metros lineales | 96 | 96
JAL230202220267 | Bordo(s) | 4 | 4
JAL230202220657 | Metros cuadrados de construcción | 248 | 248
JAL230202220824 | Metros lineales | 231 | 209.3
JAL230202221853 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL230202222686 | Metros lineales | 207 | 207
JAL230202223603 | Metros Cuadrados | 722.5 | 722.5
JAL230202225081 | Vado(s) | 2 | 2
JAL230202225938 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL230202225947 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116
JAL230202225968 | Metros lineales | 227.07 | 227.07
JAL230202225984 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
JAL230202228392 | Metros Cuadrados | 909.53 | 909.53
JAL230202228548 | Metros Cuadrados | 564.7 | 564.7
JAL230202235991 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
JAL200101700583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401850470 | Otros | 120 | 120
JAL210302001491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402047911 | Metros lineales | 48 | 48
JAL220102064930 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202072948 | Metros Cuadrados | 625 | 625
JAL220302110195 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL220402146432 | Metros lineales | 38 | 38
JAL220402146573 | Metros lineales | 211.99 | 211.99
JAL220402146608 | Piezas | 8 | 8
JAL220402146695 | Metros lineales | 455.29 | 455.29
JAL220402147261 | Metros lineales | 210.55 | 210.55
JAL220402154272 | Metros lineales | 65 | 65
JAL220402165378 | Metros lineales | 531 | 531
JAL220402182328 | Metros lineales | 300 | 300
JAL230102207586 | Metros cuadrados de construcción | 132.33 | 132.33
JAL230102211798 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230102212937 | Metros | 57 | 57
JAL230202215585 | Metros lineales | 224.5 | 224.5
JAL230202217236 | Metros Cuadrados | 1648 | 1648
JAL230202217244 | Metros Cuadrados | 156 | 156
JAL230202217266 | Metros Cuadrados | 415.87 | 415.87
JAL230202217324 | Metros lineales | 1254 | 1254
JAL230202218560 | Metros Cuadrados | 168.78 | 168.78
JAL230202219896 | Metros lineales | 30 | 30
JAL230202219950 | Metros lineales | 469.56 | 469.56
JAL230202220003 | Metros lineales | 350 | 350
JAL230202220327 | Metros Cuadrados | 560 | 560
JAL230202221035 | Metros | 1023.3 | 1023.3
JAL230202222370 | Metros lineales | 179 | 179
JAL230202223224 | Metros Cuadrados | 855 | 855
JAL230202224590 | Metros lineales | 176 | 176
JAL230202225925 | Metros Cuadrados | 1014.7 | 1014.7
JAL230202234616 | Metros lineales | 56 | 56
JAL230202235530 | Piezas | 7 | 7
JAL230202235578 | Piezas | 20 | 20
JAL200401850075 | Otros | 25.44 | 25.44
JAL200401878662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202072127 | Metros Cuadrados | 752 | 752
JAL220202088872 | Lote | 1 | 1
JAL220302105439 | Metros Cuadrados | 616 | 616
JAL220302106978 | Metros cúbicos | 14 | 14
JAL220302107003 | Metros lineales | 4730 | 4730
JAL220302107253 | Sanitario(s) | 12 | 12
JAL220302108897 | Metros cuadrados de construcción | 988 | 988
JAL220302109880 | Metros lineales | 93 | 93
JAL220302123283 | Puente(s) | 2 | 2
JAL220402142289 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
JAL220402146755 | Metros lineales | 428.92 | 428.92
JAL220402146760 | Metros Cuadrados | 1141.42 | 1141.42
JAL220402146771 | Metros Cuadrados | 1108.23 | 1108.23
JAL220402146909 | Metros Cuadrados | 1804.69 | 1804.69
JAL220402147000 | Metros lineales | 197.45 | 197.45
JAL220402147022 | Metros Cuadrados | 1970.94 | 1970.94
JAL220402147109 | Metros lineales | 220.07 | 220.07
JAL220402147166 | Metros cuadrados de construcción | 3956.77 | 3956.77
JAL220402165226 | Metros lineales | 42 | 42
JAL220402178539 | Metros lineales | 90 | 90
JAL220402182724 | Metros Cuadrados | 2884.2 | 2884.2
JAL230102206418 | Metros lineales | 149 | 149
JAL230102207393 | Metros lineales | 194 | 194
JAL230102209574 | Metros Cuadrados | 253.6 | 253.6
JAL230202214921 | Metros | 131 | 131
JAL230202214992 | Metros cúbicos | 44.4 | 44.4
JAL230202215235 | Metros lineales | 106 | 106
JAL230202216140 | Metros Cuadrados | 4073.7 | 4073.7
JAL230202218240 | Metros lineales | 78 | 78
JAL230202218677 | Metros | 36 | 36
JAL230202218996 | Metros lineales | 263.6 | 263.6
JAL230202219468 | Kilómetro | 2.01 | 2.01
JAL230202219934 | Metros lineales | 465.56 | 465.56
JAL230202220365 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
JAL230202221041 | Luminaria | 4 | 4
JAL230202221295 | Metros Cuadrados | 951.88 | 951.88
JAL230202223780 | Metros lineales | 18 | 18
JAL230202224684 | Metros cuadrados de construcción | 642 | 642
JAL230202225006 | Metros lineales | 109.5 | 109.5
JAL230202226013 | Metros Cuadrados | 455.69 | 455.69
JAL230202228427 | Metros lineales | 117 | 117
JAL230202228722 | Metros Cuadrados | 748 | 748
JAL16170200889766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL220202086395 | Lote | 1 | 1
JAL220202088881 | Lote | 1 | 1
JAL220302105409 | Metros Cuadrados | 3699 | 3699
JAL220302105452 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220302115667 | Metros Cuadrados | 2396 | 2396
JAL220302123458 | Metros lineales | 747 | 747
JAL220402146548 | Metros lineales | 304.29 | 304.29
JAL220402146556 | Metros Cuadrados | 1647.82 | 1647.82
JAL220402146877 | Metros Cuadrados | 2830 | 2830
JAL220402146998 | Metros Cuadrados | 357.87 | 357.87
JAL220402147001 | Piezas | 5 | 5
JAL220402164731 | Metros lineales | 648 | 648
JAL220402166296 | Metros lineales | 461 | 461
JAL220402168731 | Metros lineales | 95 | 95
JAL220402175554 | Metros lineales | 506 | 506
JAL220402177939 | Toma(s) | 500 | 500
JAL220402178562 | Metros lineales | 140 | 140
JAL220402182904 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
JAL220402188059 | Aula | 4 | 4
JAL220402203796 | Lote | 1 | 1
JAL230102206935 | Metros Cuadrados | 290 | 290
JAL230102207748 | Metros lineales | 260 | 260
JAL230102209569 | Metros Cuadrados | 416 | 416
JAL230102209570 | Metros Cuadrados | 647 | 647
JAL230102209588 | Metros Cuadrados | 88 | 88
JAL230102211799 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230202215584 | Metros Cuadrados | 882.4 | 882.4
JAL230202218582 | Metros Cuadrados | 1281.8 | 1281.8
JAL230202219019 | Metros lineales | 233.6 | 233.6
JAL230202219876 | Metros lineales | 1000 | 1000
JAL230202219957 | Metros Cuadrados | 587.75 | 587.75
JAL230202222452 | Metros lineales | 375 | 375
JAL230202223611 | Metros Cuadrados | 414 | 414
JAL230202224455 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230202224472 | Metros lineales | 176 | 176
JAL230202224977 | Metros lineales | 112 | 112
JAL230202228447 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230202235025 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL230202235641 | Metros lineales | 1560 | 1560
JAL230202235917 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL200401878727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402051395 | Metros Cuadrados | 140 | 140
JAL220202082597 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220302110144 | Metros Cuadrados | 248 | 248
JAL220302123465 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL220402146544 | Metros lineales | 272.69 | 272.69
JAL220402146640 | Metros Cuadrados | 1959.72 | 1959.72
JAL220402146655 | Metros Cuadrados | 543.08 | 543.08
JAL220402146773 | Metros lineales | 291.64 | 291.64
JAL220402147101 | Piezas | 11 | 11
JAL220402147247 | Kilómetro lineal | 319.11 | 319.11
JAL220402164936 | Metros Cuadrados | 2978 | 2978
JAL220402165294 | Metros lineales | 80 | 80
JAL220402169449 | Metros Cuadrados | 266 | 266
JAL220402175534 | Metros lineales | 339 | 339
JAL220402180045 | Planta(s) | 1 | 1
JAL220402182880 | Metros Cuadrados | 488 | 488
JAL220402185428 | Metros lineales | 353 | 353
JAL220402192790 | Metros Cuadrados | 18 | 18
JAL230202216988 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL230202217330 | Metros cuadrados de construcción | 556 | 556
JAL230202217405 | Metros Cuadrados | 603.18 | 603.18
JAL230202219841 | Metros lineales | 250 | 250
JAL230202220183 | Metros Cuadrados | 250.24 | 250.24
JAL230202220323 | Metros Cuadrados | 640 | 640
JAL230202220720 | Metros cúbicos | 29.95 | 29.95
JAL230202222339 | Bordo(s) | 3 | 3
JAL230202222609 | Metros lineales | 187 | 187
JAL230202223629 | Metros Cuadrados | 566.99 | 566.99
JAL230202224202 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL230202224540 | Metros lineales | 176 | 176
JAL230202224568 | Metros Cuadrados | 510 | 510
JAL230202226031 | Metros Cuadrados | 1062.5 | 1062.5
JAL230202227050 | Metros lineales | 146 | 146
JAL230202232303 | Metros Cuadrados | 170 | 170

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL220302137298 | Jalisco | El Salto | El Salto | Nuevo Periférico Oriente código 167 del km. 0+000 al km. 5+500, municipio de El Salto | -103.2677 | 20.5363
JAL230202220638 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARTIN, CALLE PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUGAMBILIAS DESDE PEDRO HASTA IGNACIO ALLENDE Y EN MIGUEL 6M | -103.3278 | 20.6077
JAL230202220830 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO CUERPO SUR DE 18 | -103.3363 | 20.5717
JAL230202222957 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE DOMINGUEZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE CUESTA CAPILLA, CALLE NEGRETE SERCA DEL CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL EL OLIVOS | -102.7169 | 20.2934
JAL230202225308 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PLAYA GRANDE COLONIA PRIMAVERA, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE SAUCE, CALLE CEIBA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50M AL SUR DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSKO. A 20M AL SUR DEL SALON DE | -105.213 | 20.6338
JAL230202225352 | Jalisco | Arandas | Piedra Amarilla | RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASA | -102.2327 | 20.8907
JAL230202225387 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Agua de Obispo | CALLE AGUA DE OBISPO RANCHERIA AGUA DE OBISPO, 47010 AGUA DE OBISPO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA A CENTRO DE SALUD Y CALLE DE AGUA DE OBISPO A CARRETERA, CARRETERA SAN JUAN DE LOS LAGOS A LAGOS DE MORENO | -102.1763 | 21.2884
JAL230202227957 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CALLE ARGENTINA PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE MÉXICO, CALLE BRASIL CALLE ARGENTINA ENTRE LAS CALLES ESPAÑA Y MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS MUNICIPIO DE | -102.8666 | 20.7289
JAL230202223191 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JOSE ROSAS MORENO, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA CALZADA PEDRO MORENO APROXIMADAMENTE 250 | -101.9279 | 21.3569
JAL230202223192 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA Y CALLE SAN FERNANDO, CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE LA OBRA SE UENCUENTRA EN SAN ENRIQUE | -103.3495 | 20.5585
JAL230202225402 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CALLE DE LOS OLIVOS PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE DE LOS LAURELES CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE AV. J. JESUS DE LA TORRE | -102.863 | 20.7281
JAL230202225403 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE CAMINO REAL COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS TOMAREMOS LA CALLE OBREGÓN HASTA RECORRER 1.4 KILÓM | -102.3292 | 20.7064
JAL230202225479 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE PARAISO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA Y CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, CALLE JESUS GONZALEZ CALLE PARAISO ENTRE CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA Y CALLE MANUEL M. DIEGUEZ COLONIA | -102.911 | 20.7881
JAL230202228120 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PALOMA RAMÍREZ COLONIA TINAJITAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SABINO BARREDA A 500 METROS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE TATEPOSCO POR LA CALLE 5 DE MAYO CALLE SABINO BAR | -103.2535 | 20.6092
JAL230202228249 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2561 | 20.6502
JAL230202228278 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, AVENIDA ARTESANOS PRIMARIA JOSE LUIS ARREGUI UBICADA CALLE HACIENDA DE L | -103.2941 | 20.6938
JAL230202223304 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Crucitas | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LAS CRUCITAS, 47539 LAS CRUCITAS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO A LA LOCALIDAD MISMA QUE COMIENZA FRENTE | -101.8466 | 21.2224
JAL230202223309 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Santa Rita | CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 80 INTERIOR SN RANCHO SANTA RITA, 45250 SANTA RITA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CAMINO SANTA RITA Y , CONSTRUCCIÓN DE CUA | -103.5066 | 21.043
JAL230202223396 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARCO MAYA Y CERRADA CERRADA, CALLE ARCO VALENTE A 1 KILÓMETRO DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE COYULA ARCO TONA | -103.2376 | 20.6586
JAL230202223418 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE VA REALIZAR EN SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO | -103.35 | 20.5586
JAL230202225499 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE GONZALEZ GALLO BARRIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DE LA | -102.886 | 21.1796
JAL230202225503 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CALLE CALLE CAMINO REAL PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE Y CALLE DE LOS OLIVOS, AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA J. JESUS DE LA TOR | -102.8636 | 20.729
JAL230202228395 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ARTES PLASTICAS 100 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE ANTONIO VIVALDI, CALLE RICHARD WAGNER SECUNDARIA GENERAL 40 UBICADA EN AVENIDA ARTES PLAST | -103.3477 | 20.6156
JAL230202228431 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CARLOS BARRERA INTERIOR 0 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA MALECON CECYTEC CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAD | -103.2696 | 20.684
JAL230202221809 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE PRADO SOLEADO COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DORADO Y CALLE SAN HECTOR, A 550 METROS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS 184 POR LA CALLE PRADO SOLEADO HASTA LA AVENIDA JUA | -103.2313 | 20.6476
JAL230202221862 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE VIOLETA COLONIA PORVENIR, 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE ALHELI, CALLE INDUSTRIAS INGRASAR POR AV 20 DE NOVIEMBRE GIRANDO A LA IZQUIERDA EN SEMAFOR POR CALLE RAYON HASTA TOPAR CON PARQUE METRO | -102.7663 | 20.341
JAL230202221885 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, CALLE 3 DE OCTUBRE INGRESAR POR AV 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN A LA BARCA GIRAR A LA DERECHA POR BODEG | -102.7787 | 20.3354
JAL230202221904 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE ADALIA COLONIA PORVENIR, 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE RIO CONCHOS POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA DERECHA EN SEMAFORO POR CALLE RIO COLORADO HASTA | -102.7671 | 20.3385
JAL230202221909 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA ALDAMA COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LOMA DEL MONTE, AVENIDA ZALATITÁN A 300 METROS DEL CLUB DEPORTIVO ADZ DESDE LA AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES POR | -103.252 | 20.6572
JAL230202221915 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRESNO COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO, CALLE GUAYABO A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DEL CAMICHÍN POR LA CALLE FRESNO Y A 300 METROS DE LA AVENIDA RIO | -103.2707 | 20.6308
JAL230202223475 | Jalisco | Lagos de Moreno | Primero de Mayo (Chupaderos) | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), 47510 PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CAMINO CAMINO A LA ESTANCIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE | -101.8253 | 21.4684
JAL230202223486 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2558 | 20.6506
JAL230202223515 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2562 | 20.6504
JAL230202228237 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2557 | 20.6504
JAL230202228557 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE CRUZ DEL PACHAHUILLO COLONIA JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE, 45417 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CRUZ DE METAL Y CALLE CRUZ DEL NORTE, CALLE CRUZ DEL ZALATE A 900 METROS DEL PATEÓN JARDINES DEL EDÉN EN EL RANCHO DE LA C | -103.2113 | 20.6476
JAL230202222110 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2456 | 20.6233
JAL230202223696 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | San Antonio | CARRETERA ESTATAL LIBRE 505 TRAMO CUAUTITLAN - SAN ANTONIO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHO SAN ANTONIO, 48950 SAN ANTONIO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CUAUTITLAN EL CHARCO Y , INICIA EL RECORRIDO EN CABE | -104.3819 | 19.4675
JAL230202223754 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Manalisco | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO MANALISCO, 47300 MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE PALENQUE, EN LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL. | -102.9216 | 21.0624
JAL230202226935 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA CALLE GENE | -103.311 | 20.6702
JAL230202226955 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓN, 44250 LAS JUNTAS [PLANTA HIDROELÉCTRICA], GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE ACOSTA Y CALLE VALENTIN FERNANDEZ, CALLE PANORAMICA CALLE PANORAMICA INTERIO | -103.3246 | 20.7345
JAL230202227022 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA RANCHO NUEVO, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANDEROS Y CALLE DANIEL LARIOS CARDENAS, CALLE MARIA LOMBARDINI CALLE BENJAMIN GUTIERREZ COLONIA RANCHO NUEV | -103.3375 | 20.72
JAL230202228109 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA PATRIA ORIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA. | -103.2663 | 20.6577
JAL230202222336 | Jalisco | Ocotlán | San Andrés | CALLE RIO COLORADO RANCHERIA SAN ANDRÉS, 47898 SAN ANDRÉS, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE NIÑOS HEROES, POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A AL DERECHA CON SEMAFOR DE GASOLINERA POR CALLE RIO | -102.7471 | 20.3368
JAL230202225828 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | La Ciénega | CAMINO TRAMO 1+200 - MANALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LA CIENEGA, 47330 LA CIÉNEGA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMALES DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CAMINO A MANALISCO, A 40 METROS DE L | -103.0524 | 21.2096
JAL230202228285 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE INSURGENTES COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SEIS DE DICIEMBRE CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES MIGUEL BLANCO Y CUAUHTEMOC COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDA | -102.9033 | 20.7888
JAL230202228311 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PRESA DEL ESTRIBON 742 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOAQUÍN, 44770 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CANAAN Y AVENIDA PRESA DEL OSORIO, CALLE PRESA EL TINTERO PRIMARIA NIÑOS HERORES UBICADA EN CALLE PRESA DEL ESTRIB | -103.2771 | 20.6728
JAL230202228332 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUAUHTEMOC JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANA | -103.3403 | 20.6655
JAL230202228358 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE EGIPTO, CALLE BETLEM SECUNDARIA MIXTA 31 UBICADA EN CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, CP. 44720 GUADALAJA | -103.2737 | 20.6898
JAL230202222359 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE CALLE 1 COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CERRADA PRIVADA SANTA TERESA Y CALLE AGUSTIN CALOCA, CALLE CALLE 3 DEL CENTRO DE LA CD POR CALLE ZARAGOZA HASTA HASTA PROLONGACIO | -102.3369 | 21.2625
JAL230202222425 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE MAGDALENO VELASCO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OBISPO RAMON GODINEZ Y CALLE LIBRADO MENDOZA DIAZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ | -102.7112 | 20.2974
JAL230202222515 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mezquitic de la Magdalena | CALLE JUAN SANCHEZ COLONIA MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, 47100 MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MEXICO DEL BOULEBARD MARTIN HUERTA SEGUIR POR LA AV. LAZARO | -102.3044 | 21.2178
JAL230202228448 | Jalisco | Tonalá | Colonia Bosques del Sol | CALLE OCOTILLO PONIENTE COLONIA OCOTILLO, 45428 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A PRESA OCOTILLO Y CALLE MALECÓN, LA OBRA ESTA AL COSTADO DE LA PRESA EL COCOTILLO A 500 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO | -103.2196 | 20.6063
JAL230202228515 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE REYNA CIHUALPILLI COLONIA REY XOLOTL, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NÁHUATL Y CALLE REY MAZTLA, CALLE REY NEZAHUALCÓYOTL A 300 METROS DE LA AVENIDA TONALÁ POR LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y LA CALLE REY MAZTLA | -103.2644 | 20.6145
JAL230202224493 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE CANCER COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLEYADES Y CALLE ORION, CALLE LEO CIRCULAR POR LA LATERAL DE LA AVENIDA UNIVESIDAD Y TOMAR CALLE LEADONDO VALLE SEGUUIR POR ESTA VIALIDAD POR 16 CU | -102.7625 | 20.348
JAL230202227362 | Jalisco | Ocotlán | San Vicente (Labor Vieja) | CALLE AVILA CAMACHO RANCHERIA SAN VICENTE LABOR VIEJA, 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE HIDALGO TOMAR CARRETERA OCOTLAN LABOR VIEJA UNA VEZ ENTRANDO POR CA | -102.6557 | 20.4264
JAL230202224520 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE SALVADOR SANCHEZ COLONIA BENITO JUAREZ, 47059 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VALENZUELA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD MARTIN HUERTA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CALL | -102.3274 | 21.2458
JAL230202224680 | Jalisco | Ayotlán | El Maluco | CALLE DE INGRESO RANCHO EL MALUCO, 47934 EL MALUCO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE INGRESO A LA LOCALIDAD DEL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO COMO REFERENCIA A UNA CUADRA ANTES DE LA TELE | -102.298 | 20.4624
JAL220202088377 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Calle Francisco Marquez S/N | -104.3687 | 19.4463
JAL220402198997 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Calle Fidel Fermín, Gómez Farías, Jal. | -103.4916 | 19.7714
JAL230202224807 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | La Ranilla | RANCHO LAS TROJAS, 47310 LA RANILLA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE RAMALES DE LA COMUNIDAD Y BRECHA CAMINO A LA DELEGACION DE HUISQUILCO, EN LA PARTE ALTA DE LAS TROJAS | -102.9601 | 21.0923
JAL230202226064 | Jalisco | Acatic | Los Dos Pilares | CARRETERA ESTATAL LIBRE 336 TRAMO ACATIC - SANTA RITA KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA LOS DOS PILARES, 45470 LOS DOS PILARES, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE 336 KILOMETRO 1 MAS 180 METROS ACATIC SANTA RITA MARGEN D | -102.9213 | 20.7809
JAL230202226207 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA LA VENA, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA VIENA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA A 10 M AL SUR DE LA AGENCIA DE MOTOS HONDA. A 3 | -105.2263 | 20.6314
JAL230202227537 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ING. ARTURO DIAZ CAMACHO, CALLE LUCAS HERNANDEZ UBICADO EN LA CA | -102.5433 | 20.7443
JAL230202227569 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA NORMALISTAS INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE JUSTO ALVAREZ Y CALLE RAFAEL DE LA VEGA, CALLE JUAN SANCHEZ ASCONA CANAL NORMALISTAS UBICADO ENTRE CALLE JOS | -103.3364 | 20.7215
JAL230202227645 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE DR BAEZA ALZAGA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HUMBOLDT CALLE DR BAEZA ALZAGA COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44100 GUADAL | -103.3418 | 20.6787
JAL230202227677 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE VARIAS CIUDAD YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CAMINO A LA PRESA Y CARRETERA CARRETERA A TEOCALTICHE, CARRETERA TEPATITLAN PRIVADA FRESNO 1 C | -102.8871 | 21.1823
JAL230202225110 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAGO CUITZEO, CALLE RIO LERMA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO EN LA COLON | -103.0403 | 20.1662
JAL230202225119 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE CALLE 2 COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 7 DEL CENTRO DE LA CIUDAD SALIR POR LA CALLE ZARAGOZA SEGUIR POR LA CALLE PROLONGACIÓN | -102.3333 | 21.259
JAL230202226390 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | EJE VIAL CARRETERA ETZATLÁN MAGDALENA COLONIA LAGUNA MAGDALENA, 46474 PLANTA DE AGUAS NEGRAS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CAMINO PLANTA POTABILIZADORA Y CAMINO RASTRO MUNICIPAL, CAMINO CAMINO LA LAGUNA EL PROYECTO SE UBICA A UN COS | -103.9951 | 20.9037
JAL230202226404 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ECUADOR COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 48350 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE COSTA RICA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS Y FRE | -105.2266 | 20.625
JAL230202227733 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE J. CONCEPCION GOMEZ CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS | -102.9063 | 20.7764
JAL230202227759 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA 4510 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BRECHA DIEGO MONTENEGRO Y CALLE RAFAEL SOLIS, CALLE TEODOMIRO MANZANO ESCUELA PRIMARIA URBANA 229 UBICADA E | -103.3755 | 20.6151
JAL230202227778 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EGIPTO 1724 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIDON Y CALLE BETLEM, CALLE BETANIA PRIMARIA URBANA 926 UBICADA EN CALLE EGIPTO 1724 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA JALISCO | -103.274 | 20.6902
JAL230202219848 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS. | -103.2567 | 20.682
JAL230202219851 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS. | -103.2589 | 20.6388
JAL230202226464 | Jalisco | Zapotlanejo | La Purísima | CALLE MORELOS RANCHERIA LA PURÍSIMA, 45443 LA PURÍSIMA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES MORELOS SIN NOMBRE ALVARO OBREGON NICOLAS BRAVO Y PALO | -103.0321 | 20.7052
JAL230202226500 | Jalisco | Acatic | El Tepozán | CAMINO TRAMO CARRETERA ACATIC CRUCERO DE ACATIC - CRUCERO DE ACATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 399 RANCHERIA EL TEPOZAN, 45470 EL TEPOZÁN, ACATIC JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC CRUCERO DE ACATIC Y | -102.9131 | 20.7655
JAL230202221130 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA DE LA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN D | -103.2608 | 22.1177
JAL230202221443 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE REFORMA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD CO | -104.3755 | 19.7673
JAL230202215006 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE MONTE LA LUNA COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSARIOS CASTELLANOS Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL 556 AUTLAN - LA VILLA PURIFICACION, LA OBRA SE ENCUENTRA | -104.3826 | 19.7638
JAL230202218264 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | ZONA FEDERAL RÍO COLOTLÁN, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE BORDO DEL RÍO ORIENTE Y CALLE CALLE BORDO DEL RÍO PONIENTE, CALLE CALLE HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL ES NECESARIO RECORRER 2 CUADRAS EN DIR | -103.2724 | 22.1162
JAL230202215247 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE ABRAHAM GONZALEZ COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ARTICULO 123, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES ABRAHAM GONZALEZ LIBERTAD Y ARTICULO 123 EN LA COLONIA SAN M | -101.9294 | 21.3625
JAL230202215255 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE ABRAHAM VEGA COLONIA RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE JUAN SANCHEZ Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DEL SEMINARIO DIOCESANO Y FRENTE AL HOTEL POSADA R | -101.9427 | 21.3517
JAL230202218424 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA DE LA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN D | -103.2608 | 22.1177
JAL230202215392 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR CIUDAD CIUDAD GUZMÁN CENTRO, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUECASTELLANOS AGUILAR Y CALLE BACHILLERATO SUR, CENTRO DE SALUD ZAPOTLAN AL NORTE DE LA CABECERA | -103.4558 | 19.7251
JAL230202215394 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE RIO LERMA COLONIA LIC A GANDARA ESTRADA, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO DE LA PLATA, CALLE RIO NILO COLONIA GANDARA ESTRADA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4808 | 19.7109
JAL230202215399 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Atequizayán | CALLE MANUEL DE JESUS MUNGUIA VAZQUEZ RANCHERIA ATEQUIZAYÁN, 49109 ATEQUIZAYÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL DE JESUS MUNGUIA VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLALVAZO, EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN CORRESPONDIE | -103.5749 | 19.7088
JAL230202215405 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Crucero del Fresnito | CALLE CHAMIZAL RANCHERIA LA MESA EL FRESNITO, 49100 LA MESA (EL FRESNITO), ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE CARRETERA ATENQUIQUE, CALLE CALLE CERRADA DELEGACION EL FRESNITO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.5233 | 19.6174
JAL230202215407 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Atequizayán | CALLE FRANCISCO VILLALVAZO RANCHERIA ATEQUIZAYÁN, 49109 ATEQUIZAYÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLALVAZO Y CALLE JOSE SOLANO, CALLE CARRETERA ATENQUIQUE ENLA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN AL PONIENTE DE LA C | -103.5784 | 19.7065
JAL230202215409 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | COLONIA CRISTO REY, 49065 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE ANDADOR SIN MOBRE Y CALLE CRISTO REY, CALLE ANDRES QUITANA ROO CALLE CRISTO REY AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4569 | 19.709
JAL230202215410 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE LEY DE JUAREZ COLONIA REFORMA, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE LEY DE JUAREZ Y CALLE AV ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4814 | 19.6785
JAL230202215412 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 49095 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JALISCO, CALLE PIHUAMO COLONIA FRANCISCO I MADERO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4667 | 19.6852
JAL230202215414 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE PROLONGACIÓN GENERAL MIGUEL CONTRERAS MEDELLIN COLONIA CONSTITUYENTES, 49088 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN GENERAL MIGUEL CONTRERAS MEDELLIN Y CALLE AVENIDA CARLOS VILLASEÑOR, CALLE FRA | -103.4748 | 19.6886
JAL230202215416 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE PROFESORA GREGORIA RAMIREZ MORALES COLONIA LOMAS DEL VALLE, 49065 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PROFESORA GREGORIA RAMIREZ MORALES Y CALLE CRISTO REY, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA LOMAS DEL VA | -103.4573 | 19.7086
JAL230202215417 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE EL GRULLO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 49097 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE EL GRULLO Y CALLE AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE, CALLE CUBA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS AL ORIENTE DE LA CABECERA MU | -103.462 | 19.6818
JAL230202215420 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE COLIMA COLONIA CIUDAD GUZMÁN CENTRO, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CISNE, CALLE GENERAL PEDRO OGAZON RUBIO CALLE COLIMA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4602 | 19.6938
JAL230202215641 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | CALLE RAMON CORONA PUEBLO EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CERRADA TERRENO PARTICULAR, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL AUTLÁN EL GRULLO | -104.2928 | 19.7698
JAL220202088536 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Carretera a Tecalitlán S/N | -103.0224 | 19.3778
JAL220302139299 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Carretera a Tecalitlán S/N | -103.0223 | 19.378
JAL220402198970 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Carretera a Tecalitlán S/N | -103.0224 | 19.3786
JAL220302139309 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Villas del Real | -105.2103 | 20.6693
JAL220302139316 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | C. Noruega 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal. | -105.2104 | 20.6693
JAL220302139323 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco | -103.7583 | 19.9398
JAL220402198974 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco | -103.758 | 19.9397
JAL220402198980 | Jalisco | Tequila | Tequila | Calle Rosa de Castilla S/N | -103.8228 | 20.8874
JAL220202088538 | Jalisco | Lagos de Moreno | Betulia | comunidad de Betulia | -102.0189 | 21.7598
JAL230202219406 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA | -102.3317 | 20.5299
JAL220302139342 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Centro, 47540 Ojuelos, Centro, 47540 Ojuelos, Jal.Jal | -101.5956 | 21.868
JAL220302139419 | Jalisco | Unión de Tula | Unión de Tula | Guadalajara ote. S/N | -104.2749 | 19.9521
JAL230202215895 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE ROBLE COLONIA EJIDAL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CUASTECOMATES Y CERRADA CERRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA EJIDAL | -104.3691 | 19.7548
JAL230202219707 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE GENERAL ANAYA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CERCAS DEL BANCO DE CANTERA. | -102.8922 | 21.1864
JAL230202216742 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE HERMANOS ALDAMA CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE BRECHA RAMIRO LOPEZ Y CALLE CRISTINA HERNANDEZ, CALLE ALLENDE DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS POR LA CALLE NARCISO ELIZONDO TRES CUADRAS H | -102.1944 | 21.0104
JAL230202220082 | Jalisco | Cocula | Santa María | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SANTA MARIA, 48532 SANTA MARÍA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO EL AREA A INTERVENIR SE LOCALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -103.8519 | 20.4006
JAL230202220098 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSA, CALLE EZEQUIEL BARBA LA OBRA SE UBICA EN DE LOMAS VERDES DESDE 14M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS | -103.3166 | 20.6071
JAL220402198993 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Calle Alcatraz | -104.7157 | 19.219
JAL220302139474 | Jalisco | Jamay | Jamay | Calle Libertad Ote. | -102.734 | 20.2927
JAL220302139482 | Jalisco | Arandas | Arandas | Rinconada de los Vázquez | -102.3743 | 20.7141
JAL220302139488 | Jalisco | Arandas | Arandas | Rinconada de los Vázquez | -102.3736 | 20.7147
JAL220402199000 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Salto del Nogal y Av. Rincones de Tapalpa | -103.7627 | 19.948
JAL220402199003 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Calle San Modesto, Lagos de Moreno, Jal. | -101.9256 | 21.3643
JAL220402199005 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Camino código 234 libramiento San Juan de los Lagos, Jal. | -102.3373 | 21.2383
JAL220302139527 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Camino código 430 del e.c. con el camino código 428 | -103.8777 | 19.5444
JAL220302139537 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Camino código 430 del e.c. con el camino código 428 | -103.8617 | 19.5529
JAL220402199017 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto, Jal. | -102.4663 | 21.0176
JAL220402199020 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Constitución #7 Col. El Rosario, Tonalá, Jal. | -103.2699 | 20.644
JAL220302139512 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | Fraccionamiento La Alameda | -103.5863 | 20.424
JAL220402199022 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | C. Caoba S/N Tecolotlán, Jalisco. | -104.0515 | 20.2091
JAL230202216960 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7572 | 20.8175
JAL230202220316 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CRUZ BLANCA COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA TONALTECAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA TONALÁ A 500 METROS DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR LA AVENIDA TONALTECAS. | -103.2472 | 20.6203
JAL220202075310 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José de los Reynoso | RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE LOS ANGELES, CALLE LAS FUENTES A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO | -102.2862 | 21.0756
JAL230102207492 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE BRAULIO ALCALA COLONIA MORELOS, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTONIA ANAYA Y CALLE ANTONIO RAMIREZ, CALLE CANDIDO TOSTADO A 50 METROS DEL PREESCOLAR JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ SOLANO Y 200 M | -102.4028 | 21.0522
JAL230202220567 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA E | -102.3451 | 20.5275
JAL230202220733 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Ojo de Agua | TERRACERÍA TRAMO 0+000 al 800 - YAHUALICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHO OJO DE AGUA, 47300 OJO DE AGUA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y CARRETERA YAHUALICA, A UN CONSTADO DE LA CARR | -102.9141 | 21.07
JAL230202220764 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE VIOLETA, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO DE NICOLAS BRAVO A JUAN DE | -103.3354 | 20.5718
JAL230202220795 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE VIOLETA, CALLE SAN RAFAEL LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO CUERPO NORTE DE NICOLAS BRAVO A | -103.3357 | 20.5717
JAL230202217505 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS. | -103.2591 | 20.6388
JAL230202224552 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE PRIVADA ACUARIO COLONIA NIÑOS HÉROES, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SANGRE DE CRISTO Y CALLE SUR, CALLE PIPILA SALIR DEL PUENTE HISTORICO POR LA CALLE JUAN DE LA BARRERA HAS | -102.3347 | 21.2372
JAL230202218206 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE ARROYO BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA ARROYO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL ARROYO | -102.7088 | 20.2987
JAL230202224644 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL | -102.5516 | 20.2834
JAL230202224756 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CALLE DE LOS SAUCES PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ENCINOS, CALLE DE LOS OLIVOS CALLE DE LOS SAUCES ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ENCINOS | -102.8596 | 20.7273
JAL230202215011 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Corcovado | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL CORCOVADO, 48914 EL CORCOVADO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y ANDADOR ANDADOR NO. 1, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 80 A ASÍ EL NOROESTE A 182 METROS LINEALES P | -104.2844 | 19.8472
JAL230202218720 | Jalisco | Ayotlán | San Jerónimo | CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN | -102.3398 | 20.3967
JAL230202215148 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | CALLE JUÁREZ PUEBLO CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS POR CALLE JAUREZ Y FRANC | -102.843 | 20.6636
JAL230202218738 | Jalisco | Ayotlán | San Jerónimo | CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA | -102.3399 | 20.3967
JAL230202218787 | Jalisco | Ayotlán | San Jerónimo | CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y LA CALLE VICENTE CHAVEZ EN | -102.3399 | 20.3967
JAL230202218817 | Jalisco | Ayotlán | San Jerónimo | CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA | -102.34 | 20.3967
JAL230202215385 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Crucero del Fresnito | CALLE LA MESA RANCHERIA LA MESA EL FRESNITO, 49100 LA MESA (EL FRESNITO), ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE LA MESA Y CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION QUE SED UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -103.5138 | 19.6223
JAL230202215436 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR COLONIA CENTRO, 49026 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR Y CALLE BACHILLERATO, CALLE VENEZUELA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 100 AL | -103.4549 | 19.7267
JAL230202222302 | Jalisco | Ocotlán | San Martín de Zula | CALLE HIDALGO SUR COLONIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA PAZ INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ HA | -102.7263 | 20.4111
JAL230202215564 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIE | -102.3314 | 20.53
JAL230202215569 | Jalisco | Valle de Juárez | El Alto | CALLE MANUEL DIAZ INTERIOR 1 AMPLIACION EL ALTO, 49540 BUENAVISTA, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL ALTO Y CALLE MANUEL DIAZ, REHABILITACION CALLE MANUEL DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO | -102.9665 | 19.975
JAL230202219141 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO LUIS OSCAR NAVARRO Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDADOR | -102.3317 | 20.5299
JAL230202222471 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE ACUARIO COLONIA NIÑOS HÉROES, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE BOYERO Y CALLE CRUZ DEL SUR, CALLE VIRGO DEL PUENTE HISTORICO RUMBO A GUADALAJARA SEGUIR POR JUAN DE LA BARRERA HASTA CAL | -102.3364 | 21.2354
JAL230202215795 | Jalisco | Autlán de Navarro | La Sidrita | CONTINUACION TERRENO BALDIO PUEBLO LA SIDRITA, 48918 LA SIDRITA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO LA SIDRA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO LA SIDRA | -104.2029 | 19.7026
JAL230202219180 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA | -102.3317 | 20.5299
JAL230202219310 | Jalisco | El Salto | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1817 | 20.5194
JAL230202219347 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS. | -103.2567 | 20.682
JAL230202222672 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Maderas | CAMINO TRAMO LAS ZORRAS - LAS MADERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LA GUACA, 48962 CHAMPULGA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN AYOTITLAN Y CAMINO AYOTITLAN TELCRUZ, CAMINO LAS ZORRAS | -104.1539 | 19.4592
JAL230202215996 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE SAUCE BARRIO CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE IGNACIO IÑIGUEZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA FRENTE A LA BODEGA DE MULTIMATERIALES CORNEJO | -102.8825 | 21.1806
JAL230202219379 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA | -102.3317 | 20.5299
JAL230202222742 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - AYOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, | -104.1843 | 19.4702
JAL230202216283 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE REFUGIO ESTRADA Y CALLE REVOLUCION, CALLE INDEPENDENCIA DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS TRES CUADRAS AL ORIENTE Y CINCO AL NORTE | -102.1768 | 21.0158
JAL230202219562 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SALVADOR OROZCO LORETO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LOS PINOS DE ADOLFO LOPEZ M | -103.309 | 20.5867
JAL230202219563 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA MEZQUITERA Y CALLE ANDRES TAMAYO, CALLE CARLOS RIVERA LA OBRA SE VA REALIZAR EN CALLE CENTRAL DESDE AV MEZQUITERA HASTA ANDRES TAM | -103.3727 | 20.6099
JAL230202219605 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANDRES TAMAYO Y CALLE CARLOS RIVERA, CALLE JUAN JOSE CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CENTRAL DESDE AVENIDA MEZQUITERA | -103.3728 | 20.6098
JAL230202219634 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADORLICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCIO MURRIET | -102.3314 | 20.53
JAL230202219687 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA LA OBRA | -102.3313 | 20.53
JAL230202222978 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PAVO REAL COLONIA LAS ARALIAS, 48328 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE RUISEÑOR, CALLE COLIBRI LA OBRA SE UBICA A 10M AL OESTE DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSKO. A 20M AL ESTE | -105.2154 | 20.6399
JAL230202222984 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE FRANCISCO JAVIER BARCES COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE OCAMPO, INICIANDO DESDE EL CENTRO DE ARANDAS DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO SAN JOSÉ SE RECORRE LA CALLE CONSTITUYENTE | -102.3474 | 20.7155
JAL230202222986 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN FERNANDO LA OBRA SE REALIZA EN SAN ENRIQUE ENTR | -103.3499 | 20.5585
JAL230202223045 | Jalisco | Magdalena | San Andrés | CAMINO TRAMO SAN ANDRES - POTRERO EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 5 EJIDO SAN ANDRÉS, 46475 LA CORONITA [GRANJA], MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO POTRERO EL ZAPOTE, CAMINO POTRERO LA CORONITA EL PROYE | -104.0775 | 20.9223
JAL220302139326 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco | -103.758 | 19.9397
JAL220302139333 | Jalisco | Tequila | Tequila | Calle Rosa de Castilla S/N | -103.8228 | 20.8874
JAL220302139350 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | San Pedro Itzicán | -102.9562 | 20.3171
JAL220402198988 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Pedro Moreno S/N | -102.9551 | 20.3191
JAL220302139360 | Jalisco | Tala | Tala | Ruiseñores | -103.7049 | 20.6633
JAL220302139410 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Río Verde 21, Lázaro Cárdenas y Unidad, Tizapán el Alto, Jal. | -103.0501 | 20.1642
JAL230202219741 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCSIO MURRI | -102.3314 | 20.53
JAL230202219874 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EDUARDO TEJEDA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE C | -103.8234 | 20.349
JAL230202223201 | Jalisco | Jamay | Jamay | ANDADOR RAMON CORONA BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE TEPEYAC, CALLE CORNELIO SAHAGUN SERCA DEL TEMPLO DE SAN ISIDRO | -102.7084 | 20.2954
JAL220302139461 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán [Aeropista] | Malecón | -103.4702 | 19.7657
JAL230202216570 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | CALLE GIRASOLES COLONIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE NARDOS, CALLE UBICADA EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO QUE SE ENCUEN | -102.8508 | 20.6748
JAL230202216608 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | CALLE PEDRO MORENO PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , ESCUELA UBICADA POR LA CALLE PEDRO MORENO AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION DE CAPILLA DE GU | -102.5887 | 20.8223
JAL230202220033 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSA, CALLE EZEQUIEL BARBA LA OBRA SE UBICA EN LOMAS VERDES DESDE 10M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS HA | -103.3165 | 20.6067
JAL230202220065 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE PULQUE 21 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AGAVES Y CALLE MAGUEYES, CALLE LECHUGUILLAS 200 METROS AL SUR DESDE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN | -102.3912 | 21.0372
JAL220302122541 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA REHABILITACION TECHADO EN AREA | -103.329 | 20.7254
JAL230202216639 | Jalisco | San Julián | San Julián | AVENIDA SANTA ELENA CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE GAVIOTAS, CALLE DR. FIGUEROA DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE Y LLEGAS A LA CALLE DR. FI | -102.1804 | 20.9987
JAL230202220413 | Jalisco | Tapalpa | Yerbabuena | CALLE VOLANTIN INTERIOR SN RANCHERIA YERBABUENA, 49358 YERBABUENA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A YERBABUENA Y , CALLE VOLANTIN EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA | -103.8128 | 19.8502
JAL230202220441 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AV. VALLARTA.COMO REFERENCIA CRUZA CON CALLE DE INGRESO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y AL COBAEJ E27. | -102.3447 | 20.5275
JAL230202220539 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRAS SE REALIZARA EN EL CORREDO AVENIDA VALLARTA EN LA C | -102.345 | 20.5274
JAL230202220582 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CUARTO HABITACION NO. 1 CERCAS DE BANCO DE CANTERA.CUARTO NO | -102.8965 | 21.1831
JAL230202223438 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | PRIVADA LOPEZ COTILLA COLONIA PANTEÓN, 47479 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LUIS MOYA, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIV LOPEZ COTILLA BAJANDO POR AVENIDA DEMOCRA | -101.9373 | 21.3595
JAL230202223536 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | El Potrerillo | CALLE POTRERILLO RANCHO POTRERILLO, 47300 EL POTRERILLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE POTRERILLO Y BRECHA DENTRO DE LA COMUNIDAD RAMAL, A 550 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL | -102.8539 | 21.0997
JAL230202223538 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE LOPEZ RAYON COLONIA MAGUEYES, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOS MAGUEYES Y CALLE LOS AGAVES, CALLE PEDRO MARIA ANAYA A 300 METROS DE LAS INSTALACIONES DEL PALENQUE | -102.3908 | 21.036
JAL230202223539 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE AMATISTA Y TOPACIO FRACCIONAMIENTO LAS MORAS 3 (EL PEDREGAL), 47073 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE TOPACIO, CALLE CRISTAL DE LA COLONIA NIÑOS HEROES SALIR POR LA CALLE AB | -102.327 | 21.2327
JAL230202223618 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS CALLES ASFALTADAS SE ENCUENTRAN EN BARRIO | -102.8864 | 21.1797
JAL230202223635 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE OCALES COLONIA LA VENTANA, 47011 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, AVENIDA SANTA ROSA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE ZARAGOZA HASTA LLEGAR A LA | -102.3369 | 21.2557
JAL230202220611 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA EN LA C | -102.3455 | 20.5275
JAL230202220650 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MARTIN LA OBRA SE UBICA EN BUGAMBILIAS DESDE PEDRO HASTA CORREGIDORA | -103.326 | 20.6074
JAL230202223672 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | La Lobera (La Lobera de Oriente) | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LA LOBERA DE ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 INTERIOR SN RANCHO LA LOBERA DE ORIENTE, 45250 LA LOBERA (LA LOBERA DE ORIENTE), SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BR | -103.346 | 21.0017
JAL230202223690 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | El Zapotillo | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN RANCHO EL ZAPOTILLO, 45250 EL ZAPOTILLO, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA EL ZAPOTILLO Y CAMINO SAN CRISTI | -103.3908 | 21.0269
JAL230202223730 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DE LA CORREGIDORA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA A 10M AL SUR DE LA E | -105.227 | 20.63
JAL220302139469 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Malecón | -103.4702 | 19.7655
JAL220302139494 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Río Bolaños | -103.7827 | 21.8316
JAL220302139498 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Colonia Santa Cecilia (La Sauceda) | Calle Fernandio Montes de Oca | -102.3323 | 21.2384
JAL220302139502 | Jalisco | Tonila | Tonila | Delegación de San Marcos | -103.5067 | 19.4471
JAL220302139532 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Camino código 430 del e.c. con el camino código 428 | -103.8836 | 19.5473
JAL220402199013 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto, Jal. | -102.4721 | 21.0173
JAL220302139517 | Jalisco | Ameca | Ameca | C. Constituión # 120 A, Centro Ameca Jalisco. | -104.0441 | 20.5439
JAL230202223955 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Puesto | RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA UBUCADA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.967 | 21.6279
JAL230202223991 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE SEIS DE DICIEMBRE COLONIA AGUA PRIETA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARCOS Y CALLE PARAISO, CALLE INSURGENTES CALLE SEIS DE DICIEMBRE ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE ARCOS COLONIA AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE ACA | -102.9046 | 20.789
JAL230202221088 | Jalisco | San Juan de los Lagos | La Carmenta | BRECHA TRAMO CAMINO LA CARMENTA - CAMINO A EL OCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 3 RANCHERIA LA CARMENTA, 47106 LA CARMENTA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL EL ALTO Y BRECHA A EL PUERTO, CAMINO A EL | -102.2589 | 21.1723
JAL180401439007 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO | -102.3981 | 21.0422
JAL210301985161 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA | -102.4091 | 21.0325
JAL210301985128 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA M | -102.4092 | 21.0325
JAL230202224345 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONFEDERACION Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CONFEDERACION Y DEL TRABAJO DONDE ESTÁ UBICAD | -104.1003 | 20.0828
JAL230202224350 | Jalisco | Acatic | El Tepehuaje | CAMINO TRAMO ACATIC - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 30 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 45470 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO ACATIC CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 12.03 LOCALIDAD EL TEPEHUAJE MUNIC | -103.001 | 20.7498
JAL220202073074 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE EXIQUIO CAMPOS COLONIA CANTERÍA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ELVIRA LOPREZ, CALLE MARTINA RAMIREZ 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CALLE MARTINA RAMIRE | -102.3991 | 21.0365
JAL220202074094 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HIGINIO GUTIERREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA MORENO | -102.4072 | 21.0325
JAL220402144716 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE SAN DIEGO PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE J.J. AGUILAR DIAZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN DIEGO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE J.J. AGUILAR DIAZ EN EL | -103.815 | 20.3559
JAL220402146913 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE A | -104.0297 | 20.5374
JAL230202228660 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS CANALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SE ENCUENTRA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE | -103.0539 | 20.1567
JAL230202228670 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CERRO DE LA REYNA COLONIA LA GUADALUPANA, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA FERNANDO AMILPA Y CALLE DEL REY, CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN CORONA A LA FALDA DEL CERRO DE LA REYNA A 530 METROS DE LA SUBIDA A LA CAPILLA | -103.2365 | 20.6361
JAL230202228689 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE DE LOS ANGELES COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SEIS DE DICIEMBRE Y CALLE MEDRANO, CALLE JESUS GONZALEZ CALLE DE LOS ANGELES ENTRE LAS CALLES SEIS DE DICIEMBRE Y MEDRANO COLONIA LA VILLA EN LA LOC | -102.9032 | 20.7881
JAL230202228765 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE SAN JOSE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE SAN JOSE ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CINCO DE MAYO, | -102.9004 | 20.7275
JAL230202228803 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE SAN FRANCISCO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES SAN JOSE Y NINGUNA, EN LA | -102.9001 | 20.7273
JAL230202228840 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE JUANA DE ASBAJE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE JUANA DE ASBAJE ENTRA LAS CALLES ALLENDE Y NINGUNA EN LA LOCALIDAD | -102.9005 | 20.7271
JAL230202229069 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR SE ENCUENTRA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO E | -103.053 | 20.1546
JAL230202229086 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE SAN JOSE CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALL | -102.9006 | 20.727
JAL230202229141 | Jalisco | Acatic | El Tepozán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 0 + 399 RANCHERIA EL TEPOZAN, 45470 EL TEPOZÁN, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC CRUCERO DE ACATIC KILOMETRO 0 MAS 399 | -102.9131 | 20.7655
JAL230202229818 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA PESO COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA CERRADA, PRIVADA CENTENARIO 0 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA | -103.2402 | 20.6626
JAL230202229825 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA REFORMA COLONIA ALTAMIRA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HUERTAS, CALLE TRINCHERAS A 200 METROS DEL PARQU DE LA SOLIDARIDAD POR LA PRIVADA REFORMA A LA ALTURA DEL DOMO DEL PARQUE DE LA SOLIDARI | -103.2669 | 20.6528
JAL230202229834 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE VIÑA COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE AZALEA, CALLE NARDO A 150 METROS DE LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE VIÑA. | -103.2548 | 20.6719
JAL220402142294 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE SAN DIEGO PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE J.J. AGUILAR DIAZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN DIEGO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE J.J. AGUILAR DIAZ EN E | -103.815 | 20.3559
JAL220402146592 | Jalisco | Mascota | Mascota | PUEBLO MASCOTA, 46900 MASCOTA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR CHAVEZ MAGAÑA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SALVADOR CHAVEZ MAGAÑA EN LA | -104.7979 | 20.5326
JAL220402191585 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE REFORMA COLONIA OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ATENAS Y CALLE TROYA, SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE SANTA MARIA | -102.9219 | 20.3811
JAL220402148070 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE VICENTE FLORES COLONIA SANTA MARIA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 6 | -102.9254 | 20.38
JAL230102207634 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA LAS CRUCES COLONIA ÁLAMO ORIENTE, 45560 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARCOS MONTERO RUIZ Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIV LAS CRUCES ENTRE MAR | -103.3099 | 20.6306
JAL230202228579 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS CANALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA CALLE SE ENCUETRA AL SUROESTE DE LA POBLACI | -103.0539 | 20.1567
JAL230202228609 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MEDRANO, CALLE MIGUEL BLANCO CALLE JESUS GONZALEZ ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y MEDRANO, COLONIA LA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE A | -102.9029 | 20.7878
JAL230202228632 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE TURQUESA FRACCIONAMIENTO LAS MORAS 3 (EL PEDREGAL), 47073 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE GRANATE Y CALLE LAPIZLAZULI, AVENIDA DIAMANTE DE LA SALIDA DE LA COLONIA SANGRE DE CRISTO A CAMINO | -102.3275 | 21.2306
JAL230202228773 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE TAMAULIPAS PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE GOLFO DE MEXICO, SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO. ENTRE LA COLONIA GUIZ | -103.0299 | 20.1565
JAL230202228777 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA LA OBRA DÁ A LA PLAZA PRINCIPAL DE ZALATITÁN POR LA CALLE NIÑOS HÉROES. | -103.2619 | 20.6586
JAL230202228791 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL220402146999 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD | -103.9531 | 20.5655
JAL230202229056 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR SE UBICA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO EN LA | -103.0529 | 20.1546
JAL230202229105 | Jalisco | Acatic | Los Dos Pilares | CARRETERA ESTATAL LIBRE 336 TRAMO ACATIC - SANTA RITA KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA LOS DOS PILARES, 45470 LOS DOS PILARES, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE 336 KILOMETRO 1 MAS 180 METROS ACATIC SANTA RITA MARGEN DE | -102.9213 | 20.7809
JAL220402146591 | Jalisco | Mascota | Mascota | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO MASCOTA, 46900 MASCOTA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR CHAVEZ MAGAÑA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SALVADOR | -104.7979 | 20.5325
JAL230202229472 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ZARAGOZA PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE W. OROZCO, SE UBICA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA POBLACION DE VILLA EMILIAN | -102.9955 | 20.1682
JAL230202229706 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE EMILIO GUEVARA COLONIA EDUCADORES, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE EMILIO GUEVARA Y CALLE CANTERA, CALLE LOMA REAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIO GUEVARA ENTRE LAS CALLES CANTERA Y LOMA REAL EN | -103.0736 | 20.6104
JAL220302117581 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA LINEA DE DRENAJE LLEGA HASTA EL RIO POR LA CALLE JAVIER MINA PARTIENDO DE LA CALLE ALVARO OBRE | -102.8647 | 20.3791
JAL230202229805 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASCAL Y SOUZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA. | -103.2646 | 20.6604
JAL230202229949 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN ELIAS, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SAN ELÍAS A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 POR LA CALLE REVOLUCIÓN | -103.2512 | 20.6208
JAL220402146997 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD | -103.9531 | 20.5657
JAL230202229959 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO A 220 METROS DE LA AVENIDA DEL CARRIL POR LA CALLE VALLARTA | -103.2545 | 20.5975
JAL220402147015 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE GUSTAVO DIA | -104.5338 | 19.629
JAL220402146776 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | CALLE ZARAGOZA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO Y CALLE OGAZÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALLE OG | -103.5899 | 20.4209
JAL220402146674 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | CALLE DEL ARROYO PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA C | -102.0073 | 21.1303
JAL220402147019 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE GUSTAVO DIA | -104.5338 | 19.629
JAL220402147251 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 DE FEBRERO CANTON , 45579 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO TÉLLEZ Y LA CALLE SAN MARTIN | -103.2688 | 20.5892
JAL220402146688 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | CALLE DEL ARROYO PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA C | -102.0073 | 21.1302
JAL220402146697 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE LUIS | -102.9186 | 20.4656
JAL220402147271 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE RAMÓN CO | -104.0499 | 21.0616
JAL220402146807 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | CALLE ZARAGOZA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO Y CALLE OGAZÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALLE OG | -103.5899 | 20.421
JAL220402146758 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CASTILLO DE BENAVENTE 313 Y CARRETERA EL SALTO - EL VERDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CASTILLO DE CH | -103.243 | 20.5259
JAL230102209590 | Jalisco | Teocaltiche | La Trinidad | LA TRINIDAD | -102.4346 | 21.4977
JAL220402146705 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE LUIS | -102.9186 | 20.4656
JAL220402146706 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE LUIS | -102.9185 | 20.4656
JAL220402146812 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO Y CALLE O, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALLE OGAZÓN EN LA CABECERA | -103.59 | 20.421
JAL220402146823 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | CALLE ZARAGOZA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO Y CALLE O, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALLE OGAZÓN | -103.59 | 20.421
JAL220402146759 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y | -103.3286 | 20.5676
JAL220402146547 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE MORELOS EN LA | -102.5505 | 20.2748
JAL220402187320 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE AVE. GUADALUPE RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE CTO. SAN JACINTO, CALLE MANUEL GARCIA SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL | -103.0572 | 20.399
JAL220402191515 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | CALLE EMILIANO CARRANZA PUERTO , 00000 CHALPICOTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD ES SOLO UNA CALLE Y EL COMEDOR SE ENCUENTRA A 40 MTS DEL POZO AGUA. | -102.9165 | 20.3101
JAL220402146769 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO BELLAVISTA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y LA CALLE | -103.6376 | 20.4339
JAL220402146753 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN | -103.179 | 20.5175
JAL220402146549 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE MORELOS EN LA | -102.5505 | 20.2748
JAL220402189435 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE RAMON CORONA SE ENCUENTRA JUNTO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -102.8619 | 20.374
JAL220402147097 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6977 | 19.2209
JAL220402146772 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO ROSENDO G. CASTRO, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y L | -103.6376 | 20.4338
JAL220402146774 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO BELLAVISTA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y LA CALLE | -103.6376 | 20.4339
JAL220402146817 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MON | -103.6376 | 20.4338
JAL220402146756 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN | -103.179 | 20.5176
JAL220402146559 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE ESTANCIA Y LA CALLE MANZANO EN LA CABECER | -102.56 | 20.278
JAL220402146878 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE HIGUERA Y | -103.593 | 20.4195
JAL220402147027 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE LOMA DORADA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOMA DORADA CRUZA CON LA CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNICIPI | -102.3805 | 20.5778
JAL220402147028 | Jalisco | Ayotlán | Betania | BOULEVARD LOMA DORADA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOMA DORADA CRUZA CON LA CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNI | -102.3805 | 20.5779
JAL220402147029 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE LOMA DORADA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOMA DORADA CRUZA CON LA CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNICIPI | -102.3805 | 20.5778
JAL220402146596 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA | -102.9521 | 20.3158
JAL220402147110 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6977 | 19.2209
JAL220402147111 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6977 | 19.2209
JAL220402187369 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE DEGOLLADO COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO COMIENZA LA OBRA EN LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA EL NEGOCIO VENTA DE MATERI | -102.9325 | 20.3818
JAL220302116773 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL230102207355 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AGUA DE RIO Y CALLE JOSE ROSAS, CALLE LEGALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TORRECILLAS ENTRE DE AGUA DE RIO Y JOS | -103.3655 | 20.6089
JAL230102207669 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA LAS CRUCES COLONIA ÁLAMO ORIENTE, 45560 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARCOS MONTERO RUIZ Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIV LAS CRUCES ENTRE MARC | -103.3099 | 20.6306
JAL230102206814 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE FELIPE URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULA | -104.365 | 19.7613
JAL220402146600 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA | -102.9521 | 20.3158
JAL220402145356 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | CALLE DEGOLLADO PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LA AVENIDA DEL PARQUE Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN | -104.0985 | 20.0874
JAL220402145616 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | CALLE DEGOLLADO PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LA AVENIDA DEL PARQUE Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN | -104.0985 | 20.0874
JAL230102207429 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE ROSAS Y CALLE AGUA DE RIO, CALLE LEGALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POTABLE EN TORRECILLAS ENTRE JOSE ROSAS Y AGUA DE | -103.3656 | 20.6089
JAL220402146766 | Jalisco | Encarnación de Díaz | El Tecuán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL TECUÁN, 47282 EL TECUÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE | -102.0209 | 21.6822
JAL220402146767 | Jalisco | Encarnación de Díaz | El Tecuán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL TECUÁN, 47282 EL TECUÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE | -102.0207 | 21.6822
JAL220402146768 | Jalisco | Encarnación de Díaz | El Tecuán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL TECUÁN, 47282 EL TECUÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE | -102.0208 | 21.6822
JAL220402147003 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GARCÍA BARRAGAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CRUZA CON LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE GARCI | -104.5377 | 19.6223
JAL220402147173 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO | -103.2688 | 20.5892
JAL220402145835 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE ARROYO TECOLOTA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE ARROYO TECOLOTA Y LA CALLE BE | -103.7814 | 21.7794
JAL220402145975 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE ARROYO TECOLOTA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE ARROYO TECOLOTA Y LA CALLE BE | -103.7814 | 21.7794
JAL220402142275 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUE | -103.2119 | 22.3541
JAL220402142280 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUE | -103.2119 | 22.3541
JAL220402146626 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE NOGAL PUEBLO TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE SAN JOSE MARIA ROBLES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NOGAL ENTRE LA CALLE ALAMEDA Y LA CALLE SAN JOSE MARIA ROBLES EN LA CABECERA MUNICIP | -103.7016 | 20.6663
JAL230102206946 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE DRACO COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LIBRA Y CALLE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA, CALLE AV DE LOS MAESTROS ENTRAR POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR COSTADO DE LAS VIAS DEL | -102.7613 | 20.3522
JAL220402147259 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE TEPEYAC COLONIA JAMAY CENTRO, 47909 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON, CALLE PIPILA CALLE TEPEYAC INTERIOR COLONIA JAMAY CENTRO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON CALLE PIPILA CALLE TEPEYAC , INTERIOR | -102.7106 | 20.2957
JAL220402142291 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE RAMON CORONA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CORONA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE JAVIER | -104.0491 | 21.0619
JAL220402144225 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE RAMON CORONA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CORONA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE JAVIER | -104.049 | 21.0621
JAL220402144239 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE RAMON CORONA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CORONA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE JAVIER | -104.049 | 21.062
JAL230102207169 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL OBRERO Y CALLE AVENIDA DEL CARMEN, CALLE RIO CONCHOS TOMAR AVENIDA 20 DE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA IZQUIERDA CON SEMAFORO POR CA | -102.7691 | 20.3356
JAL230102208227 | Jalisco | Ocotlán | San Vicente (Labor Vieja) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN VICENTE (LABOR VIEJA), 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUAUHTEMOC TOMAR CARRETERA OCOTALAN LA LABOR VIEJA LLEGANDO A LA RANCHER | -102.6547 | 20.4272
JAL230102207193 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL OBRERO Y CALLE AVENIDA DEL CARMEN, CALLE RIO CONCHOS TOMAR AVENIDA 20 DE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA IZQUIERDA CON SEMAFORO POR CA | -102.7694 | 20.336
JAL220402147263 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE RAMÓN CO | -104.0499 | 21.0616
JAL220402147265 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE RAMÓN CO | -104.0499 | 21.0616
JAL230102209576 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Esmirna entre Físicos y Josefa | -103.294 | 20.668
JAL220402146956 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PATRIA ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MU | -104.0297 | 20.5376
JAL220402147093 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6978 | 19.2209
JAL220402147098 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6977 | 19.2208
JAL220402147106 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE E, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALDA EN LA | -104.6977 | 19.2209
JAL230102207345 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE DOMINGO MARQUEZ COLONIA MASCOTA, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MALECON, CALLE INSURGENTES DEL CENTRO DE OCOTLAN TOMAR CALLE HIDALGO Y GIRAR A LA HIZQUIERDA SOBRE MALECON SEGUIR HASTA LA CALLE | -102.7665 | 20.3485
JAL230102207368 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE FLOR DE DALIAS DEL CENTRO DE OCOTLAN JALISCO TOMAR CALLE MADERO HASTA CALLE OXNARD Y GIRAR A LA DERECHA HA | -102.7581 | 20.3584
JAL220302115162 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Cerro Gordo | CAMINO TRAMO SAN IGNACIO CERRO GORDO - CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA CERRO GORDO, 47192 CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE Y , ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO APROX | -102.5683 | 20.8047
JAL220202070723 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE LUCAS HERNANDEZ INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERNANDO PATIÑO, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADO EN CA | -102.5429 | 20.7438
JAL230202233125 | Jalisco | Magdalena | La Quemada | DOMICILIO CONOCIDO | -104.0483 | 20.9697
JAL230202233372 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco | -103.221 | 20.5695
JAL230202233384 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Camino código 503 EC Fed 80 - Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco | -103.9673 | 20.2377
JAL220402147270 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN | -102.9276 | 20.383
JAL220402147274 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN | -102.9275 | 20.3832
JAL220202088825 | Jalisco | Mascota | Mascota | Mascota, C.M. | -104.7822 | 20.5256
JAL220402147056 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE NIÑOS HÉROES NORTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE VERANO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA CALLE INVIERNO Y LA CALLE VERANO EN LA CABCERA M | -103.4339 | 20.292
JAL220402147060 | Jalisco | Jocotepec | San Cristóbal Zapotitlán | AVENIDA CORONA PONIENTE PUEBLO SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, 45840 SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA CORONA PONIENTE CRUZA CON LA CALLE HIDALG | -103.3733 | 20.2259
JAL220402147091 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CALLE DEL ARROLLO PUEBLO TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DEL ARROLLO CRUZA CON LA CALLE LOMA ESCONDIDA Y LA CALLE MATAMOROS E | -103.2625 | 20.64
JAL230102211623 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Lázaro Cárdenas y Colón | -103.3677 | 20.6479
JAL220402146905 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE INSURGENTES PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INSUGENTES ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA | -103.6042 | 20.0114
JAL220402146883 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER | -103.6031 | 20.0097
JAL220402147276 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN | -102.9275 | 20.3832
JAL220202088859 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | Mexticacán, C.M. | -102.7778 | 21.2631
JAL220402147118 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | AVENIDA DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA COLONIA EL ORGANO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS CISNES Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA DE LA SOLIDARIDAD IBER | -103.3214 | 20.5848
JAL230102211629 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Calle Prolongación Francisco y Madero s/n, Tolimán, Jalisco | -103.9101 | 19.5987
JAL230202232568 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal. | -103.1912 | 20.3019
JAL230102211643 | Jalisco | La Barca | La Barca | Calle Prof Juan Montaño 197, 47910 La Barca, Jal. | -102.5446 | 20.2904
JAL220202088956 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Tonaya, Cabecera Municipal - La Cofradía | -103.9708 | 19.7842
JAL230202232571 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal. | -103.1922 | 20.3061
JAL230102211649 | Jalisco | Ameca | La Calera de Arriba | Calle Manantial, localidad la Calera de Arriba, Ameca, Jalisco | -104.0647 | 20.5028
JAL230202232573 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal. | -103.1927 | 20.308
JAL230102209591 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE AGUSTÍN RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | -102.7647 | 20.8106
JAL220402147113 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJ | -103.2118 | 22.3541
JAL220202088983 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | YAHUALICA, C.M. | -102.8872 | 21.1825
JAL230102211653 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | Javier Mina s/n, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | -103.3619 | 20.5304
JAL230102211660 | Jalisco | Zapopan | Copalita | AVENIDA MOLINO DE TRIGO , COL. FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS CP 45200, EJIDO COPALITA, ZAPOPAN, JALISCO | -103.4469 | 20.8189
JAL230202232577 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal. | -103.1928 | 20.3092
JAL200401825592 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | PUEBLO TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN . | -103.3071 | 19.4702
JAL220402147114 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJ | -103.2118 | 22.3541
JAL230202232578 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal. | -103.1931 | 20.3101
JAL230102211668 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco | -103.2249 | 20.5634
JAL230202233054 | Jalisco | Arandas | Palos Colorados | DOMICILIO CONOCIDO | -102.3206 | 20.7264
JAL220402147254 | Jalisco | Santa María del Oro | La Aurora (El Reparo) | CALLE OCEGERA PUEBLO LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE OCEGUERA CRUZA CON BARRAGAN EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE S | -102.9077 | 19.4972
JAL220402146062 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 | -102.4563 | 21.1699
JAL220402146088 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 | -102.4563 | 21.1699
JAL230102211787 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco | -103.2249 | 20.5634
JAL230202232582 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal. | -103.1936 | 20.3118
JAL210301976834 | Jalisco | Tecalitlán | Santiago | CALLE COLON RANCHERIA SANTIAGO, 49920 SANTIAGO, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA | -103.3376 | 19.5201
JAL220402146617 | Jalisco | Santa María del Oro | La Aurora (El Reparo) | CALLE OCEGUERA RANCHERIA LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OCEGUERA Y CRUZA CON LA CALLE BARRAGAN EN LA RANCHERÍA LA AURORA EN EL MUN | -102.9051 | 19.4976
JAL220402146484 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 | -102.4563 | 21.1699
JAL230102211790 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco | -103.2249 | 20.5634
JAL230202233059 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | DOMICILIO CONOCIDO | -104.1705 | 19.439
JAL230202233158 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo | -102.5791 | 21.5782
JAL220402146618 | Jalisco | Santa María del Oro | La Aurora (El Reparo) | CALLE OCEGUERA RANCHERIA LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OCEGUERA Y CRUZA CON LA CALLE BARRAGAN EN LA RANCHERÍA LA AURORA EN EL MUN | -102.9051 | 19.4975
JAL220402146621 | Jalisco | Santa María del Oro | La Aurora (El Reparo) | CALLE OCEGUERA RANCHERIA LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OCEGUERA Y CRUZA CON LA CALLE BARRAGAN EN LA RANCHERÍA LA AURORA EN EL MUN | -102.9051 | 19.4975
JAL220402146886 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE INSURGENTES PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INSUGENTES ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA | -103.6041 | 20.0116
JAL220402146762 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE NARDO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y LA N | -103.3308 | 20.5674
JAL230202233067 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO | -102.5917 | 20.8278
JAL230202233166 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | Camino sin código Apango - Punta de Agua, municipios de San Gabriel y Tapalpa, Jalisco | -103.6711 | 19.8057
JAL230102206523 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE MADERO COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS UNA CUADRA POR LA CALLE RAMÓN CORONA HASTA LA | -103.266 | 20.6217
JAL220402146611 | Jalisco | Santa María del Oro | La Aurora (El Reparo) | CALLE OCEGUERA RANCHERIA LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OCEGUERA Y CRUZA CON LA CALLE BARRAGAN EN LA RANCHERÍA LA AURORA EN EL MUN | -102.9051 | 19.4976
JAL220402146899 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE INSURGENTES PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Z, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INSUGENTES ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICI | -103.6041 | 20.0116
JAL220202089069 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo, C.M. | -103.8092 | 19.5475
JAL220302140047 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | DOMICILIO CONOCIDO | -103.8581 | 20.0886
JAL220302140065 | Jalisco | Hostotipaquillo |  | DOMICILIO CONOCIDO | -103.9996 | 21.0379
JAL230202233170 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco | -103.5078 | 20.1304
JAL220402146884 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER | -103.603 | 20.0099
JAL220402147171 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle de Juárez | CALLE MICHOACAN PUEBLO VALLE DE JUÁREZ, 49540 VALLE DE JUÁREZ, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE SONORA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE LA CALLE CERRITO Y LA CALLE SONORA EN LA CABECERA | -102.9489 | 19.9279
JAL220302140078 | Jalisco | Magdalena | La Joya | DOMICILIO CONOCIDO | -103.979 | 20.847
JAL220302140089 | Jalisco | Poncitlán | Santa María de la Joya | DOMICILIO CONOCIDO | -102.8684 | 20.3054
JAL220302140122 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | DOMICILIO CONOCIDO | -102.9519 | 20.3156
JAL230202233077 | Jalisco | Tequila | Tequila | DOMICILIO CONOCIDO | -103.8367 | 20.8828
JAL210402033864 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | CALLE PRIMERA PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, AVENIDA DEL ROSARIO CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y QUINTA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA DE LA LOCALIDAD DE | -104.1039 | 20.0883
JAL220302140157 | Jalisco | San Julián | San Julián | DOMICILIO CONOCIDO | -102.1808 | 21.0097
JAL220402204826 | Jalisco | Chiquilistlán | Agua Hedionda (San José de la Peña) | DOMICILIO CONOCIDO | -103.8581 | 20.0886
JAL220402165762 | Jalisco | Lagos de Moreno | Los Azulitos | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA LOS AZULITOS, 47507 LOS AZULITOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN ENTRE EL LIENZO CHARRO Y EL | -101.9644 | 21.8429
JAL230102211589 | Jalisco | Arandas | Arandas | Carretera Arandas - San Diego de Alejandría, Jalisco | -102.3181 | 20.7381
JAL230102211597 | Jalisco | Tala | Tala | Carretera San Isidro Mazatepec - Tala | -103.6416 | 20.53
JAL230102211606 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Carretera San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo | -102.5464 | 20.6824
JAL230102206907 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE LUCAS HERNANDEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL PATIÑO Y CALLE CRISTO DE LA FLOR, CALLE FRNACISCO VILLA UBICADO EN LA CABECERA | -102.5448 | 20.7431
JAL200401825598 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | PUEBLO TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO. | -103.3073 | 19.4702
JAL220402147256 | Jalisco | Santa María del Oro | La Aurora (El Reparo) | CALLE OCEGERA PUEBLO LA AURORA, 49977 LA AURORA (EL REPARO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE BARRAGAN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE OCEGUERA CRUZA CON BARRAGAN EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE S | -102.9077 | 19.4972
JAL210301977546 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -103.3019 | 19.4577
JAL220402146763 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE NARDO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y LA N | -103.3307 | 20.5674
JAL220402146764 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | CALLE LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE NARDO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y LA NAR | -103.3308 | 20.5674
JAL220402146517 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. | -102.7106 | 20.2957
JAL220402146542 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. | -102.7106 | 20.2957
JAL230102211797 | Jalisco | Puerto Vallarta | Mismaloya | Camino código s/n Mismaloya - Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | -105.2972 | 20.5303
JAL230102211804 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.7778 | 21.8485
JAL230202233091 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO | -102.6164 | 21.0103
JAL230202233194 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco | -103.529 | 20.1307
JAL210301977514 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -103.3011 | 19.4572
JAL210301977530 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -103.3016 | 19.4575
JAL220402147122 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | CALLE PLASCERES PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE MONTE CARMELO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PLASCERES ENTRE LA CALLE LA LIBERTAD Y | -102.5886 | 20.8402
JAL220402147131 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | CALLE PLASCERES PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE MONTE CARMELO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PLASCERES ENTRE LA CALLE LA LIBERTAD Y | -102.5918 | 20.837
JAL220402147137 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle de Juárez | CALLE CASUARINA PUEBLO VALLE DE JUÁREZ, 49540 VALLE DE JUÁREZ, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN JUAN BOSCO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CASUARINA ENTRE LA CALLE JACARANDAS Y LA CALLE SAN JUAN | -102.9461 | 19.9379
JAL220402147139 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle de Juárez | AVENIDA LIBRAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VALLE DE JUÁREZ, 49540 VALLE DE JUÁREZ, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO VILLASEÑOR Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LIBRAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE | -102.9401 | 19.9363
JAL230102211807 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.7778 | 21.8485
JAL230102211809 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.7778 | 21.8485
JAL230202233094 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Calle Jaime Nuno No. 1, Colonia Oriente, El Grullo, Jalisco, C.P. 48740 | -104.2077 | 19.805
JAL230202233201 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco | -103.5451 | 20.119
JAL230202233343 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco | -102.5803 | 21.5853
JAL220402146880 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER | -103.6031 | 20.0098
JAL220202086429 | Jalisco | Quitupan | Lázaro Cárdenas (San Diego) | Quitupan, San Diego. | -102.8324 | 19.8889
JAL220402147143 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA | -102.7048 | 20.2894
JAL220402147148 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE RIO YANGTSE COLONIA SANTA LUCIA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y CALLE RÍO CONGO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE RÍO YANGTSE ENTRE LA CALLE RÍO COLORADO Y LA CALL | -103.4988 | 20.7941
JAL220402147161 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS CRUZA CON LIBRAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE J | -102.5822 | 21.4239
JAL230102207689 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE HIDALGO A INTERVENIR SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNI | -104.2228 | 19.8097
JAL230202233207 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote., municipio de Tonalá | -103.2238 | 20.5643
JAL220402203307 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA ZOQUIPAN 1050 | -103.3697 | 20.7176
JAL230202233347 | Jalisco | Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | Camino código 430 del E.C. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco | -103.9623 | 19.7156
JAL220402146881 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER | -103.6031 | 20.0098
JAL220402146693 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE ALDAMA PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AMADO NERVO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTOR | -103.8152 | 19.5497
JAL230102209587 | Jalisco | San Julián | Loma de la Mina | Calle Hermanos Aldama | -102.1941 | 21.0104
JAL220202088780 | Jalisco | Tomatlán | Tequesquite | Tomatlán, Tequesquite | -105.3 | 20.0655
JAL220402204853 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | DOMICILIO CONOCIDO | -102.5042 | 20.5506
JAL220402204865 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | DOMICILIO CONOCIDO | -102.2331 | 21.5244
JAL220402204885 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | DOMICILIO CONOCIDO | -103.4 | 20.7167
JAL220402204926 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | DOMICILIO CONOCIDO | -102.3328 | 21.2478
JAL230102211815 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.7778 | 21.8485
JAL230102207518 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENU | -104.2228 | 19.8097
JAL230202233107 | Jalisco | Magdalena | La Joya | DOMICILIO CONOCIDO | -103.9767 | 20.8461
JAL230202233105 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Camino código 438 del E.C. Estatal código 401 - Amacueca, en el municipio de Amacueca, Jalisco | -103.5806 | 20.0033
JAL230202233213 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco | -102.5815 | 21.5919
JAL230202233355 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote., municipio de Tonalá | -103.2239 | 20.5635
JAL230202233359 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco | -103.221 | 20.5695
JAL220202088793 | Jalisco | Chiquilistlán | Agua Hedionda (San José de la Peña) | Chiquilistlán, Agua Hedionda | -103.8581 | 20.0886
JAL220402147266 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN | -102.9275 | 20.3831
JAL220402147268 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE MORELOS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ Y CALLE MALECÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE AGUSTÍN YAÑEZ Y LA CALLE MALECÓN EN LA CABECERA MUN | -102.9276 | 20.3832
JAL220202088800 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río, C.M. | -103.2392 | 20.8642
JAL220202088806 | Jalisco | Jamay | Jamay | Jamay, C.M. | -102.7097 | 20.2944
JAL220402204977 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO | -102.6178 | 21.0106
JAL220402147033 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE JUAN PABLO II PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JUAN PABLO II ENTRE LA CALLE INDUST | -103.2446 | 20.8641
JAL230202232566 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal. | -103.1916 | 20.3036
JAL230102207655 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA U | -104.2228 | 19.8097
JAL230102206910 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE LUCAS HERNANDEZ COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL PATIÑO Y CALLE CRISTO DE LA FLOR, CALLE FRNACISCO VILLA UBICADO EN LA CALLE ANT | -102.5446 | 20.7432
JAL230202233872 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco | -103.1223 | 22.0556
JAL220202085196 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Nueva Esperanza II (Los Cantaros) [Fraccionamiento] | AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS CANTAROS, 45653 LA NUEVA ESPERANZA II (LOS CANTAROS) [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LA GUELAGUETZA Y CALLE EL TIQUIRISI EL COSTEÑO, CALLE DE LA TAL | -103.3411 | 20.5121
JAL220202081348 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE PASEO DEL CORTIJO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CORTIJO DE SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO DE LAS JACARANDAS Y CALLE CEDROS SUR, CALLE PASEO DE LOS PARQUES CONEXICON DE LA LINEA A C | -103.4572 | 20.5348
JAL230202234131 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.4549 | 20.4172
JAL230102211058 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202234356 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco | -102.239 | 21.5142
JAL230202234363 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco | -102.239 | 21.5142
JAL230202234492 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco | -103.9667 | 22.2333
JAL230202234498 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco | -103.9667 | 22.2333
JAL220402173507 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SANTO NIÑO, SE ENCUENTRA A MITAD DE LA CALLE MORELOS QUE VA AL FRACCIONAMIENTO LA HUERTA | -103.2147 | 22.3528
JAL230202233508 | Jalisco | Arandas | Arandas | Camino sin código Libramiento de Arandas, en el municipio de Arandas | -102.3285 | 20.7262
JAL230202233496 | Jalisco | El Salto | El Salto | Camino código 167 Periférico Oriente del km 5+500 al km 11+100 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco | -103.2448 | 20.5276
JAL230202233500 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo Juanacatlán - a la Frontera, en los Municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco | -103.7172 | 19.8855
JAL230202233730 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco | -102.3277 | 20.5024
JAL230202233858 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco | -103.1223 | 22.0556
JAL230202234138 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.4912 | 20.4253
JAL230202234368 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | -102.8736 | 20.6422
JAL230202234372 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | -102.8471 | 20.6707
JAL230202234499 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco | -103.9667 | 22.2333
JAL230202234141 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.5283 | 20.4197
JAL230102211099 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202234145 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.4901 | 20.3292
JAL230102211122 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202234380 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | -103.4069 | 20.5706
JAL230202234506 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Lateral sur en el Periférico Manuel Gómez Morín del km 45+700 al 46+500, municipio de Tonalá, Jalisco | -103.249 | 20.6841
JAL210402048299 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LOS PEREZ, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CONTRERAS RIVAS Y CALLE DANIEL PEDRAZA, BOULEVARD REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEJUC | -103.2074 | 22.3681
JAL230202233699 | Jalisco | Arandas | Arandas | Camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco | -102.3773 | 20.7072
JAL230102211131 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL180401500735 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL200101700622 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1437 | 20.5668
JAL230202234385 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | -103.4001 | 20.5996
JAL230202234394 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL230202234514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.27 | 20.657
JAL230202234522 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.27 | 20.657
JAL230202234934 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234940 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202233808 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco | -105.2454 | 19.946
JAL230202233828 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Camino código s/n del E.C. Carretera Colotlán Aguascalientes al Ingreso a El Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco | -103.1223 | 22.0556
JAL210402052270 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | EMILIANO ZAPATA # 304,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6884 | 20.773
JAL210402052360 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | 16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México | -104.0026 | 20.7957
JAL220102064917 | Jalisco | Chapala | Chapala | PRIV. GONZALEZ GALLO # 1,,CHAPALA,JALISCO | -103.1258 | 20.3885
JAL190201564627 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9441 | 21.3579
JAL190201564628 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9184 | 21.3476
JAL190201564287 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL200101700624 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO | -104.1927 | 22.5286
JAL200201706992 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4802 | 19.7028
JAL200201706993 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8993 | 21.3591
JAL200401878686 | Jalisco | La Barca | La Barca | SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO | -102.5365 | 20.2947
JAL200401878687 | Jalisco | La Barca | La Barca | JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO | -102.5411 | 20.2985
JAL200401878688 | Jalisco | La Barca | La Barca | 3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO | -102.4967 | 20.4312
JAL210201939915 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL210201939916 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2118 | 20.7139
JAL210201939917 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2002 | 20.6769
JAL210402052269 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2363 | 20.6576
JAL210402052280 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | MIGUEL ALEMAN #352,LOS NARANJOS,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5106 | 20.5429
JAL210402052363 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Castellanos y Tapia 940, Santa María, 44350 Guadalajara, Jal., México | -103.3112 | 20.6855
JAL190101516234 | Jalisco | Colotlán | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL190301569711 | Jalisco | El Salto | El Muey | JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco | -103.2213 | 20.5044
JAL190201564663 | Jalisco | Arandas | Arandas | JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco | -102.341 | 20.7016
JAL190201564671 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5055 | 20.5581
JAL190201564672 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5106 | 20.5429
JAL16170200888785 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL190201564716 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.229 | 20.6082
JAL190201564717 | Jalisco | Jesús María | Puerta De La Carreta | CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.1846 | 20.5548
JAL190201564719 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3936 | 20.2901
JAL190201564720 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4224 | 20.2854
JAL190201564721 | Jalisco | Jocotepec | Potrerillos | LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3791 | 20.3374
JAL190201564722 | Jalisco | Jocotepec | Huejotitán | AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4871 | 20.3508
JAL190201564723 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3407 | 20.2851
JAL190201564724 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3408 | 20.2877
JAL190201564732 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho De Marzo | CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.7986 | 21.4808
JAL190201564743 | Jalisco | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco | -103.9306 | 22.0562
JAL190201564768 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mata Gorda | CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.216 | 21.282
JAL190201564778 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco | -104.7295 | 20.8751
JAL190201564786 | Jalisco | Talpa de Allende | Concepción Del Bramador (La Concha) | CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -105.0774 | 20.2454
JAL190201564787 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco | -103.0589 | 19.7414
JAL190201564789 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco | -103.687 | 20.0311
JAL190201564559 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco | -104.0493 | 20.2114
JAL190201564818 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4422 | 20.5326
JAL190101516255 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4315 | 20.531
JAL190101516256 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4451 | 20.4807
JAL190201564819 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.3632 | 20.5267
JAL190201564823 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.377 | 20.529
JAL190101516260 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO | -105.142 | 20.0033
JAL190201564840 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco | -103.2581 | 20.6738
JAL190201564578 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.296 | 20.648
JAL190201564899 | Jalisco | Sayula | Sayula | PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco | -103.5915 | 19.8837
JAL190201564583 | Jalisco | Sayula | Cobertura municipal | AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco | -103.6021 | 19.8754
JAL190201564901 | Jalisco | Talpa de Allende | El Refugio (El Paraje) | CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -104.782 | 20.2507
JAL190201564586 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco | -103.5502 | 20.0698
JAL190201564902 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4423 | 20.5321
JAL190101516272 | Jalisco | San Miguel el Alto | Cobertura municipal | MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.3978 | 21.031
JAL190101516273 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3557 | 20.505
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL190201564927 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Sebastián Del Álamo | CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco | -102.3521 | 21.4423
JAL190201564268 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2657 | 20.6949
JAL190201564270 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO | -103.2447 | 20.6732
JAL190301568885 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3345 | 21.2441
JAL180401500764 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO | -103.2472 | 20.6202
JAL180401500793 | Jalisco | La Barca | La Barca | ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO | -102.5493 | 20.2982
JAL180401500795 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO | -104.0377 | 20.1883
JAL190201564282 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3856 | 20.7378
JAL220302140395 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORIN 1900, LA PLAMITA, ZAPOPAN. | -103.3598 | 20.7329
JAL190401600986 | Jalisco | Chapala | Chapala | CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO | -103.1956 | 20.3026
JAL190401601006 | Jalisco | Ameca | Ameca | AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO | -104.0417 | 20.5374
JAL190401601019 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.8243 | 20.6933
JAL190401601020 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO | -103.6886 | 20.7619
JAL190401601021 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO | -102.7855 | 20.3386
JAL190401601022 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO | -103.0198 | 19.3648
JAL200101700632 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9721 | 20.6966
JAL200101700633 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL200301791271 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.5065 | 20.5525
JAL230202234406 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco | -103.2132 | 20.6644
JAL230202234944 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234948 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202233888 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo La Frontera - Lagunillas, en el Municipio de Tapalpa | -103.7128 | 19.9594
JAL200401878720 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL200401878721 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6991 | 19.2221
JAL200401878722 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | -104.487 | 19.5516
JAL200401878723 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4976 | 20.4128
JAL200401878731 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.3216 | 20.3193
JAL210101886163 | Jalisco | Jamay | Jamay | AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO | -102.7112 | 20.2965
JAL210302001489 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AV. AZTLAN,CIUDAD AZTLAN,TONALÁ,JALISCO | -103.2715 | 20.6132
JAL210402052272 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3836 | 20.5229
JAL210402052274 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL210402052278 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO VIEJO A SANTA LICIA,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5223 | 20.7838
JAL220202099561 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | AVENIDA DE LAS ROSAS # 80,LA PRIMAVERA II,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4852 | 19.6759
JAL220402198513 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle de Juárez | 5 DE FEBRERO S7N,,VALLE DE JUÁREZ,JALISCO | -102.9503 | 19.9443
JAL220402198516 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ALVAREZ DEL CASTILLO - PREPARATORIA NO. 3,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3477 | 20.6983
JAL230102211685 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | GUERRERO # 174,,AYUTLA,JALISCO | -104.3492 | 20.1263
JAL190201564920 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL190201564591 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3319 | 20.6859
JAL190201564592 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3277 | 20.6586
JAL190301568876 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3278 | 20.6564
JAL190301568877 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3253 | 20.6598
JAL190301568878 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3287 | 20.6544
JAL190401600849 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | 16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.003 | 20.7961
JAL190401600871 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO | -103.7584 | 19.9468
JAL190401600872 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7412 | 20.5256
JAL220302140398 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CAMINO REAL DE COLIMA # 3815,BALCONES DE SANTA MARIA | -103.3945 | 20.6107
JAL190401600881 | Jalisco | Tonila | Tonila | AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO | -103.5064 | 19.4461
JAL190401600882 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6086 | 19.7252
JAL190401600895 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1945 | 20.7957
JAL190401600897 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3047 | 19.4792
JAL200201707007 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2197 | 20.6217
JAL200301787445 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7795 | 19.7734
JAL200301787450 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | 20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5202 | 20.5476
JAL200301787452 | Jalisco | Tonila | Tonila | DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO | -103.5494 | 19.4108
JAL200401878659 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.2419 | 20.8651
JAL200401878660 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO | -103.2536 | 20.1897
JAL200401878661 | Jalisco | La Barca | La Barca | INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO | -102.544 | 20.3557
JAL200401878667 | Jalisco | San Julián | San Julián | HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1755 | 21.0093
JAL200401878668 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4081 | 20.7387
JAL200401878671 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1917 | 20.2888
JAL200401878673 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7494 | 20.6006
JAL200401878674 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1982 | 20.7899
JAL200401878677 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO | -102.9304 | 20.4281
JAL210101886149 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL210101886150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL210101886151 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4403 | 20.5308
JAL210101886154 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2543 | 20.4794
JAL210101886161 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO | -103.1694 | 22.2736
JAL210101886162 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3055 | 20.5891
JAL210201939923 | Jalisco | Tala | Tala | JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO | -103.7382 | 20.6705
JAL210302001490 | Jalisco | Arandas | Arandas | BOULEVARD MEDINA ASCENCIO S/N,,ARANDAS,JALISCO | -102.3553 | 20.7052
JAL210302001492 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO,,BOLAÑOS,JALISCO | -103.7852 | 21.83
JAL210302001493 | Jalisco | Mascota | Mascota | 5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO | -104.7909 | 20.5306
JAL210402052271 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ALVARO OBREGON # 448,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.156 | 20.7706
JAL210402052276 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | INDEPENDENCIA # 49,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.31 | 20.4319
JAL210402052277 | Jalisco | El Salto | El Salto | SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO | -103.1885 | 20.5612
JAL210402052279 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | NICOLAS BRAVO # 11,,TUXPAN,JALISCO | -103.3753 | 19.5553
JAL210402052281 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | NARANJO #6 A,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -102.0192 | 21.7604
JAL210402052282 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PUERTO MELAQUE #4040,SAN FRANCISCO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2751 | 20.677
JAL210402052283 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 175,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.0043 | 20.7925
JAL210402052284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3643 | 20.6927
JAL220202099557 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | DEPORTIVA,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO | -102.5275 | 20.8069
JAL220102064918 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO | -103.2335 | 20.639
JAL220202099559 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7795 | 19.7734
JAL220402198519 | Jalisco | Arandas | Arandas | CONSTITUCION # 428,,ARANDAS,JALISCO | -102.3509 | 20.7079
JAL220102064919 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3633 | 20.6546
JAL220102064915 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | TABACHINES # 12,TABACHINES,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0741 | 20.626
JAL230202234413 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco | -103.2251 | 20.6702
JAL230202234418 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL230202234978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202235473 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Calle Evangelistas entre avenida del pocito y calle la Noria | -102.3314 | 21.2557
JAL230202233902 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | Camino sin código Mixtlán - Puente Paredes, del km. 7+000 al km. 14+075, en el municipio de Mixtlán, Jalisco | -104.4315 | 20.4932
JAL220202099558 | Jalisco | Ameca | Ameca | PRIV. AMPARO MARTINEZ # 8,,AMECA,JALISCO | -104.0422 | 20.5419
JAL220402198512 | Jalisco | La Barca | La Barca | HIDALGO # 21,,LA BARCA,JALISCO | -102.4559 | 20.3869
JAL220302140394 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | canario 19 | -103.2379 | 20.6644
JAL220202099562 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.1443 | 21.0949
JAL220302140396 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191 | -103.2438 | 22.1371
JAL220302140403 | Jalisco | El Salto | El Salto | AVENIDA REVOLUCIÓN NUM. 80 | -103.1885 | 20.518
JAL220302140406 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO | -102.7691 | 20.3705
JAL220302140410 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AGUSTIN MELGAR # 1509,PRADOS DE SANTA LUCIA | -103.5006 | 20.8003
JAL220302140413 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CORONA ARAIZA # 277 | -104.3741 | 19.7701
JAL220302140418 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | GONZALEZ CAMARENA # 101,SANTA PAULA | -103.2526 | 20.6033
JAL220302140419 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA REFORMA 12,HORTALIZA | -103.2669 | 20.6527
JAL220302140421 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SANTA MATILDE,SANTA MARGARITA | -103.4159 | 20.7266
JAL220402198514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARIAN0 JIMENEZ #422,LA PERLA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3349 | 20.6783
JAL220402198515 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE: PERIFERICO NORTE NUM. 640,ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.386 | 20.7394
JAL220402198517 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | JUAREZ # 28,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3347 | 20.5285
JAL220402198518 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | ABASOLO # 614,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.366 | 19.7836
JAL220402198520 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | INDEPENDENCIA NORTE # 235,JALISCO,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4323 | 20.2904
JAL220402198521 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRADOS DE LOS LLANOS VERDES,PRADOS DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO | -103.216 | 20.6527
JAL230102211686 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | MANANTIAL #753,BUENOS AIRES,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2236 | 20.597
JAL220202099556 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3047 | 19.4792
JAL220202099560 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7862 | 20.5424
JAL210101886171 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8825 | 21.1826
JAL220302140639 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | LOPEZ MATEOS # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7121 | 19.6531
JAL16170401042807 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL220302140660 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY | -103.3643 | 20.6927
JAL220402198682 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL210201939910 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL220402198681 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AQUILES SERDAN # 251,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.5662 | 19.2352
JAL230102211697 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3278 | 20.6564
JAL200401878642 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -92.6294 | 16.7178
JAL210302001501 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2626 | 19.9232
JAL210302001502 | Jalisco | Ameca | Ameca | MANUEL LOPEZ COTILLA # 25,,AMECA,JALISCO | -103.9849 | 20.4726
JAL210402052205 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | PROLONGACION MEDINA DE LA TORRE N° 178,SAN MIGUEL EL ALTO (ZONA CENTRO),SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.3984 | 21.0257
JAL220202099571 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4252 | 20.6298
JAL220302140655 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191 | -103.2438 | 22.1371
JAL180401488947 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco | -102.3485 | 20.6907
JAL210302001503 | Jalisco | Chapala | Chapala | CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO | -103.1956 | 20.3026
JAL210302001504 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.345 | 20.6785
JAL210302001514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3448 | 20.6762
JAL210402052207 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.858 | 20.5054
JAL210402052211 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | DONATO GUERRA N° 135 PONIENTE,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4338 | 20.2804
JAL220202099580 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AQUILES SERDAN # 251,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.5662 | 19.2352
JAL220402198688 | Jalisco | Sayula | Sayula | AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO | -103.5944 | 19.8833
JAL210201939912 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HECTOR BERLIOZ # 5223,LA ESTANCIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4282 | 20.6715
JAL210302001511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2196 | 20.6216
JAL210402052218 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | CALLE DE LA PAZ 119,COLONIA ESPAÑA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -103.3477 | 20.6983
JAL220202099576 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL220302140645 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | AV. CENTRAL N° 170 | -102.324 | 21.2438
JAL220302140665 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | GONZALEZ ORTEGA # 44 | -103.5029 | 20.481
JAL220402198689 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3471 | 20.7141
JAL220402198683 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NUEVA ESCOCIA N° 1535,PROVIDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3904 | 20.698
JAL220402198684 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | MARGARITA MAZA DE JUAREZ S/N,AUDITORIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3486 | 20.7387
JAL210402052230 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO | -103.8119 | 21.6848
JAL220202099572 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | CONOCIDO, OCONAHUA,OCONAHUA,ETZATLÁN,JALISCO | -104.6934 | 20.742
JAL220102064931 | Jalisco | El Salto | El Salto | FELIPE ANGELES 28,JESÚS MARÍA,EL SALTO,JALISCO | -103.1789 | 20.523
JAL220202099578 | Jalisco | San Julián | San Julián | HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1755 | 21.0093
JAL230102209598 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Michoacán entre Privada Hidalgo y Calle Sonora y Calle Benigno Reynoso entre las calles Tirso Cruz y María Acero | -102.5828 | 21.6735
JAL230202234424 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL230202234429 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL230202234985 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2698 | 20.657
JAL220202099582 | Jalisco | Ameca | Ameca | ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO | -104.0419 | 20.5468
JAL220202099584 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9771 | 20.6964
JAL220202099585 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3596 | 19.7742
JAL220302140647 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE 6 DE NOVIEMBRE | -104.687 | 19.2329
JAL220302140681 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | RAMÓN LÓPEZ VELARDE 1664, LA CORONILLA | -103.326 | 20.7586
JAL220402198678 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3666 | 19.7682
JAL220302140673 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CERRO DE LA REINA,PEDREGAL DE SANTA MARTHA | -103.1712 | 20.6032
JAL220402198687 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | OBREROS DE CANANEA 1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3695 | 20.7309
JAL230102211694 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4252 | 20.6298
JAL220402198690 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | GOLONDRINA #20,NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5317 | 20.7598
JAL220302140668 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | JUSTO SIERRA # 96 | -103.1315 | 20.3968
JAL220402198680 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARTIRES IRLANDESES # 1100,NIÑOS HEROES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3597 | 20.7038
JAL220402198685 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | RIVAS GUILLEN # 189,BLANCO Y CUELLAR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3111 | 20.6692
JAL230102211693 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CANTERA # 137,,PONCITLÁN,JALISCO | -103.0169 | 20.335
JAL230102211695 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | PROLONGACION OBREGON NO. 269,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO | -103.4758 | 19.7836
JAL230102211696 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.425 | 20.8369
JAL230102211698 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | AV. MEXICO,,TONAYA,JALISCO | -103.9306 | 19.8576
JAL210302001483 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | 16 de septiembre | -103.5961 | 20.0106
JAL220102064916 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | LISBOA # 488,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3383 | 20.7115
JAL230102211141 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202234164 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.5158 | 20.3147
JAL230102211199 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202234433 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL220302107261 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CAMINO TRAMO PARQUE SAN FELIPE - PARQUE SOLIDARIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 390 + undefined INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 49097 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE TONILA Y CALLE EL GRULLO, LA VIALIDA | -103.4643 | 19.6839
JAL230202234171 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.5417 | 20.3018
JAL230102211213 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202234177 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.3913 | 20.3414
JAL230102211234 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202234178 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.4195 | 20.3503
JAL230102211261 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211271 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211301 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202234435 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL230202233917 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Camino Sin Código Libramiento Betania, en el Municipio de Ayotlán | -102.3951 | 20.5807
JAL230202234180 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.4473 | 20.3594
JAL230102211246 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL220402197626 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO 920, VISTA HERMOSA, TEPATITLÁN DE MORELOS | -102.7785 | 20.8065
JAL230202234182 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.4642 | 20.3431
JAL230202234445 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco | -103.899 | 22.6186
JAL230202234446 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco | -103.899 | 22.6186
JAL200401867283 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | CALLE SEMINARIO BARRIO TOTATICHE, 46170 TOTATICHE, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AGUSTIN CALOCA, LA REHABILITACION DE CONCRETO ESTA UBICADA EN LA CALLE SEMINARIO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALL | -103.447 | 21.9297
JAL210301967800 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | CALLE SANTA GERTRUDIS PUEBLO TOTATICHE, 46170 TOTATICHE, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SANTA GERTRUDIS A 250 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL | -103.4439 | 21.9249
JAL230202233715 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco | -102.3797 | 20.5811
JAL230202233708 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco | -102.4033 | 20.5783
JAL230202233728 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco | -102.3599 | 20.4861
JAL230202233954 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL230202234451 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco | -103.899 | 22.6186
JAL230202233723 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco | -102.3876 | 20.4648
JAL230202233733 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco | -105.3776 | 20.014
JAL230202233742 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco | -105.3088 | 20.0195
JAL230202234456 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+000 al km. 0+360, hombro derecho, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque | -103.3216 | 20.5908
JAL230202234646 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO | -103.7291 | 20.8323
JAL230202234646 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO | -103.7289 | 20.8326
JAL230202233767 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Carretera 462 Atoyac - Cuyacapan, del km 0+000 al km 4+200, municipio de Atoyac, Jalisco | -103.5201 | 20.0047
JAL230202233794 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | Camino código 460 E. C. código 425 - Alista, en el municipio de San Gabriel, Jalisco | -103.7604 | 19.6367
JAL230202235007 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HORTENSIA # 824,AGRICOLA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4341 | 20.6152
JAL230202235008 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL230202235009 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AQUILES SERDAN # 251,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.5662 | 19.2352
JAL230202235010 | Jalisco | Cocula | Cocula | CONOCIDO,,COCULA,JALISCO | -103.7849 | 20.3292
JAL230202235011 | Jalisco | Cocula | Cocula | FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO | -103.8175 | 20.374
JAL230202235012 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | JUAREZ,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6102 | 19.7182
JAL230202235013 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO | -103.2382 | 19.6953
JAL230202235014 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | NIÑOS HEROES,,LA HUERTA,JALISCO | -104.8988 | 19.361
JAL230202235015 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL230202235016 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.3216 | 20.3193
JAL230202235017 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CONOCIDO,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.8777 | 19.7435
JAL230202235018 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CONOCIDO,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.7904 | 19.6618
JAL230202235019 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CONOCIDO,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.7279 | 19.6761
JAL230202235020 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CONOCIDO,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.8227 | 19.7022
JAL230202235021 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3629 | 20.6719
JAL230202235022 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONOCIDO,,LA HUERTA,JALISCO | -104.6529 | 19.482
JAL230202235023 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL230202235024 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4136 | 20.4646
JAL230202235026 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL220402151356 | Jalisco | Acatic | La Charranga | CALLE JUAN GUTIERREZ PUEBLO EL REFUGIO, 45475 LA CHARRANGA, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE LIC. RAUL PADILLA Y CALLE LIC. MEDINA ASCENCIO, CALLE FILOMENA HERNANDEZ PARTIENDO EN LA COLONIA CHULA VISTA DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO, ESP | -102.905 | 20.7199
JAL180301400147 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 250, ZACOALCO DE TORRES | -103.5653 | 20.2286
JAL230202234341 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Camino código 551, Cuautitlán de García Barragán - La Rosa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | -104.3542 | 19.4556
JAL230202234467 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2701 | 20.6567
JAL220402203372 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE LOPEZ MATEOS 162 COLONIA MASCOTA | -102.7632 | 20.3506
JAL230202233817 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco | -105.2454 | 19.946
JAL230202233823 | Jalisco | Arandas | Arandas | Camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco | -102.3585 | 20.7219
JAL230202233841 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calzada Lázaro Cárdenas al camino código 123, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3259 | 20.6246
JAL230102211836 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Anillo Perif. Nte. 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3808 | 20.7385
JAL230102211839 | Jalisco | Zapopan | Las Agujas | Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Agujas, 44600 Zapopan, Jal. | -103.5137 | 20.7467
JAL230202234345 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco | -102.239 | 21.5142
JAL230202234475 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco | -103.9667 | 22.2333
JAL190401584685 | Jalisco | Huejúcar | Achimec | CALLE CALLE UNO RANCHO ACHIMEC, 46260 ACHIMEC, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CALLE DOS Y CALLE CALLE CINCO, CALLE CALLE TRES OBRAS UBICADA SOBRE EL RIO ACHIMEC A 5 CUADRAS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL PIE DEL PUENTE HAY 10 CASA | -103.2358 | 22.3888
JAL220402203437 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTITUYENTES 1075 COLONIA MODERNA | -103.3512 | 20.6626
JAL220402203463 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE MORELOS 105 CENTRO | -102.5894 | 21.6763
JAL230202233865 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco | -103.1223 | 22.0556
JAL230202234117 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL230202234125 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco | -103.8238 | 21.8801
JAL230102211414 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Pedro Coronel, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal. | -103.3015 | 20.6334
JAL230102211420 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409. | -103.2477 | 20.6539
JAL230102211425 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) | Moctezuma y Javier Mina,Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 | -103.3417 | 19.6902
JAL230102211429 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Nevada 950, Independencia, 44380 Guadalajara, Jal. | -103.332 | 20.6873
JAL230102211437 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | Calle Zaragoza, S/N, C. Zaragoza, Tequesquitlán, Jal. | -104.524 | 19.3889
JAL230102211440 | Jalisco | Degollado | Degollado | C. Roberto Quezada Oñate, Javier García Paniagua, Degollado, Jal. | -102.1473 | 20.4492
JAL230102211444 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | Benito Juárez 58, Juanacatlán Centro, 45880 Juanacatlán, Jal. | -103.1667 | 20.5051
JAL210402021031 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE CALLE SAN DIEGO CIUDAD LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ Y CALLE 24 DE FEBEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA VIALIDAD SE UBICA EL SURESTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN UBICANDO | -103.819 | 20.3585
JAL230102209573 | Jalisco | Cocula | Cocula | Calle Ocampo | -103.8202 | 20.3727
JAL230202234353 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco | -102.239 | 21.5142
JAL230202234486 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco | -103.9667 | 22.2333
JAL230202234490 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco | -103.9667 | 22.2333
JAL230102207763 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE ZARAGOZA SE UBICA AL SURORIENTE DE LA POBLACION DE | -102.996 | 20.1636
JAL230102208321 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE COLOSIO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE RIO LERMA, CALLE LAGO DE CHAPALA SE UBICA LA NORTE DEL CENTRO DE TIZAPNA EL ALTO A UN COSTADO DE LA PRE | -103.0426 | 20.1659
JAL230202235932 | Jalisco | Guachinango | Santa Isabel de Quililla | morelos | -104.3219 | 20.5317
JAL220402158961 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | BOULEVARD CALZADA DEL CARMEN INTERIOR SN SUPERMANZANA , 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE OBRERO Y CALLE MANUEL DELGADO VITAL, CALLE MARIA GUADALUPE HERNÁNDEZ LOSA LÍNEA DE AGUA POTABLE A LO LARGO DE BOULEVAR | -103.7367 | 20.8371
JAL220402158937 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | CALLE DAVID ROSALES INTERIOR SN BARRIO AMATITAN, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE PRIVADA DAVID ROSALES, CALLE ASUNCIÓN SE UBICA AL LADO ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE AMATITÁN JALISCO LO QUE EXISTE E | -103.732 | 20.8312
JAL220402186041 | Jalisco | Santa María del Oro | Los Aguacates | INTERIOR SN RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA PLAYA BONITA Y BRECHA LOS PLANES, BRECHA BARRANCA VERDE BRECHA SANTA MARÍA LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA KM 6 DESVIAC | -102.8475 | 19.5766
JAL220402165602 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE CALLE CONCEPCION COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE ARROYO, CALLE DIVINA PROVIDENCIA PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH | -103.2581 | 22.1122
JAL230102209600 | Jalisco | Zapotlanejo | Matatlán | VALLARTA ENTRE UNIVERSIDAD Y VICENTE GUERRERO | -103.1517 | 20.7096
JAL180301333991 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE FRANCISCO ZARABIA COLONIA LA GAVILANA, 48050AYUTLA, AYUTLA JALISCOENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LOPEZ MATEOS SALE DE LA PRESIDENCIA POR RAMÓN CORONA HASTA LLEGAR A CALLE FRANCISCO VILLA TOMA ALA IZQUIERDA CONTINUA | -104.3485 | 20.1399
JAL220402155989 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | CALLE AYON BARRIO AMATITAN, 45380 AMATITÁN, AMATITÁN JALISCO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE DAVID ROSALES SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL PONIENTE | -103.7314 | 20.8316
JAL220402186070 | Jalisco | Santa María del Oro | Pueblo Viejo | INTERIOR SN PUERTO PUEBLO VIEJO, 49970 PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA CATAQUIO Y BRECHA LA TROJA, BRECHA LA SOLEDAD DERECHA BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA DERECHA CARR PCPAL KM | -102.7603 | 19.5993
JAL190201564734 | Jalisco | Lagos de Moreno | Buenavista (San Miguel) | CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9642 | 21.3908
JAL210402052275 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | HERRERA Y CAIRO # 45,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1692 | 20.4982
JAL220302107267 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD GUZMÁN CENTRO, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FEDERICO DEL TORO EL EDIFICIO SE LOCALIZA EN LA ESQ | -103.4642 | 19.7126
JAL220302110113 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA CENTRO CP. 4 | -103.4716 | 19.7927
JAL220302116163 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Orilla del Agua | CALLE CAMINO A SANTA ROSA COLONIA LA ORILLA DEL AGUA, 47513 LA ORILLA DEL AGUA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , SE REALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CAMINO A SANTA ROSA APROXIM | -101.9521 | 21.3872
JAL220302123517 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE FRANCISCO I. MADERO FRACCIONAMIENTO LAS POLILLAS, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE RUBEN RAMIREZ FLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICARA PROXIMA A LA SECUNDARIA TECNICA 02 RAM | -103.5787 | 20.232
JAL220402144714 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE SAN DIEGO PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE J.J. AGUILAR DIAZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN DIEGO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE J.J. AGUILAR DIAZ EN EL | -103.8149 | 20.3559
JAL220402146545 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. | -102.7106 | 20.2957
JAL220402146588 | Jalisco | Mascota | Mascota | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO MASCOTA, 46900 MASCOTA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR CHAVEZ MAGAÑA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SALVADOR | -104.7979 | 20.5326
JAL220402146595 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA | -102.9521 | 20.3158
JAL220402146704 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE LUIS | -102.9185 | 20.4656
JAL220402146757 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CASTILLO DE BENAVENTE 313 Y CARRETERA EL SALTO - EL VERDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CASTILLO DE CH | -103.2432 | 20.5258
JAL220402146761 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y | -103.3285 | 20.5677
JAL220402146879 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE ABASOLO PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECER | -103.6031 | 20.0098
JAL220402146964 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PATRIA ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MU | -104.0298 | 20.5376
JAL220402178773 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE CARRETERA LIBRE 401 AMPLIACION CALLE HONDA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE RUBEN RAMIREZ FLORES Y CALLE BRIZUELA, CALLE BRIZUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA POBLACION A UN COST | -103.5846 | 20.2309
JAL220402182246 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE ALLENDE BARRIO ALTO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE DEGOLLADO ESTA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION Y DE LA CALLE ALLENDE RUMBO AL FRACCIONAMIENTO DE DORAD | -103.5688 | 20.2186
JAL220402184885 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ COLONIA RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DR SALVADOR CAMARENA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA AVENIDA OROZCO Y JIMENEZ APROX 100 M | -101.941 | 21.3524
JAL220402185192 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ABRAHAM VEGA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE EL INGRESO AL COLEGIO LA SALLE Y | -101.9371 | 21.35
JAL230102207604 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE RIO ZULA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA RIO LERMA, CALLE LAGO DE PATZCUARO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO LA OB | -103.0434 | 20.168
JAL230102208318 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE COLOSIO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO DE CHAPALA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO A UN COSTADO | -103.0426 | 20.166
JAL230102209581 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Aurora | Colonia La Aurora | -101.9578 | 21.3332
JAL230202215300 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE SAN GREGORIO COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALAJARA Y CALLE ENCINO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES SAN GREGORIO QUE PASA FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRA | -101.9222 | 21.3705
JAL230202216646 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mata Gorda | CAMINO TRAMO MATAGORDA - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA MATAGORDA, 47110 MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA Y CAMINO CAMINO AL TEMPLO, CARRETERA SAN JUAN-LAGOS | -102.2174 | 21.2807
JAL230202216877 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San José de Olivares | CAMINO TRAMO SAN JOSE DE OLIVARES - TLACUITAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 634 RANCHERIA SAN JOSÉ DE OLIVARES, 47105 TETILLAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO PASO HONDO Y CAMINO SANTA ROSA DE LIMA, PERIFERICO RIO | -102.1962 | 21.2013
JAL230202218533 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | CALLE MARIANO AZUELA PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CALLE CONOCIDA LA CALLE MARIANO AZUELA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LA CALL | -101.7404 | 21.9723
JAL230202219502 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cerro Prieto | CAMINO TRAMO CERRO PRIETO - LA ASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA CERRO PRIETO, 48963 CERRO PRIETO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CERRO PRIETO Y CAMINO LA ASTILLA, CAMINO LA ASTILLA SALES | -104.1042 | 19.4231
JAL230202219598 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALZADA DEL EJERCITO COLONIA EL PUEBLITO APARTE, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CARRETERA CD GUZMAN A ACATLAN LIBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA DEL EJERCITO EN LA E UNOS 3 | -103.5884 | 19.8856
JAL230202219973 | Jalisco | Tapalpa | San Martín de las Flores | INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTIN, 49344 SAN MARTÍN DE LAS FLORES, TAPALPA JALISCO ENTRE CARRETERA A SAN MARTIN Y , KM 13.08 DE LA CARRETERA 436 LA FRONTERA A TAPALPA | -103.7085 | 19.9177
JAL230202219975 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE CONSTITUCION LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMET | -103.2908 | 20.5434
JAL230202220032 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UB | -104.3618 | 19.4508
JAL230202220279 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Guadalupe | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - EL COMALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO LA GUADALUPE, 48953 LAS GUÁSIMAS (LAS GUASIMITAS), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA GUADALUPE Y CAMINO EL COMALITO, CAMINO CASA | -104.3816 | 19.3699
JAL230202220304 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE BOLAÑOS COLONIA LOMAS DEL LAUREL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD NORTE Y CALLE MALECON, CALLE CAJITITLÁN A 120 METROS DE LA AVENIDA MALECÓN POR LA AVENIDA DE LA PRESA | -103.2662 | 20.6826
JAL230202221878 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE MAGDALENO VELASCO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OBISPO RAMON GODINEZ Y CALLE LIBRADO MENDOZA DIAZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | -102.7112 | 20.2974
JAL230202222412 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LUNA Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO TOMANDO DE REFERENCIA LA ES | -102.3189 | 20.7095
JAL230202223308 | Jalisco | Jamay | Jamay | ANDADOR RAMON CORONA BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE TEPEYAC, CALLE CORNELIO SAHAGUN SERCA DEL TEMPLO DE SAN ISIDRO | -102.7084 | 20.2953
JAL230202225821 | Jalisco | San Juan de los Lagos | El Tecolote | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA EL TECOLOTE, 47109 EL TECOLOTE, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO AL PASO HONDO Y CAMINO A CASAS VIEJA | -102.246 | 21.2008
JAL230202226000 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE HACIENDA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MARIA GUADALUPE MARTINEZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN DONDE ESTA LA CLINICA DEL IMSS EN CABECERA MUNIC | -103.1773 | 20.5154
JAL230202226044 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA ESTA VIALIDAD ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA GLORIETA DE LAS LETRAS EN LA ENTRADA DE | -103.1855 | 20.5178
JAL230202226527 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE VICTOR FELIZ ESTRADA 0 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE AGUSTIN PARGA VALADEZ, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE L | -103.9721 | 20.9121
JAL230202228357 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL CBTIS 201 | -102.9363 | 20.3812
JAL200401878726 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3278 | 20.6564
JAL210402051032 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRACCIONAMIENTO DORADOS DE VILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE PASEO DEL SOL, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO | -103.5707 | 20.2139
JAL220202088892 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | San Marcos, C.M. | -104.1975 | 20.79
JAL220302104944 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | CALLE LIDIA JIMENEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA LA VIALIDAD SE LOCALIZA A 40 METROS HACIA EL ORIENTE DEL | -103.4711 | 19.7926
JAL220302116059 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Virgen | CALLE PORVENIR RANCHO LA VIRGEN, 47536 LA VIRGEN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CALLE PORVENIR, FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCAL | -101.9782 | 21.3644
JAL220302123344 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE VICENTE GUERRERO FRACCIONAMIENTO LA CUCHILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE SERGIO JIMENEZ Y CALLE JOSE GUTIERREZ, CALLE JESUS CARRANZA A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOLPARALELA A LAS VIA | -103.5711 | 20.2347
JAL220302123492 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Barranca de los Laureles | CAMINO TRAMO ZACOALCO DE TORRES - BARRANCA DE LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 BARRIO LAURELES, 45750 BARRANCA DE LOS LAURELES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN LADO DEL RIO DE | -103.6408 | 20.2401
JAL220402145624 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE ARROYO TECOLOTA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE ARROYO TECOLOTA Y LA CALLE BE | -103.7815 | 21.7792
JAL220402146546 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE MORELOS EN L | -102.5506 | 20.2748
JAL220402146752 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN | -103.1796 | 20.517
JAL220402146775 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | CALLE ZARAGOZA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE AVENIDA PASEO DEL RÍO Y AVENIDA OGAZÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RIO Y LA CALL | -103.5899 | 20.4209
JAL220402147103 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6977 | 19.2209
JAL220402169230 | Jalisco | Lagos de Moreno | Comanja de Corona | CALLE LA MUZA RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 COMANJA DE CORONA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS MUZAS COMENZANDO EN INGRESO A PRIVADA A 100 MTS APROX DE LA CA | -101.7101 | 21.3184
JAL220402175560 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE DEGOLLADO BARRIO ALTO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE MARIA GAMA ESTA SOBRE LA PROLONGACION DE LA CALLE DEGOLLADO AL SUR DE LA MANCHA URBANA EL CAMINO | -103.5698 | 20.2189
JAL220402182664 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO COLONIA LOMAS DEL SUR, 49094 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO Y CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA, CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO COLONIA LOMAS DEL SUR A | -103.4706 | 19.6755
JAL220402182882 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE OCAMPO FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JUAREZ, CALLE AQUILES SERDAN SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA POBLACION LA CANCHA ES CONOCIDA COMO NUTRIMEX | -103.561 | 20.2209
JAL220402198679 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | CONOCIDO, SAN GABRIEL (TEPOZAL),TEPOZAL,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7472 | 19.676
JAL230202214922 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA | -103.2556 | 20.6511
JAL230202216715 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NORTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE FILOSOFOS Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA ESTA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACION DE JOCOTEPEC | -103.4307 | 20.2907
JAL230202217071 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE ACCESO A CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE DE ANDA Y CALLE PEDRO MARIA MARQUEZ, BOULEVARD LIC. RAMON MARTÍN HUERT | -102.332 | 21.2421
JAL230202217298 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE SAYULA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MAZAMITLA Y CALLE ATEMAJAC DE BRIZUELA, CALLE TEUCHITLÁN A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMÓN CORONA A 200 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORI | -103.2653 | 20.6943
JAL230202219290 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Pareja | CAMINO TRAMO CUZALAPA - LA PAREJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 LA PAREJA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUZALAPA Y CAMINO LA COFRADIA, CAMINO LA PAREJA SALES DE CABECERA MUN | -104.2898 | 19.5272
JAL230202219985 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE SANTA MARTHA COLONIA LAS PINTITAS CENTRO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE RESOLANA, CALLE LA PAZ PARA LLEGAR A ESTA VIALIDAD SE INGRESA POR LA CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL DE LAS PINTI | -103.3021 | 20.5633
JAL230202220063 | Jalisco | Tapalpa | La Barranca del Refugio | CALLE CAMINO LA BARRANCA INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA DEL REFUGIO, 49356 LA BARRANCA DEL REFUGIO, TAPALPA JALISCO ENTRE Y , CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA | -103.7381 | 19.8818
JAL230202222624 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO TOMANDO DE REFERENCIA LA ESC | -102.3205 | 20.7094
JAL230202226076 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE LA CUESTA COLONIA LOMAS DEL SALTO, 45687 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE DE LA SIERRA ESTA VIALIDAD ES DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA DAVIT ALFARO EN LA COLONI | -103.2787 | 20.5675
JAL230202226245 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | COLONIA LA LAGUNA, 46474 PLANTA DE AGUAS NEGRAS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CARRETERA ETZATLÁN MAGDALENA Y CAMINO CAMINO A LA PLANTA POTABILIZADORA, CAMINO INGRESO A LA LAGUNA MAGDALENA EL PROYECTO SE UBICA EN MAGDALENA JALISCO EN | -103.9949 | 20.9041
JAL230202228525 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE GRECIA PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE ATENAS A LA VUELTA DE LA CALLE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA 1 | -102.923 | 20.3794
JAL230202235913 | Jalisco | Guachinango | La Tarasca | carretera a Toriles | -104.322 | 20.5319
JAL210201939921 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL210402048910 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE PROLONGACION GUERRERO FRACCIONAMIENTO LA CUCHILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE JOSE GUTIERREZ, SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION GUERRERO EN EL FRACCION | -103.5721 | 20.2351
JAL210402052219 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL220302106983 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE PROLG. JALISCO COLONIA CRUZ ROJA, 49098 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PROLG. JALISCO Y CALLE AND. HENRY DUNANT, CALLE CALLE INTERNACIONAL ESCUELA PRIMARI JESUS REYES HEROLES EN LA COLONIA CURZ ROJA | -103.4661 | 19.6888
JAL220302106997 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | COLONIA , 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE Y , COLONIA LA COLMENA LA CPLMENITA EL OJO DE AGUA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4563 | 19.7298
JAL220302107954 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE SAN ANDRES COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PRINCIPAL HITO DE ESTA VIALIDAD ES EL TEMPLO DE | -103.4771 | 19.8213
JAL220302110265 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | CALLE CEDRO COLONIA EL FRESNO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE ALFREDO CHAVEZ, CALLE NOGAL CALLE CEDRO COLONIA EL FRESNO CP. 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CAL | -103.4848 | 19.7955
JAL220402145499 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | CALLE DEGOLLADO PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LA AVENIDA DEL PARQUE Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN | -104.0985 | 20.0875
JAL220402146543 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. | -102.7106 | 20.2957
JAL220402146598 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA | -102.9521 | 20.3158
JAL220402146691 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE ALDAMA PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AMADO NERVO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTOR | -103.8153 | 19.5497
JAL220402146754 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN | -103.179 | 20.5176
JAL220402146888 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE INSURGENTES PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INSUGENTES ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA | -103.6048 | 20.0106
JAL220402147002 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GARCÍA BARRAGAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CRUZA CON LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE GARCI | -104.5377 | 19.6223
JAL220402147100 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6977 | 19.2209
JAL220402147112 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE C, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR JALI | -103.2119 | 22.3541
JAL220402147248 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA , 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO TÉLLEZ Y LA CALLE SAN MARTIN | -103.2688 | 20.5893
JAL220402148471 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO A BUROCONZA, EN LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A EL TAMBOR CARRETERA AYUTLATENAMAXTLAN | -104.3363 | 20.1271
JAL220402173412 | Jalisco | Magdalena | La Joya | EJE VIAL CAMINO AL POTRERO DE AFUERA RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO AL POTRERO DE AFUERA Y CAMINO LIENZO, CAMINO AL POZO DE AGUA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D E LA JOYA EN EL MU | -103.9824 | 20.8473
JAL220402178399 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE HIDALGO LA CALLE NICOLAS BRAVO ES MAYORMENTE CONOCIDA EN ESA ZONA COMO CALLE DEL PANTEON | -104.3403 | 20.1267
JAL220402178744 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE PINO SUAREZ FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE REAL DE LOS REYES, CALLE ALDAMA EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE ESTA AL NORESTE DE LA POBL | -103.5606 | 20.2356
JAL220402188023 | Jalisco | Ayutla | El Zapote de Chávez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ, 48050 EL ZAPOTE DE CHÁVEZ, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 1 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ A UN COSTADO DE SU PLA | -104.3269 | 20.2201
JAL220402193283 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ROBERTO FIERRO EL PROYECTO S EUBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA NUM 15 EN MAGDALENA JALISCO | -103.9786 | 20.9049
JAL220402197081 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | San José del Carmen | CALLE VIVIANO OCARANZA SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, SE ENCUETRA ENTRE LAS CALLES DE MATAMOROS Y HIDALGO POR ESTA CALLE SE UBICA LA ESCUEL | -103.7666 | 19.4641
JAL220402203828 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | DOMICILIO CONOCIDO | -103.7285 | 22.3881
JAL230102206541 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA INFONAVIT LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE CIRCUITO MALECÓN PONIENTE, A 1 KM DE LA CENTRAL NUEVA DE AUTOBUSES POR LA AVENIDA PATRIA HASTA LA CALLE NIÑOS HÉROES. | -103.2845 | 20.6316
JAL230102207395 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE FRESA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE CIRUELA HOY MAMEY, CALLE RIO SANTIAGO SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO Y AL | -103.0385 | 20.1644
JAL230102207696 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE LÓPEZ COTILLA 72 INTERIOR SN COLONIA PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE LÓPEZ COTILLA NO. 72 A 100 METR | -103.377 | 19.2548
JAL230202214920 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA | -103.2556 | 20.6512
JAL230202215947 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPO | -103.1831 | 20.5131
JAL230202217370 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -102.217 | 20.6123
JAL230202217538 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LUCAS HERNANDEZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE GUADALUPE VICTORIA | -102.5429 | 20.7442
JAL230202218216 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Los Cuartos | CAMINO TRAMO LOS CUARTOS - LABOR DE MONTOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 RANCHERIA LOS CUARTOS, 47117 LA ESPERANZA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS CUARTOS Y PRIVADA GRANJAS DE MARGARITO GALLARDO, C | -102.2513 | 21.3631
JAL230202218989 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ninguno [Granja] | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LA GRANJA, 47548 [GRANJA], OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CONOCIDA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUNTRA EN LA CALLE ALLENDE A 50 METROS DEL GARDIN MUNICIPA | -101.7463 | 21.8908
JAL230202219755 | Jalisco | Degollado | La Peña | RANCHERIA LA PEÑA, 47980 LA PEÑA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA LA PIEDAD - ATOTONILCO EL ALTO Y , EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL LA PIEDAD ATOTONILCO EL ALTO Y EL AR | -102.2376 | 20.474
JAL230202219948 | Jalisco | Degollado | El Castillo | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CASTILLO, 47993 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD CRUZANDO EL ARROYO EL CASCAJO H | -102.2171 | 20.3712
JAL230202219954 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE NADIR COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE CREPÚSCULO, CALLE GENERAL SALAZAR A 450 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA EN EL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN C | -103.2345 | 20.6365
JAL230202219967 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE LIMON Y MENBRILLO COLONIA LA ALCANTARILLA, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LIMOS Y MENBRILLO Y CALLE PROLONGACION LIMON, CALLE CERRADA ESTAS VIALIDADES SE ENCUENTRA A LA DERECHA ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIP | -103.1981 | 20.5086
JAL230202219980 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PLAN DE GUADALUPE LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOME | -103.2906 | 20.5443
JAL230202219987 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE DEGOLLADO SAN ANTONIO PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE ELEAZER AYALA, CALLE SAN JOSE EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA | -102.1332 | 20.4573
JAL230202220085 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE JIMENEZ PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE GALEANA, CALLE CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE LA CALLE COLON Y GA | -102.1395 | 20.4451
JAL230202221346 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Rodeo | BRECHA TRAMO LA YERBABUELA - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 RANCHERIA EL RODEO, 49678 EL RODEO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , POR LA CARRETA DE TAMAZULA AL RODEO EN EL INGRESO A LA RANCHERIA BAJAS P | -103.1828 | 19.5795
JAL230202223007 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE DOMINGUEZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE CUESTA CAPILLA, CALLE NEGRETE SERCA DEL CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL EL OLIVOS | -102.7169 | 20.2933
JAL230202223035 | Jalisco | Jamay | San Miguel de la Paz | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALLO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SERCAS DE LA VIA | -102.6632 | 20.3731
JAL230202223223 | Jalisco | Mezquitic | Jimulco | CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRANAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCILA DE LA LOCALIDAD DE JIMULCO A 1 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC Y A UN COS | -103.7381 | 22.3025
JAL230202224214 | Jalisco | Mezquitic | Hakaretsie (El Carrizal) | CAMINO TRAMO CRUCERO MATAMOROS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 6 RANCHERIA EL CARIZAL, 46070 HAKARETSIE (EL CARRIZAL), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZNA EN EL CAMINO QUE VA DEL | -104.3047 | 22.2136
JAL230202224332 | Jalisco | Mezquitic | Pochotita | CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - POCHOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO | -104.1268 | 22.2803
JAL230202225900 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REORMA, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EN NORTE EN LA GLORIETA DE LAS LETRA | -103.185 | 20.5165
JAL230202226057 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE DEL PARQUE COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MARIA GUADALUPE MARTINEZ ES LA VIALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA | -103.1775 | 20.516
JAL230202235995 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | -102.2386 | 21.5305
JAL230202235995 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | -102.2356 | 21.5303
JAL200301787412 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL200401878664 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO | -103.9147 | 19.6028
JAL210201939926 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO | -103.5357 | 20.1311
JAL220302105459 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE EUTIQUIA MEDINA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA RIBERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMION LARIOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EUTIQUIA MEDINA A UN COSTADO DE | -101.937 | 21.3466
JAL220302105466 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO PEDRO MORENO | -101.9377 | 21.3483
JAL220302105473 | Jalisco | Lagos de Moreno | Betulia | CALLE NIÑO JESUS RANCHERIA BETULIA, 47504 BETULIA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE BETULIA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BETULIA | -102.0164 | 21.7573
JAL220302110517 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | CALLE CEDRO COLONIA FRESNO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE ALFREDO CHAVEZ, CALLE NOGAL CALLE CEDRO COLONIA FRESNO, CP. 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. ENTRE CALLE | -103.4849 | 19.7956
JAL220302115170 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE EL PUESTO COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS SAN JUAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EL PUESTO INGRESANDO POR LA GLORIETA DEL CHARRO A UN | -101.9616 | 21.3339
JAL220302116023 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Isla | COLONIA LA ISLA, 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LA ISLA Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI INGRESO SOBRE LA CALLE LA ISLA A 50 METROS A ESPALDA DEL TEMPLO DE LA COLONIA | -101.9225 | 21.396
JAL220402144061 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE ZACATECAS PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUE | -103.2119 | 22.3541
JAL220402144717 | Jalisco | Cocula | Cocula | PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE J.J. AGUILAR DIAZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN DIEGO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE J.J. AGUILAR DIAZ EN EL MUNICIPIO DE CO | -103.8149 | 20.3559
JAL220402145846 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE ARROYO TECOLOTA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE ARROYO TECOLOTA Y LA CALLE BE | -103.7814 | 21.7796
JAL220402146489 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 | -102.4563 | 21.1699
JAL220402146562 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE ESTANCIA Y LA CALLE MANZANO EN LA CABECER | -102.56 | 20.278
JAL220402146765 | Jalisco | Encarnación de Díaz | El Tecuán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL TECUÁN, 47282 EL TECUÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE | -102.0208 | 21.6822
JAL220402146916 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PATRIA ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MU | -104.0296 | 20.5374
JAL220402147258 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMON CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE RAMÓN CO | -104.0499 | 21.0616
JAL220402154235 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ATENGUILLO - AHUACATEPEC KILÓMETRO 06 + 0 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE REVOLUCION SALES DE LA CABECERA MU | -104.5387 | 20.3396
JAL220402161399 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA CAMINO REAL FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE TIERRA Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, A UNA CUADRA DEL JARDÍN VECINAL SEÑOR MANUEL SÁNCHEZ SERNA | -102.5809 | 21.6864
JAL220402168564 | Jalisco | Lagos de Moreno | Francisco Primo de Verdad (Ciénega de Mata) | CALLE SAN LUIS RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD CIÉNEGA DE MATA, 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE ALVARO OBREGON, CAMINO AL PANTEON LA OBRA SE RE | -101.8247 | 21.7431
JAL220402168628 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE 29 DE AGOSTO COLONIA PUEBLO DE MOYA, 47430 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE 20 DE ENERO LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EN LAS CALLES 6 DE AGOSTO 17 DE ENERO 6 DE J | -101.9189 | 21.3653
JAL220402178598 | Jalisco | Ayutla | Santo Domingo | CALLE CORREGIDORA CUARTEL SANTO DOMINGO, 48050 SANTO DOMINGO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EN LA ZONA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO SE ENCUENTRA LA UBICACION | -104.2145 | 20.1411
JAL220402179980 | Jalisco | Sayula | Usmajac | CALLE JORGE MATUTE REMUS EJIDO USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A HACIENDA SAN NICOLAS Y CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA ESTA SITUADA AL NORTE DEL EJIDO DE USMAJAC | -103.5483 | 19.8804
JAL220402204835 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | DOMICILIO CONOCIDO | -101.9936 | 20.9931
JAL220402204962 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO | -102.5922 | 20.8269
JAL230102207349 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE SOCIEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LEGALIDAD ENTRE DE LAS ROSAS Y UNI | -103.3652 | 20.6066
JAL230202215121 | Jalisco | Tonalá | Colonia Bosques del Sol | CALLE CAMINO A LA PRESA EL OCOTILLO COLONIA EL OCOTILLO, 45428 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO NUEVO ORIENTE Y CERRADA PRESA OCOTILLO, ANDADOR BUGAMBILIAS ENTRADA A LA COLONIA BOSQUES DEL SOL A LA ALTUR | -103.2159 | 20.6057
JAL230202215620 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ANGEL MARTINEZ, CALLE CORONA ARAIZA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN CONSTITUCIÓN A | -104.3688 | 19.7695
JAL230202215961 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPO | -103.1831 | 20.5131
JAL230202217286 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL ZALATITÁN POR LA CALLE JUAREZ | -103.2627 | 20.6584
JAL230202217334 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -102.217 | 20.6123
JAL230202217345 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | PRIVADA PRIVADA SERVICIOS COLONIA CLUB DE LEONES, 47089 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SERVICIOS Y PRIVADA JAVIER MINA, BOULEVARD LIC. RAMON MARTÍN HUERTA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE LA CIUDAD TE | -102.3312 | 21.2418
JAL230202217385 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -102.217 | 20.6123
JAL230202217395 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -102.217 | 20.6123
JAL230202217398 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Paso Hondo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 307 TRAMO EL HUMEDO - PASO HONDO KILÓMETRO 6 + 1 RANCHERIA PASO HONDO, 47109 PASO HONDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE BRECHA A GRANJA DE LOS ROMO Y BRECHA CAMINO A MATAGORDA, CARRETERA PASO HOND | -102.2354 | 21.2219
JAL230202217484 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARROYO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA SERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO16 | -102.7043 | 20.2897
JAL230202220267 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LOS CABEZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LOS CABEZOS Y CAMINO CASABLAN | -104.3608 | 19.4517
JAL230202220657 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE JAVIER MINA INTERIOR 0 PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL SE UBICA EN LA COLONIA CENTR | -103.9809 | 20.9086
JAL230202220824 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE SAN RAFAEL LA OBRA SE UBICA EN C. GENERAL BRAVO CUERPO NORTE DE NIC | -103.3362 | 20.5717
JAL230202221853 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cañada de Caballos | CAMINO TRAMO CAMINO A SANTA ROSA - CAMINO A CAÑADA DE CABALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA CAÑADA DE CABALLOS, 47105 CAÑADA DE CABALLOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ROSA Y CAMINO CA | -102.2204 | 21.1409
JAL230202222686 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE SANTA MARTHA COLONIA DEL CARMEN, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE REZOLANA, CALLE LA PAZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA DE IBM ENTRANDO POR UN COSTADP DE LA GASOLINERIA | -103.3021 | 20.5633
JAL230202223603 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Papas de Enmedio | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PAPAS DE ENMEDIO, 47566 PAPAS DE ENMEDIO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D | -101.6507 | 21.7289
JAL230202225081 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Llanitos (Tepejilote) | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - EL TEPEJILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 870 RANCHO EL TEPEJILOTE, 48950 LOS LLANITOS (TEPEJILOTE), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO EL VELADERO A EL CAMPANILLO Y CAMINO EL CAMPA | -104.2767 | 19.4194
JAL230202225938 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE HIDALGO PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE GARCIA BARRAGAN LA LOCALIZACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA | -104.3582 | 19.4522
JAL230202225947 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE SANTA MARTHA COLONIA DEL CARMEN, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE REZOLANA, CALLE LA PAZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA DE IBM SOBRE LA CARRETERA A EL VERDE A 500 METROS | -103.3021 | 20.5633
JAL230202225968 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE RAFAEL GOMEZ PARRA, AVENIDA DEL PARQUE ESTA VIALIDAD ES ENDONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECER | -103.1773 | 20.5169
JAL230202225984 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE CONSTITUCION ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DE LAS LETRAS A LA ENTRADA DE LA CA | -103.185 | 20.5164
JAL230202228392 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA LAZARO CARDENAS POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOS MATERIALES PARA COSNTRUCCION LOS CEPILLOS | -102.9325 | 20.3815
JAL230202228548 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE GRECIA PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE ATENAS SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1 | -102.9231 | 20.3785
JAL230202235991 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | -102.2356 | 21.5303
JAL230202235991 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | -102.2386 | 21.5305
JAL200101700583 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO | -103.4787 | 19.7954
JAL200401850470 | Jalisco | Bolaños | Huilacatitlán (Huila) | CALLE GALEANA RANCHO HUILACATITLÁN (HUILA), 46140 HUILACATITLÁN (HUILA), BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE HUILACATITLAN. POR LA CALLE MORELOS LA CUAL | -103.7725 | 21.866
JAL210302001491 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | 5 DE FEBRERO # 36,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9351 | 20.6557
JAL210402047911 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | El Carmen (El Capulín) | CALLEJON COLONIA EL FIOSER EXHACIENDA EL CARMEN (EL CAPULÍN), 46750 EL CARMEN (EL CAPULÍN), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CARRETERA EL CARMEN A SAN IGNACIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL F | -103.9139 | 20.651
JAL220102064930 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4726 | 20.7016
JAL220202072948 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE SAN ANDRES COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON, CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON CALLE SAN ANDRES ENTRE PROLONGACIO OBR | -103.4772 | 19.8213
JAL220302110195 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁ | -103.4716 | 19.7927
JAL220402146432 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE PEDRO ESQUEDA PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 19 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE LA CALLE 28 DE JULIO Y LA CALLE 19 | -102.4563 | 21.1699
JAL220402146573 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE ESTANCIA Y LA CALLE MANZANO EN LA CABECER | -102.56 | 20.278
JAL220402146608 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RAMON CORONA CRUCES CON LA CALLE FRANCISCO Y MA | -102.9521 | 20.3158
JAL220402146695 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE ALDAMA PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AM, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA C | -103.815 | 19.5498
JAL220402147261 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE TEPEYAC COLONIA JAMAY CENTRO, 47909 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON, CALLE PIPILA CALLE TEPEYAC INTERIOR COLONIA JAMAY CENTRO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON CALLE PIPILA CALLE TEPEYAC INTERIOR CO | -102.7106 | 20.2957
JAL220402154272 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | COLONIA CALLE PEDRO IBARRA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL LIMON Y CALLE OLIVO, CALLE ENCINO EL PROYECTPO SE UBICA EN LA CALLE PEDRO IBARRA EN LA COLONIA LOS FRESNOS EN EL MUNCIIPIO DE MAGDALENA JALISCO | -103.9646 | 20.9175
JAL220402165378 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Puesto | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y EMILIANO ZAPATA A DOS | -101.9644 | 21.6267
JAL220402182328 | Jalisco | Ayutla | Los Sauces | CALLE MEXICO EJIDO LOS SAUCES, 48050 LOS SAUCES, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MEXICO LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO POR LA CARRETERA AL ZAPOTILLO | -104.4085 | 19.9837
JAL230102207586 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE PETROLEROS PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REFINERIA Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE RIO LERMA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO ATRAS DE LA UNIDAD DEPO | -103.0493 | 20.1664
JAL230102211798 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL230102212937 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL | -103.7283 | 20.8339
JAL230102212937 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL | -103.7282 | 20.8337
JAL230102212937 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL | -103.7285 | 20.834
JAL230202215585 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA | -103.1831 | 20.5131
JAL230202217236 | Jalisco | Tonalá | Colonia Guadalupana | CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y PRIVADA CERRITO, CALLE ROSAS POR LA CALLE 12 DE DICIEMBRE A 400 METROS DE PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO A LA ALTURA DEL | -103.2184 | 20.566
JAL230202217244 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE MELQUIADES PRECIADO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CALLE JUAREZ, A 900 METROS DE LA AVENIDA ARROYO DE EN MEDIO POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO | -103.2308 | 20.5981
JAL230202217266 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE RETORNO LOMA ARANDAS SUR COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ARANDAS SUR Y AVENIDA LOMA AUTLÁN, A 500 METROS DEL PALNTEL CETI TONALÁ POR LA CALLE LOMA ARANZAS SUR Y CIRCUITO LOMA DEL NORTE | -103.2542 | 20.63
JAL230202217324 | Jalisco | Villa Corona | Juan Gil Preciado (La Loma) | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN JUAN GIL PRECIADO LA LOMA, 45740 JUAN GIL PRECIADO (LA LOMA), VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ALLENDE Y PARCELA EN LA LOCALIDAD D | -103.7283 | 20.3748
JAL230202218560 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EL PUENTE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A 50 METROS DEL PUENTE QUE COMUNICA EL ACCESO BRECHA DE LA COMUN | -101.7406 | 21.9755
JAL230202219896 | Jalisco | Zapotlanejo | Colonia la Cruz (Ciudad Perdida Loma de la Cruz) | CALLE PUERTO ALVARADO COLONIA LA CRUZ CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ, 45430 COLONIA LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PUERTO ALVARADO Y CALLE PUERTO MANZANILLO, CALLE PUERTO ACAPULCO LA O | -103.0758 | 20.6019
JAL230202219950 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE LAS CONCHAS LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMET | -103.2908 | 20.5436
JAL230202220003 | Jalisco | Tapalpa | La Lagunilla | CALLE CAMINO AL PANTEON INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNILLA, 49350 LA LAGUNILLA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CAMINO CONOCIDO COMO CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA | -103.7193 | 19.8503
JAL230202220327 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CREPÚSCULO Y , A 850 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA EN EL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN CORONA Y MARIANO JIMENEZ. | -103.2318 | 20.6377
JAL230202221035 | Jalisco | Zapotlanejo | Saucillo de Maldonado (El Saucillo) | CALLE 2DA. ETAPA HERMANOS NUÑO Y NIÑOS HEROES RANCHERIA EL SAUCILLO DE MALDONADO, 45440 SAUCILLO DE MALDONADO (EL SAUCILLO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE 2DA. ETAPA HERMANOS NUÑO Y NIÑOS HEROES Y CALLE CALZADA INDEPENDENCIA, | -102.9246 | 20.554
JAL230202222370 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE COLOSIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO DE CHAPALA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE T | -103.0426 | 20.1659
JAL230202223224 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE REFUGIO ESTRADA Y CALLE REVOLUCION, CALLE DR. MANUEL HERNANDEZ DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS DOS CUADRAS AL ORIENTE Y CINCO AL NORTE | -102.1778 | 21.016
JAL230202224590 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL | -102.5517 | 20.2834
JAL230202225925 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE LLEGANDO A LA GLORIETA DE I | -103.1846 | 20.5154
JAL230202234616 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO Y EMILIANO CARRANZA | -103.7289 | 20.8326
JAL230202234616 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO Y EMILIANO CARRANZA | -103.7287 | 20.833
JAL230202235530 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Guadalupe 6899, colonia Guadalupe Inn, C.P. 45037 | -103.4466 | 20.6588
JAL230202235578 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Avenida Guadalupe 6899, colonia Guadalupe Inn, C.P. 45037 | -103.4466 | 20.6588
JAL200401850075 | Jalisco | Bolaños | El Jazmín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL JAZMÍN, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINEZ | -104.0277 | 21.919
JAL200401878662 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0691 | 20.6159
JAL220202072127 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RAMON CORONA CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4781 | 19.7937
JAL220202088872 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría, C.M. | -101.9936 | 20.9931
JAL220302105439 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE EUTIQUIA MEDINA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA RIBERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMION LARIOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EUTIQUIA MEDINA A UN COSTADO D | -101.9369 | 21.3464
JAL220302106978 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE CAMICHINES COLONIA ARBOLEDAS, 49099 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE ALAMILLOS, CALLE GRAVILIAS ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4589 | 19.6902
JAL220302107003 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN, 49020 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE IIGNACIO MARISCAL COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN AL NOR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4562 | 19.7182
JAL220302107253 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE FERNANDO CALDERON BELTRAN COLONIA ESQUIPULAS, 49011 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO CALDERON BELTRAN Y CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ, CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON ESCUELA PRIMARIA FEDERICO | -103.4676 | 19.7155
JAL220302108897 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA , 49020 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE Y , ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR UBICADA EN EL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | -103.4564 | 19.7214
JAL220302109880 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ ENTRE CALLE VICENTE | -103.4716 | 19.7927
JAL220302123283 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Las Moras (Las Mesas) | TERRACERÍA TRAMO ZACOALCO - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 390 BARRIO LAS MORAS, 45786 LAS MORAS (LAS MESAS), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARAN AL OESTE DELA LOCALIDAD DE LAS MORAS 140 | -103.5868 | 20.1581
JAL220402142289 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE RAMON CORONA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CORONA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE JAVIER | -104.049 | 21.062
JAL220402146755 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA CALLE GERTUDRIS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE IN | -103.179 | 20.5175
JAL220402146760 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE ANTIGUA CARRETA A CHAPALA Y | -103.3286 | 20.5677
JAL220402146771 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO BELLAVISTA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y LA CALLE | -103.6376 | 20.4339
JAL220402146909 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PATRIA ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PATRIA ORIENTE EN LA CABECERA MU | -104.0298 | 20.5375
JAL220402147000 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD | -103.9531 | 20.5657
JAL220402147022 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE LOMA DORADA PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y , CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LOMA DORADA CRUZA CON LA CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNICIPI | -102.3805 | 20.5779
JAL220402147109 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6977 | 19.2209
JAL220402147166 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD , 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO TÉLLEZ Y LA CALLE | -103.2688 | 20.5893
JAL220402165226 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | COLONIA DE LA LUZ, 47425 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE CAMINO BLANCO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL LECHO DEL RIO A ESPALDAS DE LA CALLE CAMINO BLANCO Y BODEGA AURRERA PO | -101.925 | 21.36
JAL220402178539 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE AVENIDA DEL ESTUDIANTE CALLE LOCALIZADA EN LA COLONIA EL BARRO DE LA GLORIETA AYUTLA HACIA EL CERRO DE LA TORTUGA | -104.3416 | 20.1223
JAL220402182724 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE 1 DE MAYO FRACCIONAMIENTO DORADOS DE VILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CANTERA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LAPOBLACION PROXIMA A | -103.57 | 20.2137
JAL230102206418 | Jalisco | Tonalá | Colonia Bosques del Sol | CALLE CAMINO A LA PRESA EL OCOTILLO COLONIA BOSQUES DEL SOL, 45422 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO NUEVO ORIENTE Y CERRADA EL OCOTILLO, ANDADOR BUGAMBILIAS ENTRADA A LA COLONIA EL OCOTILLO POR PERIFÉRIC | -103.2159 | 20.6057
JAL230102207393 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE SOCIEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LEGALIDAD ENTRE DE LAS ROSAS Y UNI | -103.3652 | 20.6067
JAL230102209574 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Calle Maria del Refugio Mercado Diaz | -103.0293 | 20.9299
JAL230202214921 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA | -103.2556 | 20.6511
JAL230202214992 | Jalisco | Tototlán | Casa Blanca | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 90 - COINA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA COINA GRANDE, 47748 CASA BLANCA, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 90 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCA | -102.7586 | 20.5395
JAL230202215235 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DEMOCRACIA Y PRIVADA HERNANDO DE MARTELL, LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL LECHO DEL RIO LAGOS LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE LAS INSTALAC | -101.9262 | 21.3592
JAL230202216140 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CUITZEO LA ESTANCIA, 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE E NCUENTRA A UNA CUADRA DEL | -102.7847 | 20.3389
JAL230202218240 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE ARROYO BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA ARROYO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL ARROYO | -102.7088 | 20.2987
JAL230202218677 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LAURO AVILA, CALLE LOMA DORADA L PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA EL CERRITO EN MAGDALENA J | -103.9821 | 20.9116
JAL230202218996 | Jalisco | Ayotlán | San Jerónimo | CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA | -102.3398 | 20.3967
JAL230202219468 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Canoitas | CAMINO TRAMO EL VIGIA - LAS CANOITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 005 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 LAS CANOITAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO EL VIGIA Y CAMINO LAS CANOITAS, CAMINO LAS CANOITAS SALES DE CA | -104.2841 | 19.4926
JAL230202219934 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE LAS CONCHAS ESTA CALLE ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA D | -103.2908 | 20.5436
JAL230202220365 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE CALLE JESUS CARRANZA 259 259 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNAS, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA BERTHA, SE ENCUENTRA BIEN UBICADO EN LA CALLE Jesús CARRANZA 259 FRENTE A LA | -102.3506 | 20.6998
JAL230202221041 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN DIRECCI | -103.2608 | 22.1177
JAL230202221295 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | CALLE JAVIER MINA CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y BRECHA AL RIO, POR LA CALLE JAVIER MINA A DOS CUADRAS DEL CENTRO EN SENTIDO AL RIO INIC | -103.2519 | 19.6739
JAL230202223780 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLEJON 13 DE SEPTIEMBRE HASTA EL ARROYO SECO PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 COLONIA LOMA ALTA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE VEREDA ARROYO SECO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL | -104.367 | 19.4495
JAL230202224684 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL | -102.5516 | 20.2834
JAL230202225006 | Jalisco | La Barca | La Barca | PRIVADA JORGE VERAPAZ COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASOLO PRIVADA JORGE VERAPAZ ENTRE LAS CALLES JORGE VERAPAZ Y CERRADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA | -102.5498 | 20.2845
JAL230202226013 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN DONDE SE UBICA LA GLORIETA DE LAS LETRAS ENTRANDO A | -103.1855 | 20.5177
JAL230202228427 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOS MATERIALES LOS CEPILLOS | -102.9325 | 20.3816
JAL230202228722 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE ATENAS PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE ESPARTA, CALLE TROYA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL | -102.9224 | 20.38
JAL16170200889766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL220202086395 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | Ayutla, Cabecera Municipal | -104.3478 | 20.1292
JAL220202088881 | Jalisco | San Julián | San Julián | San Julián, C.M. | -102.1808 | 21.0097
JAL220302105409 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE COLONIA EL TEPEYAC, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA AL PUESTO Y AVENIDA JUAN DIEGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE INGRESANDO POR U | -101.921 | 21.3772
JAL220302105452 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE EUTIQUIA MEDINA PARAJE EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA RIBERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMION LARIOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EUTIQUIA MEDINA A UN COSTADO DEL | -101.9369 | 21.3465
JAL220302115667 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE TESTERAZO COLONIA SANTA ELENA, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BALUARTE, LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA BALUARTE A UN COSTADO DEL JARDIN D | -101.9297 | 21.3509
JAL220302123458 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Las Minitas | CALLE FRANCISCO VILLA FRACCIONAMIENTO LAS MINITAS, 45750 LAS MINITAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA-MANZANILLO Y CALLE COBRE, SE ENCUENTRA SUROESTE DE LAPOBLACION A UNOS 700 METROSCRUZANDO LA CARRETER | -103.5823 | 20.2212
JAL220402146548 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE MORELOS EN LA | -102.5506 | 20.2748
JAL220402146556 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE MANZANO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE ESTANCIA Y LA CALLE MANZANO EN LA CABECER | -102.56 | 20.278
JAL220402146877 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE HIGUERA Y | -103.593 | 20.4194
JAL220402146998 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | BOULEVARD EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALI | -103.9531 | 20.5656
JAL220402147001 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE EDUCACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD | -103.9531 | 20.5656
JAL220402164731 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LOS CHIRLITOS, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y BOULEVARD OROZCO Y JIMENES, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LOS CHIRLITOS CALLE A ESPALDAS DE | -101.9421 | 21.3461
JAL220402166296 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho de Marzo | PRIVADA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 47510 DIECIOCHO DE MARZO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE C.S, LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIV EMILIANO ZAPATA UNA CUADRA ABAJO DEL TEMPLO DE LA | -101.7971 | 21.4821
JAL220402168731 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE SALVADOR AZUELA RIVERA COLONIA LAS PALMAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE SALVADOR DE ALBA, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS EN LA CALLE | -101.9161 | 21.3646
JAL220402175554 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE PINO SUAREZ BARRIO LAS CEBOLLAS, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE REAL DE LOS REYES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PINO SUAREZ AL NORTE DE LA MANCHA URBA | -103.5621 | 20.2341
JAL220402177939 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE HIDALGO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, CALLE RAMON CORONA LOS MATERIALES SE COLOCARON EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3456 | 20.13
JAL220402178562 | Jalisco | Ayutla | San Miguel de la Sierra | CALLE JUSTO SIERRA EJIDO SAN MIGUEL DE LA SIERRA, 48050 SAN MIGUEL DE LA SIERRA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ESCUELA UBICADA EN LA SIERRA EN LA SALIDA HACIA LA CAÑADA | -104.602 | 20.0978
JAL220402182904 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ANTONIO BRAVO ESTA EN EL CENTRO DEPORTIVO ZACOALCO TAMBIEN CONOCIDO COMO CANCHA URIBE VALENCIA AL CE | -103.5668 | 20.2309
JAL220402188059 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE REFORMA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA, PRIVADA PRIVADA COLIMA EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AZTECA | -104.3531 | 20.1275
JAL220402203796 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | DOMICILIO CONOCIDO | -104.3353 | 19.8215
JAL230102206935 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE DRACO COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LIBRA Y CALLE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA, CALLE AV DE LOS MAESTROS ENTRAR POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR COSTADO DE LAS VIAS DEL | -102.7613 | 20.3522
JAL230102207748 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURORIENTE DE LA | -102.996 | 20.1635
JAL230102209569 | Jalisco | Acatic | Acatic | Juarez 101, Centro, 45470, Acatic, Jalisco | -102.9094 | 20.7786
JAL230102209570 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle Clavel entre Calle Flavio Ramírez y Jesús Reyes Heróles | -102.3531 | 20.6947
JAL230102209588 | Jalisco | San Miguel el Alto | Ninguno [Crucero San Miguel-San Julián Kilómetro Siete] | CALLE EXIQUIO CAMPOS Y LIBRAMIENTO CARRETERO | -102.3991 | 21.0382
JAL230102211799 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CONOCIDO LOS BELENES PREPARATORIA POLITECNICA BELENES,ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3802 | 20.7461
JAL230202215584 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE ONOFRE GARCIA CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE REFUGIO ESTRADA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LA PAZ DE LA PLAZA PRINCIPAL CAMINAS UNA CUADRA AL PONIENTE Y CINCO AL NORTE | -102.1802 | 21.0166
JAL230202218582 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Morenitos | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MORENITOS, 47545 MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA ALA COMUNIDAD DE MORENITOS A 50 METROS LINEALES DE A ESCUE | -101.7527 | 21.9504
JAL230202219019 | Jalisco | Ayotlán | San Jerónimo | CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA | -102.3399 | 20.3967
JAL230202219876 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA SAN AGUSTIN, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO LOS RANCHITOS EN DEGOLLADO JALISCO SOBRE LA CALLE JUANA DE ASBAJE Y CAMINO A LOS RANCHITOS EN LA COLONIA CONOCI | -102.1473 | 20.4366
JAL230202219957 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE LAS CONCHAS LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMETR | -103.2911 | 20.5424
JAL230202222452 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHO SOYATLAN DE AFUERA, 49655 SOYATLÁN DE AFUERA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ARROZAL Y , ES CALLE PARALELA A LA CARRETERA POR LA PARTE DE ABAJO INICIA CON EL CRUCE DE LA CARRE ARROZ | -103.2878 | 19.6877
JAL230202223611 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Las Amarillas | CALLE HACIENDA DE LA DAGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS AMARILLAS, 47565 LAS AMARILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS LINEALES DE LAS INSTALACIONES DEL J | -101.6563 | 21.5879
JAL230202224455 | Jalisco | Sayula | Tamaliagua | CALLE REVOLUCION COLONIA TAMALIAGUA, 49339 TAMALIAGUA, SAYULA JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA SITUADA EN LA DELEGACION DE TAMALIAGUA A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA DE GUADALAJARACOLIMA ASI MISMO A UN COSTADO DE LA DELEGACION D | -103.5281 | 19.9004
JAL230202224472 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL | -102.5516 | 20.2834
JAL230202224977 | Jalisco | La Barca | La Barca | PRIVADA JORGE VERAPAZ COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASOLO PRIVADA JORGE VERAPAZ ENTRE LAS CALLES JORGE VERAPAZ Y CERRADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA | -102.5497 | 20.2845
JAL230202228447 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE HIDALGO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACION ROSAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA DETRAS DE EL MALECON | -103.0186 | 20.3352
JAL230202235025 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4136 | 20.4646
JAL230202235641 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | -102.2275 | 21.5163
JAL230202235641 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | -102.2272 | 21.517
JAL230202235917 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | -102.2442 | 21.5285
JAL230202235917 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | -102.2456 | 21.5285
JAL200401878727 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.1443 | 20.8162
JAL210201939924 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO | -102.9273 | 20.3846
JAL210402051395 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRACCIONAMIENTO DORADOS DE VILLA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CANTERA Y FRANCISCO VILLA EN EL FRACCIONA | -103.5704 | 20.2134
JAL220202082597 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE SAN ANDRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA EN ESTA CALLE SE LOCALI | -103.4771 | 19.8213
JAL220302110144 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE JAVIER MINA CALLE LIDIA JIMENEZ SANCHEZ COLONIA CENTRO, | -103.4716 | 19.7927
JAL220302123465 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Barranca de Otates (Barranca de Otatán) | CALLE CALLE REFORMA BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS, 45750 BARRANCA DE OTATES (BARRANCA DE OTATÁN), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL RIO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE 1300 METROS AGUA | -103.6781 | 20.2608
JAL220402146544 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE TEPEYAC PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE LA CALLE RAYÓN Y LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. CP. | -102.7106 | 20.2957
JAL220402146640 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | CALLE DEL ARROYO PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA C | -102.0075 | 21.1298
JAL220402146655 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | CALLE DEL ARROYO PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA C | -102.0073 | 21.1303
JAL220402146773 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE AGUSTÍN MELGAR PUEBLO BELLAVISTA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE LEOVIGILDO MURILLO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE LA CALLE MONTES DE OCA Y LA CALLE | -103.6376 | 20.4339
JAL220402147101 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | CALLE ABEL SALGADO PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ESMERALDA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ABEL SALGADO ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE ESMERALD | -104.6977 | 19.2208
JAL220402147247 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA , 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INGANCIO TÉLLEZ Y CALLE SAN MARTÍN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO TÉLLEZ Y LA CALLE SAN MARTIN | -103.2687 | 20.589
JAL220402164936 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE QUINTANA ROO COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE QUINTANA ROO EN LA CALLE DE ATRAS DE LA PRIMARIA AGUSTIN RIVERA Y DO | -101.9289 | 21.3751
JAL220402165294 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | COLONIA PUEBLO DE MOYA, 47430 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SEIS DE JULIO Y CALLE 24 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PUEBLO DE MOYA A ESPALDAS DE LA FABRICA DE HELADOS HERDEZ | -101.9214 | 21.363
JAL220402169449 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Merced (La Chona) | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA LA MERCED LA CHONA, 47515 LA MERCED (LA CHONA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO LA CUAL SE ENCUENT | -101.8674 | 21.4825
JAL220402175534 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE DEGOLLADO BARRIO ALTO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE MARIA GAMA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA MANCHA URBANA SE USA COMO CALLE ALTERNA PARA LLEGAR | -103.5698 | 20.2189
JAL220402180045 | Jalisco | Lagos de Moreno | Loma de Prados | CALLE CAMINO BLANCO EJIDO LOMA DE PRADOS, 47532 LOMA DE PRADOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL GOMEZ LOZA Y CAMINO CAMINO BLANCO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN EL EJIDO LOMA DE PRADOS | -101.9626 | 21.313
JAL220402182880 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE ALLENDE BARRIO ALTO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE DEGOLLADO SE ESCUENTRA AL SUR DE LA POBLACION DENTRO DE LA MANCHA URBANA APROXIMADAMENTE A 200 AL NORT | -103.5691 | 20.2182
JAL220402185428 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE QUINTANA ROO COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE SALTILLO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL ISSSTE Y DOS CALL | -101.9289 | 21.3749
JAL220402192790 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE HERNAN CORTEZ 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE JAVIER MINA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HERNAN CORTEZ 4A EN MAGDALENA JALISCO | -103.973 | 20.9062
JAL230202216988 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CALLE RAMON CORONA COLONIA TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA CARRETERA TOTOTLAN, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MATAMOROS Y CARRETERA TOT | -102.7909 | 20.5441
JAL230202217330 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ING. PEDRO OROZCO, CALLE GARCIA LOPEZ CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES PIPILA E ING. PEDRO OROZ | -102.5355 | 20.7478
JAL230202217405 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARROYO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO16 | -102.7043 | 20.2898
JAL230202219841 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María de los Ángeles | CALLE CLAVEL COLONIA LINDA VISTA, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE AVENIDA DE LAS FLORES SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LINDA VISTA EN LA CALLE CLAVEL | -103.2208 | 22.1808
JAL230202220183 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LA HACIENDA COLONIA ARROYO DE ENMEDIO, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HACIENDA DEL MEZCAL A 200 METROS DEL CASCO DE LA HACIENDA DE ARROYO DE EN MEDIO POR LA CALLE HACIENDA. | -103.2356 | 20.5896
JAL230202220323 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CORREGIDORA COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOMA DE OCCIDENTE, CALLE LOMA PERDIDA A 600 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE ZALATITÁN POR LA CALLE JUAREZ Y POR LA CAL | -103.2579 | 20.6561
JAL230202220720 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA LADERA CHICA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO. COMO REFEREN | -102.3438 | 20.5275
JAL230202222339 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Nance | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LA NANCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO LA NANCE, 48959 EL REPRESO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN LA NANCE Y CAMINO CUAUTITLAN CRUCERO CASA BLANCA, CAMINO CUAU | -104.431 | 19.4482
JAL230202222609 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Yerbabuena | CALLEJON RIVERA INTERIOR 0 BARRIO LA YERBABUENA, 49675 LA YERBABUENA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD Y , INGRESAS POR LA CALLE JUAREZ Y DOS CUADRAS HACIA EL RIO POR LA CALLE RIVERA | -103.2288 | 19.6096
JAL230202223629 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Guadalupe Victoria | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 47560 GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PUENTE, SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON EL PUNTE DE ACCESO ALA COM | -101.6164 | 21.6995
JAL230202224202 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN SEBASTIAN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE ALFONSO CEBALLOS, CALLE MARIA LARIOS FALCON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN EN LA BASE DE PROTECCIO | -103.5927 | 19.883
JAL230202224540 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL | -102.5517 | 20.2834
JAL230202224568 | Jalisco | Sayula | Usmajac | CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAMON CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE USMAJAC | -103.5395 | 19.8759
JAL230202226031 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE LA CUESTA COLONIA LOMAS DEL SALTO, 45687 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE CERRO DE LA REINA ESTA VIALIDAD ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN L | -103.2801 | 20.5678
JAL230202227050 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE 18 DE MARZO FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 47913 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 1 PRIMERO DE JUNIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 25 DE ABRIL CALLE 18 DE MARZO ENTRE LA CALLE 1RO DE JUNIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E | -102.5481 | 20.2953
JAL230202232303 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Calle Pino | -102.8811 | 21.1836

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL220302137298 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-315-2022 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 16363682.29 | 1.636368229E7
JAL230202220638 | Obra | FAISMUN 10/2023 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1799872.38 | 1259910.67
JAL230202220830 | Obra | FAISMUN 20/2023 | ASFALTOS SAN SEBSTIÁN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 451482.64 | 287099.09
JAL230202222957 | Administración directa | 130792 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 200252.81 | 200252.81
JAL230202225352 | Obra | OP-12/2023 | SALVADOR NAVARRO MACIAS | MUNICIPIO DE ARANDAS | 849595.11 | 849595.11
JAL230202225387 | Administración directa | 130908 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 763778 | 763778.0
JAL230202227957 | Administración directa | 132526 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 262613.56 | 262613.56
JAL230202223191 | Obra | DOP/R33/LP/001/2023 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 15394560.85 | 1.539456085E7
JAL230202223192 | Obra | FAISMUN 13/2023 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 9589058.03 | 6712340.62
JAL230202225403 | Obra | OP-15/2023 | RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1467867.07 | 1467867.07
JAL230202228120 | Obra | DGOPT-R33-031-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1748569.14 | 1748569.14
JAL230202228249 | Obra | DGOPT-R33-033-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1742643.72 | 1742643.72
JAL230202223304 | Obra | DOP/R33/ADJ/005/2023 | ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 882054.06 | 882054.06
JAL230202223396 | Obra | DGOPT-R33-027-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 484100.68 | 484100.68
JAL230202223418 | Obra | FAISMUN 14/2023 | MULTI OBRAS DS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3946271.63 | 2762390.14
JAL230202221809 | Obra | DGOPT-R33-024-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1165220 | 1165220.0
JAL230202221885 | Obra | OP-OCO/FAISMUN/003-2023 | CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 541220 | 541220.0
JAL230202221909 | Obra | DGOPT-R33-025-2023 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1714828 | 1714828.0
JAL230202221915 | Obra | DGOPT-R33-026-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2143042 | 2143042.0
JAL230202223475 | Obra | DOP/R33/ADJ/008/2023 | ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1522895.51 | 1522895.51
JAL230202223486 | Obra | DGOPT-R33-028-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 581762.52 | 581762.52
JAL230202223515 | Obra | DGOPT-R33-029-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 545327.96 | 545327.96
JAL230202228237 | Obra | DGOPT-R33-032-2023 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2032141.72 | 2032141.72
JAL230202228557 | Obra | DGOPT-R33-036-2026 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1667192.36 | 1667192.36
JAL230202222110 | Servicios | R33 SERVICIOS PRO 2023 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 3042000 | 3042000.0
JAL230202223696 | Administración directa | 130541 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 962582.08 | 962582.08
JAL230202223754 | Administración directa | 132551 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 804554.54 | 804554.54
JAL230202228109 | Obra | DGOPT-R33-030-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 687294.06 | 687294.06
JAL230202228285 | Administración directa | 132527 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 38145.44 | 38145.44
JAL230202222359 | Administración directa | 130889 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 246475 | 246475.0
JAL230202222425 | Administración directa | 130790 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 929919.77 | 929919.77
JAL230202222515 | Administración directa | 130893 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1233907 | 1233907.0
JAL230202228448 | Obra | DGOPT-R33-034-2024 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1355269.78 | 1355269.78
JAL230202228515 | Obra | DGOPT-R33-035-2025 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1480784.54 | 1480784.54
JAL230202224520 | Administración directa | 130898 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 495620 | 495620.0
JAL230202224680 | Administración directa | 130850 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 3161664.29 | 3161664.29
JAL220202088377 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-204-2022 | VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3054580.22 | 3054580.22
JAL220402198997 | Obra | SIOP-E-TURFDR-OB-CSS-845-2022 | SERGIO ENRIQUE CHÁVEZ CUEVAS | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11015463.67 | 1.5E7
JAL230202226064 | Administración directa | 132532 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 512058.8 | 512058.8
JAL230202225110 | Administración directa | 132762 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1596856 | 1596856.0
JAL230202225119 | Administración directa | 130906 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 307584 | 307584.0
JAL230202226390 | Administración directa | 132427 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 93440.32 | 93440.32
JAL230202227733 | Administración directa | 132529 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 76627.74 | 76627.74
JAL230202219848 | Obra | DGOPT-R33-016-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2403245.44 | 2403245.44
JAL230202219851 | Obra | DGOPT-R33-017-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1863194.38 | 1863194.38
JAL230202226464 | Administración directa | 129445 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 3502945.03 | 3502945.03
JAL230202226500 | Administración directa | 132530 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 256240.01 | 256240.01
JAL230202221130 | Administración directa | 132875 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 293786.5 | 293786.5
JAL230202221443 | Administración directa | 131357 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 2149257.35 | 2149257.35
JAL230202215006 | Administración directa | 129247 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 936341.22 | 936341.22
JAL230202218264 | Administración directa | 132849 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 550493.85 | 550493.85
JAL230202215247 | Obra | DOP/R33/ADJ/002/2023 | ARQUITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 866668.2 | 866668.2
JAL230202215255 | Obra | DOP/R33/ADJ/003/2023 | RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2057176.31 | 2057176.31
JAL230202218424 | Administración directa | 132858 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 1110124.68 | 1110124.68
JAL230202215394 | Obra | FAISMUN/01/2023 | ING. ARQ. FRANCISCO VAZQUEZ CORTES | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 800000 | 800000.0
JAL230202215399 | Obra | FAISMUN/02/2023 | GIYC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 1100000 | 1100000.0
JAL230202215641 | Administración directa | 131348 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 520986.81 | 520986.81
JAL220202088536 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-205-2022 | JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3313260.23 | 3313260.23
JAL220302139299 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-206-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10321462.11 | 1.032146211E7
JAL220402198970 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-340-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR ABRIL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6251512.19 | 6251512.19
JAL220302139309 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-228-2022 | CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10948986.15 | 1.319170495E7
JAL220302139316 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-368-2022 | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11071027.21 | 1.180829505E7
JAL220302139323 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-231-2022 | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10984338.6 | 1.09843386E7
JAL220402198974 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1010-2022 | BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4980000.85 | 4980000.85
JAL220402198980 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-369-2022 | PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10980000.03 | 1.40102438E7
JAL220202088538 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 | NAOI, S.A DE C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7987754.9 | 7987754.9
JAL220302139342 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022 | JUAN CARLOS JASSO ROMO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9961784.72 | 9961784.72
JAL220302139419 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022 | ESTACIÓN 0+000 S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7299206.28 | 1.0E7
JAL230202215895 | Administración directa | 131378 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 184555.03 | 184555.03
JAL230202220082 | Obra | 47072 | METALICOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO | 1043035.02 | 1043035.02
JAL230202220098 | Obra | FAISMUN 12/2023 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 959627.49 | 671739.24
JAL220402198993 | Obra | SIOP-E-TURFDR-OB-CSS-624-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR LUJO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7956542.69 | 7956542.69
JAL220302139474 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9121844.72 | 1.0E7
JAL220302139482 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-236-2022 | ESTRUCTURAS Y MONTAJES DE LAGOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7997667.13 | 7997667.13
JAL220302139488 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-245-2022 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7018489.32 | 7018489.32
JAL220402199000 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-657-2022 | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7983497.07 | 7983497.07
JAL220402199003 | Obra | SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022 | ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 21527084.39 | 2.152708439E7
JAL220402199005 | Obra | SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-678-2022 | GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9998333.91 | 9998333.91
JAL220302139527 | Obra | SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-276-2022 | CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10924043.51 | 1.092404351E7
JAL220302139537 | Obra | SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-278-2022 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8203532.17 | 8203532.17
JAL220402199017 | Obra | SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022 | TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9120397.14 | 9120397.14
JAL220402199020 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1049-2022 | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9974644.89 | 9974644.89
JAL220302139512 | Obra | SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-351-2022 | GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7806262.95 | 1.038967267E7
JAL220402199022 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-622-2022 | CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6961975.14 | 6961975.14
JAL230202220316 | Obra | DGOPT-R33-021-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1063836 | 1063836.0
JAL220202075310 | Obra | sma-opm-fais-2022-03 | GLG, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V | municipio de san miguel el alto, jal | 1638047.02 | 1638047.02
JAL230102207492 | Obra | SMA-OPM-FAISMUN-2023-02 | CONSTRUCTORA CHATER. S.A. DE C.V. | municipio de san miguel el alto, jal | 2068979.76 | 2068979.76
JAL230202220567 | Administración directa | 130846 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 463703.78 | 463703.78
JAL230202220764 | Obra | FAISMUN 17/2023 | ASFALTOS SAN SEBSTIÁN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1725072.18 | 1207550.53
JAL230202220795 | Obra | FAISMUN 18/2023 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 974857.75 | 682400.42
JAL230202217505 | Obra | DGOPT-R33-014-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1257003.74 | 1257003.74
JAL230202224552 | Administración directa | 130903 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 225009 | 225009.0
JAL230202218206 | Administración directa | 130784 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 495249.24 | 495249.24
JAL230202224644 | Obra | R33.02/2023 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 2323321.69 | 2323321.69
JAL230202224756 | Administración directa | 132524 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 329369 | 329369.0
JAL230202215011 | Administración directa | 129248 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 1064795.28 | 1064795.28
JAL230202218720 | Administración directa | 130827 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 432848.93 | 432848.93
JAL230202215148 | Obra | 23FAISMUN093001 | ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2329328.75 | 2329328.75
JAL230202218817 | Administración directa | 130833 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 1435361.03 | 1435361.03
JAL230202215436 | Obra | FAISMUN/04/2023 | URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 1338500 | 1338500.0
JAL230202222302 | Obra | OP-OCO/FAISMUN/002-2023 | PAIMEX PAILERIA DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1450000 | 1450000.0
JAL230202222471 | Administración directa | 130891 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1040199 | 1040199.0
JAL230202215795 | Administración directa | 131340 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 122860.01 | 122860.01
JAL230202219310 | Servicios | DGOPDU-SP-001-2023 | municipio de El Salto | municipio de El Salto Jalisco | 1236000 | 1236000.0
JAL230202219347 | Obra | DGOPT-R33-015-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2282993.46 | 2282993.46
JAL230202222672 | Administración directa | 130539 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 539116.53 | 539116.53
JAL230202222742 | Administración directa | 130540 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 1469446.85 | 1469446.85
JAL230202219562 | Obra | FAISMUN 07/2023 | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1377099.27 | 963969.49
JAL230202219563 | Obra | FAISMUN 08/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR H.A.R. MARFIL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1904567.88 | 1333197.52
JAL230202219605 | Obra | FAISMUN 09/2023 | EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2921245.1 | 2044871.57
JAL230202222978 | Obra | PV/DOP/AD/03/2023 | ACARREOS Y MAQUINARIA RT S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1217327.04 | 1217327.04
JAL230202222978 | Obra | PV/DOP/CSS/01/2023 | AGREGADOS RT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3140984.4 | 3140984.4
JAL230202222984 | Obra | OP-08/2023 | SALVADOR NAVARRO MACIAS | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1391271.2 | 1391271.2
JAL230202223045 | Administración directa | 132425 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 500000 | 500000.0
JAL220302139326 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-382-2022 | GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8994964.35 | 8994964.35
JAL220302139333 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-229-2022 | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10989756.2 | 1.09897562E7
JAL220302139350 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7375782.11 | 9588516.74
JAL220402198988 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-AD-1242-2022 | MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1787200.64 | 1787200.64
JAL220302139360 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8502774.84 | 8502774.84
JAL220302139410 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-390-2022 | MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6835010.66 | 6835010.66
JAL230202219874 | Obra | 45397 | CONSTRUCTORA LEMIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO | 1853452.69 | 2098108.73
JAL230202223201 | Administración directa | 130796 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 266055.96 | 266055.96
JAL220302139461 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-328-2022 | ARKICON, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8459929.8 | 8459929.8
JAL230202216570 | Obra | 23FAISMUN093004 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 546957.48 | 546957.48
JAL230202216608 | Obra | 23FAISMUN093005 | FRAGMENTO 622 SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 813905.5 | 813905.5
JAL230202220033 | Obra | FAISMUN 11/2023 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1268819.66 | 888173.76
JAL230202220065 | Obra | SMA-OPM-FAISMUN-2023-03 | ARMA MANUFRACTURAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 623080.57 | 623080.57
JAL220302122541 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22 | OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5229586.18 | 6133746.8
JAL230202220413 | Administración directa | 132443 |  | MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO | 719810.35 | 719810.35
JAL230202220441 | Administración directa | 130843 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 3176051.8 | 3176051.8
JAL230202220539 | Administración directa | 130844 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 849294.79 | 849294.79
JAL230202223438 | Obra | DOP/R33/ADJ/007/2023 | MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 186038.19 | 186038.19
JAL230202223536 | Administración directa | 132548 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 707414.4 | 707414.4
JAL230202223538 | Obra | SMA-OPM-FAISMUN-2023-04 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GOREGAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 2823056.09 | 2823056.09
JAL230202223539 | Administración directa | 130894 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1098660 | 1098660.0
JAL230202223618 | Administración directa | 132550 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 292452.4 | 292452.4
JAL230202223635 | Administración directa | 130895 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 436752 | 436752.0
JAL230202220611 | Administración directa | 130847 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 915937.49 | 915937.49
JAL230202220650 | Obra | FAISMUN 16/2023 | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1926852.02 | 1348796.41
JAL220302139469 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-355-2022 | VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2679935.5 | 2679935.5
JAL220302139494 | Obra | SIOP-E-IVFDR-OB-LP-480-2022 | MARECOMSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 33898733.43 | 4.0E7
JAL220302139498 | Obra | SIOP-E-IVFDR-OB-LP-583-2022 | SERGIO CABRERA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 17910463.16 | 2.0E7
JAL220302139502 | Obra | SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-457-2022 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3994827.99 | 3994827.99
JAL220302139532 | Obra | SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-277-2022 | INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10788036.27 | 1.078803627E7
JAL220402199013 | Obra | SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1016-2022 | CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10968958.87 | 1.096895887E7
JAL220302139517 | Obra | SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-338-2022 | CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10964035.96 | 1.25E7
JAL230202223955 | Obra | DOP/R33/ADJ/009/2023 | RODOLFO JAVIER BUZ QUEZADA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 819456.87 | 819456.87
JAL230202223991 | Administración directa | 132525 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 224632.89 | 224632.89
JAL230202221088 | Administración directa | 130886 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 180836 | 180836.0
JAL180401439007 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | 247951 | 247951.0
JAL210301985161 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2021-39 | ERNESTO MARTINEZ OSUNA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 1028295.53 | 1028295.53
JAL210301985128 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2021-37 | ERNESTO MARTINEZ OSUNA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 124238.42 | 124238.42
JAL230202224345 | Administración directa | 132183 |  | MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO | 2082341.85 | 2082341.85
JAL230202224350 | Administración directa | 132523 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 371120 | 371120.0
JAL220202073074 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2022-01 | ARTURO MARTIN CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 963617.32 | 963617.32
JAL220202074094 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2022-02 | ARTURO MARTIN CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 1228578.31 | 1228578.31
JAL220402144716 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-596-2022 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4968678.09 | 4968678.09
JAL220402146913 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4974137.43 | 4974137.43
JAL230202228670 | Obra | DGOPT-R33-037-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1148034.18 | 1148034.18
JAL230202228689 | Administración directa | 132531 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 93912.44 | 93912.44
JAL230202228765 | Administración directa | 132533 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 45429.66 | 45429.66
JAL230202228803 | Administración directa | 132534 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 31500.09 | 31500.09
JAL230202228840 | Administración directa | 132535 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 172112.68 | 172112.68
JAL230202229086 | Administración directa | 132536 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 42673.5 | 42673.5
JAL230202229141 | Administración directa | 132538 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 320858.04 | 320858.04
JAL230202229818 | Obra | DGOPT-R33-040-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 590539.58 | 590539.58
JAL230202229825 | Obra | DGOPT-R33-041-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1498720 | 1498720.0
JAL230202229834 | Obra | DGOPT-R33-042-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2398819.04 | 2398819.04
JAL220402142294 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-596-2022 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4968678.09 | 4968678.09
JAL220402146592 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-842-2022 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7243017.11 | 7243017.11
JAL220402191585 | Administración directa | 123437 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 31895 | 31895.0
JAL220402148070 | Obra | JAL-PON-DOP-2022-02 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 3629297.8 | 3629297.8
JAL230102207634 | Obra | FAISMUN 01/2023 | CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 450970 | 315679.0
JAL230202228632 | Administración directa | 130911 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1175911 | 1175911.0
JAL230202228777 | Obra | DGOPT-R33-038-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1918264.44 | 1918264.44
JAL230202228791 | Servicios | JAL-PON-DOP-SUPRVISOR-2023 | ARQ. OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 144000 | 144000.0
JAL220402146999 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022 | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985554.66 | 5000000.0
JAL230202229105 | Administración directa | 132537 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 283539.61 | 283539.61
JAL220402146591 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-842-2022 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7243017.11 | 7243017.11
JAL230202229706 | Obra | C003/2023 | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 2124155.84 | 2124155.84
JAL220302117581 | Administración directa | 118940 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 256244.52 | 256244.52
JAL230202229805 | Obra | DGOPT-R33-039-2023 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1463676.56 | 1463676.56
JAL230202229949 | Obra | DGOPT-R33-043-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 991800 | 991800.0
JAL220402146997 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022 | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985554.66 | 5000000.0
JAL230202229959 | Obra | DGOPT-R33-044-2023 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1556509.46 | 1556509.46
JAL220402147015 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-346-2022 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1688750.94 | 2000000.0
JAL220402146776 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022 | Armaqop, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5140017.73 | 6200000.0
JAL220402146674 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-595-2022 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4979188.85 | 4979188.85
JAL220402147019 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-346-2022 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1688750.94 | 2000000.0
JAL220402147251 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022 | Isidro Saul Jasso Briones | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9971998.57 | 9971998.57
JAL220402146688 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-595-2022 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4979188.85 | 4979188.85
JAL220402146697 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-628-2022 | Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5523658.2 | 5523658.2
JAL220402147271 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1024-2022 | Maquinaria y Construcción C & F, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2583969.99 | 2583969.99
JAL220402146807 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022 | Armaqop, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5140017.73 | 6200000.0
JAL220402146758 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-651-2022 | Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9777563.92 | 9777563.92
JAL230102209590 | Administración directa | 131392 |  | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | 102500 | 102500.0
JAL220402146705 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-628-2022 | Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5523658.2 | 5523658.2
JAL220402146706 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-628-2022 | Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5523658.2 | 5523658.2
JAL220402146812 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022 | Armaqop, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5140017.73 | 6200000.0
JAL220402146823 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022 | Armaqop, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5140017.73 | 6200000.0
JAL220402146759 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-652-2022 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 10965148.58 | 1.096514858E7
JAL220402146547 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-646-2022 | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3982910.87 | 3982910.87
JAL220402187320 | Administración directa | 123397 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 163767.15 | 163767.15
JAL220402191515 | Administración directa | 123391 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 68835 | 68835.0
JAL220402146769 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5022647.8 | 6166000.0
JAL220402146753 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022 | Eunoya Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9972004.27 | 9972004.27
JAL220402146549 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-646-2022 | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3982910.87 | 3982910.87
JAL220402189435 | Administración directa | 123441 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 73783.06 | 73783.06
JAL220402147097 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6998626.38 | 6998626.38
JAL220402146772 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5022647.8 | 6166000.0
JAL220402146774 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5022647.8 | 6166000.0
JAL220402146817 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5022647.8 | 6166000.0
JAL220402146756 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022 | Eunoya Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9972004.27 | 9972004.27
JAL220402146559 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2022 | Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2987662.51 | 2987662.51
JAL220402146878 | Obra | SIOP-E-IMFI-OB-LP-438-2022 | Black Seal, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3832158.45 | 5020000.0
JAL220402147027 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-719-2022 | Constructora Pimo, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4962999.27 | 4962999.27
JAL220402147028 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-719-2022 | Constructora Pimo, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4962999.27 | 4962999.27
JAL220402147029 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-719-2022 | Constructora Pimo, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4962999.27 | 4962999.27
JAL220402146596 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5987918.1 | 5987918.1
JAL220402147110 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6464573.19 | 6464573.19
JAL220402147111 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6464573.19 | 6464573.19
JAL220402187369 | Administración directa | 123405 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 154441.65 | 154441.65
JAL220302116773 | Servicios | JAL-PON-DOP-TOPOGRAFO | ING. TOPOGRAFO FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN | H. AYUNTAMIENTO DE PONCITLAN JAL | 212000 | 212000.0
JAL230102207355 | Obra | FAISMUN 03/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1024739.67 | 717317.77
JAL230102207669 | Obra | FAISMUN 04/2023 | CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 390657.43 | 273460.2
JAL230102206814 | Administración directa | 129246 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 1891798.08 | 1891595.2
JAL220402146600 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5987918.1 | 5987918.1
JAL220402145356 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-344-2022 | Constructora Copur, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4070293.98 | 5300000.0
JAL220402145616 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-344-2022 | Constructora Copur, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4070293.98 | 5300000.0
JAL230102207429 | Obra | FAISMUN 06/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 392933.5 | 275053.45
JAL220402146766 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-366-2022 | Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3206111.99 | 3636363.0
JAL220402146767 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-366-2022 | Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3206111.99 | 3636363.0
JAL220402146768 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-366-2022 | Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3206111.99 | 3636363.0
JAL220402147003 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-345-2022 | Constructora Copur, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2403931.68 | 3000000.0
JAL220402147173 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022 | Isidro Saul Jasso Briones | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9971998.57 | 9971998.57
JAL220402145835 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-627-2022 | Avance Global en Servicios, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3485000.26 | 3485000.26
JAL220402145975 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-627-2022 | Avance Global en Servicios, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3485000.26 | 3485000.26
JAL220402142275 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-640-2022 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2463617.79 | 2463617.79
JAL220402142280 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-640-2022 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2463617.79 | 2463617.79
JAL220402146626 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-643-2022 | Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3478768.67 | 3478768.67
JAL220402147259 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1234-2022 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1001520.49 | 1001520.49
JAL220402142291 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-725-2022 | Constructora Huayakan, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3351347.08 | 3351347.08
JAL220402144225 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-725-2022 | Constructora Huayakan, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3351347.08 | 3351347.08
JAL220402144239 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-725-2022 | Constructora Huayakan, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3351347.08 | 3351347.08
JAL230102208227 | Obra | OP-OCO/FAISMUN/004-2023 | CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 934734 | 934734.0
JAL220402147263 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1024-2022 | Maquinaria y Construcción C & F, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2583969.99 | 2583969.99
JAL220402147265 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1024-2022 | Maquinaria y Construcción C & F, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2583969.99 | 2583969.99
JAL220402146956 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4974137.43 | 4974137.43
JAL220402147093 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6998626.38 | 6998626.38
JAL220402147098 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6998626.38 | 6998626.38
JAL220402147106 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6464573.19 | 6464573.19
JAL220302115162 | Obra | SICG-PAV.CERROGORDO-2022 | ESPACIOS Y CONTRUCCIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 850000 | 850000.0
JAL220202070723 | Obra | SICG-EMP.LUCASHDZ-2022 | ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 2520180.41 | 2528000.0
JAL230202233125 | Obra | CEA-ABD-FED-LP-019-23 | TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 6577950.3 | 6577950.3
JAL230202233372 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-084-2023 | Icasa Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11947780.98 | 1.194778098E7
JAL230202233384 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-065-2023 | Firma Ing Gdl, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6955121.96 | 6955121.96
JAL220402147270 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022 | MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1987681.15 | 1987681.15
JAL220402147274 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022 | MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1987681.15 | 1987681.15
JAL220202088825 | Obra | CEA-RED-FED-LP-021-22 | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2151388.15 | 2151388.14
JAL220402147056 | Obra | CEA-CON-EST-CS-085-22 | ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 3792556.97 | 3792556.97
JAL220402147060 | Obra | CEA-CON-EST-CS-086-22 | MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 3531726.38 | 3531726.38
JAL220402147091 | Obra | CEA-COL-EST-AD-089-22 | CONSTRUARRENDADORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1787465.15 | 1787465.15
JAL230102211623 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-728-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3206833.72 | 3206833.72
JAL220402146905 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-514-2022 | Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3650077.17 | 3650077.17
JAL220402146883 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4909058.28 | 4909058.28
JAL220402147276 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022 | MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1987681.15 | 1987681.15
JAL220202088859 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-042-22 | TERRA CIVITAS, S. DE R. L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1759630.42 | 1860418.1
JAL220402147118 | Obra | CEA-CON-EST-LP-072-22 | ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 4697194.28 | 4697194.28
JAL230102211629 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-1056-2022 | CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5467776.39 | 5467776.39
JAL230202232568 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-499-2023 | CONSTRUARENDA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9956909.65 | 9956909.65
JAL230102211643 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-1057-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7486664.68 | 7486664.68
JAL220202088956 | Obra | CEA-CON-FED-CI-037-22 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2617323.04 | 2786998.53
JAL230202232571 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 | CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11839145.5 | 1.18391455E7
JAL230102211649 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-1058-2022 | CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6438023.84 | 6438023.84
JAL230202232573 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023 | CONSTRUCTORA XOCHILTEPEC, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11876639.47 | 1.187663947E7
JAL220402147113 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1174-2022 | Isidro Saul Jasso Briones | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1498250.48 | 1498250.48
JAL220202088983 | Obra | CEA-RED-FED-LP-025-22 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 5575978.98 | 5575979.02
JAL230102211653 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-1060-2022 | BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10974358 | 1.0974358E7
JAL230102211660 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-1061-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3473643.48 | 3473643.48
JAL230202232577 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11836698.63 | 1.183669863E7
JAL200401825592 | Adquisiciones | 014/2020 | EFRAÍN RÍOS REYES | MUNICIPIO DE TECALITLÁN | 3150000 | 3150000.0
JAL220402147114 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1174-2022 | Isidro Saul Jasso Briones | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1498250.48 | 1498250.48
JAL230202232578 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023 | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11835325.49 | 1.183532549E7
JAL230102211668 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-043-2023 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7259817.53 | 7259817.53
JAL230202233054 | Obra | CEA-POZ-FED-LP-016-23 | CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2159415.5 | 2159415.5
JAL220402147254 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-953-2022 | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1701005.69 | 1701005.69
JAL220402146062 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022 | Ricardo García Gutiérrez | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6955629.76 | 6955629.76
JAL220402146088 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022 | Ricardo García Gutiérrez | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6955629.76 | 6955629.76
JAL230102211787 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-113-2023 | MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7306507.87 | 7306507.87
JAL230202232582 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023 | PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11837069.89 | 1.183706989E7
JAL210301976834 | Obra | 006/2021 | EDIFICADORA ALTAS CUMBRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 600000 | 600000.0
JAL220402146617 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-468-2022 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3497911.21 | 3497911.21
JAL220402146484 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022 | Ricardo García Gutiérrez | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6955629.76 | 6955629.76
JAL230102211790 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-111-2023 | ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10581000.31 | 1.058100031E7
JAL230202233059 | Obra | CEA-RED-FED-LP-017-23 | CONSTRUCTORA COPUR S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 6112627.15 | 6112627.15
JAL230202233158 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-030-2023 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8606764.85 | 8606764.85
JAL220402146618 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-468-2022 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3497911.21 | 3497911.21
JAL220402146621 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-468-2022 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3497911.21 | 3497911.21
JAL220402146886 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-514-2022 | Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3650077.17 | 3650077.17
JAL220402146762 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-655-2022 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11003450.09 | 1.100345009E7
JAL230202233067 | Obra | CEA-ABD-FED-LP-021-23 | ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 3914612.62 | 3914612.62
JAL230202233166 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-026-2023 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8474578.23 | 8474578.23
JAL230102206523 | Obra | DGOPT-R33-003-2023 | Altus Forge México, S.A.P.I. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1354648 | 1266921.28
JAL220402146611 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-468-2022 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3497911.21 | 3497911.21
JAL220402146899 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-514-2022 | Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3650077.17 | 3650077.17
JAL220202089069 | Obra | CEA-CON-FED-LP-019-22 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3832877.66 | 3832877.66
JAL220302140047 | Obra | CEA-CON-FED-CI-079-22 | COMKRETE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1246578.52 | 1246578.51
JAL220302140065 | Obra | CEA-POZ-FED-LP-066-22 | NAVEGACEL, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1585444.55 | 1446155.74
JAL230202233170 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7226101.59 | 7226101.59
JAL220402146884 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4909058.28 | 4909058.28
JAL220402147171 | Obra | SIOP-E-HIDFI-OB-CSS-781-2022 | Enguer Construcción y Supervisión, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2550305.26 | 2550305.26
JAL220302140078 | Obra | CEA-CON-FED-AD-080-22 | SINATAM, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 324503.81 | 324503.82
JAL220302140089 | Obra | CEA-POZ-FED-LP-070-22 | LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1216552.35 | 1216552.35
JAL220302140122 | Obra | CEA-CON-FED-CI-081-22 | PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 7795106.15 | 7795106.15
JAL230202233077 | Obra | CEA-POZ-FED-LP-022-23 | CONSTRUCTORA XOCHILTEPEC S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2750420.59 | 2750420.59
JAL210402033864 | Administración directa | 111386 |  | MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO | 188407.12 | 188407.12
JAL220302140157 | Obra | CEA-POZ-FED-LP-069-22 | INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2890347.16 | 5455515.95
JAL220402204826 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-078-22 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2134894.78 | 2134894.79
JAL220402165762 | Obra | DOP/R33/ADJ/033/2022 | ALEJANDRO FLORES MARTINEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1582335.33 | 1582335.33
JAL230102211589 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1793289918.13 | 1.79328991813E9
JAL230102211597 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019 | ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1625999222.81 | 1.62599922281E9
JAL230102211606 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2020 | VISE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 744470903.27 | 7.4447090327E8
JAL230102206907 | Obra | SICG-REHAB.LUCASHDZ-2023 | ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 795000 | 795000.0
JAL200401825598 | Adquisiciones | 015/2020 | JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE TECALITLÁN | 450000 | 400000.96
JAL220402147256 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-953-2022 | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1701005.69 | 1701005.69
JAL210301977546 | Administración directa | 107744 |  | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 397529.68 | 397529.68
JAL220402146763 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-655-2022 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11003450.09 | 1.100345009E7
JAL220402146764 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-655-2022 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11003450.09 | 1.100345009E7
JAL220402146517 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2997885.36 | 2997885.36
JAL220402146542 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2997885.36 | 2997885.36
JAL230102211797 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-106-2023 | CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9797877.12 | 9797877.12
JAL230102211804 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-110-2023 | M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11216952.41 | 1.121695241E7
JAL230202233091 | Obra | CEA-RED-FED-LP-024-23 | SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 5319578.32 | 5319578.32
JAL230202233194 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 | Construlub, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7148664.08 | 7148664.08
JAL210301977514 | Obra | 013/2021 | FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 630841.74 | 630841.74
JAL210301977530 | Obra | 013/2021 | FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 630841.74 | 630841.74
JAL220402147122 | Obra | CEA-CON-EST-LP-073-22 | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 8077437.79 | 8077437.79
JAL220402147131 | Obra | CEA-CON-EST-LP-073-22 | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 8077437.79 | 8077437.79
JAL220402147137 | Obra | CEA-CON-EST-CS-087-22 | CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 9999862.6 | 9999862.6
JAL220402147139 | Obra | CEA-CON-EST-LP-074-22 | CONSTRURAICES PIBE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 11158504.3 | 1.11585043E7
JAL230102211807 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-109-2023 | VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11197176.38 | 1.119717638E7
JAL230102211809 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-108-2023 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11233519.07 | 1.123351907E7
JAL230202233094 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-1055-2022 | Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9972878.13 | 9972878.13
JAL230202233201 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-021-2023 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6928643.58 | 6928643.58
JAL230202233343 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-031-2023 | Her-Padi, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9555646.74 | 9555646.74
JAL220402146880 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4909058.28 | 4909058.28
JAL220202086429 | Obra | CEA-MOD-FED-CI-038-22 | CONSTRUCTORA MADEPA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1884666.18 | 2039678.46
JAL220402147143 | Obra | CEA-CON-EST-LP-075-22 | ACONT, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 4318175.74 | 4318175.74
JAL220402147148 | Obra | CEA-CON-EST-LP-076-22 | KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 9912766.38 | 9912766.38
JAL220402147161 | Obra | CEA-POZ-EST-LP-071-22 | CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 7447776.16 | 7447776.16
JAL230102207689 | Administración directa | 129457 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 4313026.2 | 4313026.2
JAL230202233207 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-115-2023 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6433355.37 | 6433355.37
JAL220402203307 | Obra | OPDSSJ-DJ-247-2022 | PANAOBRAS S. DE R.L. DE C.V. | OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 4289591.14 | 4289591.14
JAL230202233347 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2023 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10954937.08 | 1.095493708E7
JAL220402146881 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4909058.28 | 4909058.28
JAL220402146693 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-394-2022 | Constructora Frecom, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3587880.99 | 4000000.0
JAL220202088780 | Obra | CEA-CON-FED-LP-024-22 | Constructora Ariguibara. N.G., S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3590502.52 | 3590502.55
JAL220402204853 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-082-22 | PROYECTO H-2-O, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 666422.33 | 666422.33
JAL220402204865 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-083-22 | INGENIERÍAS PREMI, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 894515.27 | 894515.27
JAL220402204885 | Servicios | CEA-PRO-FED-LP-015-22 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 9137632.36 | 9137632.36
JAL220402204926 | Servicios | CEA-PRO-FED-LP-065-22 | CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1188235.33 | 1188235.33
JAL230102211815 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2023 | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11222748.78 | 1.122274878E7
JAL230102207518 | Administración directa | 129455 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 250000 | 250000.0
JAL230202233107 | Obra | CEA-CPR-FED-LP-018-23 | CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 4797993.4 | 4797993.4
JAL230202233105 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-040-2023 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1197538.26 | 1197538.26
JAL230202233213 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-032-2023 | Celio & Co., S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9648700.5 | 9648700.5
JAL230202233355 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-125-2023 | Edifica 2001, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7962698.25 | 7962698.25
JAL230202233359 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2023 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10341385.29 | 1.034138529E7
JAL220202088793 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-041-22 | INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 3427667.93 | 3620900.64
JAL220402147266 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022 | MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1987681.15 | 1987681.15
JAL220402147268 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1126-2022 | MDG Equipo y Maquinaría, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1987681.15 | 1987681.15
JAL220202088800 | Obra | CEA-MOD-FED-CI-040-22 | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1973430.67 | 2043682.36
JAL220202088806 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-039-22 | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 1904450.53 | 2250158.97
JAL220402204977 | Obra | CEA-RED-FED-LP-091-22 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 3736879.82 | 5000159.58
JAL220402147033 | Obra | CEA-CON-EST-CS-084-22 | CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2437543.98 | 2437543.98
JAL230202232566 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-456-2023 | ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9874910.07 | 9874910.07
JAL230102207655 | Administración directa | 129456 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 500000 | 500000.0
JAL230102206910 | Obra | SICG-EMP.LUCASHDZ-2023 | ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 3007237.25 | 3007237.25
JAL230202233872 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 | PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 27556249.59 | 2.755624959E7
JAL220202085196 | Obra | DOOP-AP-MUN-R33-LP062-22 | Construarba, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 4477534.1 | 4477534.1
JAL220202081348 | Obra | DOOP-AP-MUN-R33-AD-035-22 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1455164.55 | 1455164.55
JAL230202234131 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-413-2023 | INFARAVIT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8673834.14 | 8673834.14
JAL230202234356 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023 | ROTH'S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7608885.59 | 7608885.59
JAL230202234363 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7811056.98 | 7811056.98
JAL230202234492 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023 | BUCOJAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9963474.68 | 9963474.68
JAL230202234498 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-291-2023 | ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10782568.54 | 1.078256854E7
JAL220402173507 | Adquisiciones | HAMHJ-OP/001/2022 | JOSE ANTONIO RUIZ MEZA | MUNICIPIO DE JUEJUCAR JAL | 14060000 | 1.406E7
JAL230202233508 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8958643.91 | 8958643.91
JAL230202233496 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-154-2023 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11985560.92 | 1.198556092E7
JAL230202233500 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7963167.51 | 7963167.51
JAL230202233730 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023 | Sandstone Global, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8380362.14 | 8380362.14
JAL230202233858 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 | Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 27552983.59 | 2.755298359E7
JAL230202234138 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-412-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8680813.61 | 8680813.61
JAL230202234368 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-419-2023 | TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8978300.31 | 8978300.31
JAL230202234372 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-418-2023 | TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8978300.31 | 8978300.31
JAL230202234499 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-272-2023 | REYLO INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10963981.25 | 1.096398125E7
JAL230202234141 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-411-2023 | TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8289526.68 | 8289526.68
JAL230202234145 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-406-2023 | TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8111743.14 | 8111743.14
JAL230202234380 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11106606.12 | 1.110660612E7
JAL230202234506 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-238-2023 | CONSTRUARBA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6149640.98 | 6149640.98
JAL210402048299 | Adquisiciones | 012/2021 | JOSE ANTONIO RUIZ MEZA | MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL | 25471.8 | 25471.8
JAL230202233699 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 | Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6721077.17 | 6721077.17
JAL230202234385 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10981384.01 | 1.098138401E7
JAL230202234394 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-237-2023 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10830033.59 | 1.083003359E7
JAL230202234514 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023 | NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9312985.71 | 9312985.71
JAL230202234522 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023 | CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9315468.35 | 9315468.35
JAL230202234934 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-LP-271-2023 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6067769.38 | 6067769.38
JAL230202234940 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023 | EDIFICACIONES, MATERIALES Y PROYECTOS SURO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2095980.71 | 2095980.71
JAL230202233808 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-025-2023 | Acont, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8221885.33 | 8221885.33
JAL230202233828 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023 | Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11225532.48 | 1.122553248E7
JAL230202234406 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023 | URBPAV, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6972834.98 | 6972834.98
JAL230202234944 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023 | MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5296557.37 | 5296557.37
JAL230202234948 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-532-2023 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8134443.24 | 8134443.24
JAL230202233888 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5934103.57 | 5934103.57
JAL230202234413 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-416-2023 | URBPAV, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6899039 | 6899039.0
JAL230202234418 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-257-2023 | INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11983858.4 | 1.19838584E7
JAL230202234978 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-527-2023 | PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11934607.1 | 1.19346071E7
JAL230202235473 | Administración directa | 132678 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 117382.5 | 117382.5
JAL230202233902 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-444-2023 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8914852.91 | 8914852.91
JAL230102209598 | Administración directa | 129666 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 197302.5 | 197302.5
JAL230202234424 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-252-2023 | CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11963464.59 | 1.196346459E7
JAL230202234429 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-251-2023 | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7927569.19 | 7927569.19
JAL230202234985 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023 | MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8767126.44 | 8767126.44
JAL230202234164 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023 | NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8394229.75 | 8394229.75
JAL230202234433 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-170-2023 | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10413627.09 | 1.041362709E7
JAL220302107261 | Obra | FAIS/010/2022 | GRUPO NOVA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 4942081.79 | 4942081.79
JAL230202234171 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-404-2023 | TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8183169.16 | 8183169.16
JAL230202234177 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-410-2023 | TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8021568.04 | 8021568.04
JAL230202234178 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-409-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202234435 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-164-2023 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11492040.2 | 1.14920402E7
JAL230202233917 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-169-2023 | INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8949931.11 | 8949931.11
JAL230202234180 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-408-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202234182 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-407-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202234445 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-250-2023 | PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11964169.67 | 1.196416967E7
JAL230202234446 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-260-2023 | CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11920092.31 | 1.192009231E7
JAL200401867283 | Administración directa | 103021 |  | MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO | 7920 | 7920.0
JAL210301967800 | Administración directa | 119741 |  | MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL | 58822.75 | 58822.75
JAL230202233715 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6340672.37 | 6340672.37
JAL230202233708 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-017-2023 | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6465466.14 | 6465466.14
JAL230202233728 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8666309.96 | 8666309.96
JAL230202233954 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-233-2023 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11585349.98 | 1.158534998E7
JAL230202234451 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-254-2023 | PAVIMENTADORA MBS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11915686.89 | 1.191568689E7
JAL230202233723 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-015-2023 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8781798.91 | 8781798.91
JAL230202233733 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7930156.07 | 7930156.07
JAL230202233742 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7918264.23 | 7918264.23
JAL230202234456 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-437-2023 | CONSTRUARBA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11249221.9 | 1.12492219E7
JAL230202233767 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7606377.26 | 7606377.26
JAL230202233794 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-028-2023 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6294948.57 | 6294948.57
JAL220402151356 | Administración directa | 126135 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 483347.78 | 483347.78
JAL230202234341 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-464-2023 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11963000.11 | 1.196300011E7
JAL230202234467 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-525-2023 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11954974.3 | 1.19549743E7
JAL220402203372 | Obra | OPDSSJ-DJ-293-2022 | GRUPO URBAN 21, S.A. DE C.V. | OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 2495719.7 | 2495719.7
JAL230202233817 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 | Armaqop, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8236385.11 | 8236385.11
JAL230202233823 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-019-2023 | Urbpav, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6889899.75 | 6889899.75
JAL230202233841 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-117-2023 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5075441.89 | 5075441.89
JAL230202234345 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023 | ROTH'S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7608885.59 | 7608885.59
JAL230202234475 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-LP-203-2023 | PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10329999.24 | 1.032999924E7
JAL190401584685 | Obra | 009 | EFRAIN RODRIGUEZ DURAN | MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL | 126735.52 | 126735.52
JAL220402203437 | Obra | OPDSSJ-DJ-261-2022 | CADACO CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 1462517.91 | 1462517.91
JAL220402203463 | Obra | OPDSSJ-DJ-285-2022 | VALACAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 1193867.53 | 1193867.53
JAL230202233865 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 27575440.46 | 2.757544046E7
JAL230202234117 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-208-2023 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11094927.98 | 1.109492798E7
JAL230202234125 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-175-2023 | IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11944299.77 | 1.194429977E7
JAL210402021031 | Obra | 230310 | DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO | 617020.82 | 617020.82
JAL230102209573 | Administración directa | 129664 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 55000 | 54945.0
JAL230202234353 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-480-2023 | DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7586167.77 | 7586167.77
JAL230202234486 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023 | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11297407.48 | 1.129740748E7
JAL230202234490 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-226-2023 | CONSTRUTAG, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9980496.03 | 9980496.03
JAL230102207763 | Administración directa | 130092 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 2457707.08 | 2457707.08
JAL230102208321 | Administración directa | 130094 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 2279940.87 | 2279940.87
JAL220402186041 | Administración directa | 128148 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO,JALISCO | 360000 | 360000.0
JAL220402165602 | Administración directa | 127852 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 96028.8 | 96028.8
JAL230102209600 | Administración directa | 129823 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 54945 | 54945.0
JAL180301333991 | Administración directa | 130077 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 40000 | 40000.0
JAL220402186070 | Administración directa | 128148 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO,JALISCO | 360000 | 360000.0
JAL220302107267 | Obra | FAIS/009/2022 | CAVIRCA INGENIEROS. S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 2266362.02 | 2266362.02
JAL220302110113 | Obra | 31774 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 734985.71 | 734985.71
JAL220302116163 | Obra | DOP/R33/ADJ/024/2022 | CONSTRUCTORA COPACOSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1942523.34 | 1942523.34
JAL220302123517 | Obra | 019AD/2022/FAIS | MATIN JESUS CHAVEZ MUÑOZ | ZACOALCO DE TORRES | 185632.14 | 185632.14
JAL220402144714 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-596-2022 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4968678.09 | 4968678.09
JAL220402146545 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2997885.36 | 2997885.36
JAL220402146588 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-842-2022 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7243017.11 | 7243017.11
JAL220402146595 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5987918.1 | 5987918.1
JAL220402146704 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-628-2022 | Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5523658.2 | 5523658.2
JAL220402146757 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-651-2022 | Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9777563.92 | 9777563.92
JAL220402146761 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-652-2022 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 10965148.58 | 1.096514858E7
JAL220402146879 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4909058.28 | 4909058.28
JAL220402146964 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4974137.43 | 4974137.43
JAL220402178773 | Obra | 009AD/2022/FAIS | ESTRUCTURAS PLANEADAS DEL OCCIDENTE | ZACOALCO DE TORRES | 717262.43 | 717262.43
JAL220402182246 | Obra | 011AD/2022FAIS | MATIN JESUS CHAVEZ MUÑOZ | ZACOALCO DE TORRES | 466825.92 | 466825.92
JAL220402184885 | Obra | DOP/R33/ADJ/023/2022 | J. JESUS ARGOTE HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 377474.46 | 377474.46
JAL220402185192 | Obra | DOP/R33/ADJ/009/2022 | PAVIMENTADORA MBS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2230376.47 | 2230376.47
JAL230102207604 | Administración directa | 130090 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 69883.15 | 69883.15
JAL230102208318 | Administración directa | 130093 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 170388.72 | 170388.72
JAL230102209581 | Obra | DOP/R23/ADJ/001/2023 | JUAN JOSE LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 367500 | 367132.5
JAL230202215300 | Obra | DOP/R33/ADJ/004/2023 | JORGE LUIS CASTAÑEDA ALCOCER | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1200928.5 | 1200928.5
JAL230202216646 | Administración directa | 130874 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 452879 | 452879.0
JAL230202216877 | Administración directa | 130878 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 500000 | 500000.0
JAL230202218533 | Administración directa | 131865 |  | MOJ750101EMA | 622103.74 | 622103.74
JAL230202219502 | Administración directa | 129272 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 278010 | 278010.0
JAL230202219598 | Obra | SAY-OP/AD/FAIS-2023/01 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | MUNICIPIO DE SAYULA | 1412702.89 | 1412702.89
JAL230202219973 | Obra | HAMTJ-DUOT/AD-03/2023 | CONCRENIPPON S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TAPALPA | 1200000 | 1200000.0
JAL230202219975 | Obra | DGOPDU/010/2023 R33 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2393575.93 | 2393575.93
JAL230202220032 | Administración directa | 129277 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 223683.75 | 223683.75
JAL230202220279 | Administración directa | 129279 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 240000 | 240000.0
JAL230202220304 | Obra | DGOPT-R33-020-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1103856 | 1103856.0
JAL230202221878 | Administración directa | 130789 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 200644.26 | 200644.26
JAL230202222412 | Obra | OP-06/2023 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1591959.42 | 1591959.42
JAL230202223308 | Administración directa | 130798 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 92670.14 | 92670.14
JAL230202225821 | Administración directa | 130909 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 270000 | 270000.0
JAL230202226000 | Obra | DGOPDU/017/2023 R33 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1395840.25 | 1395840.25
JAL230202226044 | Obra | DGOPDU/020/2023 R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 2348705.05 | 2348705.05
JAL230202226527 | Administración directa | 132428 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 50000 | 50000.0
JAL230202228357 | Obra | JAL-PON-DOP-2023-02 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 1629520.5 | 1629520.5
JAL210402051032 | Obra | 003AD/2021/FAIS | PRESTADORA DE SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ZACOALCO DE TORRES | 275583.44 | 275583.44
JAL220202088892 | Obra | CEA-CON-FED-LP-018-22 | Kiper, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 4261042.44 | 4261042.48
JAL220302104944 | Obra | 31772 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 229245.67 | 229245.67
JAL220302116059 | Obra | DOP/R33/ADJ/024/2022 | CONSTRUCTORA COPACOSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1942523.34 | 1942523.34
JAL220302123344 | Obra | 017AD/2022/FAIS | HUGO NEFTALI CORTES CALLEJA | ZACOALCO DE TORRES | 202945.18 | 202945.18
JAL220302123492 | Obra | 021AD/2022/FAIS | CONSTRUCCIONES CLASICO TRES S.A DE C.V | ZACOALCO DE TORRES | 1150216.93 | 1150216.93
JAL220402145624 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-627-2022 | Avance Global en Servicios, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3485000.26 | 3485000.26
JAL220402146546 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-646-2022 | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3982910.87 | 3982910.87
JAL220402146752 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022 | Eunoya Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9972004.27 | 9972004.27
JAL220402146775 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-436-2022 | Armaqop, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5140017.73 | 6200000.0
JAL220402147103 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6464573.19 | 6464573.19
JAL220402169230 | Obra | DOP/R33/ADJ/034/2022 | MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 649556.19 | 649556.19
JAL220402175560 | Obra | 005AD/2022/FAIS | ASESORIA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO AGUILAR S DE R.L DE C.V | ZACOALCO DE TORRES | 1063769.82 | 1063769.82
JAL220402182664 | Obra | FAIS 014 2022 | ONIPSE, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.92 | 900631.92
JAL220402182882 | Obra | 013AD/2022/FAIS | XOCHITL MARGARITA RAMIREZ GÓMEZ | ZACOALCO DE TORRES | 575766 | 575766.0
JAL230202214922 | Obra | DGOPT-R33-007-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2398400.6 | 2398400.6
JAL230202216715 | Obra | GMJ 001C- OP/2023 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1211066.41 | 1211066.41
JAL230202217071 | Administración directa | 130883 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 316096 | 316096.0
JAL230202217298 | Obra | DGOPT-R33-013-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1938940 | 1931807.83
JAL230202219290 | Administración directa | 129273 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 266742 | 266742.0
JAL230202219985 | Obra | DGOPDU/011/2023 R33 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2396600.2 | 2396600.2
JAL230202220063 | Obra | HAMTJ-DUOT/AD-04/2023 | CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPALPA | 943394.32 | 943394.32
JAL230202222624 | Obra | OP-07/2023 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1763866.98 | 1763866.98
JAL230202226076 | Obra | DGOPDU/022/2023 R33 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1996512.23 | 1996512.23
JAL230202226245 | Administración directa | 132432 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 1002000 | 1002000.0
JAL230202228525 | Obra | JAL-PON-DOP-2023-06 | C. SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2798203.78 | 2798203.78
JAL210402048910 | Obra | 001AD/2021/FAIS | PRESTADORA DE SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ZACOALCO DE TORRES | 857180.91 | 857180.91
JAL220302106983 | Obra | FAIS-003-2022 | CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | 164943.61
JAL220302106997 | Obra | FAIS/007/2022 | RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 1193364.3 | 1193364.3
JAL220302107954 | Obra | 31774 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 734985.71 | 734985.71
JAL220302110265 | Administración directa | 132625 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 747848.99 | 747848.99
JAL220402145499 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-344-2022 | Constructora Copur, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4070293.98 | 5300000.0
JAL220402146543 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2997885.36 | 2997885.36
JAL220402146598 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5987918.1 | 5987918.1
JAL220402146691 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-394-2022 | Constructora Frecom, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3587880.99 | 4000000.0
JAL220402146754 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022 | Eunoya Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9972004.27 | 9972004.27
JAL220402146888 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-514-2022 | Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3650077.17 | 3650077.17
JAL220402147002 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-345-2022 | Constructora Copur, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2403931.68 | 3000000.0
JAL220402147100 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6998626.38 | 6998626.38
JAL220402147112 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1174-2022 | Isidro Saul Jasso Briones | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1498250.48 | 1498250.48
JAL220402147248 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022 | Isidro Saul Jasso Briones | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9971998.57 | 9971998.57
JAL220402148471 | Administración directa | 129819 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 642783.42 | 642783.42
JAL220402173412 | Administración directa | 125931 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 415152.2 | 415152.2
JAL220402178399 | Administración directa | 129986 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 53465.68 | 53465.68
JAL220402178744 | Obra | 006AD/2022/FAIS | IMPAKTHOR S.A. DE C.V | ZACOALCO DE TORRES | 943814.23 | 943814.23
JAL220402188023 | Administración directa | 130042 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 3059.03 | 3059.03
JAL220402193283 | Administración directa | 127121 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 7424.5 | 7424.5
JAL220402197081 | Administración directa | 132808 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO | 110877 | 110877.32
JAL220402203828 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-107-22 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 3958272.56 | 4000000.0
JAL230102206541 | Obra | DGOPT-R33-001-2023 | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1973624 | 1973624.0
JAL230102207395 | Administración directa | 130088 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 434112.04 | 434112.04
JAL230102207696 | Obra | 0652301 | MARIA GUADALUPE ARCINIEGA MACIAS | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | 749416.59 | 749416.59
JAL230202214920 | Obra | DGOPT-R33-006-2023a | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 516361.11 | 451422.69
JAL230202215947 | Obra | DGOPDU/002/2023 R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1396520.25 | 1396520.25
JAL230202217370 | Obra | JM-OP/01-2023 | LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO | MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA | 599084.9 | 599084.9
JAL230202217538 | Obra | SICG-REHAB.GPEVICTORIA-2023 | ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 340400 | 340400.0
JAL230202218216 | Administración directa | 130884 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 248972 | 248972.0
JAL230202218989 | Administración directa | 131870 |  | MOJ750101EMA | 820998.84 | 820998.84
JAL230202219755 | Administración directa | 131364 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 230209.83 | 230209.83
JAL230202219948 | Administración directa | 131375 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 561865.06 | 561865.06
JAL230202219954 | Obra | DGOPT-R33-018-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1658800 | 1658800.0
JAL230202219967 | Obra | DGOPDU/009/2023 R33 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1895800.1 | 1895800.1
JAL230202219980 | Obra | DGOPDU/012/2023 R33 | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | municipio de El Salto Jalisco | 2192550.25 | 2192550.25
JAL230202219987 | Administración directa | 131377 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 918785.77 | 918785.77
JAL230202220085 | Administración directa | 131354 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 1697661.39 | 1697661.39
JAL230202221346 | Obra | 57258/2023 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 349861.06 | 349861.06
JAL230202223007 | Administración directa | 130793 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 109540.45 | 109540.45
JAL230202223035 | Administración directa | 130794 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 780424.68 | 780424.68
JAL230202223223 | Obra | HAMMJ-OP/001/2023 | PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1380186.86 | 1380186.86
JAL230202224214 | Obra | HAMMJ-OP/001/2023 | PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1380186.86 | 1380186.86
JAL230202224332 | Obra | HAMMJ-OP/003/2023 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 2059381.37 | 2059381.37
JAL230202225900 | Obra | DGOPDU/008/2023 R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1998500.25 | 1998500.25
JAL230202226057 | Obra | DGOPDU/021/2023 R33 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1298100.58 | 1298100.58
JAL220302105459 | Obra | DOP/R33/ADJ/008/2022 | INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1362336.92 | 1362336.92
JAL220302105466 | Obra | DOP/R33/ADJ/009/2022 | PAVIMENTADORA MBS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2230376.47 | 2230376.47
JAL220302105473 | Obra | DOP/R33/ADJ/010/2022 | ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 942489.1 | 942489.1
JAL220302110517 | Administración directa | 132448 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 205177.23 | 205177.23
JAL220302115170 | Obra | DOP/R33/ADJ/018/2022 | JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 922353.57 | 922353.57
JAL220302116023 | Obra | DOP/R33/ADJ/024/2022 | CONSTRUCTORA COPACOSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1942523.34 | 1942523.34
JAL220402144061 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-640-2022 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2463617.79 | 2463617.79
JAL220402144717 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-596-2022 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4968678.09 | 4968678.09
JAL220402145846 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-627-2022 | Avance Global en Servicios, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3485000.26 | 3485000.26
JAL220402146489 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022 | Ricardo García Gutiérrez | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6955629.76 | 6955629.76
JAL220402146562 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2022 | Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2987662.51 | 2987662.51
JAL220402146765 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-366-2022 | Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3206111.99 | 3636363.0
JAL220402146916 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4974137.43 | 4974137.43
JAL220402147258 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1024-2022 | Maquinaria y Construcción C & F, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2583969.99 | 2583969.99
JAL220402154235 | Administración directa | 132103 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 83650.08 | 83650.08
JAL220402161399 | Obra | DCGC/003-2022 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1072500 | 1072500.0
JAL220402168564 | Obra | DOP/R33/ADJ/036/2022 | RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1448665.07 | 1448665.07
JAL220402168628 | Obra | DOP/R33/ADJ/037/2022 | CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1663751.67 | 1663751.67
JAL220402178598 | Administración directa | 130048 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 10110.12 | 10110.12
JAL220402179980 | Obra | SAY-OP/AD/FAIS-2023/03 | EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | MUNICIPIO DE SAYULA | 155568.74 | 155568.74
JAL220402204835 | Obra | CEA-CON-FED-LP-067-22 | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 5966562.67 | 5966562.66
JAL220402204962 | Obra | CEA-SIS-FED-LP-090-22 | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 11891876.59 | 1.330880207E7
JAL230102207349 | Obra | FAISMUN 02/2023 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 675006.76 | 472504.73
JAL230202215121 | Obra | DGOPT-R33-009-2023 | Edificaciones R Grupo Constructor e Ingeniería Especializada de Occidente, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2400323.28 | 2400323.28
JAL230202215620 | Administración directa | 131344 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 128928.8 | 128808.74
JAL230202215961 | Obra | DGOPDU/003/2023 R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1748480.53 | 1748480.53
JAL230202217286 | Obra | DGOPT-R33-012-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1792200 | 1792200.0
JAL230202217334 | Obra | JM-OP/01-2023 | LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO | MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA | 599084.9 | 599084.9
JAL230202217345 | Administración directa | 130881 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 204854 | 204854.0
JAL230202217385 | Obra | JM-OP/02-2023 | LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO | MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA | 1172482.76 | 1172482.76
JAL230202217395 | Obra | JM-OP/02-2023 | LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO | MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA | 1172482.76 | 1172482.76
JAL230202217398 | Administración directa | 130871 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 607000 | 607000.0
JAL230202217484 | Administración directa | 130781 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 42251.48 | 42251.48
JAL230202220267 | Administración directa | 129278 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 240000 | 240000.0
JAL230202220657 | Administración directa | 132429 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 400000 | 400000.0
JAL230202220824 | Obra | FAISMUN 19/2023 | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 451482.64 | 316037.85
JAL230202221853 | Administración directa | 130887 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 78845 | 78845.0
JAL230202222686 | Obra | DGOPDU/006/2023 R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2098815.25 | 2098815.25
JAL230202223603 | Administración directa | 131871 |  | MOJ750101EMA | 499969.58 | 499969.58
JAL230202225081 | Administración directa | 130543 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 171207.9 | 171207.9
JAL230202225938 | Administración directa | 130851 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 125860 | 125860.0
JAL230202225947 | Obra | DGOPDU/014/2023 R33 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 2396800.25 | 2396800.25
JAL230202225968 | Obra | DGOPDU/015/2023 R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2198542.25 | 2198542.25
JAL230202225984 | Obra | DGOPDU/016/2023 R33 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2368500.25 | 2368500.25
JAL230202228392 | Obra | JAL-PON-DOP-2023-03 | C. MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 944182.9 | 944182.9
JAL230202228548 | Obra | JAL-PON-DOP-2023-06-ADICIONAL | C. SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 391322.45 | 391322.45
JAL200401850470 | Administración directa | 132557 |  | MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO | 767827.2 | 767827.2
JAL210402047911 | Administración directa | 130787 |  | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 29792.38 | 29792.38
JAL220202072948 | Obra | 31774 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 734985.71 | 734985.71
JAL220302110195 | Obra | 31773 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 266860.11 | 266860.11
JAL220402146432 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-453-2022 | Ricardo García Gutiérrez | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6955629.76 | 6955629.76
JAL220402146573 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2022 | Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2987662.51 | 2987662.51
JAL220402146608 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-822-2022 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5987918.1 | 5987918.1
JAL220402146695 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-394-2022 | Constructora Frecom, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3587880.99 | 4000000.0
JAL220402147261 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-1234-2022 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1001520.49 | 1001520.49
JAL220402154272 | Administración directa | 125140 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 28542.86 | 28542.86
JAL220402165378 | Obra | DOP/R33/ADJ/032/2022 | ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1854339.38 | 1854339.38
JAL220402182328 | Administración directa | 129990 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 79235.79 | 79235.79
JAL230102207586 | Administración directa | 130089 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 100684.5 | 100684.5
JAL230202215585 | Obra | DGOPDU/001/2023 R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1795550.2 | 1795550.2
JAL230202217236 | Obra | DGOPT-R33-008-2023 | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2125046.85 | 2125046.85
JAL230202217244 | Obra | DGOPT-R33-010-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 991800 | 870919.43
JAL230202217266 | Obra | DGOPT-R33-011-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1976292 | 1976292.0
JAL230202217324 | Obra | OP-04-2023-AD-02 | MAREINCO AN-AR SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO | 1595193.91 | 1595193.91
JAL230202218560 | Administración directa | 131866 |  | MOJ750101EMA | 148560.96 | 148560.96
JAL230202219896 | Administración directa | 129441 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 90395.73 | 90395.73
JAL230202219950 | Obra | DGOPDU/005/2023 R33 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 2347560.2 | 2347560.2
JAL230202220003 | Obra | HAMTJ-DUOT/AD-05/2023 | CONSTRUCCIONES R. RUIZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TAPALPA | 1078814.84 | 1078814.84
JAL230202220327 | Obra | DGOPT-R33-023-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2305790 | 2305790.0
JAL230202221035 | Servicios | C001/2023 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 2733176.78 | 2733176.78
JAL230202222370 | Administración directa | 132827 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 272805.57 | 272805.57
JAL230202223224 | Administración directa | 131682 |  | MUNICIPIO DE SAN JULIAN | 4722475 | 5016476.0
JAL230202224590 | Obra | R33.01/2023 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 1230321.69 | 1230321.69
JAL230202225925 | Obra | DGOPDU/013/2023 R33 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2348200.8 | 2348200.8
JAL230202235530 | Adquisiciones | CO-0391/2023 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 123540 | 123540.0
JAL230202235578 | Adquisiciones | CO-0507/2023 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 132115.36 | 132115.36
JAL200401850075 | Administración directa | 132583 |  | MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO | 37139.66 | 37139.66
JAL220202072127 | Obra | 34566 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 866677.45 | 866677.45
JAL220202088872 | Obra | CEA-CON-FED-LP-017-22 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2393918.64 | 2393918.66
JAL220302105439 | Obra | DOP/R33/ADJ/008/2022 | INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1362336.92 | 1362336.92
JAL220302106978 | Obra | FAIS-001-2022 | JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | 285842.37
JAL220302107003 | Obra | FAIS/012/2022 | SERVICIOS, CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 2232521.64 | 2232521.64
JAL220302107253 | Obra | FAIS-004-2022 | GIYC S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 130679.46 | 130679.46
JAL220302108897 | Obra | FAIS/011/2022 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 270720.6 | 270720.6
JAL220302109880 | Obra | 31774 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 734985.71 | 734985.71
JAL220302123283 | Obra | 018AD/2022/FAIS | CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO | ZACOALCO DE TORRES | 327676.43 | 327676.43
JAL220402142289 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-725-2022 | Constructora Huayakan, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3351347.08 | 3351347.08
JAL220402146755 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-656-2022 | Eunoya Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9972004.27 | 9972004.27
JAL220402146760 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-652-2022 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 10965148.58 | 1.096514858E7
JAL220402146771 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5022647.8 | 6166000.0
JAL220402146909 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-861-2022 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4974137.43 | 4974137.43
JAL220402147000 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022 | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985554.66 | 5000000.0
JAL220402147022 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-719-2022 | Constructora Pimo, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4962999.27 | 4962999.27
JAL220402147109 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1116-2022 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6464573.19 | 6464573.19
JAL220402147166 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022 | Isidro Saul Jasso Briones | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9971998.57 | 9971998.57
JAL220402165226 | Obra | DOP/R33/ADJ/029/2022 | LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1232106.47 | 1232106.47
JAL220402178539 | Administración directa | 132244 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 84260.98 | 84260.98
JAL220402182724 | Obra | 007/AD/2022/FAIS | CONSTRUCCIONES CUBBOSTRABE S.A DE C.V | ZACOALCO DE TORRES | 1437005.69 | 1437005.69
JAL230102206418 | Obra | DGOPT-R33-005-2023 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2221844 | 2221844.0
JAL230102207393 | Obra | FAISMUN 05/2023 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 583845.95 | 408692.16
JAL230102209574 | Administración directa | 130017 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 297500 | 297202.5
JAL230202214921 | Obra | DGOPT-R33-006-2023b | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 336080.49 | 293814.46
JAL230202214992 | Obra | 001/FAIS-D/AD/2023 | HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ | MUNICIPIO DE TOTOTLAN | 433608 | 433608.0
JAL230202215235 | Obra | DOP/R33/ADJ/001/2023 | LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1065626.09 | 1065626.09
JAL230202216140 | Obra | JAL-PON-DOP-2023-01 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2363359.43 | 2363359.43
JAL230202218240 | Administración directa | 130788 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 70456.21 | 70456.21
JAL230202218677 | Administración directa | 132420 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 50000 | 50000.0
JAL230202218996 | Administración directa | 130834 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 754754.34 | 754754.54
JAL230202219468 | Administración directa | 129271 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 258991 | 258991.0
JAL230202219934 | Obra | DGOPDU/004/2023 R33 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1348500.25 | 1348500.25
JAL230202220365 | Obra | OP-02/2023 | RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1594982.12 | 1594982.12
JAL230202221041 | Administración directa | 132869 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 113269.6 | 113269.6
JAL230202221295 | Obra | 56747/2023 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 932819.22 | 932819.22
JAL230202223780 | Administración directa | 130542 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 73753.93 | 73753.93
JAL230202224684 | Obra | R33.02/2023 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 2323321.69 | 2323321.69
JAL230202225006 | Obra | R33.03/2023 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 514317.06 | 514317.06
JAL230202226013 | Obra | DGOPDU/018/2023 R33 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1348980.25 | 1348980.25
JAL230202228427 | Obra | JAL-PON-DOP-2023-03 CONVENIO ADICIONAL | MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 101112.34 | 101112.34
JAL230202228722 | Obra | JAL-PON-DOP-2023-08 | MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 864357.77 | 864357.77
JAL220202086395 | Obra | CEA-RED-FED-LP-016-22 | Comkrete, S.A. de C.V | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3059171.25 | 3059171.25
JAL220202088881 | Obra | CEA-EQ-FED-LP-022-22 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 5455515.95 | 5455515.95
JAL220302105409 | Obra | DOP/R33/ADJ/006/2022 | SLCI SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1378840.8 | 1378840.8
JAL220302105452 | Obra | DOP/R33/ADJ/008/2022 | INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1362336.92 | 1362336.92
JAL220302115667 | Obra | DOP/R33/ADJ/022/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLIS LOPEZ, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 584166.59 | 584166.59
JAL220302123458 | Obra | 020AD/2022/FAIS | IMPAKTHOR S.A. DE C.V | ZACOALCO DE TORRES | 1719754.76 | 1719754.76
JAL220402146548 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-646-2022 | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3982910.87 | 3982910.87
JAL220402146556 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2022 | Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2987662.51 | 2987662.51
JAL220402146877 | Obra | SIOP-E-IMFI-OB-LP-438-2022 | Black Seal, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3832158.45 | 5020000.0
JAL220402146998 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022 | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985554.66 | 5000000.0
JAL220402147001 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-512-2022 | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985554.66 | 5000000.0
JAL220402164731 | Obra | DOP/R33/ADJ/025/2022 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2173926.77 | 2173926.77
JAL220402166296 | Obra | DOP/R33/ADJ/035/2022 | RAUL GALLO GARCIA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 853688.44 | 853688.44
JAL220402168731 | Obra | DOP/R33/ADJ/039/2022 | MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 451697.14 | 451697.14
JAL220402175554 | Obra | 010AD/2022/FAIS | CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO | ZACOALCO DE TORRES | 1339707.86 | 1339707.86
JAL220402177939 | Administración directa | 130075 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 1128576.96 | 1128576.96
JAL220402182904 | Obra | 012AD/2022/FAIS | XOCHITL MARGARITA RAMIREZ GÓMEZ | ZACOALCO DE TORRES | 561556 | 561556.0
JAL220402188059 | Administración directa | 129984 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 412819.72 | 412819.72
JAL220402203796 | Obra | CEA-CON-FED-CI-077-22 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 512564.26 | 384731.36
JAL230102206935 | Obra | OP-OCO/FAISMUN/001-2023 | EDIFICACION Y URBANIZACIÓN JESTORYA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1705000 | 1705000.0
JAL230102207748 | Administración directa | 130091 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 593891.22 | 593891.22
JAL230102209569 | Administración directa | 129976 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 62437.5 | 62437.5
JAL230102209570 | Obra | OP-01/2023 | SALVADOR NAVARRO MACIAS | MUNICIPIO DE ARANDAS | 264735 | 264735.0
JAL230102209588 | Obra | SMA-OPM-REGULARIZACION-2023-01 | CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V. | municipio de san miguel el alto, jal | 142500 | 142500.0
JAL230202215584 | Administración directa | 131682 |  | MUNICIPIO DE SAN JULIAN | 4722475 | 5016476.0
JAL230202218582 | Administración directa | 131868 |  | MOJ750101EMA | 880987.21 | 880987.21
JAL230202219019 | Administración directa | 130835 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 290653.49 | 290653.49
JAL230202219876 | Administración directa | 131228 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 5201172.87 | 5201172.87
JAL230202219957 | Obra | DGOPDU/007/2023 R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1645850.25 | 1645850.25
JAL230202222452 | Obra | 66650/2023 | ALFONSO CHAVARIN UDAVE | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 1327361.45 | 1327361.45
JAL230202223611 | Administración directa | 131872 |  | MOJ750101EMA | 294509.35 | 294509.35
JAL230202224455 | Administración directa | 132639 |  | MUNICIPIO DE SAYULA | 19720 | 19720.0
JAL230202224472 | Obra | R33.01/2023 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 1230321.69 | 1230321.69
JAL230202224977 | Obra | R33.03/2023 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 514317.06 | 514317.06
JAL230202228447 | Obra | JAL-PON-DOP-2023-04 | INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 737623.91 | 737623.91
JAL230202235917 | Obra | S/123/2023 | ASFALTER DE AGS. S. DE R.L. | MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO | 244053.95 | 244053.95
JAL210402051395 | Obra | 002AD/2021/FAIS | PRESTADORA DE SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ZACOALCO DE TORRES | 55000.01 | 55000.01
JAL220202082597 | Obra | 31774 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 734985.71 | 734985.71
JAL220302110144 | Obra | 31773 | GBS PROMOTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 266860.11 | 266860.11
JAL220302123465 | Obra | 022AD-2022-FAIS | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ZACOALCO DE TORRES | 1818181.82 | 1818181.82
JAL220402146544 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-832-2022 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2997885.36 | 2997885.36
JAL220402146640 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-595-2022 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4979188.85 | 4979188.85
JAL220402146655 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-595-2022 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4979188.85 | 4979188.85
JAL220402146773 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-437-2022 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5022647.8 | 6166000.0
JAL220402147101 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1115-2022 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6998626.38 | 6998626.38
JAL220402147247 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-472-2022 | Isidro Saul Jasso Briones | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9971998.57 | 9971998.57
JAL220402164936 | Obra | DOP/R33/ADJ/028/2022 | PAVIMENTADORA MBS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1776495.18 | 1776495.18
JAL220402165294 | Obra | DOP/R33/ADJ/030/2022 | EDGAR JOEL AMADOR GOMEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 495452.77 | 495452.77
JAL220402169449 | Obra | DOP/R33/ADJ/024/2022 | CONSTRUCTORA COPACOSA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1942523.34 | 1942523.34
JAL220402175534 | Obra | 005AD1/2022/FAIS | KIMBA SOCIEDAD ANONIMA | ZACOALCO DE TORRES | 786776 | 786776.0
JAL220402180045 | Obra | DOP/R33/ADJ/040/2022 | SINERGIA AQUIFERA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2000000 | 2000000.0
JAL220402182880 | Obra | 016AD/2022/FAIS | MINARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ZACOALCO DE TORRES | 495944.42 | 495944.42
JAL220402185428 | Obra | DOP/R33/ADJ/028/2022 | PAVIMENTADORA MBS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1776495.18 | 1776495.18
JAL220402192790 | Administración directa | 126722 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 12000 | 12000.0
JAL230202216988 | Obra | 003/FAIS-D/AD/2023 | MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TOTOTLAN | 612480 | 612480.0
JAL230202217330 | Obra | SICG-PAV.INDEPENDENCIA-2023 | DINORA SALAS GOMEZ CONSTRUCTORA VALMUN, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 1113000 | 1113000.0
JAL230202217405 | Administración directa | 130749 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 699034.59 | 699034.59
JAL230202219841 | Administración directa | 132616 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO | 182883.25 | 182883.25
JAL230202220183 | Obra | DGOPT-R33-019-2023 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1319964 | 1319964.0
JAL230202220323 | Obra | DGOPT-R33-022-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 618280 | 429436.69
JAL230202220720 | Administración directa | 130848 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 743455.35 | 743455.35
JAL230202222339 | Administración directa | 129280 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 180000 | 180000.0
JAL230202222609 | Obra | 68033/2023 | MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 503265.71 | 503265.71
JAL230202223629 | Administración directa | 131875 |  | MOJ750101EMA | 396263.89 | 396263.89
JAL230202224202 | Administración directa | 132673 |  | MUNICIPIO DE SAYULA | 87000 | 87000.0
JAL230202224540 | Obra | R33.01/2023 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 1230321.69 | 1230321.69
JAL230202224568 | Obra | SAY-OP/AD/FAIS-2023/04 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | MUNICIPIO DE SAYULA | 728932.4 | 728932.4
JAL230202226031 | Obra | DGOPDU/019/2023 R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2348093.84 | 2348093.84
JAL230202227050 | Obra | R33.04/2023 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 225223.63 | 225223.63
JAL230202232303 | Administración directa | 131802 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 202500 | 202297.5

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL220302137298 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
JAL230202220638 | 2023 | 2 | Metros lineales | 663 | 663 | 0 | 0
JAL230202220830 | 2023 | 2 | Metros lineales | 285 | 285 | 0 | 0
JAL230202222957 | 2023 | 2 | Metros lineales | 48 | 48 | 4.8 | 10
JAL230202225308 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1627.05 | 1627.05 | 0 | 0
JAL230202225352 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 208 | 208 | 150 | 72.1154
JAL230202225387 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
JAL230202227957 | 2023 | 2 | Metros lineales | 92 | 92 | 80 | 86.9565
JAL230202223191 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2914.6 | 2914.6 | 600 | 20.586
JAL230202223192 | 2023 | 2 | Metros lineales | 8952 | 8952 | 0 | 0
JAL230202225402 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1778.7 | 1778.7 | 0 | 0
JAL230202225403 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 362.5 | 362.5 | 250 | 68.9655
JAL230202225479 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 50 | 1.6667
JAL230202228120 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1331.2 | 1331.2 | 1331.2 | 100
JAL230202228249 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
JAL230202228278 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6600 | 6600 | 0 | 0
JAL230202223304 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1388 | 1388 | 350 | 25.2161
JAL230202223309 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202223396 | 2023 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL230202223418 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3902 | 3902 | 0 | 0
JAL230202225499 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202225503 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2618 | 2618 | 0 | 0
JAL230202228395 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
JAL230202228431 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
JAL230202221809 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 100
JAL230202221862 | 2023 | 2 | Metros lineales | 89 | 89 | 0 | 0
JAL230202221885 | 2023 | 2 | Metros lineales | 235 | 235 | 200 | 85.1064
JAL230202221904 | 2023 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
JAL230202221909 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 347.1 | 347.1 | 347.1 | 100
JAL230202221915 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 469.56 | 469.56 | 469.56 | 100
JAL230202223475 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 22 | 26.1905
JAL230202223486 | 2023 | 2 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL230202223515 | 2023 | 2 | Metros lineales | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 100
JAL230202228237 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
JAL230202228557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1485.8 | 1485.8 | 1485.8 | 100
JAL230202222110 | 2023 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL230202223696 | 2023 | 2 | Vado(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL230202223754 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 100
JAL230202226935 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 0 | 0
JAL230202226955 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 0 | 0
JAL230202227022 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 0 | 0
JAL230202228109 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 602.7 | 602.7 | 602.7 | 100
JAL230202222336 | 2023 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202225828 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202228285 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 77.76 | 77.76 | 0 | 0
JAL230202228311 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
JAL230202228332 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
JAL230202228358 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
JAL230202222359 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 20 | 11.9048
JAL230202222425 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066 | 106.6 | 10
JAL230202222515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1162 | 1162 | 581 | 50
JAL230202228448 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 554.66 | 554.66 | 554.66 | 100
JAL230202228515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 655.5 | 655.5 | 655.5 | 100
JAL230202224493 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
JAL230202227362 | 2023 | 2 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
JAL230202224520 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 461 | 461 | 45 | 9.7614
JAL230202224680 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 100
JAL220202088377 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 469.5 | 469.5 | 469.5 | 100
JAL220402198997 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 785.75 | 785.75 | 785.75 | 100
JAL230202224807 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202226064 | 2023 | 2 | Metros lineales | 205 | 205 | 180 | 87.8049
JAL230202226207 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 4343.02 | 4343.02 | 0 | 0
JAL230202227537 | 2023 | 2 | Metros lineales | 201 | 201 | 0 | 0
JAL230202227569 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 0 | 0
JAL230202227645 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0
JAL230202227677 | 2023 | 2 | Calentador(es) | 19 | 19 | 0 | 0
JAL230202225110 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 234.36 | 234.36 | 118 | 50.3499
JAL230202225119 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 10 | 3.5088
JAL230202226390 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL230202226404 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 5647.3 | 5647.3 | 0 | 0
JAL230202227733 | 2023 | 2 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
JAL230202227759 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 0 | 0
JAL230202227778 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
JAL230202219848 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1480.5 | 1480.5 | 1480.5 | 100
JAL230202219851 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1092.88 | 1092.88 | 1092.88 | 100
JAL230202226464 | 2023 | 2 | Metros lineales | 13779 | 13779 | 9921 | 72.0009
JAL230202226500 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 80 | 80
JAL230202221130 | 2023 | 2 | Metros lineales | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 100
JAL230202221443 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2342 | 2342 | 647 | 27.626
JAL230202215006 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1143 | 1143 | 974 | 85.2143
JAL230202218264 | 2023 | 2 | Vado(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202215247 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6381 | 6381 | 5000 | 78.3576
JAL230202215255 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1761 | 1761 | 1700 | 96.5361
JAL230202218424 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1581.9 | 1581.9 | 1581.9 | 100
JAL230202215392 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
JAL230202215394 | 2023 | 2 | Metros | 500 | 500 | 0 | 0
JAL230202215399 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5 | 0 | 0
JAL230202215405 | 2023 | 2 | Metros | 670 | 670 | 0 | 0
JAL230202215407 | 2023 | 2 | Metros | 670 | 670 | 0 | 0
JAL230202215409 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
JAL230202215410 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
JAL230202215412 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0
JAL230202215414 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 0 | 0
JAL230202215416 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
JAL230202215417 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
JAL230202215420 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220 | 0 | 0
JAL230202215641 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 857 | 857 | 620 | 72.3454
JAL220202088536 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 138 | 100
JAL220302139299 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 879.06 | 879.06 | 879.06 | 100
JAL220402198970 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 635 | 635 | 635 | 100
JAL220302139309 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 1308 | 100
JAL220302139316 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL220302139323 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 609 | 609 | 609 | 100
JAL220402198974 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1621 | 1621 | 1621 | 100
JAL220402198980 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4063.46 | 4063.46 | 4063.46 | 100
JAL220202088538 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 350.15 | 350.15 | 350.15 | 100
JAL230202219406 | 2023 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL220302139342 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4095.6 | 4095.6 | 4095.6 | 100
JAL220302139419 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2085.94 | 2085.94 | 2085.94 | 100
JAL230202215895 | 2023 | 2 | Piezas | 37 | 37 | 0 | 0
JAL230202219707 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 919 | 919 | 0 | 0
JAL230202216742 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240 | 0 | 0
JAL230202220082 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.95 | 95
JAL230202220098 | 2023 | 2 | Metros lineales | 271 | 271 | 0 | 0
JAL220402198993 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
JAL220302139474 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5520 | 5520 | 5520 | 100
JAL220302139482 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3625.87 | 3625.87 | 3625.87 | 100
JAL220302139488 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2909.44 | 2909.44 | 2909.44 | 100
JAL220402199000 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3469.01 | 3469.01 | 3469.01 | 100
JAL220402199003 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
JAL220402199005 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 981.39 | 981.39 | 981.39 | 100
JAL220302139527 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 12815.06 | 12815.06 | 12815.06 | 100
JAL220302139537 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 13050 | 13050 | 13050 | 100
JAL220402199017 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 339.04 | 339.04 | 339.04 | 100
JAL220402199020 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 759.63 | 759.63 | 759.63 | 100
JAL220302139512 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
JAL220402199022 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
JAL230202216960 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202220316 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
JAL220202075310 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 86 | 100
JAL230102207492 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 957 | 957 | 957 | 100
JAL230202220567 | 2023 | 2 | Metros lineales | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 100
JAL230202220733 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202220764 | 2023 | 2 | Metros lineales | 348 | 348 | 0 | 0
JAL230202220795 | 2023 | 2 | Metros lineales | 486 | 486 | 0 | 0
JAL230202217505 | 2023 | 2 | Metros | 167.28 | 167.28 | 167.28 | 100
JAL230202224552 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 18 | 10
JAL230202218206 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 798.64 | 798.64 | 798.64 | 100
JAL230202224644 | 2023 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1472 | 1472 | 1472 | 100
JAL230202224756 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775 | 1600 | 90.1408
JAL230202215011 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1411 | 1411 | 850 | 60.241
JAL230202218720 | 2023 | 2 | Metros lineales | 467.2 | 467.2 | 467.2 | 100
JAL230202215148 | 2023 | 2 | Metros lineales | 681 | 681 | 548 | 80.4699
JAL230202218738 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 248.42 | 248.42 | 149.05 | 59.9992
JAL230202218787 | 2023 | 2 | Metros lineales | 468 | 468 | 140.4 | 30
JAL230202218817 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 618 | 60
JAL230202215385 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 675.5 | 675.5 | 0 | 0
JAL230202215436 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
JAL230202222302 | 2023 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL230202215564 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 426.6 | 426.6 | 426.6 | 100
JAL230202215569 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
JAL230202219141 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 505.8 | 505.8 | 505.8 | 100
JAL230202222471 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 905 | 905 | 90 | 9.9448
JAL230202215795 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 12.4 | 12.4 | 6 | 48.3871
JAL230202219180 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 100
JAL230202219310 | 2023 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202219347 | 2023 | 2 | Metros | 245.62 | 245.62 | 245.62 | 100
JAL230202222672 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 24 | 50
JAL230202215996 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 680.6 | 680.6 | 0 | 0
JAL230202219379 | 2023 | 2 | Metros lineales | 212.58 | 212.58 | 212.58 | 100
JAL230202222742 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1524.8 | 1524.8 | 762.4 | 50
JAL230202216283 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 0 | 0
JAL230202219562 | 2023 | 2 | Metros lineales | 734 | 735.4 | 710 | 96.5461
JAL230202219563 | 2023 | 2 | Metros lineales | 663 | 663 | 0 | 0
JAL230202219605 | 2023 | 2 | Metros lineales | 804 | 804 | 0 | 0
JAL230202219634 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 119 | 100
JAL230202219687 | 2023 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL230202222978 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1058.24 | 1058.24 | 317 | 29.9554
JAL230202222984 | 2023 | 2 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
JAL230202222986 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 143.16 | 143.16 | 2 | 1.397
JAL230202223045 | 2023 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302139326 | 2023 | 2 | Metros lineales | 14677 | 14677 | 14677 | 100
JAL220302139333 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3114.26 | 3114.26 | 3114.26 | 100
JAL220302139350 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4190.9 | 4190.9 | 4190.9 | 100
JAL220402198988 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4539.9 | 4539.9 | 4539.9 | 100
JAL220302139360 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1563.19 | 1563.19 | 1563.19 | 100
JAL220302139410 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4072.32 | 4072.32 | 4072.32 | 100
JAL230202219741 | 2023 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL230202219874 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
JAL230202223201 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 299.2 | 299.2 | 270 | 90.2406
JAL220302139461 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1897.32 | 1897.32 | 1897.32 | 100
JAL230202216570 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 995.94 | 995.54 | 498 | 50.0231
JAL230202216608 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 562.5 | 562.5 | 80 | 14.2222
JAL230202220033 | 2023 | 2 | Metros lineales | 335 | 335 | 0 | 0
JAL230202220065 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 180 | 75
JAL220302122541 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
JAL230202216639 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 135 | 0 | 0
JAL230202220413 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 750 | 89.2857
JAL230202220441 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2087.7 | 2087.7 | 1878.93 | 90
JAL230202220539 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1036.6 | 1036.6 | 1036.6 | 100
JAL230202220582 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
JAL230202223438 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 303 | 303 | 300 | 99.0099
JAL230202223536 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202223538 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 836.35 | 836.35 | 412 | 49.2617
JAL230202223539 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 977 | 977 | 97 | 9.9284
JAL230202223618 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 667.41 | 667.41 | 667.41 | 100
JAL230202223635 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 372 | 372 | 30 | 8.0645
JAL230202220611 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1155.5 | 1155.5 | 1155.5 | 100
JAL230202220650 | 2023 | 2 | Metros lineales | 643 | 643 | 0 | 0
JAL230202223672 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202223690 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202223730 | 2023 | 2 | Metros lineales | 167.8 | 167.8 | 0 | 0
JAL220302139469 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 834 | 834 | 834 | 100
JAL220302139494 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 860 | 100
JAL220302139498 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2817.26 | 2817.26 | 2817.26 | 100
JAL220302139502 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 265 | 100
JAL220302139532 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 23877 | 23877 | 23877 | 100
JAL220402199013 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1913.98 | 1913.98 | 1913.98 | 100
JAL220302139517 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 848 | 848 | 848 | 100
JAL230202223955 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 350 | 97.2222
JAL230202223991 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 936 | 936 | 750 | 80.1282
JAL230202221088 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150 | 15 | 10
JAL180401439007 | 2023 | 2 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100
JAL210301985161 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
JAL210301985128 | 2023 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL230202224345 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1140.63 | 1140.63 | 456.25 | 39.9998
JAL230202224350 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
JAL220202073074 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
JAL220202074094 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1123 | 1123 | 1123 | 100
JAL220402144716 | 2023 | 2 | Metros lineales | 295.91 | 295.91 | 295.91 | 100
JAL220402146913 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 1559.81 | 1559.81 | 1559.81 | 100
JAL230202228660 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1565.2 | 1565.2 | 0 | 0
JAL230202228670 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1002.82 | 1002.82 | 1002.82 | 100
JAL230202228689 | 2023 | 2 | Metros lineales | 101 | 101 | 0 | 0
JAL230202228765 | 2023 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 35 | 70
JAL230202228803 | 2023 | 2 | Metros lineales | 23 | 23 | 18 | 78.2609
JAL230202228840 | 2023 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 150 | 83.3333
JAL230202229069 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1321.6 | 1321.6 | 0 | 0
JAL230202229086 | 2023 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 35 | 70
JAL230202229141 | 2023 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 100 | 83.3333
JAL230202229818 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 538.68 | 538.68 | 538.68 | 100
JAL230202229825 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 100
JAL230202229834 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2179.33 | 2179.33 | 2179.33 | 100
JAL220402142294 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1789.21 | 1789.21 | 1789.21 | 100
JAL220402146592 | 2023 | 2 | Metros lineales | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 100
JAL220402191585 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
JAL220402148070 | 2023 | 2 | Metros lineales | 197.65 | 197.65 | 197.65 | 100
JAL230102207634 | 2023 | 2 | Metros lineales | 85 | 84 | 81.6 | 97.1429
JAL230202228579 | 2023 | 2 | Metros lineales | 222 | 222 | 0 | 0
JAL230202228609 | 2023 | 2 | Metros lineales | 61 | 61 | 0 | 0
JAL230202228632 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416 | 100 | 7.0621
JAL230202228773 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
JAL230202228777 | 2023 | 2 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
JAL230202228791 | 2023 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL220402146999 | 2023 | 2 | Metros lineales | 197.45 | 197.45 | 197.45 | 100
JAL230202229056 | 2023 | 2 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
JAL230202229105 | 2023 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 48 | 80
JAL220402146591 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 100
JAL230202229472 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 0 | 0
JAL230202229706 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 813.35 | 813.35 | 748.28 | 91.9998
JAL220302117581 | 2023 | 2 | Metros lineales | 855 | 855 | 855 | 100
JAL230202229805 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1646.38 | 1646.38 | 1646.38 | 100
JAL230202229949 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 100
JAL220402146997 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1480.93 | 1480.93 | 1480.93 | 100
JAL230202229959 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
JAL220402147015 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1303.2 | 1303.2 | 1303.2 | 100
JAL220402146776 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 731.04 | 731.04 | 731.04 | 100
JAL220402146674 | 2023 | 2 | Metros lineales | 301.5 | 301.5 | 301.5 | 100
JAL220402147019 | 2023 | 2 | Metros lineales | 533.47 | 533.47 | 533.47 | 100
JAL220402147251 | 2023 | 2 | Metros lineales | 638.18 | 638.18 | 638.18 | 100
JAL220402146688 | 2023 | 2 | Metros lineales | 301.5 | 301.5 | 301.5 | 100
JAL220402146697 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2829.91 | 2829.91 | 2829.91 | 100
JAL220402147271 | 2023 | 2 | Metros lineales | 129.35 | 129.35 | 129.35 | 100
JAL220402146807 | 2023 | 2 | Metros lineales | 365.51 | 365.51 | 365.51 | 100
JAL220402146758 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1052.45 | 1052.45 | 1052.45 | 100
JAL230102209590 | 2023 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
JAL220402146705 | 2023 | 2 | Metros lineales | 365 | 365 | 365 | 100
JAL220402146706 | 2023 | 2 | Metros lineales | 366.67 | 366.67 | 366.67 | 100
JAL220402146812 | 2023 | 2 | Metros lineales | 365.51 | 365.51 | 365.51 | 100
JAL220402146823 | 2023 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
JAL220402146759 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6856.57 | 6856.57 | 6856.57 | 100
JAL220402146547 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 647.8 | 647.8 | 647.8 | 100
JAL220402187320 | 2023 | 2 | Metros lineales | 174 | 174 | 174 | 100
JAL220402191515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
JAL220402146769 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2333.13 | 2333.13 | 2333.13 | 100
JAL220402146753 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 406.65 | 406.65 | 406.65 | 100
JAL220402146549 | 2023 | 2 | Metros lineales | 315.94 | 315.94 | 315.94 | 100
JAL220402189435 | 2023 | 2 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
JAL220402147097 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 778.63 | 778.63 | 778.63 | 100
JAL220402146772 | 2023 | 2 | Metros lineales | 291.64 | 291.64 | 291.64 | 100
JAL220402146774 | 2023 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
JAL220402146817 | 2023 | 2 | Metros lineales | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 100
JAL220402146756 | 2023 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
JAL220402146559 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 390.97 | 390.97 | 390.97 | 100
JAL220402146878 | 2023 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
JAL220402147027 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 874.83 | 874.83 | 874.83 | 100
JAL220402147028 | 2023 | 2 | Metros lineales | 326.74 | 326.74 | 326.74 | 100
JAL220402147029 | 2023 | 2 | Metros lineales | 326.74 | 326.74 | 326.74 | 100
JAL220402146596 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 432.24 | 432.24 | 432.24 | 100
JAL220402147110 | 2023 | 2 | Metros lineales | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 100
JAL220402147111 | 2023 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
JAL220402187369 | 2023 | 2 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
JAL220302116773 | 2023 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230102207355 | 2023 | 2 | Metros lineales | 235 | 235 | 0 | 0
JAL230102207669 | 2023 | 2 | Metros lineales | 101 | 101 | 99.8 | 98.8119
JAL230102206814 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2574 | 2574 | 2574 | 100
JAL220402146600 | 2023 | 2 | Metros lineales | 287.52 | 287.52 | 287.52 | 100
JAL220402145356 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2744 | 2744 | 2744 | 100
JAL220402145616 | 2023 | 2 | Metros lineales | 222 | 222 | 222 | 100
JAL230102207429 | 2023 | 2 | Metros lineales | 252 | 252 | 0 | 0
JAL220402146766 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 912.08 | 912.08 | 912.08 | 100
JAL220402146767 | 2023 | 2 | Metros lineales | 281.88 | 281.88 | 281.88 | 100
JAL220402146768 | 2023 | 2 | Metros lineales | 275.33 | 275.33 | 275.33 | 100
JAL220402147003 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 673.86 | 673.86 | 673.86 | 100
JAL220402147173 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1787.54 | 1787.54 | 1787.54 | 100
JAL220402145835 | 2023 | 2 | Metros lineales | 356.22 | 356.22 | 356.22 | 100
JAL220402145975 | 2023 | 2 | Metros lineales | 228.26 | 228.26 | 228.26 | 100
JAL220402142275 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1738.38 | 1738.38 | 1738.38 | 100
JAL220402142280 | 2023 | 2 | Metros lineales | 244.74 | 244.74 | 244.74 | 100
JAL220402146626 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3321.74 | 3321.74 | 3321.74 | 100
JAL230102206946 | 2023 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
JAL220402147259 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1141.24 | 1141.24 | 1141.24 | 100
JAL220402142291 | 2023 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
JAL220402144225 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
JAL220402144239 | 2023 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
JAL230102207169 | 2023 | 2 | Metros lineales | 423.78 | 423.78 | 0 | 0
JAL230102208227 | 2023 | 2 | Metros lineales | 236.5 | 236.5 | 195 | 82.4524
JAL230102207193 | 2023 | 2 | Metros lineales | 414.2 | 414.2 | 0 | 0
JAL220402147263 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 716.58 | 716.58 | 716.58 | 100
JAL220402147265 | 2023 | 2 | Metros lineales | 129.35 | 129.35 | 129.35 | 100
JAL230102209576 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 649 | 649 | 0 | 0
JAL220402146956 | 2023 | 2 | Metros lineales | 280.26 | 280.26 | 280.26 | 100
JAL220402147093 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2347.93 | 2347.93 | 2347.93 | 100
JAL220402147098 | 2023 | 2 | Metros lineales | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 100
JAL220402147106 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 721.21 | 721.21 | 721.21 | 100
JAL230102207345 | 2023 | 2 | Metros lineales | 141 | 141 | 0 | 0
JAL230102207368 | 2023 | 2 | Metros lineales | 238.94 | 238.94 | 0 | 0
JAL220302115162 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202070723 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465 | 2465 | 100
JAL230202233125 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202233372 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 83.6735
JAL230202233384 | 2023 | 2 | Kilómetro | 26.7 | 26.7 | 24 | 89.8876
JAL220402147270 | 2023 | 2 | Metros lineales | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 100
JAL220402147274 | 2023 | 2 | Metros lineales | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 100
JAL220202088825 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402147056 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1389.04 | 1389.04 | 1389.04 | 100
JAL220402147060 | 2023 | 2 | Metros lineales | 697.32 | 697.32 | 697.32 | 100
JAL220402147091 | 2023 | 2 | Metros lineales | 157.76 | 157.76 | 157.76 | 100
JAL230102211623 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
JAL220402146905 | 2023 | 2 | Metros lineales | 431.24 | 431.24 | 431.24 | 100
JAL220402146883 | 2023 | 2 | Metros lineales | 415.85 | 415.85 | 415.85 | 100
JAL220402147276 | 2023 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202088859 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402147118 | 2023 | 2 | Metros lineales | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 100
JAL230102211629 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1015.08 | 1015.08 | 1015.08 | 100
JAL230202232568 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1830.8 | 1830.8 | 823.86 | 45
JAL230102211643 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 351.95 | 351.95 | 351.95 | 100
JAL220202088956 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202232571 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 707.05 | 29.9999
JAL230102211649 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 872.08 | 872.08 | 872.08 | 100
JAL230202232573 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 707.05 | 29.9999
JAL230102209591 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 0 | 0
JAL220402147113 | 2023 | 2 | Metros lineales | 149.65 | 149.65 | 149.65 | 100
JAL220202088983 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230102211653 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 100
JAL230102211660 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 572.27 | 572.27 | 572.27 | 100
JAL230202232577 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 589.21 | 25
JAL200401825592 | 2023 | 2 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL220402147114 | 2023 | 2 | Metros lineales | 149.65 | 149.65 | 149.65 | 100
JAL230202232578 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 235.68 | 9.9998
JAL230102211668 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1390.29 | 1390.29 | 1390.29 | 100
JAL230202233054 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220402147254 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 1080 | 100
JAL220402146062 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3930.91 | 3930.91 | 3930.91 | 100
JAL220402146088 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 669.29 | 669.29 | 669.29 | 100
JAL230102211787 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 800.85 | 800.85 | 800.85 | 100
JAL230202232582 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2356.84 | 2356.84 | 235.68 | 9.9998
JAL210301976834 | 2023 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402146617 | 2023 | 2 | Metros lineales | 717.73 | 717.73 | 717.73 | 100
JAL220402146484 | 2023 | 2 | Metros lineales | 394.87 | 394.87 | 394.87 | 100
JAL230102211790 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1058.08 | 1058.08 | 1000 | 94.5108
JAL230202233059 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202233158 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.73 | 0.73 | 0.49 | 67.1233
JAL220402146618 | 2023 | 2 | Metros lineales | 356.95 | 356.95 | 356.95 | 100
JAL220402146621 | 2023 | 2 | Metros lineales | 356.95 | 356.95 | 356.95 | 100
JAL220402146886 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2251.68 | 2251.68 | 2251.68 | 100
JAL220402146762 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6880.86 | 6880.86 | 6880.86 | 100
JAL230202233067 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202233166 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 60.5263
JAL230102206523 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 278.75 | 278.75 | 278.75 | 100
JAL220402146611 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1663.55 | 1663.55 | 1663.55 | 100
JAL220402146899 | 2023 | 2 | Metros lineales | 431.24 | 431.24 | 431.24 | 100
JAL220202089069 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302140047 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302140065 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202233170 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 100
JAL220402146884 | 2023 | 2 | Metros lineales | 123.92 | 123.92 | 123.92 | 100
JAL220402147171 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 1140.78 | 1140.78 | 1140.78 | 100
JAL220302140078 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302140089 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302140122 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202233077 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL210402033864 | 2023 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
JAL220302140157 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402204826 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402165762 | 2023 | 2 | Metros lineales | 932 | 932 | 932 | 100
JAL230102211589 | 2023 | 2 | Kilómetro | 513.23 | 513.23 | 370 | 72.0924
JAL230102211597 | 2023 | 2 | Kilómetro | 184.74 | 184.74 | 135 | 73.0757
JAL230102211606 | 2023 | 2 | Kilómetro | 158.1 | 158.1 | 120 | 75.9013
JAL230102206907 | 2023 | 2 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
JAL200401825598 | 2023 | 2 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL220402147256 | 2023 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
JAL210301977546 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402146763 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1115.57 | 1115.57 | 1115.57 | 100
JAL220402146764 | 2023 | 2 | Metros lineales | 934.03 | 934.03 | 934.03 | 100
JAL220402146517 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 787.43 | 787.43 | 787.43 | 100
JAL220402146542 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 958.07 | 958.07 | 958.07 | 100
JAL230102211797 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 18921.2 | 18921.2 | 18921.2 | 100
JAL230102211804 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 11376 | 11376 | 5200 | 45.7103
JAL230202233091 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202233194 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 100
JAL210301977514 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301977530 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402147122 | 2023 | 2 | Metros lineales | 3350.16 | 3350.16 | 3350.16 | 100
JAL220402147131 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402147137 | 2023 | 2 | Metros lineales | 753 | 753 | 753 | 100
JAL220402147139 | 2023 | 2 | Metros lineales | 667.42 | 667.42 | 667.42 | 100
JAL230102211807 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 11280 | 11280 | 5900 | 52.305
JAL230102211809 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 11197 | 11197 | 6800 | 60.7306
JAL230202233094 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
JAL230202233201 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 100
JAL230202233343 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.73 | 0.73 | 0.54 | 73.9726
JAL220402146880 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 540.6 | 540.6 | 540.6 | 100
JAL220202086429 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402147143 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1093.64 | 1093.64 | 1093.64 | 100
JAL220402147148 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1663.94 | 1663.94 | 1663.94 | 100
JAL220402147161 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230102207689 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4560 | 4560 | 912 | 20
JAL230202233207 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 758 | 758 | 758 | 100
JAL220402203307 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL230202233347 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
JAL220402146881 | 2023 | 2 | Metros lineales | 415.85 | 415.85 | 415.85 | 100
JAL220402146693 | 2023 | 2 | Metros lineales | 455.29 | 455.29 | 455.29 | 100
JAL230102209587 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
JAL220202088780 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402204853 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402204865 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402204885 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402204926 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230102211815 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 11218 | 11218 | 8100 | 72.2054
JAL230102207518 | 2023 | 2 | Metros | 380 | 380 | 217 | 57.1053
JAL230202233107 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202233105 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
JAL230202233213 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.54 | 0.54 | 0.23 | 42.5926
JAL230202233355 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2443.81 | 2443.81 | 1900 | 77.7475
JAL230202233359 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 83.6735
JAL220202088793 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402147266 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 561.11 | 561.11 | 561.11 | 100
JAL220402147268 | 2023 | 2 | Metros lineales | 340.49 | 340.49 | 340.49 | 100
JAL220202088800 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202088806 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402204977 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402147033 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1689.93 | 1689.93 | 1689.93 | 100
JAL230202232566 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1813.65 | 1813.65 | 725.46 | 40
JAL230102207655 | 2023 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 270 | 71.0526
JAL230102206910 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2195 | 2195 | 1127.83 | 51.3818
JAL230202233872 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 1.2 | 24
JAL220202085196 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 1550 | 100
JAL220202081348 | 2023 | 2 | Metros lineales | 334 | 334 | 334 | 100
JAL230202234131 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.91 | 3.91 | 0 | 0
JAL230102211058 | 2023 | 2 | Piezas | 76 | 76 | 0 | 0
JAL230202234356 | 2023 | 2 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 0 | 0
JAL230202234363 | 2023 | 2 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 0 | 0
JAL230202234492 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3855.79 | 3855.79 | 1542.31 | 39.9998
JAL230202234498 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5611.39 | 5611.39 | 2244.55 | 39.9999
JAL220402173507 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202233508 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.64 | 3.64 | 3 | 82.4176
JAL230202233496 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 87.5
JAL230202233500 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 4.5 | 90
JAL230202233730 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 1.9 | 47.5
JAL230202233858 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 2.5 | 50
JAL230202234138 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.91 | 3.91 | 0 | 0
JAL230202234368 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
JAL230202234372 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
JAL230202234499 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6029.1 | 6029.1 | 2411.64 | 40
JAL230202234141 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.91 | 3.91 | 0 | 0
JAL230102211099 | 2023 | 2 | Piezas | 315 | 315 | 0 | 0
JAL230202234145 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0 | 0
JAL230102211122 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
JAL230202234380 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.03 | 3.03 | 0.1 | 3.3003
JAL230202234506 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2178.5 | 2178.5 | 1524.95 | 70
JAL210402048299 | 2023 | 2 | Piezas | 30 | 100 | 100 | 100
JAL230202233699 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.21 | 3.21 | 1.3 | 40.4984
JAL230102211131 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL180401500735 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700622 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202234385 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.46 | 3.46 | 0.1 | 2.8902
JAL230202234394 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 1 | 40
JAL230202234514 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264 | 1705.6 | 40
JAL230202234522 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264 | 1705.6 | 40
JAL230202234934 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 856 | 856 | 256.8 | 30
JAL230202234940 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3325 | 3325 | 997.5 | 30
JAL230202233808 | 2023 | 2 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 4 | 43.4783
JAL230202233828 | 2023 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 1.1 | 12.2222
JAL210402052270 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL210402052360 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL220102064917 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564627 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564628 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564287 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700624 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706992 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706993 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878686 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878687 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878688 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939915 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939916 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939917 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052269 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052280 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052363 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516234 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569711 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564663 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564671 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190201564672 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL16170200888785 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190201564716 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190201564717 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564719 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564720 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564721 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564722 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564723 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564724 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564732 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564743 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564768 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564778 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL190201564786 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
JAL190201564787 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190201564789 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564559 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564818 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516255 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516256 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564819 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564823 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516260 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564840 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564578 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564899 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564583 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564901 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564586 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564902 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516272 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516273 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516282 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564927 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564268 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564270 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568885 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500764 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
JAL180401500793 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL180401500795 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564282 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140395 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190401600986 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601006 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL190401601019 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601020 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601021 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190401601022 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL200101700632 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700633 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301791271 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202234406 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
JAL230202234944 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1398.76 | 1398.76 | 419.62 | 29.9994
JAL230202234948 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120 | 1236 | 30
JAL230202233888 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 1 | 20
JAL200401878720 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878721 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878722 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878723 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878731 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886163 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL210302001489 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052272 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052274 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052278 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099561 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
JAL220402198513 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198516 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211685 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564920 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564591 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564592 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568876 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568877 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568878 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600849 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600871 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190401600872 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140398 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL190401600881 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600882 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL190401600895 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600897 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707007 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787445 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787450 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL200301787452 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878659 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878660 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878661 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878667 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878668 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878671 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878673 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878674 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878677 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886149 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL210101886150 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL210101886151 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886154 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886161 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886162 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939923 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001490 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001492 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001493 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052271 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
JAL210402052276 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL210402052277 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL210402052279 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052281 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052282 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052283 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052284 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099557 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL220102064918 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099559 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
JAL220402198519 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL220102064919 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064915 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202234413 | 2023 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
JAL230202234418 | 2023 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 3.9 | 35.4545
JAL230202234978 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120 | 1236 | 30
JAL230202235473 | 2023 | 2 | Metros lineales | 213.63 | 213.63 | 0 | 0
JAL230202233902 | 2023 | 2 | Kilómetro | 7.08 | 7.08 | 5 | 70.6215
JAL220202099558 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198512 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140394 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL220202099562 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140396 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140403 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140406 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL220302140410 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL220302140413 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140418 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL220302140419 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
JAL220302140421 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL220402198514 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL220402198515 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL220402198517 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198518 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198520 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198521 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211686 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099556 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099560 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886171 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140639 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL16170401042807 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
JAL220302140660 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198682 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939910 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198681 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211697 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878642 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001501 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001502 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052205 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099571 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140655 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401488947 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001503 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001504 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001514 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052207 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052211 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099580 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198688 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939912 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001511 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052218 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099576 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140645 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140665 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198689 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198683 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198684 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052230 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099572 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064931 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099578 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102209598 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 467.19 | 467.19 | 0 | 0
JAL230202234424 | 2023 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 4.4 | 40
JAL230202234429 | 2023 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 2.7 | 24.5455
JAL230202234985 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4264 | 4264 | 1705.6 | 40
JAL220202099582 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099584 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099585 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140647 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140681 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198678 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140673 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198687 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211694 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198690 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140668 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198680 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198685 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211693 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211695 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211696 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211698 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001483 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064916 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211141 | 2023 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
JAL230202234164 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0 | 0
JAL230102211199 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
JAL230202234433 | 2023 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 2.3 | 20.9091
JAL220302107261 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2967 | 2967 | 2967 | 100
JAL230202234171 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0 | 0
JAL230102211213 | 2023 | 2 | Piezas | 126 | 126 | 0 | 0
JAL230202234177 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0 | 0
JAL230102211234 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL230202234178 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0 | 0
JAL230102211261 | 2023 | 2 | Piezas | 2540 | 2540 | 0 | 0
JAL230102211271 | 2023 | 2 | LICENCIA(S) | 13 | 13 | 0 | 0
JAL230102211301 | 2023 | 2 | LICENCIA(S) | 483 | 483 | 0 | 0
JAL230202234435 | 2023 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 4.2 | 38.1818
JAL230202233917 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.14 | 2.14 | 1.7 | 79.4393
JAL230202234180 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0 | 0
JAL230102211246 | 2023 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 0 | 0
JAL220402197626 | 2023 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202234182 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0 | 0
JAL230202234445 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 77.7778
JAL230202234446 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 33.3333
JAL200401867283 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 100
JAL210301967800 | 2023 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL230202233715 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 36
JAL230202233708 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.38 | 95.2
JAL230202233728 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 2 | 50
JAL230202233954 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 44
JAL230202234451 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 52.7778
JAL230202233723 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 1.9 | 47.5
JAL230202233733 | 2023 | 2 | Kilómetro | 8.03 | 8.03 | 7.9 | 98.3811
JAL230202233742 | 2023 | 2 | Kilómetro | 8.03 | 8.03 | 6.5 | 80.9465
JAL230202234456 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 8.3333
JAL230202234646 | 2023 | 2 | Metros lineales | 36.9 | 36.9 | 20 | 54.2005
JAL230202233767 | 2023 | 2 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
JAL230202233794 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 73.0769
JAL230202235007 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230202235008 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL230202235009 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235010 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL230202235011 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL230202235012 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235013 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 34 | 34
JAL230202235014 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235015 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235016 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235017 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235018 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235019 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235020 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235021 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235022 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235023 | 2023 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230202235024 | 2023 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230202235026 | 2023 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220402151356 | 2023 | 2 | Metros lineales | 732 | 732 | 700 | 95.6284
JAL180301400147 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202234341 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5.21 | 5.21 | 0.8 | 15.3551
JAL230202234467 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7260 | 7260 | 3000 | 41.3223
JAL220402203372 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL230202233817 | 2023 | 2 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 2.3 | 25
JAL230202233823 | 2023 | 2 | Kilómetro | 3.25 | 3.25 | 2.8 | 86.1538
JAL230202233841 | 2023 | 2 | Kilómetro | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 100
JAL230102211836 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230102211839 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230202234345 | 2023 | 2 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 4 | 11.2676
JAL230202234475 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4475 | 4475 | 1100 | 24.581
JAL190401584685 | 2023 | 2 | Otros | 32 | 100 | 100 | 100
JAL220402203437 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
JAL220402203463 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 528 | 100
JAL230202233865 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 2.6 | 52
JAL230202234117 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 60
JAL230202234125 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 60
JAL230102211414 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230102211420 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230102211425 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230102211429 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230102211437 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230102211440 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL230102211444 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210402021031 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
JAL230102209573 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
JAL230202234353 | 2023 | 2 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 1 | 2.8169
JAL230202234486 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4475 | 4475 | 1200 | 26.8156
JAL230202234490 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3855.79 | 3855.79 | 1156.73 | 29.9998
JAL230102207763 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1554 | 1554 | 935 | 60.1673
JAL230102208321 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1528 | 1528 | 400 | 26.178
JAL230202235932 | 2023 | 2 | Metros | 230 | 230 | 180 | 78.2609
JAL220402158961 | 2023 | 2 | Metros lineales | 964445 | 964445 | 0 | 0
JAL220402158937 | 2023 | 2 | Metros lineales | 768386 | 768386 | 0 | 0
JAL220402186041 | 2023 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220402165602 | 2023 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL230102209600 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 116.32 | 116.32 | 95 | 81.6713
JAL180301333991 | 2023 | 2 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
JAL220402155989 | 2023 | 2 | Metros lineales | 356947 | 356947 | 0 | 0
JAL220402186070 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL190201564734 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052275 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL220302107267 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 269 | 269 | 269 | 100
JAL220302110113 | 2023 | 2 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
JAL220302116163 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
JAL220302123517 | 2023 | 2 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
JAL220402144714 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 660.65 | 660.65 | 660.65 | 100
JAL220402146545 | 2023 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
JAL220402146588 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4918.99 | 4918.99 | 4918.99 | 100
JAL220402146595 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1851.03 | 1851.03 | 1851.03 | 100
JAL220402146704 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 883.21 | 883.21 | 883.21 | 100
JAL220402146757 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 12623.56 | 12623.56 | 12623.56 | 100
JAL220402146761 | 2023 | 2 | Metros lineales | 930.74 | 930.74 | 930.74 | 100
JAL220402146879 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3838.74 | 3838.74 | 3838.74 | 100
JAL220402146964 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 219.39 | 219.39 | 219.39 | 100
JAL220402178773 | 2023 | 2 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
JAL220402182246 | 2023 | 2 | Metros lineales | 410 | 410 | 410 | 100
JAL220402184885 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 19 | 19 | 19 | 100
JAL220402185192 | 2023 | 2 | Metros lineales | 122 | 122 | 122 | 100
JAL230102207604 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 100
JAL230102208318 | 2023 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
JAL230102209581 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
JAL230202215300 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2990 | 2990 | 2990 | 100
JAL230202216646 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
JAL230202216877 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1634 | 1634 | 1634 | 100
JAL230202218533 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 887.13 | 887.13 | 887.13 | 100
JAL230202219502 | 2023 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
JAL230202219598 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480 | 480 | 100
JAL230202219973 | 2023 | 2 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
JAL230202219975 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1100.7 | 1100.7 | 1100.7 | 100
JAL230202220032 | 2023 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
JAL230202220279 | 2023 | 2 | Bordo(s) | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230202220304 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 196.35 | 196.35 | 196.35 | 100
JAL230202221878 | 2023 | 2 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL230202222412 | 2023 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL230202223308 | 2023 | 2 | Metros lineales | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 100
JAL230202225821 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 185 | 100
JAL230202226000 | 2023 | 2 | Metros lineales | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 100
JAL230202226044 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1557 | 1557 | 1557 | 100
JAL230202226527 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
JAL230202228357 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2355.3 | 2355.3 | 2355.3 | 100
JAL200401878726 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402051032 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 715 | 100
JAL220202088892 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302104944 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
JAL220302116059 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 195 | 100
JAL220302123344 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1319 | 1319 | 1319 | 100
JAL220302123492 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 2080 | 100
JAL220402145624 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1468.57 | 1468.57 | 1468.57 | 100
JAL220402146546 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1734.43 | 1734.43 | 1734.43 | 100
JAL220402146752 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2988.17 | 2988.17 | 2988.17 | 100
JAL220402146775 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3289.71 | 3289.71 | 3289.71 | 100
JAL220402147103 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2174.79 | 2174.79 | 2174.79 | 100
JAL220402169230 | 2023 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
JAL220402175560 | 2023 | 2 | Metros lineales | 339 | 339 | 339 | 100
JAL220402182664 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 902.46 | 902.46 | 902.46 | 100
JAL220402182882 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
JAL220402198679 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202214922 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1448.75 | 1448.75 | 1448.75 | 100
JAL230202216715 | 2023 | 2 | Metros lineales | 335.34 | 335.34 | 335.34 | 100
JAL230202217071 | 2023 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
JAL230202217298 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 437 | 437 | 437 | 100
JAL230202219290 | 2023 | 2 | Kilómetro | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 100
JAL230202219985 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
JAL230202220063 | 2023 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202222624 | 2023 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
JAL230202226076 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016 | 1016 | 100
JAL230202226245 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202228525 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 2080 | 100
JAL230202235913 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210201939921 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL210402048910 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2046 | 2046 | 2046 | 100
JAL210402052219 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302106983 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 478 | 478 | 478 | 100
JAL220302106997 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 1180 | 100
JAL220302107954 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 141 | 100
JAL220302110265 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 379.8 | 379.8 | 379.8 | 100
JAL220402145499 | 2023 | 2 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
JAL220402146543 | 2023 | 2 | Metros lineales | 272.69 | 272.69 | 272.69 | 100
JAL220402146598 | 2023 | 2 | Metros lineales | 277.86 | 277.86 | 277.86 | 100
JAL220402146691 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3687.94 | 3687.94 | 3687.94 | 100
JAL220402146754 | 2023 | 2 | Metros lineales | 434.18 | 434.18 | 434.18 | 100
JAL220402146888 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 286.38 | 286.38 | 286.38 | 100
JAL220402147002 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1496.59 | 1496.59 | 1496.59 | 100
JAL220402147100 | 2023 | 2 | Metros lineales | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 100
JAL220402147112 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1063.07 | 1063.07 | 1063.07 | 100
JAL220402147248 | 2023 | 2 | Metros lineales | 319.11 | 319.11 | 319.11 | 100
JAL220402148471 | 2023 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL220402173412 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402178399 | 2023 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
JAL220402178744 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1004 | 1004 | 1004 | 100
JAL220402188023 | 2023 | 2 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
JAL220402193283 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220402197081 | 2023 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL220402203828 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230102206541 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 100
JAL230102207395 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL230102207696 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202214920 | 2023 | 2 | Metros | 114 | 114 | 114 | 100
JAL230202215947 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 872.48 | 872.48 | 872.48 | 100
JAL230202217370 | 2023 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
JAL230202217538 | 2023 | 2 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
JAL230202218216 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL230202218989 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1222.7 | 1222.7 | 1222.7 | 100
JAL230202219755 | 2023 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL230202219948 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1460 | 1460 | 1460 | 100
JAL230202219954 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
JAL230202219967 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134 | 1134 | 100
JAL230202219980 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 870.68 | 870.68 | 870.68 | 100
JAL230202219987 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 918 | 100
JAL230202220085 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1469 | 1469 | 1469 | 100
JAL230202221346 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202223007 | 2023 | 2 | Metros lineales | 61 | 61 | 61 | 100
JAL230202223035 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 753.5 | 753.5 | 753.5 | 100
JAL230202223223 | 2023 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
JAL230202224214 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 748.5 | 748.5 | 748.5 | 100
JAL230202224332 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1027.5 | 1027.5 | 1027.5 | 100
JAL230202225900 | 2023 | 2 | Metros lineales | 492.1 | 492.1 | 492.1 | 100
JAL230202226057 | 2023 | 2 | Metros lineales | 127.35 | 127.35 | 127.35 | 100
JAL230202235995 | 2023 | 2 | Metros lineales | 306 | 306 | 306 | 100
JAL200301787412 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL200401878664 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939926 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302105459 | 2023 | 2 | Metros lineales | 292 | 292 | 292 | 100
JAL220302105466 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7350 | 7350 | 7350 | 100
JAL220302105473 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 766 | 766 | 766 | 100
JAL220302110517 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 326 | 326 | 326 | 100
JAL220302115170 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3135 | 3135 | 3135 | 100
JAL220302116023 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
JAL220402144061 | 2023 | 2 | Metros lineales | 244.74 | 244.74 | 244.74 | 100
JAL220402144717 | 2023 | 2 | Metros lineales | 295.91 | 295.91 | 295.91 | 100
JAL220402145846 | 2023 | 2 | Metros lineales | 228.26 | 228.26 | 228.26 | 100
JAL220402146489 | 2023 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220402146562 | 2023 | 2 | Metros lineales | 203.42 | 203.42 | 203.42 | 100
JAL220402146765 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1555.32 | 1555.32 | 1555.32 | 100
JAL220402146916 | 2023 | 2 | Metros lineales | 197.45 | 197.45 | 197.45 | 100
JAL220402147258 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 617.75 | 617.75 | 617.75 | 100
JAL220402154235 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 322 | 100
JAL220402161399 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 541.8 | 541.8 | 541.8 | 100
JAL220402168564 | 2023 | 2 | Metros lineales | 386 | 386 | 386 | 100
JAL220402168628 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 15148 | 15148 | 15148 | 100
JAL220402178598 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402179980 | 2023 | 2 | Metros lineales | 157.81 | 157.81 | 157.81 | 100
JAL220402204835 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402204962 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230102207349 | 2023 | 2 | Metros lineales | 108 | 108.65 | 108.65 | 100
JAL230202215121 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1415.64 | 1415.64 | 1415.64 | 100
JAL230202215620 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100
JAL230202215961 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1094.7 | 1094.7 | 1094.7 | 100
JAL230202217286 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 339 | 339 | 339 | 100
JAL230202217334 | 2023 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
JAL230202217345 | 2023 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL230202217385 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 78 | 78 | 78 | 100
JAL230202217395 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
JAL230202217398 | 2023 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202217484 | 2023 | 2 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
JAL230202220267 | 2023 | 2 | Bordo(s) | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230202220657 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 248 | 248 | 248 | 100
JAL230202220824 | 2023 | 2 | Metros lineales | 231 | 209.3 | 209.3 | 100
JAL230202221853 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
JAL230202222686 | 2023 | 2 | Metros lineales | 207 | 207 | 207 | 100
JAL230202223603 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 722.5 | 722.5 | 722.5 | 100
JAL230202225081 | 2023 | 2 | Vado(s) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL230202225938 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
JAL230202225947 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
JAL230202225968 | 2023 | 2 | Metros lineales | 227.07 | 227.07 | 227.07 | 100
JAL230202225984 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001 | 1001 | 100
JAL230202228392 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 909.53 | 909.53 | 909.53 | 100
JAL230202228548 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 564.7 | 564.7 | 564.7 | 100
JAL230202235991 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
JAL200101700583 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401850470 | 2023 | 2 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
JAL210302001491 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL210402047911 | 2023 | 2 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
JAL220102064930 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202072948 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
JAL220302110195 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
JAL220402146432 | 2023 | 2 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
JAL220402146573 | 2023 | 2 | Metros lineales | 211.99 | 211.99 | 211.99 | 100
JAL220402146608 | 2023 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
JAL220402146695 | 2023 | 2 | Metros lineales | 455.29 | 455.29 | 455.29 | 100
JAL220402147261 | 2023 | 2 | Metros lineales | 210.55 | 210.55 | 210.55 | 100
JAL220402154272 | 2023 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
JAL220402165378 | 2023 | 2 | Metros lineales | 531 | 531 | 531 | 100
JAL220402182328 | 2023 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
JAL230102207586 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 132.33 | 132.33 | 132.33 | 100
JAL230102211798 | 2023 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102212937 | 2023 | 2 | Metros | 57 | 57 | 57 | 100
JAL230202215585 | 2023 | 2 | Metros lineales | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 100
JAL230202217236 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1648 | 1648 | 1648 | 100
JAL230202217244 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
JAL230202217266 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 415.87 | 415.87 | 415.87 | 100
JAL230202217324 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1254 | 1254 | 1254 | 100
JAL230202218560 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 168.78 | 168.78 | 168.78 | 100
JAL230202219896 | 2023 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
JAL230202219950 | 2023 | 2 | Metros lineales | 469.56 | 469.56 | 469.56 | 100
JAL230202220003 | 2023 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
JAL230202220327 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
JAL230202221035 | 2023 | 2 | Metros | 1023.3 | 1023.3 | 1023.3 | 100
JAL230202222370 | 2023 | 2 | Metros lineales | 179 | 179 | 179 | 100
JAL230202223224 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 855 | 855 | 855 | 100
JAL230202224590 | 2023 | 2 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
JAL230202225925 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1014.7 | 1014.7 | 1014.7 | 100
JAL230202234616 | 2023 | 2 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
JAL230202235530 | 2023 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
JAL230202235578 | 2023 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
JAL200401850075 | 2023 | 2 | Otros | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 100
JAL200401878662 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 51 | 51
JAL220202072127 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 752 | 752 | 752 | 100
JAL220202088872 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302105439 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 616 | 100
JAL220302106978 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 14 | 14 | 14 | 100
JAL220302107003 | 2023 | 2 | Metros lineales | 4730 | 4730 | 4730 | 100
JAL220302107253 | 2023 | 2 | Sanitario(s) | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302108897 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 988 | 988 | 988 | 100
JAL220302109880 | 2023 | 2 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
JAL220302123283 | 2023 | 2 | Puente(s) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL220402142289 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
JAL220402146755 | 2023 | 2 | Metros lineales | 428.92 | 428.92 | 428.92 | 100
JAL220402146760 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1141.42 | 1141.42 | 1141.42 | 100
JAL220402146771 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1108.23 | 1108.23 | 1108.23 | 100
JAL220402146909 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1804.69 | 1804.69 | 1804.69 | 100
JAL220402147000 | 2023 | 2 | Metros lineales | 197.45 | 197.45 | 197.45 | 100
JAL220402147022 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1970.94 | 1970.94 | 1970.94 | 100
JAL220402147109 | 2023 | 2 | Metros lineales | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 100
JAL220402147166 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3956.77 | 3956.77 | 3956.77 | 100
JAL220402165226 | 2023 | 2 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
JAL220402178539 | 2023 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL220402182724 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2884.2 | 2884.2 | 2884.2 | 100
JAL230102206418 | 2023 | 2 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100
JAL230102207393 | 2023 | 2 | Metros lineales | 194 | 194 | 194 | 100
JAL230102209574 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 100
JAL230202214921 | 2023 | 2 | Metros | 131 | 131 | 131 | 100
JAL230202214992 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 100
JAL230202215235 | 2023 | 2 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
JAL230202216140 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4073.7 | 4073.7 | 4073.7 | 100
JAL230202218240 | 2023 | 2 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
JAL230202218677 | 2023 | 2 | Metros | 36 | 36 | 36 | 100
JAL230202218996 | 2023 | 2 | Metros lineales | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 100
JAL230202219468 | 2023 | 2 | Kilómetro | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 100
JAL230202219934 | 2023 | 2 | Metros lineales | 465.56 | 465.56 | 465.56 | 100
JAL230202220365 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480 | 480 | 100
JAL230202221041 | 2023 | 2 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
JAL230202221295 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 951.88 | 951.88 | 951.88 | 100
JAL230202223780 | 2023 | 2 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
JAL230202224684 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 642 | 642 | 642 | 100
JAL230202225006 | 2023 | 2 | Metros lineales | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 100
JAL230202226013 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 455.69 | 455.69 | 455.69 | 100
JAL230202228427 | 2023 | 2 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
JAL230202228722 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 748 | 748 | 748 | 100
JAL16170200889766 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202086395 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202088881 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302105409 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3699 | 3699 | 3699 | 100
JAL220302105452 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302115667 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2396 | 2396 | 2396 | 100
JAL220302123458 | 2023 | 2 | Metros lineales | 747 | 747 | 747 | 100
JAL220402146548 | 2023 | 2 | Metros lineales | 304.29 | 304.29 | 304.29 | 100
JAL220402146556 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1647.82 | 1647.82 | 1647.82 | 100
JAL220402146877 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2830 | 2830 | 2830 | 100
JAL220402146998 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 357.87 | 357.87 | 357.87 | 100
JAL220402147001 | 2023 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL220402164731 | 2023 | 2 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
JAL220402166296 | 2023 | 2 | Metros lineales | 461 | 461 | 461 | 100
JAL220402168731 | 2023 | 2 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
JAL220402175554 | 2023 | 2 | Metros lineales | 506 | 506 | 506 | 100
JAL220402177939 | 2023 | 2 | Toma(s) | 500 | 500 | 500 | 100
JAL220402178562 | 2023 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL220402182904 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
JAL220402188059 | 2023 | 2 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220402203796 | 2023 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230102206935 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 290 | 100
JAL230102207748 | 2023 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
JAL230102209569 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 416 | 100
JAL230102209570 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 647 | 647 | 647 | 100
JAL230102209588 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
JAL230102211799 | 2023 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202215584 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 882.4 | 882.4 | 882.4 | 100
JAL230202218582 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1281.8 | 1281.8 | 1281.8 | 100
JAL230202219019 | 2023 | 2 | Metros lineales | 233.6 | 233.6 | 233.6 | 100
JAL230202219876 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL230202219957 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 587.75 | 587.75 | 587.75 | 100
JAL230202222452 | 2023 | 2 | Metros lineales | 375 | 375 | 375 | 100
JAL230202223611 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 414 | 414 | 414 | 100
JAL230202224455 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202224472 | 2023 | 2 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
JAL230202224977 | 2023 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
JAL230202228447 | 2023 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL230202235025 | 2023 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235641 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1560 | 1560 | 1560 | 100
JAL230202235917 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
JAL200401878727 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL210201939924 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL210402051395 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
JAL220202082597 | 2023 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL220302110144 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 248 | 100
JAL220302123465 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
JAL220402146544 | 2023 | 2 | Metros lineales | 272.69 | 272.69 | 272.69 | 100
JAL220402146640 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1959.72 | 1959.72 | 1959.72 | 100
JAL220402146655 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 543.08 | 543.08 | 543.08 | 100
JAL220402146773 | 2023 | 2 | Metros lineales | 291.64 | 291.64 | 291.64 | 100
JAL220402147101 | 2023 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
JAL220402147247 | 2023 | 2 | Kilómetro lineal | 319.11 | 319.11 | 319.11 | 100
JAL220402164936 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2978 | 2978 | 2978 | 100
JAL220402165294 | 2023 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL220402169449 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 266 | 100
JAL220402175534 | 2023 | 2 | Metros lineales | 339 | 339 | 339 | 100
JAL220402180045 | 2023 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220402182880 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 488 | 488 | 488 | 100
JAL220402185428 | 2023 | 2 | Metros lineales | 353 | 353 | 353 | 100
JAL220402192790 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
JAL230202216988 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
JAL230202217330 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 556 | 556 | 556 | 100
JAL230202217405 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 603.18 | 603.18 | 603.18 | 100
JAL230202219841 | 2023 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
JAL230202220183 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 250.24 | 250.24 | 250.24 | 100
JAL230202220323 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
JAL230202220720 | 2023 | 2 | Metros cúbicos | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 100
JAL230202222339 | 2023 | 2 | Bordo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL230202222609 | 2023 | 2 | Metros lineales | 187 | 187 | 187 | 100
JAL230202223629 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 566.99 | 566.99 | 566.99 | 100
JAL230202224202 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230202224540 | 2023 | 2 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
JAL230202224568 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
JAL230202226031 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1062.5 | 1062.5 | 1062.5 | 100
JAL230202227050 | 2023 | 2 | Metros lineales | 146 | 146 | 146 | 100
JAL230202232303 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 170 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".