## Lista de obra
No. CLIP | DEPENDENCIA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROGRAMA | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO AUTORIZADO | MONTO EJERCIDO | PERIODO DE EJECUCION | AVANCE FISICO DE LA OBRA | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA
70 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIV FRANCISCO VILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 182851.2 | 182851.2 | DICIEMBRE | 100% | 100% | Arq Alfredo
71 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ROBLE COLONIA ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 361208.6 | 361208.6 | DICIEMBRE | 100% | 100% | Arq Alfredo
72 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CORONA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 254089.27 | 254088.9 | DICIEMBRE | 100% | 100% | Arq Alfredo
73 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JALOSTOTITLAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 500279.03 | 500279.03 | DICIEMBRE | 100% | 100% | Arq Alfredo