## Lista de obra
No. CLIP | DEPENDENCIA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROGRAMA | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO AUTORIZADO | MONTO EJERCIDO | PERIODO DE EJECUCION | AVANCE FISICO DE LA OBRA | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA
1 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN CALOCA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1236908.21 | 1236908.2 | ENERO - ABRIL | 100% | 100% | Ing Abel
2 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD HALCONERO DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12359-61900-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 122452.72 | 123476.76 | ENERO - MARZO | 100% | 100% | Ing Chuy Ornelas
3 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (CASAS VIEJAS, HALCONERO DE ARRIBA, EL TERRERO) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | 299984.8 | ENERO - MARZO | 100% | 100% | Ing Abel
4 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE CAMPANILLAS - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 350970 | 351092.52 | ENERO - MARZO | 100% | 100% | Ing Chuy de laTorre
5 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJEDE AV. COLETO - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 514386 | 514493.96 | ENERO - MARZO | 100% | 100% | Ing Chuy de laTorre
6 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HIEDRA - LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 350970 | 351022.2 | ENERO - MARZO | 100% | 100% | Ing Chuy de laTorre
7 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE CORONEL OCTAVIO DAVALOS 2DA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 104279.3 | 104279.3 | ENERO | 100% | 100% | Ing Jorge
8 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE 3 GUARDAGANADOS, MUROS DIVISORIOS DE BAÑOS Y BANQUETA EN ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-1501300-3101-E001 | GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO) | ADMINISTRACION DIRECTA | 152755.5 |  | ENERO - |  |  | Ing Ramon
9 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN COMUNIDAD LA CONCHA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 491788.62 |  | FEBRERO |  |  | Ing Ramon
10 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA PUBLICA EN COMUNIDAD RURAL LA PURISIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-1101000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO) | ADMINISTRACION DIRECTA | 200000 |  | ENERO - |  |  | Ing Carranza
11 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TRES PRIVADA A Y B | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 139995.26 |  | FEBRERO |  |  | Ing Jorge
12 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PABLO MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 579427.52 |  | FEBRERO |  |  | Ing Jorge
13 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JESUS EMMANUEL | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 492314.1 |  | FEBRERO |  |  | Ing Jorge
14 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 126719.15 |  | FEBRERO |  |  | Ing Ramon
15 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TRES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 417056.54 | 417052.4 | FEBRERO - ABRIL | 100% | 100% | Ing Abel
16 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LAS AGUILAS 2DA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 136030 | 136030 | FEBRERO | 100% | 100% | Ing Jorge
17 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO DE SACRISTIA EN IGLESIA - LABOR DE MONTOYA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 52430-44500-1105000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO) | ADMINISTRACION DIRECTA | 140378.41 | 137659.97 | FEBRERO - ABRIL |  |  | Ing Chuy Ornelas
18 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INGRESO A FRACCIONAMIENTO VILLA NUEVA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 405930.4 |  | MARZO |  |  | Ing Chuy de laTorre
19 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PROLONAGACION ZARAGOZA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 245189.24 |  | MARZO |  |  | Ing Jorge
20 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL VASO DE LA PRESA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 185564.22 |  | MARZO |  |  | Ing Abel
21 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 OFICINAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL CENTRO COMUNITARIO DIF | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12362-62200-1101000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO) | ADMINISTRACION DIRECTA | 742838.67 |  | MARZO |  |  | Ing Chuy de la Torre
22 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y BODEGA EN LA COMUNIDAD LOS CUARTOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-1101000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO) | ADMINISTRACION DIRECTA | 280104.52 |  | MARZO |  |  | Ing Ramon
23 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION AV LAGO GINEBRA FRACC LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-1101000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO) | ADMINISTRACION DIRECTA | 4172772.58 (1,500,000.00) |  | MARZO |  |  | Ing Chuy de la Torre
24 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO AMAZONAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 209679.8 |  | MARZO |  |  | Salvador Maciel
25 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN PEÑAS DE LEON | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 | 300001.43 | MARZO | 100% | 100% | Ing Carranza
26 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO BALSAS - EL PLAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 551372.7 |  | ABRIL |  |  | Salvador Maciel
27 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COMUNIDAD SAUZ DE IBARRA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 163834.22 |  | ABRIL |  |  | Ing Chuy Ornelas
28 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE OLIVO COL RIVIERA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 244231.44 | 244178.47 | ABRIL - MAYO | 100% | 100% | Ing Abel
29 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE SAN PEDRO COL. SANTA CECILIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 807255.8 |  | ABRIL |  |  | Ing Carranza
30 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE JUAREZ - MEZQUITIC | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 781998.36 |  | ABRIL |  |  | Ing Jorge
31 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-1101000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO) | ADMINISTRACION DIRECTA | 141575.67 |  | ABRIL |  |  | Ing Ramon
32 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PRIVADA PIRULES COL. NUEVA ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 165944.25 |  | ABRIL |  |  | Ing Ramon
33 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SEIS COL. LOMA LINDA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 313496.2 |  | MAYO |  |  | Ing Jorge
34 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE JAZMIN - COL. ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 641598.85 |  | MAYO |  |  | Ing Jorge
36 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA AV LUIS DONALDO COLOSIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1181058.6 |  | MAYO |  |  | Salvador Maciel
37 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE AZUCENA FRACC LLAMARADAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2501318-3101-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 195870 |  | JUNIO |  |  | Ing Abel
38 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TENAZAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-2501318-3101-E001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 277010.77 |  | JUNIO |  |  | Ing Abel
39 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE INGRESO EN LA AV LUIS DONALDO COLOSIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-2602018-3101-E001 | FONDEREG | ADMINISTRACION DIRECTA | 4137931.04 |  | JUNIO |  |  | Salvador Maciel
40 | OBRAS PUBLICAS | 3RA ETAPA DE REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-1101000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 5000000 |  | JUNIO |  |  | Ing Jorge
41 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PRIVADA SANTA TERESA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-11010003101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 86108.12 |  |  |  |  | Ing Abel
42 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO COL. LOMA LINDA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-1101000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 926583 |  |  |  |  | Ing Abel
43 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PORTAL EN AV LUIS DONALDO COLOSIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-1105000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1501257.59 |  | JULIO- |  |  | Salvador Maciel
44 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA CALERA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 150748 |  | JULIO- |  |  | Ing Chuy Ornelas
45 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA CALLE JAZMIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 926540.4 |  |  |  |  | Ing Jorge
46 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIV. RIO BALSAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12354-61400-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 351783.2 |  | JULIO- |  |  | Ing Carranza
47 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ACCESO A PRESA DE LA CUEVA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12355-61500-1503010-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 410444 |  |  |  |  | Ing Carranza
48 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN CARRIZO DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 12352-61200-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE (ACUERDO DE CABILDO) | ADMINISTRACION DIRECTA | 31850.75 |  | JULIO |  |  | Ing Ramon
49 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
50 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
51 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
52 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
53 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
54 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
55 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
56 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
57 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
58 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA
59 | OBRAS PUBLICAS |  | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA