## Lista de obra
No. CLIP | DEPENDENCIA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | COLONIA O COMUNIDAD RURAL | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROGRAMA | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO AUTORIZADO | SUPERFICIE CONSTRUIDA M2 | COSTO X M2 | SUPERVISOR DE OBRA | NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | PERIODO DE EJECUCION | AVANCE FISICO DE LA OBRA | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA
1 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE MARIA IZQUIERDO - MI NUEVO SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COLONIA MI NUEVO SAN JUAN | 12355-61500-1105000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 564956.8 | 810 | 697.4775 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 100/300 | ABRIL - JUNIO | 100%
2 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PLAN - COL. LAS ANTENAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COLONIA LAS ANTENAS | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1102798.87 | 1992 | 553.6139 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 300/500 | ABRIL - JUNIO | 100%
3 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE AVENIDA LAGO GINEBRA - FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | FRACC. LOS LAGOS | 12355-61500-1105000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 667830.6 | 2025 | 329.7929 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 150/300 | ABRIL - JUNIO | 100%
4 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JACARANDAS - LAS ANTENAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. LLAMARADAS | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 411050.52 | 606 | 678.3012 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 50/50 | MAYO | 100%
5 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE GARDENAS COL. LAS ANTENAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. LLAMARADAS | 12355-61500-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 361336 | 632 | 571.7342 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 50/50 | MAYO | 100%
6 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE DOS - COL. LOMA LINDA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COLONIA LOMA LINDA | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1277432.2 | 1678 | 761.2826 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 200/600 | JUNIO - JULIO | 100%
7 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COLONIA ROSA DE CASTILLA | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1496630.99 | 2430 | 615.8975 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 350/500 | JUNIO - | 100%
8 | OBRAS PUBLICAS | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COMUNIDAD RURAL ESTANCIA VIEJA DE ABAJO | 12355-61500-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 380180 | 700 | 543.1143 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 200/1200 | JULIO - | 100%
9 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE ESFUERZO COLONIA CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. CLUB DE LEONES | 12355-61500-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 212968.07 | 267.8 | 795.2504 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 40/30 | JULIO | 100%
10 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE RAFAEL MARQUEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. BENITO JUAREZ | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 672805.08 | 1033 | 651.3118 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 60/60 | JULIO - | 100%
11 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE PBRO. ESTEBAN SANCHEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. CLUB CINEGETICO | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 386493.5 | 540 | 715.7287 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 20/500 | JULIO - | 100%
12 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AURELIO OLMOS COL. CLUB CINEGETICO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. CLUB CINEGETICO | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 295194.9 | 414 | 713.0312 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 20/500 | AGOSTO - | 100%
13 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JAZMIN COL. ALCALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. EL ALCALA | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 670246.92 | 885 | 757.3412 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 40/60 | AGOSTO - | 100%
14 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y AREA DE COMEDORES EN ESCUELA DE COMUNIDAD DE LA JARA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COMUNIDAD RURAL LA JARA | 12352-61200-1106000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 70165.87 | 123.5 | 568.1447 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 60/60 | AGOSTO - | 100%
15 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SECUNDARIA COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COMUNIDAD RURAL ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA | 12352-61200-1106000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 157706.06 | 17.2 | 9168.957 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 35/60 | AGOSTO - | 100%
16 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARGENTINA COL. LA MARTINICA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. LA MARTINICA | 12355-61500-1105000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1194844.2 | 1640 | 728.5635 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 100/315 | AGOSTO - | 100%
17 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VIRGO COLONIA SAN NICOLAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COLONIA SAN NICOLAS | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 657040.95 | 750 | 876.0546 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 1000/2000 | AGOSTO - | 100%
18 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE LOPEZ PORTILLO - DELEGACION MEZQUITIC | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | DELEGACION MEZQUITIC | 12352-61200-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 379441.07 | 70 | 5420.5867 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 110/250 | AGOSTO - | 100%
19 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO ESQUEDA - CLUB CINEGETICO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. CLUB CINEGETICO | 12355-61500-1105000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1652169.2 | 2400 | 688.4038 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 120/1200 | SEPTIEMBRE | 100%
20 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA CALLE RITA PEREZ DE MORENO (PLAZUELA DE ROMOS Y PRIVADA LOS DAVALOS) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. CENTRO | 12355-61500-1501300-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 625603.3 | 650 | 962.4666 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 60/100 | SEPTIEMBRE | 100%
21 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN KINDER CRISTY MARTINEZ DE COSIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COLONIA EL PLAN | 12352-61200-110600-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 245395.47 | 264.6 | 927.4205 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 300/300 | SEPTIEMBRE | 100%
22 | OBRAS PUBLICAS | TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA LOMAS VERDES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COLONIA LOMAS VERDES | 12352-61200-2501419-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 130186.11 | 50 | 2603.7222 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 10/500 | SEPTIEMBRE | 100%
23 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE LEONA VICARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. RITA PEREZ | 12354-61400-1106000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 892963.4 | 1245 | 717.2397 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 50/300 | SEPTIEMBRE | 100%
24 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE CRUZ DEL SUR COLONIA SAN NICOLAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COLONIA SAN NICOLAS | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 812052.59 | 1082.85 | 749.9216 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 1000/2000 | SEPTIEMBRE | 100%
25 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN KINDER MARIA IZQUIERDO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. SAN MARTIN | 12352-61200-1106000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 181669.99 | 86 | 2112.4417 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 200/200 | SEPTIEMBRE | 100%
26 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO BALSAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. EL PEDREGOSO | 12355-61500-1501100-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 503871.11 | 731 | 689.2902 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 40/300 | OCTUBRE | 100%
27 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PABLO MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | FRACC. AYUNTAMIENTO | 12354-61400-1106000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 554668.04 | 651.3 | 851.6322 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 40/200 | OCTUBRE | 100%
28 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SOCRATES COL. LA CUESTA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. LA CUESTA | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 661195.4 | 850 | 777.8769 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 40/40 | OCTUBRE | 100%
29 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO PANUCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. EL PEDREGOSO | 12355-61500-1501100-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 916930.64 | 1300 | 705.3313 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 80/100 | OCTUBRE | 100%
30 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMAS DE GALINDO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. GALINDO | 12355-61500-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 588758.01 | 841.76 | 699.4369 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 60/200 | OCTUBRE | 100%
31 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN DELEGACION DE MEZQUITIC | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | DELEGACION MEZQUITIC | 12352-61200-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 316222.29 | 40 | 7905.5572 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 20/1200 | OCTUBRE | 100%
32 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE CORONA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. SERGIO CAMPOS | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 426640.47 | 473.3 | 901.4166 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 60/120 | NOVIEMBRE | 100%
33 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BARDA EN SECUNDARIA SAUZ DE LOS IBARRA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COMUNIDAD RURAL SAUZ DE LOS IBARRA | 12352-61200-1106000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 627811.19 | 500 | 1255.6224 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 200/400 | NOVIEMBRE | 100%
34 | OBRAS PUBLICAS | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE EMILIANO ZAPATA - MEZQUITIC | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | DELEGACION MEZQUITIC | 12355-61500-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1231000 | 1500 | 820.6667 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 2000/10000 | NOVIEMBRE | 100%
35/41 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA (4TA ETAPA) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. SAN JOSE | 12355-61500-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE/ FORTALECIMIENTO | ADMINISTRACION DIRECTA | 9994772 | 7000 | 1427.8246 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 70000/500000 | NOVIEMBRE | 50%
36 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN MELGAR COL. NIÑOS HEROES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. NIÑOS HEROES | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 500971.79 | 630 | 795.1933 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 50/1500 | NOVIEMBRE | 100%
37 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE UNO 1RA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. LOMA LINDA | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 551423.89 | 786.93 | 700.728 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 60/600 | NOVIEMBRE | 100%
38 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS COMUNIDAD EL SALVADOR | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COMUNIDAD RURAL EL SALVADOR | 12352-61200-1106000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 159276.41 | 30 | 5309.2137 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 50/50 | NOVIEMBRE | 100%
39 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE CALLE OCEANO ANTARTICO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. SAN MARTIN | 12355-61500-1503010-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 431663.4 | 570 | 757.3042 | ING. JESUS DE LA TORRE CAMPOS | 40/200 | DICIEMBRE | 100%
40 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE JESUS ESPARZA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. MI NUEVO SAN JUAN | 12354-61400-2501319-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 269533.28 | 400 | 673.8332 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 20/500 | DICIEMBRE | 100%
42 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COMUNIDAD EL TECOLOTE | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COMUNIDAD RURAL EL TECOLOTE | 12352-31200-2501319-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 217846.31 | 180 | 1210.2573 | JONATHAN OSCIEL VERA GONZALEZ | 80/300 | DICIEMBRE | 100%
43 | OBRAS PUBLICAS | REMODELACION DE CARCEL MUNICIPAL 1RA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | COL. CENTRO | 12367-62700-2501419-3101-E001 | FORTALECIMIENTO | ADMINISTRACION DIRECTA | 236545.7 | 45 | 5256.5711 | ING. SALVADOR MACIEL | 50/50000 | DICIEMBRE | 100%