## Lista de obra
No. CLIP | DEPENDENCIA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROGRAMA | MODALIDAD DE EJECUCION | MONTO AUTORIZADO | MONTO EJERCIDO | SUPERFICIE CONSTRUIDA EN M2 | COSTO X M2 | PERIODO DE EJECUCION | NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | AVANCE FISICO DE LA OBRA | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA
1 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION CALLE SUECIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 195931.04 | 195810.6 | 206 | 950.5369 | FEBRERO - ABRIL | 40/40 | 100% | 100%
2 | OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTACION DE CALLE ESCONDIDA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 347557.2 | 347531 | 657 | 528.9665 | FEBRERO - ABRIL | 100/100 | 100% | 100%
3 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE CALLE OLVIDO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 677735.18 | 677727.02 | 350 | 1936.3629 | FEBRERO - JUNIO | 60/1000 | 100% | 100%
4 | OBRAS PUBLICAS | CONSRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA ESTANCIA VIEJA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12352-61200-110600-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 262346.51 | 261879.85 | 30 | 8729.3283 | FEBRERO - MAYO | 70/120 | 100% | 100%
5 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD EL MIXTON | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 661818.56 | 661754.38 | 420 | 1575.6057 | MARZO - JUNIO | 100/500 | 100% | 100%
6 | OBRAS PUBLICAS | TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12352-61200-2501420-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 51995.37 |  | 50 | 0 | FEBRERO - JUNIO |  | 95% | N/D
7 | OBRAS PUBLICAS | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO COMUNIDAD LA PURISIMA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 429060 | 428759.04 | 900 | 476.3989 | ABRIL - JUNIO | 600/1000 | 100% | 100%
8 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PROL. JUVENTINO ROSAS (HASTA CALLE NICARAGUA) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1501100-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 961732.07 | 961712.45 | 850 | 1131.4264 | ABRIL | 100/300 | 100% | 100%
9 | OBRAS PUBLICAS | 5º ETAPA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL BLVD. LIC RAMON MARTIN HUERTA MARGEN DERECHO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1501100-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 9433466.4 |  | 8000 | 0 | ABRIL | 70000/500000 | 45% | N/D
10 | OBRAS PUBLICAS | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1503010-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 429060 |  | 800 | 0 | ABRIL | 100/300 | 95% | N/D
11 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO (TMO LOPEZ MATEOS - CAMINO NUEVO) | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12355-61500-1501100-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1787410.77 |  | 616 | 0 | ABRIL | 100/1000 | 95% | N/D
12 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR COMUNIDAD AGOSTADERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12352-61200-1106000-3101-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 198482.36 |  | 25 | 0 | MAYO | 60/100 | 95% | N/D
13 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12362-62200-1101000-3101-E001 | GASTO CORRIENTE | ADMINISTRACION DIRECTA | 2800000 |  | 0 | #DIV/0! | MAYO | LOCAL/REGIONAL | 20% | N/D
14 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE CARCEL MUNICIPAL 2DA ETAPA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12367-62700-2501420-3101-E001 | FORTALECIMIENTO | ADMINISTRACION DIRECTA | 300000 |  | 0 | #DIV/0! | JUNIO |  | 90% | N/D
15 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JORGE NEGRETE COL. CRUZ NEGRETE | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12354-61400-2501320-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1201483.25 |  | 1668 | 0 | JUNIO | 200/500 | 20% | N/D
16 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO ESQUEDA COL. LAS ANTENAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAL. | 12354-61400-2501320-3101-E001 | RAMO - 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | 656475.04 |  | 829 | 0 | JUNIO | 100/1000 | 5% | N/D