## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2022
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2022 | 2 | JAL00160300771238 | Proyecto de inversión | 121454.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60727.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60727.44, modificado:0.0}} | Construccion De Ciento Diez Metros De Red De Media Tension Y Noventa De Baja Tension En La Calle Jose Larios - 354758 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LARIOS COLONIA CARTOLANDIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y , SE ENCUENTRA A EL NORTE DE EL ASILO, lon:-103.1674866, lat:20.49388118}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875366/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300771240 | Proyecto de inversión | 36098.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18049.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18049.43, modificado:0.0}} | Construccion De Sesenta Metros De De Red De Baja Tensión En La Calle La Gigantera Numero Veinte - 361217 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 361217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE LA GIGANTERA COLONIA LA COLONIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION DONATO TOVAR Y CALLE HERRERA Y CAIRO, SE AC, lon:-103.1772469, lat:20.49852579}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16160300772236 | Proyecto de inversión | 382158 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382158.0, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Prolo Degollado Entre Morelos Y Dorados De Villa - 251588 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES | 251588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DEGOLLADO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CAMI, lon:-103.5696352, lat:20.21953276}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {876364/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16170200889623 | Proyecto de inversión | 956724.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956724.99, modificado:956724.99}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Dos Aulas Provisionales Construcción De Sanitarios Tipo Incluyente Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 956724.99 | 956724.99 | 664399.62 | 664399.62 | 664399.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923095 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Muro Divisorio Del Preescolar Y La Primaria De Ayotitlan - 200132 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 200132 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE JULIO, LA OB, lon:-104.1826124, lat:19.46738563}} | 2017-05-01 | 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1049348/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923203 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De La Casa De Salud De Telcrucito De La Piedra Pintada - 200134 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 200134 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:168, direccion:RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962 TELCRUCITO DE PIEDRA PINTADA (LA CUERILLA), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CASA, lon:-104.2215965, lat:19.46245384}} | 2017-05-01 | 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1049456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300924593 | Proyecto de inversión | 63210.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31605.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31605.4, modificado:0.0}} | Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Los Agricultores Del Lugar - 114696 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 114696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 109 INTERIOR RANCHERIA LAS MORAS, 45788 LAS MORAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE, lon:-103.625275, lat:20.16704853}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170300924728 | Proyecto de inversión | 3820443.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448275.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372167.7, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrahulico En El Libramiento Que Comunica A Las Carreteras Mexticacan Cañadas De Obregon Y Mexticacan - 109105 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEXTICACAN | 109105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE MAYAS, CALLE INCAS SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO, lon:-102.7780245, lat:21.2713369}} | 2017-07-24 | 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400997213 | Proyecto de inversión | 20797.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10398.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10398.52, modificado:0.0}} | Reposicion De Alumbrado Publico Tres Pzas En La Colonia Cartolandia En El Municipio De Juanacatlan - 320281 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 320281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CARTOLANDIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION HERRERA Y CAIRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE, lon:-103.1671752, lat:20.49365685}} | 2017-11-15 | 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1132293/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este rsft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400997877 | Proyecto de inversión | 207688.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207688.32, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad De El Porvenir En El Municipio De Mexticacan Jalisco - 255457 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 47340 EL PORVENIR (LOS TEPETATES), MEXTICACÁN JALISCO, A MEDIO KILOMETRO ANTES DE EL LIMITE CON EL ESTADO DE ZACATECAS SOBRE LA, lon:-102.7947818, lat:21.31459463}} | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1132957/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998035 | Proyecto de inversión | 193946.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193946.86, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Electrificación En El Barrio De El Espino En La Cabecera Municipal De Teuchitlan Jalisco - 318037 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN | 318037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA, lon:-103.8425576, lat:20.68212885}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133115/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta administración municipal no recibió información de contrato, financiera, ni evidencia financiera que permita dar seguimiento del proyecto. en este contexto se solicita cancelar este registro en srft, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL00170400998037 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tanque Superficial En La Delegación De La Estanzuela Municipio De Teuchitlan Jalisco - 285706 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN | 285706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:EJIDO LA ESTANZUELA, 46764 LA ESTANZUELA, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA EL REFUGIO- SAN MARCOS KM 12 Y, SE ENCUENTRA A UN LADO DEUN RANCHO SOBRE , lon:-103.8364985, lat:20.67679008}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta administración municipal no recibió información de contrato, financiera ni evidencia financiera que permita dar seguimiento del proyecto. Es este contexto se solicita cancelar este registro SRFT, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Si busca cancelar el proyecto, debe dar click en Solicitar cancelación. No en validar, trimestre:2.0, usuario:anabrojasre, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL00170400998342 | Proyecto de inversión | 31409.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31409.01, modificado:0.0}} | Construccion De Techo Firme En La Salida A Los Ipalcos Y Chimaliquin - 339594 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 339594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:LA PLAZA DE TOROS, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO, A 100 METROS DE LA PLAZA DE TOROS LOS GONSALEZ, lon:-102.77159, lat:21.27009883}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998348 | Proyecto de inversión | 111355.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111355.05, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Chimaliquin Arriba Ciento Cuarenta Y Un Metro - 256085 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO CHIMALIQUIN ARRIBA, 47340 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-102.7249324, lat:21.36414453}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400999264 | Proyecto de inversión | 520320.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2852.68, modificado:2852.68}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517467.65, modificado:517467.65}} | Construccion De Red De Hidraulica En Calle Guadalupe Victoria Circuito Santos Degollado En Conexión Con Carretera Estatal Ciento Veintinueve - 213984 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY | 213984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE , lon:-102.9247024, lat:20.46438122}} | 2017-06-09 | 2017-12-31 | 517467.65 | 517467.65 | 517467.65 | 517467.65 | 517467.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008B-17, contratista:URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY, monto:517467.65, importe_modificado:517467.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134344/proyecto_INICIO, 1134344/proyecto_FIN, 1134344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 1395854.55 | 1395854.55 | 906345.66 | 906345.66 | 906345.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180201099231 | Proyecto de inversión | 928785.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928785.69, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Delegación De La Estanzuela En El Municipio De Teuchitlan Jlaisco - 86145 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN | 86145 | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:ANDADOR ANDADOR LA ESTANZUELA Y TEUCHITLAN EJIDO LA ESTANZUELA, 46764 LA ESTANZUELA, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS FUENTES Y , CARRETERA ESTATAL KM 13 EL REFUGIO-SAN MARCOS A LA ALTURA DE LA ZONA RESTAURANTERA ENTRAR Y AVANZAR 0.5 KILÓMETROS POR, lon:-103.8381585, lat:20.67059277}} | 2018-06-04 | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1237612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta administración municipal no recibió información de contrato, financiera ni evidencia financiera que permita dar seguimiento del proyecto. Es este contexto se solicita cancelar este registro SRFT, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Si busca cancelar el proyecto, debe dar click en Solicitar cancelación. No en validar, trimestre:2.0, usuario:anabrojasre, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL180301317976 | Proyecto de inversión | 19654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19654.62, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL SANTUARIO - 222928 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 222928 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.01, meta_modificada:10.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:RANCHO EL SANTUARIO, 47340EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCOENTREY,SALIDA A EL RIO VERDE A 700 METROS DE EL POBLADO, lon:-102.76652265, lat:21.21945887}} | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1317976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401460746 | Proyecto de inversión | 77676.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77676.95, modificado:77676.95}} | CONSTRUCION DE COMEDOR ESCOLAR UBICADO EN LA TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA - 405430 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 405430 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EXHACIENDA CHAPULIMITA (CHAPULI), 46758 CHAPULIMITA (CHAPULI), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO SACACOSECHAS, PARA LLEGAR AL LUGAR SE TIENE QUE INGRESAR POR LA CARRETERA EL REFUGIO, lon:-103.92623694, lat:20.74940776}} | 2018-10-18 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1460746/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:alexismgallegosm, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401465198 | Proyecto de inversión | 486730.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486730.14, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ENGRACIA RUELAS EN LA DELEGACION EL AMARILLO EN EL MPIO TEUCHITLAN - 410409 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO | 410409 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:CALLE ENGRACIA RUELAS PUEBLO EL AMARILLO, 46763 EL AMARILLO, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE POSADAS OCAMPO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EMILIANO ZAPATA CARRETERA EL CARMEN- EL AMARILLO AVANZA CUATRO CUADRAS HACIA ESTE POR L, lon:-103.8949453, lat:20.63356018}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1465198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta administración municipal no recibió información de contrato, financiera ni evidencia financiera que permita dar seguimiento del proyecto. Es este contexto se solicita cancelar este registro SRFT, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Si busca cancelar el proyecto, debe dar click en Solicitar cancelación. No en validar, trimestre:2.0, usuario:anabrojasre, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL190101516256 | Acción | 953590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953590.56, modificado:953590.56}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4450998, lat:20.4807348}} | 2016-12-14 | 2017-03-03 | 953590.56 | 953590.56 | 805142.77 | 805142.77 | 805142.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564586 | Proyecto de inversión | 510589.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.48, modificado:510589.48}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90619 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco, lon:-103.5502041, lat:20.0698412}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 510589.48 | 510589.48 | 289685.41 | 289685.41 | 289685.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564919 | Proyecto de inversión | 6965684.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6965684.82, modificado:6964055.12}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO BIOCLIMATICO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y LICENCIATURA EN NUTRICION (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco, lon:-104.3606259, lat:19.7746318}} | 2018-05-07 | 2019-02-03 | 6964055.12 | 6964055.12 | 6964055.12 | 6964055.12 | 6964055.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600896 | Proyecto de inversión | 5280929.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280929.06, modificado:4593594.27}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, MURO REJA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0716T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04066 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 17,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.549136, lat:20.074464}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 4593594.27 | 4593594.27 | 4593594.27 | 4593594.27 | 4593594.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401617231 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL REFUGIO - 179439 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179439 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:RANCHO EL REFUGIO (EL TEPEHUAJE), 48965 EL REFUGIO (EL TEPEHUAJE), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A LA CONCHA AL LLEGAR A LA POBLACIÓN DE LAGUNILLAS DE MACUACA TOMA, lon:-104.54819538, lat:19.35948983}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1617231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401629792 | Proyecto de inversión | 99798.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99798.87, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO MADERO UBICADO EN MEXTICACÁN JALISCO - 198952 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXTICACÁN | 198952 | S | 331 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLÁS INTERIOR SN PUEBLO MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN NICOLÁS Y PRIVADA CUAUHTEMOC, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN NICOLAS CON ESQUINA EN LA CALLE PRIV, lon:-102.77362408, lat:21.26031917}} | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN , monto:94798.87, importe_modificado:94798.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1629792/proyecto_FIN, 1629792/proyecto_INICIO, 1629792/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL190401658118 | Proyecto de inversión | 10200001.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900001.41, modificado:3900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3000000.0, modificado:5300000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | DIGNIFICACION Y REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA DE LA HUERTA JALISCO - 268007 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268007 | S | 10500 | 9500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y PRIVADA FRANCISCO I MADERO, CALLE 25 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-104.63967406, lat:19.48339389}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/DIGMERCADOS/AD/050/2019, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO, monto:1.02E7, importe_modificado:1.25E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1658118/proyecto_INICIO, 1658118/proyecto_PROCESO, 1658118/proyecto_FIN, 1658118/proyecto_INICIO, 1658118/proyecto_PROCESO, 1658118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700628 | Proyecto de inversión | 464147.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464147.33, modificado:461229.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE UN AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENO GARCÍA RAMOS CCT 14DJN0981B, UBICADO EN LA COLONIA LOS POCITOS, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02708 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.2171548, lat:20.6040793}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 461229.91 | 461229.91 | 461229.91 | 461229.91 | 461229.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200201707011 | Proyecto de inversión | 798776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798776.42, modificado:798776.42}} | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06004 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 798776.42 | 798776.42 | 611180.34 | 611180.34 | 611180.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787412 | Proyecto de inversión | 6903814.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6903814.51, modificado:6903814.51}} | TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2020-08-13 | 2020-12-10 | 6903814.51 | 6903814.51 | 3534354.26 | 3534354.26 | 3534354.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787414 | Proyecto de inversión | 891090.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891090.95, modificado:891090.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CCT 14DPR1068N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS GAVILANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03058 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:HIDALGO # 21,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.44927, lat:20.57295}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 891090.95 | 891090.95 | 848774.41 | 848774.41 | 848774.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787446 | Proyecto de inversión | 1205545.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205545.13, modificado:1205545.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1075X, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03293 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4020195, lat:20.4672116}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1205545.13 | 1205545.13 | 1067543.3 | 1067543.3 | 1067543.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787468 | Proyecto de inversión | 1354929.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354929.65, modificado:1354929.62}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MERCADO CCT 14DES0008L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03580 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9771372, lat:20.696428}} | 2020-09-11 | 2020-10-31 | 1354929.62 | 1354929.62 | 1354929.62 | 1354929.62 | 1354929.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401877425 | Acción | 30327.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30327.2, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - 109130 | 14 | Jalisco | 108 | Tuxpan | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | 109130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.372222, lat:19.554444}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1877425/proyecto_INICIO, 1877425/proyecto_FIN, 1877425/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:remigiomorfinm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878648 | Proyecto de inversión | 153476.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153476.86, modificado:152884.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2020-11-25 | 2020-12-28 | 152884.25 | 152884.25 | 152884.25 | 152884.25 | 152884.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878665 | Proyecto de inversión | 2226886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226886.87, modificado:2226886.87}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CUEVAS DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2578W, UBICADA EN LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02697 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 81,OBRERA,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.8310647, lat:20.8826719}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 2226886.87 | 2226886.87 | 1842860.15 | 1842860.15 | 1842860.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878668 | Proyecto de inversión | 341036.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341036.14, modificado:341036.14}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14EJN0180J, UBICADO EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02526 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.40805, lat:20.73867}} | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 341036.14 | 341036.14 | 322043.23 | 322043.23 | 322043.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878678 | Proyecto de inversión | 2041515.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041515.18, modificado:2041515.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO CCT 14DES0100S, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02444 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. PEDRO SANCHEZ # 3617,LOMAS DE SAN EUGENIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.283822, lat:20.6843558}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 2041515.18 | 2041515.18 | 2041482.81 | 2041482.81 | 2041482.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878688 | Proyecto de inversión | 1391808.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391808.4, modificado:1391808.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M4 ACCESIBLE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1696D, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05604 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4966944, lat:20.4311945}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1391808.4 | 1391808.4 | 1330695.91 | 1330695.91 | 1330695.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101883399 | Proyecto de inversión | 244671.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244671.84, modificado:191233.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO EL AGUAJE DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 8699 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 8699 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 00000 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA RED DE DRENAJE PASA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-102.82926657, lat:20.38611269}} | 2021-03-12 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:244671.84, importe_modificado:244671.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {1883399/proyecto_INICIO, 1883399/proyecto_PROCESO, 1883399/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $191,233.64, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210101884018 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29420.4}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA,EN LA COMUNIDAD DE LA ZAPOTERA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 6757 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6757 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:37, direccion:CALLE LAZARO CARDNEAS RANCHERIA LA ZAPOTERA, 00000 LA ZAPOTERA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ENCUENTRA POR LA MISMA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.89855289, lat:20.30631607}} | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {1884018/proyecto_INICIO, 1884018/proyecto_PROCESO, 1884018/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $29,420.40, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210101886149 | Proyecto de inversión | 11952033.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195203395E7, modificado:1.195203395E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, RED DE VOZ Y DATOS) Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y JARDINERÍA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU00033Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-01-18 | 2021-04-10 | 11952033.95 | 11952033.95 | 7318572.44 | 7318572.44 | 7318572.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886320 | Proyecto de inversión | 640299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640299.15, modificado:640299.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "A" DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JALOSTOTITLÁN CCT 14UBH0144C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:RAMON CORONA 174 A,0,JALOSTOTITLÁN,JALISCO, lon:-102.467538, lat:21.171685}} | 2021-03-24 | 2021-05-15 | 640299.15 | 640299.15 | 553414.54 | 553414.54 | 553414.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201910718 | Proyecto de inversión | 251603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251603.99, modificado:625087.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 16239 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 16239 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD - DIFERENTES CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 360 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO ES REHA, lon:-102.95440672, lat:20.32064259}} | 2021-02-17 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:251603.99, importe_modificado:251603.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3600.0}} | {1910718/proyecto_INICIO, 1910718/proyecto_PROCESO, 1910718/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $625,087.18, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210201939916 | Proyecto de inversión | 220758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220758.14, modificado:220758.14}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN0409X Y EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06467 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2117552, lat:20.7139097}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 220758.14 | 220758.14 | 66227.44 | 66227.44 | 66227.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939924 | Proyecto de inversión | 4061944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061944.45, modificado:4061944.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA CCT 14EPR0532M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05943 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.9273201, lat:20.384555}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4061944.45 | 4061944.45 | 1870413.52 | 1870413.52 | 1870413.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201942343 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9748782.65}} | Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100281 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75416398, lat:19.945536}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 9748782.65 | 9748782.65 | 9748782.65 | 9748782.65 | 9748782.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-065-2021, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9749863.38, importe_modificado:9749863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5956.0}} | {1942343/proyecto_INICIO, 1942343/proyecto_PROCESO, 1942343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201942486 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.216877047E7}} | Construcción de alberca ubicada en la Unidad Deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100245 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04496372, lat:20.2036083}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 12168770.47 | 12168770.47 | 12168770.47 | 12168770.47 | 12168770.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-151-2021, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9858865.94, importe_modificado:1.216978412E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1406.0}} | {1942486/proyecto_INICIO, 1942486/proyecto_PROCESO, 1942486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301977514 | Proyecto de inversión | 298289.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149144.56, modificado:149144.56}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149144.56, modificado:149144.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 137680 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 137680 | S | 6449 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30109015, lat:19.45724836}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 149144.56 | 149144.56 | 149144.56 | 149144.56 | 149144.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2021, contratista:FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:630841.74, importe_modificado:630841.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1977514/proyecto_PROCESO, 1977514/proyecto_INICIO, 1977514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301977546 | Proyecto de inversión | 795049.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397524.68, modificado:397524.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397524.68, modificado:397524.68}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 137768 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 137768 | S | 6449 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30194846, lat:19.45772382}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 397564.68 | 397564.68 | 397564.68 | 397564.68 | 397564.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:397529.68, importe_modificado:397529.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {1977546/proyecto_FIN, 1977546/proyecto_INICIO, 1977546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301985161 | Proyecto de inversión | 1028295.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028295.53, modificado:1028295.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170479 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170479 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA , lon:-102.40907, lat:21.03252}} | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-39, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1028295.53, importe_modificado:1028295.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1985161/proyecto_INICIO, 1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_FIN, 1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_FIN, 1985161/proyecto_PROCESO, 1985161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001507 | Proyecto de inversión | 1896625.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896625.08, modificado:1893234.56}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NINFA BENÍTEZ BARAJAS CCT 14EPR0440W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04827 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.342146, lat:20.6899023}} | 2021-08-18 | 2021-10-31 | 1893234.56 | 1893234.56 | 1893234.56 | 1893234.56 | 1893234.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009163 | Proyecto de inversión | 1153317.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153317.44, modificado:1153315.78}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE LA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 270135 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 270135 | S | 332 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.38, meta_modificada:1694.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEPEHUA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA VISTA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TEPEHUA EN EL MUNICIPIO DE CHAP, lon:-103.19466953, lat:20.29729709}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 1153315.78 | 1153315.78 | 1153315.78 | 1153315.78 | 1153315.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFISE-OB-CSS-355-2021, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2105968.9, importe_modificado:2105968.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.38}} | {2009163/proyecto_INICIO, 2009163/proyecto_FIN, 2009163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009286 | Proyecto de inversión | 4210865.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4210865.47, modificado:4210267.17}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO FRENTE DOS - 273986 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273986 | S | 857 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3065.71, meta_modificada:3065.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CISNE COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE COLIMBO, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CISNE COLIMBO AVESTRUS Y HALCON EN LA COLONIA LAS AGU, lon:-102.76687579, lat:20.78506064}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 4210267.17 | 4210267.17 | 4210267.17 | 4210267.17 | 4210267.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-142-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7989416.86, importe_modificado:7989416.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3065.71}} | {2009286/proyecto_FIN, 2009286/proyecto_PROCESO, 2009286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009291 | Proyecto de inversión | 125573.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125573.04, modificado:125550.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO DE JANEIRO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE RIO NILO CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO - 274594 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274594 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE , lon:-103.0744253, lat:20.62217553}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 125550.79 | 125550.79 | 125550.79 | 125550.79 | 125550.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021, contratista:J. C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1754785.44, importe_modificado:1754785.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {2009291/proyecto_INICIO, 2009291/proyecto_FIN, 2009291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009416 | Proyecto de inversión | 1661074.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661074.16, modificado:1659971.19}} | CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE DOS - 278080 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 278080 | S | 814 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.92, meta_modificada:1355.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 20 , lon:-103.26785422, lat:20.58629113}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 1659971.19 | 1659971.19 | 1659971.19 | 1659971.19 | 1659971.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-395-2021, contratista:ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5976000.0, importe_modificado:8309693.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.92}} | {2009416/proyecto_INICIO, 2009416/proyecto_PROCESO, 2009416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009490 | Proyecto de inversión | 4526564.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526564.21, modificado:4525879.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 280671 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 280671 | S | 1381 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2829.65, meta_modificada:2829.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA, lon:-103.46628397, lat:20.55149636}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 4525879.94 | 4525879.94 | 4525879.94 | 4525879.94 | 4525879.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021, contratista:GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2829.65}} | {2009490/proyecto_PROCESO, 2009490/proyecto_INICIO, 2009490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009793 | Proyecto de inversión | 181974.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181974.55, modificado:181942.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ZARAGOZA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO ATENGUILLO JALISCO - 287822 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287822 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.43, meta_modificada:244.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REAKIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD, lon:-104.53817796, lat:20.32446605}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 181942.98 | 181942.98 | 181942.98 | 181942.98 | 181942.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985675.95, importe_modificado:3985675.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.43}} | {2009793/proyecto_INICIO, 2009793/proyecto_FIN, 2009793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009822 | Proyecto de inversión | 156980.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156980.1, modificado:156927.55}} | CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LORENZO RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR JALISCO - 288316 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288316 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.83, meta_modificada:130.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ CRUZA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO, lon:-103.20436909, lat:22.36840188}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 156927.55 | 156927.55 | 156927.55 | 156927.55 | 156927.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-561-2021, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2983532.31, importe_modificado:2983532.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.83}} | {2009822/proyecto_INICIO, 2009822/proyecto_FIN, 2009822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009844 | Proyecto de inversión | 2991801.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991801.76, modificado:2991649.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 288600 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288600 | S | 148 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1639.08, meta_modificada:1639.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE, lon:-101.92782606, lat:21.3587734}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 2991649.5 | 2991649.5 | 2991649.5 | 2991649.5 | 2991649.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4984524.66, importe_modificado:4984524.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.08}} | {2009844/proyecto_INICIO, 2009844/proyecto_FIN, 2009844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009856 | Proyecto de inversión | 170394.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170394.96, modificado:170354.95}} | CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS JALISCO - 288824 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288824 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.68, meta_modificada:242.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR, lon:-104.19636977, lat:20.78798477}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 170354.95 | 170354.95 | 170354.95 | 170354.95 | 170354.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021, contratista:MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2984641.72, importe_modificado:2984641.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.68}} | {2009856/proyecto_INICIO, 2009856/proyecto_FIN, 2009856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009888 | Proyecto de inversión | 1340214.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340214.56, modificado:1340078.92}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE DOS - 289911 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289911 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DE LA HACEINDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CATARINO CORAL Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA AL CRUCE CON LA CALLE CATARINO CORAL EN LA COLONIA LA HACIENDA DEL REA, lon:-103.23126155, lat:20.58604123}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1340078.92 | 1340078.92 | 1340078.92 | 1340078.92 | 1340078.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745466.4, importe_modificado:9745466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.0}} | {2009888/proyecto_PROCESO, 2009888/proyecto_INICIO, 2009888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009890 | Proyecto de inversión | 1724487.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724487.27, modificado:1724274.94}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE TRES - 289947 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289947 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.18, meta_modificada:421.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-103.22944838, lat:20.58093892}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1724274.94 | 1724274.94 | 1724274.94 | 1724274.94 | 1724274.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021, contratista:DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9844338.36, importe_modificado:9844338.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.18}} | {2009890/proyecto_FIN, 2009890/proyecto_PROCESO, 2009890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009892 | Proyecto de inversión | 1192704.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192704.81, modificado:1192557.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE TRES - 289984 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289984 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.51, meta_modificada:808.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO , lon:-103.22940278, lat:20.58097909}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1192557.95 | 1192557.95 | 1192557.95 | 1192557.95 | 1192557.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021, contratista:DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9844338.36, importe_modificado:9844338.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.51}} | {2009892/proyecto_INICIO, 2009892/proyecto_FIN, 2009892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009896 | Proyecto de inversión | 1322443.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322443.56, modificado:1322273.6}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE CUATRO - 290021 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 290021 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.6, meta_modificada:814.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL, lon:-103.22763789, lat:20.58284979}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1322273.6 | 1322273.6 | 1322273.6 | 1322273.6 | 1322273.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-245-2021, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9795723.84, importe_modificado:9795723.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.6}} | {2009896/proyecto_INICIO, 2009896/proyecto_FIN, 2009896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402021895 | Proyecto de inversión | 448196.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448196.76, modificado:448196.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO PRIMERA ETAPA - 233913 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EMPRESA EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 233913 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:51, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 49340 SAN PEDRO (EL CUIZ), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE FRESNO LLEGAS A LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN DE ATACO POSTERIORMENTE GIRAS A LA IZQUIERDA POR LA CALLE FRES, lon:-103.74008215, lat:19.93068277}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2021895/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052219 | Proyecto de inversión | 2799770.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799770.29, modificado:2799770.29}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SONIDO, CONTROL Y VIDEO EN EL EDIFICIO "D" EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA LOCALIDAD UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2799770.29 | 2799770.29 | 839931.09 | 839931.09 | 839931.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052270 | Proyecto de inversión | 275981.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275981.95, modificado:275981.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS PEATONALES Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA, SANITARIA, HIDRÁULICA Y PLUVIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR CCT 14DJN0514H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06463 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 304,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.68843, lat:20.77302}} | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 275981.95 | 275981.95 | 82794.59 | 82794.59 | 82794.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052272 | Proyecto de inversión | 689717.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689717.94, modificado:689717.94}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ CCT 14DJN1493S, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03928 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.38363, lat:20.52287}} | 2021-12-01 | 2022-02-05 | 689717.94 | 689717.94 | 206915.38 | 206915.38 | 206915.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052275 | Proyecto de inversión | 4019596.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4019596.57, modificado:4019596.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO, ANDADORES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2852L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05949 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:HERRERA Y CAIRO # 45,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1692255, lat:20.4982444}} | 2021-11-17 | 2022-02-28 | 4019596.57 | 4019596.57 | 1205878.97 | 1205878.97 | 1205878.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052363 | Proyecto de inversión | 2099381.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099381.94, modificado:2099381.94}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN CCT 14EPR0537H, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06493 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Castellanos y Tapia 940, Santa María, 44350 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.311227, lat:20.6855361}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 2099381.94 | 2099381.94 | 1742206.43 | 1742206.43 | 1742206.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102061297 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACION DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PAVO ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y PEDRO LOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 620 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 620 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE PAVO INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 5 DE MAYO CALLE PAVO UBICADA ENTRE LAS CALLES JUAN , lon:-102.5320543, lat:20.74089533}} | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2061297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se realizara la obra, trimestre:2.0, usuario:marioadelacruzf, fecha:2022-06-16}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102062186 | Proyecto de inversión | 1728997 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728997.0, modificado:1728997.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, CASETA, ACOMETIDA ELECTRICA BOMBA Y SUCCION EN CALLE POLICARPIO PRECIADO CRUCE CON CALLE PARAGUAY COLONIA FERROCARRIL OCOTLAN JALISCO - 8566 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 8566 | S | 4637 | 4279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE POLICARPIO PRECIADO COLONIA FERROCARRIL, 47830 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE POLICARPIO PRECIADO Y CALLE PARAGUAY, CALLE URUGUAY ENTRAR A LA CIUDAD DE OCOTLAN POR NODO VIAL TOMAR CALLE MADERO HASTA LA CALLE POLICAR, lon:-102.77124928, lat:20.35916461}} | 2022-03-28 | 2022-06-30 | 1728997 | 1728997 | 1728997 | 1728367.17 | 1728367.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FISM-RAMO33/001-2022, contratista:URBANIZACIONES CARFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1728367.17, importe_modificado:1728367.17}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2062186/proyecto_INICIO, 2062186/proyecto_FIN, 2062186/proyecto_PROCESO, 2062186/proyecto_FIN, 2062186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063795 | Proyecto de inversión | 9249242.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9249242.38, modificado:9249242.38}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto, subtramo: Paso del Oso ¿ Huejuquilla El Alto, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 14. | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200032 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.891589, lat:22.613757}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 9249242.38 | 9249242.38 | 5098961.74 | 5098961.74 | 5098961.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-034-2022, contratista:Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9249242.38, importe_modificado:9249242.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2063795/proyecto_INICIO, 2063795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064917 | Proyecto de inversión | 412385.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412385.39, modificado:412385.39}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ROSA BALTAZAR GONZÁLEZ CCT 14EML0062U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06462 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIV. GONZALEZ GALLO # 1,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.12577, lat:20.38847}} | 2022-04-01 | 2022-07-05 | 412385.39 | 412385.39 | 123715.62 | 123715.62 | 123715.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064935 | Proyecto de inversión | 327969.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327969.48, modificado:327969.06}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 14DPR4100Z, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07333 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:REAL DE LOS MEZQUITES # 100,RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2832363, lat:20.6296256}} | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 327969.06 | 327969.06 | 327969.06 | 327969.06 | 327969.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065891 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Construcción de dos aulas didácticas, Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán del Rio | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 005_FAMEMS_2022 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45260, Ixtlahuacán del Río, Jalisco, lon:-103.24077, lat:20.86149}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 2300000 | 2119868.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065895 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción de Techado de cancha de usos múltiples y obras exteriores, Preparatoria No. 17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 006_FAMEMS_2022 | N | 0 | 0 | 3356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:Av. Emiliano Zapata No. 2568 F-2, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco., lon:-103.32133, lat:20.57396}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 2700000 | 2680465.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068829 | Proyecto de inversión | 312871.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312871.86, modificado:312871.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA EL MORITO CALLE ALVARO OBREGON SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 5452 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 5452 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE FLORES MAGON, CALLE NOGAL CALLE ALVARO OBREGON ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MIRADOR Y CALLE NOGAL, lon:-103.28952127, lat:20.60949571}} | 2022-04-12 | 2022-05-09 | 93861.56 | 93861.56 | 93861.56 | 93861.56 | 93861.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 03/2022, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:312871.86, importe_modificado:219010.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.5}} | {2068829/proyecto_PROCESO, 2068829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069943 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21976 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Salto | 21976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 375000 | 750000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-001-2022, contratista:Ayuntamiento El Salto Jalisco, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:750000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2069943/proyecto_PROCESO, 2069943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071151 | Proyecto de inversión | 638414 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638414.0, modificado:638414.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLE MINERVA - 29731 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 29731 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINERVA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE OLVIDO Y CALLE MTO. DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE LUIS MORENO DEL CENTRO DE LA CIUDAD CAMINAR POR LA CA, lon:-102.33694673, lat:21.2429822}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071165 | Proyecto de inversión | 1956525 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956525.0, modificado:1956525.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMAVERA. - 29805 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 29805 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMAVERA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LUIS MORENO Y CALLE LABERINTO, CALLE OLVIDO TOMANDO EL CENTRO CAMINAS HACIA EL PONIENTE POR LA CA, lon:-102.33628227, lat:21.24353141}} | 2022-06-07 | 2022-07-29 | 1956525 | 1956525 | 1956525 | 978262 | 978262 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116446, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1956525.0, importe_modificado:1956525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2071165/proyecto_PROCESO, 2071165/proyecto_INICIO, 2071165/proyecto_PROCESO, 2071165/proyecto_INICIO, 2071165/proyecto_PROCESO, 2071165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071203 | Proyecto de inversión | 137868.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137868.25, modificado:137868.25}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE TEPEYAC, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 29989 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 29989 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC ENTRE CALLES RUIZ VELASCO CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE EN LA DELEGACION DE BTANIA MUNICIPIO D, lon:-102.37920089, lat:20.5818214}} | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 137867.25 | 137867.25 | 137867.25 | 137867.25 | 137867.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116253, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:137868.25, importe_modificado:137868.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2071203/proyecto_FIN, 2071203/proyecto_INICIO, 2071203/proyecto_FIN, 2071203/proyecto_PROCESO, 2071203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071565 | Proyecto de inversión | 2705833 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705833.0, modificado:2705833.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 31847 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 31847 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL UNIDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ Y CALLE SOLIDARIDAD, EL PREDIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL UBICADA AL SUR OESTE DE LA POBLA, lon:-104.223173, lat:19.797958}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2071565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072543 | Proyecto de inversión | 721707.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:130000.0, modificado:130000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591707.46, modificado:591707.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO EN PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO - 37366 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 37366 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA TERESA, 48506 SANTA TERESA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO EL PLANTEL EDUCATIVO SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAREZ NO. 82 A 40 METROS APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE LA , lon:-103.78341178, lat:20.32524296}} | 2022-03-16 | 2022-05-16 | 291469.3 | 721707.46 | 291469.3 | 291469.3 | 291469.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:721707.46, importe_modificado:721707.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2072543/proyecto_INICIO, 2072543/proyecto_PROCESO, 2072543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073072 | Proyecto de inversión | 1450862.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450862.64, modificado:1058983.26}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV JOSE MARIA IGLESIAS - 40382 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40382 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.29612175, lat:20.68083785}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1058983.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073499 | Proyecto de inversión | 1629733.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629733.66, modificado:1629733.66}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE LOMA LA ESTRELLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL - 42588 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 42588 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.4, meta_modificada:669.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LA ESTRELLA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL, CALLE OCAMPO A UN COSTADO DEL CLUB DEPORTIVO ZALATITÁN, lon:-103.26056579, lat:20.65431542}} | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2022, contratista:Constructora Ekvara, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1629733.66, importe_modificado:1629733.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.4}} | {2073499/proyecto_INICIO, 2073499/proyecto_FIN, 2073499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074173 | Proyecto de inversión | 444754 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444754.0, modificado:444754.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIOLETA ENTRE LA CALLE MAGNOLIA Y CALLE ALHELI EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 48054 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 48054 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.3, meta_modificada:109.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA PORVENIR, 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE ALHELI, CALLE INDUSTRIAS CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y GIRAR A LA DERECHA EN SEMAFORO POR CALLE RAYON GIRAR A LA DERECHA POR CA, lon:-102.7663231, lat:20.3410575}} | 2022-06-27 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074509 | Proyecto de inversión | 1141293.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141293.46, modificado:1141293.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA - 50223 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50223 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE MAR CARIBE, CALLE OCEANO ATLANTICO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ENTREA PRIN, lon:-105.23548, lat:20.654629}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 1141293.46 | 468158.58 | 468158.58 | 468158.58 | 468158.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/09/2022, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6722777.68, importe_modificado:6722777.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:734.28}} | {2074509/proyecto_INICIO, 2074509/proyecto_PROCESO, 2074509/proyecto_INICIO, 2074509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074522 | Proyecto de inversión | 1483941.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483941.08, modificado:1483941.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAR DEL SUR ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA - 50293 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50293 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL SUR FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, CALLE MAR BLANCO LA OBRA SE LOCALIZA A TRES CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA , lon:-105.236509, lat:20.652549}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 1483941.08 | 576619.44 | 576619.44 | 576619.44 | 576619.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2022, contratista:DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3268530.97, importe_modificado:3268530.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.0}} | {2074522/proyecto_INICIO, 2074522/proyecto_PROCESO, 2074522/proyecto_INICIO, 2074522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075756 | Acción | 2756948.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756948.02, modificado:2756948.02}} | 213 Material estadístico y geográfico - 58759 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Obras Públicas | 58759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.443056, lat:20.473611}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}} | {2075756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078274 | Proyecto de inversión | 1642777.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642777.92, modificado:1642777.92}} | EMPEDRADO DE CALLES FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, VENUSTIANO CARRANZA, ROSAURA ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 72279 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 72279 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4182.0, meta_modificada:4182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIIO COLONIA , 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y ROSAURA ZAPATA . CALLES UBICADAS AL SUR DE LA PO, lon:-102.57126904, lat:20.66805841}} | 2022-05-23 | 2022-09-24 | 1642777.92 | 1642777.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094004, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1642777.92, importe_modificado:1642777.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.2}} | {2078274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079863 | Proyecto de inversión | 7060377.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7060377.73, modificado:7060377.73}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTRILLADO ETAPA 3 COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA CALLE SAN ENRIQUE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 80004 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 80004 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3119.0, meta_modificada:3119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ENRIQUE Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SANTA CRUZ EN LAS CALLES SAN JOSE DE SAN ENRIQUE A LIMITE MUNICIPAL CALLE SAN, lon:-103.34995965, lat:20.55842321}} | 2022-05-16 | 2022-08-22 | 2115082.05 | 2115082.05 | 2115082.05 | 2115082.05 | 2115082.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 18/2022, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7050273.51, importe_modificado:4935191.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2079863/proyecto_PROCESO, 2079863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079883 | Proyecto de inversión | 4043570.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4043570.51, modificado:4043570.51}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO ETAPA 4 COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 80086 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 80086 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTA CRUZ DEL VALLE EN LAS CALLES SAN FRANCISCO SAN ANGEL Y AVENIDA DE JESUS , lon:-103.35225755, lat:20.56387025}} | 2022-05-16 | 2022-07-26 | 1212165.22 | 1212165.22 | 1212165.22 | 1212165.22 | 1212165.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 19/2022, contratista:CONSTRUCTORA NOI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4040550.72, importe_modificado:2828385.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {2079883/proyecto_PROCESO, 2079883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080421 | Proyecto de inversión | 619354.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619354.29, modificado:619354.29}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ARTESANOS EN LA CALLE DEL LADRILLERO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 82919 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 82919 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLERO COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JARDINERO Y PERIFERICO SUR, CALLE DEL ALBAÑIL SE ENCUENTRA EL PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DEL LADRILLERO ENTRE CALLE DEL JARDIENR, lon:-103.3345677, lat:20.5846319}} | 2022-05-12 | 2022-06-08 | 185806.29 | 185806.29 | 185806.29 | 185806.29 | 185806.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 23/2022, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:619354.29, importe_modificado:433548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2080421/proyecto_PROCESO, 2080421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080649 | Proyecto de inversión | 535089.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535089.58, modificado:535089.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN DE ITURBIDE CON CCT 14DNJN2110C, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 84039 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 84039 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:COLONIA , 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL NORTE DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA CALLE MONTE NEGRO LADO SUR A 19 MTS DE LA CALLE PLACERES, lon:-102.59103266, lat:20.83978792}} | 2022-07-23 | 2022-09-03 | 535089.58 | 535089.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094014, contratista:CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:535089.58, importe_modificado:535089.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081003 | Proyecto de inversión | 477619.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477619.34, modificado:477619.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN PRIVADA TEQUILA ENTRE CALLE OJUELOS Y CERRADA, COLONIA JALISCO IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 85970 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 85970 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA TEQUILA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OJUELOS Y CERRADA CERRADA, CALLE TENAMAXTLÁN A DOS CUADRAS DEL PERIFÉRICO ORIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN POR LA CALLE OJUELOS, lon:-103.25627314, lat:20.68457916}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 477619.34 | 477619.34 | 477619.34 | 238809.67 | 238809.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2022, contratista:CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:477619.34, importe_modificado:477619.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.5}} | {2081003/proyecto_PROCESO, 2081003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081380 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | LINEA DE ALEJAMIENTO EN CANAL EL COLORADO HACIA CAMINO REAL, PARA CONECTAR CON COLECTOR SANTA ANITA II, LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 88205 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 88205 | S | 1654 | 1241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PASAJE CANAL EL COLORADO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y BRECHA ARROYO LA CULEBRA, AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO EN EL HOMBR, lon:-103.4776689, lat:20.54529319}} | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202083603 | Proyecto de inversión | 232910 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232910.0, modificado:232910.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA RIVERAS DE ZULA ENTRE LA CALLE RIVERAS DE ZULA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 99306 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 99306 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CALLE PRIVADA RIVERAS DE ZULA RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIVERAS DE ZULA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CORREGIDORA ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZUA POR AVENID, lon:-102.72696748, lat:20.41389121}} | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202083672 | Proyecto de inversión | 1200000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.01, modificado:1200000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE CANUTILLO, TECALITLÁN JALISCO - 99563 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 99563 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:RANCHERIA CANUTILLO, 49900 CANUTILLO, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CANUTILLO TECALITLAN Y , EMPLAZAMIENTO DE LA RANCHERÍA DEL CANUTILLO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD, lon:-103.23054979, lat:19.24001175}} | 2022-06-13 | 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2083672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084417 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 102707 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 102707 | S | 945 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN ANDRÉS, 47898 SAN ANDRÉS, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE PANFILO NATERA CIRCULAR SOBRE AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA DERECHA POR CALLE RIO COLORADO SEGIR, lon:-102.74247317, lat:20.3400117}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085007 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL PARA EL CONTROL DE FLUJO Y MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL LA COLORADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 104536 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 104536 | S | 1654 | 1241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PASAJE CANAL EL COLORADO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y BRECHA ARROYO LA CULEBRA, AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL ARROYO EL COLOR, lon:-103.47921694, lat:20.5470193}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085123 | Proyecto de inversión | 2454731.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454731.3, modificado:2454731.3}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA LA ROSA A PATITAS - 104995 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 104995 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:129, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO LA ROSA - PATITAS KILÓMETRO 5 + 856 ZONA FEDERAL OBRA DE DRENAJE EN PATITAS, 48967 PATITAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CARRETERA LA ROSA - PATITAS Y CARRETERA LA ROSA - PATI, lon:-104.30731524, lat:19.41957814}} | 2022-06-13 | 2022-10-13 | 1227365.65 | 1227365.65 | 1227365.65 | 1227365.65 | 1227365.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:2454731.3, importe_modificado:2454731.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.5}} | {2085123/proyecto_PROCESO, 2085123/proyecto_INICIO, 2085123/proyecto_PROCESO, 2085123/proyecto_INICIO, 2085123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088246 | Proyecto de inversión | 11002951.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.100295156E7, modificado:1.100295156E7}} | Construcción de módulo de aulas, dirección y sistema pluvial en la escuela primaria Reforma de 1857 CCT 14EPR1067N, ubicada en la colonia Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200120 | N | 0 | 0 | 22500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.61, meta_modificada:280.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Santa Clara 20, Col. Santa Margarita, lon:-103.42243, lat:20.726249}} | 2022-04-29 | 2022-09-25 | 11002951.56 | 11002951.56 | 3300885.47 | 3300885.47 | 3300885.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-113-2022, contratista:3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.100295156E7, importe_modificado:1.100295156E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2088246/proyecto_INICIO, 2088246/proyecto_PROCESO, 2088246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088613 | Proyecto de inversión | 4932189.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932189.18, modificado:4932189.18}} | Conservación periódica del camino municipal sin código E.C. 404 - Milpillas, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200041 | N | 0 | 0 | 10317 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.55, meta_modificada:4.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:15, direccion:Camino municipal sin código E.C. 404 - Milpillas, lon:-103.382141, lat:20.132828}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 4932189.18 | 4932189.18 | 4119569.08 | 4119569.08 | 4119569.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4932189.18, importe_modificado:4932189.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.55}} | {2088613/proyecto_INICIO, 2088613/proyecto_PROCESO, 2088613/proyecto_FIN, 2088613/proyecto_PROCESO, 2088613/proyecto_FIN, 2088613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099574 | Proyecto de inversión | 4986613.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986613.22, modificado:4986613.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO-REJA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LOS EDIFICIOS "A", "B", Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO PANI DARQUI CCT 14EPR1626H, UBICADA EN LA COLONIA AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07386 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO CAÑADA PONIENTE,0,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.182129, lat:20.557375}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 4986613.22 | 4986613.22 | 4565850.47 | 4565850.47 | 4565850.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099983 | Proyecto de inversión | 6031350.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6031350.73, modificado:6031350.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES EL ARENAL, SANTA CRUZ DEL ASTILLERO Y HUAXTLA, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. TERCERA ETAPA DE CINCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22214 | S | 2476 | 2305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:El Arenal, C.M., lon:-103.693889, lat:20.776111}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3538903.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL00160200692802 | Proyecto de inversión | 745014.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254550.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:293830.37, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:196633.81, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle Herrera Y Cairo - 156659 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE HERRERA Y CAIRO COLONIA JUANACATLAN, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE CAMINO A CONALEP, CALLE LOMAS DE TATEPOSCO CALLE DE ACCESO A CONALEP, lon:-103.1702708, lat:20.49853432}} | 2016-09-30 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160200698196 | Proyecto de inversión | 149656.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149656.18, modificado:0.0}} | Red De Agua Potable - 156626 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 156626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE HERRERA Y CAIRO COLONIA JUANACATLAN, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE CAMINO A CONALEP, CALLE LOMAS DE TATEPOSCO CALLE DE ACCESO A CONALEP, lon:-103.1702708, lat:20.49848407}} | 2016-09-30 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {799763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este rsft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300769812 | Proyecto de inversión | 31700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31700.0, modificado:31700.0}} | Construccion De Muros En La Vivienda Ubicada En La Calle Pino Suarez Treinta Y Cuatro - 320039 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 320039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 34 TREINTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA AHUALULCO DE MERCADO CENTRO, 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTR, lon:-103.9821733, lat:20.70585355}} | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {873940/proyecto_PROCESO, 873940/proyecto_FIN, 873940/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta nueva administración verificó en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio., trimestre:2.0, usuario:alexismgallegosm, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772012 | Proyecto de inversión | 31105.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31105.26, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Techados En La Comunidad De El Porvenir - 247164 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:71, direccion:RANCHO EL PORVENIR, 47340 EL PORVENIR (LOS TEPETATES), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA YAHUALICA - TEOCALTICHE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTR, lon:-102.7901609, lat:21.31389873}} | 2016-08-10 | 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876140/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772574 | Proyecto de inversión | 510238.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510238.98, modificado:0.0}} | Drenaje Del Kinder De La Presa - 200014 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRIVADA | 200014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MAYAS BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA MEXTICACAN - EL PORVENIR Y CALLE HUICHOLES, RUMBO A LA PRESA, lon:-102.7811633, lat:21.27113961}} | 2016-09-26 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772578 | Proyecto de inversión | 2380952.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352674.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:361611.44, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1666666.67, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Camino Existente Mexticacan A La Comunidad De Cojuelos Conexión Con Carretera Estatal Municipio De Mexticacan Jalisco - 247779 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 47340 TRAMO CARRETERA 207 ESTATAL - OJUELOS (SAN JOSE DE OJUELOS) KILÓMETRO 3 + 03 INTERIOR NA RANCHO OJUELOS, 47340 OJU, lon:-102.6832016, lat:21.25547197}} | 2016-08-08 | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876706/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300920144 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Ventana - 201612 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 201612 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:284, direccion:RANCHERIA LA VENTANALA VENTANA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANA CONSI, lon:-104.2214914, lat:19.51237843}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1046397/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923002 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación Del Pozo Profundo De Tequesquitlan - 101380 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 101380 | N | 0 | 0 | 1979 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:PROLONGACION CALLE ZARAGOZA PUERTO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CARRETERA SALIDA AL ALMOLON Y , LA, lon:-104.5295397, lat:19.38987807}} | 2017-04-17 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1049255/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923086 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Andador Peatonal Para El Barrio Del Llanito - 200128 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 200128 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LOPEZ COTILLA PUERTO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS, lon:-104.3556603, lat:19.45048905}} | 2017-07-10 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1049339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923102 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Cuzalapa - 80924 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 80924 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:RANCHERIA CUZALAPA, 48954 CUZALAPA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN., lon:-104.3161327, lat:19.49767502}} | 2017-06-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1049355/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923129 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Pedregal - 201620 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 201620 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:81, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 48963 PEDREGAL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA TUBERIA DE LA LINEA DE CON, lon:-104.0829613, lat:19.49616149}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1049382/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300924586 | Proyecto de inversión | 336227 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336227.0, modificado:0.0}} | Construccion De Electrificacion Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal - 112350 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 112350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO BRAVO INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JESUS CRRANZA Y CALLE, lon:-103.5769285, lat:20.23471622}} | 2017-07-17 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170300959417 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Infraestructura Vial Y Equipamiento Urbano En Calle Donato Tovar, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Juanacatlán - 6813644 - 6667 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:(DE HERRERA Y CAIRO A PRIV. SANTOS PLASCENCIA; 20.498977; -103.170976) (DE HERRERA Y CAIRO A PRIV. SANTOS PLASCENCIA; 20.502212; -103.170263), lon:-103.167222, lat:20.509444}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1093181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400997533 | Proyecto de inversión | 43726.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43726.34, modificado:0.0}} | Construccion De Un Techado Firme En La Localidad De Ipalco Ariba - 341834 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 341834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:RANCHO IPALCO ENMEDIO, 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXTICACÁN JALISCO, DEL POZO A MANO IZQUIERDA 1200 METROS POR UNA VEREDA ASIA EL NORTE, lon:-102.7359992, lat:21.30221773}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1132613/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170400998103 | Proyecto de inversión | 254410 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254410.0, modificado:0.0}} | Construccion De Caseta De Controles Muro Perimetral Y Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Flores Magon - 343155 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 343155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ROSALIO BUSTAMENTE INTERIOR 0 PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JESUS FLORES MA, lon:-103.5518763, lat:20.22315244}} | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180201099346 | Proyecto de inversión | 2497664.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221802.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:0.0}} | Agua Potable Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Libramiento Que Comunica La Carretera Mexticacan Cañadas De Obregon - 62492 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62492 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE INCAS Y MAYAS BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE AZTECAS, CALLE TOTONACAS EN EL BARRIO DE LA PRESA X EL LIBRAMIENTO, lon:-102.7787155, lat:21.27203733}} | 2018-05-28 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1237727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301317966 | Proyecto de inversión | 65154.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65154.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN EL BARRIO DE LA PEÑA - 222905 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 222905 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.62, meta_modificada:42.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO BARRIO LA PEÑA, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE REPUBLICA A 500 METROS DEL LIBRAMIENTO RUMBO A LA ESCUELA DE NIÑOS POR LA CALLE JALISCO, lon:-102.77757141, lat:21.26815605}} | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1317966/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301321501 | Proyecto de inversión | 131347.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131347.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHADOS EN EL BARRIO DE LA PRESA - 235691 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235691 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.67, meta_modificada:93.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE INCAS 19 DOMICILIOINTERIOR NA BARRIO LA PRESA, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE TOTONACAS Y CALLE HUICHOLES, CALLE MAYAS A 20 METROS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL., lon:-102.77858696, lat:21.27193071}} | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1321501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301331715 | Proyecto de inversión | 43224.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43224.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO EN EL BARRIO DEL DIF - 275428 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 275428 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.48, meta_modificada:28.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS BARRIO EL DIF, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE AQUILES SERDAN,ATRAS DE EL EDIFICIO DIF MEXTICACAN, lon:-102.78442563, lat:21.26991287}} | 2018-07-18 | 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1331715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401459840 | Proyecto de inversión | 955819.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955819.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA DEMARCACION DE TEUCHITLAN MPIO DE TEUCHITLAN JAL - 404427 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO | 404427 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA EL REFUGIO SAN MARCOS KM 13 LLEGA A LA GASOLINERA DEL MUNICIPIO AVANZA 200 M HACIA AH, lon:-103.85320509, lat:20.69123682}} | 2018-06-29 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1459840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta administración municipal no recibió información de contrato, financiera ni evidencia financiera que permita dar seguimiento del proyecto. Es este contexto se solicita cancelar este registro SRFT, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Si busca cancelar el proyecto, debe dar click en Solicitar cancelación. No en validar, trimestre:2.0, usuario:anabrojasre, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL180401459857 | Proyecto de inversión | 243853.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243853.52, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA COL EL TAJO EN LA DELEGACION DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO DE TEUCHITLAN JALISCO - 404458 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO | 404458 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA ESTANZUELA, 46764 LA ESTANZUELA, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE Y CALLE FRESNOS, CALLE OCHOA TORRES CARRETERA EL REFUGIO- SAN MARCOS GIRA LA IZQUIERDA POR ENTRADA PRINCIPAL AVANZA 6 CUADRAS HASTA LLEGAR A, lon:-103.8221487, lat:20.6706971}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1459857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta administración municipal no recibió información de contrato, financiera ni evidencia financiera que permita dar seguimiento del proyecto. Es este contexto se solicita cancelar este registro SRFT, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Si busca cancelar el proyecto, debe dar click en Solicitar cancelación. No en validar, trimestre:2.0, usuario:anabrojasre, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL180401500795 | Proyecto de inversión | 1273805.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273805.18, modificado:1273805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00346 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-104.0376686, lat:20.18826}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1273805.18 | 1273805.18 | 1037021.47 | 1037021.47 | 1037021.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 2017-03-26 | 2017-05-29 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564583 | Proyecto de inversión | 732453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732453.12, modificado:732453.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90613 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco, lon:-103.6020569, lat:19.8754469}} | 2017-08-17 | 2017-09-27 | 732453.12 | 732453.12 | 536208.24 | 536208.24 | 536208.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564591 | Proyecto de inversión | 4746417.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746417.88, modificado:4746417.88}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94639 | N | 0 | 0 | 13751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3319199, lat:20.6859445}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4746417.88 | 4746417.88 | 2524653.83 | 2524653.83 | 2524653.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564727 | Proyecto de inversión | 1441323.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441323.44, modificado:1263791.53}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90298 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9975, lat:21.3116667}} | 2017-04-12 | 2017-09-25 | 1263791.53 | 1263791.53 | 1263791.53 | 1263791.53 | 1263791.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564765 | Proyecto de inversión | 1437626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437626.26, modificado:1437626.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO INCLUYENTE, CONSTRUCCION DE INGRESO TIPO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90362 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.81165, lat:19.81589}} | 2017-06-15 | 2017-09-20 | 1437626.26 | 1437626.26 | 1213578.35 | 1213578.35 | 1213578.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564778 | Proyecto de inversión | 472618.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472618.31, modificado:472618.31}} | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90378 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.7295, lat:20.875139}} | 2017-08-17 | 2018-01-20 | 472618.31 | 472618.31 | 231484.15 | 231484.15 | 231484.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564803 | Proyecto de inversión | 930393.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930393.67, modificado:930393.67}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90418 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7669023, lat:20.7938901}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 930393.67 | 930393.67 | 653176.36 | 653176.36 | 653176.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564851 | Proyecto de inversión | 896163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896163.2, modificado:896163.2}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90509 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.6267499, lat:20.1667223}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 896163.2 | 896163.2 | 707397.08 | 707397.08 | 707397.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301568877 | Proyecto de inversión | 4534638.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534638.14, modificado:4534638.14}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94642 | N | 0 | 0 | 3932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4534638.14 | 4534638.14 | 3052509.35 | 3052509.35 | 3052509.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301568880 | Proyecto de inversión | 5742604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5742604.58, modificado:5742604.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00017 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.49798, lat:20.78954}} | 2018-11-21 | 2019-05-06 | 5742604.58 | 5742604.58 | 5732308.73 | 5732308.73 | 5732308.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301568885 | Proyecto de inversión | 1450605.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450605.05, modificado:1450605.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00065 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.33446, lat:21.24405}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1450605.05 | 1450605.05 | 1316553.08 | 1316553.08 | 1316553.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401587721 | Proyecto de inversión | 63874.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63874.99, modificado:63874.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO SAN PEDRO - 167527 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 167527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO SAN PEDRO, 48050 SAN PEDRO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, SE REALIZO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DONDE SE NECESITABA., lon:-104.27910119, lat:20.09695577}} | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 63874.99 | 63874.99 | 63874.99 | 63874.99 | 63874.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:63636.67, importe_modificado:63636.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1587721/proyecto_PROCESO, 1587721/proyecto_INICIO, 1587721/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra fue concluida en años anteriores. Ya no se registrarán avances, trimestre:2.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600866 | Proyecto de inversión | 3991978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991978.63, modificado:4381978.63}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14EPR0636H, UBICADA EN LA COLONIA 15 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04057 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.230569, lat:20.617272}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4381978.63 | 4381978.63 | 3737247.16 | 3737247.16 | 3737247.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600877 | Proyecto de inversión | 1821127.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821127.45, modificado:2067307.68}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA CCT 14DES0024C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02534 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.459543, lat:20.7032109}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 2067307.68 | 2067307.68 | 1743230.55 | 1743230.55 | 1743230.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600881 | Proyecto de inversión | 4612707.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612707.42, modificado:4612707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 110 CCT 14DST0110R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04096 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5063889, lat:19.4461111}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4612707.42 | 4612707.42 | 3930669.94 | 3930669.94 | 3930669.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401647568 | Proyecto de inversión | 295533.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147766.9, modificado:147766.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147766.9, modificado:147766.9}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LOS CURIEL UBICADA EN LA COLONIA BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO - 255830 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 255830 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LOS CURIEL COLONIA RANCHO BUENAVISTA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHO BUENAVISTA EN EL CENTRO DE POBLACION, lon:-103.16123175, lat:20.51269878}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 147766.9 | 147766.9 | 147766.9 | 147766.9 | 147766.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-JAN-OPCON-AGU/001-2019, contratista:ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:147766.9, importe_modificado:147766.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1647568/proyecto_PROCESO, 1647568/proyecto_FIN, 1647568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700635 | Proyecto de inversión | 5285995.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285995.4, modificado:5285995.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA REFORMA CCT 14EPR0691A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04100 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO, lon:-103.707593, lat:20.654001}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 5285995.4 | 5285995.4 | 4812453.37 | 4812453.37 | 4812453.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787440 | Proyecto de inversión | 2126204.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126204.17, modificado:2126204.17}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AUDITORIO Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 4 CCT 14UBH0004C, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3253299, lat:20.6408056}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 2126204.17 | 2126204.17 | 1574043.06 | 1574043.06 | 1574043.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787445 | Proyecto de inversión | 4077957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077957.94, modificado:4077957.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CCT 14EPR0472O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05957 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7795278, lat:19.7733888}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4077957.94 | 4077957.94 | 3850357.25 | 3850357.25 | 3850357.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401825592 | Proyecto de inversión | 6300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | ETAPA 2 DE LA ADQUISICIÓN DE 1000 CALENTADORES SOLARES MARCA SISOLAR DE ACERO INOXIDABLE DE 12 TUBOS, CAPACIDAD DE 150 LITROS, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICANTE Y CORRECTA INSTALACIÓN Y VIDA ÚTIL DE HASTA 20 AÑOS, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 162050 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARGOS CONSULTORÍA Y NEGOCIOS | 162050 | S | 2275 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN ., lon:-103.30712565, lat:19.47021129}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014/2020, contratista:EFRAÍN RÍOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLÁN, monto:3150000.0, importe_modificado:3150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1000.0}} | {1825592/proyecto_PROCESO, 1825592/proyecto_FIN, 1825592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878634 | Proyecto de inversión | 392076.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392076.26, modificado:388561.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14EPR1633R (14DPR14INF), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06115 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.22858, lat:20.52162}} | 2020-11-19 | 2021-01-10 | 388561.1 | 388561.1 | 388561.1 | 388561.1 | 388561.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878636 | Proyecto de inversión | 9124685.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9124685.36, modificado:9124685.36}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS CERI, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS ZAPOPAN CCT 14USU0130U, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (CUARTA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06281 | N | 0 | 0 | 5404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 2020-11-13 | 2021-01-12 | 9124685.36 | 9124685.36 | 8078679.41 | 8078679.41 | 8078679.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878671 | Proyecto de inversión | 4002733.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002733.17, modificado:4002733.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05928 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1916611, lat:20.2888496}} | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 4002733.17 | 4002733.17 | 3789089.87 | 3789089.87 | 3789089.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878723 | Proyecto de inversión | 3870167.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870167.71, modificado:3870167.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES DE LIGA, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05921 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3870167.71 | 3870167.71 | 2565126.79 | 2565126.79 | 2565126.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878727 | Proyecto de inversión | 4073793.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073793.49, modificado:4073793.49}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO SANDOVAL CCT 14EPR0531N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05950 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.1443055, lat:20.8162223}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4073793.49 | 4073793.49 | 2666503.54 | 2666503.54 | 2666503.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101883281 | Proyecto de inversión | 317329.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317329.8, modificado:274916.01}} | CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA. ETAPA - 6276 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6276 | S | 663 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.82852628, lat:20.38453979}} | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:317329.8, importe_modificado:317329.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:157.5}} | {1883281/proyecto_PROCESO, 1883281/proyecto_INICIO, 1883281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $274,916.00, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886150 | Proyecto de inversión | 1294666.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294666.26, modificado:1294666.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CCT 14EJN0095M, UBICADO EN LA COLONIA CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02423 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.331105, lat:20.660724}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1294666.26 | 1294666.26 | 900811.36 | 900811.36 | 900811.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886151 | Proyecto de inversión | 1360922.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360922.45, modificado:1360922.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AIRE ACONDICIONADO Y MURO REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GREGORIO ABALOS CCT 14DES0128Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD JARDINES DE VERANO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02475 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4403281, lat:20.5308009}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1360922.45 | 1360922.45 | 885334.56 | 885334.56 | 885334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886174 | Proyecto de inversión | 3997642.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997642.4, modificado:3997642.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0304S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06088 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3446286, lat:20.6800114}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 3997642.4 | 3997642.4 | 3894576.65 | 3894576.65 | 3894576.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201933972 | Proyecto de inversión | 676900.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676900.14, modificado:671692.83}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON MAMPOSTEO DE CALLE MANZANOS - 84001 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84001 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35899721, lat:20.74515105}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 671692.83 | 671692.83 | 671692.83 | 671692.83 | 671692.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {1933972/proyecto_PROCESO, 1933972/proyecto_INICIO, 1933972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADECUA POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEBIDO A NOTA DE CREDITO , trimestre:2.0, usuario:victorestradar, fecha:2022-06-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939912 | Proyecto de inversión | 8005000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8005000.04, modificado:8005000.04}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA U 4 CCT 14EES0334F, UBICADA EN LA COLONIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03533 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HECTOR BERLIOZ # 5223,LA ESTANCIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4282463, lat:20.6715243}} | 2021-06-15 | 2021-11-11 | 8005000.04 | 8005000.04 | 5276294.63 | 5276294.63 | 5276294.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939925 | Proyecto de inversión | 3985659.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985659.03, modificado:3985659.03}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 159 CCT 14DST0062Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05929 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 9,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8140064, lat:21.680513}} | 2021-06-15 | 2021-10-12 | 3985659.03 | 3985659.03 | 2838620.95 | 2838620.95 | 2838620.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201944034 | Proyecto de inversión | 3293095.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293095.61, modificado:3293095.61}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BARDA PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LONARIA EN PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA REPUBLICA DE FILIPINAS CCT 14EPR1024P, UBICADA EN LA COLONIA SAN VICENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03880 | N | 0 | 0 | 908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Nudo de Cempoaltepetl 1127, San Marcos, 44330 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3086893, lat:20.6973616}} | 2021-04-22 | 2021-07-25 | 3293095.61 | 3293095.61 | 2868134.95 | 2868134.95 | 2868134.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301977530 | Proyecto de inversión | 168345 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84172.5, modificado:84172.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84172.5, modificado:84172.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 137712 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 137712 | S | 6449 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30155149, lat:19.45750126}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 84172.5 | 84172.5 | 84172.5 | 84172.5 | 84172.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2021, contratista:FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:630841.74, importe_modificado:630841.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1977530/proyecto_PROCESO, 1977530/proyecto_FIN, 1977530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001491 | Proyecto de inversión | 4061811.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061811.99, modificado:4061811.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2732Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05937 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 36,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9351112, lat:20.6556945}} | 2021-07-28 | 2021-11-24 | 4061811.99 | 4061811.99 | 1218543.6 | 1218543.6 | 1218543.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009279 | Proyecto de inversión | 524975.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524975.67, modificado:524608.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 273894 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273894 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA C, lon:-103.26747304, lat:20.66449231}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 524608.17 | 524608.17 | 524608.17 | 524608.17 | 524608.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021, contratista:PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.317299489E7, importe_modificado:1.317299489E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2009279/proyecto_PROCESO, 2009279/proyecto_INICIO, 2009279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009284 | Proyecto de inversión | 962753.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962753.6, modificado:962042.33}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO FRENTE UNO - 273924 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273924 | S | 857 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.28, meta_modificada:665.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIA COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE CIGUEÑA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CALANDRIA ENTRE LAS CALLES TUCAN Y CIGUEÑA EN LA COLONI, lon:-102.76794591, lat:20.78488166}} | 2021-02-18 | 2021-04-18 | 962042.33 | 962042.33 | 962042.33 | 962042.33 | 962042.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-197-2021, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996750.24, importe_modificado:1996750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.28}} | {2009284/proyecto_PROCESO, 2009284/proyecto_INICIO, 2009284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009297 | Proyecto de inversión | 433808.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433808.99, modificado:433765.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GALEANA ENTRE LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 274756 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274756 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.34, meta_modificada:451.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO , lon:-103.48491074, lat:19.69067358}} | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 433765.42 | 433765.42 | 433765.42 | 433765.42 | 433765.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7840220.61, importe_modificado:7840220.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.34}} | {2009297/proyecto_INICIO, 2009297/proyecto_FIN, 2009297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009462 | Proyecto de inversión | 268357.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268357.06, modificado:268303.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FCO JAVIER MINA Y LIC VICENTE TRIGO EN CALLE CARRANZA SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 279110 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 279110 | S | 475 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.9, meta_modificada:195.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CARRANZA SUR PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE TRIGO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CARRANZA SUR VICENT, lon:-103.50332689, lat:20.48123971}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 268303.38 | 268303.38 | 268303.38 | 268303.38 | 268303.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-392-2021, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4985987.18, importe_modificado:4985987.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.9}} | {2009462/proyecto_PROCESO, 2009462/proyecto_FIN, 2009462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009536 | Proyecto de inversión | 1050979.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050979.44, modificado:1050820.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 281483 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 281483 | S | 1381 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:464.9, meta_modificada:464.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA, lon:-103.46590382, lat:20.55164162}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 1050820.57 | 1050820.57 | 1050820.57 | 1050820.57 | 1050820.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021, contratista:GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:464.9}} | {2009536/proyecto_PROCESO, 2009536/proyecto_FIN, 2009536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009663 | Proyecto de inversión | 1947005.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947005.12, modificado:1819692.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DESDE AV GUADALAJARA A VENTIOCHO DE MAYO COL HOGARES DE NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 285401 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 285401 | S | 702 | 738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6440.75, meta_modificada:6440.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALAJARA Y CALLE 28 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AV GUADALAJARA Y LA CALLE , lon:-103.4241778, lat:20.76705623}} | 2021-07-21 | 2021-08-07 | 1819692.47 | 1819692.47 | 1819692.47 | 1819692.47 | 1819692.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-370-2021, contratista:GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1947005.12, importe_modificado:1947005.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6440.75}} | {2009663/proyecto_PROCESO, 2009663/proyecto_INICIO, 2009663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009671 | Proyecto de inversión | 1997965 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997965.0, modificado:1962373.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PARRAL DESDE OCAMPO A CINCO DE MAYO COL SAN JUAN DE OCOTAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 285628 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 285628 | S | 3247 | 3121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7093.0, meta_modificada:7093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PARRAL COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OCAMPO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PARRA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE OCAMPO EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN , lon:-103.45032752, lat:20.70954621}} | 2021-06-24 | 2021-08-07 | 1962373.53 | 1962373.53 | 1962373.53 | 1962373.53 | 1962373.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-371-2021, contratista:MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997965.0, importe_modificado:1997965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7093.0}} | {2009671/proyecto_INICIO, 2009671/proyecto_FIN, 2009671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009769 | Proyecto de inversión | 4024899.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024899.17, modificado:4015172.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDUCACION EN LA DELEGACION SAN ANTONIO MATUTE MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 287078 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287078 | S | 317 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2323.25, meta_modificada:2323.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA E, lon:-103.95332678, lat:20.56363822}} | 2021-08-03 | 2021-09-13 | 4015172.41 | 4015172.41 | 4015172.41 | 4015172.41 | 4015172.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021, contratista:PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5975627.97, importe_modificado:5975627.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2323.25}} | {2009769/proyecto_PROCESO, 2009769/proyecto_FIN, 2009769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009772 | Proyecto de inversión | 658727.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658727.08, modificado:657135.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDUCACION EN LA DELEGACION SAN ANTONIO MATUTE MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 287190 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287190 | S | 317 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.76, meta_modificada:309.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA E, lon:-103.95342334, lat:20.56380899}} | 2021-08-03 | 2021-09-13 | 657135.17 | 657135.17 | 657135.17 | 657135.17 | 657135.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021, contratista:PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5975627.97, importe_modificado:5975627.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.76}} | {2009772/proyecto_INICIO, 2009772/proyecto_PROCESO, 2009772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009780 | Proyecto de inversión | 2900976.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900976.89, modificado:2900337.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES MARIANO BARCENAS CARDENAL JOSE SALAZAR Y CASCADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 287240 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287240 | S | 372 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9087.0, meta_modificada:9087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARDENAL JOSE SALAZAR COLONIA JARDINES DEL MANANTIAL, 46640 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BARCENAS Y CALLE CASCADA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARDENAL JOSE SALAZAR ENTRE LA CALLE MARIANO BARCENA Y CASC, lon:-104.03624118, lat:20.5354074}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 2900337.65 | 2900337.65 | 2900337.65 | 2900337.65 | 2900337.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-559-2021, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2988506.49, importe_modificado:2988506.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9087.0}} | {2009780/proyecto_INICIO, 2009780/proyecto_FIN, 2009780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009786 | Proyecto de inversión | 2907802.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907802.59, modificado:2906925.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAGUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO - 287671 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287671 | S | 282 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2358.33, meta_modificada:2358.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN ARAN, lon:-102.31988284, lat:20.71069338}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 2906925.2 | 2906925.2 | 2906925.2 | 2906925.2 | 2906925.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4183999.41, importe_modificado:4183999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2358.33}} | {2009786/proyecto_INICIO, 2009786/proyecto_FIN, 2009786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009788 | Proyecto de inversión | 159641.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159641.86, modificado:159641.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAGUITO O FIDEL GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO - 287713 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287713 | S | 282 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.9, meta_modificada:173.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL GARCIA COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN AR, lon:-102.31987212, lat:20.71070342}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 159593.69 | 159593.69 | 159593.69 | 159593.69 | 159593.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4183999.41, importe_modificado:4183999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.9}} | {2009788/proyecto_INICIO, 2009788/proyecto_FIN, 2009788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009789 | Proyecto de inversión | 203573.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203573.76, modificado:203573.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAGUITO O FIDEL GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO - 287739 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287739 | S | 282 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.1, meta_modificada:107.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL GARCIA COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN AR, lon:-102.31985066, lat:20.71071847}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 203512.33 | 203512.33 | 203512.33 | 203512.33 | 203512.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4183999.41, importe_modificado:4183999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.1}} | {2009789/proyecto_INICIO, 2009789/proyecto_FIN, 2009789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009792 | Proyecto de inversión | 939952.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939952.87, modificado:939789.78}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE ZARAGOZA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO ATENGUILLO JALISCO - 287819 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287819 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.89, meta_modificada:701.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REAKIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDA, lon:-104.53817796, lat:20.3246069}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 939789.78 | 939789.78 | 939789.78 | 939789.78 | 939789.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985675.95, importe_modificado:3985675.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.89}} | {2009792/proyecto_INICIO, 2009792/proyecto_FIN, 2009792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009818 | Proyecto de inversión | 1304992.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304992.63, modificado:1304499.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA DELEGACION DE EL QUINCE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 288237 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288237 | S | 304 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.91, meta_modificada:320.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE , lon:-103.27689505, lat:20.54442185}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 1304499.26 | 1304499.26 | 1304499.26 | 1304499.26 | 1304499.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4990387.89, importe_modificado:4990387.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.91}} | {2009818/proyecto_INICIO, 2009818/proyecto_FIN, 2009818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009841 | Proyecto de inversión | 364220.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364220.29, modificado:364141.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288552 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288552 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA COLONIA CENTRO DEL M, lon:-102.71982455, lat:20.29314757}} | 2021-09-09 | 2021-10-23 | 364141 | 364141 | 364141 | 364141 | 364141 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-555-2021, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997025.48, importe_modificado:1997025.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2009841/proyecto_FIN, 2009841/proyecto_PROCESO, 2009841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009847 | Proyecto de inversión | 660000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.05, modificado:659966.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 288742 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288742 | S | 148 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.54, meta_modificada:146.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE , lon:-101.9277255, lat:21.35897855}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 659966.46 | 659966.46 | 659966.46 | 659966.46 | 659966.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4984524.66, importe_modificado:4984524.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.54}} | {2009847/proyecto_PROCESO, 2009847/proyecto_INICIO, 2009847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009849 | Proyecto de inversión | 2815028.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815028.47, modificado:2814537.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DELEGACION DE MATANCILLAS EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO JALISCO - 288785 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288785 | S | 438 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2789.0, meta_modificada:2789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA C, lon:-101.65315456, lat:21.89049387}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 2814537.62 | 2814537.62 | 2814537.62 | 2814537.62 | 2814537.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-584-2021, contratista:LOMACON, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3993037.31, importe_modificado:3993037.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2789.0}} | {2009849/proyecto_INICIO, 2009849/proyecto_PROCESO, 2009849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009851 | Proyecto de inversión | 2339852.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339852.08, modificado:2339850.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES RAFAEL ANAYA Y JUAN PABLO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO - 288798 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288798 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.23, meta_modificada:1287.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II Y LA CALLE RAFAEL ANAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO.CP.49570, lon:-102.86860657, lat:19.9248398}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 2339850.37 | 2339850.37 | 2339850.37 | 2339850.37 | 2339850.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-557-2021, contratista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2980407.08, importe_modificado:2980407.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.23}} | {2009851/proyecto_PROCESO, 2009851/proyecto_FIN, 2009851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009861 | Proyecto de inversión | 1952694.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952694.27, modificado:1952071.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO - 288924 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288924 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.96, meta_modificada:1595.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C, lon:-103.81146761, lat:21.68239548}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 1952071.82 | 1952071.82 | 1952071.82 | 1952071.82 | 1952071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021, contratista:JUAN BARBOZA SOLANO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3200076.1, importe_modificado:3200076.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.96}} | {2009861/proyecto_INICIO, 2009861/proyecto_FIN, 2009861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009895 | Proyecto de inversión | 1357970.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357970.89, modificado:1357796.37}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE CUATRO - 290019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 290019 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.6, meta_modificada:1353.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL, lon:-103.22769958, lat:20.58292763}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1357796.37 | 1357796.37 | 1357796.37 | 1357796.37 | 1357796.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-245-2021, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9795723.84, importe_modificado:9795723.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.6}} | {2009895/proyecto_INICIO, 2009895/proyecto_FIN, 2009895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402021949 | Proyecto de inversión | 833892.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833892.04, modificado:833892.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZOLETA DE LA COLONIA DEL SALTO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO - 234173 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 234173 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE IXTAPAMEN COLONIA DEL SALTO, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE EL SALTO, CALLE EL CAPULIN POR LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD CAMINAS 40 METROS DESPUÉS 15 A LA DERECHA POSTERIORMENTE A LA , lon:-103.7614984, lat:19.95109947}} | 2021-04-05 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2021949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022184 | Proyecto de inversión | 1205399.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205399.33, modificado:1205399.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE OJO ZARCO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 235086 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 235086 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34935.0, meta_modificada:34935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:211, direccion:CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 49358 LA PROVIDENCIA, TAPALPA JALISCO ENTRE CARRETERA A SAYULA Y CALLE PRINCPAL, CALLE PRINCIPAL 2 DE LA FRONTERA POR LA CARRETERA A GDL POR LA ZONA DE AMACUECA AL KILÓ, lon:-103.6679074, lat:19.91487084}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2022184/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022212 | Proyecto de inversión | 431350.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431350.69, modificado:431350.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 235270 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRIFICACIONES TORRES SA DE CV | 235270 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:43, direccion:CALLE PRIVADA DEL MIRADOR COLONIA LOMA ALTA, 49340 LOMA ALTA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA DE LA DEFENSA, CALLE MEZQUITE POR LA SALIDA DE LA CABECERA A SAN GABRIEL Y DESPUÉS DE LA MEDIA LUNA A EL LADO I, lon:-103.76434596, lat:19.93759283}} | 2021-04-04 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2022212/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402031697 | Proyecto de inversión | 2078770.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078770.93, modificado:2078770.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EUCALIPTOS - 267867 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 267867 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42820627, lat:20.76868013}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 2078770.91 | 2078770.91 | 2078770.91 | 2078770.91 | 2078770.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.0}} | {2031697/proyecto_PROCESO, 2031697/proyecto_FIN, 2031697/proyecto_INICIO, 2031697/proyecto_FIN, 2031697/proyecto_PROCESO, 2031697/proyecto_FIN, 2031697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402032156 | Proyecto de inversión | 651590.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651590.1, modificado:651590.1}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS EN EL PUEBLO DE SAN ANTONINO DE PADUA - 269425 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 269425 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:30, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN ANTONIO, 49340 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE PADUA), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUES Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO DE LA CARRETERA LA FRONTERA A JUANACATLAN A 950 METROS SE ENCUE, lon:-103.7082779, lat:19.9674492}} | 2021-10-08 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.0}} | {2032156/proyecto_FIN, 2032156/proyecto_INICIO, 2032156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052203 | Proyecto de inversión | 180743.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180743.98, modificado:180743.98}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CCT 14DPR4072U, UBICADA EN LA COLONIA PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06473 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4224989, lat:20.5900701}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 180743.98 | 180743.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052204 | Proyecto de inversión | 643496.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643496.79, modificado:642965.34}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06086 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.81192, lat:21.68479}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 642965.34 | 642965.34 | 642965.34 | 642965.34 | 642965.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052212 | Proyecto de inversión | 5905152.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5905152.46, modificado:5905152.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PÓRTICO DE INGRESO, ANDADOR, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR ALVARADO CCT 14DTV0241X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05904 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,COCULA,JALISCO, lon:-103.7848611, lat:20.3291945}} | 2021-10-01 | 2022-01-15 | 5905152.46 | 5905152.46 | 4412384.01 | 4412384.01 | 4412384.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052213 | Proyecto de inversión | 6465731.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6465731.15, modificado:6465720.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRACTICA ANEXA A LA NORMAL CCT 14EPR0001Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06064 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALCALDE # 1090,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3482784, lat:20.6938896}} | 2021-10-01 | 2022-01-15 | 6465720.43 | 6465720.43 | 6465720.43 | 6465720.43 | 6465720.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052279 | Proyecto de inversión | 1102641.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102641.57, modificado:1102641.57}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JESUSITA VILLANUEVA CCT 14DJN0040K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02645 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO # 11,,TUXPAN,JALISCO, lon:-103.3753107, lat:19.5553131}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 1102641.57 | 1102641.57 | 592810.46 | 592810.46 | 592810.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052284 | Proyecto de inversión | 226958.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226958.76, modificado:226958.76}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENA ZAPATA CCT 14DJN0143G, UBICADO EN LA COLONIA MEZQUITÁN COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02445 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3643122, lat:20.6927024}} | 2021-12-01 | 2022-01-15 | 226958.76 | 226958.76 | 68087.63 | 68087.63 | 68087.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402055362 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:5.0E7}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100438 | N | 0 | 0 | 59870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3173.27, meta_modificada:3173.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Oriente, Jalisco, México, lon:-103.22449207, lat:20.56180028}} | 2021-10-15 | 2022-03-13 | 50000000 | 50000000 | 33989966.4 | 33989966.4 | 33989966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-542-2021, contratista:PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6.797993279E7, importe_modificado:6.797993279E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {2055362/proyecto_INICIO, 2055362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063393 | Proyecto de inversión | 26623000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6623E7, modificado:2.6623E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto, subtramo: Cerro Frío - Aguamilpa, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200033 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Bolaños, Jalisco, lon:-103.821193, lat:21.860493}} | 2022-02-28 | 2022-09-30 | 26600660.96 | 26600660.96 | 7980198.28 | 7980198.28 | 7980198.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-011-2022, contratista:Pavimentos y Desarrollos Paila S.A de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.660066096E7, importe_modificado:2.660066096E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2063393/proyecto_INICIO, 2063393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063751 | Proyecto de inversión | 5190919.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5190919.24, modificado:5190871.12}} | Conservación periódica del camino código 168 (Nuevo Periférico Oriente) del km 18+300 al km 22+500 y del km 19+000 al km 22+500, lado oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200022 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jalisco, lon:-103.218428, lat:20.584487}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 5190871.12 | 5190871.12 | 5190871.12 | 5190871.12 | 5190871.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-028-2022, contratista:Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5190919.24, importe_modificado:5190919.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2063751/proyecto_FIN, 2063751/proyecto_INICIO, 2063751/proyecto_PROCESO, 2063751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065832 | Proyecto de inversión | 975401 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975401.0, modificado:975401.0}} | Equipamiento para lograr aulas interactivas. Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 003_FAMES_2022 | S | 3792 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jal. México., lon:-105.22126, lat:20.70534}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 975401 | 974840.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2065832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065848 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | Construcción de laboratorio de usos múltiples, Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 004_FAMEMS_2022 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:Carretera Quitupan ¿ Valle de Juárez Km. 1, Quitupan, Jalisco, C.P. 49570, lon:-102.83432, lat:19.8885}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 2600000 | 2387667.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069333 | Proyecto de inversión | 575130.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575130.59, modificado:575130.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA SECA COLONIA LOMAS DEL CUATRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 19190 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 19190 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMA SECA COLONIA CERRO DEL CUATRO 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ROSAURA ZAPATA Y CALLE CERRADA, CALLE LOMA SECA ENTRE ROSAURA ZAPATA Y CERRADA COLINAS DEL CUATRO ENTRE LAZAR, lon:-103.35548937, lat:20.59005211}} | 2022-04-19 | 2022-05-30 | 172539.18 | 172539.18 | 172539.18 | 172539.18 | 172539.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 09/2022, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:575130.59, importe_modificado:402591.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2069333/proyecto_PROCESO, 2069333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069352 | Proyecto de inversión | 520220 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520220.0, modificado:520220.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA CRUZ VERDE - 19271 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 19271 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:221, direccion:AMPLIACION SANTA MONICA COLONIA CRUZ VERDE, 47013 COLONIA SANTA CECILIA (LA SAUCEDA), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE GABRIEL RUIZ, CALLE JORGE NEGRETE DEL CENTRO TOMANDO CALLE BENIGNO ROMO HAS, lon:-102.35447481, lat:21.2478337}} | 2022-06-27 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069688 | Proyecto de inversión | 262229.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262229.24, modificado:262229.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MATAMOROS COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 20563 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 20563 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA MATAMOROS COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CERRADA, CALLE PRIVADA MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CERRADA LA CUAL SE ENCUENTRA, lon:-103.28253143, lat:20.59676518}} | 2022-05-04 | 2022-05-24 | 78668.77 | 78668.77 | 78668.77 | 78668.77 | 78668.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 12/2022, contratista:CORAZA INTEGRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:262229.24, importe_modificado:183560.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {2069688/proyecto_PROCESO, 2069688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069747 | Proyecto de inversión | 450695.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450695.41, modificado:450695.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOS PUESTOS CALLE ALLENDE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 21076 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 21076 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA CALLE ALLENDE ETRE JOSE ANTONIO TORRES Y ABASOLO ABASOLO ENTRE ALLENDE Y ALDAMA L, lon:-103.26443244, lat:20.60232717}} | 2022-04-29 | 2022-06-02 | 183648.98 | 183648.98 | 183648.98 | 183648.98 | 183648.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 14/2022, contratista:CORAZA INTEGRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:450695.41, importe_modificado:315486.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2069747/proyecto_PROCESO, 2069747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070582 | Proyecto de inversión | 296707.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296707.87, modificado:296707.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUITLAHUAC Y GENERAL SALAZAR EN CABECERA MUNICIPAL - 26841 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 26841 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC Y GENEAL SALAZAR BARRIO EL CBTA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GENERAL ANAYA Y PRIVADA CONSTITUCION, CALLE BUSTAMANTE SE ENCUENTRA AL NOREST, lon:-102.88149543, lat:21.17812157}} | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 171532.13 | 171532.13 | 171532.13 | 171532.13 | 171532.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:296707.87, importe_modificado:296707.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2070582/proyecto_INICIO, 2070582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070727 | Proyecto de inversión | 1740522.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740522.3, modificado:1740522.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUITLAHUAC Y GENERAL SALAZAR EN CABECERA MUNICIPAL - 27709 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 27709 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC Y GENEAL SALAZAR BARRIO EL CBTA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GENERAL ANAYA Y PRIVADA CONSTITUCION, CALLE BUSTAMANTE SE ENCUENTRA AL NOREST, lon:-102.88144978, lat:21.17827115}} | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 1037251.7 | 1037251.7 | 1037251.7 | 1037251.7 | 1037251.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:1740522.3, importe_modificado:1740522.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2070727/proyecto_INICIO, 2070727/proyecto_PROCESO, 2070727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073285 | Proyecto de inversión | 1845622.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845622.19, modificado:1089586.94}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 41364 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 41364 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30975207, lat:20.6535362}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1089586.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2073285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074695 | Proyecto de inversión | 1602614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602614.4, modificado:1602614.4}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y PRIVADA FRANCISCO VILLA - 51397 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 51397 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VADO A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA, lon:-103.24155081, lat:20.65647185}} | 2022-04-25 | 2022-05-21 | 1602614.4 | 1602614.4 | 1602614.4 | 801307.2 | 801307.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2022, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1602614.4, importe_modificado:1602614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2074695/proyecto_INICIO, 2074695/proyecto_PROCESO, 2074695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077217 | Proyecto de inversión | 1114196.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114196.3, modificado:1114196.3}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE REVOLUCIÓN - 66294 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Julián | 66294 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1941.0, meta_modificada:1941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MANUEL HERNANDÉZ, CALLE REFORMA DE LA PLAZA PRINCIPAL 5 CUADRAS HACIA EL NORTE Y 2 CUADRAS AL ORIENTE POR CALLE REVOLU, lon:-102.177699, lat:21.015637}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2077217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:SE PRESENTA EN CEROS YA QUE EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:luismmaganah, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078059 | Proyecto de inversión | 657334 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657334.0, modificado:657334.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN YAÑEZ - 71157 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 71157 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.5, meta_modificada:76.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN PRECIADO Y CALLE FRANKLIN, CALLE INGLATERRA DEL CENTRO DE LA CIUDAD LLEGAR A LA CALLE ZARAGOZA SEGUIR POR ESTA, lon:-102.33238298, lat:21.25383819}} | 2022-08-22 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078229 | Proyecto de inversión | 1668667.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668667.38, modificado:1668667.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y CALLE EVERARDO NUÑO - 71978 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 71978 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EVERARDO NUÑO, CALLE VADO A 900 METROS DEL ANILLO PERIFERICO TONALTECAS POR LA CALLE ALDAMA Y CAMINO A SAN GASP, lon:-103.2415154, lat:20.65526381}} | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 1668667.38 | 1668667.38 | 1668667.38 | 834333.69 | 834333.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2022, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1668667.38, importe_modificado:1668667.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2078229/proyecto_INICIO, 2078229/proyecto_FIN, 2078229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079045 | Proyecto de inversión | 1827353.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827353.68, modificado:1827353.68}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE SAN RAFAEL ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL ALEMÁN - 76272 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 76272 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE VALLARTA A DOS CALLES DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ POR LA AVENIDA DEL CARRIL., lon:-103.25390969, lat:20.59831856}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 1827353.68 | 1827353.68 | 1827353.68 | 913676.84 | 913676.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2022, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1827353.68, importe_modificado:1827353.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.0}} | {2079045/proyecto_PROCESO, 2079045/proyecto_FIN, 2079045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079360 | Proyecto de inversión | 947597.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947597.93, modificado:947597.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS JULIO RODRIGUEZ - 77796 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 77796 | S | 3118 | 2837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.6, meta_modificada:301.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO LOZA 47 INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA PASEO SAN GABRIEL EL JARDÍN DE NIÑOS JULIO RODRÍGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PATE , lon:-103.763383, lat:19.944693}} | 2022-05-09 | 2022-06-20 | 947597.93 | 947597.93 | 947597.93 | 947597.93 | 697188.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOT/TAPALPA/03.05.2022/02, contratista:CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA, monto:947597.93, importe_modificado:947597.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.09}} | {2079360/proyecto_INICIO, 2079360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079841 | Proyecto de inversión | 6509521.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509521.39, modificado:6509521.39}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO ETAPA 2 COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA CALLE SAN RUBEN DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 79940 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 79940 | S | 160 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2653.0, meta_modificada:2653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN RUBEN Y CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE SAN CARLOS EN LAS CALLES SAN PEDRO SAN RUBEN PRIVADA SAN JESUS Y S, lon:-103.34757829, lat:20.5602922}} | 2022-05-16 | 2022-08-22 | 1946858.6 | 1946858.6 | 1946858.6 | 1946858.6 | 1946858.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 17/2022, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:6489528.66, importe_modificado:4542670.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080147 | Proyecto de inversión | 222556.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222556.14, modificado:222556.14}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA EJIDO MODELO , MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO. - 81526 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 81526 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE W. OROZCO, SE ENCUENTRA AL EN LA PARTE NORTE DE , lon:-102.99555104, lat:20.16792353}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 69982 | 69982 | 69982 | 69982 | 69982 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:222556.14, importe_modificado:222556.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2080147/proyecto_PROCESO, 2080147/proyecto_INICIO, 2080147/proyecto_PROCESO, 2080147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080343 | Proyecto de inversión | 501677.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501677.96, modificado:501677.96}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL TORONJO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 82592 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 82592 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:194, direccion:RANCHERIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 LA MOTA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO A BUENAVISTA PUNTO DENOMINADO EL TORONJO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MOREL, lon:-102.84221987, lat:20.65825587}} | 2022-05-23 | 2022-07-16 | 501677.96 | 501677.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094011, contratista:BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:501677.96, importe_modificado:501677.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080376 | Proyecto de inversión | 1362726.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362726.29, modificado:1362726.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOMA BONITA EJIDAL CALLE CAOBA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 82709 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 82709 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, 45608 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA TABACHINES Y CALLE COBRE, AVENIDA AHUEHUETES SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS TABACHINES COBRE Y AVENIDA AHUEHUETES CERCA DEL, lon:-103.40061721, lat:20.62941187}} | 2022-05-12 | 2022-06-22 | 408817.88 | 408817.88 | 408817.88 | 408817.88 | 408817.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 21/2022, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1362726.29, importe_modificado:953908.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2080376/proyecto_PROCESO, 2080376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081693 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ACERO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LINEA DE IMPULSIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, ENEL FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, EN LA COLONIA LA COLADERA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 90273 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 90273 | S | 382 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE AGUA CLARA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL OJO DE AGUA, 45650 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE AGUA DULCE, CALLE REFORMA POZO DE AGUA ESTA UBICADO AL CRUCE DE LA CALLE AGUA CLARA Y O, lon:-103.44904136, lat:20.54331}} | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202083521 | Proyecto de inversión | 383200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383200.0, modificado:383200.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA RIVERAS DE ZULA ENTRE LAS CALLE RIVERAS DE ZULA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA, EN EL MUNICIPO DE OCOTLAN JALISCO - 98901 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 98901 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CALLE PRIVADA RIVERAS DE ZULA RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIVERAS DE ZULA Y , CALLE CORREGIDORA ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZUA POR AVENIDA BENITO JUAREZ GIRAR, lon:-102.72697179, lat:20.41388816}} | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084523 | Proyecto de inversión | 3700604 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700604.0, modificado:3700604.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA SAN MARTIN DE ZULA AL JOCONOXTLE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 103194 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 103194 | S | 1616 | 1548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 47780 TRAMO SAN MARTIN DE ZULA - EL JOCONOXTLE KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , INICIO TRAMO EN CARR, lon:-102.72689749, lat:20.41637114}} | 2022-07-11 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2084523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202086429 | Proyecto de inversión | 2039678.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039678.46, modificado:2039678.46}} | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL AHUACATE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE TRES). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU22104 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:Quitupan, San Diego., lon:-102.832376, lat:19.888888}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1496076.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202086788 | Proyecto de inversión | 2393092.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393092.6, modificado:2393092.6}} | ALUMBRADO PUBLICO SOLAR PARA EL MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHINANGO |  | S | 2230 | 2007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:121, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-104.60055714, lat:20.92857322}} | 2022-01-03 | 2022-08-15 | 1257275.86 | 2393092.6 | 1257275.86 | 1257275.86 | 1257275.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:480.0}} | {2086788/proyecto_PROCESO, 2086788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es un proyecto en donde se pretende instalar alumbrado publico en todas las localidades del municipio mediante la instalación de luminarias de energía solar, puesto que no se cuenta con red de energía de CFE y se carece de seguridad para la población, trimestre:2.0, usuario:hugoaponces, fecha:2022-07-22}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088283 | Proyecto de inversión | 9964145.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9964145.15, modificado:9964145.15}} | Construcción de carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, subtramo del km 10+920 al km 18+000, municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco. Frente 9. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200093 | N | 0 | 0 | 82156 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.32, meta_modificada:4.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, lon:-104.388161, lat:19.764042}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 9964145.15 | 9964145.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-105-2022, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9964145.15, importe_modificado:9964145.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.32}} | {2088283/proyecto_INICIO, 2088283/proyecto_FIN, 2088283/proyecto_PROCESO, 2088283/proyecto_INICIO, 2088283/proyecto_PROCESO, 2088283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088595 | Proyecto de inversión | 4048736.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048736.85, modificado:4048736.85}} | Conservación periódica y reconstrucción del acceso al poblado del Tecuán en una longitud de 1600 m, municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200069 | N | 0 | 0 | 53555 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:277, direccion:Acceso al poblado del Tecuán, lon:-102.021183, lat:21.677339}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 4048736.85 | 4048736.85 | 1214621.06 | 1214621.06 | 1214621.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022, contratista:DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4048736.85, importe_modificado:4048736.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} | {2088595/proyecto_PROCESO, 2088595/proyecto_INICIO, 2088595/proyecto_PROCESO, 2088595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088604 | Proyecto de inversión | 12583004.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.258300471E7, modificado:1.258300471E7}} | Reconstrucción del camino código 218 San Juan de los Lagos - Encarnación de Díaz del km 21+500 al km 25+400, municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200040 | N | 0 | 0 | 53555 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino código 218 San Juan de los Lagos - Encarnación de Díaz del km 21+500 al km 25+400, lon:-102.255032, lat:21.498662}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 12583004.71 | 12583004.71 | 3774901.41 | 3774901.41 | 3774901.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-047-2022, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.258300471E7, importe_modificado:1.258300471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}} | {2088604/proyecto_INICIO, 2088604/proyecto_PROCESO, 2088604/proyecto_INICIO, 2088604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088798 | Proyecto de inversión | 2946556.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946556.89, modificado:2946556.89}} | Conservación periódica del camino código 234 Libramiento San Juan de los Lagos, municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200057 | N | 0 | 0 | 69725 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion: Libramiento San Juan de los Lagos, lon:-102.272506, lat:21.288825}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 2946556.89 | 2946556.89 | 883967.07 | 883967.07 | 883967.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-069-2022, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2946556.89, importe_modificado:2946556.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2088798/proyecto_INICIO, 2088798/proyecto_PROCESO, 2088798/proyecto_INICIO, 2088798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088872 | Proyecto de inversión | 2702624.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702624.02, modificado:2702624.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN GRAVEDAD TRAMO DEL KM 6+300 A CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN LA PEÑITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22208 | S | 773 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, C.M., lon:-101.993611, lat:20.993056}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1585768.88 | 2393918.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-017-22, contratista:Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2393918.64, importe_modificado:2393918.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088881 | Proyecto de inversión | 5499734 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5499734.0, modificado:5499734.0}} | REEQUIPAMIENTO DE POZO BELEN Y CARCAMO DE REBOMBEO, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE CUATRO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22209 | S | 1901 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:San Julián, C.M., lon:-102.180833, lat:21.009722}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3226982.61 | 5455515.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202099562 | Proyecto de inversión | 672402.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672402.24, modificado:672402.24}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR0385U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06369 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1443057, lat:21.0948888}} | 2022-04-09 | 2022-08-08 | 672402.24 | 672402.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099568 | Proyecto de inversión | 367792.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367792.23, modificado:367792.23}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14ESU0026R-I, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH06943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.30856, lat:20.43968}} | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 367792.23 | 367792.23 | 110337.67 | 110337.67 | 110337.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099575 | Proyecto de inversión | 4241537.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4241537.81, modificado:4241537.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO, PATIO CÍVICO Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 CCT 14EST0006E, UBICADA EN LA LOCALIDAD 21 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07026 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 2022-04-04 | 2022-08-03 | 4241537.81 | 4241537.81 | 2343452.32 | 2343452.32 | 2343452.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099577 | Proyecto de inversión | 1451991.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451991.8, modificado:1451991.8}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CCT 14EPR0643R, UBICADA EN LA LOCALIDAD PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07383 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6025211, lat:19.714454}} | 2022-04-09 | 2022-05-23 | 1451991.8 | 1451991.8 | 997041.84 | 997041.84 | 997041.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099970 | Proyecto de inversión | 4384907.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4384907.54, modificado:4384907.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MPIO DE CASIMIRO CASTILLO (TERCERA ETAPA DE CUATRO). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22202 | S | 1466 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Casimiro Castillo, La Resolana, lon:-104.434722, lat:19.603611}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL00160300771244 | Proyecto de inversión | 60068.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30034.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30034.2, modificado:0.0}} | Construcción De Cien Metros De Baja Tensión En La Calle Veinte De Noviembre Entre Julian Cortes Y Javier Mina - 352474 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 352474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA RANCHO DE LOS CORTES, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JULIAN CORTES Y , SE UBICA EN LA CALLE VEI, lon:-103.1638538, lat:20.50900055}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300771770 | Proyecto de inversión | 60914.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60914.46, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Techados En La Comunidad De La Labor - 247068 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE MORELOS 5 NA INTERIOR NA RANCHO LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCIÓN (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE LÁZARO, lon:-102.7803117, lat:21.23485694}} | 2016-08-10 | 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772570 | Proyecto de inversión | 49690.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49690.19, modificado:0.0}} | Construccion De Dos Techados En El Barrio De La Presa Con Diferentes Dimenciones - 323651 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 323651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE HUICHOLES BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE TOTONACAS Y CALLE MAYAS, CALLE INCAS ENFRENTE A LA ESCUELA ESPEC, lon:-102.7797519, lat:21.27191428}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772579 | Proyecto de inversión | 132067.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132067.75, modificado:0.0}} | Construccion De Cuatro Techados En El Rancho De Ojuelos Con Diferentes Dimenciones - 218077 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEXTICACAN | 218077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO INTERIOR NA RANCHO OJUELOS (SAN JOSÉ DE OJUELOS), 47350 OJUELOS (SAN JOSÉ DE OJUELOS), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁN, lon:-102.6720097, lat:21.25932819}} | 2016-08-10 | 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876707/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170100851381 | Proyecto de inversión | 770726 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770726.0, modificado:0.0}} | Pago De Gasolina De Las Patrullas De Seguridad Publica | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 001 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:municipio de zacoalco de torres, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {959952/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16170200889766 | Proyecto de inversión | 456159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456159.94, modificado:456159.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-01 |  | 456159.94 | 456159.94 | 376361.53 | 376361.53 | 376361.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923093 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento Del Pozo Profundo De La Colonia Loma Alta - 101352 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 101352 | N | 0 | 0 | 2597 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y C, lon:-104.3670417, lat:19.44664855}} | 2017-04-18 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1049346/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998038 | Proyecto de inversión | 581128.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581128.65, modificado:581128.65}} | Construcción De Alcantarillado Y Red De Agua Potable En La Calle Francisco I Madero De La Delegación De La Mora Municipio De Teuchitlan Jali - 285721 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN | 285721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO GRAL. LUCIO BLANCO, 46762 GENERAL LUCIO BLANCO (LA MORA), TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE INDEP, lon:-103.8724957, lat:20.6847911}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO YA NO CUENTA CON DICHO EXPEDIENTE PARA CONCLUIR CAPTURA DE LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998350 | Proyecto de inversión | 34434.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34434.49, modificado:0.0}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Ojuelos - 340714 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 340714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:RANCHERIA OJUELOS (SAN JOSÉ DE OJUELOS), 47350 OJUELOS (SAN JOSÉ DE OJUELOS), MEXTICACÁN JALISCO, DE LA TIENDA DE CON DON RAMIRO A 500 METROS AL NORTE, lon:-102.6717263, lat:21.26028297}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL18180201099246 | Proyecto de inversión | 1783491 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783491.0, modificado:0.0}} | Construccion Y Elaboracion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal Segunda Etapa - 100296 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 100296 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO BRAVO INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ., lon:-103.5778177, lat:20.23411229}} | 2018-05-12 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1237627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401444120 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DIGNOS EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRERAS MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO - 372132 | 14 | Jalisco | 69 | Quitupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 372132 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:28, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO - QUITUPAN - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 120 RANCHO , 49570 LAS CARRERAS, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , TOMANDO LA BRECHA A LA ZORUMUTA CINCO KILOMETROS RIO ABAJO SOBRE LA MARG, lon:-102.9440645, lat:19.80310972}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1444120/proyecto_INICIO, 1444120/proyecto_FIN, 1444120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516273 | Acción | 5410442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRES AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3556944, lat:20.5050277}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 5410442.03 | 5410442.03 | 4695848.91 | 4695848.91 | 4695848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 2017-10-11 | 2018-03-27 | 11437918.6 | 11437918.6 | 8336481.15 | 8336481.15 | 8336481.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564743 | Proyecto de inversión | 898626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898626.95, modificado:898626.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90326 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.9305834, lat:22.0561944}} | 2016-09-29 | 2016-12-30 | 898626.95 | 898626.95 | 854715.25 | 854715.25 | 854715.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564797 | Proyecto de inversión | 477379.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477379.75, modificado:477379.75}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90409 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.595286, lat:20.8288353}} | 2017-06-12 | 2017-08-13 | 477379.75 | 477379.75 | 413313.35 | 413313.35 | 413313.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 2016-12-20 | 2017-06-11 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 2017-08-16 | 2018-01-05 | 1849356.86 | 1849356.86 | 793775.35 | 793775.35 | 793775.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564901 | Proyecto de inversión | 282278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282278.75, modificado:282278.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90617 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:287, direccion:CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-104.7819722, lat:20.2507223}} | 2017-08-17 | 2018-01-06 | 282278.75 | 282278.75 | 272311.43 | 272311.43 | 272311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10076033.65 | 10076033.65 | 10076033.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564926 | Proyecto de inversión | 470108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470108.25, modificado:470108.25}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94988 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:243, direccion:CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3703056, lat:21.6008332}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 470108.25 | 470108.25 | 435603.91 | 435603.91 | 435603.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301568876 | Proyecto de inversión | 5172215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94641 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5172215.26 | 5172215.26 | 3741071.45 | 3741071.45 | 3741071.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301569709 | Proyecto de inversión | 1344033.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344033.02, modificado:1109671.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02771 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2746767, lat:20.5672534}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1109671.79 | 1109671.79 | 1109671.79 | 1109671.79 | 1109671.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301570503 | Proyecto de inversión | 3153363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153363.12, modificado:3153363.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA COMPLEMENTANDO EL EDIFICIO EXISTENTE EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK CCT 14DPR4037O, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR), EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.871111, lat:21.1672223}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 3153363.12 | 3153363.12 | 3083199.89 | 3083199.89 | 3083199.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600872 | Proyecto de inversión | 4742784.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742784.89, modificado:4742784.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UNA BODEGA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1184D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COINAN, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04085 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7411668, lat:20.525639}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4742784.89 | 4742784.89 | 4719383.5 | 4719383.5 | 4719383.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700630 | Proyecto de inversión | 394052.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394052.96, modificado:394052.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ CCT 14DPR3503M, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS, MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00326 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8876388, lat:19.6573055}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 394052.96 | 394052.96 | 361883.09 | 361883.09 | 361883.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200201707030 | Proyecto de inversión | 5627821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627821.36, modificado:5627821.36}} | SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM SEDE BELENES, LOS BELENES, ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 97184 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3770815, lat:20.744818}} | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 5627821.36 | 5627821.36 | 5257769.69 | 5257769.69 | 5257769.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787430 | Proyecto de inversión | 3463545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463545.19, modificado:4020016.49}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0745P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO (CARRILLO PUERTO), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05944 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8161665, lat:19.9262223}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 4020016.49 | 4020016.49 | 3977203.57 | 3977203.57 | 3977203.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787450 | Proyecto de inversión | 4109732.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109732.66, modificado:4109732.66}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MA. GUADALUPE ESCOTO MAGAÑA CCT 14DES0031M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05939 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5202017, lat:20.5476308}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4109732.66 | 4109732.66 | 1450042.68 | 1450042.68 | 1450042.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401833685 | Proyecto de inversión | 181728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181728.0, modificado:181728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA CRUCERO DE ACATIC ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 188305 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 188305 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 6 + 430 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA ESTATAL 301 INICIANDO DE ACATIC HA, lon:-102.90748151, lat:20.72386149}} | 2020-11-17 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:181728.0, importe_modificado:181728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {1833685/proyecto_INICIO, 1833685/proyecto_PROCESO, 1833685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878689 | Proyecto de inversión | 708152.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708152.87, modificado:708152.87}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARÍA IZQUIERDO CCT 14EES0080U, UBICADO EN LA COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03860 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:GARDENIA S/N,JAUJA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2257397, lat:20.5864182}} | 2020-11-26 | 2021-01-31 | 708152.87 | 708152.87 | 630863.45 | 630863.45 | 630863.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886160 | Proyecto de inversión | 1357864.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357864.7, modificado:1357864.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1402A UBICADA EN LA COLONIA EL MARTEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02532 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4249722, lat:20.8369443}} | 2021-02-08 | 2021-04-10 | 1357864.7 | 1357864.7 | 342219.75 | 342219.75 | 342219.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto con proceso jurídico terminado, con un avance físico al 35% , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886162 | Proyecto de inversión | 2030043.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030043.52, modificado:2030043.52}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3511V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02499 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3054723, lat:20.5890835}} | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2030043.52 | 2030043.52 | 2016611.77 | 2016611.77 | 2016611.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201926399 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6718279.51}} | PLANTA POTABILIZADORA TLAJOMULCO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 53911 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 53911 | S | 17874 | 16012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE NARANJO-AZAHARES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL, lon:-103.43280378, lat:20.53788021}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 6718279.51 | 6718279.51 | 6718279.51 | 6718279.51 | 6718279.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-030-21, contratista:Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5968606.55, importe_modificado:5968606.55}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1926399/proyecto_INICIO, 1926399/proyecto_FIN, 1926399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201933958 | Proyecto de inversión | 214611.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214611.02, modificado:212960.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MANZANOS - 83968 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83968 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS AEROPUERTO LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLO, lon:-103.35879873, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 212960.04 | 212960.04 | 212960.04 | 212960.04 | 212960.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1933958/proyecto_PROCESO, 1933958/proyecto_INICIO, 1933958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADECUA POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEBIDO A NOTA DE CREDITO , trimestre:2.0, usuario:victorestradar, fecha:2022-06-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201937400 | Acción | 140940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.0, modificado:140940.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 6683 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:140940.0, importe_modificado:140940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937400/proyecto_INICIO, 1937400/proyecto_PROCESO, 1937400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939910 | Proyecto de inversión | 2202796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202796.35, modificado:2202796.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ACUICULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CCT 14USU0190I, UBICADO EN LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2021-06-25 | 2021-09-22 | 2202796.35 | 2202796.35 | 1955067.05 | 1955067.05 | 1955067.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939915 | Proyecto de inversión | 2820596.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820596.55, modificado:2820596.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05602 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2021-06-24 | 2021-09-21 | 2820596.55 | 2820596.55 | 1419776.69 | 1419776.69 | 1419776.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001509 | Proyecto de inversión | 2553639.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553639.66, modificado:2553639.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14EJN0795F, UBICADO EN LA COLONIA DE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04582 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR R WAGNER # 212,MIRAVALLE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.350623, lat:20.6153219}} | 2021-09-20 | 2022-01-06 | 2553639.66 | 2553639.66 | 2450012.68 | 2450012.68 | 2450012.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009160 | Proyecto de inversión | 2288910.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288910.82, modificado:2288910.81}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA GASTRONOMICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 269635 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 269635 | S | 521 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2033.84, meta_modificada:2033.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE TONATIHU Y CALLE CHINCHORROS, CALLE XITOMATLI LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PINO SUAREZ CHINCHORROS TONATIHU Y XITOMATLI EN LA COLONIA, lon:-103.18825682, lat:20.30467028}} | 2021-05-25 | 2021-08-07 | 2288910.81 | 2288910.81 | 2288910.81 | 2288910.81 | 2288910.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-276-2021, contratista:CONTROL GRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2288910.82, importe_modificado:2288910.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2033.84}} | {2009160/proyecto_INICIO, 2009160/proyecto_PROCESO, 2009160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009301 | Proyecto de inversión | 897337.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897337.03, modificado:897286.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN XXIII EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 275340 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 275340 | S | 248 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD, lon:-102.71390894, lat:20.29712866}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 897286.76 | 897286.76 | 897286.76 | 897286.76 | 897286.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021, contratista:CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498005.03, importe_modificado:1709566.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {2009301/proyecto_INICIO, 2009301/proyecto_FIN, 2009301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009304 | Proyecto de inversión | 180903.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180903.15, modificado:180903.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN XXIII EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 276175 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 276175 | S | 248 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD, lon:-102.71384518, lat:20.29715759}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 180893.02 | 180893.02 | 180893.02 | 180893.02 | 180893.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021, contratista:CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498005.03, importe_modificado:1709566.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2009304/proyecto_FIN, 2009304/proyecto_PROCESO, 2009304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009306 | Proyecto de inversión | 288085.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288085.1, modificado:288068.96}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN XXIII EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 276210 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 276210 | S | 248 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD, lon:-102.71396826, lat:20.29711158}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 288068.96 | 288068.96 | 288068.96 | 288068.96 | 288068.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021, contratista:CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498005.03, importe_modificado:1709566.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2009306/proyecto_PROCESO, 2009306/proyecto_INICIO, 2009306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009338 | Proyecto de inversión | 285138.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285138.3, modificado:285123.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 276928 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 276928 | S | 248 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LA CALLE GUADAL, lon:-102.66329165, lat:20.37215389}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 285123.49 | 285123.49 | 285123.49 | 285123.49 | 285123.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-377-2021, contratista:ORGANISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1499407.92, importe_modificado:1684152.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2009338/proyecto_INICIO, 2009338/proyecto_FIN, 2009338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009412 | Proyecto de inversión | 897830.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897830.95, modificado:897025.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE UNO - 277985 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 277985 | S | 814 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.05, meta_modificada:428.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE JUL, lon:-103.26580005, lat:20.58253267}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 897025.33 | 897025.33 | 897025.33 | 897025.33 | 897025.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-394-2021, contratista:PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7979999.99, importe_modificado:1.094290485E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.05}} | {2009412/proyecto_INICIO, 2009412/proyecto_PROCESO, 2009412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009431 | Proyecto de inversión | 3493049.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493049.48, modificado:3492350.71}} | PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN CALLES FCO JAVIER MINA Y LIC VICENTE TRIGO Y EN CALLE CARRANZA SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO - 278620 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 278620 | S | 475 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2031.02, meta_modificada:2031.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CARRANZA SUR PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE TRIGO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CARRANZA SUR VICENT, lon:-103.5033558, lat:20.4812164}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 3492350.71 | 3492350.71 | 3492350.71 | 3492350.71 | 3492350.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-392-2021, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4985987.18, importe_modificado:4985987.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2031.02}} | {2009431/proyecto_INICIO, 2009431/proyecto_PROCESO, 2009431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009777 | Proyecto de inversión | 1018354.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018354.87, modificado:1017306.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE ZARAGOZA EN LA DELEGACION BELLAVISTA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JALISCO - 287227 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287227 | S | 571 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2464.6, meta_modificada:2464.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA BELLAVISTA, 45700 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PARCELAS Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZAZ ENTRE LA CALLE PARCELAS Y LA CALLE BENITO JUAREZ EN L, lon:-103.63554128, lat:20.43711089}} | 2021-09-03 | 2021-10-02 | 1017306.5 | 1017306.5 | 1017306.5 | 1017306.5 | 1017306.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-551-2021, contratista:ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1018354.87, importe_modificado:1018354.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2464.6}} | {2009777/proyecto_INICIO, 2009777/proyecto_FIN, 2009777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009787 | Proyecto de inversión | 596088.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596088.76, modificado:595908.9}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAGUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO - 287705 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287705 | S | 282 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.49, meta_modificada:475.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN ARAN, lon:-102.31994185, lat:20.71068335}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 595908.9 | 595908.9 | 595908.9 | 595908.9 | 595908.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4183999.41, importe_modificado:4183999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.49}} | {2009787/proyecto_PROCESO, 2009787/proyecto_INICIO, 2009787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009824 | Proyecto de inversión | 389945.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389945.91, modificado:389815.37}} | CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LORENZO RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR JALISCO - 288351 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288351 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.83, meta_modificada:130.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ CRUZA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO, lon:-103.20433588, lat:22.36839181}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 389815.37 | 389815.37 | 389815.37 | 389815.37 | 389815.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-561-2021, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2983532.31, importe_modificado:2983532.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.83}} | {2009824/proyecto_INICIO, 2009824/proyecto_PROCESO, 2009824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009865 | Proyecto de inversión | 369530.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369530.73, modificado:369412.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO - 289218 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289218 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.35, meta_modificada:319.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C, lon:-103.81138807, lat:21.68273695}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 369412.94 | 369412.94 | 369412.94 | 369412.94 | 369412.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021, contratista:JUAN BARBOZA SOLANO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3200076.1, importe_modificado:3200076.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.35}} | {2009865/proyecto_INICIO, 2009865/proyecto_FIN, 2009865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009889 | Proyecto de inversión | 2261727.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261727.32, modificado:2261448.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE TRES - 289932 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289932 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5087.17, meta_modificada:5087.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO , lon:-103.22878137, lat:20.58132969}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 2261448.84 | 2261448.84 | 2261448.84 | 2261448.84 | 2261448.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021, contratista:DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9844338.36, importe_modificado:9844338.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5087.17}} | {2009889/proyecto_FIN, 2009889/proyecto_PROCESO, 2009889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010007 | Proyecto de inversión | 1255442.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255442.47, modificado:1255306.33}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE SEIS - 291675 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291675 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA JAUJA, 45425 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DIAGONAL CATARINO CORAL Y CALLE HDA DEL PUERTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CATARINO CORAL ENTRE LA CALLE HDA DEL PUERRTO Y LA CALLE PETRIL , lon:-103.22960874, lat:20.58447886}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1255306.33 | 1255306.33 | 1255306.33 | 1255306.33 | 1255306.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-250-2021, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9896045.97, importe_modificado:9896045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2010007/proyecto_INICIO, 2010007/proyecto_FIN, 2010007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016408 | Proyecto de inversión | 9512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9512.0, modificado:9066.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y VENTANAS PARA LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 173677 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 173677 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40 MTS. DE LA PLAZA, lon:-102.89442763, lat:20.33710642}} | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:9512.0, importe_modificado:9512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2016408/proyecto_PROCESO, 2016408/proyecto_FIN, 2016408/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $9,512.00, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210402021031 | Proyecto de inversión | 617020.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617020.82, modificado:617020.82}} | RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALE SAN DIEGO - 230310 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 230310 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN DIEGO CIUDAD LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ Y CALLE 24 DE FEBEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA VIALIDAD SE UBICA EL SURESTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN UBICANDO, lon:-103.81903981, lat:20.35849196}} | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 154255.21 | 617020.82 | 154255.21 | 154255.21 | 154255.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:230310, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:617020.82, importe_modificado:617020.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2021031/proyecto_PROCESO, 2021031/proyecto_FIN, 2021031/proyecto_INICIO, 2021031/proyecto_PROCESO, 2021031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052206 | Proyecto de inversión | 498872.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498872.77, modificado:475811.63}} | INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN SANITARIOS DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS CCT 14UBH0013K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JARDINES STA MARIA,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402778, lat:20.7055556}} | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 475811.63 | 475811.63 | 475811.63 | 475811.63 | 475811.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052211 | Proyecto de inversión | 2570978.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570978.31, modificado:2570978.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC CCT 14UBH0090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA N° 135 PONIENTE,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.43378, lat:20.2804444}} | 2021-12-18 | 2021-12-31 | 2570978.31 | 2570978.31 | 1523527.24 | 1523527.24 | 1523527.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052274 | Proyecto de inversión | 2855071.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855071.51, modificado:2855071.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, LÍNEA DE DESCARGA PLUVIAL, PUENTE VEHICULAR Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2855071.51 | 2855071.51 | 856521.45 | 856521.45 | 856521.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052281 | Proyecto de inversión | 761138.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761138.9, modificado:761138.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EMSAD NO. 18 CCT 14EMS0018Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD BETULIA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:NARANJO #6 A,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-102.01925, lat:21.7604445}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 761138.9 | 761138.9 | 228341.67 | 228341.67 | 228341.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402053640 | Proyecto de inversión | 5433339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5433339.27, modificado:5431270.95}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 6. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100530 | N | 0 | 0 | 97259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.54, meta_modificada:1307.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Miguel Araña 119, La Laguna, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.4190917, lat:20.28397606}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 5431270.95 | 5431270.95 | 5431270.95 | 5431270.95 | 5431270.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-594-2021, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5433339.27, importe_modificado:5433339.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.54}} | {2053640/proyecto_INICIO, 2053640/proyecto_PROCESO, 2053640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102061298 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE PAVO ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y PEDRO LOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 640 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 640 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE PAVO INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 5 DE MAYO CALLE PAVO ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA , lon:-102.53205165, lat:20.74088379}} | 2022-04-22 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061298/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se realizara el proyecto, trimestre:2.0, usuario:marioadelacruzf, fecha:2022-06-16}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102062273 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ DE CALLE PRIVADA DE CIENEGA A CALLE CIENEGA COLONIA NUEVO FUERTE OCOTLAN JALISCO - 8859 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 8859 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA CIENEGA Y CALLE CIENEGA, ENTRAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA SUBIR 6 CUADRAS HASTA TOPAR CON CALLE CIENE, lon:-102.76699074, lat:20.33141577}} | 2022-03-28 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2062273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063749 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4799980.72}} | Conservación periódica del camino código 167 (Nuevo Periférico Oriente) del km 0+270 al 0+980 y del km 5+060 al km 6+124, lado oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200021 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.77, meta_modificada:1.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jalisco, lon:-103.218428, lat:20.584487}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 4799980.72 | 4799980.72 | 4799980.72 | 4799980.72 | 4799980.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2022, contratista:Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4800000.0, importe_modificado:4800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.77}} | {2063749/proyecto_INICIO, 2063749/proyecto_PROCESO, 2063749/proyecto_FIN, 2063749/proyecto_INICIO, 2063749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064934 | Proyecto de inversión | 775889.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775889.84, modificado:775889.84}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO CCT 14EPR0883Q, UBICADA EN LA COLONIA LOMA DORADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07331 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2610982, lat:20.6368982}} | 2022-02-05 | 2022-03-10 | 775889.84 | 775889.84 | 695950.89 | 695950.89 | 695950.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065835 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Conclusión de biblioteca y obras exteriores del plantel, Esc. Preparatoria Regional de San José del Valle | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidaad de Guadalajara | 001_FAMEMS_2022 | N | 0 | 0 | 4203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.36338, lat:20.54137}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065839 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Conclusión del Taller de Danza, Escuela Preparatoria Regional de Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 002_FAMEMS_2022 | N | 0 | 0 | 1265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600, lon:-104.04002, lat:20.54822}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 2000000 | 1774710.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065897 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | Construcción de barda perimetral, Escuela Preparatoria de Tepatitlán, Módulo Acatíc | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 007_FAMEMS_2022 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad No. 65 esq. Escuela Digna, Acatic, Jalisco, C.P. 45470, lon:-102.91128, lat:20.79432}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 2950000 | 2627994.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068708 | Proyecto de inversión | 1791515.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:895757.92, modificado:895686.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895757.92, modificado:895686.58}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TURMALINA EN EL FRACCIONAMIENTO CASTELLÓN EN LA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO PRIMERA ETAPA - 3114 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 3114 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI FRACCIONAMIENTO CASTELLÓN, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TURMALINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE LIC. BENITO JUAREZ, lon:-104.37180531, lat:19.79376074}} | 2022-02-21 | 2022-05-06 | 895686.58 | 895686.58 | 895686.58 | 895686.58 | 895686.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:895757.92, importe_modificado:895686.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} | {2068708/proyecto_PROCESO, 2068708/proyecto_FIN, 2068708/proyecto_INICIO, 2068708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068909 | Proyecto de inversión | 193945.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193945.18, modificado:193945.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIVADA COMETA COLONIA ARTESANOS SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6343 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6343 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA COMETA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA COMETA Y CALLE DEL MUSICO, CALLE CERRADA PRIVADA COMETA ENTRE CALLE DEL MUSICO Y CALLE CERRADA, lon:-103.34558214, lat:20.58517512}} | 2022-03-23 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070313 | Proyecto de inversión | 294191.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294191.12, modificado:294191.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUA BLANCA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 25387 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 25387 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CERRADA CALLE AGUA BLANCA COLONIA AGUA BLANCA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A YAHUALICA TEPATITLAN Y , CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUA BLANCA U, lon:-102.887215, lat:21.17079}} | 2022-04-25 | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071700 | Proyecto de inversión | 526814 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526814.0, modificado:526814.0}} | REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL - 32645 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 32645 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ Y CALLE PEDRO MICHEL CORONA, CALLE GIRASOL SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-104.226009, lat:19.798963}} | 2022-04-18 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072558 | Proyecto de inversión | 2347861.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347861.05, modificado:1783853.12}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12 - 37544 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 37544 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-103.35012407, lat:20.64298095}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1783853.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22, contratista:TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6924943.55, importe_modificado:6924943.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072749 | Proyecto de inversión | 5885735.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885735.65, modificado:6235382.82}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO AV PLUTARCO ELIAS CALLES - 38770 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 38770 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.2864453, lat:20.70345994}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.057243355E7, importe_modificado:1.057243355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072753 | Proyecto de inversión | 3987403.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987403.52, modificado:4337050.69}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA AV PLUTARCO ELIAS - 38785 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 38785 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.28670053, lat:20.70378258}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072844 | Proyecto de inversión | 50791.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50791.3, modificado:50791.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLEN EN PRIVADA ALICA EN CABECERA MUNICIPAL - 39318 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 39318 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PRIVADA ALICA BARRIO EL PANTEON, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ALICA A UNA CUADRA DEL PANTEON, lon:-102.88179, lat:21.1734449}} | 2022-06-02 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073017 | Proyecto de inversión | 9410255.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9410255.33, modificado:9709069.12}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTANCIA - 40089 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40089 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.33123666, lat:20.66649791}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073019 | Proyecto de inversión | 6448399.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6448399.1, modificado:6747212.89}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA CALLE CONSTANCIA - 40114 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40114 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.33037664, lat:20.66899411}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073069 | Proyecto de inversión | 1185876.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185876.87, modificado:793997.49}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV JOSE MARIA IGLESIAS - 40369 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40369 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.29615393, lat:20.68085793}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 793997.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2073069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073283 | Proyecto de inversión | 4953070.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4953070.61, modificado:6087123.49}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 41346 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 41346 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.3098379, lat:20.65296396}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073288 | Proyecto de inversión | 3132700.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132700.83, modificado:2376665.58}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 41394 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 41394 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30962332, lat:20.6540984}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2376665.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073696 | Proyecto de inversión | 680937.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680937.65, modificado:680937.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MORELOS ENTRE PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE MORELOS - 44035 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44035 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS, lon:-103.26692495, lat:20.65971187}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 680937.65 | 680937.65 | 680937.65 | 340468.83 | 340468.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2022, contratista:Construedro de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1819207.54, importe_modificado:1819207.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2073696/proyecto_FIN, 2073696/proyecto_INICIO, 2073696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073699 | Proyecto de inversión | 678590.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678590.09, modificado:678590.09}} | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN PRIVADA MORELOS ENTRE PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE MORELOS - 44045 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44045 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS, lon:-103.26690334, lat:20.65971187}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 678590.09 | 678590.09 | 678590.09 | 339295.04 | 339295.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2022, contratista:Construedro de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1819207.54, importe_modificado:1819207.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2073699/proyecto_INICIO, 2073699/proyecto_FIN, 2073699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073778 | Proyecto de inversión | 418454.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418454.16, modificado:418454.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LICEO ENTRE CALLE GALEANA Y AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO - 44708 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44708 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LICEO COLONIA SILLITA ZAPOTE, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA CUOTA A ZAPOTLANEJO, CALLE NIÑOS HÉROES A 7 CALLES DEL PASEO TURISTICO LOS GUARDIANES DE LA REINA POR LA CALLE GALEANA, lon:-103.23558775, lat:20.61689192}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 418454.16 | 418454.16 | 418454.16 | 209227.08 | 209227.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-030-2022, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1030810.64, importe_modificado:1030810.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2073778/proyecto_FIN, 2073778/proyecto_PROCESO, 2073778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073921 | Proyecto de inversión | 3674537.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1837268.67, modificado:1837268.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837268.67, modificado:1837268.67}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE JUAN VALDIVIA Y CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO - 45736 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 45736 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JUAN VALDIVIA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE EL COAJINQUE ASIA LA DER, lon:-104.36486275, lat:19.76208145}} | 2022-04-21 | 2022-06-30 | 1837268.67 | 1837268.67 | 1811895.49 | 1811895.49 | 1811895.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1837267.67, importe_modificado:1837267.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {2073921/proyecto_INICIO, 2073921/proyecto_PROCESO, 2073921/proyecto_INICIO, 2073921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074480 | Proyecto de inversión | 998985 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998985.0, modificado:998985.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SALGADO, EN LA COLONIA JARDINES DEL RAICERO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 50077 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 50077 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SALGADO COLONIA JARDINES DEL RAICERO, 47892 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ESC CUAHUTEMOC Y AVENIDA PROLONGACION AV JOSE SALGADO, CALLE FRESNO CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE RUMBO A JAMAY GIRAR A LA DEREC, lon:-102.76699245, lat:20.32220417}} | 2022-06-27 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075901 | Proyecto de inversión | 1839817 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839817.0, modificado:1839817.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CON LINEA DE DESCARGA EN LA COLONIA INFONAVTI II, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 59534 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 59534 | S | 550 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO ZARCO COLONIA RÍO ZULA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANGELA GONZALEZ Y , TOMAR AVENIDA FRANISCO ZARCO DONDE CAMBIA A AVENIDA UNIVERSIDAD CRUCE CON CALLE ANGELA GONZALEZ EN COLONIA INFONAVIT II, lon:-102.77227132, lat:20.36657308}} | 2022-06-13 | 2022-07-04 | 1839817 | 1839817 | 1839817 | 1330298.71 | 1330298.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FISM-RAMO33/002-2022, contratista:URBANIZACIONES CARFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1839817.0, importe_modificado:1839817.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1126.0}} | {2075901/proyecto_INICIO, 2075901/proyecto_PROCESO, 2075901/proyecto_INICIO, 2075901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075925 | Proyecto de inversión | 1854542 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854542.0, modificado:1854542.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, CASETA, ACOMETIDA ELECTRICA, BOMBA Y COLUMNA DE SUCCION EN COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA INFONAVIT II, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 59647 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 59647 | S | 550 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO ZARCO COLONIA RÍO ZULA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANGELA GONZALEZ Y , POR AVENIDA FRANCISCO ZARCO QUE CAMBIA A AVENIDA UNIVERSIDAD A LA ALTURA DE LA INFONAVIT II O FRACCIONAMIENTO RIIO ZULA, lon:-102.77256584, lat:20.36632558}} | 2022-06-13 | 2022-07-04 | 1854542 | 1854542 | 1854542 | 1340945.78 | 1340945.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FISM-RAMO33/003-2022, contratista:URBANIZACIONES CARFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1854542.0, importe_modificado:1854542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.73}} | {2075925/proyecto_INICIO, 2075925/proyecto_PROCESO, 2075925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078086 | Proyecto de inversión | 829576 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829576.0, modificado:829576.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INGLATERRA - 71254 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 71254 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE INGLATERRA COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE FRANKLIN Y CALLE LA PALMA, CALLE AGUSTIN YAÑEZ DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE ZARAGOZA HASTA LA CALLE PROLONGA, lon:-102.33124459, lat:21.25388448}} | 2022-09-19 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078235 | Proyecto de inversión | 1420496.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420496.58, modificado:1420496.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 21 DE MAYO - 72009 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 72009 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 21 DE MAYO, CALLE LIBERTAD A DOS CUADRAS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-103.23284647, lat:20.67442824}} | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 1420496.58 | 1420496.58 | 1420496.58 | 710248.29 | 710248.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-019-2022, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1420496.58, importe_modificado:1420496.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.0}} | {2078235/proyecto_FIN, 2078235/proyecto_PROCESO, 2078235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078475 | Proyecto de inversión | 1388564.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388564.22, modificado:1388564.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO ETAPA 01, AVENIDA LÍDER OBRERO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y NUEVO PERIFÉRICO OTE., COLONIA VALENTÍN CAMPA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 73382 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 73382 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LÍDER OBRERO COLONIA VALENTÍN CAMPA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PERIFERICO NUEVO ORIENTE, CALLE TIERRA Y LIBERTAD POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A 1 KM DE SU CRUCE CON EL PE, lon:-103.21991614, lat:20.58702883}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 1388564.22 | 1388564.22 | 1388564.22 | 694282.11 | 694282.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-023-2022, contratista:AKETLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1388564.22, importe_modificado:1388564.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.0}} | {2078475/proyecto_INICIO, 2078475/proyecto_FIN, 2078475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078604 | Proyecto de inversión | 1078459.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078459.36, modificado:1078459.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA DEL ROCIÓ ENTRE AVENIDA ZALATITÁN Y CALLE ALDAMA - 74049 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74049 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROCÍO COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA ZALATITÁN Y CALLE ALDAMA, CALLE LOMA DEL BOSQUE DETRÁS DEL SEMINARIO MISIONEROS DEL AMOR Y LA PUREZA POR LA CALLE ALDAMA, lon:-103.25233905, lat:20.65088556}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 1078459.36 | 1078459.36 | 1078459.36 | 539229.68 | 539229.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2022, contratista:CONSTRUCCIONES EXALK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1078459.36, importe_modificado:1078459.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {2078604/proyecto_INICIO, 2078604/proyecto_FIN, 2078604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080432 | Proyecto de inversión | 413101.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413101.77, modificado:413101.77}} | CONSTRUCCION Y RAHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL EN RIO MANALISCO - 82963 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 82963 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:71, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 AL 220 - RIO MANALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MANALISCO, 47330 MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE Y , DE LA CALLE ALLENDE AL RIO MANALISCO, lon:-102.916848, lat:21.059969}} | 2022-08-05 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081030 | Proyecto de inversión | 1781874.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781874.54, modificado:1781874.54}} | EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO CALLE ROSAS ENTRE AV. GUADALUPANA Y CALLE JUAN BERNARDINO - 86071 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 86071 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE ROSAS COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y CALLE JUAN BERNARDINO, CALLE 12 DE DICIEMBRE A 200 METROS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO , lon:-103.2200272, lat:20.56645317}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 1781874.54 | 1781874.54 | 1781874.54 | 890937.27 | 890937.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-033-2022, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1781874.54, importe_modificado:1781874.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.5}} | {2081030/proyecto_PROCESO, 2081030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081387 | Proyecto de inversión | 1076895.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076895.02, modificado:1076895.02}} | EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO POSADAS OCAMPO ENTRE CALLE JOAQUIN PAJARITO Y CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA LA LADRILLERA - 88222 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 88222 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE POSADAS OCAMPO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOAQUÍN PAJARITO Y CALLE GARDENIA RAFAEL OROZCO, CALLE DIONISIO PAJARITO A 2 CALLES DEL CENTRO DE SALUD PAJARITOS POR LA CALLE JOAQUÍN PAJARIT, lon:-103.22904092, lat:20.59183894}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 1076895.02 | 1076895.02 | 1076895.02 | 538447.51 | 538447.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-058-2021, contratista:CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1927848.64, importe_modificado:1927848.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.5}} | {2081387/proyecto_PROCESO, 2081387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084315 | Proyecto de inversión | 774219.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774219.72, modificado:774219.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CUERAMARO, ENTRE LAS CALLES HACIENDA CORRALEJO Y PENJAMO, COLONIA EL BAJIO, EN EL ARENAL JALISCO. - 102380 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio El Arenal | 102380 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUERAMARO COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CORRALEJO Y CALLE SALAMANCA, CALLE PENJAMO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUERAMARO EN CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LAS CALL, lon:-103.68962433, lat:20.7793498}} | 2022-06-27 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085196 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | LINEA DE ALEJAMIENTO DEL FRACC. CANTAROS EN 14 PULG DE DIÁMETRO, PARA CONECTAR AL COLECTOR DEL VALLE - 105228 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 105228 | S | 6021 | 5541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:874, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS CANTAROS, 45653 LA NUEVA ESPERANZA II (LOS CANTAROS) [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LA GUELAGUETZA Y CALLE EL TIQUIRISI EL COSTEÑO, CALLE DE LA TAL, lon:-103.34114321, lat:20.5120877}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202086395 | Proyecto de inversión | 3833999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833999.72, modificado:3833999.72}} | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE CINCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22201 | S | 766 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ayutla, Cabecera Municipal, lon:-104.347778, lat:20.129167}} | 2022-06-15 | 2022-11-12 | 2249608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088251 | Proyecto de inversión | 9750191.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750191.94, modificado:9750191.94}} | Pavimentación con asfalto en el ingreso a la localidad de Llano Grande incluye: red de drenaje sanitario, agua potable, alumbrado y banquetas, municipio de Tomatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200075 | N | 0 | 0 | 884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3927.89, meta_modificada:3927.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:75, direccion:Ingreso a la localidad de Llano Grande, lon:-104.87668, lat:20.029501}} | 2022-03-19 | 2022-06-16 | 9750191.94 | 9750191.94 | 2925057.58 | 2925057.58 | 2925057.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-076-2022, contratista:ARMAQOP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9750191.94, importe_modificado:9750191.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3590.0}} | {2088251/proyecto_INICIO, 2088251/proyecto_PROCESO, 2088251/proyecto_INICIO, 2088251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088625 | Proyecto de inversión | 19417041.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.941704162E7, modificado:1.941704162E7}} | Conservación periódica del camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo Jalostotitlán - San Miguel El Alto, municipios de Jalostotitlán y San Miguel El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200083 | N | 0 | 0 | 66737 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo Jalostotitlán - San Miguel El Alto, lon:-102.461771, lat:21.150722}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 19417041.62 | 19417041.62 | 5825112.49 | 5825112.49 | 5825112.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-052-2022, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.941704162E7, importe_modificado:1.941704162E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}} | {2088625/proyecto_INICIO, 2088625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088631 | Proyecto de inversión | 21024540.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.102454041E7, modificado:2.102454041E7}} | Conservación periódica del camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo San Miguel El Alto - San Julián, municipios de San Miguel El Alto y San Julián, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200082 | N | 0 | 0 | 48850 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo San Miguel El Alto - San Julián, lon:-102.342409, lat:21.01893}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 21024540.41 | 21024540.41 | 6307362.12 | 6307362.12 | 6307362.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-053-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.102454041E7, importe_modificado:2.102454041E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2088631/proyecto_PROCESO, 2088631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088639 | Proyecto de inversión | 11645802.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.164580207E7, modificado:1.164580207E7}} | Reconstrucción del camino código 626 Ahualulco - San Ignacio - El Carmen del km 0+000 al km 9+000, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200045 | N | 0 | 0 | 23362 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino código 626 Ahualulco - San Ignacio - El Carmen del km 0+000 al km 9+000, lon:-103.96962, lat:20.684292}} | 2022-04-11 | 2022-07-24 | 11645802.07 | 11645802.07 | 4336632.35 | 4336632.35 | 4336632.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2022, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.164580207E7, importe_modificado:1.164580207E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2088639/proyecto_INICIO, 2088639/proyecto_PROCESO, 2088639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088789 | Proyecto de inversión | 3635127.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635127.67, modificado:3635127.67}} | Conservación periódica del camino código 462 Atoyac - Cuyacapan del km 0+000 al km 4+200, municipio de Atoyac, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200051 | N | 0 | 0 | 8264 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Camino código 462 Atoyac - Cuyacapan del km 0+000 al km 4+200, lon:-103.523801, lat:19.983933}} | 2022-04-11 | 2022-08-08 | 3635127.67 | 3635127.67 | 1090538.3 | 1090538.3 | 1090538.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2022, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3635127.67, importe_modificado:3635127.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} | {2088789/proyecto_INICIO, 2088789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088806 | Proyecto de inversión | 2250158.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250158.97, modificado:2250158.97}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE EN CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22205 | S | 9363 | 9244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jamay, C.M., lon:-102.709722, lat:20.294444}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1320302.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202098429 | Proyecto de inversión | 367543004 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.67543004E8, modificado:3.67543004E8}} | Conservación periódica camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, reconstrucción de camino | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900294 | N | 0 | 0 | 1094849 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:179.37, meta_modificada:179.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, lon:-103.1149, lat:20.19063}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, lon:-103.603265, lat:20.512604}, geo3: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, lon:-103.31303, lat:20.482933}, geo4: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, lon:-103.176257, lat:20.513151}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 367543004 | 367543004 | 166847112.74 | 166847112.74 | 166847112.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019, contratista:ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.62599922281E9, importe_modificado:1.62599922281E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:76.0}} | {2098429/proyecto_PROCESO, 2098429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099565 | Proyecto de inversión | 2500633.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500633.03, modificado:2500633.03}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, ACABADOS, CANCELERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR3740O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07534 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CIRCUNVALACION # 124,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.214713, lat:19.799623}} | 2022-05-16 | 2022-07-31 | 2500633.03 | 2500633.03 | 750189.91 | 750189.91 | 750189.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099569 | Proyecto de inversión | 370119.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370119.72, modificado:370119.72}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJA Y DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH06944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2022-04-14 | 2022-06-07 | 370119.72 | 370119.72 | 183333.08 | 183333.08 | 183333.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099572 | Proyecto de inversión | 432173.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432173.1, modificado:432173.1}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN OCONAHUA (AHUALULCO) CCT 14UBH0165P, UBICADA EN LA LOCALIDAD OCONAHUA, MUNICIPIO ETZATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON07062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO, OCONAHUA,OCONAHUA,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.6934323, lat:20.7420078}} | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 432173.1 | 432173.1 | 370259.04 | 370259.04 | 370259.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099579 | Proyecto de inversión | 696859 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696859.0, modificado:696859.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ASTA BANDERA, CISTERNA Y TERMINACIÓN DEL EDIFICIO B EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN1701I, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07329 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7474038, lat:20.8165158}} | 2022-05-02 | 2022-05-15 | 696859 | 696859 | 644921.16 | 644921.16 | 644921.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099580 | Proyecto de inversión | 2223846.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223846.22, modificado:2223846.22}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20 CCT 14DST0020Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03166 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN # 251,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.56619, lat:19.23522}} | 2022-05-11 | 2022-07-24 | 2223846.22 | 2223846.22 | 667153.87 | 667153.87 | 667153.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099581 | Proyecto de inversión | 9985798.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985798.54, modificado:9985798.54}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPR0106S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. FRENTE 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02936 | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3595881, lat:19.7742189}} | 2022-05-11 | 2022-09-30 | 9985798.54 | 9985798.54 | 9092566.93 | 9092566.93 | 9092566.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099584 | Proyecto de inversión | 1398829.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398829.93, modificado:1398829.93}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MERCADO CCT 14DES0008L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07381 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9771372, lat:20.696428}} | 2022-05-12 | 2022-06-25 | 1398829.93 | 1398829.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099626 | Proyecto de inversión | 194223.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194223.53, modificado:194223.53}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SIMÓN BOLIVAR, EN LA COMUNIDAD DE CARTAGENA, MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 104 | Totatiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO | ADM.DR.114373/FAIS/2022 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:20, direccion:CARTAGENA, lon:-103.34882216, lat:21.97474583}} | 2022-06-06 | 2022-08-12 | 194223.53 | 194223.53 | 194223.53 | 194223.53 | 194223.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO, monto:194223.53, importe_modificado:194223.53}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.6}} | {2099626/proyecto_PROCESO, 2099626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300771241 | Proyecto de inversión | 190684.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95342.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95342.3, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Media Y Baja Tensión En La Calle Libramiento Numero Uno En Juanacatlán - 358637 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 358637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE LIBRAMIENTO JUANACATLÁN COLONIA LA COLONIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION DONATO TOVAR Y CALLE HERRERA Y CAI, lon:-103.1759227, lat:20.49832986}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300771242 | Proyecto de inversión | 604924.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302462.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302462.19, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Veinte De Noviembre De La Calle Julian Cortes A Limite De Propiedad - 352060 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 352060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA RANCHO DE LOS CORTES, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JULIAN CORTES Y , LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-103.163245, lat:20.50887115}} | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISJAN-OPCON-13-2016, contratista:CONSTRUCTORA TGV, S.A DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO, monto:302462.19, importe_modificado:302462.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este rsft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300771769 | Proyecto de inversión | 33341.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33341.18, modificado:0.0}} | Construccion De Un Techado En La Comunidad De La Labor - 346019 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 346019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:16 NA INTERIOR NA RANCHO LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCIÓN (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , ANTES DE CRUZAR EL PUENTE HACIA EL, lon:-102.7800747, lat:21.23589638}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875897/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772572 | Proyecto de inversión | 29809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29809.2, modificado:0.0}} | Construcción De Un Techado En El Barrio De Analco - 246948 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 5 NA INTERIOR NA BARRIO ANALCO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , ABAJO DEL KINDER EDUARDO MALIACHI VE, lon:-102.7709283, lat:21.26300247}} | 2016-08-10 | 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876700/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772575 | Proyecto de inversión | 502062.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502062.81, modificado:0.0}} | Construcción De Linea De Drenaje En La Localidad De Chimaliquin Arriba - 345460 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 345460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:20, direccion:CALLEJON JUAREZ RANCHO CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, 47359 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , POR EL CAMINO A TOYAHUA ABAJO LA CONSTR, lon:-102.7248763, lat:21.36315535}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772576 | Proyecto de inversión | 66098.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66098.68, modificado:0.0}} | Construcción De Tres Techados En La Comunidad De Chimaliquin De Arriba - 220026 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, 47359 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA POR, lon:-102.7239963, lat:21.36430147}} | 2016-08-10 | 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876704/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170100851393 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}} | Pago De Laudos | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 004 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:TESORERIA MUNICIPAL, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {959964/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300922999 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcion De Comedor Escolar En La Primaria Francisco Villa De Tequesquitlan - 200138 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 200138 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLEFRANCISCO VILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO GOMEZ Y CALLE JAIME, lon:-104.514423, lat:19.39344818}} | 2017-09-11 | 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1049252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923092 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Comedor Comunitario Y Casa De Día Para El Adulto Mayor En Cuautitlan Primer Etapa - 101327 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 101327 | N | 0 | 0 | 2597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE, lon:-104.3606778, lat:19.44932043}} | 2017-05-15 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1049345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300924595 | Proyecto de inversión | 145740 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72870.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72870.0, modificado:0.0}} | Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Los Agricultores Del Lugar - 113535 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 113535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO HIDALGO - MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 180 INTERIOR PUEBLO SAN MARCOS, 45753 SAN MARCOS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE H, lon:-103.5340252, lat:20.31820935}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998036 | Proyecto de inversión | 218765.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218765.18, modificado:0.0}} | Ampliacion De Alumbrado Público En Varias Calles De La Delegacion De El Amarillo Municipio De Teuchitlan Jalisco - 239843 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO EL AMARILLO, 46763 EL AMARILLO, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMI, lon:-103.8962671, lat:20.63340176}} | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133116/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION DEL EXPEDIENTE, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Esta administración municipal no recibió información de contrato, financiera ni evidencia financiera que permita dar seguimiento del proyecto. Es este contexto se solicita cancelar este registro SRFT, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Si busca cancelar el proyecto, debe dar click en Solicitar cancelación. No en validar, trimestre:2.0, usuario:anabrojasre, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL00170400998341 | Proyecto de inversión | 21503.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21503.13, modificado:0.0}} | Construccion De Techo En El Libramiento - 339424 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 339424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS 57 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE HUICHOLES, POR EL, lon:-102.7789159, lat:21.27019977}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133421/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998349 | Proyecto de inversión | 119138.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119138.32, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Reforma En La Comunidad De Chimaliquin Arriba Ciento Doce Metros - 256203 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:20, direccion:CALLE REFORMA RANCHO CHIMALIQUIN ARRIBA, 47340 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, ES LA CARRETERA POR LA QU, lon:-102.7248106, lat:21.36605498}} | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998352 | Proyecto de inversión | 240106.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240106.21, modificado:0.0}} | Construccion Y Rehabilitacion De Linea De Drenaje En La Comunidad De El Santuario Municipio De Mexticacan Jalisco - 255368 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO EL SANTUARIO, 47340 EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EL ROSARIO, CALLE, lon:-102.7705526, lat:21.21817027}} | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 4514481.38 | 4514481.38 | 4514481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170401049346 | Proyecto de inversión | 1373850 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1373850.0, modificado:0.0}} | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto De 1888 M2 Con Huellas De Concreto Hidraulico Y 227 M2 Banqueta En Calle Lazaro Cardenas En Barranca De Santa Clara, Minicipio De Zacoalco De Torres, Jalisco. / 2017-15-17-0488 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-15-17-0488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1185553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL18180101078048 | Proyecto de inversión | 2508977 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508977.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Varias Calles En La Localidad De General Andres Figueroa 2da Etapa | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:11, direccion:VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ANDRES FIGUEROA, lon:-103.606666, lat:20.299722}} | 2018-03-23 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1215969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL18180201099400 | Proyecto de inversión | 137826.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137826.56, modificado:137826.56}} | Rehabilitación De Brecha Tipo C En El Tramo Carretera Estatal Quitupan Santa María Del Oro A La Localidad De La Mora Del Km Cero Al Km Dos - 128422 | 14 | Jalisco | 69 | Quitupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 128422 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:99, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA SANTA MARÍA DEL ORO - LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHO PLAN DE CERVANTES, 49590 LA MORA, QUITUPAN JALISCO, EL TRAMO SE PARTE DE LA CARRETERA ESTATAL SANTA MARÍA DEL ORO-QUITUPAN EN EL KILÓMETRO 25000 DE PASANDO LA , lon:-102.9513892, lat:19.83554061}} | 2018-03-01 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237781/proyecto_PROCESO, 1237781/proyecto_FIN, 1237781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL18180201141403 | Proyecto de inversión | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328000.0, modificado:0.0}} | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 18FORTASEG02 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA 1 AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, lon:-104.365278, lat:19.771389}} | 2018-02-27 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1280924/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301321377 | Proyecto de inversión | 96026.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96026.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN EL CENTRO - 235054 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235054 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.2, meta_modificada:59.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA 35 NA INTERIOR NA BARRIO CENTRO, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE PEDRO MORENO A DOS CUADRAS DEL JADIN RUMBO A SAN ANTONIO, lon:-102.77770223, lat:21.2637162}} | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1321377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301321516 | Proyecto de inversión | 111981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111981.12, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS EN EL BARRIO DEL DIF - 235734 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235734 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.12, meta_modificada:73.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE GENARO CORNEJO BARRIO EL DIF, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION EN EL BARRIO DEL DIF A 200 METROS DE EL POZO DE CON DON LUIS, lon:-102.78235489, lat:21.26943134}} | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1321516/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401449650 | Proyecto de inversión | 723391.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361695.71, modificado:361695.71}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361695.71, modificado:361695.71}} | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONCEPCION SUAREZ Y LA CALLE PINO SUAREZ EN LA COLONIA LA COFRADIA MPIO DE JUANACATLÁN - 381632 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 381632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE CONCEPCION SUAREZ COLONIA LA COFRADIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE VICENTE MICHELLE, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE POBLACION EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA PLAYA LA VIALIDAD SE COM, lon:-103.16906552, lat:20.51366843}} | 2018-11-01 | 2018-12-04 | 361695.71 | 361695.71 | 361695.71 | 361695.71 | 361695.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-JAN-OPCON-01/2018, contratista:OMAR GOMEZ PEREZ, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:361695.71, importe_modificado:361695.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1449650/proyecto_FIN, 1449650/proyecto_PROCESO, 1449650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516234 | Acción | 3078726.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078726.17, modificado:3078726.17}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA SALUD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 88,576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2017-10-11 | 2018-01-30 | 3078726.17 | 3078726.17 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516281 | Acción | 2609738.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609738.61, modificado:2609738.61}} | TERMINACION DE HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.51781845, lat:20.75434814}} | 2017-09-19 | 2017-12-26 | 2609738.61 | 2609738.61 | 2300861.36 | 2300861.36 | 2300861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564578 | Proyecto de inversión | 751478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90584 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2959533, lat:20.6479841}} | 2017-06-10 | 2017-07-28 | 751478.89 | 751478.89 | 741267.9 | 741267.9 | 741267.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564628 | Proyecto de inversión | 379353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379353.98, modificado:379353.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89983 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9184354, lat:21.347615}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 379353.98 | 379353.98 | 113806.19 | 113806.19 | 113806.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564824 | Proyecto de inversión | 2258026.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258026.22, modificado:2258026.22}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90454 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.2674166, lat:20.4770279}} | 2017-02-15 | 2018-09-08 | 2258026.22 | 2258026.22 | 2216465.17 | 2216465.17 | 2216465.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401590841 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS - 185239 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185239 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:162, direccion:RANCHO LAS CAÑADAS, 48962 LAS CAÑADAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CAMINO A LA DELEGACIÓN DE AYOTITLAN AVANZAR 25 KM LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE AYOTITLAN DE AH, lon:-104.20927304, lat:19.4739273}} | 2019-10-22 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72684, contratista:, convocante:Cuautitlán de García Barragán, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1590841/proyecto_INICIO, 1590841/proyecto_FIN, 1590841/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401595995 | Proyecto de inversión | 98184.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98184.72, modificado:98184.72}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 214217 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 214217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:200, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA UNO, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , SE DESTINO EL MATERIAL DE ALUMBRADO A DONDE SE REQUERÍA SER UTILIZADO, lon:-104.34646555, lat:20.13032146}} | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 98184.72 | 98184.72 | 98184.72 | 98184.72 | 98184.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:15876.0, importe_modificado:15876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1595995/proyecto_PROCESO, 1595995/proyecto_INICIO, 1595995/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra concluyó en el año 2019. No se registrará avance., trimestre:2.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600858 | Proyecto de inversión | 4213796.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213796.28, modificado:4213796.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1424M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02585 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 37,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.8851943, lat:20.4170278}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 4213796.28 | 4213796.28 | 4057563.55 | 4057563.55 | 4057563.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600980 | Proyecto de inversión | 20038651.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003865169E7, modificado:2.423076783E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ADMINISTRACIÓN, UNA BODEGA, NÚCLEOS SANITARIOS, TALLER DE INFORMÁTICA, QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, UNA BIBLIOTECA Y TALLER DE ROBÓTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00016 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 24230767.83 | 24230767.83 | 24230767.83 | 24230767.83 | 24230767.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401601006 | Proyecto de inversión | 5106505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00271 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5106505.8 | 5106505.8 | 2137689.38 | 2137689.38 | 2137689.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401601022 | Proyecto de inversión | 5109549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109549.6, modificado:5109549.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, PISOS, HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL, TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ CCT 14DTV0221J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04105 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.0197678, lat:19.3648135}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5109549.6 | 5109549.6 | 3569812.94 | 3569812.94 | 3569812.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401696231 | Proyecto de inversión | 5259994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5259994.62, modificado:5259994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYENTE, BODEGA, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, AMPLIACIÓN DEL PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04075 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7891667, lat:20.5436111}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5259994.21 | 5259994.21 | 5259994.21 | 5259994.21 | 5259994.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200201706992 | Proyecto de inversión | 4611743.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611743.56, modificado:4611743.56}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS GENERALES EN EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 14DNL0001G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4802324, lat:19.7028431}} | 2020-05-08 | 2020-08-05 | 4611743.56 | 4611743.56 | 4193325.86 | 4193325.86 | 4193325.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878633 | Proyecto de inversión | 866645.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866645.47, modificado:866645.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN EDIFICIO "C" Y EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA CCT 14UBH0021T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05780 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.59436, lat:19.8833057}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 866645.47 | 866645.47 | 543793.51 | 543793.51 | 543793.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878663 | Proyecto de inversión | 3956374.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956374.81, modificado:3956374.81}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CCT 14EPR0643R, UBICADA EN LA LOCALIDAD PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05947 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6025211, lat:19.714454}} | 2020-10-06 | 2021-01-04 | 3956374.81 | 3956374.81 | 3675610.96 | 3675610.96 | 3675610.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878664 | Proyecto de inversión | 3778814.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778814.11, modificado:3778814.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO, MURO REJA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES, SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA J. SANTOS PALACIOS CCT 14EPR0775I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01223 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO, lon:-103.91466, lat:19.60282}} | 2020-10-22 | 2021-02-03 | 3778814.11 | 3778814.11 | 3751064.11 | 3751064.11 | 3751064.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878673 | Proyecto de inversión | 4023941.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023941.27, modificado:4023941.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 INCLUYENTE, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0801Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ISLA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04116 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7494444, lat:20.600611}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4023941.27 | 4023941.27 | 3918518.47 | 3918518.47 | 3918518.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878675 | Proyecto de inversión | 2830392.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830392.76, modificado:2830392.76}} | REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURAS Y MUEBLES DE BAÑO EN EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. LUIS MORA CCT 14DES0070O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05927 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BAÑUELOS PONCE # 56,,AMECA,JALISCO, lon:-104.0524364, lat:20.5550497}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 2830392.76 | 2830392.76 | 2760921.53 | 2760921.53 | 2760921.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878721 | Proyecto de inversión | 3967892.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967892.36, modificado:3967892.36}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14DPR0664E, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA OBREGÓN, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03438 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.699123, lat:19.222058}} | 2020-10-06 | 2021-02-01 | 3967892.36 | 3967892.36 | 3632454.69 | 3632454.69 | 3632454.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878722 | Proyecto de inversión | 3950036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950036.16, modificado:3950036.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS, ANDADORES DE LIGA, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ITZIA CCT 14DJN0815D, UBICADO EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03271 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.487011, lat:19.5516483}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3950036.16 | 3950036.16 | 3887043 | 3887043 | 3887043 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878726 | Proyecto de inversión | 5699654.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699654.07, modificado:5699654.07}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA VOCACIONAL CCT 14UBH0008Z, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00581 | N | 0 | 0 | 1780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 5699654.07 | 5699654.07 | 5397700.31 | 5397700.31 | 5397700.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886153 | Proyecto de inversión | 306762.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306762.06, modificado:336537.85}} | REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14DPR3618N, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL SUR, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02432 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.382636, lat:20.6162738}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 336537.85 | 336537.85 | 336537.85 | 336537.85 | 336537.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886159 | Proyecto de inversión | 1047832.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047832.07, modificado:1047832.07}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA TANQUE DE GAS Y CANALES PLUVIALES EN LA TELESECUNDARIA ISIDRO CASTILLO PÉREZ CCT 14DTV0040Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04107 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1211111, lat:20.5802778}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 1047832.07 | 1047832.07 | 803006.11 | 803006.11 | 803006.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886163 | Proyecto de inversión | 3954260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954260.59, modificado:3954260.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DPR2466S, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05952 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO, lon:-102.7112006, lat:20.2965379}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 3954260.59 | 3954260.59 | 3898883.27 | 3898883.27 | 3898883.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886322 | Proyecto de inversión | 120943.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120943.11, modificado:120943.11}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZÁLEZ ORTEGA CCT 14EPR0444S, UBICADA EN LA COLONIA EL SANTUARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02430 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.351027, lat:20.686929}} | 2021-03-10 | 2021-04-25 | 120943.11 | 120943.11 | 90791.03 | 90791.03 | 90791.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939926 | Proyecto de inversión | 3981707.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981707.44, modificado:3981707.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURO MONTENEGRO CCT 14EPR0718R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE (SAN MIGUEL DEL ZAPOTE), MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05934 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.5357222, lat:20.1310555}} | 2021-06-15 | 2021-10-12 | 3981707.44 | 3981707.44 | 1674986.49 | 1674986.49 | 1674986.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301967973 | Proyecto de inversión | 173020.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173020.03, modificado:75015.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 98608 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 98608 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMON CORONA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD , lon:-102.86005244, lat:20.37604315}} | 2021-06-07 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:173020.03, importe_modificado:173020.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1967973/proyecto_INICIO, 1967973/proyecto_PROCESO, 1967973/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $75,015.00, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210302001487 | Proyecto de inversión | 690452.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690452.35, modificado:690452.35}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DTV0167F, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE ABAJO, MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05696 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RAFAEL RAMIREZ # 1,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2558888, lat:21.4170554}} | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 690452.35 | 690452.35 | 636814.74 | 636814.74 | 636814.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001493 | Proyecto de inversión | 2643288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643288.1, modificado:2643288.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA COCINA, COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, INGRESO VEHICULAR Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 46 TERESA BARBA PALOMERA CCT 14EML0078V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05942 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO, lon:-104.79088, lat:20.53057}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 2643288.1 | 2643288.1 | 1769351.05 | 1769351.05 | 1769351.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001510 | Proyecto de inversión | 1533527.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533527.31, modificado:1533527.31}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2247F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06470 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:JUAREZ,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.6101699, lat:19.7181811}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 1533527.31 | 1533527.31 | 1317530.53 | 1317530.53 | 1317530.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001512 | Proyecto de inversión | 4565700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4565700.0, modificado:4565700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VILLASEÑOR LAZCANO CCT 14DPR1239Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05809 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.27104, lat:19.953232}} | 2021-09-20 | 2022-01-15 | 4565700 | 4565700 | 4140089.24 | 4140089.24 | 4140089.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001514 | Proyecto de inversión | 188543.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188543.41, modificado:188543.41}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE ARTES, SANTA MARÍA DE GRACIA) CCT 14USU0140A-SM, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3447861, lat:20.6761767}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 188543.41 | 188543.41 | 184080.38 | 184080.38 | 184080.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009206 | Proyecto de inversión | 4163539.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163539.15, modificado:4160624.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 272288 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 272288 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.36, meta_modificada:4026.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA C, lon:-103.26765645, lat:20.66409129}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 4160624.6 | 4160624.6 | 4160624.6 | 4160624.6 | 4160624.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021, contratista:PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.317299489E7, importe_modificado:1.317299489E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4026.36}} | {2009206/proyecto_INICIO, 2009206/proyecto_FIN, 2009206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009282 | Proyecto de inversión | 1548422.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548422.04, modificado:1547338.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 273902 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273902 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA , lon:-103.26736409, lat:20.66465778}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 1547338.11 | 1547338.11 | 1547338.11 | 1547338.11 | 1547338.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021, contratista:PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.317299489E7, importe_modificado:1.317299489E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2009282/proyecto_INICIO, 2009282/proyecto_FIN, 2009282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009285 | Proyecto de inversión | 3778551.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778551.39, modificado:3778014.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO FRENTE DOS - 273961 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273961 | S | 857 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7017.08, meta_modificada:7017.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CISNE COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE COLIMBO, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CISNE COLIMBO AVESTRUS Y HALCON EN LA COLONIA LAS AGU, lon:-102.76687159, lat:20.78505626}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 3778014.52 | 3778014.52 | 3778014.52 | 3778014.52 | 3778014.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-142-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7989416.86, importe_modificado:7989416.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7017.08}} | {2009285/proyecto_INICIO, 2009285/proyecto_FIN, 2009285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009290 | Proyecto de inversión | 380580.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380580.95, modificado:380513.53}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE RIO DE JANEIRO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE RIO NILO CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO - 274550 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274550 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.52, meta_modificada:544.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE, lon:-103.07445212, lat:20.62221067}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 380513.53 | 380513.53 | 380513.53 | 380513.53 | 380513.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021, contratista:J. C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1754785.44, importe_modificado:1754785.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.52}} | {2009290/proyecto_INICIO, 2009290/proyecto_FIN, 2009290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009471 | Proyecto de inversión | 285358.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285358.46, modificado:285301.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FCO JAVIER MINA Y LIC VICENTE TRIGO EN CALLE CARRANZA SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 279240 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 279240 | S | 475 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.76, meta_modificada:191.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CARRANZA SUR PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE TRIGO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CARRANZA SUR VICENTE, lon:-103.5034154, lat:20.48126484}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 285301.37 | 285301.37 | 285301.37 | 285301.37 | 285301.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-392-2021, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4985987.18, importe_modificado:4985987.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.76}} | {2009471/proyecto_INICIO, 2009471/proyecto_FIN, 2009471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009531 | Proyecto de inversión | 910651.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910651.38, modificado:910513.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 281414 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 281414 | S | 1381 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.69, meta_modificada:460.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA, lon:-103.46608922, lat:20.55155644}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 910513.72 | 910513.72 | 910513.72 | 910513.72 | 910513.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021, contratista:GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.69}} | {2009531/proyecto_FIN, 2009531/proyecto_PROCESO, 2009531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009647 | Proyecto de inversión | 2946958.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946958.54, modificado:2775318.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PABLO HIPOLITO HERNANDEZ DESDE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE A CALLE CASIANO TORRES COL VILLA DE GUADALUPE EN ZAPOPAN JALISCO - 284904 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 284904 | S | 1841 | 1797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10113.75, meta_modificada:10113.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PABLO HIPÓLITO HERNÁNDEZ COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CASIANO TORRES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PABLO HIPÓLITO HERNÁNDEZ ENTRE LA CALLE 16 DE S, lon:-103.33982185, lat:20.75125235}} | 2021-07-21 | 2021-08-07 | 2775318.53 | 2775318.53 | 2775318.53 | 2775318.53 | 2775318.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-388-2021, contratista:DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2946958.54, importe_modificado:2946958.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10113.75}} | {2009647/proyecto_PROCESO, 2009647/proyecto_INICIO, 2009647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009712 | Proyecto de inversión | 576849.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576849.01, modificado:576701.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOPEZ COTILLA CERRO DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 286102 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 286102 | S | 304 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.27, meta_modificada:151.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADREO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE AGUASCALIENT, lon:-103.19306767, lat:20.29100155}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 576701.28 | 576701.28 | 576701.28 | 576701.28 | 576701.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-354-2021, contratista:FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2448723.7, importe_modificado:2448723.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.27}} | {2009712/proyecto_INICIO, 2009712/proyecto_FIN, 2009712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009774 | Proyecto de inversión | 2937357.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937357.06, modificado:2937357.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECISESIS DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLAN JALISCO - 287209 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287209 | S | 120 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIXTO RUELAS Y CALLE DAVID BARBOSA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE SIXTO RUELAS Y DAVID BARBOS, lon:-104.57249599, lat:19.24156215}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 1305354.48 | 1305354.48 | 1305354.48 | 1305354.48 | 1305354.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-499-2021, contratista:ALTA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3928187.8, importe_modificado:3928187.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {2009774/proyecto_PROCESO, 2009774/proyecto_FIN, 2009774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009785 | Proyecto de inversión | 157744.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157744.37, modificado:157517.42}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE LA CALLE ROCHA GARIBAY EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO TERCERA ETAPA - 287664 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287664 | S | 695 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CARRETERA AMECA MASCOTA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE FRANCO Y LA CARRETERA AMECA MASCOTA EN LA CO, lon:-104.03032691, lat:20.53809246}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 157517.42 | 157517.42 | 157517.42 | 157517.42 | 157517.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-560-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2485897.04, importe_modificado:2485897.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {2009785/proyecto_PROCESO, 2009785/proyecto_FIN, 2009785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009817 | Proyecto de inversión | 535877.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535877.27, modificado:535674.67}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA DELEGACION DE EL QUINCE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 288208 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288208 | S | 304 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.15, meta_modificada:985.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE , lon:-103.27687547, lat:20.54445597}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 535674.67 | 535674.67 | 535674.67 | 535674.67 | 535674.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4990387.89, importe_modificado:4990387.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.15}} | {2009817/proyecto_INICIO, 2009817/proyecto_FIN, 2009817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009820 | Proyecto de inversión | 1940295.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940295.32, modificado:1939645.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORENZO RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR JALISCO - 288298 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288298 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.65, meta_modificada:1046.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ CRUZA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO, lon:-103.20445657, lat:22.3684563}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 1939645.76 | 1939645.76 | 1939645.76 | 1939645.76 | 1939645.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-561-2021, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2983532.31, importe_modificado:2983532.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.65}} | {2009820/proyecto_PROCESO, 2009820/proyecto_INICIO, 2009820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009828 | Proyecto de inversión | 1080670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080670.83, modificado:1080274.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288371 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288371 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO RAMON GODINEZ COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO, lon:-102.71406853, lat:20.29762298}} | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 1080274.39 | 1080274.39 | 1080274.39 | 1080274.39 | 1080274.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-554-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996527.09, importe_modificado:1996527.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {2009828/proyecto_FIN, 2009828/proyecto_PROCESO, 2009828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009854 | Proyecto de inversión | 2084267.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084267.39, modificado:2083777.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS JALISCO - 288807 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288807 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.97, meta_modificada:1461.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR, lon:-104.19636977, lat:20.78805499}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 2083777.96 | 2083777.96 | 2083777.96 | 2083777.96 | 2083777.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021, contratista:MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2984641.72, importe_modificado:2984641.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1461.97}} | {2009854/proyecto_FIN, 2009854/proyecto_PROCESO, 2009854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009891 | Proyecto de inversión | 492662.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492662.53, modificado:492601.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE TRES - 289956 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289956 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.51, meta_modificada:808.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO , lon:-103.22939474, lat:20.58092887}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 492601.87 | 492601.87 | 492601.87 | 492601.87 | 492601.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021, contratista:DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9844338.36, importe_modificado:9844338.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.51}} | {2009891/proyecto_INICIO, 2009891/proyecto_FIN, 2009891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009893 | Proyecto de inversión | 4172756.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172756.43, modificado:4172242.65}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE TRES - 290001 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 290001 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.1, meta_modificada:2500.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO , lon:-103.22916296, lat:20.5811068}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 4172242.65 | 4172242.65 | 4172242.65 | 4172242.65 | 4172242.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021, contratista:DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9844338.36, importe_modificado:9844338.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.1}} | {2009893/proyecto_PROCESO, 2009893/proyecto_INICIO, 2009893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010010 | Proyecto de inversión | 266689.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266689.65, modificado:266488.15}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACION DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO - 291775 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291775 | S | 82 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.99, meta_modificada:279.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO BUENAVISTA, 46775 BUENAVISTA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE REVOLUCION EN LA , lon:-103.85481119, lat:20.56692595}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 266488.15 | 266488.15 | 266488.15 | 266488.15 | 266488.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3996012.01, importe_modificado:3996012.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.99}} | {2010010/proyecto_FIN, 2010010/proyecto_PROCESO, 2010010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010014 | Proyecto de inversión | 1481675.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481675.22, modificado:1480555.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO - 291820 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291820 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.74, meta_modificada:1301.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE UNION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE REVOLUCION Y CRUZA CON CALLE ARTESANOS EN LA COLONIA SAN, lon:-103.9402718, lat:20.4394812}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 1480555.7 | 1480555.7 | 1480555.7 | 1480555.7 | 1480555.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3996012.01, importe_modificado:3996012.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.74}} | {2010014/proyecto_FIN, 2010014/proyecto_PROCESO, 2010014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010016 | Proyecto de inversión | 383986.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383986.95, modificado:383696.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LOS GUERRERO MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO - 291853 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291853 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.99, meta_modificada:276.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LOS GUERRERO, 46783 LOS GUERRERO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PAULA L H, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y LA CALLE PAULA L H EN, lon:-103.89817859, lat:20.44145162}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 383696.82 | 383696.82 | 383696.82 | 383696.82 | 383696.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3996012.01, importe_modificado:3996012.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.99}} | {2010016/proyecto_PROCESO, 2010016/proyecto_INICIO, 2010016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010017 | Proyecto de inversión | 266689.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266689.65, modificado:266488.15}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO - 291857 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291857 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.99, meta_modificada:279.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE UNION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE REVOLUCION Y CRUZA CON CALLE ARTESANOS EN LA COLONIA SAN, lon:-103.94023187, lat:20.43972409}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 266488.15 | 266488.15 | 266488.15 | 266488.15 | 266488.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3996012.01, importe_modificado:3996012.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.99}} | {2010017/proyecto_FIN, 2010017/proyecto_PROCESO, 2010017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022151 | Proyecto de inversión | 738597.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738597.08, modificado:738597.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CAMINO TAPALPA-ATACCO 2DA ETAPA - 234935 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 234935 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO PUEBLO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA POR LA SALIDA A ATACCO DESPUÉS DE LA COLONIA EL PARQUE A 700 METROS, lon:-103.75154184, lat:19.93198713}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2022151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022162 | Proyecto de inversión | 923246.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923246.32, modificado:923246.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE NUEVA 2011 EN LA RANCHERÍA DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TAPALPA. - 234998 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 234998 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:24, direccion:CALLE NUEVA 2011 PUEBLO PUEBLO NUEVO, 49346 PUEBLO NUEVO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE BORREGOS Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TEPOZAN TOMAS EL CAMINO DE LA FRONTERA A TAPALPA Y EN EL KM 3 A LA DERECHA Y DE HAY ANTES DE TERMINA, lon:-103.75950791, lat:19.98246505}} | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2022162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022230 | Proyecto de inversión | 209887.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209887.62, modificado:209887.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE SANTA CRUZ EN LA DELEGACIÓN DE JUANACTLAN MUNICIPIO DE TAPALPA - 235409 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 235409 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ROSARIO ENTRAS POR EL ARCO DE JUACACATLAN QUE ESTA ENFRENTE DEL PANTEÓN .DE HAY TODO DERECHO , lon:-103.68288858, lat:20.03241234}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2022230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402032785 | Proyecto de inversión | 1048877.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048877.16, modificado:1062822.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD COLONIA PASO DEL MOLINO ASENTAMIENTO PASO DEL MOLINO - 272694 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 272694 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:167, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA PASO DEL MOLINO, 48373 COLONIA PASO DEL MOLINO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HABILLA Y CALLE ALHELI, LA OBRA SE UBICA JUSTO EN LA PARADA DE CAMION DE LA COLONIA PASO DEL MOLINO A 40 METR, lon:-105.21687022, lat:20.59359845}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/41/2021, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3246897.85, importe_modificado:3246897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2032785/proyecto_FIN, 2032785/proyecto_PROCESO, 2032785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ACCION FINALZADA AL 100% NIVEL FINANCIERO Y FISICO., trimestre:2.0, usuario:erickaichiac, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052197 | Proyecto de inversión | 349427.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349427.6, modificado:349427.6}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR4062N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06664 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.321071, lat:20.554723}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 349427.6 | 349427.6 | 220960.64 | 220960.64 | 220960.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052202 | Proyecto de inversión | 355440.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355440.59, modificado:355398.86}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 7 CCT 14EML0071B, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06562 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. NORMALISTAS # 4000,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.347914, lat:20.6937399}} | 2021-10-01 | 2021-11-22 | 355398.86 | 355398.86 | 355398.86 | 355398.86 | 355398.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052218 | Proyecto de inversión | 1117201.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117201.22, modificado:1117201.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN ENCARNACIÓN DE DÍAZ CCT 14UBH0211K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ 119,COLONIA ESPAÑA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-103.34765593, lat:20.6983143}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1117201.22 | 1117201.22 | 1105062.64 | 1105062.64 | 1105062.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052276 | Proyecto de inversión | 1293870.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293870.37, modificado:1293870.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO CCT14DJN0015L, UBICADO EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02464 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 49,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3100381, lat:20.4318953}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 1293870.37 | 1293870.37 | 388161.11 | 388161.11 | 388161.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402054663 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Contrucción de módulo para área de resguardo (nichos) en el panteón municipal del municipio de Atotonilco jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIOP | SIOP-F-ECI-OB-13P-532-2021 | N | 0 | 0 | 10416 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:GFJH+G6 Vistas del Maguey Fraccionamiento, Jalisco, México, lon:-102.52192497, lat:20.53129957}} | 2021-08-26 | 2021-11-23 | 5972629.89 | 5972629.89 | 5972629.89 | 5972629.89 | 5972629.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ECI-OB-I3P-532-2021, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5976960.77, importe_modificado:5976960.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2054663/proyecto_INICIO, 2054663/proyecto_PROCESO, 2054663/proyecto_FIN, 2054663/proyecto_PROCESO, 2054663/proyecto_FIN, 2054663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102062258 | Proyecto de inversión | 957233 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957233.0, modificado:957233.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PANFILO NATERA DE LA VEINTICUATRO DE FEBRERO A CALLE CERRADA EN LA COLONIA TORRECILLAS OCOTLAN JALISCO - 8817 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 8817 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PANFILO NATERA COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y ENTRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO HASTA LLEAR LA CALLE DE LA OBRA PANFILO NATERA, lon:-102.7802937, lat:20.33228222}} | 2022-03-28 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2062258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063416 | Proyecto de inversión | 7970427.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7970427.29, modificado:7970427.29}} | Reconstrucción del camino código 166 Ixtlahuacán de los Membrillos - Santa Cruz de La Soledad, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200013 | N | 0 | 0 | 53045 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, lon:-103.169, lat:20.347389}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 7970427.29 | 7970427.29 | 6372709.2 | 6372709.2 | 6372709.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-017-2022, contratista:Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7970427.29, importe_modificado:7970427.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.32}} | {2063416/proyecto_INICIO, 2063416/proyecto_FIN, 2063416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064931 | Proyecto de inversión | 999787.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999787.11, modificado:999787.11}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14EJN0323Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07334 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES 28,JESÚS MARÍA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.1789109, lat:20.5229554}} | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 999787.11 | 999787.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064932 | Proyecto de inversión | 292351.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292351.55, modificado:292351.54}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA REHABILITACIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BAEZA CCT 14EJN0662P, UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON07332 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PASEO PUENTE VIEJO #138,SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.189526, lat:20.571141}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 292351.54 | 292351.54 | 292351.54 | 292351.54 | 292351.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064937 | Proyecto de inversión | 245245.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245245.46, modificado:245245.46}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14DPR3618N, UBICADA EN LA COLONIA ARBOLEDAS DEL SUR, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06754 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.382636, lat:20.6162738}} | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 245245.46 | 245245.46 | 135438.9 | 135438.9 | 135438.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065899 | Proyecto de inversión | 1233957 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233957.0, modificado:1233957.0}} | Impermeabilización de edificios, Preparatoria No. 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 008_FAMEMS_2022 | N | 0 | 0 | 2719 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fray Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44930., lon:-103.37179, lat:20.64226}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 1233957 | 1200808.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069756 | Proyecto de inversión | 4567634.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4567634.27, modificado:4567634.27}} | CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTACION DE ZAPOTILTIC JALISCO - 21109 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotiltic | 21109 | S | 717 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ESTACION, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE VIA FERREA Y CALLE CALDERA, CALLE VAGON LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE ZAPOTIL, lon:-103.41706099, lat:19.6175929}} | 2022-04-04 | 2022-12-31 | 3360407.44 | 3360407.44 | 3360407.44 | 3360407.44 | 3360407.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2022, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:4567634.27, importe_modificado:4567634.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.0}} | {2069756/proyecto_INICIO, 2069756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071374 | Proyecto de inversión | 117776.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117776.6, modificado:117776.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVA PALACIO, DE LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 30825 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 30825 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE CALLES COSIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION D, lon:-102.38007474, lat:20.58248612}} | 2022-01-31 | 2022-02-18 | 89526.6 | 89526.6 | 89526.6 | 89526.6 | 89526.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116257, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:117776.6, importe_modificado:117776.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2071374/proyecto_INICIO, 2071374/proyecto_PROCESO, 2071374/proyecto_FIN, 2071374/proyecto_PROCESO, 2071374/proyecto_FIN, 2071374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071643 | Proyecto de inversión | 213147.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213147.9, modificado:213147.9}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIVA PALACIO, DE LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 32346 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 32346 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES COSIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA EN LA DELEGACI, lon:-102.38004743, lat:20.58269294}} | 2022-01-31 | 2022-03-05 | 168747.9 | 168747.9 | 168747.9 | 168747.9 | 168747.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116257, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:117776.6, importe_modificado:117776.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2071643/proyecto_INICIO, 2071643/proyecto_PROCESO, 2071643/proyecto_FIN, 2071643/proyecto_INICIO, 2071643/proyecto_PROCESO, 2071643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072536 | Proyecto de inversión | 3984637.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984637.47, modificado:5676661.25}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA CALLE 12 - 37307 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 37307 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-103.35058407, lat:20.64346287}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.166757771E7, importe_modificado:1.166757771E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072862 | Proyecto de inversión | 54299.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54299.44, modificado:54299.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GORTAZAR EN CABECERA MUNICIPAL - 39430 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 39430 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GORTAZAR BARRIO ERMITA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE DEGOLLADO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACION A CUATRO CUADRAS ANTES DE , lon:-102.87902346, lat:21.1760389}} | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072869 | Proyecto de inversión | 569579.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569579.4, modificado:569579.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA ALICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39471 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 39471 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PRIVADA ALICA BARRIO EL PANTEON, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE A UNA CUADRA DEL PANTEON, lon:-102.88179, lat:21.173449}} | 2022-06-02 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072900 | Proyecto de inversión | 79995.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79995.78, modificado:79995.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA ALICA EN CABECERA MUNICIPAL - 39590 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 39590 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PRIVADA ALICA BARRIO EL PANTEON, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, A UNA CUADRA DEL PANTEON, lon:-102.88179, lat:21.173449}} | 2022-06-02 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073067 | Proyecto de inversión | 2601582.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601582.97, modificado:3189402.03}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA AV JOSE MARIA IGLESIAS - 40356 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40356 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.29610468, lat:20.68085884}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2829600.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073500 | Proyecto de inversión | 1567740.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567740.81, modificado:1567740.81}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIV. 21 DE MAYO - 42597 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 42597 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA 21 DE MAYO, CALLE REVOLUCIÓN A DOS CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CALLE CAMINO REAL, lon:-103.23328337, lat:20.67465409}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 1567740.81 | 1567740.81 | 1567740.81 | 783870.41 | 783870.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2022, contratista:Aketlan Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1567740.81, importe_modificado:1567740.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2073500/proyecto_INICIO, 2073500/proyecto_FIN, 2073500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073527 | Proyecto de inversión | 3194882.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194882.02, modificado:2961783.89}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS AV PLUTARCO ELIAS CALLES - 42790 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42790 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.28682432, lat:20.7038443}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2829600.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073544 | Proyecto de inversión | 5111887.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5111887.79, modificado:4355852.54}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 42924 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42924 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30974288, lat:20.65346072}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3643448.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074502 | Proyecto de inversión | 883871.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883871.44, modificado:883871.44}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA - 50183 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50183 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO , lon:-105.23494133, lat:20.65488191}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 883871.44 | 344709.86 | 344709.86 | 344709.86 | 344709.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/09/2022, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6722777.68, importe_modificado:6722777.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2074502/proyecto_PROCESO, 2074502/proyecto_INICIO, 2074502/proyecto_PROCESO, 2074502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074524 | Proyecto de inversión | 598773.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598773.57, modificado:598773.57}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MAR DEL SUR ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA - 50328 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50328 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL SUR FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, CALLE MAR BLANCO LA OBRA SE LOCALIZA A TRES CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA , lon:-105.236509, lat:20.652549}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 598773.57 | 226445.72 | 226445.72 | 226445.72 | 226445.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2022, contratista:DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3268530.97, importe_modificado:3268530.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {2074524/proyecto_INICIO, 2074524/proyecto_PROCESO, 2074524/proyecto_INICIO, 2074524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074527 | Proyecto de inversión | 796021.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796021.26, modificado:796021.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA - 50341 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50341 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, CALLE MAR DEL SUR LA OBRA SE LOCALIZA A TRES Y MEDIA CUADRAS AL SUR, lon:-105.23599706, lat:20.65211706}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 796021.26 | 309312.37 | 309312.37 | 309312.37 | 309312.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2022, contratista:DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3268530.97, importe_modificado:3268530.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:362.0}} | {2074527/proyecto_PROCESO, 2074527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077385 | Proyecto de inversión | 273912.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:136956.15, modificado:136956.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136956.15, modificado:136956.15}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLELA PAZ ENTRE EL ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO Y LA CALLE DOMINGO MACIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 67212 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 67212 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE LOCALIZA CON DIRECCION SUROESTE DE LA, lon:-101.59031378, lat:21.85931563}} | 2022-02-14 | 2022-02-26 | 136956.15 | 136956.15 | 136956.15 | 136956.15 | 136956.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:136956.15, importe_modificado:136956.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2077385/proyecto_INICIO, 2077385/proyecto_FIN, 2077385/proyecto_PROCESO, 2077385/proyecto_INICIO, 2077385/proyecto_PROCESO, 2077385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077987 | Proyecto de inversión | 1325601 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325601.0, modificado:1325601.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE NO. 1 - 70871 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 70871 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CALLE S/N, CALLE PRIVADA SANTA ROSA DEL CENTRO DE LA CIUDAD SEGUIR POR LA CALLE ZARAGOZA HASTA LA CAL, lon:-102.33690003, lat:21.2599528}} | 2022-08-16 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078708 | Proyecto de inversión | 2176950.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176950.3, modificado:2176950.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE CALLE EVERARDO NUÑO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE PROL. GIGANTES Y CALLE JUAN GIL PRECIADO - 74680 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74680 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EVERARDO NUÑO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE VADO A 700 METROS DEL ANILLO PERIFERICO TONALTECAS POR LA CALLE ALDAMA, lon:-103.24151011, lat:20.65445565}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 2176950.3 | 2176950.3 | 2176950.3 | 1088475.15 | 1088475.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2022, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2176950.3, importe_modificado:2176950.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2078708/proyecto_INICIO, 2078708/proyecto_FIN, 2078708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078784 | Proyecto de inversión | 1064459.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064459.99, modificado:1064459.99}} | EMPEDRADO DE CALLES PALOS ALTOS Y GARDENIAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MIL PILLAS - 74947 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 74947 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2611.0, meta_modificada:2611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE PALOS ALTOS COLONIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CARRETERA CAPILLA DE MILPILLAS Y , AL NORTE DE CAPILLA DE MILPILLAS, lon:-102.85024804, lat:20.67373138}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1064459.99 | 1064459.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094005, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1063398.63, importe_modificado:1064459.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079042 | Proyecto de inversión | 943210.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943210.4, modificado:943210.4}} | EMPEDRADO DE CAMINO A BUENA VISTA EN LA COMUNIDAD EL TORONJO. EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 76259 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 76259 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:RANCHERIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO A BUENAVISTA EN LA COMUNIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS UBICADO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL TOR, lon:-102.84210769, lat:20.65498848}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 943210.4 | 943210.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094006, contratista:INFRADELL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:942191.76, importe_modificado:943210.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079048 | Proyecto de inversión | 1037958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037958.6, modificado:1037958.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA TOLOLOTLÁN ENTRE CALLE OJUELOS Y CALLE YAHUALICA - 76282 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 76282 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA TOLOLOTLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OJUELOS Y CALLE YAHUALICA, CALLE TAMAZULA DE GORDIANO A SEIS CALLES DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE OJUELOS, lon:-103.2559851, lat:20.67995635}} | 2022-05-23 | 2022-06-17 | 1037958.6 | 1037958.6 | 1037958.6 | 518979.3 | 518979.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-031-2022, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1037958.6, importe_modificado:1037958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2079048/proyecto_PROCESO, 2079048/proyecto_FIN, 2079048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079850 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ELABORACION DE TANQUE ELEVADO DE 40 000 LTS Y LINEA DE CONDUCCION. - 79976 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 79976 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DE OLIVARES - SAN JOSE DEL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 RANCHERIA SAN JOSÉ DE OLIVARES, 47105 SAN JOSÉ DE OLIVARES, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD CAMINAR P, lon:-102.189505, lat:21.189703}} | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116465, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2079850/proyecto_INICIO, 2079850/proyecto_PROCESO, 2079850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079865 | Proyecto de inversión | 87765.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:43882.74, modificado:43882.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43882.74, modificado:43882.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RAMPA EN EL PUENTE SEGUNDO PASO B CAMINO EL JALOCOTE AUTLAN, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 80015 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 80015 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO AYUTITA - JALOCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 10 PUEBLO EL JALOCOTE, 48908 EL JALOCOTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO AYUTITA - JALOCOTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO AYUTITA JALOCOTE A 679, lon:-104.41569334, lat:19.82063646}} | 2022-05-16 | 2022-06-04 | 43882.74 | 43882.74 | 32834.8 | 32834.8 | 32834.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:43882.74, importe_modificado:43882.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2079865/proyecto_PROCESO, 2079865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081144 | Proyecto de inversión | 932486.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932486.4, modificado:932486.4}} | EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO CALLE ANTONIO DURAN ENTRE CALLE JOAQUIN PAJARITO Y CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA LA LADRILLERA - 86598 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 86598 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DURÁN COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOAQUÍN PAJARITO Y CALLE GARDENIA RAFAEL OROZCO, CALLE DIONISIO PAJARITO A 4 CALLES DEL CENTRO DE SALUD PAJARITOS POR LA CALLE JOAQUÍN PAJARITO, lon:-103.22882322, lat:20.59083592}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 932486.4 | 932486.4 | 932486.4 | 466243.2 | 466243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-035-2022, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:932486.4, importe_modificado:932486.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.5}} | {2081144/proyecto_INICIO, 2081144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081171 | Proyecto de inversión | 1155433.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155433.72, modificado:1155433.72}} | EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO CALLE DIONISIO PAJARITO ENTRE CALLE JOAQUIN PAJARITO Y CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA LA LADRILLERA - 86743 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 86743 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DIONISIO PAJARITO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOAQUÍN PAJARITO Y CALLE GARDENIA RAFAEL OROZCO, CALLE ANTONIO DURÁN A 3 CALLES DEL CENTRO DE SALUD PAJARITOS POR LA CALLE JOAQUÍN PAJARITO, lon:-103.22888099, lat:20.59131249}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 1155433.72 | 1155433.72 | 1155433.72 | 577716.86 | 577716.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-036-2022, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1155433.72, importe_modificado:1155433.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.5}} | {2081171/proyecto_PROCESO, 2081171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202083585 | Proyecto de inversión | 422277 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422277.0, modificado:422277.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERAS DE ZULA ENTRE LA CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 99198 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 99198 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CALLE RIVERAS DE ZULA RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PAZ, CALLE INSURGENTES ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZUA POR AVENIDA BENITO JUAREZ GIRAR , lon:-102.72732858, lat:20.41340838}} | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084179 | Proyecto de inversión | 2495568 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495568.0, modificado:2495568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA, DRENAJE BANQUETA Y CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL, EN SAN MIGUEL EL ALTO - 101827 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 101827 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO Y CALLE PREBITERO TORIBIO ROMO, CALLE SANTA TERESITA FRENTE A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITA, lon:-102.41749442, lat:21.02498814}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2084179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088771 | Proyecto de inversión | 1600000.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.27, modificado:1600000.27}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:Poncitlán, Sta. María, La Joya, lon:-102.868411, lat:20.30544}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1173579.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088824 | Proyecto de inversión | 7004135.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7004135.08, modificado:7004135.08}} | Rehabilitación y ampliación del Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200162 | N | 0 | 0 | 228000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.81, meta_modificada:2086.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:Calle Estrella, San Martín de las Flores, San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.277925, lat:20.597052}} | 2022-05-21 | 2022-08-18 | 7004135.08 | 7004135.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-221-2022, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7004135.08, importe_modificado:7004135.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2088824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099079 | Adquisición | 67252.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67252.16, modificado:67252.16}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO (ESTADISTICA), SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REFERENCIA # 951/2021 PARA LA ESCUELA J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CUQUÍO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2016-B-EQ-IA00266-0006/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02588, lat:20.927049}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 67252.16 | 67252.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099080 | Adquisición | 154577.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154577.93, modificado:154577.93}} | COMPRA DE IMPRESORA Y ESCANER PARA CECYTEJ EXTENSIÓN VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REMMS2021-M-EQ-7-LPL0025/2022 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS DE CANANEA,CONSTITUCION,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.34765593, lat:20.6983143}} | 2022-06-13 | 2022-07-28 | 154577.93 | 154577.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099557 | Proyecto de inversión | 1017529.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017529.45, modificado:1017529.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14EES0055V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS DOLORES, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02408 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:DEPORTIVA,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.5275278, lat:20.806889}} | 2022-04-01 | 2022-09-24 | 1017529.45 | 1017529.45 | 305258.84 | 305258.84 | 305258.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099573 | Proyecto de inversión | 189800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189800.97, modificado:189800.97}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO PINO SUÁREZ CCT 14UBH0142E, UBICADO EN LA LOCALIDAD PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON07063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 846,LAS FLORES,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.32335, lat:19.95672}} | 2022-04-14 | 2022-05-15 | 189800.97 | 189800.97 | 56940.29 | 56940.29 | 56940.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170300924727 | Proyecto de inversión | 3731808.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283532.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448275.87, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En El Libramiento Que Comunica La Carretera Mexticacan Cañadas De Obregon Y Mexticacan Nochistlan De Mejia En - 109118 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS INTERIOR SN BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE MAYAS, CALLE INCAS SE ENCUENTRA EN EL, lon:-102.7781021, lat:21.27138293}} | 2017-07-24 | 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998343 | Proyecto de inversión | 50370.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50370.47, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Linea De Alcantarillado De El Barrio De San Antonio - 313296 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 313296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO NUEVO COMIENZA EN, lon:-102.7787065, lat:21.26172266}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133423/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998344 | Proyecto de inversión | 358710.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358710.63, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Ubicado En El Puente De Salida A Temaca En Mexticacan Jalisco - 313354 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 313354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GERRERO BARRIO EL PUENTE, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO, PASANDO EL PUENTE DE LA SALIDA A TEMACAPULIN, lon:-102.7741795, lat:21.26637416}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180201099348 | Proyecto de inversión | 2726653.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450791.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:0.0}} | Drenaje Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Libramiento Que Comunica La Carretera Mexticacan Cañadas De Obregon Y La Carr - 62877 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62877 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE INCAS Y MAYAS BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE AZTECAS, CALLE TOTONACAS EN EL BARRIO DE LA PRESA POR EL LIBRAMIENTO, lon:-102.778632, lat:21.27200211}} | 2018-05-28 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1237729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401422730 | Proyecto de inversión | 1160283.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160283.61, modificado:1160283.0}} | CAMINO SAN PIO TEPOSPIZALOYA - 278562 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 278562 | S | 107 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25200.0, meta_modificada:25200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:112, direccion:CONTINUACION CAMINO A TEPOSPIZALOYA EJIDO TEPOSPISALOYA, 48077 TEPOSPIZALOYA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO CAMINO AYUTLA SAN PIO, CAMINO CAMINO AYUTLA LAS MINITAS SALE DE LA PRESIDENCIA TOMA POR CALLE ZARAGOZA HASTA, lon:-104.38252123, lat:20.07306328}} | 2018-01-01 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25200.0}} | {1422730/proyecto_INICIO, 1422730/proyecto_PROCESO, 1422730/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta Obra fue Concluida en Fechas anteriores. No se registrará avances., trimestre:2.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500734 | Proyecto de inversión | 8829220.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829220.52, modificado:8829220.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2018-10-17 | 2019-04-15 | 8829220.52 | 8829220.52 | 6709560.83 | 6709560.83 | 6709560.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500735 | Proyecto de inversión | 548807.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548807.34, modificado:548807.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 548807.34 | 548807.34 | 479881.57 | 479881.57 | 479881.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500798 | Proyecto de inversión | 1777648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777648.56, modificado:1777648.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00350 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.560705, lat:20.801249}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1777648.56 | 1777648.56 | 1601587.32 | 1601587.32 | 1601587.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516306 | Proyecto de inversión | 1333751.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333751.07, modificado:1333751.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02793 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.859635, lat:21.22942}} | 2018-06-04 | 2018-11-19 | 1333751.07 | 1333751.07 | 1333750.4 | 1333750.4 | 1333750.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564556 | Proyecto de inversión | 472433.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472433.96, modificado:472433.96}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS (TIPO INCLUYENTE) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90360 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.8198055, lat:19.80875}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 472433.96 | 472433.96 | 333276.66 | 333276.66 | 333276.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564627 | Proyecto de inversión | 237976.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237976.53, modificado:237976.53}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89982 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9441333, lat:21.3579131}} | 2016-07-02 | 2016-07-22 | 237976.53 | 237976.53 | 232744.12 | 232744.12 | 232744.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564630 | Proyecto de inversión | 388797 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388797.0, modificado:388797.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89986 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.932215, lat:21.3705651}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 388797 | 388797 | 363604.55 | 363604.55 | 363604.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564671 | Proyecto de inversión | 476724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476724.97, modificado:476724.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90182 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5054599, lat:20.5581112}} | 2017-07-19 | 2017-11-20 | 476724.97 | 476724.97 | 393334.67 | 393334.67 | 393334.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564788 | Proyecto de inversión | 449533.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449533.21, modificado:449533.21}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90394 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:16, direccion:CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7385556, lat:19.9856667}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449533.21 | 449533.21 | 319352.62 | 319352.62 | 319352.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564849 | Proyecto de inversión | 926449.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926449.7, modificado:926449.7}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABIITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90505 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:68, direccion:CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco, lon:-102.9764722, lat:21.2026944}} | 2016-12-26 | 2017-06-08 | 926449.7 | 926449.7 | 756030.89 | 756030.89 | 756030.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301569711 | Proyecto de inversión | 941821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941821.4, modificado:941821.4}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89518 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2213332, lat:20.5044165}} | 2016-10-27 | 2017-01-18 | 941821.4 | 941821.4 | 846824.36 | 846824.36 | 846824.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401598514 | Proyecto de inversión | 63638.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63638.4, modificado:63638.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACOMA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 232982 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 232982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:93, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JUAN CACOMA, 48050 SAN JUAN CACOMA, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EN GENERAL, lon:-104.48475361, lat:19.89134299}} | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 63638.4 | 63638.4 | 63638.4 | 63638.4 | 63638.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:63636.67, importe_modificado:63636.67}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1598514/proyecto_PROCESO, 1598514/proyecto_FIN, 1598514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra concluyó en el año 2019. Ya no se registrará avances., trimestre:2.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600871 | Proyecto de inversión | 3824929.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824929.13, modificado:3824929.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UN PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR2521V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04070 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.758433, lat:19.9468094}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 3824929.13 | 3824929.13 | 3340026.01 | 3340026.01 | 3340026.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401601021 | Proyecto de inversión | 5189998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189998.64, modificado:5189998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, MURO PERIMETRAL, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0633K, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUITZEO (LA ESTANCIA), EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04091 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.7855363, lat:20.3385732}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5189998.64 | 5189998.64 | 3408919.34 | 3408919.34 | 3408919.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200201707007 | Proyecto de inversión | 5279900.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5279900.92, modificado:5279900.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21969, lat:20.62169}} | 2020-05-22 | 2020-09-07 | 5279900.92 | 5279900.92 | 5270212.69 | 5270212.69 | 5270212.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200201707020 | Proyecto de inversión | 4988848.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988848.88, modificado:4988848.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO PEATONAL TIPO, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICOS Y MURO - REJA; REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1652G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05770 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO, lon:-104.1632082, lat:19.9073427}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 4988848.88 | 4988848.88 | 4611072.16 | 4611072.16 | 4611072.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301791271 | Proyecto de inversión | 2389737.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389737.87, modificado:2389737.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CCT 14UBH0094L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00597 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.5064576, lat:20.5525344}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 2389737.87 | 2389737.87 | 2366988.65 | 2366988.65 | 2366988.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878623 | Proyecto de inversión | 4110334.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4110334.67, modificado:4108597.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, PATIO CÍVICO, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06094 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 4108597.92 | 4108597.92 | 4108597.92 | 4108597.92 | 4108597.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878642 | Proyecto de inversión | 5692084.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692084.3, modificado:5692084.3}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14USU0222K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05632 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-92.6293982, lat:16.7177961}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 5692084.3 | 5692084.3 | 5282142.11 | 5282142.11 | 5282142.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878661 | Proyecto de inversión | 4050909.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050909.79, modificado:4050909.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR1683Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRTO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05941 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5439723, lat:20.3557221}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 4050909.79 | 4050909.79 | 3907843.35 | 3907843.35 | 3907843.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878662 | Proyecto de inversión | 3636373.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636373.53, modificado:3636373.53}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-1, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DJN0720Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUIZQUILCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05926 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0691382, lat:20.6158787}} | 2020-10-06 | 2021-01-10 | 3636373.53 | 3636373.53 | 2387863.66 | 2387863.66 | 2387863.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878687 | Proyecto de inversión | 1394924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394924.81, modificado:1394924.81}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1012L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05603 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5411457, lat:20.2984685}} | 2020-10-01 | 2021-01-24 | 1394924.81 | 1394924.81 | 1261163.02 | 1261163.02 | 1261163.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878720 | Proyecto de inversión | 7392227.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7392227.55, modificado:7392227.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y PISOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00595 | N | 0 | 0 | 2762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2020-10-06 | 2021-01-19 | 7392227.55 | 7392227.55 | 6258594.7 | 6258594.7 | 6258594.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878724 | Proyecto de inversión | 1319890 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319890.0, modificado:1319890.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EES0325Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00279 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.18859, lat:20.30071}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1319890 | 1319890 | 395967 | 395967 | 395967 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878731 | Proyecto de inversión | 3378220.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:4109130.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABO CORRIENTES (EL TUITO), MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05956 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4109130.4 | 4109130.4 | 4081864.15 | 4081864.15 | 4081864.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101884023 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29441.66}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA FORTINO JAIME IBARRA,EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 6822 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6822 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA JUNTO AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.86813857, lat:20.30508873}} | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {1884023/proyecto_INICIO, 1884023/proyecto_PROCESO, 1884023/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $29,441.66, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210101886155 | Proyecto de inversión | 1035244.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035244.46, modificado:1035239.14}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT14DJN0416G, UBICADO EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02543 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:6 DE ENERO # 90,NUEVO MEXICO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.434295, lat:20.75878}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 1035239.14 | 1035239.14 | 1035239.14 | 1035239.14 | 1035239.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886161 | Proyecto de inversión | 4108459.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108459.41, modificado:4108459.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0512Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TLALCOSAHUA, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04483 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.1694445, lat:22.273639}} | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 4108459.41 | 4108459.41 | 2625562.67 | 2625562.67 | 2625562.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886166 | Proyecto de inversión | 1786696.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786696.24, modificado:1786696.24}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRÉBOL DE LA CIENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA SEDE OCOTLÁN CCT 14USU0160O, UBICADO EN LA COLONIA EL RAICERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807}} | 2021-01-19 | 2021-04-18 | 1786696.24 | 1786696.24 | 1604194.11 | 1604194.11 | 1604194.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101888610 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3975100.82}} | Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100040 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.51, meta_modificada:2729.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03916752, lat:20.15857958}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 3975100.82 | 3975100.82 | 3975100.82 | 3975100.82 | 3975100.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-086-2021, contratista:RUATERRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3975905.85, importe_modificado:3975905.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2729.51}} | {1888610/proyecto_INICIO, 1888610/proyecto_PROCESO, 1888610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201933933 | Proyecto de inversión | 3654492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654492.29, modificado:3626378.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANZANOS - 83893 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83893 | S | 8135 | 8104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35880946, lat:20.74518115}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3626378.71 | 3626378.71 | 3626378.71 | 3626378.71 | 3626378.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.0}} | {1933933/proyecto_PROCESO, 1933933/proyecto_INICIO, 1933933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADECUA POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEBIDO A NOTA DE CREDITO , trimestre:2.0, usuario:victorestradar, fecha:2022-06-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201942304 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9758191.19}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100131 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59722793, lat:19.88361027}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 9758191.19 | 9758191.19 | 9758191.19 | 9758191.19 | 9758191.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-061-2021, contratista:MEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9759999.9, importe_modificado:9759999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19621.0}} | {1942304/proyecto_INICIO, 1942304/proyecto_PROCESO, 1942304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201942322 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.181331489E7}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100196 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 23, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75417471, lat:19.94555617}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 11813314.89 | 11813314.89 | 11813314.89 | 11813314.89 | 11813314.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-063-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9499918.47, importe_modificado:1.181447482E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5956.0}} | {1942322/proyecto_PROCESO, 1942322/proyecto_INICIO, 1942322/proyecto_PROCESO, 1942322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301965143 | Proyecto de inversión | 2000988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000988.96, modificado:2297427.83}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 78064 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78064 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.0, meta_modificada:2797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.222338, lat:20.61998635}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:1.156533215E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2797.0}} | {1965143/proyecto_INICIO, 1965143/proyecto_PROCESO, 1965143/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ACCION FINALIZADA AL 100% NIVEL FINANCIERO Y FISICO., trimestre:2.0, usuario:erickaichiac, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301976834 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN SANTIAGO, DE TECALITLAN, JALISCO - 134470 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO | 134470 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:160, direccion:CALLE COLON RANCHERIA SANTIAGO, 49920 SANTIAGO, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA, lon:-103.33755996, lat:19.52012027}} | 2021-03-12 | 2021-05-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2021, contratista:EDIFICADORA ALTAS CUMBRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1976834/proyecto_PROCESO, 1976834/proyecto_INICIO, 1976834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301981832 | Proyecto de inversión | 42166.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42166.65, modificado:993135.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PUERTO VALLARTA DE LA CALLE RIO NAZAS DESDE RIO AMECA HASTA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N EL ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 156560 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156560 | S | 1046 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU, lon:-105.22249586, lat:20.61991687}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/43/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9809853.87, importe_modificado:1.156533215E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1981832/proyecto_INICIO, 1981832/proyecto_PROCESO, 1981832/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ACCION FINALIZADA AL 100% NIVEL FINANCIERO Y FISICO, trimestre:2.0, usuario:erickaichiac, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001483 | Proyecto de inversión | 3980922.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980922.6, modificado:3980922.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EPR0016Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04894 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:16 de septiembre , lon:-103.596111, lat:20.010556}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3980922.6 | 3980922.6 | 2903253.63 | 2903253.63 | 2903253.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001492 | Proyecto de inversión | 1467752.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467752.19, modificado:1467752.19}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, ACABADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 CCT 14DST0091T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02627 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.78516, lat:21.8299601}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1467752.19 | 1467752.19 | 1397513.9 | 1397513.9 | 1397513.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001501 | Proyecto de inversión | 7289244.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7289244.42, modificado:7289244.42}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (CUCOSTA) SEDE TOMATLÁN CCT 14USU0190I., UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.26262, lat:19.92321}} | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 7289244.42 | 7289244.42 | 7135015.75 | 7135015.75 | 7135015.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001504 | Proyecto de inversión | 170759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170759.91, modificado:170759.91}} | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE MÚSICA-SAN AGUSTÍN) CCT 14USU0140A-S, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH05747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3449666, lat:20.6785356}} | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 170759.91 | 170759.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001506 | Proyecto de inversión | 1072770.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072770.59, modificado:1072770.59}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN GRADERÍA Y CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA UDEG MÓDULO MEZQUITIC (HUEJUQUILLA EL ALTO) CCT 14UBH0124P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE 99,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-103.7244399, lat:22.390861}} | 2021-07-09 | 2021-08-31 | 1072770.59 | 1072770.59 | 929992.19 | 929992.19 | 929992.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009174 | Proyecto de inversión | 602318.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602318.66, modificado:602317.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 270670 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 270670 | S | 332 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.26, meta_modificada:43.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEPEHUA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA VISTA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TEPEHUA EN EL MUNICIPIO DE CHAP, lon:-103.19466672, lat:20.29733403}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 602317.8 | 602317.8 | 602317.8 | 602317.8 | 602317.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFISE-OB-CSS-355-2021, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2105968.9, importe_modificado:2105968.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.26}} | {2009174/proyecto_PROCESO, 2009174/proyecto_FIN, 2009174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009278 | Proyecto de inversión | 433886.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433886.9, modificado:433583.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 273889 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273889 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.81, meta_modificada:315.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA , lon:-103.26697972, lat:20.66515596}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 433583.17 | 433583.17 | 433583.17 | 433583.17 | 433583.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021, contratista:PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.317299489E7, importe_modificado:1.317299489E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.81}} | {2009278/proyecto_INICIO, 2009278/proyecto_PROCESO, 2009278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009289 | Proyecto de inversión | 921883.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921883.62, modificado:921720.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO DE JANEIRO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE RIO NILO CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO - 274533 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274533 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.5, meta_modificada:963.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE, lon:-103.07439013, lat:20.62213599}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 921720.3 | 921720.3 | 921720.3 | 921720.3 | 921720.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021, contratista:J. C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1754785.44, importe_modificado:1754785.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.5}} | {2009289/proyecto_INICIO, 2009289/proyecto_FIN, 2009289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009385 | Proyecto de inversión | 6143664.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6143664.4, modificado:6138151.69}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE UNO - 277524 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 277524 | S | 814 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.07, meta_modificada:3450.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE JUL, lon:-103.26584298, lat:20.58256479}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 6138151.69 | 6138151.69 | 6138151.69 | 6138151.69 | 6138151.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-394-2021, contratista:PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7979999.99, importe_modificado:1.094290485E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3450.07}} | {2009385/proyecto_PROCESO, 2009385/proyecto_INICIO, 2009385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009411 | Proyecto de inversión | 1971358.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971358.44, modificado:1969589.54}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE UNO - 277926 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 277926 | S | 814 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE JUL, lon:-103.26581038, lat:20.5824594}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 1969589.54 | 1969589.54 | 1969589.54 | 1969589.54 | 1969589.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-394-2021, contratista:PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7979999.99, importe_modificado:1.094290485E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2009411/proyecto_INICIO, 2009411/proyecto_FIN, 2009411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009418 | Proyecto de inversión | 1433334.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433334.13, modificado:1432382.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE DOS - 278091 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 278091 | S | 814 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.52, meta_modificada:321.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 20 , lon:-103.26787568, lat:20.5863062}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 1432382.39 | 1432382.39 | 1432382.39 | 1432382.39 | 1432382.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-395-2021, contratista:ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5976000.0, importe_modificado:8309693.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.52}} | {2009418/proyecto_INICIO, 2009418/proyecto_FIN, 2009418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009542 | Proyecto de inversión | 1808308.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808308.71, modificado:1808035.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 281601 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 281601 | S | 1381 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.39, meta_modificada:367.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA, lon:-103.46615505, lat:20.55152526}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 1808035.35 | 1808035.35 | 1808035.35 | 1808035.35 | 1808035.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021, contratista:GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.39}} | {2009542/proyecto_INICIO, 2009542/proyecto_FIN, 2009542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009617 | Proyecto de inversión | 1390997.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390997.88, modificado:1390996.78}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ALBERTO CINTA DESDE CARRETERA A SALTILLO A CALLE ZAPOTLAN COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 283944 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 283944 | S | 211 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4418.25, meta_modificada:4418.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO CINTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 45199 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA A SALTILLO Y CALLE ZAPOTLAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ALBERTO CINTA ENTRE LA CARRETERA A SALTILLO Y LA CALLE ZAPOTLAN EN LA COLON, lon:-103.33987353, lat:20.73607421}} | 2021-06-24 | 2021-08-07 | 1390996.78 | 1390996.78 | 1390996.78 | 1390996.78 | 1390996.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-372-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1390997.88, importe_modificado:1390997.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4418.25}} | {2009617/proyecto_PROCESO, 2009617/proyecto_INICIO, 2009617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009700 | Proyecto de inversión | 570426.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570426.66, modificado:570280.57}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LOPEZ COTILLA CERRO DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 285984 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 285984 | S | 304 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.34, meta_modificada:191.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADREO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE AGUASCALIENT, lon:-103.19312439, lat:20.2910254}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 570280.57 | 570280.57 | 570280.57 | 570280.57 | 570280.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-354-2021, contratista:FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2448723.7, importe_modificado:2448723.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.34}} | {2009700/proyecto_INICIO, 2009700/proyecto_PROCESO, 2009700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009776 | Proyecto de inversión | 761755.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761755.35, modificado:759322.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE DE CALLEJON HIDALGO A CALLE ZAPOPAN CALLE ZAPOPAN DE IGNACIO ALLENDE A CANTERA AMARILLA Y CALLE CANTERA NEGRA DE CALLE ZAPOPAN A CANTERA ROSA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO - 287221 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287221 | S | 418 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LAS CANTERAS, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CANTERA NEGRA Y CALLE ZAPOPAN, LE OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE LA CALLE CANTERA NEGRA Y LA CALLE ZAPOPAN EN , lon:-103.07651205, lat:20.63126772}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 759322.41 | 759322.41 | 759322.41 | 759322.41 | 759322.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-569-2021, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:761755.35, importe_modificado:761755.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.0}} | {2009776/proyecto_INICIO, 2009776/proyecto_FIN, 2009776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009783 | Proyecto de inversión | 547124.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547124.3, modificado:546337.15}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE ROCHA GARIBAY EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO TERCERA ETAPA - 287541 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287541 | S | 695 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.6, meta_modificada:881.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CALLE AMECA MASCOTA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE FRANCO Y LA CARRETERA AMECA MASCOTA EN LA COLONI, lon:-104.02999607, lat:20.53775212}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 546337.15 | 546337.15 | 546337.15 | 546337.15 | 546337.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-560-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2485897.04, importe_modificado:2485897.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.6}} | {2009783/proyecto_INICIO, 2009783/proyecto_FIN, 2009783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009784 | Proyecto de inversión | 114260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114260.59, modificado:114096.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ROCHA GARIBAY EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO TERCERA ETAPA - 287612 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287612 | S | 695 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CARRETERA AMECA MASCOTA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE FRANCO Y LA CARRETERA AMECA MASCOTA EN LA CO, lon:-104.02994553, lat:20.53769812}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 114096.2 | 114096.2 | 114096.2 | 114096.2 | 114096.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-560-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2485897.04, importe_modificado:2485897.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2009784/proyecto_PROCESO, 2009784/proyecto_FIN, 2009784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009790 | Proyecto de inversión | 316892.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316892.44, modificado:316796.82}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAGUITO O FIDEL GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO - 287780 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287780 | S | 282 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL GARCIA COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN AR, lon:-102.31982384, lat:20.71071847}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 316796.82 | 316796.82 | 316796.82 | 316796.82 | 316796.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4183999.41, importe_modificado:4183999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2009790/proyecto_INICIO, 2009790/proyecto_FIN, 2009790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009794 | Proyecto de inversión | 475531.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475531.99, modificado:475449.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO ATENGUILLO JALISCO - 287826 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287826 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.87, meta_modificada:246.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REAKIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD, lon:-104.53817796, lat:20.32471757}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 475449.48 | 475449.48 | 475449.48 | 475449.48 | 475449.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985675.95, importe_modificado:3985675.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.87}} | {2009794/proyecto_INICIO, 2009794/proyecto_FIN, 2009794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009819 | Proyecto de inversión | 1356205.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356205.46, modificado:1355692.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA DELEGACION DE EL QUINCE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 288253 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288253 | S | 304 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.43, meta_modificada:320.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE , lon:-103.27685401, lat:20.54451123}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 1355692.73 | 1355692.73 | 1355692.73 | 1355692.73 | 1355692.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4990387.89, importe_modificado:4990387.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.43}} | {2009819/proyecto_INICIO, 2009819/proyecto_PROCESO, 2009819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009837 | Proyecto de inversión | 379749.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379749.64, modificado:379610.33}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288509 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288509 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO RAMON GODINEZ COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO, lon:-102.71410071, lat:20.2976104}} | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 379610.33 | 379610.33 | 379610.33 | 379610.33 | 379610.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-554-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996527.09, importe_modificado:1996527.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2009837/proyecto_INICIO, 2009837/proyecto_FIN, 2009837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009850 | Proyecto de inversión | 1178008.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178008.84, modificado:1177803.44}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DELEGACION DE MATANCILLAS EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO JALISCO - 288796 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288796 | S | 438 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO OJUELOS DE JALISCO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE D, lon:-101.65327618, lat:21.89053742}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 1177803.44 | 1177803.44 | 1177803.44 | 1177803.44 | 1177803.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-584-2021, contratista:LOMACON, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3993037.31, importe_modificado:3993037.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {2009850/proyecto_PROCESO, 2009850/proyecto_INICIO, 2009850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009993 | Proyecto de inversión | 8325646.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8325646.68, modificado:8324680.34}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE CINCO - 291468 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291468 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:411.68, meta_modificada:411.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JAUJA, 45425 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PETRIL EL BORDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE PETRIL EL BORD, lon:-103.23101479, lat:20.57864885}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 8324680.34 | 8324680.34 | 8324680.34 | 8324680.34 | 8324680.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-246-2021, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9694489.87, importe_modificado:9694489.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.68}} | {2009993/proyecto_FIN, 2009993/proyecto_PROCESO, 2009993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016520 | Proyecto de inversión | 188910.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188910.61, modificado:188910.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE AGUSTÍN CALOCA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO - 175362 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO | 175362 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN CALOCA PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GALEANA, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN AL NORTE DEL MUNICIPIO Y COMO PARTE DE UNA DE LAS ZAP URBANAS DE MAYORES CARENCIAS EN , lon:-102.71397394, lat:20.30181016}} | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 188610.61 | 188610.61 | 188610.61 | 188610.61 | 188610.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69716, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, monto:61321.35, importe_modificado:61321.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2016520/proyecto_PROCESO, 2016520/proyecto_FIN, 2016520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052210 | Proyecto de inversión | 4079351.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4079351.24, modificado:4079351.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO NO. 5 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.472577, lat:20.701554}} | 2021-12-18 | 2021-12-31 | 4079351.24 | 4079351.24 | 3931484.66 | 3931484.66 | 3931484.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052226 | Proyecto de inversión | 1062926.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062926.13, modificado:1062926.13}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 CCT 14DST0009C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06972 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2381601, lat:19.6952599}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1062926.13 | 1062926.13 | 959749.35 | 959749.35 | 959749.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052228 | Proyecto de inversión | 197482.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197482.38, modificado:191562.33}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN (CEPAC) CCT 14DESCEPAC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3427719, lat:20.6809149}} | 2021-10-11 | 2021-11-11 | 191562.33 | 191562.33 | 191562.33 | 191562.33 | 191562.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052232 | Proyecto de inversión | 1913500.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913500.03, modificado:1906611.19}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE FILIPINAS CCT 14EPR1024P, UBICADA EN LA COLONIA SAN VICENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06969 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUDO DE CEMPOATLPEPTL # 1127,SAN VICENTE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3099461, lat:20.697899}} | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 1906611.19 | 1906611.19 | 1906611.19 | 1906611.19 | 1906611.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052236 | Proyecto de inversión | 1717101.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717101.44, modificado:1717101.44}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN DE ACABADOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0555X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06955 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3427719, lat:20.6809149}} | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 1717101.44 | 1717101.44 | 1627257.74 | 1627257.74 | 1627257.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052269 | Proyecto de inversión | 1612794.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612794.18, modificado:1612794.18}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06469 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}} | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1612794.18 | 1612794.18 | 483838.25 | 483838.25 | 483838.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402053635 | Proyecto de inversión | 1935280.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935280.15, modificado:1933476.62}} | Construcción del malecón en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Cuarta etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002100561 | N | 0 | 0 | 98662 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2048.4, meta_modificada:2048.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PGXH+HX Ciudad Guzman, Jal., México, lon:-103.47009659, lat:19.74893243}} | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 1933476.62 | 1933476.62 | 1933476.62 | 1933476.62 | 1933476.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-AD-611-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1935280.15, importe_modificado:1935280.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2048.4}} | {2053635/proyecto_INICIO, 2053635/proyecto_PROCESO, 2053635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102062223 | Proyecto de inversión | 899263 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899263.0, modificado:899263.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LAGO DE CHAPALA DE CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO A CALLE CERRADA EN LA COLONIA TORRECILLAS OCOTLAN JALISCO - 8683 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 8683 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE CALLE CERRADA, TOMAR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE RUMBO A LA BARCA INGRESAR A LA DERECHA POR CALLE 24 DE FEBRERO Y TOP, lon:-102.77823912, lat:20.33226052}} | 2022-03-28 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2062223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063398 | Proyecto de inversión | 7010141.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7010141.94, modificado:7010141.94}} | Reconstrucción del camino código 166 Ixtlahuacán de los Membrillos - Santa Cruz de La Soledad, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200012 | N | 0 | 0 | 53045 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.38, meta_modificada:1.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, lon:-103.18125, lat:20.351472}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 7010141.94 | 7010141.94 | 5601326.69 | 5601326.69 | 5601326.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-016-2022, contratista:Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7010141.94, importe_modificado:7010141.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.38}} | {2063398/proyecto_INICIO, 2063398/proyecto_FIN, 2063398/proyecto_PROCESO, 2063398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063448 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2550000.0}} | Reconstrucción del camino sin código Tuxpan - E.C. 428 del km 4+977 al km 5+048, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 108 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200019 | N | 0 | 0 | 37518 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Tuxpan, Jalisco, lon:-103.4938, lat:19.594998}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 2517833.41 | 2517833.41 | 1941467.29 | 1941467.29 | 1941467.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-025-2022, contratista:Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Occidente, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2517833.41, importe_modificado:2517833.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:71.0}} | {2063448/proyecto_INICIO, 2063448/proyecto_PROCESO, 2063448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063453 | Proyecto de inversión | 3244257.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244257.53, modificado:3244254.16}} | Conservación periódica del camino código 401 Acatlán de Juárez - Sayula del km 10+000 al km 14+000, en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200020 | N | 0 | 0 | 24891 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Zacoalco de Torres, Jalisco, lon:-103.600294, lat:20.287009}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 3244254.16 | 3244254.16 | 3244254.16 | 3244254.16 | 3244254.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-026-2022, contratista:Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3244257.53, importe_modificado:3244257.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2063453/proyecto_INICIO, 2063453/proyecto_PROCESO, 2063453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063772 | Proyecto de inversión | 3797693.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3797693.74, modificado:3797693.74}} | Reconstrucción del camino código 435 Atemajac - La Frontera - Lagunillas, subtramo del km 46+170 al km 46+380, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200023 | N | 0 | 0 | 26223 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tapalpa, Jalisco, lon:-103.6882, lat:20.028306}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 3797693.74 | 3797693.74 | 1990147.11 | 1990147.11 | 1990147.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-029-2022, contratista:Control Grade, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3797693.74, importe_modificado:3797693.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} | {2063772/proyecto_INICIO, 2063772/proyecto_PROCESO, 2063772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063790 | Proyecto de inversión | 8850837.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8850837.75, modificado:8850837.75}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto, subtramo: Paso del Oso ¿ Huejuquilla El Alto, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 13. | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200036 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.891589, lat:22.613757}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 8850837.75 | 8850837.75 | 5264613.95 | 5264613.95 | 5264613.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-033-2022, contratista:Construmaq, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8850837.75, importe_modificado:8850837.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.45}} | {2063790/proyecto_INICIO, 2063790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064919 | Proyecto de inversión | 388994.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388994.93, modificado:388994.93}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14EJN0053N, UBICADO EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05035 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3633295, lat:20.6546199}} | 2021-12-21 | 2022-03-04 | 388994.93 | 388994.93 | 116698.48 | 116698.48 | 116698.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064930 | Proyecto de inversión | 2304040.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304040.65, modificado:2304040.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 Y 2 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.472577, lat:20.701554}} | 2022-03-09 | 2022-06-13 | 2304040.65 | 2304040.65 | 1566113.16 | 1566113.16 | 1566113.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065845 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Conclusión de cancha techada y obras exteriores, Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 003_FAMEMS_2022 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:Vicente Guerrero No. 7, Buenavista de Cañedo, Jalisco, C.P. 46775, lon:-103.85359, lat:20.57344}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 1600000 | 1590734.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070168 | Proyecto de inversión | 4671940.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671940.37, modificado:4650241.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE COLECTOR PLUVIAL CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 23060 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 23060 | S | 1434 | 1377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA JUAN DE LA BARRERA, CALLE GENERAL BRAVO ENTRE NICOLAS BRAVO Y JUAN, lon:-103.33560811, lat:20.57169113}} | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 1395072.43 | 1395072.43 | 1395072.43 | 1395072.43 | 1395072.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 11/2022, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4650241.42, importe_modificado:3255168.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2070168/proyecto_PROCESO, 2070168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070386 | Proyecto de inversión | 859923.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859923.56, modificado:859923.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CAOBA EN BARRIO CRUZ DE ZACATE - 25877 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 25877 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE OLMOS, CALLEJON GONZALEZ ORTEGA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.88079971, lat:21.18397137}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070723 | Proyecto de inversión | 2528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528000.0, modificado:2528000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE LUCAS HERNANDEZ, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JESUS MANUEL PATIÑO JIMEMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 27684 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 27684 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2465.0, meta_modificada:2465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LUCAS HERNANDEZ INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERNANDO PATIÑO, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADO EN CA, lon:-102.54289689, lat:20.74375379}} | 2022-05-28 | 2022-07-28 | 2528000 | 2528000 | 548125.72 | 548125.72 | 548125.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-EMP.LUCASHDZ-2022, contratista:ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:2520180.41, importe_modificado:2528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2070723/proyecto_PROCESO, 2070723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071214 | Proyecto de inversión | 478430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478430.0, modificado:478430.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE MANUEL MONTERO - 30041 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 30041 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL MONTERO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LEONARDO ZERMEÑO Y CALLE ANGEL GOMEZ, CALLE OLVIDO DEL CENTRO CAMINAR A CALLLE INDEPENCIA DAR VUEL, lon:-102.33735515, lat:21.24540449}} | 2022-08-08 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071242 | Proyecto de inversión | 52910.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52910.19, modificado:52910.19}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE APOZOL DE GUTIERREZ. - 30209 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 30209 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO CENTRO, 47300 APOZOL DE GUTIÉRREZ (APOZOL), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CERCAS DEL TEMPLO DELA COMUNIDADSE RETITE EL NOMBRE DE LA CALLE PO, lon:-102.82519198, lat:21.01701028}} | 2022-05-02 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071642 | Proyecto de inversión | 833748 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833748.0, modificado:833748.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA FRENTE A LA PREPARATORIA REGIONAL Y UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL - 32344 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 32344 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ Y CALLE PEDRO MICHEL CORONA, CALLE GIRASOL LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PREPARATORIA REGIONAL Y LA UNIDAD DEPORTI, lon:-104.225138, lat:19.799918}} | 2022-04-18 | 2022-06-11 | 797350 | 797350 | 797350 | 797350 | 797350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117722, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:833748.0, importe_modificado:833748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2071642/proyecto_INICIO, 2071642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071689 | Proyecto de inversión | 1147700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147700.0, modificado:1147700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR FRENTE A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 32584 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 32584 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR JALISCO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ Y CALLE PEDRO MICHEL CORONA, CALLE GIRASOL SE ENCUENTRA UBICADO EL FRENTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, lon:-104.225623, lat:19.79961}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 704352 | 704352 | 704352 | 704352 | 704352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117723, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:1147700.0, importe_modificado:1147700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2071689/proyecto_PROCESO, 2071689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073020 | Proyecto de inversión | 2728370.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728370.65, modificado:2529161.46}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CONSTANCIA - 40126 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40126 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.3305483, lat:20.66851228}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2529161.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2073020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073074 | Proyecto de inversión | 963617.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963617.32, modificado:963617.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCTRUCTURA Y TECHADO PRIMARIA ANSELMO RAMIREZ - 40386 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 40386 | S | 324 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EXIQUIO CAMPOS COLONIA CANTERÍA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ELVIRA LOPREZ, CALLE MARTINA RAMIREZ 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CALLE MARTINA RAMIRE, lon:-102.39911564, lat:21.03652227}} | 2022-04-27 | 2022-07-15 | 577026.9 | 577026.9 | 577026.9 | 577026.9 | 577026.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2022-01, contratista:ARTURO MARTIN CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:963617.32, importe_modificado:963617.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2073074/proyecto_INICIO, 2073074/proyecto_PROCESO, 2073074/proyecto_FIN, 2073074/proyecto_INICIO, 2073074/proyecto_FIN, 2073074/proyecto_PROCESO, 2073074/proyecto_FIN, 2073074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073276 | Proyecto de inversión | 7037648.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7037648.83, modificado:8171701.71}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 41309 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 41309 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30980022, lat:20.6531099}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073705 | Proyecto de inversión | 924201.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924201.49, modificado:924201.49}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE MORELOS - 44076 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44076 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA A CINCO CALLES DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS, lon:-103.26466131, lat:20.65986245}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 924201.49 | 924201.49 | 924201.49 | 462100.75 | 462100.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-007-2022, contratista:Alta Tensión de Occidente, S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:924201.49, importe_modificado:924201.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2073705/proyecto_INICIO, 2073705/proyecto_FIN, 2073705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073907 | Proyecto de inversión | 1239782.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239782.54, modificado:1239782.54}} | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE LICEO ENTRE CALLE GALEANA Y AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO - 45660 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45660 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LICEO COLONIA SILLITA ZAPOTE, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA A ZAPOTLANEJO, CALLE RÍO TIBET A 8 CALLES DEL PASEO DE LOS GURDIANES DE LA REINA POR LA CALLE CRUZ BLANCA Y GALEANA, lon:-103.23540581, lat:20.61703613}} | 2022-04-11 | 2022-05-07 | 1239782.54 | 1239782.54 | 1239782.54 | 619891.27 | 619891.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-012-2022, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1239782.54, importe_modificado:1239782.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {2073907/proyecto_INICIO, 2073907/proyecto_FIN, 2073907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074162 | Proyecto de inversión | 308170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308170.0, modificado:308170.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE FLOR DE JAZMIN Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 47970 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 47970 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.44, meta_modificada:57.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE JAZMIN Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE JAZMIN BAJAR POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO TOMAR CALLE OXNAR HASTA TOPAR COPAR CON AVENIDA DE , lon:-102.75874482, lat:20.35487958}} | 2022-06-27 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074545 | Proyecto de inversión | 405803.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405803.72, modificado:405803.72}} | ONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA - 50402 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50402 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, CALLE MAR DEL SUR LA OBRA SE LOCALIZA A TRES Y MEDIA CUADRAS AL SUR , lon:-105.23599706, lat:20.65211706}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 405803.72 | 405803.72 | 405803.72 | 405803.72 | 405803.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2022, contratista:DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3268530.97, importe_modificado:3268530.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.5}} | {2074545/proyecto_INICIO, 2074545/proyecto_PROCESO, 2074545/proyecto_INICIO, 2074545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079500 | Proyecto de inversión | 1446914.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446914.4, modificado:1446914.4}} | EMPEDRADO EN CALLE DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE FERRERIA DE TULA - 78468 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 78468 | S | 325 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL DE FERRERÍA DE TULA - TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN EJIDO FERRERIA DE TULA, 49369 FERRERÍA DE TULA, TAPALPA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGU, lon:-103.730405, lat:20.069568}} | 2022-05-09 | 2022-06-20 | 1446914.4 | 1446914.4 | 1446914.4 | 1446914.4 | 961177.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOT/TAPALPA/03.05.2022/01, contratista:CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA, monto:1446914.4, importe_modificado:1446914.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2079500/proyecto_INICIO, 2079500/proyecto_PROCESO, 2079500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079912 | Proyecto de inversión | 1017350.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017350.44, modificado:1017350.44}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOMA BONITA EJIDAL CALLE CAOBA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 80214 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 80214 | S | 232 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, 45608 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA TABACHINES Y AVENIDA AHUEHUETES, CALLE COBRE EN LAS CALLES CAOBA ENTRE AVENIDA TABACHINES Y AVENIDA AHUEHUETES COBRE ENTRE A, lon:-103.40068708, lat:20.62946616}} | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 305205.13 | 305205.13 | 305205.13 | 305205.13 | 305205.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 20/2022, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1017350.44, importe_modificado:712145.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2079912/proyecto_PROCESO, 2079912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080120 | Proyecto de inversión | 1006427.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006427.23, modificado:1006427.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y BASE TEPETATE EN LA DE PUERTA DE ACAHUALES EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 81333 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 81333 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.0, meta_modificada:2510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:246, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ACAHUALES, 47714 PUERTA DE ACAHUALES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL NORTE DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, lon:-102.7167764, lat:20.88654425}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1006427.23 | 1006427.23 | 301928.04 | 301928.04 | 301928.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094009, contratista:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1006426.75, importe_modificado:1006427.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.5}} | {2080120/proyecto_INICIO, 2080120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080899 | Proyecto de inversión | 706586.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706586.26, modificado:706586.26}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA EN CUQUÍO LOCALIDAD TEPONAHUASCO ASENTAMIENTO TEPONAHUASCO - 85486 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 85486 | S | 350 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45494 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MOLINA Y CARRETERA TEPONAHUASCO A EL CUATRO, CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO LA CANCHA DE FÚTBOL SE ENCUENTRO POR LA CALLE JUAREZ Y ENTRE LA CA, lon:-103.04106847, lat:20.90592777}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 706586.26 | 706586.26 | 706586.26 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO, monto:706586.26, importe_modificado:706586.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.66}} | {2080899/proyecto_PROCESO, 2080899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081374 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | LINEA DE ALEJAMIENTO DEL COLECTOR SANTA ANITA II HACIA EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL ORO, LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 88101 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 88101 | S | 2267 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO AL COLONO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR Y VEREDA ARROYO SAN JUANATE, AVENIDA RAMON CORONA LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO EN E, lon:-103.45760556, lat:20.54875812}} | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084260 | Proyecto de inversión | 560677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560677.28, modificado:560677.28}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA, DRENAJE BANQUETA Y CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL, EN SAN MIGUEL EL ALTO - 102220 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 102220 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO Y CALLE PRESBITERO TORIBIO ROMO, CALLE SANTA TERESITA JUNTO A LA UNIDAD B, lon:-102.41766863, lat:21.02489}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2084260/proyecto_INICIO, 2084260/proyecto_PROCESO, 2084260/proyecto_INICIO, 2084260/proyecto_PROCESO, 2084260/proyecto_INICIO, 2084260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084263 | Proyecto de inversión | 643115.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643115.48, modificado:643115.48}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA, DRENAJE BANQUETA Y CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL, EN SAN MIGUEL EL ALTO - 102225 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 102225 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO Y CALLE PRESBITERO TORIBIO ROMO, CALLE SANTA TERESITA JUNTO A LA UNIDAD B, lon:-102.41745406, lat:21.02500517}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2084263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088226 | Proyecto de inversión | 10504085 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0504085E7, modificado:1.0504085E7}} | Construcción de módulo en la escuela primaria Fernando Montes de Oca, CCT 14EPR0755V, en la localidad de San Juan Evangelista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200134 | N | 0 | 0 | 2206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.5, meta_modificada:433.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:4, direccion:Morelos 84, lon:-103.31574, lat:20.402632}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 10504085 | 10504085 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-254-2022, contratista:V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.086499734E7, importe_modificado:1.086499734E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2088226/proyecto_INICIO, 2088226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088266 | Proyecto de inversión | 9924233.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9924233.12, modificado:9924233.12}} | Construcción de carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, subtramo del km 10+920 al km 18+000, municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco. Frente 7. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200077 | N | 0 | 0 | 32288 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.68, meta_modificada:4.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, lon:-104.388161, lat:19.764042}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 9924233.12 | 9924233.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-081-2022, contratista:LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9924233.12, importe_modificado:9924233.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.68}} | {2088266/proyecto_INICIO, 2088266/proyecto_FIN, 2088266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088314 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de la carretera Colotlán - Aguascalientes vía El Carrizal, Jalisco, subtramo del km 11+500 al km 14+500 e ingreso al Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200132 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Km 11+500 al km 14+500 e ingreso al Carrizal, municipio de Colotlán, lon:-103.246551, lat:22.102888}} | 2022-05-21 | 2022-08-18 | 10000000 | 10000000 | 3297338.82 | 3297338.82 | 3297338.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-223-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.099112939E7, importe_modificado:1.099112939E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2088314/proyecto_INICIO, 2088314/proyecto_PROCESO, 2088314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088377 | Proyecto de inversión | 3070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3070000.0}} | Construcción del centro de salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200145 | N | 0 | 0 | 18138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.5, meta_modificada:469.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Francisco Marquez S/N, lon:-104.3686725, lat:19.4463057}} | 2022-04-27 | 2022-07-25 | 3070000 | 3054580.22 | 916374.07 | 916374.07 | 916374.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-204-2022, contratista:VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3054580.22, importe_modificado:3054580.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.33}} | {2088377/proyecto_PROCESO, 2088377/proyecto_INICIO, 2088377/proyecto_PROCESO, 2088377/proyecto_INICIO, 2088377/proyecto_PROCESO, 2088377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088536 | Proyecto de inversión | 3322000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322000.0, modificado:3322000.0}} | Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200151 | N | 0 | 0 | 9917 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera a Tecalitlán S/N, lon:-103.022371, lat:19.377809}} | 2022-04-24 | 2022-07-25 | 3322000 | 3313260.23 | 2647112.61 | 2647112.61 | 2647112.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-205-2022, contratista:JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3313260.23, importe_modificado:3313260.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.64}} | {2088536/proyecto_INICIO, 2088536/proyecto_PROCESO, 2088536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088793 | Proyecto de inversión | 3620900.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620900.64, modificado:3620900.64}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22203 | S | 1130 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Chiquilistlán, Agua Hedionda, lon:-103.858056, lat:20.088611}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 2124579.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088807 | Proyecto de inversión | 6668522.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6668522.08, modificado:6668522.08}} | Conservación periódica del camino código 191 Ocotlán - San Miguel de la Paz - Jamay, municipio de Jamay, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200061 | N | 0 | 0 | 124214 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Camino código 191 Ocotlán - San Miguel de la Paz - Jamay, lon:-102.67264, lat:20.371071}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 6668522.08 | 6668522.08 | 2000556.62 | 2000556.62 | 2000556.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-074-2022, contratista:CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6668522.08, importe_modificado:6668522.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2088807/proyecto_PROCESO, 2088807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088825 | Proyecto de inversión | 3014474.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014474.25, modificado:3014474.25}} | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO. (CUARTA ETAPA DE CINCO). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22206 | S | 963 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Mascota, C.M., lon:-104.782222, lat:20.525556}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1768740.73 | 2151388.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202089069 | Proyecto de inversión | 4500027.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500027.06, modificado:4500027.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN MANANTIAL EL NEVADO, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, CHANCUELLAR, EL GIGANTE, LOMA DE GUADALUPE (CRUZ BLANCA), LOMA DE MURGUÍAS, LOMA DE PEREMPITZ, PEREMPITZ DE ABAJO, EL POTRERO, SAN ISIDRO ZACALMECATL, EL GRANERO, RANCHO BLANCO (ÁNGELES CUSTODIOS), PASO DE ALCESECA, NUEVO PEREMPITZ Y LOS PÉREZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22213 | S | 868 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Zapotitlán de Vadillo, C.M., lon:-103.809167, lat:19.5475}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 2640412.19 | 3832877.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-019-22, contratista:Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3832877.66, importe_modificado:3832877.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202099558 | Proyecto de inversión | 3259165.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259165.03, modificado:3259165.03}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMPARO MARTÍNEZ CCT 14EJN0074Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05070 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIV. AMPARO MARTINEZ # 8,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04216, lat:20.54195}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3259165.03 | 3259165.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099566 | Proyecto de inversión | 753271.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753271.25, modificado:753271.25}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45 CCT 14DST0045H, UBICADA EN LAS ARBOLEDAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07536 | N | 0 | 0 | 1090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ISAAC NEWTON #4114,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.426753, lat:20.628408}} | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 753271.25 | 753271.25 | 671921.57 | 671921.57 | 671921.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099570 | Proyecto de inversión | 447254.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447254.32, modificado:447254.32}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CCT 14DTV0478I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07002 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ADOLFO RUIZ CORTINES # 303,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.1549722, lat:20.7679444}} | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 447254.32 | 447254.32 | 262465.4 | 262465.4 | 262465.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099576 | Proyecto de inversión | 11081022.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.108102296E7, modificado:1.108102296E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2022-04-05 | 2022-08-05 | 11081022.96 | 11081022.96 | 3324306.89 | 3324306.89 | 3324306.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099578 | Proyecto de inversión | 945344.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945344.23, modificado:945344.23}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06973 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 945344.23 | 945344.23 | 283603.27 | 283603.27 | 283603.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160200692803 | Proyecto de inversión | 303873.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303873.07, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Herrera Y Cairo - 156588 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE HERRERA Y CAIRO COLONIA JUANACATLAN, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE CAMINO A CONALEP, CALLE LOMAS DE TATEPOSCO CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA DEL CONALEP., lon:-103.1703369, lat:20.49855495}} | 2016-09-30 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772568 | Proyecto de inversión | 21614.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21614.44, modificado:0.0}} | Construcción De Un Techado En El Barrio Del Arroyo Del Gato - 336076 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 336076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE ALQUILES SURDAN Y , POR EL ARROLLO DEL GATO, lon:-102.7839358, lat:21.2676342}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876696/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772571 | Proyecto de inversión | 24183.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24183.89, modificado:0.0}} | Construccion De Un Techado En El Barrio De Analco - 335673 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 335673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO ANALCO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA DE ANALCO PEDRO MORENO, lon:-102.7695739, lat:21.26294475}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876699/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772573 | Proyecto de inversión | 107572.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107572.36, modificado:0.0}} | Construcción De Cuatro Techados En El Barrio Lomas De La Presa - 246823 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE TOTONACAS BARRIO LOMAS DE LA PRESA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE INCAS Y CALLE MEXICAS, CALLE MAYAS UBICÁNDONOS EN LA ESCU, lon:-102.7785452, lat:21.27330381}} | 2016-08-10 | 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170100851384 | Proyecto de inversión | 953431 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953431.0, modificado:0.0}} | Pago A Cfe Por Alumbrado Publico Y Energia Electrica En Las Oficinas Administrativas | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 002 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {959955/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170100851395 | Proyecto de inversión | 60330 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60330.0, modificado:0.0}} | Pago De Reparacion De Patrullas De Seguridad Publica | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 005 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {959967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170200861338 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Llanitos Del Tepejilote - 81184 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 81184 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:RANCHERIA LOS LLANITOS TEPEJILOTE, LOS LLANITOS (TEPEJILOTE), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN, lon:-104.2766606, lat:19.41945743}} | 2017-06-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {970354/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16170200889055 | Proyecto de inversión | 8768823.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8768823.96, modificado:8768823.94}} | Rehabilitación Integral Del Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 8768823.94 | 8768823.94 | 8768823.94 | 8768823.94 | 8768823.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170200898780 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Parque Recreativo Fracc. Villas Del Sol, Cabecera Municipal, En El Municipio De Ahualulco De Mercado, En El Estado De Jalisco - 5233693 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5233693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:20.707423; -103.975859, lon:-103.975, lat:20.700556}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024583/proyecto_INICIO, 1024583/proyecto_FIN, 1024583/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:alexismgallegosm, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923099 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Ayotitlan - 80988 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 80988 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN., lon:-104.1848505, lat:19.47008676}} | 2017-06-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1049352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923125 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Las Marias - 201615 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 201615 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS MARIASLAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y EN, lon:-104.2285297, lat:19.42988867}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1049378/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923127 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En El Rincón De Ayotitlan - 82109 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 82109 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:71, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE AYOTITLANOCOTE ARCO (RINCÓN DE AYOTITLÁN), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL, lon:-104.1834098, lat:19.49218493}} | 2017-06-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1049380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300924594 | Proyecto de inversión | 29125 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29125.0, modificado:0.0}} | Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Los Agricultores Del Lugar - 114695 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 114695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO AV. ATEMAJAC - JOSE VASCONCELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 150 INTERIOR PUEBLO PUEBLO NUEVO, 45760 PUEBLO NUEVO, ZACOALCO DE TORRES JA, lon:-103.6661066, lat:20.25752686}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170300924725 | Proyecto de inversión | 23585.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23585.32, modificado:0.0}} | Construccion De Barda De La Escuela Del Barrio Nuevo Wuilevalda Rodriguez En La Cabecera Municipal Del Municipio De Mexticacan Jalisco - 132751 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE GENERO CORNEJO 99 NA INTERIOR NA BARRIO NUEVO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE REFUGIO MENDOZA, CAL, lon:-102.7812353, lat:21.26513146}} | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050978/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170400998104 | Proyecto de inversión | 311582 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311582.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Benito Juarez Municipio De Zacoalco De Torres Jalisco - 114698 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 114698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - PINO SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 227 INTERIOR PUEBLO BENITO JUAREZ, 45754 BENITO JUÁREZ (CATARINA UNO), ZACOAL, lon:-103.6003349, lat:20.28394502}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1133184/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998351 | Proyecto de inversión | 43004.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43004.71, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Cruce De Linea De Drenaje Sobre El Arroyo En La Comunidad De El Santuario Municipio De Mexticacan Jalisco - 326849 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 326849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:BARRIO EL SANTUARIO, 47340 EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCO, EN EL PASO DE EL SANTUARIO AL SANTUARIO ARIBA A 50 METROS, lon:-102.7717483, lat:21.21923906}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133431/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170401049315 | Proyecto de inversión | 1373850 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1373850.0, modificado:0.0}} | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto De 2425 Con Huellas De Concreto Hidraulico Y 404 M2 De Banqueta En Calle Juarez Sur En Barranca De Laureles, Minicipio De Zacoalco De Torres, Jalisco. / 2017-15-17-0487 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-15-17-0487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1185522/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL18180201099248 | Proyecto de inversión | 485475 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485475.0, modificado:0.0}} | Construccion De Revestimiento Y Adecuacion Para La Base De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal Segunda Eta - 103507 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 103507 | N | 0 | 0 | 12800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO BRAVO INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LLEGA A LA POBLACION POR , lon:-103.5762338, lat:20.23467602}} | 2018-04-09 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1237629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL18180201141386 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Prevencion Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 18FORTASEG01 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA N 1 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, lon:-104.365278, lat:19.771389}} | 2018-02-27 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1280907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301312419 | Proyecto de inversión | 43493.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43493.9, modificado:0.0}} | RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE EL SANTUARIO - 195855 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195855 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO EL SANTUARIO- EL RIO VERDEMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 500 BARRIO EL SANTUARIO, 47340EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCOENTREY,EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE EL RANCHO DE EL SANTUARIO., lon:-102.76473094, lat:21.22081406}} | 2018-05-16 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1312419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301321229 | Proyecto de inversión | 192718.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192718.64, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN EL BARRIO NUEVO - 234294 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234294 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE GENARO CORNEJO 10 NA INTERIOR NA BARRIO EL BARRIO NUEVO, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE INSURGENTES POR LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA DEL BARRIO NUEVO., lon:-102.78161574, lat:21.26702051}} | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1321229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301321559 | Proyecto de inversión | 103309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103309.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN EL BARRIO ANALCO - 235870 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235870 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO ANALCO, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO Y,A 2 CUADRAS DE EL PUENTE PARA CRUZAR AL BARRIO ANALCO A LA IZQUIERDA LAS 2 CUADRAS., lon:-102.77133178, lat:21.26310131}} | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1321559/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401456963 | Proyecto de inversión | 391812.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195906.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195906.28, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE QUINIENTOS SESENTA ML MEDIA TENSION Y CIEN DE BAJA EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL CHICO EN EL MPIO DE JUANACATLAN - 401100 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 401100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE CALLE AL VARAL CHICO COLONIA EL VARAL CHICO, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO AL SAUCILLO Y , SE UBICA A LA IZQUIERDA DE EL CAMINO A AL SAUCILLO LA CALLE DONDE SE LOCALIZAN LAS LÍNEAS ESTA COMPUESTA , lon:-103.15040181, lat:20.50552748}} | 2018-03-13 | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1456963/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516255 | Acción | 949863.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949863.87, modificado:949863.87}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4315485, lat:20.5309918}} | 2016-12-12 | 2017-03-03 | 949863.87 | 949863.87 | 712008.32 | 712008.32 | 712008.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516257 | Acción | 1404294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404294.17, modificado:1379726.66}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN ELPLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.39857, lat:20.48052}} | 2017-05-11 | 2017-08-16 | 1379726.66 | 1379726.66 | 1379726.66 | 1379726.66 | 1379726.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516295 | Acción | 1002250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002250.14, modificado:1002250.14}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJMSULP0094678/17 (CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 1002250.14 | 1002250.14 | 990031.87 | 990031.87 | 990031.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564270 | Proyecto de inversión | 576260.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00266 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 576260.71 | 576260.71 | 499439.01 | 499439.01 | 499439.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564280 | Proyecto de inversión | 15702045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.570204594E7, modificado:1.570204594E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.37101371, lat:20.73217}} | 2018-09-03 | 2019-03-08 | 15702045.94 | 15702045.94 | 15172642.44 | 15172642.44 | 15172642.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564658 | Proyecto de inversión | 470384.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470384.67, modificado:470384.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90165 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco, lon:-104.0743334, lat:20.4592222}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 470384.67 | 470384.67 | 210780.62 | 210780.62 | 210780.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564663 | Proyecto de inversión | 478469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478469.69, modificado:478469.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, , RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90172 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3409619, lat:20.7016148}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 478469.69 | 478469.69 | 384958.21 | 384958.21 | 384958.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564716 | Proyecto de inversión | 912013.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912013.75, modificado:912013.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES,TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90275 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2289907, lat:20.6081502}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 912013.75 | 912013.75 | 488610.15 | 488610.15 | 488610.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564717 | Proyecto de inversión | 912001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}} | EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90276 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}} | 2017-05-11 | 2017-07-05 | 912001.84 | 912001.84 | 273600.55 | 273600.55 | 273600.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443767.16 | 443767.16 | 368637.96 | 368637.96 | 368637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564721 | Proyecto de inversión | 443496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443496.98, modificado:443496.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90284 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3790832, lat:20.3374445}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443496.98 | 443496.98 | 303224.21 | 303224.21 | 303224.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564732 | Proyecto de inversión | 474999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62}} | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90306 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333}} | 2017-06-10 | 2017-08-18 | 474999.62 | 474999.62 | 321179.3 | 321179.3 | 321179.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 2017-08-16 | 2017-12-22 | 899892.68 | 899892.68 | 321700.51 | 321700.51 | 321700.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301568878 | Proyecto de inversión | 5131349.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131349.42, modificado:5131349.42}} | REDES DE INSTALACION DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94663 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5131349.42 | 5131349.42 | 4683146.65 | 4683146.65 | 4683146.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301570736 | Proyecto de inversión | 3234605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234605.28, modificado:3234605.28}} | TERMINACION DE LA BIBLIOTECA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL17170401043328 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96415 | N | 0 | 0 | 1604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 2018-02-06 | 2018-06-22 | 3234605.28 | 3234605.28 | 3153626.75 | 3153626.75 | 3153626.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401601019 | Proyecto de inversión | 5285354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285354.92, modificado:5285354.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CIMENTACIÓN, MUROS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL AURORA ROMERO VILLALAZ CCT 14EML0011N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04078 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.8243245, lat:20.6932597}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5285354.92 | 5285354.92 | 3816614.25 | 3816614.25 | 3816614.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401601020 | Proyecto de inversión | 5140259.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS Y PATIO CÍVICO REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04081 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5140259.29 | 5140259.29 | 4820559.4 | 4820559.4 | 4820559.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700632 | Proyecto de inversión | 4690142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690142.13, modificado:4690142.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14EJN0782B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04079 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9720587, lat:20.6965779}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 4690142.13 | 4690142.13 | 3815785.22 | 3815785.22 | 3815785.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200201706993 | Proyecto de inversión | 462685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02710 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 462685.8 | 462685.8 | 138805.74 | 138805.74 | 138805.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200201707017 | Proyecto de inversión | 4979885.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979885.58, modificado:4979885.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES TEOCALTICHENSES DE 1864 CCT 14EPR1162R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05772 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 167,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.5834127, lat:21.4439496}} | 2020-05-22 | 2020-08-19 | 4979885.58 | 4979885.58 | 4871135.74 | 4871135.74 | 4871135.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787410 | Proyecto de inversión | 1525409.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525409.63, modificado:993132.02}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CUNÍCULA E INSTALACIONES PLUVIALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS CCT 14USU0130U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 2020-07-24 | 2020-11-02 | 993132.02 | 993132.02 | 993132.02 | 993132.02 | 993132.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787415 | Proyecto de inversión | 879157.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879157.13, modificado:879157.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ G. MATA LÓPEZ CCT 14DTV0066H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE), MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03045 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAN ESCUTIA,,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.0914168, lat:20.7210834}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 879157.13 | 879157.13 | 263747.14 | 263747.14 | 263747.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401825598 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | ETAPA 2 DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE 1,000 CALENTADORES SOLARES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 162068 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ | 162068 | S | 2275 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO., lon:-103.30726353, lat:19.47022313}} | 2020-07-16 | 2020-09-02 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015/2020, contratista:JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLÁN, monto:450000.0, importe_modificado:400000.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1000.0}} | {1825598/proyecto_FIN, 1825598/proyecto_PROCESO, 1825598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878638 | Proyecto de inversión | 2625358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625358.61, modificado:2925358.61}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA SAÚL RODILES CCT 14EPR0372P, UBICADA EN LA COLONIA DEL FRESNO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03179 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3745, lat:20.660099}} | 2020-10-22 | 2020-12-12 | 2925358.61 | 2925358.61 | 2497189.95 | 2497189.95 | 2497189.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878659 | Proyecto de inversión | 5286066.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286066.06, modificado:5286066.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SANITARIOS, ESCALERA (POR SUSTITUCIÓN), CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04074 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 2020-10-01 | 2021-01-26 | 5286066.06 | 5286066.06 | 5031491.48 | 5031491.48 | 5031491.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878685 | Proyecto de inversión | 1263194.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263194.79, modificado:1263194.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DJN1030K, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL LORETO OCCIDENTAL, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05600 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE # 50,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.470889, lat:20.341639}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1263194.7 | 1263194.7 | 1263194.7 | 1263194.7 | 1263194.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878719 | Proyecto de inversión | 6245447.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245447.8, modificado:6245447.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 CCT 14UBH0083F, UBICADA EN EL SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIÓN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00571 | N | 0 | 0 | 2456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CORREGIDORA N° 500,SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCION,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2020-10-06 | 2020-12-04 | 6245447.8 | 6245447.8 | 5847105.32 | 5847105.32 | 5847105.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878729 | Proyecto de inversión | 1186249.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186249.48, modificado:1186249.48}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL MODULO SAN AGUSTÍN CCT 14UBH0183E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00584 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4666899, lat:20.5248056}} | 2020-11-10 | 2020-12-22 | 1186249.48 | 1186249.48 | 1066952.89 | 1066952.89 | 1066952.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101883290 | Proyecto de inversión | 496480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496480.0, modificado:281159.73}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 6624 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6624 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO CABECERA Y COMUNIDADES, 45957 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO LA OB, lon:-102.95842789, lat:20.32058625}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:496480.0, importe_modificado:496480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {1883290/proyecto_INICIO, 1883290/proyecto_PROCESO, 1883290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $281,159.70, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210101888093 | Proyecto de inversión | 47250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.725E7, modificado:4.727353924E7}} | Fortalecimiento de los Quirófanos del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Hospital Civil de Guadalajara | 1812U000029 | N | 0 | 0 | 4159721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.0, meta_modificada:1747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Hospital 278, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3427791, lat:20.6857361}} | 2020-02-14 | 2021-08-06 | 29138257.68 | 43730152.93 | 29114718.44 | 29114718.44 | 29114718.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIC-OBR-43110001-001-2018, contratista:Rino Infraestructura y Construcción S.A. de C.V, convocante:OPD Hospital Civil de Guadalajara, monto:4.373015293E7, importe_modificado:4.373015293E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.0}} | {1888093/proyecto_INICIO, 1888093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101888586 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9988688.29}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100087 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83556366, lat:20.87941815}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 9988688.29 | 9988688.29 | 9988688.29 | 9988688.29 | 9988688.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-068-2021, contratista:EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9989718.03, importe_modificado:9989718.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1888586/proyecto_INICIO, 1888586/proyecto_PROCESO, 1888586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201910865 | Proyecto de inversión | 118037.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118037.57, modificado:115409.91}} | CONSTRUCCION DE REDE DE DRENAJE, ENLAS CALLES DE ABASOLO, EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 16626 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 16626 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-103.09852184, lat:20.32857919}} | 2021-03-16 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:269140.04, importe_modificado:269140.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1910865/proyecto_INICIO, 1910865/proyecto_PROCESO, 1910865/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $115,409.91, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210201921668 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:42565.22}} | MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 43277 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 43277 | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NUEVO SAN PEDRO, CALLE PRIMAVERA EL CAMPO SEÑALADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMU, lon:-102.95476716, lat:20.31889735}} | 2021-04-05 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {1921668/proyecto_INICIO, 1921668/proyecto_PROCESO, 1921668/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $42,565.22, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210201939921 | Proyecto de inversión | 10453677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04536775E7, modificado:1.04536775E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (PLAFONES, PISOS, PINTURAS Y CANCELERÍAS), EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-04-19 | 2021-10-04 | 10453677.5 | 10453677.5 | 3146078.49 | 3146078.49 | 3146078.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939923 | Proyecto de inversión | 3998611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998611.18, modificado:3998611.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EN MAL ESTADO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ CCT 14DPR0913V, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05933 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3998611.18 | 3998611.18 | 3780238.17 | 3780238.17 | 3780238.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009287 | Proyecto de inversión | 5368049.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5368049.09, modificado:5367575.26}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO FRENTE TRES - 274506 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274506 | S | 857 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9862.51, meta_modificada:9862.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE TRANQUILINO UBIARCO COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ Y CALLE PAVO REAL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TRANQUILINO UBIARCO Y AVESTR, lon:-102.76673513, lat:20.7940365}} | 2021-04-17 | 2021-07-15 | 5367575.26 | 5367575.26 | 5367575.26 | 5367575.26 | 5367575.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-222-2021, contratista:CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9849506.73, importe_modificado:9849506.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9862.51}} | {2009287/proyecto_INICIO, 2009287/proyecto_FIN, 2009287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009296 | Proyecto de inversión | 719099.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719099.13, modificado:719026.9}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GALEANA ENTRE LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 274715 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274715 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.64, meta_modificada:658.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO , lon:-103.4847136, lat:19.69071398}} | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 719026.9 | 719026.9 | 719026.9 | 719026.9 | 719026.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7840220.61, importe_modificado:7840220.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.64}} | {2009296/proyecto_INICIO, 2009296/proyecto_FIN, 2009296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009298 | Proyecto de inversión | 454676.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454676.16, modificado:454630.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA ENTRE LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 275138 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 275138 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.94, meta_modificada:156.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO , lon:-103.48478647, lat:19.69072015}} | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 454630.49 | 454630.49 | 454630.49 | 454630.49 | 454630.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7840220.61, importe_modificado:7840220.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.94}} | {2009298/proyecto_INICIO, 2009298/proyecto_FIN, 2009298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009311 | Proyecto de inversión | 883265.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883265.49, modificado:883219.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 276398 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 276398 | S | 140 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LA CALLE GUADAL, lon:-102.66329443, lat:20.37217064}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 883219.62 | 883219.62 | 883219.62 | 883219.62 | 883219.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-377-2021, contratista:ORGANISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1499407.92, importe_modificado:1684152.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {2009311/proyecto_INICIO, 2009311/proyecto_PROCESO, 2009311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009331 | Proyecto de inversión | 177906.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177906.97, modificado:177897.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 276815 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 276815 | S | 140 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LA CALLE GUADAL, lon:-102.66332126, lat:20.37211532}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 177897.73 | 177897.73 | 177897.73 | 177897.73 | 177897.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-377-2021, contratista:ORGANISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1499407.92, importe_modificado:1684152.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2009331/proyecto_INICIO, 2009331/proyecto_FIN, 2009331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009413 | Proyecto de inversión | 1930051.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930051.08, modificado:1928319.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE UNO - 278033 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 278033 | S | 814 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.05, meta_modificada:428.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE JUL, lon:-103.26577819, lat:20.58245438}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 1928319.24 | 1928319.24 | 1928319.24 | 1928319.24 | 1928319.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-394-2021, contratista:PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7979999.99, importe_modificado:1.094290485E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.05}} | {2009413/proyecto_FIN, 2009413/proyecto_PROCESO, 2009413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009415 | Proyecto de inversión | 4563731.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4563731.07, modificado:4563731.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE DOS - 278057 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 278057 | S | 814 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2591.45, meta_modificada:2591.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 20 , lon:-103.26776571, lat:20.58602603}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 4560700.73 | 4560700.73 | 4560700.73 | 4560700.73 | 4560700.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-395-2021, contratista:ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5976000.0, importe_modificado:8309693.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2591.45}} | {2009415/proyecto_PROCESO, 2009415/proyecto_INICIO, 2009415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009417 | Proyecto de inversión | 651553.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651553.87, modificado:651121.23}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE DOS - 278087 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 278087 | S | 814 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.52, meta_modificada:321.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 20 , lon:-103.26787568, lat:20.58628109}} | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 651121.23 | 651121.23 | 651121.23 | 651121.23 | 651121.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-395-2021, contratista:ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5976000.0, importe_modificado:8309693.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.52}} | {2009417/proyecto_INICIO, 2009417/proyecto_FIN, 2009417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009546 | Proyecto de inversión | 521459.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521459.08, modificado:521380.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 281766 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 281766 | S | 1381 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.78, meta_modificada:405.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATAMO, lon:-103.46614672, lat:20.55152421}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 521380.25 | 521380.25 | 521380.25 | 521380.25 | 521380.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021, contratista:GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.78}} | {2009546/proyecto_PROCESO, 2009546/proyecto_FIN, 2009546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009628 | Proyecto de inversión | 1996303.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996303.1, modificado:1996303.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ZAPOTLAN DESDE RAFAEL ROBLES GALVEZ A AV GUADALAJARA COL BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 284464 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 284464 | S | 960 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6847.5, meta_modificada:6847.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTLAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 45199 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ROBLES GÁLVEZ Y CALLE GUADALAJARA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ZAPOTLAN ENTRE LA CALLE RAFAEL ROBLES GÁLVEZ Y LA CALLE GUADLAJARA E, lon:-103.33906958, lat:20.73403593}} | 2021-06-24 | 2021-08-07 | 1778132.61 | 1778132.61 | 1778132.61 | 1778132.61 | 1778132.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-374-2021, contratista:CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996303.1, importe_modificado:1996303.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6847.5}} | {2009628/proyecto_INICIO, 2009628/proyecto_FIN, 2009628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009703 | Proyecto de inversión | 261295.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261295.21, modificado:261228.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ COTILLA CERRO DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 286009 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 286009 | S | 304 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.27, meta_modificada:151.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADREO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE AGUASCALIENT, lon:-103.1930738, lat:20.29100195}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 261228.29 | 261228.29 | 261228.29 | 261228.29 | 261228.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-354-2021, contratista:FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2448723.7, importe_modificado:2448723.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.27}} | {2009703/proyecto_INICIO, 2009703/proyecto_PROCESO, 2009703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009770 | Proyecto de inversión | 730947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730947.61, modificado:729181.17}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE EDUCACION EN LA DELEGACION SAN ANTONIO MATUTE MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 287151 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287151 | S | 317 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.17, meta_modificada:537.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA E, lon:-103.95334718, lat:20.56357142}} | 2021-08-03 | 2021-09-13 | 729181.17 | 729181.17 | 729181.17 | 729181.17 | 729181.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021, contratista:PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5975627.97, importe_modificado:5975627.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.17}} | {2009770/proyecto_INICIO, 2009770/proyecto_FIN, 2009770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009771 | Proyecto de inversión | 281290.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281290.24, modificado:280610.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EDUCACION EN LA DELEGACION SAN ANTONIO MATUTE MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 287174 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287174 | S | 317 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.76, meta_modificada:309.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA , lon:-103.95334824, lat:20.56365831}} | 2021-08-03 | 2021-09-13 | 280610.46 | 280610.46 | 280610.46 | 280610.46 | 280610.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021, contratista:PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5975627.97, importe_modificado:5975627.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.76}} | {2009771/proyecto_INICIO, 2009771/proyecto_PROCESO, 2009771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009773 | Proyecto de inversión | 279763.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279763.87, modificado:279087.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EDUCACION EN LA DELEGACION SAN ANTONIO MATUTE MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 287206 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287206 | S | 317 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.76, meta_modificada:309.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA E, lon:-103.95339115, lat:20.56358003}} | 2021-08-03 | 2021-09-13 | 279087.78 | 279087.78 | 279087.78 | 279087.78 | 279087.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021, contratista:PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5975627.97, importe_modificado:5975627.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.76}} | {2009773/proyecto_INICIO, 2009773/proyecto_PROCESO, 2009773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009782 | Proyecto de inversión | 1666767.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666767.77, modificado:1664369.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCHA GARIBAY EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO TERCERA ETAPA - 287497 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287497 | S | 695 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CARRETERA AMECA MASCOTA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO.CP. 4660, lon:-104.02995148, lat:20.53752041}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 1664369.79 | 1664369.79 | 1664369.79 | 1664369.79 | 1664369.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-560-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2485897.04, importe_modificado:2485897.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2009782/proyecto_INICIO, 2009782/proyecto_PROCESO, 2009782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009791 | Proyecto de inversión | 2388216.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388216.54, modificado:2387802.17}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO ATENGUILLO JALISCO - 287809 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287809 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.56, meta_modificada:1520.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REAKIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD, lon:-104.53824233, lat:20.32448617}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 2387802.17 | 2387802.17 | 2387802.17 | 2387802.17 | 2387802.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3985675.95, importe_modificado:3985675.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.56}} | {2009791/proyecto_INICIO, 2009791/proyecto_FIN, 2009791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009840 | Proyecto de inversión | 1120779.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120779.81, modificado:1120535.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288536 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288536 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA COLONIA CENTRO DEL , lon:-102.71979773, lat:20.29313248}} | 2021-09-09 | 2021-10-23 | 1120535.83 | 1120535.83 | 1120535.83 | 1120535.83 | 1120535.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-555-2021, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997025.48, importe_modificado:1997025.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.0}} | {2009840/proyecto_INICIO, 2009840/proyecto_FIN, 2009840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009842 | Proyecto de inversión | 94084.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94084.12, modificado:94063.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288573 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288573 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA COLONIA CENTRO DEL M, lon:-102.71979773, lat:20.29312745}} | 2021-09-09 | 2021-10-23 | 94063.64 | 94063.64 | 94063.64 | 94063.64 | 94063.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-555-2021, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997025.48, importe_modificado:1997025.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2009842/proyecto_INICIO, 2009842/proyecto_PROCESO, 2009842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009843 | Proyecto de inversión | 417941.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417941.26, modificado:417850.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288582 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288582 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA COLONIA CENTRO DEL M, lon:-102.71982991, lat:20.29318279}} | 2021-09-09 | 2021-10-23 | 417850.28 | 417850.28 | 417850.28 | 417850.28 | 417850.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-555-2021, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997025.48, importe_modificado:1997025.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2009843/proyecto_PROCESO, 2009843/proyecto_INICIO, 2009843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009864 | Proyecto de inversión | 297936.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297936.69, modificado:297841.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO - 289188 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289188 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.35, meta_modificada:319.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C, lon:-103.81144716, lat:21.68244284}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 297841.72 | 297841.72 | 297841.72 | 297841.72 | 297841.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021, contratista:JUAN BARBOZA SOLANO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3200076.1, importe_modificado:3200076.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.35}} | {2009864/proyecto_INICIO, 2009864/proyecto_FIN, 2009864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009868 | Proyecto de inversión | 378769.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378769.44, modificado:378697.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO PRIMERA ETAPA - 289336 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289336 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:198.34, meta_modificada:198.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECE, lon:-103.59142606, lat:19.86584543}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 378697.36 | 378697.36 | 378697.36 | 378697.36 | 378697.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-563-2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2988084.63, importe_modificado:2988084.63}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:198.34}} | {2009868/proyecto_FIN, 2009868/proyecto_PROCESO, 2009868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009869 | Proyecto de inversión | 500246.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500246.54, modificado:500151.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO PRIMERA ETAPA - 289351 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289351 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECE, lon:-103.59137241, lat:19.8663903}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 500151.34 | 500151.34 | 500151.34 | 500151.34 | 500151.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-563-2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2988084.63, importe_modificado:2988084.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2009869/proyecto_FIN, 2009869/proyecto_INICIO, 2009869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009880 | Proyecto de inversión | 3674806.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3674806.5, modificado:3674803.0}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE UNO - 289781 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289781 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4886.78, meta_modificada:4886.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y EL CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA EN LA COL, lon:-103.22976377, lat:20.57463828}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 3674803 | 3674803 | 3674803 | 3674803 | 3674803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-242-2021, contratista:AR+IN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799484.01, importe_modificado:9799484.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4886.78}} | {2009880/proyecto_PROCESO, 2009880/proyecto_FIN, 2009880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009894 | Proyecto de inversión | 7115309.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7115309.39, modificado:7114394.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE CUATRO - 290008 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 290008 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27200.0, meta_modificada:27200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL, lon:-103.22744209, lat:20.58268658}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 7114394.95 | 7114394.95 | 7114394.95 | 7114394.95 | 7114394.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-245-2021, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9795723.84, importe_modificado:9795723.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27200.0}} | {2009894/proyecto_FIN, 2009894/proyecto_PROCESO, 2009894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010004 | Proyecto de inversión | 1368843.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368843.19, modificado:1368684.31}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE CINCO - 291606 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291606 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2519.8, meta_modificada:2519.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JAUJA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PETRIL EL BORDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUZA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE PETRIL EN LA COLONI, lon:-103.2309642, lat:20.57874459}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1368684.31 | 1368684.31 | 1368684.31 | 1368684.31 | 1368684.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-246-2021, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9694489.87, importe_modificado:9694489.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2519.8}} | {2010004/proyecto_INICIO, 2010004/proyecto_FIN, 2010004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052214 | Proyecto de inversión | 2665336.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665336.61, modificado:2665336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO NO. 6 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.472577, lat:20.701554}} | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2665336.6 | 2665336.6 | 2665336.6 | 2665336.6 | 2665336.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052215 | Proyecto de inversión | 3436033.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436033.96, modificado:3436033.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LA REFORMA CCT 14EPR0691A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06741 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO, lon:-103.707593, lat:20.654001}} | 2021-10-25 | 2022-01-15 | 3436033.96 | 3436033.96 | 3289065.78 | 3289065.78 | 3289065.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052217 | Proyecto de inversión | 1281099.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281099.52, modificado:1281099.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR0056B, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL COPAL, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06471 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HERRERA Y CAIRO #354,EL COPAL,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9832329, lat:20.7056114}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1281099.52 | 1281099.52 | 644879.18 | 644879.18 | 644879.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052230 | Proyecto de inversión | 4617516.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4617516.66, modificado:4617516.66}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06536 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.81192, lat:21.68479}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 4617516.66 | 4617516.66 | 2951925.25 | 2951925.25 | 2951925.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052233 | Proyecto de inversión | 590698.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590698.7, modificado:494652.56}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 05 DE MAYO CCT 14DPR0925Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYOTITLAN, MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06964 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.9463611, lat:20.2203611}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 494652.56 | 494652.56 | 494652.56 | 494652.56 | 494652.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052235 | Proyecto de inversión | 902700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902700.04, modificado:902693.34}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT 14EPR0486R, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06971 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTE SAN ELIAS # 2274,RESIDENCIAL SAN ELIAS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3305697, lat:20.7119339}} | 2021-11-05 | 2021-12-30 | 902693.34 | 902693.34 | 902693.34 | 902693.34 | 902693.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052273 | Proyecto de inversión | 745131.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745131.74, modificado:745131.74}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAEJ NO. 12 CCT 14ECB0012Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARROYO HONDO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ S/N,AUDITORIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3486016, lat:20.7387327}} | 2021-12-01 | 2022-02-05 | 745131.74 | 745131.74 | 223539.52 | 223539.52 | 223539.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402053638 | Proyecto de inversión | 9297941.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9297941.17, modificado:9296353.03}} | Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá ¿ Jocotepec). Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100531 | N | 0 | 0 | 97259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.1, meta_modificada:1603.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. Miguel Arana 258, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México, lon:-103.42527151, lat:20.28500757}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 9296353.03 | 9296353.03 | 9296353.03 | 9296353.03 | 9296353.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-581-2021, contratista:TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9297941.17, importe_modificado:9297941.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.1}} | {2053638/proyecto_INICIO, 2053638/proyecto_PROCESO, 2053638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063422 | Proyecto de inversión | 10244005.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024400502E7, modificado:1.023704242E7}} | Conservación periódica del camino código 405 Tuxcueca - Mazamitla, en los municipios de Tuxcueca, Tizapán El Alto, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla, Jalisco. Primera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200015 | N | 0 | 0 | 44604 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Tuxcueca, Jalisco, lon:-103.186047, lat:20.152714}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 10237042.42 | 10237042.42 | 10237042.42 | 10237042.42 | 10237042.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-019-2022, contratista:Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.024400502E7, importe_modificado:1.024400502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2063422/proyecto_PROCESO, 2063422/proyecto_INICIO, 2063422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063424 | Proyecto de inversión | 10147385.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.014738574E7, modificado:1.014732729E7}} | Conservación periódica del camino código 405 Tuxcueca - Mazamitla, en los municipios de Tuxcueca, Tizapán El Alto, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla, Jalisco. Primera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200016 | N | 0 | 0 | 44604 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Tuxcueca, Jalisco, lon:-103.166246, lat:20.130399}} | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 10147327.29 | 10147327.29 | 10147327.29 | 10147327.29 | 10147327.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-020-2022, contratista:Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.014738574E7, importe_modificado:1.014738574E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {2063424/proyecto_INICIO, 2063424/proyecto_FIN, 2063424/proyecto_PROCESO, 2063424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063431 | Proyecto de inversión | 9359757.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9359757.37, modificado:9359757.37}} | Conservación periódica del camino código 405 Tuxcueca - Mazamitla, en los municipios de Tuxcueca, Tizapán El Alto, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla, Jalisco. Primera etapa. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200017 | N | 0 | 0 | 44604 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:la manzanilla de la paz, lon:-103.142347, lat:20.005489}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 9359757.37 | 9359757.37 | 7487481.69 | 7487481.69 | 7487481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-022-2022, contratista:Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9359757.37, importe_modificado:9359757.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.9}} | {2063431/proyecto_INICIO, 2063431/proyecto_PROCESO, 2063431/proyecto_FIN, 2063431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063787 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto, subtramo: Paso del Oso ¿ Huejuquilla El Alto, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 12. | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200031 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.891589, lat:22.613757}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 9693798.85 | 9693798.85 | 7416034.47 | 7416034.47 | 7416034.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-032-2022, contratista:Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9693798.85, importe_modificado:9693798.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.45}} | {2063787/proyecto_INICIO, 2063787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063891 | Proyecto de inversión | 3562000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3562000.0, modificado:3562000.0}} | Reconstrucción de camino código 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores en diversos puntos del camino, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200027 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, lon:-103.018655, lat:19.375327}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 3547597.89 | 3547597.89 | 2827590.99 | 2827590.99 | 2827590.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2022, contratista:Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3547597.89, importe_modificado:3547597.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2063891/proyecto_INICIO, 2063891/proyecto_FIN, 2063891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064915 | Proyecto de inversión | 700983.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700983.1, modificado:700983.1}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN TERRIQUEZ CCT 14EJN1009G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05963 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:TABACHINES # 12,TABACHINES,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0740948, lat:20.6260024}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 700983.1 | 700983.1 | 210294.93 | 210294.93 | 210294.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064916 | Proyecto de inversión | 495504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495504.45, modificado:495504.45}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO CCT 14MSU0107K, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH06530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LISBOA # 488,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3382978, lat:20.7115094}} | 2022-04-01 | 2022-07-05 | 495504.45 | 495504.45 | 148651.34 | 148651.34 | 148651.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064918 | Proyecto de inversión | 448029.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448029.31, modificado:448029.31}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONCLUSIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, CANCELERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GONZÁLEZ TORRES CCT 14DJN2225D, UBICADO EN LA COLONIA EL PANORÁMICO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06466 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 2022-04-01 | 2022-07-05 | 448029.31 | 448029.31 | 134408.79 | 134408.79 | 134408.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064933 | Proyecto de inversión | 398216.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398216.34, modificado:398216.34}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE CCT 14EES0085P, UBICADA EN LA LOCALIDAD VALLE DE LOS SABINOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06797 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:*,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.193365, lat:20.423441}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 398216.34 | 398216.34 | 345837.63 | 345837.63 | 345837.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069358 | Proyecto de inversión | 1124503.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124503.97, modificado:1124503.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ZAPOTE COLONIA LAS HUERTAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 19298 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 19298 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE CIRUELO, PRIVADA ZAPOTE EN CALLE ZAPOTE ENTRE MIRAMAR Y CIRUELA Y PRIV ZAPOTE ENTRE ZAPOTE Y CERRADA A ESPALDAS JICA, lon:-103.30014982, lat:20.61254388}} | 2022-04-12 | 2022-06-30 | 337351.19 | 337351.19 | 337351.19 | 337351.19 | 337351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 10/2022, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1124503.97, importe_modificado:787152.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2069358/proyecto_PROCESO, 2069358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069681 | Proyecto de inversión | 711316.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711316.96, modificado:711316.96}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA O ANDADOR PEATONAL EN PRIVADA REVOLUCION - 20512 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 20512 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA REVOLUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLEJON PRIVADA REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE, lon:-102.88678908, lat:21.17569522}} | 2022-04-25 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2069681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070127 | Proyecto de inversión | 554444.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554444.77, modificado:554444.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA CIENEGUITA, EN ARANDAS, JALISCO. - 22828 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 22828 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:78, direccion:RANCHERIA LA CIENEGUITA, 47189 LA CIENEGUITA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA LA CIENEGUITA CON EL CODIGO POSTAL 47189 A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA QUE LLEVA A M, lon:-102.30016261, lat:20.75765386}} | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 404402.54 | 404402.54 | 404402.54 | 404402.54 | 404402.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:554444.77, importe_modificado:554444.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2070127/proyecto_INICIO, 2070127/proyecto_FIN, 2070127/proyecto_PROCESO, 2070127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070626 | Proyecto de inversión | 123370.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123370.34, modificado:123370.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CAOBA EN BARRIO CRUZ DE ZACATE - 27105 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 27105 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLEJON CAOBA, A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.88079616, lat:21.18400231}} | 2022-05-02 | 2022-08-30 | 77667.93 | 77667.93 | 77667.93 | 77667.93 | 77667.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:123370.34, importe_modificado:123370.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070701 | Proyecto de inversión | 180231.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180231.69, modificado:180231.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUITLAHUAC Y GENERAL SALAZAR EN CABECERA MUNICIPAL - 27598 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 27598 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC Y GENEAL SALAZAR BARRIO EL CBTA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GENERAL ANAYA Y PRIVADA CONSTITUCION, CALLE BUSTAMANTE SE ENCUENTRA AL NOREST, lon:-102.88146691, lat:21.17821837}} | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 92266.4 | 92266.4 | 92266.4 | 92266.4 | 92266.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:180231.69, importe_modificado:18231.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2070701/proyecto_PROCESO, 2070701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070787 | Proyecto de inversión | 1511025.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:755512.76, modificado:755512.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755512.76, modificado:755512.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN EL CAUCE DEL ARROYO LA YERBABUENA EL CHANTE, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. - 27959 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 27959 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SIDRA - YERBABUEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 24 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO ZONA FEDERAL YERBABUENA, 48923 YERBABUENA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO SIDRA-YERBABUENA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KI, lon:-104.22812629, lat:19.67133419}} | 2022-03-28 | 2022-05-31 | 755512.76 | 755512.76 | 700108.9 | 700108.9 | 700108.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:755512.76, importe_modificado:755512.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.0}} | {2070787/proyecto_INICIO, 2070787/proyecto_PROCESO, 2070787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070862 | Proyecto de inversión | 566752.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566752.91, modificado:566752.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUCTEMOC EN COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. - 28276 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 28276 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VALLARTA, CALLE LOPEZ NORDIN SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE EN LA COLONIA MEXIQUITO CON CONDIGO POSTAL 47183, lon:-102.33802295, lat:20.7103869}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 544089.43 | 544089.43 | 544089.43 | 544089.43 | 544089.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:566752.91, importe_modificado:566752.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {2070862/proyecto_FIN, 2070862/proyecto_INICIO, 2070862/proyecto_PROCESO, 2070862/proyecto_INICIO, 2070862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071207 | Proyecto de inversión | 112444.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112444.43, modificado:112444.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ EN APOZOL DE GUTIERREZ. - 30008 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 30008 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO CENTRO, 47300 APOZOL DE GUTIÉRREZ (APOZOL), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CERCAS DEL TEMPLO.SE REPITE EL NOMBRE DE LA CALLE PORQUE ESTA EN PR, lon:-102.82517596, lat:21.01698955}} | 2022-05-02 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072180 | Proyecto de inversión | 104342.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104342.14, modificado:104342.14}} | REHABILIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 34982 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 34982 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJON SN NOMBRE, CALLE NACIONAL MONTE DE PIEDAD CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS ENTRE LAS COLONIAS EM, lon:-103.29910343, lat:19.4573414}} | 2022-06-27 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072250 | Proyecto de inversión | 303225.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303225.16, modificado:303225.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES EMPEDRADAS EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 35400 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 35400 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTA EN DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO, lon:-102.9511752, lat:20.31897646}} | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 0 | 144020 | 144020 | 144020 | 144020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:303225.16, importe_modificado:303225.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2072250/proyecto_PROCESO, 2072250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072450 | Proyecto de inversión | 75690 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75690.0, modificado:75690.0}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 36672 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 36672 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA AL LADO DEL JARDIN DE NIÑOS., lon:-102.86052022, lat:20.3759114}} | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 0 | 19376 | 19376 | 19376 | 19376 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:75690.0, importe_modificado:75690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2072450/proyecto_INICIO, 2072450/proyecto_PROCESO, 2072450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072567 | Proyecto de inversión | 2169867.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169867.8, modificado:1605859.87}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 12 - 37637 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 37637 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-103.35023566, lat:20.64292674}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1605859.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22, contratista:TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6924943.55, importe_modificado:6924943.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072759 | Proyecto de inversión | 2687038.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687038.82, modificado:2453940.69}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACIO AV PLUTARCO ELIAS - 38798 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 38798 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2225.0, meta_modificada:2225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.28680782, lat:20.70390301}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2453940.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072892 | Proyecto de inversión | 36998.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36998.17, modificado:36998.17}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GONZALEZ GORTAZAR - 39563 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 39563 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GORTAZAR BARRIO ERMITA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE DEGOLLADO ESTA UBICADA AL ESTE DE LA POBLACION A 4 CUADRAS DE LA UNIDAD DE, lon:-102.87905431, lat:21.17605586}} | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073060 | Proyecto de inversión | 3577045.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577045.41, modificado:4164864.47}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO AV JOSE MARIA IGLESIAS - 40338 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40338 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.29604451, lat:20.68080287}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073520 | Proyecto de inversión | 4099238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099238.48, modificado:3535230.55}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 12 - 42734 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42734 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-103.35021742, lat:20.64308738}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2829600.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22, contratista:TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6924943.55, importe_modificado:6924943.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073697 | Proyecto de inversión | 459679.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459679.8, modificado:459679.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MORELOS ENTRE PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE MORELOS - 44039 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44039 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS, lon:-103.26687667, lat:20.65970685}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 459679.8 | 459679.8 | 459679.8 | 229839.9 | 229839.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2022, contratista:Construedro de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1819207.54, importe_modificado:1819207.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2073697/proyecto_INICIO, 2073697/proyecto_PROCESO, 2073697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074094 | Proyecto de inversión | 1228578.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228578.31, modificado:1228578.31}} | MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN SAN MIGUEL EL ALTO - 47403 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 47403 | S | 3900 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HIGINIO GUTIERREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA MORENO, lon:-102.40720688, lat:21.0325213}} | 2022-05-02 | 2022-06-17 | 748469.77 | 748469.77 | 748469.77 | 748469.77 | 748469.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2022-02, contratista:ARTURO MARTIN CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, monto:1228578.31, importe_modificado:1228578.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}} | {2074094/proyecto_FIN, 2074094/proyecto_INICIO, 2074094/proyecto_FIN, 2074094/proyecto_PROCESO, 2074094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074474 | Proyecto de inversión | 426154.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426154.9, modificado:426154.9}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA - 50058 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50058 | S | 85 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, CALLE PRISICILIANO SANCHEZ LA OBRA SE UBICA 50 METROS AL NORTE DE LA CLINIC, lon:-105.23594752, lat:20.65431278}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 426154.9 | 166008.85 | 166008.85 | 166008.85 | 166008.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/09/2022, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6722777.68, importe_modificado:6722777.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.32}} | {2074474/proyecto_INICIO, 2074474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075310 | Proyecto de inversión | 1638047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638047.02, modificado:1638047.02}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO - 55756 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 55756 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE LOS ANGELES, CALLE LAS FUENTES A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, lon:-102.28616245, lat:21.07563648}} | 2022-05-09 | 2022-07-15 | 573316.46 | 573316.46 | 573316.46 | 573316.46 | 573316.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:sma-opm-fais-2022-03, contratista:GLG, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V, convocante:municipio de san miguel el alto, jal, monto:1638047.02, importe_modificado:1638047.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2075310/proyecto_INICIO, 2075310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079039 | Proyecto de inversión | 1373274.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373274.44, modificado:1373274.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LÓPEZ MATEOS - 76256 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 76256 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL ALEMÁN DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ DOS CUADRAS POR EMILIANO ZAPATA Y DOS CUADRAS POR CALLE NIÑOS HER, lon:-103.25378822, lat:20.59673972}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 1373274.44 | 1373274.44 | 1373274.44 | 686637.22 | 686637.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2022, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1373274.44, importe_modificado:1373274.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {2079039/proyecto_INICIO, 2079039/proyecto_FIN, 2079039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079826 | Proyecto de inversión | 84558.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:42279.17, modificado:42279.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42279.17, modificado:42279.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL COMPLEMENTARIO EN RAMPA EN EL PUENTE DEL TERCER PASO A CAMINO EL JALOCOTE AYUTITA EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO. - 79896 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 79896 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO AYUTITA - JALOCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 25 PUEBLO EL JALOCOTE, 48908 EL JALOCOTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO AYUTITA - JALOCOTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO AYUTITA , lon:-104.41667136, lat:19.82024174}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 42882.74 | 42882.74 | 39014 | 39014 | 39014 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:42882.74, importe_modificado:42882.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2079826/proyecto_PROCESO, 2079826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080340 | Proyecto de inversión | 762721.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762721.8, modificado:762721.8}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ROJA EN LA DELEGACION DE HUISQUILCO - 82538 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 82538 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 AL 1+300 - PRESA DE GOBIERNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN PUEBLO HUISQUILCO, 47310 HUISQUILCO (HUISCUILCO), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO A RANCHO DE VAZQ, lon:-102.99024965, lat:21.14119919}} | 2022-08-05 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080638 | Proyecto de inversión | 156733.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156733.4, modificado:156733.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 84006 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 84006 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:COLONIA PEGUEROS, 47715 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE PEGUEROS, lon:-102.67367651, lat:20.95680353}} | 2022-07-23 | 2022-07-30 | 156733.4 | 156733.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094013, contratista:ARTEMIO TAPIA NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:156733.4, importe_modificado:156733.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2080638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081348 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO, UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO DE EL CORTIJO, ZONA SAN AGUSTIN, LOCALIDAD SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 87984 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 87984 | S | 458 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE PASEO DEL CORTIJO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CORTIJO DE SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO DE LAS JACARANDAS Y CALLE CEDROS SUR, CALLE PASEO DE LOS PARQUES CONEXICON DE LA LINEA A C, lon:-103.45722716, lat:20.53484563}} | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081834 | Proyecto de inversión | 80970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:40485.0, modificado:40485.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40485.0, modificado:40485.0}} | REHABILITACIÓN DE CUNETA DE CAPTACIÓN DE ESCURRIMIENTO DE AGUA PLUVIALES A BASE DE PEDRAPLEN, EN CAMINO EL JALOCOTE AUTLAN, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 90938 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 90938 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO AYUTITA - JALOCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + undefined PUEBLO EL JALOCOTE, 48908 EL JALOCOTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO AYUTITA - JALOCOTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.0 KILÓMETROS POR EL CAM, lon:-104.41612469, lat:19.82056057}} | 2022-05-23 | 2022-06-04 | 40485 | 40485 | 3200 | 3200 | 3200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:40485.0, importe_modificado:40485.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}} | {2081834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085048 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL HACIA EL CANAL LA ALAMEDA, LOCALIDAD LA ALAMEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 104685 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 104685 | S | 2303 | 3060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:115, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA ALAMEDA, 45679 LA ALAMEDA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CEDRO COLECTOR PLUVIAL POR LA CALLE PINO DESDE LA CALLE 24 DE FEBRERO A LA CALLE INDE, lon:-103.24713416, lat:20.49585701}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085142 | Proyecto de inversión | 3642918.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642918.7, modificado:3642918.7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, 2DA ETAPA SOBRE LA CALLE VILLA SAN GABRIEL, Y VASO REGULADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 105064 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 105064 | S | 323 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A COLIMA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VILLA SAN JAVIER Y CALLE VILLA SAN MATEO, CALLE VILLA SAN GABRIEL UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-103.46324818, lat:20.53222145}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088275 | Proyecto de inversión | 9983058.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9983058.38, modificado:9983058.38}} | Construcción de carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, subtramo del km 10+920 al km 18+000, municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco. Frente 8. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200094 | N | 0 | 0 | 32288 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.08, meta_modificada:7.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación, lon:-104.388161, lat:19.764042}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 9983058.38 | 9983058.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-104-2022, contratista:UJTAIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9983058.38, importe_modificado:9983058.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.08}} | {2088275/proyecto_INICIO, 2088275/proyecto_PROCESO, 2088275/proyecto_FIN, 2088275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088585 | Proyecto de inversión | 7322727.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7322727.96, modificado:7322727.96}} | Conservación periódica del camino código 435 La Frontera - Lagunillas, municipio de Tapalpa, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200069 | N | 0 | 0 | 19506 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Camino código 435 La Frontera - Lagunillas, lon:-103.712728, lat:19.959623}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 7322727.96 | 7322727.96 | 4315208.26 | 4315208.26 | 4315208.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7322727.96, importe_modificado:7322727.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}} | {2088585/proyecto_INICIO, 2088585/proyecto_PROCESO, 2088585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088780 | Proyecto de inversión | 4989538.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989538.57, modificado:4989538.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE CÁRCAMO Y COLECTOR, EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU22103 | S | 436 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:Tomatlán, Tequesquite, lon:-105.299986, lat:20.065496}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3659753.96 | 3590502.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-024-22, contratista:Constructora Ariguibara. N.G., S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3590502.52, importe_modificado:3590502.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088802 | Proyecto de inversión | 2355738.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355738.47, modificado:2355738.47}} | Conservación periódica del camino código 715 La Cementera - Santa Rita, municipio de Totatiche, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200060 | N | 0 | 0 | 4412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.54, meta_modificada:4.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Camino código 715 La Cementera - Santa Rita, lon:-103.479885, lat:21.87417}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 2355738.47 | 2355738.47 | 706721.54 | 706721.54 | 706721.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-073-2022, contratista:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2355738.47, importe_modificado:2355738.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2088802/proyecto_PROCESO, 2088802/proyecto_INICIO, 2088802/proyecto_PROCESO, 2088802/proyecto_INICIO, 2088802/proyecto_PROCESO, 2088802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088892 | Proyecto de inversión | 5545120.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5545120.92, modificado:5545120.92}} | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22210 | S | 881 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:San Marcos, C.M., lon:-104.1975, lat:20.79}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3253609.97 | 4261042.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-018-22, contratista:Kiper, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4261042.44, importe_modificado:4261042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088983 | Proyecto de inversión | 6750086.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750086.86, modificado:6750086.86}} | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. TERCERA ETAPA DE CINCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22212 | S | 1375 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:YAHUALICA, C.M., lon:-102.887222, lat:21.1825}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 3960637.5 | 5575978.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-025-22, contratista:KMS Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:5575978.98, importe_modificado:5575978.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202098426 | Proyecto de inversión | 420589789 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20589789E8, modificado:4.20589789E8}} | Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900262 | N | 0 | 0 | 678595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:521.25, meta_modificada:521.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica, lon:-101.928244, lat:21.306829}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica, lon:-101.993561, lat:21.002613}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica, lon:-102.324524, lat:20.731133}, geo4: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica, lon:-102.891861, lat:21.158055}, geo5: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica, lon:-103.023439, lat:20.950955}, geo6: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica, lon:-103.222228, lat:20.860037}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 420589789 | 420589789 | 181021073.55 | 181021073.55 | 181021073.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:260.0}} | {2098426/proyecto_PROCESO, 2098426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202098431 | Proyecto de inversión | 202430544 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.02430544E8, modificado:2.02430544E8}} | Conservación periódica de carreteras 313 tramo San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo, en los municipios de San Ignacio Cerro Gordo y Tepatitlán de Morelos, 314 tramo Tepatitlán - Arandas - Limite del Estado, en los municipios de Arandas, Jesús María | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000267 | N | 0 | 0 | 23362 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Carreteras 313 tramo San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo, en los municipios de San Ignacio Cerro Gordo y Tepatitlán de Morelos, 314 tramo Tepatitlán - Arandas - Limite del Estado, en los municipios de Arandas, Jesús María, lon:-103.348284, lat:20.701521}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 202430544 | 202430544 | 97435217.81 | 97435217.81 | 97435217.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2020, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7.4447090327E8, importe_modificado:7.4447090327E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2098431/proyecto_INICIO, 2098431/proyecto_PROCESO, 2098431/proyecto_INICIO, 2098431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099559 | Proyecto de inversión | 1505545.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505545.05, modificado:1505545.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CCT 14EPR0472O, UBICADA EN LA LOCALIDAD JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02644 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7795278, lat:19.7733888}} | 2022-04-09 | 2022-05-31 | 1505545.05 | 1505545.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099560 | Proyecto de inversión | 3091415.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091415.87, modificado:3091415.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 49 CCT 14DST0116L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06994 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7862152, lat:20.5424081}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 3091415.87 | 3091415.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099561 | Proyecto de inversión | 2287956.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287956.48, modificado:2287956.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, BARDA PERIMETRAL, ANDADOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHÁVEZ MADRUEÑO CCT 14EPR0147S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04950 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS # 80,LA PRIMAVERA II,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.48521, lat:19.67592}} | 2022-05-11 | 2022-09-10 | 2287956.48 | 2287956.48 | 686386.94 | 686386.94 | 686386.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300771239 | Proyecto de inversión | 30236.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15118.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15118.15, modificado:0.0}} | Construcción De Cincuenta Metros De Red De Baja Tensión En El Libramiento De Juanacatlán Numero Cincuenta - 358828 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 358828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE LIBRAMIENTO JUANACATLÁN COLONIA LA COLONIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DONATO TOVAR Y CALLE HERRERA Y CAI, lon:-103.1744712, lat:20.49762514}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {875367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta actual administaccion municipal no resivio documentacion que soporte evidencia de pago o de contrato; tampoco cuenta con espedientes de obra para el avance fisico. En este contesto, solicitamos la cancelacion de este registro en este srft para que no nos afecte continuamente en nuestra calificacion., trimestre:2.0, usuario:angelgsanchezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772011 | Proyecto de inversión | 28850.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28850.15, modificado:0.0}} | Construcción De Un Techado En La Comunidad De Los Ranchos - 246722 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:RANCHO LOS RANCHOS, 47340 LOS RANCHOS, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MEXTICACAN - CAÑADAS DE OBREGON Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHA, lon:-102.7178348, lat:21.26280383}} | 2016-08-10 | 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876139/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772013 | Proyecto de inversión | 33697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33697.36, modificado:0.0}} | Construcción De Un Techado En La Comunidad Del Llano Grande - 246590 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:167, direccion:RANCHO LLANO GRANDE, 47340 LLANO GRANDE, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CAMINO RUMBO AL LLANO GRANDE UBICADO EN LA ENTRADA ANTES DEL POBLADO DE C, lon:-102.850565, lat:21.28148133}} | 2016-08-10 | 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16160300772255 | Proyecto de inversión | 308848 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308848.0, modificado:0.0}} | Construccion De Empedrado En Calle Acceso Principal De La Localidad De Sayulapan Municipio De Zacoalco De Torres - 250944 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES | 250944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CALLE GUANAJUATO PUEBLO SAYULAPAN, 45750 SAYULAPAN, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, C, lon:-103.6331955, lat:20.16465866}} | 2016-09-19 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {876383/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16170200888785 | Proyecto de inversión | 478708.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478708.5, modificado:478708.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923003 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Tequesquitlan - 80753 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 80753 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-104.5194119, lat:19.38768798}} | 2017-06-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1049256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170300924726 | Proyecto de inversión | 3569158.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448275.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120882.26, modificado:0.0}} | Construccion De Red Hidraulica En El Libramiento Que Comunica A Las Carreteras Mexticacan Cañadas De Obregon Y Mexticacan Nochistlan De Meji - 109135 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS INTERIOR NA BARRIO MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL., 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE MAYAS, CALLE INCAS S, lon:-102.7780353, lat:21.27130691}} | 2017-07-24 | 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170400998107 | Proyecto de inversión | 1716704 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716704.0, modificado:0.0}} | Construcción Y Equipamiento De Carcamo Para Aguas Residuales En La Localidad De General Andres Figueroa - 130580 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 130580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ABASOLO - MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 15 INTERIOR PUEBLO GENERAL ANDRES FIGUEROA, 45765 GENERAL ANDRÉS FIGUEROA (CATARINA DOS), lon:-103.6017368, lat:20.29536426}} | 2017-08-21 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400998347 | Proyecto de inversión | 191580.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191580.33, modificado:0.0}} | Construccion De Barda Perimetral En Kinder Del Barrio De La Presa En La Cabecera Municipal De Mexticacan Jalisco - 255392 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MAYAS 85 INTERIOR SN BARRIO LA PRESA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO, A 100 METROS DE LA ESCUELA ESPECIAL Y A 80 METROS DEL CRUCE DEL LIBR, lon:-102.7803287, lat:21.27175404}} | 2017-10-02 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180101058703 | Proyecto de inversión | 100153.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100153.93, modificado:0.0}} | Colector De Captación De Agua Pluvial En La Calle Aztecas En El Barrio De La Presaen La Cabecera Municipal De Mexticacan Jalisco - 9737 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9737 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS INTERIOR NA BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y , EN EL PUENTE POR EL LIBRAMIENTO., lon:-102.7784746, lat:21.27062135}} | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1195614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL18180201141422 | Proyecto de inversión | 3055550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055550.0, modificado:0.0}} | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 18FORTASEG03 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA N 1 AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, lon:-104.365278, lat:19.771389}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1280945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301308927 | Proyecto de inversión | 438026.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438026.7, modificado:438026.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL - 180947 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | 180947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68000.0, meta_modificada:68000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:90, direccion:RANCHERIA SAN JULIAN CENTRO, 47170SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCOENTREY,CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN HACIA LAS COMUNIDADES CON EL GRADO MAS ALTO DE REZAGO SOCIAL., lon:-102.13612412, lat:20.88741659}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | 438026.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:3122757.49, importe_modificado:3122757.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68000.0}} | {1308927/proyecto_INICIO, 1308927/proyecto_PROCESO, 1308927/proyecto_INICIO, 1308927/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a la Administración del periodo 2015-2018, el cual ya se ha mandado a validación varias veces y sigue apareciendo en el apartado de DESTINO DEL GASTO. Se pretende cancelar para que no siga apareciendo en los proyectos pendientes de reportar., trimestre:2.0, usuario:luismmaganah, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301312414 | Proyecto de inversión | 166693.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166693.07, modificado:0.0}} | RAMPAS Y ANDADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL SANTUARIO - 195850 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195850 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.91, meta_modificada:74.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:CALLE EL ROSARIO RANCHO EL SANTUARIO, 47340EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES,A UN COSTADO DEL TEMPLO DEL CORAZON DE JESUS, lon:-102.76968766, lat:21.21882378}} | 2018-06-13 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1312414/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301312422 | Proyecto de inversión | 121783.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121783.57, modificado:0.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO - 195866 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195866 | N | 0 | 0 | 3375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO LA UNIDAD, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE TEODORITA MANRIQUES ESTA UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CANCHA DE FUT BOLL, lon:-102.77908553, lat:21.26411793}} | 2018-06-12 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1312422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401439007 | Proyecto de inversión | 247951.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247951.67, modificado:247951.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE HUELLA ECOLÓGICA A LA COMUNIDAD DE LAS MINAS - 367782 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 367782 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO , lon:-102.39807786, lat:21.04218235}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISM-2018-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:247951.0, importe_modificado:247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1439007/proyecto_INICIO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO, 1439007/proyecto_FIN, 1439007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401482842 | Proyecto de inversión | 502155.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502155.43, modificado:502155.43}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CALLE - 428786 | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO | 428786 | S | 185 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1790.0, meta_modificada:1790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:55, direccion:CALLE AV MEXICO RANCHERIA JUANACATLAN, 48577 EL RIEGO, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO TORO Y CALLE PRIVADA MEXICO, ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-104.29621205, lat:20.17281465}} | 2018-04-16 | 2018-08-15 | 334770.28 | 334770.28 | 334770.28 | 334770.28 | 334770.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100639, contratista:, convocante:Municipio de Temamaxtlan, monto:502155.43, importe_modificado:502155.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1790.0}} | {1482842/proyecto_FIN, 1482842/proyecto_INICIO, 1482842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401485358 | Proyecto de inversión | 178436.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32537.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145899.8, modificado:145899.8}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PEDRO BARRIO ANALCO MUNICIPIO DE MEXTICACAN - 433962 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEXTICACAN | 433962 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CALLE SAN PEDRO UNICO ACCESO A ESCUELA PEDRO MORENO, lon:-102.77085952, lat:21.26250161}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXT-JAL-10/FAISM/AP/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TORPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN, monto:161929.89, importe_modificado:161929.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485358/proyecto_INICIO, 1485358/proyecto_FIN, 1485358/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401485655 | Proyecto de inversión | 210290.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32537.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177753.37, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE MEXTICACAN - 434520 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXTICACAN JALISCO | 434520 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCIÓN (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA J. DOLORES IÑIGUEZ, lon:-102.78253212, lat:21.23431368}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXT-JAL-11/FAISM/DR/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TORPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN, monto:197696.05, importe_modificado:197696.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485655/proyecto_PROCESO, 1485655/proyecto_FIN, 1485655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500764 | Proyecto de inversión | 3732377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732377.03, modificado:3732377.03}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00185 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2471853, lat:20.6202267}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 3732377.03 | 3732377.03 | 2997980.84 | 2997980.84 | 2997980.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190101516272 | Acción | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3977671, lat:21.0309683}} | 2017-04-04 | 2017-07-24 | 3334995.48 | 3334995.48 | 2109916.6 | 2109916.6 | 2109916.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564282 | Proyecto de inversión | 35367596.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.536759628E7, modificado:3.84E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO ( BIBLIOTECA, EDIFICIO 'E', ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR ) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA POLITÉCNICA BELENES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH03INF, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.385611, lat:20.7377655}} | 2019-05-20 | 2019-12-16 | 38400000 | 38400000 | 36634901.29 | 36634901.29 | 36634901.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564590 | Proyecto de inversión | 935470.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935470.96, modificado:935470.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90665 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2301865, lat:20.5814873}} | 2016-10-21 | 2017-01-14 | 935470.96 | 935470.96 | 901077.19 | 901077.19 | 901077.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564592 | Proyecto de inversión | 4148493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94640 | N | 0 | 0 | 6570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4148493.09 | 4148493.09 | 3635778.48 | 3635778.48 | 3635778.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564664 | Proyecto de inversión | 476554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476554.88, modificado:476554.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90173 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:337, direccion:CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.2211945, lat:20.8605279}} | 2017-06-12 | 2017-08-14 | 476554.88 | 476554.88 | 397419.61 | 397419.61 | 397419.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564672 | Proyecto de inversión | 477600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477600.36, modificado:477600.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REGIONAL 753, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90183 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 477600.36 | 477600.36 | 378016.99 | 378016.99 | 378016.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564733 | Proyecto de inversión | 476713.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476713.52, modificado:476713.52}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90307 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:198, direccion:CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco, lon:-105.017611, lat:20.5063057}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 476713.52 | 476713.52 | 143014.06 | 143014.06 | 143014.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564768 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90367 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276}} | 2017-08-03 | 2017-10-11 | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564777 | Proyecto de inversión | 477676.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477676.65, modificado:477676.65}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONEXIÓN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90377 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:111, direccion:CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.8351111, lat:20.8078611}} | 2017-07-31 | 2018-01-10 | 477676.65 | 477676.65 | 445742.33 | 445742.33 | 445742.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564786 | Proyecto de inversión | 474492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474492.3, modificado:474492.3}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90389 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-105.0774167, lat:20.2454445}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 474492.3 | 474492.3 | 142347.69 | 142347.69 | 142347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564789 | Proyecto de inversión | 449735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449735.79, modificado:449735.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90396 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.687, lat:20.0310556}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449735.79 | 449735.79 | 237890.44 | 237890.44 | 237890.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564793 | Proyecto de inversión | 461563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461563.01, modificado:461563.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90405 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.5702946, lat:21.4204195}} | 2017-01-17 | 2017-01-29 | 461563.01 | 461563.01 | 442426 | 442426 | 442426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564927 | Proyecto de inversión | 479080.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479080.66, modificado:479080.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94989 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:251, direccion:CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3521111, lat:21.442278}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 479080.66 | 479080.66 | 434986.42 | 434986.42 | 434986.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301568886 | Proyecto de inversión | 30994015.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099401536E7, modificado:3.099401536E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C Y D, INGRESO VEHICULAR, MURO PERIMETRAL, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y CUARTO DE MÁQUINAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA NUEVA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH02INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00578 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 2019-07-02 | 2019-12-28 | 30994015.36 | 30994015.36 | 30523447.99 | 30523447.99 | 30523447.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190301569708 | Proyecto de inversión | 1857004.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857004.75, modificado:1716362.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02746 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2415729, lat:20.4989759}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1716362.42 | 1716362.42 | 1716362.42 | 1716362.42 | 1716362.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600897 | Proyecto de inversión | 5281011.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281011.38, modificado:5281011.38}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, REHABILITACIÓN DE GENERAL DE EDIFICIOS (APLANADOS, PISOS, CARPINTERÍA, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04090 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5281011.38 | 5281011.38 | 5280563.25 | 5280563.25 | 5280563.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600984 | Proyecto de inversión | 900668.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900668.01, modificado:900668.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CCT 14DPR4145W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04097 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:RIO SECO S/N,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0728611, lat:20.6052778}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 900668.01 | 900668.01 | 653726.77 | 653726.77 | 653726.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401601010 | Proyecto de inversión | 5287801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287801.07, modificado:5287801.07}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EPR0052E, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00096 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3479301, lat:20.7051832}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 5287801.07 | 5287801.07 | 5032597.43 | 5032597.43 | 5032597.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401601013 | Proyecto de inversión | 4881203.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4881203.63, modificado:4881203.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SUSTITUCIÓN DEL ESPACIO ATÍPICO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CUBIERTA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DES0062F, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00243 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 20,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4304391, lat:20.2802392}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 4881203.63 | 4881203.63 | 4528430.59 | 4528430.59 | 4528430.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401620563 | Proyecto de inversión | 217826.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217826.8, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PUENTE DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE MEXTICACÁN JALISCO - 197056 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MEXTICACAN | 197056 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 205 - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 355 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE, 47340 SAN FELIPE, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL 205 LA OBRA ESTA UBICADA A LA A, lon:-102.84829056, lat:21.24723403}} | 2019-09-19 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN, monto:211038.8, importe_modificado:211038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1620563/proyecto_PROCESO, 1620563/proyecto_FIN, 1620563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT.(2), trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401665590 | Proyecto de inversión | 1293904.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293904.82, modificado:0.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO - 152984 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 152984 | S | 802 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE TEPEYAC LA OBRA ESTA UBICADA EN ESQUINA CON LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LAS ROSAS, lon:-102.78318287, lat:21.27141218}} | 2019-08-07 | 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN , monto:1222545.72, importe_modificado:1222535.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1665590/proyecto_PROCESO, 1665590/proyecto_INICIO, 1665590/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700583 | Proyecto de inversión | 305634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305634.13, modificado:305634.13}} | REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES EN NÚCLEO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA SILVANO BARBA GONZÁLEZ CCT 14EPR0678G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04040 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.4786893, lat:19.7954468}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 305634.13 | 305634.13 | 304496.12 | 304496.12 | 304496.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700624 | Proyecto de inversión | 479360.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479360.78, modificado:479360.78}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA.) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02931 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 479360.78 | 479360.78 | 288186.36 | 288186.36 | 288186.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700631 | Proyecto de inversión | 435439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435439.7, modificado:435439.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR3528V, UBICADO EN LA LOCALIDAD MOSELO, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00328 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1413889, lat:21.08}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 435439.7 | 435439.7 | 424150.22 | 424150.22 | 424150.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787392 | Proyecto de inversión | 4859182.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859182.51, modificado:4859182.51}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ELÍAS MORENO CCT 14EPR0816S, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04673 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERO DE MAYO # 2,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-102.0087341, lat:21.1262898}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4859182.51 | 4859182.51 | 4659889.79 | 4659889.79 | 4659889.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787429 | Proyecto de inversión | 3366452.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366452.75, modificado:3366452.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TRANQUILINO ELIZONDO CCT 14EPR0007S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE JUÁREZ (SANTA ANA ACATLÁN), MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05936 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 20,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.5932287, lat:20.4219098}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3366452.75 | 3366452.75 | 3319128.92 | 3319128.92 | 3319128.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787434 | Proyecto de inversión | 876730.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876730.19, modificado:876730.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 19 CCT 14UBH0199F, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE TESISTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4867209, lat:20.81589077}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 876730.19 | 876730.19 | 873589.4 | 873589.4 | 873589.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787452 | Proyecto de inversión | 4048102.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048102.55, modificado:4048102.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05452 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5494444, lat:19.4108333}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4048102.55 | 4048102.55 | 3502086.89 | 3502086.89 | 3502086.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787458 | Proyecto de inversión | 3824660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824660.49, modificado:3754996.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0787N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03007 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO, lon:-103.9679371, lat:19.7860641}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 3754996.47 | 3754996.47 | 3754996.47 | 3754996.47 | 3754996.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787467 | Proyecto de inversión | 958972.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958972.15, modificado:958972.15}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA #15 CCT 14UBH0025P, UBICADA EN LA COLONIA INDÍGENA, SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 DE MAYO,SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4426701, lat:20.7100834}} | 2020-09-04 | 2020-10-18 | 958972.15 | 958972.15 | 834787.21 | 834787.21 | 834787.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878635 | Proyecto de inversión | 9450356.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9450356.16, modificado:9227649.91}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN CRECE, MUROS INTERIORES, PLAFONES, ACABADOS, CANCELERÍAS, LUMINARIAS, ELEVADOR, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, CISTERNA, BIODIGESTOR, POZOS DE ABSORCIÓN Y ANDADORES EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS CCT 14USU0120N, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05643 | N | 0 | 0 | 18366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3798299, lat:20.7391112}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 9227649.91 | 9227649.91 | 9227649.91 | 9227649.91 | 9227649.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878667 | Proyecto de inversión | 4579398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01210 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4579398.5 | 4579398.5 | 4479096.44 | 4479096.44 | 4479096.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878674 | Proyecto de inversión | 4024603.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024603.31, modificado:4024603.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR3056W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02958 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1981781, lat:20.7898591}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4024603.31 | 4024603.31 | 2399649.14 | 2399649.14 | 2399649.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886152 | Proyecto de inversión | 862345.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862345.77, modificado:862345.77}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14EJN0323Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02416 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 35,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.176811, lat:20.5232847}} | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 862345.77 | 862345.77 | 730568.55 | 730568.55 | 730568.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886171 | Proyecto de inversión | 814781.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814781.77, modificado:814781.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR0256Z, UBICADA EN LA COLONIA CRUZ DE ZACATE, MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05697 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8824739, lat:21.182633}} | 2021-03-16 | 2021-05-31 | 814781.77 | 814781.77 | 781016 | 781016 | 781016 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101886323 | Proyecto de inversión | 440120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440120.77, modificado:440120.77}} | SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL POR MURO - REJA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS BARRAGÁN CCT 14EJN0961N, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO CHULA VISTA II (HACIENDA SANTA FE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02471 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAO PAULO,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36491, lat:20.5021}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 440120.77 | 440120.77 | 370690.41 | 370690.41 | 370690.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201920747 | Proyecto de inversión | 472494.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472494.47, modificado:464279.82}} | SUSTITUCION DE REDE DE DRENAJE, EN CALLE OLIMPIA Y CALIFORNIA, ENTRE LAS CALLES DE ALAMO Y CHICAGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO. - 40180 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 40180 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.4, meta_modificada:181.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPIA COLONIA 3 VIRGENES, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CHICAGO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADA DEL TEMPLO DENOMINADO LAS 3 VIRGENES, lon:-102.91745691, lat:20.37637067}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2021-03, contratista:MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2529815.99, importe_modificado:2529815.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.4}} | {1920747/proyecto_INICIO, 1920747/proyecto_PROCESO, 1920747/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $464,279.82, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210201931664 | Proyecto de inversión | 383235.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383235.21, modificado:383235.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA SANTA BARBARA - 75222 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 75222 | S | 30 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA INTERIOR 47140 RANCHERIA , 47140 SANTA BÁRBARA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTO DE LA PRESA CHARCO GRANDE, lon:-102.40068783, lat:20.99057939}} | 2021-06-04 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-23, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:383253.21, importe_modificado:383253.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {1931664/proyecto_PROCESO, 1931664/proyecto_INICIO, 1931664/proyecto_PROCESO, 1931664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201934042 | Proyecto de inversión | 208389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208389.06, modificado:206785.95}} | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE MANZANOS - 84191 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 84191 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.35889041, lat:20.74518567}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 206785.95 | 206785.95 | 206785.95 | 206785.95 | 206785.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1934042/proyecto_INICIO, 1934042/proyecto_PROCESO, 1934042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADECUA POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEBIDO A NOTA DE CREDITO , trimestre:2.0, usuario:victorestradar, fecha:2022-06-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939917 | Proyecto de inversión | 220758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220758.14, modificado:220758.14}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL AULA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06468 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 220758.14 | 220758.14 | 66227.44 | 66227.44 | 66227.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201942315 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9977558.11}} | Construcción de Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100280 | N | 0 | 0 | 34829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19621.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México, lon:-103.59720647, lat:19.88361027}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 9977558.11 | 9977558.11 | 9977558.11 | 9977558.11 | 9977558.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-062-2021, contratista:MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9978479.02, importe_modificado:9978479.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19621.0}} | {1942315/proyecto_INICIO, 1942315/proyecto_PROCESO, 1942315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201942457 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.197649867E7}} | Construcción de alberca ubicada en la unidad deportiva Tecolotlán, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100207 | N | 0 | 0 | 16573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.04497981, lat:20.20359823}} | 2021-04-24 | 2021-07-22 | 11976498.67 | 11976498.67 | 11976498.67 | 11976498.67 | 11976498.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-149-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9631576.06, importe_modificado:1.197782799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1406.0}} | {1942457/proyecto_INICIO, 1942457/proyecto_PROCESO, 1942457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301961078 | Proyecto de inversión | 1086965.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086965.37, modificado:1086965.37}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE MONTENEGRO DE LA RANCHERÍA DE PUNTA DE AGUA MUNICIPIO DE TAPALPA - 28844 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 28844 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:26, direccion:CALLE MONTE NEGRO RANCHERIA PUNTA DE AGUA, 49350 PUNTA DE AGUA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE HIDALGO TOMAS LA CARRETERA DE LA FRONTERA A LAGUNILLA Y UNOS 18 KILÓMETROS ADELANTE ESTA LA RANC, lon:-103.7050141, lat:19.85401064}} | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1961078/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA EL AYUNTAMIENTO ASISTIÓ AL SITIO Y SE CONSTANTO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA, NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN FINANCIERA NI CONTRATO PARA DAR SEGUIMIENTO, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301967479 | Proyecto de inversión | 6090 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6090.0, modificado:23433.19}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C) EN MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 95700 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 95700 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE ENCARNACION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y , CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.01817705, lat:20.33764283}} | 2021-05-17 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:6090.0, importe_modificado:6090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1967479/proyecto_PROCESO, 1967479/proyecto_INICIO, 1967479/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021. CON UN MONTO DE $23,433.19, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210301985128 | Proyecto de inversión | 305087.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305087.61, modificado:305087.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA - 170357 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170357 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA M, lon:-102.40915716, lat:21.03254756}} | 2021-08-16 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2021-37, contratista:ERNESTO MARTINEZ OSUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:124238.42, importe_modificado:124238.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1985128/proyecto_INICIO, 1985128/proyecto_PROCESO, 1985128/proyecto_FIN, 1985128/proyecto_INICIO, 1985128/proyecto_PROCESO, 1985128/proyecto_FIN, 1985128/proyecto_PROCESO, 1985128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001511 | Proyecto de inversión | 3291821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 3291821.29 | 3291821.29 | 1522867 | 1522867 | 1522867 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009265 | Proyecto de inversión | 812442.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812442.83, modificado:811874.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 273558 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273558 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.94, meta_modificada:978.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA CAL, lon:-103.26680405, lat:20.66537288}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 811874.11 | 811874.11 | 811874.11 | 811874.11 | 811874.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021, contratista:PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.317299489E7, importe_modificado:1.317299489E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.94}} | {2009265/proyecto_INICIO, 2009265/proyecto_FIN, 2009265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009283 | Proyecto de inversión | 1033996.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033996.64, modificado:1033232.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO FRENTE UNO - 273911 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273911 | S | 857 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.03, meta_modificada:2018.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIA COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE CIGUEÑA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CALANDRIA ENTRE LAS CALLES TUCAN Y CIGUEÑA EN LA COLONI, lon:-102.7679039, lat:20.78494935}} | 2021-02-18 | 2021-04-18 | 1033232.74 | 1033232.74 | 1033232.74 | 1033232.74 | 1033232.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-197-2021, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996750.24, importe_modificado:1996750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.03}} | {2009283/proyecto_INICIO, 2009283/proyecto_FIN, 2009283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009288 | Proyecto de inversión | 4481457.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4481457.64, modificado:4481062.07}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO FRENTE TRES - 274528 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274528 | S | 857 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5617.28, meta_modificada:5617.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE TRANQUILINO UBIARCO COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ Y CALLE PAVO REAL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TRANQUILINO UBIARCO Y AVESTR, lon:-102.76657966, lat:20.79401425}} | 2021-04-17 | 2021-07-15 | 4481062.07 | 4481062.07 | 4481062.07 | 4481062.07 | 4481062.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-222-2021, contratista:CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9849506.73, importe_modificado:9849506.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5617.28}} | {2009288/proyecto_INICIO, 2009288/proyecto_FIN, 2009288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009295 | Proyecto de inversión | 5707057.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5707057.34, modificado:5706484.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA ENTRE LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 274692 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274692 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.8, meta_modificada:3375.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO , lon:-103.48476724, lat:19.69071903}} | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 5706484.08 | 5706484.08 | 5706484.08 | 5706484.08 | 5706484.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7840220.61, importe_modificado:7840220.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.8}} | {2009295/proyecto_INICIO, 2009295/proyecto_FIN, 2009295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009436 | Proyecto de inversión | 939222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939222.19, modificado:939034.3}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES FCO JAVIER MINA Y LIC VICENTE TRIGO EN CALLE CARRANZA SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 278754 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 278754 | S | 475 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1198.33, meta_modificada:1198.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE CARRANZA SUR PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE TRIGO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CARRANZA SUR VICENT, lon:-103.50339663, lat:20.48124725}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 939034.3 | 939034.3 | 939034.3 | 939034.3 | 939034.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-392-2021, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4985987.18, importe_modificado:4985987.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.33}} | {2009436/proyecto_INICIO, 2009436/proyecto_FIN, 2009436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009505 | Proyecto de inversión | 1155475.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155475.97, modificado:1155301.29}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 281118 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 281118 | S | 1381 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.47, meta_modificada:1395.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA, lon:-103.46601412, lat:20.55162781}} | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 1155301.29 | 1155301.29 | 1155301.29 | 1155301.29 | 1155301.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021, contratista:GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.47}} | {2009505/proyecto_INICIO, 2009505/proyecto_FIN, 2009505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009652 | Proyecto de inversión | 2559693.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559693.77, modificado:2555486.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE SAN MIGUEL DESDE AV JUAN GIL PRECIADO A CAMINO ANTIGUO A COPALITA COL LA PERIQUERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 285027 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 285027 | S | 694 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8718.75, meta_modificada:8718.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA LA PERIQUERA, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE ANTIGUO CAMINO A COPALITA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE LA AVENIDA JUAN GIL PRECIADO Y LA CALL, lon:-103.44488744, lat:20.77153904}} | 2021-07-21 | 2021-08-07 | 2555486.03 | 2555486.03 | 2555486.03 | 2555486.03 | 2555486.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-389-2021, contratista:MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2559693.77, importe_modificado:2559693.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8718.75}} | {2009652/proyecto_FIN, 2009652/proyecto_PROCESO, 2009652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009687 | Proyecto de inversión | 1040152.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040152.83, modificado:1039886.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE LOPEZ COTILLA CERRO DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 285846 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 285846 | S | 304 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.29, meta_modificada:633.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADREO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE AGUASCALIE, lon:-103.19302847, lat:20.29099018}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 1039886.44 | 1039886.44 | 1039886.44 | 1039886.44 | 1039886.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-354-2021, contratista:FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2448723.7, importe_modificado:2448723.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.29}} | {2009687/proyecto_INICIO, 2009687/proyecto_FIN, 2009687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009775 | Proyecto de inversión | 990830.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990830.74, modificado:440322.82}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLAN JALISCO - 287211 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287211 | S | 120 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1017.61, meta_modificada:1017.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIXTO RUELAS Y CALLE DAVID BARBOSA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE SIXTO RUELAS Y DAVID BARBOS, lon:-104.57254408, lat:19.24171635}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 440322.82 | 440322.82 | 440322.82 | 440322.82 | 440322.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-499-2021, contratista:ALTA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3928187.8, importe_modificado:3928187.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1017.61}} | {2009775/proyecto_INICIO, 2009775/proyecto_FIN, 2009775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009778 | Proyecto de inversión | 1051369.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051369.18, modificado:1050368.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE ABASOLO Y O LUIS MUJICA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA DELEGACION BELLAVISTA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JALISCO - 287231 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287231 | S | 901 | 861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.4, meta_modificada:2396.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA EL CHAVARIN, 45700 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ABASOLO O TAMBIEN LUIS MUJICA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE ZARAGOZA EN, lon:-103.63693804, lat:20.43654789}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 1050368.62 | 1050368.62 | 1050368.62 | 1050368.62 | 1050368.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-552-2021, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5522021.0, importe_modificado:5522021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.4}} | {2009778/proyecto_PROCESO, 2009778/proyecto_FIN, 2009778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009779 | Proyecto de inversión | 1922005.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922005.78, modificado:1920685.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION BELLAVISTA MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JALISCO - 287238 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCORECEN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN BUENAS C | 287238 | S | 591 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3891.0, meta_modificada:3891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA BELLAVISTA, 45700 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVIS, lon:-103.63985427, lat:20.4368696}} | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 1920685.42 | 1920685.42 | 1920685.42 | 1920685.42 | 1920685.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-553-2021, contratista:3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1922005.78, importe_modificado:1922005.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3891.0}} | {2009779/proyecto_PROCESO, 2009779/proyecto_FIN, 2009779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009813 | Proyecto de inversión | 1793312.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793312.53, modificado:1792634.54}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA DELEGACION DE EL QUINCE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 288169 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288169 | S | 304 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.11, meta_modificada:1891.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE , lon:-103.27687855, lat:20.54419822}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 1792634.54 | 1792634.54 | 1792634.54 | 1792634.54 | 1792634.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4990387.89, importe_modificado:4990387.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.11}} | {2009813/proyecto_INICIO, 2009813/proyecto_PROCESO, 2009813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009821 | Proyecto de inversión | 496310.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496310.98, modificado:496144.83}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE LORENZO RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR JALISCO - 288309 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288309 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.75, meta_modificada:431.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ CRUZA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO, lon:-103.20432081, lat:22.36839196}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 496144.83 | 496144.83 | 496144.83 | 496144.83 | 496144.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-561-2021, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2983532.31, importe_modificado:2983532.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.75}} | {2009821/proyecto_INICIO, 2009821/proyecto_FIN, 2009821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009839 | Proyecto de inversión | 394626.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394626.71, modificado:394481.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288533 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288533 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO RAMON GODINEZ CIUDAD INDUSTRIAL GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PE, lon:-102.71406585, lat:20.2976255}} | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 394481.94 | 394481.94 | 394481.94 | 394481.94 | 394481.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-554-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996527.09, importe_modificado:1996527.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2009839/proyecto_INICIO, 2009839/proyecto_FIN, 2009839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009846 | Proyecto de inversión | 615904.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615904.8, modificado:615873.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 288623 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288623 | S | 148 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.86, meta_modificada:144.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE , lon:-101.92770405, lat:21.35897855}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 615873.46 | 615873.46 | 615873.46 | 615873.46 | 615873.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4984524.66, importe_modificado:4984524.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.86}} | {2009846/proyecto_PROCESO, 2009846/proyecto_FIN, 2009846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009852 | Proyecto de inversión | 279731.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279731.27, modificado:279731.07}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LAS CALLES RAFAEL ANAYA Y JUAN PABLO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO - 288803 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288803 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.02, meta_modificada:328.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II Y LA CALLE RAFAEL ANAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO.CP.49570, lon:-102.86871118, lat:19.92485493}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 279731.07 | 279731.07 | 279731.07 | 279731.07 | 279731.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-557-2021, contratista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2980407.08, importe_modificado:2980407.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.02}} | {2009852/proyecto_FIN, 2009852/proyecto_PROCESO, 2009852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009853 | Proyecto de inversión | 360823.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360823.73, modificado:360823.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES RAFAEL ANAYA Y JUAN PABLO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO - 288804 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288804 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.6, meta_modificada:235.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II Y LA CALLE RAFAEL ANAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO.CP.49570, lon:-102.86862535, lat:19.9248625}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 360823.47 | 360823.47 | 360823.47 | 360823.47 | 360823.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-557-2021, contratista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2980407.08, importe_modificado:2980407.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.6}} | {2009853/proyecto_PROCESO, 2009853/proyecto_FIN, 2009853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009857 | Proyecto de inversión | 337454.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337454.5, modificado:337454.5}} | CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS JALISCO - 288835 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288835 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.29, meta_modificada:121.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR, lon:-104.19634831, lat:20.7880249}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 337375.26 | 337375.26 | 337375.26 | 337375.26 | 337375.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021, contratista:MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2984641.72, importe_modificado:2984641.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.29}} | {2009857/proyecto_FIN, 2009857/proyecto_PROCESO, 2009857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009863 | Proyecto de inversión | 579914.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579914.41, modificado:579729.55}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO - 289171 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289171 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.92, meta_modificada:653.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C, lon:-103.81137206, lat:21.6826871}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 579729.55 | 579729.55 | 579729.55 | 579729.55 | 579729.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021, contratista:JUAN BARBOZA SOLANO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3200076.1, importe_modificado:3200076.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.92}} | {2009863/proyecto_INICIO, 2009863/proyecto_FIN, 2009863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009866 | Proyecto de inversión | 1665831.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665831.47, modificado:1665514.45}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO HUELLAS DE RODAMIENTO EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO PRIMERA ETAPA - 289255 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289255 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.43, meta_modificada:1864.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE BELEN Y LA CALLE RAFAEL BUELNA HASTA LA CALLE MONTE ARARAT EN LA COLONIA J, lon:-103.59144752, lat:19.86575461}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 1665514.45 | 1665514.45 | 1665514.45 | 1665514.45 | 1665514.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-563-2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2988084.63, importe_modificado:2988084.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.43}} | {2009866/proyecto_PROCESO, 2009866/proyecto_INICIO, 2009866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009870 | Proyecto de inversión | 1849212.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849212.32, modificado:1849212.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 289440 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289440 | S | 151 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.1, meta_modificada:1352.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS COLONIA LA CAÑADA, 45997 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO CASTELLANOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE PROLONGACION MORELOS ENTRE LA CALLE PEDRO C, lon:-102.93189286, lat:20.46751125}} | 2021-10-30 | 2021-12-28 | 1849212.31 | 1849212.31 | 1849212.31 | 1849212.31 | 1849212.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-484-2021, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2961230.76, importe_modificado:2961230.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.1}} | {2009870/proyecto_INICIO, 2009870/proyecto_PROCESO, 2009870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009877 | Proyecto de inversión | 6124677.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6124677.51, modificado:6124677.51}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE UNO - 289724 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289724 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8144.63, meta_modificada:8144.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y EL CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA EN LA COL, lon:-103.22964037, lat:20.57394619}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 6124671.67 | 6124671.67 | 6124671.67 | 6124671.67 | 6124671.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-242-2021, contratista:AR+IN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799484.01, importe_modificado:9799484.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8144.63}} | {2009877/proyecto_PROCESO, 2009877/proyecto_FIN, 2009877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009882 | Proyecto de inversión | 7056035.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7056035.7, modificado:7055321.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE DOS - 289785 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289785 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CATARINO CORAL Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA AL CRUCE CON LA CALLE CATARINO CORAL EN LA COLONIA LA HACIENDA DEL REAL EN, lon:-103.23148686, lat:20.58609144}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 7055321.56 | 7055321.56 | 7055321.56 | 7055321.56 | 7055321.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745466.4, importe_modificado:9745466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {2009882/proyecto_INICIO, 2009882/proyecto_FIN, 2009882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009887 | Proyecto de inversión | 1349216.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349216.14, modificado:1349079.59}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE DOS - 289833 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289833 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CATARINO CORAL Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA AL CRUCE CON LA CALLE CATARINO CORAL EN LA COLONIA LA HACIENDA DEL REAL E, lon:-103.23125083, lat:20.58601109}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1349079.59 | 1349079.59 | 1349079.59 | 1349079.59 | 1349079.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745466.4, importe_modificado:9745466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2009887/proyecto_INICIO, 2009887/proyecto_FIN, 2009887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010006 | Proyecto de inversión | 7450947.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450947.35, modificado:7450139.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE SEIS - 291658 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291658 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JAUJA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CRUZA CON DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO EN LA COLONIA JAUJA EN, lon:-103.22983462, lat:20.58464514}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 7450139.39 | 7450139.39 | 7450139.39 | 7450139.39 | 7450139.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-250-2021, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9896045.97, importe_modificado:9896045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2992.0}} | {2010006/proyecto_PROCESO, 2010006/proyecto_FIN, 2010006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402021928 | Proyecto de inversión | 436038.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436038.3, modificado:436038.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO SEGUNDA ETAPA - 234088 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 234088 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:51, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 49340 SAN PEDRO (EL CUIZ), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PRIVADA DEL CASTILLO, CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO LLEGAS A LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN DE ATACCO Y DE HAY POR LA IZQUIERDA, lon:-103.73826481, lat:19.93160821}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 436038.3 | 436038.3 | 436038.3 | 436038.3 | 436038.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:416296.44, importe_modificado:416296.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {2021928/proyecto_INICIO, 2021928/proyecto_FIN, 2021928/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En esta obra el Ayuntamiento asistió al sitio y se constató que la obra se encuentra finalizada, no se cuenta con la documentación financiera ni contrato para dar seguimiento, por tal motivo se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022197 | Proyecto de inversión | 722090.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722090.48, modificado:722090.48}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN CALLES Y CALLEJONES DE COPALA - 235169 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV | 235169 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:52, direccion:CALLE SECUNDARIAS BARRIO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IZOTE, CALLE MEZQUITE POR LA SALIDA A ROSA DE CASTILLA A 30 METROS DEL CENTRO DE SALUD SUBES 300 METROS POR EL LADO DERECHO Y ENCUE, lon:-103.74735535, lat:19.92362571}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2022197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402027329 | Proyecto de inversión | 3678452.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678452.78, modificado:3678452.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LOMA CHICA - 253849 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 253849 | S | 2540 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA CHICA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL VALLE Y CALLE LOMA REAL, CALLE LOMA LINDA A BORDE DE LA OBRA SE ENCUENTRAN LAS TIENDAS DE ABARROTES LA CHATA, lon:-103.48874116, lat:20.80844589}} | 2021-06-12 | 2021-12-31 | 3678452.77 | 3678452.77 | 3678452.77 | 3678452.77 | 3678452.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2021, contratista:Velázques Ingeniería Ecológica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zapopan, Jalisco, monto:4039593.64, importe_modificado:4039593.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.0}} | {2027329/proyecto_INICIO, 2027329/proyecto_PROCESO, 2027329/proyecto_FIN, 2027329/proyecto_PROCESO, 2027329/proyecto_INICIO, 2027329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052196 | Proyecto de inversión | 214747.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214747.46, modificado:214715.23}} | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.472577, lat:20.701554}} | 2021-10-01 | 2021-12-12 | 214715.23 | 214715.23 | 214715.23 | 214715.23 | 214715.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052199 | Proyecto de inversión | 135707.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135707.5, modificado:135686.07}} | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06772 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.472577, lat:20.701554}} | 2021-10-01 | 2021-11-15 | 135686.07 | 135686.07 | 135686.07 | 135686.07 | 135686.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052207 | Proyecto de inversión | 821355.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821355.79, modificado:821355.79}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DEL HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06856 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.85797, lat:20.50545}} | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 821355.79 | 821355.79 | 662871.96 | 662871.96 | 662871.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052271 | Proyecto de inversión | 1130951.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130951.57, modificado:1130951.57}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO CCT 14EPR0641T, EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02605 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 448,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.15598, lat:20.77063}} | 2021-12-01 | 2022-02-05 | 1130951.57 | 1130951.57 | 339285.47 | 339285.47 | 339285.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052282 | Proyecto de inversión | 2350266.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350266.57, modificado:2350266.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, BARDA PERIMETRAL Y MALLA CICLÓNICA EN EL COBAEJ NO. 11 CCT 14ECB0011Z, UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUERTO MELAQUE #4040,SAN FRANCISCO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2750887, lat:20.6769986}} | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 2350266.57 | 2350266.57 | 705079.97 | 705079.97 | 705079.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102062046 | Proyecto de inversión | 322865 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322865.0, modificado:322865.0}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LABOR VIEJA OCOTLAN JALISCO - 7930 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 7930 | S | 494 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA SAN VICENTE (LABOR VIEJA), 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , RANCHERIA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR CARRETERA OCOTLANLABOR VIEJA INGRESANDO A ELLA POR CALLE , lon:-102.65518275, lat:20.43122261}} | 2022-03-24 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2062046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102062287 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ DE LA PRIVADA CIENEGA A CALLE CIENEGA COLONIA NUEVO FUERTE OCOTLAN JALISCO - 8900 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 8900 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA CIENEGA Y CALLE CIENEGA, ENTRAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA SUBIR 6 CUADRAS HASTA TOPAR CON CALLE CIENE, lon:-102.76715682, lat:20.33173204}} | 2022-03-28 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2062287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063418 | Proyecto de inversión | 4697774.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4697774.93, modificado:4697774.93}} | Reconstrucción de camino código S/C Tuxcacuesco - San Miguel de Tuxcacuesco del km 1+500 al km 1+700, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200014 | N | 0 | 0 | 4229 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Tuxcacuesco, Jalisco, lon:-103.921697, lat:19.712139}} | 2022-02-28 | 2022-05-29 | 4697774.93 | 4697774.93 | 3756583.93 | 3756583.93 | 3756583.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-018-2022, contratista:Consorcio Pavimentos, Agregados y Construcciones Cuatro Caminos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4697774.93, importe_modificado:4697774.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2063418/proyecto_PROCESO, 2063418/proyecto_INICIO, 2063418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064936 | Proyecto de inversión | 661278.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661278.94, modificado:661278.89}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA, CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07336 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 661278.89 | 661278.89 | 661278.89 | 661278.89 | 661278.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065830 | Proyecto de inversión | 21096729 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1096729E7, modificado:2.1096729E7}} | Construcción Edificio F, Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 002_FAMES_2022 | S | 1598 | 1555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle Tenazas s/n, Col. El Herrero, San Juan de los Lagos, Jalisco, México, C.P. 47000, lon:-102.32329, lat:21.263}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 21096729 | 20471453.68 | 6141436.1 | 6141436.1 | 6141436.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2065830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202066610 | Proyecto de inversión | 2528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528000.0, modificado:2528000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE LUCAS HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | SICG-EMP.LUCASHDZ-2022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2465.0, meta_modificada:2465.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:LUCAS HERNANEZ, lon:-102.5441, lat:20.743306}, geo2: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:LUCAS HERNANDEZ, lon:-102.542792, lat:20.743762}} | 2022-04-25 | 2022-07-28 | 0 | 2528000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-EMP.LUCASHDZ-2022, contratista:ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:2520180.41, importe_modificado:2528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2066610/proyecto_INICIO, 2066610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068721 | Proyecto de inversión | 1440283.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:720141.76, modificado:720127.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720141.76, modificado:720127.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA JARDINES DE AUTLÁN MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO - 3336 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 3336 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.0, meta_modificada:1702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES FRACCIONAMIENTO JARDINES AUTLÁN, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPA REGIONAL DE A, lon:-104.35433331, lat:19.76295703}} | 2022-03-07 | 2022-05-30 | 720127.9 | 720127.9 | 720127.9 | 720127.9 | 720127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:720141.76, importe_modificado:720127.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1702.0}} | {2068721/proyecto_INICIO, 2068721/proyecto_PROCESO, 2068721/proyecto_FIN, 2068721/proyecto_PROCESO, 2068721/proyecto_FIN, 2068721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069703 | Proyecto de inversión | 380154.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380154.43, modificado:380154.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA INSURGENTES COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 20852 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 20852 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA INSURGENTES COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA, PRIVADA INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA LA CUAL ES, lon:-103.28980237, lat:20.5969619}} | 2022-05-04 | 2022-05-31 | 194050.68 | 194050.68 | 194050.68 | 194050.68 | 194050.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 13/2022, contratista:CORAZA INTEGRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:380154.43, importe_modificado:266108.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2069703/proyecto_INICIO, 2069703/proyecto_FIN, 2069703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070225 | Proyecto de inversión | 130661.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130661.37, modificado:130661.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE GENERAL ANAYA Y MARIANO JIMENEZ EN CABECERA MUNICIPAL. - 24979 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 24979 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE MARIANO JIMENEZ, UBICADA EN EL BARRIO LA CANTERA A TRES CUAD, lon:-102.89325939, lat:21.18660286}} | 2022-04-25 | 2022-08-30 | 24108 | 24108 | 24108 | 24108 | 24108 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:130661.37, importe_modificado:130661.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070262 | Proyecto de inversión | 840888.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840888.43, modificado:840888.43}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE GENERAL ANAYA Y MARIANO JIMENEZ - 25133 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 25133 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE MARIANO JIMENEZ, A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-102.89329787, lat:21.18661349}} | 2022-04-25 | 2022-08-30 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:840888.43, importe_modificado:840888.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2070262/proyecto_INICIO, 2070262/proyecto_PROCESO, 2070262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070958 | Proyecto de inversión | 153750.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153750.45, modificado:153750.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR CLAVELLINAS - 28764 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 28764 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA RINCONADA, 48502 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CHIQUITO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 239 METROS AL NORESTE DE LA CARRETERA GUADALAJARA BAR, lon:-103.82587163, lat:20.37274583}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 117610.99 | 153750.45 | 117610.99 | 117610.99 | 117610.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:153750.45, importe_modificado:153750.45}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.8}} | {2070958/proyecto_INICIO, 2070958/proyecto_PROCESO, 2070958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071623 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 32256 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 32256 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ, CALLE AMAPOLA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR OESTE ., lon:-104.223173, lat:19.797958}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072139 | Proyecto de inversión | 300725.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300725.1, modificado:300725.1}} | REHABILIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO - 34650 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 34650 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJON SN NOMBRE, CALLE NACIONAL MONTE DE PIEDAD CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS ENTRE LA COLONIA ZAPA, lon:-103.29910059, lat:19.45733533}} | 2022-06-27 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072216 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO,EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO SEGUNDA ETAPA - 35203 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 35203 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIO ZAPATA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO ANTIGU, lon:-102.86286339, lat:20.37673209}} | 2022-01-11 | 2022-02-12 | 0 | 315 | 315 | 315 | 315 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:1.0}} | {2072216/proyecto_INICIO, 2072216/proyecto_FIN, 2072216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072503 | Proyecto de inversión | 5990916.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990916.46, modificado:5990916.46}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 12 - 37031 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 37031 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARD, lon:-103.35043387, lat:20.64338255}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.166757771E7, importe_modificado:1.166757771E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073022 | Proyecto de inversión | 3082534.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082534.15, modificado:2883324.96}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE CONSTANCIA - 40139 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40139 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.33080579, lat:20.66776944}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2829600.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073350 | Acción | 2543842 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543842.0, modificado:2345469.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 41725 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 41725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2345469 | 2345469 | 2345469 | 1058229.47 | 1058229.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2022, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2345469.0, importe_modificado:2345469.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2073350/proyecto_PROCESO, 2073350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073537 | Proyecto de inversión | 6348708.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348708.64, modificado:6149499.45}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CONSTANCIA - 42859 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42859 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6850.0, meta_modificada:6850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.33111355, lat:20.66678501}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073542 | Proyecto de inversión | 2203841.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203841.97, modificado:1811962.59}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS AV JOSE MARIA IGLESIAS - 42890 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42890 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.2962413, lat:20.68086276}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1811962.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074212 | Proyecto de inversión | 1907684.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907684.64, modificado:1907684.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PÍPILA, CALLE SIN NOMBRE, SAN ANTONIO ABAD, LÓPEZ COTILLA, AGUSTÍN MELGAR, FELIPE ÁNGELES, GRAL. RODOLFO FIERRO, EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 48407 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 48407 | S | 420 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1688.0, meta_modificada:1688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR SN COLONIA CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLES PÍPILA CALLE SIN NOMBRE SAN ANTONIO ABAD LÓPEZ COTILLA, AGUSTÍN MELGAR, FELIPE ÁNGELE, lon:-102.57990649, lat:20.82334035}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1907684.64 | 1907684.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1905888.5, importe_modificado:1907684.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.8}} | {2074212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074492 | Proyecto de inversión | 2300779.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300779.44, modificado:2300779.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA - 50122 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50122 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO , lon:-105.23494133, lat:20.65488191}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 2300779.44 | 943779.73 | 943779.73 | 943779.73 | 943779.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/09/2022, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6722777.68, importe_modificado:6722777.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2074492/proyecto_PROCESO, 2074492/proyecto_INICIO, 2074492/proyecto_PROCESO, 2074492/proyecto_INICIO, 2074492/proyecto_PROCESO, 2074492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074936 | Proyecto de inversión | 2338852.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1169426.29, modificado:1169426.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169426.29, modificado:1169426.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EL CHARCO DE LAS TRUCHAS, EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPAN DEL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 53003 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 53003 | S | 84 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y TERRACERIA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN, lon:-104.32345114, lat:19.66936864}} | 2022-04-26 | 2022-08-30 | 1837267.67 | 1837267.67 | 1811895.49 | 1811895.49 | 1811895.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1169426.29, importe_modificado:1169426.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:820.0}} | {2074936/proyecto_INICIO, 2074936/proyecto_PROCESO, 2074936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075757 | Acción | 62828.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62828.35, modificado:62828.35}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 58762 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Obras Públicas | 58762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.443056, lat:20.473611}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}} | {2075757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077294 | Proyecto de inversión | 58525 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58525.0, modificado:58525.0}} | LINEA Y TOMAS DE AGUA POTABLE DOMICILIARIAS CALLE REVOLUCION - 66670 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Julián | 66670 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MANUEL HERNANDÉZ, CALLE REFORMA DE LA PLAZA PRINCIPAL 5 CUADRAS HACIA EL NORTE Y 2 CUADRAS AL ORIENTE POR CALLE REVOL, lon:-102.177699, lat:21.015637}} | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077693 | Proyecto de inversión | 629241.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629241.51, modificado:629241.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD LOMA BONITA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO. - 68963 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 68963 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PEGUEROS, 47715 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA BONITA EN LA POBLACIÓN DE PEGUEROS DE ESTE MUNICIPIO, lon:-102.67333266, lat:20.95533312}} | 2022-05-23 | 2022-07-23 | 629241.51 | 629241.51 | 188420.23 | 188420.23 | 188420.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094003, contratista:FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:628067.43, importe_modificado:629241.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2077693/proyecto_INICIO, 2077693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079746 | Proyecto de inversión | 5502856.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502856.91, modificado:5448167.64}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA CALLE SAN RAMON SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 79244 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 79244 | S | 129 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2233.0, meta_modificada:2233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE MORELOS SAN RAMÓN Y MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y AV. DE JESÚS CALLES SAN PED, lon:-103.34848438, lat:20.56285157}} | 2022-05-16 | 2022-08-08 | 1634450.29 | 1634450.29 | 1634450.29 | 1634450.29 | 1634450.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 16/2022, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5448167.64, importe_modificado:3813717.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079795 | Proyecto de inversión | 698649.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698649.98, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN SOBRE LA CALLE JALISCO - 79646 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 79646 | S | 250 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA LABOR DE SOLÍS, 46700 LABOR DE SOLÍS, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REYNALDA, CALLE ALDAMA LA CALLE JALISCO SE ENUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LABOR DE SOLIS LA CUAL SE UBICA NORESTE DE LA CABE, lon:-103.98952186, lat:20.56746232}} | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079795/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR FALTA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:melecioenriquezr, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202083644 | Proyecto de inversión | 314225 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314225.0, modificado:314225.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE LOS CARRIZOS ENTRE LA CALLE LA PAZ Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 99456 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 99456 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CALLE PRIVADA DE LOS CARRIZOS RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE HIDALGO SUR, CALLE INSURGENTES ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA POR AVENIDA BENITO JUAR, lon:-102.7262154, lat:20.41328989}} | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084257 | Proyecto de inversión | 574725 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574725.0, modificado:574725.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA, DRENAJE BANQUETA Y CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL, EN SAN MIGUEL EL ALTO - 102215 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 102215 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO Y CALLE PRESBITERO TORIBIO ROMO, CALLE SANTA TERESITA JU, lon:-102.41737895, lat:21.0250252}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084322 | Proyecto de inversión | 769500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769500.0, modificado:769500.0}} | PRIMER ETAPA DE REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 102408 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 102408 | S | 215 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE RAYON 80 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE J ENCARNACION ROSAS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALLENDE CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y GIRAR A LA I, lon:-102.77602596, lat:20.34308312}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2084322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085113 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4750000.0}} | REHABILITACIÓN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA REALIZAR EL PROYECTO DE LA BASE 2.0, FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA - 104936 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 104936 | S | 7210 | 6654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:BOULEVARD DISTRITO FEDERAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD SAN PAULO Y BOULEVARD ECUADOR, CALLE OAXACA UBICADO EN EL PREDIO BALDIO EN EL BLVD , lon:-103.37012885, lat:20.50616098}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2085113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085252 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 105521 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 105521 | S | 1355 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE Y , INSTALACION DE MEDIDORES EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA DE TLAJOMULCO CENTRO, lon:-103.44689731, lat:20.47582643}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2085252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088538 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Rehabilitación de unidad deportiva en la comunidad de Betulia, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200141 | N | 0 | 0 | 2345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.15, meta_modificada:350.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:comunidad de Betulia, lon:-102.01885041, lat:21.75979831}} | 2022-04-14 | 2022-07-12 | 8000000 | 7987754.9 | 2396326.47 | 2396326.47 | 2396326.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022, contratista:NAOI, S.A DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7987754.9, importe_modificado:7987754.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.12}} | {2088538/proyecto_INICIO, 2088538/proyecto_PROCESO, 2088538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088636 | Proyecto de inversión | 12325465.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.232546596E7, modificado:1.232546596E7}} | Conservación periódica del camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo San Julián - San Diego de Alejandría, municipios de San Julián y San Diego de Alejandría, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200081 | N | 0 | 0 | 23239 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo San Julián - San Diego de Alejandría, lon:-102.138051, lat:21.007076}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 12325465.96 | 12325465.96 | 6889641.24 | 6889641.24 | 6889641.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-054-2022, contratista:TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.232546596E7, importe_modificado:1.232546596E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2088636/proyecto_INICIO, 2088636/proyecto_PROCESO, 2088636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088800 | Proyecto de inversión | 2043682.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043682.36, modificado:2043682.36}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22204 | S | 1788 | 1653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Ixtlahuacán del Río, C.M., lon:-103.239167, lat:20.864167}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1199153.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202099077 | Adquisición | 39266.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39266.51, modificado:39266.51}} | ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO DE INTERIOR PARA EL CUTONALA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REMS2017-S-EQ-LSC00267-V2-0004/2022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2022-05-10 | 2022-06-27 | 39266.51 | 39266.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099556 | Proyecto de inversión | 1549999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549999.82, modificado:1549999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06977 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 2021-11-01 | 2022-02-19 | 1549999.82 | 1549999.82 | 622477.01 | 622477.01 | 622477.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099571 | Proyecto de inversión | 393625.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393625.82, modificado:393625.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE MUROS DIVISORIOS MÓVILES EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH06548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 393625.82 | 393625.82 | 118087.75 | 118087.75 | 118087.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099582 | Proyecto de inversión | 879985.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879985.02, modificado:879985.02}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO R. LARA CCT 14EPR0479H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06773 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04188, lat:20.54681}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 879985.02 | 879985.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099583 | Proyecto de inversión | 804669.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804669.68, modificado:804669.68}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA, CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07335 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.19914, lat:20.29516}} | 2022-05-02 | 2022-06-08 | 804669.68 | 804669.68 | 241400.9 | 241400.9 | 241400.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099585 | Proyecto de inversión | 9982939.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9982939.54, modificado:9982939.54}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPR0106S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH07584 | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3595881, lat:19.7742189}} | 2022-06-15 | 2022-11-04 | 9982939.54 | 9982939.54 | 2994881.86 | 2994881.86 | 2994881.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16160200725471 | Proyecto de inversión | 306355 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306355.0, modificado:0.0}} | Equipamiento Pozo De Agua Los Castillos - 127718 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES | 127718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ARTEAGA, CALLE AQUILES SERDAN EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL LOS CASTILLOS , lon:-103.5590115, lat:20.22555675}} | 2016-06-06 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772569 | Proyecto de inversión | 14566.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14566.69, modificado:0.0}} | Construccion De Un Techado En El Barrio La Lameda - 346540 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 346540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , A 2 CUADRAS DEL TEMPLO DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO, lon:-102.7740371, lat:21.26291726}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876697/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772577 | Proyecto de inversión | 352674.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352674.3, modificado:0.0}} | Construccion De Modulo De Sanitario En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 202084 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PARTICULAR | 202084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO 7 NA INTERIOR NA RANCHO CHIMALIQUIN ARRIBA, 47359 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 10 DE MAYO, E, lon:-102.7236815, lat:21.36404838}} | 2016-09-26 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876705/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170100851388 | Proyecto de inversión | 14060 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14060.0, modificado:0.0}} | Compra De Uniformes A Elementos De Seguridad Publica | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 003 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {959959/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL16170200889415 | Proyecto de inversión | 476528.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.97, modificado:476528.97}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476528.97 | 476528.97 | 423352.32 | 423352.32 | 423352.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923094 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Cuautitlan - 96714 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 96714 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE, lon:-104.3547037, lat:19.45052542}} | 2017-06-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1049347/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923126 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Las Marias - 81143 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 81143 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS MARIASLAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN., lon:-104.2283351, lat:19.43031847}} | 2017-06-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1049379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923135 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Del Platanar - 201551 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 201551 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:RANCHERIA PLAN DE MENDEZPLAN DE MÉNDEZ, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA OBRA DE TOMA DEL LUGAR Y EN, lon:-104.1621098, lat:19.31620709}} | 2017-08-01 | 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1049388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300923200 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural De Ayotitlan A Tierras Blancas - 202742 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 202742 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:152, direccion:BRECHA TRAMO AYOTITLAN - TIERRAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA TIERRAS BLANCASTIERRAS BLANCAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁ, lon:-104.17443, lat:19.49686922}} | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1049453/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La presente administración municipal no recibió de la anterior documentos probatorios que permitan actualizar la información del Módulo de Ejercicios del Gasto, ni se cuenta con evidencia de contratos ni bitácoras de avance de obra que permitan realizar reporte de Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:nelsonyrodriguezf, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300924587 | Proyecto de inversión | 605608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605608.0, modificado:0.0}} | Construccion De Revestimiento Para La Base De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal - 112349 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 112349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO BRAVO INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE, lon:-103.5772075, lat:20.23471622}} | 2017-07-17 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1050840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170300924589 | Proyecto de inversión | 209313.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209313.6, modificado:0.0}} | Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Los Ganaderos Del Lugar - 113533 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 113533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE, lon:-103.5626014, lat:20.23381607}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Ayuntamiento a traves de la Dir de Obras Publicas corroboro la informacion sobre las obras a cancelar y si estan los gastos ejercidos de las obras del listado y si se encuentran con expediente tecnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con informacion sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelacion en SRFT, aunque posteriormente ingresemos las cedulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:rubenavalosm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400997878 | Proyecto de inversión | 132532.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132532.5, modificado:0.0}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Para La Comunidad Del Llano Municipio De Mexticacan Jalisco - 255341 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:167, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL LLANO GRANDE, 47340 LLANO GRANDE, MEXTICACÁN JALISCO, A 2 CUADRAS DEL JARDÍN RUMBO AL RANCHO DE LOS QUESADAS, lon:-102.8436959, lat:21.29462766}} | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1132958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00170400999397 | Proyecto de inversión | 20835.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20835.89, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red Electrica Y Creacion De Area Para Alimentar Casas Habitacion En La Calle Cristobal Colon De Tlalcosahua - 219426 | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO | 219426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO TLACOSAHUA, 46290 TLALCOSAHUA, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN SOBRE LA, lon:-103.169925, lat:22.26949514}} | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180101058669 | Proyecto de inversión | 70612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70612.17, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Drenaje En La Comunidad De La Labor Municipio De Mexticacan Jalisco - 10242 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 10242 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR NA RANCHERIA LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCIÓN (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ANTES DE EL PUENTE A LADO DERECHO ES, lon:-102.7801007, lat:21.23488479}} | 2018-02-05 | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1195580/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL18180101076724 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | S-22 | N | 0 | 0 | 4100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:-, lon:-104.377222, lat:20.576389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180201099230 | Proyecto de inversión | 87402.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87402.4, modificado:0.0}} | Construccion De Red Sanitaria Y Red De Agua Potable En Varias Calles En La Cabecera Municipal De Teuchitlan Jalisco - 94518 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN | 94518 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRAR A LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL CENTRO POR CALLE HILARION ROMERO GIL, AVANZAR 2 CUADRAS HASTA LLEGAR, lon:-103.8546964, lat:20.6838393}} | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1237611/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO, EL MUNICIPIO YA NO CUENTA CON LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Esta administración municipal no recibió información de contrato, financiera ni evidencia financiera que permita dar seguimiento del proyecto. Es este contexto se solicita cancelar este registro SRFT, trimestre:2.0, usuario:irmacfernandezf, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Si busca cancelar el proyecto, debe dar click en Solicitar cancelación. No en validar, trimestre:2.0, usuario:anabrojasre, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL00180201099347 | Proyecto de inversión | 2761341.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485479.76, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En El Libramiento Que Comunica La Carretera Mexticacan Cañadas De Obregon Y La Carretera Me - 62974 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62974 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE INCAS Y MAYAS BARRIO LA PRESA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE AZTECAS, CALLE TOTONACAS EN EL BARRIO DE LA PRESA POR EL LIBRAMIENTO, lon:-102.7786105, lat:21.27200211}} | 2018-05-28 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1237728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180201099350 | Proyecto de inversión | 122355.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122355.26, modificado:0.0}} | Construccion De Muro De Contencion En La Planta Tratadora De Cañadas De Islas Municipio De Mexticacan Jalisco - 58589 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58589 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:RANCHO CANADAS DE ISLAS, 47340 CAÑADA DE ISLAS, MEXTICACÁN JALISCO, ENFRENTE DEL COMPLEJO DE ENCIERROS LLAMADO LA VICITACION A ESPALDAS DEL TEMPLO, lon:-102.8426175, lat:21.23673055}} | 2018-01-23 | 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1237731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301318224 | Proyecto de inversión | 366295.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366295.75, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPELLANÍA - 223482 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223482 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:RANCHO CAPELLANIA, 47340CAPELLANÍA, MEXTICACÁN JALISCOENTREY,LA LINEA DE AGUA POTABLE COMENZARA EN UN POZO UBICADO EN UN RANCHO VECINO UBICADO SOBRE LA BRECHA 206 A 1.5 KILOMETROS ANTES LE EL CRUCERO DEL TURICATE., lon:-102.70501115, lat:21.30993446}} | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1318224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401445613 | Proyecto de inversión | 484092.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242046.46, modificado:242046.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242046.46, modificado:242046.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO POR LA CARRETERA JUANACATLAN A EXHACIENDA DE ZAPOTLANEJO EN LA COLONIA TATEPOSCO - 374198 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 374198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EX-HACIENDA COLONIA LA ESTANCIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE Y , EL DRENAJE SE LOCALIZA JUSTO ENFRENTE DE EL PANTEON MUNICIPAL NUEVO Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BLAS SANCHEZ, lon:-103.17143358, lat:20.49261342}} | 2018-06-05 | 2018-07-16 | 242046.46 | 242046.46 | 242046.46 | 242046.46 | 242046.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-JAN-OPCON-13/2018, contratista:OMAR ALEJANDRO ACEVES AUREZ, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:242046.46, importe_modificado:242046.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1445613/proyecto_FIN, 1445613/proyecto_INICIO, 1445613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500788 | Proyecto de inversión | 942294.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942294.1, modificado:867802.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00334 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.97462, lat:21.32938}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 867802.52 | 867802.52 | 867802.52 | 867802.52 | 867802.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500793 | Proyecto de inversión | 1339048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339048.07, modificado:1339048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00344 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.549315, lat:20.29819}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1339048.07 | 1339048.07 | 401714.42 | 401714.42 | 401714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564268 | Proyecto de inversión | 572211.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00183 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 572211.17 | 572211.17 | 280963.76 | 280963.76 | 280963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564287 | Proyecto de inversión | 6709578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709578.72, modificado:6709578.72}} | EDIFICIO 3 DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2019-05-20 | 2019-09-23 | 6709578.72 | 6709578.72 | 2988170.76 | 2988170.76 | 2988170.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564734 | Proyecto de inversión | 456297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456297.02, modificado:456297.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90309 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9641667, lat:21.3908333}} | 2017-08-24 | 2017-11-01 | 456297.02 | 456297.02 | 375854.64 | 375854.64 | 375854.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564820 | Proyecto de inversión | 1441048.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441048.75, modificado:1441048.75}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90443 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4234574, lat:20.5162566}} | 2017-08-01 | 2017-11-21 | 1441048.75 | 1441048.75 | 1191463.51 | 1191463.51 | 1191463.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564899 | Proyecto de inversión | 239439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239439.25, modificado:239439.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90612 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5914797, lat:19.8837226}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 239439.25 | 239439.25 | 149113.73 | 149113.73 | 149113.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600849 | Proyecto de inversión | 5277172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277172.26, modificado:5277172.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04064 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5277172.26 | 5277172.26 | 4889498.73 | 4889498.73 | 4889498.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600882 | Proyecto de inversión | 5070744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070744.16, modificado:5070744.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 CCT 14DST0026T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04104 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5070744.16 | 5070744.16 | 4637718.13 | 4637718.13 | 4637718.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600895 | Proyecto de inversión | 5286166.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286166.26, modificado:5286166.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO REJA Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL MATA CAMARENA CCT 14EES0500N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04065 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1945299, lat:20.7956819}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5286166.26 | 5286166.26 | 4795653.45 | 4795653.45 | 4795653.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600978 | Proyecto de inversión | 332784.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332784.28, modificado:332784.28}} | REHABILITACION DE APLANADOS Y PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE FLUXÓMETROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO UNIDO CCT 14EPR0010F, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00124 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3357243, lat:20.7110506}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 332784.28 | 332784.28 | 301432.25 | 301432.25 | 301432.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600986 | Proyecto de inversión | 4979262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979262.57, modificado:5288461.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00233 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 5288461.54 | 5288461.54 | 5264817.61 | 5264817.61 | 5264817.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700589 | Proyecto de inversión | 2978284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978284.64, modificado:2978284.64}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REPARACIÓN DE PISOS EN INTERIOR DE AULA, REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 21 CCT 14EML0079U, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01207 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.221601, lat:20.6308616}} | 2020-02-21 | 2020-06-19 | 2978284.64 | 2978284.64 | 2814947.6 | 2814947.6 | 2814947.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700622 | Proyecto de inversión | 4669263.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4669263.88, modificado:4669263.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO JUANACATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04099 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1436667, lat:20.5668057}} | 2019-12-30 | 2020-06-16 | 4669263.88 | 4669263.88 | 4585582.42 | 4585582.42 | 4585582.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700633 | Proyecto de inversión | 5274489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274489.16, modificado:5274489.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04080 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5274489.16 | 5274489.16 | 4498714.09 | 4498714.09 | 4498714.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401829292 | Proyecto de inversión | 95514.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95514.02, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEXTICACÁN-LORETO DEL KM 6+100 AL 6+300, DEL 7+850 AL 7+955, DEL 9+400 AL 9+500 Y DEL 11+000 AL 11+100, CON EMPEDRADO. - 172322 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXTICACÁN | 172322 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO MEXTICACAN - LORETO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA , 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA 207 LA REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO SE ENCUENTRA EN CAMIN, lon:-102.73280943, lat:21.29435415}} | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACAN , monto:95514.0, importe_modificado:95514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829292/proyecto_PROCESO, 1829292/proyecto_FIN, 1829292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401844646 | Proyecto de inversión | 339015.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339015.12, modificado:339015.12}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTILLO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 221304 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 221304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:123, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRANCA EJIDO EL ZAPOTILLO, 48050 EL ZAPOTILLO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-104.39787063, lat:19.96672207}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 339015.12 | 339015.12 | 339015.12 | 339015.12 | 339015.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1844646/proyecto_INICIO, 1844646/proyecto_PROCESO, 1844646/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta Obra fue concluida en el año 2020. Ya no se va a registrar avance., trimestre:2.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401844651 | Proyecto de inversión | 164402.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164402.91, modificado:164402.91}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE TEPOSPIZALOYA A LA COMUNIDAD DE LOS ARRASTRES EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 221323 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 221323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:112, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO TEPOSPIZALOYA, 48050 TEPOSPIZALOYA, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , SE COLOCO LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTESER A LA COMUNIDAD, lon:-104.37882837, lat:20.07014693}} | 2020-11-10 | 2020-12-02 | 164402.91 | 164402.91 | 164402.91 | 164402.91 | 164402.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:15876.0, importe_modificado:15876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1844651/proyecto_INICIO, 1844651/proyecto_PROCESO, 1844651/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra fue concluida en el año 2020, trimestre:2.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2022-07-06}, obs2: {observación:Esta obra fue concluida en el año 2020, Ya no se registrarán avances., trimestre:2.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878660 | Proyecto de inversión | 1321779.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321779.18, modificado:1321779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, OBRA DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2503F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE ACUÑA (SAN NICOLÁS), MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05946 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.2536111, lat:20.1897222}} | 2020-10-01 | 2021-01-20 | 1321779.18 | 1321779.18 | 1103901.38 | 1103901.38 | 1103901.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878672 | Proyecto de inversión | 2750035.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750035.7, modificado:2750035.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ANDADOR DE LIGA, ASTA BANDERA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, MURO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMÁS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05940 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 2750035.7 | 2750035.7 | 2621702.26 | 2621702.26 | 2621702.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878677 | Proyecto de inversión | 4029595.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029595.72, modificado:4029595.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4, ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1423N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05932 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.9304444, lat:20.4281389}} | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 4029595.72 | 4029595.72 | 3584406.92 | 3584406.92 | 3584406.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878686 | Proyecto de inversión | 1388798.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR3078H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ABREVADERO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05601 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5364834, lat:20.2946615}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1388798.45 | 1388798.45 | 1279520.93 | 1279520.93 | 1279520.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878725 | Proyecto de inversión | 1428728.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428728.58, modificado:1428728.58}} | REHABILITACIÓN DE CUATRO LABORATORIOS DENTALES, OFICINAS DE PRIMER INGRESO, OFICINA DE VINCULACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA CÓMPUTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 CCT 14UBH0087B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00570 | N | 0 | 0 | 1799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SIERRA NEVADA N° 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3320599, lat:20.68725}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 1428728.58 | 1428728.58 | 615565.55 | 615565.55 | 615565.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878728 | Proyecto de inversión | 3155473.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155473.09, modificado:3155473.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS Y SERVICIOS, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI) CCT 14USU0110G, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCONA00562 | N | 0 | 0 | 16528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32742, lat:20.65758}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 3155473.09 | 3155473.09 | 3114933.8 | 3114933.8 | 3114933.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101884015 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:24098.07}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY ANTONIO ALCALDE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 6689 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 6689 | S | 250 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA JUNTO AL JARDIN DE N, lon:-102.82443001, lat:20.38146636}} | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {1884015/proyecto_PROCESO, 1884015/proyecto_INICIO, 1884015/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $24,098.07, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210101886173 | Proyecto de inversión | 228746.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228746.87, modificado:213464.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA ARTICULO 123 CCT 14DTV0189R, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06297 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3476945, lat:20.3547221}} | 2021-03-16 | 2021-04-30 | 213464.19 | 213464.19 | 213464.19 | 213464.19 | 213464.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201933968 | Proyecto de inversión | 745582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745582.65, modificado:739846.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANZANOS - 83987 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83987 | S | 3121 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES, lon:-103.3590294, lat:20.74514101}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 739846.97 | 739846.97 | 739846.97 | 739846.97 | 739846.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5499975.15, importe_modificado:5499975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1933968/proyecto_INICIO, 1933968/proyecto_PROCESO, 1933968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADECUA POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEBIDO A NOTA DE CREDITO , trimestre:2.0, usuario:victorestradar, fecha:2022-06-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201942331 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9849000.85}} | Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002100140 | N | 0 | 0 | 18096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.0, meta_modificada:5956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México, lon:-103.75416934, lat:19.94556122}} | 2021-04-17 | 2021-07-15 | 9849000.85 | 9849000.85 | 9849000.85 | 9849000.85 | 9849000.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-064-2021, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9849998.75, importe_modificado:9849998.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5956.0}} | {1942331/proyecto_INICIO, 1942331/proyecto_PROCESO, 1942331/proyecto_INICIO, 1942331/proyecto_PROCESO, 1942331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301963661 | Proyecto de inversión | 327942.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327942.8, modificado:327942.8}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA MIGUEL BRIZUELA EN LA DELEGACION DE JUANACATLAN MUNICIPIO DE TAPALPA - 64239 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 64239 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:CALLE ECHEVERRIA PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE AV. JUANACATLAN, CALLE NAVA POR LA CARRETERA DE TAPALPA A ATEMAJAC DE BRIZUELA LLEGANDO A JUANACATLAN POR LA PRIMER CALLE A , lon:-103.68636214, lat:20.03152299}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1963661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está nueva administración verifico en tesorería y no encontró documentación al respecto, no se tiene la evidencia de contrato ni indicador financiero. Por lo que se solicita la cancelación del folio, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301967568 | Proyecto de inversión | 63048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63048.0, modificado:51979.96}} | LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 96084 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 96084 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD., lon:-102.92802433, lat:20.37233153}} | 2021-05-17 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:63048.0, importe_modificado:63048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1967568/proyecto_PROCESO, 1967568/proyecto_INICIO, 1967568/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $51,979.96, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210301995462 | Proyecto de inversión | 1093790.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093790.35, modificado:1093790.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 210745 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 210745 | S | 1140 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, lon:-103.4781107, lat:20.6464745}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1093790.34 | 1093790.34 | 1093790.34 | 1093790.34 | 1093790.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1950729.22, importe_modificado:1950729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1995462/proyecto_INICIO, 1995462/proyecto_PROCESO, 1995462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001489 | Proyecto de inversión | 1146613.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146613.75, modificado:1146613.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENARO CODINA CCT 14DES0140T, UBICADA EN LA COLONIA CD. AZTLÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06465 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. AZTLAN,CIUDAD AZTLAN,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.271501, lat:20.613239}} | 2021-09-01 | 2021-11-25 | 1146613.75 | 1146613.75 | 615539.96 | 615539.96 | 615539.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001490 | Proyecto de inversión | 1624429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624429.34, modificado:1624429.34}} | SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EES0221C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02399 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEDINA ASCENCIO S/N,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3553206, lat:20.7052401}} | 2021-07-01 | 2021-10-26 | 1624429.34 | 1624429.34 | 1265129.93 | 1265129.93 | 1265129.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001502 | Proyecto de inversión | 737556.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737556.97, modificado:737556.97}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 14DPR0070V, EN LA LOCALIDAD LOS AMIALES, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04419 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:MANUEL LOPEZ COTILLA # 25,,AMECA,JALISCO, lon:-103.9848611, lat:20.4725832}} | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 737556.97 | 737556.97 | 665276.11 | 665276.11 | 665276.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001503 | Proyecto de inversión | 1057304.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057304.97, modificado:1057304.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06448 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 1057304.97 | 1057304.97 | 709901.65 | 709901.65 | 709901.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001508 | Proyecto de inversión | 3954934.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954934.94, modificado:4914891.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL CENDI NO. 3 CCT 14EDI0030G, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUENTE GRANDE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06698 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17.5,PUENTE GRANDE,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.19687, lat:20.55861}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 4914891.33 | 4914891.33 | 4564854.68 | 4564854.68 | 4564854.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009173 | Proyecto de inversión | 350332.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350332.81, modificado:350332.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 270571 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 270571 | S | 322 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.62, meta_modificada:58.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEPEHUA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA VISTA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TEPEHUA EN EL MUNICIPIO DE CHAP, lon:-103.1946557, lat:20.29731344}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 350332.31 | 350332.31 | 350332.31 | 350332.31 | 350332.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFISE-OB-CSS-355-2021, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2105968.9, importe_modificado:2105968.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.62}} | {2009173/proyecto_INICIO, 2009173/proyecto_FIN, 2009173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009199 | Proyecto de inversión | 962296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962296.65, modificado:962296.64}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA PRIVADA LA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 272153 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 272153 | S | 230 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.02, meta_modificada:771.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEPEHUA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA LA VISTA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TEPEHUA EN EL MUNICIP, lon:-103.19519301, lat:20.29768195}} | 2021-07-21 | 2021-09-18 | 962296.64 | 962296.64 | 962296.64 | 962296.64 | 962296.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFISE-OB-AD-474-2021, contratista:ISMAEL SALAZAR ÁLVAREZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1591116.78, importe_modificado:1591116.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.02}} | {2009199/proyecto_INICIO, 2009199/proyecto_FIN, 2009199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009280 | Proyecto de inversión | 2589604.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589604.53, modificado:2587791.76}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EM EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 273899 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273899 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.12, meta_modificada:356.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA C, lon:-103.26729588, lat:20.66477749}} | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 2587791.76 | 2587791.76 | 2587791.76 | 2587791.76 | 2587791.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021, contratista:PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.317299489E7, importe_modificado:1.317299489E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.12}} | {2009280/proyecto_FIN, 2009280/proyecto_PROCESO, 2009280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009281 | Proyecto de inversión | 3100123.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100123.77, modificado:3097953.63}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 273900 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 273900 | S | 614 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2273.62, meta_modificada:2273.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA C, lon:-103.26749552, lat:20.66442005}} | 2021-07-21 | 2021-09-18 | 3097953.63 | 3097953.63 | 3097953.63 | 3097953.63 | 3097953.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021, contratista:PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.317299489E7, importe_modificado:1.317299489E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2273.62}} | {2009281/proyecto_INICIO, 2009281/proyecto_FIN, 2009281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009292 | Proyecto de inversión | 326747.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326747.83, modificado:326689.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO DE JANEIRO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE RIO NILO CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO - 274617 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 274617 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.79, meta_modificada:186.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE, lon:-103.07443066, lat:20.62217553}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 326689.94 | 326689.94 | 326689.94 | 326689.94 | 326689.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021, contratista:J. C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1754785.44, importe_modificado:1754785.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.79}} | {2009292/proyecto_INICIO, 2009292/proyecto_FIN, 2009292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009299 | Proyecto de inversión | 525578.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525578.98, modificado:525526.19}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GALEANA ENTRE LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 275238 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 275238 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.21, meta_modificada:479.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO , lon:-103.48479943, lat:19.69070388}} | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 525526.19 | 525526.19 | 525526.19 | 525526.19 | 525526.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7840220.61, importe_modificado:7840220.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.21}} | {2009299/proyecto_PROCESO, 2009299/proyecto_INICIO, 2009299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009302 | Proyecto de inversión | 343241.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343241.42, modificado:343222.19}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JUAN XXIII EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 275826 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 275826 | S | 248 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD, lon:-102.71386948, lat:20.29714805}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 343222.19 | 343222.19 | 343222.19 | 343222.19 | 343222.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021, contratista:CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498005.03, importe_modificado:1709566.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} | {2009302/proyecto_FIN, 2009302/proyecto_PROCESO, 2009302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009323 | Proyecto de inversión | 337842.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337842.59, modificado:337825.04}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 276636 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO | 276636 | S | 140 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LA CALLE GUADAL, lon:-102.66332851, lat:20.37214255}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 337825.04 | 337825.04 | 337825.04 | 337825.04 | 337825.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-377-2021, contratista:ORGANISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1499407.92, importe_modificado:1684152.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0}} | {2009323/proyecto_FIN, 2009323/proyecto_PROCESO, 2009323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009658 | Proyecto de inversión | 549112.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549112.47, modificado:437907.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAS TORRES DESDE BLVD VALLE IMPERIAL A CALLE SAN MIGUEL COL LA PERIQUERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 285331 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 285331 | S | 417 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1877.5, meta_modificada:1877.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LAS TORRES COLONIA LA PERIQUERA, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE BOULEVARD VALLE IMPERIAL Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS TORRES ENTRE VALLE IMPERIAL Y LA CALLE SAN MIGUEL EN LA COLONIA LA , lon:-103.44434147, lat:20.77164744}} | 2021-06-24 | 2021-08-07 | 437907.92 | 437907.92 | 437907.92 | 437907.92 | 437907.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-369-2021, contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:549112.47, importe_modificado:549112.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.5}} | {2009658/proyecto_PROCESO, 2009658/proyecto_INICIO, 2009658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009781 | Proyecto de inversión | 87529.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87529.6, modificado:87510.31}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LAS CALLES MARIANO BARCENAS CARDENAL JOSE SALAZAR Y CASCADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 287242 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 287242 | S | 337 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARDENAL JOSE SALAZAR COLONIA JARDINES DEL MANANTIAL, 46640 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BARCENAS Y CALLE CASCADA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARDENAL JOSE SALAZAR ENTRE LA CALLE MARIANO BARCENA Y CASC, lon:-104.03633693, lat:20.53544606}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 87510.31 | 87510.31 | 87510.31 | 87510.31 | 87510.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-559-2021, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2988506.49, importe_modificado:2988506.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2009781/proyecto_INICIO, 2009781/proyecto_FIN, 2009781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009838 | Proyecto de inversión | 141479.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141479.91, modificado:141428.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288516 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288516 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO RAMON GODINEZ COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO, lon:-102.71412754, lat:20.29759531}} | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 141428.01 | 141428.01 | 141428.01 | 141428.01 | 141428.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-554-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996527.09, importe_modificado:1996527.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2009838/proyecto_INICIO, 2009838/proyecto_FIN, 2009838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009845 | Proyecto de inversión | 471556.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471556.94, modificado:471532.94}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 288609 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288609 | S | 148 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.52, meta_modificada:289.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE , lon:-101.92775945, lat:21.35890486}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 471532.94 | 471532.94 | 471532.94 | 471532.94 | 471532.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4984524.66, importe_modificado:4984524.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.52}} | {2009845/proyecto_FIN, 2009845/proyecto_PROCESO, 2009845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009848 | Proyecto de inversión | 245261.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245261.12, modificado:245248.64}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 288751 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288751 | S | 148 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.93, meta_modificada:368.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE , lon:-101.92776842, lat:21.35886364}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 245248.64 | 245248.64 | 245248.64 | 245248.64 | 245248.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4984524.66, importe_modificado:4984524.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.93}} | {2009848/proyecto_FIN, 2009848/proyecto_INICIO, 2009848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009855 | Proyecto de inversión | 392524.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392524.87, modificado:392432.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS JALISCO - 288821 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 288821 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.37, meta_modificada:438.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR, lon:-104.19635904, lat:20.7881252}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 392432.7 | 392432.7 | 392432.7 | 392432.7 | 392432.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021, contratista:MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2984641.72, importe_modificado:2984641.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.37}} | {2009855/proyecto_INICIO, 2009855/proyecto_FIN, 2009855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402009867 | Proyecto de inversión | 443237.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443237.18, modificado:443152.83}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO PRIMERA ETAPA - 289322 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 289322 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.03, meta_modificada:476.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE BELEN Y LA CALLE RAFAEL BUELNA HASTA LA CALLE MONTE ARARAT EN LA COLONIA J, lon:-103.59138314, lat:19.86609768}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 443152.83 | 443152.83 | 443152.83 | 443152.83 | 443152.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-563-2021, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2988084.63, importe_modificado:2988084.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.03}} | {2009867/proyecto_PROCESO, 2009867/proyecto_INICIO, 2009867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010008 | Proyecto de inversión | 1189656.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189656.15, modificado:1189527.15}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE SEIS - 291736 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291736 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.9, meta_modificada:1138.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JAUJA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO Y CALLE HDA DEL PUERTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CRUZA CON DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO EN L, lon:-103.22958488, lat:20.58451926}} | 2021-04-24 | 2021-08-21 | 1189527.15 | 1189527.15 | 1189527.15 | 1189527.15 | 1189527.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-250-2021, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9896045.97, importe_modificado:9896045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.9}} | {2010008/proyecto_INICIO, 2010008/proyecto_FIN, 2010008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010011 | Proyecto de inversión | 1481675.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481675.21, modificado:1480555.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACION DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO - 291778 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291778 | S | 82 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.74, meta_modificada:1301.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA BUENAVISTA, 46770 BUENAVISTA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LIBERTAD Y CRUZA CON REVOLUCION EN LA COLONIA BUENAVISTA EN EL MUN, lon:-103.85512928, lat:20.56699239}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 1480555.69 | 1480555.69 | 1480555.69 | 1480555.69 | 1480555.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3996012.01, importe_modificado:3996012.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.74}} | {2010011/proyecto_FIN, 2010011/proyecto_PROCESO, 2010011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402010018 | Proyecto de inversión | 115295.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115295.32, modificado:115208.21}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LOS GUERRERO MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO - 291868 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 291868 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.76, meta_modificada:125.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LOS GUERRERO, 46783 LOS GUERRERO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PAULA LH, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y LA CALLE PAULA L H EN, lon:-103.89807566, lat:20.44142146}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 115208.21 | 115208.21 | 115208.21 | 115208.21 | 115208.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3996012.01, importe_modificado:3996012.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.76}} | {2010018/proyecto_PROCESO, 2010018/proyecto_INICIO, 2010018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016500 | Proyecto de inversión | 276650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276650.0, modificado:0.0}} | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE TLALCOSAHUA HUEJUCAR JAL. - 175126 | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO | 175126 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN CAYETANO, 46290 TLALCOSAHUA, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO DE SAN CAYETANO DE LA COMUNIDAD DE, lon:-103.17062256, lat:22.26988347}} | 2021-02-03 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2016500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, NO RECIBIÓ DOCUMETNACIÓN DE CONTRATOS NI FINANCIERA QUE SOPORTEN EVIDENCIA DE PAGOOS; TAMPOCO CUENTA CON EXPEDIENTES DE OBRA QUE SOPROTEN AVANCE FÍSICO. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA QUE ESTE REGISTRO SE ELIMINE DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO EN SRFT., trimestre:2.0, usuario:gerardodvaldiviacer, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022966 | Proyecto de inversión | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:72875.04}} | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA , EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 238427 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 238427 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-102.86218748, lat:20.37541959}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:43500.0, importe_modificado:43500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2022966/proyecto_INICIO, 2022966/proyecto_FIN, 2022966/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2021, CON UN MONTO DE $72,875.04, trimestre:2.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:Para que el sistema termine un proyecto, es necesario que el Monto modificado sea igual al Monto pagado y que el avance sea igual a la Meta modificada, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL210402048236 | Proyecto de inversión | 1262347.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262347.39, modificado:1262347.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA CALLE EUCALIPTOS - 333513 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 333513 | S | 1330 | 1340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 25 DE MAYO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA., lon:-103.42719239, lat:20.76765188}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 1262347.38 | 1262347.38 | 1262347.38 | 1262347.38 | 1262347.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4982528.59, importe_modificado:4982528.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {2048236/proyecto_FIN, 2048236/proyecto_INICIO, 2048236/proyecto_FIN, 2048236/proyecto_PROCESO, 2048236/proyecto_INICIO, 2048236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052200 | Proyecto de inversión | 1132292.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132292.87, modificado:1132292.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 CCT 14UBH0036V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.37924, lat:20.74608}} | 2021-10-01 | 2021-12-12 | 1132292.87 | 1132292.87 | 1118444.57 | 1118444.57 | 1118444.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052201 | Proyecto de inversión | 901194.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901194.35, modificado:901194.35}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 59 CCT 14DST0126S, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05362 | N | 0 | 0 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:GONZALEZ GALLO # 9,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3350113, lat:20.5453614}} | 2021-11-19 | 2021-12-30 | 901194.35 | 901194.35 | 788524.24 | 788524.24 | 788524.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052205 | Proyecto de inversión | 1126124.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126124.97, modificado:1126124.97}} | TERMINACIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA PREPARATORIA REGIONAL MODULO SAN MIGUEL EL ALTO CCT 14UBH0145B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION MEDINA DE LA TORRE N° 178,SAN MIGUEL EL ALTO (ZONA CENTRO),SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3983601, lat:21.0256668}} | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 1126124.97 | 1126124.97 | 688777.19 | 688777.19 | 688777.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052209 | Proyecto de inversión | 349400.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349400.06, modificado:349400.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS INCLUYENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCONA06414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 349400.06 | 349400.06 | 233886.79 | 233886.79 | 233886.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052216 | Proyecto de inversión | 1625777.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625777.1, modificado:2023295.3}} | Construcción de estructura con lonaria y rehabilitación de patio cívico en la Escuela Primaria Leona Vicario CCT 14EPR0203U, ubicada en la localidad Santa Cruz de la Soledad, municipio de Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06505 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAREZ # 148,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1605278, lat:20.3166388}} | 2021-10-15 | 2021-12-20 | 2023295.3 | 2023295.3 | 2023295.3 | 2023295.3 | 2023295.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052220 | Proyecto de inversión | 435313.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435313.3, modificado:435089.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y RED PLUVIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACC. VILLAS DE ANDALUCÍA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06685 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 435089.54 | 435089.54 | 435089.54 | 435089.54 | 435089.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052277 | Proyecto de inversión | 1071183.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071183.1, modificado:1071183.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR, MURO-REJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02514 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 1071183.1 | 1071183.1 | 321354.93 | 321354.93 | 321354.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052278 | Proyecto de inversión | 744854.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744854.43, modificado:744854.43}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PALOMAR Y ARIAS CCT 14DPR4195D, UBICADA EN LA LOCALIDAD NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02542 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A SANTA LICIA,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5222924, lat:20.78377096}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 744854.43 | 744854.43 | 223456.33 | 223456.33 | 223456.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052280 | Proyecto de inversión | 376473.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376473.31, modificado:376473.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ANDADOR DE LIGA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT 14DJN0223S, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05098 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:MIGUEL ALEMAN #352,LOS NARANJOS,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 2021-12-21 | 2022-03-04 | 376473.31 | 376473.31 | 112941.99 | 112941.99 | 112941.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052283 | Proyecto de inversión | 4965979.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4965979.6, modificado:4965979.6}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA F 14 CCT 14EES0505I, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05945 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 175,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0043139, lat:20.7924656}} | 2021-12-10 | 2022-03-31 | 4965979.6 | 4965979.6 | 1952143.07 | 1952143.07 | 1952143.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052360 | Proyecto de inversión | 681379.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681379.77, modificado:681379.77}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06461 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0026132, lat:20.795738}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 681379.77 | 681379.77 | 204413.93 | 204413.93 | 204413.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402055360 | Proyecto de inversión | 40179720.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.017972041E7, modificado:4.017972041E7}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta Etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100437 | N | 0 | 0 | 59870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3173.27, meta_modificada:3173.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Oriente, Jalisco, México, lon:-103.2245779, lat:20.56192082}} | 2021-10-15 | 2022-03-13 | 40179720.41 | 40179720.41 | 20089860.21 | 20089860.21 | 20089860.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-543-2021, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.017972041E7, importe_modificado:4.017972041E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {2055360/proyecto_INICIO, 2055360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102063878 | Proyecto de inversión | 3575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3575000.0, modificado:3575000.0}} | Conservación periódica del camino código 541 ECF 200 - El Rebalsito - Tenacatita y del camino código 542 ECF 200 - Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200026 | N | 0 | 0 | 24563 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.57, meta_modificada:4.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:La Huerta, Jalisco, lon:-104.8836, lat:19.302053}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 3552347.59 | 3552347.59 | 2823732.35 | 2823732.35 | 2823732.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2022, contratista:Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3552347.59, importe_modificado:3552347.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.57}} | {2063878/proyecto_PROCESO, 2063878/proyecto_INICIO, 2063878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102065803 | Proyecto de inversión | 10548365 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0548365E7, modificado:1.0548365E7}} | Terminación de obra, Complejo Multidisciplinario de Investigación y Docencia, Cuarta etapa en el Centro Universitario del Sur. (CUSUR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 001_FAMES_2022 | S | 5151 | 3033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México., lon:-103.46109, lat:19.72555}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 10548365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2065803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068817 | Proyecto de inversión | 394744.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394744.53, modificado:510912.82}} | CONSTUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMICHINES COLONIA LAS LIEBRES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 5249 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 5249 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:248.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAMICHINES CIUDAD INDUSTRIAL LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CAMICHINES ENTRE LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDA, lon:-103.30993169, lat:20.59160707}} | 2022-04-12 | 2022-05-09 | 394744.53 | 394744.53 | 394744.53 | 394744.53 | 394744.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 01/2022, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:394744.53, importe_modificado:276321.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2068817/proyecto_PROCESO, 2068817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068822 | Proyecto de inversión | 217700.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217700.58, modificado:217700.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA ARTESANOS CALLE COMETA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 5324 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 5324 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA COMETA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DEL MUSICO Y CALLE COMETA, CALLE COMETA LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA COMETA ENTRE DEL MUSICO Y CALLE CERRADA A ESPLADAS DE CALLE, lon:-103.34573182, lat:20.58515898}} | 2022-04-06 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069438 | Proyecto de inversión | 793597.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793597.65, modificado:793597.65}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITLAN MPIO DE CUAUTITLAN JAL - 19613 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 19613 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ COTILLA INGRESA POR CALLE PRINCIPAL TE CONDUCES CON RUMBO AL J, lon:-104.51862664, lat:19.38391301}} | 2022-07-09 | 2022-07-30 | 555518.35 | 555518.35 | 555518.35 | 555518.35 | 555518.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:793597.65, importe_modificado:793597.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {2069438/proyecto_INICIO, 2069438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069930 | Proyecto de inversión | 79290.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79290.96, modificado:79290.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA ENTRE MARIANO JIMENEZ Y GENERAL ANAYA EN CABECERA MUNICIPAL - 21914 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 21914 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE GENERAL ANAYA, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-102.89322478, lat:21.18661849}} | 2022-04-25 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070587 | Proyecto de inversión | 75525.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75525.47, modificado:75525.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PINO ENTRE CALLE MEZQUITE Y PRIVADA GONZALEZ ORTEGA EN BARRIO CRUZ DE ZACATE - 26895 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 26895 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PINO BARRIO CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLEJON GONZALEZ ORTEGA, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.88077289, lat:21.18402115}} | 2022-05-02 | 2022-08-30 | 21168 | 21168 | 21168 | 21168 | 21168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:75525.75, importe_modificado:75525.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070902 | Proyecto de inversión | 837061.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837061.88, modificado:837061.88}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE APOZOL DE GUTIERREZ. - 28443 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 28443 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO CENTRO, 47300 APOZOL DE GUTIÉRREZ (APOZOL), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CERCA DEL TEMPLO, lon:-102.8251411, lat:21.01698579}} | 2022-05-02 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2070902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071216 | Proyecto de inversión | 759290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759290.0, modificado:759290.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO. - 30053 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 30053 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SILVERIO DE ANDA Y CALLE LABERINTO, CALLE BUERGOS CAMINAR POR LA CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CU, lon:-102.33438326, lat:21.24371891}} | 2022-06-20 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071238 | Proyecto de inversión | 519392 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519392.0, modificado:519392.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE CAMELINAS. - 30184 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 30184 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:276, direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA ROSA DE CASTILLA, 47073 ROSA DE CASTILLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE SEMINARIO MAYOR, CALLE GARDENIAS TOMANDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD POR LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA, lon:-102.31890728, lat:21.22122687}} | 2022-08-16 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071415 | Proyecto de inversión | 295217.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295217.46, modificado:295217.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVA PALACIO, DE LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 31064 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 31064 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES COSIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA EN LA DELEGACI, lon:-102.38005279, lat:20.58260003}} | 2022-01-31 | 2022-02-18 | 254617.46 | 254617.46 | 254617.46 | 254617.46 | 254617.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116259, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:295217.46, importe_modificado:295217.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2071415/proyecto_PROCESO, 2071415/proyecto_INICIO, 2071415/proyecto_FIN, 2071415/proyecto_INICIO, 2071415/proyecto_FIN, 2071415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071743 | Proyecto de inversión | 940817.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940817.21, modificado:940817.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIVA PALACIO, DE LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 32892 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 32892 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES COSIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA DE LA DELEGACI, lon:-102.3800367, lat:20.58267285}} | 2022-01-31 | 2022-03-05 | 884967.21 | 884967.21 | 884967.21 | 884967.21 | 884967.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116274, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:940817.21, importe_modificado:940817.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}} | {2071743/proyecto_INICIO, 2071743/proyecto_FIN, 2071743/proyecto_PROCESO, 2071743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072196 | Proyecto de inversión | 794932.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794932.78, modificado:794932.78}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 35089 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 35089 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJON SN NOMBRE, CALLE NACIONAL MONTE DE PIEDAD CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS ENTRE LAS COLONIAS EM, lon:-103.29910956, lat:19.45732875}} | 2022-06-27 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072756 | Proyecto de inversión | 1506839.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506839.87, modificado:1273741.74}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV PLUTARCO ELIAS - 38792 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 38792 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.28680782, lat:20.70410373}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1273741.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072906 | Proyecto de inversión | 291222.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291222.77, modificado:291222.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ GORTAZAR EN CABECERA MUNICIPAL - 39610 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 39610 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GORTAZAR BARRIO ERMITA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE DEGOLLADO ESTA UBICADO AL ESTE DE LA POBLACION POR LA SALIDA A LA SOLEDAD, lon:-102.87902845, lat:21.17604012}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073999 | Proyecto de inversión | 229391 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229391.0, modificado:229391.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 46378 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 46378 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VENUSTIANO ACARRANZA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TOMAR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y GIRAR EN EL SE, lon:-102.75935422, lat:20.33554257}} | 2022-06-27 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074119 | Proyecto de inversión | 708540 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708540.0, modificado:708540.0}} | CONSTRUCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE EL PINO, EN LA COLONIA LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 47686 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 47686 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS HUERTAS, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CERRADA CERRADA LOS PINOS, TOMAR CALLE POR COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL HASTA TOMAR CALLE OXNARD ENTRONCAR CON LA AVEN, lon:-102.75581317, lat:20.35496508}} | 2022-06-27 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074416 | Proyecto de inversión | 1763375.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763375.32, modificado:1763375.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA - 49781 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 49781 | S | 85 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, AVENIDA PRISICILIANO SANCHEZ LA OBRA SE UBICA 50 METROS AL NORTE DE LA CLIN, lon:-105.23594752, lat:20.65431278}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 1763375.32 | 723336.56 | 723336.56 | 723336.56 | 723336.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/09/2022, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6722777.68, importe_modificado:6722777.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:923.94}} | {2074416/proyecto_PROCESO, 2074416/proyecto_INICIO, 2074416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074511 | Proyecto de inversión | 1006386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006386.0, modificado:1006386.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARIA SALDAÑA, JUAN PABLO II, PRIVADA FRANCISCO AGUILAR VAZQUEZ Y PORFIRIA MARTINEZ, EN LA COLONIA JARDINES DEL RAICERO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 50238 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 50238 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MARIA SALDAÑA COLONIA JARDINES DEL RAICERO, 47892 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE SALGADO Y CALLE FRESNO, CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE RUMBO A JAMAY GIRAR A LA DERECHA DESPUES DE PASAR GASOLINERA POR C, lon:-102.76485951, lat:20.32434421}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074517 | Proyecto de inversión | 286440.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286440.53, modificado:286440.53}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ, EN EL FRACCIONAMIENTO PALMAR DE ARAMARA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA - 50258 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 50258 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE MAR CARIBE, CALLE OCEANO ATLANTICO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ENTREA PRIN, lon:-105.23548, lat:20.654629}} | 2022-04-25 | 2022-08-31 | 286440.53 | 111711.81 | 111711.81 | 111711.81 | 111711.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/09/2022, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6722777.68, importe_modificado:6722777.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.96}} | {2074517/proyecto_PROCESO, 2074517/proyecto_INICIO, 2074517/proyecto_PROCESO, 2074517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074677 | Proyecto de inversión | 1481605.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481605.98, modificado:1481605.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE AV. PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE HERIBERTO JARA - 51298 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 51298 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE VADO A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA POR LA CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES, lon:-103.24161753, lat:20.65789238}} | 2022-04-25 | 2022-05-21 | 1481605.98 | 1481605.98 | 1481605.98 | 740802.99 | 740802.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2022, contratista:CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1481605.98, importe_modificado:1481605.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2074677/proyecto_FIN, 2074677/proyecto_PROCESO, 2074677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075002 | Proyecto de inversión | 19195322.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.919532295E7, modificado:1.919532295E7}} | REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA 12 - 53589 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 53589 | S | 5244 | 4727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA 100 INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 44290 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIERRA LEONA Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE MONTE JURA UNIDAD DEPORTIVA 12 CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA INDEPENDEN, lon:-103.33373697, lat:20.69551985}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-LP-126-22, contratista:NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.919532295E7, importe_modificado:1.919532295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079047 | Proyecto de inversión | 612356.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612356.48, modificado:612356.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LICEO ENTRE CALLE GALEANA Y AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO - 76280 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 76280 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LICEO COLONIA SILLITA ZAPOTE, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA CUOTA A ZAPOTLANEJO, CALLE NIÑOS HÉROES A 7 CALLES DEL PASEO TURISTICO LOS GUARDIANES DE LA REINA POR LA CALLE GALEANA, lon:-103.23559718, lat:20.6167717}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 612356.48 | 612356.48 | 612356.48 | 306178.24 | 306178.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-030-2022, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1030810.64, importe_modificado:1030810.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2079047/proyecto_INICIO, 2079047/proyecto_PROCESO, 2079047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080372 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA TIZAPAN EL ALTO LOS SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE TIZAPAN, EL ALTO, JALISCO. - 82695 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 82695 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2886.0, meta_modificada:2886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TIZAPAN EL ALTO - LOS SAUCES KILÓMETRO 6 + 7 RANCHERIA LOS SAUCES, 49400 LOS SAUCES, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE Y , SE UBICA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERAA MUNICIPAL Y CORRE DE NORT, lon:-103.0401705, lat:20.09456785}} | 2022-05-30 | 2022-07-02 | 1247401 | 1247401 | 1247401 | 1247401 | 1247401 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTZ/R33-004/2022, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2080372/proyecto_PROCESO, 2080372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080406 | Proyecto de inversión | 322379.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322379.2, modificado:322379.2}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARTESANOS EN LA CALLE DEL LADRILLERO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 82832 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 82832 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DEL LADRILLERO COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JARDINERO Y PERIFERICO SUR, CALLE DEL ALBAÑIL SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO SUR Y CALLE DEL ALBAÑIL Y CALLE DEL HERRERO, lon:-103.33458579, lat:20.58462688}} | 2022-05-12 | 2022-06-08 | 96713.76 | 96713.76 | 96713.76 | 96713.76 | 96713.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 22/2022, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:322379.2, importe_modificado:225665.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2080406/proyecto_PROCESO, 2080406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080980 | Proyecto de inversión | 1214921.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214921.49, modificado:1214921.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN CALLE LAUREL ENTRE AV. PATRIA ORIENTE Y CALLE NIÑOS HÉROES - 85852 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 85852 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CAMINO AL MOLINO A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA AVENIDA PATRIA., lon:-103.26335877, lat:20.66691028}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1214921.48 | 1214921.48 | 1214921.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2022, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1214921.48, importe_modificado:1214921.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.3}} | {2080980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080983 | Proyecto de inversión | 89894.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89894.2, modificado:89894.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 85862 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 85862 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE RUISEÑOR COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE LAS PALOMAS, AL SUR DE LA COLONIA LAS AGULILLAS, lon:-102.77111932, lat:20.78731364}} | 2022-07-23 | 2022-08-06 | 89894.2 | 89894.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094016, contratista:BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:89894.2, importe_modificado:89894.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081037 | Proyecto de inversión | 1835222.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835222.89, modificado:1835222.89}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE AV. GUADALUPANA Y CALLE JUAN BERNARDINO, COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 86104 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 86104 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BERNARDINO Y AVENIDA GUADALUPANA, CALLE ROSAS A 200 METROS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONAL, lon:-103.21975347, lat:20.56684995}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 1835222.89 | 1835222.89 | 1835222.89 | 917611.45 | 917611.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2022, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1835222.89, importe_modificado:1835222.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2081037/proyecto_INICIO, 2081037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081092 | Proyecto de inversión | 274816.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274816.54, modificado:274816.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 86337 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 86337 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE PROLONAGCION MORELOS COLONIA CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , PROLONGACIÓN MORELOS AL ORIENTE DE CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-102.58331332, lat:20.82281021}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 274816.54 | 274816.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22FISM094019, contratista:PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:274814.92, importe_modificado:274816.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202083627 | Proyecto de inversión | 263200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263200.0, modificado:263200.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERAS DE ZULA ENTRE LA CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 99394 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 99394 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CALLE RIVERAS DE ZULA RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PAZ, CALLE INSURGENTES ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA POR AVENIDA BENITO JUAREZ GIRAR, lon:-102.72731511, lat:20.41340552}} | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202084463 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO JUAN BRAVO Y JUAREZ EN LA COLONIA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 102960 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán | 102960 | S | 5100 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.38, meta_modificada:608.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BRAVO Y JUAREZ COLONIA FLORIDA, 47820 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MORELOS, CIRCULAR POR LATERAL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO GIRAR A LA DERECHA POR UN COSTADO DE LAS VIAS FERREAS Y HA, lon:-102.77390467, lat:20.35620735}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085232 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE LIMÓN DIAZ, DE BOULEVARD BOSQUES DE SANTA ANITA HACIA AV. LAS MORAS, SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 105418 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 105418 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE ENRIQUE LIMÓN DÍAZ INTERIOR SN CONDOMINIO JADE, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE INTERIOR JADE Y BOULEVARD BOSQUES DE SANTA ANITA, CALLE ELIZABETH COLECTOR PLUVIAL SOBRE ENRIQUE LIMÓN DÍAZ DESDE , lon:-103.46844511, lat:20.55977909}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202085240 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO SOBRE LA CALLE VALLE DE LOS ROBLES, HACIA EL COLECTOR LA CARRETA, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO INN , MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 105475 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 105475 | S | 2657 | 2381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:853, direccion:CALLE VALLE DE LOS ROBLES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DORADO NORTE Y CIRCUITO VALLE DE LAS GOLONDRINAS SUR, CALLE VALLE DEL NEVADO COLECTOR SA, lon:-103.35939425, lat:20.525085}} | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202088859 | Proyecto de inversión | 1860418.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860418.1, modificado:1860418.1}} | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22207 | S | 916 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, C.M., lon:-102.777778, lat:21.263056}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1091606.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202088956 | Proyecto de inversión | 2786998.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786998.53, modificado:2786998.53}} | EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA (LA COFRADÍA), MUNICIPIO TONAYA. SEGUNDA ETAPA DE DOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR22211 | S | 958 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tonaya, Cabecera Municipal - La Cofradía, lon:-103.970833, lat:19.784167}} | 2022-05-11 | 2022-10-08 | 1635296.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202099078 | Adquisición | 300820.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300820.67, modificado:300820.67}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO (ESTADISTICA), SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REFERENCIA # 951/2021 PARA LA ESCUELA J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CUQUÍO, JALISCO Y PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN POTREROS DE FRAY RAMON, LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2016-B-EQ-IA00266-0005/2022 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02588, lat:20.927049}} | 2022-05-17 | 2022-08-01 | 300820.67 | 300820.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099586 | Proyecto de inversión | 1938923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938923.6, modificado:1938923.6}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO "C" EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA CCT 14UBH0021T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAGUNAS, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON07061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.59436, lat:19.8833057}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 1938923.6 | 1938923.6 | 864948.08 | 864948.08 | 864948.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160300772365 | Proyecto de inversión | 261970 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52394.0, modificado:52394.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Crisantema - 287819 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CRISANTEMA FRACCIONAMIENTO COL INFONAVIT, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE ANDADOR DE LA ROSA Y ANDADOR DE LA HORTENSIA, CALLE, lon:-103.411862, lat:19.62104225}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 261970 | 261970 | 261970 | 261970 | 261970 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:261970.0, importe_modificado:261970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876493/proyecto_PROCESO, 876493/proyecto_FIN, 876493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500786 | Proyecto de inversión | 476994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476994.25, modificado:476994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00329 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.750111, lat:21.0751666}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 476994.25 | 476994.25 | 143098.28 | 143098.28 | 143098.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201547498 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36500.0, modificado:36500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36500.0, modificado:36500.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA DE EL LINDERO - 94648 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94648 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA EL LINDERO, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADO A 500 MTS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.44158097, lat:19.65191274}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:73000.0, importe_modificado:73000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1547498/proyecto_INICIO, 1547498/proyecto_FIN, 1547498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564643 | Proyecto de inversión | 513210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513210.47, modificado:513210.47}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90006 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:59, direccion:CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 2016-07-18 | 2016-08-29 | 513210.47 | 513210.47 | 353492.91 | 353492.91 | 353492.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301983815 | Proyecto de inversión | 47011.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47011.22, modificado:47011.22}} | LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO OJO DE AGUA - 165238 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165238 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.3, meta_modificada:164.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AGUA ZARCA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO E. PORTES GIL HACIA E, lon:-103.93556965, lat:20.64968999}} | 2021-06-15 | 2021-07-02 | 47011.22 | 47011.22 | 47011.22 | 47011.22 | 47011.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115869, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:47011.21, importe_modificado:47011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.3}} | {1983815/proyecto_INICIO, 1983815/proyecto_FIN, 1983815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301987609 | Proyecto de inversión | 755303.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755303.23, modificado:755303.23}} | DRENAJE SANITARIO LINEA DE ALEJAMIENTO EN ARROYO DE LA AURORA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO HACIA EL RIO LAGOS (100 M), COLONIA XELJ - 179443 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179443 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO XEKJ, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL NOMBRE CORRECTO DEL BARRIO ES XELJ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DE LA FINCA MARCADA CON EL NUME, lon:-101.94569362, lat:21.34040235}} | 2021-06-14 | 2021-08-23 | 755303.23 | 755303.23 | 755303.23 | 755303.23 | 755303.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/037/2021, contratista:CARLOS GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:755303.23, importe_modificado:755303.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1987609/proyecto_PROCESO, 1987609/proyecto_INICIO, 1987609/proyecto_PROCESO, 1987609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001505 | Proyecto de inversión | 401418.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401418.8, modificado:401418.8}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06504 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.29663, lat:20.65609}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 401418.8 | 401418.8 | 401418.8 | 401418.8 | 401418.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001513 | Proyecto de inversión | 5725576.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5725576.96, modificado:5725576.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR0418V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL REBALSITO, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06535 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.8868333, lat:19.3062777}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 5725576.96 | 5725576.96 | 5725576.96 | 5725576.96 | 5725576.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302004430 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Construcción de edificio de 8 aulas y obras exteriores en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100011 | S | 920 | 2171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. 21 de Marzo 500, Loma Bonita, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2155727, lat:20.6628335}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2004430/proyecto_INICIO, 2004430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de $602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco., trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016549 | Proyecto de inversión | 407106.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407106.23, modificado:407106.23}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y PIEDRA LAJA EN CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. - 175818 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 175818 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE COLON SUR, CONTINUACION PROGRESO CALLE PROGRESO ENTRE CALLES SAN IGNACIO Y COLON SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA., lon:-104.16299529, lat:19.90340747}} | 2021-05-15 | 2021-07-23 | 407106.23 | 407106.23 | 407106.23 | 407106.23 | 407106.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:407106.23, importe_modificado:407106.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {2016549/proyecto_INICIO, 2016549/proyecto_FIN, 2016549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402021652 | Proyecto de inversión | 17417.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17417.82, modificado:17417.82}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA COMUNIDAD EL ESTANCO, MUNICIPIO DE EJUTLA. - 232838 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 232838 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.16, meta_modificada:68.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL ESTANCO, 48686 EL ESTANCO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTINUACION LOPEZ MATEOS, UNIDAD MEDICA EN CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESTANCO MUNICIPIO DE EJUTLA, JALISCO., lon:-104.11432414, lat:19.91250288}} | 2021-08-10 | 2021-09-13 | 17417.82 | 17417.82 | 17417.82 | 17417.82 | 17417.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:17417.82, importe_modificado:17417.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.16}} | {2021652/proyecto_INICIO, 2021652/proyecto_FIN, 2021652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022312 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 235733 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235733 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE 10, lon:-103.05186104, lat:20.15702457}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-008-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {2022312/proyecto_PROCESO, 2022312/proyecto_INICIO, 2022312/proyecto_FIN, 2022312/proyecto_INICIO, 2022312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022318 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 235803 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235803 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE LEONA VICARIO CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES FRANCI, lon:-102.99035113, lat:20.16711179}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-004-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:307516.0, importe_modificado:307516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2022318/proyecto_PROCESO, 2022318/proyecto_FIN, 2022318/proyecto_PROCESO, 2022318/proyecto_INICIO, 2022318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022331 | Proyecto de inversión | 257000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257000.0, modificado:257000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 235912 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235912 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE RAMON CORONA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LA CALLE 28 DE ENERO Y EL RIO DE LA P, lon:-103.04773269, lat:20.15443922}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-005-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:412496.0, importe_modificado:412496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2022331/proyecto_PROCESO, 2022331/proyecto_INICIO, 2022331/proyecto_FIN, 2022331/proyecto_PROCESO, 2022331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022787 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA 18 DE MARZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 237714 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 237714 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 18 DE MARZO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CAMINO REAL 18 DE MARZO, CALLE AGUSTIN MELGAR PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE CAMINO REAL Y LA CALLE , lon:-103.05024871, lat:20.15283248}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-049-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:190240.0, importe_modificado:190240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2022787/proyecto_FIN, 2022787/proyecto_INICIO, 2022787/proyecto_FIN, 2022787/proyecto_PROCESO, 2022787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402023026 | Proyecto de inversión | 93600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93600.0, modificado:93600.0}} | BALASTREO EN LA CALLE CANAL DE LA COLONIA LOMA BONITA - 238678 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238678 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CANAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE MEXICO, CALLE QUINTANA ROO CALLE CANAL ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE MEXICO EN LA COLONIA LOMA BONITA, lon:-103.03856177, lat:20.1525487}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:312.0}} | {2023026/proyecto_FIN, 2023026/proyecto_INICIO, 2023026/proyecto_FIN, 2023026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402039730 | Proyecto de inversión | 465662.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465662.89, modificado:465662.89}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE PASEO DE LA RIBERA Y CALLE GONZALEZ PEÑA Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ABASOLO Y LOPEZ COTILLA, COL. CENTRO - 301548 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301548 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DELA RIBERA Y CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ABASOLO A ENTRE EL , lon:-101.93221552, lat:21.3516143}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 465662.89 | 465662.89 | 465662.89 | 465662.89 | 465662.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/045/2021, contratista:JOSE FEDERICO MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:465662.89, importe_modificado:465662.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2039730/proyecto_PROCESO, 2039730/proyecto_INICIO, 2039730/proyecto_PROCESO, 2039730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402044732 | Proyecto de inversión | 430632.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430632.56, modificado:429740.56}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE JAIME PELAYO, COLONIA EL PUEBLITO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAN, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO. - 320424 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 320424 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE JAIME PELAYO COLONIA EL PUEBLITO, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLEJON FRANCISCO I. MADERO CERRADA CON RIO GRANDE AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-103.468859, lat:19.814219}} | 2021-12-06 | 2021-12-14 | 429740.56 | 429740.56 | 429740.56 | 429740.56 | 429740.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:320424, contratista:FRANCISCO VAZQUEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:429740.56, importe_modificado:429740.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2044732/proyecto_PROCESO, 2044732/proyecto_INICIO, 2044732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402048702 | Proyecto de inversión | 27092 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27092.0, modificado:27092.0}} | MATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS ENTRE LA LOCALIDAD TETAPÁN Y LA LOCALIDAD DE LOMA DE LAS FLORES - 335060 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 335060 | S | 136 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:47, direccion:BRECHA TRAMO LOCALIDAD DE TETAPÁN - LOCALIDAD LOMA DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 12 , 00000 LOMA DE LAS FLORES, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN LA BRECHA QUE CO, lon:-103.7907082, lat:19.48749754}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 27092 | 27092 | 27092 | 27092 | 27092 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO, monto:27092.0, importe_modificado:27092.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2048702/proyecto_INICIO, 2048702/proyecto_FIN, 2048702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402048762 | Proyecto de inversión | 27092 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27092.0, modificado:27092.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD LOMA DE MURGUÍA - 335224 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 335224 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - LOMA DE MURGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 76 , 00000 LOMA DE MURGUÍAS, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARA SE COMUNICA CON CABECERA MUN, lon:-103.79867173, lat:19.53635259}} | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 27092 | 27092 | 27092 | 27092 | 27092 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO, monto:27092.0, importe_modificado:27092.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2048762/proyecto_INICIO, 2048762/proyecto_FIN, 2048762/proyecto_PROCESO, 2048762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402051070 | Proyecto de inversión | 419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419000.0, modificado:419000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN CAMA DE JAL Y GUARNICIÓN LINEAL EN CALLE 18 DE MARZO EN COLONIA LA COFRADÍA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO - 343863 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE JUANACATLAN | 343863 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA 18 DE MARZO COLONIA LA COFRADIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE LA DEL RASTRO, ES CONTINUACIÓN DE LA CALLE CONOCIDA COMO LA DEL RASTRO Y EL ACCESO ES POR CALLE MORELOS O CAMINO , lon:-103.16715727, lat:20.51758492}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN-JAN-OCON/14/2021, contratista:GABRIELA PEREZ CORNEJO, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:57911.25, importe_modificado:57911.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:868.0}} | {2051070/proyecto_PROCESO, 2051070/proyecto_INICIO, 2051070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402054349 | Proyecto de inversión | 996889.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996889.54, modificado:995744.23}} | Impermeabilización de Teatro Atequiza, en la localidad de Atequiza, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100350 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.0, meta_modificada:1321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Cam. a la Estación 89, 45860 Atequiza, Jal., México, lon:-103.13530326, lat:20.39690765}} | 2021-06-21 | 2021-08-04 | 995744.23 | 995744.23 | 995744.23 | 995744.23 | 995744.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-375-2021, contratista:LANDER INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:996889.54, importe_modificado:996889.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.0}} | {2054349/proyecto_INICIO, 2054349/proyecto_PROCESO, 2054349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402055392 | Proyecto de inversión | 1924905.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924905.66, modificado:1924806.4}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera Etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100526 | N | 0 | 0 | 59870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3173.27, meta_modificada:3173.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:HQ7F+G7 Tonalá, Jal., México, lon:-103.22685242, lat:20.56380933}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 1924806.4 | 1924806.4 | 1924806.4 | 1924806.4 | 1924806.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-405-2021, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1924905.66, importe_modificado:1924905.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3173.27}} | {2055392/proyecto_INICIO, 2055392/proyecto_PROCESO, 2055392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402055402 | Proyecto de inversión | 2754059.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754059.71, modificado:2753817.75}} | Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100633 | N | 0 | 0 | 110753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.0, meta_modificada:2706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:QG2J+V8 Ciudad Guzman, Jal., México, lon:-103.46923828, lat:19.75216369}} | 2021-11-13 | 2021-12-27 | 2753817.75 | 2753817.75 | 2753817.75 | 2753817.75 | 2753817.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-608-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2754059.71, importe_modificado:2754059.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2706.0}} | {2055402/proyecto_INICIO, 2055402/proyecto_PROCESO, 2055402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102060404 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}} | Rehabilitación de red sanitaria y red de agua potable en la calle Pípila entre calle SN y Unidad Deportiva | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | SICG-SERV.BASICOS.PIPILA-2022 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:PIPILA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, lon:-102.524935, lat:20.750367}, geo2: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:PIPILA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, lon:-102.524893, lat:20.750361}} | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-SERV.BASICOS.PIPILA-2022, contratista:RICARDO BABRBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:106000.0, importe_modificado:106000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.0}} | {2060404/proyecto_INICIO, 2060404/proyecto_PROCESO, 2060404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069213 | Proyecto de inversión | 201203.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201203.5, modificado:201203.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA DE LOS PINOS Y DIEGO HUIZAR, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO - 14248 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 14248 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAPITAN FELIPE MACIAS, BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH GONZALEZ LA OBRA A EJECUTAR SE LOCA, lon:-103.263909, lat:22.111197}} | 2022-03-08 | 2022-03-22 | 201203.5 | 201203.5 | 201203.5 | 201203.5 | 201203.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN , monto:201203.5, importe_modificado:201203.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2069213/proyecto_PROCESO, 2069213/proyecto_INICIO, 2069213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069273 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CONSUELO - 14685 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14685 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL CONSUELO, 45275 EL CONSUELO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA A SAN JUAN DEL MONTE Y CARRETERA A EL CONSUELO, CARRETERA FEDERAL 54 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A 100 METROS ANTES , lon:-103.17280925, lat:20.91097094}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069273/proyecto_FIN, 2069273/proyecto_PROCESO, 2069273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069884 | Proyecto de inversión | 2400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.0, modificado:2400.0}} | REHABILITACIÓN A DOS VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BUENAVISTA - 21727 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 21727 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE BUENAVISTA, 45299 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA A EL CUATRO Y CARRETERA A CUQUIO, CARRETERA ESTATAL 236 LA OBRA SE LOCALIZA EN 2 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-103.11244868, lat:20.86488326}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2069884/proyecto_INICIO, 2069884/proyecto_FIN, 2069884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070037 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | REHABILITACIÓN A CUATRO VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 22477 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 22477 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE LA HUERTA LA OBRA SE LOCALIZA EN CUATRO VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN, lon:-103.1454543, lat:20.81701466}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2070037/proyecto_INICIO, 2070037/proyecto_PROCESO, 2070037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070049 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | REHABILITACIÓN A CINCO VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS - 22522 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 22522 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NATIVIDAD RAMIREZ Y CALLE GIGANTES, CARRETERA ESTATAL 201 LA OBRA SE LOCALIZA EN CINCO VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALLE, lon:-103.15335482, lat:20.87183294}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2070049/proyecto_INICIO, 2070049/proyecto_FIN, 2070049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070250 | Proyecto de inversión | 1902520.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902520.6, modificado:1902520.6}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO ZAMPEADO EN DIF DE PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 25092 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25092 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:ANDADOR ANDADOR DIF PINTAS INTERIOR SN COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE ANDADOR DIF PINTAS Y CALLE 20 DE MAYO, CALLEJON MARCOS RAMIREZ ESTE ANDADOR SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL DIF PINTAS, lon:-103.32480219, lat:20.57371776}} | 2022-02-10 | 2022-02-25 | 1902520.6 | 1902520.6 | 1902520.6 | 1902520.6 | 1902520.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/006/2022/R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1902520.6, importe_modificado:1902520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}} | {2070250/proyecto_INICIO, 2070250/proyecto_FIN, 2070250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070350 | Proyecto de inversión | 96453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96453.12, modificado:96453.12}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN SORIA, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 25600 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 25600 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE AGUSTIN SORIA INTERIOR SN RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ, lon:-102.3800709, lat:20.58206362}} | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 96453.12 | 96453.12 | 96453.12 | 96453.12 | 96453.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116240, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:96453.12, importe_modificado:96453.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2070350/proyecto_INICIO, 2070350/proyecto_FIN, 2070350/proyecto_PROCESO, 2070350/proyecto_FIN, 2070350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071638 | Proyecto de inversión | 601948.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601948.68, modificado:601948.68}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 32328 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 32328 | S | 79 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}} | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 601948.68 | 601948.68 | 601948.68 | 601948.68 | 601948.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}} | {2071638/proyecto_INICIO, 2071638/proyecto_FIN, 2071638/proyecto_PROCESO, 2071638/proyecto_INICIO, 2071638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073565 | Proyecto de inversión | 537838 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537838.0, modificado:537838.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL PLATANILLO A LA LOCALIDAD DEL PLATANILLO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 43164 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 43164 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15750.0, meta_modificada:15750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 98 RANCHERIA EL PLATANILLO, 48837 EL PLATANILLO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA LOCALIDAD, lon:-104.70804416, lat:19.92796314}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 537838 | 537838 | 537838 | 537838 | 537838 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:537838.0, importe_modificado:537838.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15750.0}} | {2073565/proyecto_PROCESO, 2073565/proyecto_FIN, 2073565/proyecto_INICIO, 2073565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074067 | Proyecto de inversión | 207707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207707.7, modificado:207707.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 47103 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 47103 | S | 52 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33712266, lat:20.72173684}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 207707.7 | 207707.7 | 207707.7 | 207707.7 | 207707.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2074067/proyecto_PROCESO, 2074067/proyecto_FIN, 2074067/proyecto_PROCESO, 2074067/proyecto_INICIO, 2074067/proyecto_PROCESO, 2074067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074124 | Proyecto de inversión | 207956.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207956.49, modificado:207956.49}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 47703 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 47703 | S | 52 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33704889, lat:20.7216967}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 207956.49 | 207956.49 | 207956.49 | 207956.49 | 207956.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2074124/proyecto_FIN, 2074124/proyecto_PROCESO, 2074124/proyecto_INICIO, 2074124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075320 | Proyecto de inversión | 6898513.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6898513.2, modificado:6898513.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA ESCREPA AL MEZQUITILLO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 55837 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 55837 | S | 132 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:49, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL MEZQUITILLO RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 47984 EL MEZQUITILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO DE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL MEZQUITILLO Y , POR EL CAMINO VECINAL LA ESCREPA E, lon:-102.15339568, lat:20.38208137}} | 2022-02-07 | 2022-05-31 | 6898513.2 | 6898513.2 | 6898513.2 | 6898513.2 | 6898513.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:6898513.2, importe_modificado:6898513.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2075320/proyecto_INICIO, 2075320/proyecto_PROCESO, 2075320/proyecto_INICIO, 2075320/proyecto_FIN, 2075320/proyecto_INICIO, 2075320/proyecto_FIN, 2075320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077394 | Proyecto de inversión | 337795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337795.2, modificado:337795.2}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EL ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO Y LA CALLE DOMINGO MACIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 67261 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 67261 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA AL SURESTE DE DONDE SE U, lon:-101.59201613, lat:21.85881303}} | 2022-01-31 | 2022-02-12 | 337795.2 | 337795.2 | 337795.2 | 337795.2 | 337795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:337795.2, importe_modificado:337795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}} | {2077394/proyecto_PROCESO, 2077394/proyecto_INICIO, 2077394/proyecto_FIN, 2077394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078467 | Proyecto de inversión | 189045.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189045.62, modificado:146079.48}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUA AZUL ENTRE CALLE CECILIO VÁZQUEZ Y CERRADA - 73346 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 73346 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CECILIO VÁZQUEZ Y CERRADA CERRADA, CALLE GIGANTES A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE TABACHIN, lon:-103.26589893, lat:20.66132812}} | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 146079.48 | 146079.48 | 146079.48 | 146079.48 | 146079.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2022, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:189045.62, importe_modificado:146079.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2078467/proyecto_FIN, 2078467/proyecto_PROCESO, 2078467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079149 | Proyecto de inversión | 51714.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51714.8, modificado:51714.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER. - 76787 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 76787 | S | 79 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA., lon:-104.10403706, lat:22.26942595}} | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 51714.8 | 51714.8 | 51714.8 | 51714.8 | 51714.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:51364.8, importe_modificado:51364.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2079149/proyecto_INICIO, 2079149/proyecto_FIN, 2079149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079151 | Proyecto de inversión | 2216900.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216900.64, modificado:2216900.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA CENTRO LA BARCA, JALISCO. - 76795 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Barca | 76795 | S | 86 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE VALLARTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, lon:-102.55507935, lat:20.27959564}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 2216900.64 | 2216900.64 | 2216900.64 | 2216900.64 | 2216900.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2022, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2216900.64, importe_modificado:2216900.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2130.0}} | {2079151/proyecto_INICIO, 2079151/proyecto_FIN, 2079151/proyecto_PROCESO, 2079151/proyecto_FIN, 2079151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079762 | Proyecto de inversión | 376403.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376403.67, modificado:376403.67}} | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES ALCANTARILLA EN EL CAMINO QUE VA DE LAS LOCALIDADES DEL CHINO A TELPITITA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 79374 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 79374 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO EL CHINO - TELPITITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 210 RANCHERIA EL CHINO, 48820 EL CHINO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-104.76451644, lat:19.67948413}} | 2022-05-02 | 2022-05-30 | 376403.67 | 376403.67 | 376403.67 | 376403.67 | 376403.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:376403.67, importe_modificado:376403.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2079762/proyecto_INICIO, 2079762/proyecto_PROCESO, 2079762/proyecto_INICIO, 2079762/proyecto_PROCESO, 2079762/proyecto_FIN, 2079762/proyecto_INICIO, 2079762/proyecto_PROCESO, 2079762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079807 | Proyecto de inversión | 750690.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750690.38, modificado:750690.38}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO EN EL CAMINO DE LAS LOCALIDADES DE CARREON A EL ALCIHUATL EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 79710 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 79710 | S | 600 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL ALCIHUATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 250 RANCHERIA EL ALCÍHUATL, 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CARREON Y, lon:-104.72531022, lat:19.89695649}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 750690.38 | 750690.38 | 750690.38 | 750690.38 | 750690.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:750690.38, importe_modificado:750690.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2079807/proyecto_FIN, 2079807/proyecto_PROCESO, 2079807/proyecto_FIN, 2079807/proyecto_PROCESO, 2079807/proyecto_INICIO, 2079807/proyecto_FIN, 2079807/proyecto_PROCESO, 2079807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080540 | Proyecto de inversión | 863138.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863138.72, modificado:863138.72}} | AMPLIACION DE RED PRIMARIA AISLADA A 13.2 KV PARA CREACIÓN DE DOS ÁREAS NUEVAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA MPO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 83554 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 83554 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y LUIS DONALDO COLOSIO A 500 METROS DEL JARD, lon:-101.81563397, lat:21.77934013}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 863138.72 | 863138.72 | 863138.72 | 863138.72 | 863138.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/ELECTRIFICACIONLAPRESA/2022-02, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.1, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:863138.72, importe_modificado:863138.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.0}} | {2080540/proyecto_INICIO, 2080540/proyecto_PROCESO, 2080540/proyecto_INICIO, 2080540/proyecto_PROCESO, 2080540/proyecto_FIN, 2080540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401437967 | Proyecto de inversión | 112520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112520.0, modificado:112520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE QUITUPAM JALISCO - 361425 | 14 | Jalisco | 69 | Quitupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 361425 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:140, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 TRAMO QUITUPAN - COTIJA KILÓMETRO 13 + 450 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO), 49570 RAMÓN CORONA (SANTA FE), QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL QUITUPAN COTIJA, lon:-102.81550003, lat:19.88986274}} | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 112520 | 112520 | 112520 | 112520 | 112520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL, monto:112520.0, importe_modificado:112520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1437967/proyecto_FIN, 1437967/proyecto_INICIO, 1437967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401467220 | Proyecto de inversión | 160998.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160998.65, modificado:160998.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO FRAY ANTONIO ALCALDE PRIMERA ETAPA - 412852 | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO | 412852 | S | 285 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA TENAMAXTLAN-ATENGO Y , SALIDA AL MUNICIPIO DE ATENGO, lon:-104.17303044, lat:20.22653451}} | 2018-06-15 | 2018-09-15 | 160998.65 | 160998.65 | 160998.65 | 160998.65 | 160998.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, monto:138479.94, importe_modificado:138479.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1467220/proyecto_PROCESO, 1467220/proyecto_FIN, 1467220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500792 | Proyecto de inversión | 479683.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479683.92, modificado:479683.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00343 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.25362, lat:19.93158}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 479683.92 | 479683.92 | 407906.28 | 407906.28 | 407906.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401870970 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN ANDRÉS IXTLÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRES IXTLAN - 268879 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO DE GOMEZ FARIAS | 268879 | S | 110 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO SAN SEBASTIAN SAN ANDRES Y CALLE MONTENEGRO, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA POR EL CAMINO VIEJO SAN SEBASTIA, lon:-103.46769143, lat:19.81557463}} | 2020-09-13 | 2020-09-30 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1870970/proyecto_FIN, 1870970/proyecto_PROCESO, 1870970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871119 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN JOSE COLONIA VERGEL EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN ANDRÉS IXTLÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRES IXTLAN - 269213 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 269213 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE LIMON, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN POR EL CAMINO A LA PLANTA TRA, lon:-103.48065546, lat:19.814752}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {1871119/proyecto_INICIO, 1871119/proyecto_FIN, 1871119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871417 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:73000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO GRANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL SALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL SUR - 269794 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 269794 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL SALTO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE ARBOLEDAS, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.46610854, lat:19.79417376}} | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:73000.0, importe_modificado:73000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1871417/proyecto_INICIO, 1871417/proyecto_FIN, 1871417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871557 | Proyecto de inversión | 44600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44600.0, modificado:44600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CALAVERNA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD LA CALAVERA - 270085 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROPORCIONAR SERVICIOS BÁSICOS A LOS CIUDADANOS PARA UN MEJOR ESTADO DE VIDA PREVINIENDO FOCOS DE INFECCIÓN | 270085 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:8, direccion:CALLE NO APLICA PUEBLO LA CALAVERNA, 49120 LA CALAVERA, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MUNICIPIO, lon:-103.3432748, lat:19.9220303}} | 2020-09-14 | 2020-09-26 | 44600 | 44600 | 44600 | 44600 | 44600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:44600.0, importe_modificado:44600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1871557/proyecto_INICIO, 1871557/proyecto_FIN, 1871557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401878732 | Proyecto de inversión | 4319645.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319645.34, modificado:4319645.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 GUADALAJARA CCT 14UBH0002E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00565 | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ALVAREZ DEL CASTILLO # 760,SAN JUAN BOSCO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.314001, lat:20.68293}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4319645.34 | 4319645.34 | 1295893.6 | 1295893.6 | 1295893.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939919 | Proyecto de inversión | 4095929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095929.1, modificado:4095929.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CCT 14EPR1037T, UBICADA EN LA LOCALIDAD TAZUMBOS, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05958 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 3478,TAZUMBOS,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.4015584, lat:20.6684964}} | 2021-04-19 | 2021-10-04 | 4095929.1 | 4095929.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201941692 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9744342.53}} | Construcción del Centro de Salud Comunitario en el Centro Barrial Av. Malecón, en Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100252 | N | 0 | 0 | 139614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.12, meta_modificada:945.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 609A, Benito Juárez, 44770 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.26989651, lat:20.66844452}} | 2021-05-25 | 2021-09-21 | 9744342.53 | 9744342.53 | 9744342.53 | 9744342.53 | 9744342.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOCOCI-OB-CSS-272-2021, contratista:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745055.86, importe_modificado:9745055.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.12}} | {1941692/proyecto_INICIO, 1941692/proyecto_PROCESO, 1941692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301984313 | Proyecto de inversión | 25520.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.17, modificado:25520.17}} | LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA CRUZ EN SAN IGNACIO PORTES GIL. - 167123 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167123 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE LA CRUZ EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INGRESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD TOMANDO LA CARRETER, lon:-103.94190024, lat:20.65981478}} | 2021-07-12 | 2021-07-17 | 25520.17 | 25520.17 | 25520.17 | 25520.17 | 25520.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115871, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:25520.17, importe_modificado:25520.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1984313/proyecto_INICIO, 1984313/proyecto_PROCESO, 1984313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301989171 | Proyecto de inversión | 1517375.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517375.01, modificado:1517375.01}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN DE EL REFUGIO (PAREDONES) - 186013 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 186013 | S | 1450 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC, lon:-102.89750069, lat:20.72678211}} | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 1517375.01 | 1517375.01 | 1517375.01 | 1517375.01 | 1517375.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:1517375.01, importe_modificado:1517375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {1989171/proyecto_INICIO, 1989171/proyecto_PROCESO, 1989171/proyecto_FIN, 1989171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402012605 | Proyecto de inversión | 34666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34666.67, modificado:34666.67}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 35794 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 35794 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO RANCHO NUEVO, 45986 RANCHO NUEVO, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.85983822, lat:20.46120022}} | 2021-04-14 | 2021-06-30 | 34666.67 | 34666.67 | 34666.67 | 34666.67 | 34666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ZDR-DOP-001-2021, contratista:ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY, monto:34666.67, importe_modificado:34666.67}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:31.0}} | {2012605/proyecto_INICIO, 2012605/proyecto_FIN, 2012605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016486 | Proyecto de inversión | 213152.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213152.62, modificado:213152.62}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MPIO. DE EJUTLA, JALISCO. - 174943 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 174943 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.52, meta_modificada:638.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AL CIELITO, CONTINUACION FRANCISCO I. MADERO CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES HIDALGO Y CAMINO AL CIELITO EN L, lon:-103.98856405, lat:19.95953446}} | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 213152.62 | 213152.62 | 213152.62 | 213152.62 | 213152.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:213152.62, importe_modificado:213152.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.52}} | {2016486/proyecto_INICIO, 2016486/proyecto_FIN, 2016486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022062 | Proyecto de inversión | 65889.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65889.22, modificado:65889.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ABASOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. - 234646 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 234646 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.4, meta_modificada:58.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE ARQUITOS, CONTINUACION ABASOLO CALLE ABASOLO ENTRE CALLES SAN MIGUEL Y CALLE ARQUITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA., lon:-104.15933201, lat:19.90839046}} | 2021-07-20 | 2021-09-28 | 65889.22 | 65889.22 | 65889.22 | 65889.22 | 65889.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:65889.22, importe_modificado:65889.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.4}} | {2022062/proyecto_INICIO, 2022062/proyecto_FIN, 2022062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022257 | Proyecto de inversión | 72618 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72618.0, modificado:72618.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS, SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 235529 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235529 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO VERDE, CALLE CONSTITUCION CALLE RIO LERMA ENTRE RIO VERDE Y RIO LERMA EN LA COLONIA UNIDAD DEPOR, lon:-103.04443611, lat:20.16456438}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 72618 | 72618 | 72618 | 72618 | 72618 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-007-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:220980.0, importe_modificado:220980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2022257/proyecto_INICIO, 2022257/proyecto_PROCESO, 2022257/proyecto_FIN, 2022257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022543 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 236783 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236783 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO CUITZEO CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLE RIO LERMA Y REVOLUCION DE 19, lon:-103.04146288, lat:20.1657918}} | 2021-03-03 | 2021-05-15 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-016-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:307400.0, importe_modificado:307400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2022543/proyecto_INICIO, 2022543/proyecto_FIN, 2022543/proyecto_PROCESO, 2022543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022548 | Proyecto de inversión | 133400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133400.0, modificado:133400.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 236817 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236817 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO CUITZEO CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLE RIO LERMA Y REVOLUCION DE 191, lon:-103.0414306, lat:20.1660742}} | 2021-03-03 | 2021-05-15 | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-016-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:307400.0, importe_modificado:307400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2022548/proyecto_FIN, 2022548/proyecto_INICIO, 2022548/proyecto_FIN, 2022548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022662 | Proyecto de inversión | 252184 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252184.0, modificado:252184.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 1 EN LOS SAUCES, MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 237269 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 237269 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO TIZAPAN SAN JOSE DE GRACIAS RANCHERIA LOS SAUCES, 49400 LOS SAUCES, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A EL ZAPOTE Y CAMINO CAMINO A TIZAPAN, CAMINO LOS SAUCES A TIZAPAN AL MARGEN PONIENTE DE SUR A NOR, lon:-103.03565842, lat:20.10117023}} | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 252184 | 252184 | 252184 | 252184 | 252184 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-046-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:252184.0, importe_modificado:252184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1352.0}} | {2022662/proyecto_INICIO, 2022662/proyecto_PROCESO, 2022662/proyecto_FIN, 2022662/proyecto_INICIO, 2022662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022675 | Proyecto de inversión | 19908 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19908.0, modificado:19908.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 237342 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 237342 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION DE 1910 CALLE PLAN DE AYALA ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-103.04084495, lat:20.16594325}} | 2021-07-07 | 2021-09-02 | 19908 | 19908 | 19908 | 19908 | 19908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-050-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:47908.0, importe_modificado:47908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2022675/proyecto_PROCESO, 2022675/proyecto_FIN, 2022675/proyecto_PROCESO, 2022675/proyecto_INICIO, 2022675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022850 | Proyecto de inversión | 73240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73240.0, modificado:73240.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 18 DE MARZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 238011 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238011 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 18 DE MARZO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CAMINO REAL 18 DE MARZO, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLES 18 DE M, lon:-103.05033991, lat:20.15274687}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 73240 | 73240 | 73240 | 73240 | 73240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-049-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:190240.0, importe_modificado:190240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2022850/proyecto_INICIO, 2022850/proyecto_PROCESO, 2022850/proyecto_INICIO, 2022850/proyecto_FIN, 2022850/proyecto_INICIO, 2022850/proyecto_PROCESO, 2022850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402039993 | Proyecto de inversión | 1457739.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457739.08, modificado:1681048.06}} | PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PROL. RIO NAZAS, ENTRE C. OCOTAL Y C. RIO LERMA, COLONIA JARDINES DE LAS CEIBAS - 302348 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302348 | S | 510 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION RIO NAZAS COLONIA JARDINES DE LAS CEIBAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE OCOTAL Y CALLE RIO LERMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA JARDINES DE LAS CEIBAS, lon:-101.90440406, lat:21.36457104}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1681048.06 | 1681048.06 | 1681048.06 | 1681048.06 | 1681048.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/049/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLIS LOPEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1457739.08, importe_modificado:1457739.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.0}} | {2039993/proyecto_INICIO, 2039993/proyecto_PROCESO, 2039993/proyecto_INICIO, 2039993/proyecto_PROCESO, 2039993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402055394 | Proyecto de inversión | 5235887.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5235887.49, modificado:5235185.65}} | Construcción del Centro de Salud Comunitario en el Centro Barrial Av. Malecón, en Guadalajara, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100573 | N | 0 | 0 | 48878 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4470.0, meta_modificada:4470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 5235185.65 | 5235185.65 | 5235185.65 | 5235185.65 | 5235185.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOCOCI-OB-CSS-580-2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5235887.49, importe_modificado:5235887.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4470.0}} | {2055394/proyecto_INICIO, 2055394/proyecto_PROCESO, 2055394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102061663 | Proyecto de inversión | 387119.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387119.24, modificado:387119.24}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN - 4899 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 4899 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CALLE GUADALUPE VIC, lon:-104.35550205, lat:19.45318958}} | 2022-05-21 | 2022-06-22 | 387119.24 | 387119.24 | 387119.24 | 387119.24 | 387119.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:387119.24, importe_modificado:387119.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061663/proyecto_INICIO, 2061663/proyecto_PROCESO, 2061663/proyecto_FIN, 2061663/proyecto_PROCESO, 2061663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DLE MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DLE MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DLE MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DLE MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | JAL220102063437 | Proyecto de inversión | 3793209.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793209.01, modificado:3793209.01}} | Conservación periódica del camino código 436 tramo del E.C. 401 - cabecera municipal de Tapalpa, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200018 | N | 0 | 0 | 24891 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.96, meta_modificada:1.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tapalpa, Jalisco, lon:-103.654537, lat:19.947214}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 3793209.01 | 3793209.01 | 3793209.01 | 3793209.01 | 3793209.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-024-2022, contratista:Lugo Ibarra Consorcio Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3793209.01, importe_modificado:3793209.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.96}} | {2063437/proyecto_PROCESO, 2063437/proyecto_INICIO, 2063437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068577 | Proyecto de inversión | 1057000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057000.0, modificado:1057000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y UNIDAD DEPORTIVA - 567 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 567 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CARRETERA HIGUERILLAS Y CALLE NIÑOS HEROES, UBICADO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y FRENTE A LA ESCUELA SECU, lon:-102.52499826, lat:20.75041618}} | 2022-03-28 | 2022-05-31 | 1057000 | 1057000 | 1057000 | 1057000 | 1057000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV.PIPILA-2022, contratista:RICARDO BABRBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:1057000.0, importe_modificado:1057000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2068577/proyecto_FIN, 2068577/proyecto_PROCESO, 2068577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068932 | Proyecto de inversión | 178157.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178157.63, modificado:178157.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA MICAELITA CALLE SANTA CRUZ EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6699 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6699 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:52.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN ANTONIO, PRIVADA SAN ANTONIO CALLE SANTA CRUZ DE CALLE SAN ANTONIO A PRIVADA SAN ANTONIO, lon:-103.33024171, lat:20.59643665}} | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 178157.63 | 178157.63 | 178157.63 | 178157.63 | 178157.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 08/2022, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:178157.63, importe_modificado:124710.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.8}} | {2068932/proyecto_INICIO, 2068932/proyecto_FIN, 2068932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069173 | Proyecto de inversión | 6150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150.0, modificado:6150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PUENTES - 13385 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 13385 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:93, direccion:CALLE JOSE SANCHEZ RANCHO LOS PUENTES, 45260 LOS PUENTES, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE ARMANDO AGUILAR Y CALLE JOSE SANCHEZ, CAMINO A LAS PUENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN 3 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES JOS, lon:-103.21827486, lat:20.93528008}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {2069173/proyecto_INICIO, 2069173/proyecto_FIN, 2069173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069179 | Proyecto de inversión | 394516.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394516.34, modificado:394516.34}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN EN EL ARROYO SECO ENTRE LA SECUNDARIA Y LA PREPARATORIA - 13411 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 13411 | S | 1320 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ZONA FEDERAL CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL SE CRUZA EL ARROYO SECO ENTRE LA SECUNDARIA Y PREPARATORIA AHI ES , lon:-104.36907798, lat:19.44989322}} | 2022-03-22 | 2022-04-22 | 394516.34 | 394516.34 | 394516.34 | 394516.34 | 394516.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:394516.34, importe_modificado:394516.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2069179/proyecto_FIN, 2069179/proyecto_PROCESO, 2069179/proyecto_FIN, 2069179/proyecto_INICIO, 2069179/proyecto_PROCESO, 2069179/proyecto_FIN, 2069179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069248 | Proyecto de inversión | 2050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050.0, modificado:2050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO EN LA LOCALIDAD DE TREJOS - 14607 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14607 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE GÓMEZ PEDRAZA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE M. GONZALEZ FLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE VIC, lon:-103.20946563, lat:20.79222311}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2069248/proyecto_INICIO, 2069248/proyecto_FIN, 2069248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069251 | Proyecto de inversión | 16400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16400.0, modificado:16400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TINACOS EN LA LOCALIDAD DE MASCUALA - 14614 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14614 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:65, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES LUIS DOLAD, lon:-103.27964181, lat:20.76611479}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:8.0}} | {2069251/proyecto_INICIO, 2069251/proyecto_FIN, 2069251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069277 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS - 14709 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14709 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:RANCHERIA LOS COLOMOS, 45260 LOS COLOMOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 226 Y , CAMINO A LA HIGUERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A PIE DE LA CARRETERA ESTATAL 226 PASANDO EL CRUCER, lon:-103.24162521, lat:20.80226166}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069277/proyecto_INICIO, 2069277/proyecto_FIN, 2069277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069281 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ABAJO - 14717 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14717 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:114, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE ABAJO, 45260 SAN MIGUEL DE ABAJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A 1 KM DE LA CARRETERA FEDERAL 54 CERCA DE LAS BODEGAS, lon:-103.27802949, lat:20.81582116}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069281/proyecto_INICIO, 2069281/proyecto_FIN, 2069281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069658 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 20363 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 20363 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LA LOBERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 RANCHERIA LA LOBERA, 45250 LA LOBERA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA LOBERA DE PONIENTE, B, lon:-103.5666912, lat:21.08803027}} | 2022-02-28 | 2022-04-09 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116193, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2069658/proyecto_INICIO, 2069658/proyecto_FIN, 2069658/proyecto_PROCESO, 2069658/proyecto_INICIO, 2069658/proyecto_PROCESO, 2069658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070312 | Proyecto de inversión | 1367943.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367943.32, modificado:1367943.32}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS EN LA DELEGACION PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 25382 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25382 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA MINERALES, 45683 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE AL MERCADO DEL XV., lon:-103.30019896, lat:20.55603981}} | 2022-02-14 | 2022-03-04 | 1367943.32 | 1367943.32 | 1367943.32 | 1367943.32 | 1367943.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/008/2022/R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1367943.32, importe_modificado:1367943.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2070312/proyecto_PROCESO, 2070312/proyecto_FIN, 2070312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071272 | Proyecto de inversión | 201817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201817.2, modificado:201817.2}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS POR LAS CALLES J. MARIA MORELOS Y SANTOS LLAMAS EN LA LOCALIDAD DE HUISTA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 30339 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 30339 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:55, direccion:CALLE J. MARIA MORELOS Y SANTOS LLAMAS RANCHERIA HUISTA, 48845 HUISTA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , TOMANDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN ANTES DE ELLA SE ENCUENTRA EL CRUCERO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE HUISTA, lon:-104.85048721, lat:19.74973679}} | 2022-04-01 | 2022-05-21 | 201817.2 | 201817.2 | 201817.2 | 201817.2 | 201817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:201817.2, importe_modificado:201817.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2071272/proyecto_FIN, 2071272/proyecto_PROCESO, 2071272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071321 | Proyecto de inversión | 700354.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700354.16, modificado:700354.16}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE TEPEYAC, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 30532 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 30532 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC ENTRE LAS CALLES RUIZ VELASCO CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE EN LA DELEGACION DE BETANIA MUNICI, lon:-102.3792381, lat:20.58183898}} | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 700354.16 | 700354.16 | 700354.16 | 700354.16 | 700354.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116255, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:700354.16, importe_modificado:700354.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {2071321/proyecto_INICIO, 2071321/proyecto_PROCESO, 2071321/proyecto_FIN, 2071321/proyecto_PROCESO, 2071321/proyecto_FIN, 2071321/proyecto_PROCESO, 2071321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071598 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:355000.0}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 32089 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 32089 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE AMERICAS, CALLE MORELOS AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA , lon:-104.60184235, lat:19.71475204}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:355000.0, importe_modificado:355000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2071598/proyecto_PROCESO, 2071598/proyecto_FIN, 2071598/proyecto_PROCESO, 2071598/proyecto_INICIO, 2071598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071658 | Proyecto de inversión | 259676.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259676.51, modificado:259676.51}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 32430 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 32430 | S | 79 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}} | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 259676.51 | 259676.51 | 259676.51 | 259676.51 | 259676.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2071658/proyecto_FIN, 2071658/proyecto_PROCESO, 2071658/proyecto_INICIO, 2071658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074058 | Proyecto de inversión | 806653.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806653.17, modificado:806653.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46958 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 46958 | S | 52 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33705828, lat:20.72169168}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 806653.17 | 806653.17 | 806653.17 | 806653.17 | 806653.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2074058/proyecto_INICIO, 2074058/proyecto_FIN, 2074058/proyecto_PROCESO, 2074058/proyecto_FIN, 2074058/proyecto_PROCESO, 2074058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074669 | Proyecto de inversión | 2067842.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067842.66, modificado:1564172.44}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARCO PERTINAX ENTRE CAMINO A SAN GASPAR Y CALLE ARCO MAYA - 51272 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 51272 | S | 235 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN GASPAR Y CALLE ARCO MAYA, CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA SOBRA LA CALLE PROLONGACIÓ, lon:-103.24057201, lat:20.6588961}} | 2022-04-18 | 2022-05-13 | 1564172.44 | 1564172.44 | 1564172.44 | 1564172.44 | 1564172.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-014-2022, contratista:Construcciones Exalk. S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2067842.66, importe_modificado:1564172.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2074669/proyecto_INICIO, 2074669/proyecto_FIN, 2074669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078243 | Proyecto de inversión | 840494.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840494.9, modificado:840494.9}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CERRADA - 72062 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 72062 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS COLONIA EL ROSARITO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUAREZ A CUATRO CALLES DEL CENTRO DE SALUD DEL ROSARIO POR LA CALLE FRENCISCO I. MADERO, lon:-103.25866588, lat:20.64345127}} | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 840494.9 | 840494.9 | 840494.9 | 840494.9 | 840494.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-020-2022, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:840494.9, importe_modificado:840494.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2078243/proyecto_INICIO, 2078243/proyecto_FIN, 2078243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078595 | Proyecto de inversión | 309952 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309952.0, modificado:309952.0}} | RED ELECTRICA EN CALLE SALVADOR GONZALEZ ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN GIL PRECIADO, EN EL AGEB 0026 - 74030 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 74030 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR GONZALEZ INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE PEDRO GONZALEZ UBICADA EN EL BARRIO LA TARJEA ENT, lon:-102.53495635, lat:20.75096179}} | 2022-05-09 | 2022-06-06 | 309952 | 309952 | 309952 | 309952 | 309952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-ELECT.SALVADORGLEZ/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:309952.0, importe_modificado:309952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2078595/proyecto_FIN, 2078595/proyecto_PROCESO, 2078595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202081009 | Proyecto de inversión | 221988.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221988.5, modificado:221988.5}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO EL METATE, EL MIRADOR. - 85995 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 85995 | S | 57 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.14, meta_modificada:7.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1209, direccion:CAMINO TRAMO EL METATE - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 390 + undefined RANCHO EL MIRADOR, 46075 EL MIRADOR, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE EL METATE HACIA LA LOC, lon:-104.11712289, lat:21.92990197}} | 2022-01-14 | 2022-02-11 | 221988.5 | 221988.5 | 221988.5 | 221988.5 | 221988.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:218450.41, importe_modificado:218450.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.14}} | {2081009/proyecto_PROCESO, 2081009/proyecto_FIN, 2081009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099563 | Proyecto de inversión | 431151.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431151.05, modificado:431151.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN POZO 2 EN LA LOCALIDAD DE TEMASTIAN, MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 104 | Totatiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO | COP.001/83154/FAIS2022 | S | 738 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:84, direccion:TEMASTIÁN, lon:-103.52855441, lat:21.97423024}} | 2022-05-23 | 2022-07-15 | 431151.05 | 431151.05 | 431151.05 | 431151.05 | 431151.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.001/83154/FAIS2022, contratista:JAIME MORALES CÁRDENAS, convocante:MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO, monto:431151.05, importe_modificado:431151.05}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2099563/proyecto_PROCESO, 2099563/proyecto_INICIO, 2099563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL17170400998193 | Proyecto de inversión | 1426886.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.08, modificado:713443.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.08, modificado:713443.08}} | Construccion De Linea De Agua Potable Para Abastecimiento De La Delegación De Huescalapa Desde Nacimiento De Agua Natural - 283714 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 283714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO HUESCALAPA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, SE UBICA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA POBLACION DEL TRAMO CD GUZMAM-ZAP, lon:-103.4440688, lat:19.64313688}} | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 1426886.16 | 1426886.16 | 1426886.16 | 1426886.16 | 1426886.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1426886.16, importe_modificado:1426886.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133273/proyecto_FIN, 1133273/proyecto_PROCESO, 1133273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180201131699 | Proyecto de inversión | 1333901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333901.72, modificado:2665582.75}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTA DE JALISCO | BAS-CONA-02777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 2665582.75 | 2665582.75 | 2665582.75 | 2665582.75 | 2665582.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500815 | Proyecto de inversión | 763210.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763210.72, modificado:763210.72}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00013 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1862777, lat:20.4208611}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 763210.72 | 763210.72 | 339211.95 | 339211.95 | 339211.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201547518 | Proyecto de inversión | 36500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.0, modificado:18250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.0, modificado:18250.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLITO - 94671 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94671 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , COMO A 200 MTS. DE LA ZONA CENTRO ZAPOTILTIC, lon:-103.4276764, lat:19.62749983}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:36500.0, importe_modificado:36500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1547518/proyecto_FIN, 1547518/proyecto_PROCESO, 1547518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401600863 | Proyecto de inversión | 1234721.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234721.85, modificado:1234721.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO TOLENTINO M. CCT 14EPR0875H, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04111 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0594663, lat:20.620718}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1234721.85 | 1234721.85 | 1234721.85 | 1234721.85 | 1234721.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871074 | Proyecto de inversión | 389000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389000.0, modificado:389000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA COLONIA SOLIDARIDAD EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN ANDRÉS IXTLÁN - 269125 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 269125 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN POR EL INGRESO , lon:-103.48062241, lat:19.81898066}} | 2020-04-27 | 2020-05-30 | 389000 | 389000 | 389000 | 389000 | 389000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:389000.0, importe_modificado:389000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1871074/proyecto_FIN, 1871074/proyecto_PROCESO, 1871074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871390 | Proyecto de inversión | 139000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139000.0, modificado:139000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES DEL SALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL SUR - 269749 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 269749 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.2, meta_modificada:336.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES DEL SALTO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VALLE Y AVENIDA DE LAS ROSAS, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.46708079, lat:19.79455386}} | 2020-06-22 | 2020-08-08 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103338, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:139000.0, importe_modificado:139000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.2}} | {1871390/proyecto_INICIO, 1871390/proyecto_FIN, 1871390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301991130 | Proyecto de inversión | 26056.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13028.0, modificado:13028.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13028.43, modificado:13028.43}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD EN LA LOCALIDADA DEL CONDE - 193603 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 193603 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:CALLE COCULA - TECOLOTLAN RANCHERIA EL CONDE, 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EL CONDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD TRA, lon:-103.85453584, lat:20.3823427}} | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | 26056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:26056.43, importe_modificado:26056.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1991130/proyecto_PROCESO, 1991130/proyecto_INICIO, 1991130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001574 | Adquisición | 158890.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158890.88, modificado:158890.88}} | INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2017-S-EQ-LA-914036991-E1-0008-1/21 | N | 0 | 0 | 8050 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:luis j. jimenez 477, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2021-07-22 | 2021-11-29 | 158890.88 | 158890.88 | 158890.88 | 158890.88 | 158890.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402019262 | Proyecto de inversión | 370500.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370500.84, modificado:332793.69}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA FRANCISCO ROMO, ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLES 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO - 214304 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 214304 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO ROMO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA PRIVADA COMIENZA FRENTE AL NUMERO 752 DE LA CALLE 5 DE MAYO Y TERMIN, lon:-101.93854822, lat:21.35477188}} | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 332793.69 | 332793.69 | 332793.69 | 332793.69 | 332793.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/040/2021, contratista:GRUPO OBG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:370500.84, importe_modificado:370500.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2019262/proyecto_PROCESO, 2019262/proyecto_INICIO, 2019262/proyecto_PROCESO, 2019262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022292 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 235668 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235668 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 16 DE, lon:-103.05179667, lat:20.15700442}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-008-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {2022292/proyecto_INICIO, 2022292/proyecto_PROCESO, 2022292/proyecto_FIN, 2022292/proyecto_PROCESO, 2022292/proyecto_FIN, 2022292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022576 | Proyecto de inversión | 133800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133800.0, modificado:133800.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 236922 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236922 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ITURBIDE VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA GUADALAJARA-JIQUILPAN, CALLE JUAN F ROMAN CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE LEO, lon:-102.98979859, lat:20.16520835}} | 2021-03-03 | 2021-05-15 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-018-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:353800.0, importe_modificado:353800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2022576/proyecto_INICIO, 2022576/proyecto_PROCESO, 2022576/proyecto_FIN, 2022576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022671 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PLAN DE AYALA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 237328 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 237328 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE REVOLUCION DE 1910 CALLE PLAN DE AYALA AL CRUCE CON CALLE EMILIANO ZAPATA E, lon:-103.04084597, lat:20.16596721}} | 2021-07-07 | 2021-09-02 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-050-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:47908.0, importe_modificado:47908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2022671/proyecto_PROCESO, 2022671/proyecto_INICIO, 2022671/proyecto_FIN, 2022671/proyecto_PROCESO, 2022671/proyecto_FIN, 2022671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022927 | Proyecto de inversión | 1776651.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776651.5, modificado:1776651.5}} | LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA ´POTALBE, CONSTRUCICON DE PAVIMENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA PALETA - 238331 | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 238331 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO A LA PALETA RANCHERIA , 47360 LA PALETA, CAÑADAS DE OBREGÓN JALISCO ENTRE Y CALLE LOS ANGELES, CAMINO A LA PALETA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CAMINO AL PANTEON, lon:-102.69382927, lat:21.15192269}} | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 1776651.5 | 1776651.5 | 1776651.5 | 1776651.5 | 1776651.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO117-DOPMFAISM-LINEA DE CRENAJE Y AGUA CONSTRUCICON PAVIMENTO CAMINO A LA PA, contratista:JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JALISCO, monto:1776651.5, importe_modificado:1776651.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2022927/proyecto_PROCESO, 2022927/proyecto_INICIO, 2022927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022991 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | BALASTREO DE LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 238553 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238553 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE PLAN DE SAN LUIS CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLE RIO VERDE Y REVOLUCION , lon:-103.04501412, lat:20.1646034}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.0}} | {2022991/proyecto_INICIO, 2022991/proyecto_FIN, 2022991/proyecto_PROCESO, 2022991/proyecto_FIN, 2022991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402028574 | Proyecto de inversión | 316070.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316070.87, modificado:308070.52}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUIS MOYA, COLONIA EL PANTEON - 257858 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 257858 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUIS MOYA, LA OPBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA A UNA CUADR, lon:-101.93883789, lat:21.35773455}} | 2021-09-17 | 2021-11-18 | 308070.52 | 308070.52 | 308070.52 | 308070.52 | 308070.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/041/2021, contratista:INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:316070.87, importe_modificado:316070.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {2028574/proyecto_INICIO, 2028574/proyecto_PROCESO, 2028574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402029028 | Proyecto de inversión | 1318632.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318632.06, modificado:1259231.67}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y LAS VIAS DEL FERROCARRIL, COLONIA BARRIO BAJO DE MOYA - 259357 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 259357 | S | 156 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZA A PARTIR DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL A UN COSTADO DE LA PLAZA CAPUCHINA, lon:-101.91933019, lat:21.35946316}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 1259231.67 | 1259231.67 | 1259231.67 | 1259231.67 | 1259231.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/044/2021, contratista:CONSTRUCTORA CADAMU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1318632.06, importe_modificado:1318632.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2347.0}} | {2029028/proyecto_PROCESO, 2029028/proyecto_INICIO, 2029028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402039878 | Proyecto de inversión | 1830439.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830439.48, modificado:1830439.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y BANQUETAS, EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE ACCESO PRINCIPAL IMSS Y CALLE MADERO ETAPA II - 302026 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302026 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDO DE MARTELL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL FRENT, lon:-101.92809565, lat:21.35831658}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1830439.48 | 1830439.48 | 1830439.48 | 1830439.48 | 1830439.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/047/2021, contratista:MARTA ALICIA GONZALEZ CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1830439.48, importe_modificado:1830439.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}} | {2039878/proyecto_PROCESO, 2039878/proyecto_INICIO, 2039878/proyecto_PROCESO, 2039878/proyecto_FIN, 2039878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402045723 | Proyecto de inversión | 700431.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700431.5, modificado:700431.5}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCACO, JALISCO. - 323989 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | FERNANDO CARRILLO GUERRA | 323989 | S | 1396 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE Y CALLE LA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD PASANDO POR CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-103.94099634, lat:20.66171086}} | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 700431.5 | 700431.5 | 700431.5 | 700431.5 | 700431.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS003/2021, contratista:FERNANDO CARRILLO GUERRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:700431.5, importe_modificado:700431.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2045723/proyecto_FIN, 2045723/proyecto_INICIO, 2045723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402046436 | Proyecto de inversión | 180916.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180916.32, modificado:180916.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TETAPÁN MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO - 326563 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 326563 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.8, meta_modificada:96.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:40, direccion:CALLE ESTACIÓN RANCHERIA TETAPÁN, 49786 TETAPÁN (TETIAPÁN), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ESTACIÓN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ÚLTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD HACIA CAMINO HAC, lon:-103.80858, lat:19.4791966}} | 2021-11-23 | 2021-12-15 | 180916.32 | 180916.32 | 180916.32 | 180916.32 | 180916.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO, monto:180916.32, importe_modificado:180916.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.8}} | {2046436/proyecto_INICIO, 2046436/proyecto_PROCESO, 2046436/proyecto_FIN, 2046436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052227 | Proyecto de inversión | 6978805.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6978805.75, modificado:6978805.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE FUTBOL, TERRAZA COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE APLANADOS, CANCELERÍA, PISOS, PINTURA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0819P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03120 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:MEXICO NORTE # 265,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.26468, lat:19.96074}} | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 6978805.75 | 6978805.75 | 6978805.75 | 6978805.75 | 6978805.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102064938 | Proyecto de inversión | 704246.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704246.21, modificado:704246.21}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ÁREA EXTERIOR Y TABLERO PRINCIPAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH07064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 704246.21 | 704246.21 | 704246.21 | 704246.21 | 704246.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068838 | Proyecto de inversión | 222858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222858.86, modificado:222858.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE COLONIA LA MICAELITA CALLE SANTA CRUZ DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 5576 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 5576 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SANTA INES CALLE SANTA CRUZ ENTRE SAN ANTONIO Y PRIV. SAN ANTONIO Y DE CALLE SANTA INES, lon:-103.3297749, lat:20.59645258}} | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 222858.86 | 222858.86 | 222858.86 | 222858.86 | 222858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 04/2022, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:222858.86, importe_modificado:156001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}} | {2068838/proyecto_INICIO, 2068838/proyecto_FIN, 2068838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069174 | Proyecto de inversión | 2050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050.0, modificado:2050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 13393 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 13393 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:57, direccion:CALLE MANDARINA RANCHERIA LAGUNILLAS, 45290 LAGUNILLAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MANDARINA A 100 METROS DE LA UNICA TIENDA DE ABARROTES DE LA CO, lon:-103.1099223, lat:20.7789247}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2069174/proyecto_INICIO, 2069174/proyecto_FIN, 2069174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069175 | Proyecto de inversión | 2050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050.0, modificado:2050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYITO - 13396 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 13396 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:84, direccion:CALLE TRAVESAÑO RANCHERIA EL PITAYITO, 45260 EL PITAYITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAS JOYAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE TRAVESAÑO EN CRUCE CON LA CALLE LAS JOYAS DE LA, lon:-103.17497792, lat:21.03428066}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2069175/proyecto_FIN, 2069175/proyecto_PROCESO, 2069175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069241 | Proyecto de inversión | 4100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100.0, modificado:4100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON - 14488 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14488 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL ANCON, 45286 EL ANCÓN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO AL ANCON, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A 100 METROS DE LA CARRETERA SALTILLO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL , lon:-103.28603528, lat:20.82173515}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} | {2069241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRO OTRO AVANCE ACCIDENTALMENTE, trimestre:2.0, usuario:luismoran, fecha:2022-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069255 | Proyecto de inversión | 2050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050.0, modificado:2050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA - 14622 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14622 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE SANTA MARIA RANCHERIA LA CANTERA, 45260 LA CANTERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 226 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE SANTA MARIA A 100 METROS DE LA CARRETERA , lon:-103.24188212, lat:20.82146625}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2069255/proyecto_INICIO, 2069255/proyecto_FIN, 2069255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069276 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARROLLO SECO - 14707 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14707 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:165, direccion:RANCHERIA ARROLLO SECO, 45260 ARROYO SECO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 226 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A PIE DE LA CARRETERA ESTATAL 226 JUSTAMENTE FRENTE AL SEGUNDO TOPE , lon:-103.25355611, lat:20.79019487}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069276/proyecto_INICIO, 2069276/proyecto_FIN, 2069276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069417 | Proyecto de inversión | 113448.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113448.07, modificado:113448.07}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITLAN MPIO DE CUAUTITLAN JAL - 19495 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 19495 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ COTILLA INGRESAS POR LA CALLE PRINCIPAL PASAS EL JARDIN CONTIN, lon:-104.51845992, lat:19.38392519}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 113448.07 | 113448.07 | 113448.07 | 113448.07 | 113448.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:113448.07, importe_modificado:113448.07}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:29.0}} | {2069417/proyecto_INICIO, 2069417/proyecto_FIN, 2069417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069925 | Proyecto de inversión | 2400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.0, modificado:2400.0}} | REHABILITACIÓN A DOS VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE OCOTENGO - 21894 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 21894 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:76, direccion:RANCHERIA OCOTENGO, 45260 OCOTENGO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A QUELITAN Y CAMINO A LA HACIENDITA, CAMINO A EL RODEO LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE OCOTENGO MU, lon:-103.22168418, lat:21.01558573}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2069925/proyecto_INICIO, 2069925/proyecto_FIN, 2069925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070038 | Proyecto de inversión | 1174500.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174500.16, modificado:1174500.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE CONCRETO ARMADO Y CICLÓPEO EN LAS CALLES PRIVADA DE LOS PINOS Y DIEGO HUIZAR EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 22482 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 22482 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAPITAN FELIPE MACIAS, BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH GONZALEZ LA OBRA A EJECUTAR SE LOCA, lon:-103.263801, lat:22.111177}} | 2022-04-04 | 2022-06-04 | 1174500.16 | 1174500.16 | 1174500.16 | 1174500.16 | 1174500.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN , monto:1174500.16, importe_modificado:1174500.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2070038/proyecto_INICIO, 2070038/proyecto_PROCESO, 2070038/proyecto_FIN, 2070038/proyecto_INICIO, 2070038/proyecto_PROCESO, 2070038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070068 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10800.0}} | REHABILITACIÓN A NUEVE VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE MASCUALA - 22615 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 22615 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:65, direccion:CALLE CONSTITUYENTES RANCHERIA MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A TREJOS LA OBRA SE LOCALIZA EN NUEVE VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALLES DISPERSAS , lon:-103.27663278, lat:20.76818768}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2070068/proyecto_INICIO, 2070068/proyecto_FIN, 2070068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070234 | Proyecto de inversión | 1517306.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517306.53, modificado:1517306.53}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO CALLE GALEANA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE VIOLETA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 25018 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25018 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE VIOLETA ESTA CALLE SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA PREPARATORIA, lon:-103.28263244, lat:20.55153023}} | 2022-02-21 | 2022-03-18 | 1517306.53 | 1517306.53 | 1517306.53 | 1517306.53 | 1517306.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/005/2022/R33, contratista:CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) CALLE GALEANA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1517306.53, importe_modificado:1517306.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2070234/proyecto_FIN, 2070234/proyecto_PROCESO, 2070234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070667 | Proyecto de inversión | 152205.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152205.79, modificado:152205.78}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE AGUSTIN SORIA, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO - 27400 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 27400 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA 47935 BETANIA JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE CO, lon:-102.38003133, lat:20.5820592}} | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 152205.78 | 152205.78 | 152205.78 | 152205.78 | 152205.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116243, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:152205.78, importe_modificado:152205.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2070667/proyecto_PROCESO, 2070667/proyecto_FIN, 2070667/proyecto_PROCESO, 2070667/proyecto_FIN, 2070667/proyecto_INICIO, 2070667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073298 | Proyecto de inversión | 505826 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505826.0, modificado:505826.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL PLAN DE LOS PLATANOS AL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 41449 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 41449 | S | 170 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14750.0, meta_modificada:14750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:506, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 RANCHERIA EL PLATANAR, 48837 EL PLATANAR, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD, lon:-104.66816059, lat:20.02919582}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 505826 | 505826 | 505826 | 505826 | 505826 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:505826.0, importe_modificado:505826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14750.0}} | {2073298/proyecto_FIN, 2073298/proyecto_PROCESO, 2073298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073906 | Proyecto de inversión | 809645.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809645.2, modificado:758993.28}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE CENTAURO DEL NORTE ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE CERRADA - 45655 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45655 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE COLONIA FRANCISCO VILLA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE 7 LEGUAS, AVENIDA TONALÁ A 5 CALLES DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR AV. TONALÁ, lon:-103.25604965, lat:20.61951386}} | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 758993.28 | 758993.28 | 758993.28 | 758993.28 | 758993.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-011-2022, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:809645.2, importe_modificado:758993.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2073906/proyecto_INICIO, 2073906/proyecto_FIN, 2073906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073944 | Proyecto de inversión | 2149520.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149520.6, modificado:2149520.6}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO BRAVO EN COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 45918 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 45918 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO BRAVO ESTA COLONIA SE EN CUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DEL AEROPUERTO, lon:-103.31329041, lat:20.55485556}} | 2022-03-02 | 2022-03-25 | 2149520.6 | 2149520.6 | 2149520.6 | 2149520.6 | 2149520.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/011/2022/R33, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2149520.6, importe_modificado:2149520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2073944/proyecto_INICIO, 2073944/proyecto_FIN, 2073944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074022 | Proyecto de inversión | 409137.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409137.01, modificado:409137.01}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46591 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 46591 | S | 52 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33697245, lat:20.72163148}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 409137.01 | 409137.01 | 409137.01 | 409137.01 | 409137.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2074022/proyecto_FIN, 2074022/proyecto_PROCESO, 2074022/proyecto_INICIO, 2074022/proyecto_FIN, 2074022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074045 | Proyecto de inversión | 168348.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168348.86, modificado:168348.86}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46819 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 46819 | S | 52 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33709583, lat:20.72173648}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 168348.86 | 168348.86 | 168348.86 | 168348.86 | 168348.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2074045/proyecto_PROCESO, 2074045/proyecto_INICIO, 2074045/proyecto_PROCESO, 2074045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078470 | Proyecto de inversión | 1729487.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729487.22, modificado:1729487.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE 21 DE MAYO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LIBERTAD Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA - 73353 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 73353 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-103.23311461, lat:20.67506397}} | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 1729487.22 | 1729487.22 | 1729487.22 | 1729487.22 | 1729487.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2022, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1729487.22, importe_modificado:1729487.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.0}} | {2078470/proyecto_FIN, 2078470/proyecto_PROCESO, 2078470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202083537 | Proyecto de inversión | 247730.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247730.47, modificado:247730.47}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO CUQUIO - 98974 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 98974 | S | 790 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ATANACIO OLEA SE ENCUENTRA POR LA CALLE NICOLAS BRAVO MARIANO ESCOBEDO ATANACIO OLEA, FELIPE PLASCENCIA, ABA, lon:-103.02327939, lat:20.92671181}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 247730.47 | 247730.47 | 247730.47 | 247730.47 | 247730.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO, monto:247730.47, importe_modificado:247730.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2083537/proyecto_INICIO, 2083537/proyecto_FIN, 2083537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202086816 | Proyecto de inversión | 266643.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266643.68, modificado:266643.68}} | construccion de empedrado ahogado en cemento, red de drenaje y linea de agua potable en las calles amado nervo, juarez y placeres | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | municipio de guachinango |  | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:amado nervo, juarez y placeres, lon:-104.60055714, lat:20.92857322}} | 2022-04-15 | 2022-07-02 | 266643.68 | 266643.68 | 266643.68 | 266643.68 | 266643.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {2086816/proyecto_PROCESO, 2086816/proyecto_INICIO, 2086816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL220202100035 | Adquisición | 288005 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288005.0, modificado:288005.0}} | Construcción de colector sanitario y descargas domiciliarias | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle San Ángel, lon:-103.74031, lat:20.82981}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle San Ángel, lon:-103.74072, lat:20.82988}} | 2022-02-17 | 2022-03-08 | 288005 | 288005 | 288005 | 288005 | 288005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180101071971 | Proyecto de inversión | 700895.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700895.64, modificado:700895.64}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco. // (Construcción De Empredrado En Camino Juanacatlán-Zapotlán Del Rey, En La Localidad Miraflores, Municipio De Juanacatlán, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:(INICIO CADENAMIENTO 0+946 ; 20.412271; -103.123996) (FIN CADENAMIENTO 1+194; 20.410391; -103.120456), lon:-103.167222, lat:20.509444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 700895.64 | 700895.64 | 700895.64 | 700895.64 | 700895.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAN-OPCON-03/PDR/PEF-2018, contratista:OMAR GOMEZ PEREZ, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:687384.62, importe_modificado:687384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209202/proyecto_PROCESO, 1209202/proyecto_INICIO, 1209202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401433837 | Proyecto de inversión | 1281623.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640811.91, modificado:640811.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640811.91, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PREDIO UNO DEL RINCÓN - 336037 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 336037 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA PREDIO UNO, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GIGANTE, ESTA OBRA SE UBICARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PREDIO NUMERO UNO Y SE LOCALIZA AL PONIENTE DELA POBLACIÓN., lon:-103.40542945, lat:19.66968354}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 640811.91 | 640811.91 | 640811.91 | 640811.91 | 640811.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:640811.91, importe_modificado:640811.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}} | {1433837/proyecto_FIN, 1433837/proyecto_INICIO, 1433837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401444073 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DIGNOS EN LA COMUNIDAD DE RIÓ DE HUERTAS MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO - 372037 | 14 | Jalisco | 69 | Quitupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 372037 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:145, direccion:BRECHA TRAMO LA ZORUMUTA - RIO DE HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 500 RANCHO , 00000 RÍO DE HUERTAS, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , DEL CRUCERO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA DEL ORO ¿ QUITUPAN EN EL CRUCERO DE LA ZOROMUTA SE SIGUE, lon:-102.87272252, lat:19.72360981}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1444073/proyecto_INICIO, 1444073/proyecto_FIN, 1444073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201564787 | Proyecto de inversión | 447350.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447350.91, modificado:447350.91}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90392 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco, lon:-103.0588889, lat:19.7413889}} | 2017-02-25 | 2017-05-05 | 447350.91 | 447350.91 | 360063.16 | 360063.16 | 360063.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401695120 | Acción | 64607.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64607.66, modificado:64607.66}} | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 244298 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.849167, lat:20.685278}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 64607.66 | 64607.66 | 64607.66 | 64607.66 | 64607.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUCHITLAN , JALISCO, monto:64607.66, importe_modificado:64607.66}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} | {1695120/proyecto_INICIO, 1695120/proyecto_FIN, 1695120/proyecto_PROCESO, 1695120/proyecto_FIN, 1695120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200101700629 | Proyecto de inversión | 442614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442614.91, modificado:442614.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CCT 14DPR4010H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOROMUTA (LA ZOROMUTA), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00325 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.9503611, lat:19.8079723}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 442614.91 | 442614.91 | 132784.47 | 132784.47 | 132784.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401819166 | Proyecto de inversión | 1405808.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405808.23, modificado:1405808.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA HUERTA LOCALIDAD LA CONCHITA ASENTAMIENTO LA CONCHITA - 146965 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 146965 | S | 190 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:30, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO LA CONCHITA, 48870 LA CONCHITA, LA HUERTA JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE REVOLUCIÓN LA CUAL DA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA, lon:-104.5627012, lat:19.49943165}} | 2020-08-06 | 2020-11-03 | 1405808.23 | 1405808.23 | 1405808.23 | 1405808.23 | 1405808.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/022/2022, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:1702545.73, importe_modificado:134804.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1819166/proyecto_FIN, 1819166/proyecto_INICIO, 1819166/proyecto_PROCESO, 1819166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401865512 | Proyecto de inversión | 1058493.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058493.52, modificado:1058493.52}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO SIMPLE (A BASE DE CAMA DE JAL) EN LA CALLE PINO Y PRIVADA PINO, EN LA COLONIA LA MESITA, MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO. - 256055 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 256055 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.5, meta_modificada:1043.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PINO Y PRIVADA PINO COLONIA LA MESITA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y , SE LOCALIZA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA MESITA LA ULTIMA MANCHA URBANA AL ESTE DE LA POBLACION, CERCA SE , lon:-103.16545413, lat:20.50341858}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1058493.52 | 1058493.52 | 1058493.52 | 1058493.52 | 1058493.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-JAN-OPCON-EMP-002-2020, contratista:OMAR GOMEZ PEREZ, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:1058493.52, importe_modificado:1058493.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.5}} | {1865512/proyecto_FIN, 1865512/proyecto_PROCESO, 1865512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871526 | Proyecto de inversión | 77300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77300.0, modificado:77300.0}} | REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA CALAVERNA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 270018 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 270018 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CALAVERNA, 49120 LA CALAVERA, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD UBICADA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, lon:-103.34276142, lat:19.92250232}} | 2020-10-19 | 2020-11-28 | 77300 | 77300 | 77300 | 77300 | 77300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:77300.0, importe_modificado:77300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1871526/proyecto_INICIO, 1871526/proyecto_FIN, 1871526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939920 | Proyecto de inversión | 3718247.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718247.08, modificado:3718247.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR3996O, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04761 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:LA CUESTA #,SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE),EL SALTO,JALISCO, lon:-103.280877, lat:20.5681}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3718247.08 | 3718247.08 | 1115474.12 | 1115474.12 | 1115474.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201941221 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción del malecón en el municipio de Jamay, Jalisco. | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Jamay | 060002100148 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11564.02, meta_modificada:11564.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 14, Centro, 47900 Jamay, Jal., México, lon:-102.71025896, lat:20.28878634}} | 2021-05-03 | 2021-08-21 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11564.02}} | {1941221/proyecto_INICIO, 1941221/proyecto_PROCESO, 1941221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301961511 | Proyecto de inversión | 30333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30333.34, modificado:30333.34}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES 12 TUBOS BASE INOXIDABLE EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 36599 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 36599 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL PLATANAR, 45996 EL PLATANAR, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES DOMICILIO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.05062161, lat:20.44340944}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 30333.34 | 30333.34 | 30333.34 | 30333.34 | 30333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ZDR-DOP-016-2021, contratista:ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY, monto:30333.34, importe_modificado:30333.34}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {1961511/proyecto_INICIO, 1961511/proyecto_PROCESO, 1961511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301973814 | Proyecto de inversión | 57649.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57649.98, modificado:57649.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RIO CONCHOS Y RIO AMECA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DE ORDAZ - 122936 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 122936 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE RIO CONCHOS Y RIO MAYO EXHACIENDA EL CARMEN (EL CAPULÍN), 46750 EL CARMEN (EL CAPULÍN), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y RIO AMECA Y CALLE RIO DEL CARMEN, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-103.91208079, lat:20.65481858}} | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 57649.98 | 57649.98 | 57649.98 | 57649.98 | 57649.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115868, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:57649.98, importe_modificado:57649.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {1973814/proyecto_INICIO, 1973814/proyecto_PROCESO, 1973814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301984254 | Proyecto de inversión | 135856.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135856.72, modificado:135856.72}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO OJO DE AGUA. - 166921 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166921 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.3, meta_modificada:164.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AGUA ZARCA, PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO INGRESAR POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.93553957, lat:20.64974381}} | 2021-06-15 | 2021-07-02 | 135856.72 | 135856.72 | 135856.72 | 135856.72 | 135856.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115870, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:135856.72, importe_modificado:135856.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.3}} | {1984254/proyecto_INICIO, 1984254/proyecto_PROCESO, 1984254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301988738 | Proyecto de inversión | 341910 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341910.0, modificado:341910.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA MORA (LA MORITA), EN AHUALULCO DE MERCADO - 184203 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C Y C PROYECTOS ELECTRICOS | 184203 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA MORA, 46749 LA MORA (LA MORITA), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA LA MORA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA MORA LA MORITA EN EL PURO INGRESO, lon:-104.03089222, lat:20.70375181}} | 2021-03-08 | 2021-05-14 | 341910 | 341910 | 341910 | 341910 | 341910 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115888, contratista:, convocante:FERMANDO CARRILLO GUERRA, monto:341910.0, importe_modificado:341910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1988738/proyecto_INICIO, 1988738/proyecto_FIN, 1988738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302001488 | Proyecto de inversión | 918326.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918326.99, modificado:918326.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1984W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03046 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7620122, lat:19.9428807}} | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 918326.99 | 918326.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302004393 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Terminación de la Construcción del Auditorio Rodolfo Camarena Baez del Centro Universitario de los Altos. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100021 | S | 1542 | 4274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. Rafael Casillas Aceves 1776, Centro Universitario de los Altos, Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.78920174, lat:20.84112546}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2004393/proyecto_INICIO, 2004393/proyecto_PROCESO, 2004393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de $602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco., trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402015778 | Proyecto de inversión | 48658 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48658.0, modificado:48658.0}} | RESTAURACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MPIO. DE EJUTLA. - 160814 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 160814 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONTINUACION FRANCISCO I. MADERO CALLE FRANCISCO Y MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-103.98853873, lat:19.95930643}} | 2021-03-30 | 2021-05-02 | 48658 | 48658 | 48658 | 48658 | 48658 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:48658.0, importe_modificado:48658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2015778/proyecto_PROCESO, 2015778/proyecto_FIN, 2015778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016820 | Proyecto de inversión | 35546.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35546.18, modificado:35546.18}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMÁN ANTES SAN IGNACIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA. - 179331 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 179331 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.67, meta_modificada:86.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ TINAJERO Y CALLE COLON SUR, CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMÁN ANTES SAN IGNACIO ENTRE CALLES GONZALEZ TINAJERO Y COLON SUR EN , lon:-104.16329207, lat:19.90365864}} | 2021-06-14 | 2021-07-20 | 35546.18 | 35546.18 | 35546.18 | 35546.18 | 35546.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:35546.18, importe_modificado:35546.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.67}} | {2016820/proyecto_INICIO, 2016820/proyecto_FIN, 2016820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016939 | Proyecto de inversión | 578049 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578049.0, modificado:578049.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO FRAY ANTONIO ALCALDE - 182046 | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | 182046 | S | 3519 | 3528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA ALCALDE Y BRECHA LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO FRAY ANTONIO ALCALDE AL FINAL DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL MISMO, lon:-104.17222132, lat:20.22674566}} | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 578049 | 578049 | 578049 | 578049 | 578049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02244, contratista:Luciano noriel cueva covarrubias, convocante:municipio de tenamaxtlán, monto:575557.28, importe_modificado:57557.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2016939/proyecto_INICIO, 2016939/proyecto_FIN, 2016939/proyecto_INICIO, 2016939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402017096 | Proyecto de inversión | 288782.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288782.4, modificado:288782.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA LAJA EN CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. - 183632 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 183632 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ TINAJERO Y CALLE COLON SUR, CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN ENTRE CALLES GONZALEZ TINAJERO Y COLON SUR EN LA CABECERA MUNIC, lon:-104.16324711, lat:19.90368537}} | 2021-06-05 | 2021-08-05 | 288782.4 | 288782.4 | 288782.4 | 288782.4 | 288782.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:288782.4, importe_modificado:288782.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2017096/proyecto_PROCESO, 2017096/proyecto_FIN, 2017096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402021640 | Proyecto de inversión | 27543.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27543.72, modificado:27543.72}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN CALLE JUAN M. DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. - 232803 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 232803 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.76, meta_modificada:82.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAN M DIAZ PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MARTIREZ DE CRISTO REY CALLE JUAN M DIAZ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LINDA VISTA EN EJUTLA JALISCO., lon:-104.15994571, lat:19.9062962}} | 2021-07-12 | 2021-08-08 | 27543.72 | 27543.72 | 27543.72 | 27543.72 | 27543.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:27543.72, importe_modificado:27543.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.76}} | {2021640/proyecto_INICIO, 2021640/proyecto_FIN, 2021640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402021726 | Proyecto de inversión | 17947.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17947.32, modificado:17947.32}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA COMUNIDAD SAN LORENZO, MUNICIPIO DE EJUTLA. - 233193 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 233193 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.22, meta_modificada:75.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CONTINUACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONTINUACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMIL, lon:-103.98825537, lat:19.95755438}} | 2021-08-10 | 2021-09-05 | 17947.32 | 17947.32 | 17947.32 | 17947.32 | 17947.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117967, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:17947.32, importe_modificado:17947.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.22}} | {2021726/proyecto_INICIO, 2021726/proyecto_FIN, 2021726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022140 | Proyecto de inversión | 144100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144100.0, modificado:144100.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES A VIVIENDAS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA - 234882 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 234882 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ANDRES MOLINA VIVIENDAS EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS , lon:-102.99429489, lat:20.16726247}} | 2021-01-30 | 2021-08-30 | 144100 | 144100 | 144100 | 144100 | 144100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1637500.0, importe_modificado:1637500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {2022140/proyecto_INICIO, 2022140/proyecto_FIN, 2022140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022553 | Proyecto de inversión | 544000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544000.0, modificado:544000.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. 5TA ETAPA - 236832 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236832 | S | 108 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE EJIDO Y LA CALLE RIO DE LA PASION EN LA COLONIA A, lon:-103.03926361, lat:20.17395456}} | 2021-03-03 | 2021-05-15 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-017-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:714000.0, importe_modificado:714000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2022553/proyecto_PROCESO, 2022553/proyecto_FIN, 2022553/proyecto_INICIO, 2022553/proyecto_FIN, 2022553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022569 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 236895 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236895 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ITURBIDE VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA GUADALAJARA-JIQUILPAN, CALLE JUAN F ROMAN CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE LEO, lon:-102.9896063, lat:20.16522559}} | 2021-03-03 | 2021-05-15 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-018-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:353800.0, importe_modificado:353800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2022569/proyecto_FIN, 2022569/proyecto_PROCESO, 2022569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022657 | Proyecto de inversión | 92336 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92336.0, modificado:92336.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESTEBAN AYAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 237246 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 237246 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN AYAR CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CHULAVISTA Y CALLE ACERINA, CALLE JUAN RUIZ PEREZ CALLE ESTEBAN AYAR ENTRE LA CALLE CHULAVISTA Y LA CALLE ACERINA, lon:-103.05462276, lat:20.15229363}} | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 92336 | 92336 | 92336 | 92336 | 92336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-043-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:92336.0, importe_modificado:92336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2022657/proyecto_INICIO, 2022657/proyecto_PROCESO, 2022657/proyecto_FIN, 2022657/proyecto_PROCESO, 2022657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022986 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | BALASTREO DE CALLE LAZARO CARDENAS - 238527 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238527 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REFINERIA Y , CALLE PETROLEROS CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE REFINERIA AL PONIENTE, lon:-103.05089185, lat:20.16596904}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:280.0}} | {2022986/proyecto_INICIO, 2022986/proyecto_PROCESO, 2022986/proyecto_FIN, 2022986/proyecto_PROCESO, 2022986/proyecto_FIN, 2022986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402039665 | Proyecto de inversión | 112691.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112691.6, modificado:112691.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD LA CRUZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO - 301375 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 301375 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CRUZ, 49783 LA CRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DÍAZ BELTRÁN LA CALLE DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LADO DEL , lon:-103.78689676, lat:19.44064853}} | 2021-11-23 | 2021-12-07 | 112691.6 | 112691.6 | 112691.6 | 112691.6 | 112691.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO, monto:112691.6, importe_modificado:112691.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2039665/proyecto_FIN, 2039665/proyecto_INICIO, 2039665/proyecto_FIN, 2039665/proyecto_PROCESO, 2039665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402048622 | Proyecto de inversión | 27092 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27092.0, modificado:27092.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS ENTRE LA CABECARA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE LOMA DE PEREMPITZ - 334660 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 334660 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:21, direccion:BRECHA TRAMO ZAPOTITLÁN DE VADILLO - LOCALIDAD LOMA DE PEREMPITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 13 , 49775 LOMA DE PEREMPITZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN LA BRECHA QUE SE , lon:-103.84779892, lat:19.52316708}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 27092 | 27092 | 27092 | 27092 | 27092 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO, monto:27092.0, importe_modificado:27092.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2048622/proyecto_INICIO, 2048622/proyecto_PROCESO, 2048622/proyecto_FIN, 2048622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402052225 | Proyecto de inversión | 161934.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161934.81, modificado:161934.81}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14DES0150Z, EN LA COLONIA COLINAS DE TONALÁ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06966 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.207953, lat:20.611876}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 161934.81 | 161934.81 | 161934.81 | 161934.81 | 161934.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402055493 | Proyecto de inversión | 5261913.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5261913.71, modificado:5261913.71}} | Construcción de puente vehicular ubicado en el Km. 3+800 en lateral del Periférico Manuel Gómez Morín, lado poniente, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100517 | N | 0 | 0 | 15750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3136.0, meta_modificada:3136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Avenida del Bosque, Bajío II, Zapopan, Jal., México, lon:-103.45522642, lat:20.67532061}} | 2021-10-08 | 2022-04-01 | 5261913.71 | 5261913.71 | 5261913.71 | 5261913.71 | 5261913.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-LP-547-2021, contratista:MARECOMSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.549938381E7, importe_modificado:3.549938381E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3136.0}} | {2055493/proyecto_INICIO, 2055493/proyecto_FIN, 2055493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068648 | Proyecto de inversión | 1994134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994134.18, modificado:1994134.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CARRETERA EL SALTO EL VERDE EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 2335 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 2335 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA INFONAVIT EL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CRISANTEMOS, CARRETERA EL SALTO VIA EL VERDE ESTA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA VOIT, lon:-103.23432527, lat:20.50382599}} | 2022-02-07 | 2022-02-26 | 1994134.18 | 1994134.18 | 1994134.18 | 1994134.18 | 1994134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/001/2022/R33, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1994134.18, importe_modificado:1994134.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}} | {2068648/proyecto_PROCESO, 2068648/proyecto_INICIO, 2068648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069226 | Proyecto de inversión | 2050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050.0, modificado:2050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO - 14394 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14394 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:107, direccion:RANCHERIA SAN CAYETANO, 45260 SAN CAYETANO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO AGUA PRIETA Y CARRETERA QUELITAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DE LA CARRETERA AGUA COLORADA QUELITAN D, lon:-103.21133174, lat:20.96794203}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2069226/proyecto_INICIO, 2069226/proyecto_PROCESO, 2069226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069247 | Proyecto de inversión | 6150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150.0, modificado:6150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS - 14605 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14605 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CARRETERA ESTATAL 201, PRIVADA ARIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PRIVADA IN, lon:-103.14980261, lat:20.87152173}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {2069247/proyecto_PROCESO, 2069247/proyecto_INICIO, 2069247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069249 | Proyecto de inversión | 2050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050.0, modificado:2050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 14609 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14609 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:CALLE LA ARENA RANCHERIA LA ARENA, 45260 LA ARENA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 203 Y CARRETERA ESTATAL 204, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LA ARENA A BORDE DE CARRETER, lon:-103.18323565, lat:20.83100128}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2069249/proyecto_INICIO, 2069249/proyecto_FIN, 2069249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069272 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA - 14679 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14679 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:7, direccion:CALLE ARROLLO AZUL RANCHERIA AGUA PRIETA, 45260 AGUA PRIETA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO AGUA PRIETA Y , CARRETERA A QUELITAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN POR LA BRECHA PRINCIPAL A 50 METRO, lon:-103.21781244, lat:20.96821231}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069272/proyecto_INICIO, 2069272/proyecto_FIN, 2069272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069976 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | REHABILITACIÓN A CUATRO VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE QUELITAN EL VIEJO - 22129 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 22129 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:306, direccion:RANCHERIA QUELITAN, 45279 QUELITÁN EL VIEJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL RODEO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CUATRO VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE QUELITAN EL VIEJO MUNICIPIO DE IXTLA, lon:-103.20406137, lat:20.9901555}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2069976/proyecto_INICIO, 2069976/proyecto_FIN, 2069976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070210 | Proyecto de inversión | 992813.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992813.55, modificado:992813.55}} | CONFORMACIÓN DE TERRACERIAS EN LA CALLE GALEANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO - 24923 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 24923 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , CALLE SAN JOSE TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA O SALIDA A LAS CABAÑAS DE CACOMA PASANDO EL JARDIN Y CAPILLA DEL, lon:-104.60587639, lat:19.72614438}} | 2022-03-14 | 2022-04-30 | 992813.55 | 992813.55 | 992813.55 | 992813.55 | 992813.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:992813.55, importe_modificado:992813.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {2070210/proyecto_INICIO, 2070210/proyecto_PROCESO, 2070210/proyecto_FIN, 2070210/proyecto_INICIO, 2070210/proyecto_FIN, 2070210/proyecto_INICIO, 2070210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070550 | Proyecto de inversión | 49095.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49095.72, modificado:49095.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 26684 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 26684 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAPITAN FELIPE MACIAS, BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH GONZALEZ LA OBRA A EJECUTAR SE LOCAL, lon:-103.263835, lat:22.111151}} | 2022-05-16 | 2022-05-21 | 49095.72 | 49095.72 | 49095.72 | 49095.72 | 49095.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN , monto:49095.72, importe_modificado:49095.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2070550/proyecto_INICIO, 2070550/proyecto_FIN, 2070550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072211 | Proyecto de inversión | 235515.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235515.76, modificado:235515.76}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 35180 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 35180 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CAMALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 RANCHERIA EL CAMALOTE, 48826 EL CAMALOTE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD, lon:-104.72391024, lat:19.81451672}} | 2022-03-21 | 2022-05-15 | 235515.76 | 235515.76 | 235515.76 | 235515.76 | 235515.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:235515.76, importe_modificado:235515.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2072211/proyecto_PROCESO, 2072211/proyecto_INICIO, 2072211/proyecto_PROCESO, 2072211/proyecto_FIN, 2072211/proyecto_PROCESO, 2072211/proyecto_INICIO, 2072211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073827 | Proyecto de inversión | 904360.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904360.68, modificado:853655.19}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE 7 LEGUAS ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y AVENIDA TONALÁ - 45044 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45044 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 LEGUAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y AVENIDA TONALÁ, CALLE FRANCISCO VILLA A 5 CALLES DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR AV. TONALÁ, lon:-103.25567548, lat:20.61886116}} | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 853655.19 | 853655.19 | 853655.19 | 853655.19 | 853655.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2022, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:904360.68, importe_modificado:853655.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.0}} | {2073827/proyecto_INICIO, 2073827/proyecto_FIN, 2073827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202074060 | Proyecto de inversión | 2750218.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750218.42, modificado:2750218.42}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CAMINO TENZOMPA NUEVA COLONIA, TRAMO CRUCERO DE PIEDRA CHINA KM 14.050 - 46967 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 46967 | S | 474 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1819.8, meta_modificada:1819.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 050 RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE TENZOMPA A NUEVA CO, lon:-103.98087007, lat:22.30426661}} | 2022-02-07 | 2022-05-14 | 2750218.42 | 2750218.42 | 2750218.42 | 2750218.42 | 2750218.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2022, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2750218.42, importe_modificado:2750218.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1819.8}} | {2074060/proyecto_FIN, 2074060/proyecto_PROCESO, 2074060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077451 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE DE LA SOLIDARIDAD SOBRE EL ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO - 67559 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 67559 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SOLIDARIDAD COLONIA LA VALENTINA, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, EL PUENTE SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DEPO, lon:-101.58771691, lat:21.86000689}} | 2022-04-11 | 2022-05-07 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2077451/proyecto_INICIO, 2077451/proyecto_PROCESO, 2077451/proyecto_INICIO, 2077451/proyecto_FIN, 2077451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078227 | Proyecto de inversión | 946443.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946443.66, modificado:865094.38}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE LOMA JUANACATLÁN AL CRUCE CON CALLE LOMA NORTE - 71975 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 71975 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA JUANACATLÁN COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA NORTE Y CERRADA CERRADA, CALLE LOMA CHAPALILLA A TRES CUADRAS DEL CETI PLANTEL TONALÁ POR LA CALLE LOMA NORTE., lon:-103.25234779, lat:20.63254703}} | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 865094.38 | 865094.38 | 865094.38 | 865094.38 | 865094.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2022, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:946443.66, importe_modificado:865094.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.0}} | {2078227/proyecto_PROCESO, 2078227/proyecto_INICIO, 2078227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202080781 | Proyecto de inversión | 246646.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246646.25, modificado:246646.25}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS PRIVADA 2 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 84776 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 84776 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE PRIVADA 2 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIVADA CD ACUÑA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SURESTE Y A UNA DISTANCIA DE 170 METROS DE LA EXPLA, lon:-101.81493508, lat:21.77490209}} | 2022-02-14 | 2022-03-05 | 246646.25 | 246646.25 | 246646.25 | 246646.25 | 246646.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:246646.25, importe_modificado:246646.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:335.0}} | {2080781/proyecto_PROCESO, 2080781/proyecto_INICIO, 2080781/proyecto_FIN, 2080781/proyecto_PROCESO, 2080781/proyecto_FIN, 2080781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202100316 | Adquisición | 288005 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288005.0, modificado:288005.0}} | Construcción de colector sanitario y descargas domiciliarias | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle San Ángel, lon:-103.74031, lat:20.82981}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle San Ángel, lon:-103.74072, lat:20.82988}} | 2022-02-17 | 2022-03-08 | 288005 | 288005 | 288005 | 288005 | 288005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201547460 | Proyecto de inversión | 350400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175200.0, modificado:175200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175200.0, modificado:175200.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COL DE HUESCALAPA - 94595 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94595 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.45050736, lat:19.6376858}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:350400.0, importe_modificado:350400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:48.0}} | {1547460/proyecto_INICIO, 1547460/proyecto_FIN, 1547460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401581334 | Proyecto de inversión | 330112.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165056.4, modificado:165056.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165056.4, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE RAMÓN CORONA DELEGACIÓN EL CORTIJO - 61980 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 61980 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:12, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA EL CORTIJO, 49600 EL CORTIJO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS., lon:-103.35726955, lat:19.68678402}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 165056.4 | 165056.4 | 165056.4 | 165056.4 | 165056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:165056.4, importe_modificado:165056.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581334/proyecto_PROCESO, 1581334/proyecto_INICIO, 1581334/proyecto_FIN, 1581334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401596199 | Proyecto de inversión | 4593141.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531048.25, modificado:1531048.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1531048.25, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:1531045.25, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUCHITLAN JALISCO - 215466 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN | 215466 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE EXPROPIACION PETROLERA, CALLE LAZARO CARDENAS LLEGAR AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN AVANZA A 500 MTS POR LA CARRE, lon:-103.85312462, lat:20.69058923}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1531048.25 | 1531048.25 | 1531048.25 | 1531048.25 | 1531048.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAISM-DOP-002/2019, contratista:NURP CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE TEUCHITLAN, monto:1531048.25, importe_modificado:1531048.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {1596199/proyecto_PROCESO, 1596199/proyecto_INICIO, 1596199/proyecto_PROCESO, 1596199/proyecto_INICIO, 1596199/proyecto_PROCESO, 1596199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190401662071 | Proyecto de inversión | 51014.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51014.6, modificado:51014.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO PANUCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 273231 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO JAL | 273231 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LAGO CUITZEO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE LAGO DE CHAPALA CALLE RIO PANUCO Y LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE L, lon:-103.04130406, lat:20.1665448}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 51014.6 | 51014.6 | 51014.6 | 51014.6 | 51014.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-025-2019, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:118320.0, importe_modificado:118320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.0}} | {1662071/proyecto_INICIO, 1662071/proyecto_PROCESO, 1662071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871329 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN PRIVADA DE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL SUR - 269653 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 269653 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRIVADA MATAMOROS COLONIA CENTRO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ITURBIDE, LA VIALIDAD SE ENCUENTR NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.47608977, lat:19.79710741}} | 2020-07-27 | 2020-08-28 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1871329/proyecto_INICIO, 1871329/proyecto_FIN, 1871329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101888385 | Proyecto de inversión | 367543004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.67543004E8, modificado:3.675430035E8}} | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO TIPO A4 (30M) CARRETERA ESTATAL 601 Y 622, TRAMO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-SAN ISIDRO MAZATEPEC-TALA-E.C. FED. 70 CARRETERA ESTATAL 107, TRAMO CARRETERA A CHAPALA AL INGRESO A EL SALTO - JUANACATLÁN, RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C (7 M) CARRETERA ESTATAL 701 Y 702, TRAMO E.C. FED 23 (CRUCERO BOTIJILLA) - SAN MARTÍN DE BOLAÑOS Y CAMINO TIPO C (7M), A2 (12M) Y A4 (30M), CARRETERA ESTATAL 119, 112 Y 155, TRAMO E.C. FED 15 ¿ JOCOTEPEC - CHAPALA Y LIBRAMIENTO DE CHAPALA - E.C. EST 148, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900294 | N | 0 | 0 | 1094849 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:179.37, meta_modificada:179.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}, geo2: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Tala, Jal., México, lon:-103.7045718, lat:20.6586258}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Carr. a Bolaños, Jalisco, México, lon:-103.77445221, lat:21.78149941}, geo4: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.8, lat:21.5}, geo5: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}, geo6: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404}, geo7: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:21.9805843}, geo8: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jocotepec, Jal., México, lon:-103.4251691, lat:20.2830067}, geo10: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 367543003.5 | 367543003.5 | 367543003.5 | 367543003.5 | 367543003.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019, contratista:ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.62599922281E9, importe_modificado:1.62599922281E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:179.37}} | {1888385/proyecto_INICIO, 1888385/proyecto_PROCESO, 1888385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201939918 | Proyecto de inversión | 3905866.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905866.93, modificado:3905866.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05951 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC (ZONA CENTRO),JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4283669, lat:20.2848095}} | 2021-04-19 | 2021-08-19 | 3905866.93 | 3905866.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302004425 | Proyecto de inversión | 44000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4E7, modificado:4.4E7}} | Construcción de 3 edificios de aulas, servicios básicos, delimitación perimetral y obras exteriores en la Preparatoria No. 21 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100010 | S | 580 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México, lon:-103.45185757, lat:20.83619217}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2004425/proyecto_INICIO, 2004425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de $602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco., trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402015701 | Proyecto de inversión | 150700.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150700.47, modificado:150700.47}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUYOTOMATE, MPIO. DE EJUTLA. - 158399 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 158399 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO CUYOTOMATE - JUCHITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 420 PUEBLO CUYOTOMATE, 48680 CUYOTOMATE, EJUTLA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO CUYOTOMATE A JUCHITLAN Y CAMINO CUYOTOMATE A LAS JUNTAS, ES LA BRECHA QUE VA AL, lon:-104.07044295, lat:19.9725971}} | 2021-04-10 | 2021-05-31 | 150700.47 | 150700.47 | 150700.47 | 150700.47 | 150700.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:150700.47, importe_modificado:150700.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2015701/proyecto_INICIO, 2015701/proyecto_FIN, 2015701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022249 | Proyecto de inversión | 301300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301300.0, modificado:301300.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB 022A DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 235505 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235505 | S | 104 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN BLAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE VIVIENDAS DE LA COLONIA HACIENDA SAN FRANCISCO Y DAVALOS FLORES EN , lon:-103.05606151, lat:20.15711333}} | 2021-01-30 | 2021-08-30 | 301300 | 301300 | 301300 | 301300 | 301300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1637500.0, importe_modificado:1637500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:46.0}} | {2022249/proyecto_INICIO, 2022249/proyecto_FIN, 2022249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022325 | Proyecto de inversión | 112516 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112516.0, modificado:112516.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 235863 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235863 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE LEONA VICARIO CALLE HIDALGO ENTRE GRACIANO SANCHEZ , lon:-102.9903994, lat:20.16711179}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 112516 | 112516 | 112516 | 112516 | 112516 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-004-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:307516.0, importe_modificado:307516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2022325/proyecto_INICIO, 2022325/proyecto_PROCESO, 2022325/proyecto_FIN, 2022325/proyecto_PROCESO, 2022325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022349 | Proyecto de inversión | 155496 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155496.0, modificado:155496.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 236021 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236021 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE RAMON CORONA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE RIO DE LA PASION Y CALLE 28 DE , lon:-103.04791726, lat:20.15448056}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 155496 | 155496 | 155496 | 155496 | 155496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-005-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:412496.0, importe_modificado:412496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2022349/proyecto_INICIO, 2022349/proyecto_PROCESO, 2022349/proyecto_FIN, 2022349/proyecto_INICIO, 2022349/proyecto_FIN, 2022349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022431 | Proyecto de inversión | 61442 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61442.0, modificado:61442.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDINES DE LOS OLIVOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 236467 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236467 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:CERRADA PASEO DE LOS OLIVOS CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 CAMINO A LA CAÑADA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAÑADA Y , CALLE ISLA MARGARITAS CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EN CAMINO A LA CAÑADA, lon:-103.04961643, lat:20.14591045}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 61442 | 61442 | 61442 | 61442 | 61442 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-015-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:61442.0, importe_modificado:61442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2022431/proyecto_INICIO, 2022431/proyecto_PROCESO, 2022431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022564 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. 5TA ETAPA - 236864 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236864 | S | 108 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE EJIDO Y LA CALLE RIO DE LA PASION EN LA COLONIA A, lon:-103.03930089, lat:20.1738364}} | 2021-03-03 | 2021-05-15 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-017-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:714000.0, importe_modificado:714000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2022564/proyecto_PROCESO, 2022564/proyecto_FIN, 2022564/proyecto_INICIO, 2022564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022679 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | BALASTREO DE BRECHAS, CAMINOS Y CALLES AGEB 0287 - 237376 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 237376 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MARGARITA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ISLA GIRASOL Y CALLE ISLA TULIPAN, CALLES ISLA MARGARITA ISLA TULIPAN E ISLA GIRASOL EN LA COLONIA ATRACADERO DE LA CAB, lon:-103.03838003, lat:20.16902794}} | 2021-06-10 | 2021-09-10 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2022679/proyecto_FIN, 2022679/proyecto_PROCESO, 2022679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402025802 | Proyecto de inversión | 98400.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98400.46, modificado:98400.46}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO. - 248278 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 248278 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE LOS REYES EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA SAN IGNACIO E. PORTES GIL Y CALLEJON LIMITE PREDIAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INGRESO A LA LOCALID, lon:-103.94202668, lat:20.66229051}} | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 98400.46 | 98400.46 | 98400.46 | 98400.46 | 98400.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115872, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:98400.46, importe_modificado:98400.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2025802/proyecto_FIN, 2025802/proyecto_PROCESO, 2025802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102061657 | Proyecto de inversión | 883251.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883251.97, modificado:883251.97}} | REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN - 4841 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 4841 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.1, meta_modificada:660.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CALLE GUADALUPE VIC, lon:-104.3554842, lat:19.45319616}} | 2022-03-22 | 2022-05-21 | 883251.97 | 883251.97 | 883251.97 | 883251.97 | 883251.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:883251.97, importe_modificado:883251.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.1}} | {2061657/proyecto_INICIO, 2061657/proyecto_FIN, 2061657/proyecto_PROCESO, 2061657/proyecto_FIN, 2061657/proyecto_INICIO, 2061657/proyecto_PROCESO, 2061657/proyecto_FIN, 2061657/proyecto_PROCESO, 2061657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068925 | Proyecto de inversión | 470648.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470648.06, modificado:470648.06}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS LIEBRES CALLE CAMICHINES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6588 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6588 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:242.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAMICHINES COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE HIDALGO EN CALLE CAMICHINES DE CALLE LOPEZ MATEOS A CALLE HIDALGO A ESPALDAS DE CALLE BUG, lon:-103.30994677, lat:20.59155475}} | 2022-04-19 | 2022-05-23 | 470648.06 | 470648.06 | 470648.06 | 470648.06 | 470648.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 07/2022, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:470648.06, importe_modificado:329453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.64}} | {2068925/proyecto_INICIO, 2068925/proyecto_FIN, 2068925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069176 | Proyecto de inversión | 4100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100.0, modificado:4100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEYCITO - 13397 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 13397 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE SAN PABLO RANCHERIA EL JAGÜEYCITO, 45260 EL JAGÜEYCITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CAMINO A LAS CRUCES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE SAN PABLO EN CRUCE CON L, lon:-103.16974008, lat:20.97658324}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} | {2069176/proyecto_INICIO, 2069176/proyecto_FIN, 2069176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069429 | Proyecto de inversión | 364961.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364961.09, modificado:364961.09}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITLAN MPIO DE CUAUTITLAN JAL - 19589 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 19589 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ COTILLA INGRESAS POR LA CALLE PRINCIPAL CONITUNUAS HACIA LA JA, lon:-104.5184321, lat:19.38392733}} | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 364961.09 | 364961.09 | 364961.09 | 364961.09 | 364961.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:364961.09, importe_modificado:364961.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2069429/proyecto_INICIO, 2069429/proyecto_PROCESO, 2069429/proyecto_INICIO, 2069429/proyecto_FIN, 2069429/proyecto_INICIO, 2069429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069449 | Proyecto de inversión | 1885715.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885715.35, modificado:1885715.35}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE LOPEZ COTILLA CON ADOQUIN EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITLAN EN EL MPIO DE CUAUTITLAN JAL - 19649 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 19649 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.5, meta_modificada:1305.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ COTILLA INGRESA POR CALLE PRINCIPAL CON RUMBO HACIA EL JARDIN P, lon:-104.51852779, lat:19.38390609}} | 2022-05-18 | 2022-07-09 | 1885715.35 | 1885715.35 | 1885715.35 | 1885715.35 | 1885715.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:1885715.35, importe_modificado:1885715.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.5}} | {2069449/proyecto_INICIO, 2069449/proyecto_FIN, 2069449/proyecto_PROCESO, 2069449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069644 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE LA LUCAS HERNANDEZ, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y JESUS MANUEL PATIÑO JIMENEZ, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO , JALISCO - 20294 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 20294 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE LUCAS HERNANDEZ INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERNANDO PATIÑO, CALLE FRANCISCO VILLA CONOCI COMO E, lon:-102.54296217, lat:20.74374302}} | 2022-04-04 | 2022-04-28 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-SERV.BASICOS.LUCASHDZ-2022, contratista:ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2069644/proyecto_INICIO, 2069644/proyecto_PROCESO, 2069644/proyecto_INICIO, 2069644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069942 | Proyecto de inversión | 2400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.0, modificado:2400.0}} | REHABILITACIÓN A DOS VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 21966 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 21966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL JAGÜEY, 45260 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL CONSUELO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COM, lon:-103.19614377, lat:20.93006184}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2069942/proyecto_INICIO, 2069942/proyecto_FIN, 2069942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069969 | Proyecto de inversión | 1222589.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222589.84, modificado:1222589.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE DE LOS JAZMINES EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 22090 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 22090 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA INFONAVIT EL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE JAZMINES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA FABRICA VOIT, lon:-103.23432527, lat:20.50383101}} | 2022-02-14 | 2022-03-05 | 1222589.84 | 1222589.84 | 1222589.84 | 1222589.84 | 1222589.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/002/2022/R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1222589.84, importe_modificado:1222589.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {2069969/proyecto_INICIO, 2069969/proyecto_FIN, 2069969/proyecto_PROCESO, 2069969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071171 | Proyecto de inversión | 248520.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248520.27, modificado:248520.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE TEPEYAC, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 29829 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 29829 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE CALLE AL, lon:-102.37924883, lat:20.58183521}} | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 248520.27 | 248520.27 | 248520.27 | 248520.27 | 248520.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116916, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:248520.27, importe_modificado:248520.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2071171/proyecto_INICIO, 2071171/proyecto_PROCESO, 2071171/proyecto_INICIO, 2071171/proyecto_FIN, 2071171/proyecto_INICIO, 2071171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071317 | Proyecto de inversión | 299143.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299143.05, modificado:299143.05}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 30519 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 30519 | S | 79 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}} | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 299143.05 | 299143.05 | 299143.05 | 299143.05 | 299143.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {2071317/proyecto_INICIO, 2071317/proyecto_FIN, 2071317/proyecto_PROCESO, 2071317/proyecto_FIN, 2071317/proyecto_INICIO, 2071317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202072193 | Proyecto de inversión | 142458.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142458.66, modificado:142458.66}} | CONSTRUCCION DE VADO DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE TELPITITA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 35074 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 35074 | S | 80 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:130, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA TELPITITA, 48820 TELPITITA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TELPITITA TOMAR LA CALLE ALLENDE CON RUMBO AL NORTE DE LA MISMA Y EN EL CRUCE CON EL ARROYO SE ENCUENTRA , lon:-104.79486272, lat:19.71990875}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 142458.66 | 142458.66 | 142458.66 | 142458.66 | 142458.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:142458.66, importe_modificado:142458.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2072193/proyecto_INICIO, 2072193/proyecto_FIN, 2072193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073903 | Proyecto de inversión | 1420119.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420119.08, modificado:1357552.37}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE LOMA TANGANCICUARO PONIENTE ENTRE PASEO LOMAS DEL SUR Y LOMA TANGANCICUARO NORTE - 45638 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45638 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA TANGANCICUARO PONIENTE COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO LOMAS DEL SUR Y CALLE LOMA TANGANCICUARO NORTE, CALLE LOMA TANGANCICUARO ORIENTE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCI, lon:-103.2559342, lat:20.62536064}} | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 1357552.37 | 1357552.37 | 1357552.37 | 1357552.37 | 1357552.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-010-2022, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1420119.08, importe_modificado:1357552.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {2073903/proyecto_PROCESO, 2073903/proyecto_INICIO, 2073903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073953 | Proyecto de inversión | 1423007.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423007.63, modificado:1423007.63}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JOAQUIN AMARO EN LA DELEGACION PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 45986 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 45986 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.74, meta_modificada:887.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE JOAQUIN AMARO ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL AEROPUERTO, lon:-103.31067257, lat:20.55666379}} | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/012/2022/R33, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1423007.63, importe_modificado:1423007.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.74}} | {2073953/proyecto_PROCESO, 2073953/proyecto_FIN, 2073953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073968 | Proyecto de inversión | 2025519.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025519.2, modificado:2025519.2}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA JALISCO EN LA COLONIA POTRERO NUEVO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 46072 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46072 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.8, meta_modificada:893.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIV. JALISCO ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ALNORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.18892198, lat:20.52150771}} | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 2025519.2 | 2025519.2 | 2025519.2 | 2025519.2 | 2025519.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/013/2022/R33, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2025519.2, importe_modificado:2025519.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.8}} | {2073968/proyecto_PROCESO, 2073968/proyecto_FIN, 2073968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077399 | Proyecto de inversión | 253894.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253894.32, modificado:253894.32}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ RAYON ENTRE EL ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO Y LA CALLE DOMINGO MACIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 67275 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 67275 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE LOCALIZA HACIA EL SURESTE DEL RE, lon:-101.59120237, lat:21.85896962}} | 2022-01-31 | 2022-02-19 | 253894.32 | 253894.32 | 253894.32 | 253894.32 | 253894.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:253894.32, importe_modificado:253894.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2077399/proyecto_INICIO, 2077399/proyecto_PROCESO, 2077399/proyecto_FIN, 2077399/proyecto_PROCESO, 2077399/proyecto_INICIO, 2077399/proyecto_FIN, 2077399/proyecto_INICIO, 2077399/proyecto_FIN, 2077399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202100018 | Adquisición | 288005 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288005.0, modificado:288005.0}} | construcción de colector sanitario y descargas domiciliarias | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle San Ángel, lon:-103.74031, lat:20.82981}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle San Ángel, lon:-103.74072, lat:20.82988}} | 2022-02-17 | 2022-03-08 | 288005 | 288005 | 288005 | 288005 | 288005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180101072233 | Proyecto de inversión | 669245.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669245.53, modificado:669245.53}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco. // (Construcción De Empedrado En La Calle Cirsto Rey En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:(FIN CADENAMIENTO 0+321; 20.515244; -103.163586) (INICIO CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CAD 0+000; 20.512751; -103.164627), lon:-103.167222, lat:20.509444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 669245.53 | 669245.53 | 669245.53 | 669245.53 | 669245.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAN-OPCON-02/PDR/PEF-2018, contratista:AARON ORTIZ ORTIZ, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:650287.23, importe_modificado:650287.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209464/proyecto_PROCESO, 1209464/proyecto_INICIO, 1209464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401449600 | Proyecto de inversión | 776825.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388412.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388412.51, modificado:388412.51}} | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LOS CURIEL EN LA COLONIA BUENAVISTA EN EL MPIO DE JUANACATLAN JALISCO - 381558 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 381558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.6, meta_modificada:209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LOS CURIEL COLONIA RANCHO BUENAVISTA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE LOS CURIEL A ESTE DE EL CENTRO DE POBLACION SE INGRESA A LA CALLE POR LA VIALIDAD DE NOMBR, lon:-103.16125103, lat:20.51221352}} | 2018-11-01 | 2018-12-04 | 388412.51 | 388412.51 | 388412.51 | 388412.51 | 388412.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:381558, contratista:Ingenieria y arquitectura osbed de rl de cv, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:388412.51, importe_modificado:388412.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.6}} | {1449600/proyecto_FIN, 1449600/proyecto_PROCESO, 1449600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401500784 | Proyecto de inversión | 471020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471020.53, modificado:471020.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00324 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.562749, lat:20.2788466}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 471020.53 | 471020.53 | 141306.16 | 141306.16 | 141306.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201546417 | Proyecto de inversión | 29200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS - 93103 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 93103 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 49600 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM, lon:-103.31220217, lat:19.64119171}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:29200.0, importe_modificado:29200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1546417/proyecto_INICIO, 1546417/proyecto_FIN, 1546417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL190201549052 | Proyecto de inversión | 2227445.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113722.87, modificado:1113722.87}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113722.87, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN LA COLONIAS BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO - 97102 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 97102 | S | 302 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COL. BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PEDREGAL, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTAS COLONIAS SE UBICAN AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN, lon:-103.43595487, lat:19.63497931}} | 2019-06-18 | 2019-08-30 | 1113722.87 | 1113722.87 | 1113722.87 | 1113722.87 | 1113722.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-INFRA-01/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CAMERY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1113722.87, importe_modificado:1113722.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549052/proyecto_INICIO, 1549052/proyecto_FIN, 1549052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787438 | Proyecto de inversión | 17576912.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.757691247E7, modificado:1.757691247E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CLÍNICAS "CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (CAMI)", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN DE MORELOS CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7850735, lat:20.8469072}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 17576912.47 | 17576912.47 | 5273073.74 | 5273073.74 | 5273073.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401854616 | Proyecto de inversión | 955008.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955008.42, modificado:955008.42}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO SIMPLE (CAMA DE JAL) EN LA CALLE DE JOSE LARIOS EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO - 250264 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 250264 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LARIOS COLONIA CARTOLANDIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION HERRERA Y CAIRO Y , SE UBICA AL ESTE DE EL CONALEP JUANACATLAN Y EL ASILO MUNICIPAL, lon:-103.16809133, lat:20.49329299}} | 2020-06-23 | 2020-07-22 | 955008.42 | 955008.42 | 955008.42 | 955008.42 | 955008.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-JAN-OPCON-EMP-006-2020, contratista:JOSE LUIS ORTIZ MENDEZ, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:955008.42, importe_modificado:955008.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.0}} | {1854616/proyecto_INICIO, 1854616/proyecto_PROCESO, 1854616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401865151 | Proyecto de inversión | 493260.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493260.52, modificado:493260.52}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO SIMPLE (A BASE DE CAMA DE JAL) EN LA CALLE RAMON CORONA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO. - 255020 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN | 255020 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.76, meta_modificada:778.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA MIRAFLORES, 45880 MIRAFLORES, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CONOCIDA COMO MIRAFLORES ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, Y SE ACCEDE POR UN CAMINO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, L, lon:-103.12122856, lat:20.41069004}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 493260.52 | 493260.52 | 493260.52 | 493260.52 | 493260.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-JAN-OPCON-EMP-003-2020, contratista:HUMBERTO MORALES CRUZ, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:493260.52, importe_modificado:493260.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.76}} | {1865151/proyecto_PROCESO, 1865151/proyecto_FIN, 1865151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871359 | Proyecto de inversión | 197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197000.0, modificado:197000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO, GUARNICIONES Y BAQUETAS EN CALLE AZUCENA EN COLONIA JARDINES DEL SALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL SUR - 269697 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 269697 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA JARDINES DEL SALTO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SILVANO LOPEZ CORREOA Y CALLE DEL VALLE, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS JUNTO , lon:-103.46676672, lat:19.79510726}} | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:197000.0, importe_modificado:197000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1871359/proyecto_INICIO, 1871359/proyecto_FIN, 1871359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210101888384 | Proyecto de inversión | 420589789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20589789E8, modificado:4.2168347493E8}} | Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900262 | N | 0 | 0 | 678595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:521.25, meta_modificada:521.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.2403779, lat:20.8639764}, geo4: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}, geo5: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}, geo6: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, Jal., México, lon:-102.7772811, lat:21.2650194}, geo7: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.5384077, lat:20.7418112}, geo8: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}, geo9: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}, geo10: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2402619, lat:21.526318}, geo11: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.0061503, lat:21.1262373}, geo12: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964}, geo13: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5728335, lat:21.4361959}, geo14: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Atotonilco el Alto, Jal., México, lon:-102.5081224, lat:20.5502447}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 421683474.93 | 421683474.93 | 421683474.93 | 421683474.93 | 421683474.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:521.25}} | {1888384/proyecto_INICIO, 1888384/proyecto_PROCESO, 1888384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301983395 | Proyecto de inversión | 96991.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96991.6, modificado:96991.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS LLANOS ASENTAMIENTO LOS LLANOS - 163400 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 163400 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:52, direccion:BOULEVARD CONOCIDO LOS LLANOS RANCHERIA LOS LLANOS, 45480 LOS LLANOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LOS LLANOS Y CALLE LOS LLANOS, CALLE LOS LLANOS POR LA CALLE CONOCIDO LOS LLANOS Y ENTRE LAS CALLES CONOCIDO LOS LLANOS, lon:-103.15253615, lat:20.94990028}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 96991.6 | 96991.6 | 96991.6 | 96991.6 | 96991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:96991.6, importe_modificado:96991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1983395/proyecto_INICIO, 1983395/proyecto_FIN, 1983395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301989052 | Proyecto de inversión | 913192.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913192.6, modificado:913192.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC - 185547 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 185547 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE 6 DE DICIEMBRE Y CALLE VALLARTA, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE 6 DE DICIEMBRE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES AL LLEGAR A LA CALLE MIGUEL, lon:-102.9060781, lat:20.78459662}} | 2021-08-25 | 2021-09-20 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | 913192.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:913192.6, importe_modificado:913192.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1989052/proyecto_INICIO, 1989052/proyecto_PROCESO, 1989052/proyecto_INICIO, 1989052/proyecto_PROCESO, 1989052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402012629 | Proyecto de inversión | 21666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21666.67, modificado:21666.67}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES 12 TUBOS BASE INOXIDABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO. - 36658 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 36658 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA NORIA (EL MIRADOR), 45986 LA NORIA (EL MIRADOR), ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.84689404, lat:20.45492815}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 21666.67 | 21666.67 | 21666.67 | 21666.67 | 21666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ZDR-DOP-002-2021, contratista:ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY, monto:21666.67, importe_modificado:21666.67}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2012629/proyecto_FIN, 2012629/proyecto_INICIO, 2012629/proyecto_FIN, 2012629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402012633 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLAR 12 TUBOS BASE INOXIDABLE EN LA COMUNIDAD DEL JABALÍ EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY JAL. - 36935 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 36935 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CHILA, 45995 EL JABALÍ, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-102.97533543, lat:20.46653674}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ZDR-DOP-014-2021, contratista:ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY, monto:13000.0, importe_modificado:13000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2012633/proyecto_FIN, 2012633/proyecto_PROCESO, 2012633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016517 | Proyecto de inversión | 19023.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19023.99, modificado:19023.99}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. - 175349 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 175349 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.8, meta_modificada:113.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE COLON SUR, CONTINUACION PROGRESO CALLE PROGRESO ENTRE CALLES SAN IGNACIO Y COLON SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA., lon:-104.16301737, lat:19.90340708}} | 2021-05-17 | 2021-06-13 | 19023.99 | 19023.99 | 19023.99 | 19023.99 | 19023.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:19023.99, importe_modificado:19023.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.8}} | {2016517/proyecto_INICIO, 2016517/proyecto_FIN, 2016517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022161 | Proyecto de inversión | 216150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216150.0, modificado:216150.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLAREN EN AGEB 0183 DE LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA - 234997 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 234997 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE VICENTE GUERRERO VIVIENDAS EN LAS CALLES LA CRUZ FRANCISCO VIL, lon:-102.98899792, lat:20.16781055}} | 2021-01-30 | 2021-08-30 | 216150 | 216150 | 216150 | 216150 | 216150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1637500.0, importe_modificado:1637500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:33.0}} | {2022161/proyecto_INICIO, 2022161/proyecto_FIN, 2022161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022365 | Proyecto de inversión | 135720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135720.0, modificado:135720.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ, SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 236176 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 236176 | S | 72 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE VICENTE SUAREZ CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE FEBRERO Y 10 DE MAYO EN LA CA, lon:-103.0501337, lat:20.15495985}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-006-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:135420.0, importe_modificado:135420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2022365/proyecto_PROCESO, 2022365/proyecto_FIN, 2022365/proyecto_INICIO, 2022365/proyecto_FIN, 2022365/proyecto_PROCESO, 2022365/proyecto_INICIO, 2022365/proyecto_PROCESO, 2022365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402028967 | Proyecto de inversión | 1436206.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436206.97, modificado:1436206.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LAS REAS ENTRE CALLE PADRE TORRES Y AV JUAN BAUTISTA EN COLONIA LAS REAS/EL CARMEN - 259142 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 259142 | S | 110 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAS REAS COLONIA DEL CARMEN, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PADRE TORRES Y AVENIDA JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE UBICADA A ESPALDAS DE LA PLAZA CAPUCHINAS INGRESO POR LA CAL, lon:-101.92158593, lat:21.35849497}} | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 1436206.97 | 1436206.97 | 1436206.97 | 1436206.97 | 1436206.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/043/2021, contratista:ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1436206.97, importe_modificado:1436206.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.0}} | {2028967/proyecto_INICIO, 2028967/proyecto_PROCESO, 2028967/proyecto_INICIO, 2028967/proyecto_PROCESO, 2028967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102061623 | Proyecto de inversión | 318334.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318334.23, modificado:318334.23}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN - 4256 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 4256 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, EN LA CABECERA MUNI, lon:-104.35547884, lat:19.45316076}} | 2022-04-04 | 2022-05-14 | 318334.23 | 318334.23 | 318334.23 | 318334.23 | 318334.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:318334.23, importe_modificado:318334.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2061623/proyecto_INICIO, 2061623/proyecto_PROCESO, 2061623/proyecto_FIN, 2061623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102061870 | Proyecto de inversión | 160775.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160775.06, modificado:160775.06}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6849 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 6849 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y , CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME, lon:-102.32480197, lat:20.70709295}} | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 160775.06 | 160775.06 | 160775.06 | 160775.06 | 160775.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1788984.7, importe_modificado:1788984.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2061870/proyecto_INICIO, 2061870/proyecto_PROCESO, 2061870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069257 | Proyecto de inversión | 12300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12300.0, modificado:12300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINACOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 14624 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14624 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CERRADA DE LA MORA LA OBRA SE LOCALIZA EN 2 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN, lon:-103.23922124, lat:20.86429807}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:6.0}} | {2069257/proyecto_INICIO, 2069257/proyecto_FIN, 2069257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069280 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL PATO - 14716 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14716 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL PATO, 45260 EL PATO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CARRETERA A EL JAGÜEYCITO, CAMINO A LA GARRUÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CRUCERO DEL JAGÜEYCI, lon:-103.17888304, lat:20.96961842}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069280/proyecto_FIN, 2069280/proyecto_PROCESO, 2069280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069819 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 21383 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 21383 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EXCAMILPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 150 + 100 RANCHERIA EXCAMILPA, 45250 EXCAMILPA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA EXCAMILPA Y CALLE CENTRO, EL JARDÍN DE NIÑO, lon:-103.44081201, lat:21.09721152}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116195, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2069819/proyecto_PROCESO, 2069819/proyecto_FIN, 2069819/proyecto_INICIO, 2069819/proyecto_PROCESO, 2069819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069847 | Proyecto de inversión | 2400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.0, modificado:2400.0}} | REHABILITACIÓN A DOS VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 21522 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 21522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:141, direccion:RANCHERIA LAS TRANCAS, 45280 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 226 Y CAMINO A LA LOMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS A PIE DE LA CARRETERA ESTATAL 226 DE LA CO, lon:-103.26353604, lat:20.78316204}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2069847/proyecto_INICIO, 2069847/proyecto_FIN, 2069847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070279 | Proyecto de inversión | 1997250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997250.8, modificado:1997250.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIV. JALISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 25219 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25219 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JALISCO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.18866449, lat:20.52090986}} | 2022-02-21 | 2022-03-18 | 1997250.8 | 1997250.8 | 1997250.8 | 1997250.8 | 1997250.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/007/2022/R33, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1997250.8, importe_modificado:1997250.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2070279/proyecto_INICIO, 2070279/proyecto_FIN, 2070279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070738 | Proyecto de inversión | 230440.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230440.5, modificado:230440.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE AGUSTIN SORIA, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 27756 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 27756 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA 47930 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASO Y C, lon:-102.38003402, lat:20.58206519}} | 2022-01-31 | 2022-03-13 | 230440.5 | 230440.5 | 230440.5 | 230440.5 | 230440.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116244, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:230440.5, importe_modificado:230440.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {2070738/proyecto_INICIO, 2070738/proyecto_FIN, 2070738/proyecto_INICIO, 2070738/proyecto_PROCESO, 2070738/proyecto_FIN, 2070738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070887 | Proyecto de inversión | 853664.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853664.82, modificado:853664.82}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE AGUSTIN SORIA, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 28370 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 28370 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y , lon:-102.38000988, lat:20.58205515}} | 2022-01-31 | 2022-04-09 | 853664.82 | 853664.82 | 853664.82 | 853664.82 | 853664.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116245, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:853664.82, importe_modificado:853664.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {2070887/proyecto_PROCESO, 2070887/proyecto_FIN, 2070887/proyecto_INICIO, 2070887/proyecto_PROCESO, 2070887/proyecto_FIN, 2070887/proyecto_PROCESO, 2070887/proyecto_FIN, 2070887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071235 | Proyecto de inversión | 177534.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177534.6, modificado:177534.6}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GRACIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO. - 30160 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 30160 | S | 79 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}} | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 177534.6 | 177534.6 | 177534.6 | 177534.6 | 177534.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2071235/proyecto_PROCESO, 2071235/proyecto_INICIO, 2071235/proyecto_FIN, 2071235/proyecto_INICIO, 2071235/proyecto_FIN, 2071235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071250 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLITOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 30227 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 30227 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LOS PUEBLITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA LOS PUEBLITOS, 45250 LOS PUEBLITOS, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CAR, lon:-103.48322672, lat:21.01950245}} | 2022-02-28 | 2022-04-09 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116193, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2071250/proyecto_INICIO, 2071250/proyecto_PROCESO, 2071250/proyecto_FIN, 2071250/proyecto_INICIO, 2071250/proyecto_PROCESO, 2071250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071568 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS PAPAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO - 31860 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 31860 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - LAS PAPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA PAPAS DE ENMEDIO, 47566 PAPAS DE ENMEDIO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , EN LA CURVA UBICADA EN EL KM 4600 DEL CAMINO DE LA C, lon:-101.65058921, lat:21.72854305}} | 2022-03-28 | 2022-04-09 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2071568/proyecto_PROCESO, 2071568/proyecto_FIN, 2071568/proyecto_PROCESO, 2071568/proyecto_INICIO, 2071568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073401 | Proyecto de inversión | 688729.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688729.96, modificado:688729.96}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMA LA ESTRELLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL - 41976 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 41976 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.3, meta_modificada:131.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LA ESTRELLA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL, CALLE OCAMPO A UN COSTADO DEL CLUB DEPORTIVO ZALATITÁN, lon:-103.26049277, lat:20.65430453}} | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 688729.96 | 688729.96 | 688729.96 | 688729.96 | 688729.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2022a, contratista:Constructora Onkel, S.A. de. C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:688729.96, importe_modificado:688729.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.3}} | {2073401/proyecto_INICIO, 2073401/proyecto_PROCESO, 2073401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073918 | Proyecto de inversión | 1283044.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283044.92, modificado:1283044.92}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN BARRIO EL VALLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 45716 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 45716 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN BARRIO EL VALLADO, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE SOLIDARIDAD LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE UNIÓN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO JUAN ALDAMA Y SOLID, lon:-103.7302004, lat:22.39439879}} | 2022-02-28 | 2022-05-13 | 1283044.92 | 1283044.92 | 1283044.92 | 1283044.92 | 1283044.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2022, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1283044.92, importe_modificado:1283044.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.0}} | {2073918/proyecto_PROCESO, 2073918/proyecto_FIN, 2073918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075121 | Proyecto de inversión | 161491.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161491.05, modificado:161491.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 54478 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 54478 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL RANCHERIA LOS FRESNOS, 47980 LOS FRESNOS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE HELECHO, POR LA CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL ENTRE EL CAMINO RUMBO A LOS LIMITES CON EL, lon:-102.07287418, lat:20.41281043}} | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 161491.05 | 161491.05 | 161491.05 | 161491.05 | 161491.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:161491.05, importe_modificado:161491.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2075121/proyecto_FIN, 2075121/proyecto_PROCESO, 2075121/proyecto_INICIO, 2075121/proyecto_PROCESO, 2075121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077397 | Proyecto de inversión | 107272.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107272.73, modificado:107272.73}} | AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE ENTRE EL ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO Y LA CALLE DOMINGO MACIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 67273 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 67273 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE LOPEZ MATEOS SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUE, lon:-101.58916375, lat:21.8596796}} | 2022-01-31 | 2022-02-12 | 107272.73 | 107272.73 | 107272.73 | 107272.73 | 107272.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO, monto:107272.73, importe_modificado:107272.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2077397/proyecto_FIN, 2077397/proyecto_INICIO, 2077397/proyecto_FIN, 2077397/proyecto_INICIO, 2077397/proyecto_PROCESO, 2077397/proyecto_INICIO, 2077397/proyecto_PROCESO, 2077397/proyecto_FIN, 2077397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078285 | Proyecto de inversión | 449497.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449497.28, modificado:449497.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA CENTRO DE LA BARCA, JALISCO. - 72321 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 72321 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE VALLARTA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA, lon:-102.55500962, lat:20.27956559}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 449497.28 | 449497.28 | 449497.28 | 449497.28 | 449497.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2022, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:539271.98, importe_modificado:539271.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2078285/proyecto_INICIO, 2078285/proyecto_FIN, 2078285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078896 | Proyecto de inversión | 740840.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740840.39, modificado:740840.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJÓN BENITO JUÁREZ, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE. - 75473 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 75473 | S | 72 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CALLEJON BENITO JUAREZ RANCHERIA MESA DEL FRAILE MESA DE GUADALUPE, 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN CALLEJÓN BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE M, lon:-103.66063901, lat:22.40760341}} | 2022-02-25 | 2022-05-12 | 740840.39 | 740840.39 | 740840.39 | 740840.39 | 740840.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2022, contratista:OMAR GEOVANI MARCOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:740840.39, importe_modificado:740840.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2078896/proyecto_PROCESO, 2078896/proyecto_FIN, 2078896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079208 | Proyecto de inversión | 139327.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139327.62, modificado:139327.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN Y OCAMPO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 77019 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 77019 | S | 122 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN Y CALLE OCAMPO, CALLE VICTORIA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN Y OCAMPO EN LA COLONIA CENTRO EN, lon:-102.54923214, lat:20.27504926}} | 2022-04-20 | 2022-06-15 | 139327.62 | 139327.62 | 139327.62 | 139327.62 | 139327.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.03/2022, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:139327.62, importe_modificado:139327.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2079208/proyecto_INICIO, 2079208/proyecto_FIN, 2079208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202083815 | Proyecto de inversión | 584176 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584176.0, modificado:584176.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUQUÍO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 100371 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 100371 | S | 970 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE PROLONGACION JOSE AYALA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO POR LOS CUATRO CARRILES CON NOMBRE PROLONGACIÓN , lon:-103.0236466, lat:20.94596707}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 584176 | 584176 | 584176 | 584176 | 584176 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO, monto:584176.0, importe_modificado:584176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2083815/proyecto_PROCESO, 2083815/proyecto_INICIO, 2083815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202086807 | Proyecto de inversión | 383614.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383614.18, modificado:383614.18}} | construccion de empedrado ahogado en cemento, red de drenaje y linea de agua potable en las calles amado nervo, juarez y placeres | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | municipio de guachinango | 1 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:amado nervo, juarez y placeres, lon:-104.60055714, lat:20.92857322}} | 2022-04-15 | 2022-07-02 | 383614.18 | 383614.18 | 383614.18 | 383614.18 | 383614.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} | {2086807/proyecto_INICIO, 2086807/proyecto_FIN, 2086807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | JAL15150400618098 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-140015001 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00160200719902 | Proyecto de inversión | 608138.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608138.23, modificado:608138.23}} | Construcción De Red De Alcantarillado Incluye 115 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Huescalapa Col La Becerrera - 117523 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. LA BECERRERA HUESCALAPA, 49635 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA INGRESAR POR CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PLZA PRINCIPAL EN LA CALLE MOC, lon:-103.4444192, lat:19.63220318}} | 2016-07-26 | 2016-07-29 | 608138.23 | 608138.23 | 608138.23 | 608138.23 | 608138.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:608138.23, importe_modificado:608138.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {821469/proyecto_PROCESO, 821469/proyecto_INICIO, 821469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301345530 | Proyecto de inversión | 619000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619000.0, modificado:619000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA - 301840 | 14 | Jalisco | 69 | Quitupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE QUITUPAN JAL | 301840 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:239, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA QUITUPAN - JIQUILPAN- LA PEÑA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 6 + 20 RANCHO , 49570LA PEÑA, QUITUPAN JALISCOENTREY,TOMANDO EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA QUITUPAN JIQUILPAN SIGUIENDO LA BRECHA A LA PEÑA ENTRANDO A LA RANCHERÍA A M, lon:-102.94215794, lat:19.78658513}} | 2018-05-01 | 2018-09-19 | 619000 | 619000 | 619000 | 619000 | 619000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL, monto:619000.0, importe_modificado:619000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1345530/proyecto_INICIO, 1345530/proyecto_FIN, 1345530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401839258 | Proyecto de inversión | 246376.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246376.3, modificado:246376.3}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE FERNANDO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. - 205110 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO | 205110 | S | 178 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO LÓPEZ PUEBLO SAN ANTONIO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CUESTA GALLARDO Y CALLE JUAN LÓPEZ, CALLE ING. FELIPE GÓMEZ HERNÁNDEZ PARTIENDO DE CARRETERA A MALTARAÑA, lon:-102.69923868, lat:20.29191857}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 246376.3 | 246376.3 | 246376.3 | 246376.3 | 246376.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64049, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, monto:85464.33, importe_modificado:85464.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1839258/proyecto_INICIO, 1839258/proyecto_PROCESO, 1839258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871132 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMON COLONIA EL VERGEL EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN ANDRÉS IXTLÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRES IXTLAN - 269241 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 269241 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE LIMON COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN EN LA COLONIA VERGEN COLINDANTE CON CALLE S, lon:-103.48118256, lat:19.81500698}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {1871132/proyecto_FIN, 1871132/proyecto_INICIO, 1871132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210201922391 | Proyecto de inversión | 30333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30333.33, modificado:30333.33}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS BASE INOXIDABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUADALUPANA - 45307 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 45307 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO GUADALUPANA, 45990 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.92396684, lat:20.38922803}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 30333.33 | 30333.33 | 30333.33 | 30333.33 | 30333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ZDR-DOP-018-2021, contratista:ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY, monto:30333.33, importe_modificado:30333.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:33.0}} | {1922391/proyecto_INICIO, 1922391/proyecto_PROCESO, 1922391/proyecto_FIN, 1922391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301964337 | Proyecto de inversión | 384477.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384477.91, modificado:384477.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE IZOTE DEL BARRIO DE COPALA EN LA DELEGACIÓN DE ATACCO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA - 70797 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 70797 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:52, direccion:CALLE IZOTE BARRIO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA IZOTE Y BRECHA AVENIDA LA TUNA, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA SALIA A ATACCO Y EN EL LIBRAMIENTO QUE TE LLEVA A ROSA, lon:-103.74841841, lat:19.92241881}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 384477.91 | 384477.91 | 384477.91 | 384477.91 | 384477.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118040, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPALPA, monto:384477.91, importe_modificado:384477.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {1964337/proyecto_INICIO, 1964337/proyecto_FIN, 1964337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En esta obra el Ayuntamiento asistió al sitio y se constató que la obra se encuentra finalizada, no se cuenta con la documentación financiera ni contrato para dar seguimiento, por tal motivo se solicita la cancelación, trimestre:2.0, usuario:josegledezmad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301986861 | Proyecto de inversión | 1932560 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932560.0, modificado:1932560.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD LA PALMITA, LAGOS DE MORENO, JALISCO - 176811 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176811 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, direccion:RANCHERIA LA PALMITA, 47504 LA PALMITA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.768808180323635 LONGITUD 101.91797464743931, lon:-101.91797465, lat:21.76880818}} | 2021-05-21 | 2021-08-08 | 1932560 | 1932560 | 1932560 | 1932560 | 1932560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/034/2021, contratista:JUANA VERONICA MORENO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1932560.0, importe_modificado:1932560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1986861/proyecto_PROCESO, 1986861/proyecto_INICIO, 1986861/proyecto_PROCESO, 1986861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301987530 | Proyecto de inversión | 1263124.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263124.93, modificado:1263124.93}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN SU PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 179223 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179223 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:224, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, 47519 SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE EMILIA RIVAS EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA ESCUELA P, lon:-101.87548646, lat:21.49428132}} | 2021-05-21 | 2021-08-18 | 1263124.93 | 1263124.93 | 1263124.93 | 1263124.93 | 1263124.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/035/2021, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S. DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1263124.93, importe_modificado:1263124.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:753.0}} | {1987530/proyecto_PROCESO, 1987530/proyecto_INICIO, 1987530/proyecto_FIN, 1987530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302004383 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción del hospital de grandes especies - cuarta etapa en el CUCBA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100018 | S | 1026 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Edificio E, P.º del Valle, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51282418, lat:20.74659774}} | 2021-07-30 | 2021-11-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2004383/proyecto_INICIO, 2004383/proyecto_PROCESO, 2004383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de $602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco., trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302004409 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de 1 Aula en la Preparatoria de Tonalá | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100012 | S | 1630 | 4093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. Independencia 544, El Recodo, 45414 Tonalá, Jal., México, lon:-103.23464155, lat:20.62463101}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2004409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de $602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco., trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402012626 | Proyecto de inversión | 21666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21666.67, modificado:21666.67}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS BASE INOXIDABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO. - 36582 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 36582 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:42, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL SÁUZ, 45983 EL SAUZ, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.80108602, lat:20.47988274}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 21666.67 | 21666.67 | 21666.67 | 21666.67 | 21666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ZDR-DOP-010-2021, contratista:ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY, monto:21666.67, importe_modificado:21666.67}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2012626/proyecto_INICIO, 2012626/proyecto_PROCESO, 2012626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016466 | Proyecto de inversión | 84725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84725.0, modificado:84725.0}} | RESTAURACIÓN DE RED SANITARIA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MPIO. DE EJUTLA. - 174761 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 174761 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CONTINUACION FRANCISCO I. MADERO CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES HIDALGO Y MORELOS., lon:-103.98848783, lat:19.95913314}} | 2021-03-30 | 2021-07-06 | 84725 | 84725 | 84725 | 84725 | 84725 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:84725.0, importe_modificado:84725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2016466/proyecto_INICIO, 2016466/proyecto_FIN, 2016466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016910 | Proyecto de inversión | 36524.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36524.41, modificado:36524.41}} | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN ANTES SAN IGNACIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA. - 181723 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 181723 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.18, meta_modificada:65.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ TINAJERO Y CALLE COLON SUR, CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN ANTES SAN IGNACIO ENTRE CALLES GONZALEZ TINAJERO Y COLON SUR EN , lon:-104.16327956, lat:19.90367189}} | 2021-06-14 | 2021-07-20 | 36524.41 | 36524.41 | 36524.41 | 36524.41 | 36524.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:36524.41, importe_modificado:36524.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.18}} | {2016910/proyecto_INICIO, 2016910/proyecto_FIN, 2016910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402021636 | Proyecto de inversión | 44838 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44838.0, modificado:44838.0}} | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE JUAN M. DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. - 232784 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 232784 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAN M DIAZ PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MARTIREZ DE CRISTO REY CALLE JUAN M DIAZ ENTRE CALLES SAN MIGUEL Y CALLE LINDA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-104.15998333, lat:19.90631678}} | 2021-07-12 | 2021-08-22 | 44838 | 44838 | 44838 | 44838 | 44838 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:44838.0, importe_modificado:44838.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2021636/proyecto_INICIO, 2021636/proyecto_FIN, 2021636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022199 | Proyecto de inversión | 229250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229250.0, modificado:229250.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB 0215 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO. - 235172 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235172 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 28 DE ENERO, CALLE JUAN ESCUTIA VIVIENDAS EN LAS CALLES FRANCISCO MARQUEZ FERNANDO MONTE, lon:-103.05055749, lat:20.15643034}} | 2021-01-30 | 2021-08-30 | 229250 | 229250 | 229250 | 229250 | 229250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1637500.0, importe_modificado:1637500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:35.0}} | {2022199/proyecto_INICIO, 2022199/proyecto_FIN, 2022199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022285 | Proyecto de inversión | 148362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148362.0, modificado:148362.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO. - 235646 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235646 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO VERDE, CALLE CONSTITUCION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE RIO VER Y RIO LERMA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.04442404, lat:20.16450269}} | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 148362 | 148362 | 148362 | 148362 | 148362 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-007-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:220980.0, importe_modificado:220980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2022285/proyecto_INICIO, 2022285/proyecto_PROCESO, 2022285/proyecto_FIN, 2022285/proyecto_PROCESO, 2022285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022636 | Proyecto de inversión | 87580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87580.0, modificado:87580.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA LA SRA. GUADALUPE VALDOVINOS ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 237089 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 237089 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ITURBIDE 82 INTERIOR SN VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN F ROMAN CALLE ITURBIDE NUMERO 82, lon:-102.99231938, lat:20.1648261}} | 2021-04-02 | 2021-07-15 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-037-2021, contratista:JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:87580.0, importe_modificado:87580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2022636/proyecto_INICIO, 2022636/proyecto_PROCESO, 2022636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402023015 | Proyecto de inversión | 130068 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130068.0, modificado:130068.0}} | BALASTREO DE LAS CALLES ALCATRAZ Y JARDINES DE LOS OLIVOS EN EL CAMINO A LA CAÑADA - 238631 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238631 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:CALLE ALCATRAZ EJIDO CAMINO A LA CAÑADA, 49400 CAMINO A LA CAÑADA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO TIZAPAN A LA CAÑADA Y , CALLES ALCATRAZ Y JARDINES DE LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD CAMINO A LA CAÑADA, lon:-103.04952791, lat:20.14634105}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 130068 | 130068 | 130068 | 130068 | 130068 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:434.0}} | {2023015/proyecto_INICIO, 2023015/proyecto_FIN, 2023015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402023141 | Proyecto de inversión | 1413424.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413424.56, modificado:1413424.56}} | AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO - 239077 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 239077 | S | 3357 | 3328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1053.4, meta_modificada:1053.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO DE GANTE 3 INTERIOR SN CUARTEL TERCERO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ALLENDE CALLE PEDRO DE GANTE NO3 ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALL, lon:-103.81295373, lat:19.54844783}} | 2021-07-28 | 2021-09-25 | 1413424.56 | 1413424.56 | 1413424.56 | 1413424.56 | 1413424.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007_COP/DOP/40/21, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE,S.A DE C.V, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO, monto:1413424.56, importe_modificado:1407332.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1053.4}} | {2023141/proyecto_INICIO, 2023141/proyecto_PROCESO, 2023141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402046497 | Proyecto de inversión | 188828.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188828.6, modificado:188828.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZAPOTITLÁN DE VADILLO LOCALIDAD LA PAROTILLA - 326872 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 326872 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.56, meta_modificada:206.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:27, direccion:CALLEJON CAMICHINES FRACCIONAMIENTO LA PAROTILLA, 49770 LA PAROTILLA, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTITLÁN- TOLIMÁN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CRUCERO ZAPOTITLAN TOLIMÁN ZAPOTITLÁN CIUDAD GUZMÁN, lon:-103.80149089, lat:19.56121506}} | 2021-11-23 | 2021-12-15 | 188828.6 | 188828.6 | 188828.6 | 188828.6 | 188828.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118082, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO, monto:188828.6, importe_modificado:188828.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.56}} | {2046497/proyecto_INICIO, 2046497/proyecto_PROCESO, 2046497/proyecto_FIN, 2046497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402050185 | Proyecto de inversión | 1261904.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261904.19, modificado:1261904.19}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TÍPICO EN CAMA JAL Y GUARNICIÓN LINEAL EN CALLES PRIVADA VICENTE MICHEL, COLONIA LA PLAYA , MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO - 340691 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE JUANACATLAN | 340691 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VICENTE MICHEL COLONIA JUANACATLÁN CENTRO, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE MORELOS, CALLE FLORES MAGON CALLES QUE COLINDAN ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA SAGRADO CORAZÓN Y C, lon:-103.16810845, lat:20.51383687}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1261904.19 | 1261904.19 | 1261904.19 | 1261904.19 | 1261904.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN-JAN-OCON/13/2021, contratista:JOSE LUIS ROCHA ZUÑIGA, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:174055.75, importe_modificado:174055.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}} | {2050185/proyecto_PROCESO, 2050185/proyecto_FIN, 2050185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220102061506 | Proyecto de inversión | 178468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178468.48, modificado:178468.48}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN - 3304 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 3304 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, EN CABECERA MUNICIP, lon:-104.35548314, lat:19.45321073}} | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 178468.48 | 178468.48 | 178468.48 | 178468.48 | 178468.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:178468.48, importe_modificado:178468.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2061506/proyecto_INICIO, 2061506/proyecto_FIN, 2061506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202066608 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE LA LUCAS HERNANDEZ, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO , JALISCO | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | SICG-SERV.BASICOS.LUCASHDZ-2022 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:LUCAS HERNANDEZ, lon:-102.544111, lat:20.743316}, geo2: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:LUCAS HERNANDEZ, lon:-102.542833, lat:20.743776}} | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 0 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-SERV.BASICOS.LUCASHDZ-2022, contratista:ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2066608/proyecto_PROCESO, 2066608/proyecto_FIN, 2066608/proyecto_PROCESO, 2066608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068576 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}} | REHABILITACION DE RED SANITARIA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y UNIDAD DEPORTIVA - 546 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 546 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA HIGUERILLASS, UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD MUNICPAL Y FRENTE A LA ESCUELA SECU, lon:-102.52492811, lat:20.75035458}} | 2022-03-07 | 2022-03-28 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-SERV.BASICOS.PIPILA-2022, contratista:RICARDO BABRBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, monto:106000.0, importe_modificado:106000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2068576/proyecto_INICIO, 2068576/proyecto_PROCESO, 2068576/proyecto_FIN, 2068576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202068921 | Proyecto de inversión | 202032.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202032.01, modificado:202032.01}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MORITO CALLE ALVARO OBREGON EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6507 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6507 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:73.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA MIRADOR, CALLE RICARDO FLORES MAGON CALLE ALVARO OBREGON DE AVENIDA MIRADOR A RICARDO FLORES MAGON, lon:-103.28936034, lat:20.60945052}} | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 202032.01 | 202032.01 | 202032.01 | 202032.01 | 202032.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 06/2022, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:202032.01, importe_modificado:141422.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.4}} | {2068921/proyecto_INICIO, 2068921/proyecto_FIN, 2068921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069177 | Proyecto de inversión | 2050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050.0, modificado:2050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS - 13408 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 13408 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:116, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, 45276 SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CAMINO A LA PEÑA, CARRETERA SALTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A UNA CUA, lon:-103.22134324, lat:20.91478838}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2069177/proyecto_INICIO, 2069177/proyecto_FIN, 2069177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069235 | Proyecto de inversión | 118540.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118540.2, modificado:118540.2}} | CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 14440 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 14440 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AL INGRESAR A ALA CABECERA MUNICIPAL DE VIL, lon:-104.60500735, lat:19.71305524}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 118540.2 | 118540.2 | 118540.2 | 118540.2 | 118540.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:118540.2, importe_modificado:118540.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2069235/proyecto_INICIO, 2069235/proyecto_FIN, 2069235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069275 | Proyecto de inversión | 2400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.0, modificado:2400.0}} | REHABILITACIÓN A DOS VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE AGUA RICA - 14699 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14699 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:RANCHERIA AGUA RICA, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 204 Y CARRETERA ESTATAL 203, LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS UNA A PIE DE LA CARRETERA ESTATAL 204 Y O, lon:-103.18796668, lat:20.83605219}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2069275/proyecto_INICIO, 2069275/proyecto_FIN, 2069275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069278 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEYCITO - 14710 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14710 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL JAGÜEYCITO, 45260 EL JAGÜEYCITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CARRETERA A EL JAGÜEYCITO, CARRETERA FEDERAL 54 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A PIE DE LA CARRETERA A EL J, lon:-103.1654987, lat:20.97531765}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069278/proyecto_INICIO, 2069278/proyecto_FIN, 2069278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069806 | Proyecto de inversión | 2400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.0, modificado:2400.0}} | REHABILITACIÓN A DOS VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DE SAN SEBASTIAN - 21333 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 21333 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:88, direccion:RANCHERIA POTRERO DE SAN SEBASTIAN, 45260 POTRERO DE SAN SEBASTIÁN (POTRERO DE LAS YEGUAS), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO AL TERREO Y CAMINO AL POTRERO DE LAS LLEGUAS, CARRETERA A EL CONSUELO LA OBRA SE LOCALIZA EN D, lon:-103.18591351, lat:20.90471436}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2069806/proyecto_INICIO, 2069806/proyecto_FIN, 2069806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070059 | Proyecto de inversión | 8400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}} | REHABILITACIÓN A SIETE VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 22581 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 22581 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ALLENDE, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA EN SIETE VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS, lon:-103.23932849, lat:20.86429403}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2070059/proyecto_INICIO, 2070059/proyecto_FIN, 2070059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070193 | Proyecto de inversión | 1403677.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403677.27, modificado:1403677.27}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO CALLE GALEANA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE ECUALIPTO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 24820 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 24820 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE EUCALIPTO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AFURADELA PREPARATORIA DEL VERDE, lon:-103.28215501, lat:20.55140465}} | 2022-02-14 | 2022-03-12 | 1403677.27 | 1403677.27 | 1403677.27 | 1403677.27 | 1403677.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/004/2022/R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1403677.27, importe_modificado:1403677.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {2070193/proyecto_PROCESO, 2070193/proyecto_FIN, 2070193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070270 | Proyecto de inversión | 797154.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797154.73, modificado:797154.73}} | REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR LA CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO - 25176 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 25176 | S | 80 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , CALLE SAN JOSE TOMAR RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA O SALIDA A LAS CABAÑAS DE CACOMA PASANDO POR EL JARD, lon:-104.60546869, lat:19.72824501}} | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 797154.73 | 797154.73 | 797154.73 | 797154.73 | 797154.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:797154.73, importe_modificado:797154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {2070270/proyecto_INICIO, 2070270/proyecto_PROCESO, 2070270/proyecto_FIN, 2070270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071231 | Proyecto de inversión | 998424.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998424.04, modificado:998424.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES J. MARIA MORELOS Y SANTOS LLAMAS EN LA LOCALIDAD DE HUISTA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 30135 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 30135 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:55, direccion:CALLE J. MARIA MORELOS Y SANTOS LLAMAS RANCHERIA HUISTA, 48845 HUISTA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RUMBO A ZAPOTAN AL INGRESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LA CALLE SANTOS LLAMAS DONDE SE E, lon:-104.85047564, lat:19.7497655}} | 2022-03-07 | 2022-05-21 | 998424.04 | 998424.04 | 998424.04 | 998424.04 | 998424.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:998424.04, importe_modificado:998424.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {2071231/proyecto_FIN, 2071231/proyecto_PROCESO, 2071231/proyecto_INICIO, 2071231/proyecto_FIN, 2071231/proyecto_INICIO, 2071231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071328 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LABOR DE MONTOYA - 30605 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 30605 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A COMUNIDAD LABOR DE MONTOYA RANCHERIA LABOR DE MONTOYA, 00000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A LOS CUARTOS Y BRECHA CAMINO A LA LAJA, BRECHA CAMINO A ROMERILLOS DEL CENTRO, lon:-102.22448328, lat:21.37024439}} | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116455, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2071328/proyecto_INICIO, 2071328/proyecto_FIN, 2071328/proyecto_INICIO, 2071328/proyecto_PROCESO, 2071328/proyecto_FIN, 2071328/proyecto_PROCESO, 2071328/proyecto_FIN, 2071328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071588 | Proyecto de inversión | 2048950.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048950.28, modificado:2048950.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 32020 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 32020 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO AZUL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.31359618, lat:20.55516195}} | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 2048950.28 | 2048950.28 | 2048950.28 | 2048950.28 | 2048950.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/010/2022/R33, contratista:CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2048950.28, importe_modificado:2048950.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2071588/proyecto_PROCESO, 2071588/proyecto_INICIO, 2071588/proyecto_FIN, 2071588/proyecto_INICIO, 2071588/proyecto_PROCESO, 2071588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073508 | Proyecto de inversión | 503067.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503067.93, modificado:503067.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE TABACHIN ENTRE CALLE CECILIO VÁZQUEZ Y CALLE DIAGONAL LA PILA - 42650 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 42650 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABACHIN COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CECILIO VÁZQUEZ Y CALLE DIAGONAL LA PILA, CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE TABACHIN, lon:-103.26643081, lat:20.66087972}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 503067.94 | 503067.94 | 503067.94 | 503067.94 | 503067.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-004-2022, contratista:Construcciones Exalk. S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:503067.93, importe_modificado:503067.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2073508/proyecto_INICIO, 2073508/proyecto_FIN, 2073508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073702 | Proyecto de inversión | 1290374.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290374.69, modificado:1290374.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE PRIV. 21 DE MAYO Y CALLE CAMINO REAL - 44060 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44060 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA 21 DE MAYO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE REVOLUCIÓN A DOS CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CALLE CAMINO REAL, lon:-103.23328013, lat:20.67454869}} | 2022-03-21 | 2022-04-15 | 1290374.7 | 1290374.7 | 1290374.7 | 1290374.7 | 1290374.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2022, contratista:Eunoya Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1290374.69, importe_modificado:1290374.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2073702/proyecto_INICIO, 2073702/proyecto_PROCESO, 2073702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073912 | Proyecto de inversión | 1695184.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695184.04, modificado:1695184.04}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE AVENIDA TONALÁ Y CALLE LOMA TACAMBARO - 45675 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45675 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2042.0, meta_modificada:2042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA FRANCISCO VILLA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA TONALÁ Y CALLE LOMA TACAMBARO, CALLE 7 LEGUAS A 6 CALLES DE LA CLÍNICA 93 DEL IMSS POR AV. TONALÁ, lon:-103.25635006, lat:20.61928689}} | 2022-04-11 | 2022-05-07 | 1695184.04 | 1695184.04 | 1695184.04 | 1695184.04 | 1695184.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-013-2022, contratista:AKETLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1695184.04, importe_modificado:1695184.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2042.0}} | {2073912/proyecto_INICIO, 2073912/proyecto_PROCESO, 2073912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073983 | Proyecto de inversión | 2213628.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213628.93, modificado:2213628.93}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PERLA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 46258 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46258 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO AZUL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE AEROPUERTO, lon:-103.31404679, lat:20.55562406}} | 2022-03-02 | 2022-03-25 | 2213628.93 | 2213628.93 | 2213628.93 | 2213628.93 | 2213628.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/015/2022/R33, contratista:CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2213628.93, importe_modificado:2213628.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2073983/proyecto_FIN, 2073983/proyecto_PROCESO, 2073983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073991 | Proyecto de inversión | 2228623.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228623.08, modificado:2228623.08}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GIRASOLES EN LA DELEGACION PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 46334 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46334 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1492.0, meta_modificada:1492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE ROSALES ESTA COLONIA SE UBICA AL NORTE DEL AEROPUERTO, lon:-103.30981115, lat:20.55774548}} | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2228623.08 | 2228623.08 | 2228623.08 | 2228623.08 | 2228623.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/016/2022/R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2228623.08, importe_modificado:2228623.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1492.0}} | {2073991/proyecto_INICIO, 2073991/proyecto_FIN, 2073991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202075251 | Proyecto de inversión | 109975.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109975.82, modificado:109975.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, COMUNIDAD DEL MEZQUITE GRANDE, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 55387 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 55387 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CALLE SIN NOMBRE HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD RANCHERIA MEZQUITE GRANDE, 47990 MEZQUITE GRANDE, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD Y , EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CAPILLA Y EL CAMPO, lon:-102.20631563, lat:20.36340245}} | 2022-04-04 | 2022-04-23 | 109975.82 | 109975.82 | 109975.82 | 109975.82 | 109975.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:109975.82, importe_modificado:109975.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2075251/proyecto_FIN, 2075251/proyecto_INICIO, 2075251/proyecto_PROCESO, 2075251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077298 | Proyecto de inversión | 121531 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121531.0, modificado:121531.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE REVOLUCION - 66688 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Julián | 66688 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.5, meta_modificada:266.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MANUEL HERNANDÉZ, CALLE REFORMA DE LA PLAZA PRINCIPAL 5 CUADRAS HACIA EL NORTE Y 2 CUADRAS AL ORIENTE POR CALLE REVOLU, lon:-102.177699, lat:21.015637}} | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 121531 | 121531 | 121531 | 121531 | 121531 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:4413529.0, importe_modificado:4127473.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.5}} | {2077298/proyecto_FIN, 2077298/proyecto_INICIO, 2077298/proyecto_PROCESO, 2077298/proyecto_FIN, 2077298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202077672 | Proyecto de inversión | 642304 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642304.0, modificado:642304.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO TELCRUCITO A EL CRUCERO DEL CAMINO LAS MARIAS LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 68818 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 68818 | S | 24 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:BRECHA TRAMO CRUCERO DEL CAMINO LAS MARIAS-LLANO GRANDE - TELCRUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA TELCRUCITO, 48962 TELCRUCITO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA TELCRUCITO CAMINO LAS MA, lon:-104.20084151, lat:19.39187083}} | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 642304 | 642304 | 642304 | 642304 | 642304 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, monto:642304.0, importe_modificado:642304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}} | {2077672/proyecto_FIN, 2077672/proyecto_PROCESO, 2077672/proyecto_FIN, 2077672/proyecto_INICIO, 2077672/proyecto_PROCESO, 2077672/proyecto_FIN, 2077672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078647 | Proyecto de inversión | 701525.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701525.86, modificado:701525.86}} | REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE LOMA AYUTLA ENTRE AV. RIO NILO Y CERRADA, COLONIA LOMA DORADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 74244 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74244 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AYUTLA COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA RÍO NILO Y CERRADA CERRADA, CALLE LOMA AYOTITLÁN DETRÁS DEL CENTRO COMERCIAL WALMART RÍO NILO POR LA CALLE RIO NILO, lon:-103.25578197, lat:20.62777959}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 701525.86 | 701525.86 | 701525.86 | 701525.86 | 701525.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-025-2022, contratista:CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:701525.86, importe_modificado:701525.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.0}} | {2078647/proyecto_INICIO, 2078647/proyecto_FIN, 2078647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078745 | Proyecto de inversión | 1339417.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339417.31, modificado:1339417.31}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS. SEGUNDA ETAPA. - 74802 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 74802 | S | 78 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:AVENIDA INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA LAS BOCAS, 46040 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, lon:-103.70616231, lat:22.42947848}} | 2022-02-01 | 2022-04-15 | 1339417.31 | 1339417.31 | 1339417.31 | 1339417.31 | 1339417.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2022, contratista:DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1339417.31, importe_modificado:1339417.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.0}} | {2078745/proyecto_PROCESO, 2078745/proyecto_FIN, 2078745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202099113 | Adquisición | 543997.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543997.31, modificado:543997.31}} | Construcción de canal pluvial | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Amatitán | DOP/CLP/003/2022 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.8, meta_modificada:56.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Entre Calle Emilio Carranza y María Morelos, lon:-103.728614, lat:20.83307}} | 2022-05-09 | 2022-07-08 | 543997.31 | 543997.31 | 543997.31 | 543997.31 | 543997.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.8}} | {2099113/proyecto_PROCESO, 2099113/proyecto_FIN, 2099113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL00180101072806 | Proyecto de inversión | 4629858.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629858.83, modificado:4629858.83}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco. // (Pavimentación De La Calle Herrera Y Cairo, En La Cabecera Municipal De Juanacatlán, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y SANTOS PLASCENCIA; 20.504905; -103.17088) (ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y SANTOS PLASCENCIA; 20.501735; -103.171296), lon:-103.167222, lat:20.509444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4629858.83 | 4629858.83 | 4629858.83 | 4629858.83 | 4629858.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RP-JAN-0PCON-PH-04/2019, contratista:CARLOS DAVID GONZALEZ JIMENEZ, convocante:Ayuntamiento de Juanacatlán, monto:4848196.15, importe_modificado:4848196.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210037/proyecto_PROCESO, 1210037/proyecto_FIN, 1210037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180301298385 | Proyecto de inversión | 107804.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107804.24, modificado:107804.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NIÑOS HÉROES LOCALIDAD DE LA LABOR - 43480 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA JALISCO | 43480 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA LABOR, 48670LA LABOR, EJUTLA JALISCOENTRECALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO,ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES LO CUAL ESTA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR, lon:-104.01345584, lat:19.92750577}} | 2018-04-09 | 2018-04-28 | 107804.24 | 107804.24 | 107804.24 | 107804.24 | 107804.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102881, contratista:, convocante:Municipio de Ejutla , monto:107804.24, importe_modificado:107649.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1298385/proyecto_INICIO, 1298385/proyecto_PROCESO, 1298385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL180401433846 | Proyecto de inversión | 446962.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL LOS MANGOS DE EL RINCÓN - 336085 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 336085 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA LOS MANGOS, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LLAMADA LOS MANGOS UBICADA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL RINCÓN, lon:-103.40302546, lat:19.6727194}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 446962.24 | 446962.24 | 446962.24 | 446962.24 | 446962.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:446962.24, importe_modificado:446962.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1433846/proyecto_INICIO, 1433846/proyecto_FIN, 1433846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200301787437 | Proyecto de inversión | 3667431.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667431.36, modificado:3667431.36}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0408O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05955 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONSTITUCION S/N,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.5661665, lat:19.4916388}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3667431.36 | 3667431.36 | 3667431.36 | 3667431.36 | 3667431.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL200401871054 | Proyecto de inversión | 398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398000.0, modificado:398000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SOLIDARIDAD EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SAN ANDRÉS IXTLÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRES IXTLAN - 269085 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS | 269085 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN POR EL INGRESO , lon:-103.48104394, lat:19.8189949}} | 2020-04-20 | 2020-05-16 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:389000.0, importe_modificado:389000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1871054/proyecto_PROCESO, 1871054/proyecto_FIN, 1871054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301962265 | Proyecto de inversión | 1883730.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883730.86, modificado:1883730.86}} | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS (SEGUNDA ETAPA) - 47314 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 47314 | S | 769 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1438.0, meta_modificada:1438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE SAN ISIDRO EXHACIENDA SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BARCENAS Y CALLE ABEL SALGADO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-104.00149145, lat:20.67052374}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1883730.86 | 1883730.86 | 1883730.86 | 1883730.86 | 1883730.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS001/2021, contratista:NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:1883730.86, importe_modificado:1883730.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1438.0}} | {1962265/proyecto_FIN, 1962265/proyecto_PROCESO, 1962265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301977925 | Proyecto de inversión | 215534.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215534.78, modificado:215534.78}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE UNO EN EL PALO BLANCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO - 139864 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN JALISCO | 139864 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:896.53, meta_modificada:896.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:CALLE SIN NOMBRE UNO RANCHO PALO BLANCO, 47934 PALO BLANCO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE UNO ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CARRETERA FEDERAL 90 AYOTLÁNLA PIEDAD, EN LA LOCALIDAD DE EL PALO BLANCO, MUNICIPIO DE , lon:-102.30236122, lat:20.48213225}} | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 215534.78 | 215534.78 | 215534.78 | 215534.78 | 215534.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:215534.78, importe_modificado:215534.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:896.53}} | {1977925/proyecto_FIN, 1977925/proyecto_PROCESO, 1977925/proyecto_INICIO, 1977925/proyecto_PROCESO, 1977925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210301984431 | Proyecto de inversión | 461051.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461051.58, modificado:461051.58}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 167733 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANJAL SA DE CV | 167733 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:153.9, meta_modificada:153.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE RAMON CORONA EXHACIENDA CHAPULIMITA (CHAPULI), 46758 CHAPULIMITA (CHAPULI), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUADALUPE ZUNO, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDA SE TOMA DE REFERENCIA LA CARE, lon:-103.92699702, lat:20.75045257}} | 2021-07-19 | 2021-08-21 | 461051.58 | 461051.58 | 461051.58 | 461051.58 | 461051.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS002/2021, contratista:SANJAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:461051.58, importe_modificado:461051.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:153.9}} | {1984431/proyecto_INICIO, 1984431/proyecto_FIN, 1984431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302002732 | Proyecto de inversión | 12216963.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.221696341E7, modificado:1.221511122E7}} | Rehabilitación del Instituto de la Artesanía Jalisciense (IAJ), en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100319 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4439.0, meta_modificada:4439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2021-06-05 | 2021-10-02 | 12215111.22 | 12215111.22 | 12215111.22 | 12215111.22 | 12215111.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.23361366E7, importe_modificado:1.23361366E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4439.0}} | {2002732/proyecto_INICIO, 2002732/proyecto_PROCESO, 2002732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302004379 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción del Centro de Recursos Informativos . CERI - quinta etapa, en el CUCBA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100019 | S | 3430 | 6963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Cucba, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51309776, lat:20.74222825}} | 2021-07-30 | 2021-11-30 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2004379/proyecto_INICIO, 2004379/proyecto_PROCESO, 2004379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de $602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco., trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210302004429 | Proyecto de inversión | 19000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}} | Construcción de biblioteca en la Preparatoria No 22 (4ta etapa de construcción de escuela) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_2100022 | S | 1406 | 2716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel Sn, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30152512, lat:20.63307543}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2004429/proyecto_INICIO, 2004429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de $602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco., trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402016532 | Proyecto de inversión | 31622.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31622.99, modificado:31622.99}} | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. - 175550 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 175550 | S | 714 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE COLON SUR, CONTINUACION PROGRESO CALLE PROGRESO ENTRE CALLES SAN IGNACIO Y CALLES COLON SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA., lon:-104.16299732, lat:19.90344458}} | 2021-05-10 | 2021-06-13 | 31622.99 | 31622.99 | 31622.99 | 31622.99 | 31622.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:31622.99, importe_modificado:31622.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2016532/proyecto_INICIO, 2016532/proyecto_PROCESO, 2016532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402021692 | Proyecto de inversión | 20373.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20373.9, modificado:20373.9}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA COMUNIDAD DE AMACUAUTITLANEJO, MUNICIPIO DE EJUTLA. - 233031 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE EJUTLA | 233031 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO AMACUAUTITLANEJO, 48685 AMACUAUTITLANEJO (MACUAITLA), EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CONTINUACION CALLE REVOLUCION EN CALLE REVOLUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE AMACUAUTITLANEJO MUNICIPIO DE EJUT, lon:-104.10628296, lat:19.88730196}} | 2021-08-10 | 2021-09-05 | 20373.9 | 20373.9 | 20373.9 | 20373.9 | 20373.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:20373.9, importe_modificado:20373.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2021692/proyecto_INICIO, 2021692/proyecto_FIN, 2021692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022213 | Proyecto de inversión | 262000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262000.0, modificado:262000.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN AGEB 0287 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 235274 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 235274 | S | 90 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE RIO SANTIAGO COLONIA ATRACADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALT, lon:-103.03883431, lat:20.16641621}} | 2021-01-30 | 2021-08-30 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1637500.0, importe_modificado:1637500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:40.0}} | {2022213/proyecto_PROCESO, 2022213/proyecto_FIN, 2022213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022639 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | ONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL EJIDO MODELO MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL. - 237101 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 237101 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DAVALOS FLORES, CALLE ITURBIDE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LOS CRUCES D, lon:-102.9914024, lat:20.16608429}} | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-R33-CSS-038-2021, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2022639/proyecto_INICIO, 2022639/proyecto_PROCESO, 2022639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402022961 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | BALASTREO DE CALLE CAMINO AL FARO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 238417 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238417 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL FARO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE EMILIANO ZAPATA CAMINO AL FARO DE LA CALLE EJIDO A LA CALLE RIO DE LA PASION, lon:-103.03964367, lat:20.17368211}} | 2021-05-05 | 2021-09-15 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}} | {2022961/proyecto_INICIO, 2022961/proyecto_PROCESO, 2022961/proyecto_FIN, 2022961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402023002 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | BALASTREO DE CALLE GOMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD DE MISMALOYA - 238591 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238591 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS EJIDO MISMALOYA, 49421 MISMALOYA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CARRETERA GUADALAJARA JIQUILPAN, CALLE BERROSPE CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CARRETERA GUADALAJA JIQUI, lon:-103.11677478, lat:20.16000901}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:560.0}} | {2023002/proyecto_INICIO, 2023002/proyecto_PROCESO, 2023002/proyecto_FIN, 2023002/proyecto_INICIO, 2023002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402023007 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}} | BALASTREO CAMINO AL TERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 238620 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238620 | S | 90 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO AL TERRERO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA JIQUILPAN Y , CAMINO AL TERRERO DE LA CARRETERA GUADALAJA JIQUILPAN HACIA EL TERRERO, lon:-103.02790345, lat:20.15307817}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1260.0}} | {2023007/proyecto_INICIO, 2023007/proyecto_PROCESO, 2023007/proyecto_FIN, 2023007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402023022 | Proyecto de inversión | 85200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85200.0, modificado:85200.0}} | BALASTREO DE CALLE PROLONGACION LAGO PATZCUARO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 238664 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 238664 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE LAGO PATZCUARO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y , PROLONGACION LAGO PATZCUARO ENTRE RIO SANTIAGO Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.04174586, lat:20.16962428}} | 2021-07-02 | 2021-09-15 | 85200 | 85200 | 85200 | 85200 | 85200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1649868.0, importe_modificado:1649868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:282.0}} | {2023022/proyecto_PROCESO, 2023022/proyecto_INICIO, 2023022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402039829 | Proyecto de inversión | 1892261.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892261.38, modificado:1892261.38}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. OROZCO Y JIMENEZ ENTRE GLORIETA DEL CHARRO Y AV. LOMA DE PRADOS - 301858 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301858 | S | 4700 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15390.0, meta_modificada:15390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ COLONIA LA ESMERALDA, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EL PUESTO Y AVENIDA LOMA DE PRADOS, LA OBRA SE REALIZARA EN EL BLVD OROZCO Y JIMENEZ A PARTIR DE LA GLORIETA DEL CH, lon:-101.96579946, lat:21.33453621}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1892261.38 | 1892261.38 | 1892261.38 | 1892261.38 | 1892261.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/046/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRAPASA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MOENO, monto:1892261.38, importe_modificado:1892261.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15390.0}} | {2039829/proyecto_INICIO, 2039829/proyecto_PROCESO, 2039829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402039951 | Proyecto de inversión | 448754.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448754.12, modificado:448754.12}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BALUARTE, ENTRE PADRE TORRES Y CALLE MUCIÑO, COL. DEL CARMEN - 302231 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302231 | S | 150 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BALUARTE COLONIA DEL CARMEN, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PADRE TORRES Y CALLE MUCIÑO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BALUARTE PRIMERA CALLE ADELANTE DE LA CENTRAL CAMIONERA, CERCA DE P, lon:-101.92378802, lat:21.35725743}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 448754.12 | 448754.12 | 448754.12 | 448754.12 | 448754.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/048/2021, contratista:CONSER LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:448754.12, importe_modificado:448754.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {2039951/proyecto_INICIO, 2039951/proyecto_PROCESO, 2039951/proyecto_INICIO, 2039951/proyecto_PROCESO, 2039951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402046416 | Proyecto de inversión | 217152.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217152.1, modificado:217152.1}} | CONSTRUCCIÒN DE BANQUETA Y MACHUELO EN LA LOCALIDAD POTRERO GRANDE EN ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO - 326460 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 326460 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO GRANDE, 49770 POTRERO GRANDE, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A POTRERO GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-103.78325669, lat:19.54551856}} | 2021-11-23 | 2021-12-15 | 217152.1 | 217152.1 | 217152.1 | 217152.1 | 217152.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO, monto:217152.1, importe_modificado:217152.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2046416/proyecto_FIN, 2046416/proyecto_INICIO, 2046416/proyecto_PROCESO, 2046416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402047670 | Proyecto de inversión | 92269.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92269.41, modificado:330000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HELIODORO VALDIVIA, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. - 331194 | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 331194 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.29, meta_modificada:157.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO VALDIVIA COLONIA CENTRO CAÑADAS DE OBREGÓN, 47360 CAÑADAS DE OBREGÓN, CAÑADAS DE OBREGÓN JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRAILES VALLEJO, CALLE JUAN L LOMELI REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE , lon:-102.68544355, lat:21.15136665}} | 2021-12-06 | 2021-12-24 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-117-DOPM-FAISM/FRP-LÍNEA DRENAJE Y LÍNEA AGUA POTABLE CALLE HELIODORO VALD, contratista:JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JALISCO, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.29}} | {2047670/proyecto_PROCESO, 2047670/proyecto_FIN, 2047670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402048474 | Proyecto de inversión | 75754.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75754.08, modificado:75754.08}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZAPOTITLAN DE VADILLO, TRAMO SAN JOSE DEL CARMEN- LA ESTANCIA - 334179 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 334179 | S | 3692 | 3774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16 TRAMO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN - LOCALIDAD LA ESTANCIA KILÓMETRO 4 + 66 , 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZA ENTRE LA LOC, lon:-103.74030172, lat:19.46830905}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 75754.08 | 75754.08 | 75754.08 | 75754.08 | 75754.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO, monto:75754.08, importe_modificado:75754.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2048474/proyecto_FIN, 2048474/proyecto_INICIO, 2048474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402054512 | Proyecto de inversión | 12958333.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295833399E7, modificado:1.295693465E7}} | Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100426 | N | 0 | 0 | 65775 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PGWG+5W Ciudad Guzman, Jal., México, lon:-103.47267151, lat:19.74537797}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 12956934.65 | 12956934.65 | 12956934.65 | 12956934.65 | 12956934.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-537-2021, contratista:3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9967949.22, importe_modificado:1.295833399E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.0}} | {2054512/proyecto_INICIO, 2054512/proyecto_PROCESO, 2054512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL210402055457 | Proyecto de inversión | 6990494.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990494.19, modificado:6948015.08}} | Reconstrucción de puente vehícular sobre el río Cuale y la calle Insurgentes, ubicado en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002100512 | N | 0 | 0 | 14268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.0, meta_modificada:1382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Rivera del Río 65, Zona Romántica, Emiliano Zapata, 48380 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.23147106, lat:20.60631475}} | 2021-09-13 | 2021-12-15 | 6948015.08 | 6948015.08 | 6948015.08 | 6948015.08 | 6948015.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-595-2021, contratista:DAI NIPPON DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.341235121E7, importe_modificado:2.341235121E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.0}} | {2055457/proyecto_PROCESO, 2055457/proyecto_INICIO, 2055457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069244 | Proyecto de inversión | 12300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12300.0, modificado:12300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALVIAL - 14496 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14496 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:104, direccion:RANCHERIA EL SALVIAL, 45260 EL SALVIAL, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO A EL CHILAR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DESPUÉS DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD , lon:-103.26488697, lat:20.84084853}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:6.0}} | {2069244/proyecto_INICIO, 2069244/proyecto_FIN, 2069244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069271 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL MEXICANO - 14669 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14669 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL MEXICANO, 45260 EL MEXICANO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO EL GUAYABO Y CAMINO A LA LOMA, CAMINO A LAS TRANCAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CRUCE DE LOS CAMINOS MENCI, lon:-103.3035669, lat:20.79950175}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2069271/proyecto_INICIO, 2069271/proyecto_FIN, 2069271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069274 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TACOTLÁN - 14693 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14693 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:127, direccion:CALLE FUNDACIÓN TERCERA GDL RANCHERIA TACOTLAN, 45281 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ GALLO Y CALLE LÓPEZ COTILLA, CARRETERA ESTATAL 204 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTA, lon:-103.1923549, lat:20.82126755}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069274/proyecto_INICIO, 2069274/proyecto_FIN, 2069274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069279 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | REHABILITACIÓN CON SEIS SACOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYITO - 14714 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 14714 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:84, direccion:CALLE TRAVESAÑO RANCHERIA EL PITAYITO, 45260 EL PITAYITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO LAS JOYAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN PASANDO EL CRUCERO DE LAS JOYAS AL FINAL DE TODA, lon:-103.17345238, lat:21.03272827}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2069279/proyecto_INICIO, 2069279/proyecto_FIN, 2069279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069869 | Proyecto de inversión | 2400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.0, modificado:2400.0}} | REHABILITACIÓN A DOS VIVIENDAS CON SEIS SACOS DE CEMENTO A CADA UNA EN LA LOCALIDAD DE TREJOS - 21645 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 21645 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ RANCHERIA TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE M. GONZALEZ FLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN 2 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALL, lon:-103.19254815, lat:20.79377108}} | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:63600.0, importe_modificado:63600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2069869/proyecto_INICIO, 2069869/proyecto_FIN, 2069869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069899 | Proyecto de inversión | 437576.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437576.14, modificado:437576.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ERMITA COLONIA EL REFUGIO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 21774 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 21774 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA EL REFUGIO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE CERRADA, CALLE ERMITA CALLE ERMITA ENTRE SANTA MARTHA Y CERRADA SANTA MARTHA ENTRE ERMITA Y CERRADA LA CUAL SE E, lon:-103.35423419, lat:20.59600096}} | 2022-04-19 | 2022-05-23 | 437576.14 | 437576.14 | 437576.14 | 437576.14 | 437576.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF 15/2022, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:437576.14, importe_modificado:306303.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2069899/proyecto_INICIO, 2069899/proyecto_PROCESO, 2069899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202069985 | Proyecto de inversión | 1548550.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548550.5, modificado:1548550.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 22166 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 22166 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE VIOLETA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 5 CALLES PARALELA A LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.28199735, lat:20.5513763}} | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 1548550.5 | 1548550.5 | 1548550.5 | 1548550.5 | 1548550.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/003/2022/R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1548550.5, importe_modificado:1548550.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2069985/proyecto_PROCESO, 2069985/proyecto_INICIO, 2069985/proyecto_FIN, 2069985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070022 | Proyecto de inversión | 195690.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195690.12, modificado:195690.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES PRIVADA DE LOS PINOS Y DIEGO HUIZAR EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 22415 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 22415 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAPITAN FELIPE MACIAS, BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH GONZALEZ LA OBRA A EJECUTAR SE LOCA, lon:-103.263801, lat:22.111177}} | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 195690.12 | 195690.12 | 195690.12 | 195690.12 | 195690.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN , monto:195690.12, importe_modificado:195690.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2070022/proyecto_INICIO, 2070022/proyecto_FIN, 2070022/proyecto_PROCESO, 2070022/proyecto_FIN, 2070022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070364 | Proyecto de inversión | 2098888.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098888.88, modificado:2098888.88}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA POTRERO NUEVO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 25668 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25668 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FELIPE ANGELES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.18792836, lat:20.52078763}} | 2022-02-25 | 2022-03-24 | 2098888.88 | 2098888.88 | 2098888.88 | 2098888.88 | 2098888.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/009/2022/R33, contratista:AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2098888.88, importe_modificado:2098888.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {2070364/proyecto_INICIO, 2070364/proyecto_PROCESO, 2070364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070409 | Proyecto de inversión | 293878.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293878.12, modificado:293878.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE AGUSTIN SORIA, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO - 26043 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 26043 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y , lon:-102.37997286, lat:20.58204008}} | 2022-01-31 | 2022-02-19 | 293878.12 | 293878.12 | 293878.12 | 293878.12 | 293878.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116242, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:293878.12, importe_modificado:293878.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2070409/proyecto_INICIO, 2070409/proyecto_PROCESO, 2070409/proyecto_FIN, 2070409/proyecto_PROCESO, 2070409/proyecto_FIN, 2070409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202070980 | Proyecto de inversión | 79836.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79836.86, modificado:79836.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TEPEYAC, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 28871 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 28871 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE CALLE TE, lon:-102.37921128, lat:20.58183521}} | 2022-01-31 | 2022-02-17 | 79836.86 | 79836.86 | 79836.86 | 79836.86 | 79836.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116251, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:79836.86, importe_modificado:79836.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2070980/proyecto_INICIO, 2070980/proyecto_PROCESO, 2070980/proyecto_FIN, 2070980/proyecto_INICIO, 2070980/proyecto_PROCESO, 2070980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071252 | Proyecto de inversión | 179779.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179779.76, modificado:179779.76}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE TEPEYAC, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 30244 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 30244 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC ENTRE LAS CALLES RUIZ VELASCO CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE EN LA DELEGACION DE BETANIA MUNICI, lon:-102.3792381, lat:20.58184149}} | 2022-01-31 | 2022-03-06 | 179779.76 | 179779.76 | 179779.76 | 179779.76 | 179779.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116254, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:179779.76, importe_modificado:179779.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2071252/proyecto_PROCESO, 2071252/proyecto_FIN, 2071252/proyecto_PROCESO, 2071252/proyecto_FIN, 2071252/proyecto_INICIO, 2071252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071562 | Proyecto de inversión | 1598795.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598795.78, modificado:1598795.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 31830 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 31830 | S | 79 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}} | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 1598795.78 | 1598795.78 | 1598795.78 | 1598795.78 | 1598795.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.0}} | {2071562/proyecto_INICIO, 2071562/proyecto_FIN, 2071562/proyecto_PROCESO, 2071562/proyecto_INICIO, 2071562/proyecto_PROCESO, 2071562/proyecto_FIN, 2071562/proyecto_PROCESO, 2071562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071570 | Proyecto de inversión | 1305050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305050.0, modificado:1305050.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LOPEZ COTILLA - 31883 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 31883 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN N. MARTIN Y CALLE AGUISTIN DE ITURBIDE, CALLE J. GUADALUPE DE ANDA DEL CENTRO POR LA CALLE AG, lon:-102.33132049, lat:21.24394841}} | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 1305050 | 1305050 | 1305050 | 1305050 | 1305050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117374, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1305050.0, importe_modificado:1305050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2071570/proyecto_PROCESO, 2071570/proyecto_INICIO, 2071570/proyecto_PROCESO, 2071570/proyecto_FIN, 2071570/proyecto_INICIO, 2071570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071591 | Proyecto de inversión | 232633.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232633.54, modificado:232633.54}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIVA PALACIO, DE LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 32028 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 32028 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES SOCIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA EN LA DELEGACI, lon:-102.38004743, lat:20.58264774}} | 2022-01-31 | 2022-03-05 | 232633.54 | 232633.54 | 232633.54 | 232633.54 | 232633.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116260, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:232633.54, importe_modificado:232633.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2071591/proyecto_FIN, 2071591/proyecto_INICIO, 2071591/proyecto_FIN, 2071591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202071633 | Proyecto de inversión | 198024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198024.77, modificado:198024.77}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 32304 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 32304 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 370 RANCHERIA EL MANGUITO, 48826 EL MANGUITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CARREON SE E, lon:-104.75085303, lat:19.83680947}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 198024.77 | 198024.77 | 198024.77 | 198024.77 | 198024.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:198024.77, importe_modificado:198024.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2071633/proyecto_INICIO, 2071633/proyecto_PROCESO, 2071633/proyecto_FIN, 2071633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073284 | Proyecto de inversión | 495828 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495828.0, modificado:495828.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL ALCIHUATL A CIMARRONAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 41349 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 41349 | S | 80 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL ALCIHUATL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 250 RANCHERIA EL ALCÍHUATL, 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA LOCALI, lon:-104.71922965, lat:19.9092588}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 495828 | 495828 | 495828 | 495828 | 495828 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:495828.0, importe_modificado:495828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14500.0}} | {2073284/proyecto_INICIO, 2073284/proyecto_PROCESO, 2073284/proyecto_FIN, 2073284/proyecto_PROCESO, 2073284/proyecto_FIN, 2073284/proyecto_PROCESO, 2073284/proyecto_INICIO, 2073284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073493 | Proyecto de inversión | 600657.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600657.69, modificado:600657.69}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA LA ESTRELLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL - 42572 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 42572 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.4, meta_modificada:123.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LA ESTRELLA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL, CALLE OCAMPO A UN COSTADO DEL CLUB DEPORTIVO ZALATITÁN, lon:-103.26056579, lat:20.65425769}} | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 600657.69 | 600657.69 | 600657.69 | 600657.69 | 600657.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2022b, contratista:Constructora Onkel, S.A. de. C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:600657.69, importe_modificado:600657.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.4}} | {2073493/proyecto_INICIO, 2073493/proyecto_FIN, 2073493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202073974 | Proyecto de inversión | 1648162.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648162.88, modificado:1648162.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROSALES EN LA DELEGACION PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 46144 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46144 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ROSALES ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.3088241, lat:20.55891077}} | 2022-03-02 | 2022-03-25 | 1648162.88 | 1648162.88 | 1648162.88 | 1648162.88 | 1648162.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/014/2022/R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1648162.88, importe_modificado:1648162.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2073974/proyecto_PROCESO, 2073974/proyecto_INICIO, 2073974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202078169 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE PLAN DE SAN ANTONIO A TELCRUCITO MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 71649 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 71649 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32000.0, meta_modificada:32000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE SAN ANTONIO - TELCRUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined RANCHERIA PLAN DE SAN ANTONIO, 48967 PLAN DE SAN ANTONIO (SAN ANTONIO), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO PLAN DE SAN ANT, lon:-104.16290995, lat:19.36365616}} | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32000.0}} | {2078169/proyecto_INICIO, 2078169/proyecto_PROCESO, 2078169/proyecto_FIN, 2078169/proyecto_INICIO, 2078169/proyecto_PROCESO, 2078169/proyecto_FIN, 2078169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079038 | Proyecto de inversión | 1387623.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387623.96, modificado:1387623.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO ETAPA 02, AVENIDA LÍDER OBRERO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y NUEVO PERIFÉRICO OTE. - 76247 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 76247 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LÍDER OBRERO COLONIA VALENTÍN CAMPA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PERIFERICO NUEVO ORIENTE, CALLE TIERRA Y LIBERTAD POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A 1 KM DE SU CRUCE CON EL PE, lon:-103.22123497, lat:20.58642955}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 1387623.96 | 1387623.96 | 1387623.96 | 1387623.96 | 1387623.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2022, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1387623.96, importe_modificado:1387623.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {2079038/proyecto_PROCESO, 2079038/proyecto_INICIO, 2079038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079097 | Proyecto de inversión | 51714.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51714.8, modificado:51714.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO COMUNITARIO - 76591 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 76591 | S | 79 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PUNTO A 500 M ANTES DEL INGRESO A LA LOCALIDAD DEL CAMINO PUEBLO NUEVO POCHOTITA, lon:-104.09922517, lat:22.26462787}} | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 51714.8 | 51714.8 | 51714.8 | 51714.8 | 51714.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:51364.8, importe_modificado:51364.8}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2079097/proyecto_INICIO, 2079097/proyecto_FIN, 2079097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | JAL220202079099 | Proyecto de inversión | 89774.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89774.7, modificado:89774.7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA CENTRO DE LA BARCA, JALISCO. - 76595 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 76595 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE VALLARTA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA, lon:-102.55500425, lat:20.27957427}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 89774.7 | 89774.7 | 89774.7 | 89774.7 | 89774.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2022, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:539271.98, importe_modificado:539271.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2079099/proyecto_INICIO, 2079099/proyecto_FIN, 2079099/proyecto_PROCESO, 2079099/proyecto_FIN, 2079099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL00160300771238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60727.44 | 0
JAL00160300771238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60727.44 | 0
JAL00160300771240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18049.43 | 0
JAL00160300771240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18049.43 | 0
JAL16160300772236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382158 | 0
JAL16170200889623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956724.99 | 956724.99
JAL17170300923095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 0
JAL17170300923203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
JAL17170300924593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31605.4 | 0
JAL17170300924593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 31605.4 | 0
JAL00170300924728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3448275.87 | 0
JAL00170300924728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372167.7 | 0
JAL00170400997213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10398.52 | 0
JAL00170400997213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10398.52 | 0
JAL00170400997877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207688.32 | 0
JAL00170400998035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193946.86 | 0
JAL00170400998037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 0
JAL00170400998342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31409.01 | 0
JAL00170400998348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111355.05 | 0
JAL00170400999264 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2852.68 | 2852.68
JAL00170400999264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517467.65 | 517467.65
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395854.55
JAL00180201099231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928785.69 | 0
JAL180301317976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19654.62 | 0
JAL180401460746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77676.95 | 77676.95
JAL180401465198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486730.14 | 0
JAL190101516256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953590.56 | 953590.56
JAL190201564586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510589.48 | 510589.48
JAL190201564919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6965684.82 | 6964055.12
JAL190401600896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5280929.06 | 4593594.27
JAL190401617231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 0
JAL190401629792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99798.87 | 0
JAL190401658118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3900001.41 | 3900000
JAL190401658118 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3000000 | 5300000
JAL190401658118 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 3300000 | 3300000
JAL200101700628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464147.33 | 461229.91
JAL200201707011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798776.42 | 798776.42
JAL200301787412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6903814.51 | 6903814.51
JAL200301787414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891090.95 | 891090.95
JAL200301787446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205545.13 | 1205545.13
JAL200301787468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354929.65 | 1354929.62
JAL200401877425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30327.2 | 0
JAL200401878648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 153476.86 | 152884.25
JAL200401878665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2226886.87 | 2226886.87
JAL200401878668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341036.14 | 341036.14
JAL200401878678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2041515.18 | 2041515.18
JAL200401878688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391808.4 | 1391808.4
JAL210101883399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244671.84 | 191233.64
JAL210101884018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29420.4
JAL210101886149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11952033.95 | 11952033.95
JAL210101886320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 640299.15 | 640299.15
JAL210201910718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251603.99 | 625087.18
JAL210201939916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220758.14 | 220758.14
JAL210201939924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4061944.45 | 4061944.45
JAL210201942343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9748782.65
JAL210201942486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 12168770.47
JAL210301977514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149144.56 | 149144.56
JAL210301977514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149144.56 | 149144.56
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210301985161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028295.53 | 1028295.53
JAL210302001507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896625.08 | 1893234.56
JAL210402009163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1153317.44 | 1153315.78
JAL210402009286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4210865.47 | 4210267.17
JAL210402009291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125573.04 | 125550.79
JAL210402009416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1661074.16 | 1659971.19
JAL210402009490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4526564.21 | 4525879.94
JAL210402009793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181974.55 | 181942.98
JAL210402009822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156980.1 | 156927.55
JAL210402009844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2991801.76 | 2991649.5
JAL210402009856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170394.96 | 170354.95
JAL210402009888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1340214.56 | 1340078.92
JAL210402009890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1724487.27 | 1724274.94
JAL210402009892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1192704.81 | 1192557.95
JAL210402009896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1322443.56 | 1322273.6
JAL210402021895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448196.76 | 448196.76
JAL210402052219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2799770.29 | 2799770.29
JAL210402052270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275981.95 | 275981.95
JAL210402052272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689717.94 | 689717.94
JAL210402052275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4019596.57 | 4019596.57
JAL210402052363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2099381.94 | 2099381.94
JAL220102061297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
JAL220102062186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728997 | 1728997
JAL220102063795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9249242.38 | 9249242.38
JAL220102064917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412385.39 | 412385.39
JAL220102064935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327969.48 | 327969.06
JAL220102065891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300000 | 2300000
JAL220102065895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL220202068829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312871.86 | 312871.86
JAL220202069943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
JAL220202071151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638414 | 638414
JAL220202071165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1956525 | 1956525
JAL220202071203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137868.25 | 137868.25
JAL220202071565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2705833 | 2705833
JAL220202072543 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 130000 | 130000
JAL220202072543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591707.46 | 591707.46
JAL220202073072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450862.64 | 1058983.26
JAL220202073499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629733.66 | 1629733.66
JAL220202074173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444754 | 444754
JAL220202074509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141293.46 | 1141293.46
JAL220202074522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483941.08 | 1483941.08
JAL220202075756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2756948.02 | 2756948.02
JAL220202078274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1642777.92 | 1642777.92
JAL220202079863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7060377.73 | 7060377.73
JAL220202079883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4043570.51 | 4043570.51
JAL220202080421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619354.29 | 619354.29
JAL220202080649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535089.58 | 535089.58
JAL220202081003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477619.34 | 477619.34
JAL220202081380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
JAL220202083603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232910 | 232910
JAL220202083672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000.01 | 1200000.01
JAL220202084417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
JAL220202085007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
JAL220202085123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2454731.3 | 2454731.3
JAL220202088246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11002951.56 | 11002951.56
JAL220202088613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4932189.18 | 4932189.18
JAL220202099574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4986613.22 | 4986613.22
JAL220202099983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6031350.73 | 6031350.73
JAL00160200692802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254550 | 0
JAL00160200692802 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 293830.37 | 0
JAL00160200692802 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 196633.81 | 0
JAL00160200698196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149656.18 | 0
JAL00160300769812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31700 | 31700
JAL00160300772012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31105.26 | 0
JAL00160300772574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510238.98 | 0
JAL00160300772578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352674.3 | 0
JAL00160300772578 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 361611.44 | 0
JAL00160300772578 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1666666.67 | 0
JAL17170300920144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
JAL17170300923002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
JAL17170300923086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
JAL17170300923102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 0
JAL17170300923129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL17170300924586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 336227 | 0
JAL00170300959417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 0
JAL00170400997533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43726.34 | 0
JAL17170400998103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 254410 | 0
JAL00180201099346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221802.79 | 0
JAL00180201099346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 0
JAL180301317966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65154.01 | 0
JAL180301321501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131347.76 | 0
JAL180301331715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43224.3 | 0
JAL180401459840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955819.74 | 0
JAL180401459857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243853.52 | 0
JAL180401500795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273805.18 | 1273805.18
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732453.12 | 732453.12
JAL190201564591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4746417.88 | 4746417.88
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441323.44 | 1263791.53
JAL190201564765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437626.26 | 1437626.26
JAL190201564778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472618.31 | 472618.31
JAL190201564803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930393.67 | 930393.67
JAL190201564851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896163.2 | 896163.2
JAL190301568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534638.14 | 4534638.14
JAL190301568880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5742604.58 | 5742604.58
JAL190301568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450605.05 | 1450605.05
JAL190401587721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63874.99 | 63874.99
JAL190401600866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3991978.63 | 4381978.63
JAL190401600877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1821127.45 | 2067307.68
JAL190401600881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4612707.42 | 4612707.42
JAL190401647568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147766.9 | 147766.9
JAL190401647568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147766.9 | 147766.9
JAL200101700635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285995.4 | 5285995.4
JAL200301787440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2126204.17 | 2126204.17
JAL200301787445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4077957.94 | 4077957.94
JAL200401825592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3150000 | 3150000
JAL200401825592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150000 | 3150000
JAL200401878634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392076.26 | 388561.1
JAL200401878636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9124685.36 | 9124685.36
JAL200401878671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002733.17 | 4002733.17
JAL200401878723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3870167.71 | 3870167.71
JAL200401878727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4073793.49 | 4073793.49
JAL210101883281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317329.8 | 274916.01
JAL210101886150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294666.26 | 1294666.26
JAL210101886151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360922.45 | 1360922.45
JAL210101886174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3997642.4 | 3997642.4
JAL210201933972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676900.14 | 671692.83
JAL210201939912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8005000.04 | 8005000.04
JAL210201939925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3985659.03 | 3985659.03
JAL210201944034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3293095.61 | 3293095.61
JAL210301977530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84172.5 | 84172.5
JAL210301977530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84172.5 | 84172.5
JAL210302001491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4061811.99 | 4061811.99
JAL210402009279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 524975.67 | 524608.17
JAL210402009284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 962753.6 | 962042.33
JAL210402009297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 433808.99 | 433765.42
JAL210402009462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268357.06 | 268303.38
JAL210402009536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050979.44 | 1050820.57
JAL210402009663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1947005.12 | 1819692.47
JAL210402009671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1997965 | 1962373.53
JAL210402009769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4024899.17 | 4015172.41
JAL210402009772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 658727.08 | 657135.17
JAL210402009780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2900976.89 | 2900337.65
JAL210402009786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2907802.59 | 2906925.2
JAL210402009788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159641.86 | 159641.86
JAL210402009789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203573.76 | 203573.76
JAL210402009792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 939952.87 | 939789.78
JAL210402009818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1304992.63 | 1304499.26
JAL210402009841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364220.29 | 364141
JAL210402009847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660000.05 | 659966.46
JAL210402009849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2815028.47 | 2814537.62
JAL210402009851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2339852.08 | 2339850.37
JAL210402009861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1952694.27 | 1952071.82
JAL210402009895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1357970.89 | 1357796.37
JAL210402021949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833892.04 | 833892.04
JAL210402022184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205399.33 | 1205399.33
JAL210402022212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431350.69 | 431350.69
JAL210402031697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2078770.93 | 2078770.91
JAL210402032156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651590.1 | 651590.1
JAL210402052203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180743.98 | 180743.98
JAL210402052204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643496.79 | 642965.34
JAL210402052212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5905152.46 | 5905152.46
JAL210402052213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6465731.15 | 6465720.43
JAL210402052279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102641.57 | 1102641.57
JAL210402052284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226958.76 | 226958.76
JAL210402055362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 50000000 | 50000000
JAL220102063393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26623000 | 26623000
JAL220102063751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5190919.24 | 5190871.12
JAL220102065832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 975401 | 975401
JAL220102065848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2600000 | 2600000
JAL220202069333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575130.59 | 575130.59
JAL220202069352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520220 | 520220
JAL220202069688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262229.24 | 262229.24
JAL220202069747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450695.41 | 450695.41
JAL220202070582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296707.87 | 296707.87
JAL220202070727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740522.3 | 1740522.3
JAL220202073285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845622.19 | 1089586.94
JAL220202074695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1602614.4 | 1602614.4
JAL220202077217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114196.3 | 1114196.3
JAL220202078059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657334 | 657334
JAL220202078229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668667.38 | 1668667.38
JAL220202079045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827353.68 | 1827353.68
JAL220202079360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947597.93 | 947597.93
JAL220202079841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509521.39 | 6509521.39
JAL220202080147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222556.14 | 222556.14
JAL220202080343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501677.96 | 501677.96
JAL220202080376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362726.29 | 1362726.29
JAL220202081693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 8000000
JAL220202083521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383200 | 383200
JAL220202084523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700604 | 3700604
JAL220202086429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2039678.46 | 2039678.46
JAL220202086788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2393092.6 | 2393092.6
JAL220202088283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9964145.15 | 9964145.15
JAL220202088595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4048736.85 | 4048736.85
JAL220202088604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12583004.71 | 12583004.71
JAL220202088798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2946556.89 | 2946556.89
JAL220202088872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2702624.02 | 2702624.02
JAL220202088881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5499734 | 5499734
JAL220202099562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672402.24 | 672402.24
JAL220202099568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 367792.23 | 367792.23
JAL220202099575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4241537.81 | 4241537.81
JAL220202099577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1451991.8 | 1451991.8
JAL220202099970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4384907.54 | 4384907.54
JAL00160300771244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30034.2 | 0
JAL00160300771244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30034.2 | 0
JAL00160300771770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60914.46 | 0
JAL00160300772570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49690.19 | 0
JAL00160300772579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132067.75 | 0
JAL17170100851381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 770726 | 0
JAL16170200889766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456159.94 | 456159.94
JAL17170300923093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 0
JAL00170400998038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581128.65 | 581128.65
JAL00170400998350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34434.49 | 0
JAL18180201099246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783491 | 0
JAL180401444120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
JAL190101516273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5410442.03 | 5410442.03
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL190201564743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898626.95 | 898626.95
JAL190201564797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477379.75 | 477379.75
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201564926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470108.25 | 470108.25
JAL190301568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5172215.26 | 5172215.26
JAL190301569709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344033.02 | 1109671.79
JAL190301570503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3153363.12 | 3153363.12
JAL190401600872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4742784.89 | 4742784.89
JAL200101700630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394052.96 | 394052.96
JAL200201707030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5627821.36 | 5627821.36
JAL200301787430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3463545.19 | 4020016.49
JAL200301787450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109732.66 | 4109732.66
JAL200401833685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181728 | 181728
JAL200401878689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708152.87 | 708152.87
JAL210101886160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1357864.7 | 1357864.7
JAL210101886162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030043.52 | 2030043.52
JAL210201926399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6718279.51
JAL210201933958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214611.02 | 212960.04
JAL210201937400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140940 | 140940
JAL210201939910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2202796.35 | 2202796.35
JAL210201939915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2820596.55 | 2820596.55
JAL210302001509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2553639.66 | 2553639.66
JAL210402009160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2288910.82 | 2288910.81
JAL210402009301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 897337.03 | 897286.76
JAL210402009304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180903.15 | 180903.17
JAL210402009306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288085.1 | 288068.96
JAL210402009338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285138.3 | 285123.49
JAL210402009412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 897830.95 | 897025.33
JAL210402009431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3493049.48 | 3492350.71
JAL210402009777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1018354.87 | 1017306.5
JAL210402009787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 596088.76 | 595908.9
JAL210402009824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 389945.91 | 389815.37
JAL210402009865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 369530.73 | 369412.94
JAL210402009889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2261727.32 | 2261448.84
JAL210402010007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1255442.47 | 1255306.33
JAL210402016408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9512 | 9066.1
JAL210402021031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617020.82 | 617020.82
JAL210402052206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 498872.77 | 475811.63
JAL210402052211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2570978.31 | 2570978.31
JAL210402052274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2855071.51 | 2855071.51
JAL210402052281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 761138.9 | 761138.9
JAL210402053640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5433339.27 | 5431270.95
JAL220102061298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
JAL220102062273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
JAL220102063749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4800000 | 4799980.72
JAL220102064934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775889.84 | 775889.84
JAL220102065835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
JAL220102065839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
JAL220102065897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2950000 | 2950000
JAL220202068708 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 895757.92 | 895686.58
JAL220202068708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895757.92 | 895686.58
JAL220202068909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193945.18 | 193945.18
JAL220202070313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294191.12 | 294191.12
JAL220202071700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526814 | 526814
JAL220202072558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2347861.05 | 1783853.12
JAL220202072749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5885735.65 | 6235382.82
JAL220202072753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3987403.52 | 4337050.69
JAL220202072844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50791.3 | 50791.3
JAL220202073017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9410255.33 | 9709069.12
JAL220202073019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6448399.1 | 6747212.89
JAL220202073069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185876.87 | 793997.49
JAL220202073283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4953070.61 | 6087123.49
JAL220202073288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3132700.83 | 2376665.58
JAL220202073696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680937.65 | 680937.65
JAL220202073699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678590.09 | 678590.09
JAL220202073778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418454.16 | 418454.16
JAL220202073921 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1837268.67 | 1837268.67
JAL220202073921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1837268.67 | 1837268.67
JAL220202074480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998985 | 998985
JAL220202075901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839817 | 1839817
JAL220202075925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1854542 | 1854542
JAL220202078086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829576 | 829576
JAL220202078235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420496.58 | 1420496.58
JAL220202078475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1388564.22 | 1388564.22
JAL220202078604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078459.36 | 1078459.36
JAL220202080432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413101.77 | 413101.77
JAL220202081030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781874.54 | 1781874.54
JAL220202081387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076895.02 | 1076895.02
JAL220202084315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774219.72 | 774219.72
JAL220202085196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
JAL220202086395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3833999.72 | 3833999.72
JAL220202088251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9750191.94 | 9750191.94
JAL220202088625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19417041.62 | 19417041.62
JAL220202088631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21024540.41 | 21024540.41
JAL220202088639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11645802.07 | 11645802.07
JAL220202088789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3635127.67 | 3635127.67
JAL220202088806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250158.97 | 2250158.97
JAL220202098429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 367543004 | 367543004
JAL220202099565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500633.03 | 2500633.03
JAL220202099569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 370119.72 | 370119.72
JAL220202099572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 432173.1 | 432173.1
JAL220202099579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696859 | 696859
JAL220202099580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223846.22 | 2223846.22
JAL220202099581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9985798.54 | 9985798.54
JAL220202099584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398829.93 | 1398829.93
JAL220202099626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 194223.53 | 194223.53
JAL00160300771241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95342.3 | 0
JAL00160300771241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95342.3 | 0
JAL00160300771242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302462.19 | 0
JAL00160300771242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302462.19 | 0
JAL00160300771769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33341.18 | 0
JAL00160300772572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29809.2 | 0
JAL00160300772575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502062.81 | 0
JAL00160300772576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66098.68 | 0
JAL17170100851393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 0
JAL17170300922999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL17170300923092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 0
JAL17170300924595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72870 | 0
JAL17170300924595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 72870 | 0
JAL00170400998036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218765.18 | 0
JAL00170400998341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21503.13 | 0
JAL00170400998349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119138.32 | 0
JAL00170400998352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240106.21 | 0
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL17170401049346 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1373850 | 0
JAL18180101078048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 2508977 | 0
JAL18180201099400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137826.56 | 137826.56
JAL18180201141403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 328000 | 0
JAL180301321377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96026.52 | 0
JAL180301321516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111981.12 | 0
JAL180401449650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 361695.71 | 361695.71
JAL180401449650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361695.71 | 361695.71
JAL190101516234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3078726.17 | 3078726.17
JAL190101516281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2609738.61 | 2609738.61
JAL190201564578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751478.89 | 751478.89
JAL190201564628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379353.98 | 379353.98
JAL190201564824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2258026.22 | 2258026.22
JAL190401590841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 0
JAL190401595995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98184.72 | 98184.72
JAL190401600858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4213796.28 | 4213796.28
JAL190401600980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20038651.69 | 24230767.83
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL190401601022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5109549.6 | 5109549.6
JAL190401696231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5259994.62 | 5259994.21
JAL200201706992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4611743.56 | 4611743.56
JAL200401878633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 866645.47 | 866645.47
JAL200401878663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3956374.81 | 3956374.81
JAL200401878664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3778814.11 | 3778814.11
JAL200401878673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4023941.27 | 4023941.27
JAL200401878675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2830392.76 | 2830392.76
JAL200401878721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3967892.36 | 3967892.36
JAL200401878722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3950036.16 | 3950036.16
JAL200401878726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5699654.07 | 5699654.07
JAL210101886153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306762.06 | 336537.85
JAL210101886159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047832.07 | 1047832.07
JAL210101886163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954260.59 | 3954260.59
JAL210101886322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120943.11 | 120943.11
JAL210201939926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3981707.44 | 3981707.44
JAL210301967973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173020.03 | 75015
JAL210302001487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690452.35 | 690452.35
JAL210302001493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2643288.1 | 2643288.1
JAL210302001510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533527.31 | 1533527.31
JAL210302001512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4565700 | 4565700
JAL210302001514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 188543.41 | 188543.41
JAL210402009206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4163539.15 | 4160624.6
JAL210402009282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1548422.04 | 1547338.11
JAL210402009285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3778551.39 | 3778014.52
JAL210402009290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380580.95 | 380513.53
JAL210402009471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285358.46 | 285301.37
JAL210402009531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 910651.38 | 910513.72
JAL210402009647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2946958.54 | 2775318.53
JAL210402009712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 576849.01 | 576701.28
JAL210402009774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2937357.06 | 2937357.06
JAL210402009785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157744.37 | 157517.42
JAL210402009817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 535877.27 | 535674.67
JAL210402009820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1940295.32 | 1939645.76
JAL210402009828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080670.83 | 1080274.39
JAL210402009854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2084267.39 | 2083777.96
JAL210402009891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 492662.53 | 492601.87
JAL210402009893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4172756.43 | 4172242.65
JAL210402010010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266689.65 | 266488.15
JAL210402010014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1481675.22 | 1480555.7
JAL210402010016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383986.95 | 383696.82
JAL210402010017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266689.65 | 266488.15
JAL210402022151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738597.08 | 738597.08
JAL210402022162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923246.32 | 923246.32
JAL210402022230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209887.62 | 209887.62
JAL210402032785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048877.16 | 1062822.28
JAL210402052197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349427.6 | 349427.6
JAL210402052202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355440.59 | 355398.86
JAL210402052218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1117201.22 | 1117201.22
JAL210402052276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1293870.37 | 1293870.37
JAL210402054663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 6000000 | 6000000
JAL220102062258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957233 | 957233
JAL220102063416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7970427.29 | 7970427.29
JAL220102064931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999787.11 | 999787.11
JAL220102064932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292351.55 | 292351.54
JAL220102064937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245245.46 | 245245.46
JAL220102065899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1233957 | 1233957
JAL220202069756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4567634.27 | 4567634.27
JAL220202071374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117776.6 | 117776.6
JAL220202071643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213147.9 | 213147.9
JAL220202072536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3984637.47 | 5676661.25
JAL220202072862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54299.44 | 54299.44
JAL220202072869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569579.4 | 569579.4
JAL220202072900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79995.78 | 79995.78
JAL220202073067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2601582.97 | 3189402.03
JAL220202073500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567740.81 | 1567740.81
JAL220202073527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3194882.02 | 2961783.89
JAL220202073544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5111887.79 | 4355852.54
JAL220202074502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883871.44 | 883871.44
JAL220202074524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598773.57 | 598773.57
JAL220202074527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796021.26 | 796021.26
JAL220202077385 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 136956.15 | 136956.15
JAL220202077385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136956.15 | 136956.15
JAL220202077987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325601 | 1325601
JAL220202078708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2176950.3 | 2176950.3
JAL220202078784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064459.99 | 1064459.99
JAL220202079042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943210.4 | 943210.4
JAL220202079048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037958.6 | 1037958.6
JAL220202079850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL220202079865 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 43882.74 | 43882.74
JAL220202079865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43882.74 | 43882.74
JAL220202081144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932486.4 | 932486.4
JAL220202081171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155433.72 | 1155433.72
JAL220202083585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422277 | 422277
JAL220202084179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2495568 | 2495568
JAL220202088771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1600000.27 | 1600000.27
JAL220202088824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7004135.08 | 7004135.08
JAL220202099079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67252.16 | 67252.16
JAL220202099080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 154577.93 | 154577.93
JAL220202099557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017529.45 | 1017529.45
JAL220202099573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 189800.97 | 189800.97
JAL00170300924727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283532.32 | 0
JAL00170300924727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3448275.87 | 0
JAL00170400998343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50370.47 | 0
JAL00170400998344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358710.63 | 0
JAL00180201099348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450791.62 | 0
JAL00180201099348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 0
JAL180401422730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160283.61 | 1160283
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL180401500734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829220.52 | 8829220.52
JAL180401500735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548807.34 | 548807.34
JAL180401500798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1777648.56 | 1777648.56
JAL190101516306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333751.07 | 1333751.07
JAL190201564556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472433.96 | 472433.96
JAL190201564627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237976.53 | 237976.53
JAL190201564630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388797 | 388797
JAL190201564671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476724.97 | 476724.97
JAL190201564788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449533.21 | 449533.21
JAL190201564849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926449.7 | 926449.7
JAL190301569711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941821.4 | 941821.4
JAL190401598514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63638.4 | 63638.4
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401601021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5189998.64 | 5189998.64
JAL200201707007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5279900.92 | 5279900.92
JAL200201707020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4988848.88 | 4988848.88
JAL200301791271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389737.87 | 2389737.87
JAL200401878623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4110334.67 | 4108597.92
JAL200401878642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692084.3 | 5692084.3
JAL200401878661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4050909.79 | 4050909.79
JAL200401878662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3636373.53 | 3636373.53
JAL200401878687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394924.81 | 1394924.81
JAL200401878720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7392227.55 | 7392227.55
JAL200401878724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319890 | 1319890
JAL200401878731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3378220.49 | 4109130.4
JAL210101884023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29441.66
JAL210101886155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035244.46 | 1035239.14
JAL210101886161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4108459.41 | 4108459.41
JAL210101886166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1786696.24 | 1786696.24
JAL210101888610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 3975100.82
JAL210201933933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3654492.29 | 3626378.71
JAL210201942304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9758191.19
JAL210201942322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 11813314.89
JAL210301965143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000988.96 | 2297427.83
JAL210301976834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
JAL210301976834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL210301981832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42166.65 | 993135.47
JAL210302001483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3980922.6 | 3980922.6
JAL210302001492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1467752.19 | 1467752.19
JAL210302001501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7289244.42 | 7289244.42
JAL210302001504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 170759.91 | 170759.91
JAL210302001506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1072770.59 | 1072770.59
JAL210402009174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 602318.66 | 602317.8
JAL210402009278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 433886.9 | 433583.17
JAL210402009289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 921883.62 | 921720.3
JAL210402009385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6143664.4 | 6138151.69
JAL210402009411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1971358.44 | 1969589.54
JAL210402009418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1433334.13 | 1432382.39
JAL210402009542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1808308.71 | 1808035.35
JAL210402009617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1390997.88 | 1390996.78
JAL210402009700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 570426.66 | 570280.57
JAL210402009776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 761755.35 | 759322.41
JAL210402009783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 547124.3 | 546337.15
JAL210402009784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114260.59 | 114096.2
JAL210402009790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316892.44 | 316796.82
JAL210402009794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 475531.99 | 475449.48
JAL210402009819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1356205.46 | 1355692.73
JAL210402009837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379749.64 | 379610.33
JAL210402009850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1178008.84 | 1177803.44
JAL210402009993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8325646.68 | 8324680.34
JAL210402016520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188910.61 | 188910.61
JAL210402052210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4079351.24 | 4079351.24
JAL210402052226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062926.13 | 1062926.13
JAL210402052228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197482.38 | 191562.33
JAL210402052232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1913500.03 | 1906611.19
JAL210402052236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1717101.44 | 1717101.44
JAL210402052269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1612794.18 | 1612794.18
JAL210402053635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1935280.15 | 1933476.62
JAL220102062223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899263 | 899263
JAL220102063398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7010141.94 | 7010141.94
JAL220102063448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2550000 | 2550000
JAL220102063453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3244257.53 | 3244254.16
JAL220102063772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3797693.74 | 3797693.74
JAL220102063790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8850837.75 | 8850837.75
JAL220102064919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388994.93 | 388994.93
JAL220102064930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2304040.65 | 2304040.65
JAL220102065845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1600000 | 1600000
JAL220202070168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4671940.37 | 4650241.42
JAL220202070386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859923.56 | 859923.56
JAL220202070723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2528000 | 2528000
JAL220202071214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478430 | 478430
JAL220202071242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52910.19 | 52910.19
JAL220202071642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833748 | 833748
JAL220202071689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147700 | 1147700
JAL220202073020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2728370.65 | 2529161.46
JAL220202073074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963617.32 | 963617.32
JAL220202073276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7037648.83 | 8171701.71
JAL220202073705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924201.49 | 924201.49
JAL220202073907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239782.54 | 1239782.54
JAL220202074162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308170 | 308170
JAL220202074545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405803.72 | 405803.72
JAL220202079500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446914.4 | 1446914.4
JAL220202079912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017350.44 | 1017350.44
JAL220202080120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006427.23 | 1006427.23
JAL220202080899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706586.26 | 706586.26
JAL220202081374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12500000 | 12500000
JAL220202084260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560677.28 | 560677.28
JAL220202084263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643115.48 | 643115.48
JAL220202088226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10504085 | 10504085
JAL220202088266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9924233.12 | 9924233.12
JAL220202088314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL220202088377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3070000 | 3070000
JAL220202088536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3322000 | 3322000
JAL220202088793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3620900.64 | 3620900.64
JAL220202088807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6668522.08 | 6668522.08
JAL220202088825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3014474.25 | 3014474.25
JAL220202089069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500027.06 | 4500027.06
JAL220202099558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3259165.03 | 3259165.03
JAL220202099566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753271.25 | 753271.25
JAL220202099570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447254.32 | 447254.32
JAL220202099576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11081022.96 | 11081022.96
JAL220202099578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945344.23 | 945344.23
JAL00160200692803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303873.07 | 0
JAL00160300772568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21614.44 | 0
JAL00160300772571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24183.89 | 0
JAL00160300772573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107572.36 | 0
JAL17170100851384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 953431 | 0
JAL17170100851395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60330 | 0
JAL17170200861338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 0
JAL16170200889055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8768823.96 | 8768823.94
JAL00170200898780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
JAL17170300923099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
JAL17170300923125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
JAL17170300923127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
JAL17170300924594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 29125 | 0
JAL00170300924725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23585.32 | 0
JAL17170400998104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311582 | 0
JAL00170400998351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43004.71 | 0
JAL17170401049315 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1373850 | 0
JAL18180201099248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485475 | 0
JAL18180201141386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1000000 | 0
JAL180301312419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43493.9 | 0
JAL180301321229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192718.64 | 0
JAL180301321559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103309.74 | 0
JAL180401456963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195906.28 | 0
JAL180401456963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195906.28 | 0
JAL190101516255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949863.87 | 949863.87
JAL190101516257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404294.17 | 1379726.66
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190101516295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002250.14 | 1002250.14
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15702045.94 | 15702045.94
JAL190201564658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470384.67 | 470384.67
JAL190201564663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478469.69 | 478469.69
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443496.98 | 443496.98
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190301568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5131349.42 | 5131349.42
JAL190301570736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234605.28 | 3234605.28
JAL190401601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285354.92 | 5285354.92
JAL190401601020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5140259.29 | 5140259.29
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4690142.13
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200201707017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979885.58 | 4979885.58
JAL200301787410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1525409.63 | 993132.02
JAL200301787415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879157.13 | 879157.13
JAL200401825598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
JAL200401825598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
JAL200401878638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2625358.61 | 2925358.61
JAL200401878659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286066.06 | 5286066.06
JAL200401878685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263194.79 | 1263194.7
JAL200401878719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6245447.8 | 6245447.8
JAL200401878729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1186249.48 | 1186249.48
JAL210101883290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496480 | 281159.73
JAL210101888093 | FIDEICOMISOS | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 47250000 | 47273539.24
JAL210101888586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9988688.29
JAL210201910865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118037.57 | 115409.91
JAL210201921668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 42565.22
JAL210201939921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10453677.5 | 10453677.5
JAL210201939923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3998611.18 | 3998611.18
JAL210402009287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5368049.09 | 5367575.26
JAL210402009296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 719099.13 | 719026.9
JAL210402009298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 454676.16 | 454630.49
JAL210402009311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 883265.49 | 883219.62
JAL210402009331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177906.97 | 177897.73
JAL210402009413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1930051.08 | 1928319.24
JAL210402009415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4563731.07 | 4563731.08
JAL210402009417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 651553.87 | 651121.23
JAL210402009546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 521459.08 | 521380.25
JAL210402009628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1996303.1 | 1996303.1
JAL210402009703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 261295.21 | 261228.29
JAL210402009770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 730947.61 | 729181.17
JAL210402009771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281290.24 | 280610.46
JAL210402009773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279763.87 | 279087.78
JAL210402009782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1666767.77 | 1664369.79
JAL210402009791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2388216.54 | 2387802.17
JAL210402009840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1120779.81 | 1120535.83
JAL210402009842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94084.12 | 94063.64
JAL210402009843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417941.26 | 417850.28
JAL210402009864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297936.69 | 297841.72
JAL210402009868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378769.44 | 378697.36
JAL210402009869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500246.54 | 500151.34
JAL210402009880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3674806.5 | 3674803
JAL210402009894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7115309.39 | 7114394.95
JAL210402010004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1368843.19 | 1368684.31
JAL210402052214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2665336.61 | 2665336.6
JAL210402052215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3436033.96 | 3436033.96
JAL210402052217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1281099.52 | 1281099.52
JAL210402052230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4617516.66 | 4617516.66
JAL210402052233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590698.7 | 494652.56
JAL210402052235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902700.04 | 902693.34
JAL210402052273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 745131.74 | 745131.74
JAL210402053638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9297941.17 | 9296353.03
JAL220102063422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10244005.02 | 10237042.42
JAL220102063424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10147385.74 | 10147327.29
JAL220102063431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9359757.37 | 9359757.37
JAL220102063787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL220102063891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3562000 | 3562000
JAL220102064915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700983.1 | 700983.1
JAL220102064916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 495504.45 | 495504.45
JAL220102064918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448029.31 | 448029.31
JAL220102064933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398216.34 | 398216.34
JAL220202069358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124503.97 | 1124503.97
JAL220202069681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711316.96 | 711316.96
JAL220202070127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554444.77 | 554444.77
JAL220202070626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123370.34 | 123370.34
JAL220202070701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180231.69 | 180231.69
JAL220202070787 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 755512.76 | 755512.76
JAL220202070787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755512.76 | 755512.76
JAL220202070862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566752.91 | 566752.91
JAL220202071207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112444.43 | 112444.43
JAL220202072180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104342.14 | 104342.14
JAL220202072250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303225.16 | 303225.16
JAL220202072450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75690 | 75690
JAL220202072567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2169867.8 | 1605859.87
JAL220202072759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2687038.82 | 2453940.69
JAL220202072892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36998.17 | 36998.17
JAL220202073060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3577045.41 | 4164864.47
JAL220202073520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4099238.48 | 3535230.55
JAL220202073697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459679.8 | 459679.8
JAL220202074094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228578.31 | 1228578.31
JAL220202074474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426154.9 | 426154.9
JAL220202075310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638047.02 | 1638047.02
JAL220202079039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373274.44 | 1373274.44
JAL220202079826 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 42279.17 | 42279.17
JAL220202079826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42279.17 | 42279.17
JAL220202080340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762721.8 | 762721.8
JAL220202080638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156733.4 | 156733.4
JAL220202081348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
JAL220202081834 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 40485 | 40485
JAL220202081834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40485 | 40485
JAL220202085048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
JAL220202085142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3642918.7 | 3642918.7
JAL220202088275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9983058.38 | 9983058.38
JAL220202088585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7322727.96 | 7322727.96
JAL220202088780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4989538.57 | 4989538.57
JAL220202088802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2355738.47 | 2355738.47
JAL220202088892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5545120.92 | 5545120.92
JAL220202088983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6750086.86 | 6750086.86
JAL220202098426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420589789 | 420589789
JAL220202098431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 202430544 | 202430544
JAL220202099559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1505545.05 | 1505545.05
JAL220202099560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3091415.87 | 3091415.87
JAL220202099561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2287956.48 | 2287956.48
JAL00160300771239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15118.15 | 0
JAL00160300771239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15118.15 | 0
JAL00160300772011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28850.15 | 0
JAL00160300772013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33697.36 | 0
JAL16160300772255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308848 | 0
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL17170300923003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL00170300924726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3448275.87 | 0
JAL00170300924726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120882.26 | 0
JAL17170400998107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716704 | 0
JAL00170400998347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191580.33 | 0
JAL00180101058703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100153.93 | 0
JAL18180201141422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3055550 | 0
JAL180301308927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438026.7 | 438026.7
JAL180301312414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166693.07 | 0
JAL180301312422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121783.57 | 0
JAL180401439007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247951.67 | 247951.67
JAL180401482842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502155.43 | 502155.43
JAL180401485358 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 32537.17 | 0
JAL180401485358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145899.8 | 145899.8
JAL180401485655 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 32537.17 | 0
JAL180401485655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177753.37 | 0
JAL180401500764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3732377.03 | 3732377.03
JAL190101516272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL190201564282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35367596.28 | 38400000
JAL190201564590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935470.96 | 935470.96
JAL190201564592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4148493.09 | 4148493.09
JAL190201564664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476554.88 | 476554.88
JAL190201564672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477600.36 | 477600.36
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476713.52 | 476713.52
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477676.65 | 477676.65
JAL190201564786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474492.3 | 474492.3
JAL190201564789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449735.79 | 449735.79
JAL190201564793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461563.01 | 461563.01
JAL190201564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL190301568886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30994015.36 | 30994015.36
JAL190301569708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1857004.75 | 1716362.42
JAL190401600897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5281011.38 | 5281011.38
JAL190401600984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900668.01 | 900668.01
JAL190401601010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5287801.07 | 5287801.07
JAL190401601013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4881203.63 | 4881203.63
JAL190401620563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217826.8 | 0
JAL190401665590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293904.82 | 0
JAL200101700583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305634.13 | 305634.13
JAL200101700624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479360.78 | 479360.78
JAL200101700631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435439.7 | 435439.7
JAL200301787392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4859182.51 | 4859182.51
JAL200301787429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3366452.75 | 3366452.75
JAL200301787434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 876730.19 | 876730.19
JAL200301787452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4048102.55 | 4048102.55
JAL200301787458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824660.49 | 3754996.47
JAL200301787467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 958972.15 | 958972.15
JAL200401878635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9450356.16 | 9227649.91
JAL200401878667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579398.5 | 4579398.5
JAL200401878674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4024603.31 | 4024603.31
JAL210101886152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862345.77 | 862345.77
JAL210101886171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814781.77 | 814781.77
JAL210101886323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440120.77 | 440120.77
JAL210201920747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472494.47 | 464279.82
JAL210201931664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383235.21 | 383235.21
JAL210201934042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208389.06 | 206785.95
JAL210201939917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220758.14 | 220758.14
JAL210201942315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9977558.11
JAL210201942457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 11976498.67
JAL210301961078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086965.37 | 1086965.37
JAL210301967479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6090 | 23433.19
JAL210301985128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305087.61 | 305087.61
JAL210302001511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291821.29 | 3291821.29
JAL210402009265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 812442.83 | 811874.11
JAL210402009283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1033996.64 | 1033232.74
JAL210402009288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4481457.64 | 4481062.07
JAL210402009295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5707057.34 | 5706484.08
JAL210402009436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 939222.19 | 939034.3
JAL210402009505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1155475.97 | 1155301.29
JAL210402009652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2559693.77 | 2555486.03
JAL210402009687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040152.83 | 1039886.44
JAL210402009775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 990830.74 | 440322.82
JAL210402009778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1051369.18 | 1050368.62
JAL210402009779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1922005.78 | 1920685.42
JAL210402009813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1793312.53 | 1792634.54
JAL210402009821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 496310.98 | 496144.83
JAL210402009839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394626.71 | 394481.94
JAL210402009846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 615904.8 | 615873.46
JAL210402009852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279731.27 | 279731.07
JAL210402009853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360823.73 | 360823.47
JAL210402009857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337454.5 | 337454.5
JAL210402009863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 579914.41 | 579729.55
JAL210402009866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1665831.47 | 1665514.45
JAL210402009870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1849212.32 | 1849212.31
JAL210402009877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6124677.51 | 6124677.51
JAL210402009882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7056035.7 | 7055321.56
JAL210402009887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1349216.14 | 1349079.59
JAL210402010006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7450947.35 | 7450139.39
JAL210402021928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436038.3 | 436038.3
JAL210402022197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722090.48 | 722090.48
JAL210402027329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3678452.78 | 3678452.77
JAL210402052196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 214747.46 | 214715.23
JAL210402052199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 135707.5 | 135686.07
JAL210402052207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821355.79 | 821355.79
JAL210402052271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130951.57 | 1130951.57
JAL210402052282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2350266.57 | 2350266.57
JAL220102062046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322865 | 322865
JAL220102062287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
JAL220102063418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4697774.93 | 4697774.93
JAL220102064936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 661278.94 | 661278.89
JAL220102065830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21096729 | 21096729
JAL220202066610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2528000 | 2528000
JAL220202068721 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 720141.76 | 720127.9
JAL220202068721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720141.76 | 720127.9
JAL220202069703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380154.43 | 380154.43
JAL220202070225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130661.37 | 130661.37
JAL220202070262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840888.43 | 840888.43
JAL220202070958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153750.45 | 153750.45
JAL220202071623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL220202072139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300725.1 | 300725.1
JAL220202072216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
JAL220202072503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5990916.46 | 5990916.46
JAL220202073022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3082534.15 | 2883324.96
JAL220202073350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2543842 | 2345469
JAL220202073537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6348708.64 | 6149499.45
JAL220202073542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2203841.97 | 1811962.59
JAL220202074212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1907684.64 | 1907684.64
JAL220202074492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300779.44 | 2300779.44
JAL220202074936 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1169426.29 | 1169426.29
JAL220202074936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169426.29 | 1169426.29
JAL220202075757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62828.35 | 62828.35
JAL220202077294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58525 | 58525
JAL220202077693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629241.51 | 629241.51
JAL220202079746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5502856.91 | 5448167.64
JAL220202079795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698649.98 | 0
JAL220202083644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314225 | 314225
JAL220202084257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574725 | 574725
JAL220202084322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769500 | 769500
JAL220202085113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4750000 | 4750000
JAL220202085252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
JAL220202088538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
JAL220202088636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12325465.96 | 12325465.96
JAL220202088800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2043682.36 | 2043682.36
JAL220202099077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 39266.51 | 39266.51
JAL220202099556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1549999.82 | 1549999.82
JAL220202099571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 393625.82 | 393625.82
JAL220202099582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879985.02 | 879985.02
JAL220202099583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 804669.68 | 804669.68
JAL220202099585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9982939.54 | 9982939.54
JAL16160200725471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306355 | 0
JAL00160300772569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14566.69 | 0
JAL00160300772577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352674.3 | 0
JAL17170100851388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14060 | 0
JAL16170200889415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476528.97 | 476528.97
JAL17170300923094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
JAL17170300923126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
JAL17170300923135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 0
JAL17170300923200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
JAL17170300924587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 605608 | 0
JAL17170300924589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209313.6 | 0
JAL00170400997878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132532.5 | 0
JAL00170400999397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL00180101058669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70612.17 | 0
JAL18180101076724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25000 | 25000
JAL00180201099230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87402.4 | 0
JAL00180201099347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 0
JAL00180201099347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485479.76 | 0
JAL00180201099350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122355.26 | 0
JAL180301318224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366295.75 | 0
JAL180401445613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242046.46 | 242046.46
JAL180401445613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 242046.46 | 242046.46
JAL180401500788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942294.1 | 867802.52
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6709578.72 | 6709578.72
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456297.02 | 456297.02
JAL190201564820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441048.75 | 1441048.75
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190201564899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239439.25 | 239439.25
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190401600849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277172.26 | 5277172.26
JAL190401600882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5070744.16 | 5070744.16
JAL190401600895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286166.26 | 5286166.26
JAL190401600978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332784.28 | 332784.28
JAL190401600986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979262.57 | 5288461.54
JAL200101700589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2978284.64 | 2978284.64
JAL200101700622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4669263.88 | 4669263.88
JAL200101700633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5274489.16 | 5274489.16
JAL200401829292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95514.02 | 0
JAL200401844646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339015.12 | 339015.12
JAL200401844651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164402.91 | 164402.91
JAL200401878660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321779.18 | 1321779.18
JAL200401878672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2750035.7 | 2750035.7
JAL200401878677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029595.72 | 4029595.72
JAL200401878686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388798.45 | 1388798.45
JAL200401878725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1428728.58 | 1428728.58
JAL200401878728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3155473.09 | 3155473.09
JAL210101884015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 24098.07
JAL210101886173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 228746.87 | 213464.19
JAL210201933968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745582.65 | 739846.97
JAL210201942331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9849000.85
JAL210301963661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327942.8 | 327942.8
JAL210301967568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63048 | 51979.96
JAL210301995462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093790.35 | 1093790.34
JAL210302001489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1146613.75 | 1146613.75
JAL210302001490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1624429.34 | 1624429.34
JAL210302001502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737556.97 | 737556.97
JAL210302001503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057304.97 | 1057304.97
JAL210302001508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954934.94 | 4914891.33
JAL210402009173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350332.81 | 350332.31
JAL210402009199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 962296.65 | 962296.64
JAL210402009280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2589604.53 | 2587791.76
JAL210402009281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100123.77 | 3097953.63
JAL210402009292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326747.83 | 326689.94
JAL210402009299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525578.98 | 525526.19
JAL210402009302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 343241.42 | 343222.19
JAL210402009323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337842.59 | 337825.04
JAL210402009658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 549112.47 | 437907.92
JAL210402009781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87529.6 | 87510.31
JAL210402009838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141479.91 | 141428.01
JAL210402009845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 471556.94 | 471532.94
JAL210402009848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245261.12 | 245248.64
JAL210402009855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 392524.87 | 392432.7
JAL210402009867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443237.18 | 443152.83
JAL210402010008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1189656.15 | 1189527.15
JAL210402010011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1481675.21 | 1480555.69
JAL210402010018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115295.32 | 115208.21
JAL210402016500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276650 | 0
JAL210402022966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43500 | 72875.04
JAL210402048236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262347.39 | 1262347.38
JAL210402052200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1132292.87 | 1132292.87
JAL210402052201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 901194.35 | 901194.35
JAL210402052205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1126124.97 | 1126124.97
JAL210402052209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 349400.06 | 349400.06
JAL210402052216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1625777.1 | 2023295.3
JAL210402052220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435313.3 | 435089.54
JAL210402052277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071183.1 | 1071183.1
JAL210402052278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744854.43 | 744854.43
JAL210402052280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376473.31 | 376473.31
JAL210402052283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4965979.6 | 4965979.6
JAL210402052360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681379.77 | 681379.77
JAL210402055360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40179720.41 | 40179720.41
JAL220102063878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3575000 | 3575000
JAL220102065803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10548365 | 10548365
JAL220202068817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394744.53 | 510912.82
JAL220202068822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217700.58 | 217700.58
JAL220202069438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793597.65 | 793597.65
JAL220202069930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79290.96 | 79290.96
JAL220202070587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75525.47 | 75525.47
JAL220202070902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837061.88 | 837061.88
JAL220202071216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759290 | 759290
JAL220202071238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519392 | 519392
JAL220202071415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295217.46 | 295217.46
JAL220202071743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940817.21 | 940817.21
JAL220202072196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794932.78 | 794932.78
JAL220202072756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506839.87 | 1273741.74
JAL220202072906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291222.77 | 291222.77
JAL220202073999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229391 | 229391
JAL220202074119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708540 | 708540
JAL220202074416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763375.32 | 1763375.32
JAL220202074511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006386 | 1006386
JAL220202074517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286440.53 | 286440.53
JAL220202074677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481605.98 | 1481605.98
JAL220202075002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19195322.95 | 19195322.95
JAL220202079047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612356.48 | 612356.48
JAL220202080372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL220202080406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322379.2 | 322379.2
JAL220202080980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214921.49 | 1214921.49
JAL220202080983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89894.2 | 89894.2
JAL220202081037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835222.89 | 1835222.89
JAL220202081092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274816.54 | 274816.54
JAL220202083627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263200 | 263200
JAL220202084463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630000 | 630000
JAL220202085232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
JAL220202085240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
JAL220202088859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1860418.1 | 1860418.1
JAL220202088956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2786998.53 | 2786998.53
JAL220202099078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300820.67 | 300820.67
JAL220202099586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1938923.6 | 1938923.6
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104788 | 104788
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 52394 | 52394
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104788 | 104788
JAL180401500786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476994.25 | 476994.25
JAL190201547498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36500 | 36500
JAL190201547498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36500 | 36500
JAL190201564643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513210.47 | 513210.47
JAL210301983815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47011.22 | 47011.22
JAL210301987609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755303.23 | 755303.23
JAL210302001505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401418.8 | 401418.8
JAL210302001513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5725576.96 | 5725576.96
JAL210302004430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
JAL210402016549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407106.23 | 407106.23
JAL210402021652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17417.82 | 17417.82
JAL210402022312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL210402022318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
JAL210402022331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257000 | 257000
JAL210402022787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
JAL210402023026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93600 | 93600
JAL210402039730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465662.89 | 465662.89
JAL210402044732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430632.56 | 429740.56
JAL210402048702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27092 | 27092
JAL210402048762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27092 | 27092
JAL210402051070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419000 | 419000
JAL210402054349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 996889.54 | 995744.23
JAL210402055392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1924905.66 | 1924806.4
JAL210402055402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2754059.71 | 2753817.75
JAL220102060404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 106000 | 106000
JAL220202069213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201203.5 | 201203.5
JAL220202069273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220202070037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800 | 4800
JAL220202070049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
JAL220202070250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1902520.6 | 1902520.6
JAL220202070350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96453.12 | 96453.12
JAL220202071638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601948.68 | 601948.68
JAL220202073565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537838 | 537838
JAL220202074067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207707.7 | 207707.7
JAL220202074124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207956.49 | 207956.49
JAL220202075320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6898513.2 | 6898513.2
JAL220202077394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337795.2 | 337795.2
JAL220202078467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189045.62 | 146079.48
JAL220202079149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51714.8 | 51714.8
JAL220202079151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2216900.64 | 2216900.64
JAL220202079762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376403.67 | 376403.67
JAL220202079807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750690.38 | 750690.38
JAL220202080540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863138.72 | 863138.72
JAL180401437967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112520 | 112520
JAL180401467220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160998.65 | 160998.65
JAL180401500792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479683.92 | 479683.92
JAL200401870970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
JAL200401871119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
JAL200401871417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73000 | 73000
JAL200401871557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44600 | 44600
JAL200401878732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4319645.34 | 4319645.34
JAL210201939919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4095929.1 | 4095929.1
JAL210201941692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9744342.53
JAL210301984313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25520.17 | 25520.17
JAL210301989171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517375.01 | 1517375.01
JAL210402012605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34666.67 | 34666.67
JAL210402016486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213152.62 | 213152.62
JAL210402022062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65889.22 | 65889.22
JAL210402022257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72618 | 72618
JAL210402022543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
JAL210402022548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133400 | 133400
JAL210402022662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252184 | 252184
JAL210402022675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19908 | 19908
JAL210402022850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73240 | 73240
JAL210402039993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457739.08 | 1681048.06
JAL210402055394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5235887.49 | 5235185.65
JAL220102061663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387119.24 | 387119.24
JAL220102063437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3793209.01 | 3793209.01
JAL220202068577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057000 | 1057000
JAL220202068932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178157.63 | 178157.63
JAL220202069173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6150 | 6150
JAL220202069179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394516.34 | 394516.34
JAL220202069248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220202069251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16400 | 16400
JAL220202069277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
JAL220202070312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367943.32 | 1367943.32
JAL220202071272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201817.2 | 201817.2
JAL220202071321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700354.16 | 700354.16
JAL220202071598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355000 | 355000
JAL220202071658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259676.51 | 259676.51
JAL220202074058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806653.17 | 806653.17
JAL220202074669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2067842.66 | 1564172.44
JAL220202078243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840494.9 | 840494.9
JAL220202078595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309952 | 309952
JAL220202081009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221988.5 | 221988.5
JAL220202099563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 431151.05 | 431151.05
JAL17170400998193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 713443.08 | 713443.08
JAL17170400998193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713443.08 | 713443.08
JAL00180201131699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333901.72 | 2665582.75
JAL180401500815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763210.72 | 763210.72
JAL190201547518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18250 | 18250
JAL190201547518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18250 | 18250
JAL190401600863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1234721.85 | 1234721.85
JAL200401871074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389000 | 389000
JAL200401871390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139000 | 139000
JAL210301991130 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 13028 | 13028
JAL210301991130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13028.43 | 13028.43
JAL210302001574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158890.88 | 158890.88
JAL210402019262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370500.84 | 332793.69
JAL210402022292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
JAL210402022576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133800 | 133800
JAL210402022671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
JAL210402022927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776651.5 | 1776651.5
JAL210402022991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL210402028574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316070.87 | 308070.52
JAL210402029028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318632.06 | 1259231.67
JAL210402039878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830439.48 | 1830439.48
JAL210402045723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700431.5 | 700431.5
JAL210402046436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180916.32 | 180916.32
JAL210402052227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6978805.75 | 6978805.75
JAL220102064938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 704246.21 | 704246.21
JAL220202068838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222858.86 | 222858.86
JAL220202069174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220202069175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220202069241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100 | 4100
JAL220202069255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220202069276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113448.07 | 113448.07
JAL220202069925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220202070038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174500.16 | 1174500.16
JAL220202070068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10800 | 10800
JAL220202070234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517306.53 | 1517306.53
JAL220202070667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152205.79 | 152205.78
JAL220202073298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505826 | 505826
JAL220202073906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809645.2 | 758993.28
JAL220202073944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149520.6 | 2149520.6
JAL220202074022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409137.01 | 409137.01
JAL220202074045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168348.86 | 168348.86
JAL220202078470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1729487.22 | 1729487.22
JAL220202083537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247730.47 | 247730.47
JAL220202086816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 266643.68 | 266643.68
JAL220202100035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 288005 | 288005
JAL00180101071971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700895.64 | 700895.64
JAL180401433837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 640811.91 | 640811.91
JAL180401433837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640811.91 | 0
JAL180401444073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL190201564787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447350.91 | 447350.91
JAL190401695120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64607.66 | 64607.66
JAL200101700629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442614.91 | 442614.91
JAL200401819166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405808.23 | 1405808.23
JAL200401865512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058493.52 | 1058493.52
JAL200401871526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77300 | 77300
JAL210201939920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3718247.08 | 3718247.08
JAL210201941221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL210301961511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30333.34 | 30333.34
JAL210301973814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57649.98 | 57649.98
JAL210301984254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135856.72 | 135856.72
JAL210301988738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341910 | 341910
JAL210302001488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918326.99 | 918326.99
JAL210302004393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
JAL210402015778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48658 | 48658
JAL210402016820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35546.18 | 35546.18
JAL210402016939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578049 | 578049
JAL210402017096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288782.4 | 288782.4
JAL210402021640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27543.72 | 27543.72
JAL210402021726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17947.32 | 17947.32
JAL210402022140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144100 | 144100
JAL210402022553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544000 | 544000
JAL210402022569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
JAL210402022657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92336 | 92336
JAL210402022986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
JAL210402039665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112691.6 | 112691.6
JAL210402048622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27092 | 27092
JAL210402052225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161934.81 | 161934.81
JAL210402055493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5261913.71 | 5261913.71
JAL220202068648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1994134.18 | 1994134.18
JAL220202069226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220202069247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6150 | 6150
JAL220202069249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220202069272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800 | 4800
JAL220202070210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992813.55 | 992813.55
JAL220202070550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49095.72 | 49095.72
JAL220202072211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235515.76 | 235515.76
JAL220202073827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904360.68 | 853655.19
JAL220202074060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750218.42 | 2750218.42
JAL220202077451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
JAL220202078227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946443.66 | 865094.38
JAL220202080781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246646.25 | 246646.25
JAL220202100316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 288005 | 288005
JAL190201547460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175200 | 175200
JAL190201547460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175200 | 175200
JAL190401581334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165056.4 | 165056.4
JAL190401581334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165056.4 | 0
JAL190401596199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531048.25 | 1531048.25
JAL190401596199 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1531048.25 | 0
JAL190401596199 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISMDF | 1531045.25 | 0
JAL190401662071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51014.6 | 51014.6
JAL200401871329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96000 | 96000
JAL210101888385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 367543004 | 367543003.5
JAL210201939918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3905866.93 | 3905866.93
JAL210302004425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 44000000 | 44000000
JAL210402015701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150700.47 | 150700.47
JAL210402022249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301300 | 301300
JAL210402022325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112516 | 112516
JAL210402022349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155496 | 155496
JAL210402022431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61442 | 61442
JAL210402022564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
JAL210402022679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
JAL210402025802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98400.46 | 98400.46
JAL220102061657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883251.97 | 883251.97
JAL220202068925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470648.06 | 470648.06
JAL220202069176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100 | 4100
JAL220202069429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364961.09 | 364961.09
JAL220202069449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885715.35 | 1885715.35
JAL220202069644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522000 | 522000
JAL220202069942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220202069969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222589.84 | 1222589.84
JAL220202071171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248520.27 | 248520.27
JAL220202071317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299143.05 | 299143.05
JAL220202072193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142458.66 | 142458.66
JAL220202073903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420119.08 | 1357552.37
JAL220202073953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423007.63 | 1423007.63
JAL220202073968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025519.2 | 2025519.2
JAL220202077399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253894.32 | 253894.32
JAL220202100018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 288005 | 288005
JAL00180101072233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 669245.53 | 669245.53
JAL180401449600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 388412.51 | 0
JAL180401449600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388412.51 | 388412.51
JAL180401500784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471020.53 | 471020.53
JAL190201546417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14600 | 14600
JAL190201546417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14600 | 14600
JAL190201549052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1113722.87 | 1113722.87
JAL190201549052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113722.87 | 0
JAL200301787438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17576912.47 | 17576912.47
JAL200401854616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955008.42 | 955008.42
JAL200401865151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493260.52 | 493260.52
JAL200401871359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197000 | 197000
JAL210101888384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420589789 | 421683474.93
JAL210301983395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96991.6 | 96991.6
JAL210301989052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913192.6 | 913192.6
JAL210402012629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21666.67 | 21666.67
JAL210402012633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13000 | 13000
JAL210402016517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19023.99 | 19023.99
JAL210402022161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216150 | 216150
JAL210402022365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135720 | 135720
JAL210402028967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1436206.97 | 1436206.97
JAL220102061623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318334.23 | 318334.23
JAL220102061870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160775.06 | 160775.06
JAL220202069257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12300 | 12300
JAL220202069280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL220202069847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220202070279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997250.8 | 1997250.8
JAL220202070738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230440.5 | 230440.5
JAL220202070887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853664.82 | 853664.82
JAL220202071235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177534.6 | 177534.6
JAL220202071250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
JAL220202071568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL220202073401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688729.96 | 688729.96
JAL220202073918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283044.92 | 1283044.92
JAL220202075121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161491.05 | 161491.05
JAL220202077397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107272.73 | 107272.73
JAL220202078285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449497.28 | 449497.28
JAL220202078896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740840.39 | 740840.39
JAL220202079208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139327.62 | 139327.62
JAL220202083815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584176 | 584176
JAL220202086807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 383614.18 | 383614.18
JAL15150400618098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 250000000 | 250000000
JAL00160200719902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608138.23 | 608138.23
JAL180301345530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619000 | 619000
JAL200401839258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246376.3 | 246376.3
JAL200401871132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL210201922391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30333.33 | 30333.33
JAL210301964337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384477.91 | 384477.91
JAL210301986861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1932560 | 1932560
JAL210301987530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263124.93 | 1263124.93
JAL210302004383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL210302004409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
JAL210402012626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21666.67 | 21666.67
JAL210402016466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84725 | 84725
JAL210402016910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36524.41 | 36524.41
JAL210402021636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44838 | 44838
JAL210402022199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229250 | 229250
JAL210402022285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148362 | 148362
JAL210402022636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87580 | 87580
JAL210402023015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130068 | 130068
JAL210402023141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1413424.56 | 1413424.56
JAL210402046497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188828.6 | 188828.6
JAL210402050185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261904.19 | 1261904.19
JAL220102061506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178468.48 | 178468.48
JAL220202066608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 522000 | 522000
JAL220202068576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106000 | 106000
JAL220202068921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202032.01 | 202032.01
JAL220202069177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220202069235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118540.2 | 118540.2
JAL220202069275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220202069278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220202070059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8400 | 8400
JAL220202070193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403677.27 | 1403677.27
JAL220202070270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797154.73 | 797154.73
JAL220202071231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998424.04 | 998424.04
JAL220202071328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
JAL220202071588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2048950.28 | 2048950.28
JAL220202073508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503067.93 | 503067.94
JAL220202073702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290374.69 | 1290374.7
JAL220202073912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1695184.04 | 1695184.04
JAL220202073983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2213628.93 | 2213628.93
JAL220202073991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2228623.08 | 2228623.08
JAL220202075251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109975.82 | 109975.82
JAL220202077298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121531 | 121531
JAL220202077672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642304 | 642304
JAL220202078647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701525.86 | 701525.86
JAL220202078745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339417.31 | 1339417.31
JAL220202099113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 543997.31 | 543997.31
JAL00180101072806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4629858.83 | 4629858.83
JAL180301298385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107804.24 | 107804.24
JAL180401433846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223481.12 | 223481.12
JAL180401433846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223481.12 | 223481.12
JAL200301787437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3667431.36 | 3667431.36
JAL200401871054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398000 | 398000
JAL210301962265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1883730.86 | 1883730.86
JAL210301977925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215534.78 | 215534.78
JAL210301984431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461051.58 | 461051.58
JAL210302002732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12216963.41 | 12215111.22
JAL210302004379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
JAL210302004429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19000000 | 19000000
JAL210402016532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31622.99 | 31622.99
JAL210402021692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20373.9 | 20373.9
JAL210402022213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262000 | 262000
JAL210402022639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
JAL210402022961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
JAL210402023002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
JAL210402023007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378000 | 378000
JAL210402023022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85200 | 85200
JAL210402039829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892261.38 | 1892261.38
JAL210402039951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448754.12 | 448754.12
JAL210402046416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217152.1 | 217152.1
JAL210402047670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92269.41 | 330000
JAL210402048474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75754.08 | 75754.08
JAL210402054512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12958333.99 | 12956934.65
JAL210402055457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6990494.19 | 6948015.08
JAL220202069244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12300 | 12300
JAL220202069271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL220202069869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220202069899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437576.14 | 437576.14
JAL220202069985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548550.5 | 1548550.5
JAL220202070022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195690.12 | 195690.12
JAL220202070364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2098888.88 | 2098888.88
JAL220202070409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293878.12 | 293878.12
JAL220202070980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79836.86 | 79836.86
JAL220202071252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179779.76 | 179779.76
JAL220202071562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598795.78 | 1598795.78
JAL220202071570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305050 | 1305050
JAL220202071591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232633.54 | 232633.54
JAL220202071633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198024.77 | 198024.77
JAL220202073284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495828 | 495828
JAL220202073493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600657.69 | 600657.69
JAL220202073974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648162.88 | 1648162.88
JAL220202078169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
JAL220202079038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387623.96 | 1387623.96
JAL220202079097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51714.8 | 51714.8
JAL220202079099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89774.7 | 89774.7

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL00160300771238 | Otros | 1 | 0
JAL00160300771240 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772236 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16170200889623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300923095 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170300923203 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170300924593 | Otros | 1 | 0
JAL00170300924728 | Otros | 1 | 1
JAL00170400997213 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997877 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998035 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998037 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998342 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998348 | Otros | 1 | 1
JAL00170400999264 | Otros | 1 | 1
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201099231 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL180301317976 | Metros Cuadrados | 10.01 | 10.01
JAL180401460746 | Otros | 1 | 1
JAL180401465198 | Metros lineales | 110 | 0
JAL190101516256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600896 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401617231 | Otros | 12 | 0
JAL190401629792 | Otros | 1 | 1
JAL190401658118 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL200101700628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401877425 | Mobiliario y equipo | 1 | 0
JAL200401878648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883399 | Metros lineales | 324 | 324
JAL210101884018 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
JAL210101886149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201910718 | Metros cuadrados de construcción | 3600 | 3600
JAL210201939916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201942343 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956
JAL210201942486 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406
JAL210301977514 | Metros lineales | 1 | 1
JAL210301977546 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
JAL210301985161 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL210302001507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009163 | Metros Cuadrados | 1694.38 | 1694.38
JAL210402009286 | Metros Cuadrados | 3065.71 | 3065.71
JAL210402009291 | Metros lineales | 347 | 347
JAL210402009416 | Metros Cuadrados | 1355.92 | 1355.92
JAL210402009490 | Metros Cuadrados | 2829.65 | 2829.65
JAL210402009793 | Metros lineales | 244.43 | 244.43
JAL210402009822 | Metros lineales | 130.83 | 130.83
JAL210402009844 | Metros Cuadrados | 1639.08 | 1639.08
JAL210402009856 | Metros lineales | 242.68 | 242.68
JAL210402009888 | Metros Cuadrados | 797 | 797
JAL210402009890 | Metros Cuadrados | 421.18 | 421.18
JAL210402009892 | Metros lineales | 808.51 | 808.51
JAL210402009896 | Metros Cuadrados | 814.6 | 814.6
JAL210402021895 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
JAL210402052219 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052363 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102061297 | Metros lineales | 73 | 73
JAL220102062186 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220102063795 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL220102064917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064935 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202068829 | Metros lineales | 95 | 95
JAL220202069943 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL220202071151 | Metros lineales | 78 | 78
JAL220202071165 | Metros lineales | 230 | 230
JAL220202071203 | Metros lineales | 171 | 171
JAL220202071565 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL220202072543 | Piezas | 1 | 1
JAL220202073072 | Metros Cuadrados | 990 | 990
JAL220202073499 | Metros Cuadrados | 669.4 | 669.4
JAL220202074173 | Metros lineales | 109.3 | 109.3
JAL220202074509 | Metros cuadrados de construcción | 844 | 844
JAL220202074522 | Metros cuadrados de construcción | 1104 | 1104
JAL220202075756 | EQUIPO(S) | 1 | 1
JAL220202078274 | Metros Cuadrados | 4182 | 4182
JAL220202079863 | Metros lineales | 3119 | 3119
JAL220202079883 | Metros lineales | 1700 | 1700.66
JAL220202080421 | Metros lineales | 182 | 182
JAL220202080649 | Metros Cuadrados | 116 | 116
JAL220202081003 | Metros Cuadrados | 271 | 271
JAL220202081380 | Metros lineales | 616 | 616
JAL220202083603 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202083672 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL220202084417 | Metros Cuadrados | 230 | 230
JAL220202085007 | Metros lineales | 19 | 19
JAL220202085123 | Metros Cuadrados | 515 | 515
JAL220202088246 | Metros Cuadrados | 280.61 | 280.61
JAL220202088613 | Kilómetro | 4.55 | 4.55
JAL220202099574 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099983 | Lote | 1 | 1
JAL00160200692802 | Otros | 1 | 0
JAL00160200698196 | Otros | 1 | 0
JAL00160300769812 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772012 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772574 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772578 | Otros | 1 | 1
JAL17170300920144 | Otros | 1 | 0
JAL17170300923002 | Otros | 1 | 0
JAL17170300923086 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170300923102 | Vivienda | 1 | 0
JAL17170300923129 | Otros | 1 | 0
JAL17170300924586 | Otros | 1 | 0
JAL00170300959417 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997533 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998103 | Otros | 1 | 0
JAL00180201099346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301317966 | Metros Cuadrados | 42.62 | 42.62
JAL180301321501 | Metros Cuadrados | 93.67 | 93.67
JAL180301331715 | Metros Cuadrados | 28.48 | 28.48
JAL180401459840 | Metros lineales | 242 | 0
JAL180401459857 | Metros lineales | 170 | 0
JAL180401500795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401587721 | Otros | 12 | 12
JAL190401600866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401647568 | Metros lineales | 62 | 62
JAL200101700635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401825592 | Celdas solares | 1000 | 1000
JAL200401878634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883281 | Metros cúbicos | 157.5 | 157.5
JAL210101886150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886174 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201933972 | Metros cúbicos | 30 | 30
JAL210201939912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939925 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201944034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301977530 | Metros lineales | 1 | 1
JAL210302001491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009279 | Metros lineales | 315 | 315
JAL210402009284 | Metros Cuadrados | 665.28 | 665.28
JAL210402009297 | Metros lineales | 451.34 | 451.34
JAL210402009462 | Metros lineales | 195.9 | 195.9
JAL210402009536 | Kilómetro lineal | 464.9 | 464.9
JAL210402009663 | Metros Cuadrados | 6440.75 | 6440.75
JAL210402009671 | Metros Cuadrados | 7093 | 7093
JAL210402009769 | Metros Cuadrados | 2323.25 | 2323.25
JAL210402009772 | Metros lineales | 309.76 | 309.76
JAL210402009780 | Metros Cuadrados | 9087 | 9087
JAL210402009786 | Metros Cuadrados | 2358.33 | 2358.33
JAL210402009788 | Metros lineales | 173.9 | 173.9
JAL210402009789 | Metros lineales | 107.1 | 107.1
JAL210402009792 | Metros Cuadrados | 701.89 | 701.89
JAL210402009818 | Metros lineales | 320.91 | 320.91
JAL210402009841 | Metros Cuadrados | 495 | 495
JAL210402009847 | Metros lineales | 146.54 | 146.54
JAL210402009849 | Metros Cuadrados | 2789 | 2789
JAL210402009851 | Metros Cuadrados | 1287.23 | 1287.23
JAL210402009861 | Metros Cuadrados | 1595.96 | 1595.96
JAL210402009895 | Metros Cuadrados | 1353.6 | 1353.6
JAL210402021949 | Metros cúbicos | 223 | 223
JAL210402022184 | Metros Cuadrados | 34935 | 34935
JAL210402022212 | Metros lineales | 295 | 295
JAL210402031697 | Metros Cuadrados | 2061 | 2061
JAL210402032156 | Metros Cuadrados | 970 | 970
JAL210402052203 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052204 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052212 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052213 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402055362 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27
JAL220102063393 | Kilómetro | 4 | 4
JAL220102063751 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL220102065832 | Equipamiento | 100 | 100
JAL220102065848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202069333 | Metros lineales | 166 | 166
JAL220202069352 | Metros lineales | 75 | 75
JAL220202069688 | Metros lineales | 86 | 86
JAL220202069747 | Metros lineales | 155 | 155
JAL220202070582 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220202070727 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536
JAL220202073285 | Piezas | 32 | 32
JAL220202074695 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
JAL220202077217 | Metros cuadrados de construcción | 1941 | 1941
JAL220202078059 | Metros lineales | 76.5 | 76.5
JAL220202078229 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL220202079045 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014
JAL220202079360 | Metros Cuadrados | 301.6 | 301.6
JAL220202079841 | Metros lineales | 2653 | 2653
JAL220202080147 | Metros lineales | 125 | 125
JAL220202080343 | Metros lineales | 600 | 600
JAL220202080376 | Metros lineales | 291 | 291
JAL220202081693 | Piezas | 3 | 3
JAL220202083521 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202084523 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1
JAL220202086429 | Lote | 1 | 1
JAL220202086788 | Piezas | 542 | 542
JAL220202088283 | Kilómetro | 4.32 | 4.32
JAL220202088595 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL220202088604 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
JAL220202088798 | Kilómetro | 3.4 | 3.4
JAL220202088872 | Lote | 1 | 1
JAL220202088881 | Lote | 1 | 1
JAL220202099562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099970 | Lote | 1 | 1
JAL00160300771244 | Otros | 1 | 0
JAL00160300771770 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772570 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772579 | Otros | 1 | 1
JAL17170100851381 | Vehículos | 1 | 0
JAL16170200889766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300923093 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998038 | Otros | 1 | 100
JAL00170400998350 | Otros | 1 | 1
JAL18180201099246 | Otros | 1 | 0
JAL180401444120 | Vivienda | 4 | 4
JAL190101516273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569709 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401833685 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL200401878689 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886160 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201926399 | Planta(s) | 1 | 1
JAL210201933958 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210201937400 | Otros | 1 | 1
JAL210201939910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009160 | Metros Cuadrados | 2033.84 | 2033.84
JAL210402009301 | Metros Cuadrados | 434 | 434
JAL210402009304 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402009306 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402009338 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402009412 | Metros lineales | 428.05 | 428.05
JAL210402009431 | Metros Cuadrados | 2031.02 | 2031.02
JAL210402009777 | Metros cuadrados de construcción | 2464.6 | 2464.6
JAL210402009787 | Metros Cuadrados | 475.49 | 475.49
JAL210402009824 | Metros lineales | 130.83 | 130.83
JAL210402009865 | Metros lineales | 319.35 | 319.35
JAL210402009889 | Metros Cuadrados | 5087.17 | 5087.17
JAL210402010007 | Metros Cuadrados | 748 | 748
JAL210402016408 | Piezas | 3 | 3
JAL210402021031 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
JAL210402052206 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052211 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052274 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402053640 | Metros Cuadrados | 1307.54 | 1307.54
JAL220102061298 | Metros Cuadrados | 645 | 645
JAL220102062273 | Metros lineales | 96 | 96
JAL220102063749 | Kilómetro | 1.77 | 1.77
JAL220102064934 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065835 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202068708 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
JAL220202068909 | Metros lineales | 83 | 83
JAL220202070313 | Metros lineales | 240 | 240
JAL220202071700 | Metros lineales | 290 | 290
JAL220202072558 | Piezas | 40 | 40
JAL220202072749 | Metros lineales | 566 | 566
JAL220202072753 | Metros lineales | 520 | 520
JAL220202072844 | Metros lineales | 50 | 50
JAL220202073017 | Metros lineales | 1450 | 1450
JAL220202073019 | Metros lineales | 1100 | 1100
JAL220202073069 | Piezas | 22 | 22
JAL220202073283 | Metros lineales | 583 | 583
JAL220202073288 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738
JAL220202073696 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202073699 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL220202073778 | Metros lineales | 115 | 115
JAL220202073921 | Metros lineales | 545 | 545
JAL220202074480 | Metros lineales | 550 | 550
JAL220202075901 | Metros lineales | 1543 | 1543
JAL220202075925 | Cárcamo(s) | 1 | 1
JAL220202078086 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202078235 | Metros Cuadrados | 835 | 835
JAL220202078475 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136
JAL220202078604 | Metros Cuadrados | 948 | 948
JAL220202080432 | Metros lineales | 220 | 220
JAL220202081030 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
JAL220202081387 | Metros Cuadrados | 945 | 945
JAL220202084315 | Metros lineales | 124 | 124
JAL220202085196 | Metros lineales | 1550 | 1550
JAL220202086395 | Lote | 1 | 1
JAL220202088251 | Metros Cuadrados | 3927.89 | 3927.89
JAL220202088625 | Kilómetro | 27 | 27
JAL220202088631 | Kilómetro | 28 | 28
JAL220202088639 | Kilómetro | 4 | 4
JAL220202088789 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL220202088806 | Lote | 1 | 1
JAL220202098429 | Kilómetro | 179.37 | 179.37
JAL220202099565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099626 | Aula | 1 | 1
JAL00160300771241 | Otros | 1 | 0
JAL00160300771242 | Otros | 1 | 0
JAL00160300771769 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772572 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772575 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772576 | Otros | 1 | 1
JAL17170100851393 | Otros | 1 | 0
JAL17170300922999 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170300923092 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170300924595 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998036 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998341 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998349 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998352 | Otros | 1 | 1
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401049346 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180101078048 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180201141403 | Otros | 1 | 1
JAL180301321377 | Metros Cuadrados | 59.2 | 59.2
JAL180301321516 | Metros Cuadrados | 73.12 | 73.12
JAL180401449650 | Metros lineales | 133 | 133
JAL190101516234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401590841 | Metros Cuadrados | 433 | 433
JAL190401595995 | Otros | 150 | 150
JAL190401600858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696231 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886153 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886159 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886322 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301967973 | Metros lineales | 60 | 60
JAL210302001487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009206 | Metros Cuadrados | 4026.36 | 4026.36
JAL210402009282 | Piezas | 24 | 24
JAL210402009285 | Metros Cuadrados | 7017.08 | 7017.08
JAL210402009290 | Metros Cuadrados | 544.52 | 544.52
JAL210402009471 | Metros lineales | 191.76 | 191.76
JAL210402009531 | Metros lineales | 460.69 | 460.69
JAL210402009647 | Metros Cuadrados | 10113.75 | 10113.75
JAL210402009712 | Metros lineales | 151.27 | 151.27
JAL210402009774 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152
JAL210402009785 | Metros Cuadrados | 124 | 124
JAL210402009817 | Metros Cuadrados | 985.15 | 985.15
JAL210402009820 | Metros Cuadrados | 1046.65 | 1046.65
JAL210402009828 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043
JAL210402009854 | Metros Cuadrados | 1461.97 | 1461.97
JAL210402009891 | Metros lineales | 808.51 | 808.51
JAL210402009893 | Metros Cuadrados | 2500.1 | 2500.1
JAL210402010010 | Metros Cuadrados | 279.99 | 279.99
JAL210402010014 | Metros Cuadrados | 1301.74 | 1301.74
JAL210402010016 | Metros Cuadrados | 276.99 | 276.99
JAL210402010017 | Metros Cuadrados | 279.99 | 279.99
JAL210402022151 | Metros lineales | 400 | 400
JAL210402022162 | Metros cúbicos | 218 | 218
JAL210402022230 | Metros lineales | 24 | 24
JAL210402032785 | Metros lineales | 30 | 30
JAL210402052197 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052202 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052218 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402054663 | Piezas | 160 | 160
JAL220102062258 | Metros lineales | 455 | 455
JAL220102063416 | Kilómetro | 1.32 | 1.32
JAL220102064931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064932 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064937 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202069756 | Metros lineales | 1008 | 1008
JAL220202071374 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202071643 | Metros Cuadrados | 221 | 221
JAL220202072536 | Metros lineales | 810 | 810
JAL220202072862 | Metros lineales | 30 | 30
JAL220202072869 | Metros Cuadrados | 386 | 386
JAL220202072900 | Metros lineales | 50 | 50
JAL220202073067 | Metros lineales | 400 | 400
JAL220202073500 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL220202073527 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
JAL220202073544 | Metros Cuadrados | 4160 | 4160
JAL220202074502 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL220202074524 | Metros Cuadrados | 436 | 436
JAL220202074527 | Metros cuadrados de construcción | 724 | 724
JAL220202077385 | Metros Cuadrados | 205 | 205
JAL220202077987 | Metros lineales | 134 | 134
JAL220202078708 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
JAL220202078784 | Metros Cuadrados | 2611 | 2611
JAL220202079042 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240
JAL220202079048 | Metros Cuadrados | 945 | 945
JAL220202079850 | Piezas | 1 | 1
JAL220202079865 | Metros lineales | 21 | 21
JAL220202081144 | Metros Cuadrados | 803 | 803
JAL220202081171 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
JAL220202083585 | Metros lineales | 113 | 113
JAL220202084179 | Metros cuadrados de construcción | 1640 | 1640
JAL220202088771 | Lote | 1 | 1
JAL220202088824 | Metros Cuadrados | 2086.81 | 2086.81
JAL220202099079 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220202099080 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220202099557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL00170300924727 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998343 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998344 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180401422730 | Metros Cuadrados | 25200 | 25200
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401598514 | Otros | 120 | 120
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878661 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101884023 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
JAL210101886155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101888610 | Metros Cuadrados | 2729.51 | 2729.51
JAL210201933933 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
JAL210201942304 | Metros Cuadrados | 19621 | 19621
JAL210201942322 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956
JAL210301965143 | Metros Cuadrados | 2797 | 2797
JAL210301976834 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL210301981832 | Metros lineales | 108 | 108
JAL210302001483 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL210302001492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009174 | Metros lineales | 43.26 | 43.26
JAL210402009278 | Metros lineales | 315.81 | 315.81
JAL210402009289 | Metros Cuadrados | 963.5 | 963.5
JAL210402009385 | Metros Cuadrados | 3450.07 | 3450.07
JAL210402009411 | Metros Cuadrados | 102 | 102
JAL210402009418 | Metros lineales | 321.52 | 321.52
JAL210402009542 | Metros lineales | 367.39 | 367.39
JAL210402009617 | Metros Cuadrados | 4418.25 | 4418.25
JAL210402009700 | Metros Cuadrados | 191.34 | 191.34
JAL210402009776 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360
JAL210402009783 | Metros Cuadrados | 881.6 | 881.6
JAL210402009784 | Metros lineales | 155 | 155
JAL210402009790 | Metros lineales | 233 | 233
JAL210402009794 | Metros Cuadrados | 246.87 | 246.87
JAL210402009819 | Metros lineales | 320.43 | 320.43
JAL210402009837 | Metros Cuadrados | 555 | 555
JAL210402009850 | Metros Cuadrados | 587 | 587
JAL210402009993 | Metros lineales | 411.68 | 411.68
JAL210402016520 | Piezas | 39 | 39
JAL210402052210 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052226 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052228 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052232 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052236 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402053635 | Metros Cuadrados | 2048.4 | 2048.4
JAL220102062223 | Metros lineales | 455 | 455
JAL220102063398 | Kilómetro | 1.38 | 1.38
JAL220102063448 | Metros | 71 | 71
JAL220102063453 | Kilómetro | 4 | 4
JAL220102063772 | Kilómetro | 0.21 | 0.21
JAL220102063790 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL220102064919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064930 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202070168 | Metros lineales | 413 | 413
JAL220202070386 | Metros lineales | 140 | 140
JAL220202070723 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465
JAL220202071214 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220202071242 | Metros lineales | 70 | 70
JAL220202071642 | Metros Cuadrados | 1464 | 1464
JAL220202071689 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
JAL220202073020 | Piezas | 62 | 62
JAL220202073074 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL220202073276 | Metros lineales | 650 | 650
JAL220202073705 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220202073907 | Metros Cuadrados | 701 | 701
JAL220202074162 | Metros lineales | 57.44 | 57.44
JAL220202074545 | Metros Cuadrados | 283 | 283
JAL220202079500 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL220202079912 | Metros lineales | 441 | 441
JAL220202080120 | Metros Cuadrados | 2510 | 2510
JAL220202080899 | Metros lineales | 350 | 350
JAL220202081374 | Metros lineales | 2311 | 2311
JAL220202084260 | Metros lineales | 161 | 161
JAL220202084263 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
JAL220202088226 | Metros Cuadrados | 433.5 | 433.5
JAL220202088266 | Kilómetro | 4.68 | 4.68
JAL220202088314 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
JAL220202088377 | Metros Cuadrados | 469.5 | 469.5
JAL220202088536 | Metros Cuadrados | 138 | 138
JAL220202088793 | Lote | 1 | 1
JAL220202088807 | Kilómetro | 12 | 12
JAL220202088825 | Lote | 1 | 1
JAL220202089069 | Lote | 1 | 1
JAL220202099558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099566 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL00160200692803 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772568 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772571 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772573 | Otros | 1 | 1
JAL17170100851384 | Luminaria | 1 | 0
JAL17170100851395 | Otros | 1 | 0
JAL17170200861338 | Vivienda | 1 | 0
JAL16170200889055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170200898780 | Otros | 1 | 0
JAL17170300923099 | Vivienda | 1 | 0
JAL17170300923125 | Otros | 1 | 0
JAL17170300923127 | Vivienda | 1 | 0
JAL17170300924594 | Otros | 1 | 0
JAL00170300924725 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998104 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400998351 | Otros | 1 | 1
JAL17170401049315 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099248 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201141386 | Otros | 1 | 1
JAL180301312419 | Metros lineales | 20.5 | 20.5
JAL180301321229 | Metros Cuadrados | 115 | 115
JAL180301321559 | Metros Cuadrados | 69 | 69
JAL180401456963 | Metros lineales | 560 | 0
JAL190101516255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564658 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401825598 | Celdas solares | 1000 | 1000
JAL200401878638 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878729 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101883290 | Metros lineales | 10000 | 10000
JAL210101888093 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747
JAL210101888586 | Lote | 1 | 1
JAL210201910865 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210201921668 | Metros Cuadrados | 2150 | 2150
JAL210201939921 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009287 | Metros Cuadrados | 9862.51 | 9862.51
JAL210402009296 | Metros Cuadrados | 658.64 | 658.64
JAL210402009298 | Metros lineales | 156.94 | 156.94
JAL210402009311 | Metros Cuadrados | 434 | 434
JAL210402009331 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402009413 | Metros lineales | 428.05 | 428.05
JAL210402009415 | Metros Cuadrados | 2591.45 | 2591.45
JAL210402009417 | Metros lineales | 321.52 | 321.52
JAL210402009546 | Metros lineales | 405.78 | 405.78
JAL210402009628 | Metros Cuadrados | 6847.5 | 6847.5
JAL210402009703 | Metros lineales | 151.27 | 151.27
JAL210402009770 | Metros Cuadrados | 537.17 | 537.17
JAL210402009771 | Metros lineales | 309.76 | 309.76
JAL210402009773 | Metros lineales | 309.76 | 309.76
JAL210402009782 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
JAL210402009791 | Metros Cuadrados | 1520.56 | 1520.56
JAL210402009840 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074
JAL210402009842 | Metros lineales | 172 | 172
JAL210402009843 | Metros lineales | 172 | 172
JAL210402009864 | Metros lineales | 319.35 | 319.35
JAL210402009868 | Aula | 198.34 | 198.34
JAL210402009869 | Metros lineales | 198 | 198
JAL210402009880 | Metros Cuadrados | 4886.78 | 4886.78
JAL210402009894 | Metros Cuadrados | 27200 | 27200
JAL210402010004 | Metros Cuadrados | 2519.8 | 2519.8
JAL210402052214 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052215 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052233 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402053638 | Metros Cuadrados | 1603.1 | 1603.1
JAL220102063422 | Kilómetro | 12 | 12
JAL220102063424 | Kilómetro | 8.3 | 8.3
JAL220102063431 | Kilómetro | 18.9 | 18.9
JAL220102063787 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL220102063891 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
JAL220102064915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064918 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202069358 | Metros lineales | 326 | 326
JAL220202069681 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850
JAL220202070127 | Metros Cuadrados | 153 | 153
JAL220202070626 | Metros lineales | 70 | 70
JAL220202070701 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220202070787 | Metros cúbicos | 495 | 495
JAL220202070862 | Metros Cuadrados | 134 | 134
JAL220202071207 | Metros lineales | 70 | 70
JAL220202072180 | Metros lineales | 156 | 156
JAL220202072250 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL220202072450 | Metros Cuadrados | 450 | 450
JAL220202072567 | Metros Cuadrados | 1707 | 1707
JAL220202072759 | Metros Cuadrados | 2225 | 2225
JAL220202072892 | Metros lineales | 30 | 30
JAL220202073060 | Metros lineales | 544 | 544
JAL220202073520 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900
JAL220202073697 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202074094 | Metros Cuadrados | 1123 | 1123
JAL220202074474 | Metros Cuadrados | 336 | 336
JAL220202075310 | Metros Cuadrados | 86 | 86
JAL220202079039 | Metros Cuadrados | 778 | 778
JAL220202079826 | Metros lineales | 15 | 15
JAL220202080340 | Metros lineales | 1300 | 1300
JAL220202080638 | Piezas | 7 | 7
JAL220202081348 | Metros lineales | 334 | 334
JAL220202081834 | Metros cúbicos | 105 | 105
JAL220202085048 | Metros lineales | 770 | 770
JAL220202085142 | Metros lineales | 140 | 140
JAL220202088275 | Kilómetro | 7.08 | 7.08
JAL220202088585 | Kilómetro | 14.5 | 14.5
JAL220202088780 | Lote | 1 | 1
JAL220202088802 | Kilómetro | 4.54 | 4.54
JAL220202088892 | Lote | 1 | 1
JAL220202088983 | Lote | 1 | 1
JAL220202098426 | Kilómetro | 521.25 | 521.25
JAL220202098431 | Kilómetro | 4 | 4
JAL220202099559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL00160300771239 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772011 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772013 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772255 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16170200888785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300923003 | Vivienda | 1 | 0
JAL00170300924726 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998107 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998347 | Otros | 1 | 1
JAL00180101058703 | Otros | 1 | 1
JAL18180201141422 | Otros | 1 | 1
JAL180301308927 | Metros lineales | 68000 | 68000
JAL180301312414 | Otros | 74.91 | 74.91
JAL180301312422 | Otros | 12 | 12
JAL180401439007 | Metros lineales | 77 | 77
JAL180401482842 | Metros lineales | 1790 | 1790
JAL180401485358 | Metros lineales | 90 | 90
JAL180401485655 | Metros lineales | 150 | 150
JAL180401500764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569708 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600984 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401620563 | Metros Cuadrados | 173 | 173
JAL190401665590 | Otros | 1 | 1
JAL200101700583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886152 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886323 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201920747 | Metros lineales | 181.4 | 181.4
JAL210201931664 | Metros Cuadrados | 25.2 | 25.2
JAL210201934042 | Piezas | 8 | 8
JAL210201939917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201942315 | Metros Cuadrados | 19621 | 19621
JAL210201942457 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406
JAL210301961078 | Metros cuadrados de construcción | 2600 | 2600
JAL210301967479 | Piezas | 10 | 10
JAL210301985128 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210302001511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009265 | Metros Cuadrados | 978.94 | 978.94
JAL210402009283 | Metros Cuadrados | 2018.03 | 2018.03
JAL210402009288 | Metros Cuadrados | 5617.28 | 5617.28
JAL210402009295 | Metros Cuadrados | 3375.8 | 3375.8
JAL210402009436 | Metros Cuadrados | 1198.33 | 1198.33
JAL210402009505 | Metros Cuadrados | 1395.47 | 1395.47
JAL210402009652 | Metros Cuadrados | 8718.75 | 8718.75
JAL210402009687 | Metros Cuadrados | 633.29 | 633.29
JAL210402009775 | Metros cuadrados de construcción | 1017.61 | 1017.61
JAL210402009778 | Metros Cuadrados | 2396.4 | 2396.4
JAL210402009779 | Metros Cuadrados | 3891 | 3891
JAL210402009813 | Metros Cuadrados | 1891.11 | 1891.11
JAL210402009821 | Metros Cuadrados | 431.75 | 431.75
JAL210402009839 | Metros lineales | 134 | 134
JAL210402009846 | Metros lineales | 144.86 | 144.86
JAL210402009852 | Metros Cuadrados | 328.02 | 328.02
JAL210402009853 | Metros lineales | 235.6 | 235.6
JAL210402009857 | Metros lineales | 121.29 | 121.29
JAL210402009863 | Metros Cuadrados | 653.92 | 653.92
JAL210402009866 | Metros Cuadrados | 1864.43 | 1864.43
JAL210402009870 | Metros Cuadrados | 1352.1 | 1352.1
JAL210402009877 | Metros Cuadrados | 8144.63 | 8144.63
JAL210402009882 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448
JAL210402009887 | Metros Cuadrados | 612 | 612
JAL210402010006 | Metros Cuadrados | 2992 | 2992
JAL210402021928 | Metros Cuadrados | 1090 | 1090
JAL210402022197 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
JAL210402027329 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491
JAL210402052196 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052199 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052207 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102062046 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL220102062287 | Metros lineales | 150 | 150
JAL220102063418 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
JAL220102064936 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202066610 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465
JAL220202068721 | Metros Cuadrados | 1702 | 1702
JAL220202069703 | Metros lineales | 153 | 157
JAL220202070225 | Metros lineales | 73 | 73
JAL220202070262 | Metros Cuadrados | 677 | 677
JAL220202070958 | Puente(s) | 1 | 1
JAL220202071623 | Metros lineales | 360 | 360
JAL220202072139 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220202072216 | Bebedero(s) | 1 | 1
JAL220202072503 | Metros lineales | 1068 | 1068
JAL220202073022 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL220202073350 | Otros | 1 | 1
JAL220202073537 | Metros Cuadrados | 6850 | 6850
JAL220202073542 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460
JAL220202074212 | Metros lineales | 1688 | 1688
JAL220202074492 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL220202074936 | Metros cúbicos | 1054 | 1054
JAL220202075757 | EQUIPO(S) | 1 | 1
JAL220202077294 | Metros lineales | 267 | 267
JAL220202077693 | Metros lineales | 1600 | 1600
JAL220202079746 | Metros lineales | 2233 | 2233
JAL220202079795 | Metros Cuadrados | 1152 | 0
JAL220202083644 | Metros lineales | 159 | 159
JAL220202084257 | Metros lineales | 322 | 322
JAL220202084322 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275
JAL220202085113 | Planta(s) | 1 | 1
JAL220202085252 | Piezas | 800 | 800
JAL220202088538 | Metros Cuadrados | 350.15 | 350.15
JAL220202088636 | Kilómetro | 18 | 18
JAL220202088800 | Lote | 1 | 1
JAL220202099077 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220202099556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL16160200725471 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772569 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772577 | Otros | 1 | 1
JAL17170100851388 | Equipamiento | 1 | 0
JAL16170200889415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300923094 | Vivienda | 1 | 0
JAL17170300923126 | Vivienda | 1 | 0
JAL17170300923135 | Otros | 1 | 0
JAL17170300923200 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170300924587 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170300924589 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997878 | Otros | 1 | 1
JAL00170400999397 | Otros | 1 | 0
JAL00180101058669 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076724 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099230 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201099350 | Otros | 1 | 1
JAL180301318224 | Metros lineales | 1230 | 1230
JAL180401445613 | Metros lineales | 102 | 102
JAL180401500788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401829292 | Metros Cuadrados | 115 | 115
JAL200401844646 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL200401844651 | Metros lineales | 600 | 600
JAL200401878660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878725 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101884015 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
JAL210101886173 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201933968 | Metros lineales | 200 | 200
JAL210201942331 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956
JAL210301963661 | Metros Cuadrados | 34 | 34
JAL210301967568 | Piezas | 24 | 24
JAL210301995462 | Piezas | 38 | 38
JAL210302001489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009173 | Metros lineales | 58.62 | 58.62
JAL210402009199 | Metros Cuadrados | 771.02 | 771.02
JAL210402009280 | Metros lineales | 356.12 | 356.12
JAL210402009281 | Metros Cuadrados | 2273.62 | 2273.62
JAL210402009292 | Metros lineales | 186.79 | 186.79
JAL210402009299 | Metros lineales | 479.21 | 479.21
JAL210402009302 | Metros Cuadrados | 263 | 263
JAL210402009323 | Metros Cuadrados | 321 | 321
JAL210402009658 | Metros Cuadrados | 1877.5 | 1877.5
JAL210402009781 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL210402009838 | Metros lineales | 134 | 134
JAL210402009845 | Metros Cuadrados | 289.52 | 289.52
JAL210402009848 | Metros Cuadrados | 368.93 | 368.93
JAL210402009855 | Metros Cuadrados | 438.37 | 438.37
JAL210402009867 | Metros Cuadrados | 476.03 | 476.03
JAL210402010008 | Metros Cuadrados | 1138.9 | 1138.9
JAL210402010011 | Metros Cuadrados | 1301.74 | 1301.74
JAL210402010018 | Metros Cuadrados | 125.76 | 125.76
JAL210402016500 | Metros lineales | 390 | 0
JAL210402022966 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
JAL210402048236 | Metros Cuadrados | 705 | 705
JAL210402052200 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052201 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052205 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052209 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052216 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052220 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052278 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402055360 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27
JAL220102063878 | Kilómetro | 4.57 | 4.57
JAL220102065803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202068817 | Metros lineales | 239 | 248.9
JAL220202068822 | Metros lineales | 85 | 85
JAL220202069438 | Metros Cuadrados | 495 | 495
JAL220202069930 | Metros lineales | 73 | 73
JAL220202070587 | Metros lineales | 70 | 70
JAL220202070902 | Kilómetro lineal | 140 | 140
JAL220202071216 | Metros lineales | 96 | 96
JAL220202071238 | Metros lineales | 304 | 304
JAL220202071415 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202071743 | Metros Cuadrados | 699 | 699
JAL220202072196 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL220202072756 | Piezas | 30 | 30
JAL220202072906 | Metros Cuadrados | 260 | 260
JAL220202073999 | Metros lineales | 49 | 49
JAL220202074119 | Metros lineales | 185 | 185
JAL220202074416 | Metros cuadrados de construcción | 1062 | 1062
JAL220202074511 | Metros lineales | 463 | 463
JAL220202074517 | Metros Cuadrados | 208 | 208
JAL220202074677 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL220202075002 | Metros Cuadrados | 4300 | 4300
JAL220202079047 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202080372 | Metros Cuadrados | 2886 | 2886
JAL220202080406 | Metros lineales | 165 | 165
JAL220202080980 | Metros lineales | 183 | 183
JAL220202080983 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202081037 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL220202081092 | Metros lineales | 220 | 220
JAL220202083627 | Metros lineales | 113 | 113
JAL220202084463 | Metros Cuadrados | 608.38 | 608.38
JAL220202085232 | Metros lineales | 330 | 330
JAL220202085240 | Metros lineales | 810 | 810
JAL220202088859 | Lote | 1 | 1
JAL220202088956 | Lote | 1 | 1
JAL220202099078 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220202099586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL00160300772365 | Otros | 1 | 1
JAL180401500786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201547498 | Celdas solares | 10 | 10
JAL190201564643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301983815 | Metros lineales | 164.3 | 164.3
JAL210301987609 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210302001505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302004430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402016549 | Metros Cuadrados | 599 | 599
JAL210402021652 | Metros Cuadrados | 68.16 | 68.16
JAL210402022312 | Metros lineales | 169 | 169
JAL210402022318 | Metros lineales | 140 | 140
JAL210402022331 | Metros lineales | 200 | 200
JAL210402022787 | Metros lineales | 108 | 108
JAL210402023026 | Metros cúbicos | 312 | 312
JAL210402039730 | Metros Cuadrados | 940 | 940
JAL210402044732 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL210402048702 | Metros cúbicos | 200 | 200
JAL210402048762 | Metros cúbicos | 200 | 200
JAL210402051070 | Metros cuadrados de construcción | 868 | 868
JAL210402054349 | Metros Cuadrados | 1321 | 1321
JAL210402055392 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27
JAL210402055402 | Metros Cuadrados | 2706 | 2706
JAL220102060404 | Metros cuadrados de construcción | 740 | 740
JAL220202069213 | Metros lineales | 132 | 132
JAL220202069273 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069884 | Piezas | 12 | 12
JAL220202070037 | Piezas | 24 | 24
JAL220202070049 | Piezas | 30 | 30
JAL220202070250 | Metros Cuadrados | 547 | 547
JAL220202070350 | Metros lineales | 97 | 97
JAL220202071638 | Metros Cuadrados | 629 | 629
JAL220202073565 | Metros Cuadrados | 15750 | 15750
JAL220202074067 | Metros Cuadrados | 215 | 215
JAL220202074124 | Metros lineales | 77 | 77
JAL220202075320 | Metros lineales | 1400 | 1400
JAL220202077394 | Metros Cuadrados | 406 | 406
JAL220202078467 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL220202079149 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL220202079151 | Metros Cuadrados | 2130 | 2130
JAL220202079762 | Metros Cuadrados | 32 | 32
JAL220202079807 | Metros Cuadrados | 34 | 34
JAL220202080540 | Metros lineales | 543 | 543
JAL180401437967 | Vivienda | 2 | 2
JAL180401467220 | Metros lineales | 300 | 300
JAL180401500792 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401870970 | Metros Cuadrados | 195 | 195
JAL200401871119 | Metros Cuadrados | 490 | 490
JAL200401871417 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL200401871557 | Metros lineales | 60 | 60
JAL200401878732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201941692 | Metros Cuadrados | 945.12 | 945.12
JAL210301984313 | Metros lineales | 120 | 120
JAL210301989171 | Metros Cuadrados | 775 | 775
JAL210402012605 | Calentador(es) | 31 | 31
JAL210402016486 | Metros Cuadrados | 638.52 | 638.52
JAL210402022062 | Metros lineales | 58.4 | 58.4
JAL210402022257 | Metros lineales | 190 | 190
JAL210402022543 | Metros lineales | 180 | 180
JAL210402022548 | Metros lineales | 180 | 180
JAL210402022662 | Metros lineales | 1352 | 1352
JAL210402022675 | Metros lineales | 35 | 35
JAL210402022850 | Metros lineales | 108 | 108
JAL210402039993 | Metros Cuadrados | 1722 | 1722
JAL210402055394 | Metros Cuadrados | 4470 | 4470
JAL220102061663 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL220102063437 | Kilómetro | 1.96 | 1.96
JAL220202068577 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL220202068932 | Metros lineales | 55 | 52.8
JAL220202069173 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3
JAL220202069179 | Metros lineales | 111 | 111
JAL220202069248 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220202069251 | Olla(s) o coloctor(es) | 8 | 8
JAL220202069277 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069281 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069658 | Cuarto(s) | 4 | 4
JAL220202070312 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024
JAL220202071272 | Metros lineales | 520 | 520
JAL220202071321 | Metros Cuadrados | 572 | 572
JAL220202071598 | Metros Cuadrados | 340 | 340
JAL220202071658 | Metros lineales | 206 | 206
JAL220202074058 | Metros Cuadrados | 550 | 550
JAL220202074669 | Metros lineales | 375 | 375
JAL220202078243 | Metros Cuadrados | 756 | 756
JAL220202078595 | Metros lineales | 460 | 460
JAL220202081009 | Kilómetro lineal | 7.14 | 7.14
JAL220202099563 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL17170400998193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201131699 | Otros | 1 | 1
JAL180401500815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201547518 | Celdas solares | 5 | 5
JAL190401600863 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401871074 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL200401871390 | Metros Cuadrados | 336.2 | 336.2
JAL210301991130 | Piezas | 2 | 12
JAL210302001574 | Piezas | 100 | 100
JAL210402019262 | Metros Cuadrados | 732 | 732
JAL210402022292 | Metros lineales | 169 | 169
JAL210402022576 | Metros lineales | 190 | 190
JAL210402022671 | Metros lineales | 35 | 35
JAL210402022927 | Metros lineales | 183 | 183
JAL210402022991 | Metros cúbicos | 400 | 400
JAL210402028574 | Metros Cuadrados | 746 | 746
JAL210402029028 | Metros Cuadrados | 2347 | 2347
JAL210402039878 | Metros Cuadrados | 634 | 634
JAL210402045723 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL210402046436 | Metros lineales | 96.8 | 96.8
JAL210402052227 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064938 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202068838 | Metros lineales | 57 | 68.5
JAL220202069174 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220202069175 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220202069241 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
JAL220202069255 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220202069276 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069417 | Toma(s) | 29 | 29
JAL220202069925 | Piezas | 12 | 12
JAL220202070038 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL220202070068 | Piezas | 54 | 54
JAL220202070234 | Metros Cuadrados | 827 | 827
JAL220202070667 | Metros lineales | 188 | 188
JAL220202073298 | Metros Cuadrados | 14750 | 14750
JAL220202073906 | Metros Cuadrados | 896 | 896
JAL220202073944 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL220202074022 | Metros lineales | 98 | 98
JAL220202074045 | Metros lineales | 171 | 171
JAL220202078470 | Metros Cuadrados | 1075 | 1075
JAL220202083537 | Piezas | 92 | 92
JAL220202086816 | Metros lineales | 253 | 253
JAL220202100035 | Metros lineales | 60 | 60
JAL00180101071971 | Otros | 1 | 1
JAL180401433837 | Metros lineales | 367 | 367
JAL180401444073 | Vivienda | 5 | 5
JAL190201564787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401695120 | Computadoras | 3 | 3
JAL200101700629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401819166 | Metros Cuadrados | 1449.2 | 100
JAL200401865512 | Metros Cuadrados | 1043.5 | 1043.5
JAL200401871526 | Metros Cuadrados | 176 | 176
JAL210201939920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201941221 | Metros Cuadrados | 11564.02 | 11564.02
JAL210301961511 | Calentador(es) | 20 | 20
JAL210301973814 | Metros lineales | 284 | 284
JAL210301984254 | Metros lineales | 164.3 | 164.3
JAL210301988738 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210302001488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302004393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402015778 | Metros lineales | 138 | 138
JAL210402016820 | Metros lineales | 86.67 | 86.67
JAL210402016939 | Piezas | 58 | 58
JAL210402017096 | Metros Cuadrados | 392 | 392
JAL210402021640 | Metros lineales | 82.76 | 82.76
JAL210402021726 | Metros Cuadrados | 75.22 | 75.22
JAL210402022140 | Calentador(es) | 22 | 22
JAL210402022553 | Metros lineales | 243 | 243
JAL210402022569 | Metros lineales | 190 | 190
JAL210402022657 | Metros lineales | 240 | 240
JAL210402022986 | Metros cúbicos | 280 | 280
JAL210402039665 | Metros lineales | 72 | 72
JAL210402048622 | Metros cúbicos | 200 | 200
JAL210402052225 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402055493 | Metros Cuadrados | 3136 | 3136
JAL220202068648 | Metros lineales | 348 | 348
JAL220202069226 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220202069247 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3
JAL220202069249 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220202069272 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069976 | Piezas | 24 | 24
JAL220202070210 | Metros Cuadrados | 844 | 844
JAL220202070550 | Piezas | 3 | 3
JAL220202072211 | Metros Cuadrados | 20 | 20
JAL220202073827 | Metros Cuadrados | 1004 | 1004
JAL220202074060 | Metros Cuadrados | 1819.8 | 1819.8
JAL220202077451 | Puente(s) | 1 | 1
JAL220202078227 | Metros Cuadrados | 983 | 983
JAL220202080781 | Metros cuadrados de construcción | 335 | 335
JAL220202100316 | Metros lineales | 60 | 60
JAL190201547460 | Celdas solares | 48 | 48
JAL190401581334 | Otros | 1 | 1
JAL190401596199 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
JAL190401662071 | Metros lineales | 147 | 1470
JAL200401871329 | Metros Cuadrados | 595 | 595
JAL210101888385 | Kilómetro | 179.37 | 179.37
JAL210201939918 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302004425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402015701 | Cárcamo(s) | 1 | 1
JAL210402022249 | Calentador(es) | 46 | 46
JAL210402022325 | Metros lineales | 140 | 140
JAL210402022349 | Metros lineales | 200 | 200
JAL210402022431 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210402022564 | Metros lineales | 243 | 243
JAL210402022679 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
JAL210402025802 | Metros lineales | 258 | 258
JAL220102061657 | Metros Cuadrados | 660.1 | 660.1
JAL220202068925 | Metros lineales | 208 | 242.64
JAL220202069176 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
JAL220202069429 | Metros lineales | 91 | 91
JAL220202069449 | Metros Cuadrados | 1305.5 | 1305.5
JAL220202069644 | Metros lineales | 280 | 280
JAL220202069942 | Piezas | 12 | 12
JAL220202069969 | Metros lineales | 267 | 267
JAL220202071171 | Metros lineales | 85 | 85
JAL220202071317 | Metros lineales | 277 | 277
JAL220202072193 | Metros Cuadrados | 72 | 72
JAL220202073903 | Metros Cuadrados | 1452 | 1452
JAL220202073953 | Metros Cuadrados | 887.74 | 887.74
JAL220202073968 | Metros Cuadrados | 893.8 | 893.8
JAL220202077399 | Metros Cuadrados | 380 | 380
JAL220202100018 | Metros lineales | 60 | 60
JAL00180101072233 | Otros | 1 | 1
JAL180401449600 | Metros lineales | 209.6 | 209.6
JAL180401500784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201546417 | Celdas solares | 4 | 4
JAL190201549052 | Otros | 1 | 1
JAL200301787438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401854616 | Metros Cuadrados | 1782 | 1782
JAL200401865151 | Metros Cuadrados | 778.76 | 778.76
JAL200401871359 | Metros Cuadrados | 464 | 464
JAL210101888384 | Kilómetro | 521.25 | 521.25
JAL210301983395 | Cuarto(s) | 2 | 2
JAL210301989052 | Metros lineales | 224 | 224
JAL210402012629 | Calentador(es) | 20 | 20
JAL210402012633 | Calentador(es) | 14 | 14
JAL210402016517 | Metros lineales | 113.8 | 113.8
JAL210402022161 | Calentador(es) | 33 | 33
JAL210402022365 | Metros lineales | 165 | 165
JAL210402028967 | Metros Cuadrados | 1894 | 1894
JAL220102061623 | Metros lineales | 112 | 112
JAL220102061870 | Metros lineales | 99 | 99
JAL220202069257 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6
JAL220202069280 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069819 | Metros Cuadrados | 526 | 526
JAL220202069847 | Piezas | 12 | 12
JAL220202070279 | Metros lineales | 550 | 550
JAL220202070738 | Metros Cuadrados | 268 | 268
JAL220202070887 | Metros Cuadrados | 688 | 688
JAL220202071235 | Piezas | 32 | 32
JAL220202071250 | Cuarto(s) | 4 | 4
JAL220202071568 | Puente(s) | 1 | 1
JAL220202073401 | Metros lineales | 131.3 | 131.3
JAL220202073918 | Metros Cuadrados | 499 | 499
JAL220202075121 | Metros lineales | 117 | 117
JAL220202077397 | Metros Cuadrados | 160 | 160
JAL220202078285 | Metros lineales | 165 | 165
JAL220202078896 | Metros lineales | 116 | 116
JAL220202079208 | Metros lineales | 139 | 139
JAL220202083815 | Piezas | 96 | 96
JAL220202086807 | Metros lineales | 448 | 448
JAL15150400618098 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL00160200719902 | Otros | 1 | 1
JAL180301345530 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL200401839258 | Otros | 86 | 86
JAL200401871132 | Metros Cuadrados | 114 | 114
JAL210201922391 | Calentador(es) | 33 | 33
JAL210301964337 | Metros lineales | 254 | 254
JAL210301986861 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210301987530 | Metros cuadrados de construcción | 753 | 753
JAL210302004383 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302004409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402012626 | Calentador(es) | 20 | 20
JAL210402016466 | Metros lineales | 96 | 96
JAL210402016910 | Metros lineales | 65.18 | 65.18
JAL210402021636 | Metros lineales | 74 | 74
JAL210402022199 | Calentador(es) | 35 | 35
JAL210402022285 | Metros lineales | 190 | 190
JAL210402022636 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL210402023015 | Metros cúbicos | 434 | 434
JAL210402023141 | Metros cuadrados de construcción | 1053.4 | 1053.4
JAL210402046497 | Metros Cuadrados | 206.56 | 206.56
JAL210402050185 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016
JAL220102061506 | Metros lineales | 112 | 112
JAL220202066608 | Metros lineales | 275 | 275
JAL220202068576 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL220202068921 | Metros lineales | 80 | 73.4
JAL220202069177 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220202069235 | Metros Cuadrados | 80 | 80
JAL220202069275 | Piezas | 12 | 12
JAL220202069278 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069806 | Piezas | 12 | 12
JAL220202070059 | Piezas | 42 | 42
JAL220202070193 | Metros Cuadrados | 702 | 702
JAL220202070270 | Metros lineales | 970 | 970
JAL220202071231 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
JAL220202071328 | Metros Cuadrados | 56 | 56
JAL220202071588 | Metros lineales | 492 | 492
JAL220202073508 | Metros Cuadrados | 377 | 377
JAL220202073702 | Metros Cuadrados | 654 | 654
JAL220202073912 | Metros Cuadrados | 2042 | 2042
JAL220202073983 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL220202073991 | Metros Cuadrados | 1492 | 1492
JAL220202075251 | Metros lineales | 150 | 150
JAL220202077298 | Metros lineales | 266.5 | 266.5
JAL220202077672 | Metros lineales | 5200 | 5200
JAL220202078647 | Metros Cuadrados | 755 | 755
JAL220202078745 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003
JAL220202099113 | Metros lineales | 56.8 | 56.8
JAL00180101072806 | Otros | 1 | 1
JAL180301298385 | Otros | 78 | 78
JAL180401433846 | Metros lineales | 221 | 221
JAL200301787437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401871054 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL210301962265 | Metros cuadrados de construcción | 1438 | 1438
JAL210301977925 | Metros cuadrados de construcción | 896.53 | 896.53
JAL210301984431 | Metros cúbicos | 153.9 | 153.9
JAL210302002732 | Metros Cuadrados | 4439 | 4439
JAL210302004379 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302004429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402016532 | Metros lineales | 106 | 106
JAL210402021692 | Metros Cuadrados | 80 | 80
JAL210402022213 | Calentador(es) | 40 | 40
JAL210402022639 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL210402022961 | Metros cúbicos | 110 | 110
JAL210402023002 | Metros cúbicos | 560 | 560
JAL210402023007 | Metros cúbicos | 1260 | 1260
JAL210402023022 | Metros cúbicos | 282 | 282
JAL210402039829 | Metros Cuadrados | 15390 | 15390
JAL210402039951 | Metros Cuadrados | 985 | 985
JAL210402046416 | Metros Cuadrados | 258 | 258
JAL210402047670 | Metros lineales | 157.29 | 157.29
JAL210402048474 | Piezas | 24 | 24
JAL210402054512 | Metros Cuadrados | 817 | 817
JAL210402055457 | Metros Cuadrados | 1382 | 1382
JAL220202069244 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6
JAL220202069271 | Metros Cuadrados | 6 | 6
JAL220202069274 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069279 | Piezas | 6 | 6
JAL220202069869 | Piezas | 12 | 12
JAL220202069899 | Metros lineales | 97 | 97
JAL220202069985 | Metros lineales | 339 | 339
JAL220202070022 | Metros lineales | 278 | 278
JAL220202070364 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033
JAL220202070409 | Metros lineales | 97 | 97
JAL220202070980 | Metros lineales | 85 | 85
JAL220202071252 | Metros Cuadrados | 205 | 205
JAL220202071562 | Metros Cuadrados | 1192 | 1192
JAL220202071570 | Metros lineales | 181 | 181
JAL220202071591 | Metros lineales | 210 | 210
JAL220202071633 | Metros lineales | 2200 | 2200
JAL220202073284 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500
JAL220202073493 | Metros lineales | 123.4 | 123.4
JAL220202073974 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL220202078169 | Metros Cuadrados | 32000 | 32000
JAL220202079038 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
JAL220202079097 | Bordo(s) | 1 | 1
JAL220202079099 | Metros lineales | 166 | 166

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL00160300771238 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE JOSE LARIOS COLONIA CARTOLANDIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y , SE ENCUENTRA A EL NORTE DE EL ASILO | -103.1675 | 20.4939
JAL00160300771240 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE LA GIGANTERA COLONIA LA COLONIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION DONATO TOVAR Y CALLE HERRERA Y CAIRO, SE AC | -103.1772 | 20.4985
JAL16160300772236 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE PROLONGACION DEGOLLADO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CAMI | -103.5696 | 20.2195
JAL16170200889623 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300923095 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | CALLE 12 DE OCTUBRE RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE JULIO, LA OB | -104.1826 | 19.4674
JAL17170300923203 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Telcrucito de Piedra Pintada (La Cuerilla) | RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962 TELCRUCITO DE PIEDRA PINTADA (LA CUERILLA), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CASA | -104.2216 | 19.4625
JAL17170300924593 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Las Moras | CAMINO TRAMO JUAREZ - JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 109 INTERIOR RANCHERIA LAS MORAS, 45788 LAS MORAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE | -103.6253 | 20.167
JAL00170300924728 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE AZTECAS BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE MAYAS, CALLE INCAS SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO | -102.778 | 21.2713
JAL00170400997213 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CARTOLANDIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION HERRERA Y CAIRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE | -103.1672 | 20.4937
JAL00170400997877 | Jalisco | Mexticacán | El Porvenir (Los Tepetates) | RANCHERIA EL PORVENIR, 47340 EL PORVENIR (LOS TEPETATES), MEXTICACÁN JALISCO, A MEDIO KILOMETRO ANTES DE EL LIMITE CON EL ESTADO DE ZACATECAS SOBRE LA | -102.7948 | 21.3146
JAL00170400998035 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA | -103.8426 | 20.6821
JAL00170400998037 | Jalisco | Teuchitlán | La Estanzuela | EJIDO LA ESTANZUELA, 46764 LA ESTANZUELA, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA EL REFUGIO- SAN MARCOS KM 12 Y, SE ENCUENTRA A UN LADO DEUN RANCHO SOBRE | -103.8365 | 20.6768
JAL00170400998342 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | LA PLAZA DE TOROS, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO, A 100 METROS DE LA PLAZA DE TOROS LOS GONSALEZ | -102.7716 | 21.2701
JAL00170400998348 | Jalisco | Mexticacán | Chimaliquín de Arriba | CALLE HIDALGO RANCHO CHIMALIQUIN ARRIBA, 47340 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMA | -102.7249 | 21.3641
JAL00170400999264 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE | -102.9247 | 20.4644
JAL16170401043062 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201099231 | Jalisco | Teuchitlán | La Estanzuela | ANDADOR ANDADOR LA ESTANZUELA Y TEUCHITLAN EJIDO LA ESTANZUELA, 46764 LA ESTANZUELA, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS FUENTES Y , CARRETERA ESTATAL KM 13 EL REFUGIO-SAN MARCOS A LA ALTURA DE LA ZONA RESTAURANTERA ENTRAR Y AVANZAR 0.5 KILÓMETROS POR | -103.8382 | 20.6706
JAL180301317976 | Jalisco | Mexticacán | El Santuario (Santuario del Sagrado Corazón) | RANCHO EL SANTUARIO, 47340EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCOENTREY,SALIDA A EL RIO VERDE A 700 METROS DE EL POBLADO | -102.7665 | 21.2195
JAL180401460746 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Chapulimita (Chapuli) | CALLE JOSE MARIA MORELOS EXHACIENDA CHAPULIMITA (CHAPULI), 46758 CHAPULIMITA (CHAPULI), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO SACACOSECHAS, PARA LLEGAR AL LUGAR SE TIENE QUE INGRESAR POR LA CARRETERA EL REFUGIO | -103.9262 | 20.7494
JAL180401465198 | Jalisco | Teuchitlán | El Amarillo | CALLE ENGRACIA RUELAS PUEBLO EL AMARILLO, 46763 EL AMARILLO, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE POSADAS OCAMPO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EMILIANO ZAPATA CARRETERA EL CARMEN- EL AMARILLO AVANZA CUATRO CUADRAS HACIA ESTE POR L | -103.8949 | 20.6336
JAL190101516256 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4451 | 20.4807
JAL190201564586 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco | -103.5502 | 20.0698
JAL190201564919 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal | CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco | -104.3606 | 19.7746
JAL190401600896 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | LAZARO CARDENAS # 17,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO | -103.5491 | 20.0745
JAL190401617231 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | El Refugio (El Tepehuaje) | RANCHO EL REFUGIO (EL TEPEHUAJE), 48965 EL REFUGIO (EL TEPEHUAJE), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A LA CONCHA AL LLEGAR A LA POBLACIÓN DE LAGUNILLAS DE MACUACA TOMA | -104.5482 | 19.3595
JAL190401629792 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE SAN NICOLÁS INTERIOR SN PUEBLO MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN NICOLÁS Y PRIVADA CUAUHTEMOC, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN NICOLAS CON ESQUINA EN LA CALLE PRIV | -102.7736 | 21.2603
JAL190401658118 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y PRIVADA FRANCISCO I MADERO, CALLE 25 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -104.6397 | 19.4834
JAL200101700628 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.2172 | 20.6041
JAL200201707011 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL200301787412 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL200301787414 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | HIDALGO # 21,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4493 | 20.5729
JAL200301787446 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.402 | 20.4672
JAL200301787468 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9771 | 20.6964
JAL200401877425 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3722 | 19.5544
JAL200401878648 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL200401878665 | Jalisco | Tequila | Tequila | LOPEZ MATEOS # 81,OBRERA,TEQUILA,JALISCO | -103.8311 | 20.8827
JAL200401878668 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ARCO BIZANTINO,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4081 | 20.7387
JAL200401878678 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. PEDRO SANCHEZ # 3617,LOMAS DE SAN EUGENIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2838 | 20.6844
JAL200401878688 | Jalisco | La Barca | La Barca | 3ER REG. DE CABALLERIA # 22,,LA BARCA,JALISCO | -102.4967 | 20.4312
JAL210101883399 | Jalisco | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 00000 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA RED DE DRENAJE PASA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL | -102.8293 | 20.3861
JAL210101884018 | Jalisco | Poncitlán | La Zapotera | CALLE LAZARO CARDNEAS RANCHERIA LA ZAPOTERA, 00000 LA ZAPOTERA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ENCUENTRA POR LA MISMA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL | -102.8986 | 20.3063
JAL210101886149 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL210101886320 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | RAMON CORONA 174 A,0,JALOSTOTITLÁN,JALISCO | -102.4675 | 21.1717
JAL210201910718 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CAMINO TRAMO COMUNIDAD - DIFERENTES CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 360 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO ES REHA | -102.9544 | 20.3206
JAL210201939916 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2118 | 20.7139
JAL210201939924 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO | -102.9273 | 20.3846
JAL210201942343 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México | -103.7542 | 19.9455
JAL210201942486 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México | -104.045 | 20.2036
JAL210301977514 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -103.3011 | 19.4572
JAL210301977546 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -103.3019 | 19.4577
JAL210301985161 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA | -102.4091 | 21.0325
JAL210302001507 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3421 | 20.6899
JAL210402009163 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEPEHUA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA VISTA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TEPEHUA EN EL MUNICIPIO DE CHAP | -103.1947 | 20.2973
JAL210402009286 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE CISNE COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE COLIMBO, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CISNE COLIMBO AVESTRUS Y HALCON EN LA COLONIA LAS AGU | -102.7669 | 20.7851
JAL210402009291 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE | -103.0744 | 20.6222
JAL210402009416 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 20 | -103.2679 | 20.5863
JAL210402009490 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA | -103.4663 | 20.5515
JAL210402009793 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REAKIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD | -104.5382 | 20.3245
JAL210402009822 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ CRUZA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO | -103.2044 | 22.3684
JAL210402009844 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE | -101.9278 | 21.3588
JAL210402009856 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR | -104.1964 | 20.788
JAL210402009888 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE DE LA HACEINDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CATARINO CORAL Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA AL CRUCE CON LA CALLE CATARINO CORAL EN LA COLONIA LA HACIENDA DEL REA | -103.2313 | 20.586
JAL210402009890 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO | -103.2294 | 20.5809
JAL210402009892 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO | -103.2294 | 20.581
JAL210402009896 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL | -103.2276 | 20.5828
JAL210402021895 | Jalisco | Tapalpa | San Pedro (El Cuiz) | CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 49340 SAN PEDRO (EL CUIZ), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE FRESNO LLEGAS A LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN DE ATACO POSTERIORMENTE GIRAS A LA IZQUIERDA POR LA CALLE FRES | -103.7401 | 19.9307
JAL210402052219 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL210402052270 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | EMILIANO ZAPATA # 304,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6884 | 20.773
JAL210402052272 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3836 | 20.5229
JAL210402052275 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | HERRERA Y CAIRO # 45,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1692 | 20.4982
JAL210402052363 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Castellanos y Tapia 940, Santa María, 44350 Guadalajara, Jal., México | -103.3112 | 20.6855
JAL220102061297 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE PAVO INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 5 DE MAYO CALLE PAVO UBICADA ENTRE LAS CALLES JUAN | -102.5321 | 20.7409
JAL220102062186 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE POLICARPIO PRECIADO COLONIA FERROCARRIL, 47830 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE POLICARPIO PRECIADO Y CALLE PARAGUAY, CALLE URUGUAY ENTRAR A LA CIUDAD DE OCOTLAN POR NODO VIAL TOMAR CALLE MADERO HASTA LA CALLE POLICAR | -102.7712 | 20.3592
JAL220102063795 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto, Jalisco | -103.8916 | 22.6138
JAL220102064917 | Jalisco | Chapala | Chapala | PRIV. GONZALEZ GALLO # 1,,CHAPALA,JALISCO | -103.1258 | 20.3885
JAL220102064935 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | REAL DE LOS MEZQUITES # 100,RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES,TONALÁ,JALISCO | -103.2832 | 20.6296
JAL220102065891 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45260, Ixtlahuacán del Río, Jalisco | -103.2408 | 20.8615
JAL220102065895 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Av. Emiliano Zapata No. 2568 F-2, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco. | -103.3213 | 20.574
JAL220202068829 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE FLORES MAGON, CALLE NOGAL CALLE ALVARO OBREGON ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MIRADOR Y CALLE NOGAL | -103.2895 | 20.6095
JAL220202069943 | Jalisco | El Salto | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1817 | 20.5194
JAL220202071151 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE CALLE MINERVA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE OLVIDO Y CALLE MTO. DAVID NOEL RAMIREZ, CALLE LUIS MORENO DEL CENTRO DE LA CIUDAD CAMINAR POR LA CA | -102.3369 | 21.243
JAL220202071165 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE CALLE PRIMAVERA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LUIS MORENO Y CALLE LABERINTO, CALLE OLVIDO TOMANDO EL CENTRO CAMINAS HACIA EL PONIENTE POR LA CA | -102.3363 | 21.2435
JAL220202071203 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC ENTRE CALLES RUIZ VELASCO CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE EN LA DELEGACION DE BTANIA MUNICIPIO D | -102.3792 | 20.5818
JAL220202071565 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE GIRASOL UNIDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ Y CALLE SOLIDARIDAD, EL PREDIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL UBICADA AL SUR OESTE DE LA POBLA | -104.2232 | 19.798
JAL220202072543 | Jalisco | Cocula | Santa Teresa | CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA TERESA, 48506 SANTA TERESA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO EL PLANTEL EDUCATIVO SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAREZ NO. 82 A 40 METROS APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE LA | -103.7834 | 20.3252
JAL220202073072 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.2961 | 20.6808
JAL220202073499 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA LA ESTRELLA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL, CALLE OCAMPO A UN COSTADO DEL CLUB DEPORTIVO ZALATITÁN | -103.2606 | 20.6543
JAL220202074173 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE VIOLETA COLONIA PORVENIR, 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE ALHELI, CALLE INDUSTRIAS CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y GIRAR A LA DERECHA EN SEMAFORO POR CALLE RAYON GIRAR A LA DERECHA POR CA | -102.7663 | 20.3411
JAL220202074509 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE MAR CARIBE, CALLE OCEANO ATLANTICO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ENTREA PRIN | -105.2355 | 20.6546
JAL220202074522 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MAR DEL SUR FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, CALLE MAR BLANCO LA OBRA SE LOCALIZA A TRES CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA | -105.2365 | 20.6525
JAL220202075756 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4431 | 20.4736
JAL220202078274 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIIO COLONIA , 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y ROSAURA ZAPATA . CALLES UBICADAS AL SUR DE LA PO | -102.5713 | 20.6681
JAL220202079863 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN JOSE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ENRIQUE Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SANTA CRUZ EN LAS CALLES SAN JOSE DE SAN ENRIQUE A LIMITE MUNICIPAL CALLE SAN | -103.35 | 20.5584
JAL220202079883 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTA CRUZ DEL VALLE EN LAS CALLES SAN FRANCISCO SAN ANGEL Y AVENIDA DE JESUS | -103.3523 | 20.5639
JAL220202080421 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LADRILLERO COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JARDINERO Y PERIFERICO SUR, CALLE DEL ALBAÑIL SE ENCUENTRA EL PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DEL LADRILLERO ENTRE CALLE DEL JARDIENR | -103.3346 | 20.5846
JAL220202080649 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | COLONIA , 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL NORTE DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA CALLE MONTE NEGRO LADO SUR A 19 MTS DE LA CALLE PLACERES | -102.591 | 20.8398
JAL220202081003 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA TEQUILA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OJUELOS Y CERRADA CERRADA, CALLE TENAMAXTLÁN A DOS CUADRAS DEL PERIFÉRICO ORIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN POR LA CALLE OJUELOS | -103.2563 | 20.6846
JAL220202081380 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | PASAJE CANAL EL COLORADO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y BRECHA ARROYO LA CULEBRA, AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO EN EL HOMBR | -103.4777 | 20.5453
JAL220202083603 | Jalisco | Ocotlán | San Martín de Zula | CALLE PRIVADA RIVERAS DE ZULA RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIVERAS DE ZULA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CORREGIDORA ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZUA POR AVENID | -102.727 | 20.4139
JAL220202083672 | Jalisco | Tecalitlán | Canutillo | RANCHERIA CANUTILLO, 49900 CANUTILLO, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CANUTILLO TECALITLAN Y , EMPLAZAMIENTO DE LA RANCHERÍA DEL CANUTILLO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD | -103.2305 | 19.24
JAL220202084417 | Jalisco | Ocotlán | San Andrés | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN ANDRÉS, 47898 SAN ANDRÉS, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE PANFILO NATERA CIRCULAR SOBRE AV 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA DERECHA POR CALLE RIO COLORADO SEGIR | -102.7425 | 20.34
JAL220202085007 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | PASAJE CANAL EL COLORADO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y BRECHA ARROYO LA CULEBRA, AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL ARROYO EL COLOR | -103.4792 | 20.547
JAL220202085123 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Patitas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO LA ROSA - PATITAS KILÓMETRO 5 + 856 ZONA FEDERAL OBRA DE DRENAJE EN PATITAS, 48967 PATITAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CARRETERA LA ROSA - PATITAS Y CARRETERA LA ROSA - PATI | -104.3073 | 19.4196
JAL220202088246 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Santa Clara 20, Col. Santa Margarita | -103.4224 | 20.7262
JAL220202088613 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | La Milpilla | Camino municipal sin código E.C. 404 - Milpillas | -103.3821 | 20.1328
JAL220202099574 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CIRCUITO CAÑADA PONIENTE,0,TONALÁ,JALISCO | -103.1821 | 20.5574
JAL220202099983 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | El Arenal, C.M. | -103.6939 | 20.7761
JAL00160200692802 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE HERRERA Y CAIRO COLONIA JUANACATLAN, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE CAMINO A CONALEP, CALLE LOMAS DE TATEPOSCO CALLE DE ACCESO A CONALEP | -103.1703 | 20.4985
JAL00160200698196 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE HERRERA Y CAIRO COLONIA JUANACATLAN, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE CAMINO A CONALEP, CALLE LOMAS DE TATEPOSCO CALLE DE ACCESO A CONALEP | -103.1703 | 20.4985
JAL00160300769812 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | CALLE PINO SUAREZ 34 TREINTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA AHUALULCO DE MERCADO CENTRO, 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTR | -103.9822 | 20.7059
JAL00160300772012 | Jalisco | Mexticacán | El Porvenir (Los Tepetates) | RANCHO EL PORVENIR, 47340 EL PORVENIR (LOS TEPETATES), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA YAHUALICA - TEOCALTICHE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTR | -102.7902 | 21.3139
JAL00160300772574 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE MAYAS BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA MEXTICACAN - EL PORVENIR Y CALLE HUICHOLES, RUMBO A LA PRESA | -102.7812 | 21.2711
JAL00160300772578 | Jalisco | Mexticacán | Ojuelos (San José de Ojuelos) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 47340 TRAMO CARRETERA 207 ESTATAL - OJUELOS (SAN JOSE DE OJUELOS) KILÓMETRO 3 + 03 INTERIOR NA RANCHO OJUELOS, 47340 OJU | -102.6832 | 21.2555
JAL17170300920144 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Ventana | RANCHERIA LA VENTANALA VENTANA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANA CONSI | -104.2215 | 19.5124
JAL17170300923002 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | PROLONGACION CALLE ZARAGOZA PUERTO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CARRETERA SALIDA AL ALMOLON Y , LA | -104.5295 | 19.3899
JAL17170300923086 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE PRIVADA LOPEZ COTILLA PUERTO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS | -104.3557 | 19.4505
JAL17170300923102 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuzalapa | RANCHERIA CUZALAPA, 48954 CUZALAPA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN. | -104.3161 | 19.4977
JAL17170300923129 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 48963 PEDREGAL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA TUBERIA DE LA LINEA DE CON | -104.083 | 19.4962
JAL17170300924586 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE ANTONIO BRAVO INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JESUS CRRANZA Y CALLE | -103.5769 | 20.2347
JAL00170300959417 | Jalisco | Juanacatlán |  | (DE HERRERA Y CAIRO A PRIV. SANTOS PLASCENCIA; 20.498977; -103.170976) (DE HERRERA Y CAIRO A PRIV. SANTOS PLASCENCIA; 20.502212; -103.170263) | -103.1672 | 20.5094
JAL00170400997533 | Jalisco | Mexticacán | Ipalco de Enmedio | RANCHO IPALCO ENMEDIO, 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXTICACÁN JALISCO, DEL POZO A MANO IZQUIERDA 1200 METROS POR UNA VEREDA ASIA EL NORTE | -102.736 | 21.3022
JAL17170400998103 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE ROSALIO BUSTAMENTE INTERIOR 0 PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JESUS FLORES MA | -103.5519 | 20.2232
JAL00180201099346 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE INCAS Y MAYAS BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE AZTECAS, CALLE TOTONACAS EN EL BARRIO DE LA PRESA X EL LIBRAMIENTO | -102.7787 | 21.272
JAL180301317966 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE JALISCO BARRIO LA PEÑA, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE REPUBLICA A 500 METROS DEL LIBRAMIENTO RUMBO A LA ESCUELA DE NIÑOS POR LA CALLE JALISCO | -102.7776 | 21.2682
JAL180301321501 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE INCAS 19 DOMICILIOINTERIOR NA BARRIO LA PRESA, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE TOTONACAS Y CALLE HUICHOLES, CALLE MAYAS A 20 METROS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. | -102.7786 | 21.2719
JAL180301331715 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE ARBOLEDAS BARRIO EL DIF, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE AQUILES SERDAN,ATRAS DE EL EDIFICIO DIF MEXTICACAN | -102.7844 | 21.2699
JAL180401459840 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA EL REFUGIO SAN MARCOS KM 13 LLEGA A LA GASOLINERA DEL MUNICIPIO AVANZA 200 M HACIA AH | -103.8532 | 20.6912
JAL180401459857 | Jalisco | Teuchitlán | La Estanzuela | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA ESTANZUELA, 46764 LA ESTANZUELA, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE Y CALLE FRESNOS, CALLE OCHOA TORRES CARRETERA EL REFUGIO- SAN MARCOS GIRA LA IZQUIERDA POR ENTRADA PRINCIPAL AVANZA 6 CUADRAS HASTA LLEGAR A | -103.8221 | 20.6707
JAL180401500795 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO | -104.0377 | 20.1883
JAL190201564559 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco | -104.0493 | 20.2114
JAL190201564583 | Jalisco | Sayula | Cobertura municipal | AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco | -103.6021 | 19.8754
JAL190201564591 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3319 | 20.6859
JAL190201564723 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3407 | 20.2851
JAL190201564727 | Jalisco | Lagos de Moreno | Jaritas | CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9975 | 21.3117
JAL190201564765 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco | -102.8117 | 19.8159
JAL190201564778 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco | -104.7295 | 20.8751
JAL190201564803 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.7669 | 20.7939
JAL190201564851 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Sayulapan | JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco | -103.6267 | 20.1667
JAL190301568877 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3253 | 20.6598
JAL190301568880 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.498 | 20.7895
JAL190301568885 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3345 | 21.2441
JAL190401587721 | Jalisco | Ayutla | San Pedro | CALLE REVOLUCION EJIDO SAN PEDRO, 48050 SAN PEDRO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, SE REALIZO LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DONDE SE NECESITABA. | -104.2791 | 20.097
JAL190401600866 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2306 | 20.6173
JAL190401600877 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4595 | 20.7032
JAL190401600881 | Jalisco | Tonila | Tonila | AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO | -103.5064 | 19.4461
JAL190401647568 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE LOS CURIEL COLONIA RANCHO BUENAVISTA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHO BUENAVISTA EN EL CENTRO DE POBLACION | -103.1612 | 20.5127
JAL200101700635 | Jalisco | Tala | Tala | LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO | -103.7076 | 20.654
JAL200301787440 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6408
JAL200301787445 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7795 | 19.7734
JAL200401825592 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | PUEBLO TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN . | -103.3071 | 19.4702
JAL200401878634 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO, FRACC. CIMA SERENA,FRACC. CIMA SERENA,EL SALTO,JALISCO | -103.2286 | 20.5216
JAL200401878636 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL200401878671 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1917 | 20.2888
JAL200401878723 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4976 | 20.4128
JAL200401878727 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | HIDALGO # 63,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.1443 | 20.8162
JAL210101883281 | Jalisco | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL | -102.8285 | 20.3845
JAL210101886150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL210101886151 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | NOCHEBUENA,JARDINES DE VERANO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4403 | 20.5308
JAL210101886174 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3446 | 20.68
JAL210201933972 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES | -103.359 | 20.7452
JAL210201939912 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HECTOR BERLIOZ # 5223,LA ESTANCIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4282 | 20.6715
JAL210201939925 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | VICENTE GUERRERO # 9,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO | -103.814 | 21.6805
JAL210201944034 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Nudo de Cempoaltepetl 1127, San Marcos, 44330 Guadalajara, Jal., México | -103.3087 | 20.6974
JAL210301977530 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CERRADA PRIVADA FRANCISCO VILLA BARRIO LA ZAPATA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -103.3016 | 19.4575
JAL210302001491 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | 5 DE FEBRERO # 36,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9351 | 20.6557
JAL210402009279 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA C | -103.2675 | 20.6645
JAL210402009284 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE CALANDRIA COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE CIGUEÑA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CALANDRIA ENTRE LAS CALLES TUCAN Y CIGUEÑA EN LA COLONI | -102.7679 | 20.7849
JAL210402009297 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO | -103.4849 | 19.6907
JAL210402009462 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz de las Flores | CALLE CARRANZA SUR PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE TRIGO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CARRANZA SUR VICENT | -103.5033 | 20.4812
JAL210402009536 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA | -103.4659 | 20.5516
JAL210402009663 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALAJARA Y CALLE 28 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AV GUADALAJARA Y LA CALLE | -103.4242 | 20.7671
JAL210402009671 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PARRAL COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OCAMPO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PARRA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE OCAMPO EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN | -103.4503 | 20.7095
JAL210402009769 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA E | -103.9533 | 20.5636
JAL210402009772 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA E | -103.9534 | 20.5638
JAL210402009780 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE CARDENAL JOSE SALAZAR COLONIA JARDINES DEL MANANTIAL, 46640 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BARCENAS Y CALLE CASCADA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARDENAL JOSE SALAZAR ENTRE LA CALLE MARIANO BARCENA Y CASC | -104.0362 | 20.5354
JAL210402009786 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE CAMINO REAL COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN ARAN | -102.3199 | 20.7107
JAL210402009788 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE FIDEL GARCIA COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN AR | -102.3199 | 20.7107
JAL210402009789 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE FIDEL GARCIA COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN AR | -102.3199 | 20.7107
JAL210402009792 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REAKIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDA | -104.5382 | 20.3246
JAL210402009818 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE | -103.2769 | 20.5444
JAL210402009841 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA COLONIA CENTRO DEL M | -102.7198 | 20.2931
JAL210402009847 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE | -101.9277 | 21.359
JAL210402009849 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA C | -101.6532 | 21.8905
JAL210402009851 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CALLE JUAN PABLO II PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II Y LA CALLE RAFAEL ANAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO.CP.49570 | -102.8686 | 19.9248
JAL210402009861 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C | -103.8115 | 21.6824
JAL210402009895 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL | -103.2277 | 20.5829
JAL210402021949 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CALLE IXTAPAMEN COLONIA DEL SALTO, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE EL SALTO, CALLE EL CAPULIN POR LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD CAMINAS 40 METROS DESPUÉS 15 A LA DERECHA POSTERIORMENTE A LA | -103.7615 | 19.9511
JAL210402022184 | Jalisco | Tapalpa | La Providencia | CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 49358 LA PROVIDENCIA, TAPALPA JALISCO ENTRE CARRETERA A SAYULA Y CALLE PRINCPAL, CALLE PRINCIPAL 2 DE LA FRONTERA POR LA CARRETERA A GDL POR LA ZONA DE AMACUECA AL KILÓ | -103.6679 | 19.9149
JAL210402022212 | Jalisco | Tapalpa | Loma Alta | CALLE PRIVADA DEL MIRADOR COLONIA LOMA ALTA, 49340 LOMA ALTA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA DE LA DEFENSA, CALLE MEZQUITE POR LA SALIDA DE LA CABECERA A SAN GABRIEL Y DESPUÉS DE LA MEDIA LUNA A EL LADO I | -103.7643 | 19.9376
JAL210402031697 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA. | -103.4282 | 20.7687
JAL210402032156 | Jalisco | Tapalpa | San Antonio (San Antonio de Padua) | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN ANTONIO, 49340 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE PADUA), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUES Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO DE LA CARRETERA LA FRONTERA A JUANACATLAN A 950 METROS SE ENCUE | -103.7083 | 19.9674
JAL210402052203 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4225 | 20.5901
JAL210402052204 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO | -103.8119 | 21.6848
JAL210402052212 | Jalisco | Cocula | Cocula | CONOCIDO,,COCULA,JALISCO | -103.7849 | 20.3292
JAL210402052213 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. ALCALDE # 1090,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3483 | 20.6939
JAL210402052279 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | NICOLAS BRAVO # 11,,TUXPAN,JALISCO | -103.3753 | 19.5553
JAL210402052284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3643 | 20.6927
JAL210402055362 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Periférico Oriente, Jalisco, México | -103.2245 | 20.5618
JAL220102063393 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Bolaños, Jalisco | -103.8212 | 21.8605
JAL220102063751 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jalisco | -103.2184 | 20.5845
JAL220102065832 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jal. México. | -105.2213 | 20.7053
JAL220102065848 | Jalisco | Quitupan | Lázaro Cárdenas (San Diego) | Carretera Quitupan ¿ Valle de Juárez Km. 1, Quitupan, Jalisco, C.P. 49570 | -102.8343 | 19.8885
JAL220202069333 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOMA SECA COLONIA CERRO DEL CUATRO 1RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ROSAURA ZAPATA Y CALLE CERRADA, CALLE LOMA SECA ENTRE ROSAURA ZAPATA Y CERRADA COLINAS DEL CUATRO ENTRE LAZAR | -103.3555 | 20.5901
JAL220202069352 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Colonia Santa Cecilia (La Sauceda) | AMPLIACION SANTA MONICA COLONIA CRUZ VERDE, 47013 COLONIA SANTA CECILIA (LA SAUCEDA), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE GABRIEL RUIZ, CALLE JORGE NEGRETE DEL CENTRO TOMANDO CALLE BENIGNO ROMO HAS | -102.3545 | 21.2478
JAL220202069688 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA MATAMOROS COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CERRADA, CALLE PRIVADA MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CERRADA LA CUAL SE ENCUENTRA | -103.2825 | 20.5968
JAL220202069747 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ALLENDE COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA CALLE ALLENDE ETRE JOSE ANTONIO TORRES Y ABASOLO ABASOLO ENTRE ALLENDE Y ALDAMA L | -103.2644 | 20.6023
JAL220202070582 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE CUITLAHUAC Y GENEAL SALAZAR BARRIO EL CBTA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GENERAL ANAYA Y PRIVADA CONSTITUCION, CALLE BUSTAMANTE SE ENCUENTRA AL NOREST | -102.8815 | 21.1781
JAL220202070727 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE CUITLAHUAC Y GENEAL SALAZAR BARRIO EL CBTA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GENERAL ANAYA Y PRIVADA CONSTITUCION, CALLE BUSTAMANTE SE ENCUENTRA AL NOREST | -102.8814 | 21.1783
JAL220202073285 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3098 | 20.6535
JAL220202074695 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VADO A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA | -103.2416 | 20.6565
JAL220202077217 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE REVOLUCIÓN CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MANUEL HERNANDÉZ, CALLE REFORMA DE LA PLAZA PRINCIPAL 5 CUADRAS HACIA EL NORTE Y 2 CUADRAS AL ORIENTE POR CALLE REVOLU | -102.1777 | 21.0156
JAL220202078059 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN PRECIADO Y CALLE FRANKLIN, CALLE INGLATERRA DEL CENTRO DE LA CIUDAD LLEGAR A LA CALLE ZARAGOZA SEGUIR POR ESTA | -102.3324 | 21.2538
JAL220202078229 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EVERARDO NUÑO, CALLE VADO A 900 METROS DEL ANILLO PERIFERICO TONALTECAS POR LA CALLE ALDAMA Y CAMINO A SAN GASP | -103.2415 | 20.6553
JAL220202079045 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE SAN RAFAEL COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE VALLARTA A DOS CALLES DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ POR LA AVENIDA DEL CARRIL. | -103.2539 | 20.5983
JAL220202079360 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CALLE PEDRO LOZA 47 INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA PASEO SAN GABRIEL EL JARDÍN DE NIÑOS JULIO RODRÍGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PATE | -103.7634 | 19.9447
JAL220202079841 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN PEDRO COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN RUBEN Y CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE SAN CARLOS EN LAS CALLES SAN PEDRO SAN RUBEN PRIVADA SAN JESUS Y S | -103.3476 | 20.5603
JAL220202080147 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE W. OROZCO, SE ENCUENTRA AL EN LA PARTE NORTE DE | -102.9956 | 20.1679
JAL220202080343 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | La Mota | RANCHERIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 LA MOTA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO A BUENAVISTA PUNTO DENOMINADO EL TORONJO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MOREL | -102.8422 | 20.6583
JAL220202080376 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CAOBA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, 45608 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA TABACHINES Y CALLE COBRE, AVENIDA AHUEHUETES SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS TABACHINES COBRE Y AVENIDA AHUEHUETES CERCA DEL | -103.4006 | 20.6294
JAL220202081693 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE AGUA CLARA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL OJO DE AGUA, 45650 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE AGUA DULCE, CALLE REFORMA POZO DE AGUA ESTA UBICADO AL CRUCE DE LA CALLE AGUA CLARA Y O | -103.449 | 20.5433
JAL220202083521 | Jalisco | Ocotlán | San Martín de Zula | CALLE PRIVADA RIVERAS DE ZULA RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIVERAS DE ZULA Y , CALLE CORREGIDORA ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZUA POR AVENIDA BENITO JUAREZ GIRAR | -102.727 | 20.4139
JAL220202084523 | Jalisco | Ocotlán | San Martín de Zula | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 47780 TRAMO SAN MARTIN DE ZULA - EL JOCONOXTLE KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , INICIO TRAMO EN CARR | -102.7269 | 20.4164
JAL220202086429 | Jalisco | Quitupan | Lázaro Cárdenas (San Diego) | Quitupan, San Diego. | -102.8324 | 19.8889
JAL220202086788 | Jalisco | Guachinango | Amajaquillo | LAZARO CARDENAS | -104.6006 | 20.9286
JAL220202088283 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación | -104.3882 | 19.764
JAL220202088595 | Jalisco | Encarnación de Díaz | El Tecuán | Acceso al poblado del Tecuán | -102.0212 | 21.6773
JAL220202088604 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Camino código 218 San Juan de los Lagos - Encarnación de Díaz del km 21+500 al km 25+400 | -102.255 | 21.4987
JAL220202088798 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Libramiento San Juan de los Lagos | -102.2725 | 21.2888
JAL220202088872 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría, C.M. | -101.9936 | 20.9931
JAL220202088881 | Jalisco | San Julián | San Julián | San Julián, C.M. | -102.1808 | 21.0097
JAL220202099562 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.1443 | 21.0949
JAL220202099568 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3086 | 20.4397
JAL220202099575 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO | -103.3852 | 19.3852
JAL220202099577 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6025 | 19.7145
JAL220202099970 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Casimiro Castillo, La Resolana | -104.4347 | 19.6036
JAL00160300771244 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA RANCHO DE LOS CORTES, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JULIAN CORTES Y , SE UBICA EN LA CALLE VEI | -103.1639 | 20.509
JAL00160300771770 | Jalisco | Mexticacán | La Labor de la Concepción (La Labor) | CALLE MORELOS 5 NA INTERIOR NA RANCHO LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCIÓN (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE LÁZARO | -102.7803 | 21.2349
JAL00160300772570 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE HUICHOLES BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE TOTONACAS Y CALLE MAYAS, CALLE INCAS ENFRENTE A LA ESCUELA ESPEC | -102.7798 | 21.2719
JAL00160300772579 | Jalisco | Mexticacán | Ojuelos (San José de Ojuelos) | CALLE LOPEZ PORTILLO INTERIOR NA RANCHO OJUELOS (SAN JOSÉ DE OJUELOS), 47350 OJUELOS (SAN JOSÉ DE OJUELOS), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁN | -102.672 | 21.2593
JAL17170100851381 | Jalisco | Zacoalco de Torres |  | municipio de zacoalco de torres | -103.5653 | 20.2286
JAL16170200889766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300923093 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y C | -104.367 | 19.4466
JAL00170400998038 | Jalisco | Teuchitlán | General Lucio Blanco (La Mora) | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO GRAL. LUCIO BLANCO, 46762 GENERAL LUCIO BLANCO (LA MORA), TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE INDEP | -103.8725 | 20.6848
JAL00170400998350 | Jalisco | Mexticacán | Ojuelos (San José de Ojuelos) | RANCHERIA OJUELOS (SAN JOSÉ DE OJUELOS), 47350 OJUELOS (SAN JOSÉ DE OJUELOS), MEXTICACÁN JALISCO, DE LA TIENDA DE CON DON RAMIRO A 500 METROS AL NORTE | -102.6717 | 21.2603
JAL18180201099246 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE ANTONIO BRAVO INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ. | -103.5778 | 20.2341
JAL180401444120 | Jalisco | Quitupan | Las Carreras | BRECHA TRAMO CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO - QUITUPAN - LAS CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 120 RANCHO , 49570 LAS CARRERAS, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , TOMANDO LA BRECHA A LA ZORUMUTA CINCO KILOMETROS RIO ABAJO SOBRE LA MARG | -102.9441 | 19.8031
JAL190101516273 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3557 | 20.505
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL190201564743 | Jalisco | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco | -103.9306 | 22.0562
JAL190201564797 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla De Guadalupe | MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.5953 | 20.8288
JAL190201564818 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4422 | 20.5326
JAL190201564823 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.377 | 20.529
JAL190201564901 | Jalisco | Talpa de Allende | El Refugio (El Paraje) | CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -104.782 | 20.2507
JAL190201564920 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL190201564926 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Marcos De Abajo (De Los Dolores) | CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco | -102.3703 | 21.6008
JAL190301568876 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3278 | 20.6564
JAL190301569709 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO | -103.2747 | 20.5673
JAL190301570503 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8711 | 21.1672
JAL190401600872 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7412 | 20.5256
JAL200101700630 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8876 | 19.6573
JAL200201707030 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México | -103.3771 | 20.7448
JAL200301787430 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8162 | 19.9262
JAL200301787450 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | 20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5202 | 20.5476
JAL200401833685 | Jalisco | Acatic | La Providencia (Crucero De Acatic) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 6 + 430 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA ESTATAL 301 INICIANDO DE ACATIC HA | -102.9075 | 20.7239
JAL200401878689 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | GARDENIA S/N,JAUJA,TONALÁ,JALISCO | -103.2257 | 20.5864
JAL210101886160 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.425 | 20.8369
JAL210101886162 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | VICENTE GUERRERO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3055 | 20.5891
JAL210201926399 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE NARANJO-AZAHARES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL | -103.4328 | 20.5379
JAL210201933958 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS AEROPUERTO LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLO | -103.3588 | 20.7452
JAL210201937400 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL210201939910 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL210201939915 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL210302001509 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ANDADOR R WAGNER # 212,MIRAVALLE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3506 | 20.6153
JAL210402009160 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE PINO SUAREZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE TONATIHU Y CALLE CHINCHORROS, CALLE XITOMATLI LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PINO SUAREZ CHINCHORROS TONATIHU Y XITOMATLI EN LA COLONIA | -103.1883 | 20.3047
JAL210402009301 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD | -102.7139 | 20.2971
JAL210402009304 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD | -102.7138 | 20.2972
JAL210402009306 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD | -102.714 | 20.2971
JAL210402009338 | Jalisco | Jamay | San Miguel de la Paz | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LA CALLE GUADAL | -102.6633 | 20.3722
JAL210402009412 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE JUL | -103.2658 | 20.5825
JAL210402009431 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz de las Flores | CALLE CARRANZA SUR PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE TRIGO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CARRANZA SUR VICENT | -103.5034 | 20.4812
JAL210402009777 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE ZARAGOZA COLONIA BELLAVISTA, 45700 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE PARCELAS Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZAZ ENTRE LA CALLE PARCELAS Y LA CALLE BENITO JUAREZ EN L | -103.6355 | 20.4371
JAL210402009787 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE CAMINO REAL COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN ARAN | -102.3199 | 20.7107
JAL210402009824 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ CRUZA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO | -103.2043 | 22.3684
JAL210402009865 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C | -103.8114 | 21.6827
JAL210402009889 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO | -103.2288 | 20.5813
JAL210402010007 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA JAUJA, 45425 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DIAGONAL CATARINO CORAL Y CALLE HDA DEL PUERTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CATARINO CORAL ENTRE LA CALLE HDA DEL PUERRTO Y LA CALLE PETRIL | -103.2296 | 20.5845
JAL210402016408 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40 MTS. DE LA PLAZA | -102.8944 | 20.3371
JAL210402021031 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE CALLE SAN DIEGO CIUDAD LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ Y CALLE 24 DE FEBEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA VIALIDAD SE UBICA EL SURESTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN UBICANDO | -103.819 | 20.3585
JAL210402052206 | Jalisco | Arandas | Arandas | JARDINES STA MARIA,,ARANDAS,JALISCO | -102.3403 | 20.7056
JAL210402052211 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | DONATO GUERRA N° 135 PONIENTE,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4338 | 20.2804
JAL210402052274 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL210402052281 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | NARANJO #6 A,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -102.0192 | 21.7604
JAL210402053640 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Miguel Araña 119, La Laguna, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4191 | 20.284
JAL220102061298 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE PAVO INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 5 DE MAYO CALLE PAVO ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA | -102.5321 | 20.7409
JAL220102062273 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE JUAREZ COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA CIENEGA Y CALLE CIENEGA, ENTRAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA SUBIR 6 CUADRAS HASTA TOPAR CON CALLE CIENE | -102.767 | 20.3314
JAL220102063749 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jalisco | -103.2184 | 20.5845
JAL220102064934 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO | -103.2611 | 20.6369
JAL220102065835 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | -103.3634 | 20.5414
JAL220102065839 | Jalisco | Ameca | Ameca | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600 | -104.04 | 20.5482
JAL220102065897 | Jalisco | Acatic | Acatic | Av. Solidaridad No. 65 esq. Escuela Digna, Acatic, Jalisco, C.P. 45470 | -102.9113 | 20.7943
JAL220202068708 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE SAN LUIS POTOSI FRACCIONAMIENTO CASTELLÓN, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TURMALINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE LIC. BENITO JUAREZ | -104.3718 | 19.7938
JAL220202068909 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA COMETA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA COMETA Y CALLE DEL MUSICO, CALLE CERRADA PRIVADA COMETA ENTRE CALLE DEL MUSICO Y CALLE CERRADA | -103.3456 | 20.5852
JAL220202070313 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CERRADA CALLE AGUA BLANCA COLONIA AGUA BLANCA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A YAHUALICA TEPATITLAN Y , CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUA BLANCA U | -102.8872 | 21.1708
JAL220202071700 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ Y CALLE PEDRO MICHEL CORONA, CALLE GIRASOL SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | -104.226 | 19.799
JAL220202072558 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE | -103.3501 | 20.643
JAL220202072749 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2864 | 20.7035
JAL220202072753 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2867 | 20.7038
JAL220202072844 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | PRIVADA ALICA BARRIO EL PANTEON, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ALICA A UNA CUADRA DEL PANTEON | -102.8818 | 21.1734
JAL220202073017 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3312 | 20.6665
JAL220202073019 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3304 | 20.669
JAL220202073069 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.2962 | 20.6809
JAL220202073283 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3098 | 20.653
JAL220202073288 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3096 | 20.6541
JAL220202073696 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS | -103.2669 | 20.6597
JAL220202073699 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS | -103.2669 | 20.6597
JAL220202073778 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LICEO COLONIA SILLITA ZAPOTE, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA CUOTA A ZAPOTLANEJO, CALLE NIÑOS HÉROES A 7 CALLES DEL PASEO TURISTICO LOS GUARDIANES DE LA REINA POR LA CALLE GALEANA | -103.2356 | 20.6169
JAL220202073921 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE JUAN VALDIVIA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE EL COAJINQUE ASIA LA DER | -104.3649 | 19.7621
JAL220202074480 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE JOSE SALGADO COLONIA JARDINES DEL RAICERO, 47892 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ESC CUAHUTEMOC Y AVENIDA PROLONGACION AV JOSE SALGADO, CALLE FRESNO CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE RUMBO A JAMAY GIRAR A LA DEREC | -102.767 | 20.3222
JAL220202075901 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | AVENIDA FRANCISCO ZARCO COLONIA RÍO ZULA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANGELA GONZALEZ Y , TOMAR AVENIDA FRANISCO ZARCO DONDE CAMBIA A AVENIDA UNIVERSIDAD CRUCE CON CALLE ANGELA GONZALEZ EN COLONIA INFONAVIT II | -102.7723 | 20.3666
JAL220202075925 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | AVENIDA FRANCISCO ZARCO COLONIA RÍO ZULA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANGELA GONZALEZ Y , POR AVENIDA FRANCISCO ZARCO QUE CAMBIA A AVENIDA UNIVERSIDAD A LA ALTURA DE LA INFONAVIT II O FRACCIONAMIENTO RIIO ZULA | -102.7726 | 20.3663
JAL220202078086 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE INGLATERRA COLONIA LA MARTINICA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE FRANKLIN Y CALLE LA PALMA, CALLE AGUSTIN YAÑEZ DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE ZARAGOZA HASTA LA CALLE PROLONGA | -102.3312 | 21.2539
JAL220202078235 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE REVOLUCIÓN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 21 DE MAYO, CALLE LIBERTAD A DOS CUADRAS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE REVOLUCIÓN | -103.2328 | 20.6744
JAL220202078475 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA LÍDER OBRERO COLONIA VALENTÍN CAMPA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PERIFERICO NUEVO ORIENTE, CALLE TIERRA Y LIBERTAD POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A 1 KM DE SU CRUCE CON EL PE | -103.2199 | 20.587
JAL220202078604 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE DEL ROCÍO COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA ZALATITÁN Y CALLE ALDAMA, CALLE LOMA DEL BOSQUE DETRÁS DEL SEMINARIO MISIONEROS DEL AMOR Y LA PUREZA POR LA CALLE ALDAMA | -103.2523 | 20.6509
JAL220202080432 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Manalisco | VEREDA TRAMO 0+000 AL 220 - RIO MANALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MANALISCO, 47330 MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE Y , DE LA CALLE ALLENDE AL RIO MANALISCO | -102.9168 | 21.06
JAL220202081030 | Jalisco | Tonalá | Colonia Guadalupana | CALLE ROSAS COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y CALLE JUAN BERNARDINO, CALLE 12 DE DICIEMBRE A 200 METROS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO | -103.22 | 20.5665
JAL220202081387 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE POSADAS OCAMPO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOAQUÍN PAJARITO Y CALLE GARDENIA RAFAEL OROZCO, CALLE DIONISIO PAJARITO A 2 CALLES DEL CENTRO DE SALUD PAJARITOS POR LA CALLE JOAQUÍN PAJARIT | -103.229 | 20.5918
JAL220202084315 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE CUERAMARO COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CORRALEJO Y CALLE SALAMANCA, CALLE PENJAMO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUERAMARO EN CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LAS CALL | -103.6896 | 20.7793
JAL220202085196 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Nueva Esperanza II (Los Cantaros) [Fraccionamiento] | AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS CANTAROS, 45653 LA NUEVA ESPERANZA II (LOS CANTAROS) [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LA GUELAGUETZA Y CALLE EL TIQUIRISI EL COSTEÑO, CALLE DE LA TAL | -103.3411 | 20.5121
JAL220202086395 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | Ayutla, Cabecera Municipal | -104.3478 | 20.1292
JAL220202088251 | Jalisco | Tomatlán | Llano Grande | Ingreso a la localidad de Llano Grande | -104.8767 | 20.0295
JAL220202088625 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo Jalostotitlán - San Miguel El Alto | -102.4618 | 21.1507
JAL220202088631 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo San Miguel El Alto - San Julián | -102.3424 | 21.0189
JAL220202088639 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Camino código 626 Ahualulco - San Ignacio - El Carmen del km 0+000 al km 9+000 | -103.9696 | 20.6843
JAL220202088789 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Camino código 462 Atoyac - Cuyacapan del km 0+000 al km 4+200 | -103.5238 | 19.9839
JAL220202088806 | Jalisco | Jamay | Jamay | Jamay, C.M. | -102.7097 | 20.2944
JAL220202098429 | Jalisco | Chapala | Chapala | Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán | -103.1149 | 20.1906
JAL220202098429 | Jalisco | Tala | San Isidro Mazatepec | Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán | -103.6033 | 20.5126
JAL220202098429 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz de las Flores | Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán | -103.313 | 20.4829
JAL220202098429 | Jalisco | El Salto | El Salto | Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán | -103.1763 | 20.5132
JAL220202099565 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CIRCUNVALACION # 124,,EL GRULLO,JALISCO | -104.2147 | 19.7996
JAL220202099569 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL220202099572 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | CONOCIDO, OCONAHUA,OCONAHUA,ETZATLÁN,JALISCO | -104.6934 | 20.742
JAL220202099579 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7474 | 20.8165
JAL220202099580 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AQUILES SERDAN # 251,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.5662 | 19.2352
JAL220202099581 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3596 | 19.7742
JAL220202099584 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9771 | 20.6964
JAL220202099626 | Jalisco | Totatiche | Cartagena | CARTAGENA | -103.3488 | 21.9747
JAL00160300771241 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE LIBRAMIENTO JUANACATLÁN COLONIA LA COLONIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION DONATO TOVAR Y CALLE HERRERA Y CAI | -103.1759 | 20.4983
JAL00160300771242 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA RANCHO DE LOS CORTES, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JULIAN CORTES Y , LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -103.1632 | 20.5089
JAL00160300771769 | Jalisco | Mexticacán | La Labor de la Concepción (La Labor) | 16 NA INTERIOR NA RANCHO LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCIÓN (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , ANTES DE CRUZAR EL PUENTE HACIA EL | -102.7801 | 21.2359
JAL00160300772572 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE HIDALGO 5 NA INTERIOR NA BARRIO ANALCO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , ABAJO DEL KINDER EDUARDO MALIACHI VE | -102.7709 | 21.263
JAL00160300772575 | Jalisco | Mexticacán | Chimaliquín de Arriba | CALLEJON JUAREZ RANCHO CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, 47359 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , POR EL CAMINO A TOYAHUA ABAJO LA CONSTR | -102.7249 | 21.3632
JAL00160300772576 | Jalisco | Mexticacán | Chimaliquín de Arriba | CALLE HIDALGO RANCHO CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, 47359 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA POR | -102.724 | 21.3643
JAL17170100851393 | Jalisco | Zacoalco de Torres |  | TESORERIA MUNICIPAL | -103.5653 | 20.2286
JAL17170300922999 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | CALLEFRANCISCO VILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO GOMEZ Y CALLE JAIME | -104.5144 | 19.3934
JAL17170300923092 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE ALLENDE PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE | -104.3607 | 19.4493
JAL17170300924595 | Jalisco | Zacoalco de Torres | San Marcos | CAMINO TRAMO HIDALGO - MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 180 INTERIOR PUEBLO SAN MARCOS, 45753 SAN MARCOS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE H | -103.534 | 20.3182
JAL00170400998036 | Jalisco | Teuchitlán | El Amarillo | CALLE JUAREZ BARRIO EL AMARILLO, 46763 EL AMARILLO, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMI | -103.8963 | 20.6334
JAL00170400998341 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE AZTECAS 57 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE HUICHOLES, POR EL | -102.7789 | 21.2702
JAL00170400998349 | Jalisco | Mexticacán | Chimaliquín de Arriba | CALLE REFORMA RANCHO CHIMALIQUIN ARRIBA, 47340 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, ES LA CARRETERA POR LA QU | -102.7248 | 21.3661
JAL00170400998352 | Jalisco | Mexticacán | El Santuario (Santuario del Sagrado Corazón) | CALLE HIDALGO RANCHO EL SANTUARIO, 47340 EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EL ROSARIO, CALLE | -102.7706 | 21.2182
JAL16170401042807 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401049346 | Jalisco | Zacoalco de Torres |  | No se registró dirección | -103.5653 | 20.2286
JAL18180101078048 | Jalisco | Zacoalco de Torres | General Andrés Figueroa (Catarina Dos) | VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ANDRES FIGUEROA | -103.6067 | 20.2997
JAL18180201099400 | Jalisco | Quitupan | La Mora | BRECHA TRAMO CARRETERA SANTA MARÍA DEL ORO - LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHO PLAN DE CERVANTES, 49590 LA MORA, QUITUPAN JALISCO, EL TRAMO SE PARTE DE LA CARRETERA ESTATAL SANTA MARÍA DEL ORO-QUITUPAN EN EL KILÓMETRO 25000 DE PASANDO LA | -102.9514 | 19.8355
JAL18180201141403 | Jalisco | Autlán de Navarro |  | VENUSTIANO CARRANZA 1 AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | -104.3653 | 19.7714
JAL180301321377 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE RAMON CORONA 35 NA INTERIOR NA BARRIO CENTRO, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE PEDRO MORENO A DOS CUADRAS DEL JADIN RUMBO A SAN ANTONIO | -102.7777 | 21.2637
JAL180301321516 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE GENARO CORNEJO BARRIO EL DIF, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION EN EL BARRIO DEL DIF A 200 METROS DE EL POZO DE CON DON LUIS | -102.7824 | 21.2694
JAL180401449650 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE CONCEPCION SUAREZ COLONIA LA COFRADIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE VICENTE MICHELLE, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE POBLACION EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA PLAYA LA VIALIDAD SE COM | -103.1691 | 20.5137
JAL190101516234 | Jalisco | Colotlán | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL190101516281 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL190201564578 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.296 | 20.648
JAL190201564628 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9184 | 21.3476
JAL190201564824 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | El Capulín | NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.2674 | 20.477
JAL190401590841 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Cañadas | RANCHO LAS CAÑADAS, 48962 LAS CAÑADAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CAMINO A LA DELEGACIÓN DE AYOTITLAN AVANZAR 25 KM LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DE AYOTITLAN DE AH | -104.2093 | 19.4739
JAL190401595995 | Jalisco | Ayutla | Ayutla Uno | CALLE RAMON CORONA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA UNO, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , SE DESTINO EL MATERIAL DE ALUMBRADO A DONDE SE REQUERÍA SER UTILIZADO | -104.3465 | 20.1303
JAL190401600858 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | EMILIANO ZAPATA # 37,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO | -102.8852 | 20.417
JAL190401600980 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3835 | 20.5229
JAL190401601006 | Jalisco | Ameca | Ameca | AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO | -104.0417 | 20.5374
JAL190401601022 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO | -103.0198 | 19.3648
JAL190401696231 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7892 | 20.5436
JAL200201706992 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4802 | 19.7028
JAL200401878633 | Jalisco | Sayula | Sayula | AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO | -103.5944 | 19.8833
JAL200401878663 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | MORELOS # 243,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6025 | 19.7145
JAL200401878664 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | J. SANTOS PALACIOS,,TOLIMÁN,JALISCO | -103.9147 | 19.6028
JAL200401878673 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7494 | 20.6006
JAL200401878675 | Jalisco | Ameca | Ameca | BAÑUELOS PONCE # 56,,AMECA,JALISCO | -104.0524 | 20.555
JAL200401878721 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6991 | 19.2221
JAL200401878722 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | INDEPENDENCIA # 2,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | -104.487 | 19.5516
JAL200401878726 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3278 | 20.6564
JAL210101886153 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3826 | 20.6163
JAL210101886159 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.1211 | 20.5803
JAL210101886163 | Jalisco | Jamay | Jamay | AV. GUADALUPE # 22,TEPEYAC,JAMAY,JALISCO | -102.7112 | 20.2965
JAL210101886322 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.351 | 20.6869
JAL210201939926 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO | -103.5357 | 20.1311
JAL210301967973 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMON CORONA A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD | -102.8601 | 20.376
JAL210302001487 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | RAFAEL RAMIREZ # 1,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -102.2559 | 21.4171
JAL210302001493 | Jalisco | Mascota | Mascota | 5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO | -104.7909 | 20.5306
JAL210302001510 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | JUAREZ,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6102 | 19.7182
JAL210302001512 | Jalisco | Unión de Tula | Unión de Tula | PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.271 | 19.9532
JAL210302001514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3448 | 20.6762
JAL210402009206 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA C | -103.2677 | 20.6641
JAL210402009282 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA | -103.2674 | 20.6647
JAL210402009285 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE CISNE COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE COLIMBO, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CISNE COLIMBO AVESTRUS Y HALCON EN LA COLONIA LAS AGU | -102.7669 | 20.7851
JAL210402009290 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE | -103.0745 | 20.6222
JAL210402009471 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz de las Flores | CALLE CARRANZA SUR PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE TRIGO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CARRANZA SUR VICENTE | -103.5034 | 20.4813
JAL210402009531 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA | -103.4661 | 20.5516
JAL210402009647 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PABLO HIPÓLITO HERNÁNDEZ COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CASIANO TORRES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PABLO HIPÓLITO HERNÁNDEZ ENTRE LA CALLE 16 DE S | -103.3398 | 20.7513
JAL210402009712 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADREO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE AGUASCALIENT | -103.1931 | 20.291
JAL210402009774 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIXTO RUELAS Y CALLE DAVID BARBOSA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE SIXTO RUELAS Y DAVID BARBOS | -104.5725 | 19.2416
JAL210402009785 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CARRETERA AMECA MASCOTA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE FRANCO Y LA CARRETERA AMECA MASCOTA EN LA CO | -104.0303 | 20.5381
JAL210402009817 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE | -103.2769 | 20.5445
JAL210402009820 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ CRUZA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO | -103.2045 | 22.3685
JAL210402009828 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE OBISPO RAMON GODINEZ COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO | -102.7141 | 20.2976
JAL210402009854 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR | -104.1964 | 20.7881
JAL210402009891 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO | -103.2294 | 20.5809
JAL210402009893 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRACISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE 5 DE MAYO | -103.2292 | 20.5811
JAL210402010010 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO BUENAVISTA, 46775 BUENAVISTA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE REVOLUCION EN LA | -103.8548 | 20.5669
JAL210402010014 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE UNION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE REVOLUCION Y CRUZA CON CALLE ARTESANOS EN LA COLONIA SAN | -103.9403 | 20.4395
JAL210402010016 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Los Guerrero | CALLE MORELOS PUEBLO LOS GUERRERO, 46783 LOS GUERRERO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PAULA L H, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y LA CALLE PAULA L H EN | -103.8982 | 20.4415
JAL210402010017 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE UNION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE REVOLUCION Y CRUZA CON CALLE ARTESANOS EN LA COLONIA SAN | -103.9402 | 20.4397
JAL210402022151 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO PUEBLO TAPALPA, 49340 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA POR LA SALIDA A ATACCO DESPUÉS DE LA COLONIA EL PARQUE A 700 METROS | -103.7515 | 19.932
JAL210402022162 | Jalisco | Tapalpa | Pueblo Nuevo | CALLE NUEVA 2011 PUEBLO PUEBLO NUEVO, 49346 PUEBLO NUEVO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE BORREGOS Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TEPOZAN TOMAS EL CAMINO DE LA FRONTERA A TAPALPA Y EN EL KM 3 A LA DERECHA Y DE HAY ANTES DE TERMINA | -103.7595 | 19.9825
JAL210402022230 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | CALLE SANTA CRUZ PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ROSARIO ENTRAS POR EL ARCO DE JUACACATLAN QUE ESTA ENFRENTE DEL PANTEÓN .DE HAY TODO DERECHO | -103.6829 | 20.0324
JAL210402032785 | Jalisco | Puerto Vallarta | Colonia Paso del Molino | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA PASO DEL MOLINO, 48373 COLONIA PASO DEL MOLINO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HABILLA Y CALLE ALHELI, LA OBRA SE UBICA JUSTO EN LA PARADA DE CAMION DE LA COLONIA PASO DEL MOLINO A 40 METR | -105.2169 | 20.5936
JAL210402052197 | Jalisco | El Salto | El Salto | DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO | -103.3211 | 20.5547
JAL210402052202 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. NORMALISTAS # 4000,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3479 | 20.6937
JAL210402052218 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | CALLE DE LA PAZ 119,COLONIA ESPAÑA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -103.3477 | 20.6983
JAL210402052276 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | INDEPENDENCIA # 49,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.31 | 20.4319
JAL210402054663 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | GFJH+G6 Vistas del Maguey Fraccionamiento, Jalisco, México | -102.5219 | 20.5313
JAL220102062258 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE PANFILO NATERA COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y , POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y ENTRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO HASTA LLEAR LA CALLE DE LA OBRA PANFILO NATERA | -102.7803 | 20.3323
JAL220102063416 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco | -103.169 | 20.3474
JAL220102064931 | Jalisco | El Salto | El Salto | FELIPE ANGELES 28,JESÚS MARÍA,EL SALTO,JALISCO | -103.1789 | 20.523
JAL220102064932 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PASEO PUENTE VIEJO #138,SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO),TONALÁ,JALISCO | -103.1895 | 20.5711
JAL220102064937 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3826 | 20.6163
JAL220102065899 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Fray Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44930. | -103.3718 | 20.6423
JAL220202069756 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE FERROCARRIL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ESTACION, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE VIA FERREA Y CALLE CALDERA, CALLE VAGON LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE ZAPOTIL | -103.4171 | 19.6176
JAL220202071374 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE CALLES COSIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION D | -102.3801 | 20.5825
JAL220202071643 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES COSIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA EN LA DELEGACI | -102.38 | 20.5827
JAL220202072536 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE | -103.3506 | 20.6435
JAL220202072862 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE GONZALEZ GORTAZAR BARRIO ERMITA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE DEGOLLADO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACION A CUATRO CUADRAS ANTES DE | -102.879 | 21.176
JAL220202072869 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | PRIVADA ALICA BARRIO EL PANTEON, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE A UNA CUADRA DEL PANTEON | -102.8818 | 21.1734
JAL220202072900 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | PRIVADA ALICA BARRIO EL PANTEON, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, A UNA CUADRA DEL PANTEON | -102.8818 | 21.1734
JAL220202073067 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.2961 | 20.6809
JAL220202073500 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LIBERTAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA 21 DE MAYO, CALLE REVOLUCIÓN A DOS CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CALLE CAMINO REAL | -103.2333 | 20.6747
JAL220202073527 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2868 | 20.7038
JAL220202073544 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3097 | 20.6535
JAL220202074502 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO | -105.2349 | 20.6549
JAL220202074524 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MAR DEL SUR FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, CALLE MAR BLANCO LA OBRA SE LOCALIZA A TRES CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA | -105.2365 | 20.6525
JAL220202074527 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PRIVADA OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, CALLE MAR DEL SUR LA OBRA SE LOCALIZA A TRES Y MEDIA CUADRAS AL SUR | -105.236 | 20.6521
JAL220202077385 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE LA PAZ COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE LOCALIZA CON DIRECCION SUROESTE DE LA | -101.5903 | 21.8593
JAL220202077987 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE CALLE 1 COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CALLE S/N, CALLE PRIVADA SANTA ROSA DEL CENTRO DE LA CIUDAD SEGUIR POR LA CALLE ZARAGOZA HASTA LA CAL | -102.3369 | 21.26
JAL220202078708 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EVERARDO NUÑO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE VADO A 700 METROS DEL ANILLO PERIFERICO TONALTECAS POR LA CALLE ALDAMA | -103.2415 | 20.6545
JAL220202078784 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | CALLE PALOS ALTOS COLONIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CARRETERA CAPILLA DE MILPILLAS Y , AL NORTE DE CAPILLA DE MILPILLAS | -102.8502 | 20.6737
JAL220202079042 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | RANCHERIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO A BUENAVISTA EN LA COMUNIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS UBICADO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL TOR | -102.8421 | 20.655
JAL220202079048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA TOLOLOTLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OJUELOS Y CALLE YAHUALICA, CALLE TAMAZULA DE GORDIANO A SEIS CALLES DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE OJUELOS | -103.256 | 20.68
JAL220202079850 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San José de Olivares | BRECHA TRAMO SAN JOSE DE OLIVARES - SAN JOSE DEL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 RANCHERIA SAN JOSÉ DE OLIVARES, 47105 SAN JOSÉ DE OLIVARES, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD CAMINAR P | -102.1895 | 21.1897
JAL220202079865 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Jalocote | CAMINO TRAMO AYUTITA - JALOCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 10 PUEBLO EL JALOCOTE, 48908 EL JALOCOTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO AYUTITA - JALOCOTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO AYUTITA JALOCOTE A 679 | -104.4157 | 19.8206
JAL220202081144 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ANTONIO DURÁN COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOAQUÍN PAJARITO Y CALLE GARDENIA RAFAEL OROZCO, CALLE DIONISIO PAJARITO A 4 CALLES DEL CENTRO DE SALUD PAJARITOS POR LA CALLE JOAQUÍN PAJARITO | -103.2288 | 20.5908
JAL220202081171 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE DIONISIO PAJARITO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOAQUÍN PAJARITO Y CALLE GARDENIA RAFAEL OROZCO, CALLE ANTONIO DURÁN A 3 CALLES DEL CENTRO DE SALUD PAJARITOS POR LA CALLE JOAQUÍN PAJARITO | -103.2289 | 20.5913
JAL220202083585 | Jalisco | Ocotlán | San Martín de Zula | CALLE RIVERAS DE ZULA RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PAZ, CALLE INSURGENTES ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZUA POR AVENIDA BENITO JUAREZ GIRAR | -102.7273 | 20.4134
JAL220202084179 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO Y CALLE PREBITERO TORIBIO ROMO, CALLE SANTA TERESITA FRENTE A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITA | -102.4175 | 21.025
JAL220202088771 | Jalisco | Poncitlán | Santa María de la Joya | Poncitlán, Sta. María, La Joya | -102.8684 | 20.3054
JAL220202088824 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | San Martín de las Flores de Abajo (La Abadía) [Fraccionamiento] | Calle Estrella, San Martín de las Flores, San Pedro Tlaquepaque | -103.2779 | 20.5971
JAL220202099079 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO | -103.0259 | 20.927
JAL220202099080 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE OBREROS DE CANANEA,CONSTITUCION,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3477 | 20.6983
JAL220202099557 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | DEPORTIVA,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO | -102.5275 | 20.8069
JAL220202099573 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | 16 DE SEPTIEMBRE 846,LAS FLORES,TOMATLÁN,JALISCO | -105.3234 | 19.9567
JAL00170300924727 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE AZTECAS INTERIOR SN BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE MAYAS, CALLE INCAS SE ENCUENTRA EN EL | -102.7781 | 21.2714
JAL00170400998343 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO NUEVO COMIENZA EN | -102.7787 | 21.2617
JAL00170400998344 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE VICENTE GERRERO BARRIO EL PUENTE, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO, PASANDO EL PUENTE DE LA SALIDA A TEMACAPULIN | -102.7742 | 21.2664
JAL00180201099348 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE INCAS Y MAYAS BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE AZTECAS, CALLE TOTONACAS EN EL BARRIO DE LA PRESA POR EL LIBRAMIENTO | -102.7786 | 21.272
JAL180401422730 | Jalisco | Ayutla | Tepospizaloya | CONTINUACION CAMINO A TEPOSPIZALOYA EJIDO TEPOSPISALOYA, 48077 TEPOSPIZALOYA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO CAMINO AYUTLA SAN PIO, CAMINO CAMINO AYUTLA LAS MINITAS SALE DE LA PRESIDENCIA TOMA POR CALLE ZARAGOZA HASTA | -104.3825 | 20.0731
JAL180401488947 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco | -102.3485 | 20.6907
JAL180401500734 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL180401500735 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL180401500798 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO | -102.5607 | 20.8012
JAL190101516306 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8596 | 21.2294
JAL190201564556 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco | -102.8198 | 19.8087
JAL190201564627 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9441 | 21.3579
JAL190201564630 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9322 | 21.3706
JAL190201564671 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5055 | 20.5581
JAL190201564788 | Jalisco | Tapalpa | Los Espinos | CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco | -103.7386 | 19.9857
JAL190201564849 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Los Llanitos | CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco | -102.9765 | 21.2027
JAL190301569711 | Jalisco | El Salto | El Muey | JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco | -103.2213 | 20.5044
JAL190401598514 | Jalisco | Ayutla | San Juan Cacoma | CALLE HIDALGO EJIDO SAN JUAN CACOMA, 48050 SAN JUAN CACOMA, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EN GENERAL | -104.4848 | 19.8913
JAL190401600871 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO | -103.7584 | 19.9468
JAL190401601021 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO | -102.7855 | 20.3386
JAL200201707007 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2197 | 20.6217
JAL200201707020 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO | -104.1632 | 19.9073
JAL200301791271 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.5065 | 20.5525
JAL200401878623 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4976 | 20.4128
JAL200401878642 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -92.6294 | 16.7178
JAL200401878661 | Jalisco | La Barca | La Barca | INDEPENDENCIA # 25,,LA BARCA,JALISCO | -102.544 | 20.3557
JAL200401878662 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | NARCISO ACEVES # 16,HUIZQUILCO,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0691 | 20.6159
JAL200401878687 | Jalisco | La Barca | La Barca | JOSE LUIS RAZO ZARAGOZA # 20,,LA BARCA,JALISCO | -102.5411 | 20.2985
JAL200401878720 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL200401878724 | Jalisco | Chapala | Chapala | PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO | -103.1886 | 20.3007
JAL200401878731 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.3216 | 20.3193
JAL210101884023 | Jalisco | Poncitlán | Santa María de la Joya | RANCHERIA SANTA MARIA DE LA JOYA, 00000 SANTA MARÍA DE LA JOYA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA JUNTO AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD | -102.8681 | 20.3051
JAL210101886155 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 6 DE ENERO # 90,NUEVO MEXICO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4343 | 20.7588
JAL210101886161 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO | -103.1694 | 22.2736
JAL210101886166 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7691 | 20.3705
JAL210101888610 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México | -103.0392 | 20.1586
JAL210201933933 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES | -103.3588 | 20.7452
JAL210201942304 | Jalisco | Sayula | Sayula | Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México | -103.5972 | 19.8836
JAL210201942322 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Sor Juana Inés de La Cruz 23, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México | -103.7542 | 19.9456
JAL210301965143 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU | -105.2223 | 20.62
JAL210301976834 | Jalisco | Tecalitlán | Santiago | CALLE COLON RANCHERIA SANTIAGO, 49920 SANTIAGO, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA | -103.3376 | 19.5201
JAL210301981832 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIO NAZAS COLONIA AGUA AZUL, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RIO POO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU | -105.2225 | 20.6199
JAL210302001483 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | 16 de septiembre | -103.5961 | 20.0106
JAL210302001492 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO,,BOLAÑOS,JALISCO | -103.7852 | 21.83
JAL210302001501 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2626 | 19.9232
JAL210302001504 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.345 | 20.6785
JAL210302001506 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | PROLONGACION ALLENDE 99,,MEZQUITIC,JALISCO | -103.7244 | 22.3909
JAL210402009174 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEPEHUA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA VISTA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TEPEHUA EN EL MUNICIPIO DE CHAP | -103.1947 | 20.2973
JAL210402009278 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA | -103.267 | 20.6652
JAL210402009289 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE | -103.0744 | 20.6221
JAL210402009385 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE JUL | -103.2658 | 20.5826
JAL210402009411 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE JUL | -103.2658 | 20.5825
JAL210402009418 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 20 | -103.2679 | 20.5863
JAL210402009542 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA | -103.4662 | 20.5515
JAL210402009617 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ALBERTO CINTA COLONIA BENITO JUÁREZ, 45199 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA A SALTILLO Y CALLE ZAPOTLAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ALBERTO CINTA ENTRE LA CARRETERA A SALTILLO Y LA CALLE ZAPOTLAN EN LA COLON | -103.3399 | 20.7361
JAL210402009700 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADREO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE AGUASCALIENT | -103.1931 | 20.291
JAL210402009776 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LAS CANTERAS, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CANTERA NEGRA Y CALLE ZAPOPAN, LE OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE LA CALLE CANTERA NEGRA Y LA CALLE ZAPOPAN EN | -103.0765 | 20.6313
JAL210402009783 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CALLE AMECA MASCOTA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE FRANCO Y LA CARRETERA AMECA MASCOTA EN LA COLONI | -104.03 | 20.5378
JAL210402009784 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CARRETERA AMECA MASCOTA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE FRANCO Y LA CARRETERA AMECA MASCOTA EN LA CO | -104.0299 | 20.5377
JAL210402009790 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE FIDEL GARCIA COLONIA ARANDAS CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN AR | -102.3198 | 20.7107
JAL210402009794 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REAKIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD | -104.5382 | 20.3247
JAL210402009819 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE | -103.2769 | 20.5445
JAL210402009837 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE OBISPO RAMON GODINEZ COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO | -102.7141 | 20.2976
JAL210402009850 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO OJUELOS DE JALISCO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE D | -101.6533 | 21.8905
JAL210402009993 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JAUJA, 45425 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PETRIL EL BORDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE PETRIL EL BORD | -103.231 | 20.5786
JAL210402016520 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE AGUSTÍN CALOCA PUEBLO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GALEANA, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN AL NORTE DEL MUNICIPIO Y COMO PARTE DE UNA DE LAS ZAP URBANAS DE MAYORES CARENCIAS EN | -102.714 | 20.3018
JAL210402052210 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4726 | 20.7016
JAL210402052226 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO | -103.2382 | 19.6953
JAL210402052228 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3428 | 20.6809
JAL210402052232 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NUDO DE CEMPOATLPEPTL # 1127,SAN VICENTE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3099 | 20.6979
JAL210402052236 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3428 | 20.6809
JAL210402052269 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2363 | 20.6576
JAL210402053635 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PGXH+HX Ciudad Guzman, Jal., México | -103.4701 | 19.7489
JAL220102062223 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE CALLE CERRADA, TOMAR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE RUMBO A LA BARCA INGRESAR A LA DERECHA POR CALLE 24 DE FEBRERO Y TOP | -102.7782 | 20.3323
JAL220102063398 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco | -103.1813 | 20.3515
JAL220102063448 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | Tuxpan, Jalisco | -103.4938 | 19.595
JAL220102063453 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres, Jalisco | -103.6003 | 20.287
JAL220102063772 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Tapalpa, Jalisco | -103.6882 | 20.0283
JAL220102063790 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto, Jalisco | -103.8916 | 22.6138
JAL220102064919 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3633 | 20.6546
JAL220102064930 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4726 | 20.7016
JAL220102065845 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | Vicente Guerrero No. 7, Buenavista de Cañedo, Jalisco, C.P. 46775 | -103.8536 | 20.5734
JAL220202070168 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA JUAN DE LA BARRERA, CALLE GENERAL BRAVO ENTRE NICOLAS BRAVO Y JUAN | -103.3356 | 20.5717
JAL220202070386 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE PINO COLONIA CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE OLMOS, CALLEJON GONZALEZ ORTEGA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA | -102.8808 | 21.184
JAL220202070723 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE LUCAS HERNANDEZ INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERNANDO PATIÑO, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADO EN CA | -102.5429 | 20.7438
JAL220202071214 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE MANUEL MONTERO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LEONARDO ZERMEÑO Y CALLE ANGEL GOMEZ, CALLE OLVIDO DEL CENTRO CAMINAR A CALLLE INDEPENCIA DAR VUEL | -102.3374 | 21.2454
JAL220202071242 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Apozol de Gutiérrez (Apozol) | CALLE JUAREZ BARRIO CENTRO, 47300 APOZOL DE GUTIÉRREZ (APOZOL), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CERCAS DEL TEMPLO DELA COMUNIDADSE RETITE EL NOMBRE DE LA CALLE PO | -102.8252 | 21.017
JAL220202071642 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE JALISCO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ Y CALLE PEDRO MICHEL CORONA, CALLE GIRASOL LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PREPARATORIA REGIONAL Y LA UNIDAD DEPORTI | -104.2251 | 19.7999
JAL220202071689 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | ANDADOR JALISCO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ Y CALLE PEDRO MICHEL CORONA, CALLE GIRASOL SE ENCUENTRA UBICADO EL FRENTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | -104.2256 | 19.7996
JAL220202073020 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3305 | 20.6685
JAL220202073074 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE EXIQUIO CAMPOS COLONIA CANTERÍA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ELVIRA LOPREZ, CALLE MARTINA RAMIREZ 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CALLE MARTINA RAMIRE | -102.3991 | 21.0365
JAL220202073276 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3098 | 20.6531
JAL220202073705 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA A CINCO CALLES DEL PARQUE SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS | -103.2647 | 20.6599
JAL220202073907 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LICEO COLONIA SILLITA ZAPOTE, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA A ZAPOTLANEJO, CALLE RÍO TIBET A 8 CALLES DEL PASEO DE LOS GURDIANES DE LA REINA POR LA CALLE CRUZ BLANCA Y GALEANA | -103.2354 | 20.617
JAL220202074162 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE JAZMIN Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE JAZMIN BAJAR POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO TOMAR CALLE OXNAR HASTA TOPAR COPAR CON AVENIDA DE | -102.7587 | 20.3549
JAL220202074545 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PRIVADA OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, CALLE MAR DEL SUR LA OBRA SE LOCALIZA A TRES Y MEDIA CUADRAS AL SUR | -105.236 | 20.6521
JAL220202079500 | Jalisco | Tapalpa | Ferrería de Tula | CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL DE FERRERÍA DE TULA - TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN EJIDO FERRERIA DE TULA, 49369 FERRERÍA DE TULA, TAPALPA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGU | -103.7304 | 20.0696
JAL220202079912 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CAOBA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, 45608 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA TABACHINES Y AVENIDA AHUEHUETES, CALLE COBRE EN LAS CALLES CAOBA ENTRE AVENIDA TABACHINES Y AVENIDA AHUEHUETES COBRE ENTRE A | -103.4007 | 20.6295
JAL220202080120 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Puerta de Acahuales | RANCHERIA PUERTA DE ACAHUALES, 47714 PUERTA DE ACAHUALES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL NORTE DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | -102.7168 | 20.8865
JAL220202080899 | Jalisco | Cuquío | Teponahuasco | CALLE JUAREZ RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45494 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MOLINA Y CARRETERA TEPONAHUASCO A EL CUATRO, CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO LA CANCHA DE FÚTBOL SE ENCUENTRO POR LA CALLE JUAREZ Y ENTRE LA CA | -103.0411 | 20.9059
JAL220202081374 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE CAMINO AL COLONO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR Y VEREDA ARROYO SAN JUANATE, AVENIDA RAMON CORONA LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO EN E | -103.4576 | 20.5488
JAL220202084260 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO Y CALLE PRESBITERO TORIBIO ROMO, CALLE SANTA TERESITA JUNTO A LA UNIDAD B | -102.4177 | 21.0249
JAL220202084263 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO Y CALLE PRESBITERO TORIBIO ROMO, CALLE SANTA TERESITA JUNTO A LA UNIDAD B | -102.4175 | 21.025
JAL220202088226 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Juan Evangelista (San Juan) | Morelos 84 | -103.3157 | 20.4026
JAL220202088266 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación | -104.3882 | 19.764
JAL220202088314 | Jalisco | Colotlán | El Carrizal | Km 11+500 al km 14+500 e ingreso al Carrizal, municipio de Colotlán | -103.2466 | 22.1029
JAL220202088377 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Calle Francisco Marquez S/N | -104.3687 | 19.4463
JAL220202088536 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Carretera a Tecalitlán S/N | -103.0224 | 19.3778
JAL220202088793 | Jalisco | Chiquilistlán | Agua Hedionda (San José de la Peña) | Chiquilistlán, Agua Hedionda | -103.8581 | 20.0886
JAL220202088807 | Jalisco | Jamay | Jamay | Camino código 191 Ocotlán - San Miguel de la Paz - Jamay | -102.6726 | 20.3711
JAL220202088825 | Jalisco | Mascota | Mascota | Mascota, C.M. | -104.7822 | 20.5256
JAL220202089069 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo, C.M. | -103.8092 | 19.5475
JAL220202099558 | Jalisco | Ameca | Ameca | PRIV. AMPARO MARTINEZ # 8,,AMECA,JALISCO | -104.0422 | 20.5419
JAL220202099566 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ISAAC NEWTON #4114,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4268 | 20.6284
JAL220202099570 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ADOLFO RUIZ CORTINES # 303,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.155 | 20.7679
JAL220202099576 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL220202099578 | Jalisco | San Julián | San Julián | HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1755 | 21.0093
JAL00160200692803 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE HERRERA Y CAIRO COLONIA JUANACATLAN, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE CAMINO A CONALEP, CALLE LOMAS DE TATEPOSCO CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA DEL CONALEP. | -103.1703 | 20.4986
JAL00160300772568 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE ALQUILES SURDAN Y , POR EL ARROLLO DEL GATO | -102.7839 | 21.2676
JAL00160300772571 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE SAN PEDRO BARRIO ANALCO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA DE ANALCO PEDRO MORENO | -102.7696 | 21.2629
JAL00160300772573 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE TOTONACAS BARRIO LOMAS DE LA PRESA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE INCAS Y CALLE MEXICAS, CALLE MAYAS UBICÁNDONOS EN LA ESCU | -102.7785 | 21.2733
JAL17170100851384 | Jalisco | Zacoalco de Torres |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -103.5653 | 20.2286
JAL17170100851395 | Jalisco | Zacoalco de Torres |  | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | -103.5653 | 20.2286
JAL17170200861338 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Llanitos (Tepejilote) | RANCHERIA LOS LLANITOS TEPEJILOTE, LOS LLANITOS (TEPEJILOTE), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN | -104.2767 | 19.4195
JAL16170200889055 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00170200898780 | Jalisco | Ahualulco de Mercado |  | 20.707423; -103.975859 | -103.975 | 20.7006
JAL17170300923099 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN. | -104.1849 | 19.4701
JAL17170300923125 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Marías | RANCHERIA LAS MARIASLAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y EN | -104.2285 | 19.4299
JAL17170300923127 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ocote Arco (Rincón de Ayotitlán) | RANCHERIA RINCÓN DE AYOTITLANOCOTE ARCO (RINCÓN DE AYOTITLÁN), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL | -104.1834 | 19.4922
JAL17170300924594 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Pueblo Nuevo | CAMINO TRAMO AV. ATEMAJAC - JOSE VASCONCELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 150 INTERIOR PUEBLO PUEBLO NUEVO, 45760 PUEBLO NUEVO, ZACOALCO DE TORRES JA | -103.6661 | 20.2575
JAL00170300924725 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE GENERO CORNEJO 99 NA INTERIOR NA BARRIO NUEVO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE REFUGIO MENDOZA, CAL | -102.7812 | 21.2651
JAL17170400998104 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Benito Juárez (Catarina Uno) | CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - PINO SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 227 INTERIOR PUEBLO BENITO JUAREZ, 45754 BENITO JUÁREZ (CATARINA UNO), ZACOAL | -103.6003 | 20.2839
JAL00170400998351 | Jalisco | Mexticacán | El Santuario (Santuario del Sagrado Corazón) | BARRIO EL SANTUARIO, 47340 EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCO, EN EL PASO DE EL SANTUARIO AL SANTUARIO ARIBA A 50 METROS | -102.7717 | 21.2192
JAL17170401049315 | Jalisco | Zacoalco de Torres |  | No se registró dirección | -103.5653 | 20.2286
JAL18180201099248 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE ANTONIO BRAVO INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LLEGA A LA POBLACION POR | -103.5762 | 20.2347
JAL18180201141386 | Jalisco | Autlán de Navarro |  | VENUSTIANO CARRANZA N 1 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | -104.3653 | 19.7714
JAL180301312419 | Jalisco | Mexticacán | El Santuario (Santuario del Sagrado Corazón) | BRECHA TRAMO EL SANTUARIO- EL RIO VERDEMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 500 BARRIO EL SANTUARIO, 47340EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCOENTREY,EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE EL RANCHO DE EL SANTUARIO. | -102.7647 | 21.2208
JAL180301321229 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE GENARO CORNEJO 10 NA INTERIOR NA BARRIO EL BARRIO NUEVO, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE INSURGENTES POR LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA DEL BARRIO NUEVO. | -102.7816 | 21.267
JAL180301321559 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE SAN PEDRO BARRIO ANALCO, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO Y,A 2 CUADRAS DE EL PUENTE PARA CRUZAR AL BARRIO ANALCO A LA IZQUIERDA LAS 2 CUADRAS. | -102.7713 | 21.2631
JAL180401456963 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE CALLE AL VARAL CHICO COLONIA EL VARAL CHICO, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO AL SAUCILLO Y , SE UBICA A LA IZQUIERDA DE EL CAMINO A AL SAUCILLO LA CALLE DONDE SE LOCALIZAN LAS LÍNEAS ESTA COMPUESTA | -103.1504 | 20.5055
JAL190101516255 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4315 | 20.531
JAL190101516257 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3986 | 20.4805
JAL190101516260 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO | -105.142 | 20.0033
JAL190101516295 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9021 | 21.3579
JAL190201564270 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO | -103.2447 | 20.6732
JAL190201564280 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.371 | 20.7322
JAL190201564658 | Jalisco | Ameca | El Texcalame | ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco | -104.0743 | 20.4592
JAL190201564663 | Jalisco | Arandas | Arandas | JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco | -102.341 | 20.7016
JAL190201564716 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.229 | 20.6082
JAL190201564717 | Jalisco | Jesús María | Puerta De La Carreta | CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.1846 | 20.5548
JAL190201564719 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3936 | 20.2901
JAL190201564720 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4224 | 20.2854
JAL190201564721 | Jalisco | Jocotepec | Potrerillos | LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3791 | 20.3374
JAL190201564732 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho De Marzo | CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.7986 | 21.4808
JAL190201564819 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.3632 | 20.5267
JAL190301568878 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3287 | 20.6544
JAL190301570736 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco | -103.4773 | 20.6287
JAL190401601019 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.8243 | 20.6933
JAL190401601020 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO | -103.6886 | 20.7619
JAL200101700632 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9721 | 20.6966
JAL200201706993 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8993 | 21.3591
JAL200201707017 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CONSTITUCION # 167,,TEOCALTICHE,JALISCO | -102.5834 | 21.4439
JAL200301787410 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL200301787415 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | JUAN ESCUTIA,,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.0914 | 20.7211
JAL200401825598 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | PUEBLO TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO. | -103.3073 | 19.4702
JAL200401878638 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3745 | 20.6601
JAL200401878659 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.2419 | 20.8651
JAL200401878685 | Jalisco | La Barca | La Barca | 20 DE NOVIEMBRE # 50,,LA BARCA,JALISCO | -102.4709 | 20.3416
JAL200401878719 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CORREGIDORA N° 500,SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCION,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3277 | 20.6586
JAL200401878729 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CONOCIDO,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4667 | 20.5248
JAL210101883290 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO PUEBLO CABECERA Y COMUNIDADES, 45957 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO LA OB | -102.9584 | 20.3206
JAL210101888093 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Hospital 278, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jal., México | -103.3428 | 20.6857
JAL210101888586 | Jalisco | Tequila | Tequila | Melchor Ocampo 42, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8356 | 20.8794
JAL210201910865 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL. | -103.0985 | 20.3286
JAL210201921668 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE MORELOS RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NUEVO SAN PEDRO, CALLE PRIMAVERA EL CAMPO SEÑALADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMU | -102.9548 | 20.3189
JAL210201939921 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL210201939923 | Jalisco | Tala | Tala | JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO | -103.7382 | 20.6705
JAL210402009287 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE TRANQUILINO UBIARCO COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ Y CALLE PAVO REAL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TRANQUILINO UBIARCO Y AVESTR | -102.7667 | 20.794
JAL210402009296 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO | -103.4847 | 19.6907
JAL210402009298 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO | -103.4848 | 19.6907
JAL210402009311 | Jalisco | Jamay | San Miguel de la Paz | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LA CALLE GUADAL | -102.6633 | 20.3722
JAL210402009331 | Jalisco | Jamay | San Miguel de la Paz | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LA CALLE GUADAL | -102.6633 | 20.3721
JAL210402009413 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE JULIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE JUL | -103.2658 | 20.5825
JAL210402009415 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 20 | -103.2678 | 20.586
JAL210402009417 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 20 | -103.2679 | 20.5863
JAL210402009546 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATAMO | -103.4661 | 20.5515
JAL210402009628 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ZAPOTLAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 45199 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ROBLES GÁLVEZ Y CALLE GUADALAJARA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ZAPOTLAN ENTRE LA CALLE RAFAEL ROBLES GÁLVEZ Y LA CALLE GUADLAJARA E | -103.3391 | 20.734
JAL210402009703 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADREO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE AGUASCALIENT | -103.1931 | 20.291
JAL210402009770 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA E | -103.9533 | 20.5636
JAL210402009771 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA | -103.9533 | 20.5637
JAL210402009773 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE CALLE EDUCACIÓN COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EDUCACIÓN ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PRIMAVERA E | -103.9534 | 20.5636
JAL210402009782 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CARRETERA AMECA MASCOTA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO.CP. 4660 | -104.03 | 20.5375
JAL210402009791 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REAKIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD | -104.5382 | 20.3245
JAL210402009840 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA COLONIA CENTRO DEL | -102.7198 | 20.2931
JAL210402009842 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA COLONIA CENTRO DEL M | -102.7198 | 20.2931
JAL210402009843 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA COLONIA CENTRO DEL M | -102.7198 | 20.2932
JAL210402009864 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C | -103.8114 | 21.6824
JAL210402009868 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECE | -103.5914 | 19.8658
JAL210402009869 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECE | -103.5914 | 19.8664
JAL210402009880 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y EL CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA EN LA COL | -103.2298 | 20.5746
JAL210402009894 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL | -103.2274 | 20.5827
JAL210402010004 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JAUJA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PETRIL EL BORDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUZA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE PETRIL EN LA COLONI | -103.231 | 20.5787
JAL210402052214 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4726 | 20.7016
JAL210402052215 | Jalisco | Tala | Tala | LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO | -103.7076 | 20.654
JAL210402052217 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | HERRERA Y CAIRO #354,EL COPAL,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9832 | 20.7056
JAL210402052230 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO | -103.8119 | 21.6848
JAL210402052233 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO | -103.9464 | 20.2204
JAL210402052235 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MONTE SAN ELIAS # 2274,RESIDENCIAL SAN ELIAS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3306 | 20.7119
JAL210402052273 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | MARGARITA MAZA DE JUAREZ S/N,AUDITORIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3486 | 20.7387
JAL210402053638 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | C. Miguel Arana 258, Sin Nombre, 45800 Jocotepec, Jal., México | -103.4253 | 20.285
JAL220102063422 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | Tuxcueca, Jalisco | -103.186 | 20.1527
JAL220102063424 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | Tuxcueca, Jalisco | -103.1662 | 20.1304
JAL220102063431 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | la manzanilla de la paz | -103.1423 | 20.0055
JAL220102063787 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto, Jalisco | -103.8916 | 22.6138
JAL220102063891 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | -103.0187 | 19.3753
JAL220102064915 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | TABACHINES # 12,TABACHINES,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0741 | 20.626
JAL220102064916 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | LISBOA # 488,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3383 | 20.7115
JAL220102064918 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO | -103.2335 | 20.639
JAL220102064933 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | *,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.1934 | 20.4234
JAL220202069358 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ZAPOTE COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE CIRUELO, PRIVADA ZAPOTE EN CALLE ZAPOTE ENTRE MIRAMAR Y CIRUELA Y PRIV ZAPOTE ENTRE ZAPOTE Y CERRADA A ESPALDAS JICA | -103.3001 | 20.6125
JAL220202069681 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | PRIVADA PRIVADA REVOLUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLEJON PRIVADA REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE | -102.8868 | 21.1757
JAL220202070127 | Jalisco | Arandas | La Cieneguita | RANCHERIA LA CIENEGUITA, 47189 LA CIENEGUITA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA LA CIENEGUITA CON EL CODIGO POSTAL 47189 A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA QUE LLEVA A M | -102.3002 | 20.7577
JAL220202070626 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE PINO COLONIA CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLEJON CAOBA, A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA | -102.8808 | 21.184
JAL220202070701 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE CUITLAHUAC Y GENEAL SALAZAR BARRIO EL CBTA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GENERAL ANAYA Y PRIVADA CONSTITUCION, CALLE BUSTAMANTE SE ENCUENTRA AL NOREST | -102.8815 | 21.1782
JAL220202070787 | Jalisco | Autlán de Navarro | Yerbabuena | CAMINO TRAMO SIDRA - YERBABUEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 24 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO ZONA FEDERAL YERBABUENA, 48923 YERBABUENA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO SIDRA-YERBABUENA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KI | -104.2281 | 19.6713
JAL220202070862 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VALLARTA, CALLE LOPEZ NORDIN SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE EN LA COLONIA MEXIQUITO CON CONDIGO POSTAL 47183 | -102.338 | 20.7104
JAL220202071207 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Apozol de Gutiérrez (Apozol) | CALLE JUAREZ BARRIO CENTRO, 47300 APOZOL DE GUTIÉRREZ (APOZOL), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CERCAS DEL TEMPLO.SE REPITE EL NOMBRE DE LA CALLE PORQUE ESTA EN PR | -102.8252 | 21.017
JAL220202072180 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJON SN NOMBRE, CALLE NACIONAL MONTE DE PIEDAD CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS ENTRE LAS COLONIAS EM | -103.2991 | 19.4573
JAL220202072250 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CAMINO TRAMO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTA EN DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO | -102.9512 | 20.319
JAL220202072450 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA AL LADO DEL JARDIN DE NIÑOS. | -102.8605 | 20.3759
JAL220202072567 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE | -103.3502 | 20.6429
JAL220202072759 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2868 | 20.7039
JAL220202072892 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE GONZALEZ GORTAZAR BARRIO ERMITA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE DEGOLLADO ESTA UBICADA AL ESTE DE LA POBLACION A 4 CUADRAS DE LA UNIDAD DE | -102.8791 | 21.1761
JAL220202073060 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.296 | 20.6808
JAL220202073520 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE | -103.3502 | 20.6431
JAL220202073697 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS | -103.2669 | 20.6597
JAL220202074094 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HIGINIO GUTIERREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA MORENO | -102.4072 | 21.0325
JAL220202074474 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MAR CARIBE FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, CALLE PRISICILIANO SANCHEZ LA OBRA SE UBICA 50 METROS AL NORTE DE LA CLINIC | -105.2359 | 20.6543
JAL220202075310 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José de los Reynoso | RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE LOS ANGELES, CALLE LAS FUENTES A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO | -102.2862 | 21.0756
JAL220202079039 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL ALEMÁN DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ DOS CUADRAS POR EMILIANO ZAPATA Y DOS CUADRAS POR CALLE NIÑOS HER | -103.2538 | 20.5967
JAL220202079826 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Jalocote | CAMINO TRAMO AYUTITA - JALOCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 25 PUEBLO EL JALOCOTE, 48908 EL JALOCOTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO AYUTITA - JALOCOTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO AYUTITA | -104.4167 | 19.8202
JAL220202080340 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Huisquilco (Huiscuilco) | TERRACERÍA TRAMO 0+000 AL 1+300 - PRESA DE GOBIERNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN PUEBLO HUISQUILCO, 47310 HUISQUILCO (HUISCUILCO), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO A RANCHO DE VAZQ | -102.9902 | 21.1412
JAL220202080638 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | COLONIA PEGUEROS, 47715 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , AL SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE PEGUEROS | -102.6737 | 20.9568
JAL220202081348 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE PASEO DEL CORTIJO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CORTIJO DE SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO DE LAS JACARANDAS Y CALLE CEDROS SUR, CALLE PASEO DE LOS PARQUES CONEXICON DE LA LINEA A C | -103.4572 | 20.5348
JAL220202081834 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Jalocote | CAMINO TRAMO AYUTITA - JALOCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + undefined PUEBLO EL JALOCOTE, 48908 EL JALOCOTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO AYUTITA - JALOCOTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.0 KILÓMETROS POR EL CAM | -104.4161 | 19.8206
JAL220202085048 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Alameda | CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA ALAMEDA, 45679 LA ALAMEDA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CEDRO COLECTOR PLUVIAL POR LA CALLE PINO DESDE LA CALLE 24 DE FEBRERO A LA CALLE INDE | -103.2471 | 20.4959
JAL220202085142 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE CAMINO ANTIGUO A COLIMA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VILLA SAN JAVIER Y CALLE VILLA SAN MATEO, CALLE VILLA SAN GABRIEL UBICADO SOBRE LA CALL | -103.4632 | 20.5322
JAL220202088275 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación | -104.3882 | 19.764
JAL220202088585 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Camino código 435 La Frontera - Lagunillas | -103.7127 | 19.9596
JAL220202088780 | Jalisco | Tomatlán | Tequesquite | Tomatlán, Tequesquite | -105.3 | 20.0655
JAL220202088802 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | Camino código 715 La Cementera - Santa Rita | -103.4799 | 21.8742
JAL220202088892 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | San Marcos, C.M. | -104.1975 | 20.79
JAL220202088983 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | YAHUALICA, C.M. | -102.8872 | 21.1825
JAL220202098426 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | -101.9282 | 21.3068
JAL220202098426 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | -101.9936 | 21.0026
JAL220202098426 | Jalisco | Arandas | Arandas | Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | -102.3245 | 20.7311
JAL220202098426 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | -102.8919 | 21.1581
JAL220202098426 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | -103.0234 | 20.951
JAL220202098426 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | -103.2222 | 20.86
JAL220202098431 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Carreteras 313 tramo San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo, en los municipios de San Ignacio Cerro Gordo y Tepatitlán de Morelos, 314 tramo Tepatitlán - Arandas - Limite del Estado, en los municipios de Arandas, Jesús María | -103.3483 | 20.7015
JAL220202099559 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7795 | 19.7734
JAL220202099560 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7862 | 20.5424
JAL220202099561 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | AVENIDA DE LAS ROSAS # 80,LA PRIMAVERA II,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4852 | 19.6759
JAL00160300771239 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE LIBRAMIENTO JUANACATLÁN COLONIA LA COLONIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DONATO TOVAR Y CALLE HERRERA Y CAI | -103.1745 | 20.4976
JAL00160300772011 | Jalisco | Mexticacán | Los Ranchos | RANCHO LOS RANCHOS, 47340 LOS RANCHOS, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MEXTICACAN - CAÑADAS DE OBREGON Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHA | -102.7178 | 21.2628
JAL00160300772013 | Jalisco | Mexticacán | Llano Grande | RANCHO LLANO GRANDE, 47340 LLANO GRANDE, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CAMINO RUMBO AL LLANO GRANDE UBICADO EN LA ENTRADA ANTES DEL POBLADO DE C | -102.8506 | 21.2815
JAL16160300772255 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Sayulapan | CALLE ACCESO PRINCIPAL CALLE GUANAJUATO PUEBLO SAYULAPAN, 45750 SAYULAPAN, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, C | -103.6332 | 20.1647
JAL16170200888785 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300923003 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA DENTRO D | -104.5194 | 19.3877
JAL00170300924726 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE AZTECAS INTERIOR NA BARRIO MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL., 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE MAYAS, CALLE INCAS S | -102.778 | 21.2713
JAL17170400998107 | Jalisco | Zacoalco de Torres | General Andrés Figueroa (Catarina Dos) | CAMINO TRAMO ABASOLO - MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 15 INTERIOR PUEBLO GENERAL ANDRES FIGUEROA, 45765 GENERAL ANDRÉS FIGUEROA (CATARINA DOS) | -103.6017 | 20.2954
JAL00170400998347 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE MAYAS 85 INTERIOR SN BARRIO LA PRESA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO, A 100 METROS DE LA ESCUELA ESPECIAL Y A 80 METROS DEL CRUCE DEL LIBR | -102.7803 | 21.2718
JAL00180101058703 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE AZTECAS INTERIOR NA BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y , EN EL PUENTE POR EL LIBRAMIENTO. | -102.7785 | 21.2706
JAL18180201141422 | Jalisco | Autlán de Navarro |  | VENUSTIANO CARRANZA N 1 AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | -104.3653 | 19.7714
JAL180301308927 | Jalisco | San Julián | Santa Cruz | RANCHERIA SAN JULIAN CENTRO, 47170SANTA CRUZ, SAN JULIÁN JALISCOENTREY,CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN HACIA LAS COMUNIDADES CON EL GRADO MAS ALTO DE REZAGO SOCIAL. | -102.1361 | 20.8874
JAL180301312414 | Jalisco | Mexticacán | El Santuario (Santuario del Sagrado Corazón) | CALLE EL ROSARIO RANCHO EL SANTUARIO, 47340EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES,A UN COSTADO DEL TEMPLO DEL CORAZON DE JESUS | -102.7697 | 21.2188
JAL180301312422 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE SAN ANTONIO BARRIO LA UNIDAD, 47340MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE TEODORITA MANRIQUES ESTA UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CANCHA DE FUT BOLL | -102.7791 | 21.2641
JAL180401439007 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | AVENIDA AVENIDA EL PANTEON BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JESUS DELGADO Y CALLE PROLONGACION VICTORIA, A 300 METROS DE LA GLORIETA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y JUNTO | -102.3981 | 21.0422
JAL180401482842 | Jalisco | Tenamaxtlán | El Riego | CALLE AV MEXICO RANCHERIA JUANACATLAN, 48577 EL RIEGO, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO TORO Y CALLE PRIVADA MEXICO, ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD | -104.2962 | 20.1728
JAL180401485358 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE SAN PEDRO BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CALLE SAN PEDRO UNICO ACCESO A ESCUELA PEDRO MORENO | -102.7709 | 21.2625
JAL180401485655 | Jalisco | Mexticacán | La Labor de la Concepción (La Labor) | RANCHERIA LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCIÓN (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA J. DOLORES IÑIGUEZ | -102.7825 | 21.2343
JAL180401500764 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO | -103.2472 | 20.6202
JAL190101516272 | Jalisco | San Miguel el Alto | Cobertura municipal | MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.3978 | 21.031
JAL190201564282 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3856 | 20.7378
JAL190201564590 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco | -103.2302 | 20.5815
JAL190201564592 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3277 | 20.6586
JAL190201564664 | Jalisco | Arandas | La Vaquera | CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco | -102.2212 | 20.8605
JAL190201564672 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5106 | 20.5429
JAL190201564722 | Jalisco | Jocotepec | Huejotitán | AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4871 | 20.3508
JAL190201564733 | Jalisco | Mascota | Zapotán | CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco | -105.0176 | 20.5063
JAL190201564768 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mata Gorda | CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.216 | 21.282
JAL190201564777 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago De Pinos | CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco | -104.8351 | 20.8079
JAL190201564786 | Jalisco | Talpa de Allende | Concepción Del Bramador (La Concha) | CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -105.0774 | 20.2454
JAL190201564789 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco | -103.687 | 20.0311
JAL190201564793 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco | -102.5703 | 21.4204
JAL190201564927 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Sebastián Del Álamo | CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco | -102.3521 | 21.4423
JAL190301568886 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.362 | 20.5402
JAL190301569708 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2416 | 20.499
JAL190401600897 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3047 | 19.4792
JAL190401600984 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | RIO SECO S/N,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0729 | 20.6053
JAL190401601010 | Jalisco | Arandas | Arandas | AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO | -102.3479 | 20.7052
JAL190401601013 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | DONATO GUERRA # 20,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4304 | 20.2802
JAL190401620563 | Jalisco | Mexticacán | San Felipe | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 205 - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 355 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE, 47340 SAN FELIPE, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL 205 LA OBRA ESTA UBICADA A LA A | -102.8483 | 21.2472
JAL190401665590 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE TEPEYAC LA OBRA ESTA UBICADA EN ESQUINA CON LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LAS ROSAS | -102.7832 | 21.2714
JAL200101700583 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO | -103.4787 | 19.7954
JAL200101700624 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO | -104.1927 | 22.5286
JAL200101700631 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.1414 | 21.08
JAL200301787392 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | PROLONGACION PRIMERO DE MAYO # 2,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO | -102.0087 | 21.1263
JAL200301787429 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | JUSTO SIERRA # 20,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO | -103.5932 | 20.4219
JAL200301787434 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4867 | 20.8159
JAL200301787452 | Jalisco | Tonila | Tonila | DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO | -103.5494 | 19.4108
JAL200301787458 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO | -103.9679 | 19.7861
JAL200301787467 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 5 DE MAYO,SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4427 | 20.7101
JAL200401878635 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3798 | 20.7391
JAL200401878667 | Jalisco | San Julián | San Julián | HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1755 | 21.0093
JAL200401878674 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1982 | 20.7899
JAL210101886152 | Jalisco | El Salto | El Salto | FELIPE ANGELES # 35,,EL SALTO,JALISCO | -103.1768 | 20.5233
JAL210101886171 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | PINO # 30,CRUZ DE ZACATE,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8825 | 21.1826
JAL210101886323 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | BOULEVARD SAO PAULO,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3649 | 20.5021
JAL210201920747 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE OLIMPIA COLONIA 3 VIRGENES, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CHICAGO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADA DEL TEMPLO DENOMINADO LAS 3 VIRGENES | -102.9175 | 20.3764
JAL210201931664 | Jalisco | San Miguel el Alto | Santa Bárbara | CALLE CAMINO A LA PRESA INTERIOR 47140 RANCHERIA , 47140 SANTA BÁRBARA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , A UN COSTO DE LA PRESA CHARCO GRANDE | -102.4007 | 20.9906
JAL210201934042 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES | -103.3589 | 20.7452
JAL210201939917 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2002 | 20.6769
JAL210201942315 | Jalisco | Sayula | Sayula | Gral. Manuel Ávila Camacho 117, Magisterio, 48050 Sayula, Jal., México | -103.5972 | 19.8836
JAL210201942457 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Juan Amador 57, 48540 Tecolotlán, Jal., México | -104.045 | 20.2036
JAL210301961078 | Jalisco | Tapalpa | Punta de Agua | CALLE MONTE NEGRO RANCHERIA PUNTA DE AGUA, 49350 PUNTA DE AGUA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE HIDALGO TOMAS LA CARRETERA DE LA FRONTERA A LAGUNILLA Y UNOS 18 KILÓMETROS ADELANTE ESTA LA RANC | -103.705 | 19.854
JAL210301967479 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE ENCARNACION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y , CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL | -103.0182 | 20.3376
JAL210301985128 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA BARRIO , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARÍA CONCEPCIÓN LOZANO, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PAULITA M | -102.4092 | 21.0325
JAL210302001511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2196 | 20.6216
JAL210402009265 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA CAL | -103.2668 | 20.6654
JAL210402009283 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE CALANDRIA COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE CIGUEÑA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CALANDRIA ENTRE LAS CALLES TUCAN Y CIGUEÑA EN LA COLONI | -102.7679 | 20.7849
JAL210402009288 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE TRANQUILINO UBIARCO COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ Y CALLE PAVO REAL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TRANQUILINO UBIARCO Y AVESTR | -102.7666 | 20.794
JAL210402009295 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO | -103.4848 | 19.6907
JAL210402009436 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz de las Flores | CALLE CARRANZA SUR PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE TRIGO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CARRANZA SUR VICENT | -103.5034 | 20.4812
JAL210402009505 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEORES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA | -103.466 | 20.5516
JAL210402009652 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SAN MIGUEL COLONIA LA PERIQUERA, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE ANTIGUO CAMINO A COPALITA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE LA AVENIDA JUAN GIL PRECIADO Y LA CALL | -103.4449 | 20.7715
JAL210402009687 | Jalisco | Chapala | Chapala | AVENIDA LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADREO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE AGUASCALIE | -103.193 | 20.291
JAL210402009775 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SIXTO RUELAS Y CALLE DAVID BARBOSA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE SIXTO RUELAS Y DAVID BARBOS | -104.5725 | 19.2417
JAL210402009778 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE ABASOLO COLONIA EL CHAVARIN, 45700 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ABASOLO O TAMBIEN LUIS MUJICA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE ZARAGOZA EN | -103.6369 | 20.4365
JAL210402009779 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | CALLE ALDAMA COLONIA BELLAVISTA, 45700 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVIS | -103.6399 | 20.4369
JAL210402009813 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE | -103.2769 | 20.5442
JAL210402009821 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEJÚCAR, 46260 HUEJÚCAR, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ CRUZA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO | -103.2043 | 22.3684
JAL210402009839 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE OBISPO RAMON GODINEZ CIUDAD INDUSTRIAL GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PE | -102.7141 | 20.2976
JAL210402009846 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE | -101.9277 | 21.359
JAL210402009852 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CALLE JUAN PABLO II PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II Y LA CALLE RAFAEL ANAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO.CP.49570 | -102.8687 | 19.9249
JAL210402009853 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CALLE JUAN PABLO II PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II Y LA CALLE RAFAEL ANAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO.CP.49570 | -102.8686 | 19.9249
JAL210402009857 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR | -104.1963 | 20.788
JAL210402009863 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C | -103.8114 | 21.6827
JAL210402009866 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE BELEN Y LA CALLE RAFAEL BUELNA HASTA LA CALLE MONTE ARARAT EN LA COLONIA J | -103.5914 | 19.8658
JAL210402009870 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | PROLONGACION MORELOS COLONIA LA CAÑADA, 45997 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO CASTELLANOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE PROLONGACION MORELOS ENTRE LA CALLE PEDRO C | -102.9319 | 20.4675
JAL210402009877 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA LAS PUERTAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y EL CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA EN LA COL | -103.2296 | 20.5739
JAL210402009882 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CATARINO CORAL Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA AL CRUCE CON LA CALLE CATARINO CORAL EN LA COLONIA LA HACIENDA DEL REAL EN | -103.2315 | 20.5861
JAL210402009887 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CATARINO CORAL Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA AL CRUCE CON LA CALLE CATARINO CORAL EN LA COLONIA LA HACIENDA DEL REAL E | -103.2313 | 20.586
JAL210402010006 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JAUJA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CRUZA CON DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO EN LA COLONIA JAUJA EN | -103.2298 | 20.5846
JAL210402021928 | Jalisco | Tapalpa | San Pedro (El Cuiz) | CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO, 49340 SAN PEDRO (EL CUIZ), TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PRIVADA DEL CASTILLO, CALLE PROLONGACIÓN SAN PEDRO LLEGAS A LA PLAZA DE LA DELEGACIÓN DE ATACCO Y DE HAY POR LA IZQUIERDA | -103.7383 | 19.9316
JAL210402022197 | Jalisco | Tapalpa | Cópala | CALLE SECUNDARIAS BARRIO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IZOTE, CALLE MEZQUITE POR LA SALIDA A ROSA DE CASTILLA A 30 METROS DEL CENTRO DE SALUD SUBES 300 METROS POR EL LADO DERECHO Y ENCUE | -103.7474 | 19.9236
JAL210402027329 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA CHICA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL VALLE Y CALLE LOMA REAL, CALLE LOMA LINDA A BORDE DE LA OBRA SE ENCUENTRAN LAS TIENDAS DE ABARROTES LA CHATA | -103.4887 | 20.8084
JAL210402052196 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4726 | 20.7016
JAL210402052199 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4726 | 20.7016
JAL210402052207 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.858 | 20.5054
JAL210402052271 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ALVARO OBREGON # 448,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.156 | 20.7706
JAL210402052282 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PUERTO MELAQUE #4040,SAN FRANCISCO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2751 | 20.677
JAL220102062046 | Jalisco | Ocotlán | San Vicente (Labor Vieja) | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA SAN VICENTE (LABOR VIEJA), 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , RANCHERIA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR CARRETERA OCOTLANLABOR VIEJA INGRESANDO A ELLA POR CALLE | -102.6552 | 20.4312
JAL220102062287 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE JUAREZ COLONIA EL FUERTE, 47795 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA CIENEGA Y CALLE CIENEGA, ENTRAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA SUBIR 6 CUADRAS HASTA TOPAR CON CALLE CIENE | -102.7672 | 20.3317
JAL220102063418 | Jalisco | Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | Tuxcacuesco, Jalisco | -103.9217 | 19.7121
JAL220102064936 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL220102065830 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Calle Tenazas s/n, Col. El Herrero, San Juan de los Lagos, Jalisco, México, C.P. 47000 | -102.3233 | 21.263
JAL220202066610 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | LUCAS HERNANEZ | -102.5441 | 20.7433
JAL220202066610 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | LUCAS HERNANDEZ | -102.5428 | 20.7438
JAL220202068721 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE NIÑOS HÉROES FRACCIONAMIENTO JARDINES AUTLÁN, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPA REGIONAL DE A | -104.3543 | 19.763
JAL220202069703 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA INSURGENTES COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA, PRIVADA INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA LA CUAL ES | -103.2898 | 20.597
JAL220202070225 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE MARIANO JIMENEZ, UBICADA EN EL BARRIO LA CANTERA A TRES CUAD | -102.8933 | 21.1866
JAL220202070262 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE ALDAMA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE MARIANO JIMENEZ, A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS | -102.8933 | 21.1866
JAL220202070958 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA RINCONADA, 48502 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CHIQUITO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 239 METROS AL NORESTE DE LA CARRETERA GUADALAJARA BAR | -103.8259 | 20.3727
JAL220202071623 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE GIRASOL COLONIA EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE DR. PEDRO RUBIO SANCHEZ, CALLE AMAPOLA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR OESTE . | -104.2232 | 19.798
JAL220202072139 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJON SN NOMBRE, CALLE NACIONAL MONTE DE PIEDAD CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS ENTRE LA COLONIA ZAPA | -103.2991 | 19.4573
JAL220202072216 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIO ZAPATA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO ANTIGU | -102.8629 | 20.3767
JAL220202072503 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARD | -103.3504 | 20.6434
JAL220202073022 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3308 | 20.6678
JAL220202073350 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2456 | 20.6233
JAL220202073537 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3311 | 20.6668
JAL220202073542 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.2962 | 20.6809
JAL220202074212 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | CALLE LOPEZ COTILLA INTERIOR SN COLONIA CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLES PÍPILA CALLE SIN NOMBRE SAN ANTONIO ABAD LÓPEZ COTILLA, AGUSTÍN MELGAR, FELIPE ÁNGELE | -102.5799 | 20.8233
JAL220202074492 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO | -105.2349 | 20.6549
JAL220202074936 | Jalisco | Autlán de Navarro | Ahuacapán | CALLE MORELOS PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y TERRACERIA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN | -104.3235 | 19.6694
JAL220202075757 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4431 | 20.4736
JAL220202077294 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE REVOLUCIÓN CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MANUEL HERNANDÉZ, CALLE REFORMA DE LA PLAZA PRINCIPAL 5 CUADRAS HACIA EL NORTE Y 2 CUADRAS AL ORIENTE POR CALLE REVOL | -102.1777 | 21.0156
JAL220202077693 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PEGUEROS, 47715 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA BONITA EN LA POBLACIÓN DE PEGUEROS DE ESTE MUNICIPIO | -102.6733 | 20.9553
JAL220202079746 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN RAMON COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE MORELOS SAN RAMÓN Y MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y AV. DE JESÚS CALLES SAN PED | -103.3485 | 20.5629
JAL220202079795 | Jalisco | Ameca | Labor de Solís | CALLE JALISCO RANCHERIA LABOR DE SOLÍS, 46700 LABOR DE SOLÍS, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REYNALDA, CALLE ALDAMA LA CALLE JALISCO SE ENUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LABOR DE SOLIS LA CUAL SE UBICA NORESTE DE LA CABE | -103.9895 | 20.5675
JAL220202083644 | Jalisco | Ocotlán | San Martín de Zula | CALLE PRIVADA DE LOS CARRIZOS RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE HIDALGO SUR, CALLE INSURGENTES ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA POR AVENIDA BENITO JUAR | -102.7262 | 20.4133
JAL220202084257 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | CALLE ARCANGEL SAN MIGUEL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO Y CALLE PRESBITERO TORIBIO ROMO, CALLE SANTA TERESITA JU | -102.4174 | 21.025
JAL220202084322 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE RAYON 80 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE J ENCARNACION ROSAS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALLENDE CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y GIRAR A LA I | -102.776 | 20.3431
JAL220202085113 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | BOULEVARD DISTRITO FEDERAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD SAN PAULO Y BOULEVARD ECUADOR, CALLE OAXACA UBICADO EN EL PREDIO BALDIO EN EL BLVD | -103.3701 | 20.5062
JAL220202085252 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | INTERIOR SN COLONIA TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE Y , INSTALACION DE MEDIDORES EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA DE TLAJOMULCO CENTRO | -103.4469 | 20.4758
JAL220202088538 | Jalisco | Lagos de Moreno | Betulia | comunidad de Betulia | -102.0189 | 21.7598
JAL220202088636 | Jalisco | San Julián | San Julián | Camino código 304 Jalostotitlán - San Miguel El Alto - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, tramo San Julián - San Diego de Alejandría | -102.1381 | 21.0071
JAL220202088800 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río, C.M. | -103.2392 | 20.8642
JAL220202099077 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL220202099556 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3047 | 19.4792
JAL220202099571 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4252 | 20.6298
JAL220202099582 | Jalisco | Ameca | Ameca | ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO | -104.0419 | 20.5468
JAL220202099583 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1991 | 20.2952
JAL220202099585 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3596 | 19.7742
JAL16160200725471 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE PROGRESO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ARTEAGA, CALLE AQUILES SERDAN EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL LOS CASTILLOS | -103.559 | 20.2256
JAL00160300772569 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE ALDAMA BARRIO MEXTICACÁN, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , A 2 CUADRAS DEL TEMPLO DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO | -102.774 | 21.2629
JAL00160300772577 | Jalisco | Mexticacán | Chimaliquín de Arriba | CALLE HIDALGO 7 NA INTERIOR NA RANCHO CHIMALIQUIN ARRIBA, 47359 CHIMALIQUÍN DE ARRIBA, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 10 DE MAYO, E | -102.7237 | 21.364
JAL17170100851388 | Jalisco | Zacoalco de Torres |  | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | -103.5653 | 20.2286
JAL16170200889415 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300923094 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE EMILIANO ZAPATA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE | -104.3547 | 19.4505
JAL17170300923126 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Marías | RANCHERIA LAS MARIASLAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN. | -104.2283 | 19.4303
JAL17170300923135 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Plan de Méndez | RANCHERIA PLAN DE MENDEZPLAN DE MÉNDEZ, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA OBRA DE TOMA DEL LUGAR Y EN | -104.1621 | 19.3162
JAL17170300923200 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tierras Blancas | BRECHA TRAMO AYOTITLAN - TIERRAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA TIERRAS BLANCASTIERRAS BLANCAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁ | -104.1744 | 19.4969
JAL17170300924587 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE ANTONIO BRAVO INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE | -103.5772 | 20.2347
JAL17170300924589 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE | -103.5626 | 20.2338
JAL00170400997878 | Jalisco | Mexticacán | Llano Grande | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL LLANO GRANDE, 47340 LLANO GRANDE, MEXTICACÁN JALISCO, A 2 CUADRAS DEL JARDÍN RUMBO AL RANCHO DE LOS QUESADAS | -102.8437 | 21.2946
JAL00170400999397 | Jalisco | Huejúcar | Tlalcosahua | CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO TLACOSAHUA, 46290 TLALCOSAHUA, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN SOBRE LA | -103.1699 | 22.2695
JAL00180101058669 | Jalisco | Mexticacán | La Labor de la Concepción (La Labor) | CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR NA RANCHERIA LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCIÓN (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ANTES DE EL PUENTE A LADO DERECHO ES | -102.7801 | 21.2349
JAL18180101076724 | Jalisco | Guachinango |  | - | -104.3772 | 20.5764
JAL00180201099230 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRAR A LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL CENTRO POR CALLE HILARION ROMERO GIL, AVANZAR 2 CUADRAS HASTA LLEGAR | -103.8547 | 20.6838
JAL00180201099347 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE INCAS Y MAYAS BARRIO LA PRESA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE HUICHOLES Y CALLE AZTECAS, CALLE TOTONACAS EN EL BARRIO DE LA PRESA POR EL LIBRAMIENTO | -102.7786 | 21.272
JAL00180201099350 | Jalisco | Mexticacán | Cañada de Islas | RANCHO CANADAS DE ISLAS, 47340 CAÑADA DE ISLAS, MEXTICACÁN JALISCO, ENFRENTE DEL COMPLEJO DE ENCIERROS LLAMADO LA VICITACION A ESPALDAS DEL TEMPLO | -102.8426 | 21.2367
JAL180301318224 | Jalisco | Mexticacán | Capellanía | RANCHO CAPELLANIA, 47340CAPELLANÍA, MEXTICACÁN JALISCOENTREY,LA LINEA DE AGUA POTABLE COMENZARA EN UN POZO UBICADO EN UN RANCHO VECINO UBICADO SOBRE LA BRECHA 206 A 1.5 KILOMETROS ANTES LE EL CRUCERO DEL TURICATE. | -102.705 | 21.3099
JAL180401445613 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE CARRETERA EX-HACIENDA COLONIA LA ESTANCIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE Y , EL DRENAJE SE LOCALIZA JUSTO ENFRENTE DE EL PANTEON MUNICIPAL NUEVO Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BLAS SANCHEZ | -103.1714 | 20.4926
JAL180401500788 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9746 | 21.3294
JAL180401500793 | Jalisco | La Barca | La Barca | ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO | -102.5493 | 20.2982
JAL190201564268 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2657 | 20.6949
JAL190201564287 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL190201564724 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3408 | 20.2877
JAL190201564734 | Jalisco | Lagos de Moreno | Buenavista (San Miguel) | CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9642 | 21.3908
JAL190201564820 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4235 | 20.5163
JAL190201564840 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco | -103.2581 | 20.6738
JAL190201564899 | Jalisco | Sayula | Sayula | PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco | -103.5915 | 19.8837
JAL190201564902 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4423 | 20.5321
JAL190401600849 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | 16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.003 | 20.7961
JAL190401600882 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6086 | 19.7252
JAL190401600895 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1945 | 20.7957
JAL190401600978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3357 | 20.7111
JAL190401600986 | Jalisco | Chapala | Chapala | CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO | -103.1956 | 20.3026
JAL200101700589 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2216 | 20.6309
JAL200101700622 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1437 | 20.5668
JAL200101700633 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL200401829292 | Jalisco | Mexticacán | Ipalco De Enmedio | BRECHA TRAMO MEXTICACAN - LORETO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA , 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , CARRETERA 207 LA REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO SE ENCUENTRA EN CAMIN | -102.7328 | 21.2944
JAL200401844646 | Jalisco | Ayutla | El Zapotillo | CALLE JUAN DE LA BARRANCA EJIDO EL ZAPOTILLO, 48050 EL ZAPOTILLO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -104.3979 | 19.9667
JAL200401844651 | Jalisco | Ayutla | Tepospizaloya | CALLE REFORMA PUEBLO TEPOSPIZALOYA, 48050 TEPOSPIZALOYA, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , SE COLOCO LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTESER A LA COMUNIDAD | -104.3788 | 20.0701
JAL200401878660 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | RAMON CORONA # 20,,TUXCUECA,JALISCO | -103.2536 | 20.1897
JAL200401878672 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL200401878677 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | JUAREZ # 51,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO | -102.9304 | 20.4281
JAL200401878686 | Jalisco | La Barca | La Barca | SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO | -102.5365 | 20.2947
JAL200401878725 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SIERRA NEVADA N° 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3321 | 20.6872
JAL200401878728 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3274 | 20.6576
JAL210101884015 | Jalisco | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA JUNTO AL JARDIN DE N | -102.8244 | 20.3815
JAL210101886173 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3477 | 20.3547
JAL210201933968 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TULLAS Y CALLE PASEO DE LOS HUEJOTES, CALLE PASEO DE LOS TAMARINDOS FRENTE AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES FLORES | -103.359 | 20.7451
JAL210201942331 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Sor Juana Inés de La Cruz 13, Sin Nombre, 49340 Tapalpa, Jal., México | -103.7542 | 19.9456
JAL210301963661 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | CALLE ECHEVERRIA PUEBLO JUANACATLAN, 49360 JUANACATLÁN, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE AV. JUANACATLAN, CALLE NAVA POR LA CARRETERA DE TAPALPA A ATEMAJAC DE BRIZUELA LLEGANDO A JUANACATLAN POR LA PRIMER CALLE A | -103.6864 | 20.0315
JAL210301967568 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD. | -102.928 | 20.3723
JAL210301995462 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE TABACHÍN COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FLOR DE PINO VERDE, CALLE BONSAI SOBRE LA CALLE DE UBICACIÓN SE ENCUENTRA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | -103.4781 | 20.6465
JAL210302001489 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AV. AZTLAN,CIUDAD AZTLAN,TONALÁ,JALISCO | -103.2715 | 20.6132
JAL210302001490 | Jalisco | Arandas | Arandas | BOULEVARD MEDINA ASCENCIO S/N,,ARANDAS,JALISCO | -102.3553 | 20.7052
JAL210302001502 | Jalisco | Ameca | Ameca | MANUEL LOPEZ COTILLA # 25,,AMECA,JALISCO | -103.9849 | 20.4726
JAL210302001503 | Jalisco | Chapala | Chapala | CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO | -103.1956 | 20.3026
JAL210302001508 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17.5,PUENTE GRANDE,TONALÁ,JALISCO | -103.1969 | 20.5586
JAL210402009173 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEPEHUA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA VISTA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TEPEHUA EN EL MUNICIPIO DE CHAP | -103.1947 | 20.2973
JAL210402009199 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE PRIVADA LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEPEHUA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA LA VISTA ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TEPEHUA EN EL MUNICIP | -103.1952 | 20.2977
JAL210402009280 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA C | -103.2673 | 20.6648
JAL210402009281 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO BADILLO II, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO DE LA PRESA ENTRE LA C | -103.2675 | 20.6644
JAL210402009292 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE | -103.0744 | 20.6222
JAL210402009299 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO | -103.4848 | 19.6907
JAL210402009302 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD | -102.7139 | 20.2971
JAL210402009323 | Jalisco | Jamay | San Miguel de la Paz | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LA CALLE GUADAL | -102.6633 | 20.3721
JAL210402009658 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LAS TORRES COLONIA LA PERIQUERA, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE BOULEVARD VALLE IMPERIAL Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS TORRES ENTRE VALLE IMPERIAL Y LA CALLE SAN MIGUEL EN LA COLONIA LA | -103.4443 | 20.7716
JAL210402009781 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE CARDENAL JOSE SALAZAR COLONIA JARDINES DEL MANANTIAL, 46640 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BARCENAS Y CALLE CASCADA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARDENAL JOSE SALAZAR ENTRE LA CALLE MARIANO BARCENA Y CASC | -104.0363 | 20.5354
JAL210402009838 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE OBISPO RAMON GODINEZ COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO | -102.7141 | 20.2976
JAL210402009845 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE | -101.9278 | 21.3589
JAL210402009848 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE HERNANDO DE MARTEL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE | -101.9278 | 21.3589
JAL210402009855 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR | -104.1964 | 20.7881
JAL210402009867 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE BELEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE BELEN Y LA CALLE RAFAEL BUELNA HASTA LA CALLE MONTE ARARAT EN LA COLONIA J | -103.5914 | 19.8661
JAL210402010008 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JAUJA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO Y CALLE HDA DEL PUERTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CRUZA CON DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO EN L | -103.2296 | 20.5845
JAL210402010011 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | CALLE LIBERTAD COLONIA BUENAVISTA, 46770 BUENAVISTA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LIBERTAD Y CRUZA CON REVOLUCION EN LA COLONIA BUENAVISTA EN EL MUN | -103.8551 | 20.567
JAL210402010018 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Los Guerrero | CALLE MORELOS COLONIA LOS GUERRERO, 46783 LOS GUERRERO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PAULA LH, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y LA CALLE PAULA L H EN | -103.8981 | 20.4414
JAL210402016500 | Jalisco | Huejúcar | Tlalcosahua | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN CAYETANO, 46290 TLALCOSAHUA, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO DE SAN CAYETANO DE LA COMUNIDAD DE | -103.1706 | 22.2699
JAL210402022966 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -102.8622 | 20.3754
JAL210402048236 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTOS COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 25 DE MAYO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE PROL. 10 DE MAYO A ESPALDAS SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMIENTO REAL CANTABRIA. | -103.4272 | 20.7677
JAL210402052200 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3792 | 20.7461
JAL210402052201 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | GONZALEZ GALLO # 9,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.335 | 20.5454
JAL210402052205 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | PROLONGACION MEDINA DE LA TORRE N° 178,SAN MIGUEL EL ALTO (ZONA CENTRO),SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.3984 | 21.0257
JAL210402052209 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL210402052216 | Jalisco | Chapala | Chapala | JUAREZ # 148,,CHAPALA,JALISCO | -103.1605 | 20.3166
JAL210402052220 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.135 | 20.5658
JAL210402052277 | Jalisco | El Salto | El Salto | SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO | -103.1885 | 20.5612
JAL210402052278 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO VIEJO A SANTA LICIA,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5223 | 20.7838
JAL210402052280 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | MIGUEL ALEMAN #352,LOS NARANJOS,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5106 | 20.5429
JAL210402052283 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 175,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.0043 | 20.7925
JAL210402052360 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | 16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México | -104.0026 | 20.7957
JAL210402055360 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Periférico Oriente, Jalisco, México | -103.2246 | 20.5619
JAL220102063878 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | La Huerta, Jalisco | -104.8836 | 19.3021
JAL220102065803 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. | -103.4611 | 19.7255
JAL220202068817 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CAMICHINES CIUDAD INDUSTRIAL LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CAMICHINES ENTRE LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDA | -103.3099 | 20.5916
JAL220202068822 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA COMETA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DEL MUSICO Y CALLE COMETA, CALLE COMETA LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA COMETA ENTRE DEL MUSICO Y CALLE CERRADA A ESPLADAS DE CALLE | -103.3457 | 20.5852
JAL220202069438 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ COTILLA INGRESA POR CALLE PRINCIPAL TE CONDUCES CON RUMBO AL J | -104.5186 | 19.3839
JAL220202069930 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE ALDAMA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE GENERAL ANAYA, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA PLAZA DE TOROS | -102.8932 | 21.1866
JAL220202070587 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE PINO BARRIO CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLEJON GONZALEZ ORTEGA, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA | -102.8808 | 21.184
JAL220202070902 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Apozol de Gutiérrez (Apozol) | CALLE JUAREZ BARRIO CENTRO, 47300 APOZOL DE GUTIÉRREZ (APOZOL), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CERCA DEL TEMPLO | -102.8251 | 21.017
JAL220202071216 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SILVERIO DE ANDA Y CALLE LABERINTO, CALLE BUERGOS CAMINAR POR LA CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CU | -102.3344 | 21.2437
JAL220202071238 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Rosa de Castilla | CALLE CAMELINAS COLONIA ROSA DE CASTILLA, 47073 ROSA DE CASTILLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE SEMINARIO MAYOR, CALLE GARDENIAS TOMANDO DEL CENTRO DE LA CUIDAD POR LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA | -102.3189 | 21.2212
JAL220202071415 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES COSIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA EN LA DELEGACI | -102.3801 | 20.5826
JAL220202071743 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES COSIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA DE LA DELEGACI | -102.38 | 20.5827
JAL220202072196 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLEJON SN NOMBRE, CALLE NACIONAL MONTE DE PIEDAD CALLE DR. MANUEL SOTO LARIOS ENTRE LAS COLONIAS EM | -103.2991 | 19.4573
JAL220202072756 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2868 | 20.7041
JAL220202072906 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE GONZALEZ GORTAZAR BARRIO ERMITA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE DEGOLLADO ESTA UBICADO AL ESTE DE LA POBLACION POR LA SALIDA A LA SOLEDAD | -102.879 | 21.176
JAL220202073999 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VENUSTIANO ACARRANZA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TOMAR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y GIRAR EN EL SE | -102.7594 | 20.3355
JAL220202074119 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE LOS PINOS COLONIA LAS HUERTAS, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CERRADA CERRADA LOS PINOS, TOMAR CALLE POR COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL HASTA TOMAR CALLE OXNARD ENTRONCAR CON LA AVEN | -102.7558 | 20.355
JAL220202074416 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MAR CARIBE FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OCENA PACIFICO Y CALLE OCEANO INDICO, AVENIDA PRISICILIANO SANCHEZ LA OBRA SE UBICA 50 METROS AL NORTE DE LA CLIN | -105.2359 | 20.6543
JAL220202074511 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE MARIA SALDAÑA COLONIA JARDINES DEL RAICERO, 47892 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE SALGADO Y CALLE FRESNO, CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE RUMBO A JAMAY GIRAR A LA DERECHA DESPUES DE PASAR GASOLINERA POR C | -102.7649 | 20.3243
JAL220202074517 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO EL PALMAR DE ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE MAR CARIBE, CALLE OCEANO ATLANTICO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ENTREA PRIN | -105.2355 | 20.6546
JAL220202074677 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE VADO A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA POR LA CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES | -103.2416 | 20.6579
JAL220202075002 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE NEVADO DE TOLUCA 100 INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 44290 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIERRA LEONA Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE MONTE JURA UNIDAD DEPORTIVA 12 CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA INDEPENDEN | -103.3337 | 20.6955
JAL220202079047 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LICEO COLONIA SILLITA ZAPOTE, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA CUOTA A ZAPOTLANEJO, CALLE NIÑOS HÉROES A 7 CALLES DEL PASEO TURISTICO LOS GUARDIANES DE LA REINA POR LA CALLE GALEANA | -103.2356 | 20.6168
JAL220202080372 | Jalisco | Tizapán el Alto | Los Sauces | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TIZAPAN EL ALTO - LOS SAUCES KILÓMETRO 6 + 7 RANCHERIA LOS SAUCES, 49400 LOS SAUCES, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE Y , SE UBICA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERAA MUNICIPAL Y CORRE DE NORT | -103.0402 | 20.0946
JAL220202080406 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE DEL LADRILLERO COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JARDINERO Y PERIFERICO SUR, CALLE DEL ALBAÑIL SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO SUR Y CALLE DEL ALBAÑIL Y CALLE DEL HERRERO | -103.3346 | 20.5846
JAL220202080980 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LAUREL COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CAMINO AL MOLINO A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA AVENIDA PATRIA. | -103.2634 | 20.6669
JAL220202080983 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE RUISEÑOR COLONIA LAS AGUILILLAS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE LAS PALOMAS, AL SUR DE LA COLONIA LAS AGULILLAS | -102.7711 | 20.7873
JAL220202081037 | Jalisco | Tonalá | Colonia Guadalupana | CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BERNARDINO Y AVENIDA GUADALUPANA, CALLE ROSAS A 200 METROS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONAL | -103.2198 | 20.5668
JAL220202081092 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | CALLE PROLONAGCION MORELOS COLONIA CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , PROLONGACIÓN MORELOS AL ORIENTE DE CAPILLA DE GUADALUPE | -102.5833 | 20.8228
JAL220202083627 | Jalisco | Ocotlán | San Martín de Zula | CALLE RIVERAS DE ZULA RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PAZ, CALLE INSURGENTES ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA POR AVENIDA BENITO JUAREZ GIRAR | -102.7273 | 20.4134
JAL220202084463 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE JUAN BRAVO Y JUAREZ COLONIA FLORIDA, 47820 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MORELOS, CIRCULAR POR LATERAL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO GIRAR A LA DERECHA POR UN COSTADO DE LAS VIAS FERREAS Y HA | -102.7739 | 20.3562
JAL220202085232 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE ENRIQUE LIMÓN DÍAZ INTERIOR SN CONDOMINIO JADE, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE INTERIOR JADE Y BOULEVARD BOSQUES DE SANTA ANITA, CALLE ELIZABETH COLECTOR PLUVIAL SOBRE ENRIQUE LIMÓN DÍAZ DESDE | -103.4684 | 20.5598
JAL220202085240 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Valle Dorado Inn | CALLE VALLE DE LOS ROBLES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DORADO NORTE Y CIRCUITO VALLE DE LAS GOLONDRINAS SUR, CALLE VALLE DEL NEVADO COLECTOR SA | -103.3594 | 20.5251
JAL220202088859 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | Mexticacán, C.M. | -102.7778 | 21.2631
JAL220202088956 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Tonaya, Cabecera Municipal - La Cofradía | -103.9708 | 19.7842
JAL220202099078 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO | -103.0259 | 20.927
JAL220202099586 | Jalisco | Sayula | Sayula | AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 192,,SAYULA,JALISCO | -103.5944 | 19.8833
JAL00160300772365 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE CALLE CRISANTEMA FRACCIONAMIENTO COL INFONAVIT, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE ANDADOR DE LA ROSA Y ANDADOR DE LA HORTENSIA, CALLE | -103.4119 | 19.621
JAL180401500786 | Jalisco | Tequila | Tequila | CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO | -103.7501 | 21.0752
JAL190201547498 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA EL LINDERO, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADO A 500 MTS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4416 | 19.6519
JAL190201564643 | Jalisco | Tuxpan | Veintiuno De Noviembre | CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco | -103.3852 | 19.3852
JAL210301983815 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Portes Gil (San Ignacio) | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AGUA ZARCA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO E. PORTES GIL HACIA E | -103.9356 | 20.6497
JAL210301987609 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | BARRIO XEKJ, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL NOMBRE CORRECTO DEL BARRIO ES XELJ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DE LA FINCA MARCADA CON EL NUME | -101.9457 | 21.3404
JAL210302001505 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2966 | 20.6561
JAL210302001513 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CONOCIDO,,LA HUERTA,JALISCO | -104.8868 | 19.3063
JAL210302004430 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | C. 21 de Marzo 500, Loma Bonita, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2156 | 20.6628
JAL210402016549 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE PROGRESO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE COLON SUR, CONTINUACION PROGRESO CALLE PROGRESO ENTRE CALLES SAN IGNACIO Y COLON SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA. | -104.163 | 19.9034
JAL210402021652 | Jalisco | Ejutla | El Estanco | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL ESTANCO, 48686 EL ESTANCO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTINUACION LOPEZ MATEOS, UNIDAD MEDICA EN CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESTANCO MUNICIPIO DE EJUTLA, JALISCO. | -104.1143 | 19.9125
JAL210402022312 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE 10 | -103.0519 | 20.157
JAL210402022318 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE HIDALGO VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE LEONA VICARIO CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES FRANCI | -102.9904 | 20.1671
JAL210402022331 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE AGUSTIN MELGAR CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE RAMON CORONA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LA CALLE 28 DE ENERO Y EL RIO DE LA P | -103.0477 | 20.1544
JAL210402022787 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE PRIVADA 18 DE MARZO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CAMINO REAL 18 DE MARZO, CALLE AGUSTIN MELGAR PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE CAMINO REAL Y LA CALLE | -103.0502 | 20.1528
JAL210402023026 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE CANAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE MEXICO, CALLE QUINTANA ROO CALLE CANAL ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE MEXICO EN LA COLONIA LOMA BONITA | -103.0386 | 20.1525
JAL210402039730 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE ABASOLO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DELA RIBERA Y CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ABASOLO A ENTRE EL | -101.9322 | 21.3516
JAL210402044732 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE JAIME PELAYO COLONIA EL PUEBLITO, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLEJON FRANCISCO I. MADERO CERRADA CON RIO GRANDE AL SUR DE LA LOCALIDAD | -103.4689 | 19.8142
JAL210402048702 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Loma de las Flores | BRECHA TRAMO LOCALIDAD DE TETAPÁN - LOCALIDAD LOMA DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 12 , 00000 LOMA DE LAS FLORES, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN LA BRECHA QUE CO | -103.7907 | 19.4875
JAL210402048762 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Loma de Murguías | BRECHA TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - LOMA DE MURGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 76 , 00000 LOMA DE MURGUÍAS, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARA SE COMUNICA CON CABECERA MUN | -103.7987 | 19.5364
JAL210402051070 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | PRIVADA 18 DE MARZO COLONIA LA COFRADIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE LA DEL RASTRO, ES CONTINUACIÓN DE LA CALLE CONOCIDA COMO LA DEL RASTRO Y EL ACCESO ES POR CALLE MORELOS O CAMINO | -103.1672 | 20.5176
JAL210402054349 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Cam. a la Estación 89, 45860 Atequiza, Jal., México | -103.1353 | 20.3969
JAL210402055392 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | HQ7F+G7 Tonalá, Jal., México | -103.2269 | 20.5638
JAL210402055402 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | QG2J+V8 Ciudad Guzman, Jal., México | -103.4692 | 19.7522
JAL220102060404 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | PIPILA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | -102.5249 | 20.7504
JAL220102060404 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | PIPILA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | -102.5249 | 20.7504
JAL220202069213 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAPITAN FELIPE MACIAS, BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH GONZALEZ LA OBRA A EJECUTAR SE LOCA | -103.2639 | 22.1112
JAL220202069273 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Consuelo | RANCHERIA EL CONSUELO, 45275 EL CONSUELO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA A SAN JUAN DEL MONTE Y CARRETERA A EL CONSUELO, CARRETERA FEDERAL 54 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A 100 METROS ANTES | -103.1728 | 20.911
JAL220202069884 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San José de Buenavista | RANCHERIA SAN JOSE DE BUENAVISTA, 45299 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA A EL CUATRO Y CARRETERA A CUQUIO, CARRETERA ESTATAL 236 LA OBRA SE LOCALIZA EN 2 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS | -103.1124 | 20.8649
JAL220202070037 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE LA HUERTA LA OBRA SE LOCALIZA EN CUATRO VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN | -103.1455 | 20.817
JAL220202070049 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NATIVIDAD RAMIREZ Y CALLE GIGANTES, CARRETERA ESTATAL 201 LA OBRA SE LOCALIZA EN CINCO VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALLE | -103.1534 | 20.8718
JAL220202070250 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | ANDADOR ANDADOR DIF PINTAS INTERIOR SN COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE ANDADOR DIF PINTAS Y CALLE 20 DE MAYO, CALLEJON MARCOS RAMIREZ ESTE ANDADOR SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL DIF PINTAS | -103.3248 | 20.5737
JAL220202070350 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE AGUSTIN SORIA INTERIOR SN RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ | -102.3801 | 20.5821
JAL220202071638 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8 | -102.3228 | 20.7093
JAL220202073565 | Jalisco | Villa Purificación | El Platanillo | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 98 RANCHERIA EL PLATANILLO, 48837 EL PLATANILLO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA LOCALIDAD | -104.708 | 19.928
JAL220202074067 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER | -102.3371 | 20.7217
JAL220202074124 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER | -102.337 | 20.7217
JAL220202075320 | Jalisco | Degollado | El Mezquitillo | CALLE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL MEZQUITILLO RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 47984 EL MEZQUITILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO DE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL MEZQUITILLO Y , POR EL CAMINO VECINAL LA ESCREPA E | -102.1534 | 20.3821
JAL220202077394 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA AL SURESTE DE DONDE SE U | -101.592 | 21.8588
JAL220202078467 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE AGUA AZUL COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CECILIO VÁZQUEZ Y CERRADA CERRADA, CALLE GIGANTES A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE TABACHIN | -103.2659 | 20.6613
JAL220202079149 | Jalisco | Mezquitic | Pochotita | RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA. | -104.104 | 22.2694
JAL220202079151 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE VALLARTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS | -102.5551 | 20.2796
JAL220202079762 | Jalisco | Villa Purificación | El Chino | CAMINO TRAMO EL CHINO - TELPITITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 210 RANCHERIA EL CHINO, 48820 EL CHINO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA HASTA LLEGAR A LA LOCA | -104.7645 | 19.6795
JAL220202079807 | Jalisco | Villa Purificación | El Alcíhuatl | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL ALCIHUATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 250 RANCHERIA EL ALCÍHUATL, 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CARREON Y | -104.7253 | 19.897
JAL220202080540 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Presa | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y LUIS DONALDO COLOSIO A 500 METROS DEL JARD | -101.8156 | 21.7793
JAL180401437967 | Jalisco | Quitupan | Ramón Corona (Santa Fe) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 TRAMO QUITUPAN - COTIJA KILÓMETRO 13 + 450 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO), 49570 RAMÓN CORONA (SANTA FE), QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL QUITUPAN COTIJA | -102.8155 | 19.8899
JAL180401467220 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | FRACCIONAMIENTO TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA TENAMAXTLAN-ATENGO Y , SALIDA AL MUNICIPIO DE ATENGO | -104.173 | 20.2265
JAL180401500792 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2536 | 19.9316
JAL200401870970 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO SAN SEBASTIAN SAN ANDRES Y CALLE MONTENEGRO, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA POR EL CAMINO VIEJO SAN SEBASTIA | -103.4677 | 19.8156
JAL200401871119 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE SAN JOSE COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE LIMON, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN POR EL CAMINO A LA PLANTA TRA | -103.4807 | 19.8148
JAL200401871417 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL SALTO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE ARBOLEDAS, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4661 | 19.7942
JAL200401871557 | Jalisco | Gómez Farías | La Calavera | CALLE NO APLICA PUEBLO LA CALAVERNA, 49120 LA CALAVERA, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MUNICIPIO | -103.3433 | 19.922
JAL200401878732 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ALVAREZ DEL CASTILLO # 760,SAN JUAN BOSCO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.314 | 20.6829
JAL210201939919 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | AVENIDA LAZARO CARDENAS 3478,TAZUMBOS,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO | -103.4016 | 20.6685
JAL210201941692 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 609A, Benito Juárez, 44770 Guadalajara, Jal., México | -103.2699 | 20.6684
JAL210301984313 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Portes Gil (San Ignacio) | CALLE LA CRUZ EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INGRESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD TOMANDO LA CARRETER | -103.9419 | 20.6598
JAL210301989171 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE ALLENDE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC | -102.8975 | 20.7268
JAL210402012605 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Rancho Nuevo | CALLE CONOCIDO PUEBLO RANCHO NUEVO, 45986 RANCHO NUEVO, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -102.8598 | 20.4612
JAL210402016486 | Jalisco | Ejutla | San Lorenzo | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AL CIELITO, CONTINUACION FRANCISCO I. MADERO CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES HIDALGO Y CAMINO AL CIELITO EN L | -103.9886 | 19.9595
JAL210402022062 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE ABASOLO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE ARQUITOS, CONTINUACION ABASOLO CALLE ABASOLO ENTRE CALLES SAN MIGUEL Y CALLE ARQUITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA. | -104.1593 | 19.9084
JAL210402022257 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE PLAN DE SAN LUIS CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO VERDE, CALLE CONSTITUCION CALLE RIO LERMA ENTRE RIO VERDE Y RIO LERMA EN LA COLONIA UNIDAD DEPOR | -103.0444 | 20.1646
JAL210402022543 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE LAGO DE CHAPALA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO CUITZEO CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLE RIO LERMA Y REVOLUCION DE 19 | -103.0415 | 20.1658
JAL210402022548 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE LAGO DE CHAPALA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO CUITZEO CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLE RIO LERMA Y REVOLUCION DE 191 | -103.0414 | 20.1661
JAL210402022662 | Jalisco | Tizapán el Alto | Los Sauces | CALLE CAMINO TIZAPAN SAN JOSE DE GRACIAS RANCHERIA LOS SAUCES, 49400 LOS SAUCES, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A EL ZAPOTE Y CAMINO CAMINO A TIZAPAN, CAMINO LOS SAUCES A TIZAPAN AL MARGEN PONIENTE DE SUR A NOR | -103.0357 | 20.1012
JAL210402022675 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE PLAN DE AYALA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION DE 1910 CALLE PLAN DE AYALA ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA | -103.0408 | 20.1659
JAL210402022850 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE PRIVADA 18 DE MARZO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CAMINO REAL 18 DE MARZO, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLES 18 DE M | -103.0503 | 20.1527
JAL210402039993 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE PROLONGACION RIO NAZAS COLONIA JARDINES DE LAS CEIBAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE OCOTAL Y CALLE RIO LERMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA JARDINES DE LAS CEIBAS | -101.9044 | 21.3646
JAL210402055394 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jal., México | -103.3496 | 20.6597
JAL220102061663 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CALLE GUADALUPE VIC | -104.3555 | 19.4532
JAL220102063437 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Tapalpa, Jalisco | -103.6545 | 19.9472
JAL220202068577 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE PIPILA INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CARRETERA HIGUERILLAS Y CALLE NIÑOS HEROES, UBICADO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y FRENTE A LA ESCUELA SECU | -102.525 | 20.7504
JAL220202068932 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA CRUZ COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN ANTONIO, PRIVADA SAN ANTONIO CALLE SANTA CRUZ DE CALLE SAN ANTONIO A PRIVADA SAN ANTONIO | -103.3302 | 20.5964
JAL220202069173 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Los Puentes | CALLE JOSE SANCHEZ RANCHO LOS PUENTES, 45260 LOS PUENTES, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE ARMANDO AGUILAR Y CALLE JOSE SANCHEZ, CAMINO A LAS PUENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN 3 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES JOS | -103.2183 | 20.9353
JAL220202069179 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | ZONA FEDERAL CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL SE CRUZA EL ARROYO SECO ENTRE LA SECUNDARIA Y PREPARATORIA AHI ES | -104.3691 | 19.4499
JAL220202069248 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE GÓMEZ PEDRAZA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE M. GONZALEZ FLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE VIC | -103.2095 | 20.7922
JAL220202069251 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Mascuala | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES LUIS DOLAD | -103.2796 | 20.7661
JAL220202069277 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Los Colomos | RANCHERIA LOS COLOMOS, 45260 LOS COLOMOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 226 Y , CAMINO A LA HIGUERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A PIE DE LA CARRETERA ESTATAL 226 PASANDO EL CRUCER | -103.2416 | 20.8023
JAL220202069281 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Miguel de Abajo | RANCHERIA SAN MIGUEL DE ABAJO, 45260 SAN MIGUEL DE ABAJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A 1 KM DE LA CARRETERA FEDERAL 54 CERCA DE LAS BODEGAS | -103.278 | 20.8158
JAL220202069658 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | La Lobera | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LA LOBERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 RANCHERIA LA LOBERA, 45250 LA LOBERA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA LOBERA DE PONIENTE, B | -103.5667 | 21.088
JAL220202070312 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA MINERALES, 45683 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE AL MERCADO DEL XV. | -103.3002 | 20.556
JAL220202071272 | Jalisco | Villa Purificación | Huista | CALLE J. MARIA MORELOS Y SANTOS LLAMAS RANCHERIA HUISTA, 48845 HUISTA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , TOMANDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN ANTES DE ELLA SE ENCUENTRA EL CRUCERO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE HUISTA | -104.8505 | 19.7497
JAL220202071321 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC ENTRE LAS CALLES RUIZ VELASCO CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE EN LA DELEGACION DE BETANIA MUNICI | -102.3792 | 20.5818
JAL220202071598 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE MARIANO OTERO PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE AMERICAS, CALLE MORELOS AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA | -104.6018 | 19.7148
JAL220202071658 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8 | -102.3228 | 20.7093
JAL220202074058 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER | -102.3371 | 20.7217
JAL220202074669 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN GASPAR Y CALLE ARCO MAYA, CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA SOBRA LA CALLE PROLONGACIÓ | -103.2406 | 20.6589
JAL220202078243 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LÓPEZ MATEOS COLONIA EL ROSARITO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUAREZ A CUATRO CALLES DEL CENTRO DE SALUD DEL ROSARIO POR LA CALLE FRENCISCO I. MADERO | -103.2587 | 20.6435
JAL220202078595 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE SALVADOR GONZALEZ INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE PEDRO GONZALEZ UBICADA EN EL BARRIO LA TARJEA ENT | -102.535 | 20.751
JAL220202081009 | Jalisco | Mezquitic | El Mirador | CAMINO TRAMO EL METATE - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 390 + undefined RANCHO EL MIRADOR, 46075 EL MIRADOR, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE EL METATE HACIA LA LOC | -104.1171 | 21.9299
JAL220202099563 | Jalisco | Totatiche | Temastián (La Cantera) | TEMASTIÁN | -103.5286 | 21.9742
JAL17170400998193 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO HUESCALAPA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, SE UBICA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA POBLACION DEL TRAMO CD GUZMAM-ZAP | -103.4441 | 19.6431
JAL00180201131699 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180401500815 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.1863 | 20.4209
JAL190201547518 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , COMO A 200 MTS. DE LA ZONA CENTRO ZAPOTILTIC | -103.4277 | 19.6275
JAL190401600863 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0595 | 20.6207
JAL200401871074 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE REFORMA COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN POR EL INGRESO | -103.4806 | 19.819
JAL200401871390 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES DEL SALTO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VALLE Y AVENIDA DE LAS ROSAS, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL | -103.4671 | 19.7946
JAL210301991130 | Jalisco | Cocula | El Conde | CALLE COCULA - TECOLOTLAN RANCHERIA EL CONDE, 48500 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EL CONDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD TRA | -103.8545 | 20.3823
JAL210302001574 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | luis j. jimenez 477 | -103.3422 | 20.6764
JAL210402019262 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | PRIVADA FRANCISCO ROMO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA PRIVADA COMIENZA FRENTE AL NUMERO 752 DE LA CALLE 5 DE MAYO Y TERMIN | -101.9385 | 21.3548
JAL210402022292 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 16 DE | -103.0518 | 20.157
JAL210402022576 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ITURBIDE VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA GUADALAJARA-JIQUILPAN, CALLE JUAN F ROMAN CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE LEO | -102.9898 | 20.1652
JAL210402022671 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE PLAN DE AYALA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE REVOLUCION DE 1910 CALLE PLAN DE AYALA AL CRUCE CON CALLE EMILIANO ZAPATA E | -103.0408 | 20.166
JAL210402022927 | Jalisco | Cañadas de Obregón | La Paleta | CALLE CAMINO A LA PALETA RANCHERIA , 47360 LA PALETA, CAÑADAS DE OBREGÓN JALISCO ENTRE Y CALLE LOS ANGELES, CAMINO A LA PALETA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CAMINO AL PANTEON | -102.6938 | 21.1519
JAL210402022991 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE LEYES DE REFORMA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE PLAN DE SAN LUIS CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLE RIO VERDE Y REVOLUCION | -103.045 | 20.1646
JAL210402028574 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | PRIVADA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUIS MOYA, LA OPBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA A UNA CUADR | -101.9388 | 21.3577
JAL210402029028 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZA A PARTIR DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL A UN COSTADO DE LA PLAZA CAPUCHINA | -101.9193 | 21.3595
JAL210402039878 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE HERNANDO DE MARTELL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL FRENT | -101.9281 | 21.3583
JAL210402045723 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Portes Gil (San Ignacio) | CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE Y CALLE LA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD PASANDO POR CABECERA MUNICIPAL DE | -103.941 | 20.6617
JAL210402046436 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Tetapán (Tetiapán) | CALLE ESTACIÓN RANCHERIA TETAPÁN, 49786 TETAPÁN (TETIAPÁN), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ESTACIÓN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ÚLTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD HACIA CAMINO HAC | -103.8086 | 19.4792
JAL210402052227 | Jalisco | Unión de Tula | Unión de Tula | MEXICO NORTE # 265,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.2647 | 19.9607
JAL220102064938 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL220202068838 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA CRUZ COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SANTA INES CALLE SANTA CRUZ ENTRE SAN ANTONIO Y PRIV. SAN ANTONIO Y DE CALLE SANTA INES | -103.3298 | 20.5965
JAL220202069174 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Lagunillas | CALLE MANDARINA RANCHERIA LAGUNILLAS, 45290 LAGUNILLAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MANDARINA A 100 METROS DE LA UNICA TIENDA DE ABARROTES DE LA CO | -103.1099 | 20.7789
JAL220202069175 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Pitayito | CALLE TRAVESAÑO RANCHERIA EL PITAYITO, 45260 EL PITAYITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAS JOYAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE TRAVESAÑO EN CRUCE CON LA CALLE LAS JOYAS DE LA | -103.175 | 21.0343
JAL220202069241 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Ancón | RANCHERIA EL ANCON, 45286 EL ANCÓN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO AL ANCON, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A 100 METROS DE LA CARRETERA SALTILLO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL | -103.286 | 20.8217
JAL220202069255 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Cantera | CALLE SANTA MARIA RANCHERIA LA CANTERA, 45260 LA CANTERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 226 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE SANTA MARIA A 100 METROS DE LA CARRETERA | -103.2419 | 20.8215
JAL220202069276 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Arroyo Seco | RANCHERIA ARROLLO SECO, 45260 ARROYO SECO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 226 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A PIE DE LA CARRETERA ESTATAL 226 JUSTAMENTE FRENTE AL SEGUNDO TOPE | -103.2536 | 20.7902
JAL220202069417 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ COTILLA INGRESAS POR LA CALLE PRINCIPAL PASAS EL JARDIN CONTIN | -104.5185 | 19.3839
JAL220202069925 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ocotengo | RANCHERIA OCOTENGO, 45260 OCOTENGO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A QUELITAN Y CAMINO A LA HACIENDITA, CAMINO A EL RODEO LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE OCOTENGO MU | -103.2217 | 21.0156
JAL220202070038 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAPITAN FELIPE MACIAS, BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH GONZALEZ LA OBRA A EJECUTAR SE LOCA | -103.2638 | 22.1112
JAL220202070068 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Mascuala | CALLE CONSTITUYENTES RANCHERIA MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO REAL, CAMINO A TREJOS LA OBRA SE LOCALIZA EN NUEVE VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALLES DISPERSAS | -103.2766 | 20.7682
JAL220202070234 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE VIOLETA ESTA CALLE SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA PREPARATORIA | -103.2826 | 20.5515
JAL220202070667 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA 47935 BETANIA JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE CO | -102.38 | 20.5821
JAL220202073298 | Jalisco | Villa Purificación | El Platanar | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 RANCHERIA EL PLATANAR, 48837 EL PLATANAR, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD | -104.6682 | 20.0292
JAL220202073906 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CENTAURO DEL NORTE COLONIA FRANCISCO VILLA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE 7 LEGUAS, AVENIDA TONALÁ A 5 CALLES DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR AV. TONALÁ | -103.256 | 20.6195
JAL220202073944 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO BRAVO ESTA COLONIA SE EN CUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DEL AEROPUERTO | -103.3133 | 20.5549
JAL220202074022 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER | -102.337 | 20.7216
JAL220202074045 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER | -102.3371 | 20.7217
JAL220202078470 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE 21 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE REVOLUCIÓN | -103.2331 | 20.6751
JAL220202083537 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ATANACIO OLEA SE ENCUENTRA POR LA CALLE NICOLAS BRAVO MARIANO ESCOBEDO ATANACIO OLEA, FELIPE PLASCENCIA, ABA | -103.0233 | 20.9267
JAL220202086816 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | amado nervo, juarez y placeres | -104.6006 | 20.9286
JAL220202100035 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Calle San Ángel | -103.7403 | 20.8298
JAL220202100035 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Calle San Ángel | -103.7407 | 20.8299
JAL00180101071971 | Jalisco | Juanacatlán |  | (INICIO CADENAMIENTO 0+946 ; 20.412271; -103.123996) (FIN CADENAMIENTO 1+194; 20.410391; -103.120456) | -103.1672 | 20.5094
JAL180401433837 | Jalisco | Zapotiltic | El Rincón | COLONIA PREDIO UNO, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GIGANTE, ESTA OBRA SE UBICARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PREDIO NUMERO UNO Y SE LOCALIZA AL PONIENTE DELA POBLACIÓN. | -103.4054 | 19.6697
JAL180401444073 | Jalisco | Quitupan | Río de Huertas | BRECHA TRAMO LA ZORUMUTA - RIO DE HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 500 RANCHO , 00000 RÍO DE HUERTAS, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , DEL CRUCERO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA DEL ORO ¿ QUITUPAN EN EL CRUCERO DE LA ZOROMUTA SE SIGUE | -102.8727 | 19.7236
JAL190201564787 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco | -103.0589 | 19.7414
JAL190401695120 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8492 | 20.6853
JAL200101700629 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.9504 | 19.808
JAL200401819166 | Jalisco | La Huerta | La Conchita | CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO LA CONCHITA, 48870 LA CONCHITA, LA HUERTA JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE REVOLUCIÓN LA CUAL DA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA | -104.5627 | 19.4994
JAL200401865512 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE CALLE PINO Y PRIVADA PINO COLONIA LA MESITA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y , SE LOCALIZA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA MESITA LA ULTIMA MANCHA URBANA AL ESTE DE LA POBLACION, CERCA SE | -103.1655 | 20.5034
JAL200401871526 | Jalisco | Gómez Farías | La Calavera | PUEBLO LA CALAVERNA, 49120 LA CALAVERA, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD UBICADA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | -103.3428 | 19.9225
JAL210201939920 | Jalisco | El Salto | El Salto | LA CUESTA #,SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE),EL SALTO,JALISCO | -103.2809 | 20.5681
JAL210201941221 | Jalisco | Jamay | Jamay | Francisco I. Madero 14, Centro, 47900 Jamay, Jal., México | -102.7103 | 20.2888
JAL210301961511 | Jalisco | Zapotlán del Rey | El Platanar | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL PLATANAR, 45996 EL PLATANAR, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES DOMICILIO DE LA LOCALIDAD | -103.0506 | 20.4434
JAL210301973814 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | El Carmen (El Capulín) | CALLE RIO CONCHOS Y RIO MAYO EXHACIENDA EL CARMEN (EL CAPULÍN), 46750 EL CARMEN (EL CAPULÍN), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y RIO AMECA Y CALLE RIO DEL CARMEN, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA | -103.9121 | 20.6548
JAL210301984254 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Portes Gil (San Ignacio) | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AGUA ZARCA, PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO INGRESAR POR LA CABECERA MUNICIPAL | -103.9355 | 20.6497
JAL210301988738 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | La Mora (La Morita) | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA MORA, 46749 LA MORA (LA MORITA), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA LA MORA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA MORA LA MORITA EN EL PURO INGRESO | -104.0309 | 20.7038
JAL210302001488 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA,JALISCO | -103.762 | 19.9429
JAL210302004393 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Av. Rafael Casillas Aceves 1776, Centro Universitario de los Altos, Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7892 | 20.8411
JAL210402015778 | Jalisco | Ejutla | San Lorenzo | CALLE FRANCISCO Y MADERO PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONTINUACION FRANCISCO I. MADERO CALLE FRANCISCO Y MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y ADOLFO LOPEZ MATE | -103.9885 | 19.9593
JAL210402016820 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ TINAJERO Y CALLE COLON SUR, CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMÁN ANTES SAN IGNACIO ENTRE CALLES GONZALEZ TINAJERO Y COLON SUR EN | -104.1633 | 19.9037
JAL210402016939 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | PUEBLO TENAMAXTLAN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA ALCALDE Y BRECHA LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO FRAY ANTONIO ALCALDE AL FINAL DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL MISMO | -104.1722 | 20.2267
JAL210402017096 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ TINAJERO Y CALLE COLON SUR, CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN ENTRE CALLES GONZALEZ TINAJERO Y COLON SUR EN LA CABECERA MUNIC | -104.1632 | 19.9037
JAL210402021640 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE JUAN M DIAZ PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MARTIREZ DE CRISTO REY CALLE JUAN M DIAZ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LINDA VISTA EN EJUTLA JALISCO. | -104.1599 | 19.9063
JAL210402021726 | Jalisco | Ejutla | San Lorenzo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CONTINUACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONTINUACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMIL | -103.9883 | 19.9576
JAL210402022140 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ANDRES MOLINA VIVIENDAS EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS | -102.9943 | 20.1673
JAL210402022553 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE EJIDO Y LA CALLE RIO DE LA PASION EN LA COLONIA A | -103.0393 | 20.174
JAL210402022569 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ITURBIDE VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA GUADALAJARA-JIQUILPAN, CALLE JUAN F ROMAN CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE LEO | -102.9896 | 20.1652
JAL210402022657 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE ESTEBAN AYAR CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CHULAVISTA Y CALLE ACERINA, CALLE JUAN RUIZ PEREZ CALLE ESTEBAN AYAR ENTRE LA CALLE CHULAVISTA Y LA CALLE ACERINA | -103.0546 | 20.1523
JAL210402022986 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REFINERIA Y , CALLE PETROLEROS CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE REFINERIA AL PONIENTE | -103.0509 | 20.166
JAL210402039665 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | La Cruz | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CRUZ, 49783 LA CRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DÍAZ BELTRÁN LA CALLE DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LADO DEL | -103.7869 | 19.4406
JAL210402048622 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Loma de Perempitz | BRECHA TRAMO ZAPOTITLÁN DE VADILLO - LOCALIDAD LOMA DE PEREMPITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 13 , 49775 LOMA DE PEREMPITZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN LA BRECHA QUE SE | -103.8478 | 19.5232
JAL210402052225 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO | -103.208 | 20.6119
JAL210402055493 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Avenida del Bosque, Bajío II, Zapopan, Jal., México | -103.4552 | 20.6753
JAL220202068648 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE DE LAS ROSAS COLONIA INFONAVIT EL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CRISANTEMOS, CARRETERA EL SALTO VIA EL VERDE ESTA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA VOIT | -103.2343 | 20.5038
JAL220202069226 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Cayetano | RANCHERIA SAN CAYETANO, 45260 SAN CAYETANO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO AGUA PRIETA Y CARRETERA QUELITAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DE LA CARRETERA AGUA COLORADA QUELITAN D | -103.2113 | 20.9679
JAL220202069247 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CARRETERA ESTATAL 201, PRIVADA ARIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PRIVADA IN | -103.1498 | 20.8715
JAL220202069249 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Arena | CALLE LA ARENA RANCHERIA LA ARENA, 45260 LA ARENA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 203 Y CARRETERA ESTATAL 204, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LA ARENA A BORDE DE CARRETER | -103.1832 | 20.831
JAL220202069272 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Agua Prieta | CALLE ARROLLO AZUL RANCHERIA AGUA PRIETA, 45260 AGUA PRIETA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO AGUA PRIETA Y , CARRETERA A QUELITAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN POR LA BRECHA PRINCIPAL A 50 METRO | -103.2178 | 20.9682
JAL220202069976 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Quelitán el Viejo | RANCHERIA QUELITAN, 45279 QUELITÁN EL VIEJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL RODEO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CUATRO VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE QUELITAN EL VIEJO MUNICIPIO DE IXTLA | -103.2041 | 20.9902
JAL220202070210 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE GALEANA PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , CALLE SAN JOSE TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA O SALIDA A LAS CABAÑAS DE CACOMA PASANDO EL JARDIN Y CAPILLA DEL | -104.6059 | 19.7261
JAL220202070550 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAPITAN FELIPE MACIAS, BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH GONZALEZ LA OBRA A EJECUTAR SE LOCAL | -103.2638 | 22.1112
JAL220202072211 | Jalisco | Villa Purificación | El Camalote | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CAMALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 RANCHERIA EL CAMALOTE, 48826 EL CAMALOTE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD | -104.7239 | 19.8145
JAL220202073827 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE 7 LEGUAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y AVENIDA TONALÁ, CALLE FRANCISCO VILLA A 5 CALLES DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR AV. TONALÁ | -103.2557 | 20.6189
JAL220202074060 | Jalisco | Mezquitic | Nueva Colonia | CAMINO TRAMO TENZOMPA - NUEVA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 050 RANCHERIA NUEVA COLONIA, 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE TENZOMPA A NUEVA CO | -103.9809 | 22.3043
JAL220202077451 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE DE LA SOLIDARIDAD COLONIA LA VALENTINA, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, EL PUENTE SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DEPO | -101.5877 | 21.86
JAL220202078227 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA JUANACATLÁN COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA NORTE Y CERRADA CERRADA, CALLE LOMA CHAPALILLA A TRES CUADRAS DEL CETI PLANTEL TONALÁ POR LA CALLE LOMA NORTE. | -103.2523 | 20.6325
JAL220202080781 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Presa | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE PRIVADA 2 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIVADA CD ACUÑA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SURESTE Y A UNA DISTANCIA DE 170 METROS DE LA EXPLA | -101.8149 | 21.7749
JAL220202100316 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Calle San Ángel | -103.7403 | 20.8298
JAL220202100316 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Calle San Ángel | -103.7407 | 20.8299
JAL190201547460 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4505 | 19.6377
JAL190401581334 | Jalisco | Zapotiltic | El Cortijo | CALLE RAMON CORONA RANCHERIA EL CORTIJO, 49600 EL CORTIJO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS. | -103.3573 | 19.6868
JAL190401596199 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE EXPROPIACION PETROLERA, CALLE LAZARO CARDENAS LLEGAR AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN AVANZA A 500 MTS POR LA CARRE | -103.8531 | 20.6906
JAL190401662071 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | CALLE RIO PANUCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LAGO CUITZEO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE LAGO DE CHAPALA CALLE RIO PANUCO Y LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE L | -103.0413 | 20.1665
JAL200401871329 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | PRIVADA MATAMOROS COLONIA CENTRO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ITURBIDE, LA VIALIDAD SE ENCUENTR NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4761 | 19.7971
JAL210101888385 | Jalisco | El Salto | El Salto | El Salto, Jal., México | -103.1827 | 20.5178
JAL210101888385 | Jalisco | Tala | Tala | Tala, Jal., México | -103.7046 | 20.6586
JAL210101888385 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | Carr. a Bolaños, Jalisco, México | -103.7745 | 21.7815
JAL210101888385 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños, Jal., México | -103.8 | 21.5
JAL210101888385 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL210101888385 | Jalisco | Totatiche | Totatiche | Totatiche, Jal., México | -103.4411 | 21.9304
JAL210101888385 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Villa Guerrero, Jal., México | -103.5929 | 21.9806
JAL210101888385 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Bolaños, Jal., México | -103.7798 | 21.8309
JAL210101888385 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Jocotepec, Jal., México | -103.4252 | 20.283
JAL210101888385 | Jalisco | Chapala | Chapala | Chapala, Jal., México | -103.1846 | 20.3052
JAL210201939918 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC (ZONA CENTRO),JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4284 | 20.2848
JAL210302004425 | Jalisco | Zapopan |  | Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México | -103.4519 | 20.8362
JAL210402015701 | Jalisco | Ejutla | Cuyotomate | BRECHA TRAMO CUYOTOMATE - JUCHITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 420 PUEBLO CUYOTOMATE, 48680 CUYOTOMATE, EJUTLA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO CUYOTOMATE A JUCHITLAN Y CAMINO CUYOTOMATE A LAS JUNTAS, ES LA BRECHA QUE VA AL | -104.0704 | 19.9726
JAL210402022249 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE SAN ANTONIO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN BLAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE VIVIENDAS DE LA COLONIA HACIENDA SAN FRANCISCO Y DAVALOS FLORES EN | -103.0561 | 20.1571
JAL210402022325 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE HIDALGO VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE LEONA VICARIO CALLE HIDALGO ENTRE GRACIANO SANCHEZ | -102.9904 | 20.1671
JAL210402022349 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE AGUSTIN MELGAR CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE RAMON CORONA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE RIO DE LA PASION Y CALLE 28 DE | -103.0479 | 20.1545
JAL210402022431 | Jalisco | Tizapán el Alto | Camino a la Cañada | CERRADA PASEO DE LOS OLIVOS CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 CAMINO A LA CAÑADA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAÑADA Y , CALLE ISLA MARGARITAS CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EN CAMINO A LA CAÑADA | -103.0496 | 20.1459
JAL210402022564 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE EJIDO Y LA CALLE RIO DE LA PASION EN LA COLONIA A | -103.0393 | 20.1738
JAL210402022679 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE ISLA MARGARITA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ISLA GIRASOL Y CALLE ISLA TULIPAN, CALLES ISLA MARGARITA ISLA TULIPAN E ISLA GIRASOL EN LA COLONIA ATRACADERO DE LA CAB | -103.0384 | 20.169
JAL210402025802 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Portes Gil (San Ignacio) | CALLE LOS REYES EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA SAN IGNACIO E. PORTES GIL Y CALLEJON LIMITE PREDIAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INGRESO A LA LOCALID | -103.942 | 20.6623
JAL220102061657 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CALLE GUADALUPE VIC | -104.3555 | 19.4532
JAL220202068925 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CAMICHINES COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE HIDALGO EN CALLE CAMICHINES DE CALLE LOPEZ MATEOS A CALLE HIDALGO A ESPALDAS DE CALLE BUG | -103.3099 | 20.5916
JAL220202069176 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Jagüeycito | CALLE SAN PABLO RANCHERIA EL JAGÜEYCITO, 45260 EL JAGÜEYCITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CAMINO A LAS CRUCES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CALLE SAN PABLO EN CRUCE CON L | -103.1697 | 20.9766
JAL220202069429 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ COTILLA INGRESAS POR LA CALLE PRINCIPAL CONITUNUAS HACIA LA JA | -104.5184 | 19.3839
JAL220202069449 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ COTILLA INGRESA POR CALLE PRINCIPAL CON RUMBO HACIA EL JARDIN P | -104.5185 | 19.3839
JAL220202069644 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE LUCAS HERNANDEZ INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FERNANDO PATIÑO, CALLE FRANCISCO VILLA CONOCI COMO E | -102.543 | 20.7437
JAL220202069942 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Jagüey | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL JAGÜEY, 45260 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL CONSUELO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COM | -103.1961 | 20.9301
JAL220202069969 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE DE LAS ROSAS COLONIA INFONAVIT EL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE JAZMINES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA FABRICA VOIT | -103.2343 | 20.5038
JAL220202071171 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE CALLE AL | -102.3792 | 20.5818
JAL220202071317 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8 | -102.3228 | 20.7093
JAL220202072193 | Jalisco | Villa Purificación | Telpitita | CALLE ALLENDE RANCHERIA TELPITITA, 48820 TELPITITA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TELPITITA TOMAR LA CALLE ALLENDE CON RUMBO AL NORTE DE LA MISMA Y EN EL CRUCE CON EL ARROYO SE ENCUENTRA | -104.7949 | 19.7199
JAL220202073903 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA TANGANCICUARO PONIENTE COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO LOMAS DEL SUR Y CALLE LOMA TANGANCICUARO NORTE, CALLE LOMA TANGANCICUARO ORIENTE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCI | -103.2559 | 20.6254
JAL220202073953 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE JOAQUIN AMARO ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL AEROPUERTO | -103.3107 | 20.5567
JAL220202073968 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIV. JALISCO ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ALNORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1889 | 20.5215
JAL220202077399 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE LOPEZ RAYON COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE LOCALIZA HACIA EL SURESTE DEL RE | -101.5912 | 21.859
JAL220202100018 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Calle San Ángel | -103.7403 | 20.8298
JAL220202100018 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Calle San Ángel | -103.7407 | 20.8299
JAL00180101072233 | Jalisco | Juanacatlán |  | (FIN CADENAMIENTO 0+321; 20.515244; -103.163586) (INICIO CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CAD 0+000; 20.512751; -103.164627) | -103.1672 | 20.5094
JAL180401449600 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE LOS CURIEL COLONIA RANCHO BUENAVISTA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE LOS CURIEL A ESTE DE EL CENTRO DE POBLACION SE INGRESA A LA CALLE POR LA VIALIDAD DE NOMBR | -103.1613 | 20.5122
JAL180401500784 | Jalisco | La Barca | La Barca | MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO | -102.5627 | 20.2788
JAL190201546417 | Jalisco | Zapotiltic | Santa Gertrudis | RANCHERIA , 49600 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM | -103.3122 | 19.6412
JAL190201549052 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COL. BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PEDREGAL, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTAS COLONIAS SE UBICAN AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN | -103.436 | 19.635
JAL200301787438 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7851 | 20.8469
JAL200401854616 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE JOSE LARIOS COLONIA CARTOLANDIA, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION HERRERA Y CAIRO Y , SE UBICA AL ESTE DE EL CONALEP JUANACATLAN Y EL ASILO MUNICIPAL | -103.1681 | 20.4933
JAL200401865151 | Jalisco | Juanacatlán | Miraflores | CALLE RAMON CORONA COLONIA MIRAFLORES, 45880 MIRAFLORES, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CONOCIDA COMO MIRAFLORES ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, Y SE ACCEDE POR UN CAMINO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, L | -103.1212 | 20.4107
JAL200401871359 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián Del Sur | CALLE AZUCENA COLONIA JARDINES DEL SALTO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SILVANO LOPEZ CORREOA Y CALLE DEL VALLE, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS JUNTO | -103.4668 | 19.7951
JAL210101888384 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL210101888384 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría, Jal., México | -101.9929 | 20.9923
JAL210101888384 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | 45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México | -103.2404 | 20.864
JAL210101888384 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Cuquío, Jal., México | -103.023 | 20.9276
JAL210101888384 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo, Jal., México | -102.8831 | 21.1783
JAL210101888384 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | Mexticacán, Jal., México | -102.7773 | 21.265
JAL210101888384 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México | -102.5384 | 20.7418
JAL210101888384 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto, Jal., México | -102.404 | 21.0298
JAL210101888384 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL210101888384 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz, Jal., México | -102.2403 | 21.5263
JAL210101888384 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio, Jal., México | -102.0062 | 21.1262
JAL210101888384 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9291 | 21.3635
JAL210101888384 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Teocaltiche, Jal., México | -102.5728 | 21.4362
JAL210101888384 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto, Jal., México | -102.5081 | 20.5502
JAL210301983395 | Jalisco | Cuquío | Los Llanos | BOULEVARD CONOCIDO LOS LLANOS RANCHERIA LOS LLANOS, 45480 LOS LLANOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LOS LLANOS Y CALLE LOS LLANOS, CALLE LOS LLANOS POR LA CALLE CONOCIDO LOS LLANOS Y ENTRE LAS CALLES CONOCIDO LOS LLANOS | -103.1525 | 20.9499
JAL210301989052 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE 6 DE DICIEMBRE Y CALLE VALLARTA, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE 6 DE DICIEMBRE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES AL LLEGAR A LA CALLE MIGUEL | -102.9061 | 20.7846
JAL210402012629 | Jalisco | Zapotlán del Rey | La Noria (El Mirador) | CALLE CONOCIDO PUEBLO LA NORIA (EL MIRADOR), 45986 LA NORIA (EL MIRADOR), ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -102.8469 | 20.4549
JAL210402012633 | Jalisco | Zapotlán del Rey | El Jabalí | CALLE CONOCIDO RANCHERIA CHILA, 45995 EL JABALÍ, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD | -102.9753 | 20.4665
JAL210402016517 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE PROGRESO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE COLON SUR, CONTINUACION PROGRESO CALLE PROGRESO ENTRE CALLES SAN IGNACIO Y COLON SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA. | -104.163 | 19.9034
JAL210402022161 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE FRANCISCO VILLA VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE VICENTE GUERRERO VIVIENDAS EN LAS CALLES LA CRUZ FRANCISCO VIL | -102.989 | 20.1678
JAL210402022365 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE FRANCISCO MARQUEZ CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE VICENTE SUAREZ CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE FEBRERO Y 10 DE MAYO EN LA CA | -103.0501 | 20.155
JAL210402028967 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE LAS REAS COLONIA DEL CARMEN, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PADRE TORRES Y AVENIDA JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE UBICADA A ESPALDAS DE LA PLAZA CAPUCHINAS INGRESO POR LA CAL | -101.9216 | 21.3585
JAL220102061623 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, EN LA CABECERA MUNI | -104.3555 | 19.4532
JAL220102061870 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y , CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME | -102.3248 | 20.7071
JAL220202069257 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE SIERRA MADRE PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CERRADA DE LA MORA LA OBRA SE LOCALIZA EN 2 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN | -103.2392 | 20.8643
JAL220202069280 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Pato | RANCHERIA EL PATO, 45260 EL PATO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CARRETERA A EL JAGÜEYCITO, CAMINO A LA GARRUÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CRUCERO DEL JAGÜEYCI | -103.1789 | 20.9696
JAL220202069819 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EXCAMILPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 150 + 100 RANCHERIA EXCAMILPA, 45250 EXCAMILPA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA EXCAMILPA Y CALLE CENTRO, EL JARDÍN DE NIÑO | -103.4408 | 21.0972
JAL220202069847 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Las Trancas | RANCHERIA LAS TRANCAS, 45280 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 226 Y CAMINO A LA LOMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS A PIE DE LA CARRETERA ESTATAL 226 DE LA CO | -103.2635 | 20.7832
JAL220202070279 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JALISCO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1887 | 20.5209
JAL220202070738 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA 47930 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASO Y C | -102.38 | 20.5821
JAL220202070887 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y | -102.38 | 20.5821
JAL220202071235 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8 | -102.3228 | 20.7093
JAL220202071250 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Los Pueblitos | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LOS PUEBLITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA LOS PUEBLITOS, 45250 LOS PUEBLITOS, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CAR | -103.4832 | 21.0195
JAL220202071568 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Papas de Enmedio | CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - LAS PAPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA PAPAS DE ENMEDIO, 47566 PAPAS DE ENMEDIO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , EN LA CURVA UBICADA EN EL KM 4600 DEL CAMINO DE LA C | -101.6506 | 21.7285
JAL220202073401 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA LA ESTRELLA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL, CALLE OCAMPO A UN COSTADO DEL CLUB DEPORTIVO ZALATITÁN | -103.2605 | 20.6543
JAL220202073918 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE UNIÓN BARRIO EL VALLADO, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE SOLIDARIDAD LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE UNIÓN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO JUAN ALDAMA Y SOLID | -103.7302 | 22.3944
JAL220202075121 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL RANCHERIA LOS FRESNOS, 47980 LOS FRESNOS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE HELECHO, POR LA CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL ENTRE EL CAMINO RUMBO A LOS LIMITES CON EL | -102.0729 | 20.4128
JAL220202077397 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO MACIAS Y ANDADOR ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE LOPEZ MATEOS SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUE | -101.5892 | 21.8597
JAL220202078285 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE VALLARTA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA | -102.555 | 20.2796
JAL220202078896 | Jalisco | Mezquitic | Mesa del Fraile (Mesa de Guadalupe) | CALLEJON BENITO JUAREZ RANCHERIA MESA DEL FRAILE MESA DE GUADALUPE, 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN CALLEJÓN BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE M | -103.6606 | 22.4076
JAL220202079208 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE MORELOS COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN Y CALLE OCAMPO, CALLE VICTORIA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN Y OCAMPO EN LA COLONIA CENTRO EN | -102.5492 | 20.275
JAL220202083815 | Jalisco | Cuquío | Lázaro Cárdenas | CALLE PROLONGACION JOSE AYALA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO POR LOS CUATRO CARRILES CON NOMBRE PROLONGACIÓN | -103.0236 | 20.946
JAL220202086807 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | amado nervo, juarez y placeres | -104.6006 | 20.9286
JAL15150400618098 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00160200719902 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. LA BECERRERA HUESCALAPA, 49635 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA INGRESAR POR CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PLZA PRINCIPAL EN LA CALLE MOC | -103.4444 | 19.6322
JAL180301345530 | Jalisco | Quitupan | La Peña | BRECHA TRAMO CARRETERA QUITUPAN - JIQUILPAN- LA PEÑA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 6 + 20 RANCHO , 49570LA PEÑA, QUITUPAN JALISCOENTREY,TOMANDO EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA QUITUPAN JIQUILPAN SIGUIENDO LA BRECHA A LA PEÑA ENTRANDO A LA RANCHERÍA A M | -102.9422 | 19.7866
JAL200401839258 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE FERNANDO LÓPEZ PUEBLO SAN ANTONIO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CUESTA GALLARDO Y CALLE JUAN LÓPEZ, CALLE ING. FELIPE GÓMEZ HERNÁNDEZ PARTIENDO DE CARRETERA A MALTARAÑA | -102.6992 | 20.2919
JAL200401871132 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE LIMON COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN EN LA COLONIA VERGEN COLINDANTE CON CALLE S | -103.4812 | 19.815
JAL210201922391 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Santiago Totolimixpan (Colonia la Guadalupana) | CALLE CONOCIDO PUEBLO GUADALUPANA, 45990 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA LOCALIDAD | -102.924 | 20.3892
JAL210301964337 | Jalisco | Tapalpa | Cópala | CALLE IZOTE BARRIO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA IZOTE Y BRECHA AVENIDA LA TUNA, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA SALIA A ATACCO Y EN EL LIBRAMIENTO QUE TE LLEVA A ROSA | -103.7484 | 19.9224
JAL210301986861 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Palmita | RANCHERIA LA PALMITA, 47504 LA PALMITA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.768808180323635 LONGITUD 101.91797464743931 | -101.918 | 21.7688
JAL210301987530 | Jalisco | Lagos de Moreno | San Antonio de Buenavista | RANCHERIA SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, 47519 SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE EMILIA RIVAS EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA ESCUELA P | -101.8755 | 21.4943
JAL210302004383 | Jalisco | Zapopan | Nextipac | Edificio E, P.º del Valle, Las Agujas, Jal., México | -103.5128 | 20.7466
JAL210302004409 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | C. Independencia 544, El Recodo, 45414 Tonalá, Jal., México | -103.2346 | 20.6246
JAL210402012626 | Jalisco | Zapotlán del Rey | El Sauz | CALLE CONOCIDO PUEBLO EL SÁUZ, 45983 EL SAUZ, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.8011 | 20.4799
JAL210402016466 | Jalisco | Ejutla | San Lorenzo | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CONTINUACION FRANCISCO I. MADERO CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES HIDALGO Y MORELOS. | -103.9885 | 19.9591
JAL210402016910 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ TINAJERO Y CALLE COLON SUR, CALLE SAN RODRIGO AGUILAR ALEMAN ANTES SAN IGNACIO ENTRE CALLES GONZALEZ TINAJERO Y COLON SUR EN | -104.1633 | 19.9037
JAL210402021636 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE JUAN M DIAZ PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MARTIREZ DE CRISTO REY CALLE JUAN M DIAZ ENTRE CALLES SAN MIGUEL Y CALLE LINDA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE | -104.16 | 19.9063
JAL210402022199 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 28 DE ENERO, CALLE JUAN ESCUTIA VIVIENDAS EN LAS CALLES FRANCISCO MARQUEZ FERNANDO MONTE | -103.0506 | 20.1564
JAL210402022285 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE PLAN DE SAN LUIS CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO VERDE, CALLE CONSTITUCION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE RIO VER Y RIO LERMA EN LA CABECERA MUNICIP | -103.0444 | 20.1645
JAL210402022636 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ITURBIDE 82 INTERIOR SN VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN F ROMAN CALLE ITURBIDE NUMERO 82 | -102.9923 | 20.1648
JAL210402023015 | Jalisco | Tizapán el Alto | Camino a la Cañada | CALLE ALCATRAZ EJIDO CAMINO A LA CAÑADA, 49400 CAMINO A LA CAÑADA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO TIZAPAN A LA CAÑADA Y , CALLES ALCATRAZ Y JARDINES DE LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD CAMINO A LA CAÑADA | -103.0495 | 20.1463
JAL210402023141 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE PEDRO DE GANTE 3 INTERIOR SN CUARTEL TERCERO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ALLENDE CALLE PEDRO DE GANTE NO3 ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALL | -103.813 | 19.5484
JAL210402046497 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | La Parotilla | CALLEJON CAMICHINES FRACCIONAMIENTO LA PAROTILLA, 49770 LA PAROTILLA, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTITLÁN- TOLIMÁN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CRUCERO ZAPOTITLAN TOLIMÁN ZAPOTITLÁN CIUDAD GUZMÁN | -103.8015 | 19.5612
JAL210402050185 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE PRIVADA VICENTE MICHEL COLONIA JUANACATLÁN CENTRO, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HERRERA Y CAIRO Y CALLE MORELOS, CALLE FLORES MAGON CALLES QUE COLINDAN ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA SAGRADO CORAZÓN Y C | -103.1681 | 20.5138
JAL220102061506 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, EN CABECERA MUNICIP | -104.3555 | 19.4532
JAL220202066608 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | LUCAS HERNANDEZ | -102.5441 | 20.7433
JAL220202066608 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | LUCAS HERNANDEZ | -102.5428 | 20.7438
JAL220202068576 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE PIPILA INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA HIGUERILLASS, UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD MUNICPAL Y FRENTE A LA ESCUELA SECU | -102.5249 | 20.7504
JAL220202068921 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL MORITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA MIRADOR, CALLE RICARDO FLORES MAGON CALLE ALVARO OBREGON DE AVENIDA MIRADOR A RICARDO FLORES MAGON | -103.2894 | 20.6095
JAL220202069177 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Nicolás de los Abundis | RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, 45276 SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CAMINO A LA PEÑA, CARRETERA SALTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A UNA CUA | -103.2213 | 20.9148
JAL220202069235 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AL INGRESAR A ALA CABECERA MUNICIPAL DE VIL | -104.605 | 19.7131
JAL220202069275 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Agua Rica | RANCHERIA AGUA RICA, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 204 Y CARRETERA ESTATAL 203, LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS UNA A PIE DE LA CARRETERA ESTATAL 204 Y O | -103.188 | 20.8361
JAL220202069278 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Jagüeycito | RANCHERIA EL JAGÜEYCITO, 45260 EL JAGÜEYCITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CARRETERA A EL JAGÜEYCITO, CARRETERA FEDERAL 54 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A PIE DE LA CARRETERA A EL J | -103.1655 | 20.9753
JAL220202069806 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Potrero de San Sebastián (Potrero de las Yeguas) | RANCHERIA POTRERO DE SAN SEBASTIAN, 45260 POTRERO DE SAN SEBASTIÁN (POTRERO DE LAS YEGUAS), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO AL TERREO Y CAMINO AL POTRERO DE LAS LLEGUAS, CARRETERA A EL CONSUELO LA OBRA SE LOCALIZA EN D | -103.1859 | 20.9047
JAL220202070059 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE RAMON CORONA RANCHERIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ALLENDE, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA EN SIETE VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS | -103.2393 | 20.8643
JAL220202070193 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE EUCALIPTO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AFURADELA PREPARATORIA DEL VERDE | -103.2822 | 20.5514
JAL220202070270 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE GALEANA PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , CALLE SAN JOSE TOMAR RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA REPECHA O SALIDA A LAS CABAÑAS DE CACOMA PASANDO POR EL JARD | -104.6055 | 19.7282
JAL220202071231 | Jalisco | Villa Purificación | Huista | CALLE J. MARIA MORELOS Y SANTOS LLAMAS RANCHERIA HUISTA, 48845 HUISTA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RUMBO A ZAPOTAN AL INGRESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LA CALLE SANTOS LLAMAS DONDE SE E | -104.8505 | 19.7498
JAL220202071328 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE CAMINO A COMUNIDAD LABOR DE MONTOYA RANCHERIA LABOR DE MONTOYA, 00000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A LOS CUARTOS Y BRECHA CAMINO A LA LAJA, BRECHA CAMINO A ROMERILLOS DEL CENTRO | -102.2245 | 21.3702
JAL220202071588 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO AZUL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA | -103.3136 | 20.5552
JAL220202073508 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE TABACHIN COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CECILIO VÁZQUEZ Y CALLE DIAGONAL LA PILA, CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE TABACHIN | -103.2664 | 20.6609
JAL220202073702 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LIBERTAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA 21 DE MAYO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE REVOLUCIÓN A DOS CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CALLE CAMINO REAL | -103.2333 | 20.6745
JAL220202073912 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA FRANCISCO VILLA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA TONALÁ Y CALLE LOMA TACAMBARO, CALLE 7 LEGUAS A 6 CALLES DE LA CLÍNICA 93 DEL IMSS POR AV. TONALÁ | -103.2564 | 20.6193
JAL220202073983 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO AZUL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE AEROPUERTO | -103.314 | 20.5556
JAL220202073991 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE ROSALES ESTA COLONIA SE UBICA AL NORTE DEL AEROPUERTO | -103.3098 | 20.5577
JAL220202075251 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | CALLE SIN NOMBRE HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD RANCHERIA MEZQUITE GRANDE, 47990 MEZQUITE GRANDE, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD Y , EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CAPILLA Y EL CAMPO | -102.2063 | 20.3634
JAL220202077298 | Jalisco | San Julián | San Julián | CALLE REVOLUCIÓN CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MANUEL HERNANDÉZ, CALLE REFORMA DE LA PLAZA PRINCIPAL 5 CUADRAS HACIA EL NORTE Y 2 CUADRAS AL ORIENTE POR CALLE REVOLU | -102.1777 | 21.0156
JAL220202077672 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Telcrucito | BRECHA TRAMO CRUCERO DEL CAMINO LAS MARIAS-LLANO GRANDE - TELCRUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA TELCRUCITO, 48962 TELCRUCITO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA TELCRUCITO CAMINO LAS MA | -104.2008 | 19.3919
JAL220202078647 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA AYUTLA COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA RÍO NILO Y CERRADA CERRADA, CALLE LOMA AYOTITLÁN DETRÁS DEL CENTRO COMERCIAL WALMART RÍO NILO POR LA CALLE RIO NILO | -103.2558 | 20.6278
JAL220202078745 | Jalisco | Mezquitic | Las Bocas | AVENIDA INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA LAS BOCAS, 46040 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS | -103.7062 | 22.4295
JAL220202099113 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Entre Calle Emilio Carranza y María Morelos | -103.7286 | 20.8331
JAL00180101072806 | Jalisco | Juanacatlán |  | (ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y SANTOS PLASCENCIA; 20.504905; -103.17088) (ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y SANTOS PLASCENCIA; 20.501735; -103.171296) | -103.1672 | 20.5094
JAL180301298385 | Jalisco | Ejutla | La Labor | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA LABOR, 48670LA LABOR, EJUTLA JALISCOENTRECALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO,ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES LO CUAL ESTA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR | -104.0135 | 19.9275
JAL180401433846 | Jalisco | Zapotiltic | El Rincón | COLONIA LOS MANGOS, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LLAMADA LOS MANGOS UBICADA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL RINCÓN | -103.403 | 19.6727
JAL200301787437 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CONSTITUCION S/N,,LA HUERTA,JALISCO | -104.5662 | 19.4916
JAL200401871054 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN POR EL INGRESO | -103.481 | 19.819
JAL210301962265 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | CALLE SAN ISIDRO EXHACIENDA SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BARCENAS Y CALLE ABEL SALGADO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA L | -104.0015 | 20.6705
JAL210301977925 | Jalisco | Ayotlán | Palo Blanco | CALLE SIN NOMBRE UNO RANCHO PALO BLANCO, 47934 PALO BLANCO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE UNO ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CARRETERA FEDERAL 90 AYOTLÁNLA PIEDAD, EN LA LOCALIDAD DE EL PALO BLANCO, MUNICIPIO DE | -102.3024 | 20.4821
JAL210301984431 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Chapulimita (Chapuli) | CALLE RAMON CORONA EXHACIENDA CHAPULIMITA (CHAPULI), 46758 CHAPULIMITA (CHAPULI), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUADALUPE ZUNO, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDA SE TOMA DE REFERENCIA LA CARE | -103.927 | 20.7505
JAL210302002732 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL210302004379 | Jalisco | Zapopan |  | Cucba, Las Agujas, Jal., México | -103.5131 | 20.7422
JAL210302004429 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Pedro Coronel Sn, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3015 | 20.6331
JAL210402016532 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | CALLE PROGRESO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE COLON SUR, CONTINUACION PROGRESO CALLE PROGRESO ENTRE CALLES SAN IGNACIO Y CALLES COLON SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA. | -104.163 | 19.9034
JAL210402021692 | Jalisco | Ejutla | Amacuautitlanejo (Macuaitla) | CALLE REVOLUCION PUEBLO AMACUAUTITLANEJO, 48685 AMACUAUTITLANEJO (MACUAITLA), EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CONTINUACION CALLE REVOLUCION EN CALLE REVOLUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE AMACUAUTITLANEJO MUNICIPIO DE EJUT | -104.1063 | 19.8873
JAL210402022213 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE RIO SANTIAGO COLONIA ATRACADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALT | -103.0388 | 20.1664
JAL210402022639 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE GRACIANO SANCHEZ VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DAVALOS FLORES, CALLE ITURBIDE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LOS CRUCES D | -102.9914 | 20.1661
JAL210402022961 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE CAMINO AL FARO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE RIO DE LA PASION, CALLE EMILIANO ZAPATA CAMINO AL FARO DE LA CALLE EJIDO A LA CALLE RIO DE LA PASION | -103.0396 | 20.1737
JAL210402023002 | Jalisco | Tizapán el Alto | Mismaloya | CALLE GOMEZ FARIAS EJIDO MISMALOYA, 49421 MISMALOYA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CARRETERA GUADALAJARA JIQUILPAN, CALLE BERROSPE CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CARRETERA GUADALAJA JIQUI | -103.1168 | 20.16
JAL210402023007 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLEJON CAMINO AL TERRERO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA JIQUILPAN Y , CAMINO AL TERRERO DE LA CARRETERA GUADALAJA JIQUILPAN HACIA EL TERRERO | -103.0279 | 20.1531
JAL210402023022 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE LAGO PATZCUARO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y , PROLONGACION LAGO PATZCUARO ENTRE RIO SANTIAGO Y ESCUELA PRIMARIA | -103.0417 | 20.1696
JAL210402039829 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ COLONIA LA ESMERALDA, 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EL PUESTO Y AVENIDA LOMA DE PRADOS, LA OBRA SE REALIZARA EN EL BLVD OROZCO Y JIMENEZ A PARTIR DE LA GLORIETA DEL CH | -101.9658 | 21.3345
JAL210402039951 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE BALUARTE COLONIA DEL CARMEN, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PADRE TORRES Y CALLE MUCIÑO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BALUARTE PRIMERA CALLE ADELANTE DE LA CENTRAL CAMIONERA, CERCA DE P | -101.9238 | 21.3573
JAL210402046416 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Potrero Grande | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO GRANDE, 49770 POTRERO GRANDE, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A POTRERO GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -103.7833 | 19.5455
JAL210402047670 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | CALLE HELIODORO VALDIVIA COLONIA CENTRO CAÑADAS DE OBREGÓN, 47360 CAÑADAS DE OBREGÓN, CAÑADAS DE OBREGÓN JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRAILES VALLEJO, CALLE JUAN L LOMELI REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE | -102.6854 | 21.1514
JAL210402048474 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | San José del Carmen | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16 TRAMO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN - LOCALIDAD LA ESTANCIA KILÓMETRO 4 + 66 , 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZA ENTRE LA LOC | -103.7403 | 19.4683
JAL210402054512 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PGWG+5W Ciudad Guzman, Jal., México | -103.4727 | 19.7454
JAL210402055457 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Rivera del Río 65, Zona Romántica, Emiliano Zapata, 48380 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2315 | 20.6063
JAL220202069244 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Salvial | RANCHERIA EL SALVIAL, 45260 EL SALVIAL, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO A EL CHILAR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DESPUÉS DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD | -103.2649 | 20.8408
JAL220202069271 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Mexicano | RANCHERIA EL MEXICANO, 45260 EL MEXICANO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO EL GUAYABO Y CAMINO A LA LOMA, CAMINO A LAS TRANCAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CRUCE DE LOS CAMINOS MENCI | -103.3036 | 20.7995
JAL220202069274 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Tacotlán | CALLE FUNDACIÓN TERCERA GDL RANCHERIA TACOTLAN, 45281 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ GALLO Y CALLE LÓPEZ COTILLA, CARRETERA ESTATAL 204 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTA | -103.1924 | 20.8213
JAL220202069279 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Pitayito | CALLE TRAVESAÑO RANCHERIA EL PITAYITO, 45260 EL PITAYITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO LAS JOYAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN PASANDO EL CRUCERO DE LAS JOYAS AL FINAL DE TODA | -103.1735 | 21.0327
JAL220202069869 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ RANCHERIA TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE M. GONZALEZ FLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN 2 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALL | -103.1925 | 20.7938
JAL220202069899 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA EL REFUGIO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE CERRADA, CALLE ERMITA CALLE ERMITA ENTRE SANTA MARTHA Y CERRADA SANTA MARTHA ENTRE ERMITA Y CERRADA LA CUAL SE E | -103.3542 | 20.596
JAL220202069985 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE VIOLETA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 5 CALLES PARALELA A LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -103.282 | 20.5514
JAL220202070022 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE CALLES DIEGO HUIZAR Y PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAPITAN FELIPE MACIAS, BOULEVARD SALVADOR LUTTEROTH GONZALEZ LA OBRA A EJECUTAR SE LOCA | -103.2638 | 22.1112
JAL220202070364 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FELIPE ANGELES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1879 | 20.5208
JAL220202070409 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE COSIO VIDAURRI, CALLE RIVA PALACIO CALLE AGUSTIN SORIA RANCHO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y | -102.38 | 20.582
JAL220202070980 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA 47935 BETANIA AYOTLAN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE CALLE TE | -102.3792 | 20.5818
JAL220202071252 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE TEPEYAC RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE CALLE TEPEYAC ENTRE LAS CALLES RUIZ VELASCO CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE EN LA DELEGACION DE BETANIA MUNICI | -102.3792 | 20.5818
JAL220202071562 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8 | -102.3228 | 20.7093
JAL220202071570 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JUAN N. MARTIN Y CALLE AGUISTIN DE ITURBIDE, CALLE J. GUADALUPE DE ANDA DEL CENTRO POR LA CALLE AG | -102.3313 | 21.2439
JAL220202071591 | Jalisco | Ayotlán | Betania | CALLE RIVA PALACIO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COSIO VIDAURRI Y CALLE RUIZ VELASCO, CALLE ALDAMA CALLE RIVA PALACIO ENTRE LAS CALLES SOCIO VIDAURRI CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE ALDAMA EN LA DELEGACI | -102.38 | 20.5826
JAL220202071633 | Jalisco | Villa Purificación | El Manguito | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 370 RANCHERIA EL MANGUITO, 48826 EL MANGUITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CARREON SE E | -104.7509 | 19.8368
JAL220202073284 | Jalisco | Villa Purificación | El Alcíhuatl | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL ALCIHUATL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 250 RANCHERIA EL ALCÍHUATL, 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA LOCALI | -104.7192 | 19.9093
JAL220202073493 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA LA ESTRELLA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE LOMA DEL SOL, CALLE OCAMPO A UN COSTADO DEL CLUB DEPORTIVO ZALATITÁN | -103.2606 | 20.6543
JAL220202073974 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ROSALES ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA | -103.3088 | 20.5589
JAL220202078169 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Plan de San Antonio (San Antonio) | CAMINO TRAMO PLAN DE SAN ANTONIO - TELCRUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined RANCHERIA PLAN DE SAN ANTONIO, 48967 PLAN DE SAN ANTONIO (SAN ANTONIO), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO PLAN DE SAN ANT | -104.1629 | 19.3637
JAL220202079038 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA LÍDER OBRERO COLONIA VALENTÍN CAMPA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PERIFERICO NUEVO ORIENTE, CALLE TIERRA Y LIBERTAD POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A 1 KM DE SU CRUCE CON EL PE | -103.2212 | 20.5864
JAL220202079097 | Jalisco | Mezquitic | Pochotita | RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL PUNTO A 500 M ANTES DEL INGRESO A LA LOCALIDAD DEL CAMINO PUEBLO NUEVO POCHOTITA | -104.0992 | 22.2646
JAL220202079099 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE VALLARTA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA | -102.555 | 20.2796

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL00170400999264 | Obra | 008B-17 | URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 517467.65 | 517467.65
JAL190401629792 | Administración directa | 101979 |  | MUNICIPIO DE MEXTICACAN | 94798.87 | 94798.87
JAL190401658118 | Obra | LH/DIGMERCADOS/AD/050/2019 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO | 10200000 | 1.25E7
JAL210101883399 | Administración directa | 97157 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 244671.84 | 244671.84
JAL210101884018 | Administración directa | 97158 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 30000 | 30000.0
JAL210201910718 | Administración directa | 97416 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 251603.99 | 251603.99
JAL210201942343 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-065-2021 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9749863.38 | 9749863.38
JAL210201942486 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-151-2021 | PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9858865.94 | 1.216978412E7
JAL210301977514 | Obra | 013/2021 | FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 630841.74 | 630841.74
JAL210301977546 | Administración directa | 107744 |  | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 397529.68 | 397529.68
JAL210301985161 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2021-39 | ERNESTO MARTINEZ OSUNA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 1028295.53 | 1028295.53
JAL210402009163 | Obra | SIOP-E-DREFISE-OB-CSS-355-2021 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2105968.9 | 2105968.9
JAL210402009286 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-142-2021 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7989416.86 | 7989416.86
JAL210402009291 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021 | J. C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1754785.44 | 1754785.44
JAL210402009416 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-395-2021 | ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5976000 | 8309693.24
JAL210402009490 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021 | GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9973438.79 | 9973438.79
JAL210402009793 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985675.95 | 3985675.95
JAL210402009822 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-561-2021 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2983532.31 | 2983532.31
JAL210402009844 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4984524.66 | 4984524.66
JAL210402009856 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021 | MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2984641.72 | 2984641.72
JAL210402009888 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9745466.4 | 9745466.4
JAL210402009890 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021 | DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9844338.36 | 9844338.36
JAL210402009892 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021 | DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9844338.36 | 9844338.36
JAL210402009896 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-245-2021 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9795723.84 | 9795723.84
JAL220102062186 | Obra | OP-OCO/FISM-RAMO33/001-2022 | URBANIZACIONES CARFER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1728367.17 | 1728367.17
JAL220102063795 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-034-2022 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9249242.38 | 9249242.38
JAL220202068829 | Obra | FISM-DF 03/2022 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 312871.86 | 219010.3
JAL220202069943 | Servicios | DGOPDU-SP-001-2022 | Ayuntamiento El Salto Jalisco | municipio de El Salto Jalisco | 750000 | 150000.0
JAL220202071165 | Administración directa | 116446 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1956525 | 1956525.0
JAL220202071203 | Administración directa | 116253 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 137868.25 | 137868.25
JAL220202072543 | Administración directa | 117850 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 721707.46 | 721707.46
JAL220202073499 | Obra | DGOPT-R33-002-2022 | Constructora Ekvara, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1629733.66 | 1629733.66
JAL220202074509 | Obra | PV/DOP/CSS/09/2022 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6722777.68 | 6722777.68
JAL220202074522 | Obra | PV/DOP/CSS/10/2022 | DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3268530.97 | 3268530.97
JAL220202078274 | Obra | 22FISM094004 | ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1642777.92 | 1642777.92
JAL220202079863 | Obra | FISM-DF 18/2022 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 7050273.51 | 4935191.46
JAL220202079883 | Obra | FISM-DF 19/2022 | CONSTRUCTORA NOI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 4040550.72 | 2828385.5
JAL220202080421 | Obra | FISM-DF 23/2022 | EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 619354.29 | 433548.0
JAL220202080649 | Obra | 22FISM094014 | CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 535089.58 | 535089.58
JAL220202081003 | Obra | DGOPT-R33-032-2022 | CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 477619.34 | 477619.34
JAL220202085123 | Administración directa | 118110 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 2454731.3 | 2454731.3
JAL220202088246 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-113-2022 | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11002951.56 | 1.100295156E7
JAL220202088613 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 | SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4932189.18 | 4932189.18
JAL190401587721 | Administración directa | 81690 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 63636.67 | 63636.67
JAL190401647568 | Obra | FAIS-JAN-OPCON-AGU/001-2019 | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | Ayuntamiento de Juanacatlán | 147766.9 | 147766.9
JAL200401825592 | Adquisiciones | 014/2020 | EFRAÍN RÍOS REYES | MUNICIPIO DE TECALITLÁN | 3150000 | 3150000.0
JAL210101883281 | Administración directa | 97151 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 317329.8 | 317329.8
JAL210201933972 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021 | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 5499975.15 | 5499975.15
JAL210301977530 | Obra | 013/2021 | FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 630841.74 | 630841.74
JAL210402009279 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021 | PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 13172994.89 | 1.317299489E7
JAL210402009284 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-197-2021 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996750.24 | 1996750.24
JAL210402009297 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7840220.61 | 7840220.61
JAL210402009462 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-392-2021 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4985987.18 | 4985987.18
JAL210402009536 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021 | GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9973438.79 | 9973438.79
JAL210402009663 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-370-2021 | GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1947005.12 | 1947005.12
JAL210402009671 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-371-2021 | MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997965 | 1997965.0
JAL210402009769 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021 | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5975627.97 | 5975627.97
JAL210402009772 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021 | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5975627.97 | 5975627.97
JAL210402009780 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-559-2021 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2988506.49 | 2988506.49
JAL210402009786 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021 | TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4183999.41 | 4183999.41
JAL210402009788 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021 | TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4183999.41 | 4183999.41
JAL210402009789 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021 | TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4183999.41 | 4183999.41
JAL210402009792 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985675.95 | 3985675.95
JAL210402009818 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4990387.89 | 4990387.89
JAL210402009841 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-555-2021 | ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997025.48 | 1997025.48
JAL210402009847 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4984524.66 | 4984524.66
JAL210402009849 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-584-2021 | LOMACON, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3993037.31 | 3993037.31
JAL210402009851 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-557-2021 | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2980407.08 | 2980407.08
JAL210402009861 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021 | JUAN BARBOZA SOLANO | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3200076.1 | 3200076.1
JAL210402009895 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-245-2021 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9795723.84 | 9795723.84
JAL210402031697 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021 | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4982528.59 | 4982528.59
JAL210402055362 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-542-2021 | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 67979932.79 | 6.797993279E7
JAL220102063393 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-011-2022 | Pavimentos y Desarrollos Paila S.A de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 26600660.96 | 2.660066096E7
JAL220102063751 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-028-2022 | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5190919.24 | 5190919.24
JAL220202069333 | Obra | FISM-DF 09/2022 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 575130.59 | 402591.41
JAL220202069688 | Obra | FISM-DF 12/2022 | CORAZA INTEGRA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 262229.24 | 183560.47
JAL220202069747 | Obra | FISM-DF 14/2022 | CORAZA INTEGRA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 450695.41 | 315486.79
JAL220202070582 | Administración directa | 117784 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 296707.87 | 296707.87
JAL220202070727 | Administración directa | 117788 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 1740522.3 | 1740522.3
JAL220202074695 | Obra | DGOPT-R33-016-2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1602614.4 | 1602614.4
JAL220202078229 | Obra | DGOPT-R33-018-2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1668667.38 | 1668667.38
JAL220202079045 | Obra | DGOPT-R33-029-2022 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1827353.68 | 1827353.68
JAL220202079360 | Obra | DUOT/TAPALPA/03.05.2022/02 | CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA | 947597.93 | 947597.93
JAL220202079841 | Obra | FISM-DF 17/2022 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 6489528.66 | 4542670.06
JAL220202080147 | Administración directa | 117672 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 222556.14 | 222556.14
JAL220202080343 | Obra | 22FISM094011 | BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 501677.96 | 501677.96
JAL220202080376 | Obra | FISM-DF 21/2022 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1362726.29 | 953908.4
JAL220202088283 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-105-2022 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9964145.15 | 9964145.15
JAL220202088595 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022 | DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4048736.85 | 4048736.85
JAL220202088604 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-047-2022 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12583004.71 | 1.258300471E7
JAL220202088798 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-069-2022 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2946556.89 | 2946556.89
JAL220202088872 | Obra | CEA-CON-FED-LP-017-22 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2393918.64 | 2393918.64
JAL180401444120 | Administración directa | 108679 |  | MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL | 320000 | 320000.0
JAL200401833685 | Administración directa | 92437 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 181728 | 181728.0
JAL210201926399 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-030-21 | Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 5968606.55 | 5968606.55
JAL210201933958 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021 | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 5499975.15 | 5499975.15
JAL210201937400 | Administración directa | 97153 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 140940 | 140940.0
JAL210402009160 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-276-2021 | CONTROL GRADE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2288910.82 | 2288910.82
JAL210402009301 | Servicios | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021 | CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1498005.03 | 1709566.93
JAL210402009304 | Servicios | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021 | CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1498005.03 | 1709566.93
JAL210402009306 | Servicios | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021 | CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1498005.03 | 1709566.93
JAL210402009338 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-377-2021 | ORGANISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1499407.92 | 1684152.44
JAL210402009412 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-394-2021 | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7979999.99 | 1.094290485E7
JAL210402009431 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-392-2021 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4985987.18 | 4985987.18
JAL210402009777 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-551-2021 | ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1018354.87 | 1018354.87
JAL210402009787 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021 | TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4183999.41 | 4183999.41
JAL210402009824 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-561-2021 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2983532.31 | 2983532.31
JAL210402009865 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021 | JUAN BARBOZA SOLANO | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3200076.1 | 3200076.1
JAL210402009889 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021 | DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9844338.36 | 9844338.36
JAL210402010007 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-250-2021 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9896045.97 | 9896045.97
JAL210402016408 | Administración directa | 103915 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 9512 | 9512.0
JAL210402021031 | Obra | 230310 | DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO | 617020.82 | 617020.82
JAL210402053640 | Obra | SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-594-2021 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5433339.27 | 5433339.27
JAL220102063749 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2022 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4800000 | 4800000.0
JAL220202068708 | Administración directa | 117237 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 895757.92 | 895686.58
JAL220202072558 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22 | TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6924943.55 | 6924943.55
JAL220202072749 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22 | ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10572433.55 | 1.057243355E7
JAL220202073696 | Obra | DGOPT-R33-005-2022 | Construedro de Occidente, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1819207.54 | 1819207.54
JAL220202073699 | Obra | DGOPT-R33-005-2022 | Construedro de Occidente, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1819207.54 | 1819207.54
JAL220202073778 | Obra | DGOPT-R33-030-2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1030810.64 | 1030810.64
JAL220202073921 | Administración directa | 117240 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 1837267.67 | 1837267.67
JAL220202075901 | Obra | OP-OCO/FISM-RAMO33/002-2022 | URBANIZACIONES CARFER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1839817 | 1839817.0
JAL220202075925 | Obra | OP-OCO/FISM-RAMO33/003-2022 | URBANIZACIONES CARFER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1854542 | 1854542.0
JAL220202078235 | Obra | DGOPT-R33-019-2022 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1420496.58 | 1420496.58
JAL220202078475 | Obra | DGOPT-R33-023-2022 | AKETLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1388564.22 | 1388564.22
JAL220202078604 | Obra | DGOPT-R33-024-2022 | CONSTRUCCIONES EXALK, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1078459.36 | 1078459.36
JAL220202081030 | Obra | DGOPT-R33-033-2022 | CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1781874.54 | 1781874.54
JAL220202081387 | Obra | DGOPT-R33-058-2021 | CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1927848.64 | 1927848.64
JAL220202088251 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-076-2022 | ARMAQOP, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9750191.94 | 9750191.94
JAL220202088625 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-052-2022 | BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 19417041.62 | 1.941704162E7
JAL220202088631 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-053-2022 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 21024540.41 | 2.102454041E7
JAL220202088639 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2022 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11645802.07 | 1.164580207E7
JAL220202088789 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2022 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3635127.67 | 3635127.67
JAL220202098429 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019 | ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1625999222.81 | 1.62599922281E9
JAL220202099626 | Administración directa | 118258 |  | MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO | 194223.53 | 194223.53
JAL00160300771242 | Obra | FAISJAN-OPCON-13-2016 | CONSTRUCTORA TGV, S.A DE C.V. | EL MUNICIPIO | 302462.19 | 302462.19
JAL180401449650 | Obra | FAIS-JAN-OPCON-01/2018 | OMAR GOMEZ PEREZ | Ayuntamiento de Juanacatlán | 361695.71 | 361695.71
JAL190401590841 | Administración directa | 72684 |  | Cuautitlán de García Barragán | 260000 | 260000.0
JAL190401595995 | Administración directa | 87201 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO | 15876 | 15876.0
JAL210301967973 | Administración directa | 99077 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 173020.03 | 173020.03
JAL210402009206 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021 | PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 13172994.89 | 1.317299489E7
JAL210402009282 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021 | PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 13172994.89 | 1.317299489E7
JAL210402009285 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-142-2021 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7989416.86 | 7989416.86
JAL210402009290 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021 | J. C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1754785.44 | 1754785.44
JAL210402009471 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-392-2021 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4985987.18 | 4985987.18
JAL210402009531 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021 | GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9973438.79 | 9973438.79
JAL210402009647 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-388-2021 | DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2946958.54 | 2946958.54
JAL210402009712 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-354-2021 | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2448723.7 | 2448723.7
JAL210402009774 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-499-2021 | ALTA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3928187.8 | 3928187.8
JAL210402009785 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-560-2021 | CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2485897.04 | 2485897.04
JAL210402009817 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4990387.89 | 4990387.89
JAL210402009820 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-561-2021 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2983532.31 | 2983532.31
JAL210402009828 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-554-2021 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996527.09 | 1996527.09
JAL210402009854 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021 | MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2984641.72 | 2984641.72
JAL210402009891 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021 | DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9844338.36 | 9844338.36
JAL210402009893 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-244-2021 | DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9844338.36 | 9844338.36
JAL210402010010 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3996012.01 | 3996012.01
JAL210402010014 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3996012.01 | 3996012.01
JAL210402010016 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3996012.01 | 3996012.01
JAL210402010017 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3996012.01 | 3996012.01
JAL210402032785 | Obra | DOP/CSS/41/2021 | CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3246897.85 | 3246897.85
JAL210402054663 | Obra | SIOP-F-ECI-OB-I3P-532-2021 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5976960.77 | 5976960.77
JAL220102063416 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-017-2022 | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7970427.29 | 7970427.29
JAL220202069756 | Obra | OPZ-FAIS-01/2022 | OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 4567634.27 | 4567634.27
JAL220202071374 | Administración directa | 116257 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 117776.6 | 117776.6
JAL220202071643 | Administración directa | 116257 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 117776.6 | 117776.6
JAL220202072536 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11667577.71 | 1.166757771E7
JAL220202073500 | Obra | DGOPT-R33-003-2022 | Aketlan Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1567740.81 | 1567740.81
JAL220202074502 | Obra | PV/DOP/CSS/09/2022 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6722777.68 | 6722777.68
JAL220202074524 | Obra | PV/DOP/CSS/10/2022 | DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3268530.97 | 3268530.97
JAL220202074527 | Obra | PV/DOP/CSS/10/2022 | DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3268530.97 | 3268530.97
JAL220202077385 | Administración directa | 116593 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO | 136956.15 | 136956.15
JAL220202078708 | Obra | DGOPT-R33-026-2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2176950.3 | 2176950.3
JAL220202078784 | Obra | 22FISM094005 | ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1063398.63 | 1064459.99
JAL220202079042 | Obra | 22FISM094006 | INFRADELL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 942191.76 | 943210.4
JAL220202079048 | Obra | DGOPT-R33-031-2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1037958.6 | 1037958.6
JAL220202079850 | Administración directa | 116465 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 500000 | 500000.0
JAL220202079865 | Administración directa | 117243 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 43882.74 | 43882.74
JAL220202081144 | Obra | DGOPT-R33-035-2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 932486.4 | 932486.4
JAL220202081171 | Obra | DGOPT-R33-036-2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1155433.72 | 1155433.72
JAL220202088824 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-221-2022 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7004135.08 | 7004135.08
JAL190401598514 | Administración directa | 81690 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 63636.67 | 63636.67
JAL190401598514 | Administración directa | 87179 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO | 400000 | 400000.0
JAL210101884023 | Administración directa | 97159 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 30000 | 30000.0
JAL210101888610 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-086-2021 | RUATERRA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3975905.85 | 3975905.85
JAL210201933933 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021 | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 5499975.15 | 5499975.15
JAL210201942304 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-061-2021 | MEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9759999.9 | 9759999.9
JAL210201942322 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-063-2021 | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9499918.47 | 1.181447482E7
JAL210301965143 | Obra | DOP/CSS/43/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 9809853.87 | 1.156533215E7
JAL210301976834 | Obra | 006/2021 | EDIFICADORA ALTAS CUMBRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 600000 | 600000.0
JAL210301981832 | Obra | DOP/CSS/43/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 9809853.87 | 1.156533215E7
JAL210402009174 | Obra | SIOP-E-DREFISE-OB-CSS-355-2021 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2105968.9 | 2105968.9
JAL210402009278 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021 | PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 13172994.89 | 1.317299489E7
JAL210402009289 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021 | J. C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1754785.44 | 1754785.44
JAL210402009385 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-394-2021 | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7979999.99 | 1.094290485E7
JAL210402009411 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-394-2021 | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7979999.99 | 1.094290485E7
JAL210402009418 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-395-2021 | ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5976000 | 8309693.24
JAL210402009542 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021 | GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9973438.79 | 9973438.79
JAL210402009617 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-372-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1390997.88 | 1390997.88
JAL210402009700 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-354-2021 | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2448723.7 | 2448723.7
JAL210402009776 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-569-2021 | COMKRETE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 761755.35 | 761755.35
JAL210402009783 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-560-2021 | CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2485897.04 | 2485897.04
JAL210402009784 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-560-2021 | CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2485897.04 | 2485897.04
JAL210402009790 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021 | TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4183999.41 | 4183999.41
JAL210402009794 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985675.95 | 3985675.95
JAL210402009819 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4990387.89 | 4990387.89
JAL210402009837 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-554-2021 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996527.09 | 1996527.09
JAL210402009850 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-584-2021 | LOMACON, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3993037.31 | 3993037.31
JAL210402009993 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-246-2021 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9694489.87 | 9694489.87
JAL210402016520 | Administración directa | 69716 |  | H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY | 61321.35 | 61321.35
JAL210402053635 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-AD-611-2021 | PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1935280.15 | 1935280.15
JAL220102063398 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-016-2022 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7010141.94 | 7010141.94
JAL220102063448 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-025-2022 | Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Occidente, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2517833.41 | 2517833.41
JAL220102063453 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-026-2022 | Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3244257.53 | 3244257.53
JAL220102063772 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-029-2022 | Control Grade, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3797693.74 | 3797693.74
JAL220102063790 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-033-2022 | Construmaq, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8850837.75 | 8850837.75
JAL220202070168 | Obra | FISM-DF 11/2022 | CONSTRUCCIONES RETSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 4650241.42 | 3255168.99
JAL220202070723 | Obra | SICG-EMP.LUCASHDZ-2022 | ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 2520180.41 | 2528000.0
JAL220202071642 | Administración directa | 117722 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 833748 | 833748.0
JAL220202071689 | Administración directa | 117723 |  | H.AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 1147700 | 1147700.0
JAL220202073074 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2022-01 | ARTURO MARTIN CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 963617.32 | 963617.32
JAL220202073705 | Obra | DGOPT-R33-007-2022 | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 924201.49 | 924201.49
JAL220202073907 | Obra | DGOPT-R33-012-2022 | CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1239782.54 | 1239782.54
JAL220202074545 | Obra | PV/DOP/CSS/10/2022 | DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3268530.97 | 3268530.97
JAL220202079500 | Obra | DUOT/TAPALPA/03.05.2022/01 | CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA | 1446914.4 | 1446914.4
JAL220202079912 | Obra | FISM-DF 20/2022 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1017350.44 | 712145.31
JAL220202080120 | Obra | 22FISM094009 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1006426.75 | 1006427.23
JAL220202080899 | Administración directa | 117077 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO | 706586.26 | 706586.26
JAL220202088226 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-254-2022 | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10864997.34 | 1.086499734E7
JAL220202088266 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-081-2022 | LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9924233.12 | 9924233.12
JAL220202088314 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-223-2022 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10991129.39 | 1.099112939E7
JAL220202088377 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-204-2022 | VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3054580.22 | 3054580.22
JAL220202088536 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-205-2022 | JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3313260.23 | 3313260.23
JAL220202088807 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-074-2022 | CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6668522.08 | 6668522.08
JAL220202089069 | Obra | CEA-CON-FED-LP-019-22 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3832877.66 | 3832877.66
JAL200401825598 | Adquisiciones | 015/2020 | JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE TECALITLÁN | 450000 | 400000.96
JAL210101883290 | Administración directa | 97152 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 496480 | 496480.0
JAL210101888093 | Obra | LIC-OBR-43110001-001-2018 | Rino Infraestructura y Construcción S.A. de C.V | OPD Hospital Civil de Guadalajara | 43730152.93 | 4.373015293E7
JAL210101888586 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-068-2021 | EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9989718.03 | 9989718.03
JAL210201910865 | Administración directa | 97420 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 269140.04 | 269140.04
JAL210201921668 | Administración directa | 98697 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 200000 | 200000.0
JAL210402009287 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-222-2021 | CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9849506.73 | 9849506.73
JAL210402009296 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7840220.61 | 7840220.61
JAL210402009298 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7840220.61 | 7840220.61
JAL210402009311 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-377-2021 | ORGANISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1499407.92 | 1684152.44
JAL210402009331 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-377-2021 | ORGANISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1499407.92 | 1684152.44
JAL210402009413 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-394-2021 | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7979999.99 | 1.094290485E7
JAL210402009415 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-395-2021 | ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5976000 | 8309693.24
JAL210402009417 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-395-2021 | ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5976000 | 8309693.24
JAL210402009546 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021 | GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9973438.79 | 9973438.79
JAL210402009628 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-374-2021 | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996303.1 | 1996303.1
JAL210402009703 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-354-2021 | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2448723.7 | 2448723.7
JAL210402009770 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021 | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5975627.97 | 5975627.97
JAL210402009771 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021 | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5975627.97 | 5975627.97
JAL210402009773 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-310-2021 | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5975627.97 | 5975627.97
JAL210402009782 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-560-2021 | CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2485897.04 | 2485897.04
JAL210402009791 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3985675.95 | 3985675.95
JAL210402009840 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-555-2021 | ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997025.48 | 1997025.48
JAL210402009842 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-555-2021 | ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997025.48 | 1997025.48
JAL210402009843 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-555-2021 | ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1997025.48 | 1997025.48
JAL210402009864 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021 | JUAN BARBOZA SOLANO | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3200076.1 | 3200076.1
JAL210402009868 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-563-2021 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2988084.63 | 2988084.63
JAL210402009869 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-563-2021 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2988084.63 | 2988084.63
JAL210402009880 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-242-2021 | AR+IN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9799484.01 | 9799484.01
JAL210402009894 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-245-2021 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9795723.84 | 9795723.84
JAL210402010004 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-246-2021 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9694489.87 | 9694489.87
JAL210402053638 | Obra | SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-581-2021 | TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9297941.17 | 9297941.17
JAL220102063422 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-019-2022 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10244005.02 | 1.024400502E7
JAL220102063424 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-020-2022 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10147385.74 | 1.014738574E7
JAL220102063431 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-022-2022 | Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9359757.37 | 9359757.37
JAL220102063787 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-032-2022 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9693798.85 | 9693798.85
JAL220102063891 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2022 | Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3547597.89 | 3547597.89
JAL220202069358 | Obra | FISM-DF 10/2022 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1124503.97 | 787152.78
JAL220202070127 | Obra | OP-11/2022 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 554444.77 | 554444.77
JAL220202070626 | Administración directa | 117796 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 123370.34 | 123370.34
JAL220202070701 | Administración directa | 117780 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 180231.69 | 18231.69
JAL220202070787 | Administración directa | 117239 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 755512.76 | 755512.76
JAL220202070862 | Obra | OP-09/2022 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 566752.91 | 566752.91
JAL220202072250 | Administración directa | 115809 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 303225.16 | 303225.16
JAL220202072450 | Administración directa | 115811 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 75690 | 75690.0
JAL220202072567 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22 | TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6924943.55 | 6924943.55
JAL220202073520 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22 | TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6924943.55 | 6924943.55
JAL220202073697 | Obra | DGOPT-R33-005-2022 | Construedro de Occidente, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1819207.54 | 1819207.54
JAL220202074094 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2022-02 | ARTURO MARTIN CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 1228578.31 | 1228578.31
JAL220202074474 | Obra | PV/DOP/CSS/09/2022 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6722777.68 | 6722777.68
JAL220202075310 | Obra | sma-opm-fais-2022-03 | GLG, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V | municipio de san miguel el alto, jal | 1638047.02 | 1638047.02
JAL220202079039 | Obra | DGOPT-R33-028-2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1373274.44 | 1373274.44
JAL220202079826 | Administración directa | 117242 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 42882.74 | 42882.74
JAL220202080638 | Obra | 22FISM094013 | ARTEMIO TAPIA NAVARRETE | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 156733.4 | 156733.4
JAL220202081834 | Administración directa | 117446 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 40485 | 40485.0
JAL220202088275 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-104-2022 | UJTAIS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9983058.38 | 9983058.38
JAL220202088585 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022 | CONSTRUCCIONES GHEC, S.A DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7322727.96 | 7322727.96
JAL220202088780 | Obra | CEA-CON-FED-LP-024-22 | Constructora Ariguibara. N.G., S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3590502.52 | 3590502.52
JAL220202088802 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-073-2022 | CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2355738.47 | 2355738.47
JAL220202088892 | Obra | CEA-CON-FED-LP-018-22 | Kiper, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 4261042.44 | 4261042.44
JAL220202088983 | Obra | CEA-RED-FED-LP-025-22 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 5575978.98 | 5575978.98
JAL220202098426 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1793289918.13 | 1.79328991813E9
JAL220202098431 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2020 | VISE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 744470903.27 | 7.4447090327E8
JAL180301308927 | Administración directa | 101192 |  | MUNICIPIO DE SAN JULIAN | 3122757.49 | 3122757.49
JAL180401439007 | Obra | SMA-OPM-FAISM-2018-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | 247951 | 247951.0
JAL180401482842 | Administración directa | 100639 |  | Municipio de Temamaxtlan | 502155.43 | 502155.43
JAL180401485358 | Obra | MEXT-JAL-10/FAISM/AP/2018 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TORPA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXTICACAN | 161929.89 | 161929.89
JAL180401485655 | Obra | MEXT-JAL-11/FAISM/DR/2018 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TORPA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXTICACAN | 197696.05 | 197696.05
JAL190401620563 | Administración directa | 101611 |  | MUNICIPIO DE MEXTICACAN | 211038.8 | 211038.8
JAL190401665590 | Administración directa | 102023 |  | MUNICIPIO DE MEXTICACAN | 1222545.72 | 1222535.72
JAL210201920747 | Obra | JAL-PON-DOP-2021-03 | MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2529815.99 | 2529815.99
JAL210201931664 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2021-23 | EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 383253.21 | 383253.21
JAL210201934042 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021 | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 5499975.15 | 5499975.15
JAL210201942315 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-062-2021 | MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9978479.02 | 9978479.02
JAL210201942457 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-149-2021 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9631576.06 | 1.197782799E7
JAL210301967479 | Administración directa | 99064 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 6090 | 6090.0
JAL210301985128 | Obra | SMA-OPM-FAIS-2021-37 | ERNESTO MARTINEZ OSUNA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL | 124238.42 | 124238.42
JAL210402009265 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021 | PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 13172994.89 | 1.317299489E7
JAL210402009283 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-197-2021 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996750.24 | 1996750.24
JAL210402009288 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-222-2021 | CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9849506.73 | 9849506.73
JAL210402009295 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7840220.61 | 7840220.61
JAL210402009436 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-392-2021 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4985987.18 | 4985987.18
JAL210402009505 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-393-2021 | GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9973438.79 | 9973438.79
JAL210402009652 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-389-2021 | MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2559693.77 | 2559693.77
JAL210402009687 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-354-2021 | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2448723.7 | 2448723.7
JAL210402009775 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-499-2021 | ALTA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3928187.8 | 3928187.8
JAL210402009778 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-552-2021 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5522021 | 5522021.0
JAL210402009779 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-553-2021 | 3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1922005.78 | 1922005.78
JAL210402009813 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4990387.89 | 4990387.89
JAL210402009821 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-561-2021 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2983532.31 | 2983532.31
JAL210402009839 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-554-2021 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996527.09 | 1996527.09
JAL210402009846 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4984524.66 | 4984524.66
JAL210402009852 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-557-2021 | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2980407.08 | 2980407.08
JAL210402009853 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-557-2021 | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2980407.08 | 2980407.08
JAL210402009857 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021 | MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2984641.72 | 2984641.72
JAL210402009863 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021 | JUAN BARBOZA SOLANO | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3200076.1 | 3200076.1
JAL210402009866 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-563-2021 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2988084.63 | 2988084.63
JAL210402009870 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-484-2021 | GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2961230.76 | 2961230.76
JAL210402009877 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-242-2021 | AR+IN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9799484.01 | 9799484.01
JAL210402009882 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9745466.4 | 9745466.4
JAL210402009887 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9745466.4 | 9745466.4
JAL210402010006 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-250-2021 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9896045.97 | 9896045.97
JAL210402021928 | Administración directa | 93232 |  | MUNICIPIO DE TAPALPA | 416296.44 | 416296.44
JAL210402027329 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2021 | Velázques Ingeniería Ecológica S.A. de C.V. | Municipio de Zapopan, Jalisco | 4039593.64 | 4039593.64
JAL220102063418 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-018-2022 | Consorcio Pavimentos, Agregados y Construcciones Cuatro Caminos, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4697774.93 | 4697774.93
JAL220202066610 | Obra | SICG-EMP.LUCASHDZ-2022 | ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 2520180.41 | 2528000.0
JAL220202068721 | Administración directa | 117238 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 720141.76 | 720127.9
JAL220202069703 | Obra | FISM-DF 13/2022 | CORAZA INTEGRA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 380154.43 | 266108.1
JAL220202070225 | Administración directa | 117793 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 130661.37 | 130661.37
JAL220202070262 | Administración directa | 117794 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 840888.43 | 840888.43
JAL220202070958 | Administración directa | 117862 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 153750.45 | 153750.45
JAL220202072216 | Administración directa | 115795 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 30000 | 30000.0
JAL220202072503 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11667577.71 | 1.166757771E7
JAL220202073350 | Servicios | R33 SERVICIOS PRO 2022 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2345469 | 2345469.0
JAL220202074212 | Obra | 22FISM094001 | GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1905888.5 | 1907684.64
JAL220202074492 | Obra | PV/DOP/CSS/09/2022 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6722777.68 | 6722777.68
JAL220202074936 | Administración directa | 117241 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 1169426.29 | 1169426.29
JAL220202077693 | Obra | 22FISM094003 | FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 628067.43 | 629241.51
JAL220202079746 | Obra | FISM-DF 16/2022 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5448167.64 | 3813717.35
JAL220202088538 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 | NAOI, S.A DE C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7987754.9 | 7987754.9
JAL220202088636 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-054-2022 | TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12325465.96 | 1.232546596E7
JAL180401445613 | Obra | FAIS-JAN-OPCON-13/2018 | OMAR ALEJANDRO ACEVES AUREZ | Ayuntamiento de Juanacatlán | 242046.46 | 242046.46
JAL200401829292 | Administración directa | 101621 |  | MUNICIPIO DE MEXTICACAN | 95514 | 95514.0
JAL200401844646 | Administración directa | 87179 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO | 400000 | 400000.0
JAL200401844651 | Administración directa | 87201 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO | 15876 | 15876.0
JAL210101884015 | Administración directa | 97155 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 30000 | 30000.0
JAL210201933968 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021 | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 5499975.15 | 5499975.15
JAL210201942331 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-064-2021 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9849998.75 | 9849998.75
JAL210301967568 | Administración directa | 99069 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 63048 | 63048.0
JAL210301995462 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A . DE C.V., ZEPEDA | Zapopan, Jalisco | 1950729.22 | 1950729.22
JAL210402009173 | Obra | SIOP-E-DREFISE-OB-CSS-355-2021 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2105968.9 | 2105968.9
JAL210402009199 | Obra | SIOP-E-DREFISE-OB-AD-474-2021 | ISMAEL SALAZAR ÁLVAREZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1591116.78 | 1591116.78
JAL210402009280 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021 | PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 13172994.89 | 1.317299489E7
JAL210402009281 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-LP-194-2021 | PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 13172994.89 | 1.317299489E7
JAL210402009292 | Obra | SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021 | J. C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1754785.44 | 1754785.44
JAL210402009299 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-390-2021 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 7840220.61 | 7840220.61
JAL210402009302 | Servicios | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021 | CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1498005.03 | 1709566.93
JAL210402009323 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-377-2021 | ORGANISTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1499407.92 | 1684152.44
JAL210402009658 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-369-2021 | CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 549112.47 | 549112.47
JAL210402009781 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-559-2021 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2988506.49 | 2988506.49
JAL210402009838 | Obra | SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-554-2021 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996527.09 | 1996527.09
JAL210402009845 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4984524.66 | 4984524.66
JAL210402009848 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-567-2021 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4984524.66 | 4984524.66
JAL210402009855 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-558-2021 | MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2984641.72 | 2984641.72
JAL210402009867 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-563-2021 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2988084.63 | 2988084.63
JAL210402010008 | Obra | SIOP-E-FI-OB-CSS-250-2021 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9896045.97 | 9896045.97
JAL210402010011 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3996012.01 | 3996012.01
JAL210402010018 | Obra | SIOP-E-IVFI-OB-CSS-564-2021 | REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTÍZ | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3996012.01 | 3996012.01
JAL210402022966 | Administración directa | 100930 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL. | 43500 | 43500.0
JAL210402048236 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021 | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | 4982528.59 | 4982528.59
JAL210402055360 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-543-2021 | SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 40179720.41 | 4.017972041E7
JAL220102063878 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2022 | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3552347.59 | 3552347.59
JAL220202068817 | Obra | FISM-DF 01/2022 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 394744.53 | 276321.17
JAL220202069438 | Administración directa | 115054 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 793597.65 | 793597.65
JAL220202070587 | Administración directa | 117795 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 75525.75 | 75525.47
JAL220202071415 | Administración directa | 116259 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 295217.46 | 295217.46
JAL220202071743 | Administración directa | 116274 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 940817.21 | 940817.21
JAL220202074416 | Obra | PV/DOP/CSS/09/2022 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6722777.68 | 6722777.68
JAL220202074517 | Obra | PV/DOP/CSS/09/2022 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6722777.68 | 6722777.68
JAL220202074677 | Obra | DGOPT-R33-015-2022 | CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1481605.98 | 1481605.98
JAL220202075002 | Obra | DOP-R33-MUN-UD-LP-126-22 | NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 19195322.95 | 1.919532295E7
JAL220202079047 | Obra | DGOPT-R33-030-2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1030810.64 | 1030810.64
JAL220202080372 | Obra | OPTZ/R33-004/2022 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 2000000 | 2000000.0
JAL220202080406 | Obra | FISM-DF 22/2022 | EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 322379.2 | 225665.44
JAL220202080980 | Obra | DGOPT-R33-046-2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1214921.48 | 1214921.48
JAL220202080983 | Obra | 22FISM094016 | BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 89894.2 | 89894.2
JAL220202081037 | Obra | DGOPT-R33-034-2022 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1835222.89 | 1835222.89
JAL220202081092 | Obra | 22FISM094019 | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 274814.92 | 274816.54
JAL00160300772365 | Administración directa | 117632 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 261970 | 261970.0
JAL190201547498 | Administración directa | 117649 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 73000 | 73000.0
JAL210301983815 | Administración directa | 115869 |  | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 47011.21 | 47011.21
JAL210301987609 | Obra | DOP/R33/ADJ/037/2021 | CARLOS GOMEZ GARCIA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 755303.23 | 755303.23
JAL210402016549 | Administración directa | 117959 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 407106.23 | 407106.23
JAL210402021652 | Administración directa | 117972 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 17417.82 | 17417.82
JAL210402022312 | Obra | OPTIZAPAN-R33-008-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 180000 | 180000.0
JAL210402022318 | Obra | OPTIZAPAN-R33-004-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 307516 | 307516.0
JAL210402022331 | Obra | OPTIZAPAN-R33-005-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 412496 | 412496.0
JAL210402022787 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-049-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 190240 | 190240.0
JAL210402023026 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402039730 | Obra | DOP/R33/ADJ/045/2021 | JOSE FEDERICO MARTINEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 465662.89 | 465662.89
JAL210402044732 | Obra | 320424 | FRANCISCO VAZQUEZ CORTES | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 429740.56 | 429740.56
JAL210402048702 | Administración directa | 118092 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO | 27092 | 27092.0
JAL210402048762 | Administración directa | 118094 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO | 27092 | 27092.0
JAL210402051070 | Obra | SAN-JAN-OCON/14/2021 | GABRIELA PEREZ CORNEJO | Ayuntamiento de Juanacatlán | 57911.25 | 57911.25
JAL210402054349 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-375-2021 | LANDER INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 996889.54 | 996889.54
JAL210402055392 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-405-2021 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1924905.66 | 1924905.66
JAL210402055402 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-608-2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2754059.71 | 2754059.71
JAL220102060404 | Obra | SICG-SERV.BASICOS.PIPILA-2022 | RICARDO BABRBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 106000 | 106000.0
JAL220202069213 | Administración directa | 117457 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 201203.5 | 201203.5
JAL220202069273 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069884 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070037 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070049 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070250 | Obra | DGDPDU/006/2022/R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1902520.6 | 1902520.6
JAL220202070350 | Administración directa | 116240 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 96453.12 | 96453.12
JAL220202071638 | Obra | OP-07/2022 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 2937098.62 | 2937098.62
JAL220202073565 | Administración directa | 117451 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 537838 | 537838.0
JAL220202074067 | Obra | OP-06/2022 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1799803.23 | 1799803.23
JAL220202074124 | Obra | OP-06/2022 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1799803.23 | 1799803.23
JAL220202075320 | Administración directa | 116588 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 6898513.2 | 6898513.2
JAL220202077394 | Administración directa | 116594 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO | 337795.2 | 337795.2
JAL220202078467 | Obra | DGOPT-R33-021-2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 189045.62 | 146079.48
JAL220202079149 | Administración directa | 117123 |  | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 51364.8 | 51364.8
JAL220202079151 | Obra | R33.02/2022 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 2216900.64 | 2216900.64
JAL220202079762 | Administración directa | 117452 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 376403.67 | 376403.67
JAL220202079807 | Administración directa | 117453 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 750690.38 | 750690.38
JAL220202080540 | Obra | MOJ/DOP/ELECTRIFICACIONLAPRESA/2022-02 | COYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.1 | MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO | 863138.72 | 863138.72
JAL180401437967 | Administración directa | 108682 |  | MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL | 112520 | 112520.0
JAL180401467220 | Administración directa | 70372 |  | MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | 138479.94 | 138479.94
JAL200401870970 | Administración directa | 103362 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 140000 | 140000.0
JAL200401871119 | Administración directa | 103243 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 420000 | 420000.0
JAL200401871417 | Administración directa | 103264 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 73000 | 73000.0
JAL200401871557 | Administración directa | 103214 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 44600 | 44600.0
JAL210201941692 | Obra | SIOP-E-SMAFOCOCI-OB-CSS-272-2021 | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9745055.86 | 9745055.86
JAL210301984313 | Administración directa | 115871 |  | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 25520.17 | 25520.17
JAL210301989171 | Administración directa | 107453 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 1517375.01 | 1517375.01
JAL210402012605 | Adquisiciones | ZDR-DOP-001-2021 | ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 34666.67 | 34666.67
JAL210402016486 | Administración directa | 117965 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 213152.62 | 213152.62
JAL210402022062 | Administración directa | 117974 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 65889.22 | 65889.22
JAL210402022257 | Servicios | OPTIZAPAN-R33-007-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 220980 | 220980.0
JAL210402022543 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-016-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 307400 | 307400.0
JAL210402022548 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-016-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 307400 | 307400.0
JAL210402022662 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-046-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 252184 | 252184.0
JAL210402022675 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-050-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 47908 | 47908.0
JAL210402022850 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-049-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 190240 | 190240.0
JAL210402039993 | Obra | DOP/R33/ADJ/049/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLIS LOPEZ, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1457739.08 | 1457739.08
JAL210402055394 | Obra | SIOP-E-SMAFOCOCI-OB-CSS-580-2021 | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5235887.49 | 5235887.49
JAL220102061663 | Administración directa | 115049 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 387119.24 | 387119.24
JAL220102063437 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-024-2022 | Lugo Ibarra Consorcio Constructor, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3793209.01 | 3793209.01
JAL220202068577 | Obra | SICG-PAV.PIPILA-2022 | RICARDO BABRBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 1057000 | 1057000.0
JAL220202068932 | Obra | FISM-DF 08/2022 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 178157.63 | 124710.34
JAL220202069173 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069179 | Administración directa | 115050 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 394516.34 | 394516.34
JAL220202069248 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069251 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069277 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069281 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069658 | Administración directa | 116193 |  | municipio de san Cristóbal de la barranca | 360000 | 360000.0
JAL220202070312 | Obra | DGDPDU/008/2022/R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1367943.32 | 1367943.32
JAL220202071272 | Administración directa | 117290 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 201817.2 | 201817.2
JAL220202071321 | Administración directa | 116255 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 700354.16 | 700354.16
JAL220202071598 | Administración directa | 117291 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 355000 | 355000.0
JAL220202071658 | Obra | OP-07/2022 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 2937098.62 | 2937098.62
JAL220202074058 | Obra | OP-06/2022 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1799803.23 | 1799803.23
JAL220202074669 | Obra | DGOPT-R33-014-2022 | Construcciones Exalk. S.A de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2067842.66 | 1564172.44
JAL220202078243 | Obra | DGOPT-R33-020-2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 840494.9 | 840494.9
JAL220202078595 | Obra | SICG-ELECT.SALVADORGLEZ/2022 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANADAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 309952 | 309952.0
JAL220202081009 | Administración directa | 117124 |  | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 218450.41 | 218450.41
JAL220202099563 | Obra | COP.001/83154/FAIS2022 | JAIME MORALES CÁRDENAS | MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO | 431151.05 | 431151.05
JAL17170400998193 | Administración directa | 117627 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 1426886.16 | 1426886.16
JAL190201547518 | Administración directa | 117652 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 36500 | 36500.0
JAL200401871074 | Administración directa | 103252 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 389000 | 389000.0
JAL200401871390 | Administración directa | 103338 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 139000 | 139000.0
JAL210301991130 | Administración directa | 107455 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 26056.43 | 26056.43
JAL210402019262 | Obra | DOP/R33/ADJ/040/2021 | GRUPO OBG, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 370500.84 | 370500.84
JAL210402022292 | Obra | OPTIZAPAN-R33-008-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 180000 | 180000.0
JAL210402022576 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-018-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 353800 | 353800.0
JAL210402022671 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-050-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 47908 | 47908.0
JAL210402022927 | Obra | MPIO117-DOPMFAISM-LINEA DE CRENAJE Y AGUA CONSTRUCICON PAVIMENTO CAMINO A LA PA | JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JALISCO | 1776651.5 | 1776651.5
JAL210402022991 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402028574 | Obra | DOP/R33/ADJ/041/2021 | INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 316070.87 | 316070.87
JAL210402029028 | Obra | DOP/R33/ADJ/044/2021 | CONSTRUCTORA CADAMU, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1318632.06 | 1318632.06
JAL210402039878 | Obra | DOP/R33/ADJ/047/2021 | MARTA ALICIA GONZALEZ CARLOS | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1830439.48 | 1830439.48
JAL210402045723 | Obra | MAM-FAIS003/2021 | FERNANDO CARRILLO GUERRA | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 700431.5 | 700431.5
JAL210402046436 | Administración directa | 118036 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO | 180916.32 | 180916.32
JAL220202068838 | Obra | FISM-DF 04/2022 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 222858.86 | 156001.2
JAL220202069174 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069175 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069255 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069276 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069417 | Administración directa | 115052 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 113448.07 | 113448.07
JAL220202069925 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070038 | Administración directa | 117574 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 1174500.16 | 1174500.16
JAL220202070068 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070234 | Obra | DGDPDU/005/2022/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) CALLE GALEANA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | municipio de El Salto Jalisco | 1517306.53 | 1517306.53
JAL220202070667 | Administración directa | 116243 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 152205.78 | 152205.78
JAL220202073298 | Administración directa | 117450 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 505826 | 505826.0
JAL220202073906 | Obra | DGOPT-R33-011-2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 809645.2 | 758993.28
JAL220202073944 | Obra | DGDPDU/011/2022/R33 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2149520.6 | 2149520.6
JAL220202074022 | Obra | OP-06/2022 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1799803.23 | 1799803.23
JAL220202074045 | Obra | OP-06/2022 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1799803.23 | 1799803.23
JAL220202078470 | Obra | DGOPT-R33-022-2022 | CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1729487.22 | 1729487.22
JAL220202083537 | Administración directa | 117079 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO | 247730.47 | 247730.47
JAL00180101071971 | Obra | JAN-OPCON-03/PDR/PEF-2018 | OMAR GOMEZ PEREZ | Ayuntamiento de Juanacatlán | 687384.62 | 687384.62
JAL180401433837 | Administración directa | 117601 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 640811.91 | 640811.91
JAL180401444073 | Administración directa | 108675 |  | MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL | 400000 | 400000.0
JAL190401695120 | Administración directa | 76080 |  | MUNICIPIO DE TEUCHITLAN , JALISCO | 64607.66 | 64607.66
JAL200401819166 | Obra | LH/INFRA/022/2022 | CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO | MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO | 1702545.73 | 134804.3
JAL200401865512 | Obra | FAIS-JAN-OPCON-EMP-002-2020 | OMAR GOMEZ PEREZ | Ayuntamiento de Juanacatlán | 1058493.52 | 1058493.52
JAL200401871526 | Administración directa | 103366 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 77300 | 77300.0
JAL210301961511 | Adquisiciones | ZDR-DOP-016-2021 | ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 30333.34 | 30333.34
JAL210301973814 | Administración directa | 115868 |  | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 57649.98 | 57649.98
JAL210301984254 | Administración directa | 115870 |  | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 135856.72 | 135856.72
JAL210301988738 | Administración directa | 115888 |  | FERMANDO CARRILLO GUERRA | 341910 | 341910.0
JAL210402015778 | Administración directa | 117956 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 48658 | 48658.0
JAL210402016820 | Administración directa | 117962 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 35546.18 | 35546.18
JAL210402016939 | Obra | 02244 | Luciano noriel cueva covarrubias | municipio de tenamaxtlán | 575557.28 | 57557.28
JAL210402017096 | Administración directa | 117961 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 288782.4 | 288782.4
JAL210402021640 | Administración directa | 117971 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 27543.72 | 27543.72
JAL210402021726 | Administración directa | 117967 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 17947.32 | 17947.32
JAL210402022140 | Administración directa | 118166 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1637500 | 1637500.0
JAL210402022553 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-017-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 714000 | 714000.0
JAL210402022569 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-018-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 353800 | 353800.0
JAL210402022657 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-043-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 92336 | 92336.0
JAL210402022986 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402039665 | Administración directa | 118027 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO | 112691.6 | 112691.6
JAL210402048622 | Administración directa | 118089 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO | 27092 | 27092.0
JAL210402055493 | Obra | SIOP-E-IV-OB-LP-547-2021 | MARECOMSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 35499383.81 | 3.549938381E7
JAL220202068648 | Obra | DGDPDU/001/2022/R33 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1994134.18 | 1994134.18
JAL220202069226 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069247 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069249 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069272 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069976 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070210 | Administración directa | 117271 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 992813.55 | 992813.55
JAL220202070550 | Administración directa | 117465 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 49095.72 | 49095.72
JAL220202072211 | Administración directa | 117448 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 235515.76 | 235515.76
JAL220202073827 | Obra | DGOPT-R33-009-2022 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 904360.68 | 853655.19
JAL220202074060 | Obra | HAMMJ-OP/004/2022 | PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 2750218.42 | 2750218.42
JAL220202077451 | Administración directa | 116598 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO | 280000 | 280000.0
JAL220202078227 | Obra | DGOPT-R33-017-2022 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 946443.66 | 865094.38
JAL220202080781 | Administración directa | 116599 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO | 246646.25 | 246646.25
JAL190201547460 | Administración directa | 117646 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 350400 | 350400.0
JAL190401581334 | Administración directa | 117597 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 165056.4 | 165056.4
JAL190401596199 | Obra | MTJ-FAISM-DOP-002/2019 | NURP CONSTRUCTORA | MUNICIPIO DE TEUCHITLAN | 1531048.25 | 1531048.25
JAL190401662071 | Obra | OPR33-025-2019 | JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 118320 | 118320.0
JAL200401871329 | Administración directa | 103223 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 96000 | 96000.0
JAL210101888385 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019 | ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1625999222.81 | 1.62599922281E9
JAL210402015701 | Administración directa | 117935 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 150700.47 | 150700.47
JAL210402022249 | Administración directa | 118166 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1637500 | 1637500.0
JAL210402022325 | Obra | OPTIZAPAN-R33-004-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 307516 | 307516.0
JAL210402022349 | Obra | OPTIZAPAN-R33-005-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 412496 | 412496.0
JAL210402022431 | Obra | OPTIZAPAN-R33-015-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 61442 | 61442.0
JAL210402022564 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-017-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 714000 | 714000.0
JAL210402022679 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402025802 | Administración directa | 115872 |  | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 98400.46 | 98400.46
JAL220102061657 | Administración directa | 115046 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 883251.97 | 883251.97
JAL220202068925 | Obra | FISM-DF 07/2022 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 470648.06 | 329453.64
JAL220202069176 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069429 | Administración directa | 115051 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 364961.09 | 364961.09
JAL220202069449 | Administración directa | 115053 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 1885715.35 | 1885715.35
JAL220202069644 | Obra | SICG-SERV.BASICOS.LUCASHDZ-2022 | ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 522000 | 522000.0
JAL220202069942 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069969 | Obra | DGDPDU/002/2022/R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1222589.84 | 1222589.84
JAL220202071171 | Administración directa | 116916 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 248520.27 | 248520.27
JAL220202071317 | Obra | OP-07/2022 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 2937098.62 | 2937098.62
JAL220202072193 | Administración directa | 117447 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 142458.66 | 142458.66
JAL220202073903 | Obra | DGOPT-R33-010-2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1420119.08 | 1357552.37
JAL220202073953 | Obra | DGDPDU/012/2022/R33 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1423007.63 | 1423007.63
JAL220202073968 | Obra | DGDPDU/013/2022/R33 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2025519.2 | 2025519.2
JAL220202077399 | Administración directa | 116597 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO | 253894.32 | 253894.32
JAL00180101072233 | Obra | JAN-OPCON-02/PDR/PEF-2018 | AARON ORTIZ ORTIZ | Ayuntamiento de Juanacatlán | 650287.23 | 650287.23
JAL180401449600 | Obra | 381558 | Ingenieria y arquitectura osbed de rl de cv | Ayuntamiento de Juanacatlán | 388412.51 | 388412.51
JAL190201546417 | Administración directa | 117643 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 29200 | 29200.0
JAL190201549052 | Obra | OPZ-INFRA-01/2019 | CONSTRUCCIONES CAMERY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 1113722.87 | 1113722.87
JAL200401854616 | Obra | FAIS-JAN-OPCON-EMP-006-2020 | JOSE LUIS ORTIZ MENDEZ | Ayuntamiento de Juanacatlán | 955008.42 | 955008.42
JAL200401865151 | Obra | FAIS-JAN-OPCON-EMP-003-2020 | HUMBERTO MORALES CRUZ | Ayuntamiento de Juanacatlán | 493260.52 | 493260.52
JAL200401871359 | Administración directa | 103352 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 197000 | 197000.0
JAL210101888384 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1793289918.13 | 1.79328991813E9
JAL210301983395 | Administración directa | 109856 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 96991.6 | 96991.6
JAL210301989052 | Administración directa | 107494 |  | MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO | 913192.6 | 913192.6
JAL210402012629 | Adquisiciones | ZDR-DOP-002-2021 | ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 21666.67 | 21666.67
JAL210402012633 | Adquisiciones | ZDR-DOP-014-2021 | ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 13000 | 13000.0
JAL210402016517 | Administración directa | 117966 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 19023.99 | 19023.99
JAL210402022161 | Administración directa | 118166 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1637500 | 1637500.0
JAL210402022365 | Obra | OPTIZAPAN-R33-006-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 135420 | 135420.0
JAL210402028967 | Obra | DOP/R33/ADJ/043/2021 | ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1436206.97 | 1436206.97
JAL220102061623 | Administración directa | 115048 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 318334.23 | 318334.23
JAL220102061870 | Obra | OP-02/2022 | DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1788984.7 | 1788984.7
JAL220202069257 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069280 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069819 | Administración directa | 116195 |  | municipio de san Cristóbal de la barranca | 100000 | 100000.0
JAL220202069847 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070279 | Obra | DGDPDU/007/2022/R33 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1997250.8 | 1997250.8
JAL220202070738 | Administración directa | 116244 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 230440.5 | 230440.5
JAL220202070887 | Administración directa | 116245 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 853664.82 | 853664.82
JAL220202071235 | Obra | OP-07/2022 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 2937098.62 | 2937098.62
JAL220202071250 | Administración directa | 116193 |  | municipio de san Cristóbal de la barranca | 360000 | 360000.0
JAL220202071568 | Administración directa | 116592 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO | 120000 | 120000.0
JAL220202073401 | Obra | DGOPT-R33-001-2022a | Constructora Onkel, S.A. de. C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 688729.96 | 688729.96
JAL220202073918 | Obra | HAMMJ-OP/006/2022 | REYLO INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1283044.92 | 1283044.92
JAL220202075121 | Administración directa | 116585 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 161491.05 | 161491.05
JAL220202077397 | Administración directa | 116595 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS DEJALISCO | 107272.73 | 107272.73
JAL220202078285 | Obra | R33.01/2022 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 539271.98 | 539271.98
JAL220202078896 | Obra | HAMMJ-OP/005/2022 | OMAR GEOVANI MARCOS LOPEZ | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 740840.39 | 740840.39
JAL220202079208 | Obra | R33.03/2022 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 139327.62 | 139327.62
JAL220202083815 | Administración directa | 117080 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO | 584176 | 584176.0
JAL00160200719902 | Administración directa | 117625 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 608138.23 | 608138.23
JAL180301345530 | Administración directa | 108678 |  | MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL | 619000 | 619000.0
JAL200401839258 | Administración directa | 64049 |  | H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY | 85464.33 | 85464.33
JAL200401871132 | Administración directa | 103235 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 120000 | 120000.0
JAL210201922391 | Adquisiciones | ZDR-DOP-018-2021 | ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 30333.33 | 30333.33
JAL210301964337 | Administración directa | 118040 |  | H. AYUNTAMIENTO DE TAPALPA | 384477.91 | 384477.91
JAL210301986861 | Obra | DOP/R33/ADJ/034/2021 | JUANA VERONICA MORENO FLORES | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1932560 | 1932560.0
JAL210301987530 | Obra | DOP/R33/ADJ/035/2021 | SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S. DE RL DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1263124.93 | 1263124.93
JAL210402012626 | Adquisiciones | ZDR-DOP-010-2021 | ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY | 21666.67 | 21666.67
JAL210402016466 | Administración directa | 117964 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 84725 | 84725.0
JAL210402016910 | Administración directa | 117960 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 36524.41 | 36524.41
JAL210402021636 | Administración directa | 117976 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 44838 | 44838.0
JAL210402022199 | Administración directa | 118166 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1637500 | 1637500.0
JAL210402022285 | Servicios | OPTIZAPAN-R33-007-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 220980 | 220980.0
JAL210402022636 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-037-2021 | JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 87580 | 87580.0
JAL210402023015 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402023141 | Obra | 007_COP/DOP/40/21 | CONSTRUCCIONES DARAE,S.A DE C.V | ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO | 1413424.56 | 1407332.22
JAL210402046497 | Administración directa | 118082 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO | 188828.6 | 188828.6
JAL210402050185 | Obra | SAN-JAN-OCON/13/2021 | JOSE LUIS ROCHA ZUÑIGA | Ayuntamiento de Juanacatlán | 174055.75 | 174055.75
JAL220102061506 | Administración directa | 115047 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 178468.48 | 178468.48
JAL220202066608 | Obra | SICG-SERV.BASICOS.LUCASHDZ-2022 | ARQ. RODOLFO PADILLA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 522000 | 522000.0
JAL220202068576 | Obra | SICG-SERV.BASICOS.PIPILA-2022 | RICARDO BABRBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | 106000 | 106000.0
JAL220202068921 | Obra | FISM-DF 06/2022 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 202032.01 | 141422.41
JAL220202069177 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069235 | Administración directa | 117267 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 118540.2 | 118540.2
JAL220202069275 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069278 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069806 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070059 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202070193 | Obra | DGDPDU/004/2022/R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1403677.27 | 1403677.27
JAL220202070270 | Administración directa | 117275 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 797154.73 | 797154.73
JAL220202071231 | Administración directa | 117289 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 998424.04 | 998424.04
JAL220202071328 | Administración directa | 116455 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 350000 | 350000.0
JAL220202071588 | Obra | DGDPDU/010/2022/R33 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2048950.28 | 2048950.28
JAL220202073508 | Obra | DGOPT-R33-004-2022 | Construcciones Exalk. S.A de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 503067.93 | 503067.94
JAL220202073702 | Obra | DGOPT-R33-006-2022 | Eunoya Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1290374.69 | 1290374.7
JAL220202073912 | Obra | DGOPT-R33-013-2022 | AKETLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1695184.04 | 1695184.04
JAL220202073983 | Obra | DGDPDU/015/2022/R33 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2213628.93 | 2213628.93
JAL220202073991 | Obra | DGDPDU/016/2022/R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 2228623.08 | 2228623.08
JAL220202075251 | Administración directa | 116583 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 109975.82 | 109975.82
JAL220202077298 | Administración directa | 117179 |  | MUNICIPIO DE SAN JULIAN | 4413529 | 4127473.0
JAL220202077672 | Administración directa | 115889 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 642304 | 642304.0
JAL220202078647 | Obra | DGOPT-R33-025-2022 | CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 701525.86 | 701525.86
JAL220202078745 | Obra | HAMMJ-OP/003/2022 | DIANA PATRICIA DALLI SANDOVAL | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1339417.31 | 1339417.31
JAL00180101072806 | Obra | RP-JAN-0PCON-PH-04/2019 | CARLOS DAVID GONZALEZ JIMENEZ | Ayuntamiento de Juanacatlán | 4848196.15 | 4848196.15
JAL180301298385 | Administración directa | 102881 |  | Municipio de Ejutla | 107804.24 | 107649.52
JAL180401433846 | Administración directa | 117620 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC | 446962.24 | 446962.24
JAL200401871054 | Administración directa | 103260 |  | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS | 389000 | 389000.0
JAL210301962265 | Obra | MAM-FAIS001/2021 | NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 1883730.86 | 1883730.86
JAL210301977925 | Administración directa | 103891 |  | MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO | 215534.78 | 215534.78
JAL210301984431 | Obra | MAM-FAIS002/2021 | SANJAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 461051.58 | 461051.58
JAL210302002732 | Obra | SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12336136.6 | 1.23361366E7
JAL210402016532 | Administración directa | 117957 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 31622.99 | 31622.99
JAL210402021692 | Administración directa | 117973 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 20373.9 | 20373.9
JAL210402022213 | Administración directa | 118166 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1637500 | 1637500.0
JAL210402022639 | Obra | OPTIZAPAN-R33-CSS-038-2021 | VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO | 30000 | 30000.0
JAL210402022961 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402023002 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402023007 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402023022 | Administración directa | 118167 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 1649868 | 1649868.0
JAL210402039829 | Obra | DOP/R33/ADJ/046/2021 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRAPASA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MOENO | 1892261.38 | 1892261.38
JAL210402039951 | Obra | DOP/R33/ADJ/048/2021 | CONSER LAGOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 448754.12 | 448754.12
JAL210402046416 | Administración directa | 118031 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO | 217152.1 | 217152.1
JAL210402047670 | Obra | MPIO-117-DOPM-FAISM/FRP-LÍNEA DRENAJE Y LÍNEA AGUA POTABLE CALLE HELIODORO VALD | JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JALISCO | 330000 | 330000.0
JAL210402048474 | Administración directa | 118087 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO | 75754.08 | 75754.08
JAL210402054512 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-537-2021 | 3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9967949.22 | 1.295833399E7
JAL210402055457 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-595-2021 | DAI NIPPON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 23412351.21 | 2.341235121E7
JAL220202069244 | Administración directa | 116606 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123000 | 123000.0
JAL220202069271 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069274 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069279 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069869 | Administración directa | 116668 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 63600 | 63600.0
JAL220202069899 | Obra | FISM-DF 15/2022 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 437576.14 | 306303.3
JAL220202069985 | Obra | DGDPDU/003/2022/R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1548550.5 | 1548550.5
JAL220202070022 | Administración directa | 117517 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 195690.12 | 195690.12
JAL220202070364 | Obra | DGDPDU/009/2022/R33 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2098888.88 | 2098888.88
JAL220202070409 | Administración directa | 116242 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 293878.12 | 293878.12
JAL220202070980 | Administración directa | 116251 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 79836.86 | 79836.86
JAL220202071252 | Administración directa | 116254 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 179779.76 | 179779.76
JAL220202071562 | Obra | OP-07/2022 | GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 2937098.62 | 2937098.62
JAL220202071570 | Administración directa | 117374 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1305050 | 1305050.0
JAL220202071591 | Administración directa | 116260 |  | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN | 232633.54 | 232633.54
JAL220202071633 | Administración directa | 117445 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 198024.77 | 198024.77
JAL220202073284 | Administración directa | 117449 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO | 495828 | 495828.0
JAL220202073493 | Obra | DGOPT-R33-001-2022b | Constructora Onkel, S.A. de. C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 600657.69 | 600657.69
JAL220202073974 | Obra | DGDPDU/014/2022/R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1648162.88 | 1648162.88
JAL220202078169 | Administración directa | 115890 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 1400000 | 1400000.0
JAL220202079038 | Obra | DGOPT-R33-027-2022 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1387623.96 | 1387623.96
JAL220202079097 | Administración directa | 117125 |  | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 51364.8 | 51364.8
JAL220202079099 | Obra | R33.01/2022 | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 539271.98 | 539271.98

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL00160300771238 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300771240 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16160300772236 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170200889623 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL17170300923095 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923203 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924593 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300924728 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400997213 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997877 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998035 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998037 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998342 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998348 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400999264 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16170401043062 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
JAL00180201099231 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301317976 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 10.01 | 10.01 | 0 | 0
JAL180401460746 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180401465198 | 2022 | 2 | Metros lineales | 110 | 0 | 0 | 0
JAL190101516256 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564586 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564919 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600896 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401617231 | 2022 | 2 | Otros | 12 | 0 | 0 | 0
JAL190401629792 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190401658118 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
JAL200101700628 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707011 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787412 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL200301787414 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787446 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787468 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401877425 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 0 | 0 | 0
JAL200401878648 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878665 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878668 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878678 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878688 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101883399 | 2022 | 2 | Metros lineales | 324 | 324 | 324 | 100
JAL210101884018 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
JAL210101886149 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54 | 54
JAL210101886320 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201910718 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3600 | 3600 | 3600 | 100
JAL210201939916 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939924 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL210201942343 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956 | 5956 | 100
JAL210201942486 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406 | 1406 | 100
JAL210301977514 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301977546 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301985161 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
JAL210302001507 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402009163 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1694.38 | 1694.38 | 1694.38 | 100
JAL210402009286 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3065.71 | 3065.71 | 3065.71 | 100
JAL210402009291 | 2022 | 2 | Metros lineales | 347 | 347 | 347 | 100
JAL210402009416 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1355.92 | 1355.92 | 1355.92 | 100
JAL210402009490 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2829.65 | 2829.65 | 2829.65 | 100
JAL210402009793 | 2022 | 2 | Metros lineales | 244.43 | 244.43 | 244.43 | 100
JAL210402009822 | 2022 | 2 | Metros lineales | 130.83 | 130.83 | 130.83 | 100
JAL210402009844 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1639.08 | 1639.08 | 1639.08 | 100
JAL210402009856 | 2022 | 2 | Metros lineales | 242.68 | 242.68 | 242.68 | 100
JAL210402009888 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 797 | 797 | 797 | 100
JAL210402009890 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 421.18 | 421.18 | 421.18 | 100
JAL210402009892 | 2022 | 2 | Metros lineales | 808.51 | 808.51 | 808.51 | 100
JAL210402009896 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 814.6 | 814.6 | 814.6 | 100
JAL210402021895 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 0 | 0
JAL210402052219 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL210402052270 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
JAL210402052272 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052275 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 16 | 16
JAL210402052363 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102061297 | 2022 | 2 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
JAL220102062186 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220102063795 | 2022 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 73.3333
JAL220102064917 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL220102064935 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102065891 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220102065895 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202068829 | 2022 | 2 | Metros lineales | 95 | 95 | 47.5 | 50
JAL220202069943 | 2022 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL220202071151 | 2022 | 2 | Metros lineales | 78 | 78 | 0 | 0
JAL220202071165 | 2022 | 2 | Metros lineales | 230 | 230 | 115 | 50
JAL220202071203 | 2022 | 2 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
JAL220202071565 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202072543 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL220202073072 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 0 | 0
JAL220202073499 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 669.4 | 669.4 | 669.4 | 100
JAL220202074173 | 2022 | 2 | Metros lineales | 109.3 | 109.3 | 0 | 0
JAL220202074509 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 844 | 844 | 734.28 | 87
JAL220202074522 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1104 | 1104 | 552 | 50
JAL220202075756 | 2022 | 2 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202078274 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4182 | 4182 | 418.2 | 10
JAL220202079863 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3119 | 3119 | 1300 | 41.68
JAL220202079883 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1700 | 1700.66 | 510 | 29.9884
JAL220202080421 | 2022 | 2 | Metros lineales | 182 | 182 | 54 | 29.6703
JAL220202080649 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 0 | 0
JAL220202081003 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 271 | 271 | 135.5 | 50
JAL220202081380 | 2022 | 2 | Metros lineales | 616 | 616 | 0 | 0
JAL220202083603 | 2022 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
JAL220202083672 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202084417 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 0 | 0
JAL220202085007 | 2022 | 2 | Metros lineales | 19 | 19 | 0 | 0
JAL220202085123 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 257.5 | 50
JAL220202088246 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 280.61 | 280.61 | 31 | 11.0474
JAL220202088613 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 100
JAL220202099574 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099983 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160200692802 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200698196 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300769812 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772012 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772574 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772578 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170300920144 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923002 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923086 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923102 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923129 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924586 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300959417 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997533 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170400998103 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099346 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180301317966 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 42.62 | 42.62 | 0 | 0
JAL180301321501 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 93.67 | 93.67 | 0 | 0
JAL180301331715 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 28.48 | 28.48 | 0 | 0
JAL180401459840 | 2022 | 2 | Metros lineales | 242 | 0 | 0 | 0
JAL180401459857 | 2022 | 2 | Metros lineales | 170 | 0 | 0 | 0
JAL180401500795 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564559 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564583 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564591 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564723 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564727 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564765 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564778 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL190201564803 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
JAL190201564851 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568877 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568880 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568885 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401587721 | 2022 | 2 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
JAL190401600866 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600877 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600881 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401647568 | 2022 | 2 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
JAL200101700635 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787440 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787445 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401825592 | 2022 | 2 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL200401878634 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878636 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL200401878671 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL200401878723 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878727 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL210101883281 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 100
JAL210101886150 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL210101886151 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87 | 87
JAL210101886174 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201933972 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 30 | 100
JAL210201939912 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL210201939925 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL210201944034 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210301977530 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302001491 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL210402009279 | 2022 | 2 | Metros lineales | 315 | 315 | 315 | 100
JAL210402009284 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 665.28 | 665.28 | 665.28 | 100
JAL210402009297 | 2022 | 2 | Metros lineales | 451.34 | 451.34 | 451.34 | 100
JAL210402009462 | 2022 | 2 | Metros lineales | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 100
JAL210402009536 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 464.9 | 464.9 | 464.9 | 100
JAL210402009663 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 6440.75 | 6440.75 | 6440.75 | 100
JAL210402009671 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 7093 | 7093 | 7093 | 100
JAL210402009769 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2323.25 | 2323.25 | 2323.25 | 100
JAL210402009772 | 2022 | 2 | Metros lineales | 309.76 | 309.76 | 309.76 | 100
JAL210402009780 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 9087 | 9087 | 9087 | 100
JAL210402009786 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2358.33 | 2358.33 | 2358.33 | 100
JAL210402009788 | 2022 | 2 | Metros lineales | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 100
JAL210402009789 | 2022 | 2 | Metros lineales | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 100
JAL210402009792 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 701.89 | 701.89 | 701.89 | 100
JAL210402009818 | 2022 | 2 | Metros lineales | 320.91 | 320.91 | 320.91 | 100
JAL210402009841 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 495 | 100
JAL210402009847 | 2022 | 2 | Metros lineales | 146.54 | 146.54 | 146.54 | 100
JAL210402009849 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2789 | 2789 | 2789 | 100
JAL210402009851 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1287.23 | 1287.23 | 1287.23 | 100
JAL210402009861 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1595.96 | 1595.96 | 1595.96 | 100
JAL210402009895 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1353.6 | 1353.6 | 1353.6 | 100
JAL210402021949 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 223 | 223 | 0 | 0
JAL210402022184 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 34935 | 34935 | 0 | 0
JAL210402022212 | 2022 | 2 | Metros lineales | 295 | 295 | 0 | 0
JAL210402031697 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2061 | 2061 | 2061 | 100
JAL210402032156 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 970 | 970 | 970 | 100
JAL210402052203 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052204 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052212 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL210402052213 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052279 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL210402052284 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL210402055362 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27 | 1590 | 50.106
JAL220102063393 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 1.3 | 32.5
JAL220102063751 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
JAL220102065832 | 2022 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220102065848 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202069333 | 2022 | 2 | Metros lineales | 166 | 166 | 80 | 48.1928
JAL220202069352 | 2022 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL220202069688 | 2022 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 26 | 30.2326
JAL220202069747 | 2022 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 100 | 64.5161
JAL220202070582 | 2022 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 90 | 56.25
JAL220202070727 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536 | 1000 | 65.1042
JAL220202073285 | 2022 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 0 | 0
JAL220202074695 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1560 | 100
JAL220202077217 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1941 | 1941 | 0 | 0
JAL220202078059 | 2022 | 2 | Metros lineales | 76.5 | 76.5 | 0 | 0
JAL220202078229 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
JAL220202079045 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014 | 1014 | 100
JAL220202079360 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 301.6 | 301.6 | 270.09 | 89.5524
JAL220202079841 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2653 | 2653 | 0 | 0
JAL220202080147 | 2022 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 40 | 32
JAL220202080343 | 2022 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
JAL220202080376 | 2022 | 2 | Metros lineales | 291 | 291 | 88 | 30.2405
JAL220202081693 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL220202083521 | 2022 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
JAL220202084523 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1 | 0 | 0
JAL220202086429 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202086788 | 2022 | 2 | Piezas | 542 | 542 | 480 | 88.5609
JAL220202088283 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 100
JAL220202088595 | 2022 | 2 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 0.95 | 52.7778
JAL220202088604 | 2022 | 2 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 0.75 | 19.2308
JAL220202088798 | 2022 | 2 | Kilómetro | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 91.1765
JAL220202088872 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202088881 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202099562 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL220202099568 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL220202099575 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88 | 88
JAL220202099577 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL220202099970 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300771244 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300771770 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772570 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772579 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170100851381 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170200889766 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300923093 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998038 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 100 | 0 | 0
JAL00170400998350 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201099246 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180401444120 | 2022 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
JAL190101516273 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516282 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564743 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564797 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564818 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564823 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564901 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564920 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564926 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568876 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569709 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301570503 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600872 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700630 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707030 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787430 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787450 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL200401833685 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1368 | 95
JAL200401878689 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886160 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL210101886162 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201926399 | 2022 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210201933958 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201937400 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210201939910 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939915 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL210302001509 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402009160 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2033.84 | 2033.84 | 2033.84 | 100
JAL210402009301 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 434 | 434 | 434 | 100
JAL210402009304 | 2022 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402009306 | 2022 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402009338 | 2022 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402009412 | 2022 | 2 | Metros lineales | 428.05 | 428.05 | 428.05 | 100
JAL210402009431 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2031.02 | 2031.02 | 2031.02 | 100
JAL210402009777 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2464.6 | 2464.6 | 2464.6 | 100
JAL210402009787 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 475.49 | 475.49 | 475.49 | 100
JAL210402009824 | 2022 | 2 | Metros lineales | 130.83 | 130.83 | 130.83 | 100
JAL210402009865 | 2022 | 2 | Metros lineales | 319.35 | 319.35 | 319.35 | 100
JAL210402009889 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5087.17 | 5087.17 | 5087.17 | 100
JAL210402010007 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 748 | 748 | 748 | 100
JAL210402016408 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL210402021031 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
JAL210402052206 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052211 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52 | 52
JAL210402052274 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL210402052281 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL210402053640 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1307.54 | 1307.54 | 1307.54 | 100
JAL220102061298 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 0 | 0
JAL220102062273 | 2022 | 2 | Metros lineales | 96 | 96 | 0 | 0
JAL220102063749 | 2022 | 2 | Kilómetro | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100
JAL220102064934 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102065835 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220102065839 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220102065897 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202068708 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
JAL220202068909 | 2022 | 2 | Metros lineales | 83 | 83 | 0 | 0
JAL220202070313 | 2022 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
JAL220202071700 | 2022 | 2 | Metros lineales | 290 | 290 | 0 | 0
JAL220202072558 | 2022 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
JAL220202072749 | 2022 | 2 | Metros lineales | 566 | 566 | 0 | 0
JAL220202072753 | 2022 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 0 | 0
JAL220202072844 | 2022 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
JAL220202073017 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 0 | 0
JAL220202073019 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
JAL220202073069 | 2022 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
JAL220202073283 | 2022 | 2 | Metros lineales | 583 | 583 | 0 | 0
JAL220202073288 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738 | 0 | 0
JAL220202073696 | 2022 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL220202073699 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
JAL220202073778 | 2022 | 2 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL220202073921 | 2022 | 2 | Metros lineales | 545 | 545 | 485 | 88.9908
JAL220202074480 | 2022 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 0 | 0
JAL220202075901 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1543 | 1543 | 1126 | 72.9747
JAL220202075925 | 2022 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.73 | 73
JAL220202078086 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202078235 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 835 | 835 | 835 | 100
JAL220202078475 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136 | 1136 | 100
JAL220202078604 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 948 | 100
JAL220202080432 | 2022 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
JAL220202081030 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575 | 787.5 | 50
JAL220202081387 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 472.5 | 50
JAL220202084315 | 2022 | 2 | Metros lineales | 124 | 124 | 0 | 0
JAL220202085196 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 0 | 0
JAL220202086395 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202088251 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3927.89 | 3927.89 | 3590 | 91.3977
JAL220202088625 | 2022 | 2 | Kilómetro | 27 | 27 | 7.9 | 29.2593
JAL220202088631 | 2022 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 8 | 28.5714
JAL220202088639 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0.97 | 24.25
JAL220202088789 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 0.95 | 22.619
JAL220202088806 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202098429 | 2022 | 2 | Kilómetro | 179.37 | 179.37 | 76 | 42.3705
JAL220202099565 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL220202099569 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL220202099572 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL220202099579 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099580 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL220202099581 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL220202099584 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
JAL220202099626 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.6 | 60
JAL00160300771241 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300771242 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300771769 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772572 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772575 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772576 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170100851393 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300922999 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923092 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924595 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998036 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998341 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998349 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998352 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16170401042807 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401049346 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180101078048 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099400 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201141403 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180301321377 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 59.2 | 59.2 | 0 | 0
JAL180301321516 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 73.12 | 73.12 | 0 | 0
JAL180401449650 | 2022 | 2 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
JAL190101516234 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516281 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564578 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564628 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564824 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401590841 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 433 | 433 | 0 | 0
JAL190401595995 | 2022 | 2 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
JAL190401600858 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600980 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601006 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL190401601022 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71 | 71
JAL190401696231 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706992 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL200401878633 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878663 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878664 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878673 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878675 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878721 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878722 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878726 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886153 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886159 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL210101886163 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL210101886322 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939926 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL210301967973 | 2022 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL210302001487 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001493 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL210302001510 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001512 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001514 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402009206 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4026.36 | 4026.36 | 4026.36 | 100
JAL210402009282 | 2022 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
JAL210402009285 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 7017.08 | 7017.08 | 7017.08 | 100
JAL210402009290 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 544.52 | 544.52 | 544.52 | 100
JAL210402009471 | 2022 | 2 | Metros lineales | 191.76 | 191.76 | 191.76 | 100
JAL210402009531 | 2022 | 2 | Metros lineales | 460.69 | 460.69 | 460.69 | 100
JAL210402009647 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 10113.75 | 10113.75 | 10113.75 | 100
JAL210402009712 | 2022 | 2 | Metros lineales | 151.27 | 151.27 | 151.27 | 100
JAL210402009774 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152 | 1152 | 100
JAL210402009785 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 124 | 100
JAL210402009817 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 100
JAL210402009820 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1046.65 | 1046.65 | 1046.65 | 100
JAL210402009828 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043 | 1043 | 100
JAL210402009854 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1461.97 | 1461.97 | 1461.97 | 100
JAL210402009891 | 2022 | 2 | Metros lineales | 808.51 | 808.51 | 808.51 | 100
JAL210402009893 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2500.1 | 2500.1 | 2500.1 | 100
JAL210402010010 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 279.99 | 279.99 | 279.99 | 100
JAL210402010014 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1301.74 | 1301.74 | 1301.74 | 100
JAL210402010016 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 276.99 | 276.99 | 276.99 | 100
JAL210402010017 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 279.99 | 279.99 | 279.99 | 100
JAL210402022151 | 2022 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
JAL210402022162 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 218 | 218 | 0 | 0
JAL210402022230 | 2022 | 2 | Metros lineales | 24 | 24 | 0 | 0
JAL210402032785 | 2022 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
JAL210402052197 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL210402052202 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052218 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052276 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38 | 38
JAL210402054663 | 2022 | 2 | Piezas | 160 | 160 | 160 | 100
JAL220102062258 | 2022 | 2 | Metros lineales | 455 | 455 | 0 | 0
JAL220102063416 | 2022 | 2 | Kilómetro | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 100
JAL220102064931 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
JAL220102064932 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064937 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102065899 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202069756 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1008 | 1008 | 706 | 70.0397
JAL220202071374 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202071643 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
JAL220202072536 | 2022 | 2 | Metros lineales | 810 | 810 | 0 | 0
JAL220202072862 | 2022 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
JAL220202072869 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 386 | 386 | 0 | 0
JAL220202072900 | 2022 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
JAL220202073067 | 2022 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
JAL220202073500 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL220202073527 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 0 | 0
JAL220202073544 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4160 | 4160 | 0 | 0
JAL220202074502 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 522 | 87
JAL220202074524 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 436 | 436 | 218 | 50
JAL220202074527 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 724 | 724 | 362 | 50
JAL220202077385 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 205 | 100
JAL220202077987 | 2022 | 2 | Metros lineales | 134 | 134 | 0 | 0
JAL220202078708 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470 | 1470 | 100
JAL220202078784 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2611 | 2611 | 0 | 0
JAL220202079042 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240 | 0 | 0
JAL220202079048 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
JAL220202079850 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL220202079865 | 2022 | 2 | Metros lineales | 21 | 21 | 12 | 57.1429
JAL220202081144 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 803 | 803 | 401.5 | 50
JAL220202081171 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017 | 508.5 | 50
JAL220202083585 | 2022 | 2 | Metros lineales | 113 | 113 | 0 | 0
JAL220202084179 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1640 | 1640 | 0 | 0
JAL220202088771 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202088824 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2086.81 | 2086.81 | 0 | 0
JAL220202099079 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202099080 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202099557 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL220202099573 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL00170300924727 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998343 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998344 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00180201099348 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180401422730 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 25200 | 25200 | 25200 | 100
JAL180401488947 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500734 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500735 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500798 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516306 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564556 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564627 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564630 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564671 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190201564788 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564849 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569711 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401598514 | 2022 | 2 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
JAL190401600871 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL190401601021 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL200201707007 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707020 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301791271 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878623 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878642 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL200401878661 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878662 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47 | 47
JAL200401878687 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
JAL200401878720 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878724 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878731 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL210101884023 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
JAL210101886155 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886161 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886166 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101888610 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2729.51 | 2729.51 | 2729.51 | 100
JAL210201933933 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058 | 1058 | 100
JAL210201942304 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 19621 | 19621 | 19621 | 100
JAL210201942322 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956 | 5956 | 100
JAL210301965143 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2797 | 2797 | 2797 | 100
JAL210301976834 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301981832 | 2022 | 2 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
JAL210302001483 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 95 | 95
JAL210302001492 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001501 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001504 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210302001506 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402009174 | 2022 | 2 | Metros lineales | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 100
JAL210402009278 | 2022 | 2 | Metros lineales | 315.81 | 315.81 | 315.81 | 100
JAL210402009289 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 963.5 | 963.5 | 963.5 | 100
JAL210402009385 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3450.07 | 3450.07 | 3450.07 | 100
JAL210402009411 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 102 | 100
JAL210402009418 | 2022 | 2 | Metros lineales | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 100
JAL210402009542 | 2022 | 2 | Metros lineales | 367.39 | 367.39 | 367.39 | 100
JAL210402009617 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4418.25 | 4418.25 | 4418.25 | 100
JAL210402009700 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 191.34 | 191.34 | 191.34 | 100
JAL210402009776 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360 | 2360 | 100
JAL210402009783 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 881.6 | 881.6 | 881.6 | 100
JAL210402009784 | 2022 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
JAL210402009790 | 2022 | 2 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
JAL210402009794 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 246.87 | 246.87 | 246.87 | 100
JAL210402009819 | 2022 | 2 | Metros lineales | 320.43 | 320.43 | 320.43 | 100
JAL210402009837 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
JAL210402009850 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 587 | 587 | 587 | 100
JAL210402009993 | 2022 | 2 | Metros lineales | 411.68 | 411.68 | 411.68 | 100
JAL210402016520 | 2022 | 2 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
JAL210402052210 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052226 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052228 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052232 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052236 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052269 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL210402053635 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2048.4 | 2048.4 | 2048.4 | 100
JAL220102062223 | 2022 | 2 | Metros lineales | 455 | 455 | 0 | 0
JAL220102063398 | 2022 | 2 | Kilómetro | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100
JAL220102063448 | 2022 | 2 | Metros | 71 | 71 | 71 | 100
JAL220102063453 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220102063772 | 2022 | 2 | Kilómetro | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100
JAL220102063790 | 2022 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 96.6667
JAL220102064919 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220102064930 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL220102065845 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202070168 | 2022 | 2 | Metros lineales | 413 | 413 | 150 | 36.3196
JAL220202070386 | 2022 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
JAL220202070723 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465 | 616 | 24.9899
JAL220202071214 | 2022 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
JAL220202071242 | 2022 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
JAL220202071642 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1464 | 1464 | 1400 | 95.6284
JAL220202071689 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 300 | 13.0435
JAL220202073020 | 2022 | 2 | Piezas | 62 | 62 | 0 | 0
JAL220202073074 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
JAL220202073276 | 2022 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 0 | 0
JAL220202073705 | 2022 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
JAL220202073907 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 701 | 701 | 701 | 100
JAL220202074162 | 2022 | 2 | Metros lineales | 57.44 | 57.44 | 0 | 0
JAL220202074545 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 283 | 283 | 141.5 | 50
JAL220202079500 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 850 | 85
JAL220202079912 | 2022 | 2 | Metros lineales | 441 | 441 | 130 | 29.4785
JAL220202080120 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2510 | 2510 | 627.5 | 25
JAL220202080899 | 2022 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 247.66 | 70.76
JAL220202081374 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2311 | 2311 | 0 | 0
JAL220202084260 | 2022 | 2 | Metros lineales | 161 | 161 | 61 | 37.8882
JAL220202084263 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450 | 0 | 0
JAL220202088226 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 433.5 | 433.5 | 55 | 12.6874
JAL220202088266 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 100
JAL220202088314 | 2022 | 2 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 75
JAL220202088377 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 469.5 | 469.5 | 441.33 | 94
JAL220202088536 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 107.64 | 78
JAL220202088793 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202088807 | 2022 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 9 | 75
JAL220202088825 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202089069 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202099558 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL220202099566 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099570 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL220202099576 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL220202099578 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL00160200692803 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772568 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772571 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772573 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170100851384 | 2022 | 2 | Luminaria | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170100851395 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170200861338 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170200889055 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00170200898780 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923099 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923125 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923127 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924594 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300924725 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170400998104 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998351 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170401049315 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099248 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201141386 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180301312419 | 2022 | 2 | Metros lineales | 20.5 | 20.5 | 0 | 0
JAL180301321229 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 0 | 0
JAL180301321559 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 0 | 0
JAL180401456963 | 2022 | 2 | Metros lineales | 560 | 0 | 0 | 0
JAL190101516255 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516257 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516260 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516295 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564270 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564280 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564658 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190201564663 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564716 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190201564717 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564719 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564720 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564721 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564732 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564819 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568878 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301570736 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601019 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601020 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL200101700632 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706993 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707017 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787410 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787415 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401825598 | 2022 | 2 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL200401878638 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878659 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878685 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878719 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878729 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101883290 | 2022 | 2 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 10000 | 100
JAL210101888093 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747 | 1607 | 91.9863
JAL210101888586 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210201910865 | 2022 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL210201921668 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2150 | 2150 | 2150 | 100
JAL210201939921 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL210201939923 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL210402009287 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 9862.51 | 9862.51 | 9862.51 | 100
JAL210402009296 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 658.64 | 658.64 | 658.64 | 100
JAL210402009298 | 2022 | 2 | Metros lineales | 156.94 | 156.94 | 156.94 | 100
JAL210402009311 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 434 | 434 | 434 | 100
JAL210402009331 | 2022 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402009413 | 2022 | 2 | Metros lineales | 428.05 | 428.05 | 428.05 | 100
JAL210402009415 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2591.45 | 2591.45 | 2591.45 | 100
JAL210402009417 | 2022 | 2 | Metros lineales | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 100
JAL210402009546 | 2022 | 2 | Metros lineales | 405.78 | 405.78 | 405.78 | 100
JAL210402009628 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 6847.5 | 6847.5 | 6847.5 | 100
JAL210402009703 | 2022 | 2 | Metros lineales | 151.27 | 151.27 | 151.27 | 100
JAL210402009770 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 537.17 | 537.17 | 537.17 | 100
JAL210402009771 | 2022 | 2 | Metros lineales | 309.76 | 309.76 | 309.76 | 100
JAL210402009773 | 2022 | 2 | Metros lineales | 309.76 | 309.76 | 309.76 | 100
JAL210402009782 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
JAL210402009791 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1520.56 | 1520.56 | 1520.56 | 100
JAL210402009840 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074 | 1074 | 100
JAL210402009842 | 2022 | 2 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
JAL210402009843 | 2022 | 2 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
JAL210402009864 | 2022 | 2 | Metros lineales | 319.35 | 319.35 | 319.35 | 100
JAL210402009868 | 2022 | 2 | Aula | 198.34 | 198.34 | 198.34 | 100
JAL210402009869 | 2022 | 2 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
JAL210402009880 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4886.78 | 4886.78 | 4886.78 | 100
JAL210402009894 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 27200 | 27200 | 27200 | 100
JAL210402010004 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2519.8 | 2519.8 | 2519.8 | 100
JAL210402052214 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052215 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052217 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 59 | 59
JAL210402052230 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL210402052233 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052235 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052273 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL210402053638 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1603.1 | 1603.1 | 1603.1 | 100
JAL220102063422 | 2022 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220102063424 | 2022 | 2 | Kilómetro | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100
JAL220102063431 | 2022 | 2 | Kilómetro | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 100
JAL220102063787 | 2022 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 96.6667
JAL220102063891 | 2022 | 2 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
JAL220102064915 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220102064916 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220102064918 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL220102064933 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202069358 | 2022 | 2 | Metros lineales | 326 | 326 | 100 | 30.6748
JAL220202069681 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850 | 0 | 0
JAL220202070127 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 153 | 153 | 153 | 100
JAL220202070626 | 2022 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
JAL220202070701 | 2022 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 80 | 50
JAL220202070787 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 495 | 495 | 350 | 70.7071
JAL220202070862 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 134 | 100
JAL220202071207 | 2022 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
JAL220202072180 | 2022 | 2 | Metros lineales | 156 | 156 | 0 | 0
JAL220202072250 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 330 | 47.1429
JAL220202072450 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
JAL220202072567 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1707 | 1707 | 0 | 0
JAL220202072759 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2225 | 2225 | 0 | 0
JAL220202072892 | 2022 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
JAL220202073060 | 2022 | 2 | Metros lineales | 544 | 544 | 0 | 0
JAL220202073520 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900 | 0 | 0
JAL220202073697 | 2022 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL220202074094 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1123 | 1123 | 1123 | 100
JAL220202074474 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 292.32 | 87
JAL220202075310 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 35 | 40.6977
JAL220202079039 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 778 | 778 | 778 | 100
JAL220202079826 | 2022 | 2 | Metros lineales | 15 | 15 | 11 | 73.3333
JAL220202080340 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 0 | 0
JAL220202080638 | 2022 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
JAL220202081348 | 2022 | 2 | Metros lineales | 334 | 334 | 0 | 0
JAL220202081834 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 105 | 105 | 5 | 4.7619
JAL220202085048 | 2022 | 2 | Metros lineales | 770 | 770 | 0 | 0
JAL220202085142 | 2022 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
JAL220202088275 | 2022 | 2 | Kilómetro | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 100
JAL220202088585 | 2022 | 2 | Kilómetro | 14.5 | 14.5 | 7.9 | 54.4828
JAL220202088780 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202088802 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.54 | 4.54 | 1.5 | 33.0396
JAL220202088892 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202088983 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202098426 | 2022 | 2 | Kilómetro | 521.25 | 521.25 | 260 | 49.8801
JAL220202098431 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0.9 | 22.5
JAL220202099559 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202099560 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099561 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 12 | 12
JAL00160300771239 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772011 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772013 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16160300772255 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170200888785 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300923003 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300924726 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170400998107 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998347 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00180101058703 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201141422 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180301308927 | 2022 | 2 | Metros lineales | 68000 | 68000 | 68000 | 100
JAL180301312414 | 2022 | 2 | Otros | 74.91 | 74.91 | 0 | 0
JAL180301312422 | 2022 | 2 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0
JAL180401439007 | 2022 | 2 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100
JAL180401482842 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1790 | 1790 | 1790 | 100
JAL180401485358 | 2022 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
JAL180401485655 | 2022 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
JAL180401500764 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
JAL190101516272 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564282 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564590 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564592 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564664 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564672 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564722 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564733 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
JAL190201564768 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564777 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190201564786 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
JAL190201564789 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564793 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564927 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568886 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569708 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600897 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600984 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73 | 73
JAL190401601010 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601013 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401620563 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 0 | 0
JAL190401665590 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL200101700583 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700624 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700631 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787392 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787429 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787434 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787452 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL200301787458 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787467 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878635 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878667 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878674 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62 | 62
JAL210101886152 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886171 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886323 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201920747 | 2022 | 2 | Metros lineales | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 100
JAL210201931664 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 100
JAL210201934042 | 2022 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
JAL210201939917 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201942315 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 19621 | 19621 | 19621 | 100
JAL210201942457 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406 | 1406 | 100
JAL210301961078 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2600 | 2600 | 0 | 0
JAL210301967479 | 2022 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
JAL210301985128 | 2022 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL210302001511 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL210402009265 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 978.94 | 978.94 | 978.94 | 100
JAL210402009283 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 100
JAL210402009288 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5617.28 | 5617.28 | 5617.28 | 100
JAL210402009295 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3375.8 | 3375.8 | 3375.8 | 100
JAL210402009436 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1198.33 | 1198.33 | 1198.33 | 100
JAL210402009505 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1395.47 | 1395.47 | 1395.47 | 100
JAL210402009652 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 8718.75 | 8718.75 | 8718.75 | 100
JAL210402009687 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 633.29 | 633.29 | 633.29 | 100
JAL210402009775 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1017.61 | 1017.61 | 1017.61 | 100
JAL210402009778 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2396.4 | 2396.4 | 2396.4 | 100
JAL210402009779 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3891 | 3891 | 3891 | 100
JAL210402009813 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1891.11 | 1891.11 | 1891.11 | 100
JAL210402009821 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 431.75 | 431.75 | 431.75 | 100
JAL210402009839 | 2022 | 2 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
JAL210402009846 | 2022 | 2 | Metros lineales | 144.86 | 144.86 | 144.86 | 100
JAL210402009852 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 328.02 | 328.02 | 328.02 | 100
JAL210402009853 | 2022 | 2 | Metros lineales | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 100
JAL210402009857 | 2022 | 2 | Metros lineales | 121.29 | 121.29 | 121.29 | 100
JAL210402009863 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 653.92 | 653.92 | 653.92 | 100
JAL210402009866 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1864.43 | 1864.43 | 1864.43 | 100
JAL210402009870 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1352.1 | 1352.1 | 1352.1 | 100
JAL210402009877 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 8144.63 | 8144.63 | 8144.63 | 100
JAL210402009882 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448 | 2448 | 100
JAL210402009887 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 612 | 100
JAL210402010006 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2992 | 2992 | 2992 | 100
JAL210402021928 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1090 | 1090 | 1090 | 100
JAL210402022197 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
JAL210402027329 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491 | 1491 | 100
JAL210402052196 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052199 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052207 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL210402052271 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL210402052282 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL220102062046 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220102062287 | 2022 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
JAL220102063418 | 2022 | 2 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100
JAL220102064936 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102065830 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL220202066610 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465 | 610 | 24.7465
JAL220202068721 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1702 | 1702 | 1702 | 100
JAL220202069703 | 2022 | 2 | Metros lineales | 153 | 157 | 157 | 100
JAL220202070225 | 2022 | 2 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
JAL220202070262 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 200 | 29.5421
JAL220202070958 | 2022 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
JAL220202071623 | 2022 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 0 | 0
JAL220202072139 | 2022 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
JAL220202072216 | 2022 | 2 | Bebedero(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202072503 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1068 | 1068 | 0 | 0
JAL220202073022 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
JAL220202073350 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL220202073537 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 6850 | 6850 | 0 | 0
JAL220202073542 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460 | 0 | 0
JAL220202074212 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1688 | 1688 | 168.8 | 10
JAL220202074492 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 870 | 87
JAL220202074936 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 1054 | 1054 | 820 | 77.7989
JAL220202075757 | 2022 | 2 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202077294 | 2022 | 2 | Metros lineales | 267 | 267 | 0 | 0
JAL220202077693 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 400 | 25
JAL220202079746 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2233 | 2233 | 0 | 0
JAL220202079795 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1152 | 0 | 0 | 0
JAL220202083644 | 2022 | 2 | Metros lineales | 159 | 159 | 0 | 0
JAL220202084257 | 2022 | 2 | Metros lineales | 322 | 322 | 0 | 0
JAL220202084322 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275 | 0 | 0
JAL220202085113 | 2022 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202085252 | 2022 | 2 | Piezas | 800 | 800 | 0 | 0
JAL220202088538 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 350.15 | 350.15 | 280.12 | 80
JAL220202088636 | 2022 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 7.5 | 41.6667
JAL220202088800 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202099077 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202099556 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL220202099571 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
JAL220202099582 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL220202099583 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL220202099585 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL16160200725471 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772569 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772577 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170100851388 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170200889415 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300923094 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923126 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923135 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300923200 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924587 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924589 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997878 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400999397 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180101058669 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180101076724 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00180201099230 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099347 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00180201099350 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL180301318224 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1230 | 1230 | 0 | 0
JAL180401445613 | 2022 | 2 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
JAL180401500788 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500793 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL190201564268 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564287 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564724 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564734 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564820 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564840 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564899 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564902 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600849 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL190401600882 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL190401600895 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600978 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600986 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700589 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700622 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700633 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL200401829292 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 0 | 0
JAL200401844646 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL200401844651 | 2022 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
JAL200401878660 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878672 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878677 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88 | 88
JAL200401878686 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL200401878725 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL200401878728 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101884015 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
JAL210101886173 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201933968 | 2022 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL210201942331 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5956 | 5956 | 5956 | 100
JAL210301963661 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 0 | 0
JAL210301967568 | 2022 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
JAL210301995462 | 2022 | 2 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
JAL210302001489 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL210302001490 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001502 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001503 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL210302001508 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402009173 | 2022 | 2 | Metros lineales | 58.62 | 58.62 | 58.62 | 100
JAL210402009199 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 771.02 | 771.02 | 771.02 | 100
JAL210402009280 | 2022 | 2 | Metros lineales | 356.12 | 356.12 | 356.12 | 100
JAL210402009281 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2273.62 | 2273.62 | 2273.62 | 100
JAL210402009292 | 2022 | 2 | Metros lineales | 186.79 | 186.79 | 186.79 | 100
JAL210402009299 | 2022 | 2 | Metros lineales | 479.21 | 479.21 | 479.21 | 100
JAL210402009302 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 263 | 263 | 263 | 100
JAL210402009323 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 321 | 100
JAL210402009658 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1877.5 | 1877.5 | 1877.5 | 100
JAL210402009781 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
JAL210402009838 | 2022 | 2 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
JAL210402009845 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 289.52 | 289.52 | 289.52 | 100
JAL210402009848 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 368.93 | 368.93 | 368.93 | 100
JAL210402009855 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 438.37 | 438.37 | 438.37 | 100
JAL210402009867 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 476.03 | 476.03 | 476.03 | 100
JAL210402010008 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1138.9 | 1138.9 | 1138.9 | 100
JAL210402010011 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1301.74 | 1301.74 | 1301.74 | 100
JAL210402010018 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 125.76 | 125.76 | 125.76 | 100
JAL210402016500 | 2022 | 2 | Metros lineales | 390 | 0 | 0 | 0
JAL210402022966 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 250 | 100
JAL210402048236 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 705 | 100
JAL210402052200 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052201 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052205 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL210402052209 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL210402052216 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052220 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052277 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
JAL210402052278 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL210402052280 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62 | 62
JAL210402052283 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL210402052360 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL210402055360 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27 | 1590 | 50.106
JAL220102063878 | 2022 | 2 | Kilómetro | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 100
JAL220102065803 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202068817 | 2022 | 2 | Metros lineales | 239 | 248.9 | 239 | 96.0225
JAL220202068822 | 2022 | 2 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
JAL220202069438 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 346.5 | 70
JAL220202069930 | 2022 | 2 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
JAL220202070587 | 2022 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
JAL220202070902 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 140 | 140 | 0 | 0
JAL220202071216 | 2022 | 2 | Metros lineales | 96 | 96 | 0 | 0
JAL220202071238 | 2022 | 2 | Metros lineales | 304 | 304 | 0 | 0
JAL220202071415 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202071743 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 699 | 699 | 699 | 100
JAL220202072196 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
JAL220202072756 | 2022 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
JAL220202072906 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 0 | 0
JAL220202073999 | 2022 | 2 | Metros lineales | 49 | 49 | 0 | 0
JAL220202074119 | 2022 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 0 | 0
JAL220202074416 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1062 | 1062 | 923.94 | 87
JAL220202074511 | 2022 | 2 | Metros lineales | 463 | 463 | 0 | 0
JAL220202074517 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 180.96 | 87
JAL220202074677 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
JAL220202075002 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4300 | 4300 | 0 | 0
JAL220202079047 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202080372 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2886 | 2886 | 2600 | 90.0901
JAL220202080406 | 2022 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 49 | 29.697
JAL220202080980 | 2022 | 2 | Metros lineales | 183 | 183 | 18.3 | 10
JAL220202080983 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202081037 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 810 | 50
JAL220202081092 | 2022 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
JAL220202083627 | 2022 | 2 | Metros lineales | 113 | 113 | 0 | 0
JAL220202084463 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 608.38 | 608.38 | 0 | 0
JAL220202085232 | 2022 | 2 | Metros lineales | 330 | 330 | 0 | 0
JAL220202085240 | 2022 | 2 | Metros lineales | 810 | 810 | 0 | 0
JAL220202088859 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202088956 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202099078 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202099586 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL00160300772365 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401500786 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL190201547498 | 2022 | 2 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
JAL190201564643 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210301983815 | 2022 | 2 | Metros lineales | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 100
JAL210301987609 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001505 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001513 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302004430 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402016549 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 599 | 599 | 599 | 100
JAL210402021652 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 100
JAL210402022312 | 2022 | 2 | Metros lineales | 169 | 169 | 169 | 100
JAL210402022318 | 2022 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL210402022331 | 2022 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL210402022787 | 2022 | 2 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
JAL210402023026 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 312 | 312 | 312 | 100
JAL210402039730 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
JAL210402044732 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL210402048702 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 200 | 100
JAL210402048762 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 200 | 100
JAL210402051070 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 868 | 868 | 868 | 100
JAL210402054349 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1321 | 1321 | 1321 | 100
JAL210402055392 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27 | 3173.27 | 100
JAL210402055402 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2706 | 2706 | 2706 | 100
JAL220102060404 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 740 | 740 | 740 | 100
JAL220202069213 | 2022 | 2 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
JAL220202069273 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069884 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202070037 | 2022 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
JAL220202070049 | 2022 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
JAL220202070250 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 547 | 547 | 547 | 100
JAL220202070350 | 2022 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
JAL220202071638 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 629 | 629 | 629 | 100
JAL220202073565 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 15750 | 15750 | 15750 | 100
JAL220202074067 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
JAL220202074124 | 2022 | 2 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100
JAL220202075320 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
JAL220202077394 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 406 | 406 | 406 | 100
JAL220202078467 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
JAL220202079149 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202079151 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2130 | 2130 | 2130 | 100
JAL220202079762 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
JAL220202079807 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
JAL220202080540 | 2022 | 2 | Metros lineales | 543 | 543 | 543 | 100
JAL180401437967 | 2022 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401467220 | 2022 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
JAL180401500792 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401870970 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 195 | 100
JAL200401871119 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
JAL200401871417 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
JAL200401871557 | 2022 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL200401878732 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210201939919 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
JAL210201941692 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 945.12 | 945.12 | 945.12 | 100
JAL210301984313 | 2022 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL210301989171 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 775 | 775 | 775 | 100
JAL210402012605 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 31 | 31 | 31 | 100
JAL210402016486 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 638.52 | 638.52 | 638.52 | 100
JAL210402022062 | 2022 | 2 | Metros lineales | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 100
JAL210402022257 | 2022 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
JAL210402022543 | 2022 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
JAL210402022548 | 2022 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
JAL210402022662 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1352 | 1352 | 1352 | 100
JAL210402022675 | 2022 | 2 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
JAL210402022850 | 2022 | 2 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
JAL210402039993 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1722 | 1722 | 1722 | 100
JAL210402055394 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4470 | 4470 | 4470 | 100
JAL220102061663 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
JAL220102063437 | 2022 | 2 | Kilómetro | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 100
JAL220202068577 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
JAL220202068932 | 2022 | 2 | Metros lineales | 55 | 52.8 | 52.8 | 100
JAL220202069173 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220202069179 | 2022 | 2 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
JAL220202069248 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202069251 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 8 | 8 | 8 | 100
JAL220202069277 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069281 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069658 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220202070312 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024 | 1024 | 100
JAL220202071272 | 2022 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
JAL220202071321 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 572 | 572 | 572 | 100
JAL220202071598 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 340 | 100
JAL220202071658 | 2022 | 2 | Metros lineales | 206 | 206 | 206 | 100
JAL220202074058 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
JAL220202074669 | 2022 | 2 | Metros lineales | 375 | 375 | 375 | 100
JAL220202078243 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 756 | 100
JAL220202078595 | 2022 | 2 | Metros lineales | 460 | 460 | 460 | 100
JAL220202081009 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 100
JAL220202099563 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998193 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00180201131699 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401500815 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL190201547518 | 2022 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
JAL190401600863 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401871074 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
JAL200401871390 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 336.2 | 336.2 | 336.2 | 100
JAL210301991130 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 12 | 12 | 100
JAL210302001574 | 2022 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402019262 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 732 | 100
JAL210402022292 | 2022 | 2 | Metros lineales | 169 | 169 | 169 | 100
JAL210402022576 | 2022 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
JAL210402022671 | 2022 | 2 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
JAL210402022927 | 2022 | 2 | Metros lineales | 183 | 183 | 183 | 100
JAL210402022991 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 400 | 400 | 400 | 100
JAL210402028574 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 746 | 746 | 746 | 100
JAL210402029028 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2347 | 2347 | 2347 | 100
JAL210402039878 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 634 | 634 | 634 | 100
JAL210402045723 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402046436 | 2022 | 2 | Metros lineales | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 100
JAL210402052227 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064938 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202068838 | 2022 | 2 | Metros lineales | 57 | 68.5 | 68.5 | 100
JAL220202069174 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202069175 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202069241 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL220202069255 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202069276 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069417 | 2022 | 2 | Toma(s) | 29 | 29 | 29 | 100
JAL220202069925 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202070038 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104 | 1104 | 100
JAL220202070068 | 2022 | 2 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
JAL220202070234 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 827 | 827 | 827 | 100
JAL220202070667 | 2022 | 2 | Metros lineales | 188 | 188 | 188 | 100
JAL220202073298 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 14750 | 14750 | 14750 | 100
JAL220202073906 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 896 | 896 | 896 | 100
JAL220202073944 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104 | 1104 | 100
JAL220202074022 | 2022 | 2 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
JAL220202074045 | 2022 | 2 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
JAL220202078470 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1075 | 1075 | 1075 | 100
JAL220202083537 | 2022 | 2 | Piezas | 92 | 92 | 92 | 100
JAL220202086816 | 2022 | 2 | Metros lineales | 253 | 253 | 253 | 100
JAL220202100035 | 2022 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL00180101071971 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401433837 | 2022 | 2 | Metros lineales | 367 | 367 | 367 | 100
JAL180401444073 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
JAL190201564787 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190401695120 | 2022 | 2 | Computadoras | 3 | 3 | 3 | 100
JAL200101700629 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401819166 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1449.2 | 100 | 100 | 100
JAL200401865512 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 100
JAL200401871526 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
JAL210201939920 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL210201941221 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 11564.02 | 11564.02 | 11564.02 | 100
JAL210301961511 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 20 | 20 | 20 | 100
JAL210301973814 | 2022 | 2 | Metros lineales | 284 | 284 | 284 | 100
JAL210301984254 | 2022 | 2 | Metros lineales | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 100
JAL210301988738 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302001488 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210302004393 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402015778 | 2022 | 2 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
JAL210402016820 | 2022 | 2 | Metros lineales | 86.67 | 86.67 | 86.67 | 100
JAL210402016939 | 2022 | 2 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
JAL210402017096 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
JAL210402021640 | 2022 | 2 | Metros lineales | 82.76 | 82.76 | 82.76 | 100
JAL210402021726 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 75.22 | 75.22 | 75.22 | 100
JAL210402022140 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 22 | 22 | 22 | 100
JAL210402022553 | 2022 | 2 | Metros lineales | 243 | 243 | 243 | 100
JAL210402022569 | 2022 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
JAL210402022657 | 2022 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
JAL210402022986 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 280 | 280 | 280 | 100
JAL210402039665 | 2022 | 2 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
JAL210402048622 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 200 | 100
JAL210402052225 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402055493 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3136 | 3136 | 3136 | 100
JAL220202068648 | 2022 | 2 | Metros lineales | 348 | 348 | 348 | 100
JAL220202069226 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202069247 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220202069249 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202069272 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069976 | 2022 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
JAL220202070210 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 844 | 844 | 844 | 100
JAL220202070550 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220202072211 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
JAL220202073827 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1004 | 1004 | 1004 | 100
JAL220202074060 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1819.8 | 1819.8 | 1819.8 | 100
JAL220202077451 | 2022 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202078227 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 983 | 983 | 983 | 100
JAL220202080781 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 335 | 335 | 335 | 100
JAL220202100316 | 2022 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL190201547460 | 2022 | 2 | Celdas solares | 48 | 48 | 48 | 100
JAL190401581334 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401596199 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302 | 1302 | 100
JAL190401662071 | 2022 | 2 | Metros lineales | 147 | 1470 | 1470 | 100
JAL200401871329 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 595 | 595 | 595 | 100
JAL210101888385 | 2022 | 2 | Kilómetro | 179.37 | 179.37 | 179.37 | 100
JAL210201939918 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210302004425 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402015701 | 2022 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402022249 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 46 | 46 | 46 | 100
JAL210402022325 | 2022 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL210402022349 | 2022 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL210402022431 | 2022 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL210402022564 | 2022 | 2 | Metros lineales | 243 | 243 | 243 | 100
JAL210402022679 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL210402025802 | 2022 | 2 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
JAL220102061657 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 660.1 | 660.1 | 660.1 | 100
JAL220202068925 | 2022 | 2 | Metros lineales | 208 | 242.64 | 242.64 | 100
JAL220202069176 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL220202069429 | 2022 | 2 | Metros lineales | 91 | 91 | 91 | 100
JAL220202069449 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1305.5 | 1305.5 | 1305.5 | 100
JAL220202069644 | 2022 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
JAL220202069942 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202069969 | 2022 | 2 | Metros lineales | 267 | 267 | 267 | 100
JAL220202071171 | 2022 | 2 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
JAL220202071317 | 2022 | 2 | Metros lineales | 277 | 277 | 277 | 100
JAL220202072193 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
JAL220202073903 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1452 | 1452 | 1452 | 100
JAL220202073953 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 887.74 | 887.74 | 887.74 | 100
JAL220202073968 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 893.8 | 893.8 | 893.8 | 100
JAL220202077399 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
JAL220202100018 | 2022 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL00180101072233 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401449600 | 2022 | 2 | Metros lineales | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 100
JAL180401500784 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL190201546417 | 2022 | 2 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
JAL190201549052 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301787438 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401854616 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1782 | 1782 | 1782 | 100
JAL200401865151 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 778.76 | 778.76 | 778.76 | 100
JAL200401871359 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 464 | 100
JAL210101888384 | 2022 | 2 | Kilómetro | 521.25 | 521.25 | 521.25 | 100
JAL210301983395 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL210301989052 | 2022 | 2 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
JAL210402012629 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 20 | 20 | 20 | 100
JAL210402012633 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 14 | 14 | 14 | 100
JAL210402016517 | 2022 | 2 | Metros lineales | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 100
JAL210402022161 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 33 | 33 | 33 | 100
JAL210402022365 | 2022 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
JAL210402028967 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1894 | 1894 | 1894 | 100
JAL220102061623 | 2022 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
JAL220102061870 | 2022 | 2 | Metros lineales | 99 | 99 | 99 | 100
JAL220202069257 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069280 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069819 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 526 | 526 | 526 | 100
JAL220202069847 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202070279 | 2022 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
JAL220202070738 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 268 | 268 | 268 | 100
JAL220202070887 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 688 | 688 | 688 | 100
JAL220202071235 | 2022 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
JAL220202071250 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220202071568 | 2022 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202073401 | 2022 | 2 | Metros lineales | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 100
JAL220202073918 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 499 | 499 | 499 | 100
JAL220202075121 | 2022 | 2 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
JAL220202077397 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
JAL220202078285 | 2022 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
JAL220202078896 | 2022 | 2 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
JAL220202079208 | 2022 | 2 | Metros lineales | 139 | 139 | 139 | 100
JAL220202083815 | 2022 | 2 | Piezas | 96 | 96 | 96 | 100
JAL220202086807 | 2022 | 2 | Metros lineales | 448 | 448 | 448 | 100
JAL15150400618098 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
JAL00160200719902 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301345530 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
JAL200401839258 | 2022 | 2 | Otros | 86 | 86 | 86 | 100
JAL200401871132 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 114 | 114 | 114 | 100
JAL210201922391 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 33 | 33 | 33 | 100
JAL210301964337 | 2022 | 2 | Metros lineales | 254 | 254 | 254 | 100
JAL210301986861 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301987530 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 753 | 753 | 753 | 100
JAL210302004383 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302004409 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402012626 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 20 | 20 | 20 | 100
JAL210402016466 | 2022 | 2 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
JAL210402016910 | 2022 | 2 | Metros lineales | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 100
JAL210402021636 | 2022 | 2 | Metros lineales | 74 | 74 | 74 | 100
JAL210402022199 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 35 | 35 | 35 | 100
JAL210402022285 | 2022 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
JAL210402022636 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402023015 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 434 | 434 | 434 | 100
JAL210402023141 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1053.4 | 1053.4 | 1053.4 | 100
JAL210402046497 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 206.56 | 206.56 | 206.56 | 100
JAL210402050185 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016 | 2016 | 100
JAL220102061506 | 2022 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
JAL220202066608 | 2022 | 2 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
JAL220202068576 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
JAL220202068921 | 2022 | 2 | Metros lineales | 80 | 73.4 | 73.4 | 100
JAL220202069177 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202069235 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
JAL220202069275 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202069278 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069806 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202070059 | 2022 | 2 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
JAL220202070193 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 702 | 702 | 702 | 100
JAL220202070270 | 2022 | 2 | Metros lineales | 970 | 970 | 970 | 100
JAL220202071231 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302 | 1302 | 100
JAL220202071328 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
JAL220202071588 | 2022 | 2 | Metros lineales | 492 | 492 | 492 | 100
JAL220202073508 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
JAL220202073702 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 654 | 654 | 654 | 100
JAL220202073912 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2042 | 2042 | 2042 | 100
JAL220202073983 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104 | 1104 | 100
JAL220202073991 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1492 | 1492 | 1492 | 100
JAL220202075251 | 2022 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
JAL220202077298 | 2022 | 2 | Metros lineales | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 100
JAL220202077672 | 2022 | 2 | Metros lineales | 5200 | 5200 | 5200 | 100
JAL220202078647 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 755 | 755 | 755 | 100
JAL220202078745 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003 | 1003 | 100
JAL220202099113 | 2022 | 2 | Metros lineales | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 100
JAL00180101072806 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301298385 | 2022 | 2 | Otros | 78 | 78 | 78 | 100
JAL180401433846 | 2022 | 2 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100
JAL200301787437 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401871054 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
JAL210301962265 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1438 | 1438 | 1438 | 100
JAL210301977925 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 896.53 | 896.53 | 896.53 | 100
JAL210301984431 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 100
JAL210302002732 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4439 | 4439 | 4439 | 100
JAL210302004379 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302004429 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402016532 | 2022 | 2 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
JAL210402021692 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
JAL210402022213 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 40 | 40 | 40 | 100
JAL210402022639 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402022961 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 110 | 110 | 110 | 100
JAL210402023002 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 560 | 560 | 560 | 100
JAL210402023007 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 1260 | 1260 | 1260 | 100
JAL210402023022 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 282 | 282 | 282 | 100
JAL210402039829 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 15390 | 15390 | 15390 | 100
JAL210402039951 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 985 | 985 | 985 | 100
JAL210402046416 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 258 | 258 | 258 | 100
JAL210402047670 | 2022 | 2 | Metros lineales | 157.29 | 157.29 | 157.29 | 100
JAL210402048474 | 2022 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
JAL210402054512 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 817 | 817 | 817 | 100
JAL210402055457 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1382 | 1382 | 1382 | 100
JAL220202069244 | 2022 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069271 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069274 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069279 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220202069869 | 2022 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202069899 | 2022 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
JAL220202069985 | 2022 | 2 | Metros lineales | 339 | 339 | 339 | 100
JAL220202070022 | 2022 | 2 | Metros lineales | 278 | 278 | 278 | 100
JAL220202070364 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033 | 1033 | 100
JAL220202070409 | 2022 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
JAL220202070980 | 2022 | 2 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
JAL220202071252 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 205 | 100
JAL220202071562 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1192 | 1192 | 1192 | 100
JAL220202071570 | 2022 | 2 | Metros lineales | 181 | 181 | 181 | 100
JAL220202071591 | 2022 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
JAL220202071633 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100
JAL220202073284 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500 | 14500 | 100
JAL220202073493 | 2022 | 2 | Metros lineales | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 100
JAL220202073974 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104 | 1104 | 100
JAL220202078169 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 32000 | 32000 | 32000 | 100
JAL220202079038 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190 | 1190 | 100
JAL220202079097 | 2022 | 2 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202079099 | 2022 | 2 | Metros lineales | 166 | 166 | 166 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".