## Hoja1
MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019
(miles de pesos)
Dependencia ejecutora | Nombre de Obra | Localidad | Descripción de la obra u objeto del contrato | Modalidad de ejecución | Nombre del contratista | Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es) | Importe de la obra y sus ampliaciones | Origen del recurso | Orden de Pago | Partida contable | Número de póliza (s) | Importe del Pago
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PLAN COL LAS ANTENAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTUCCION | OBRA DIRECTA |  |  | 1102798.87 | Infra | 27219 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 11902
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL PLAN COL LAS ANTENAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA | OBRA DIRECTA |  |  | 1102798.87 | Infra | 27234 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 82142.85
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JACARANDAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | OBRA DIRECTA |  |  | 411050.52 | Infra | 27220 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 4870
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JACARANDAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA | OBRA DIRECTA |  |  | 411050.52 | Infra | 27235 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 61809.04
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PAVIMENTACION DE CALLE GARDENIAS COL. LAS ANTENAS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA | OBRA DIRECTA |  |  | 361336 | Infra | 27236 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 63640.85
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE DOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | OBRA DIRECTA |  |  | 1277432.2 | Infra | 27221 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 4770
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE DOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1277432.2 | Infra | 27217 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 70000
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE DOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 1277432.2 | Infra | 27246 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 441681.6
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE DOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1277432.2 | Infra | 27224 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 31500
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE DOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 1277432.2 | Infra | 27247 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 23269.6
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE DOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | RENTA DE MAQUINARIA | OBRA DIRECTA |  |  | 1277432.2 | Infra | 27249 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 3500
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE DOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | OBRA DIRECTA |  |  | 1277432.2 | Infra | 27237 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 1505
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27216 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 34300
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27222 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 17794
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27225 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 78400
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27230 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 78400
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27254 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 299187.2
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27233 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 78400
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27251 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 46089.76
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27238 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 16472
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIAS - COLONIA ROSA DE CASTILLA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 1496630.99 | Infra | 27243 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 33600
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DE ESTANCIA VIEJA DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 380180 | Infra | 27218 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 33120
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DE ESTANCIA VIEJA DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 380180 | Infra | 27226 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 28000
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DE ESTANCIA VIEJA DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 380180 | Infra | 27248 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 30230.76
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DE ESTANCIA VIEJA DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 380180 | Infra | 27229 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 20300
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DE ESTANCIA VIEJA DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | CONCRETO | OBRA DIRECTA |  |  | 380180 | Infra | 27255 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 60461.52
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COMUNIDAD DE ESTANCIA VIEJA DE ABAJO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | OBRA DIRECTA |  |  | 380180 | Infra | 27239 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 3354
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PAVIMENTACION DE CALLE ESFUERZO COLONIA CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 212968.07 | Infra | 27223 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 24615
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PAVIMENTACION DE CALLE ESFUERZO COLONIA CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 212968.07 | Infra | 27228 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 32900
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PAVIMENTACION DE CALLE ESFUERZO COLONIA CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 212968.07 | Infra | 27232 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 10850
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PAVIMENTACION DE CALLE ESFUERZO COLONIA CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 212968.07 | Infra | 27252 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 19383.09
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PAVIMENTACION DE CALLE ESFUERZO COLONIA CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 212968.07 | Infra | 27253 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 2880.96
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PAVIMENTACION DE CALLE ESFUERZO COLONIA CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | OBRA DIRECTA |  |  | 212968.07 | Infra | 27240 | 12355-61500-2501319-3101-E001 |  | 5574
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL MARQUEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 672805.08 | Infra | 27227 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 36400
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL MARQUEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 672805.08 | Infra | 27231 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 54250
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL MARQUEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 672805.08 | Infra | 27256 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 41798.16
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL MARQUEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | TUBERIA | OBRA DIRECTA |  |  | 672805.08 | Infra | 27250 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 2262.13
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL MARQUEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | OBRA DIRECTA |  |  | 672805.08 | Infra | 27241 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 5010
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL MARQUEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 672805.08 | Infra | 27242 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 59150
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PBRO ESTEBAN SANCHEZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | MANO DE OBRA | OBRA DIRECTA |  |  | 386493.5 | Infra | 27244 | 12354-61400-2501319-3101-E001 |  | 73150
SELLO
| L.C.I. JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO |  |  |  |  | L.C.P. FELIPE DE JESUS RUIZ PEREZ
| PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  |  | FUNIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
ASEJ2019-07-02-04-2020-1