## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del Destino del Gasto al Segundo Trimestre 2026
DETALLES DEL PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | JAL00160300771079 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Aula En La Escuela Secundaria De Las Higueras - 198662 | 14 | Jalisco | 102 | Tonaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TONAYA | 198662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR N/A RANCHERIA LAS HIGUERAS, 48766 LAS HIGUERAS, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA EL PASO DE SAN FRAN, lon:-103.9230994, lat:19.82585084}} | 2016-10-31 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {875207/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con la documentación de el proyecto, ya que el proyecto pertenece a una andministracion anterior y es necesario solicitar la cancelacion de el proyecto, trimestre:2.0, usuario:joseafrancob, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443767.16 | 443767.16 | 368637.96 | 368637.96 | 368637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 2016-12-20 | 2017-06-11 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10076033.65 | 10076033.65 | 10076033.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL210402019360 | Proyecto de inversión | 957483.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957483.06, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO AL CENTRO Y EMPEDRADO AHOGADO SIMPLE EN LA CALLE LIBERTAD - 215910 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO | 215910 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-103.76701272, lat:19.61070302}} | 2021-05-31 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019360/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PERTENECE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR LO CUAL NO CONTAMOS CON EXPEDIENTE O DOCUMENTACION QUE AVALE EL AVANCE O EJECUCION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON DISPONIBLE EXPEDIENTE O DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REALIZACION O AVANCE DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque se solicita la cancelación del proyecto , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque se solicita la cancelación del proyecto , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque se solicita la cancelación del proyecto , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque se solicita la cancelación del proyecto , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL220402177972 | Proyecto de inversión | 302635.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302635.66, modificado:302635.66}} | SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN SOBRE LA CALLE MORELOS, EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS - 330212 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 330212 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LOS POCITOS, 46700 LOS POCITOS, AMECA JALISCO ENTRE CARRETERA AMECA-GUADALAJARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS LA CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETREA, lon:-103.94017783, lat:20.53590934}} | 2022-01-16 | 2022-01-31 | 302635.6 | 302635.6 | 302635.6 | 302635.6 | 302635.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/027-2021, contratista:CONSTRUCTORA LEON+SALAS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:578652.95, importe_modificado:578652.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2177972/proyecto_PROCESO, 2177972/proyecto_INICIO, 2177972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:tiene ejercicos desde el 2022 al 2026 y el avanve financiero es al 100%, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:tiene ejercicos desde el 2022 al 2026 y el avanve financiero es al 100%, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:tiene ejercicos desde el 2022 al 2026 y el avanve financiero es al 100%, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:tiene ejercicos desde el 2022 al 2026 y el avanve financiero es al 100%, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240202400496 | Proyecto de inversión | 2437428.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437428.28, modificado:2437428.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14ESU0026R-I, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08482 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.30815, lat:20.43996}} | 2024-05-02 | 2024-08-05 | 2437428.28 | 2437428.28 | 2371684.77 | 2371684.77 | 2371684.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240302441200 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRAL. CRISTERO JOSE GUTIERREZ GUTIERREZ, ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE CARLOS MARX, DE LA COTA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalostotitlán | 2414046000101 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/23-151JAL14/2024, contratista:CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | Sin avances en el trimestre | {2441200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:sigue igual no me permite registrar avance fisico al igual no puedo subir fotos del proceso y termino, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:NO ME DEJA AGREGAR AVANCE FISICO EL SISTEMA, YA TENGO MAS DE 1 AÑO ASI, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:el sistema no me permite subir avance fisico como le hago, ya tengo más de 1 año con esto, se enviaron correos se ha visto por todas partes y sigo con lo mismo, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}, obs4: {observación:el sistema no me permite subir avance fisico como le hago, ya tengo más de 1 año con esto, se enviaron correos se ha visto por todas partes y sigo con lo mismo, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}, obs5: {observación:el sistema no me permite subir avance fisico como le hago, ya tengo más de 1 año con esto, se enviaron correos se ha visto por todas partes y sigo con lo mismo, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:el sistema no me permite subir avance fisico como le hago, ya tengo más de 1 año con esto, se enviaron correos se ha visto por todas partes y sigo con lo mismo, tampoco me permite subir fotos , trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:no incluye avance físico, favor de agregar, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:no incluye avance físico, favor de agregar, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:no incluye avance físico, favor de agregar, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:no incluye avance físico, favor de agregar, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:agregar avance físico, revisar y corregir por favor, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:agregar avance físico, revisar y corregir por favor, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:agregar avance físico, revisar y corregir por favor, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:agregar avance físico, revisar y corregir por favor, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-20}}
2026 | 2 | JAL240402485313 | Proyecto de inversión | 107170.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107170.6, modificado:107170.0}} | MANTENIMIENTO DE MALECON EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 434804 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 434804 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.66, meta_modificada:233.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PEATONAL MALECON COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE AGUSTIN YAÑES A UNA CUADRA DE LA ESTACION FERROCARRIL Y AL MARGEN DEL RIO, lon:-102.92665475, lat:20.38583649}} | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149864, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:107170.08, importe_modificado:107170.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.66}} | {2485313/proyecto_PROCESO, 2485313/proyecto_INICIO, 2485313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:monto ejecutado es $107,170.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402517317 | Proyecto de inversión | 1830177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830177.22, modificado:1830177.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR4062N, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09750 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.321071, lat:20.554723}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 1830177.22 | 1830177.22 | 842404.52 | 842404.52 | 842404.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522833 | Proyecto de inversión | 4002258.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002258.26, modificado:4002258.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DTV0544R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-08663 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.1263611, lat:22.0481944}} | 2025-02-19 | 2025-05-27 | 4002258.26 | 4002258.26 | 3392555.7 | 3392555.7 | 3392555.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El porcentaje del avance físico está correcto al 95% porque aún no está terminada la obra, trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:El porcentaje del avance físico está correcto al 95% porque aún no está terminada la obra, trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar el porcentaje físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el porcentaje físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el porcentaje físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el porcentaje físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522855 | Proyecto de inversión | 2160550.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160550.73, modificado:2160550.73}} | MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS A Y D EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-SUP-REH-09280 | N | 0 | 0 | 1228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2025-02-19 | 2025-05-13 | 2160550.73 | 2160550.73 | 1685512.12 | 1685512.12 | 1685512.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522856 | Proyecto de inversión | 169428.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169428.09, modificado:169428.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLAFÓN EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-SUP-REH-09282 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2025-02-19 | 2025-05-13 | 169428.09 | 169428.09 | 50828.43 | 50828.43 | 50828.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537016 | Proyecto de inversión | 4164608.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4164608.82, modificado:4164608.82}} | Construccion de pavimento de empedrado zampeado de concreto hidraulico en la calle 5 de Mayo entre calle Santos Degollado y calle Moctezuma, en la cabecera municipal de Zapotlan del Rey, Jalisco - 43396 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 43396 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.36, meta_modificada:1761.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Colonia centro cabecera municipal 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle Santos Degollado Y Calle Moctezuma sin referencias, lon:-102.92140586, lat:20.46584262}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 4124970.65 | 4124970.65 | 4124970.65 | 4124970.65 | 4124970.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-013/2025, contratista:CONDECAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:4133992.26, importe_modificado:4133992.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.36}} | {2537016/proyecto_INICIO, 2537016/proyecto_PROCESO, 2537016/proyecto_INICIO, 2537016/proyecto_PROCESO, 2537016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537032 | Proyecto de inversión | 5756567.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5756567.63, modificado:5756567.63}} | Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Niños Héroes entre las calles Independencia Norte y calle Ramón Corona Norte, en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco. - 38215 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 38215 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes Colonia Centro cabecera municipal 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO ENTRE Calle Independencia Norte Y Calle Ramon Corona Norte Sin referencias, lon:-103.24709323, lat:19.68496163}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 5751845.79 | 5751845.79 | 5751845.79 | 5751845.79 | 5751845.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR·FISE·CSS-021/2025, contratista:MAGUCE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:5756429.27, importe_modificado:5756429.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.0}} | {2537032/proyecto_PROCESO, 2537032/proyecto_INICIO, 2537032/proyecto_PROCESO, 2537032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537033 | Proyecto de inversión | 6606436.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6606436.02, modificado:6606436.02}} | Construcción de pavimentación de empedrado zampeado con concreto hidráulico, guarnición y banquetas en la calle Domingo Macías, entre la calle Guadalupe Victoria y calle La Paz, en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco - 38238 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 38238 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.03, meta_modificada:2264.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Domingo Macias Colonia centro cabecera municipal 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle Guadalupe Victoria Y Calle La Paz Sin referencias, lon:-101.59073137, lat:21.85888459}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 6605978.83 | 6605978.83 | 6605978.83 | 6605978.83 | 6605978.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CUBBOSTRABE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:6606138.76, importe_modificado:6606138.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.03}} | {2537033/proyecto_INICIO, 2537033/proyecto_PROCESO, 2537033/proyecto_INICIO, 2537033/proyecto_PROCESO, 2537033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546059 | Proyecto de inversión | 2720420.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720420.16, modificado:2720420.16}} | REHABILITACIÓN GENERAL ALA PONIENTE PLANTA ALTA, EDIFICIO K (UNIDAD DE DOCENCIA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. PRIMERA ETAPA (FRENTE 2) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-09630 | N | 0 | 0 | 1228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2025-04-01 | 2025-06-09 | 2720420.16 | 2720420.16 | 1840069.83 | 1840069.83 | 1840069.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550759 | Proyecto de inversión | 3726384.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3726384.13, modificado:3726384.13}} | Construcción de pavimentación con empedrado tradicional, empedrado zampeado, concreto hidraulico, huellas de concreto, guarniciones y banquetas en la calle Álvaro Obregón entre calle Paseo del Sol y calle Cantera, en el Fraccionamiento Dorados de Villa II, en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco - 80060 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 80060 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.69, meta_modificada:1741.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle Álvaro Obregón Colonia Centro, Cabecera Municipal 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES ENTRE Calle Paseo del Sol Y Calle Cantera obra ubicada en el Fraccionamiento Dorados de Villa II, en la cabecera municipal de Zac, lon:-103.56904062, lat:20.21414843}} | 2025-10-01 | 2025-12-05 | 3697518.57 | 3697518.57 | 3697518.57 | 3697518.57 | 3697518.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-035-119-2025, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:3698360.55, importe_modificado:3698360.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1741.69}} | {2550759/proyecto_INICIO, 2550759/proyecto_PROCESO, 2550759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302571210 | Proyecto de inversión | 2041755.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2041755.1, modificado:2041755.1}} | Rehabilitación de Líneas Hidrosanitarias y Superficie de Rodamiento en Calle Allende y Privada Allende entre Porfirio Díaz y Ramón Corona, Delegación de San Cristóbal Zapotitlán, Municipio de Jocotepec, Jalisco - 27540 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 27540 | S | 114 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.31, meta_modificada:971.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN 45840 SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, JOCOTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle RAMON CORONA Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 ML AL PONIENTE DE LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL, lon:-103.36760007, lat:20.22472445}} | 2025-09-19 | 2025-11-15 | 2041755.09 | 2041755.09 | 2041755.09 | 2041755.09 | 2041755.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 010C OP/2025, contratista:JETOCHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:2041755.1, importe_modificado:2041755.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.47}} | {2571210/proyecto_INICIO, 2571210/proyecto_PROCESO, 2571210/proyecto_FIN, 2571210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601431 | Proyecto de inversión | 17392279.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.739227928E7, modificado:1.78818111E7}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN GENERAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.262. NIVEL : MEDIA SUPERIOR, PLANTEL : CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 262, CCT : 14DCT0262V, UBICADO EN : DALIA #45, COL. BUGAMBILIAS, CP : 47470. LAGOS DE MORENO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-MSUP-CON-09932 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DALIA #45,BUGAMBILIAS,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9535463, lat:21.3437162}} | 2025-06-09 | 2025-11-08 | 17881811.1 | 17881811.1 | 17200601.99 | 17200601.99 | 17200601.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402608216 | Proyecto de inversión | 2080929.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080929.53, modificado:2192253.5}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL TABLILLO - 128944 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 128944 | S | 180 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:76, direccion:Ranchería EL TABLILLO 46820 EL TABLILLO, GUACHINANGO ESPACIO DEDICADO A PARQUE PUBLICO JUNTO A CENTRO DE SALUD, FRENTE A IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.54799131, lat:20.8032571}} | 2025-11-17 | 2026-02-28 | 2192253.5 | 2192253.5 | 2192253.5 | 2192253.5 | 2192253.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-CONST-002, contratista:FEBELLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO, monto:2192253.5, importe_modificado:2192253.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2608216/proyecto_INICIO, 2608216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402622405 | Proyecto de inversión | 5356313.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5356313.85, modificado:5356313.85}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PLANTEL. NIVEL : BASICA, PLANTEL : JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT : 14DJN0285E, UBICADO EN : SANCHEZ ZEPEDA # 24, CP : 45870, LA CAPILLA (LA MORA). IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-09792 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:SANCHEZ ZEPEDA # 24,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.202972, lat:20.4438889}} | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 5356313.85 | 5356313.85 | 4641359.84 | 4641359.84 | 4641359.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625623 | Proyecto de inversión | 19103293 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9103293E7, modificado:1.9103293E7}} | Construcción del Centro de Atención Médica Integral (CAMI) del Centro Universitario de los Altos, tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 02_FAMES_2026 | S | 3137 | 1819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion: Av. González Gallo No. exterior 205, entre las calles M. Jiménez y F. Ramos, Colonia Centro, CP 47600, lon:-102.7821, lat:20.8472}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 18967104.48 | 18967104.48 | 5690131.34 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2625623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL260102625634 | Proyecto de inversión | 22331195 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2331195E7, modificado:2.2331195E7}} | Construcción de la primera etapa del edificio de aulas y laboratorios módulo "B" en el Centro Universitario de Chapala. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 04_FAMES_2026 | S | 231 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Predio rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio de Chapala, Jalisco. C.P. 45905, lon:-103.21233, lat:20.300299}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 20996230.5 | 20996230.5 | 6298896.15 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2625634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ha revisado la meta y es la correcta, trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625692 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5800000.0}} | Construcción de edificio de 3 niveles para espacios académicos y administrativos (primera etapa), Preparatoria Reg. Unión de Tula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 04_FAMEMS_2026 | S | 263 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Campeche No. 40 Poniente, Unión de Tula, lon:-104.2648, lat:19.9624}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 5754459.77 | 5754459.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2625692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635476 | Proyecto de inversión | 1637902.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1637902.71, modificado:1637902.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE NIÑO MEXICANO, ENTRE EFREN GONZALEZ Y REVOLUCIÓN - 157254 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 157254 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2699.15, meta_modificada:2699.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:Calle NIÑO MEXICANO Colonia EL REFUGIO 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC ENTRE Calle EFREN GONZALEZ Y Calle REVOLUCION Calle SALVADOR HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 M2 DEL CAMPO DEPORTIVO DE EL REFUGIO., lon:-102.89340806, lat:20.72527765}} | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635484 | Proyecto de inversión | 1667628.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1667628.28, modificado:1667628.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. COOPERATIVISMO ENTRE LAS CALLES PUERTA DEL SOL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS, JALISCO. - 157984 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 157984 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.09, meta_modificada:522.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle AV. COOPERATIVISMO Colonia PUERTA DEL SOL 47183 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle PUERTA DEL SOL Y Calle SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UNAS CUADRAS DE LA ESCUELA FELIX BAÑUELOS Y PEGADA AL CAMINO REAL O CAMINO VIEJO A SANTIA, lon:-102.32051687, lat:20.70979549}} | 2026-05-27 | 2026-06-25 | 1667628.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2635484/proyecto_PROCESO, 2635484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635519 | Proyecto de inversión | 1107772.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107772.57, modificado:1107772.57}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No. 3 EL CARRICITO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. - 162489 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 162489 | S | 2559 | 2554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CONCEPCION DE BUENOS AIRES - PARAJE AGUA FRIA 1 150 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES CAMINO AL REALITOP NO. 1000, lon:-103.25758958, lat:19.97180955}} | 2026-06-08 | 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2635519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635533 | Proyecto de inversión | 1661913.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1661913.2, modificado:1661913.2}} | REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 155738 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 155738 | S | 5400 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Ninguno NINGUNO CIUDAD EL GRULLO 48740 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Avenida CIRCUNVALACION PONIENTE Y Avenida CIRCUNVALACION ORIENTE Calle LAURA COSIU LA OBRA ANTES MENCIONADA SE ENCONTRARA EN DIFERENTES VIHALIDADES DENTRO DE LA CAB, lon:-104.2145113, lat:19.80400841}} | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2635533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635535 | Proyecto de inversión | 302000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302000.0, modificado:302000.0}} | REHABILITACION DE EL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE LAS JOYAS ENTRE LAS CALLES ACUEDUCTO Y TERREROS AZULESZ - 161986 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 161986 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle LAS JOYAS Colonia JARDINES DE MANATLAN 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle TECOPATLAN Y Calle XILOSUCHITLAN Calle TERREROS AZULES LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METRO DE LA GLORIETA EL GRULLO SALIDA A EL MUNICIPIO DE, lon:-104.19994154, lat:19.80233275}} | 2026-08-03 | 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635537 | Proyecto de inversión | 2055285.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2055285.9, modificado:2055285.9}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y ADOQUIN VEHICULAR DE LA CALLE LAS JOYAS ENTTRE LAS CALLES ACUEDUCTO Y TERREROS AZULEZ - 162475 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 162475 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.2, meta_modificada:1741.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle LAS JOYAS Colonia JARDINES DE MAMANTLAN 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle TECOPATLAN Y Calle XILOSUCHITLAN Calle TERREROS AZULEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORIETA SALIDA AL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO A, lon:-104.1999213, lat:19.80241442}} | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635552 | Proyecto de inversión | 1760208.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760208.55, modificado:1744087.55}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES MAR BALTICO, MAR EGEO Y MAR MEDITERRANEO, DE CALLE 26 DE JUNIO A CALLE 6 DE AGOSTO EN LA COLONIA GRANADILLAS - 150665 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 150665 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:344, direccion:Calle MAR BALTICO Colonia GRANADILLAS 47433 GRANADILLAS (LA COLONIA), LAGOS DE MORENO ENTRE Calle 26 DE JUNIO Y Avenida 6 DE AGOSTO Calle MAR EGEO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES MAR BALTICO, MAR MEDITERRANEO Y MAR EGEO, LAS CU, lon:-101.90295211, lat:21.38079799}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 1744087.55 | 1744087.55 | 1744087.55 | 1391680.13 | 1391680.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/002/2026, contratista:PROYECTOS ACERINA, S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1744087.55, importe_modificado:1744087.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {2635552/proyecto_INICIO, 2635552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635556 | Proyecto de inversión | 2255121.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2255121.26, modificado:2136779.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD LA CASCARONA - 151623 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 151623 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:847, direccion:Ranchería LA CASCARONA 47520 LA CASCARONA, LAGOS DE MORENO AL SER UNA LOCALIDAD RURAL LAS CALLES O CAMINOS NO CUENTAN CON NOMBRE, SIN EMBARGO LAS COORDENADAS CON LA UBICACION EN GOOGLE MAPS SON LAS SIGUIENTES 21.41733429610886, -1, lon:-101.78533092, lat:21.41812824}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 2136779.52 | 2136779.52 | 2136779.52 | 1458944.91 | 1458944.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/006/2026, contratista:JOSE LUIS LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2136779.52, importe_modificado:2136779.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2635556/proyecto_INICIO, 2635556/proyecto_PROCESO, 2635556/proyecto_INICIO, 2635556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635577 | Proyecto de inversión | 198656.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198656.99, modificado:188291.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA CONECTIVIDAD LOCAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 166304 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 166304 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.8, meta_modificada:311.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Privada EMILIANO ZAPATA Colonia CUITZEO 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN ESQUINA AGUSTIN YAÑEZ, lon:-102.78884916, lat:20.33491386}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 188291.64 | 188291.64 | 188291.64 | 188291.64 | 188291.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-FAIS-AD-2026-007, contratista:KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:188291.64, importe_modificado:188291.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto total de $188,291.64, como se indica en lo modificado, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635586 | Proyecto de inversión | 3121821.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3121821.65, modificado:3121821.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA MOJONERAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO - 168391 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 168391 | S | 2380 | 2470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:490.97, meta_modificada:490.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle NAYARIT Colonia LAS MOJONERAS 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle GUANAJUATO Calle SINALOA LA OBRA SE LOCALIZA A 150M AL ESTE DE LA AV. MEXICO, A 55M AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA, A, lon:-105.22458485, lat:20.68751147}} | 2026-06-29 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2635586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan por petición del Municipio..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:Se regresan por petición del Municipio..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:Se regresan por petición del Municipio..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:Se regresan por petición del Municipio..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-09}}
2026 | 2 | JAL260202635593 | Proyecto de inversión | 1243073.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243073.68, modificado:1243073.68}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE VILLA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 153080 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 153080 | S | 230 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:139, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Ranchería VILLA VIEJA 48815 VILLA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA), VILLA PURIFICACIÓN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA ESTATAL 554 Y EN EL KILOMETRO 7.5 SE ENCUENTRA EL INGRESO A LA LOCALI, lon:-104.67326936, lat:19.66106486}} | 2026-05-25 | 2026-09-30 | 1243073.68 | 1243073.68 | 1243073.68 | 497229.48 | 497229.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:1243073.68, importe_modificado:1243073.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2635593/proyecto_INICIO, 2635593/proyecto_PROCESO, 2635593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635621 | Proyecto de inversión | 1711166.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1711166.84, modificado:1711166.84}} | Pavimentación y renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria de la calle Guadalupe Victoria, tramo Lázaro Cárdenas a calle Ignacio Ramírez, en la localidad de Teocaltiche, Jalisco. - 149912 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 149912 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.26, meta_modificada:832.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria Colonia El Tanque 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE ENTRE Calle Ignacio Ramírez Y Calle Lázaro Cárdenas Calle Marcelino Adame Guadalupe Victoria de calle Lázaro Cárdenas a calle Ignacio Ramírez, en la colonia, lon:-102.57004782, lat:21.43091757}} | 2026-05-18 | 2026-08-15 | 1711166.84 | 1711166.84 | 204367.55 | 204367.55 | 204367.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/002/001/2026, contratista:Jorge Alejandro Herrera Esqueda, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:1711166.84, importe_modificado:1711166.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2635621/proyecto_PROCESO, 2635621/proyecto_INICIO, 2635621/proyecto_PROCESO, 2635621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635659 | Proyecto de inversión | 2738016.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738016.96, modificado:2717697.88}} | Construcción de empedrado zampeado en andador Sabino entre calle Ciprés y andador Pirul, colonia Bosques de Tonalá, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 170327 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 170327 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andador Sabino Colonia Bosques de Tonalá 45416 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Ciprés Y Andador Pirul Andador Camichín Partiendo de la entrada de la Parroquia Jesús de Nazaret en Loma Bonita, 90 metros al oriente por la calle Loma Azul, lon:-103.25545734, lat:20.64920485}} | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 2717697.88 | 2717697.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-019-2026, contratista:GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2717697.88, importe_modificado:2717697.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635666 | Proyecto de inversión | 3634918.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3634918.14, modificado:3634918.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LAS CALLES OCAMPO Y ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO - 174649 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 174649 | S | 10375 | 9970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.89, meta_modificada:990.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo Barrio Alto 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES ENTRE Calle Ocampo Y Calle Allende Calle Juárez El inicio de la obra esta aproximadamente a 500 metros al Este del parque del Barrio Alto. , lon:-103.56456213, lat:20.2196995}} | 2026-07-27 | 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635667 | Proyecto de inversión | 6682563.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6682563.9, modificado:6682563.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES ARTEAGA Y OCAMPO Y DE LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE PROGRESO Y DEPOSITO DE REGULACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. - 174733 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 174733 | S | 10375 | 9970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.33, meta_modificada:1630.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle Ocampo Barrio Bugambilias 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES ENTRE Calle Progreso Y Calle Camino Real Calle Arteaga Está a 500 metros aproximadamente del parque del Barrio Alto, lon:-103.56181328, lat:20.21842244}} | 2026-07-27 | 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635674 | Proyecto de inversión | 1612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612000.0, modificado:1612000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE LIC. RAUL GUTIÉRREZ Y CALLE TEODORO TRUJILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 144708 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 144708 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle CUAUTEMOC Colonia CENTRO, SAN IGNACIO CERRO GORDO 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle RAUL GUTIERREZ Y Calle TEODORO TRUJILLO Calle MORELOS CALLE CUAUTEMOC EN EL AREA DEL COLEGIO NIÑOS HEROES, lon:-102.53875733, lat:20.74709896}} | 2026-08-17 | 2026-09-30 | 1612000 | 1612000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV2.CUAUHTÉMOC-2026, contratista:RICARDO BARBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1612000.0, importe_modificado:1612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635677 | Proyecto de inversión | 549000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549000.0, modificado:549000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO - 157854 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 157854 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:64, direccion:Calle 5 DE MAYO Rancho LOS DOLORES 47193 LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ALLENDE Calle DEPORTIVA ESTA VIALIDAD Y EN ESTA ETAPA SE ENCUNETRA LA CASA PASTORAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.52895741, lat:20.8060741}} | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647438 | Proyecto de inversión | 6276003.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6276003.16, modificado:6276003.16}} | Conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 159 del km 9+000 al km 18+000, tramo Entronque Carretero 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600158 | N | 0 | 0 | 19279 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Carretera 159 del km 9+000 al km 18+000, tramo Entronque Carretero 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco., lon:-102.836968, lat:20.450459}} | 2026-05-22 | 2026-08-19 | 6276003.16 | 6276003.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0230-2026, contratista:CONSTRUCTORA MAJOMI, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:6276003.16, importe_modificado:6276003.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2647438/proyecto_PROCESO, 2647438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202647979 | Proyecto de inversión | 9798182.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9798182.17, modificado:9798182.17}} | Construcción de pavimento, banquetas y camellón en el ingreso a la delegación Tepec del km 0+180 al 0+340; señalética vertical y horizontal en el entronque con la carretera estatal, en el municipio de Amacueca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600066 | N | 0 | 0 | 2030 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Ingreso a la delegación Tepec del km 0+180 al 0+340, en el municipio de Amacueca, Jalisco., lon:-103.6388637, lat:19.9879125}} | 2026-02-21 | 2026-06-20 | 9798182.17 | 9798182.17 | 2939454.65 | 2939454.65 | 2939454.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-0018-2026, contratista:CDAI, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9798182.17, importe_modificado:9798182.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.0}} | {2647979/proyecto_INICIO, 2647979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648072 | Proyecto de inversión | 6194482.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6194482.47, modificado:6194482.47}} | Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600086 | N | 0 | 0 | 24452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Del Alamo, 48744 El Grullo, Jal., lon:-104.22097, lat:19.8162591}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 6194482.47 | 6194482.47 | 5699414.45 | 5699414.45 | 5699414.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0061-2026, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:6194482.47, importe_modificado:6194482.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2648072/proyecto_INICIO, 2648072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648278 | Proyecto de inversión | 3798703.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798703.61, modificado:3798703.61}} | Construcción de estructura, albañilería, acabados, cancelerías e instalaciones de las torres de vigilancia; construcción de explanada y andador en la base regional de la Policía Estatal en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600088 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.17, meta_modificada:1208.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 117, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., lon:-102.596402, lat:21.666378}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 3798703.61 | 3798703.61 | 1679827.25 | 1679827.25 | 1679827.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-0055-2026, contratista:ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:3798703.61, importe_modificado:3798703.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} | {2648278/proyecto_INICIO, 2648278/proyecto_PROCESO, 2648278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648463 | Proyecto de inversión | 13348044.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.334804458E7, modificado:1.334804458E7}} | Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+666 al km. 0+884, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600098 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2756.0, meta_modificada:2756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+666 al km. 0+884, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.3801486, lat:20.50122874}} | 2026-04-11 | 2026-09-07 | 13348044.58 | 13348044.58 | 9406420.08 | 6732129.6 | 6732129.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0145-2026, contratista:TRIQUAL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.334804458E7, importe_modificado:1.334804458E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2648463/proyecto_PROCESO, 2648463/proyecto_INICIO, 2648463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648617 | Proyecto de inversión | 4429938.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4429938.02, modificado:4429938.02}} | Construcción cajón pluvial de concreto hidráulico y obras complementarias en carriles laterales del Perif. Manuel Gómez Morín, del cruce con la carretera Guadalajara - Chapala a la calle Sonora, lado norte, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600105 | N | 0 | 0 | 5300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Perif. Manuel Gómez Morín, del cruce con la carretera Guadalajara - Chapala a la calle Sonora, lado norte, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.325195, lat:20.588673}} | 2026-03-26 | 2026-05-24 | 4429938.02 | 4429938.02 | 1328981.41 | 1328981.41 | 1328981.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0097-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:4429938.02, importe_modificado:4429938.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} | {2648617/proyecto_INICIO, 2648617/proyecto_FIN, 2648617/proyecto_PROCESO, 2648617/proyecto_FIN, 2648617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648626 | Proyecto de inversión | 7300802 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300802.0, modificado:7300802.0}} | Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+150 al km. 0+300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600110 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+150 al km. 0+300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.3744033, lat:20.5002941}} | 2026-04-29 | 2026-08-26 | 7300802 | 7300802 | 5407342.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026, contratista:IAAUP CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7300802.0, importe_modificado:7300802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2648626/proyecto_INICIO, 2648626/proyecto_PROCESO, 2648626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648641 | Proyecto de inversión | 1440496.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440496.96, modificado:1440496.96}} | Construcción de carril de almacenamiento para maniobra de retorno vehicular en la Av. Adolf B. Horn Junior, del km. 1+380 al km. 1+460, lado poniente, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600151 | N | 0 | 0 | 727750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Av. Adolf B. Horn Junior, del km. 1+380 al km. 1+460, lado poniente, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.365785, lat:20.565726}} | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 1440496.96 | 1440496.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0241-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1440496.96, importe_modificado:1440496.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {2648641/proyecto_PROCESO, 2648641/proyecto_INICIO, 2648641/proyecto_FIN, 2648641/proyecto_INICIO, 2648641/proyecto_FIN, 2648641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649416 | Proyecto de inversión | 4360525.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4360525.81, modificado:4360525.81}} | Construcción de banquetas en la carretera a San Sebastián de la estación El Cuervo hacia el IMSS, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600172 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Carretera a San Sebastián de la estación El Cuervo hacia el IMSS, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.393999, lat:20.5077857}} | 2026-05-13 | 2026-09-09 | 4360525.81 | 4360525.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0192-2026, contratista:ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:4360525.81, importe_modificado:4360525.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.0}} | {2649416/proyecto_INICIO, 2649416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202649468 | Proyecto de inversión | 8720979.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8720979.97, modificado:8720979.97}} | Construcción de gaza de incorporación sur a la vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 20+000 al 20+270, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600177 | N | 0 | 0 | 29999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2096.0, meta_modificada:2096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 20+000 al 20+270, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.3932592, lat:20.5054896}} | 2026-05-13 | 2026-09-09 | 8720979.97 | 8720979.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0181-2026, contratista:VIALIDADES Y SEÑALAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8720979.97, importe_modificado:8720979.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2649468/proyecto_PROCESO, 2649468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202649472 | Proyecto de inversión | 10498025.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.049802524E7, modificado:1.049802524E7}} | Construcción de pilas complementarias del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+470 al km. 0+505, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600191 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7250.0, meta_modificada:7250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+470 al km. 0+505, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.32071089, lat:20.58849227}} | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 10498025.24 | 10498025.24 | 3149407.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0091-2026, contratista:ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.049802524E7, importe_modificado:1.049802524E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2649472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650453 | Proyecto de inversión | 5475237.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5475237.98, modificado:5475237.98}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DE OBRA EXTERIOR NIVEL : BASICA, PLANTEL : JOSE MA MERCADO, CCT : 14EPR0014B, UBICADO EN : EMILIO CARRANZA # 21, CP : 46730, AHUALULCO DE MERCADO. AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14EPR0014B-BAS-REH-09183 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA # 21,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.97553, lat:20.70025}} | 2026-04-27 | 2026-06-21 | 5475237.98 | 5475237.98 | 1852699.57 | 1852699.57 | 1852699.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650456 | Proyecto de inversión | 889482.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889482.73, modificado:889482.73}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES. NIVEL : BASICA, PLANTEL : BENITO JUAREZ, CCT : 14DPR0223I, UBICADO EN : ARQUIMEDES # 625, CP : 44770, HERMOSA PROVINCIA. GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14DPR0223I-BAS-REH-12742 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ARQUIMEDES # 625,HERMOSA PROVINCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2863748, lat:20.6711913}} | 2026-04-27 | 2026-06-07 | 889482.73 | 889482.73 | 889482.72 | 889482.72 | 889482.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:favor de incluir fotos de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:favor de incluir fotos de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:favor de incluir fotos de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:favor de incluir fotos de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202650462 | Proyecto de inversión | 1157502.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157502.4, modificado:1157502.4}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES. NIVEL : BASICA, PLANTEL : MANUEL LOPEZ COTILLA, CCT : 14EES0501M, UBICADO EN : AV. CIRCUNVALACION ORIENTE # 375, CP : 45010, CIUDAD GRANJA. ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14EES0501M-BAS-REH-12743 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. CIRCUNVALACION ORIENTE # 375,CIUDAD GRANJA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4497196, lat:20.6726625}} | 2026-04-27 | 2026-07-05 | 1157502.4 | 1157502.4 | 347250.72 | 347250.72 | 347250.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650466 | Proyecto de inversión | 10997112.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099711261E7, modificado:1.099711261E7}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR. NIVEL : BASICA, PLANTEL : EMILIANO ZAPATA, CCT : 14EPR0501T, UBICADO EN : JUAREZ # 71, CP : 46440, HOSTOTIPAQUILLO. HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14EPR0501T-BAS-REH-10395 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:JUAREZ # 71,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.0506145, lat:21.0622805}} | 2026-06-16 | 2026-09-07 | 10997112.61 | 10997112.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL180401443152 | Proyecto de inversión | 141288 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141288.0, modificado:141288.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA GRAN CHINA - 370325 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO | 370325 | S | 2295 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:CALLE GRAN CHINA 1000 INTERIOR 0 COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 LA GRAN CHINA, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GRAN CHINA Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE POR LA CARRETERA VALLE DE GUADALUPE-PRESA EL SALTO KM 0.748, lon:-102.62525194, lat:21.01635935}} | 2018-11-30 | 2018-12-10 | 141288 | 141288 | 141288 | 141288 | 141288 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:141288.0, importe_modificado:141288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1443152/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra es del Ejercicio 2018, a lo cual desde el Primer Trimestre que me toco la responsabilidad de cargar en el SRFT se ha intentado cargar la información correspondiente. Al momento de cargar las Fotos, por lo que derivado a que son muchos años y de no contar con información se solicita la Cancelación., trimestre:2.0, usuario:joseamartinv, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:Esta obra es del Ejercicio 2018, a lo cual desde el Primer Trimestre que me toco la responsabilidad de cargar en el SRFT se ha intentado cargar la información correspondiente. Al momento de cargar las Fotos, por lo que derivado a que son muchos años y de no contar con información se solicita la Cancelación. , trimestre:2.0, usuario:joseamartinv, fecha:2026-07-15}} | {obs1: {observación:Favor de verificar el Avance Físico, no corresponde, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de verificar el Avance Físico, no corresponde, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de verificar el Avance Físico, no corresponde, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de verificar el Avance Físico, no corresponde, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL180401449909 | Proyecto de inversión | 475851.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475851.5, modificado:475851.5}} | CONSTRUCCINON DE POZO PROFUNDO VALLE DE GUADALUPE - 381963 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE | 381963 | S | 2205 | 4492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:102, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 LAS PEÑITAS, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE Y , 360 METROS DEL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA TEPATITLAN DE MORELOS SAN JUAN DE LOS LAGOS, lon:-102.61103937, lat:21.00797076}} | 2018-03-19 | 2018-09-28 | 475851.5 | 475851.5 | 475851.5 | 475851.5 | 475851.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:475851.5, importe_modificado:475851.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1449909/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra es del Ejercicio 2018, a lo cual desde el Primer Trimestre que me toco la responsabilidad de cargar en el SRFT se ha intentado cargar la información correspondiente. Al momento de cargar las Fotos, por lo que derivado a que son muchos años y de no contar con información se solicita la Cancelación. , trimestre:2.0, usuario:joseamartinv, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:Esta obra es del Ejercicio 2018, a lo cual desde el Primer Trimestre que me toco la responsabilidad de cargar en el SRFT se ha intentado cargar la información correspondiente. Al momento de cargar las Fotos, por lo que derivado a que son muchos años y de no contar con información se solicita la Cancelación. , trimestre:2.0, usuario:joseamartinv, fecha:2026-07-15}} | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:No cuenta con Avance Financiero, favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:No cuenta con Avance Financiero, favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:No cuenta con Avance Financiero, favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:No cuenta con Avance Financiero, favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 2017-03-26 | 2017-05-29 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada., trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada., trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada., trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada., trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 2017-08-16 | 2017-12-22 | 899892.68 | 899892.68 | 321700.51 | 321700.51 | 321700.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL210402052277 | Proyecto de inversión | 1071183.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071183.1, modificado:1071183.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR, MURO-REJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02514 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 1071183.1 | 1071183.1 | 539355.09 | 539355.09 | 539355.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL230402316415 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PLACA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE PAROTA EN MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO - 420073 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 420073 | S | 201 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1211.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:88, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA PAROTA LOMA DE SAN ANTONIO, 49767 LA PAROTA (LOMA DE SAN ANTONIO), TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 29 DE ENERO, CALLE SANANTONIO SE UBICA AL CRUCE DE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO, lon:-103.89095723, lat:19.55999042}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2316415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO DE OBRA PERTENECE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y NO CONTAMOS CON EXPEDIENTE NI DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER REPORTAR AVANCE O EJECUCION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:se solicita la cancelacion de este proyecto ya que fue creado y cargado por la administracion anterior y no dejaron evidencia documental que soporte la realizacion o avance del mismo, por tal motico no nos es posible rendir cuentas de él., trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-20}, obs5: {observación:se solicita la cancelacion de este proyecto ya que fue creado y cargado por la administracion anterior y no dejaron evidencia documental que soporte la realizacion o avance del mismo, por tal motico no nos es posible rendir cuentas de él., trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:se solicita la cancelacion de este proyecto ya que fue creado y cargado por la administracion anterior y no dejaron evidencia documental que soporte la realizacion o avance del mismo, por tal motico no nos es posible rendir cuentas de él., trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs9: {observación:Si se requiere la cancelación de la obra, favor de solicitar la cancelación de la misma, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs10: {observación:Si se requiere la cancelación de la obra, favor de solicitar la cancelación de la misma, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs11: {observación:Si se requiere la cancelación de la obra, favor de solicitar la cancelación de la misma, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs12: {observación:Si se requiere la cancelación de la obra, favor de solicitar la cancelación de la misma, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240202400493 | Proyecto de inversión | 2462316.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462316.17, modificado:2462316.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA COLONIA LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08150 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2543001, lat:20.47941}} | 2024-05-06 | 2024-08-25 | 2462316.17 | 2462316.17 | 2303382.8 | 2303382.8 | 2303382.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240202400513 | Proyecto de inversión | 3698999.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698999.03, modificado:3698999.03}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08918 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464}} | 2024-06-06 | 2024-10-07 | 3698999.03 | 3698999.03 | 3376466.48 | 3376466.48 | 3376466.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240202401089 | Proyecto de inversión | 2248032.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248032.95, modificado:2248032.95}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DJN0056L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08730 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:5 DE MAYO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3566284, lat:20.60579254}} | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 2248032.95 | 2248032.95 | 2080292.88 | 2080292.88 | 2080292.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402486762 | Proyecto de inversión | 657777.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657777.3, modificado:657777.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 438233 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 438233 | S | 568 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.3, meta_modificada:266.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JOSE DE LOS REYNOSO, 47150 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR PADILLA Y CALLE ESPAÑA, CALLE SALVADOR BARBA 560 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A COSTADO DE LA PREPAR, lon:-102.28135992, lat:21.07027106}} | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2024-20, contratista:gabriel romero ochoa, convocante:municipio de san miguel el alto, jalisco, monto:657777.3, importe_modificado:657777.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.3}} | {2486762/proyecto_PROCESO, 2486762/proyecto_INICIO, 2486762/proyecto_PROCESO, 2486762/proyecto_FIN, 2486762/proyecto_INICIO, 2486762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102522846 | Proyecto de inversión | 7666286.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7666286.86, modificado:7666286.86}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DPR3263D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-CONA-09001 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PRIMAVERA #1,ARCOS DE LA CRUZ,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4435503, lat:20.468752}} | 2025-02-19 | 2025-06-10 | 7666286.86 | 7666286.86 | 7499834.22 | 7499834.22 | 7499834.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522847 | Proyecto de inversión | 7683092.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7683092.31, modificado:7683092.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS EXISTENTES E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14EPR1138R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EVANGELISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-CONA-09014 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:MORELOS 3,0,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36053, lat:20.40834}} | 2025-02-19 | 2025-06-10 | 7683092.31 | 7683092.31 | 7664333.18 | 7664333.18 | 7664333.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522849 | Proyecto de inversión | 481906.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481906.79, modificado:481906.79}} | OBRA COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO 3, ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y EN ESTACIÓN GOURMET DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CCT 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-SUP-CON-07949 | N | 0 | 0 | 7160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 481906.79 | 481906.79 | 144572.04 | 144572.04 | 144572.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance físico al 99% está correcto, sin embargo aún no ha ingresado estimaciones el contratista, trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación: El avance físico al 99% está correcto, sin embargo aún no ha ingresado estimaciones el contratista , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522850 | Proyecto de inversión | 1406422.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406422.37, modificado:1406422.37}} | MANTENIMIENTO EN GENERAL AL EDIFICIO A Y A LA CUBIERTA DEL PATIO CÍVICO EN EL CONALEP PUERTO VALLARTA II CCT 14DPT0017O, UBICADO EN LA LOCALIDAD IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-MSUP-REH-06531 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERACION #412,COLINA UNIVERSITARIA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21584, lat:20.70396}} | 2025-02-19 | 2025-04-15 | 1406422.37 | 1406422.37 | 1317894.24 | 1317894.24 | 1317894.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522854 | Proyecto de inversión | 1785332.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785332.67, modificado:1785332.67}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y SONIDO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-SUP-REH-09252 | N | 0 | 0 | 5877 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA #S/N,HUENTITÁN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965}} | 2025-02-19 | 2025-05-13 | 1785332.67 | 1785332.67 | 1501183.33 | 1501183.33 | 1501183.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522860 | Proyecto de inversión | 1142141.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142141.43, modificado:1142141.43}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2159L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-05481 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JOSE MARQUEZ #4291,EL CARMEN,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3851556, lat:20.6204266}} | 2025-02-19 | 2025-04-29 | 1142141.43 | 1142141.43 | 961593.57 | 961593.57 | 961593.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522868 | Proyecto de inversión | 9871400.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9871400.54, modificado:9871400.54}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 97 CCT 14DST0097N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-09574 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PROL. LOPEZ COTILLA,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.4099947, lat:20.4456722}} | 2025-03-03 | 2025-07-20 | 9871400.54 | 9871400.54 | 9869898.67 | 9869898.67 | 9869898.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202528923 | Proyecto de inversión | 4911553.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4911553.4, modificado:4911553.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIMPIA, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CALIFORNIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 40896 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 40896 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.33, meta_modificada:1894.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle OLIMPIA Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle CALIFORNIA A 4 CALLES DE LA UNIDAD 1 Y EL CAMPO DE MONTES, lon:-102.91932655, lat:20.37666208}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON/FAIS/CSS/2025/004, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:4911553.4, importe_modificado:4911553.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.33}} | {2528923/proyecto_PROCESO, 2528923/proyecto_INICIO, 2528923/proyecto_PROCESO, 2528923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2025, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:la obra se ejecuto con un monto total de $4,911,553.41, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202533903 | Acción | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (Calle Olimpia) - 614 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 614-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-DOP-CPSP-2025-001, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533903/proyecto_INICIO, 2533903/proyecto_PROCESO, 2533903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto ejecutado y terminado con recurso 2025, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:proyecto ejecutado con un monto total de $87,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537010 | Proyecto de inversión | 4377670.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4377670.35, modificado:4628992.93}} | Rehabilitacion de puente vehicular en calle Lerdo de Tejada entre la calzada de las Americas y calle Josefa Ortiz en cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco. - 40564 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 40564 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle Lerdo de Tejada Colonia centro cabecera municipal 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO ENTRE Calzada de las Americas Y Calle Josefa Ortiz sin referencia, lon:-103.59625555, lat:21.97991857}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 4625328.45 | 4625328.45 | 4625328.45 | 4625328.45 | 4625328.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-029/2025, contratista:RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:4625847.23, importe_modificado:4625847.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537010/proyecto_INICIO, 2537010/proyecto_PROCESO, 2537010/proyecto_INICIO, 2537010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537014 | Proyecto de inversión | 7140451.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7140451.18, modificado:7140451.18}} | Construccion de pavimentacion con adoquin, banquetas, guarniciones, en la calle: calle Cuauhtemoc entre calle Marcelino Garcia Barragan y calle Primero de Enero; Calle Francisco Villa entre calle Niños Heroes y Calle Cuauhtemoc en la cabecera municipal de La Huerta, Jalisco - 40660 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 40660 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4325.12, meta_modificada:4325.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtemoc Colonia centro cabecera municipal 48850 LA HUERTA, LA HUERTA ENTRE Calle Marcelino Garcia Barragan Y Calle Primero de enero son dos calles : calle Cuauhtemoc entre calle Marcelino Garcia Barragan y calle Primero d, lon:-104.64383288, lat:19.47982855}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 7083618.61 | 7083618.61 | 7083618.61 | 7083618.61 | 7083618.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-004-043-2025, contratista:TRIQUAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:7083618.61, importe_modificado:7083618.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4325.12}} | {2537014/proyecto_INICIO, 2537014/proyecto_PROCESO, 2537014/proyecto_INICIO, 2537014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546039 | Proyecto de inversión | 4025887.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025887.93, modificado:4025887.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR1554F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCRUZ, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-CONA-09067 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1252777, lat:19.4714722}} | 2025-04-15 | 2025-07-21 | 4025887.93 | 4025887.93 | 1207766.38 | 1207766.38 | 1207766.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546047 | Proyecto de inversión | 1166780.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166780.9, modificado:1166780.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR0231R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09068 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JEREZ #2605,SANTA ELENA ALCALDE PONIENTE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3450053, lat:20.7142807}} | 2025-04-15 | 2025-08-04 | 1166780.9 | 1166780.9 | 1166263.89 | 1166263.89 | 1166263.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550755 | Proyecto de inversión | 2950071.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2950071.33, modificado:2950071.33}} | Construcción de pavimentacion con concreto hidraulico, guarnicion y banqueta de la calle Independencia entre calle Morelos norte y calle Vicente Guerrero, Colonia centro, cabecera municipal de Quitupan, Jalisco - 88011 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 88011 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.37, meta_modificada:1228.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Independencia Colonia Centro, Cabecera Municipal 49570 QUITUPAN, QUITUPAN ENTRE Calle Morelos norte Y Calle Vicente Guerrero La calle Independencia se encuentra en contra esquina de la plaza principal de Quitupan, Jalisco, lon:-102.87631667, lat:19.92685125}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 2926479.74 | 2926479.74 | 2926479.74 | 2926479.74 | 2926479.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-030-069-2025, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:2926479.74, importe_modificado:2926479.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.37}} | {2550755/proyecto_PROCESO, 2550755/proyecto_INICIO, 2550755/proyecto_PROCESO, 2550755/proyecto_FIN, 2550755/proyecto_INICIO, 2550755/proyecto_FIN, 2550755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402608248 | Proyecto de inversión | 1150967.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:12991.09, modificado:12991.09}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137976.45, modificado:1137976.45}} | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN C TACUBA ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y C DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 126466 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 126466 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:445.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:Calle TACUBA Pueblo SAN JUAN COSALA 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle HIDALGO Privada EL DOMINGUILLO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 ML APROXIMADAMENTE DE LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA SOBRE LA CARRETER, lon:-103.34471277, lat:20.28963863}} | 2025-11-04 | 2025-12-11 | 1150967.31 | 1150967.31 | 1150967.31 | 1150967.31 | 1150967.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 021C OP/2025, contratista:MOFEVI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:1150967.54, importe_modificado:1150967.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.63}} | {2608248/proyecto_PROCESO, 2608248/proyecto_INICIO, 2608248/proyecto_PROCESO, 2608248/proyecto_INICIO, 2608248/proyecto_FIN, 2608248/proyecto_INICIO, 2608248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608272 | Proyecto de inversión | 3696926.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3696926.4, modificado:3601457.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LAS BRISAS (ETAPAI) LOCALIDAD IXTAPA - 119043 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 119043 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2335.4, meta_modificada:2779.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Calle RIO AMECA Colonia LAS BRISAS 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle RIO LERMA Y Calle YACA Calle ALMENDRO FLORIDO LA OBRA SE LOCALIZA A 100MT AL SURESTE DE SALON LAS CUISAS, A 60MT AL ESTE DEL SALON DE EVENTOS LA ESPERANZ, lon:-105.21537121, lat:20.72138873}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 3601457.04 | 3601457.04 | 3601457.04 | 3601457.04 | 3601457.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/55/2025, contratista:DISEÑOS MODERNOS ZEEWIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3601457.05, importe_modificado:3601457.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2779.92}} | {2608272/proyecto_PROCESO, 2608272/proyecto_FIN, 2608272/proyecto_INICIO, 2608272/proyecto_PROCESO, 2608272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608276 | Proyecto de inversión | 2801156.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801156.53, modificado:2782858.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO EL PIRULI SAN MIGUEL - 95340 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 95340 | S | 439 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:520.0, meta_modificada:1005.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida VICTOR ITURBE Colonia SAN MIGUEL 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle COAPINOLES Y Calle POLONIA Calle J. ASCENCIO VILLASEÑOR LA OBRA SE LOCALIZA A 70MT AL NORTE DE ALBERCAS CESAR PALACE, A 50MT AL SUR DE MUL, lon:-105.19682999, lat:20.66288937}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 2782258.5 | 2782858.5 | 2782858.5 | 2782858.5 | 2782858.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/53/2025, contratista:PROYECTOS INTEGRALES SANSIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2782858.51, importe_modificado:2782858.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1005.3}} | {2608276/proyecto_INICIO, 2608276/proyecto_PROCESO, 2608276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:JAL250402608276 No añades ninguna imagen de creación de un parque..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:JAL250402608276 No añades ninguna imagen de creación de un parque..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:JAL250402608276 No añades ninguna imagen de creación de un parque..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:JAL250402608276 No añades ninguna imagen de creación de un parque..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL250402622407 | Proyecto de inversión | 4925759.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4925759.71, modificado:4925759.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA CCT 14USU0008T,UBICADO EN TONALA (ZONA CENTRO), EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-SUP-CON-09662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 4925759.71 | 4925759.71 | 4559284.62 | 4559284.62 | 4559284.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635482 | Proyecto de inversión | 1827403.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827403.31, modificado:1827403.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PROL. SAN GABRIEL ENTRE LAS CALLES SAN GABRIEL Y ALFREDO ARIAS ESCOTO EN LA COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS JALISCO - 157916 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 157916 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.08, meta_modificada:652.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle PROL. SAN GABRIEL Colonia PROVIDENCIA 47183 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle SAN GABRIEL Y Calle ALFREDO ARIAS ESCOTO La calle se encuentra a espaldas del campo de béisbol de la providencia y se encuentra a un lado de la calle p, lon:-102.32637307, lat:20.70481984}} | 2026-05-27 | 2026-06-17 | 1827403.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2635482/proyecto_INICIO, 2635482/proyecto_PROCESO, 2635482/proyecto_INICIO, 2635482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635491 | Proyecto de inversión | 1297349.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297349.03, modificado:1297349.03}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO - 171084 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 171084 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL CARRIZAL 49228 EL CARRIZAL (LOS LAURELES DEL NOVENO), ATOYAC ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA FEDERAL EMILIANO ZAPATA, lon:-103.38790667, lat:20.00032475}} | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1297349.03 | 1297349.03 | 1297349.03 | 1297349.03 | 1297349.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOYAC/FAIS/006/2026, contratista:CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:1297349.03, importe_modificado:1297349.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2635491/proyecto_PROCESO, 2635491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635494 | Proyecto de inversión | 1157604.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:846077.33, modificado:846077.33}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311527.57, modificado:311527.57}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA EN EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 145088 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 145088 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:Calle MORELOS Ranchería EL GUAYABO 47930 EL GUAYABO, AYOTLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CAPILLA DE NTRA. SRA. DEL REFUGIO Y A MEDIA CUADRA LA PLAZA PRINCIPAL DE, lon:-102.42213467, lat:20.5117599}} | 2026-05-11 | 2026-08-12 | 305889.89 | 305889.89 | 305889.89 | 305889.89 | 305889.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:145088, contratista:ALDO EFREN AYALA VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:311527.57, importe_modificado:311527.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.2}} | {2635494/proyecto_PROCESO, 2635494/proyecto_INICIO, 2635494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635516 | Proyecto de inversión | 2119245.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2119245.86, modificado:2119245.86}} | Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y red de agua potable con sustitución de bases y concreto hidráulico, banquetas y machuelos en la calle Tonila entre la Av. Obispo Serafin Vázquez E. y la Calle 19 de Septiembre, en la Colonia Solidaridad, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. - 143303 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 143303 | S | 467 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.57, meta_modificada:998.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Tonila Colonia Solidaridad 49097 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle 19 de Septiembre Y Avenida Obispo Serafin Vazquez Elizald Calle Toliman En direccion al Parque recreativo San Felipe 1., lon:-103.46232198, lat:19.68542309}} | 2026-04-30 | 2026-06-29 | 2119245.86 | 2119245.86 | 2119245.86 | 2051374.29 | 2051374.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-05-2026, contratista:JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2119245.86, importe_modificado:2119245.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.0}} | {2635516/proyecto_INICIO, 2635516/proyecto_PROCESO, 2635516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635538 | Proyecto de inversión | 2321542.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2321542.61, modificado:2321542.61}} | CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL TOTOLE MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO - 149328 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 149328 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.59, meta_modificada:895.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:114, direccion:Calle BERLIN Ranchería EL TOTOLE 48872 EL TOTOLE, LA HUERTA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle RAMON CORONA Calle GUERRERO POR LA CALLE PRINCIPAL LA ENTRADA DE LA CARRETERA FEDERAL 80 GDL BARRA DE NAVIDAD, lon:-104.6122405, lat:19.47712906}} | 2026-05-18 | 2026-08-15 | 1087625.15 | 1087625.15 | 1087625.15 | 1087625.15 | 1087625.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/AD/01/2026, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:2321542.61, importe_modificado:2321542.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2635538/proyecto_INICIO, 2635538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635546 | Proyecto de inversión | 720384.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720384.3, modificado:720384.3}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA CON EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 167911 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 167911 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:165, direccion:Carretera libre pavimentada estatal JILOTLÁN - TEPALCATEPEC 14 300 49950 PUEBLO VIEJO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BARRANCA DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE, lon:-102.9391817, lat:19.30931697}} | 2026-06-22 | 2026-07-18 | 720384.3 | 720384.3 | 244930.66 | 244930.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-001/FAIS2026/ADMIN2024-2027, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:720384.3, importe_modificado:720384.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.1}} | {2635546/proyecto_PROCESO, 2635546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635548 | Proyecto de inversión | 4133557.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4133557.72, modificado:4002027.19}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ATALO MONTOYA ENTRE CALLES CONSTITUYENTES Y 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA EL CALVARIO - 148743 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 148743 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ATALO MONTOYA Colonia EL CALVARIO 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle CONSTITUYENTES Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Avenida DIVISION DEL NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ATALO MONTOYA, MISMA QUE SE UBICA A PRO, lon:-101.93631904, lat:21.3627652}} | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 4002027.19 | 4002027.19 | 4002027.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/002/2026, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:4002027.19, importe_modificado:4002027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635551 | Proyecto de inversión | 3357129.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3357129.48, modificado:3319864.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y BANQUETAS EN LA CALLE MARÍA D. CERVANTES ENTRE LAS CALLES VALLE HERMOSO Y RIO NAZAS EN LA COLONIA VALLE REAL - 150494 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 150494 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3108.0, meta_modificada:3108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MARIA D CERVANTES Colonia VALLE REAL 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle VALLE HERMOSO Y Calle RIO NAZAS Calle DEL TESORO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MARIA D CERVANTES INICIANDO APROXIMADAMENTE A 100 M, lon:-101.90639588, lat:21.3613824}} | 2026-05-25 | 2026-08-15 | 3319864.54 | 3319864.54 | 3319864.54 | 829966.14 | 829966.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/005/2026, contratista:CONSTRUCTORA FRAXA DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:3319864.54, importe_modificado:3319864.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {2635551/proyecto_PROCESO, 2635551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635561 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | PRIMERA ETAPA DE RE-HABILITACION DE COLECTOR SANITARIO (COLAPSO) UBICADO EN CALLE PINO CONFLUENCIA DE LA CALLE CECILIO CARRILLO Y ALFREDO GOMEZ ARCEO, COL. LA PRIMAVERA, OCOTLAN, JALISCO. - 167726 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 167726 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle CALLE PINO Colonia LA PRIMAVERA 47849 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle CECILIO CARRILLO Y Calle ALFREDO GOMEZ ARCEO Calle CEDRO DICHA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PISTA AEREA DE ESTA COLONIA Y MUNICIPIO, lon:-102.77876367, lat:20.36496165}} | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 2250000 | 2250000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-DOP/FAISMUN/002-2026, contratista:CONSTRUCTORA LIVEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2635561/proyecto_INICIO, 2635561/proyecto_PROCESO, 2635561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635570 | Proyecto de inversión | 2656705.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2656705.15, modificado:2638699.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA CONECTIVIDAD LOCAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES PLAN DE AYALA, GALEANA Y NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 166261 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 166261 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle PLAN DE AYALA Colonia LIBERTAD 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA LIBERTAD, LA CALLE NICOLAS BRAVO Y GALEANA CIERRAN CIRCUITO DE CIRCULACION EN LA COLONIA, PARA DAR ENTRADA Y SALIDA D, lon:-102.93074992, lat:20.36961538}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2638699.16 | 2638699.16 | 2638699.16 | 2638699.16 | 2638699.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-FAIS-AD-2026-001, contratista:VILLÁPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2638699.16, importe_modificado:2638699.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto de $2,638,699.16, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635574 | Proyecto de inversión | 104291.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104291.24, modificado:93524.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA CONECTIVIDAD LOCAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE NAYARIT HASTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 166272 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 166272 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.6, meta_modificada:149.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle NAYARIT Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAREZ, lon:-102.92023077, lat:20.38283738}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 93524.49 | 93524.49 | 93524.49 | 93524.49 | 93524.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-FAIS-AD-2026-005, contratista:KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:93524.49, importe_modificado:93524.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto total de $93,524.49, como se indica en lo modificado, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635587 | Proyecto de inversión | 10598645.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.059864551E7, modificado:1.059864551E7}} | AMPLIACIÓN DEL SUBCOLECTOR ETAPA 1 Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VISTA VOLCANES, ETAPA 1, EN LA DELEGACIÓN EL PITILLAL, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO - 168396 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 168396 | S | 181 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2067.57, meta_modificada:2067.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CHIMBORAZO Colonia VISTA VOLCANES 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle VICTOR ITURBE Y Calle CAUCASO LA OBRA SE LOCALIZA A 102M AL SUR DEL RANCHO SAN NICOLASJJSP, A 350M A OESTE DEL FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS, A, lon:-105.188248, lat:20.678286}} | 2026-06-29 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635590 | Proyecto de inversión | 4007831.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4007831.85, modificado:4007831.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO - 168438 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 168438 | S | 1295 | 1285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:722.62, meta_modificada:722.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle DIAMANTE Colonia JOYAS DEL PEDREGAL 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle AGUA MARINA Y Calle TOPACIO Calle ZAFIRO LA OBRA SE LOCALIZA A 100M AL OESTE DE LA GLOBERIA PARTY SHOP, A 60M AL ESTE DE LA MANUDERIA CHA, lon:-105.193646, lat:20.665091}} | 2026-06-29 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2635590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635597 | Proyecto de inversión | 346292.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346292.93, modificado:346292.93}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE VOLEIBOL EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 161166 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 161166 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:39, direccion:Calle JUAREZ Ranchería EL DIVISADERO 48823 EL DIVISADERO, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle PROLONGACION JUAREZ Y Calle HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA ESTATAL 554 Y EN EL KILOMETRO 20 TOMAR EL CRUCERO QU, lon:-104.78919583, lat:19.66127084}} | 2026-06-08 | 2026-09-30 | 346292.93 | 346292.93 | 346292.93 | 103887.9 | 103887.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:346292.93, importe_modificado:346292.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.6}} | {2635597/proyecto_PROCESO, 2635597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del Destino del Gasto al Segundo Trimestre 2026
DETALLES DEL PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | JAL260202635609 | Proyecto de inversión | 1168637 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168637.0, modificado:1168637.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA DELEGACION DE MEQUITIC DE LA MAGDALENA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO - 153937 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 153937 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:296, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia MEZQUITIC DE LA MAGDALENA 47100 MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle JUAN SANCHEZ Calle EMILIANO ZAPATA DE LA ESQUINA DE CALLE JUAREZ Y ESPALDAS DE TEMPLO DEL SR DE, lon:-102.30512714, lat:21.21769743}} | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 1168637 | 1168637 | 350591 | 350591 | 350591 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SJL2427/01/26, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1168637.0, importe_modificado:1168637.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2635609/proyecto_INICIO, 2635609/proyecto_PROCESO, 2635609/proyecto_INICIO, 2635609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635613 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CACAHUATE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO - 162000 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 162000 | S | 2400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CACAHUATE Fraccionamiento SAN ISIDRO 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle SAN ISIDRO Y Calle PRIVADA DEL GARBANZO Calle DEL MAIZ DE LA AV. LAGO GINEBRA, INGRESO A FRACC. LOS LAGOS, A LOS 136 MT, VUE, lon:-102.31978671, lat:21.26787399}} | 2026-06-15 | 2026-07-18 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SJL2427/06/26, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635622 | Proyecto de inversión | 1467814.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467814.44, modificado:1467814.44}} | Pavimentación y renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria de la calle Guadalupe Victoria, de calle 2 de abril a calle Ignacio Ramírez, en la localidad de Teocaltiche, Jalisco. - 149915 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 149915 | S | 126 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.54, meta_modificada:694.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria Colonia El Tanque 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE ENTRE Calle 2 de abril Y Calle Ignacio Ramírez Calle Marcelino Adame Guadalupe Victoria de calle 2 de abril a calle Ignacio Ramírez, en la colonia El Tanque, lon:-102.57017818, lat:21.43016667}} | 2026-08-17 | 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635637 | Proyecto de inversión | 6617016.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6617016.34, modificado:6452212.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. LIC. ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR OROZCO LORETO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES AMADO NERVO Y CALZADA CLUB ATLAS, CALLE POSTERIOR PRIV. LIC. ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Y CALLE ANTERIOR CLUB ATLAS NORTE, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 170684 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 170684 | S | 5138 | 3876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5205.06, meta_modificada:5205.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Avenida LIC. ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Colonia LAS LIEBRES 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SALVADOR OROZCO LORETO Privada LIC. ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA JARDIN DE EVENTOS LOS CIPRESES, PREC, lon:-103.3143057, lat:20.58250385}} | 2026-04-13 | 2026-06-30 | 5079071.55 | 5079071.55 | 5079071.55 | 5079071.55 | 5079071.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 06/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6452212.98, importe_modificado:6452212.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2635637/proyecto_PROCESO, 2635637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635644 | Proyecto de inversión | 2718576.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2718576.42, modificado:2713891.44}} | Construcción de plaza cívica sobre la calle San Miguel entre calle Álvaro Obregón y calle San José, colonia La Punta, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 157618 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 157618 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.5, meta_modificada:801.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:27, direccion:Calle San Miguel Colonia La Punta 45425 LA PUNTA, TONALÁ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle San José Calle Pino Suarez Terreno ubicado enfrente de la Agencia Municipal de La Punta, en colonia La Punta , lon:-103.2114664, lat:20.56993649}} | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 2713891.44 | 2713891.44 | 2713891.44 | 1356945.72 | 1356945.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2026, contratista:GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2713891.44, importe_modificado:2713891.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2635644/proyecto_INICIO, 2635644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635647 | Proyecto de inversión | 1677203.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1677203.99, modificado:1674473.8}} | Construcción de red de agua potable y empedrado zampeado en calle Tribu de Zabulón, entre calle Tribú de Judá y cerrada, colonia Nueva Israel, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 159310 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 159310 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:188, direccion:Calle Tribu de Zabulón Colonia Nueva Israel 45412 NUEVO ISRAEL, TONALÁ ENTRE Calle Tribú de Judá Y Calle Tribu de José Calle a un costado de la Iglesia La Luz del Mundo Nueva Israel en la colonia Nueva Israel, lon:-103.26557779, lat:20.69807334}} | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 1674473.8 | 1674473.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-013-2026, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:1674473.8, importe_modificado:1674473.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635656 | Proyecto de inversión | 2712752.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2712752.53, modificado:2621385.1}} | Construcción de red de drenaje sanitario, red de agua potable y empedrado zampeado en calle Altamira entre calle Camino al Rancho de la Cruz y privada Campecino, colonia Xicoxóchil, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 167675 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 167675 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Altamira Colonia Xicoxóchil 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Camino al Rancho de la Cruz Y Privada Campecino Calle El Cerrito Partiendo de la Preparatoria Tonalá, en Tonalá Centro, 1.27km al oriente por la calle Independenci, lon:-103.22481374, lat:20.62934017}} | 2026-06-17 | 2026-07-15 | 2621385.1 | 2621385.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2026, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2621385.1, importe_modificado:2621385.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635658 | Proyecto de inversión | 2172209.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2172209.92, modificado:2168159.26}} | Construcción de carpeta asfáltica en calle Arco Pertinax entre calle Arco Maya y cerrada, colonia Arcos de Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 170111 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 170111 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.64, meta_modificada:1256.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Arco Pertinax Colonia Arcos de Zalatitán 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Arco Maya Y Calle Arco Valente Partiendo del Club Deportivo ADZ, 1.42 km al oriente por la calle Prolongación Gigantes hasta la calle Arco Maya, y 90 , lon:-103.23751303, lat:20.65857796}} | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 2168159.26 | 2168159.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-012-2026, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2168159.26, importe_modificado:2168159.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635672 | Proyecto de inversión | 642889 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642889.0, modificado:642889.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE GALEANA COMUNIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. - 165644 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán del Rey | 165644 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.65, meta_modificada:963.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:27, direccion:Calle GALEANA Pueblo LA NORIA 45986 LA NORIA (EL MIRADOR), ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MORELOS A UNA CUADRA DEL TEMPLO Y PLAZA CIIVICA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.84750065, lat:20.45335003}} | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA AUN VIGENTE, EN PROCESO DE CONTRATACION Y NO SE HA DEVENGADO RECURSO, trimestre:2.0, usuario:monicacastellanoss, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647046 | Proyecto de inversión | 7526456.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7526456.9, modificado:7526456.9}} | Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de las Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600049 | N | 0 | 0 | 214996 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-102.787446, lat:20.780799}} | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 7526456.9 | 7526456.9 | 2257937.07 | 2257937.07 | 2257937.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026, contratista:METRO ASFALTOS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8257494.99, importe_modificado:8257494.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2647046/proyecto_INICIO, 2647046/proyecto_PROCESO, 2647046/proyecto_FIN, 2647046/proyecto_PROCESO, 2647046/proyecto_FIN, 2647046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647298 | Proyecto de inversión | 7634567.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7634567.32, modificado:7634567.32}} | Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de las Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600050 | N | 0 | 0 | 150190 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion: Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., lon:-102.847032, lat:20.670648}} | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 7634567.32 | 7634567.32 | 2290370.2 | 2290370.2 | 2290370.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2026, contratista:CREZ GENERADOR DE DESARROLLO, S. A. P. I. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:7634567.32, importe_modificado:7634567.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2647298/proyecto_PROCESO, 2647298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647299 | Proyecto de inversión | 8257494.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8257494.99, modificado:8257494.99}} | Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de las Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600051 | N | 0 | 0 | 150190 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-102.873457, lat:20.642192}} | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 8257494.99 | 8257494.99 | 8256824.33 | 8256824.33 | 8256824.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2026, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:7526456.9, importe_modificado:7526456.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2647299/proyecto_PROCESO, 2647299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647300 | Proyecto de inversión | 6973969.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6973969.21, modificado:6973969.21}} | Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de la Carretera código 109 Tramo Entronque Carretero Federal 35 (Guadalajara - La Barca) - San Francisco de Rivas, en el municipio de La Barca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600052 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.48, meta_modificada:5.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera código 109 Tramo Entronque Carretero Federal 35 (Guadalajara - La Barca) - San Francisco de Rivas, en el municipio de La Barca, Jalisco., lon:-102.561728, lat:20.291857}} | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 6973969.21 | 6973969.21 | 4215424.65 | 4215424.65 | 4215424.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:6973969.21, importe_modificado:6973969.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2647300/proyecto_PROCESO, 2647300/proyecto_INICIO, 2647300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647561 | Proyecto de inversión | 13166632.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.316663226E7, modificado:1.316663226E7}} | Construcción de pilas complementarias, eje derecho, del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+240 al km. 0+360, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600055 | N | 0 | 0 | 5268642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.26, meta_modificada:82.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+240 al km. 0+360, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.32267, lat:20.589576}} | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 13166632.26 | 13166632.26 | 13165235.29 | 13165235.29 | 13165235.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0087-2026, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.316663226E7, importe_modificado:1.316663226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.26}} | {2647561/proyecto_INICIO, 2647561/proyecto_PROCESO, 2647561/proyecto_FIN, 2647561/proyecto_PROCESO, 2647561/proyecto_FIN, 2647561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de ajustar la meta modificada financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:favor de ajustar la meta modificada financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:favor de ajustar la meta modificada financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:favor de ajustar la meta modificada financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647686 | Proyecto de inversión | 8526128.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8526128.53, modificado:8526128.53}} | Construcción de obra complementaria en acabados, estructura para montacargas y obra exterior en el mercado municipal ubicado en el municipio de Amatitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600061 | N | 0 | 0 | 12180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 19, 45380 Amatitán, Jal., lon:-103.72954794, lat:20.83258241}} | 2026-03-19 | 2026-06-16 | 8526128.53 | 8526128.53 | 7675445.89 | 7675445.89 | 7675445.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-0059-2026, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8526128.53, importe_modificado:8526128.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2647686/proyecto_INICIO, 2647686/proyecto_PROCESO, 2647686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648033 | Proyecto de inversión | 8028072.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8028072.27, modificado:8028072.27}} | Construcción de pilas complementarias, eje izquierdo, del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+600 al km. 0+720, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600073 | N | 0 | 0 | 5268642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+600 al km. 0+720, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.320474, lat:20.5884119}} | 2026-03-26 | 2026-05-24 | 8028072.27 | 8028072.27 | 2408421.68 | 2408421.68 | 2408421.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0093-2026, contratista:ZACATE GRULLO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8028072.27, importe_modificado:8028072.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2648033/proyecto_INICIO, 2648033/proyecto_FIN, 2648033/proyecto_PROCESO, 2648033/proyecto_FIN, 2648033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648338 | Proyecto de inversión | 2352117 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352117.0, modificado:2352117.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de La Barca, municipio de La Barca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600093 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 174, Centro, 47910 La Barca, Jal., lon:-102.5488676, lat:20.28183889}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 2352117 | 2352117 | 2350865.31 | 2350865.31 | 2350865.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0050-2026, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:2352117.0, importe_modificado:2352117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.9}} | {2648338/proyecto_INICIO, 2648338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648447 | Proyecto de inversión | 9875049.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9875049.34, modificado:9875049.34}} | Construcción del Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600095 | N | 0 | 0 | 51396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.52, meta_modificada:1019.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., lon:-102.2342933, lat:21.54905268}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 9875049.34 | 9875049.34 | 5135100.36 | 5135100.36 | 5135100.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0045-2026, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9875049.34, importe_modificado:9875049.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2648447/proyecto_INICIO, 2648447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650457 | Proyecto de inversión | 117099.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117099.31, modificado:117099.31}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES. NIVEL : BASICA, PLANTEL : AMELIA COVARRUBIAS COVARRUBIAS, CCT : 14DPR0586R, UBICADO EN : FERMINA RIVERA, CP : 44250, LOMAS DEL PARAISO. GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14DPR0586R-BAS-REH-12746 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FERMINA RIVERA,LOMAS DEL PARAISO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3209675, lat:20.7237606}} | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 117099.31 | 117099.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de verificar el avance financiero e incluir fotos , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de verificar el avance financiero e incluir fotos , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de verificar el avance financiero e incluir fotos , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de verificar el avance financiero e incluir fotos , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL220402186752 | Proyecto de inversión | 1862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DEL INGRESO LA LOCALIDAD DEL PETACAL - 357425 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 357425 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:20, direccion:CALLE AV. MEXICO RANCHERIA PUERTA DEL PETACAL, 49769 PUERTA DEL PETACAL (EL PETACAL), TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA DE AV MEXICO Y CALLE HIDALGO, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL LLEGANDO POR, lon:-103.8595295, lat:19.61423047}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186752/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO DE OBRA PERTENECE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y NO CONTAMOS CON EXPEDIENTE NI DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER REPORTAR AVANCE O EJECUCION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL230302270189 | Proyecto de inversión | 6901177.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6901177.3, modificado:6901177.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA NUEVA CREACIÓN CCT 14UBH0223P (14UBH02INF), UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 6901177.3 | 6901177.3 | 6891126.94 | 6891126.94 | 6891126.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL230402318715 | Proyecto de inversión | 1200200.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200200.2, modificado:0.0}} | RABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE TEUTLAN, EN EL MUNICIPIO TOLIMAN JALISCO - 429991 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 429991 | S | 324 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:726.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:29, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TEUTLÁN, 49756 TEUTLÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS SE UBICA EN LA ESQUINA DE CALLE MORELOS Y EMILIANO ZAPATA, lon:-103.9125375, lat:19.57598011}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2318715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO DE OBRA PERTENECE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y NO CONTAMOS CON EXPEDIENTE NI DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER REPORTAR AVANCE O EJECUCION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL240402493350 | Proyecto de inversión | 1378468.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378468.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN JALISCO - 449670 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 449670 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.85, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE ALEJO LAZÁRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA TOLIMAN A CUATRO CAMINOS LA OBRA SE UBICA A 10 METROS DE LA CARRETERA TOLIMAN A 4 CAMINOS TENIENDO CO, lon:-103.91650207, lat:19.60315503}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2493350/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO DE OBRA PERTENECE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y NO CONTAMOS CON EXPEDIENTE NI DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER REPORTAR AVANCE O EJECUCION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL250102522851 | Proyecto de inversión | 1178156.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178156.68, modificado:1178156.68}} | MANTENIMIENTO GENERAL A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL CONALEP GUADALAJARA III CCT 14DPT0011U, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-MSUP-REH-08746 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. PATRIA #S/N,RANCHO NUEVO 1RA. SECCIÓN,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3326203, lat:20.7131138}} | 2025-02-19 | 2025-04-15 | 1178156.68 | 1178156.68 | 353447 | 353447 | 353447 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance físico al 100% es correcto, sin embargo, aún hay estimaciones por pagar al contratista, trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522859 | Proyecto de inversión | 472381.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472381.67, modificado:472381.67}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO F EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 14DPR0428B, UBICADA EN LA LOCALIDAD FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-08739 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO # 77,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1984167, lat:20.4476388}} | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 472381.67 | 472381.67 | 387588.57 | 387588.57 | 387588.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522861 | Proyecto de inversión | 315785.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315785.66, modificado:315785.66}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE INGRESO PEATONAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 CCT 14UBH0084E, UBICADA EN LA COLONIA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-MSUP-REH-09232 | N | 0 | 0 | 1622 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV Periférico Norte Manuel Gómez Morin 1900,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.359838, lat:20.732937}} | 2025-02-19 | 2025-03-18 | 315785.66 | 315785.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102522865 | Proyecto de inversión | 18949896.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.89498966E7, modificado:1.89498966E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SUPERVISIÓN, COOPERATIVA, ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL TIPO Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO, CANCHA DEPORTIVA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ISABEL VEREA PRIETO CCT 14DPR2161Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-CON-09575 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA LAURA # 169,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4112829, lat:20.7243551}} | 2025-03-03 | 2025-07-20 | 18949896.6 | 18949896.6 | 18948889.31 | 18948889.31 | 18948889.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202533901 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (Calle Álvaro Obregón) - 616 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 616-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-DOP-CPSP-2025-003, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:52200.0, importe_modificado:52200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533901/proyecto_INICIO, 2533901/proyecto_PROCESO, 2533901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EJECUTADO Y TERMINADO CON RECURSO 2025, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto de $52,200.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537013 | Proyecto de inversión | 3181973.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3181973.91, modificado:3181973.91}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidrualico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelos, guarniciones de la calle Pino entre calle Buenos Aires y calle Del Pozo, Colonia Salve, Cabecera Municipal de Jalostotitlan, Jalisco - 40647 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 40647 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.88, meta_modificada:744.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Pino Colonia centro cabecera municipal 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle Buenos Aires Y Calle Del Pozo Sin referencias, lon:-102.45248126, lat:21.1653164}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 3180911.34 | 3180911.34 | 3180911.34 | 3180911.34 | 3180911.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-003-042-2025, contratista:CONINFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:3181760.59, importe_modificado:3181760.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.88}} | {2537013/proyecto_PROCESO, 2537013/proyecto_INICIO, 2537013/proyecto_PROCESO, 2537013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537018 | Proyecto de inversión | 3624069.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3624069.52, modificado:3624069.52}} | Construccion de red de alcantarillado y descargas domiciliarias en las calles: tulipan, clavel, violeta, calle azucena, calle azalea, calle amapola y calle rivera del cangrejo entre calle tulipan y calle violeta, linea de descarga sanitaria en la calle amapola entre calle azucena y Dr. Atl, en la colonia la rosa, cabecera municipal de Autlan de Navarro, Jalisco - 43435 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 43435 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1312.6, meta_modificada:1312.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Tulipan Colonia La rosa 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO ENTRE Calle Las rosas Y Calle Rivera del cangrejo las son calles: tulipan, clavel y violeta entre la calle las rosa y calle rivera del cangrejo; calle azucen, lon:-104.36918152, lat:19.79579856}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 3595585.59 | 3595585.59 | 3595585.59 | 3595585.59 | 3595585.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-006-015-2025, contratista:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:3595585.59, importe_modificado:3595585.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.6}} | {2537018/proyecto_FIN, 2537018/proyecto_INICIO, 2537018/proyecto_PROCESO, 2537018/proyecto_INICIO, 2537018/proyecto_PROCESO, 2537018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537022 | Proyecto de inversión | 2817719.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2817719.7, modificado:2817719.7}} | Construccion de pavimentacion de empedrado zampeado en concreto hidraulico con huellas de rodamiento de concreto hidraulico y guarnicion en las calles : calle Vicente Guerrero entre calle Colon norte y calle Juan M. Diaz Poniente y calle Jazmines entre calle Presbítero Antonio Gonzalez Tinajero, en la cabecera municipal de Ejutla, Jalisco - 43493 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 43493 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.5, meta_modificada:1197.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia centro cabecera municipal 48670 EJUTLA, EJUTLA ENTRE Calle Colon norte Y Calle Juan M Diaz poniente son dos calles: calle Vicente Guerrero entre calle Colon norte y calle Juan M. Diaz Poniente, y cal, lon:-104.16301186, lat:19.90692452}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2797471.42 | 2797471.42 | 2797471.42 | 2797471.42 | 2797471.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-018-034-2025, contratista:JES VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:2797471.43, importe_modificado:2797471.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.5}} | {2537022/proyecto_INICIO, 2537022/proyecto_PROCESO, 2537022/proyecto_INICIO, 2537022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537025 | Proyecto de inversión | 6231059.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6231059.46, modificado:6231059.46}} | Pavimentación con concreto hidraulico, guarniciones, banquetas, red de alcantarillado y red de agua potable en la calle Africa, entre la calle Durango y calle Veracruz, en el Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco - 47020 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 47020 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Calle Africa Colonia centro cabecera municipal 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle Durango Y Calle Veracruz sin referencia, lon:-102.58135086, lat:21.6790337}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 6194058.43 | 6194058.43 | 6194058.43 | 6194058.43 | 6194058.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-020-116-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRADICIONALES IEM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:6194058.43, importe_modificado:6194058.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2537025/proyecto_PROCESO, 2537025/proyecto_INICIO, 2537025/proyecto_PROCESO, 2537025/proyecto_INICIO, 2537025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537036 | Proyecto de inversión | 1802585.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1802585.77, modificado:1802585.77}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas, guarniciones, linea de agua potable y linea de drenaje en la calle Gonzalez Ortega entre calle Porfirio Diaz y Libertad Oriente, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. - 40621 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 40621 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.48, meta_modificada:360.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Gonzalez -ortega Colonia centro cabecera municipal 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle Libertad Oriente Y Calle Porfirio Diaz Sin referencias, lon:-102.70478817, lat:20.28918934}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1802170.47 | 1802170.47 | 1802170.47 | 1802170.47 | 1802170.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-AD-001-047-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:1802585.77, importe_modificado:1802585.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.48}} | {2537036/proyecto_INICIO, 2537036/proyecto_PROCESO, 2537036/proyecto_INICIO, 2537036/proyecto_PROCESO, 2537036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546056 | Proyecto de inversión | 3591701.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591701.79, modificado:3591701.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL AUDITORIO Y DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT 14EPR0223H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09006 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:HIDALGO # 355,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2229131, lat:19.8092641}} | 2025-04-22 | 2025-08-11 | 3591701.79 | 3591701.79 | 1077510.54 | 1077510.54 | 1077510.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550745 | Proyecto de inversión | 2849362.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2849362.36, modificado:2849362.36}} | Construcción de pavimentación de empedrado zampeado en concreto hidráulico con huellas de rodamiento de concreto hidráulico y guarnición en las calles: calle loma bonita entre calle prolongación loma bonita y calle 5 de mayo; y calle prolongación loma bonita entre calle loma bonita y cerrada, en el centro de la cabecera municipal de Ejutla, Jalisco - 106630 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 106630 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.28, meta_modificada:959.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Loma bonita Colonia Centro, Cabecera Municipal 48670 EJUTLA, EJUTLA ENTRE Prolongación Loma Bonita Y Calle 5 de Mayo Camino secundario de acceso al monumento a Cristo Rey, lon:-104.15832902, lat:19.90351022}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2826363.68 | 2826363.68 | 2826363.68 | 2826363.68 | 2826363.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-036-034-2025, contratista:SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:2826363.69, importe_modificado:2826363.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.28}} | {2550745/proyecto_INICIO, 2550745/proyecto_PROCESO, 2550745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550746 | Proyecto de inversión | 5031197.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5031197.18, modificado:5031197.18}} | Rehabilitación general del sistema de abastecimiento de agua potable, por la cabecera municipal, con equipos, instalaciones y sustitución de línea de conducción de agua potable, del pozo profundo conocido como paso de los toros al tanque de almacenamiento en la localidad del Rancho González en el Municipio de Villa Purificación, Jalisco. - 106733 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 106733 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CRUCERO CARRETERA CASIMIRO CASTILLO - VILLA PURIFICACION 17 400 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN línea de conducción de agua potable del pozo profundo al tanque de almacenamiento, co, lon:-104.60171628, lat:19.70811723}} | 2025-09-17 | 2025-12-15 | 5026588.36 | 5026588.36 | 5026588.36 | 5026588.36 | 5026588.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-028/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:5026589.3, importe_modificado:5026589.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3256.0}} | {2550746/proyecto_INICIO, 2550746/proyecto_PROCESO, 2550746/proyecto_INICIO, 2550746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550762 | Proyecto de inversión | 3891092.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3891092.4, modificado:3891092.4}} | Construccion de pavimentacion de empedrado zampeado con concreto hidraulico, linea de agua potable y linea de drenaje en la calle Morelos entre calle Lázaro Cárdenas y calle Venustiano Carranza en la comunidad de Santiago Totolimixpan, Municipio de Zapotlán Del Rey, Jalisco - 81304 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 81304 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1369.01, meta_modificada:1369.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:41, direccion:Calle Morelos Colonia Santiago Totolimixpan 45990 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Venustiano Carranza ubicado a dos cuadras de la plaza cívica de Santiago Totoli, lon:-102.92793718, lat:20.39162877}} | 2025-10-01 | 2025-12-05 | 3876094.75 | 3876094.75 | 3876094.75 | 3876094.75 | 3876094.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-025/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:3878643.78, importe_modificado:3878643.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1369.01}} | {2550762/proyecto_INICIO, 2550762/proyecto_PROCESO, 2550762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302601437 | Proyecto de inversión | 968715.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968715.56, modificado:968715.56}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA CCT 14UBH0092N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-MSUP-REH-09470 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO,,TALA,JALISCO, lon:-103.7098099, lat:20.6557501}} | 2025-09-17 | 2025-11-11 | 968715.56 | 968715.56 | 967108.92 | 967108.92 | 967108.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402622416 | Proyecto de inversión | 13037854.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.303785427E7, modificado:1.303785427E7}} | 65 OBRAS QUE SALEN DE FINEDUC EN ESPERA DE SUFICIENCIA. NIVEL : BASICA, PLANTEL : JOSE CLEMENTE OROZCO, CCT : 14DTV0569Z, UBICADO EN : CONOCIDO, CP : 49340, BUENAVISTA. TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-CONA-08346 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.8136112, lat:19.9081388}} | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 13037854.27 | 13037854.27 | 6547926.4 | 6547926.4 | 6547926.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625682 | Proyecto de inversión | 9049903 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9049903.0, modificado:9049903.0}} | Construcción de edificio de 2 niveles (1era etapa), Módulo Vista Hermosa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 02_FAEMS_2026 | S | 76 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:Moctezuma y Javier Mina,Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600, lon:-103.337, lat:19.7026}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 8994527.25 | 8994527.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2625682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635478 | Proyecto de inversión | 701173.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701173.31, modificado:701173.31}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE PARAISO SEGUNDA ETAPA - 157945 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 157945 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.32, meta_modificada:34.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PARAISO Colonia LA VILLA 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle ANDRES FIGEROA Y Calle LEANDRO VALLE Calle JESUS GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-102.91130333, lat:20.77923687}} | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635495 | Proyecto de inversión | 2147472.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147472.39, modificado:2147472.39}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE TEPIC ENTRE CARRETERA DE INGRESO A LA RIBERA EN LA COMUNIDAD DE SALITRE EN EL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 148689 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 148689 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:75, direccion:Calle TEPIC Ranchería EL SALITRE 47940 EL SALITRE (LA BOLSA), AYOTLÁN ENTRE Calle RAMAL LA RIBERA Y Calle RAMAL LA RIBERA LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO AL KINDER Y PEGADO AL TEMPLO LA CALLE TEPIC DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE, lon:-102.29547206, lat:20.35623871}} | 2026-05-19 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635497 | Proyecto de inversión | 724714.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724714.93, modificado:724714.93}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE JOSE JIMENEZ Y CALLE REFUGIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 153173 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 153173 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.3, meta_modificada:119.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo AYOTLAN 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN ENTRE Calle JOSE JIMENEZ Y Calle REFUGIO Calle SIN NOMBRE EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO LA CASA DE LA CULTURA Y LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA , lon:-102.32616665, lat:20.52487713}} | 2026-05-25 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635506 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO - 153039 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 153039 | S | 287 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería TEPANTLA 48050 TEPANTLA, AYUTLA ENTRE Calle MADERO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle REFORMA La calle Benito Juárez, ubicada en la localidad de Tepantla, municipio de Ayutla, Jalisco, es una de las vialidade, lon:-104.33117337, lat:20.18770838}} | 2026-06-01 | 2026-10-02 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:153039, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2635506/proyecto_PROCESO, 2635506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635518 | Proyecto de inversión | 928479.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928479.53, modificado:928479.53}} | Construcción de muro perimetral a base de dados de concreto, dala de desplante y estructura de cercasel: rehabilitación de luminarias en parque local (primera etapa), ubicado en la Calle Lic. Alberto Orozco Romero entre la Calle Lic. Alberto Orozco Romero y la Calle Lic. Agustin Yáñez Delgadillo en la Colonia Jalisco, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. - 143663 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 143663 | S | 371 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.93, meta_modificada:2250.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Lic. Alberto Orozco Romero Colonia Jalisco 49055 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Lic. Gonzalez Gallo Y Calle Eulogio Parra Calle Agustin Yañez En dirección al Preescolar Federal Arco Iris., lon:-103.47467526, lat:19.71183645}} | 2026-04-30 | 2026-06-29 | 928479.53 | 928479.53 | 928479.53 | 548487.31 | 548487.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-07-2026, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:928479.53, importe_modificado:928479.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.0}} | {2635518/proyecto_PROCESO, 2635518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635526 | Proyecto de inversión | 860422.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860422.75, modificado:860422.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRINIDAD CAMPOS, ENTRE MIGUEL AYALA Y VALLARTA COL. MOISES QUEZADA, EN LA CABECERA MUNCIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 172869 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Degollado | 172869 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.28, meta_modificada:602.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle TRINIDAD CAMPOS Colonia MOISES QUEZADA 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle MIGUEL AYALA Y Calle VALLARTA A DOS CUADRAS DEL SANATORIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, lon:-102.14053979, lat:20.45122711}} | 2026-07-20 | 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}}
2026 | 2 | JAL260202635536 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158000.0, modificado:158000.0}} | REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAS JOYAS ENTRE LAS CALLES ACUEDUCTO Y TERREROS AZULEZ - 162424 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 162424 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle LAS JOYAS Colonia JARDINES DE MANANTLAN 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle TECOPATLAN Y Calle XILOSUCHITLAN Calle TERREROS AZULEZ LA CALLE SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORIETA SALIDA A EL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISC, lon:-104.19992489, lat:19.80235242}} | 2026-08-03 | 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635540 | Proyecto de inversión | 1150326.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150326.44, modificado:1150326.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NACASTILLO, MPIO. DE LA HUERTA, JALISCO - 165991 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 165991 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:74, direccion:Calle sin nombre Ranchería nacastillo 48865 NACASTILLO, LA HUERTA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre se encuentra en la calle posterior a abarrotes medina, frente al jardín de niños matamoros y frente a la c, lon:-104.92150635, lat:19.60609881}} | 2026-07-01 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO COMIENZA, trimestre:2.0, usuario:gabrielaireyesb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:En efecto, sepan que no me arroja el apartado de contratos la plataforma ya que se lleva 0% de avance hasta la fecha que se hizo el primer registro, por lo cual AUNQUE NO ES LO CORRECTO te dejo anexada en el apartado de fotografias, una imagen con la referencia de que los contratos se bloquean! Gracias , trimestre:2.0, usuario:gabrielaireyesb, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:falta datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta datos del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635562 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE NARDO COLONIA EL PORVENIR, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 168567 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 168567 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.7, meta_modificada:443.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle CALLE NARDO Colonia EL PORVENIR 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle MALECON II Y Calle ALHELI Calle GARDENIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA PARALELA AL RIO ZULA QUE PASA POR ESTA CIUDAD, lon:-102.76736768, lat:20.34560757}} | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-DOP/FAISMUN/003-2026, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2635562/proyecto_INICIO, 2635562/proyecto_PROCESO, 2635562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635576 | Proyecto de inversión | 293568.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293568.61, modificado:282936.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA CONECTIVIDAD LOCAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MADERO ENTRE ZARAGOZA Y CUCHILLA, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 166286 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 166286 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.1, meta_modificada:445.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Calle MADERO Colonia CUITZEO 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN ENTRE ZARAGOZA Y GONZALEZ GALLO, lon:-102.78426403, lat:20.34241212}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 282936.46 | 282936.46 | 282936.46 | 282936.46 | 282936.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-FAIS-AD-2026-010, contratista:EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:282936.46, importe_modificado:282936.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra se ejecuto con un monto de $282,936.46 como se indica en lo modificado, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635584 | Proyecto de inversión | 1248094.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248094.05, modificado:1248094.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. MÉXICO, DEL CRUCE CON AV. FEDERACIÓN AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. - 140056 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 140056 | S | 276 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Avenida MEXICO Colonia FRACCIONAMIENTO PACIFICO AZUL IXTAPA 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Y Avenida FEDERACIÓN Avenida PASEO DE LAS SIRENAS SUR LA OBRA SE LOCLIZA A 250M AL SUR DEL C.U.C. CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, A , lon:-105.216714, lat:20.705813}} | 2026-08-17 | 2026-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan por petición del Municipio..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:Se regresan por petición del Municipio..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-09}, obs3: {observación:Se regresan por petición del Municipio..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-09}, obs4: {observación:Se regresan por petición del Municipio..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-09}}
2026 | 2 | JAL260202635595 | Proyecto de inversión | 299745.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299745.27, modificado:299745.27}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE A TRAVES DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LAS CONCHAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 153952 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 153952 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:195, direccion:Camino / Vereda PUERTO LAS CONCHAS - PUERTO LAS CONCHAS CAPTACION DE AGUA 0 300 48806 PUERTO LAS CONCHAS, VILLA PURIFICACIÓN SALIENDODE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL PANTANO, CAMINO DEL LADO ESTE DE LA MAN, lon:-104.53912602, lat:19.70965672}} | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 299745.27 | 299745.27 | 299745.27 | 59949.06 | 59949.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:299745.27, importe_modificado:299745.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.2}} | {2635595/proyecto_INICIO, 2635595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635600 | Proyecto de inversión | 404311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404311.2, modificado:404311.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO S/N QUE CRUZA LA CALLE LAS ESPADANAS EN EL FRACCIONAMIENTO LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 174553 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 174553 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle LAS ESPADANAS Fraccionamiento VILLA PURIFICACION 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA MISMA TOMAR RUMBO POR L, lon:-104.60746854, lat:19.70565038}} | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 404311.2 | 404311.2 | 404311.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:404311.2, importe_modificado:404311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635629 | Proyecto de inversión | 8579934.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8579934.47, modificado:8170907.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA, DESDE PRIVADA LAS HUERTAS 0+000.00 HASTA CADENAMIENTO 0+731.59 HACIA EL ORIENTE, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y FRANCISCO VILLA, CALLE POSTERIOR LIBERTAD Y CALLE ANTERIOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, COLONIA LOS PUESTOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 149081 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 149081 | S | 3259 | 2457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4427.77, meta_modificada:4427.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia LOS PUESTOS 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Privada LAS HUERTAS Y Continuación INDEPENDENCIA Calle LIBERTAD CENADURIA LOS ANTOJITOS, EL TECOLOTE TEQUILAS Y HABIBI BABER SHOP., lon:-103.27214234, lat:20.6080288}} | 2026-04-13 | 2026-08-07 | 6472048.74 | 6472048.74 | 6472048.74 | 6472048.74 | 6472048.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 03/2026, contratista:CONSTRUCTORA DALUY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:8170907.55, importe_modificado:8170907.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {2635629/proyecto_PROCESO, 2635629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635630 | Proyecto de inversión | 4458945.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4458945.53, modificado:4458945.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. VIRREY, ENTRE ANILLO PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN HASTA EL CADENAMIENTO 0+205.47 AL NORTE; AV. VIRREY ENTRE CADENAMIENTO 0+286.47 HASTA EL CADENAMIENTO 0+440.72 AL NORTE, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES OBELISCO Y ZARAGOZA, CALLE POSTERIOR NEZAHUALCÓYOTL, COLONIA JARDINES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 149088 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 149088 | S | 2925 | 2207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2748.0, meta_modificada:2748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Avenida VIRREY Colonia JARDINES DE SANTA MARÍA 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Periférico PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN Y Continuación VIRREY Calle NEZAHUALCÓYOTL TACOS DE BARBACOA, TIENDA AGRICOLA DON BETO, MMO, lon:-103.39571765, lat:20.60188348}} | 2026-03-20 | 2026-07-31 | 1324808.93 | 1324808.93 | 1324808.93 | 1324808.93 | 1324808.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2026, contratista:BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:4416029.78, importe_modificado:4416029.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635639 | Proyecto de inversión | 3991561.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3991561.16, modificado:3980752.49}} | Construcción de carpeta asfáltica en calle Jerusalém (Ignacio Luis Vallarta) entre calle Circuito Sinaí y calle Canaan, colonia Lomas de la Soldedad, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 147439 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 147439 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Luis Vallarta Colonia Lomas de la Soledad 45403 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Circuito Sinaí Y Calle Canaán Calle Agua Zamara A 700 metros al norte de la Avenida Río Nilo a la altura de la Universidad UTEG RIO NILO, lon:-103.27068406, lat:20.63960608}} | 2026-05-11 | 2026-06-15 | 3980752.49 | 3980752.49 | 1990376.25 | 1990376.25 | 1990376.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-001-2026, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:3980752.49, importe_modificado:3980752.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2635639/proyecto_INICIO, 2635639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635648 | Proyecto de inversión | 393935.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393935.45, modificado:390238.26}} | Construcción de empedrado de cuña en calle Loma Perdida entre calle Loma del Sol y calle Loma la Luna, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 159939 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 159939 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.64, meta_modificada:278.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Loma Perdida Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Loma del Sol Y Calle Loma la Luna Calle Ocampo Partiendo de la plaza cívica de Zalatitán, 300 metros al sur por la calle Hidalgo hasta la calle Ocampo, 260 me, lon:-103.25921068, lat:20.65480358}} | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 390238.26 | 390238.26 | 390238.26 | 195119.13 | 195119.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-008-2026, contratista:OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:390238.26, importe_modificado:390238.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2635648/proyecto_PROCESO, 2635648/proyecto_INICIO, 2635648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635673 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LÁZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE TECUALTITAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. - 169839 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán del Rey | 169839 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.82, meta_modificada:864.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:46, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo TECUALTITAN 45992 TECUALTITÁN, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle ESTANISLAO FLORES Y Calle RAFAEL MARTINEZ Calle LOPEZ COTILLA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DE LAS ECUELAS PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE, lon:-103.03116781, lat:20.42604792}} | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA AUN VIGENTE, EN PROCESO DE CONTRATACION, NO SE HA DDEVENGADO RECURSO., trimestre:2.0, usuario:monicacastellanoss, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635675 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LOZA, ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMOS PUGA Y MÁRTIRES CRISTEROS, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 149995 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 149995 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle PEDRO LOZA Colonia CENTRO, SAN IGNACIO CERRO GORDO 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle GOMEZ FARIAS Calle IGNACIO RAMOS PUGA CALLE PEDRO LOZA QUE CONECTA A LA CALLE MARTIRE, lon:-102.52797926, lat:20.74155514}} | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 350000 | 350000 | 257717.17 | 257717.17 | 257717.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2635675/proyecto_PROCESO, 2635675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202647043 | Proyecto de inversión | 8205120.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8205120.61, modificado:8205120.61}} | Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de la Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600048 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco., lon:-103.941914, lat:20.536504}} | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 8205120.61 | 8205120.61 | 5087120.2 | 5087120.2 | 5087120.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026, contratista:ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8205120.61, importe_modificado:8205120.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.11}} | {2647043/proyecto_INICIO, 2647043/proyecto_PROCESO, 2647043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Favor de actualizar la meta modificada(2), trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:Favor de actualizar la meta modificada(2), trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:Favor de actualizar la meta modificada(2), trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:Favor de actualizar la meta modificada(2), trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648041 | Proyecto de inversión | 11505139.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.150513943E7, modificado:1.150513943E7}} | Construcción de pilas complementarias del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+360 al km. 0+400, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600075 | N | 0 | 0 | 5268639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion: Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+360 al km. 0+400, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.3220466, lat:20.58950666}} | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 11505139.43 | 11505139.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0089-2026, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.150513943E7, importe_modificado:1.150513943E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2648041/proyecto_INICIO, 2648041/proyecto_PROCESO, 2648041/proyecto_FIN, 2648041/proyecto_PROCESO, 2648041/proyecto_FIN, 2648041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648071 | Proyecto de inversión | 5691146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5691146.44, modificado:5691146.44}} | Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600085 | N | 0 | 0 | 24452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Del Alamo, 48744 El Grullo, Jal., lon:-104.2210372, lat:19.81615825}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 5691146.44 | 5691146.44 | 1707343.93 | 1707343.93 | 1707343.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026, contratista:ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:5691146.44, importe_modificado:5691146.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2648071/proyecto_INICIO, 2648071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648316 | Proyecto de inversión | 5905377.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5905377.4, modificado:5905377.4}} | Construcción de muro perimetral, estacionamiento, banquetas, vialidad interna e instalaciones eléctricas de media y baja tensión en el Centro de Salud de La Barca, municipio de La Barca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600090 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 174, Centro, 47910 La Barca, Jal., lon:-102.5487925, lat:20.282017}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 5905377.4 | 5905377.4 | 4501202.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0053-2026, contratista:INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA URBANÍSTICA HA DE CONCRETANDO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:5905377.4, importe_modificado:5905377.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.0}} | {2648316/proyecto_INICIO, 2648316/proyecto_PROCESO, 2648316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648413 | Adquisición | 44457 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44457.0, modificado:44457.0}} | Adquisición de 25 teléfonos IP modelo WP826 marca grandstream para la Dirección de Innovación Gubernamental | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0800/2026 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3856509, lat:20.7283037}} | 2026-04-24 | 2026-07-24 | 44457 | 44457 | 44457 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0800/2026, contratista:GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:44457.0, importe_modificado:44457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2648413/proyecto_FIN, 2648413/proyecto_INICIO, 2648413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe hacer mención que el proveedor entrego los bienes conforme al tiempo establecido en el contrato, sin embargo al cierre de este trimestre el trámite se encontraba en proceso de pago, trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648470 | Proyecto de inversión | 13425705.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.342570581E7, modificado:1.342570581E7}} | Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+448 al km. 0+666, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600099 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2799.0, meta_modificada:2799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+448 al km. 0+666, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.37873243, lat:20.50046499}} | 2026-04-11 | 2026-09-07 | 13425705.81 | 13425705.81 | 10290555.36 | 10290555.36 | 10290555.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0144-2026, contratista:JES VIVIENDA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.342570581E7, importe_modificado:1.342570581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2620.0}} | {2648470/proyecto_INICIO, 2648470/proyecto_PROCESO, 2648470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648621 | Proyecto de inversión | 7176978.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7176978.61, modificado:7176978.61}} | Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+300 al km. 0+448, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600109 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+300 al km. 0+448, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.37793313, lat:20.50007307}} | 2026-04-29 | 2026-08-26 | 7176978.61 | 7176978.61 | 4152023.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7176978.61, importe_modificado:7176978.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2648621/proyecto_INICIO, 2648621/proyecto_PROCESO, 2648621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance financiero capturado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Verificar el avance financiero capturado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Verificar el avance financiero capturado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Verificar el avance financiero capturado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649405 | Proyecto de inversión | 5299331.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299331.7, modificado:5299331.7}} | Urbanización de la calle El Panteón, ubicada en el fraccionamiento La Garita del municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600156 | N | 0 | 0 | 3095 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:191, direccion:Calle El Panteón, ubicada en el fraccionamiento La Garita del municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco., lon:-103.8017277, lat:21.68996334}} | 2026-05-21 | 2026-09-17 | 5299331.7 | 5299331.7 | 1589799.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0194-2026, contratista:ESTACIÓN 0+000 INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:5299331.7, importe_modificado:5299331.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8.0}} | {2649405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202649486 | Proyecto de inversión | 5246916.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5246916.33, modificado:5246916.33}} | Construcción de entornos urbanos en los puentes peatonales número 2 y número 4 de la línea 4 del tren ligero, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600187 | N | 0 | 0 | 400000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:línea 4 del tren ligero, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.366078, lat:20.55875}} | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 5246916.33 | 5246916.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0277-2026, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:5246916.33, importe_modificado:5246916.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2649486/proyecto_PROCESO, 2649486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 2017-08-16 | 2018-01-05 | 1849356.86 | 1849356.86 | 793775.35 | 793775.35 | 793775.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL210302001511 | Proyecto de inversión | 3291821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 3291821.29 | 3291821.29 | 1522867 | 1522867 | 1522867 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL220302140655 | Proyecto de inversión | 2316977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316977.2, modificado:2316977.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-06747 | N | 0 | 0 | 11050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2316977.2 | 2316977.2 | 2086621.18 | 2086621.18 | 2086621.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL220402186095 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO - 355599 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 355599 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TOLIMAN CUAUTEMOC - TOLIMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE GUADALUPE ZUNO, CALLE SANTOS PALACIOS EL PROYECTOSE U, lon:-103.91585508, lat:19.60400589}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ES UNA OBRA DE LA ADMINISTRACION PASADA Y NO SE CUENTA CON LOS EXPEDIENTES NECESARIOS PARA REPORTAR AVANCES O EJECUCION DE LA MISMA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL240102350260 | Proyecto de inversión | 13413660.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.341366059E7, modificado:1.341366059E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INGRESO PEATONAL, REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES, PINTURA EN CUBIERTA DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MÁRQUEZ CCT 14DES0124B, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL MAGUEY, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03888 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PADRE CARLOS ESQUEDA RODRIGUEZ,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5253056, lat:20.5276666}} | 2024-03-14 | 2024-08-10 | 13413660.59 | 13413660.59 | 12832359 | 12832359 | 12832359 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402484236 | Proyecto de inversión | 105750.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105750.2, modificado:105750.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO NUEVO AL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA. ETAPA - 432317 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432317 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 15 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.09584271, lat:20.33093293}} | 2024-02-07 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:105750.0, importe_modificado:105750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2484236/proyecto_INICIO, 2484236/proyecto_FIN, 2484236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:obra ejecutada con un monto de $105,750.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402493038 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TOLIMAN JALISCO - 449163 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 449163 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.67, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE ALEJO LAZÁRO Y CALLE J. SANTOS PALACIOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA PROL. HIDALGO ENTRE LAS CALLES ALEJO LAZARO Y J. SANTOS PA, lon:-103.91604073, lat:19.60257893}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2493038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PERTENECE A LA ADMINISTRACION PASADA POR LO CUAL NO TENEMOS EXPEDIENTE NI DOCUMENTACION QUE AVALE EL AVANCE O ELABORACION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL250102522848 | Proyecto de inversión | 12426581.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.242658149E7, modificado:1.242658149E7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, CANCHA DE VOLIBOL, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN RULFO CCT 14EPR0709J, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE PADUA), MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-CONA-09002 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:MORELOS #47,SAN ANTONIO,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7090279, lat:19.9672778}} | 2025-02-19 | 2025-06-24 | 12426581.49 | 12426581.49 | 10798889.4 | 10798889.4 | 10798889.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522858 | Proyecto de inversión | 542980.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542980.72, modificado:542980.72}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIO A EN LA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO CCT 14DPR4077P, UBICADA EN LA LOCALIDAD BRISAS DEL PACIFICO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-06757 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ITALIA #883,BRISAS DEL PACIFICO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20079, lat:20.6624}} | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 542980.72 | 542980.72 | 521290.53 | 521290.53 | 521290.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202533899 | Acción | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104400.0, modificado:104400.0}} | Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (Electrificación y equipamiento del pozo de agua potable de San Jacinto) - 1409 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 1409-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-DOP-CPSP-2025-005, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533899/proyecto_INICIO, 2533899/proyecto_PROCESO, 2533899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EJECUTADO Y TERMINADO CON RECURSO 2025, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto de $104,400.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202533902 | Acción | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (El Zapote) - 615 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 615-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-DOP-CPSP-2025-002, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533902/proyecto_PROCESO, 2533902/proyecto_INICIO, 2533902/proyecto_PROCESO, 2533902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EJECUTADO Y TERMINADO CON RECURSO 2025, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto $87,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537011 | Proyecto de inversión | 2502519.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2502519.74, modificado:2502519.74}} | Construccion de pavimentación con empedrado ahogado en concreto, machuelos y banquetas en la calle Francisco Villa entre calle México Oriente y calle España Oriente, en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires Jalisco - 38282 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 38282 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.27, meta_modificada:997.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Colonia centro cabecera municipal 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES ENTRE Calle Mexico Oriente Y Calle España Oriente sin referencia, lon:-103.25337972, lat:19.97397182}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2501885.25 | 2501885.25 | 2501885.25 | 2501885.25 | 2501885.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-AD-018/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN IRRIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:2502519.74, importe_modificado:2502519.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.27}} | {2537011/proyecto_FIN, 2537011/proyecto_PROCESO, 2537011/proyecto_FIN, 2537011/proyecto_INICIO, 2537011/proyecto_PROCESO, 2537011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537021 | Proyecto de inversión | 6951821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6951821.6, modificado:6951821.6}} | Construccion de pavimentacion de empedrado zampeado con concreto hidraulico, sustitucion de red de agua potable, red de drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado publico de la calle Cuauhtemoc entre la calle Emiliano Zapata y calle Negrete, en la cabecera municipal de San Juanito Escobedo, Jalisco - 43480 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 43480 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.79, meta_modificada:1744.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtemóc Colonia centro cabecera municipal 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO ENTRE Calle Negrete Y Calle Emiliano Zapata sin referencia, lon:-104.00358384, lat:20.79632847}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 6948417.63 | 6948417.63 | 6948417.63 | 6948417.63 | 6948417.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-017-007-2025, contratista:TOKTAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:6951604.76, importe_modificado:6951604.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.79}} | {2537021/proyecto_INICIO, 2537021/proyecto_PROCESO, 2537021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537026 | Proyecto de inversión | 7986354.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7986354.83, modificado:7986354.83}} | Construccion de pavimentacion de Empedrado zampeado con concreto hidraulico en la calle 24 de Febrero entre calle Camino Real a San Diego y calle San Diego, en el municipio de Cocula, Jalisco. - 47078 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 47078 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3606.81, meta_modificada:3606.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle 24 de Febrero Colonia centro cabecera municipal 48500 COCULA, COCULA ENTRE Calle San Diego Y Calle Camino real a San Diego sin referencias, lon:-103.81407712, lat:20.353671}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 7985093.52 | 7985093.52 | 7985093.52 | 7985093.52 | 7985093.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-025-024-2025, contratista:NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:7986023.67, importe_modificado:7986023.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3606.81}} | {2537026/proyecto_INICIO, 2537026/proyecto_PROCESO, 2537026/proyecto_FIN, 2537026/proyecto_PROCESO, 2537026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202539633 | Proyecto de inversión | 2657072.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2657072.14, modificado:2657072.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PÁEZ STILLE, EN LA COLONIA EJIDAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 37727 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 37727 | S | 264 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.54, meta_modificada:1855.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PARCELA Colonia EJIDAL 49070 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y Calle EUFEMIO ZAPATA Calle CAMPESINO CON ORIENTACION AL NORTE DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA CENTRO REGIONAL DE , lon:-103.47730445, lat:19.70150685}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2657072.14 | 2467451.49 | 2467451.49 | 2467451.49 | 2467451.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-02-2025, contratista:JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2467451.49, importe_modificado:2467451.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.54}} | {2539633/proyecto_PROCESO, 2539633/proyecto_INICIO, 2539633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202539667 | Proyecto de inversión | 6315842.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6315842.74, modificado:6315842.74}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALLENDE, DEL KM 0+000 AL KM 0+940, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 38944 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 38944 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5170.0, meta_modificada:5170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:Calle Allende Colonia EL ZAPOTE 45965 EL ZAPOTE, PONCITLÁN VIALIDAD DE ACCESO Y SALIDA A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE, lon:-102.80926903, lat:20.31062273}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON/FAIS/CSS/2025/003, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:6315842.74, importe_modificado:6315842.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5170.0}} | {2539667/proyecto_PROCESO, 2539667/proyecto_INICIO, 2539667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA CON RECURSO 2025, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:la obra se ejecuto con un monto total de $6,315,842.74, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546040 | Proyecto de inversión | 2664730.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664730.47, modificado:2664730.47}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA TERMINACIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DTV0610Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LAGUNILLAS DE AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09070 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1981668, lat:19.4553611}} | 2025-04-15 | 2025-07-21 | 2664730.47 | 2664730.47 | 799419.14 | 799419.14 | 799419.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546043 | Proyecto de inversión | 315643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315643.96, modificado:315643.96}} | REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DEL CONALEP # 75 CCT 14DPT0012T, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS GAVIOTAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-MSUP-REH-09072 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VIENA #111,LAS GAVIOTAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2241986, lat:20.6343859}} | 2025-04-15 | 2025-07-21 | 315643.96 | 315643.96 | 94693.19 | 94693.19 | 94693.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550740 | Proyecto de inversión | 1027322.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1027322.85, modificado:1027322.85}} | Construccion de banqueta estampada y alumbrado publico en el andador peatonal 5 de mayo entre calle Libertad y calle La Cañada, en la localidad de San Marcos, Municipio de Tonila, Jalisco. - 112565 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 112565 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:Andador 5 de mayo Colonia San Marcos 49850 SAN MARCOS, TONILA ENTRE Calle Libertad Y Calle La cañada los beneficiarios directos son los 150 habitantes vecinos a la zona y que utilizan diariamente el andador de la cañada de la Dele, lon:-103.50360764, lat:19.44757601}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 1027322.84 | 1027322.84 | 1027322.84 | 1027322.84 | 1027322.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-AD-028-103-2025, contratista:CONSTRUCTORA EL GRULLENSE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:1027322.84, importe_modificado:1027322.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2550740/proyecto_INICIO, 2550740/proyecto_PROCESO, 2550740/proyecto_FIN, 2550740/proyecto_INICIO, 2550740/proyecto_PROCESO, 2550740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302550752 | Proyecto de inversión | 4133422.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4133422.07, modificado:4133422.07}} | Construcción de puente vehicular en calle Maestros entre calles Sonora y Emiliano Zapata sobre canal pluvial de la localidad de Campo Acosta, Tomatlán, Jalisco - 110485 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 110485 | S | 2100 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.3, meta_modificada:80.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:23, direccion:Calle Maestros Colonia Campo Acosta 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN ENTRE Calle Sonora Y Calle Emiliano Zapata El objetivo de construir el puente sobre el canal de desagüe pluvial es conectar las zonas sur-poniente y nor-poniente de , lon:-105.25260992, lat:19.77055162}} | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 4133010.1 | 4133010.1 | 4133010.1 | 4133010.1 | 4133010.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-AD-037-100-2025, contratista:CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:4133422.07, importe_modificado:4133422.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.3}} | {2550752/proyecto_INICIO, 2550752/proyecto_PROCESO, 2550752/proyecto_INICIO, 2550752/proyecto_PROCESO, 2550752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550757 | Proyecto de inversión | 3573528.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3573528.99, modificado:3573528.99}} | Construccion de pavimentacion con adoquin y guarniciones en la calle Lopez Mateos entre la calle Santa María y calle Prolongacion 5 de Mayo, carril norte, en la Cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco. - 88128 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 88128 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Lopez Mateos Colonia Centro, Cabecera Municipal 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO ENTRE Calle Santa María Y Calle Prolongación 5 de Mayo Se construirá el carril norte de esta calle, lon:-103.97345653, lat:20.69231206}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 3563621.2 | 3563621.2 | 3563621.2 | 3563621.2 | 3563621.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-032-003-2025, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:3564362.07, importe_modificado:3564362.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} | {2550757/proyecto_INICIO, 2550757/proyecto_PROCESO, 2550757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550761 | Proyecto de inversión | 4991584.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4991584.83, modificado:4991584.83}} | Construcción de pavimentacion de empedrado zampeado con concreto hidráulico en la calle prolongación Vallarta entre calle Vallarta y el Manantial, en la cabecera municipal de Tolimán, Jalisco - 81129 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 81129 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2736.0, meta_modificada:2736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Prolongación Vallarta Colonia Centro, Cabecera Municipal 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN ENTRE Calle Vallarta Y Cerrada Manantial sin observaciones, lon:-103.91203, lat:19.60116245}} | 2025-10-01 | 2025-12-05 | 4969498.02 | 4696498.02 | 4696498.02 | 4696498.02 | 4696498.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-027/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:4972481.58, importe_modificado:4972481.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2736.0}} | {2550761/proyecto_INICIO, 2550761/proyecto_PROCESO, 2550761/proyecto_INICIO, 2550761/proyecto_PROCESO, 2550761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302553885 | Acción | 500030.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500030.69, modificado:500030.69}} | CONTRATACION DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES DEL ESTADO DE JALISCO 2025 - 4864 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 4864-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 500030.68 | 500030.68 | 500030.68 | 500030.68 | 500030.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IJALVI-FISE-SROP-AD-001-2025, contratista:CONSTRUCCIONES CUBBOSTRABE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:500030.68, importe_modificado:500030.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2553885/proyecto_INICIO, 2553885/proyecto_PROCESO, 2553885/proyecto_INICIO, 2553885/proyecto_FIN, 2553885/proyecto_PROCESO, 2553885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601435 | Proyecto de inversión | 1064776.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064776.03, modificado:1064776.03}} | REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE BAÑOS EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, CCT : 14UBH0028M, UBICADO EN LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-MSUP-REH-09469 | N | 0 | 0 | 1371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA #480,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.216014, lat:20.662473}} | 2025-09-17 | 2025-11-25 | 1064776.03 | 1064776.03 | 939474.2 | 939474.2 | 939474.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402622413 | Proyecto de inversión | 21604402.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.160440201E7, modificado:2.160440201E7}} | CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, ESCALERA, ESTRUCTURA PARA LONARIA, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR NIVEL : BASICA, PLANTEL : SAUL RODILES PIÑA, CCT : 14EPR1165O, UBICADO EN : HIDALGO # 45, CP : 45900, AJIJIC. CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-CONA-07924 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO # 45,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.26464, lat:20.29998}} | 2025-11-12 | 2025-12-23 | 21604402.01 | 21604402.01 | 21595620.84 | 21595620.84 | 21595620.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402622417 | Proyecto de inversión | 13102705.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.310270521E7, modificado:1.310270521E7}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS A, B, C Y D (DETERIORO EN CUBIERTA DE AZOTEA, FILTRACIONES EN BÓVEDAS, DESPERFECTOS EN SANITARIOS, APLANADOS, PISOS EN AULAS Y PATIO CIVICO, VENTANERIAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PINTURA GENERAL) Y OBRA EXTERIOR. NIVEL : BASICA, PLANTEL : MARIA MAGDALENA VIDAURRI, CCT : 14DPR3792U, UBICADO EN : LOMA ARANDAS SUR # 9080, CP : 45418, LOMA DORADA. TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-01289 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LOMA ARANDAS SUR # 9080,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2534261, lat:20.6298407}} | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 13102705.21 | 13102705.21 | 12098722.45 | 12098722.45 | 12098722.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625662 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de espacios deportivos, primera etapa, Módulo Hacienda de Santa Fe | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 01_FAMEMS_2026 | S | 1038 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Av. Concepción No. 162, Col. Unión del Cuatro, lon:-103.379, lat:20.5296}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 9908159.52 | 9908159.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2625662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635475 | Proyecto de inversión | 530337.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530337.19, modificado:530337.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE JUAREZ Y ZARAGOZA - 152469 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 152469 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.28, meta_modificada:821.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia EL VADO 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle JUAREZ Y Calle ZARAGOZA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-102.90815493, lat:20.77591486}} | 2026-05-16 | 2026-05-29 | 530337.19 | 530337.19 | 530337.19 | 530337.19 | 530337.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:152469, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO, monto:529779.09, importe_modificado:530337.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635493 | Proyecto de inversión | 1138230.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138230.2, modificado:1138230.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE ELCANAL EN LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 136992 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 136992 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.41, meta_modificada:541.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:Calle OLIVO Pueblo LA RIBERA 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN ENTRE Calle JALISCO Y Calle DEL CANAL Calle ALLENDE CALLE DE NOMBRE OLIVO ENTRE LA CALLE DEL CANAL Y LA CALLE JALISCO QUE TOPA CON EL CANAL DE RIEGO, lon:-102.28241147, lat:20.34925099}} | 2026-04-20 | 2026-06-20 | 341469.06 | 341469.06 | 341469.06 | 341469.06 | 341469.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:136992, contratista:J. GUADALUPE LEDESMA GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:1138230.2, importe_modificado:1138230.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.13}} | {2635493/proyecto_INICIO, 2635493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635496 | Proyecto de inversión | 4784029.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4784029.72, modificado:4784029.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y LOSAS DE CONCRETO EN CARRETERA SANTA RITA EL CARMEN MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO PRIMERA ETAPA - 150897 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 150897 | S | 449 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4713.0, meta_modificada:4713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:Camino SANTA RITA - EL CARMEN 1571 1571 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN INICIA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA Y VA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO RUMBO HACIA EL CARMEN MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO., lon:-102.3957537, lat:20.44223434}} | 2026-05-18 | 2026-07-18 | 398926.56 | 398926.56 | 398926.56 | 398926.56 | 398926.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164874, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:4784029.72, importe_modificado:4784029.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.95}} | {2635496/proyecto_INICIO, 2635496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635503 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO - 144872 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 144872 | S | 6466 | 6414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO CARRETERO Colonia TEPETATES 48050 AYUTLA, AYUTLA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle COLON Se encuentra en libramiento carretera Ayutla - Cuautla, lon:-104.34301261, lat:20.13450216}} | 2026-06-02 | 2026-09-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144872, contratista:CONSTRUCTORA COPUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2635503/proyecto_PROCESO, 2635503/proyecto_INICIO, 2635503/proyecto_PROCESO, 2635503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635512 | Proyecto de inversión | 2294446.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2294446.77, modificado:2294446.77}} | Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y red de agua potable con sustitución de bases y empedrado tradicional con huellas de concreto hidráulico, banquetas y machuelos en la calle Medico entre la Av. Lic. Genaro Álvarez López y el Andador Henry Dunant, en la Colonia Cruz Roja, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. - 140430 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 140430 | S | 320 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.71, meta_modificada:1402.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Medico Colonia Cruz Roja 49098 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Internacional Y Calle Enfermeria Avenida Lic. Genaro Alvarez Lopez Frente al parque lineal Colombo., lon:-103.46463303, lat:19.6886209}} | 2026-04-30 | 2026-06-29 | 2294446.77 | 2294446.77 | 2294446.77 | 573611.69 | 573611.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-01-2026, contratista:JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2294446.77, importe_modificado:2294446.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.67}} | {2635512/proyecto_INICIO, 2635512/proyecto_PROCESO, 2635512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635514 | Proyecto de inversión | 1939831.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1939831.8, modificado:1939831.8}} | Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y red de agua potable con sustitución de bases y empedrado tradicional con huellas de concreto hidráulico, banquetas y machuelos en la calle Juventud entre la Av. Lic. Genaro Álvarez López y el Andador Henry Dunant, en la Colonia Cruz Roja, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. - 140766 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 140766 | S | 365 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.43, meta_modificada:1097.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Juventud Colonia Cruz Roja 49098 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Donacion Altruista Y Calle 19 de Septiembre Avenida Lic. Genaro Alvarez Lopez Frente al Parque Lineal Colombo., lon:-103.46261284, lat:19.6880401}} | 2026-04-30 | 2026-06-29 | 1939831.8 | 1939831.8 | 1939831.8 | 974521.47 | 974521.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-03-2026, contratista:PEDRO ALEJANDRO TOLEDO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:1939831.8, importe_modificado:1939831.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2635514/proyecto_INICIO, 2635514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635515 | Proyecto de inversión | 2195112.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2195112.07, modificado:2195112.07}} | Rehabilitación de malla perimetral, estructura, base, pasto sintético en cancha de futbol; rehabilitación de trota pista, mobiliario, pintura y luminarias en parque local, ubicado en la Av. Constituyentes entre la Av. Lic. Calos Páez Stille y la Calle Prol. Gral. Ignacio Comonford en la Colonia Constituyentes en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. - 141283 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 141283 | S | 714 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817.41, meta_modificada:2817.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida Cosntituyentes Colonia Constituyentes 49088 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida Lic. Carlos Paez Stille Y Calle General Ingnacio Comonfort Calle Francisco General Anaya A un costado de la Unidad Municipal de Pr, lon:-103.47678986, lat:19.69033019}} | 2026-04-30 | 2026-06-29 | 2195112.07 | 2195112.07 | 2195112.07 | 997832.62 | 997832.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-04-2026, contratista:ENRIQUE BENAVIDES MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2195112.07, importe_modificado:2195112.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.0}} | {2635515/proyecto_INICIO, 2635515/proyecto_PROCESO, 2635515/proyecto_INICIO, 2635515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635517 | Proyecto de inversión | 3066695.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3066695.11, modificado:3066695.11}} | Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y red de agua potable con sustitución de bases y concreto hidráulico y machuelos en la Calle Jacobo Galvez entre la Av. Obispo Serafin Vazque E. y la Calle José María Arreola, en la Colonia José Clemente Orozco, en Ciudad Guzman Municipio de Zapotlán el Grande. - 143411 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 143411 | S | 275 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.81, meta_modificada:1398.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Jacobo Galvez Colonia Jose Clemente Orozco 49090 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida Obispo Serafin Vazquez Elizalde Y Calle Jose Maria Arreola Calle Agustin Rivera A espaldas del Preescolar Gabriela Madrigal., lon:-103.45783836, lat:19.6923343}} | 2026-04-30 | 2026-06-29 | 3066695.11 | 2822125.57 | 2822125.57 | 705531.39 | 705531.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-06-2026, contratista:CESAR MIGUEL ESPINO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:3066695.11, importe_modificado:2822125.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.7}} | {2635517/proyecto_PROCESO, 2635517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635531 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE PRIVADA CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y CUAHUTEMOC - 140497 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 140497 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA CORREGIDORA Colonia LA QUINTA 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle CORREGIDORA Circunvalación PONIENTE LA CALLE PRIVADA CORREGIDORA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMNETE 500 METROS DE LA ESCUELA PREPARA, lon:-104.21975833, lat:19.79955146}} | 2026-05-04 | 2026-06-11 | 162858 | 162858 | 162858 | 162858 | 162858 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL GRULLO, monto:226000.0, importe_modificado:226000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2635531/proyecto_INICIO, 2635531/proyecto_PROCESO, 2635531/proyecto_INICIO, 2635531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635545 | Proyecto de inversión | 295499.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295499.47, modificado:295499.47}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO DE CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 171735 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 171735 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle GONZALEZ GALLO Y Calle GUADALUPE Calle MOCTEZUMA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA RUTA ALTERNA A UN COSTADO., lon:-102.71408148, lat:20.29486954}} | 2026-06-22 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635569 | Proyecto de inversión | 703509.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:211344.36, modificado:211344.36}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492164.73, modificado:492164.73}} | Pavimentación con concreto hidráulico de La Calle Álvaro Obregón entre la calle Fco I Madero y la calle Benito Juárez en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. - 171246 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 171246 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.65, meta_modificada:835.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Colonia EL RANCHITO 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle NIÑOS HEROES la obra se ubica a 400 metros al este de la escuela prepar, lon:-101.59912832, lat:21.86372771}} | 2026-06-22 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2635569/proyecto_INICIO, 2635569/proyecto_PROCESO, 2635569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no tiene avance financiero y tampoco tiene información de contrato favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:no tiene avance financiero y tampoco tiene información de contrato favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:no tiene avance financiero y tampoco tiene información de contrato favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:no tiene avance financiero y tampoco tiene información de contrato favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635608 | Proyecto de inversión | 2467378 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2467378.0, modificado:2467378.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA EL ALCALA - 151161 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 151161 | S | 1080 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.0, meta_modificada:1429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Avenida LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Colonia EL ALCALA 47069 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Boulevard PERIFERICO Y Calle LA PALMA Calle MANZANO DE LA CENTRAL CAMIONERA TE VAS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AV, lon:-102.31686341, lat:21.24248307}} | 2026-06-01 | 2026-06-27 | 2467378 | 2467378 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SJL2427/02/26, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:2467378.0, importe_modificado:2467378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635623 | Proyecto de inversión | 318382.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318382.12, modificado:318382.13}} | Rehabilitación de guarnición y banqueta en el costado oriente y sur del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la localidad de Teocaltiche, Jalisco. - 164051 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 164051 | S | 152 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.8, meta_modificada:152.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia EL SANTUARIO 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE ENTRE Calle JUÁREZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle PROF. ARISTEO RUIZ Entre el Auditorio Municipal, la Plaza de Toros, el Centro de Salud Teocaltiche y el Santuario, lon:-102.57475439, lat:21.43434862}} | 2026-06-08 | 2026-07-31 | 318382.13 | 318382.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/001/001/2026, contratista:Carlos Alejandro Herrera Ávila, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:318382.13, importe_modificado:318382.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2635623/proyecto_INICIO, 2635623/proyecto_PROCESO, 2635623/proyecto_INICIO, 2635623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es necesario precisar avance financiero., trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Es necesario precisar avance financiero., trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Es necesario precisar avance financiero., trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Es necesario precisar avance financiero., trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635640 | Proyecto de inversión | 902050.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902050.29, modificado:895749.22}} | Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable y empedrado zampeado en calle Álvaro Obregón entre calle Francisco I. Madero y calle Independencia, colonia San Gaspar, municipio de Tonalá, Jalisco. - 149525 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 149525 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Álvaro Obregón Colonia San Gaspar 45408 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Independencia Calle Hidalgo Calle que va al costado oriente de la plaza principal de San Gaspar, lon:-103.24379327, lat:20.67622992}} | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 895749.22 | 895749.22 | 895749.22 | 447874.61 | 447874.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2026, contratista:ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:895749.22, importe_modificado:895749.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2635640/proyecto_PROCESO, 2635640/proyecto_INICIO, 2635640/proyecto_PROCESO, 2635640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635643 | Proyecto de inversión | 2720668.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2720668.06, modificado:2716547.28}} | Construcción de red de drenaje sanitario y empedrado zampeado en calle Laurel entre calle Niños Héroes y calle Patria, colonia Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 155009 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 155009 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Laurel Colonia Zalatitán 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Niños Héroes Y Calle Patria Calle Manantial Partiendo del panteón municipal Zalatitán, 50 metros al oriente por la calle Panteón hasta la calle Abascal y Souza, conti, lon:-103.26210383, lat:20.66331897}} | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 2716547.28 | 2716547.28 | 2716547.28 | 1358273.64 | 1358273.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2026, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2716547.28, importe_modificado:2716547.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2635643/proyecto_PROCESO, 2635643/proyecto_INICIO, 2635643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635650 | Proyecto de inversión | 2624591.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624591.8, modificado:2620954.26}} | Construcción de empedrado de cuña en calle Linda Vista entre calle Los Reyes y cerrada, colonia EL Vado, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 163967 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 163967 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.6, meta_modificada:1986.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:38, direccion:Calle Linda Vista Colonia El Vado 45429 EL VADO, TONALÁ ENTRE Calle Los Reyes Y Calle Marcos Arana Partiendo de la Parroquia del Sagrado Corazón en El Vado, 160 metros al sur por la calle Javier Dueñas hasta la calle Los Reyes, 38, lon:-103.15984078, lat:20.60688439}} | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 2620954.26 | 2620954.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-020-2026, contratista:CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2620954.26, importe_modificado:2620954.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra no estaba contratada, por lo que se había registrado lo COMPROMETIDO en $0 pesos y la plataforma no habia pedido registrar contrato. Al momento ya se contrató y se hace el registro del contrato correspondiente., trimestre:2.0, usuario:jorgeamateosm, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Esta obra no estaba contratada, por lo que se había registrado lo COMPROMETIDO en $0 pesos y la plataforma no habia pedido registrar contrato. Al momento ya se contrató y se hace el registro del contrato correspondiente., trimestre:2.0, usuario:jorgeamateosm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:falta información en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta información en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta información en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta información en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635651 | Proyecto de inversión | 2606687.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2606687.93, modificado:2606130.64}} | Construcción de domo en escuela primaria rural Tenamaxtlic (clave 14DPR1132Y) ubicada en calle Hidalgo entre avenida Tenamaxtli y privada Tololotlán, colonia Tololotlán, Municipio de Tonalá, Jalisco - 165098 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 165098 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:Calle Hidalgo Colonia Tololotlán 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ ENTRE Avenida Tenamaxtli Y Privada Tololotlán A 100 metros al poniente de la plaza cívica Benito Martínez Gutierrez en la colonia Tololotlán, por la calle Hidalgo., lon:-103.16371254, lat:20.55561897}} | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2606130.64 | 2606130.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2026, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2606130.64, importe_modificado:2606130.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635652 | Proyecto de inversión | 2034200.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2034200.14, modificado:2031714.84}} | Construcción de empedrado zampeado en calle Sin Nombre (de acceso al Panteón Municipal de Coyula) entre calle Cuervo y avenida Tonaltecas, y calle Cuervo entre calle Sin Nombre y Cerrada, colonia Pinar de las Palomas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 165768 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 165768 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.5, meta_modificada:1062.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Pinar de las Palomas 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Cuervo Y Avenida Tonaltecas Calle Faisán Dorado Calle frente al Pateón Municipal de Coyula y calle de acceso al panteón desde la Avenida Tonaltecas (Pe, lon:-103.23483498, lat:20.6675037}} | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 2031714.84 | 2031714.84 | 2031714.84 | 1015857.42 | 1015857.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2026, contratista:Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2031714.84, importe_modificado:2031714.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2635652/proyecto_INICIO, 2635652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635661 | Proyecto de inversión | 2738016.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738016.96, modificado:2738016.96}} | Construcción de empedrado zampeado en calle Nicolás Bravo entre calle La Paz y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco - 171240 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 171240 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle La Paz Y Avenida Tonaltecas Calle que se encuantra al costado poniente del Panteón Municipal de Tonalá., lon:-103.24357576, lat:20.63098346}} | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 2738016.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra no esta contratada, por lo que se registra lo COMPROMETIDO en $0 pesos y la plataforma no pide registrar contrato., trimestre:2.0, usuario:jorgeamateosm, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Esta obra no esta contratada, por lo que se registra lo COMPROMETIDO en $0 pesos y la plataforma no pide registrar contrato., trimestre:2.0, usuario:jorgeamateosm, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Esta obra no esta contratada, por lo que se registra lo COMPROMETIDO en $0 pesos y la plataforma no pide registrar contrato., trimestre:2.0, usuario:jorgeamateosm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:falta datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635670 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. - 158386 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán del Rey | 158386 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:42, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo EL SAUZ 45983 EL SAUZ, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle ZARAGOZA Calle GUADALUPE VICTORIA A UNA CUADRA DE LA PLAZA CIVICA Y EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.8003769, lat:20.47957986}} | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra aun vigente, aun no se ha devengado recurso, trimestre:2.0, usuario:monicacastellanoss, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635678 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, BARRIO LA VIGENCITA, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 161422 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 161422 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:53, direccion:Calle 12 DE DICIEMBRE Barrio LA VIRGENCITA 47190 LA VIRGENCITA (EL PUEBLITO), SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle P. PATIÑO Y Calle SAN JUAN DIEGO Calle FAY JUAN DE SUMARRAGA CALLE 12 DE DICIMEBRE QUE DA A LA CANCHA DE USOS MULTIP, lon:-102.53320603, lat:20.73346184}} | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 580000 | 580000 | 140086 | 140086 | 140086 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {2635678/proyecto_PROCESO, 2635678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202647692 | Proyecto de inversión | 5995459.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5995459.12, modificado:5995459.12}} | Construcción vialidad de ingreso al Centro de Autismo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600062 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.74680558, lat:20.81008399}} | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 5995459.12 | 5995459.12 | 5993101.05 | 5993101.05 | 5993101.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0057-2026, contratista:DREAMBOOK, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:5995459.12, importe_modificado:5995459.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.0}} | {2647692/proyecto_INICIO, 2647692/proyecto_FIN, 2647692/proyecto_PROCESO, 2647692/proyecto_FIN, 2647692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de ajustar la meta financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:favor de ajustar la meta financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:favor de ajustar la meta financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:favor de ajustar la meta financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647740 | Proyecto de inversión | 4141718.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141718.84, modificado:4141718.84}} | Construcción de acabados, áreas exteriores, media tensión y estacionamiento en el Centro de Salud en la localidad de Cofradía de la Luz, municipio de Cocula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600064 | N | 0 | 0 | 29267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.0, meta_modificada:1841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:Independencia 59, 48530 La Cofradía de la Luz, Cocula, Jal., lon:-103.76610779, lat:20.40675616}} | 2026-03-19 | 2026-06-16 | 4141718.84 | 4141718.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0047-2026, contratista:GROMA Y ESCALA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:4141718.84, importe_modificado:4141718.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2647740/proyecto_INICIO, 2647740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar el monto financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:favor de verificar el monto financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:favor de verificar el monto financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:favor de verificar el monto financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648004 | Proyecto de inversión | 12001973.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.200197385E7, modificado:1.200197385E7}} | Construcción de carriles laterales en la carretera Guadalajara - Chapala del km 0-050, al km 0+350, lado oriente, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600071 | N | 0 | 0 | 5268642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala del km 0-050, al km 0+350, lado oriente, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.29324507, lat:20.53142398}} | 2026-03-26 | 2026-05-24 | 12001973.85 | 12001973.85 | 9606125.59 | 9606125.59 | 9606125.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0042-2026, contratista:DESARROLLOS GURENTTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.200197385E7, importe_modificado:1.200197385E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.0}} | {2648004/proyecto_PROCESO, 2648004/proyecto_FIN, 2648004/proyecto_PROCESO, 2648004/proyecto_INICIO, 2648004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648020 | Proyecto de inversión | 9052120.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052120.87, modificado:9052120.87}} | Construcción de pilas complementarias, eje derecho, del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+600 al km. 0+720, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600072 | N | 0 | 0 | 5268642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+600 al km. 0+720, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.3201959, lat:20.58797}} | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 9052120.87 | 9052120.87 | 2715636.26 | 2715636.26 | 2715636.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0094-2026, contratista:NSL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9052120.87, importe_modificado:9052120.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2648020/proyecto_INICIO, 2648020/proyecto_FIN, 2648020/proyecto_PROCESO, 2648020/proyecto_FIN, 2648020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar el monto financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de verificar el monto financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de verificar el monto financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de verificar el monto financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648063 | Proyecto de inversión | 10326948.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032694896E7, modificado:1.032694896E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona del km 0+225 al km 0+340, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600210 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:P.º Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.190645, lat:20.287174}} | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 10326948.96 | 10326948.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0228-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032694896E7, importe_modificado:1.032694896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2648063/proyecto_INICIO, 2648063/proyecto_FIN, 2648063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648453 | Proyecto de inversión | 9460276.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9460276.16, modificado:9460276.16}} | Construcción del Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600096 | N | 0 | 0 | 51396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.06, meta_modificada:811.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., lon:-102.2342933, lat:21.5490526}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 9460276.16 | 9460276.16 | 7617179.71 | 7617179.71 | 7617179.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0044-2026, contratista:GREENOVA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9460276.16, importe_modificado:9460276.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2648453/proyecto_INICIO, 2648453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648454 | Adquisición | 152507.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152507.52, modificado:152507.52}} | Adquisición de mobiliario para la Dirección de Catastro | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0879/2026 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3856509, lat:20.72830376}} | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 152507.52 | 152507.52 | 152507.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0879/2026, contratista:Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:152507.52, importe_modificado:152507.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2648454/proyecto_FIN, 2648454/proyecto_PROCESO, 2648454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Al cierre del trimestre, el tramite se encontraba en revisión., trimestre:2.0, usuario:joseprodriguezsa, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:Se cambia la clasificación por urbanización, ya que es la más general para este rubro por ser las mas general, trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-24}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | JAL260202648630 | Proyecto de inversión | 7195099.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7195099.46, modificado:7195099.46}} | Construcción de vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+000 al km. 0+150, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600111 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+000 al km. 0+150, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.37366306, lat:20.5008518}} | 2026-04-29 | 2026-08-26 | 7195099.46 | 7195099.46 | 5304751.4 | 2158529.84 | 2158529.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026, contratista:ALFA TRIADE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7195099.46, importe_modificado:7195099.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2648630/proyecto_INICIO, 2648630/proyecto_PROCESO, 2648630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649452 | Proyecto de inversión | 4759131.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759131.56, modificado:4759131.56}} | Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas y obras pluviales en lateral norte del Periférico Manuel Gómez Morín, del km 5+180 al km 5+300, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600207 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN, DEL KM 5+180 AL KM 5+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. , lon:-103.36692, lat:20.579138}} | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 4759131.56 | 4759131.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0247-2026, contratista:CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4759131.56, importe_modificado:4759131.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2649452/proyecto_FIN, 2649452/proyecto_INICIO, 2649452/proyecto_PROCESO, 2649452/proyecto_FIN, 2649452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de registrar avance financiero para su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de registrar avance financiero para su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de registrar avance financiero para su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de registrar avance financiero para su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649460 | Proyecto de inversión | 8085846.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8085846.65, modificado:8085846.65}} | Construcción de gaza de desincorporación norte a la vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 10+000 al 10 +300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600175 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 10+000 al 10 +300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.3904805, lat:20.50660504}} | 2026-05-15 | 2026-09-11 | 8085846.65 | 8085846.65 | 2425753.99 | 2425753.99 | 2425753.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0183-2026, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8085846.65, importe_modificado:8085846.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2649460/proyecto_INICIO, 2649460/proyecto_PROCESO, 2649460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649480 | Proyecto de inversión | 3364514.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3364514.07, modificado:3364514.07}} | Construcción muros de encausamiento y obras complementarias en el puente vehicular sobre la vialidad de interconexión de la línea 4: Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600188 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+470 al km. 0+505, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.38946127, lat:20.50386165}} | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 3364514.07 | 3364514.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0266-2026, contratista:REVO CANTIERI INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:3364514.07, importe_modificado:3364514.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}} | {2649480/proyecto_INICIO, 2649480/proyecto_FIN, 2649480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de reportar el avance financiero de su obra, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de reportar el avance financiero de su obra, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de reportar el avance financiero de su obra, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de reportar el avance financiero de su obra, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202650464 | Proyecto de inversión | 802401.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802401.1, modificado:802401.1}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR. NIVEL : MEDIA SUPERIOR, PLANTEL : CONALEP # 32 FRANCISCO MEDINA ASCENCIO MEXICANO ITALIANO, CCT : 14DPT0009F, UBICADO EN : SALVADOR VARGAS Y FELIPE RUVALCABA, CP : 45070, PASEOS DEL SOL. ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14DPT0009F-MSUP-REH-10184 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SALVADOR VARGAS Y FELIPE RUVALCABA,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4217537, lat:20.6385106}} | 2026-04-27 | 2026-07-19 | 802401.1 | 802401.1 | 777212.91 | 777212.91 | 777212.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos La meta modificado financiera no puede cambiarse, porque aún no se termina de pagar la obra., trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos. La meta modificado financiera no puede cambiarse, porque aún no se termina de pagar la obra. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos. La meta modificado financiera no puede cambiarse, porque aún no se termina de pagar la obra. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de ajustar la meta modificda financiera , asi como incluir fotos de la obra, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de ajustar la meta modificda financiera , asi como incluir fotos de la obra, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de ajustar la meta modificda financiera , asi como incluir fotos de la obra, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de ajustar la meta modificda financiera , asi como incluir fotos de la obra, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 2017-10-11 | 2018-03-27 | 11437918.6 | 11437918.6 | 7464843.3 | 7464843.3 | 7464843.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:No cuenta con Avance Financiero, favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:No cuenta con Avance Financiero, favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:No cuenta con Avance Financiero, favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:No cuenta con Avance Financiero, favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL230202235016 | Proyecto de inversión | 219119.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219119.79, modificado:219119.79}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08144 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 219119.79 | 219119.79 | 111746.05 | 111746.05 | 111746.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240202401084 | Proyecto de inversión | 768483.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768483.6, modificado:768483.6}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA IXCA FARÍAS CCT 14EPR1303Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08756 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ESPATULA # 3341,EL MANANTIAL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3455865, lat:20.6213133}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 768483.6 | 768483.6 | 632416.14 | 632416.14 | 632416.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240302445053 | Proyecto de inversión | 7174852.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174852.96, modificado:7174852.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, PÓRTICO DE INGRESO Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EMSAD SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA CCT 14EMS0062N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-07959 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:REFORMA # 20,SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (ZONA CENTRO),SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA,JALISCO, lon:-103.4291667, lat:21.0444444}} | 2024-07-12 | 2024-11-15 | 7174852.96 | 7174852.96 | 6976857.65 | 6976857.65 | 6976857.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240302445054 | Proyecto de inversión | 5632561.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632561.35, modificado:5632561.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, C Y D EN LA TELESECUNDARIA LUCAS ORTIZ BENÍTEZ CCT 14DTV0034P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07996 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON,,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.0595834, lat:20.5550835}} | 2024-07-23 | 2024-11-10 | 5632561.35 | 5632561.35 | 3444784.49 | 3444784.49 | 3444784.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402493137 | Proyecto de inversión | 1144225.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144225.4, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO - 449327 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 449327 | S | 69 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE ALEJO LAZÁRO Y CALLE J. SANTOS PALACIOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICARA A 100 MTS AL NORTE TENIENDO COMO REFERENCIA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-103.91608443, lat:19.60263306}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2493137/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO PERTENECE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR LO CUAL NO CONTAMOS CON EXPEDIENTE O DOCUMENTACION QUE AVALE EL AVANCE O EJECUCION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL240402517311 | Proyecto de inversión | 1305150.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305150.27, modificado:1305150.27}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJN0377U, UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09701 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIV. J. JESUS MARTINEZ,BENITO JUAREZ,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3389355, lat:20.7302334}} | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 1305150.27 | 1305150.27 | 1040340.56 | 1040340.56 | 1040340.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537015 | Proyecto de inversión | 3362259.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3362259.03, modificado:3362259.03}} | Construccion de Pavimentacion con empedrado ahogado en concreto, banquetas y machuelos en la calle Niños Heroes entre las calles Ninguno y calle Javier Mina en la cabecera Municipal de Hostotipaquillo, Jalisco - 40683 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 40683 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2235.39, meta_modificada:2235.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Niños Heroes Colonia centro cabecera municipal 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO ENTRE Calle Javier Mina Y Calle Ninguno sin referencias, lon:-104.04987729, lat:21.05395372}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3361519.37 | 3361519.37 | 3361519.37 | 3361519.37 | 3361519.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-009-040-2025., contratista:CORVO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:3362168.86, importe_modificado:3362168.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2235.39}} | {2537015/proyecto_INICIO, 2537015/proyecto_FIN, 2537015/proyecto_PROCESO, 2537015/proyecto_FIN, 2537015/proyecto_INICIO, 2537015/proyecto_PROCESO, 2537015/proyecto_FIN, 2537015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537020 | Proyecto de inversión | 5451271.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5451271.88, modificado:5451271.88}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, línea de agua potable y línea de drenaje en la calle 20 de Noviembre entre calle ninguno y calle Independencia en la Cabecera Municipal de Teuchitlán, Jalisco. - 43468 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 43468 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.44, meta_modificada:1565.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia centro cabecera municipal 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN ENTRE Calle ninguno Y Calle Independencia a un costado del río, lon:-103.84277857, lat:20.68148167}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 5448630.76 | 5448630.76 | 5448630.76 | 5448630.76 | 5448630.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-015-095-2025, contratista:MSC DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:5450982.05, importe_modificado:5450982.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.44}} | {2537020/proyecto_PROCESO, 2537020/proyecto_INICIO, 2537020/proyecto_PROCESO, 2537020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537031 | Proyecto de inversión | 4528855.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4528855.52, modificado:4528855.52}} | Rehabilitación de pavimentación con asfalto y señalamiento horizontal, de la carretera municipal s/c boulevard José maría Martínez entre la calle Salvador Esquer Apodaca y carretera a Santa Rosa, en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco. - 36941 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 36941 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:533.87, meta_modificada:533.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Boulevard Jose Maria Martinez Colonia centro cabecera municipal 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO ENTRE Calle Salvador Esquer Apodaca Y Ninguno Carretera a Santa Rosa sin referencia, lon:-103.23543993, lat:19.69375755}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 4527673.95 | 4527673.95 | 4527673.95 | 4527673.95 | 4527673.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-014/2025, contratista:GROMA Y ESCALA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:4528725.25, importe_modificado:4528725.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:533.87}} | {2537031/proyecto_INICIO, 2537031/proyecto_PROCESO, 2537031/proyecto_INICIO, 2537031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546048 | Proyecto de inversión | 3914437.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3914437.62, modificado:3914437.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE DISEÑO GRÁFICO EN LA TELESECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DTV0641T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09069 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1882539, lat:20.4082791}} | 2025-04-15 | 2025-08-04 | 3914437.62 | 3914437.62 | 3505536.65 | 3505536.65 | 3505536.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546049 | Proyecto de inversión | 3627043.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627043.12, modificado:3627043.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURAS, CANCELERÍAS Y LUMINARIAS DE EDIFICIO C, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SARA GARCÍA IGLESIAS CCT 14DJN2267C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-08657 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOLORES,LA ESPERANZA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.242765, lat:21.535759}} | 2025-04-15 | 2025-07-21 | 3627043.12 | 3627043.12 | 3367077.12 | 3367077.12 | 3367077.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546073 | Proyecto de inversión | 4508241.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4508241.46, modificado:4508241.46}} | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE RIEGO Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN LA ZONA DEL BIOTERIO DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE), MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08925 | N | 0 | 0 | 7049 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2025-05-06 | 2025-07-28 | 4508241.46 | 4508241.46 | 4413561.11 | 4413561.11 | 4413561.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550743 | Proyecto de inversión | 5139783.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5139783.08, modificado:5139783.08}} | Construccion de pavimentacion de empedrado ahogado en concreto hidraulico, guarnicion y banquetas, en la calle Laura Elena Cortes entre calle Juarez y calle Hipodromo, Colonia Centro, en la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco. - 101813 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 101813 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.43, meta_modificada:1462.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Laura Elena Cortez Colonia Centro, Cabecera Municipal 45350 EL ARENAL, EL ARENAL ENTRE Calle Hipodromo Y Calle Juarez Obra en calle perpendicular al Río Arenal, lon:-103.69128517, lat:20.77087184}} | 2025-09-17 | 2025-12-15 | 5117143.93 | 5117143.93 | 5117143.93 | 5117143.93 | 5117143.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-031/2025, contratista:DEF ASESORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:5120753.45, importe_modificado:5120753.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.43}} | {2550743/proyecto_INICIO, 2550743/proyecto_PROCESO, 2550743/proyecto_FIN, 2550743/proyecto_INICIO, 2550743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550749 | Proyecto de inversión | 4872289.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4872289.32, modificado:4872289.32}} | Construcción de pavimentacion con empedrado tipico y concreto hidraulico, linea de alcantarillado, banquetas y alumbrado publico en la calle Manuel M. Diéguez entre calle Cuauhtemoc y calle 16 de septiembre, en el Centro de la Cabecera Municipal de Casimiro Castillo, Jalisco. - 109405 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 109405 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.68, meta_modificada:1411.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Manuel M. Diéguez Colonia Centro, Cabecera Municipal 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle Cuauhtemoc Y Calle 16 de septiembre sin referencia, lon:-104.43407501, lat:19.60475145}} | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 4807668.7 | 4807668.7 | 4807668.7 | 4807668.7 | 4807668.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-031-021-2025, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:4807668.7, importe_modificado:4807668.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1411.68}} | {2550749/proyecto_INICIO, 2550749/proyecto_PROCESO, 2550749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550754 | Proyecto de inversión | 6985201.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6985201.78, modificado:6985201.78}} | Rehabilitacion de pavimentacion a base de huella de concreto armado, empedrado zampeado de concreto hidraulico, banquetas y guarniciones en las calles: calle Hidalgo entre calle Morelos y Zaragoza; calle Zaragoza entre calle Hidalgo y calle Niños Heroes; y calle Niños Heroes entre Calle Zaragoza y calle Cuauhtemoc, en la cabecera municipal de Colotlan, Jalisco - 86462 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 86462 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.53, meta_modificada:1763.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Colonia Centro, Cabecera Municipal 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN ENTRE Calle Morelos Y Calle Zaragoza Las calles Hidalgo, calle Zaragoza y calle Niños héroes son el perímetro de la plaza principal del centro de la cabecer, lon:-103.26774652, lat:22.11584602}} | 2025-09-17 | 2025-12-08 | 6977482.71 | 6977482.71 | 6977482.71 | 6977482.71 | 6977482.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-024/2025, contratista:LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:6979160.29, importe_modificado:6979160.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.53}} | {2550754/proyecto_INICIO, 2550754/proyecto_PROCESO, 2550754/proyecto_INICIO, 2550754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550758 | Proyecto de inversión | 5084481.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5084481.72, modificado:5084481.72}} | Construccion de pavimentación a base de huella de concreto armado, empedrado zampeado de concreto hidraulico, banquetas y guarniciones en la calle San Luis Obispo entre calle Santa Eduwiges y cerrada, en la cabecera municipal de Colotlan, Jalisco. - 88619 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 88619 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.1, meta_modificada:1945.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle San Luis Obispo Colonia Centro, Cabecera Municipal 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN ENTRE Calle Santa Eduwiges Y Cerrada Cerrada Calle de ingreso a la capilla de la Sagrada Familia, lon:-103.25557735, lat:22.11285629}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 5080787.12 | 5080787.12 | 5080787.12 | 5080787.12 | 5080787.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-AD-035-A/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:5084481.72, importe_modificado:5084481.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1945.1}} | {2550758/proyecto_INICIO, 2550758/proyecto_PROCESO, 2550758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550760 | Proyecto de inversión | 3689454.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3689454.31, modificado:3689454.31}} | Construcción de pavimentación con empedrado zampeado de concreto hidráulico y banquetas en las calles: c Ignacio Castillo entre c. J. Ma. Marques y c J. María Azpeitia; c. J. Ma. Azpeitia entre c. I. Castillo y c. Padre Flores; y calle Padre Flores entre J. Ma. Azpeitia y calle Santa Margarita, en la comunidad de San Miguel de 40, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco - 80985 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 80985 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.23, meta_modificada:1615.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:66, direccion:Calle Ignacio Castillo Colonia Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO ENTRE Calle José María Marques Y Calle José María Azpeitía Calle ubicada a mano derecha de l, lon:-101.74995512, lat:21.50147145}} | 2025-10-01 | 2025-12-05 | 3670878.13 | 3670878.13 | 3670878.13 | 3670878.13 | 3670878.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-033/2025, contratista:TERRACERÍAS, MAQUINARIA, EDIFICACIÓN Y PROYECTOS GAG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:3674479.0, importe_modificado:3674479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1615.23}} | {2550760/proyecto_INICIO, 2550760/proyecto_PROCESO, 2550760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302571207 | Proyecto de inversión | 972035.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972035.14, modificado:972035.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE C. HIDALGO Y C. DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 74849 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 74849 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.96, meta_modificada:757.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SAN JUAN COSALA 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC ENTRE Calle TACUBA Y Calle DEL CARDENAL Eje vial CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA ALLADO NORTE DE LA POBLACION DE SAN JUAN COSALA, A 34, lon:-103.3422768, lat:20.29001949}} | 2025-10-27 | 2025-12-13 | 972035.13 | 972035.13 | 972035.13 | 972035.13 | 972035.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 012-OP/2025, contratista:DINAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:972035.14, importe_modificado:972035.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.82}} | {2571207/proyecto_INICIO, 2571207/proyecto_PROCESO, 2571207/proyecto_INICIO, 2571207/proyecto_PROCESO, 2571207/proyecto_FIN, 2571207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601442 | Proyecto de inversión | 12985507.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298550719E7, modificado:1.298550719E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y OBRA EXTERIOR POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA PEDRO MORENO CCT 14EPR0859O, UBICADA EN LA LOCALIDAD TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-09787 | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JALISCO # 169,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4768631, lat:20.7955077}} | 2025-07-30 | 2025-11-04 | 12985507.19 | 12985507.19 | 12343199.73 | 12343199.73 | 12343199.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402622404 | Proyecto de inversión | 9855320.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9855320.04, modificado:9855320.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA CCT 14USU0013E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-SUP-CON-10596 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES #69,CHAPALA CENTRO,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1942174, lat:20.2889436}} | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 9855320.04 | 9855320.04 | 7352077.45 | 7352077.45 | 7352077.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402622411 | Proyecto de inversión | 12894957.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.289495772E7, modificado:1.289495772E7}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DE TERMINACIÓN DE OBRA. NIVEL : BASICA, PLANTEL : FELIPE ANGELES, CCT : 14DES0150Z, UBICADO EN : COLINA DEL SUR, CP : 45402, TONALA. TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-11415 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.207953, lat:20.611876}} | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 12894957.72 | 12894957.72 | 9937310.7 | 9937310.7 | 9937310.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402622414 | Proyecto de inversión | 7886562.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7886562.67, modificado:7886562.67}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14EPR0072S,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. NIVEL : BASICA, PLANTEL : ALVARO OBREGON, CCT : 14EPR0072S, UBICADO EN : AV. AVELINO RUIZ # 1 A, CP : 45350, EL ARENAL. EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-11506 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AVELINO RUIZ # 1 A,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6927467, lat:20.7743497}} | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 7886562.67 | 7886562.67 | 5748735.12 | 5748735.12 | 5748735.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625017 | Adquisición | 226040508 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.26040508E8, modificado:2.26040508E8}} | Adquisicion de Vehiculos, Software, Licencias, Equipos, Terminal Portátil, Cámaras para Secretaría de Seguridad, Fiscalía Estatal, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Municipios y Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco C5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 1-2026 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 162936625 | 118287604 | 118287604 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635480 | Proyecto de inversión | 201368.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201368.24, modificado:201368.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN LA CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, SOBRE EL ARROYO OGAZÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. - 164482 | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amacueca | 164482 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION ZARAGOZA Colonia LOMAS DE AMACUECA 49370 AMACUECA, AMACUECA ENTRE Ninguno PREDIO Y Ninguno PREDIO Calle PROLONGACION ZARAGOZA SOBRE EL ARROYO OGAZON, EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, lon:-103.60454292, lat:20.01609431}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 201368.24 | 201368.24 | 200500.28 | 200500.28 | 200500.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMACUECA/OP/02/2026, contratista:CONSTRUCTORA AZRAEL JP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, monto:201368.24, importe_modificado:201368.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2635480/proyecto_PROCESO, 2635480/proyecto_INICIO, 2635480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635485 | Proyecto de inversión | 3405160.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3405160.02, modificado:3405160.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PEDRO VALADEZ ENTRE LAS CALLES GORGONIA DE LA TORRE Y AV. MÉXICO EN LA COLONIA LOMAS DEL CARMEN EN ARANDAS JALISCO. - 157989 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 157989 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.92, meta_modificada:1136.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle PEDRO VALADEZ Colonia LOMAS DEL CARMEN 47184 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle GORGONIA DE LA TORRE Y Calle AV. MÉXICO SE ENECUENTRA A UNA CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CARMEN, lon:-102.35571015, lat:20.69495825}} | 2026-05-27 | 2026-08-10 | 3405160.02 | 549999.14 | 549999.14 | 549999.14 | 549999.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-17/2026, contratista:JESUS LEONARDO PEÑUÑURI LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3405160.02, importe_modificado:3405160.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2635485/proyecto_INICIO, 2635485/proyecto_PROCESO, 2635485/proyecto_INICIO, 2635485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635513 | Proyecto de inversión | 2076584.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2076584.86, modificado:2076584.86}} | Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y red de agua potable con sustitución de bases y empedrado tradicional con huellas de concreto hidráulico, banquetas y machuelos en la Calle Enfermería entre la Av. Lic. Genaro Álvarez López y el andador Henry Dunant, en la Colonia Cruz Roja en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. - 140507 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 140507 | S | 371 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.81, meta_modificada:1309.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Enfermeria Colonia Cruz Roja 49098 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Medico Y Calle Damas Voluntarias Avenida Lic. Genaro Alvarez Lopez Frente al parque Lineal Colombo., lon:-103.46416852, lat:19.68847447}} | 2026-04-30 | 2026-06-29 | 2076584.86 | 2076584.86 | 2076584.86 | 1839933.79 | 1839933.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-02-2026, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2076584.86, importe_modificado:2076584.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.0}} | {2635513/proyecto_INICIO, 2635513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635520 | Proyecto de inversión | 1431360.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431360.31, modificado:1431360.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL PASO DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. - 165960 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 165960 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:Calle Lopez Cotilla Ranchería PASO DE LA YERBABUENA 49170 PASO DE LA YERBABUENA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES ENTRE Calle ZAPOTE Y Calle FRESNO AL CRUCE DE CALLE LOPEZ COTILLA Y FRESNO, lon:-103.23387091, lat:20.04460943}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635521 | Proyecto de inversión | 138319.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138319.1, modificado:138319.1}} | MANTENIMIENTO A POZO NO. 5 LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. - 169391 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 169391 | S | 144 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:244, direccion:Calle DEGOLLADO 300 Colonia LAZARO CARDENAS DEL RIO 49170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD, lon:-103.25359867, lat:19.98955684}} | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2635521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635523 | Proyecto de inversión | 1976883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976883.58, modificado:1976883.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE GUERRERO Y PROL ZAPATA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CABECERA MUNCIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 166485 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 166485 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.94, meta_modificada:1180.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle PROL ZAPATA Y Calle GUERRERO Calle PLUTARCO ELIAS CALLES DOS CUADRAS DEBAJO DE LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON, lon:-102.1357104, lat:20.45449335}} | 2026-06-08 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.0}} | {2635523/proyecto_INICIO, 2635523/proyecto_PROCESO, 2635523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}}
2026 | 2 | JAL260202635541 | Proyecto de inversión | 218445.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218445.54, modificado:218445.54}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y REPOSICION DE CONCRETO DE CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 166473 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 166473 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle GONZALEZ GALLO Y Calle GUADALUPE Calle MOCTEZUMA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA RUTA ALTERNA A UN COSTADO. , lon:-102.71410294, lat:20.29481671}} | 2026-06-15 | 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635542 | Proyecto de inversión | 550350.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550350.74, modificado:550350.74}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 166800 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 166800 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia JAMAY 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle GOMEZ MORIN Y Calle NAYARIT Calle RAMON ARIZAGA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CONECTA CON EL JARDIN DE NIÑOS RAMON ARIZAGA GODINEZ., lon:-102.70236822, lat:20.30048161}} | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635547 | Proyecto de inversión | 4513421.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4513421.52, modificado:4405479.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE MORELOS DE CALLE PEDRO MORENO A CALLE ZARAGOZA EN LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL DEL 40 - 148549 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 148549 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:66, direccion:Calle MORELOS Colonia SAN MIGUEL DEL CUARENTA 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PEDRO MORENO Calle JUAREZ LA CALLE EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA INGRES, lon:-101.75421743, lat:21.50308287}} | 2026-05-14 | 2026-08-12 | 4405479.7 | 4405479.7 | 4405479.7 | 1671397.54 | 1671397.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/001/2026, contratista:SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:4405479.7, importe_modificado:4405479.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.0}} | {2635547/proyecto_INICIO, 2635547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635560 | Proyecto de inversión | 2325097.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2325097.55, modificado:2325097.55}} | PRIMERA ETAPA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICO DE LA CALLE NUEVO BOULEVAR EN LA COLONIA INFONAVIT II, OCOTLAN, JALISCO. - 165855 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 165855 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2790.4, meta_modificada:2790.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle NUEVO BOULEVAR Colonia INFONAVIT II 47840 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle ANGELA GONZALEZ Y Continuación NUEVO BOULEVAR Avenida AVENIDA UNIVERSIDAD ESTA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA A LA AVENIDA UNIVERSIDAD, ESTA COLONIA SE ENCU, lon:-102.77072522, lat:20.36858834}} | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2325097.55 | 2325097.55 | 1589280 | 1589280 | 1589280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-DOP/FAISMUN/001-2026, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:2325097.55, importe_modificado:2325097.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1953.28}} | {2635560/proyecto_PROCESO, 2635560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635571 | Proyecto de inversión | 1735213.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735213.06, modificado:1718817.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA CONECTIVIDAD LOCAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ÁLAMO DESDE CALLE EUGENIO BECERRA HASTA CALLE CALIFORNIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 166264 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 166264 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2952.9, meta_modificada:2952.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle ALAMO Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES EUGENIO BECERRA Y CALIFORNIA, lon:-102.91722312, lat:20.37756897}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 1718817.63 | 1718817.63 | 1718817.63 | 1718817.63 | 1718817.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-FAIS-AD-2026-002, contratista:C. HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1718817.63, importe_modificado:1718817.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto de $1,718,817.63, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635585 | Proyecto de inversión | 3213542.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3213542.93, modificado:3213542.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. MÉXICO, DEL FRACCIONAMIENTO PACÍFICO AZUL AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. - 140058 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 140058 | S | 276 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Avenida MEXICO Colonia FRACCIONAMIENTO PACIFICO AZUL IXTAPA 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Y Avenida PASE DE LAS SIRENAS SUR LA OBRA SE LOCLIZA A 180M AL SUR DEL C.U.C. CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, A 470M AL NORTE DE LA , lon:-105.22088994, lat:20.7025491}} | 2026-06-29 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635588 | Proyecto de inversión | 3347300.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3347300.7, modificado:3347300.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO - 168427 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 168427 | S | 210 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.18, meta_modificada:412.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A PLAYA GRANDE Colonia SAN ESTEBAN 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle PALENQUE Y Calle MIRAMAR LA OBRA SE LOCALIZA A 102M AL NORTE DE CREPAS TITOS, A 110M AL OESTE DE LA GUARDIA NACIONAL, A 120M AL SUR, lon:-105.19575827, lat:20.65040306}} | 2026-06-29 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635591 | Proyecto de inversión | 337332.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337332.99, modificado:337332.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA ECA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 151200 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 151200 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:40, direccion:Calle LA ISLITA Ranchería LA ECA 48825 LA ECA, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle SAN RAFAEL Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO HACIA LA LOCALIDAD DE LA ECA AL INGRESAR A ESTA POR SU CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL CONTINUAR P, lon:-104.71909469, lat:19.80141015}} | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 337332.99 | 337332.99 | 337332.99 | 286733.04 | 286733.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:337332.99, importe_modificado:337332.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2635591/proyecto_INICIO, 2635591/proyecto_PROCESO, 2635591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635610 | Proyecto de inversión | 497567 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497567.0, modificado:497567.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE SAUZ DE LOS IBARRA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 155472 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 155472 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:133, direccion:Autopista de cuota federal EL DESPERDICIO - SAUZ DE IBARRA 7 0 EL SAUZ DE LOS IBARRA, SAN JUAN DE LOS LAGOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AL DESPERDICIO SON SON 8 KM. RUMBO A LAGOS DE MORENO Y DEL DESPERDICIO AL SAUZ DE IBARRA POR AUTO, lon:-102.23266568, lat:21.33177987}} | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 497567 | 497567 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SJL2427/03/26, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:497567.0, importe_modificado:497567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635612 | Proyecto de inversión | 403960 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403960.0, modificado:403960.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE OLIVARES, EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 160387 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 160387 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:127, direccion:Camino SANTA ROSA - SAN JOSE DE OLIVARES 0 30 47105 SANTA ROSA, SAN JUAN DE LOS LAGOS DE LA CARRETERA A SAN MIGUEL LIBRE, EN EL ENTRONQUE DE BALNEARIO EL ALTEÑO VUELTA A LA IZQUIERDA VINIENDO DE SAN JUAN SEGUIR HASTA 8.5 KM. Y LLE, lon:-102.19633633, lat:21.14456775}} | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 403960 | 403960 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SJL2427/05/26, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:403960.0, importe_modificado:403960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635624 | Proyecto de inversión | 4206589.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4206589.21, modificado:4206589.21}} | Construcción de pozo profundo de agua entubada en predio la laguna, en la localidad de Teocaltiche, Jalisco - 168645 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 168645 | S | 3418 | 3558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:378, direccion:Calle MANUEL J. AGUIRRE Ejido LOS ORGANOS 47203 RANCHO EL PALMADERITO, TEOCALTICHE ENTRE Calle MANUEL M. PONCE Y Calle MACEDONIO ALCALA En predio llamado La Laguna antes predio Los Órganos, al oriente de la cabecera municipal entr, lon:-102.55845656, lat:21.43433507}} | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635628 | Proyecto de inversión | 2151376.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151376.3, modificado:1527514.15}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CRISANTEMOS, ENTRE MAGNOLIA Y 2DA PRIV. CRISANTEMO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES TUBEROSA Y CRISANTEMOS, CALLE POSTERIOR LOMAS VERDES Y CALLE ANTERIOR MARGARITA, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 149071 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 149071 | S | 2840 | 2142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle CRISANTEMOS Colonia EL ÓRGANO 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle MAGNOLIA Y Privada 2DA PRIV. Calle LOMAS VERDES ABARROTES LLAMAS, TACOS LA GUERA Y RENTA DE LAVADORAS VALTORR., lon:-103.31148377, lat:20.59841708}} | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 1050636.42 | 1050636.42 | 1050636.42 | 1050636.42 | 1050636.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 02/2026, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1527514.15, importe_modificado:1527514.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.33}} | {2635628/proyecto_PROCESO, 2635628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635638 | Proyecto de inversión | 2727241.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2727241.36, modificado:2718597.64}} | Construcción de carpeta asfáltica en calle San Francisco entre calle Hidalgo y calle San Gabriel, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 146817 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 146817 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.9, meta_modificada:1502.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle San Francisco Colonia Las Puertas 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Hidalgo Y Calle San Gabriel Calle santa Cecilia Partiendo de las Ruinas del Casco de Hacienda Real, 750m al sur por la calle San Francisco hasta la calle Hid, lon:-103.24020263, lat:20.58407452}} | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2718597.64 | 2718597.64 | 2718597.64 | 1359298.82 | 1359298.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2026, contratista:CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2718597.64, importe_modificado:2718597.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2635638/proyecto_INICIO, 2635638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202647024 | Proyecto de inversión | 8278587.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8278587.72, modificado:8278587.72}} | Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de la Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600047 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco, lon:-103.940842, lat:20.515532}} | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 8278587.72 | 8278587.72 | 2483576.32 | 2483576.32 | 2483576.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026, contratista:CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8278587.72, importe_modificado:8278587.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2647024/proyecto_PROCESO, 2647024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647638 | Proyecto de inversión | 9320594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9320594.68, modificado:9320594.68}} | Construcción de pilas complementarias, eje izquierdo, del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+135 al 0+240, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600056 | N | 0 | 0 | 5268242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.11, meta_modificada:125.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+135 al 0+240, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.3232965, lat:20.5894464}} | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 9320594.68 | 9320594.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0086-2026, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9320594.68, importe_modificado:9320594.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2647638/proyecto_INICIO, 2647638/proyecto_PROCESO, 2647638/proyecto_INICIO, 2647638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de erificar el avance fisico y financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:favor de erificar el avance fisico y financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:favor de erificar el avance fisico y financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:favor de erificar el avance fisico y financiero reportado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647900 | Proyecto de inversión | 3499631.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499631.74, modificado:3499631.74}} | Construcción de terraplén y rasante en el ingreso general y en el ingreso al área de servicios en el Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600065 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6816.0, meta_modificada:6816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., lon:-102.239725, lat:21.532096}} | 2026-03-19 | 2026-06-16 | 3499631.74 | 3499631.74 | 3499274.94 | 3499274.94 | 3499274.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0017-2026, contratista:APA180913TJ6, convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:3499631.74, importe_modificado:3499631.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5120.0}} | {2647900/proyecto_INICIO, 2647900/proyecto_PROCESO, 2647900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648050 | Proyecto de inversión | 12151487.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.215148787E7, modificado:1.215148787E7}} | Construcción de pilas complementarias, eje izquierdo, del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+240 al km. 0+360, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600076 | N | 0 | 0 | 5268642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+240 al km. 0+360, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.32316779, lat:20.58958199}} | 2026-03-26 | 2026-05-24 | 12151487.87 | 12151487.87 | 12150273.66 | 12150273.66 | 12150273.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0088-2026, contratista:CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.215148787E7, importe_modificado:1.215148787E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2648050/proyecto_FIN, 2648050/proyecto_PROCESO, 2648050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de ajustar la meta modificada financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de ajustar la meta modificada financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de ajustar la meta modificada financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de ajustar la meta modificada financiera , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648074 | Proyecto de inversión | 5709738.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5709738.71, modificado:5709738.71}} | Construcción de muro perimetral, estacionamiento e iluminación exterior en Centro de Autismo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600087 | N | 0 | 0 | 150190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2419.0, meta_modificada:2419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.7460733, lat:20.81013414}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 5709738.71 | 5709738.71 | 5708946.02 | 4274194.92 | 4274194.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026, contratista:VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:5709738.71, importe_modificado:5709738.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.0}} | {2648074/proyecto_INICIO, 2648074/proyecto_PROCESO, 2648074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648439 | Proyecto de inversión | 9724947 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724947.0, modificado:9724947.0}} | Construcción del Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600094 | N | 0 | 0 | 51396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.34, meta_modificada:1221.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., lon:-102.2342933, lat:21.5490526}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 9724947 | 9724947 | 7843442.13 | 7843442.13 | 7843442.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0046-2026, contratista:PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9724947.0, importe_modificado:9724947.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {2648439/proyecto_INICIO, 2648439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648603 | Proyecto de inversión | 8953031.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8953031.74, modificado:8953031.74}} | Construcción de pasarela del puente peatonal para la estación de Mi Macro Periférico y retiro de puente peatonal existente, ubicados a la altura de la calle La Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600100 | N | 0 | 0 | 4725601 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle La Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.39190744, lat:20.59793295}} | 2026-04-01 | 2026-12-23 | 8953031.74 | 8953031.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACION-OB-CSS-0124-2026, contratista:GRUPO BIRUDA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8953031.74, importe_modificado:8953031.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2648603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648605 | Proyecto de inversión | 10907885.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.090788595E7, modificado:1.090788595E7}} | Ampliación de carriles centrales, construcción de entornos urbanos, bahía de transporte para la estación de Mi Macro Periférico, ubicada a la altura de la calle La Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600101 | N | 0 | 0 | 4725603 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle La Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.3918538, lat:20.59787269}} | 2026-04-02 | 2026-05-31 | 10907885.95 | 10907885.95 | 3272365.79 | 3272365.79 | 3272365.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACION-OB-CSS-0101-2026, contratista:VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.090788595E7, importe_modificado:1.090788595E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2648605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648634 | Proyecto de inversión | 2757774.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757774.79, modificado:2757774.79}} | Construcción de red de media tensión, banquetas exteriores y área de elevador en la Colmena Barrial Agua Azul, ubicada en el Parque Agua Azul, municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600147 | N | 0 | 0 | 6001 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz. Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.3459773, lat:20.661863}} | 2026-03-28 | 2026-05-26 | 2757774.79 | 2757774.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-0121-2026, contratista:IZOR ESTRUCTURAS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:2757774.79, importe_modificado:2757774.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2648634/proyecto_INICIO, 2648634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649467 | Proyecto de inversión | 7235286.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7235286.63, modificado:7235286.63}} | Construcción de línea de alejamiento y obras complementarias en la Av. Zalatitán de Prol. Gigantes a Higo y en calle Higo de Av. Zalatitán a Arroyo Seco, municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600193 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Zalatitán de Prol. Gigantes a Higo y en calle Higo de Av. Zalatitán a Arroyo Seco, municipio de Tonalá, Jalisco., lon:-103.251146, lat:20.663058}} | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 7235286.63 | 7235286.63 | 7235286.63 | 7235286.63 | 7235286.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0270-2026, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ZUME, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7235286.63, importe_modificado:7235286.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2649467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202650452 | Proyecto de inversión | 341215.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341215.16, modificado:341215.16}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA. NIVEL : MEDIA SUPERIOR, PLANTEL : PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, CCT : 14UBH0078U, UBICADO EN : 20 DE NOVIEMBRE N° 110, CP : 46730, AHUALULCO DE MERCADO. AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14UBH0078U-MSUP-CON-09741 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE N° 110,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9740601, lat:20.6972221}} | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 341215.16 | 341215.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650454 | Proyecto de inversión | 443129.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443129.15, modificado:443129.15}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE BARDA NIVEL : MEDIA SUPERIOR, PLANTEL : PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, CCT : 14UBH0011M, UBICADO EN : ENRIQUE DIAZ DE LEON # 205, CP : 46610, AMECA. AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14UBH0011M-MSUP-CON-09742 | N | 0 | 0 | 690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ENRIQUE DIAZ DE LEON # 205,,AMECA,JALISCO, lon:-104.0400016, lat:20.54809781}} | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 443129.15 | 443129.15 | 416518.87 | 416518.87 | 416518.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de ajustar su meta financiera modificada e incluir fotogafias, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de ajustar su meta financiera modificada e incluir fotogafias, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de ajustar su meta financiera modificada e incluir fotogafias, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de ajustar su meta financiera modificada e incluir fotogafias, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190401601006 | Proyecto de inversión | 5106505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00271 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5106505.8 | 5106505.8 | 4250700.45 | 4250700.45 | 4250700.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL230302270184 | Proyecto de inversión | 1768886.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768886.73, modificado:1768886.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-06748 | N | 0 | 0 | 3716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AMECA N° 1000,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49954, lat:20.42326}} | 2023-07-03 | 2023-10-23 | 1768886.73 | 1768886.73 | 1625580.09 | 1625580.09 | 1625580.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240302436722 | Proyecto de inversión | 1122587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122587.22, modificado:1122587.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COLONIA PEDREGAL DEL TEMACHACO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 322990 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 322990 | S | 73 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE RUBI SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA AGENCIA CORONA HUEJUQUILLA A UN C, lon:-103.885502, lat:22.632687}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 1122578.22 | 1122578.22 | 1122578.22 | 1122578.22 | 1122578.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, monto:1122587.22, importe_modificado:1122587.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:859.0}} | {2436722/proyecto_PROCESO, 2436722/proyecto_FIN, 2436722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar fotografias , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:agregar fotografias , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:agregar fotografias , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:agregar fotografias , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402486492 | Proyecto de inversión | 98250.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98250.15, modificado:98250.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES JALISCO Y MICHOACAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 437669 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437669 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-103.06330842, lat:20.39930035}} | 2024-04-15 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149869, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:98250.01, importe_modificado:98250.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2486492/proyecto_INICIO, 2486492/proyecto_PROCESO, 2486492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:la obra se ejecuto con un monto de $98,250.01, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402487823 | Proyecto de inversión | 54177 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54177.0, modificado:54117.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE , ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 440019 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 440019 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE CERRADA, SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.99624326, lat:20.39466683}} | 2024-05-27 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149877, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:54117.0, importe_modificado:54117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2487823/proyecto_INICIO, 2487823/proyecto_PROCESO, 2487823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:la obra se ejecuto con un monto total de $54,117.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522836 | Proyecto de inversión | 5186763.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5186763.71, modificado:5186763.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ CCT 14EPR0294B, UBICADA EN LA LOCALIDAD OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09007 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALVARO OBREGON # 658,OBLATOS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3305815, lat:20.6713293}} | 2025-02-19 | 2025-05-27 | 5186763.71 | 5186763.71 | 4576310.82 | 4576310.82 | 4576310.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522857 | Proyecto de inversión | 190064.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190064.56, modificado:190064.56}} | MANTENIMIENTO EN GENERAL A RAMPAS DE DISCAPACITADOS EN LA PRIMARIA J JESÚS SÁNCHEZ CARRILLO CCT 14EPR0108Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL PARAÍSO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-06665 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARIANO OLIVARES,LOMAS DEL PARAISO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.324007, lat:20.731895}} | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 190064.56 | 190064.56 | 179923.85 | 179923.85 | 179923.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537017 | Proyecto de inversión | 1905005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1905005.48, modificado:1905005.48}} | Construccion de pavimentacion de empedrado zampeado con concreto hidraulico, linea de agua potable y linea de drenaje, en la calle Juarez entre calle 16 de septiembre y calle Emiliano Zapata, en la comunidad de Santiago Totolimixpan, Municipio de Zapotlan Del Rey, Jalisco - 43417 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 43417 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.54, meta_modificada:649.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:41, direccion:Calle Juarez Colonia Guadalupana 45990 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle 16 de Septiembre Y Calle Emiliano Zapata sin referencia, lon:-102.92126436, lat:20.3873153}} | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 1903262.47 | 1903262.47 | 1903262.47 | 1903262.47 | 1903262.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-AD-019/2025, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:1905005.48, importe_modificado:1905005.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.54}} | {2537017/proyecto_PROCESO, 2537017/proyecto_INICIO, 2537017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537030 | Proyecto de inversión | 9402211.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9402211.8, modificado:9402211.8}} | Construccion linea de agua potable, linea de drenaje, machuelos, banquetas, alumbrado publico y pavimento de concreto hidraulico, en la calle Francisco I. Madero entre calle Benito Juarez y calle Zaragoza, colonia Bellavista, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco - 36880 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 36880 | S | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.0, meta_modificada:2306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Calle Francisco I, Madero Colonia Bellavista 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Zaragoza a tres cuadras de la escuela federal David G. Berlanga, lon:-103.6363297, lat:20.43622673}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 9363941.32 | 9363941.32 | 9363941.32 | 9363941.32 | 9363941.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-017/2025, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:9367402.59, importe_modificado:9367402.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.0}} | {2537030/proyecto_PROCESO, 2537030/proyecto_INICIO, 2537030/proyecto_PROCESO, 2537030/proyecto_INICIO, 2537030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550766 | Proyecto de inversión | 10912519.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.091251944E7, modificado:1.091251944E7}} | Construccion de Pavimentacion de concreto hidraulico, red de drenaje, guarniciones, banquetas y alumbrado publico en la calle Raul Delgado Benavides entre calle Aldama y calle al Panteon, en la cabecera municipal de Cuautitlan de Garcia Barragan Jalisco. - 98921 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 98921 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.4, meta_modificada:2662.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Raul Delgado Benavides Colonia Centro, Cabecera Municipál 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN ENTRE Calle Aldama Y Calle Al panteón Calle de ingreso lateral al panteón municipal de la cabecera , lon:-104.36149339, lat:19.45452154}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 10877901.53 | 10877901.53 | 10877901.53 | 10877901.53 | 10877901.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-026/2025, contratista:PEGUI CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:1.087790745E7, importe_modificado:1.087790745E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.4}} | {2550766/proyecto_PROCESO, 2550766/proyecto_INICIO, 2550766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302570774 | Proyecto de inversión | 2991600.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2146269.82, modificado:2146269.82}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845331.1, modificado:845331.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO,DESCARGAS SANITARIAS,LINEA DE AGUA,TOMAS DOMICILIARIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO. - 97070 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 97070 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Lazaro Cardenas Colonia Lázaro cárdenas 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO ENTRE Calle López Cotilla Y Calle Alcalde Calle Francisco Villa Ubicada a 80 mts. aproximadamente de plaza Lázaro cárdenas en la , lon:-103.99698, lat:20.79982171}} | 2025-01-02 | 2025-05-02 | 845331.15 | 845331.15 | 845331.15 | 845331.15 | 845331.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJE-ADMON2024/2027-DOP-CSS-001/2025, contratista:NOJUM URBANISMO Y CONTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:Municipio de San Juanito de Escobedo, monto:2578966.31, importe_modificado:2578966.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {2570774/proyecto_INICIO, 2570774/proyecto_PROCESO, 2570774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302597714 | Proyecto de inversión | 4836631.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4836631.97, modificado:4836631.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PÈDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLÁN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 57189 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 57189 | S | 2648 | 2634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.8, meta_modificada:261.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Colonia CENTRO 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle VALLE DE ZAPOTLAN Y Avenida ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Calle LA CONDESA A UN COSTADO DE PLAZA PASEO LA FERIA, lon:-103.48329777, lat:19.69119365}} | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 4836631.97 | 4825831.23 | 4825831.23 | 4825831.23 | 4825831.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-05-2025, contratista:FILEMON LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:4825831.23, importe_modificado:4825831.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.8}} | {2597714/proyecto_FIN, 2597714/proyecto_PROCESO, 2597714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir avance financiero si éste es el informe definitivo de la obra, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Corregir avance financiero si éste es el informe definitivo de la obra, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Corregir avance financiero si éste es el informe definitivo de la obra, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Corregir avance financiero si éste es el informe definitivo de la obra, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302601432 | Proyecto de inversión | 247822.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247822.97, modificado:247822.97}} | PLANTA POTABILIZADORA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD BAJÍO DEL TULE, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-SUP-CON-09748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8845515, lat:22.0024076}} | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 247822.97 | 247822.97 | 235178.83 | 235178.83 | 235178.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402608217 | Proyecto de inversión | 745612.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:45612.63, modificado:45612.63}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.99, modificado:699999.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE INGRESO A COMUNIDAD PANICO - 129122 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 129122 | S | 83 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:53, direccion:Ranchería Panico 46815 PÁNICO, GUACHINANGO CALLE DE INGRESO A COMUNIDAD, ACTUALMENTE ES DE TERRACERÍA , lon:-104.46806205, lat:20.61286561}} | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-CONST-003, contratista:BOVEC MATERIALES Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO, monto:699999.99, importe_modificado:699999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2608217/proyecto_INICIO, 2608217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir porcentaje de avance de la obra, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Corregir porcentaje de avance de la obra, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Corregir porcentaje de avance de la obra, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Corregir porcentaje de avance de la obra, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402622406 | Proyecto de inversión | 857424.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857424.7, modificado:857424.7}} | REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN EL CONALEP # 260 CCT 14DPT0002M, UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-MSUP-REH-09795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AV. CONALEP # 90,SAN ANTONIO,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.553056, lat:20.3100799}} | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 857424.7 | 857424.7 | 734917.05 | 734917.05 | 734917.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625037 | Adquisición | 49540991 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9540991E7, modificado:4.9540991E7}} | Adquisición de vehículos para Municipios | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 1-FOFISP 2026 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 49540991 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260102625687 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Construcción de edificio de 2 niveles y obras exteriores (primera etapa), Módulo Usmajac | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 03_FAMEMS_2026 | S | 178 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:Aquiles Serdán No. 6, Usmajac, lon:-103.5337, lat:19.8774}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 7811219.12 | 7811219.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2625687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260102625699 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de techado y rehabilitación de cancha de usos múltiples, Preparatoria No. 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 5_FAMEMS_2026 | S | 1775 | 1542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, lon:-103.4417, lat:20.759}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 4666696.16 | 4666696.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2625699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635473 | Proyecto de inversión | 436883.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436883.87, modificado:436883.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE GALEANA, ENTRE MORELOS Y GRAL. PABLO RODRIGUEZ - 152233 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 152233 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.96, meta_modificada:659.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Colonia CENTRO 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle MORELOS Y Calle GRAL. PABLO RODRIGUEZ Calle MARIANO JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 16 METROS DEL CONSULTORIO MUNICIPAL., lon:-102.910121, lat:20.77686117}} | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 436883.87 | 436883.87 | 436883.87 | 436883.87 | 436883.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:152233, contratista:KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO, monto:436152.33, importe_modificado:436152.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2635473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635477 | Proyecto de inversión | 898859.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898859.67, modificado:898859.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE MORELOS, ENTRE INDEPENDENCIA Y MARIANO JIMENEZ - 157610 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 157610 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.06, meta_modificada:1551.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia CENTRO 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MARIANO JIMENEZ Calle GRAL. PABLO RODRIGUEZ LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS CUADROS DE LA PLAZA DE ARMAS., lon:-102.91130333, lat:20.77923687}} | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 898859.67 | 898859.67 | 898859.67 | 898859.67 | 898859.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:157610, contratista:HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO, monto:898732.45, importe_modificado:898859.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2635477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635481 | Proyecto de inversión | 2635355.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2635355.39, modificado:2635355.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y 15 DE NOVIEMBRE Y EN LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA EN ARANDAS JALISCO. - 157627 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 157627 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.15, meta_modificada:923.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia DIVINA PROVIDENCIA 47183 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle ISABEL LA CATÓLICA Y Calle 15 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA PEGADA CASI AL CAMPO DE BEISBOL DE LA PROVIDENCIA, lon:-102.33066855, lat:20.70432745}} | 2026-05-27 | 2026-07-26 | 2635355.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2635481/proyecto_INICIO, 2635481/proyecto_PROCESO, 2635481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar y actualizar información correspondiente al avance financiero, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Verificar y actualizar información correspondiente al avance financiero, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Verificar y actualizar información correspondiente al avance financiero, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Verificar y actualizar información correspondiente al avance financiero, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635507 | Proyecto de inversión | 6259804.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6259804.3, modificado:6259804.3}} | Construcción de pavimento con mezcla asfáltica y machuelos con concreto hidráulico en calle Jazmín entre calles Juan Jose Arreola e Invernadero en la colonia Santa Cecilia, La Barca , Jalisco. - 174378 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Barca | 174378 | S | 3111 | 2989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4178.4, meta_modificada:4178.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Jazmin Colonia Santa cecilia 47910 LA BARCA, LA BARCA ENTRE Calle Juan jose Arreola Y Calle Invernadero Calle Margarita la calle topa en el parque Enrique Cortez Mora., lon:-102.53689897, lat:20.29054473}} | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635525 | Proyecto de inversión | 372221.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372221.89, modificado:372221.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASCUAL ORTIZ ENTRE, PROL REFORMA Y PROL ZAPATA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 170777 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 170777 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.05, meta_modificada:93.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle PASCUAL ORTIZ Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Prolongación REFORMA Y Prolongación ZAPATA Calle MIGUEL ALEMAN A UNA CUADRA DEL CAMPO EL VOLCAN, lon:-102.13632156, lat:20.45634806}} | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}}
2026 | 2 | JAL260202635534 | Proyecto de inversión | 1626333.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626333.9, modificado:1626333.9}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y ADOQUIN VEHICULAR DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE LAS CALLES OBREGON Y LOPEZ RAYON - 158529 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 158529 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1367.7, meta_modificada:1367.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Colonia ORIENTE PRIMERA SECCION 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle JAIME NUNO Calle LOPEZ RAYON LA CALLE SE ENCUENTRA A 130 METROS APROXIMADAMNETE DE LA ESCUELA PRIMARIA A, lon:-104.20901544, lat:19.80440166}} | 2026-06-08 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635544 | Proyecto de inversión | 178813.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178813.98, modificado:178813.98}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. - 171728 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 171728 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.06, meta_modificada:197.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Pueblo SAN MIGUEL DE LA PAZ 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY ENTRE Avenida ROMA Y Calle REFORMA Calle DEGOLLADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ Y CONECT, lon:-102.66582191, lat:20.36881689}} | 2026-06-28 | 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635553 | Proyecto de inversión | 1404716.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404716.08, modificado:1353950.94}} | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE CALLE MANZANO A CALLE DURAZNO Y CALLE MANZANO DE CALLE SAN JUAN BAUTISTA A CALLE NARANJO EN LA COMUNIDAD BETULIA - 151079 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 151079 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:Calle SAN JUAN BAUTISTA Ranchería BETULIA 47504 BETULIA, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle DURAZNO Y Calle NARANJO Calle CIRUELA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES SAN JUAN BAUTISTA Y MANZANO DE LA LOCALIDAD DE BETULIA A 350 MTS APROXIM, lon:-102.02047308, lat:21.76028026}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 1353950.94 | 1353950.94 | 1353950.94 | 338487.74 | 338487.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/003/2026, contratista:JORGE IVAN GUERRERO INFANTE, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1353950.94, importe_modificado:1353950.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2635553/proyecto_INICIO, 2635553/proyecto_PROCESO, 2635553/proyecto_INICIO, 2635553/proyecto_PROCESO, 2635553/proyecto_INICIO, 2635553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635555 | Proyecto de inversión | 1546073.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546073.95, modificado:1502837.15}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE PORVENIR A CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD RANCHO LA VIRGEN - 151550 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 151550 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:324, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería LA VIRGEN 47536 LA VIRGEN, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle PORVENIR Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA LAGOS - ENCARNACION LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INGRESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-101.9766444, lat:21.3645731}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 1502837.15 | 1502837.15 | 1502837.15 | 1106300.47 | 1106300.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2026, contratista:CHRISTIAN ABEL LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1502837.15, importe_modificado:1502837.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2635555/proyecto_PROCESO, 2635555/proyecto_INICIO, 2635555/proyecto_PROCESO, 2635555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635557 | Proyecto de inversión | 2720180.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2720180.77, modificado:2717525.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES RAFAEL LARIOS Y DIEGO ROMERO EN LA COLONIA LA CAMPANA Y 725 ML EN LA CALLE LA HUITLACOCHA A PARTIR DE VIA DE FERROCARRIL EN COLONIA LA HUITLACOCHA - 156843 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 156843 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL LARIOS Y DIEGO ROMERO Colonia LA CAMPANA 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ANDRES SALA Y Calle DON JUAN SANCHEZ Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES RAFAEL LARIOS, DIEGO ROMERO ASI COMO , lon:-101.94700675, lat:21.35189399}} | 2026-06-01 | 2026-08-29 | 2717525.35 | 2717525.35 | 2717525.35 | 1325417.34 | 1325417.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2026, contratista:BURSA DEL BAJIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2717525.35, importe_modificado:2717525.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2635557/proyecto_PROCESO, 2635557/proyecto_INICIO, 2635557/proyecto_PROCESO, 2635557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635563 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:920000.0}} | SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTA DE TROTAR Y RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN AREA DE CESION EN FRACCIONAMIENTO SAN GABRIEL RESIDENCIAL (LA PRIMAVERA), OCOTLAN JALISCO. - 173403 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 173403 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle DESHIELO Colonia SAN GABRIEL, RESIDENCIAL (LA PRIMAVERA) 47849 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle FAUNA Y Calle ABRIL Calle ARCO IRIS COMO REFERENCIA DICHA OBRA COLINDA CON EL RIO SANTIAGO QUE PASA POR ESTA COLOIA, lon:-102.78658092, lat:20.36260004}} | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 920000 | 920000 | 276000 | 276000 | 276000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-DOP/FAISMUN/004-2026, contratista:HUGO ULISES ESCALANTE ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2635563/proyecto_PROCESO, 2635563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635575 | Proyecto de inversión | 263778.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263778.62, modificado:252310.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA CONECTIVIDAD LOCAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE GONZALEZ GALLO Y MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.. - 166282 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 166282 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.3, meta_modificada:319.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Calle JUAREZ Colonia CUITZEO 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN ENTRE GONZALEZ GALLO Y MOCTEZUMA, lon:-102.78548192, lat:20.34381069}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 252310.07 | 252310.07 | 252310.07 | 252310.07 | 252310.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-FAIS-AD-2026-006, contratista:KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:252310.07, importe_modificado:252310.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto total de $252,310.07 como se indica en lo modificado, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635589 | Proyecto de inversión | 3913396.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3913396.6, modificado:3913396.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA # 29 EN LA COLONIA ARALIAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO - 168434 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 168434 | S | 485 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.48, meta_modificada:578.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PASEO DEL MARLIN 175 Colonia LAS ARALIAS 48328 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Avenida DE LOS TULES Y Calle CARDENAL LA OBRA SE LOCALIZA A 30M AL NORTE DE LA CASA DEL MAESTRO, A 100M AL NORTE DEL BRITISH AMERICAN SCHO, lon:-105.21548385, lat:20.63882124}} | 2026-06-29 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635598 | Proyecto de inversión | 2201416.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2201416.23, modificado:2201416.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, AGUA POTABLE Y MACHUELOS POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO. - 162245 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 162245 | S | 102 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.0, meta_modificada:1549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:130, direccion:Calle ALLENDE Ranchería TELPITITA 48820 TELPITITA, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle ABASOLO Y Calle 30 DE OCTUBRE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE EN EL KILOMETRO 18 DE LA CARRETERA ESTATAL 554 SE ENCUENTRA LA LOCAL, lon:-104.79499114, lat:19.7189612}} | 2026-06-08 | 2026-09-30 | 2201416.23 | 2201416.23 | 2201416.23 | 1100708.12 | 1100708.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:2201416.23, importe_modificado:2201416.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.5}} | {2635598/proyecto_INICIO, 2635598/proyecto_PROCESO, 2635598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635626 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | Pavimentación con adoquín de la calle Venustiano Carranza, en la delegación de Lucio Blanco, municipio de Teuchitlán, Jalisco. - 156442 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teuchitlán | 156442 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.12, meta_modificada:1239.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:6, direccion:Calle Venustiano Carranza Ranchería Lucio Blanco 46763 GENERAL LUCIO BLANCO (LA MORA), TEUCHITLÁN ENTRE Calle Independencia Y Calle Revolución Calle Alvaro Obregon Calle que se encuentra en el centro de la localidad, cerca de la e, lon:-103.8713614, lat:20.68477755}} | 2026-08-24 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635633 | Proyecto de inversión | 4461000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4461000.0, modificado:4461000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATRIA, ENTRE CALLE ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES FELIPE CARRILLO PUERTO Y DEL PRADO, CALLE POSTERIOR PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE ANTERIOR CAPULÍN, COLONIA ALFREDO BARBA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 151414 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 151414 | S | 2840 | 2142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1325.93, meta_modificada:1325.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle PATRIA Colonia ALFREDO BARBA 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle PASEO DE LAS ROSAS TRANSPORTES RSC, C.AVI STUDIO Y SALON, TACOS EL BATATA, TACOS LOS BR, lon:-103.30445906, lat:20.60764374}} | 2026-04-06 | 2026-08-31 | 3573055.59 | 3573055.59 | 3573055.59 | 3573055.59 | 3573055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 07/2026, contratista:COMPAÑIA DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION NORTE CENTRO SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:4459405.26, importe_modificado:4459405.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.14}} | {2635633/proyecto_PROCESO, 2635633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635646 | Proyecto de inversión | 13470790.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.347079016E7, modificado:1.345413588E7}} | Construcción de redes hidrosanitarias, red eléctrica y equipamiento de alberca, en espacio público multideportivo Tonala Oriente ubicado en en calle Venustiano Carranza entre privada Pedro Moreno y calle Insurgentes, colonia El Mirador, municipio de Tonalá, Jalisco. - 159077 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 159077 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza Colonia El Mirador 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Pedro Moreno Y Calle Insurgentes Calle Pedro Moreno Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 180 metros al sur por la calle Hidalgo hasta la c, lon:-103.23643525, lat:20.62111814}} | 2026-06-04 | 2026-06-15 | 13454135.88 | 13454135.88 | 6727067.94 | 6727067.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-002-2026, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:1.345413588E7, importe_modificado:1.345413588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2635646/proyecto_INICIO, 2635646/proyecto_PROCESO, 2635646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635649 | Proyecto de inversión | 2576996.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2576996.81, modificado:2573284.62}} | Construcción de empedrado zampeado en calle Paseo de la Alondra entre calle Llano Verde y calle Paseo de la Barranca; y empedrado de cuña en calle Llano Verde entre calle Paseo de la Alondra y calle Paseo de la Cañada, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 163471 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 163471 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1858.94, meta_modificada:1858.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Calle Paseo de la Alondra Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Llano Verde Y Calle Paseo de la Barranca Calle Paseo de la Cañada Partiendo de la clínica 184 del IMSS, 850 metros al oriente por la calle Juárez, lon:-103.21957678, lat:20.64615628}} | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 2573284.62 | 2573284.62 | 2573284.62 | 1286642.31 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-011-2026, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2573284.62, importe_modificado:2573284.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2635649/proyecto_INICIO, 2635649/proyecto_PROCESO, 2635649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635653 | Proyecto de inversión | 735193.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735193.7, modificado:731953.1}} | Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado en calle Francisco I. Madero desde calle Martha hasta cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 166477 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 166477 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.6, meta_modificada:600.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Martha Y Calle Magdalena Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 890 metros al sur por la calle Hidalgo y la calle Francisco I. Madero hasta, lon:-103.2446698, lat:20.61638379}} | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 731953.1 | 731953.1 | 365976.55 | 365976.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-010-2026, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:731953.1, importe_modificado:731953.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2635653/proyecto_PROCESO, 2635653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635654 | Proyecto de inversión | 1531073.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531073.22, modificado:1531073.22}} | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en privada Porfirio Díaz entre avenida Tonalá y privada Azucena; y privada Azucena entre privada Porfirio Diaz y calle Independencia, colonia Ciudad Aztlán, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 167073 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 167073 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada Porfirio Díaz Colonia Ciudad Aztlán 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Tonalá Y Privada Azucena Calle Independencia Partiendo de la glorieta de El Cantarito a la entrada del Municipio de Tonalá, por la zona de la Central N, lon:-103.27205255, lat:20.61762602}} | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 1527943.22 | 1527943.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2026, contratista:ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:1527943.22, importe_modificado:1527943.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635679 | Proyecto de inversión | 2540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2540000.0, modificado:2540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN CALLE 5 DE MAYO ETAPA 2 ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOL0RES, SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 161459 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 161459 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:64, direccion:Calle 5 DE MAYO Rancho LOS DOLORES 47193 LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle DIDALGO Y Calle DEPORTIVA Calle ALLENDE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA CASA PASTORAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.52895438, lat:20.80606684}} | 2026-07-20 | 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:faltan datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:faltan datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:faltan datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647307 | Proyecto de inversión | 7109991.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7109991.33, modificado:7109991.33}} | Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de la Carretera 421 Tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600054 | N | 0 | 0 | 115141 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Carretera 421 Tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco., lon:-103.464907, lat:19.752675}} | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 7109991.33 | 7109991.33 | 6821558.09 | 2132997.4 | 2132997.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:7109991.33, importe_modificado:7109991.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.32}} | {2647307/proyecto_INICIO, 2647307/proyecto_PROCESO, 2647307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647417 | Proyecto de inversión | 5434525.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5434525.73, modificado:5434525.73}} | Rehabilitación e instalación de alumbrado público en el corredor industrial de El Salto (camino código 124) del km 06+781 al 09+626, en el municipio de El Salto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600067 | N | 0 | 0 | 232852 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.85, meta_modificada:2.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Corredor industrial de El Salto (camino código 124) del km 06+781 al 09+626, en el municipio de El Salto, Jalisco., lon:-103.265499, lat:20.546763}} | 2026-02-19 | 2026-03-21 | 5434525.73 | 5434525.73 | 3719845.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0016-2026, contratista:BAURMEX CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:5434525.73, importe_modificado:5434525.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.85}} | {2647417/proyecto_INICIO, 2647417/proyecto_FIN, 2647417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de reportar el monto de avance financiero, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de reportar el monto de avance financiero, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de reportar el monto de avance financiero, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de reportar el monto de avance financiero, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647642 | Proyecto de inversión | 11860225.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.186022547E7, modificado:1.186022547E7}} | Construcción de pilas complementarias, eje derecho, del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+135 al km. 0+240, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600057 | N | 0 | 0 | 5268642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+135 al km. 0+240, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.3241602, lat:20.5890898}} | 2026-03-26 | 2026-05-24 | 11860225.47 | 11860225.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0085-2026, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.186022547E7, importe_modificado:1.186022547E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {2647642/proyecto_PROCESO, 2647642/proyecto_INICIO, 2647642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647658 | Proyecto de inversión | 4482103.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4482103.86, modificado:4482103.86}} | Rehabilitación de zona de comidas y construcción de solución pluvial y sanitario en el recinto de las Fiestas de Octubre, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600059 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.91, meta_modificada:776.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Mariano Barcena s/n, Auditorio, 45180 Zapopan, Jal., lon:-103.348498, lat:20.73222843}} | 2026-03-25 | 2026-05-23 | 4482103.86 | 4482103.86 | 4315999.68 | 4315999.68 | 4315999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-0073-2026, contratista:IZOR ESTRUCTURAS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:4482103.86, importe_modificado:4482103.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {2647658/proyecto_PROCESO, 2647658/proyecto_INICIO, 2647658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647736 | Proyecto de inversión | 9203960.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9203960.96, modificado:9203960.96}} | Construcción de acabados, cerco perimetral y estacionamiento en el Centro de Salud Cinco Minas, municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600063 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:Corona, 46440 Hostotipaquillo, Jal., lon:-103.92910831, lat:21.03408724}} | 2026-03-19 | 2026-06-16 | 9203960.96 | 9203960.96 | 5315776.18 | 5315776.18 | 5315776.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0049-2026, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9203960.96, importe_modificado:9203960.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2647736/proyecto_INICIO, 2647736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648038 | Proyecto de inversión | 12074616.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.207461683E7, modificado:1.207461683E7}} | Construcción de pilas complementarias del túnel para conexión de la Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+505 al km. 0+600, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600074 | N | 0 | 0 | 5268642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+505 al km. 0+600, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.3211078, lat:20.58901453}} | 2026-03-26 | 2026-05-24 | 12074616.83 | 12074616.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0092-2026, contratista:MURVERK CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.207461683E7, importe_modificado:1.207461683E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2648038/proyecto_INICIO, 2648038/proyecto_FIN, 2648038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar el monto financiero capturado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de verificar el monto financiero capturado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de verificar el monto financiero capturado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de verificar el monto financiero capturado, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648057 | Proyecto de inversión | 11122896.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.112289628E7, modificado:1.112289628E7}} | Construcción de cerca exterior y de cerca perimetral y backstop en la cancha de futbol ubicada en el Gran Parque Zapopan Sur, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600083 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Tezontle 3602, Colinas de la Primavera, 45065 Zapopan, Jal., lon:-103.4639463, lat:20.63864959}} | 2026-04-14 | 2026-08-11 | 11122896.28 | 11122896.28 | 6963053.19 | 4186495.23 | 4186495.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-0079-2026, contratista:VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.112289628E7, importe_modificado:1.112289628E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2648057/proyecto_PROCESO, 2648057/proyecto_INICIO, 2648057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648333 | Proyecto de inversión | 9425903.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9425903.23, modificado:9425903.23}} | Ampliación del Centro de Salud de La Barca, municipio de La Barca, Jalisco. Frente 1.¦ | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600092 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.0, meta_modificada:1724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 174, Centro, 47910 La Barca, Jal., lon:-102.5488355, lat:20.28188669}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 9425903.23 | 9425903.23 | 3937321.26 | 3937321.26 | 3937321.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0051-2026, contratista:CONSTRUCTORA MABAY, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9425903.23, importe_modificado:9425903.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2648333/proyecto_INICIO, 2648333/proyecto_PROCESO, 2648333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648607 | Proyecto de inversión | 4387194.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387194.08, modificado:4387194.08}} | Construcción de carril de desincorporación y obras complementarias de carriles centrales y carril izquierdo de la lateral, en la carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gómez Morín, lado poniente, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600103 | N | 0 | 0 | 5268642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7290.0, meta_modificada:7290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gómez Morín, lado poniente, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.3207967, lat:20.5886127}} | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 4387194.08 | 4387194.08 | 2242846.37 | 2242846.37 | 2242846.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0099-2026, contratista:FERNANDO ENRIQUE VACA SÁNCHEZ, convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:4387194.08, importe_modificado:4387194.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7290.0}} | {2648607/proyecto_FIN, 2648607/proyecto_PROCESO, 2648607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648636 | Proyecto de inversión | 3117539.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117539.08, modificado:3117539.08}} | Pavimentación con concreto e instal. de piezas esp. en cajas de válvulas de línea de agua potable en la Av. Adolf B. Horn Junior, de la calle Prol. Vicente Guerrero a la Av. San Víctor, municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600150 | N | 0 | 0 | 1414877 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Av. Adolf B. Horn Junior, de la calle Prol. Vicente Guerrero a la Av. San Víctor, municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.3669199, lat:20.5598452}} | 2026-05-16 | 2026-06-05 | 3117539.08 | 3117539.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0243-2026, contratista:KL ARTEMISSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:3117539.08, importe_modificado:3117539.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {2648636/proyecto_PROCESO, 2648636/proyecto_FIN, 2648636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649400 | Proyecto de inversión | 1179835.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179835.95, modificado:1179835.95}} | Pavimentación con asfalto de la calle de ingreso Degollado y de andador peatonal entre la pista de atletismo y cancha de tenis en el Parque de la Cristiania, municipio de Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600154 | N | 0 | 0 | 55201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:calle de ingreso Degollado y de andador peatonal entre la pista de atletismo y cancha de tenis en el Parque de la Cristiania, municipio de Chapala, Jalisco., lon:-103.185274, lat:20.28991852}} | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 1179835.95 | 1179835.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0222-2026, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1179835.95, importe_modificado:1179835.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1364.0}} | {2649400/proyecto_INICIO, 2649400/proyecto_FIN, 2649400/proyecto_PROCESO, 2649400/proyecto_FIN, 2649400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649413 | Proyecto de inversión | 7960687.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7960687.98, modificado:7960687.98}} | Pavimentación, red de drenaje, agua potable y electrificación para el ingreso a fraccionamiento del Bienestar, en cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600171 | N | 0 | 0 | 4023 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Ingreso a fraccionamiento del Bienestar, en cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco., lon:-103.60775017, lat:21.9803728}} | 2026-05-09 | 2026-10-05 | 7960687.98 | 7960687.98 | 2388206.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0193-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:7960687.98, importe_modificado:7960687.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:52.0}} | {2649413/proyecto_INICIO, 2649413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202649457 | Proyecto de inversión | 6665625.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6665625.83, modificado:6665625.83}} | Construcción de gaza de desincorporación norte a la vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 10+300 al 10 +545, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600174 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2205.0, meta_modificada:2205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 10+300 al 10 +545, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.392653, lat:20.50797672}} | 2026-05-15 | 2026-09-11 | 6665625.83 | 6665625.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0190-2026, contratista:BASALTO-87 INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:6665625.83, importe_modificado:6665625.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2649457/proyecto_INICIO, 2649457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649464 | Proyecto de inversión | 8349774.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8349774.05, modificado:8349774.05}} | Construcción de gaza de incorporación sur a la vialidad de interconexión Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 20+270 al 20+560, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600176 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2624.0, meta_modificada:2624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 20+270 al 20+560, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.3915426, lat:20.50641411}} | 2026-05-13 | 2026-09-09 | 8349774.05 | 8349774.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0182-2026, contratista:MOLECULAR CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8349774.05, importe_modificado:8349774.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2649464/proyecto_INICIO, 2649464/proyecto_PROCESO, 2649464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649473 | Proyecto de inversión | 10744501.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.074450115E7, modificado:1.074450115E7}} | Construcción del área de urgencias en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Primera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600179 | N | 0 | 0 | 150189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.21, meta_modificada:238.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.780056, lat:20.8110918}} | 2026-05-12 | 2026-09-08 | 10744501.15 | 10744501.15 | 3223350.35 | 3223350.35 | 3223350.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0174-2026, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.074450115E7, importe_modificado:1.074450115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2649473/proyecto_PROCESO, 2649473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202649483 | Proyecto de inversión | 12460992.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.24609921E7, modificado:1.24609921E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico del km 45+480 al 45+830 ajuste de pavimentación y banquetas del km 45+830 al km 45+940 en la lateral lado norte de Periférico Manuel Gómez Morín, municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600183 | N | 0 | 0 | 4725603 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4501.04, meta_modificada:4501.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Lateral lado norte de Periférico Manuel Gómez Morín, municipio de Tonalá, Jalisco., lon:-103.26776408, lat:20.69273914}} | 2026-03-26 | 2026-05-24 | 12460992.1 | 12460992.1 | 6464785.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0041-2026, contratista:BLOCEM, convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.24609921E7, importe_modificado:1.24609921E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4501.04}} | {2649483/proyecto_INICIO, 2649483/proyecto_FIN, 2649483/proyecto_PROCESO, 2649483/proyecto_INICIO, 2649483/proyecto_PROCESO, 2649483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650455 | Proyecto de inversión | 246080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246080.58, modificado:246080.58}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES. NIVEL : BASICA, PLANTEL : MARCELA GONZALEZ DE LUTTEROTH, CCT : 14EPR0170T, UBICADO EN : JUAREZ # 101, CP : 46200, COLOTLAN. COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14EPR0170T-BAS-REH-12744 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:JUAREZ # 101,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2629401, lat:22.1126597}} | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 246080.58 | 246080.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650458 | Proyecto de inversión | 707986.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707986.05, modificado:707986.05}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES. NIVEL : BASICA, PLANTEL : GRACIANO SANCHEZ, CCT : 14DPR1987T, UBICADO EN : DURANGO # 241, CP : 47850, OCOTLAN. OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14DPR1987T-BAS-REH-12741 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DURANGO # 241,CAMINO REAL,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.77906, lat:20.35693}} | 2026-04-27 | 2026-06-07 | 707986.05 | 707986.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650459 | Proyecto de inversión | 981799.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981799.51, modificado:981799.51}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES. NIVEL : BASICA, PLANTEL : MIXTA U 17, CCT : 14EES0297S, UBICADO EN : PROLONGACION OROZCO, CP : 45590, LAS JUNTAS. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14EES0297S-BAS-REH-12740 | N | 0 | 0 | 1197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION OROZCO,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3328603, lat:20.6106013}} | 2026-04-27 | 2026-06-21 | 981799.51 | 981799.51 | 716934.37 | 716934.37 | 716934.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650463 | Proyecto de inversión | 239884.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239884.72, modificado:239884.72}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 14DNL0001G, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14DNL0001G-SUP-CON-09513 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALZ. MADERO Y CARRANZA #0,CIUDAD GUZMÁN CENTRO,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.473402, lat:19.703022}} | 2026-04-27 | 2026-06-21 | 239884.72 | 239884.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650465 | Proyecto de inversión | 28499692.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.849969256E7, modificado:2.849969256E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, ESPACIOS PARA JEFATURA Y SUPERVISIÓN ESCOLAR, ESCALERAS Y DOS BODEGAS EN SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS DAÑADOS, ESTRUCTURA PARA LONARIA, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR. NIVEL : BASICA, PLANTEL : JOSE ENCARNACION ROSAS, CCT : 14EPR1509S, UBICADO EN : PROLONGACION BUGAMBILIAS, CP : 45900, CHAPALA. CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14EPR1509S-BAS-CONA-13399 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION BUGAMBILIAS,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1839917, lat:20.297114}} | 2026-05-26 | 2026-10-12 | 28499692.56 | 28499692.56 | 8549907.77 | 8549907.77 | 8549907.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación., trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación., trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:No cuenta con Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:No cuenta con Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:No cuenta con Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:No cuenta con Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL200201706993 | Proyecto de inversión | 462685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02710 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 462685.8 | 462685.8 | 385487 | 385487 | 385487 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL230402337528 | Proyecto de inversión | 1134644.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134644.99, modificado:1134644.99}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B Y G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO QUINTANILLA CCT 14DES0127Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN O LOS AGAVES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07077 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AURORA BOREAL,LOS AGAVES,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.274484, lat:20.474386}} | 2023-11-17 | 2024-01-15 | 1134644.99 | 1134644.99 | 1091964.86 | 1091964.86 | 1091964.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240202399213 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 RAMPAS PARA ACCESO UNIVERSAL DE LAS PERSONAS EN CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | CHOCO 2 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON 98, lon:-102.928255, lat:20.384195}} | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, monto:5000.0, importe_modificado:4995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2399213/proyecto_INICIO, 2399213/proyecto_FIN, 2399213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:el monto ejecutado fue $5,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240202401085 | Proyecto de inversión | 1285885.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285885.02, modificado:1285885.02}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08655 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO # 14,,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7780106, lat:20.358817}} | 2024-04-15 | 2024-06-10 | 1285885.02 | 1285885.02 | 385765.51 | 385765.51 | 385765.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240202401086 | Proyecto de inversión | 3686923.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686923.53, modificado:3686923.53}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 14DPR1980Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAGUNAS, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08658 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JESUS CARRANZA # 259,LAGUNAS,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3508152, lat:20.699601}} | 2024-04-17 | 2024-08-15 | 3686923.53 | 3686923.53 | 3507093.57 | 3507093.57 | 3507093.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240302441204 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144855.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CENTRO, CON CADENAMIENTO DEL KM 0+023 AL KM. 0+058, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2414046000501 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:144855.0, importe_modificado:144855.0}} | Sin avances en el trimestre | {2441204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto desde un inicio no se a podido capturar metas y geolocalización. La Obra se encuentra terminada y en operación se concluyo en tiempo y forma ya se envió información solicitada pero no se a podido dar por terminado , trimestre:2.0, usuario:juanccruzr, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:La Obra se encuentra terminada y en operación se concluyo en tiempo y forma ya se envió información solicitada pero no se a podido dar por terminado, trimestre:2.0, usuario:juanccruzr, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:La Obra se encuentra terminada y en operación se concluyo en tiempo y forma ya se envió información solicitada pero no se a podido dar por terminado, trimestre:2.0, usuario:juanccruzr, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240402492839 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ZARAGOZA DE TOLIMAN, JALISCO - 448855 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 448855 | S | 623 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE COLON, CALLE ALLENDE PUENTE UBICADO SOBRE LA CALLE ZARAGOZA TENIENDO COMO REFERENCIA EL VADO ANTIGUO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.91637467, lat:19.59668517}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO DE OBRA PERTENECE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y NO CONTAMOS CON EXPEDIENTE NI DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER REPORTAR AVANCE O EJECUCION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL250102522837 | Proyecto de inversión | 3940318.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940318.46, modificado:3940318.46}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL REBECA TAPIA LEÓN CCT 14EML0066Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09015 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VELINO M PRESA 1685 #1685,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2995796, lat:20.7007115}} | 2025-02-19 | 2025-05-27 | 3940318.46 | 3940318.46 | 3227986.19 | 3227986.19 | 3227986.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537012 | Proyecto de inversión | 6860338.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6860338.25, modificado:6860338.25}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, línea de agua potable y línea de drenaje en la calle 20 de Noviembre entre calle av. Agustín Yáñez a calle Jalisco y de priv. Juan Escutia a calle Revolución, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. - 40634 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 40634 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2011.42, meta_modificada:2011.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre Colonia centro cabecera municipal 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Avenida Agustín Yáñez Y Calle Jalisco son dos tramos el primero es en la calle 20 de Noviembre entre calle av. Agustín Yáñez a calle Jalisco y el seg, lon:-102.70191614, lat:20.29564976}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 6859573.14 | 6859573.14 | 6859573.14 | 6859573.14 | 6859573.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-002-047-2025, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ZUME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:6860147.61, importe_modificado:6860147.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2011.42}} | {2537012/proyecto_INICIO, 2537012/proyecto_PROCESO, 2537012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537024 | Proyecto de inversión | 5268802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5268802.64, modificado:5268802.64}} | Construcción de pavimentacion de empedrado zampeado con concreto hidraulico en la calle Manuel Delgado Vital, entre las calles Calzada Del Carmen y Ma. Guadalupe Martinez de Hdez. Loza, en el municipio de Amatitán, Jalisco. - 46993 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 46993 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.0, meta_modificada:2259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Manuel Delgado Vital Colonia centro cabecera municipal 45380 AMATITÁN, AMATITÁN ENTRE Calzada Del Carmen Y Calle Ma. Guadalupe Martinez de Hdez. Loza sin referencia, lon:-103.73710423, lat:20.83567302}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 5268485.59 | 5268485.59 | 5268485.59 | 5268485.59 | 5268485.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-019-005-2025, contratista:DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:5268548.12, importe_modificado:5268548.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2259.0}} | {2537024/proyecto_PROCESO, 2537024/proyecto_INICIO, 2537024/proyecto_PROCESO, 2537024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537035 | Proyecto de inversión | 3510344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3510344.53, modificado:3510344.53}} | Construccion de pavimentación de empedrado ahogado en concreto hidraulico, red de agua potable, red de drenaje, guarnicion, banquetas y alumbrado publico en la calle la trilladora entre calle Lopez Cotilla y calle Sin nombre, en la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco. Tercera Etapa - 38274 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 38274 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.94, meta_modificada:1189.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle La Trilladora Colonia centro cabecera municipal 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle Lopez Cotilla en una tercera y ultima etapa de esta calle, lon:-104.49879085, lat:20.41228332}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 3507035.12 | 3507035.12 | 3507035.12 | 3507035.12 | 3507035.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-020/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FEALU, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:3510209.3, importe_modificado:3510209.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.94}} | {2537035/proyecto_INICIO, 2537035/proyecto_FIN, 2537035/proyecto_INICIO, 2537035/proyecto_PROCESO, 2537035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546041 | Proyecto de inversión | 3749375.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749375.86, modificado:3837981.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, TERRAZA-COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL, CANALES PLUVIALES, OBRAS DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-06541 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7891667, lat:20.5436111}} | 2025-04-15 | 2025-07-21 | 3749375.86 | 3749375.86 | 1977029.68 | 1977029.68 | 1977029.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546044 | Proyecto de inversión | 5233102.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233102.88, modificado:5233102.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CUBIERTA DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO CCT 14UBH0031Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-MSUP-CON-09073 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA AL INGENIO,EL GRULLO (ZONA CENTRO),EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2247801, lat:19.8001945}} | 2025-04-15 | 2025-07-21 | 5233102.88 | 5233102.88 | 4690399.07 | 4690399.07 | 4690399.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546046 | Proyecto de inversión | 417456.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417456.65, modificado:417456.65}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER DEL RINCÓN CCT 14DJN2220I, UBICADO EN EL FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09195 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1862777, lat:20.4208611}} | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 417456.65 | 417456.65 | 359596.78 | 359596.78 | 359596.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546076 | Proyecto de inversión | 11139095.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.113909533E7, modificado:1.113909533E7}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TERRAZA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EPR1445Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS VIVEROS (GRANJA DE CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09789 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:JOSE CORNEJO FRANCO #390,VIVEROS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7666338, lat:20.8299074}} | 2025-05-27 | 2025-10-13 | 11139095.33 | 11139095.33 | 9464022.88 | 9464022.88 | 9464022.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550748 | Proyecto de inversión | 5128051.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5128051.16, modificado:5128051.16}} | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico, linea de agua potable, linea de drenaje y alumbrado publico en la calle Lopez Mateos entre calle andador sin nombre y cerrada, Colonia La presa, cabecera municipal de Tecalitlán, Jalisco - 109265 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 109265 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.12, meta_modificada:1149.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Lopez Mateos Colonia La presa 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN ENTRE Andador Sin nombre Y Cerrada cerrada sin referencias, lon:-103.31114767, lat:19.46394552}} | 2025-09-21 | 2025-12-15 | 4944930.57 | 4944930.57 | 4944930.57 | 4944930.57 | 4944930.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-029-087-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOVOPESA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:4944930.57, importe_modificado:4944930.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.12}} | {2550748/proyecto_INICIO, 2550748/proyecto_PROCESO, 2550748/proyecto_INICIO, 2550748/proyecto_PROCESO, 2550748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302570969 | Proyecto de inversión | 2902546.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902546.36, modificado:2902546.36}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 56979 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 56979 | S | 221 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.46, meta_modificada:1377.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Colonia MANCIONES DEL REAL 49010 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle JUAN ESCUTIA Calle JUAN DE LA BARRERA EN REFERENCIA AL NORTE SOBRE EL LADO PONIENTE DE L, lon:-103.46226818, lat:19.7224608}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2902546.36 | 2713491.49 | 2713491.49 | 2713491.49 | 2713491.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-04-2025, contratista:JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2713491.49, importe_modificado:2713491.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.46}} | {2570969/proyecto_INICIO, 2570969/proyecto_PROCESO, 2570969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir fotografías y ajustar metas si la obra ya está concluida, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Corregir fotografías y ajustar metas si la obra ya está concluida, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Corregir fotografías y ajustar metas si la obra ya está concluida, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Corregir fotografías y ajustar metas si la obra ya está concluida, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302601436 | Proyecto de inversión | 4902006.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4902006.74, modificado:4902006.74}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR NIVEL : BASICA, PLANTEL : EMANCIPACION, CCT : 14DPR2934V, UBICADO EN : INDEPENDENCIA # 171, CP : 48280, COL. IXTAPA. PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-11434 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 171,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.206622, lat:20.7157363}} | 2025-09-17 | 2025-12-23 | 4902006.74 | 4902006.74 | 4695814.67 | 4695814.67 | 4695814.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402621575 | Adquisición | 216450.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216450.58, modificado:216450.58}} | SISTEMA DE SIMULACION POR REALIDAD VIRTUAL PARA ENTRETENIMIENTO TACTICO | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-2008/2025 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38526, lat:20.7289}} | 2025-12-09 | 2025-12-31 | 216450.57 | 216450.57 | 216450.57 | 216450.57 | 216450.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-2008/2025, contratista:TAKLAND SA DE CV, convocante:Municipio de Zapopan, Jalisco, monto:216450.57, importe_modificado:216450.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2621575/proyecto_PROCESO, 2621575/proyecto_FIN, 2621575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no concluido en el primer trimestre del 2026, mismo que se reporta en el informe definitivo del 2025 y en el segundo trimestre del 2026, para concluirse con un avance físico y financiero al 100% , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402621903 | Proyecto de inversión | 19372188.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.937218817E7, modificado:1.937218817E7}} | CONSTRUCCION DE UN BACHILLERATO TECNOLOGICO NIVEL : MEDIA SUPERIOR, PLANTEL : CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 331, CCT : 14DTA0001L, UBICADO EN : GALEANA #181, CP : 45696, SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE). EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-MSUP-CON-13468_LO-09-2025 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:GALEANA #181,LA HIGUERA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.28665, lat:20.5518663}} | 2025-07-16 | 2025-12-30 | 19372188.17 | 19372188.17 | 19030177.64 | 19030177.64 | 19030177.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625626 | Proyecto de inversión | 33496793 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3496793E7, modificado:3.3496793E7}} | Construcción de la primera etapa del edificio de aulas "B" en el Centro Universitario de Tlaquepaque. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 03_FAMES_2026 | S | 767 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Leocares 323, Colonia Cerro del Cuatro, C.P. 45599, lon:-103.353, lat:20.6029}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 33491536.04 | 33491536.04 | 10047460.81 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2625626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ha revisado la meta y es la correcta, trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635479 | Proyecto de inversión | 548189.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548189.24, modificado:548189.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SOBRE EL ARROYO OGAZÓN, ENTRE LAS CALLES ANONA, 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. - 164471 | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amacueca | 164471 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.5, meta_modificada:330.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diagonal ARROYO OGAZON Colonia SANTO SANTIAGO 49370 AMACUECA, AMACUECA ENTRE Calle ANONA Y Calle INDEPENDENCIA NACIONAL Calle 5 DE MAYO ARROYO OGAZÓN, lon:-103.60066039, lat:20.01373806}} | 2026-06-15 | 2026-08-22 | 548189.24 | 548189.24 | 136456.59 | 136456.59 | 136456.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMACUECA/OP/01/2026, contratista:CONSTRUCTORA AZRAEL JP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, monto:548189.24, importe_modificado:548189.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2635479/proyecto_PROCESO, 2635479/proyecto_INICIO, 2635479/proyecto_PROCESO, 2635479/proyecto_INICIO, 2635479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635500 | Proyecto de inversión | 2062795.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062795.59, modificado:2062795.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMPO DE FUTBOL EN SANTA ELENA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 164712 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 164712 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.46, meta_modificada:1013.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ranchería SANTA ELENA DE LA CRUZ 47940 SANTA ELENA DE LA CRUZ, AYOTLÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-102.34156853, lat:20.3931404}} | 2026-06-05 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635501 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LA JOYA - SANTA ROSALIA CON MATERIAL DE BANCO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO - 143296 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 143296 | S | 158 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:SANTA ROSALÍA, AYUTLA, lon:-104.46631183, lat:20.03709397}} | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:143296, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2635501/proyecto_INICIO, 2635501/proyecto_PROCESO, 2635501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635524 | Proyecto de inversión | 1527512.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527512.99, modificado:1527512.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE SAN FELIPE Y STO SANTIAGO, COL. SAN JOSE BUENA AGUA, EN LA CABECERA MUNCIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 166804 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 166804 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.1, meta_modificada:891.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SAN MIGUEL Colonia SAN JOSE BUENA AGUA 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle SAN FELIPE Y Calle STO SANTIAGO A TRES CUADRAS DEL CAMPO EL VOLCAN, lon:-102.13378465, lat:20.45813708}} | 2026-06-15 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.44}} | {2635524/proyecto_PROCESO, 2635524/proyecto_INICIO, 2635524/proyecto_PROCESO, 2635524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}}
2026 | 2 | JAL260202635527 | Proyecto de inversión | 1211401.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211401.26, modificado:1211401.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MENDOZA, ENTRE MORELOS Y PRIMERO DE MAYO COL. MOISES QUEZADA, EN LA CABECERA MUNCIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 174824 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Degollado | 174824 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.05, meta_modificada:933.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MENDOZA Colonia MOISES QUEZADA 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle MORELOS Y Calle PRIMERO DE MAYO Boulevard SALVADOR ALLENDE A MEDIA CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SECUNDARIA , lon:-102.14315755, lat:20.44873531}} | 2026-07-06 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}}
2026 | 2 | JAL260202635528 | Proyecto de inversión | 2323182.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323182.37, modificado:2323182.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROL REFORMA, ENTRE AVILA CAMACHO Y MIGUEL ALEMAN COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CABECERA MUNCIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 174850 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Degollado | 174850 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.96, meta_modificada:1521.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Prolongación REFORMA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle AVILA CAMACHO Y Calle MIGUEL ALEMAN Boulevard NIÑOS HEROES 3 CUADRAS ABAJO DEL KINDER DAVID ALFARO SIQUEIROS, lon:-102.13680268, lat:20.45621}} | 2026-08-10 | 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}}
2026 | 2 | JAL260202635532 | Proyecto de inversión | 106500 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106500.0, modificado:106500.0}} | REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y CUAHUTEMOC - 147115 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 147115 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA CORREGIDORA Colonia LA QUINTA 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle CORREGIDORA Avenida CIRCUNVALACION LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1 KILOMETRO DE LA ALAMEDA MUNICIPAL Y A 3, lon:-104.21982318, lat:19.79954099}} | 2026-05-04 | 2026-06-11 | 21147 | 21147 | 21147 | 21147 | 21147 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL GRULLO, monto:106500.0, importe_modificado:106500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2635532/proyecto_PROCESO, 2635532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635539 | Proyecto de inversión | 924073.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924073.41, modificado:924073.41}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. - 163016 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 163016 | S | 117 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:22, direccion:Calle sin nombre Ranchería COFRADIA 48860 COFRADÍA, LA HUERTA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CARRETERA PRINCIPAL CAMINO A COFRADIA DANDO VUELTA EN LA ESQUINA DE LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, , lon:-104.71752315, lat:19.51653683}} | 2026-07-01 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA DARA INICIO EL DIA DE HOY, trimestre:2.0, usuario:gabrielaireyesb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:En efecto, sepan que no me arroja el apartado de contratos la plataforma ya que se lleva 0% de avance hasta la fecha que se hizo el primer registro, por lo cual AUNQUE NO ES LO CORRECTO te dejo anexada en el apartado de fotografias, una imagen con la referencia de que los contratos se bloquean! Gracias , trimestre:2.0, usuario:gabrielaireyesb, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:falta datos en el apartado del contratos, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta datos en el apartado del contratos, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta datos en el apartado del contratos, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta datos en el apartado del contratos, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635543 | Proyecto de inversión | 233818.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233818.22, modificado:233818.22}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MINICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 171717 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 171717 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle NAYARIT Y Calle GOMEZ MORIN Calle RAMON ARIZAGA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CONECTA CON EL JARDIN DE NIÑOS RAMON ARIZAGA GODINEZ, lon:-102.70231941, lat:20.30004821}} | 2026-06-22 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635554 | Proyecto de inversión | 861964.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861964.08, modificado:835457.13}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y BANQUETAS EN CALLE HERMANO BELTRÁN DE AV. LA ISLA A TEMPLO, EN COMUNIDAD LA ISLA - 151139 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 151139 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:Calle HERMANO BELTRAN Colonia LA ISLA 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO ENTRE Avenida LA ISLA Y Privada SIN NOMBRE Calle ISLA NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO Y A UN COSTADO DEL JARDIN, lon:-101.92261631, lat:21.39542923}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 835457.13 | 835457.13 | 835457.13 | 594384.18 | 594384.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2026, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:835457.13, importe_modificado:835457.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2635554/proyecto_PROCESO, 2635554/proyecto_INICIO, 2635554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635573 | Proyecto de inversión | 410543.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410543.6, modificado:400588.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA CONECTIVIDAD LOCAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MÉXICO DESDE CALLE NAYARIT HASTA CALLE TROYA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 166271 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 166271 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES NAYARIT Y TROYA, lon:-102.92240313, lat:20.37540865}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 400588.77 | 400588.77 | 400588.77 | 400588.77 | 400588.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-FAIS-AD-2026-004, contratista:UIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:400588.77, importe_modificado:400588.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se ejecuto el proyecto con un monto de $400,588.77, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635594 | Proyecto de inversión | 629943.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629943.36, modificado:629943.36}} | REHABILITACION DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL CHINO Y TELPITITA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPURIFICACION, JALISCO - 153679 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 153679 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.43, meta_modificada:5.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:130, direccion:Camino EL CHINO - TELPITITA 5 436 48820 TELPITITA, VILLA PURIFICACIÓN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE EN EL KILOMETRO 18 DE LA CARRETERA ESTATAL 554 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL CHINO Y TAMBIEN EL CRUCERO DEL , lon:-104.79399336, lat:19.7181466}} | 2026-05-25 | 2026-08-31 | 629943.36 | 629943.36 | 629943.36 | 440960.35 | 440960.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:629943.36, importe_modificado:629943.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.81}} | {2635594/proyecto_PROCESO, 2635594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635599 | Proyecto de inversión | 358059.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358059.24, modificado:358059.24}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA A LA LOCALIDAD DE TEZACUALE EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 171446 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 171446 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.54, meta_modificada:6.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:32, direccion:Camino LA COFRADIA - TEZACUALE 6 548 48845 LA COFRADÍA, VILLA PURIFICACIÓN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA COSTA POR LA CARRETERA ESTATAL 554 Y EN EL KILOMETRO 20 SE ENCUENTRA EL CRUCERO A LA COMUNIDAD INDIGENA , lon:-104.85227148, lat:19.77002641}} | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 358059.24 | 358059.24 | 358059.24 | 214835.55 | 214835.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:358059.24, importe_modificado:358059.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.93}} | {2635599/proyecto_INICIO, 2635599/proyecto_PROCESO, 2635599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635603 | Proyecto de inversión | 1342456.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342456.75, modificado:1342456.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. - 138826 | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Diego de Alejandría | 138826 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.58, meta_modificada:527.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre Barrio centro 47590 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA ENTRE Calle 5 de febrero Y Calle 20 de noviembre Calle calvario sal sur del deposito de agua potable y al oriente del parque cristeros, lon:-101.99962006, lat:20.99619487}} | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 402737.03 | 1342456.75 | 402737.03 | 402737.03 | 402737.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SDA/001/FAIS/2026, contratista:pavimentos y terracerias s.a. de c.v., convocante:municipio de san diego de alejandria, monto:1342456.75, importe_modificado:1342456.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2635603/proyecto_INICIO, 2635603/proyecto_PROCESO, 2635603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635627 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EL PUENTE VEHICULAR DEL CANAL LAS PINTAS, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 142697 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 142697 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.07, meta_modificada:213.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:Calle Nicolas Bravo Colonia EL CAPULIN 45675 EL CAPULÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Vicente Guerrero Calle Josefa Ortiz de Dominguez paralelo al canal de las pintas, a un costado de la Cancha de F, lon:-103.27240487, lat:20.47830989}} | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635631 | Proyecto de inversión | 10892418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.089241802E7, modificado:1.048550796E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y SANTA CECILIA, LA OBRA SE UBICA EMTRE LAS CALLES LATERALES 20 DE NOVIEMBRE Y GUADALUPANA, CALLE POSTERIOR NARCISO MENDOZA Y CALLE ANTERIOR MIGUEL HIDALGO, COLONIAS SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO Y PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 149093 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 149093 | S | 7721 | 5825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5965.4, meta_modificada:5965.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle SANTA CECILIA Calle NARCISO MENDOZA CASINO DE MARCOS, DEPARTAMENTOS MATAMOROS 117, TACOS EL CH, lon:-103.28224086, lat:20.5926382}} | 2026-04-13 | 2026-07-31 | 5117900.82 | 5117900.82 | 5117900.82 | 5117900.82 | 5117900.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 05/2026, contratista:CONSTRUCTORA NANGI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1.048550796E7, importe_modificado:1.048550796E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635635 | Proyecto de inversión | 10074121.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.007412105E7, modificado:1.006810953E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, DESDE LA CALLE SANTA CECILIA HASTA EL CADENAMIENTO 0+342.66. LA OBRA SE UBICA ENTRE LA PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PROSPERIDAD, CALLE POSTERIOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE ANTERIOR MATAMOROS, COLONIAS SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO Y PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 158218 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 158218 | S | 7721 | 5825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.45, meta_modificada:360.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENDOZA Colonia SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle SANTA CECILIA Y Continuación NARCISO MENDOZA Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS BICICLETAS DIAZ, CASA EJIDAL SAN MARTIN , lon:-103.28366257, lat:20.59279457}} | 2026-04-27 | 2026-07-10 | 3020432.86 | 3020432.86 | 3020432.86 | 3020432.86 | 3020432.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 10/2026, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1.006810953E7, importe_modificado:1.006810953E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635645 | Proyecto de inversión | 1333593.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333593.7, modificado:1328957.86}} | Construcción de carpeta asfáltica en calle Francisco I. Madero desde la privada Madero hasta calle Cruz Blanca, Colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 157947 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 157947 | S | 1300 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Madero Y Calle Cruz Blanca Calle Herrera y Cairo Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 770 metros al sur por la calle Hidalgo y la calle, lon:-103.24410801, lat:20.61852021}} | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 1328957.86 | 1328957.86 | 664478.93 | 664478.93 | 664478.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-007-2026, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:1328957.86, importe_modificado:1328957.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2635645/proyecto_INICIO, 2635645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635655 | Proyecto de inversión | 1357234.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357234.21, modificado:1357234.21}} | Construcción de drenaje sanitario y empedrado de cuña en calle Loma Azul entre avenida Patria Oriente y calle Huertas, Colonia Altamira, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 167164 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 167164 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Loma Azul Colonia Altamira 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Patria Oriente Y Calle Huertas Calle Loma Bonita Partiendo de la puerta de ingreso 5, Zona 3 del Parque Luis Quintanar (Parque de la Solidaridad) junto al domo, 7, lon:-103.26772531, lat:20.654107}} | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 167164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra no esta contratada, por lo que se registra lo COMPROMETIDO en $0 pesos y la plataforma no pide registrar contrato., trimestre:2.0, usuario:jorgeamateosm, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Esta obra no esta contratada, por lo que se registra lo COMPROMETIDO en $0 pesos y la plataforma no pide registrar contrato., trimestre:2.0, usuario:jorgeamateosm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:no tiene datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:no tiene datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:no tiene datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:no tiene datos en el apartado del contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635660 | Proyecto de inversión | 1129966.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129966.64, modificado:1123092.18}} | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en calle Nicolás Bravo entre calle La Paz y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco - 171122 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 171122 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle La Paz Y Avenida Tonaltecas Calle que se encuantra al costado poniente del Panteón Municipal de Tonalá., lon:-103.24354893, lat:20.63102865}} | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 1123092.18 | 1123092.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2026, contratista:CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:1123092.18, importe_modificado:1123092.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202647306 | Proyecto de inversión | 3499775.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499775.91, modificado:3499775.91}} | Construcción de obra complementaria en el puente vehicular ubicado sobre la carretera estatal código 114 La Barca ¿ Loreto ¿ Guadalupe de Lerma, a su cruce con el arroyo, entre las localidades de San Ramón y Loreto, en el municipio de La Barca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600053 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 114 La Barca ¿ Loreto ¿ Guadalupe de Lerma, a su cruce con el arroyo, entre las localidades de San Ramón y Loreto, en el municipio de La Barca, Jalisco., lon:-102.418635, lat:20.349991}} | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 3499775.91 | 3499775.91 | 1049932.77 | 1049932.77 | 1049932.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026, contratista:MARECOMSA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:3499775.91, importe_modificado:3499775.91}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.21}} | {2647306/proyecto_INICIO, 2647306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648075 | Proyecto de inversión | 7854696.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7854696.32, modificado:7854696.32}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona del km 0+340 al km 0+444, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002600209 | N | 0 | 0 | 55000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:P.º Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.191328, lat:20.28739}} | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 7854696.32 | 7854696.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0229-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7854696.32, importe_modificado:7854696.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.0}} | {2648075/proyecto_FIN, 2648075/proyecto_PROCESO, 2648075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202649421 | Proyecto de inversión | 9944994.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9944994.67, modificado:9944994.67}} | Construcción de gaza - retorno sur a Tlajomulco de Zúñiga ubicado en el nodo El Cuervo del km 30+000 al 30+280, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600173 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Retorno sur a Tlajomulco de Zúñiga ubicado en el nodo El Cuervo del km 30+000 al 30+280, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., lon:-103.3933075, lat:20.50723813}} | 2026-05-13 | 2026-09-09 | 9944994.67 | 9944994.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0191-2026, contratista:CONSTRUCTORA MABAY, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9944994.67, importe_modificado:9944994.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2649421/proyecto_INICIO, 2649421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202650461 | Proyecto de inversión | 1830229.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830229.79, modificado:1830229.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MÓDULO UNIÓN DE SAN ANTONIO . NIVEL : MEDIA SUPERIOR, PLANTEL : MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO), CCT : 14UBH0133X, UBICADO EN : AVENIDA LAS CALIFORNIAS, CP : 47570, UNION DE SAN ANTONIO. UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14UBH0133X-MSUP-CON-09984 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CALIFORNIAS,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-102.0140105, lat:21.1187811}} | 2026-04-27 | 2026-07-05 | 1830229.79 | 1830229.79 | 1636206.74 | 1636206.74 | 1636206.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL210201935938 | Proyecto de inversión | 628293.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628293.51, modificado:627234.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE GABINO BARREDA, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 92350 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 92350 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AV. DEL TRABAJO OBRA EN CALLE GABINO BARREDA ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BAR, lon:-103.70112571, lat:20.65460969}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 627234.5 | 627234.5 | 627234.5 | 627234.5 | 267234.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-077-2021, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV, convocante:Tala, Jalisco, monto:627234.5, importe_modificado:627234.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:537.6}} | {1935938/proyecto_INICIO, 1935938/proyecto_PROCESO, 1935938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL220302140406 | Proyecto de inversión | 2454862.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454862.35, modificado:2454862.35}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA BIBLIOTECA Y REENCARPETAMIENTO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA SEDE OCOTLÁN CCT 14USU0160O, UBICADO EN LA COLONIA EL RAICERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH07118 | N | 0 | 0 | 13200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807}} | 2022-08-03 | 2022-11-30 | 2454862.35 | 2454862.35 | 2288973.31 | 2288973.31 | 2288973.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL220402187673 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL ENLA LOCALIDAD DE TEUTLAN PUEBLO VIEJO ENEL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO - 360297 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 360297 | S | 535 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO TEUTLAN - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA TEUTLÁN, 49756 PUEBLO VIEJO, TOLIMÁN JALISCO ENTRE Y , ES LA VIA DE COMUNICACION QUE UNE A LAS LOCALIDADES DE TEUTLAN Y PUEBLO VIEJO ESTADO EN, lon:-103.91331161, lat:19.57399053}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2187673/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:si vas a solicitar la cancelación del proyecto por favor agrega la observación el porque la cancelación del mismo por favor y los logos , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:si vas a solicitar la cancelación del proyecto por favor agrega la observación el porque la cancelación del mismo por favor y los logos , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:si vas a solicitar la cancelación del proyecto por favor agrega la observación el porque la cancelación del mismo por favor y los logos , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:si vas a solicitar la cancelación del proyecto por favor agrega la observación el porque la cancelación del mismo por favor y los logos , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL230402316111 | Proyecto de inversión | 2568000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE HUISICHI EN EL MUNICIPIO TOLIMÁN, JALISCO - 418801 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 418801 | S | 128 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1261.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:61, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA HUISICHI, 49767 HUISICHI, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE ZUNO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y GUADALUPE ZUNO, lon:-103.86598905, lat:19.56578506}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2316111/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO DE OBRA PERTENECE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y NO CONTAMOS CON EXPEDIENTE NI DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER REPORTAR AVANCE O EJECUCION DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO FUE REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR PERO NO DEJARON EXPEDIENTES QUE ACREDITEN EL AVANCE O REALIZACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:janethalopezh, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Favor de agregar observación el porque se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:favor de agregar observaciones el porque la solicitud de la cancelación de la obra por favor , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL240302418539 | Proyecto de inversión | 1947206.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1947206.17, modificado:1947206.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA CABECERA DE TALA, JALISCO. - 224732 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tala | 224732 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 45307 TALA, TALA JALISCO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ENRIQUE TIESSEN, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLE ENRIQUE TIESSEN HASTA LLE, lon:-103.71667942, lat:20.66049864}} | 2024-06-03 | 2024-08-02 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165418, contratista:, convocante:municipio de tala jalisco, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2418539/proyecto_PROCESO, 2418539/proyecto_FIN, 2418539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240302422491 | Proyecto de inversión | 837986.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837986.67, modificado:837986.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARNULFO MIRAMONTES DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO - 246424 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tala | 246424 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ARNULFO MIRAMONTES FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 45303 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y , CALLE SIGLO XX SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ARNULFO MIRAMONTES EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA ENTRE LAS CA, lon:-103.69405646, lat:20.66572519}} | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra se ha cargado completamente en blanco. Favor de cargar información correspondiente al avance físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:La obra se ha cargado completamente en blanco. Favor de cargar información correspondiente al avance físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:La obra se ha cargado completamente en blanco. Favor de cargar información correspondiente al avance físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:La obra se ha cargado completamente en blanco. Favor de cargar información correspondiente al avance físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402485957 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279980.46, modificado:1279980.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1420019.54, modificado:1420019.54}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO, REGULACION Y DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO - 436836 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 436836 | S | 3358 | 3269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHO EL MUERTO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE PORFIRIO DIAZ A 400 METROS DE LA ANTIGUA CASETA DE COB, lon:-102.61299607, lat:21.01008127}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4320000 | 5400000 | 2063738.54 | 2063738.54 | 2063738.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076, contratista:ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2485957/proyecto_INICIO, 2485957/proyecto_PROCESO, 2485957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ajustar la meta modificada financiera, favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Ajustar la meta modificada financiera, favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Ajustar la meta modificada financiera, favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Ajustar la meta modificada financiera, favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL240402486550 | Proyecto de inversión | 4119.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4119.56, modificado:4119.55}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 437798 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437798 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTUARIO, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA, lon:-103.02556292, lat:20.33501946}} | 2024-04-14 | 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149870, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:4119.55, importe_modificado:4119.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2486550/proyecto_FIN, 2486550/proyecto_INICIO, 2486550/proyecto_PROCESO, 2486550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:el total de la obra fue $4,119.55, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250102522867 | Proyecto de inversión | 16803372.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.680337284E7, modificado:1.680337284E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, MURO-REJA PERIMETRAL E INGRESO PEATONAL, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CANCHAS DEPORTIVAS, BARDA PERIMETRAL, ANDADORES E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 47 CCT 14DST0108C, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-09577 | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA LAURA # 169,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4112829, lat:20.7243551}} | 2025-03-03 | 2025-08-17 | 16803372.84 | 16803372.84 | 14952366.44 | 14952366.44 | 14952366.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202533900 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (San José de las Pilas) - 617 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 617-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-DOP-CPSP-2025-004, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:52200.0, importe_modificado:52200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533900/proyecto_PROCESO, 2533900/proyecto_INICIO, 2533900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EJECUTADO Y TERMINADO CON RECURSO 2025, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-06-30}, obs2: {observación:proyecto ejecutado con un monto de $52200, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202537023 | Proyecto de inversión | 1702212.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1702212.72, modificado:1702212.72}} | Construccion de Pavimentación a base de empedrado tradicional y guarnicion de las calles: calle Oyamel entre calle plan de ayala y calle cueva de Brambila; y calle sin nombre entre ninguno y calle Oyamel, ubicadas en el fraccionamiento Lomas, en la Cabecera Municipal de Tecolotlán, Jalisco. - 46976 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 46976 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.7, meta_modificada:2027.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Calle Oyamel Colonia centro cabecera municipal 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN ENTRE Calle Plan de Ayala Y Calle Cueva de Brambila son dos calles a intervenir: calle Oyamel entre calle plan de Ayala y calle cueva de Brambila; y calle, lon:-104.05567746, lat:20.2023043}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 1702212.11 | 1702212.11 | 1702212.11 | 1702212.11 | 1702212.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-AD-012-089-2025, contratista:CARVI ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:1702212.72, importe_modificado:1702212.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.7}} | {2537023/proyecto_INICIO, 2537023/proyecto_PROCESO, 2537023/proyecto_FIN, 2537023/proyecto_INICIO, 2537023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202537034 | Proyecto de inversión | 4805007.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4805007.08, modificado:4805007.08}} | Rehabilitación de red de drenaje, red de agua potable, pavimentación, guarnición y banquetas en la calle Emiliano Zapata entre Av. Nacional y calle Melchor Ocampo, en la cabecera municipal de Túxcueca, Jalisco - 38265 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 38265 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.26, meta_modificada:1279.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia centro cabecera municipal 49430 TUXCUECA, TUXCUECA ENTRE Avenida Nacional Y Calle Melchor Ocampo Sin referencias, lon:-103.18462316, lat:20.15275856}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 3331932.01 | 3331932.01 | 3331932.01 | 3331932.01 | 3331932.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-030/2025, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:3333658.26, importe_modificado:3333658.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.26}} | {2537034/proyecto_INICIO, 2537034/proyecto_PROCESO, 2537034/proyecto_INICIO, 2537034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546050 | Proyecto de inversión | 1155340.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155340.01, modificado:1155340.01}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS B Y C E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO CCT 14DJN1046L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAYULAPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-08829 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:JAVIER MINA #2,SAN JOSE DEL RINCÓN,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.8591112, lat:19.7640276}} | 2025-04-15 | 2025-06-09 | 1155340.01 | 1155340.01 | 743145.23 | 743145.23 | 743145.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546052 | Proyecto de inversión | 4029017.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029017.58, modificado:4029017.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA-COMEDOR, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14EJN0111N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-CON-09000 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.25011, lat:19.94008}} | 2025-04-15 | 2025-07-21 | 4029017.58 | 4029017.58 | 2669756.84 | 2669756.84 | 2669756.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546055 | Proyecto de inversión | 3563964.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563964.59, modificado:3563964.59}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD, AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, INGRESO, MURO REJA, APLANADOS, PISOS Y PINTURA DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 14DPR0752Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-08999 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BRAULIO MARTINEZ S/N #S/N,CIHUATLÁN CENTRO,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.5716857, lat:19.2428861}} | 2025-04-22 | 2025-08-11 | 3563964.59 | 3563964.59 | 1069189.38 | 1069189.38 | 1069189.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202546057 | Proyecto de inversión | 6179157.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6179157.77, modificado:6179157.77}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 76 CCT 14DST0076A, UBICADA EN LA LOCALIDAD COPALA, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09008 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:MORELOS # 18,,TOLIMÁN,JALISCO, lon:-103.7669444, lat:19.6105556}} | 2025-04-22 | 2025-08-11 | 6179157.77 | 6179157.77 | 1853747.33 | 1853747.33 | 1853747.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550744 | Proyecto de inversión | 1746990.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1746990.59, modificado:1746990.59}} | Construcción de pavimentación de empedrado ahogado en concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje, guarnición, banquetas y alumbrado público calle Encino entre calle Pino y calle Cedro, en la colonia Centro, Cabecera Municipal de Atenguillo, Jalisco. - 102054 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 102054 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.7, meta_modificada:380.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Encino Colonia Centro, Cabecera Municipal 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO ENTRE Calle pino Y Calle Cedro Calle de ingreso al centro de salud, lon:-104.49854683, lat:20.41654644}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1746888.98 | 1746888.98 | 1746888.98 | 1746888.98 | 1746888.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-AD-034/2025, contratista:M&D EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:1746990.59, importe_modificado:1746990.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.7}} | {2550744/proyecto_PROCESO, 2550744/proyecto_INICIO, 2550744/proyecto_PROCESO, 2550744/proyecto_INICIO, 2550744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550753 | Proyecto de inversión | 3527472.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3527472.36, modificado:3527472.36}} | Construccion de pavimentacion a base de huella de concreto armado, empedrado zampeado de concreto hidraulico, banquetas y guarniciones en la calle Tejon entre calle de la Ardilla y calle de la Liebre, en la cabecera municipal de Colotlan, Jalisco - 86435 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 86435 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.29, meta_modificada:937.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle El Tejón Colonia Centro, Cabecera Municipal 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN ENTRE Calle La liebre Y Calle La ardilla sin referencias, lon:-103.26734703, lat:22.12330954}} | 2025-10-01 | 2025-12-05 | 3521311.58 | 3521311.58 | 3521311.58 | 3521311.58 | 3521311.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-016/2025, contratista:EDIFICADORA SAN GERMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:3521397.66, importe_modificado:3521397.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.29}} | {2550753/proyecto_INICIO, 2550753/proyecto_PROCESO, 2550753/proyecto_INICIO, 2550753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302550756 | Proyecto de inversión | 3042638.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3042638.05, modificado:3042638.05}} | Construccion de pavimentacion de empedrado zampeado con concreto hidraulico, guarniciones y banquetas en la calle Hermenegildo Galeana entre las calles Ramón Corona y calle Ramirez Lazo, en la Cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco. - 88070 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 88070 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Hermenegildo Galeana Colonia Centro, Cabecera municipal 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO ENTRE Calle Ramon Corona Y Calle Ramírez Lazo a una cuadra de la carretera libre El Refugio - San Marcos, lon:-103.9702398, lat:20.70126918}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 3023265.12 | 3023265.12 | 3023265.12 | 3023265.12 | 3023265.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IJALVI-FISE-URB-CSS-033-003-2025, contratista:CONSTRUCTORA HUAXTLA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, monto:3023862.53, importe_modificado:3023862.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {2550756/proyecto_INICIO, 2550756/proyecto_PROCESO, 2550756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302571208 | Proyecto de inversión | 1310485.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310485.99, modificado:1310485.99}} | CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALIPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 86021 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 86021 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.9, meta_modificada:1085.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo JOCOTEPEC 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO NTE. Y Calle GUADALUPE VICTORIA NTE. Calle DEGOLLADO OTE. LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA POBLACION DE JOCOTEPEC JALISCO A 245 METROS LINEALES D, lon:-103.42915817, lat:20.28900762}} | 2025-10-27 | 2025-12-13 | 1310485.98 | 1310485.98 | 1310485.98 | 1310485.98 | 1310485.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 017C OP/2025, contratista:NUNQUAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:1310485.99, importe_modificado:1310485.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.9}} | {2571208/proyecto_INICIO, 2571208/proyecto_PROCESO, 2571208/proyecto_INICIO, 2571208/proyecto_PROCESO, 2571208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302571314 | Proyecto de inversión | 2322397.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322397.33, modificado:2322397.33}} | Construcción de pavimentación de empedrado ahogado en concreto hidráulico y machuelos en la calle independencia del municipio de Mixtlan, jalisco. - 71570 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mixtlán | 71570 | S | 95 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.4, meta_modificada:1600.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle calle independencia Colonia colonia 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN ENTRE Calle pacifico Y Calle morelos camino a la presa de mixtlan, lon:-104.40546281, lat:20.44187856}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2322297.27 | 2322297.27 | 2322297.27 | 2322297.27 | 2322297.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-002/2025, contratista:JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO, monto:1997330.15, importe_modificado:2322397.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.4}} | {2571314/proyecto_FIN, 2571314/proyecto_PROCESO, 2571314/proyecto_FIN, 2571314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402622412 | Proyecto de inversión | 11492901.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149290114E7, modificado:1.149290114E7}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA ENRIQUE ROSALES CCT 14EPR0073R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. NIVEL : BASICA, PLANTEL : ENRIQUE ROSALES, CCT : 14EPR0073R, UBICADO EN : AV. AVELINO RUIZ # 1, CP : 45350, EL ARENAL. EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-11505 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AVELINO RUIZ # 1,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.69244, lat:20.77358}} | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 11492901.14 | 11492901.14 | 7243576.43 | 7243576.43 | 7243576.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Físicamente está terminada la obra, pero financieramente no se ha pagado por falta de estimación. , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625593 | Proyecto de inversión | 18981516 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8981516E7, modificado:1.8981516E7}} | Construcción de edificio II de aulas de posgrados en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 01_FAMES_2026 | S | 22468 | 10005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Periférico Norte Manuel Gómez Morín No. 799 Núcleo Universitario Los Belenes C.P. 45100, lon:-103.3808, lat:20.7409}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 18657205.83 | 18657205.83 | 5597161.74 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2625593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se han revisado las metas y son las correctas , trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:Se han revisado las metas y son las correctas, trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260102625639 | Proyecto de inversión | 33496793 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3496793E7, modificado:3.3496793E7}} | Construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios módulo "A" en el Centro Universitario de Tlajomulco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 05_FAMES_2026 | S | 2556 | 1851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:Carretera a Tlajomulco, Santa Fé, km 3.5, No. 595, Lomas de Tejeda. C.p. 45641, lon:-103.4135, lat:20.4645}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 33338667.19 | 33338667.19 | 10001600.16 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2625639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ha revisado la meta y es la correcta, trimestre:2.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202626601 | Acción | 2484099 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484099.0, modificado:2484099.0}} | Fortalecimiento para la Atención a NNA Migrantes en el Estado de Jalisco, 2026 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 161 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda del Cortijo 1531, lon:-103.30249107, lat:20.69323441}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2484099 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2626601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La captura del proyecto permitió dar el avance del segundo trimestre (abril-junio) sin embargo no permitía dar avance del primer trimestre (enero-marzo) aunque el avance es cero para ambos trimestres. , trimestre:2.0, usuario:irvingdcastilloc, fecha:2026-06-23}, obs2: {observación:La captura del proyecto permitió dar el avance del segundo trimestre (abril-junio) sin embargo, no permitió dar el avance del primer trimestre (enero-marzo) aunque el avance es cero para ambos trimestres. , trimestre:2.0, usuario:irvingdcastilloc, fecha:2026-06-23}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia para su atención, derivado de la reunión previa , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-06-23}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia para su atención, derivado de la reunión previa , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-06-23}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia para su atención, derivado de la reunión previa , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-06-23}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia para su atención, derivado de la reunión previa , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-06-23}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | JAL260202635474 | Proyecto de inversión | 284384.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284384.76, modificado:284384.76}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE MIGUEL BLANCO, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y LEANDRO VALLE - 152438 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 152438 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.2, meta_modificada:401.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL BLANCO Colonia LA VILLA 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle LEANDRO VALLE Calle MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS., lon:-102.90943794, lat:20.78451933}} | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 284384.76 | 284384.76 | 284384.76 | 284384.76 | 284384.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:152438, contratista:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO, monto:284132.45, importe_modificado:284384.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635486 | Proyecto de inversión | 828308.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828308.1, modificado:828308.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE (HUIZACHE) ENTRE LAS CALLES CERRO DE MEXIQUITO Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 164848 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 164848 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.48, meta_modificada:386.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE (HUIZACHE) Colonia MEXIQUITO 47182 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle CERRO DE MEXIQUITO Y Calle PROPIEDAD PRIVADA QUEDA POR LA ZONA DEL CINE DE ARANDAS Y A DOS CUADRAS DE LOS 30 FRESNOS, lon:-102.33904915, lat:20.71708565}} | 2026-06-08 | 2026-07-22 | 828308.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2635486/proyecto_INICIO, 2635486/proyecto_PROCESO, 2635486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635498 | Proyecto de inversión | 1147304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147304.44, modificado:1147304.44}} | CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALIISCO - 154488 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 154488 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.37, meta_modificada:733.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL MALUCO 47934 EL MALUCO, AYOTLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle SIN NOMBRE A 272.08 METROS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA FATIMA , lon:-102.30626175, lat:20.46139824}} | 2026-05-18 | 2026-07-06 | 331247.37 | 331247.37 | 331247.37 | 331247.37 | 331247.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164876, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:1147304.44, importe_modificado:1147304.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.01}} | {2635498/proyecto_PROCESO, 2635498/proyecto_INICIO, 2635498/proyecto_PROCESO, 2635498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635499 | Proyecto de inversión | 2179746.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179746.31, modificado:2179746.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO. - 163548 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 163548 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.42, meta_modificada:1033.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:Calle ALVARO OBREGON Ranchería EL MALUCO 47934 EL MALUCO, AYOTLÁN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO DONDE TERMINA EL CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE A MANO DERECHA SE ENCUENTR, lon:-102.30621002, lat:20.46294474}} | 2026-06-05 | 2026-07-13 | 1848965.16 | 1848965.16 | 1848965.16 | 1848965.16 | 1848965.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164877, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:2179746.31, importe_modificado:2179746.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.74}} | {2635499/proyecto_PROCESO, 2635499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635502 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PIEDRA GORDA - SAN MIGUEL CON MATERIAL DE BANCO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO - 144756 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 144756 | S | 158 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:Camino / Terracería PIEDRA GORDA - SAN MIGUEL DE LA SIERRA 25 8 48050 PIEDRA GORDA, AYUTLA Es un camino de terracería que inicia en Piedra Gorda hasta San Miguel de la Sierra , lon:-104.45223128, lat:20.10398141}} | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144756, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15000.0}} | {2635502/proyecto_PROCESO, 2635502/proyecto_INICIO, 2635502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635504 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA DE CAPTACION Y RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL YACIMIENTO EL MANGUITO HACIA TANQUE E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCON EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO - 149226 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 149226 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:88, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO DEL RINCON 48050 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, AYUTLA Se ubicara para abastecer de agua a la localidad de San Francisco del Rincón , lon:-104.32996756, lat:20.20028503}} | 2026-05-25 | 2026-08-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:149226, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2635504/proyecto_INICIO, 2635504/proyecto_PROCESO, 2635504/proyecto_INICIO, 2635504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635505 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA (POTABLE) DEL TANQUE DE LOS CERRITOS HACIA GEOMEMBRANA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LA BORUOCONSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 152599 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 152599 | S | 6466 | 6414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO DEL RINCON 48050 NINGUNO [BORUCONSA], AYUTLA La obra se desarrollará en la colonia La Boruconsa, sector donde actualmente los habitantes presentan dificultades constantes en el acceso al servicio de agua po, lon:-104.33355178, lat:20.12917158}} | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:152599, contratista:CONSTRUCTORA COPUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2635505/proyecto_INICIO, 2635505/proyecto_PROCESO, 2635505/proyecto_INICIO, 2635505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635529 | Proyecto de inversión | 2315273.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2315273.34, modificado:2315273.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROF. MANUEL GARCIA QUIROZ, ENTRE HERACLIO QUEZADA Y ALICIA DE LA PAZ S. COL. MAGISTERIAL, EN LA CABECERA MUNCIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 175052 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Degollado | 175052 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.92, meta_modificada:1379.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle PROF MANUEL GARCIA QUIROZ Colonia MAGISTERIAL 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle HERACLIO QUEZADA Y Calle PROFA ALICIA DE LA PAZ S, Boulevard HIDALGO A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO , lon:-102.12548076, lat:20.445327}} | 2026-07-27 | 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:en todas las obras no hay información del Contrato, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:Su avance fisico es inconsistente a su avance fianaciero, y no cuenta con informacion en el contrato , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-20}}
2026 | 2 | JAL260202635549 | Proyecto de inversión | 4031329.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4031329.46, modificado:3971812.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, AGUA POTABLE EN LA CALLE ENCINO ENTRE INICIO DE CALLE A CALLE ZARAGOZA Y CALLE NOGAL ENTRE OLMO Y ROBLE EN LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL DEL CUARENTA - 148842 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 148842 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:66, direccion:Calle ENCINO Colonia SAN MIGUEL DEL CUARENTA 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle ROBLE Calle NOGAL LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES ENCINO Y NOGAL, INGRESANDO DE LA CARRE, lon:-101.75355035, lat:21.50169605}} | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3971812.7 | 3971812.7 | 3971812.7 | 1808587.24 | 1808587.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/003/2026, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CAMPANARIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:3971812.7, importe_modificado:3971812.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2635549/proyecto_PROCESO, 2635549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635550 | Proyecto de inversión | 3607426.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3607426.94, modificado:3535668.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y BANQUETAS EN CALLE ANTONIO GÓMEZ ANDA DE CALLE JESÚS MARTÍNEZ A CALLE PEDRO DE MARFIL EN LA COLONIA ALCALDES - 150387 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 150387 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO GOMEZ ANDA Colonia ALCALDES 47473 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle JESUS MARTINEZ Y Calle PEDRO DE MARFIL Calle IXTACIHUATL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANTONIO GOMEZ ANDA, LA CUAL SE UBICA INGRESANDO, lon:-101.94413578, lat:21.34605723}} | 2026-05-25 | 2026-08-18 | 3535668.34 | 3535668.34 | 3535668.34 | 883917.08 | 883917.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/004/2026, contratista:HECTOR MANUEL PONCE NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:3535668.34, importe_modificado:3535668.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} | {2635550/proyecto_PROCESO, 2635550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635572 | Proyecto de inversión | 828964.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828964.39, modificado:813921.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA CONECTIVIDAD LOCAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ESPARTA DESDE CALLE JUAN ROBLES HASTA CALLE LÓPEZ MATEOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 166269 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 166269 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.2, meta_modificada:1395.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle ESPARTA Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES JUAN ROBLES Y LOPEZ MATEOS, lon:-102.92181372, lat:20.38040906}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 813921.29 | 813921.29 | 813921.29 | 813921.29 | 813921.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PON-FAIS-AD-2026-003, contratista:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:813921.29, importe_modificado:813921.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto de $813,921.29, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635596 | Proyecto de inversión | 639433.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639433.22, modificado:639433.22}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 157508 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 157508 | S | 190 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:141, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería ZAPOTAN 48845 ZAPOTÁN, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA ESTATAL 554 Y EN EL KILOMETRO 20 TOMAR EL CRUCERO QUE VA A LA COMUNID, lon:-104.91721876, lat:19.76109465}} | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 639433.22 | 639433.22 | 639433.22 | 63943.32 | 63943.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:639433.22, importe_modificado:639433.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.8}} | {2635596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635611 | Proyecto de inversión | 327632 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327632.0, modificado:327632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA, EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO - 157209 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 157209 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:Camino / Terracería AUTOPISTA SAN JUAN GUADALAJARA - ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA 4 0 47103 ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA, SAN JUAN DE LOS LAGOS DE LA COLONIA DE LAS ANTENAS TE VAS RUMBO AL RANCHO EL DUARTE Y AL LLEGAR AL CRUCE DE LA AUTOP, lon:-102.32725647, lat:21.16879019}} | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 327632 | 327632 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SJL2427/04/26, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:327632.0, importe_modificado:327632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635641 | Proyecto de inversión | 617132.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617132.13, modificado:613984.86}} | Construcción de empedrado de cuña en privada Gorrión (Fernando Antón) entre calle Dionisio Pajarito y calle Fernando Antón, colonia La Ladrillera, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 151959 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 151959 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.48, meta_modificada:432.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada Fernando Antón Colonia La Ladrillera 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Dionisio Pajarito Y Calle Fernando Antón Calle Joaquín Pajarito Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Sur en la colonia La Ladrillera, 50 metros al sur por , lon:-103.23004057, lat:20.59162468}} | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 613984.86 | 613984.86 | 613984.86 | 306992.43 | 306992.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2026, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA VIBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:613984.86, importe_modificado:613984.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2635641/proyecto_INICIO, 2635641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635642 | Proyecto de inversión | 851410.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851410.94, modificado:847219.14}} | Construcción de empedrado de cuña en privada San Juan entre calle Joaquín Pajarito y cerrada, colonia La Ladrillera, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 152266 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 152266 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.28, meta_modificada:618.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada San Juan Colonia La Ladrillera 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Joaquín Pajarito Y Calle Florentino Gabriel Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Sur en la colonia La Ladrillera, 270 metros al sur por la calle Joaquín Pajarito, lon:-103.22899221, lat:20.5902776}} | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 847219.14 | 847219.14 | 847219.14 | 423609.57 | 423609.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-004-2026, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:847219.14, importe_modificado:847219.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2635642/proyecto_PROCESO, 2635642/proyecto_INICIO, 2635642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635657 | Proyecto de inversión | 2314095.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314095.41, modificado:2310913.54}} | Construcción de red de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado de cuña en andador Matamoros entre calle San Elías y calle Paseo Lomas del Sur; y calle San Elías entre calle Matamoros y calle Prolongación Cruz Blanca, colonia Balcones del Sol, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 169085 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 169085 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andador Matamoros Colonia Balcones del Sol 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Elías Y Calle Paseo Lomas del Sur Calle Prolongación Cruz Blanca Partiendo del Instituto de Alternativas de la Juventud de Tonalá en la colonia Loma D, lon:-103.25256928, lat:20.62148287}} | 2026-06-18 | 2026-07-09 | 2310913.54 | 2310913.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-014-2026, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA VIBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA JALISCO, monto:2310913.54, importe_modificado:2310913.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2635657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635671 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. - 165345 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán del Rey | 165345 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.35, meta_modificada:845.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:34, direccion:Calle HIDALGO Pueblo RANCHO NUEVO 45986 RANCHO NUEVO, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Eje vial CARRETERA N159 Y Calle LAZARO CARDENAS Calle FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS DE PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, COLINDA CON CARRETERA ESTATAL N15, lon:-102.86010485, lat:20.46023185}} | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2635671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA AUN VIGENTE, EN PRCESO DE CONTRATACION Y NO SE HA DEVENGADO RECURSO., trimestre:2.0, usuario:monicacastellanoss, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202646244 | Proyecto de inversión | 13572351.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.35723515E7, modificado:1.343682087E7}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ZONA SUR DELIMITADA POR LAS CALLES SAN RAFAEL 1 Y AVENIDA PEDRO MORENO 2 DE LA COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO - 150553 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 150553 | S | 775 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16272.0, meta_modificada:16272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:919, direccion:Avenida PEDRO MORENO Colonia LAURELES DEL CAMPANARIO GEOVILLAS LAURELES DEL CAMPANARIO, LAGOS DE MORENO ENTRE Ninguno CARRETERA LAGOS - LA UNION Y Calle SAN RAFAEL Avenida JUAN PABLO ANAYA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES Y CIRC, lon:-101.9243647, lat:21.32942939}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 13436820.87 | 13436820.87 | 13436820.87 | 4589215.47 | 4589215.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/007/2026, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1.343682087E7, importe_modificado:1.343682087E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2646244/proyecto_INICIO, 2646244/proyecto_PROCESO, 2646244/proyecto_INICIO, 2646244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202647666 | Proyecto de inversión | 9786266.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9786266.14, modificado:9786266.14}} | Construcción de muro perimetral, cimentación de torres de vigilancia en la base regional de la policía estatal en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600060 | N | 0 | 0 | 20088 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Agapito Chavarín 455, Balcones del Alto, 47254 Villa Hidalgo, Jal., lon:-102.596767, lat:21.666427}} | 2026-03-25 | 2026-06-22 | 9786266.14 | 9786266.14 | 2751915.9 | 2751915.9 | 2751915.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESPFDR-OB-CSS-0054-2026, contratista:OBRAS Y ESPACIOS FLOAR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:9786266.14, importe_modificado:9786266.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2647666/proyecto_PROCESO, 2647666/proyecto_INICIO, 2647666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648007 | Adquisición | 14978790 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.497879E7, modificado:1.497879E7}} | Adquisición de 50 tótems de emergencia con pantalla de visualización marca pulso de vida para la Comisaría General de Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-0703/2026 | N | 0 | 0 | 1476491 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.385332, lat:20.728504}} | 2026-04-16 | 2026-09-29 | 14978790 | 14978790 | 7489395 | 7489395 | 7489395 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0703/2026, contratista:REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.497879E7, importe_modificado:1.497879E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto pagado corresponde a un anticipo del 50%, por lo cual aún no se reciben los bienes , trimestre:2.0, usuario:joseprodriguezsa, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Se entrego un anticipo, por tanto aún no se cuenta con evidencia toda vez que no se han entregado los bienes , trimestre:2.0, usuario:joseprodriguezsa, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648040 | Adquisición | 957484.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957484.19, modificado:957484.19}} | Adquisición de dos equipos UPS marca industronic, para la Dirección de Innovación Gubernamental | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0675/2026 | N | 0 | 0 | 10837 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.385648, lat:20.728403}} | 2026-04-03 | 2026-08-16 | 957484.19 | 957484.19 | 397567.46 | 397567.46 | 397567.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0675/2026, contratista:INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:957484.19, importe_modificado:957484.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se otorgo un anticipo que corresponde al 41.52%, los bienes no se han recibido aun. , trimestre:2.0, usuario:joseprodriguezsa, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:No se ha recibido el bien., trimestre:2.0, usuario:joseprodriguezsa, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648064 | Proyecto de inversión | 18994086.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.899408644E7, modificado:1.899408644E7}} | Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600084 | N | 0 | 0 | 25920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Del Alamo, 48744 El Grullo, Jal., lon:-104.221031, lat:19.816191}} | 2026-04-09 | 2026-09-05 | 18994086.44 | 18994086.44 | 17232639.42 | 14207733.94 | 14207733.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.899408644E7, importe_modificado:1.899408644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2648064/proyecto_PROCESO, 2648064/proyecto_INICIO, 2648064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648281 | Proyecto de inversión | 4023184.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023184.59, modificado:4023184.59}} | Pavimentación de vialidades de ingreso al Centro de Salud en la localidad de Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600089 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:Independencia 59, 48530 La Cofradía de la Luz, Cocula, Jal., lon:-103.7663706, lat:20.40599696}} | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 4023184.59 | 4023184.59 | 1206955.38 | 1206955.38 | 1206955.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026, contratista:MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:4023184.59, importe_modificado:4023184.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2648281/proyecto_INICIO, 2648281/proyecto_PROCESO, 2648281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648322 | Proyecto de inversión | 8439708.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8439708.95, modificado:8439708.95}} | Ampliación del Centro de Salud de La Barca, municipio de La Barca, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600091 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 174, Centro, 47910 La Barca, Jal., lon:-102.54864239, lat:20.28225904}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 8439708.95 | 8439708.95 | 2531912.69 | 2531912.69 | 2531912.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0052-2026, contratista:MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:8439708.95, importe_modificado:8439708.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {2648322/proyecto_PROCESO, 2648322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648443 | Adquisición | 11948000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1948E7, modificado:1.1948E7}} | Adquisición de 8 consolas de despacho para gestión del protocolo P25 (proyecto 25) para la Comisaría General de Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-0734/2026 | N | 0 | 0 | 1476491 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3853893, lat:20.7285953}} | 2026-04-16 | 2026-07-29 | 11948000 | 11948000 | 11948000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0734/2026, contratista:UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.1948E7, importe_modificado:1.1948E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2648443/proyecto_FIN, 2648443/proyecto_PROCESO, 2648443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Al cierre del segundo trimestre el tramite se encontraba en proceso de pago, trimestre:2.0, usuario:joseprodriguezsa, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648461 | Proyecto de inversión | 10039656.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003965673E7, modificado:1.003965673E7}} | Construcción del Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600097 | N | 0 | 0 | 51396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.36, meta_modificada:727.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., lon:-102.234293, lat:21.5490526}} | 2026-04-09 | 2026-08-06 | 10039656.73 | 10039656.73 | 5823164.49 | 5823164.49 | 5823164.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0043-2026, contratista:CONSTRUCCIONES MAUL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.003965673E7, importe_modificado:1.003965673E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2648461/proyecto_INICIO, 2648461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648612 | Proyecto de inversión | 4241817.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4241817.92, modificado:4241817.92}} | Ampliación de carriles centrales y obras complementarias del Periférico Manuel Gómez Morín, del cruce con la Carretera Guadalajara - Chapala a la calle Paseo del Lago, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600104 | N | 0 | 0 | 5300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del cruce con la Carretera Guadalajara - Chapala a la calle Paseo del Lago, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.323827, lat:20.58912501}} | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 4241817.92 | 4241817.92 | 4241373.74 | 1272545.38 | 1272545.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0098-2026, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4241817.92, importe_modificado:4241817.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2648612/proyecto_INICIO, 2648612/proyecto_PROCESO, 2648612/proyecto_FIN, 2648612/proyecto_PROCESO, 2648612/proyecto_FIN, 2648612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648647 | Proyecto de inversión | 4394191.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4394191.23, modificado:4394191.23}} | Construcción de Sistema de Semaforización de los cruces de Av. Aviación / Calle Inglaterra- Base Aérea y Av. Aviación / Calle Melchor Ocampo, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600152 | N | 0 | 0 | 1250000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Aviación / Calle Inglaterra- Base Aérea y Av. Aviación / Calle Melchor Ocampo, en el municipio de Zapopan, Jalisco., lon:-103.4591772, lat:20.70578629}} | 2026-05-16 | 2026-06-05 | 4394191.23 | 4394191.23 | 1318257.37 | 1318257.37 | 1318257.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0240-2026, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:4394191.23, importe_modificado:4394191.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2648647/proyecto_INICIO, 2648647/proyecto_FIN, 2648647/proyecto_PROCESO, 2648647/proyecto_FIN, 2648647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649481 | Proyecto de inversión | 12227679.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.222767931E7, modificado:1.222767931E7}} | Construcción del área de urgencias en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Primera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002600180 | N | 0 | 0 | 150188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.3, meta_modificada:197.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.78004086, lat:20.8111294}} | 2026-05-12 | 2026-09-08 | 12227679.31 | 12227679.31 | 3668303.79 | 3668303.79 | 3668303.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026, contratista:MIVE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de la Hacienda Pública, monto:1.222767931E7, importe_modificado:1.222767931E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2649481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Revisar el Porcentaje del Avance Físico reportado , trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202650460 | Proyecto de inversión | 820680.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820680.23, modificado:820680.23}} | REALIZACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES. NIVEL : BASICA, PLANTEL : SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT : 14DPR3715P, UBICADO EN : ROSAL #976, CP : 45647, LOS TULIPANES. TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14DPR3715P-BAS-REH-12745 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ROSAL #976,LA TIJERA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.43372825, lat:20.5856724}} | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 820680.23 | 820680.23 | 246204.07 | 246204.07 | 246204.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395702.81}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 1395702.81 | 1395702.81 | 1395702.81 | 1395702.81 | 1395702.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL210301976939 | Proyecto de inversión | 162033.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162033.8, modificado:162033.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AV. DEL TRABAJO, ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO E TALA, JALISCO. - 134949 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 134949 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL TRABAJO BARRIO TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS CARRANZA OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE AV. DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE , lon:-103.70119008, lat:20.65508906}} | 2021-05-20 | 2021-06-20 | 162033.8 | 162033.8 | 162033.8 | 162033.8 | 162033.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL210402052360 | Proyecto de inversión | 681379.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681379.77, modificado:667392.07}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06461 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0026132, lat:20.795738}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 667392.07 | 667392.07 | 667392.07 | 667392.07 | 667392.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL220402196732 | Proyecto de inversión | 332306.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:166153.05, modificado:166153.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166153.05, modificado:166153.05}} | MANTENIMIENTO DE LIBRAMIENTO COBAEJ MEXTICACAN A GASOLINERA MEXTICACAN - 386636 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexticacán | 386636 | S | 1700 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO COBAEJ MEXTICACAN - GASOLINERA MEXTICACAN KILÓMETRO 0 + 930 PUEBLO CABECERA MUNICIPAL, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA 206 MEXTICACAN - ENTROQUE CARRETERA 205 Y CALLE RIO, lon:-102.78058853, lat:21.26338563}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 332306.1 | 332306.1 | 332306.1 | 332306.1 | 332306.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156618, contratista:, convocante:municipio de mexticacán jalisco, monto:166153.05, importe_modificado:166153.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {2196732/proyecto_FIN, 2196732/proyecto_PROCESO, 2196732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar montos en avance financiero , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en avance financiero , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en avance financiero , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en avance financiero , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL220402198519 | Proyecto de inversión | 3577891.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577891.44, modificado:3577891.44}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS C, D Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ CCT 14EPR1007Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05938 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 428,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3509155, lat:20.7079178}} | 2022-11-15 | 2023-04-13 | 3577891.44 | 3577891.44 | 3577891.44 | 3577891.44 | 3577891.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL230402337500 | Proyecto de inversión | 6634239.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6634239.11, modificado:6634148.91}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14DPR0525D, UBICADA EN LA LOCALIDAD NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06534 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MORELOS # 632,NEXTIPAC,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4162194, lat:20.28767528}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 6634148.91 | 6634148.91 | 6634148.91 | 6634148.91 | 6634148.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL230402337499 | Proyecto de inversión | 3312572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312572.79, modificado:3312572.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-06529 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.19914, lat:20.29516}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 3312572.78 | 3312572.78 | 3312572.78 | 3312572.78 | 3312572.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL230402337512 | Proyecto de inversión | 3711289.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3711289.4, modificado:3711289.36}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R. PLASCENCIA CCT 14EPR0541U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06533 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:GONZALEZ HERMOSILLO# 153,,JALOSTOTITLÁN,JALISCO, lon:-102.4689595, lat:21.1712559}} | 2023-10-17 | 2024-01-14 | 3711289.36 | 3711289.36 | 3711289.36 | 3711289.36 | 3711289.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL230402337636 | Proyecto de inversión | 1414208.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414208.63, modificado:1414150.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08702 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5934613, lat:21.9811956}} | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 1414150.25 | 1414150.25 | 1414150.25 | 1414150.25 | 1414150.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240102350258 | Proyecto de inversión | 3625364.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625364.94, modificado:3625364.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08206 | N | 0 | 0 | 1067 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464}} | 2024-02-22 | 2024-06-10 | 3625364.94 | 3625364.94 | 3625364.94 | 3625364.94 | 3625364.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240202401087 | Proyecto de inversión | 3523704.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523704.87, modificado:3523692.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CCT 14DTV0445R, UBICADA EN LA LOCALIDAD TARIMORO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08659 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,DEGOLLADO,JALISCO, lon:-102.1929168, lat:20.4403334}} | 2024-04-19 | 2024-08-19 | 3523692.39 | 3523692.39 | 3523692.39 | 3523692.39 | 3523692.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240302445114 | Proyecto de inversión | 4027948.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027948.2, modificado:3623761.63}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BLANCA CCT 14EPR0852X, UBICADA EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07055 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ITURBIDE # 144,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.355095, lat:20.717155}} | 2024-07-12 | 2024-11-10 | 3623761.63 | 3623761.63 | 3623761.63 | 3623761.63 | 3623761.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240302445098 | Proyecto de inversión | 6274538.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274538.01, modificado:6274537.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, PATIO CÍVICO, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 47 CCT 14DPR1509T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE DE IPALA, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09120 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:HEROES DEL 47 # 1,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.4803055, lat:20.3112499}} | 2024-07-10 | 2024-11-10 | 6274537.98 | 6274537.98 | 6274537.98 | 6274537.98 | 6274537.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240402486118 | Proyecto de inversión | 520426.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520426.08, modificado:520426.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. - 437089 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tala | 437089 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.53, meta_modificada:782.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LUIS ROJAS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES LUIS ROJAS Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ A ESPALDAS DEL LIENZO CH, lon:-103.6961113, lat:20.65562195}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 520426.08 | 520426.08 | 520426.08 | 520426.08 | 520426.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165417, contratista:, convocante:municipio de tala jalisco, monto:520426.08, importe_modificado:520426.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.53}} | {2486118/proyecto_PROCESO, 2486118/proyecto_INICIO, 2486118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240402492438 | Proyecto de inversión | 429670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429670.0, modificado:429670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE COPALA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO. - 448241 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 448241 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NABOR ROSALES, CALLE 19 DE ABRIL LA OBRA A REALIZAR SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO DANDO INICIO EN LA CALLE JUAREZ PARA FINALIZAR EN LA CALLE, lon:-103.77119428, lat:19.61336101}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 429670 | 429670 | 429670 | 429670 | 429670 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165219, contratista:, convocante:MTO850101DI7, monto:429670.0, importe_modificado:429670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} | {2492438/proyecto_PROCESO, 2492438/proyecto_FIN, 2492438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102521402 | Proyecto de inversión | 12565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2565E7, modificado:1.625949852E7}} | Rehabilitación integral del piso 5 en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500023 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8117.0, meta_modificada:8117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.370498, lat:20.718188}} | 2025-01-30 | 2025-06-28 | 16259498.52 | 16259498.52 | 16259498.52 | 16259498.52 | 16259498.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.250894894E7, importe_modificado:1.626163362E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8117.0}} | {2521402/proyecto_INICIO, 2521402/proyecto_PROCESO, 2521402/proyecto_INICIO, 2521402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102521408 | Proyecto de inversión | 12582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2582E7, modificado:1.454083431E7}} | Construcción del área de cocina y comedor en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500033 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1264.28, meta_modificada:1264.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion: Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.370498, lat:20.718188}} | 2025-02-25 | 2025-06-24 | 14540834.31 | 14540834.31 | 14540834.31 | 14540834.31 | 14540834.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0073-2025, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.250998329E7, importe_modificado:1.454198928E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.28}} | {2521408/proyecto_INICIO, 2521408/proyecto_PROCESO, 2521408/proyecto_INICIO, 2521408/proyecto_PROCESO, 2521408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102522835 | Proyecto de inversión | 2869845.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869845.5, modificado:2869845.47}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14EPR0072S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09005 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AVELINO RUIZ # 1 A,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6927467, lat:20.7743497}} | 2025-02-19 | 2025-05-13 | 2869845.47 | 2869845.47 | 2869845.47 | 2869845.47 | 2869845.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102522838 | Proyecto de inversión | 3837981.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837981.37, modificado:3803882.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y MURO REJA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR0601T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09003 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA #S/N,LA MANZANILLA DE LA PAZ,LA MANZANILLA DE LA PAZ,JALISCO, lon:-103.1580483, lat:20.0015313}} | 2025-02-19 | 2025-05-13 | 3803882.73 | 3803882.73 | 3803882.73 | 3803882.73 | 3803882.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102522842 | Proyecto de inversión | 111926.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111926.63, modificado:111926.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LA PRIMARIA ANTONIO CASO CCT 14DPR2340L, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-03977 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDRES TERAN # 1820,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3596657, lat:20.7009907}} | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 111926.63 | 111926.63 | 111926.63 | 111926.63 | 111926.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102522843 | Proyecto de inversión | 959738.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959738.37, modificado:959738.37}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARCO IRIS CCT 14DJN2157X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALLE DE LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-06761 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:OLIVO FRANTOIO,VALLE DE LOS OLIVOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.2300916, lat:20.4358723}} | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 959738.37 | 959738.37 | 959738.37 | 959738.37 | 959738.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102522845 | Proyecto de inversión | 567270.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567270.61, modificado:567270.61}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 25 CCT 14DST0025U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-08747 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:MORELOS # 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3979656, lat:21.0308607}} | 2025-02-19 | 2025-03-18 | 567270.61 | 567270.61 | 567270.61 | 567270.61 | 567270.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240402517294 | Proyecto de inversión | 3068671.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068671.65, modificado:3068671.65}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CCT 14EPR0328B, UBICADA EN LA COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09531 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NICOLAS REGULES,MODERNA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3513301, lat:20.6647481}} | 2024-10-10 | 2024-12-05 | 3068671.65 | 3068671.65 | 3068671.65 | 3068671.65 | 3068671.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102523193 | Acción | 3352622.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352622.97, modificado:3352351.0}} | Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes en el Estado de Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 161 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda del Cortijo 1531, lon:-103.305062, lat:20.6932038}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3352351 | 3352351 | 3352351 | 3352351 | 3352351 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DRH-AP/CTO/HO/RF-018-A-DAH/2025, contratista:DIF Jalisco, convocante:DRH-AP/CTO/HO/RF-018-A-DAH/2025, monto:3352351.0, importe_modificado:3352351.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {2523193/proyecto_PROCESO, 2523193/proyecto_FIN, 2523193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102521303 | Proyecto de inversión | 11825150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.182515E7, modificado:1.179865495E7}} | Construcción de área de terapia intensiva en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500063 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.7, meta_modificada:450.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.779601, lat:20.812084}} | 2025-03-13 | 2025-09-08 | 11798654.95 | 11798654.95 | 11798654.95 | 11798654.95 | 11798654.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0104-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA RHINO77, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.179944863E7, importe_modificado:1.179944863E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.7}} | {2521303/proyecto_INICIO, 2521303/proyecto_PROCESO, 2521303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240402481246 | Proyecto de inversión | 1095363.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1095363.29, modificado:1095363.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL SUR DE AV. LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MORELOS, EN LA COLONIA MERCED SEDANO, ZONA CENTRO DE VILLA CORONA, JALISCO. - 426871 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 426871 | S | 376 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.21, meta_modificada:253.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA LÓPEZ MATEOS COLONIA MERCED SEDANO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MORELOS, CALLE J. MERCED SEDAANO LATERAL SUR DE AVENIDA LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MORELO, lon:-103.667267, lat:20.414599}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 1095363.29 | 1095363.29 | 1095363.29 | 1095363.29 | 1095363.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-DS-MUN-R33-AD-001-24, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA, monto:1095131.28, importe_modificado:1095131.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.21}} | {2481246/proyecto_INICIO, 2481246/proyecto_PROCESO, 2481246/proyecto_FIN, 2481246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102521406 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.64708333E7}} | Rehabilitación integral del piso 5 en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500024 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2428.68, meta_modificada:2428.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.370498, lat:20.718188}} | 2025-01-30 | 2025-06-28 | 16470833.3 | 16470833.3 | 16470833.3 | 16470833.3 | 16470833.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0064-2025, contratista:DESARROLLOS GURENTTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.245898947E7, importe_modificado:1.647290538E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2428.68}} | {2521406/proyecto_INICIO, 2521406/proyecto_PROCESO, 2521406/proyecto_INICIO, 2521406/proyecto_PROCESO, 2521406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544992 | Proyecto de inversión | 4825754.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4825754.63, modificado:4770663.95}} | Conservación periódica del camino código 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores - Higuerillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500180 | N | 0 | 0 | 18341 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Camino código 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores - Higuerillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:-102.504779, lat:20.767038}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 4770663.95 | 4770663.95 | 4770663.95 | 4770663.95 | 4770663.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025, contratista:CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4825754.63, importe_modificado:4825754.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2544992/proyecto_INICIO, 2544992/proyecto_PROCESO, 2544992/proyecto_INICIO, 2544992/proyecto_PROCESO, 2544992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202545007 | Proyecto de inversión | 4926967.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926967.95, modificado:4917399.33}} | Conservación periódica del camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500185 | N | 0 | 0 | 173365 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco, lon:-102.863343, lat:20.733455}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 4917399.33 | 4917399.33 | 4917399.33 | 4917399.33 | 4917399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025, contratista:DASAM DESARROLLADORA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4926967.95, importe_modificado:4926967.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.55}} | {2545007/proyecto_INICIO, 2545007/proyecto_PROCESO, 2545007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544272 | Proyecto de inversión | 4570495.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570495.04, modificado:4570461.08}} | Conservación Periódica del Camino Código 453 tramo entronque carretero 407 - Buenavista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500123 | N | 0 | 0 | 6151 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:Camino Código 453 tramo entronque carretero 407 - Buenavista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco., lon:-102.956306, lat:19.976406}} | 2025-04-05 | 2025-06-03 | 4570461.08 | 4570461.08 | 4570461.08 | 4570461.08 | 4570461.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0225-2025, contratista:MOTIMAQ, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4570495.04, importe_modificado:4570495.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {2544272/proyecto_INICIO, 2544272/proyecto_PROCESO, 2544272/proyecto_INICIO, 2544272/proyecto_PROCESO, 2544272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544278 | Proyecto de inversión | 5970217.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5970217.45, modificado:5969286.69}} | Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el Camino Código 715 tramo entronque carretero 713 - Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500124 | N | 0 | 0 | 4180 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.53, meta_modificada:4.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:77, direccion:Camino Código 715 tramo entronque carretero 713 - Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco, lon:-103.465009, lat:21.87344}} | 2025-04-04 | 2025-06-02 | 5969286.69 | 5969286.69 | 5969286.69 | 5969286.69 | 5969286.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0179-2025, contratista:HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5970217.45, importe_modificado:5970217.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.53}} | {2544278/proyecto_INICIO, 2544278/proyecto_PROCESO, 2544278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544288 | Proyecto de inversión | 11977168.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197716819E7, modificado:1.529831889E7}} | Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el Camino Código 316 tramo entronque carretero 314 - Jesús María - Ayotlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Jesús María y Ayotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500125 | N | 0 | 0 | 210724 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Camino Código 316 tramo entronque carretero 314 - Jesús María - Ayotlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Jesús María y Ayotlán, Jalisco, lon:-102.746674, lat:20.831106}} | 2025-04-03 | 2025-08-30 | 15298318.89 | 15298318.89 | 15298318.89 | 15298318.89 | 15298318.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0175-2025, contratista:RUTAES INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.197716819E7, importe_modificado:1.53E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2544288/proyecto_INICIO, 2544288/proyecto_PROCESO, 2544288/proyecto_INICIO, 2544288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544295 | Proyecto de inversión | 10922735.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.092273529E7, modificado:1.092142678E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500136 | N | 0 | 0 | 115141 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.99, meta_modificada:2.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, lon:-103.486298, lat:19.726862}} | 2025-04-04 | 2025-06-02 | 10921426.78 | 10921426.78 | 10921426.78 | 10921426.78 | 10921426.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0151-2025, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.092273529E7, importe_modificado:1.092273529E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.99}} | {2544295/proyecto_INICIO, 2544295/proyecto_PROCESO, 2544295/proyecto_INICIO, 2544295/proyecto_PROCESO, 2544295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544471 | Proyecto de inversión | 8693284.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8693284.34, modificado:8692271.03}} | Conservación Periódica del Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500141 | N | 0 | 0 | 115141 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, lon:-103.486258, lat:19.701926}} | 2025-04-05 | 2025-06-03 | 8692271.03 | 8692271.03 | 8692271.03 | 8692271.03 | 8692271.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0152-2025, contratista:CONSTRUCTORA ALERBOS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8693284.34, importe_modificado:8693284.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.75}} | {2544471/proyecto_INICIO, 2544471/proyecto_PROCESO, 2544471/proyecto_INICIO, 2544471/proyecto_PROCESO, 2544471/proyecto_INICIO, 2544471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544475 | Proyecto de inversión | 10323359.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032335937E7, modificado:1.032086028E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 147 tramo Cuitzeo - San Miguel de la Orilla, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500142 | N | 0 | 0 | 53659 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.59, meta_modificada:2.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino Código 147 tramo Cuitzeo - San Miguel de la Orilla, en el municipio de Poncitlán, Jalisco, lon:-102.798232, lat:20.317079}} | 2025-04-04 | 2025-06-02 | 10320860.28 | 10320860.28 | 10320860.28 | 10320860.28 | 10320860.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0149-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032335937E7, importe_modificado:1.032335937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.59}} | {2544475/proyecto_INICIO, 2544475/proyecto_PROCESO, 2544475/proyecto_INICIO, 2544475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544062 | Proyecto de inversión | 2307887.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307887.49, modificado:2307858.35}} | Conservación Periódica del Camino Código 140 tramo entronque carretero Mex. 35 - Santa Cruz El Grande, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500105 | N | 0 | 0 | 53659 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Camino Código 140 tramo entronque carretero Mex. 35 - Santa Cruz El Grande, en el municipio de Poncitlán, Jalisco, lon:-102.86393, lat:20.365679}} | 2025-04-05 | 2025-07-03 | 2307858.35 | 2307858.35 | 2307858.35 | 2307858.35 | 2307858.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0145-2025, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2307887.49, importe_modificado:2307887.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2544062/proyecto_INICIO, 2544062/proyecto_PROCESO, 2544062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544073 | Proyecto de inversión | 11015286.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.101528683E7, modificado:1.101528681E7}} | Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el Camino Código 121 tramo Ocotlán - San Vicente, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500112 | N | 0 | 0 | 106050 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino Código 121 tramo Ocotlán - San Vicente, en el municipio de Ocotlán, Jalisco., lon:-102.76399, lat:20.351125}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 11015286.81 | 11015286.81 | 11015286.81 | 11015286.81 | 11015286.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0173-2025, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.101528683E7, importe_modificado:1.101528683E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.8}} | {2544073/proyecto_INICIO, 2544073/proyecto_PROCESO, 2544073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544099 | Proyecto de inversión | 10214399.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.021439995E7, modificado:1.021439994E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 619 tramo San Martín Hidalgo ¿ Santa Cruz de las Flores, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500115 | N | 0 | 0 | 28102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Camino Código 619 tramo San Martín Hidalgo ¿ Santa Cruz de las Flores, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco., lon:-103.933369, lat:20.426377}} | 2025-04-03 | 2025-07-01 | 10214399.94 | 10214399.94 | 10214399.94 | 10214399.94 | 10214399.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0170-2025, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.021439995E7, importe_modificado:1.021439995E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2544099/proyecto_INICIO, 2544099/proyecto_PROCESO, 2544099/proyecto_INICIO, 2544099/proyecto_PROCESO, 2544099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544105 | Proyecto de inversión | 7964169.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7964169.16, modificado:7964168.89}} | Conservación Periódica del Camino Código 615 tramo entronque carretero Mex. - Santiaguito, en los municipios de El Arenal y Amatitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500116 | N | 0 | 0 | 37605 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Camino Código 615 tramo entronque carretero Mex. - Santiaguito, en los municipios de El Arenal y Amatitán, Jalisco, lon:-103.701767, lat:20.789854}} | 2025-04-03 | 2025-07-01 | 7964168.89 | 7964168.89 | 7964168.89 | 7964168.89 | 7964168.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0169-2025, contratista:INGENIERÍA BENCH, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7964169.16, importe_modificado:7964169.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2544105/proyecto_INICIO, 2544105/proyecto_PROCESO, 2544105/proyecto_INICIO, 2544105/proyecto_PROCESO, 2544105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202539632 | Proyecto de inversión | 2712475.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2712475.65, modificado:2712475.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRITO DE LIBERTAD ENTRE LA CALLE PARROQUIA DE DOLORES Y AV. GOB. ING. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 36341 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 36341 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.75, meta_modificada:1932.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GRITO DE LIBERTAD Colonia MIGUEL HIDALGO 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle PARROQUIA DE DOLORES Y Avenida GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Calle PASEO SALAMANCA A UN COSTADO DEL CENTRO COMERCIAL SAMS, lon:-103.47372369, lat:19.6828039}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2712475.65 | 2626135.3 | 2626135.3 | 2626135.3 | 2626135.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-01-2025, contratista:VICTOR MANUEL MORENO LEAL, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2626135.3, importe_modificado:2626135.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.75}} | {2539632/proyecto_INICIO, 2539632/proyecto_PROCESO, 2539632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202544093 | Proyecto de inversión | 13074350.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30743503E7, modificado:1.307434439E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 628 tramo entronque carretero 612 - La Mazata, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500114 | N | 0 | 0 | 9433 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camino Código 628 tramo entronque carretero 612 - La Mazata, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, lon:-104.037362, lat:20.877613}} | 2025-04-03 | 2025-07-31 | 13074344.39 | 13074344.39 | 13074344.39 | 13074344.39 | 13074344.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0171-2025, contratista:JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.30743503E7, importe_modificado:1.30743503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2544093/proyecto_INICIO, 2544093/proyecto_PROCESO, 2544093/proyecto_INICIO, 2544093/proyecto_PROCESO, 2544093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202539648 | Proyecto de inversión | 1082092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082092.96, modificado:1165937.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, RED DE AGUA ENTUBADA (PIR), RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA CALLE RIO CARMEN ENTRE CALLE RIO HONDO Y RIO SANTIAGO, COLONIA PLAZA DE TOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO - 33366 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalostotitlán | 33366 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.63, meta_modificada:703.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle CALLE RIO CARMEN Colonia COLONIA PLAZA DE TOROS 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle CALLE RIO SANTIAGO Y Calle CALLE RIO HONDO Calle CALLE RIO USUMACINTA CERCA DE PLAZA DE TOROS, lon:-102.46262491, lat:21.15933021}} | 2025-07-21 | 2025-09-21 | 1165937.24 | 1165937.24 | 1165937.24 | 1165937.24 | 1165937.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-F-PAVFAISMUN-OB-CSS-002-2025-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ALTOSJAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIODEJALOSTOTITLANJALISCO, monto:1078695.84, importe_modificado:1165937.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.63}} | {2539648/proyecto_INICIO, 2539648/proyecto_PROCESO, 2539648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:para eso está el modificado, ya que se tuvo un convenio adicional, por eso el modificado, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:para eso está el modificado, ya que se tuvo un convenio adicional, por eso el modificado, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:SE REALIZO UN CONVENIO ADICIONAL POR ESO EL MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}, obs4: {observación:SOLO ME PERMITIO SUBIR UNA FOTO DEL FINAL, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Py JAL250202539648 el recurso aprobado no es igual al modificado, incluir las fotos conforme al momento de la obra por favor, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-11}, obs2: {observación:Py JAL250202539648 el recurso aprobado no es igual al modificado, incluir las fotos conforme al momento de la obra por favor, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-11}, obs3: {observación:Py JAL250202539648 el recurso aprobado no es igual al modificado, incluir las fotos conforme al momento de la obra por favor, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-11}, obs4: {observación:Py JAL250202539648 el recurso aprobado no es igual al modificado, incluir las fotos conforme al momento de la obra por favor, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-11}}
2026 | 2 | JAL250202528847 | Proyecto de inversión | 1409296.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409296.52, modificado:1490567.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PROL. AVE. CAMINO REAL ENTRE AVE. CAMINO REAL Y CALLE RIO DE LA PALMA, COLONIA LA CALZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO - 33190 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalostotitlán | 33190 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.73, meta_modificada:1189.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION. AVENIDA. CAMINO REAL Colonia SIN NOMBRE 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle RIO LA PALMA Y Calle AVENIDA CAMINO REAL Calle PROLONGACION RIO YAQUI COLONIA LA CALZADA, , lon:-102.4723769, lat:21.16017636}} | 2025-07-21 | 2025-09-22 | 1490567.78 | 1490567.78 | 1490567.78 | 1490567.78 | 1490567.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-F-PAVFAISMUN-OB-CSS-001-2025, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLÁN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO, monto:1328488.74, importe_modificado:1490567.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.73}} | {2528847/proyecto_INICIO, 2528847/proyecto_PROCESO, 2528847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202528873 | Proyecto de inversión | 2611629.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2611629.14, modificado:2884402.13}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN CALLE MACEDONIO AYALA DE CALLE EJIDO LAGOS A CALLE ISLA ARUBA EN COL. PLAN DE LOS RODRIGUEZ - 33227 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 33227 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.0, meta_modificada:2690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:215, direccion:Calle MACEDONIO AYALA Colonia PLAN DE LOS RODRIGUEZ 47530 PLAN DE LOS RODRÍGUEZ, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ISLA ARUBA Y Calle EJIDO LAGOS Calle REVOLUCION LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE MACEDONIO AYALA, INICIANDO AL FINA, lon:-101.93057318, lat:21.32027242}} | 2025-06-25 | 2025-09-23 | 2884402.13 | 2884402.13 | 2884402.13 | 2884402.13 | 2884402.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/014/2025, contratista:M Y M CONSTRUCTORES DEL CENTRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2565261.46, importe_modificado:2565261.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.0}} | {2528873/proyecto_INICIO, 2528873/proyecto_PROCESO, 2528873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202528884 | Proyecto de inversión | 544242.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544242.47, modificado:544242.47}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE RODAMINENTO BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TOTONACAS FRACCION 2 - 33163 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mexticacán | 33163 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle TOTONACAS Colonia LOMAS DE LA PRESA 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN ENTRE Calle INCAS Y Calle MEXICAS Calle MAYAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA ESPECIAL , lon:-102.778411, lat:21.27221165}} | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 515307.68 | 515307.68 | 515307.68 | 515307.68 | 515307.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156609, contratista:, convocante:municipio de mexticacán jalisco, monto:544242.47, importe_modificado:544242.47}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, monto:515307.68, importe_modificado:515307.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {2528884/proyecto_PROCESO, 2528884/proyecto_INICIO, 2528884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar montos en avance financiero , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en avance financiero , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en avance financiero , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en avance financiero , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250202523528 | Proyecto de inversión | 2656771.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2656771.45, modificado:2638901.09}} | Construcción de empedrado tradicional con huellas de rodamiento, machuelos, banquetas, alumbrado público y red de agua potable, en la calle Antonio Castellón y Zúñiga entre calle Blas Galindo y calle J. Jesús González Fregoso, en la colonia Jardines de Atoyac, en Atoyac Jalisco - 38278 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 38278 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.96, meta_modificada:1405.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Antonio Castellón y Zuñiga Colonia centro cabecera municipal 49200 ATOYAC, ATOYAC ENTRE Calle J. Jesús Gonzalez Fregoso Y Calle Blas Galindo sin referencia, lon:-103.5272724, lat:20.01072006}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2521130.32 | 2521130.32 | 2521130.32 | 2521130.32 | 2521130.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADER-DGIR-FISE-CSS-032/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, monto:2643245.61, importe_modificado:2643245.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.96}} | {2523528/proyecto_INICIO, 2523528/proyecto_PROCESO, 2523528/proyecto_INICIO, 2523528/proyecto_PROCESO, 2523528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302598383 | Adquisición | 124471000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2447100007E8, modificado:1.4936400009E8}} | ADQUISICION DE 90 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS V6 4X2 EQUIPADA Y BALIZADA COMO PATRULLA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-0818/2025 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38531, lat:20.72899}} | 2025-06-06 | 2025-09-29 | 149364000 | 149364000 | 149364000 | 149364000 | 149364000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0818/2025, contratista:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A DE C.V., convocante:Municipio de Zapopan, Jalisco, monto:1.2447100007E8, importe_modificado:1.4936400009E8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:108.0}} | {2598383/proyecto_INICIO, 2598383/proyecto_PROCESO, 2598383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no concluido en el primer trimestre del 2026, mismo que se reporta en el informe definitivo del 2025 y en el segundo trimestre del 2026, para concluirse con un avance físico y financiero al 100% , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302599655 | Proyecto de inversión | 2150918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150918.48, modificado:2136339.01}} | Conservación periódica mediante aplicación de riego de sello en el camino código 226, tramo Ixtlahuacán del Río - Mascuala, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500171 | N | 0 | 0 | 20465 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.54, meta_modificada:2.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Camino código 226, tramo Ixtlahuacán del Río - Mascuala, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, lon:-103.241147, lat:20.854893}} | 2025-03-13 | 2025-05-20 | 2136339.01 | 2136339.01 | 2136339.01 | 2136339.01 | 2136339.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-0174-2025, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2150918.48, importe_modificado:2150918.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.54}} | {2599655/proyecto_INICIO, 2599655/proyecto_FIN, 2599655/proyecto_PROCESO, 2599655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302599669 | Proyecto de inversión | 8094999.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8094999.51, modificado:1516045.56}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 13 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500208 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.354287, lat:20.576599}} | 2025-05-08 | 2025-11-03 | 1516045.56 | 1516045.56 | 1516045.56 | 1516045.56 | 1516045.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0322-2025, contratista:AMPERE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8094999.51, importe_modificado:8094999.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2599669/proyecto_PROCESO, 2599669/proyecto_INICIO, 2599669/proyecto_PROCESO, 2599669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El saldo remanente que presenta este contrato se deriva de ajustes y economías logradas durante el desarrollo de la obra. Se cumplió al 100% los alcances, metas y especificaciones técnicas del proyecto. La variación obedece a la optimización de los volúmenes reales de obra medidos y validados en campo en comparación con el catálogo conceptual inicial., trimestre:2.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2026-07-03}} | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302598983 | Proyecto de inversión | 11327133.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.132713315E7, modificado:1.132601843E7}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500193 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2385.0, meta_modificada:2385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.374058, lat:20.581522}} | 2025-05-03 | 2025-10-29 | 11326018.43 | 11326018.43 | 11326018.43 | 11326018.43 | 11326018.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0294-2025, contratista:MONTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.280795413E7, importe_modificado:1.280795413E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2385.0}} | {2598983/proyecto_INICIO, 2598983/proyecto_PROCESO, 2598983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240402466979 | Proyecto de inversión | 247036 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247036.0, modificado:247036.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO. - 393167 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tolimán | 393167 | S | 69 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.25, meta_modificada:216.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 19 DE ABRIL, CALLE ALDAMA LA OBRA A DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO 19 DE ABRIL Y ALDAMA, COMO REFERENCIA ESTA LA MEMB, lon:-103.7713123, lat:19.61259293}} | 2024-11-12 | 2024-11-30 | 247036 | 247036 | 247036 | 247036 | 247036 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165198, contratista:, convocante:MTO850101DI7, monto:247036.0, importe_modificado:247036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.25}} | {2466979/proyecto_PROCESO, 2466979/proyecto_FIN, 2466979/proyecto_PROCESO, 2466979/proyecto_INICIO, 2466979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102522834 | Proyecto de inversión | 2872695.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872695.84, modificado:2872695.84}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA ENRIQUE ROSALES CCT 14EPR0073R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-09004 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AVELINO RUIZ # 1,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.69244, lat:20.77358}} | 2025-02-19 | 2025-05-13 | 2872695.84 | 2872695.84 | 2872695.84 | 2872695.84 | 2872695.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250102521388 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.194943083E7}} | Reconstrucción y Conservación Periódica del camino Código 124, del cadenamiento 6+500 al 9+700, en el municipio de El Salto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500022 | N | 0 | 0 | 232852 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino Código 124, del cadenamiento 6+500 al 9+700, en el municipio de El Salto, Jalisco, lon:-103.267516, lat:20.549322}} | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 11949430.83 | 11949430.83 | 11949430.83 | 11949430.83 | 11949430.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0068-2025, contratista:INPAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.198408128E7, importe_modificado:1.198408128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2521388/proyecto_INICIO, 2521388/proyecto_PROCESO, 2521388/proyecto_INICIO, 2521388/proyecto_PROCESO, 2521388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL240402517288 | Proyecto de inversión | 3319793.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3319793.22, modificado:3319793.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. MUJICA CCT 14DTV0082Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08849 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIV. HIDALGO,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.275043, lat:20.6255525}} | 2024-10-01 | 2024-12-05 | 3319793.21 | 3319793.21 | 3319793.21 | 3319793.21 | 3319793.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202545984 | Proyecto de inversión | 10485995.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.048599571E7, modificado:1.048491904E7}} | Construcción de solución vial "Las Juntas", en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500099 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Blvd. Francisco Medina Ascencio, Las Juntas, Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.241494, lat:20.693899}} | 2025-03-08 | 2025-07-05 | 10484919.04 | 10484919.04 | 10484919.04 | 10484919.04 | 10484919.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0106-2025, contratista:OPERADORA AKANDI, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.048599571E7, importe_modificado:1.048599571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2545984/proyecto_PROCESO, 2545984/proyecto_INICIO, 2545984/proyecto_PROCESO, 2545984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546035 | Proyecto de inversión | 11966771.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19667715E7, modificado:1.196514845E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500118 | N | 0 | 0 | 24388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.191302, lat:20.287395}} | 2025-04-09 | 2025-10-05 | 11965148.45 | 11965148.45 | 11965148.45 | 11965148.45 | 11965148.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0227-2025, contratista:OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA CIVIL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19667715E7, importe_modificado:1.19667715E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2546035/proyecto_PROCESO, 2546035/proyecto_INICIO, 2546035/proyecto_PROCESO, 2546035/proyecto_INICIO, 2546035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546614 | Proyecto de inversión | 7219798.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7219798.79, modificado:7219425.31}} | Mantenimiento del Hospital Regional de Ciudad Guzmán CLUES JCSSA001326, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500131 | N | 0 | 0 | 115141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Gregorio Torres Quintero 211, Ejidal, 49070 Cdad. Guzmán, Jal., lon:-103.4785025, lat:19.697273}} | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 7219425.31 | 7219425.31 | 7219425.31 | 7219425.31 | 7219425.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0216-2025, contratista:FORA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7219798.79, importe_modificado:7219798.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2546614/proyecto_INICIO, 2546614/proyecto_PROCESO, 2546614/proyecto_FIN, 2546614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546986 | Proyecto de inversión | 5470646.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5470646.06, modificado:5457000.3}} | Mantenimiento del Hospital Comunitario Cihuatlán CLUES JCSSA008425, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500154 | N | 0 | 0 | 40139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15360.0, meta_modificada:15360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Centro, 48974 Cihuatlán, Jal., lon:-104.5733466, lat:19.2339795}} | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 5457000.3 | 5457000.3 | 5457000.3 | 5457000.3 | 5457000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0212-2025, contratista:HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5470646.06, importe_modificado:5470646.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15360.0}} | {2546986/proyecto_PROCESO, 2546986/proyecto_INICIO, 2546986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202547034 | Proyecto de inversión | 11039918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.10399186E7, modificado:1.103198193E7}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 10. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}} | 2025-05-03 | 2025-10-29 | 11031981.93 | 11031981.93 | 11031981.93 | 11031981.93 | 11031981.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0319-2025, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.10399186E7, importe_modificado:1.10399186E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2547034/proyecto_INICIO, 2547034/proyecto_PROCESO, 2547034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202547535 | Proyecto de inversión | 6029567.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6029567.91, modificado:6023729.01}} | Conservación periódica del camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500184 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.17, meta_modificada:2.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:C. Niños Héroes 164, 47720 Capilla de Milpillas, Jal., lon:-102.84717147, lat:20.66175674}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 6023729.01 | 6023729.01 | 6023729.01 | 6023729.01 | 6023729.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025, contratista:URBANIZADORA CONSTRUVÍAS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6029567.61, importe_modificado:6029567.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.17}} | {2547535/proyecto_INICIO, 2547535/proyecto_PROCESO, 2547535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546045 | Proyecto de inversión | 407764.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407764.79, modificado:407764.79}} | REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-SUP-REH-09075 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 407764.79 | 407764.79 | 407764.79 | 407764.79 | 407764.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546593 | Proyecto de inversión | 12498667.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249866754E7, modificado:1.249779746E7}} | Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500129 | N | 0 | 0 | 25920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Netzahualcoyolt, El Grullo, Jalisco., lon:-104.220962, lat:19.8161229}} | 2025-04-04 | 2025-08-31 | 12497797.46 | 12497797.46 | 12497797.46 | 12497797.46 | 12497797.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-0121-2025, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.249866754E7, importe_modificado:1.249866754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2546593/proyecto_PROCESO, 2546593/proyecto_INICIO, 2546593/proyecto_PROCESO, 2546593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546826 | Proyecto de inversión | 12287728.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22877287E7, modificado:1.228639906E7}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 22. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500234 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4063.0, meta_modificada:4063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}} | 2025-05-03 | 2025-10-29 | 12286399.06 | 12286399.06 | 12286399.06 | 12286399.06 | 12286399.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0331-2025, contratista:TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.22877287E7, importe_modificado:1.22877287E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4063.0}} | {2546826/proyecto_INICIO, 2546826/proyecto_PROCESO, 2546826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546631 | Proyecto de inversión | 4919917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919917.26, modificado:4919001.33}} | Mantenimiento del Hospital Comunitario CLUES JCSSA001454, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500132 | N | 0 | 0 | 19689 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Hospital s/n-sección 2, Nuevo Tlaxcala, 46206 Colotlán, Jal., lon:-103.27082, lat:22.099253}} | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 4919001.33 | 4919001.33 | 4919001.33 | 4919001.33 | 4919001.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0215-2025, contratista:PAULINA ALEJANDRA FONTES LUNA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4919917.26, importe_modificado:4919917.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2546631/proyecto_INICIO, 2546631/proyecto_PROCESO, 2546631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202545987 | Proyecto de inversión | 13067201.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.306720157E7, modificado:1.306562877E7}} | Rehabilitación integral del piso 5 en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500102 | N | 0 | 0 | 12896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal., lon:-103.3670133, lat:20.71715161}} | 2025-02-28 | 2025-06-27 | 13065628.77 | 13065628.77 | 13065628.77 | 13065628.77 | 13065628.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0074-2025, contratista:TEPAACERO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.306720157E7, importe_modificado:1.306720157E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2545987/proyecto_INICIO, 2545987/proyecto_PROCESO, 2545987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546054 | Proyecto de inversión | 763281.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763281.75, modificado:763272.73}} | MANTENIMIENTO A EDIFICIO A, INGRESO E HIDRONEUMÁTICO EN LA PRIMARIA MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER DEL RINCÓN CCT 14DPR3963X, UBICADA EN LA LOCALIDAD COL. CRISTEROS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | POT-BAS-REH-08745 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANDRES SOLA #S/N,CRISTEROS,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9727401, lat:21.3210899}} | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 763272.73 | 763272.73 | 763272.73 | 763272.73 | 763272.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546079 | Proyecto de inversión | 12987758.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298775873E7, modificado:1.298600625E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500119 | N | 0 | 0 | 24388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:P.º Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.19131055, lat:20.28752066}} | 2025-04-09 | 2025-10-05 | 12986006.25 | 12986006.25 | 12986006.25 | 12986006.25 | 12986006.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0226-2025, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.298775873E7, importe_modificado:1.298775873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2546079/proyecto_INICIO, 2546079/proyecto_PROCESO, 2546079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202545147 | Proyecto de inversión | 9220628.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9220628.9, modificado:9044092.6}} | Conservación periódica del camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500187 | N | 0 | 0 | 191472 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.48, meta_modificada:4.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco., lon:-102.114224, lat:21.266534}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 9044092.6 | 9044092.6 | 9044092.6 | 9044092.6 | 9044092.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0183-2025, contratista:CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9220628.9, importe_modificado:9220628.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.48}} | {2545147/proyecto_INICIO, 2545147/proyecto_PROCESO, 2545147/proyecto_INICIO, 2545147/proyecto_PROCESO, 2545147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202545150 | Proyecto de inversión | 5112057.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5112057.64, modificado:4942184.22}} | Conservación periódica del camino código 333, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500195 | N | 0 | 0 | 21092 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.12, meta_modificada:2.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Camino código 333, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:-102.543539, lat:20.790445}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 4942184.22 | 4942184.22 | 4942184.22 | 4942184.22 | 4942184.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0193-2025, contratista:GRUPO SANPERC, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5112057.64, importe_modificado:5112057.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.12}} | {2545150/proyecto_INICIO, 2545150/proyecto_PROCESO, 2545150/proyecto_INICIO, 2545150/proyecto_PROCESO, 2545150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202545152 | Proyecto de inversión | 4413901.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4413901.34, modificado:4348331.41}} | Conservación periódica del camino código 333, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500196 | N | 0 | 0 | 18341 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Camino código 333, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:-102.558766, lat:20.782423}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 4348331.41 | 4348331.41 | 4348331.41 | 4348331.41 | 4348331.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-0192-2025, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4413901.34, importe_modificado:4413901.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.88}} | {2545152/proyecto_INICIO, 2545152/proyecto_PROCESO, 2545152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202547062 | Proyecto de inversión | 10323810.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032381077E7, modificado:1.032301664E7}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 32. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500188 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}} | 2025-05-08 | 2025-11-03 | 10323016.64 | 10323016.64 | 10323016.64 | 10323016.64 | 10323016.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0309-2025, contratista:CONSTRUCTORA BELIO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032381077E7, importe_modificado:1.032381077E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2547062/proyecto_INICIO, 2547062/proyecto_PROCESO, 2547062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202547079 | Proyecto de inversión | 8939067.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8939067.87, modificado:9151899.03}} | Construcción del Centro de Salud en la localidad de Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500168 | N | 0 | 0 | 29267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:Hidalgo 72b, 48530 La Cofradía de la Luz, Jal., lon:-103.76588251, lat:20.405926}} | 2025-04-25 | 2025-10-21 | 9151899.03 | 9151899.03 | 9151899.03 | 9151899.03 | 9151899.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0254-2025, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8939067.87, importe_modificado:9152768.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2547079/proyecto_INICIO, 2547079/proyecto_PROCESO, 2547079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202547084 | Proyecto de inversión | 8677785.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8677785.11, modificado:1.084573449E7}} | Construcción del Centro de Salud en la localidad de Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500167 | N | 0 | 0 | 29267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:Hidalgo 72b, 48530 La Cofradía de la Luz, Jal., lon:-103.76588252, lat:20.40592679}} | 2025-04-26 | 2025-08-23 | 10845734.49 | 10845734.49 | 10845734.49 | 10845734.49 | 10845734.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025, contratista:DESARROLLOS BCA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8677785.11, importe_modificado:1.084723139E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2547084/proyecto_INICIO, 2547084/proyecto_PROCESO, 2547084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546334 | Proyecto de inversión | 6955326.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955326.06, modificado:6955326.06}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA AZUL, CON UNA CAPACIDAD DE 7,500 M3, UBICADO EN CALLE RIO SUCHIATE, COLONIA AGUA AZUL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Vallarta | SEAPALUR02 | N | 0 | 0 | 29615 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO SUCHIATE COLONIA AGUA AZUL, lon:-105.20574, lat:20.66381}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 6955326.06 | 6955326.06 | 6955326.06 | 6955326.06 | 6955326.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEAPAL-2025-18-PROAGUA (2)-I3P, contratista:CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, monto:2.340533438E7, importe_modificado:2.340533438E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2546334/proyecto_INICIO, 2546334/proyecto_PROCESO, 2546334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546489 | Proyecto de inversión | 727659.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727659.25, modificado:711523.51}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500283 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.2246506, lat:20.56366495}} | 2025-05-25 | 2025-07-11 | 711523.51 | 711523.51 | 711523.51 | 711523.51 | 711523.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-0110-2025, contratista:COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:727659.25, importe_modificado:727659.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2546489/proyecto_INICIO, 2546489/proyecto_PROCESO, 2546489/proyecto_FIN, 2546489/proyecto_INICIO, 2546489/proyecto_PROCESO, 2546489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546581 | Proyecto de inversión | 5976002.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5976002.58, modificado:5975640.96}} | Mantenimiento del Hospital Comunitario CLUES JCSSA013045, en el municipio de San Juan de Los Lagos, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500128 | N | 0 | 0 | 97432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Andres Teran 118, La Martinica, 47010 San Juan de los Lagos, Jal., lon:-102.3421, lat:21.25068589}} | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 5975640.96 | 5975640.96 | 5975640.96 | 5975640.96 | 5975640.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0208-2025, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5976002.58, importe_modificado:5976002.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2546581/proyecto_INICIO, 2546581/proyecto_PROCESO, 2546581/proyecto_INICIO, 2546581/proyecto_PROCESO, 2546581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546608 | Proyecto de inversión | 11949864.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194986403E7, modificado:1.194890668E7}} | Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500130 | N | 0 | 0 | 25920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Netzahualcoyolt, El Grullo, Jalisco., lon:-104.22094, lat:19.816183}} | 2025-04-04 | 2025-08-31 | 11948906.68 | 11948906.68 | 11948906.68 | 11948906.68 | 11948906.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-0112-2025, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194986403E7, importe_modificado:1.194986403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2546608/proyecto_PROCESO, 2546608/proyecto_INICIO, 2546608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546646 | Proyecto de inversión | 4350365.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350365.41, modificado:4350017.23}} | Mantenimiento del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos (PALÍA) CLUES JCSSA007030, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500135 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan, 45177 Zapopan, Jal., lon:-103.3708413, lat:20.71805461}} | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 4350017.23 | 4350017.23 | 4350017.23 | 4350017.23 | 4350017.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0217-2025, contratista:CORPORATIVO CHÁVEZ CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4350365.41, importe_modificado:4350365.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2546646/proyecto_INICIO, 2546646/proyecto_PROCESO, 2546646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202545943 | Proyecto de inversión | 10499992.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04999921E7, modificado:1.049942294E7}} | Construcción de solución vial "Las Juntas", en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500098 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Blvd. Francisco Medina Ascencio, Las Juntas, Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.238215, lat:20.695918}} | 2025-02-28 | 2025-06-27 | 10499422.94 | 10499422.94 | 10499422.94 | 10499422.94 | 10499422.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0102-2025, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.04999921E7, importe_modificado:1.04999921E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2545943/proyecto_INICIO, 2545943/proyecto_PROCESO, 2545943/proyecto_INICIO, 2545943/proyecto_PROCESO, 2545943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546058 | Proyecto de inversión | 3074409.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074409.97, modificado:3074409.97}} | REHABILITACIÓN GENERAL ALA ORIENTE PLANTA ALTA, EDIFICIO K (UNIDAD DE DOCENCIA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TERCERA ETAPA (FRENTE 1). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-09421 | N | 0 | 0 | 1228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2025-04-01 | 2025-06-23 | 3074409.97 | 3074409.97 | 3074409.97 | 3074409.97 | 3074409.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546952 | Proyecto de inversión | 8325019.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8325019.1, modificado:8323133.24}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 11. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500210 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}} | 2025-05-08 | 2025-11-03 | 8323133.24 | 8323133.24 | 8323133.24 | 8323133.24 | 8323133.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0320-2025, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8325019.1, importe_modificado:8325019.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}} | {2546952/proyecto_INICIO, 2546952/proyecto_PROCESO, 2546952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546957 | Proyecto de inversión | 11188798.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11887983E7, modificado:1.118659204E7}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 12. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500209 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237.95, meta_modificada:2237.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}} | 2025-05-03 | 2025-10-29 | 11186592.04 | 11186592.04 | 11186592.04 | 11186592.04 | 11186592.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0321-2025, contratista:ETC INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.11887983E7, importe_modificado:1.11887983E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2237.95}} | {2546957/proyecto_INICIO, 2546957/proyecto_PROCESO, 2546957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202547019 | Proyecto de inversión | 12983858.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29838584E7, modificado:1.293688212E7}} | Construcción de laterales en el Boulevard Francisco Medina Ascencio, lado norte, de la calle Manuel M. Diéguez al entronque con la Autopista Guadalajara - Tepic, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500162 | N | 0 | 0 | 310992 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.92, meta_modificada:2175.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Blvd. Francisco Medina Ascencio, Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.2348966, lat:20.6950299}} | 2025-04-11 | 2025-09-07 | 12936882.12 | 12936882.12 | 12936882.12 | 12936882.12 | 12936882.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-0230-2025, contratista:KYJAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.29838584E7, importe_modificado:1.29838584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.92}} | {2547019/proyecto_INICIO, 2547019/proyecto_PROCESO, 2547019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546075 | Proyecto de inversión | 6618978.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6618978.92, modificado:7360856.75}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CCT 14DPR1255H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09573 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC # 22,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6402011, lat:19.4798203}} | 2025-05-06 | 2025-08-25 | 7360856.75 | 7360856.75 | 7360856.75 | 7360856.75 | 7360856.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546086 | Proyecto de inversión | 12956198.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295619866E7, modificado:1.295144604E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500120 | N | 0 | 0 | 24388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.191305, lat:20.28751}} | 2025-04-01 | 2025-09-27 | 12951446.04 | 12951446.04 | 12951446.04 | 12951446.04 | 12951446.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0224-2025, contratista:CONSTRUCTORA SIVA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.295619866E7, importe_modificado:1.295619866E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2546086/proyecto_INICIO, 2546086/proyecto_PROCESO, 2546086/proyecto_INICIO, 2546086/proyecto_PROCESO, 2546086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202547036 | Proyecto de inversión | 5136462.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5136462.53, modificado:5136013.47}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 15. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500198 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}} | 2025-05-08 | 2025-11-03 | 5136013.47 | 5136013.47 | 5136013.47 | 5136013.47 | 5136013.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0324-2025, contratista:GROMA Y ESCALA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5136462.53, importe_modificado:5136462.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} | {2547036/proyecto_INICIO, 2547036/proyecto_PROCESO, 2547036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202547041 | Proyecto de inversión | 12807954.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280795413E7, modificado:1.280795375E7}} | Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 18. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500192 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5999.0, meta_modificada:5999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}} | 2025-05-08 | 2025-11-03 | 12807953.75 | 12807953.75 | 12807953.75 | 12807953.75 | 12807953.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-0295-2025, contratista:MONTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.280795413E7, importe_modificado:1.280795413E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5999.0}} | {2547041/proyecto_INICIO, 2547041/proyecto_PROCESO, 2547041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546433 | Proyecto de inversión | 1658270.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658270.02, modificado:1658023.34}} | Construcción de Hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Quinta etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500315 | N | 0 | 0 | 37186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:49312 Sayula, Jal., lon:-103.58644, lat:19.87796732}} | 2025-05-28 | 2025-07-26 | 1658023.34 | 1658023.34 | 1658023.34 | 1658023.34 | 1658023.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0108-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1658270.02, importe_modificado:1658270.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2546433/proyecto_INICIO, 2546433/proyecto_PROCESO, 2546433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546525 | Proyecto de inversión | 11974338.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197433858E7, modificado:1.197273839E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500121 | N | 0 | 0 | 24388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.19099742, lat:20.287378}} | 2025-04-01 | 2025-09-27 | 11972738.39 | 11972738.39 | 11972738.39 | 11972738.39 | 11972738.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0223-2025, contratista:GREENOVA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.197433858E7, importe_modificado:1.197433858E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2546525/proyecto_INICIO, 2546525/proyecto_PROCESO, 2546525/proyecto_INICIO, 2546525/proyecto_PROCESO, 2546525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546535 | Proyecto de inversión | 7952473.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7952473.55, modificado:7951820.56}} | Mantenimiento del Hospital Regional CLUES JCSSA004230, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500126 | N | 0 | 0 | 281104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion: C. Noruega 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.210316, lat:20.669001}} | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 7951820.56 | 7951820.56 | 7951820.56 | 7951820.56 | 7951820.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0211-2025, contratista:GRUPO URBAN 21, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7952473.55, importe_modificado:7952473.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2546535/proyecto_INICIO, 2546535/proyecto_PROCESO, 2546535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546573 | Proyecto de inversión | 9433996.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9433996.87, modificado:9433094.1}} | Mantenimiento del Hospital Regional CLUES JCSSA008430, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500127 | N | 0 | 0 | 172403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Institución 150, Cristeros, Lagos de moreno Jal., lon:-101.972792, lat:21.322817}} | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 9433094.1 | 9433094.1 | 9433094.1 | 9433094.1 | 9433094.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0209-2025, contratista:VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9433996.87, importe_modificado:9433996.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2546573/proyecto_PROCESO, 2546573/proyecto_INICIO, 2546573/proyecto_PROCESO, 2546573/proyecto_INICIO, 2546573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250202546635 | Proyecto de inversión | 5973488.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973488.82, modificado:5972807.95}} | Mantenimiento del Hospital Regional CLUES JCSSA003496, en el municipio de Magdalena, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002500133 | N | 0 | 0 | 21781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Manuel Ávila Camacho 423, Centro, 46472 Magdalena, Jal., lon:-103.9691939, lat:20.910549}} | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 5972807.95 | 5972807.95 | 5972807.95 | 5972807.95 | 5972807.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0214-2025, contratista:BUILDING OPTION MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5973488.82, importe_modificado:5973488.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {2546635/proyecto_INICIO, 2546635/proyecto_PROCESO, 2546635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302571767 | Proyecto de inversión | 1439937.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439937.83, modificado:1439937.83}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE JUAREZ, MADERO Y LOPEZ COTILLA, EN LOCALIDAD DE TECUALTITAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. - 91513 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán del Rey | 91513 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.9, meta_modificada:2473.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:41, direccion:Calle JUAREZ, LOPEZ COTILLA Y MADERO Pueblo TECUALTITAN 45992 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle MORELOS Calle EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA PLZA Y EL TE, lon:-102.92886982, lat:20.3916881}} | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 1439937.83 | 1439937.83 | 1439937.83 | 1439937.83 | 1439937.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ZDR-FAIS-006-2025, contratista:EVELIA PAULINA OLIVA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, monto:1439937.83, importe_modificado:1439937.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2473.9}} | {2571767/proyecto_INICIO, 2571767/proyecto_PROCESO, 2571767/proyecto_FIN, 2571767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302571130 | Proyecto de inversión | 304242.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304242.79, modificado:376710.21}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA FOSA, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO. - 58918 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 58918 | S | 76 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:70, direccion:Ranchería San Miguel de la Isla 46800 SAN MIGUEL, GUACHINANGO La comunidad está entre los límites de Jalisco y Nayarit, a 10 minutos del Municipo vecino de Amatlán de Cañas Nayarit., lon:-104.41892757, lat:20.79361334}} | 2025-07-15 | 2025-09-26 | 376710.21 | 376710.21 | 376710.21 | 376710.21 | 376710.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-CONST-001, contratista:SERVICIOS Y MATERIALES ESCOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO, monto:376710.21, importe_modificado:376710.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2571130/proyecto_INICIO, 2571130/proyecto_PROCESO, 2571130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302571155 | Proyecto de inversión | 411573.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411573.54, modificado:411573.54}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JÓSE DE MADERAS, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. - 102507 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 102507 | S | 130 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27150.0, meta_modificada:27150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:41, direccion:Calle SAN JOSÉ DE MADERAS Ranchería SAN JOSÉ DE MADERAS 46010 SAN JOSÉ DE MADERAS, HUEJUQUILLA EL ALTO ENTRE Calle FCO. VILLA Y Calle ALAMITOS Calle SAN MIGUEL DE LAS FLORES COMIENZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, PASANDO POR LA CL, lon:-103.83479975, lat:22.68719322}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 411572.54 | 411572.54 | 411572.54 | 411572.54 | 411572.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:411573.54, importe_modificado:411573.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27150.0}} | {2571155/proyecto_INICIO, 2571155/proyecto_PROCESO, 2571155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Agregue las fotografias en el termino, ya que solos me deja subirlas ahí , trimestre:2.0, usuario:valeriasalazarp, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:agregar fotografias , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:agregar fotografias , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:agregar fotografias , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:agregar fotografias , trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250302571467 | Proyecto de inversión | 78092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78092.08, modificado:78092.08}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE COLOTITLAN, MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO. - 113589 | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenamaxtlán | 113589 | S | 745 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ejido EJIDO COLOTITLAN 48592 COLOTITLÁN, TENAMAXTLÁN LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE COLOTITLAN, SIGUIENDO LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SAN IG, lon:-104.15976852, lat:20.08780432}} | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 78092.08 | 78092.08 | 78092.08 | 78092.08 | 78092.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159660, contratista:, convocante:MTE850101QNA, monto:78092.08, importe_modificado:78092.08}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162905, contratista:, convocante:Municipio de Temamatla Jalisco, monto:78092.08, importe_modificado:78092.08}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165085, contratista:, convocante:Municipio de Temamatla Jalisco, monto:78092.08, importe_modificado:78092.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2571467/proyecto_INICIO, 2571467/proyecto_FIN, 2571467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302571468 | Proyecto de inversión | 75673 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75673.0, modificado:75673.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MIRAPLANES EN LA LOCALIDAD DE MIRAPLANES, MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO. - 113981 | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenamaxtlán | 113981 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:17, direccion:Calle HIDALGO Ranchería MIRAPLANES 48580 MIRAPLANES, TENAMAXTLÁN ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle ALLENDE Calle PORFIRIO DIAZ LA PLAZA PRINCIPAL DE MIRAPLANES SE ENCUENTRA POR LA CALLE HIDALGO CON EL CRUCE DE LA CALLE FRANC, lon:-104.17523926, lat:20.14994436}} | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 75673 | 75673 | 75673 | 75673 | 75673 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159665, contratista:, convocante:MTE850101QNA, monto:75673.0, importe_modificado:75673.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165088, contratista:, convocante:Municipio de Temamatla Jalisco, monto:75673.0, importe_modificado:75673.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2571468/proyecto_FIN, 2571468/proyecto_INICIO, 2571468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302571284 | Proyecto de inversión | 389135.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389135.54, modificado:389135.54}} | ELABORACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON BOCA DE TORMENTA, TERRACERÍAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO - 74243 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 74243 | S | 504 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle Lazaro Cárdenas Ranchería Epenche Chico 49510 EPENCHE CHICO (PENCHE CHICO), MAZAMITLA ENTRE Calle López Mateos Y Calle 20 de Noviembre Calle Carretera La Estacada-Epenche Chico Calle a un Costado de la Plaza principal de la , lon:-103.01947637, lat:19.93884882}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 389135.54 | 389135.54 | 389135.54 | 389135.54 | 389135.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZTL-OPM-FAISMUN-001/2025, contratista:ISABELLA CHAVEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:389135.54, importe_modificado:389135.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2571284/proyecto_FIN, 2571284/proyecto_INICIO, 2571284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302571343 | Proyecto de inversión | 667972.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667972.33, modificado:667972.33}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 98644 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 98644 | S | 146 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:Calle calle de acceso Pueblo Las Amarillas LAS AMARILLAS, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle calle del puente Y Calle carretera lagos -ojuelos Calle Hacienda de la daga la obra se ubica al pie del tanque elevado de la localdad de las , lon:-101.65353436, lat:21.58925391}} | 2025-10-27 | 2025-11-29 | 667972.33 | 667972.33 | 667972.33 | 667972.33 | 667972.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162868, contratista:, convocante:municipio de ojuelos de jalisco, monto:667972.33, importe_modificado:667972.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2571343/proyecto_INICIO, 2571343/proyecto_FIN, 2571343/proyecto_PROCESO, 2571343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302570768 | Proyecto de inversión | 108753.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108753.59, modificado:92011.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA DELEGACIÓN DE LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO. - 103809 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 103809 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PROVIDENCIA 46560 LA PROVIDENCIA (CANTARRANAS), SAN JUANITO DE ESCOBEDO ENTRE Calle JUAREZ Y Calle FCO. I MADERO Calle EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 124 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA MISMA DELEG, lon:-103.95544715, lat:20.76273696}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 92011.97 | 92011.97 | 92011.97 | 92011.97 | 92011.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162714, contratista:, convocante:Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, monto:92011.97, importe_modificado:92011.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2570768/proyecto_INICIO, 2570768/proyecto_PROCESO, 2570768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302570777 | Proyecto de inversión | 339561.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339561.66, modificado:261018.57}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO DE LA CALLE MORELOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO. - 3413 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 3413 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.44, meta_modificada:234.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Calle morelos Ranchería san pedro 46580 SAN PEDRO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO ENTRE Calle camino a san pedro Y Calle salvador fregoso Calle aldama 50 mts antes de llegar a la plaza principal de la delegación de san pedro., lon:-104.06086967, lat:20.81845886}} | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 261018.57 | 261018.57 | 261018.57 | 261018.57 | 261018.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162685, contratista:, convocante:Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, monto:261018.57, importe_modificado:261018.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.44}} | {2570777/proyecto_INICIO, 2570777/proyecto_FIN, 2570777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302600649 | Proyecto de inversión | 2040840.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040840.98, modificado:2032271.35}} | Reforzamiento estructural del estacionamiento subterráneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500448 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.36, meta_modificada:30.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:P.º Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.343777, lat:20.676963}} | 2025-06-07 | 2025-10-04 | 2032271.35 | 2032271.35 | 2032271.35 | 2032271.35 | 2032271.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-0369-2025, contratista:VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2040840.98, importe_modificado:2135564.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.36}} | {2600649/proyecto_INICIO, 2600649/proyecto_PROCESO, 2600649/proyecto_INICIO, 2600649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602042 | Proyecto de inversión | 8074622.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8074622.64, modificado:8073914.13}} | Construcción de la unidad deportiva en la localidad de San Marcos, en el municipio de Tonila, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500709 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:C. Independencia 106-120, 49850 San Marcos, Tonila, Jal., lon:-103.500884, lat:19.44416}} | 2025-08-08 | 2025-12-05 | 8073914.13 | 8073914.13 | 8073914.13 | 8073914.13 | 8073914.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0513-2025, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8074622.64, importe_modificado:8074622.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2602042/proyecto_INICIO, 2602042/proyecto_PROCESO, 2602042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602278 | Proyecto de inversión | 6992699.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6992699.59, modificado:7999294.39}} | Rehabilitación de la unidad deportiva López Mateos, en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500716 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:La Paz 81, Loma Bonita, 49653 Tamazula de Gordiano, Jal., lon:-103.237345, lat:19.694082}} | 2025-08-08 | 2025-12-05 | 7999294.39 | 7999294.39 | 7999294.39 | 7999294.39 | 7999294.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0519-2025, contratista:NEOINGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6992699.59, importe_modificado:6992699.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}} | {2602278/proyecto_INICIO, 2602278/proyecto_PROCESO, 2602278/proyecto_INICIO, 2602278/proyecto_PROCESO, 2602278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602588 | Proyecto de inversión | 13105055.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.310505517E7, modificado:1.306976499E7}} | Reforzamiento estructural del estacionamiento subterráneo de Plaza Tapatía, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500745 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.29, meta_modificada:183.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla 225, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.345156, lat:20.677342}} | 2025-08-15 | 2025-11-22 | 13069764.99 | 13069764.99 | 13069764.99 | 13069764.99 | 13069764.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-0482-2025, contratista:GRUPO BIRUDA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.310505517E7, importe_modificado:1.310505517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.29}} | {2602588/proyecto_INICIO, 2602588/proyecto_PROCESO, 2602588/proyecto_INICIO, 2602588/proyecto_PROCESO, 2602588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402616141 | Proyecto de inversión | 1970881.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970881.35, modificado:1957460.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.81 - 120881 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 120881 | S | 303 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.52, meta_modificada:373.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 21 DE MARZO Colonia EL CALVARIO 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle ETZIQUIO CORONA Y Calle GENARO PADILLA Calle 24 DE JUNIO LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL OESTE DE LA PREPARATORIO REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, lon:-105.21712019, lat:20.66249424}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 1957460.52 | 1957460.52 | 1957460.52 | 1957460.52 | 1957460.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/AD/47/2025, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1957460.51, importe_modificado:1957460.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.69}} | {2616141/proyecto_INICIO, 2616141/proyecto_FIN, 2616141/proyecto_PROCESO, 2616141/proyecto_FIN, 2616141/proyecto_INICIO, 2616141/proyecto_PROCESO, 2616141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602684 | Proyecto de inversión | 4621455.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621455.1, modificado:4620070.64}} | Rehabilitación del Parque Demóstenes (andadores, iluminación, mobiliario, senderos y arbolado), ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500809 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Lomas de San Eugenio, 44720 Guadalajara, Jal., lon:-103.284526, lat:20.685768}} | 2025-08-22 | 2025-11-29 | 4620070.64 | 4620070.64 | 4620070.64 | 4620070.64 | 4620070.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-0811-2025, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4621455.1, importe_modificado:4621455.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2602684/proyecto_PROCESO, 2602684/proyecto_INICIO, 2602684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302600725 | Proyecto de inversión | 2796951.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796951.05, modificado:3211841.94}} | Reforzamiento estructural del estacionamiento subterráneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 7. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500458 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.48, meta_modificada:40.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:P.º Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.343785, lat:20.677084}} | 2025-06-07 | 2025-10-04 | 3211841.94 | 3211841.94 | 3211841.94 | 3211841.94 | 3211841.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025, contratista:MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2796951.05, importe_modificado:2796951.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.48}} | {2600725/proyecto_INICIO, 2600725/proyecto_PROCESO, 2600725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402617805 | Proyecto de inversión | 7959333.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7959333.42, modificado:7935667.36}} | Reconstrucción del camino código 467 del entronque carretero federal 110 a la localidad El Agostadero, municipio de Pihuamo, Jalisco. Primera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500961 | N | 0 | 0 | 11386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.87, meta_modificada:2.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Camino código 467 del entronque carretero federal 110 a la localidad El Agostadero, municipio de Pihuamo, Jalisco, lon:-103.40662, lat:19.131632}} | 2025-10-18 | 2025-12-21 | 7935667.36 | 7935667.36 | 7935667.36 | 7935667.36 | 7935667.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1012-2025, contratista:CONSTRULUB, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7959333.42, importe_modificado:7959333.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.87}} | {2617805/proyecto_INICIO, 2617805/proyecto_PROCESO, 2617805/proyecto_INICIO, 2617805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602298 | Proyecto de inversión | 10834683.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083468341E7, modificado:1.083089504E7}} | Pavimentación de Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Terán y rehabilitación de la plaza de La República, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500725 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3318.12, meta_modificada:3318.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. México, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal., lon:-103.373338, lat:20.679153}} | 2025-08-12 | 2025-12-30 | 10830895.04 | 10830895.04 | 10830895.04 | 10830895.04 | 10830895.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IU-OB-LP-0578-2025, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.083468341E7, importe_modificado:1.083468341E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3318.12}} | {2602298/proyecto_INICIO, 2602298/proyecto_PROCESO, 2602298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601578 | Proyecto de inversión | 12463584.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.246358423E7, modificado:1.246275236E7}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la localidad de El Refugio, municipio de Tala, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500600 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.81, meta_modificada:1608.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:Calle Mariano Matamoros 78, San Javier, 45310 El Refugio, Jal., lon:-103.74350213, lat:20.67125906}} | 2025-07-24 | 2025-12-20 | 12462752.36 | 12462752.36 | 12462752.36 | 12462752.36 | 12462752.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-0523-2025, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ZUME, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.246358423E7, importe_modificado:1.246358423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.81}} | {2601578/proyecto_INICIO, 2601578/proyecto_PROCESO, 2601578/proyecto_INICIO, 2601578/proyecto_PROCESO, 2601578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302600643 | Proyecto de inversión | 1923746.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923746.22, modificado:1915824.99}} | Reforzamiento estructural del estacionamiento subterráneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500447 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.36, meta_modificada:30.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:P. Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.343777, lat:20.676963}} | 2025-06-07 | 2025-10-04 | 1915824.99 | 1915824.99 | 1915824.99 | 1915824.99 | 1915824.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025, contratista:MRH ELECTRIFICACIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1923746.22, importe_modificado:2326352.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.36}} | {2600643/proyecto_INICIO, 2600643/proyecto_PROCESO, 2600643/proyecto_INICIO, 2600643/proyecto_PROCESO, 2600643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302600654 | Proyecto de inversión | 2222916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222916.1, modificado:2533834.46}} | Reforzamiento estructural del estacionamiento subterráneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500449 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.36, meta_modificada:30.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:P.º Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.343793, lat:20.677109}} | 2025-06-07 | 2025-10-04 | 2533834.46 | 2533834.46 | 2533834.46 | 2533834.46 | 2533834.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2222916.1, importe_modificado:2222916.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.36}} | {2600654/proyecto_INICIO, 2600654/proyecto_PROCESO, 2600654/proyecto_INICIO, 2600654/proyecto_PROCESO, 2600654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601620 | Proyecto de inversión | 12954313.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295431394E7, modificado:1.294256417E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 628 tramo entronque carretero 612 - La Mazata, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500610 | N | 0 | 0 | 9433 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camino Código 628 tramo entronque carretero 612 - La Mazata, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, lon:-104.037362, lat:20.877613}} | 2025-07-30 | 2025-12-16 | 12942564.17 | 12942564.17 | 12942564.17 | 12942564.17 | 12942564.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0699-2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.295431394E7, importe_modificado:1.295431394E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2601620/proyecto_INICIO, 2601620/proyecto_FIN, 2601620/proyecto_PROCESO, 2601620/proyecto_FIN, 2601620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601638 | Proyecto de inversión | 13909450.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.390945069E7, modificado:1.390840819E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, ESTRUCTURA PARA LONARIA OBRA EXTERIOR NIVEL : BASICA, PLANTEL : PREESCOLAR NUEVA CREACION, CCT : 14JNINFEJAL03, UBICADO EN : CONOCIDA #S/N, CP : 45650, CASA BLANCA. TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAM-BAS-CONA-10066 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CONOCIDA #S/N,LOMAS DEL SUR,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.419014, lat:20.499906}} | 2025-09-10 | 2025-12-30 | 13908408.19 | 13908408.19 | 13908408.19 | 13908408.19 | 13908408.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601679 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Red de Centros de Justicia para las Mujeres |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:143.97, meta_modificada:143.97}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.3, meta_modificada:37.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Benjamin Cerda 778, lon:-103.26644, lat:20.58803}} | 2025-07-14 | 2025-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:143.97}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.3}} | {2601679/proyecto_INICIO, 2601679/proyecto_FIN, 2601679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602598 | Proyecto de inversión | 9286429.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9286429.62, modificado:1.140729187E7}} | Pavimentación de Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Terán y rehabilitación de la plaza de La República, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500766 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4530.0, meta_modificada:4530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Terán, municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.373427, lat:20.679126}} | 2025-08-20 | 2025-12-30 | 11407291.87 | 11407291.87 | 11407291.87 | 11407291.87 | 11407291.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IU-OB-LP-0581-2025, contratista:DINAMO URBANIZACIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9286429.62, importe_modificado:1.140817357E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4530.0}} | {2602598/proyecto_INICIO, 2602598/proyecto_PROCESO, 2602598/proyecto_INICIO, 2602598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602677 | Proyecto de inversión | 10241720.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024172011E7, modificado:1.024084969E7}} | Rehabilitación del Parque Demóstenes (andadores, iluminación, mobiliario, senderos y arbolado), ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500808 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Lomas de San Eugenio, 44720 Guadalajara, Jal., lon:-103.284526, lat:20.685768}} | 2025-08-22 | 2025-11-29 | 10240849.69 | 10240849.69 | 10240849.69 | 10240849.69 | 10240849.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-0807-2025, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.024172011E7, importe_modificado:1.024172011E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2602677/proyecto_INICIO, 2602677/proyecto_PROCESO, 2602677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602691 | Proyecto de inversión | 9950708.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9950708.75, modificado:6448004.53}} | Pavimentación con concreto hidráulico en las calles: Independencia, Prisciliano Sánchez y Manuel Ávila Camacho, municipio de Sayula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500816 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calles Independencia, Prisciliano Sánchez y Manuel Ávila Camacho, municipio de Sayula, Jalisco., lon:-103.601208, lat:19.884784}} | 2025-08-23 | 2025-11-20 | 6448004.53 | 6448004.53 | 6448004.53 | 6448004.53 | 6448004.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0827-2025, contratista:CONSTRUCTORA LARO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9950708.75, importe_modificado:9950708.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2602691/proyecto_INICIO, 2602691/proyecto_PROCESO, 2602691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Los alcances de la obra se limitaron a la pavimentación de la calle M Ávila Camacho, concluida al 100% conforme al proyecto original. La no ejecución de las calles Independencia y Prisciliano Sánchez obedeció a la insuficiencia del plazo de ejecución y a las inconformidades manifestadas por los habitantes de la zona. En consecuencia, y con el fin de salvaguardar el orden social, el Mpio, SIOP y la empresa ejecutora acordaron no intervenir dichas vialidades., trimestre:2.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2026-07-03}} | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602710 | Proyecto de inversión | 12622021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.262202194E7, modificado:1.262121103E7}} | Rehabilitación integral de Plaza Tapatía, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500817 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7390.0, meta_modificada:7390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Sur, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.340969, lat:20.677154}} | 2025-08-15 | 2025-11-22 | 12621211.03 | 12621211.03 | 12621211.03 | 12621211.03 | 12621211.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IU-OB-CSS-0820-2025, contratista:MÉTRICA CONSTRUCTIVA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.262202194E7, importe_modificado:1.262202194E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7390.0}} | {2602710/proyecto_INICIO, 2602710/proyecto_PROCESO, 2602710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602714 | Proyecto de inversión | 12136403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213640388E7, modificado:1.213519023E7}} | Pavimentación de Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Terán y rehabilitación de la plaza de La República, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500851 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.79, meta_modificada:2632.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. México 2085, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal., lon:-103.37237, lat:20.67914}} | 2025-08-19 | 2025-12-15 | 12135190.23 | 12135190.23 | 12135190.23 | 12135190.23 | 12135190.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IU-OB-CSS-0574-2025, contratista:IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.213640388E7, importe_modificado:1.213640388E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.79}} | {2602714/proyecto_INICIO, 2602714/proyecto_PROCESO, 2602714/proyecto_FIN, 2602714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602722 | Proyecto de inversión | 12162003.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.216200344E7, modificado:1.216078724E7}} | Pavimentación de Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Terán y rehabilitación de la plaza de La República, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500850 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.2, meta_modificada:2182.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. México 2085, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal., lon:-103.369294, lat:20.678952}} | 2025-08-19 | 2025-12-15 | 12160787.24 | 12160787.24 | 12160787.24 | 12160787.24 | 12160787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IU-OB-CSS-0576-2025, contratista:INDUSTRIAS JORMER, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.216200344E7, importe_modificado:1.216200344E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.2}} | {2602722/proyecto_INICIO, 2602722/proyecto_PROCESO, 2602722/proyecto_FIN, 2602722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601875 | Proyecto de inversión | 13005692.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30056929E7, modificado:1.300493197E7}} | Construcción de mercado municipal ubicado en el municipio de Amatitán, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500612 | N | 0 | 0 | 16490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 19, 45380 Amatitán, Jal., lon:-103.729509, lat:20.832654}} | 2025-07-25 | 2025-12-21 | 13004931.97 | 13004931.97 | 13004931.97 | 13004931.97 | 13004931.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-0676-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.30056929E7, importe_modificado:1.30056929E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {2601875/proyecto_INICIO, 2601875/proyecto_PROCESO, 2601875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601952 | Proyecto de inversión | 1405850.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405850.24, modificado:1391535.11}} | Reparación de puente vehicular ubicado en el km 15+600 en el camino código 114 La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma ¿Puente Río Santa Rita¿, en el municipio de La Barca, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500679 | N | 0 | 0 | 78128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Km 15+600 en el camino código 114 La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma ¿Puente Río Santa Rita¿, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.418635, lat:20.349991}} | 2025-07-09 | 2025-09-06 | 1391535.11 | 1391535.11 | 1391535.11 | 1391535.11 | 1391535.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-0673-2025, contratista:MARECOMSA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1405850.24, importe_modificado:1405850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2601952/proyecto_PROCESO, 2601952/proyecto_INICIO, 2601952/proyecto_FIN, 2601952/proyecto_INICIO, 2601952/proyecto_PROCESO, 2601952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602037 | Proyecto de inversión | 1601982.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601982.06, modificado:1599804.27}} | Construcción de la unidad deportiva en la localidad de San Marcos, en el municipio de Tonila, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500708 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:C. Independencia 106-120, 49850 San Marcos, Tonila, Jal., lon:-103.500884, lat:19.44416}} | 2025-08-08 | 2025-12-05 | 1599804.27 | 1599804.27 | 1599804.27 | 1599804.27 | 1599804.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0514-2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1601982.06, importe_modificado:1601982.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2602037/proyecto_PROCESO, 2602037/proyecto_INICIO, 2602037/proyecto_PROCESO, 2602037/proyecto_INICIO, 2602037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601370 | Proyecto de inversión | 12982873.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298287385E7, modificado:1.288789949E7}} | Construcción de Centro de Autismo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 6. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500553 | N | 0 | 0 | 150190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.74595, lat:20.809929}} | 2025-07-15 | 2025-09-27 | 12887899.49 | 12887899.49 | 12887899.49 | 12887899.49 | 12887899.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-0533-2025, contratista:JOF DESARROLLOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.298287385E7, importe_modificado:1.298287385E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {2601370/proyecto_INICIO, 2601370/proyecto_PROCESO, 2601370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601408 | Proyecto de inversión | 7843149.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7843149.67, modificado:7790824.36}} | Ampliación de la Avenida 20 de Noviembre, entre la calle Machete Pando y la calle Moctezuma, lado sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500594 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.0, meta_modificada:3522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 127, Anáhuac, 45950 Cuitzeo, Jal., lon:-102.782929, lat:20.347218}} | 2025-07-22 | 2025-10-19 | 7790824.36 | 7790824.36 | 7790824.36 | 7790824.36 | 7790824.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7843149.67, importe_modificado:7843149.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.0}} | {2601408/proyecto_INICIO, 2601408/proyecto_PROCESO, 2601408/proyecto_INICIO, 2601408/proyecto_PROCESO, 2601408/proyecto_INICIO, 2601408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601433 | Proyecto de inversión | 833349.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833349.48, modificado:833349.41}} | TRABAJOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS DE LUZ PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD BAJÍO DEL TULE,EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-SUP-REH-09910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8845515, lat:22.0024076}} | 2025-09-17 | 2025-10-28 | 833349.41 | 833349.41 | 833349.41 | 833349.41 | 833349.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602284 | Proyecto de inversión | 2991235.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991235.74, modificado:3499628.45}} | Terminación del Centro de Salud Cinco Minas, CLUES JCSSA008005, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500864 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.27, meta_modificada:114.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:RAMON CORONA #12, lon:-104.04990145, lat:21.06016907}} | 2025-09-04 | 2025-12-02 | 3499628.45 | 3499628.45 | 3499628.45 | 3499628.45 | 3499628.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-0781-2025, contratista:TEZCATL TONATIUH GARCÍA JIMÉNEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2991235.74, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.27}} | {2602284/proyecto_INICIO, 2602284/proyecto_PROCESO, 2602284/proyecto_FIN, 2602284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602292 | Proyecto de inversión | 3848613.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848613.76, modificado:4810483.05}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Zapotlán del Rey, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500719 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:5 de mayo, 45980 Zapotlán del Rey, Jal., lon:-102.917938, lat:20.465216}} | 2025-08-08 | 2025-12-05 | 4810483.05 | 4810483.05 | 4810483.05 | 4810483.05 | 4810483.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0516-2025, contratista:DAUER CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3848613.76, importe_modificado:4810766.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2602292/proyecto_INICIO, 2602292/proyecto_PROCESO, 2602292/proyecto_INICIO, 2602292/proyecto_PROCESO, 2602292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601434 | Proyecto de inversión | 1028425.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028425.93, modificado:1028425.93}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ CCT 14EJN0346A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-09346 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV. DEL MAESTRO # 5,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2721789, lat:22.1073421}} | 2025-09-17 | 2025-11-11 | 1028425.93 | 1028425.93 | 1028425.93 | 1028425.93 | 1028425.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608390 | Proyecto de inversión | 7640773.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2435098.48}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5140773.17, modificado:5140773.17}} | TERCERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CALLE CLAVEL DE CALLE ORQUIDEA HACIA CALLE PUENTE EL PALOMAR, INCLUYE: SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA LOCALIDAD DE LA TIJERA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 126164 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 126164 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.42, meta_modificada:1530.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:424, direccion:Calle CLAVEL Colonia LA TIJERA 45647 LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA ENTRE Calle ORQUIDEA Y Calle PUENTE PALOMAR Calle NARDO A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA TIJERA, lon:-103.4332645, lat:20.58769116}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 7575871.65 | 7575871.65 | 7575871.65 | 7575871.65 | 7575871.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-M-R33-FAISMUN-PAV- CSS-227-2025, contratista:ISIDRO SAÚL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:7578629.01, importe_modificado:7578629.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.42}} | {2608390/proyecto_INICIO, 2608390/proyecto_PROCESO, 2608390/proyecto_FIN, 2608390/proyecto_PROCESO, 2608390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601893 | Proyecto de inversión | 12984672.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298467283E7, modificado:1.298369384E7}} | Construcción de mercado municipal ubicado en el municipio de Amatitán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500626 | N | 0 | 0 | 16490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 19, 45380 Amatitán, Jal., lon:-103.729509, lat:20.832654}} | 2025-06-24 | 2025-12-20 | 12983693.84 | 12983693.84 | 12983693.84 | 12983693.84 | 12983693.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-0440-2025, contratista:ARMAQOP, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.298467283E7, importe_modificado:1.298467283E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {2601893/proyecto_PROCESO, 2601893/proyecto_INICIO, 2601893/proyecto_PROCESO, 2601893/proyecto_INICIO, 2601893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601872 | Proyecto de inversión | 10746429.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.074642928E7, modificado:1.074564984E7}} | Rehabilitación integral de Plaza Tapatía, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500866 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.12, meta_modificada:1728.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Sur, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.339487, lat:20.676833}} | 2025-09-03 | 2025-12-11 | 10745649.84 | 10745649.84 | 10745649.84 | 10745649.84 | 10745649.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IU-OB-CSS-0821-2025, contratista:FACILITY SERVICES DEPOT, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.074642928E7, importe_modificado:1.074642928E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.12}} | {2601872/proyecto_INICIO, 2601872/proyecto_PROCESO, 2601872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion de la dependencia para carga de imagenes , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a peticion de la dependencia para carga de imagenes , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a peticion de la dependencia para carga de imagenes , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a peticion de la dependencia para carga de imagenes , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-01}}
2026 | 2 | JAL250302601897 | Proyecto de inversión | 899436.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899436.44, modificado:888479.44}} | Rehabilitación del área de autoclaves del Hospital Comunitario, CLUES JCSSA002632, en el municipio de La Huerta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500865 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Flores Magón 40, El Maguey, 48850 La Huerta, Jal., lon:-104.634241, lat:19.486882}} | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 888479.44 | 888479.44 | 888479.44 | 888479.44 | 888479.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-0780-2025, contratista:CONCRETO Y PÉTREOS DEL PACIFICO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:899436.44, importe_modificado:899436.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2601897/proyecto_PROCESO, 2601897/proyecto_INICIO, 2601897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion de la dependencia para carga de imagenes , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a peticion de la dependencia para carga de imagenes , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a peticion de la dependencia para carga de imagenes , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-01}, obs4: {observación:Se regresa a peticion de la dependencia para carga de imagenes , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-01}}
2026 | 2 | JAL250302601916 | Proyecto de inversión | 8568045.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8568045.53, modificado:8523199.33}} | Conservación Periódica del Camino Código 640 tramo entronque carretero 618 - Palo Verde, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500631 | N | 0 | 0 | 28102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Camino Código 640 tramo entronque carretero 618 - Palo Verde, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco., lon:-103.895587, lat:20.418536}} | 2025-07-25 | 2025-12-21 | 8523199.33 | 8523199.33 | 8523199.33 | 8523199.33 | 8523199.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0700-2025, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8568045.53, importe_modificado:8568045.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2601916/proyecto_PROCESO, 2601916/proyecto_FIN, 2601916/proyecto_INICIO, 2601916/proyecto_PROCESO, 2601916/proyecto_FIN, 2601916/proyecto_INICIO, 2601916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602232 | Proyecto de inversión | 13343743.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.334374301E7, modificado:1.334258459E7}} | Pavimentación de Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Terán y rehabilitación de la plaza de La República, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500713 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.27, meta_modificada:2277.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. México, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal., lon:-103.373267, lat:20.679122}} | 2025-08-12 | 2025-12-30 | 13342584.59 | 13342584.59 | 13342584.59 | 13342584.59 | 13342584.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IU-OB-LP-0577-2025, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7989253.3, importe_modificado:7989253.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.27}} | {2602232/proyecto_INICIO, 2602232/proyecto_PROCESO, 2602232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602285 | Proyecto de inversión | 5951598.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5951598.14, modificado:6998991.68}} | Rehabilitación de la unidad deportiva López Mateos, en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500717 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:La Paz 81, Loma Bonita, 49653 Tamazula de Gordiano, Jal., lon:-103.237345, lat:19.694082}} | 2025-08-08 | 2025-12-05 | 6998991.68 | 6998991.68 | 6998991.68 | 6998991.68 | 6998991.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0518-2025, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5951598.14, importe_modificado:7000000.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}} | {2602285/proyecto_INICIO, 2602285/proyecto_PROCESO, 2602285/proyecto_INICIO, 2602285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608218 | Proyecto de inversión | 2111404.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:291228.15, modificado:291228.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820175.98, modificado:1820175.98}} | SUSTITUCION POR ETAPAS DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL RANCHITO, GUACHINANGO, JALISCO. - 130741 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 130741 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:61, direccion:Ranchería EL RANCHITO 46826 EL RANCHITO, GUACHINANGO SE PRETENDE INICIAR DESDE EL ASENTAMIENTO HACIA EL NACIMIENTO DE AGUA , lon:-104.52438218, lat:20.87033182}} | 2025-11-17 | 2026-01-31 | 2111404.13 | 2111404.13 | 2111404.13 | 2111404.13 | 2111404.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-CONST-004, contratista:ABADRIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO, monto:1456140.78, importe_modificado:1456140.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2608218/proyecto_INICIO, 2608218/proyecto_PROCESO, 2608218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir avance financiero., trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Corregir avance financiero., trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Corregir avance financiero., trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Corregir avance financiero., trimestre:2.0, usuario:kevinhmedinas, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402608246 | Proyecto de inversión | 7188719.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2130212.94, modificado:4289186.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5058506.14, modificado:4987535.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE SABINO, DE LA COLONIA HUACHILISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN JALISCO - 121570 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalostotitlán | 121570 | S | 1275 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Prolongación CALLE SABINO Colonia HUACHILISCO 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle PIO XII Y Calle GONZALEZ HERMOSILLO Calle PEDRO MORENO PUENTE SOBRE RIO JALOSTOTITLÁN EN PROLONGACIÓN CALLE SABINO (HUACHILISCO) A CALLE , lon:-102.46944597, lat:21.1721187}} | 2025-11-24 | 2026-03-24 | 9276721.29 | 9276721.29 | 9276721.29 | 9276721.29 | 9276721.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-F-PUEFAISMUN-OB-CSS-003-2025, contratista:DIMADE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO, monto:4987535.14, importe_modificado:4987535.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2608246/proyecto_INICIO, 2608246/proyecto_FIN, 2608246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608270 | Proyecto de inversión | 13058699.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.305869944E7, modificado:1.29491245E7}} | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MEXICO DE AV. FEDERACION A AV. PACIFICO AZUL LOCALIDAD IXTAPA - 118889 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 118889 | S | 1481 | 1464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3353.76, meta_modificada:7561.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Avenida MEXICO Colonia IXTAPA 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Avenida FEDERACION Y Avenida PACIFICO AZUL Calle TRITON LA OBRA SE LOCALIZA A 190MT AL SUR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, A 210MT AL NORTE DEL CONALEP PUERTO, lon:-105.21674295, lat:20.7059265}} | 2025-11-06 | 2026-02-23 | 12949124.5 | 12949124.5 | 12949124.5 | 12949124.5 | 12949124.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/44/2025, contratista:CIMENTANCIONES DEOARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1.29491245E7, importe_modificado:1.29491245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7561.64}} | {2608270/proyecto_INICIO, 2608270/proyecto_PROCESO, 2608270/proyecto_INICIO, 2608270/proyecto_FIN, 2608270/proyecto_PROCESO, 2608270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608271 | Proyecto de inversión | 1325061.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325061.33, modificado:1739571.11}} | INSTALACIONES DE RED DE DRENAJE SANIATARIO EN AV. MEXICO DE AV. PACIFICO AZUL A FINALIZAR FRACCIONAMIENTO PACIFICO AZUL LOCALIDAD IXTAPA - 118874 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 118874 | S | 276 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:477.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Avenida MEXICO Colonia PACIFICO AZUL IXTAPA 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Avenida PACIFICO AZUL Y Calle PASEO DE LA SIRENA SUR Calle TRITON LA OBRA SE LOCALIZA A 200MT AL SUR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, A 210MT AL , lon:-105.21923205, lat:20.70338093}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 1739571.11 | 1739571.11 | 1739571.11 | 1739571.11 | 1739571.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/AD/43/2025, contratista:CONSTRUCTORA YAMPAI DE OCCIDENTE, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1296684.15, importe_modificado:1739571.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.8}} | {2608271/proyecto_INICIO, 2608271/proyecto_FIN, 2608271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608273 | Proyecto de inversión | 3609920.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3609920.64, modificado:3607377.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.119 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA - 120866 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 120866 | S | 600 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:720.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Calle PAVO REAL 321 Colonia LOS TAMARINDOS 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle GAVIOTA Y Calle FLAMINGO Calle PELICANO LA OBRA SE UBICA A 150M AL ESTE DE LA TIENDA AURRERA, A 100MT AL OESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR Y A 90MT A, lon:-105.21576251, lat:20.71416878}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 3607377.59 | 3607377.59 | 3607377.59 | 3607377.59 | 3607377.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/46/2025, contratista:GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3607377.59, importe_modificado:3607377.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.21}} | {2608273/proyecto_INICIO, 2608273/proyecto_PROCESO, 2608273/proyecto_FIN, 2608273/proyecto_INICIO, 2608273/proyecto_PROCESO, 2608273/proyecto_FIN, 2608273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608274 | Proyecto de inversión | 11272289.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:0.01, modificado:110556.67}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.127228945E7, modificado:1.12642642E7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA BOSQUES DE LA PRIMAVERA - 122515 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 122515 | S | 484 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1346.84, meta_modificada:10402.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida FEDEREACION Colonia BOSQUES DE LA PRIMAVERA 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle ZENZONTLE Y Calle CAMINO IXTAPA PITILLAL LA OBRA SE LOCALIZA A 220M AL SUR DE LA IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTAL, A 310MT AL OEST, lon:-105.20810034, lat:20.69402765}} | 2025-11-06 | 2026-03-03 | 11264264.19 | 11264264.19 | 11264264.19 | 11264264.19 | 11264264.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/54/2025, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1.12642642E7, importe_modificado:1.12642642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10402.9}} | {2608274/proyecto_INICIO, 2608274/proyecto_PROCESO, 2608274/proyecto_FIN, 2608274/proyecto_INICIO, 2608274/proyecto_PROCESO, 2608274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: JAL250402608274 Ajustar avance financiero , trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación: JAL250402608274 Ajustar avance financiero , trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación: JAL250402608274 Ajustar avance financiero , trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación: JAL250402608274 Ajustar avance financiero , trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:JAL250402608276 No añades ninguna imagen de creación de un parque..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:JAL250402608276 No añades ninguna imagen de creación de un parque..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:JAL250402608276 No añades ninguna imagen de creación de un parque..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:JAL250402608276 No añades ninguna imagen de creación de un parque..., trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | JAL250402608275 | Proyecto de inversión | 2359140.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2359140.27, modificado:2328715.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO LOS TAMARINDOS - 95375 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 95375 | S | 439 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:536.12, meta_modificada:449.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Calle PAVO REAL Colonia LOS TAMARINDOS 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle GAVIOTA Y Calle ALBATROS Calle CARDENAL LA OBRA SE LOCALIZA A 50MT AL SUR DE REFACCIONARIA EL TREBOL, A 50MT AL ESTE DE PULIDOS MARMOLER VALLARTA, A , lon:-105.21582014, lat:20.71470472}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 2328715.18 | 2328715.18 | 2328715.18 | 2328715.18 | 2328715.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/AD/52/2025, contratista:JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2328715.18, importe_modificado:2328715.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:449.51}} | {2608275/proyecto_PROCESO, 2608275/proyecto_FIN, 2608275/proyecto_INICIO, 2608275/proyecto_PROCESO, 2608275/proyecto_FIN, 2608275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608277 | Proyecto de inversión | 3055245.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3055245.56, modificado:3034382.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO IDIPE - 95307 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 95307 | S | 1508 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:536.0, meta_modificada:980.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Calle JOSE MA VELAZCO Colonia IDIPE 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle RAUL ANGUIANO Y Calle MARIANO OTERO LA OBRA SE LOCALIZA A 100MT AL OESTE DEL CECOVIM, A 140MT AL NORTE DE DOMO DEPORTIVO IXTAPA, A 150MT AL ESTE DE VALL, lon:-105.20824605, lat:20.71852229}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 3034382.28 | 3034382.28 | 3034382.28 | 3034382.28 | 3034382.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/51/2025, contratista:JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3034382.29, importe_modificado:3034382.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:980.63}} | {2608277/proyecto_PROCESO, 2608277/proyecto_FIN, 2608277/proyecto_INICIO, 2608277/proyecto_PROCESO, 2608277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608278 | Proyecto de inversión | 1097156.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097156.88, modificado:1084960.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO LA FLORESTA - 95283 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 95283 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:342.55, meta_modificada:263.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle SONORA Colonia LA FLORESTA 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 21 DE MARZO Calle NAYARIT LA OBRA SE LOCALIZA A 90MT AL SUR DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSKO, A 100MT AL OESTE DE LA IGLESI, lon:-105.22150863, lat:20.66394462}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 1084960.28 | 1084960.28 | 1084960.28 | 1084960.28 | 1084960.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/AD/50/2025, contratista:PROYECTOS INTEGRALES SANSIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1084960.28, importe_modificado:1084960.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:263.65}} | {2608278/proyecto_INICIO, 2608278/proyecto_PROCESO, 2608278/proyecto_FIN, 2608278/proyecto_INICIO, 2608278/proyecto_FIN, 2608278/proyecto_PROCESO, 2608278/proyecto_FIN, 2608278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608279 | Proyecto de inversión | 3827753.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3827753.12, modificado:3779128.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CHACHALACA - 95247 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 95247 | S | 412 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.23, meta_modificada:110.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CHACHALACA Colonia CAMPESTRE LAS CAÑADAS 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle DE LOS PATOS Y Calle PAJARO CARPINTERO Calle ZANATE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MT AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 17 DE FEBRERO, A 30MT A, lon:-105.20498969, lat:20.69544037}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 3779128.35 | 3779128.35 | 3779128.35 | 3779128.35 | 3779128.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/49/2025, contratista:INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3779128.36, importe_modificado:3779128.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.71}} | {2608279/proyecto_FIN, 2608279/proyecto_INICIO, 2608279/proyecto_PROCESO, 2608279/proyecto_FIN, 2608279/proyecto_PROCESO, 2608279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608280 | Proyecto de inversión | 2917304 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2917304.0, modificado:2902449.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.149 - 94791 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 94791 | S | 300 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.72, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CEDRO 229 Colonia LA PRIMAVERA 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle CEDRO Y Calle FRESNO Calle PROLONGACION TAMPICO LA OBRA SE LOCALIZA A 90MT. AL NORTE DEL SALON DE EVENTOS LA PRIMAVERA, A 30MT AL NORTE DE LA , lon:-105.21186623, lat:20.63218538}} | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 2902449.21 | 2902449.21 | 2902449.21 | 2902449.21 | 2902449.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/45/2025, contratista:SERVICIOS CONSTRUBEROMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2902449.21, importe_modificado:2902449.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {2608280/proyecto_INICIO, 2608280/proyecto_FIN, 2608280/proyecto_PROCESO, 2608280/proyecto_FIN, 2608280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608281 | Proyecto de inversión | 3320979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3320979.03, modificado:3280765.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CHINA - 94942 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 94942 | S | 782 | 837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CHINA Colonia LOMAS DEL COAPINOLE 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle CONGRESO DE LA UNION Y Calle FEDERALISMO Calle COREA DEL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 60MT AL NORTE DE CENADURIA CHONITA, A 100MT AL SURESTE, lon:-105.19867088, lat:20.66002728}} | 2025-11-06 | 2026-03-03 | 3280765.18 | 3280765.18 | 3280765.18 | 3280765.18 | 3280765.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP/CSS/48/2025, contratista:ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3280765.2, importe_modificado:3280765.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2608281/proyecto_FIN, 2608281/proyecto_INICIO, 2608281/proyecto_PROCESO, 2608281/proyecto_FIN, 2608281/proyecto_PROCESO, 2608281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601375 | Proyecto de inversión | 13056857.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.305685794E7, modificado:1.507730651E7}} | Construcción del Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, Jalisco. Primera etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500564 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.9, meta_modificada:1581.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., lon:-102.239651, lat:21.532223}} | 2025-07-04 | 2025-11-30 | 15077306.51 | 15077306.51 | 15077306.51 | 15077306.51 | 15077306.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0457-2025, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.305685794E7, importe_modificado:1.507846554E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.9}} | {2601375/proyecto_INICIO, 2601375/proyecto_PROCESO, 2601375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402608340 | Proyecto de inversión | 773717.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773717.51, modificado:773717.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AHUISCULCO - 120440 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tala | 120440 | S | 532 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:Calle PEDRO MORENO Pueblo AHUISCULCO 45330 AHUISCULCO, TALA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle AQUILES SERDAN Calle AQUILES SERDAN EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PEDRO MORENO A ESCASOS 40 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO, lon:-103.70832461, lat:20.57008058}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 773717.51 | 773717.51 | 773717.51 | 773717.51 | 773717.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165412, contratista:, convocante:municipio de tala jalisco, monto:773717.51, importe_modificado:773717.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2608340/proyecto_PROCESO, 2608340/proyecto_INICIO, 2608340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302601596 | Proyecto de inversión | 7395140.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7395140.17, modificado:7394339.8}} | Ampliación de la Avenida 20 de Noviembre, entre la calle Machete Pando y la calle Moctezuma, lado sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500604 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, Anáhuac, 45965 Cuitzeo, Jal., lon:-102.782525, lat:20.34719}} | 2025-07-22 | 2025-10-19 | 7394339.8 | 7394339.8 | 7394339.8 | 7394339.8 | 7394339.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7395140.17, importe_modificado:7395140.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2601596/proyecto_INICIO, 2601596/proyecto_PROCESO, 2601596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250302602633 | Proyecto de inversión | 12480378.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.248037841E7, modificado:1.24792184E7}} | Construcción de la Colmena Barrial Agua Azul, ubicada en el Parque Agua Azul, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002500798 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av 5 de Febrero, Las Conchas, 44460 Guadalajara, Jal., lon:-103.345963, lat:20.661846}} | 2025-08-15 | 2025-11-22 | 12479218.4 | 12479218.4 | 12479218.4 | 12479218.4 | 12479218.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-0763-2025, contratista:GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.248037841E7, importe_modificado:1.248037841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2602633/proyecto_INICIO, 2602633/proyecto_PROCESO, 2602633/proyecto_FIN, 2602633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402622403 | Proyecto de inversión | 325412.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325412.47, modificado:325412.46}} | TRABAJO DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS, CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. NIVEL : SUPERIOR, PLANTEL : ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS, CCT : 14ENL0010N, UBICADO EN : FELIPE ANGELES # 189, CP : 47180, ARANDAS. ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-SUP-REH-09752 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 325412.46 | 325412.46 | 325412.46 | 325412.46 | 325412.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402621586 | Adquisición | 328978.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328978.48, modificado:328978.48}} | SISTEMA DE SIMULACION POR REALIDAD VIRTUAL PARA ENTRETENIMIENTO TACTICO | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-2010/2025 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38526, lat:20.7289}} | 2025-12-09 | 2025-12-31 | 328978.47 | 328978.47 | 328978.47 | 328978.47 | 328978.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-2010/2025, contratista:TAKLAND SA DE CV, convocante:Municipio de Zapopan, Jalisco, monto:328978.47, importe_modificado:328978.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2621586/proyecto_PROCESO, 2621586/proyecto_INICIO, 2621586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no concluido en el primer trimestre del 2026, mismo que se reporta en el informe definitivo del 2025 y en el segundo trimestre del 2026, para concluirse con un avance físico y financiero al 100% , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402620865 | Adquisición | 15406224.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.540622448E7, modificado:1.540622448E7}} | ADQUISICION DE 5 CAMION CHASISIS CABINA PARA GRUA ARTICULADA Y 5 EQUIPAMIENTOS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1580/2025 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38568, lat:20.72836}} | 2025-10-22 | 2025-12-31 | 15406224.45 | 15406224.45 | 15406224.45 | 15406224.45 | 15406224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1580/2025, contratista:CARSOL MOTORS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Zapopan, Jalisco, monto:1.540622448E7, importe_modificado:1.540622448E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:10.0}} | {2620865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto no concluido en el primer trimestre del 2026, mismo que se reporta en el informe definitivo del 2025 y en el segundo trimestre del 2026, para concluirse con un avance físico y financiero al 100% , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL250402621047 | Proyecto de inversión | 3272999.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272999.18, modificado:3272498.79}} | Rehabilitación del vaso de la fuente y basamento de la escultura de La Minerva, municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002501141 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Ignacio L Vallarta, Vallarta, 44110 Guadalajara, Jal., lon:-103.38725, lat:20.674245}} | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 3272498.79 | 3272498.79 | 3272498.79 | 3272498.79 | 3272498.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IU-OB-CSS-1105-2025, contratista:NAPRECO E INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3272999.18, importe_modificado:3272999.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2621047/proyecto_INICIO, 2621047/proyecto_PROCESO, 2621047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402620560 | Proyecto de inversión | 894128.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894128.86, modificado:90682.12}} | Trabajos complementarios para el reforzamiento estructural de las columnas B-6 y B-7, en el estacionamiento Plaza Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002501082 | N | 0 | 0 | 622000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Paseo Collado s/n, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.343833, lat:20.676994}} | 2025-12-02 | 2025-12-20 | 90682.12 | 90682.12 | 90682.12 | 90682.12 | 90682.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-AD-1103-2025, contratista:ATI CONTRATISTAS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:894128.86, importe_modificado:894128.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2620560/proyecto_INICIO, 2620560/proyecto_FIN, 2620560/proyecto_PROCESO, 2620560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El saldo remanente que presenta este contrato se deriva de ajustes y economías logradas durante el desarrollo de la obra. Se cumplió al 100% los alcances, metas y especificaciones técnicas del proyecto., trimestre:2.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2026-07-03}} | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402620563 | Proyecto de inversión | 1049310.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049310.54, modificado:697744.34}} | Trabajos complementarios para el reforzamiento estructural de las columnas A-19 y B-19, en el estacionamiento Plaza Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002501083 | N | 0 | 0 | 621997 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Paseo Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.343833, lat:20.676994}} | 2025-12-02 | 2025-12-20 | 697744.34 | 697744.34 | 697744.34 | 697744.34 | 697744.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-AD-1102-2025, contratista:VICENTE LÓPEZ GÓMEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1049310.54, importe_modificado:1049310.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2620563/proyecto_INICIO, 2620563/proyecto_FIN, 2620563/proyecto_PROCESO, 2620563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El saldo remanente que presenta este contrato se deriva de ajustes y economías logradas durante el desarrollo de la obra. Se cumplió al 100% los alcances, metas y especificaciones técnicas del proyecto., trimestre:2.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2026-07-03}} | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402620753 | Proyecto de inversión | 9466886.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9466886.01, modificado:9465928.86}} | Construcción de instalaciones hidrosanitarias, pavimento, ciclovía y banquetas en carriles laterales del cuerpo exterior de Periférico Manuel Gómez Morín entre el cad. 46+750 al 46+850 en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002501136 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: Periférico Manuel Gómez Morín entre el cad. 46+750 al 46+850 en el municipio de Tonalá, Jalisco., lon:-103.260041, lat:20.687804}} | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 9465928.86 | 9465928.86 | 9465928.86 | 9465928.86 | 9465928.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-1177-2025, contratista:INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA URBANÍSTICA HA DE CONCRETANDO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9466886.01, importe_modificado:9466886.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5750.0}} | {2620753/proyecto_INICIO, 2620753/proyecto_PROCESO, 2620753/proyecto_INICIO, 2620753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402622364 | Proyecto de inversión | 2577853.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577853.23, modificado:2517862.96}} | REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE NIVEL : SUPERIOR, PLANTEL : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO, CCT : 14INTERCUL, UBICADO EN : CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS, CP : 46130, BAJIO DEL TULE. BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAM-SUP-CON-11902 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-104.0293214, lat:22.0016284}} | 2025-12-01 | 2025-12-28 | 2517862.96 | 2517862.96 | 2517862.96 | 2517862.96 | 2517862.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402622410 | Proyecto de inversión | 8297275.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8297275.67, modificado:8297275.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR NIVEL : BASICA, PLANTEL : CASIMIRO CASTILLO, CCT : 14DPR1653F, UBICADO EN : LAUREL #261, CP : 48900, AUTLAN DE NAVARRO. AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | REM-BAS-REH-10969 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:LAUREL #261,AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3675941, lat:19.7550553}} | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 8297275.52 | 8297275.52 | 8297275.52 | 8297275.52 | 8297275.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL250402620275 | Proyecto de inversión | 1402328.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402328.36, modificado:618818.8}} | Trabajos complementarios para el reforzamiento estructural de las columnas C-4 y C-5, en el estacionamiento Plaza Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002501081 | N | 0 | 0 | 622000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Paseo Collado Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:-103.343835, lat:20.677036}} | 2025-12-02 | 2025-12-20 | 618818.8 | 618818.8 | 618818.8 | 618818.8 | 618818.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-AD-1104-2025, contratista:VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1402328.36, importe_modificado:1402328.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2620275/proyecto_INICIO, 2620275/proyecto_FIN, 2620275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635483 | Proyecto de inversión | 1817950.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1817950.43, modificado:1817950.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ BARBA ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y 15 DE NOVIEMBRE Y EN LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA EN ARANDAS JALISCO. - 157927 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 157927 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.52, meta_modificada:715.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA LOPEZ BARBA Colonia DIVINA PROVIDENCIA 47183 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle 15 DE NOVIEMBRE se encuentra a dos calles de la avenida principal francisco i madero y a unas cuadras del campo , lon:-102.33064977, lat:20.70463856}} | 2026-05-27 | 2026-07-27 | 1817950.43 | 1817950.43 | 1817950.43 | 1817950.43 | 1817950.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2026, contratista:CONSTRUCTORA URBANIZADORA RAAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1817950.43, importe_modificado:1817950.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.52}} | {2635483/proyecto_INICIO, 2635483/proyecto_PROCESO, 2635483/proyecto_FIN, 2635483/proyecto_INICIO, 2635483/proyecto_PROCESO, 2635483/proyecto_FIN, 2635483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635488 | Proyecto de inversión | 278758 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278758.0, modificado:278758.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ABASE DE MEMBRANA EN LA LOCALIDAD PONCITLAN EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO - 164023 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 164023 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.08, meta_modificada:58.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería PONCITLAN 49200 PONCITLÁN, ATOYAC ENTRE Calle HIDALGO Y Callejón SIN NOMBRE Calle HIDALGO A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EXISTENTE, lon:-103.47938531, lat:20.05513461}} | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 278758 | 278758 | 278758 | 278758 | 278758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOYAC/FAIS/002/2026, contratista:JUAN ROBLES ANZALDO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:278758.0, importe_modificado:278758.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.08}} | {2635488/proyecto_FIN, 2635488/proyecto_PROCESO, 2635488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635489 | Proyecto de inversión | 209728 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209728.0, modificado:209728.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE PRESION A BASE DE MEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO. - 168780 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 168780 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.48, meta_modificada:38.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería LA ESTANCIA DE MAGAÑA LA ESTANCIA, ATOYAC A UN COSTADO DEL TANQUE REGULADOR EXISTENTE, DENTRO DE UN TERRENO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.37592752, lat:19.95406249}} | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 209728 | 209728 | 209728 | 209728 | 209728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOYAC/FAIS/001/2026, contratista:JUAN ROBLES ANZALDO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:209728.0, importe_modificado:209728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.48}} | {2635489/proyecto_INICIO, 2635489/proyecto_FIN, 2635489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635490 | Proyecto de inversión | 998218.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998218.81, modificado:998218.81}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TECHAGUE EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO - 170150 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 170150 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Calle ALLENDE Ranchería TECHAGUE 49224 TECHAGUE, ATOYAC ENTRE Y Calle ALLENDE Calle ALLENDE A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-103.44756733, lat:19.96109457}} | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 998218.81 | 998218.81 | 998218.81 | 998218.81 | 998218.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOYAC/FAIS/003/2026, contratista:DESARROLLADORA PINYIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:998218.81, importe_modificado:998218.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2635490/proyecto_INICIO, 2635490/proyecto_FIN, 2635490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635492 | Acción | 3649.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3649.96, modificado:3649.96}} | COMPRA DE PAQUETE TOPOGRAFICO - 7648 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 7648-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.365278, lat:19.771389}} | 2026-03-06 | 2026-12-31 | 3649.96 | 3649.96 | 3649.96 | 3649.96 | 3649.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:3649.96, importe_modificado:3649.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2635492/proyecto_FIN, 2635492/proyecto_PROCESO, 2635492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635522 | Proyecto de inversión | 2797502.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2797502.4, modificado:2797502.4}} | REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL TEPOZAN EN CUQUIO, JALISCO. - 155804 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 155804 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7560.0, meta_modificada:7560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:Camino / Terracería Crucero de Carretera a Varas Dulces - El Tepozan 0 1 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO Se encuentra en la localidad de El Tepozan del entroque con la carretera 240 a la localidad de El Tepozan comenzando del kilometro 0, lon:-103.01342745, lat:20.82794513}} | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2797502.4 | 2797502.4 | 2797502.4 | 2797502.4 | 2797502.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2797502.4, importe_modificado:2797502.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7560.0}} | {2635522/proyecto_PROCESO, 2635522/proyecto_FIN, 2635522/proyecto_PROCESO, 2635522/proyecto_INICIO, 2635522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635530 | Proyecto de inversión | 5246675.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5246675.25, modificado:5246675.25}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE ALDAMA (DE CALLE VERACRUZ A CALLE SONORA) EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN JALISCO. - 138602 | 14 | Jalisco | 36 | Etzatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Etzatlán | 138602 | S | 483 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.6, meta_modificada:2475.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Aldama Pueblo Etzatlán 46500 ETZATLÁN, ETZATLÁN ENTRE Calle Faustino Madrigal Y Calle Allende Calle Sonora La calle es una de las principales para el ingreso hacia el pueblo de Etzatlán, Jalisco mas conocida como la ¨Gigante, lon:-104.07711789, lat:20.76920375}} | 2026-04-07 | 2026-06-09 | 5246675.25 | 5246675.25 | 5246675.25 | 5246675.25 | 5246675.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ETZA/2026/FAIS/005/CSS, contratista:Terzaghi Construccion y urbanizacion S.A de C.V, convocante:Municipio de Etzatlan Jalisco, monto:5246675.25, importe_modificado:5246675.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.6}} | {2635530/proyecto_INICIO, 2635530/proyecto_PROCESO, 2635530/proyecto_FIN, 2635530/proyecto_INICIO, 2635530/proyecto_FIN, 2635530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra físicamente se encuentra 100% terminada, solo en lo financiero falta la realización de un pago., trimestre:2.0, usuario:sergioasancheza, fecha:2026-07-08}} | {obs1: {observación:Ajustar la meta para que quede al 100%, trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Ajustar la meta para que quede al 100%, trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Ajustar la meta para que quede al 100%, trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Ajustar la meta para que quede al 100%, trimestre:2.0, usuario:valeriarosasm, fecha:2026-07-13}}
2026 | 2 | JAL260202635558 | Proyecto de inversión | 2242285.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2242285.42, modificado:2242285.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN - X+RIPA - OCOTA DE LOS LLANOS, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LOS LLANOS. - 144315 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 144315 | S | 149 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:143, direccion:Camino San Sebastián Teponahuaxtlán - Ocota de los Llanos 0 884 46065 OCOTA DE LOS LLANOS, MEZQUITIC Los trabajos del empedrado se realizaran sobre 3 tramos criticos del camino que lleva de San Sebastián Teponahuaxtlán a la locali, lon:-104.0440322, lat:22.02434511}} | 2026-03-02 | 2026-04-24 | 2242285.42 | 2242285.42 | 2242285.42 | 2242285.42 | 2242285.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2026, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2242285.42, importe_modificado:2242285.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {2635558/proyecto_INICIO, 2635558/proyecto_FIN, 2635558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635559 | Proyecto de inversión | 677623.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677623.29, modificado:677623.29}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO CRUCERO DE CHULAVISTA - AMOLTITA, EN LA LOCALIDAD DE AMOLTITA. - 164898 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 164898 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9252.0, meta_modificada:9252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:423, direccion:Camino / Terracería Chulavista - Amoltita 3 700 46078 AMOLTITA, MEZQUITIC Los trabajos de la obra parten del crucero de chulavista con dirección a Amoltita a lo largo de 3 km y 700 metros., lon:-104.18620371, lat:22.00730158}} | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 677623.29 | 677623.29 | 677623.29 | 677623.29 | 677623.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/017/2026, contratista:FRANCISCO JAVIER PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:677623.29, importe_modificado:677623.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9252.0}} | {2635559/proyecto_PROCESO, 2635559/proyecto_INICIO, 2635559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635564 | Proyecto de inversión | 1541249.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1541249.52, modificado:1541249.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA VALENTINA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 139848 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 139848 | S | 78 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Col. Valentina Colonia Colonia Valentina 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle J Isabel Martinez Y Calle Jose de la Torre Vega Calle Domingo Macias la obra se ubica en la colonia valentina la cual se encue, lon:-101.58401653, lat:21.85934886}} | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 1541249.52 | 1541249.52 | 1541249.52 | 1541249.52 | 1541249.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/ELECT/COLVALENTINA/2026-01, contratista:CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:1541249.52, importe_modificado:1541249.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {2635564/proyecto_INICIO, 2635564/proyecto_PROCESO, 2635564/proyecto_FIN, 2635564/proyecto_INICIO, 2635564/proyecto_PROCESO, 2635564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635565 | Proyecto de inversión | 713710.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713710.73, modificado:713710.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 141096 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 141096 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle privada Niños Heroes Colonia Las Norias 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Periférico libramiento Y Calle Juan escutia Calle Niños Heroes La obra se ubica a 400 metros al poniente del monumento de la sana cru, lon:-101.60314953, lat:21.86836046}} | 2026-04-20 | 2026-06-20 | 713710.73 | 713710.73 | 713710.73 | 713710.73 | 713710.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/ELECT/COLNORIAS/2026-02, contratista:CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:713710.73, importe_modificado:713710.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2635565/proyecto_FIN, 2635565/proyecto_INICIO, 2635565/proyecto_FIN, 2635565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635566 | Proyecto de inversión | 456503.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456503.21, modificado:456503.21}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN LUIS, CALLES NIÑO DOCTOR Y SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 141554 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 141554 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Niño Doctor Colonia San Luis 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle San Luis Y Calle Isabel Rodriguez Calle Santo Niño de Atocha la obra se ubica en la colonia san luis a 500 metros al sur de la subestación, lon:-101.58572075, lat:21.87158629}} | 2026-04-20 | 2026-06-20 | 456503.21 | 456503.21 | 456503.21 | 456503.21 | 456503.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/ELECT/COLSANLUIS/2026-04, contratista:CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:456503.21, importe_modificado:456503.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2635566/proyecto_INICIO, 2635566/proyecto_PROCESO, 2635566/proyecto_INICIO, 2635566/proyecto_PROCESO, 2635566/proyecto_FIN, 2635566/proyecto_PROCESO, 2635566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635567 | Proyecto de inversión | 869240.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869240.71, modificado:869240.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 143689 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 143689 | S | 75 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Domingo Macias Colonia La Campesina 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle Deportiva Y Calle Teodoro Narvaez Calle pedro Alonso Esparza. Esta colonia se ubica a 300 metros en la parte trasera de la unidad D, lon:-101.58754064, lat:21.85985084}} | 2026-05-01 | 2026-06-06 | 869240.71 | 869240.71 | 869240.71 | 869240.71 | 869240.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/ELECT/COLCAMPESINA/2026-03, contratista:CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:869240.71, importe_modificado:869240.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3950.0}} | {2635567/proyecto_INICIO, 2635567/proyecto_FIN, 2635567/proyecto_INICIO, 2635567/proyecto_PROCESO, 2635567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635568 | Proyecto de inversión | 251587.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251587.6, modificado:251587.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS, EN LA CALLE PRIVADA 15 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 143804 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 143804 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:Calle 15 de mayo Colonia La colonia de Matancillas 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle 16 de septiebre Y Calle 5 de mayo Calle Arroyo Blanco La obra se ubica en la calle 15 de mayo a 500 metr, lon:-101.65265175, lat:21.88841915}} | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 251587.6 | 251587.6 | 251587.6 | 251587.6 | 251587.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/ELECT/COLMATANCILLAS/2026-05, contratista:CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:251587.6, importe_modificado:251587.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2635568/proyecto_INICIO, 2635568/proyecto_PROCESO, 2635568/proyecto_FIN, 2635568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635578 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Elaboración de Proyecto Ejecutivo integral de la obra: Construcción de Superficie de rodamiento para conectividad local con concreto asfáltico en calles de la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlán, Jalisco. - 6482 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 6482-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-CSP-2026-01, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2635578/proyecto_PROCESO, 2635578/proyecto_FIN, 2635578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto total de $60,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635579 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Elaboración de Proyecto Ejecutivo integral de la obra: Construcción de Superficie de rodamiento para conectividad local de concreto asfáltico en calles de Col. Santa María y Guadalupana, en la cabecera municipal de Poncitlán, Jalisco. - 6484 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 6484-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-CSP-2026-006, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2635579/proyecto_INICIO, 2635579/proyecto_FIN, 2635579/proyecto_PROCESO, 2635579/proyecto_FIN, 2635579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto de total $60,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635580 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Elaboración de Proyecto Ejecutivo integral de la obra: Urbanización integral de calle mediante la construcción de pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de redes hidrosanitarias en calle Hidalgo, localidad de Santa Cruz el Grande. - 6485 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 6485-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-CSP-2026-003, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2635580/proyecto_INICIO, 2635580/proyecto_FIN, 2635580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se ejecuto el proyecto con un monto total de $60,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635581 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Elaboración de Proyecto Ejecutivo integral de la obra: Construcción de empedrado ahogado en concreto en tramos de pendiente pronunciada, del tramo Santa María de la Joya al Zapote, localidad de Santa María de la Joya, Poncitlán, Jalisco. - 6486 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 6486-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-CSP-2026-004, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2635581/proyecto_FIN, 2635581/proyecto_PROCESO, 2635581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto se ejecuto con un monto total de $60,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635582 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Elaboración de Proyecto Ejecutivo integral de la obra: Construcción de Superficie de rodamiento para conectividad local con empedrado ahogado en concreto, en calle Juárez, San Juan Tecomatlán, Poncitlán, Jalisco. - 6488 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 6488-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-CSP-2026-002, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2635582/proyecto_FIN, 2635582/proyecto_PROCESO, 2635582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el proyecto se ejecuto con un monto total de $60,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635583 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, VINCULADO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE COLOSIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 6542 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 6542-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PON-CSP-2026-005, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2635583/proyecto_INICIO, 2635583/proyecto_FIN, 2635583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto ejecutado con un monto total de $60,000.00, trimestre:2.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:checar montos en el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635592 | Proyecto de inversión | 619737.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619737.14, modificado:619737.14}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL AL PUNTO CONOCIDO COMO COCINAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 151566 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 151566 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.61, meta_modificada:11.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:Camino EL ALCIHUATL - COCINAS 11 616 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ESTATAL 554 EN EL KILOMETRO 3 TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL AL LLEGAR A ESTA PASAR LA CANC, lon:-104.71925366, lat:19.90926536}} | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 619737.14 | 619737.14 | 619737.14 | 619737.14 | 619737.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:619737.14, importe_modificado:619737.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.61}} | {2635592/proyecto_PROCESO, 2635592/proyecto_INICIO, 2635592/proyecto_FIN, 2635592/proyecto_PROCESO, 2635592/proyecto_FIN, 2635592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635601 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340000.0, modificado:1340000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO TAMAZULA-SANTA CRUZ EN EL MUNICIOPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 161918 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 161918 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:93, direccion:Camino SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA CRUZ DE LAS FLORES 200 25 45250 TAMAZULA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO TAMAZULA-SANTA CRUZ DE LAS FLORES A SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, lon:-103.47075372, lat:21.04308989}} | 2026-06-12 | 2026-09-14 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164795, contratista:, convocante:Municipio de San Cristobal de la Barranca, monto:1340000.0, importe_modificado:1340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2635601/proyecto_PROCESO, 2635601/proyecto_FIN, 2635601/proyecto_INICIO, 2635601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635602 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCALTITA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 170769 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 170769 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:87, direccion:Camino / Brecha SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - TEOCALTITA 6 100 45250 TEOCALTITA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL TEMPLO, lon:-103.41799143, lat:21.05527899}} | 2026-06-25 | 2026-09-20 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164779, contratista:, convocante:Municipio de San Cristobal de la Barranca, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.0}} | {2635602/proyecto_PROCESO, 2635602/proyecto_INICIO, 2635602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar las fotos cargadas , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:favor de verificar las fotos cargadas , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:favor de verificar las fotos cargadas , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:favor de verificar las fotos cargadas , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635604 | Proyecto de inversión | 846141 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846141.0, modificado:846141.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SABAS REYES, COLONIA MARTIRES CRISTEROS, EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 137158 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 137158 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SABAS REYES Colonia MARTIRES CRISTEROS 47023 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle TORIBIO ROMO Y Calle VICTORIANO MARQUEZ Calle JOSE MARIA ROBLES DEL CRUCE DE LIBRAMIENTO PONIENTE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, A, lon:-102.33276725, lat:21.26338798}} | 2026-04-27 | 2026-05-16 | 846141 | 846141 | 846141 | 846141 | 846141 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164458, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:898510.0, importe_modificado:898510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2635604/proyecto_INICIO, 2635604/proyecto_PROCESO, 2635604/proyecto_INICIO, 2635604/proyecto_FIN, 2635604/proyecto_INICIO, 2635604/proyecto_FIN, 2635604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635605 | Proyecto de inversión | 898510 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898510.0, modificado:898510.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ABASOLO, COLONIA LAS MORAS III EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO - 137173 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 137173 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, meta_modificada:949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, lon:-102.32957879, lat:21.22944946}} | 2026-05-04 | 2026-05-23 | 898510 | 898510 | 898510 | 898510 | 898510 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164458, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:898510.0, importe_modificado:898510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.0}} | {2635605/proyecto_PROCESO, 2635605/proyecto_FIN, 2635605/proyecto_INICIO, 2635605/proyecto_FIN, 2635605/proyecto_PROCESO, 2635605/proyecto_INICIO, 2635605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635606 | Proyecto de inversión | 2423737 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2423737.0, modificado:2423737.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS EN LA COLONIA EL HERRERO - 144737 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 144737 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle LAS ROSAS Colonia EL HERRERO 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle JAZMIN Y Calle PIQUIN Calle MARRO DE LOS ARCOS DE AV. MORENO VALLEY Y JUVENTINO ROSAS, SIGUES POR BOULEBARD MARTIN HUERTA RUMBO A LA, lon:-102.32763616, lat:21.25639529}} | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 2423737 | 2423737 | 2423737 | 2423737 | 2423737 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164460, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:2423737.0, importe_modificado:2423737.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2635606/proyecto_FIN, 2635606/proyecto_PROCESO, 2635606/proyecto_FIN, 2635606/proyecto_INICIO, 2635606/proyecto_FIN, 2635606/proyecto_INICIO, 2635606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635607 | Proyecto de inversión | 576755 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576755.0, modificado:576755.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITO FLORES, EN LA COLONIA MARTIRES CRISTEROS EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO - 146560 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 146560 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MARGARITO FLORES Colonia MARTIRES CRISTEROS 47023 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle TORIBIO ROMO Y Calle RODRIGO AGUILAR Calle LUIS BATIZ DEL LIBRAMIENTO PONIENTE BAJAS POR LA SALVADOR LARA 342 MT. LUE, lon:-102.33001559, lat:21.26123178}} | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 576755 | 576755 | 576755 | 576755 | 576755 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164462, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:576755.0, importe_modificado:576755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {2635607/proyecto_INICIO, 2635607/proyecto_PROCESO, 2635607/proyecto_FIN, 2635607/proyecto_INICIO, 2635607/proyecto_FIN, 2635607/proyecto_PROCESO, 2635607/proyecto_FIN, 2635607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635625 | Proyecto de inversión | 11311131.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.131113166E7, modificado:1.131113166E7}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. - 170743 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 170743 | S | 201 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4757.56, meta_modificada:4757.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:Calle BENITO JUAREZ E ITURBIDE Rancho EL SALVADOR 46408 EL SALVADOR, TEQUILA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PEDRO MORENO Calle ALDAMA LAS CALLES BENITO JUAREZ E ITURBIDE SE UBICAN EN EL SALVADOR EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO D, lon:-103.71893285, lat:21.0177257}} | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 11311131.66 | 11311131.66 | 11311131.66 | 11311131.66 | 11311131.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-PMM-FAIS-CSS-DOP-01/2026, contratista:JOSE ROBERTO GARCIA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA, monto:1.131113166E7, importe_modificado:1.131113166E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4757.56}} | {2635625/proyecto_INICIO, 2635625/proyecto_PROCESO, 2635625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635632 | Proyecto de inversión | 2546664.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2546664.37, modificado:2302225.55}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y SANTA CECILIA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES 20 DE NOVIEMBRE Y GUADALUPANA, CALLE POSTERIOR NARCISO MENDOZA Y CALLE ANTERIOR MIGUEL HIDALGO, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO Y PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 150283 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 150283 | S | 7721 | 5825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:833.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle SANTA CECILIA Calle NARCISO MENDOZA CASINO DE MARCOS, TACOS ANA Y UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR , lon:-103.28192851, lat:20.59940881}} | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 2302225.55 | 2302225.55 | 2302225.55 | 2302225.55 | 2302225.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 01/2026, contratista:CONSTRUCTORA DISANTRAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:2302225.55, importe_modificado:2302225.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:833.8}} | {2635632/proyecto_INICIO, 2635632/proyecto_FIN, 2635632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635634 | Proyecto de inversión | 4240559.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4240559.43, modificado:4113184.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JAZMIN, DESDE CALLE CAOBA A LA AV. COLIMA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE LATERAL LIRIOS Y AV. DE LAS ROSAS, CALLE POSTERIOR PROLONGACIÓN GOBERNADOR CURIEL Y PRIVADA ANTERIOR ÁRNICA, COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 153578 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 153578 | S | 11642 | 8783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2597.32, meta_modificada:2597.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle JAZMIN Colonia EL VERGEL 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle CAOBA Y Avenida COLIMA Prolongación GOBERNADOR CURIEL CARNICERIA SAN JUAN NICOLAS CARNES FRIAS Y POLLERIA ACEVEDO., lon:-103.34263226, lat:20.59853508}} | 2026-04-08 | 2026-07-06 | 4113184.24 | 4113184.24 | 4113184.24 | 4113184.24 | 4113184.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 09/2026, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:4113184.24, importe_modificado:4113184.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2597.32}} | {2635634/proyecto_INICIO, 2635634/proyecto_PROCESO, 2635634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635636 | Proyecto de inversión | 4467760.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4467760.4, modificado:4428016.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. DE LOS DEPORTES, DESDE CALLE JUAN DE LA BARRERA AL CADENAMIENTO 0+453.00, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES CUAUHTÉMOC Y SÁBILA, CALLE POSTERIOR CLAVEL Y CALLE ANTERIOR SAN MIGUEL, COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 158888 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 158888 | S | 11642 | 8783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2882.54, meta_modificada:2849.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Avenida DE LOS DEPORTES Colonia EL VERGEL 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Continuación DE LOS DEPORTES Calle CLAVEL TORTAS AHOGADAS Y CARNITAS JEZMON, MR. SUSHITO, PRINTALL GDL Y FARMACIAS, lon:-103.33483776, lat:20.59914268}} | 2026-04-08 | 2026-07-06 | 4428016.87 | 4428016.87 | 4428016.87 | 4428016.87 | 4428016.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 08/2026, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:4428016.87, importe_modificado:4428016.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2849.59}} | {2635636/proyecto_INICIO, 2635636/proyecto_PROCESO, 2635636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202635668 | Proyecto de inversión | 409062.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409062.85, modificado:409062.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CANTARRANAS EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DE GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. - 157633 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán del Rey | 157633 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.33, meta_modificada:577.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:31, direccion:Calle CANTARRANAS Pueblo POTRERO DE GOMEZ 45982 POTRERO DE GÓMEZ, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Y Calle PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE CALLE UBICADA A UN COSTADO DE INGRESO PRINCIPAL A LA POBLACIÓN Y A DOS CUADRAS D, lon:-102.89632191, lat:20.53156971}} | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 409062.85 | 409062.85 | 409062.85 | 409062.85 | 409062.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ZDR-FAIS-002-2026, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, monto:409062.85, importe_modificado:409062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.33}} | {2635668/proyecto_PROCESO, 2635668/proyecto_INICIO, 2635668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ya pago todo pero tiene un avance del 10 es correcto ? favor de revisar y corregir , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:ya pago todo pero tiene un avance del 10 es correcto ? favor de revisar y corregir , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:ya pago todo pero tiene un avance del 10 es correcto ? favor de revisar y corregir , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:ya pago todo pero tiene un avance del 10 es correcto ? favor de revisar y corregir , trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635669 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CUAHUTEMOC EN LA COMUNIDAD DE AHUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. - 157843 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán del Rey | 157843 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.4, meta_modificada:961.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:Calle CUAHUTEMOC Pueblo AHUATLAN 45988 AHUATLÁN, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle DIONISIO DIAZ Calle MEDRANO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y UNA DEL INGRESO PRINNCIPAL DE LA POBLACION, lon:-102.88693657, lat:20.41595425}} | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ZDR-FAIS-007-2026, contratista:KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.4}} | {2635669/proyecto_FIN, 2635669/proyecto_INICIO, 2635669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:falta agregar información del contrato, favor de incluir la información, trimestre:2.0, usuario:mariaamartinezb, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202635676 | Proyecto de inversión | 435780 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435780.0, modificado:435780.0}} | REHABILITACION DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LIC. RAUL GUTIERREZ Y CALLE TEODORO TRUJILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 150913 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 150913 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle CUAUTEMOC Colonia CENTRO 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle MORELOS Y Calle REFORMA Calle LIC RAUL GUTIERREZ EN LA PARTE POSTERIOR DEL COLEGIO NIÑOS HEROES DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, lon:-102.53874297, lat:20.74710605}} | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 435780 | 435780 | 435780 | 435780 | 435780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-REHAB.CUAUHTÉMOC-2026, contratista:RICARDO BARBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:435780.0, importe_modificado:435780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2635676/proyecto_INICIO, 2635676/proyecto_FIN, 2635676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202648380 | Adquisición | 12180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.218E7, modificado:1.218E7}} | Adquisición de software de sistema integral de despacho y respuesta de emergencias marca Quickaid para la Comisaría General de Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-0358/2026 | N | 0 | 0 | 1476491 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38538932, lat:20.72859537}} | 2026-03-12 | 2026-05-29 | 12180000 | 12180000 | 12180000 | 12180000 | 12180000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0358/2026, contratista:REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.218E7, importe_modificado:1.218E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2648380/proyecto_PROCESO, 2648380/proyecto_INICIO, 2648380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202647966 | Adquisición | 56376 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56376.0, modificado:56376.0}} | Adquisición de 2 generadores de energía eléctrica marca Tonak Force para la Dirección de Pavimentos | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0823/2026 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Volcán Quinceo 102, paraísos del colli, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444258, lat:20.643135}} | 2026-04-30 | 2026-07-04 | 56376 | 56376 | 56376 | 56376 | 56376 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0823/2026, contratista:MIGUEL ÁNGEL AZPEYTIA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:56376.0, importe_modificado:56376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2647966/proyecto_FIN, 2647966/proyecto_PROCESO, 2647966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649973 | Adquisición | 3263355.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3263355.15, modificado:3263355.15}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA PLANTELES DE AMPLIACIÓN Y NUEVAS CREACIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14DCT0262V-INIFED/LPN/35-I/037/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Dalia 45, Bugambilias, Lagos de Moreno, Jalisco, lon:-101.9559809, lat:21.3436676}, geo2: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:GALEANA 181,EL VERDE,SAN JOSÉ EL VERDE,JALISCO, lon:-103.2853574, lat:20.5514761}} | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 3263355.15 | 3263355.15 | 3263355.15 | 3263355.15 | 3263355.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:969.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | JAL260202649962 | Adquisición | 863002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863002.88, modificado:863002.88}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO DE DISEÑO GRÁFICO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO PLANTEL ARENAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14ETC0017J-E-REMMS24-M-EQ-LPL00489 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL A NOGALES KM 32.5,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6743575, lat:20.76273017}} | 2026-04-17 | 2026-06-17 | 863002.88 | 863002.88 | 863002.88 | 863002.88 | 863002.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Favor de anexae fotografias de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Favor de anexae fotografias de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Favor de anexae fotografias de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Favor de anexae fotografias de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202649966 | Adquisición | 6365081.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6365081.24, modificado:6365081.24}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA PLANTELES DE NUEVA CREACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | FAMP-14DTA0001L-INIFED/LPI/35-I/043/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:GALEANA 181,EL VERDE,SAN JOSÉ EL VERDE,JALISCO, lon:-103.2853574, lat:20.5514761}} | 2025-12-31 | 2026-01-25 | 6365081.24 | 6365081.24 | 6365081.24 | 6365081.24 | 6365081.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:En el ramo 33, las fotografías solo son recomendables, no obligatorias, de acuerdo con la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos , trimestre:2.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:favor de incluir fotografias de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:favor de incluir fotografias de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:favor de incluir fotografias de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:favor de incluir fotografias de su proyecto, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648396 | Adquisición | 3700742.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700742.2, modificado:3700742.2}} | Adquisición de una unidad portátil para conectividad (network in a box) para la Comisaría General de Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-0761/2026 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38538932, lat:20.72859537}} | 2026-04-16 | 2026-07-29 | 3700742.2 | 3700742.2 | 3700742.2 | 3700742.2 | 3700742.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0761/2026, contratista:VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACION OPORTUNA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:3700742.2, importe_modificado:3700742.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2648396/proyecto_INICIO, 2648396/proyecto_FIN, 2648396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | JAL260202648428 | Adquisición | 100746 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100746.0, modificado:100746.0}} | Adquisición de 90 teléfonos IP modelo GRP2612W marca grandstream para la Dirección de Innovación Gubernamental | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0762/2026 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3856509, lat:20.7283037}} | 2026-04-24 | 2026-07-24 | 100746 | 100746 | 100746 | 100746 | 100746 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0762/2026, contratista:ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:100746.0, importe_modificado:100746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2648428/proyecto_PROCESO, 2648428/proyecto_FIN, 2648428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Observación del revisor estatal no procedente, toda vez que solo hay información del ejercicio fiscal 2026 , trimestre:2.0, usuario:diegojlopezd, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:Checar su avance financiero de las obras muestran otros años solo corroborar, trimestre:2.0, usuario:yolandagutierrezz, fecha:2026-07-18}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
JAL00160300771079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 0
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL210402019360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957483.06 | 0
JAL220402177972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302635.66 | 302635.66
JAL240202400496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2437428.28 | 2437428.28
JAL240302441200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 300000 | 299700
JAL240402485313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107170.6 | 107170
JAL240402517317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830177.22 | 1830177.22
JAL250102522833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002258.26 | 4002258.26
JAL250102522855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2160550.73 | 2160550.73
JAL250102522856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 169428.09 | 169428.09
JAL250202537016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4164608.82 | 4164608.82
JAL250202537032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5756567.63 | 5756567.63
JAL250202537033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6606436.02 | 6606436.02
JAL250202546059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2720420.16 | 2720420.16
JAL250302550759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3726384.13 | 3726384.13
JAL250302571210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2041755.1 | 2041755.1
JAL250302601431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17392279.28 | 17881811.1
JAL250402608216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2080929.53 | 2192253.5
JAL250402622405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5356313.85 | 5356313.85
JAL260102625623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19103293 | 19103293
JAL260102625634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22331195 | 22331195
JAL260102625692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5800000 | 5800000
JAL260202635476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1637902.71 | 1637902.71
JAL260202635484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1667628.28 | 1667628.28
JAL260202635519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107772.57 | 1107772.57
JAL260202635533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1661913.2 | 1661913.2
JAL260202635535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302000 | 302000
JAL260202635537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2055285.9 | 2055285.9
JAL260202635552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1760208.55 | 1744087.55
JAL260202635556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2255121.26 | 2136779.52
JAL260202635577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198656.99 | 188291.64
JAL260202635586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3121821.65 | 3121821.65
JAL260202635593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1243073.68 | 1243073.68
JAL260202635621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1711166.84 | 1711166.84
JAL260202635659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2738016.96 | 2717697.88
JAL260202635666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3634918.14 | 3634918.14
JAL260202635667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6682563.9 | 6682563.9
JAL260202635674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1612000 | 1612000
JAL260202635677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549000 | 549000
JAL260202647438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6276003.16 | 6276003.16
JAL260202647979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9798182.17 | 9798182.17
JAL260202648072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6194482.47 | 6194482.47
JAL260202648278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3798703.61 | 3798703.61
JAL260202648463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13348044.58 | 13348044.58
JAL260202648617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4429938.02 | 4429938.02
JAL260202648626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7300802 | 7300802
JAL260202648641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1440496.96 | 1440496.96
JAL260202649416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4360525.81 | 4360525.81
JAL260202649468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8720979.97 | 8720979.97
JAL260202649472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10498025.24 | 10498025.24
JAL260202650453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5475237.98 | 5475237.98
JAL260202650456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889482.73 | 889482.73
JAL260202650462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157502.4 | 1157502.4
JAL260202650466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10997112.61 | 10997112.61
JAL180401443152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141288 | 141288
JAL180401449909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475851.5 | 475851.5
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL210402052277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071183.1 | 1071183.1
JAL230402316415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 0
JAL240202400493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2462316.17 | 2462316.17
JAL240202400513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3698999.03 | 3698999.03
JAL240202401089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2248032.95 | 2248032.95
JAL240402486762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657777.3 | 657777.23
JAL250102522846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7666286.86 | 7666286.86
JAL250102522847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7683092.31 | 7683092.31
JAL250102522849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 481906.79 | 481906.79
JAL250102522850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1406422.37 | 1406422.37
JAL250102522854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1785332.67 | 1785332.67
JAL250102522860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1142141.43 | 1142141.43
JAL250102522868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9871400.54 | 9871400.54
JAL250202528923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4911553.4 | 4911553.41
JAL250202533903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87000 | 87000
JAL250202537010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4377670.35 | 4628992.93
JAL250202537014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7140451.18 | 7140451.18
JAL250202546039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4025887.93 | 4025887.93
JAL250202546047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166780.9 | 1166780.9
JAL250302550755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2950071.33 | 2950071.33
JAL250402608248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 12991.09 | 12991.09
JAL250402608248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137976.45 | 1137976.45
JAL250402608272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3696926.4 | 3601457.05
JAL250402608276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2801156.53 | 2782858.51
JAL250402622407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4925759.71 | 4925759.71
JAL260202635482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1827403.31 | 1827403.31
JAL260202635491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1297349.03 | 1297349.03
JAL260202635494 | MUNICIPAL | 2026 |  |  | Programa Municipal | 846077.33 | 846077.33
JAL260202635494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311527.57 | 311527.57
JAL260202635516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2119245.86 | 2119245.86
JAL260202635538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2321542.61 | 2321542.61
JAL260202635546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720384.3 | 720384.3
JAL260202635548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4133557.72 | 4002027.19
JAL260202635551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3357129.48 | 3319864.54
JAL260202635561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250000 | 2250000
JAL260202635570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2656705.15 | 2638699.16
JAL260202635574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104291.24 | 93524.49
JAL260202635587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10598645.51 | 10598645.51
JAL260202635590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4007831.85 | 4007831.85
JAL260202635597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346292.93 | 346292.93
JAL260202635609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1168637 | 1168637
JAL260202635613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL260202635622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1467814.44 | 1467814.44
JAL260202635637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6617016.34 | 6452212.98
JAL260202635644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2718576.42 | 2713891.44
JAL260202635647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1677203.99 | 1674473.8
JAL260202635656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2712752.53 | 2621385.1
JAL260202635658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2172209.92 | 2168159.26
JAL260202635672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642889 | 642889
JAL260202647046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7526456.9 | 7526456.9
JAL260202647298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7634567.32 | 7634567.32
JAL260202647299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8257494.99 | 8257494.99
JAL260202647300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6973969.21 | 6973969.21
JAL260202647561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13166632.26 | 13166632.26
JAL260202647686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8526128.53 | 8526128.53
JAL260202648033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8028072.27 | 8028072.27
JAL260202648338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2352117 | 2352117
JAL260202648447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9875049.34 | 9875049.34
JAL260202650457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117099.31 | 117099.31
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL220402186752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862000 | 0
JAL230302270189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6901177.3 | 6901177.3
JAL230402318715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200200.2 | 0
JAL240402493350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1378468.6 | 0
JAL250102522851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1178156.68 | 1178156.68
JAL250102522859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472381.67 | 472381.67
JAL250102522861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 315785.66 | 315785.66
JAL250102522865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18949896.6 | 18949896.6
JAL250202533901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52200 | 52200
JAL250202537013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3181973.91 | 3181973.91
JAL250202537018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3624069.52 | 3624069.52
JAL250202537022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2817719.7 | 2817719.7
JAL250202537025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6231059.46 | 6231059.46
JAL250202537036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1802585.77 | 1802585.77
JAL250202546056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3591701.79 | 3591701.79
JAL250302550745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2849362.36 | 2849362.36
JAL250302550746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5031197.18 | 5031197.18
JAL250302550762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3891092.4 | 3891092.4
JAL250302601437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 968715.56 | 968715.56
JAL250402622416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13037854.27 | 13037854.27
JAL260102625682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9049903 | 9049903
JAL260202635478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 701173.31 | 701173.31
JAL260202635495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2147472.39 | 2147472.39
JAL260202635497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724714.93 | 724714.93
JAL260202635506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3100000 | 3100000
JAL260202635518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 928479.53 | 928479.53
JAL260202635526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860422.75 | 860422.75
JAL260202635536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 158000 | 158000
JAL260202635540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150326.44 | 1150326.44
JAL260202635562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
JAL260202635576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293568.61 | 282936.46
JAL260202635584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248094.05 | 1248094.05
JAL260202635595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299745.27 | 299745.27
JAL260202635600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 404311.2 | 404311.2
JAL260202635629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8579934.47 | 8170907.55
JAL260202635630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4458945.53 | 4458945.53
JAL260202635639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3991561.16 | 3980752.49
JAL260202635648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393935.45 | 390238.26
JAL260202635673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
JAL260202635675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
JAL260202647043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8205120.61 | 8205120.61
JAL260202648041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11505139.43 | 11505139.43
JAL260202648071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5691146.44 | 5691146.44
JAL260202648316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5905377.4 | 5905377.4
JAL260202648413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 44457 | 44457
JAL260202648470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13425705.81 | 13425705.81
JAL260202648621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7176978.61 | 7176978.61
JAL260202649405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5299331.7 | 5299331.7
JAL260202649486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5246916.33 | 5246916.33
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL210302001511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291821.29 | 3291821.29
JAL220302140655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2316977.2 | 2316977.2
JAL220402186095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 0
JAL240102350260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13413660.59 | 13413660.59
JAL240402484236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105750.2 | 105750
JAL240402493038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 0
JAL250102522848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12426581.49 | 12426581.49
JAL250102522858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542980.72 | 542980.72
JAL250202533899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104400 | 104400
JAL250202533902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87000 | 87000
JAL250202537011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2502519.74 | 2502519.74
JAL250202537021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6951821.6 | 6951821.6
JAL250202537026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7986354.83 | 7986354.83
JAL250202539633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2657072.14 | 2657072.14
JAL250202539667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6315842.74 | 6315842.74
JAL250202546040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2664730.47 | 2664730.47
JAL250202546043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 315643.96 | 315643.96
JAL250302550740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1027322.85 | 1027322.85
JAL250302550752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4133422.07 | 4133422.07
JAL250302550757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3573528.99 | 3573528.99
JAL250302550761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4991584.83 | 4991584.83
JAL250302553885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 500030.69 | 500030.69
JAL250302601435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1064776.03 | 1064776.03
JAL250402622413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21604402.01 | 21604402.01
JAL250402622417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13102705.21 | 13102705.21
JAL260102625662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
JAL260202635475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530337.19 | 530337.19
JAL260202635493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1138230.2 | 1138230.2
JAL260202635496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4784029.72 | 4784029.72
JAL260202635503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL260202635512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2294446.77 | 2294446.77
JAL260202635514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1939831.8 | 1939831.8
JAL260202635515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2195112.07 | 2195112.07
JAL260202635517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3066695.11 | 3066695.11
JAL260202635531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226000 | 226000
JAL260202635545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295499.47 | 295499.47
JAL260202635569 | MUNICIPAL | 2026 |  |  | Programa Municipal | 211344.36 | 211344.36
JAL260202635569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492164.73 | 492164.73
JAL260202635608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2467378 | 2467378
JAL260202635623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318382.12 | 318382.13
JAL260202635640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902050.29 | 895749.22
JAL260202635643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2720668.06 | 2716547.28
JAL260202635650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2624591.8 | 2620954.26
JAL260202635651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2606687.93 | 2606130.64
JAL260202635652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2034200.14 | 2031714.84
JAL260202635661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2738016.96 | 2738016.96
JAL260202635670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
JAL260202635678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580000 | 580000
JAL260202647692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5995459.12 | 5995459.12
JAL260202647740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4141718.84 | 4141718.84
JAL260202648004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12001973.85 | 12001973.85
JAL260202648020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9052120.87 | 9052120.87
JAL260202648063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10326948.96 | 10326948.96
JAL260202648453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9460276.16 | 9460276.16
JAL260202648454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 152507.52 | 152507.52
JAL260202648630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7195099.46 | 7195099.46
JAL260202649452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4759131.56 | 4759131.56
JAL260202649460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8085846.65 | 8085846.65
JAL260202649480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3364514.07 | 3364514.07
JAL260202650464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 802401.1 | 802401.1
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL230202235016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219119.79 | 219119.79
JAL240202401084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768483.6 | 768483.6
JAL240302445053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7174852.96 | 7174852.96
JAL240302445054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5632561.35 | 5632561.35
JAL240402493137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1144225.4 | 0
JAL240402517311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305150.27 | 1305150.27
JAL250202537015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3362259.03 | 3362259.03
JAL250202537020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5451271.88 | 5451271.88
JAL250202537031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4528855.52 | 4528855.52
JAL250202546048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3914437.62 | 3914437.62
JAL250202546049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3627043.12 | 3627043.12
JAL250202546073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4508241.46 | 4508241.46
JAL250302550743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5139783.08 | 5139783.08
JAL250302550749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4872289.32 | 4872289.32
JAL250302550754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6985201.78 | 6985201.78
JAL250302550758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5084481.72 | 5084481.72
JAL250302550760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3689454.31 | 3689454.31
JAL250302571207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 972035.14 | 972035.14
JAL250302601442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12985507.19 | 12985507.19
JAL250402622404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9855320.04 | 9855320.04
JAL250402622411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12894957.72 | 12894957.72
JAL250402622414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7886562.67 | 7886562.67
JAL260102625017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 226040508 | 226040508
JAL260202635480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201368.24 | 201368.24
JAL260202635485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3405160.02 | 3405160.02
JAL260202635513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2076584.86 | 2076584.86
JAL260202635520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431360.31 | 1431360.31
JAL260202635521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138319.1 | 138319.1
JAL260202635523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1976883.58 | 1976883.58
JAL260202635541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218445.54 | 218445.54
JAL260202635542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550350.74 | 550350.74
JAL260202635547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4513421.52 | 4405479.7
JAL260202635560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2325097.55 | 2325097.55
JAL260202635571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1735213.06 | 1718817.63
JAL260202635585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3213542.93 | 3213542.93
JAL260202635588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3347300.7 | 3347300.7
JAL260202635591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337332.99 | 337332.99
JAL260202635610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497567 | 497567
JAL260202635612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403960 | 403960
JAL260202635624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4206589.21 | 4206589.21
JAL260202635628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2151376.3 | 1527514.15
JAL260202635638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2727241.36 | 2718597.64
JAL260202647024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8278587.72 | 8278587.72
JAL260202647638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9320594.68 | 9320594.68
JAL260202647900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3499631.74 | 3499631.74
JAL260202648050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12151487.87 | 12151487.87
JAL260202648074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5709738.71 | 5709738.71
JAL260202648439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9724947 | 9724947
JAL260202648603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8953031.74 | 8953031.74
JAL260202648605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10907885.95 | 10907885.95
JAL260202648634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2757774.79 | 2757774.79
JAL260202649467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7235286.63 | 7235286.63
JAL260202650452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 341215.16 | 341215.16
JAL260202650454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 443129.15 | 443129.15
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL230302270184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1768886.73 | 1768886.73
JAL240302436722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122587.22 | 1122587.22
JAL240402486492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98250.15 | 98250.01
JAL240402487823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54177 | 54117
JAL250102522836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5186763.71 | 5186763.71
JAL250102522857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190064.56 | 190064.56
JAL250202537017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1905005.48 | 1905005.48
JAL250202537030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9402211.8 | 9402211.8
JAL250302550766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10912519.44 | 10912519.44
JAL250302570774 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2146269.82 | 2146269.82
JAL250302570774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845331.1 | 845331.1
JAL250302597714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4836631.97 | 4836631.97
JAL250302601432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 247822.97 | 247822.97
JAL250402608217 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 45612.63 | 45612.63
JAL250402608217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699999.99 | 699999.99
JAL250402622406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 857424.7 | 857424.7
JAL260102625037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 49540991 | 49540991
JAL260102625687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
JAL260102625699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
JAL260202635473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 436883.87 | 436883.87
JAL260202635477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898859.67 | 898859.67
JAL260202635481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2635355.39 | 2635355.39
JAL260202635507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6259804.3 | 6259804.3
JAL260202635525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372221.89 | 372221.89
JAL260202635534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626333.9 | 1626333.9
JAL260202635544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178813.98 | 178813.98
JAL260202635553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1404716.08 | 1353950.94
JAL260202635555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1546073.95 | 1502837.15
JAL260202635557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2720180.77 | 2717525.35
JAL260202635563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920000 | 920000
JAL260202635575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263778.62 | 252310.07
JAL260202635589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3913396.6 | 3913396.6
JAL260202635598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2201416.23 | 2201416.23
JAL260202635626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950000 | 1950000
JAL260202635633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4461000 | 4461000
JAL260202635646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13470790.16 | 13454135.88
JAL260202635649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2576996.81 | 2573284.62
JAL260202635653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735193.7 | 731953.1
JAL260202635654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1531073.22 | 1531073.22
JAL260202635679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2540000 | 2540000
JAL260202647307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7109991.33 | 7109991.33
JAL260202647417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5434525.73 | 5434525.73
JAL260202647642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11860225.47 | 11860225.47
JAL260202647658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4482103.86 | 4482103.86
JAL260202647736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9203960.96 | 9203960.96
JAL260202648038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12074616.83 | 12074616.83
JAL260202648057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11122896.28 | 11122896.28
JAL260202648333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9425903.23 | 9425903.23
JAL260202648607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4387194.08 | 4387194.08
JAL260202648636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3117539.08 | 3117539.08
JAL260202649400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1179835.95 | 1179835.95
JAL260202649413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7960687.98 | 7960687.98
JAL260202649457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6665625.83 | 6665625.83
JAL260202649464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8349774.05 | 8349774.05
JAL260202649473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10744501.15 | 10744501.15
JAL260202649483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12460992.1 | 12460992.1
JAL260202650455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 246080.58 | 246080.58
JAL260202650458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707986.05 | 707986.05
JAL260202650459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981799.51 | 981799.51
JAL260202650463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 239884.72 | 239884.72
JAL260202650465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28499692.56 | 28499692.56
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL230402337528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134644.99 | 1134644.99
JAL240202399213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
JAL240202401085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285885.02 | 1285885.02
JAL240202401086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3686923.53 | 3686923.53
JAL240302441204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 145000 | 144855
JAL240402492839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 0
JAL250102522837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3940318.46 | 3940318.46
JAL250202537012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6860338.25 | 6860338.25
JAL250202537024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5268802.64 | 5268802.64
JAL250202537035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3510344.53 | 3510344.53
JAL250202546041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3749375.86 | 3837981.37
JAL250202546044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5233102.88 | 5233102.88
JAL250202546046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417456.65 | 417456.65
JAL250202546076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11139095.33 | 11139095.33
JAL250302550748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5128051.16 | 5128051.16
JAL250302570969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2902546.36 | 2902546.36
JAL250302601436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4902006.74 | 4902006.74
JAL250402621575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 216450.58 | 216450.58
JAL250402621903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19372188.17 | 19372188.17
JAL260102625626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33496793 | 33496793
JAL260202635479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548189.24 | 548189.24
JAL260202635500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2062795.59 | 2062795.59
JAL260202635501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
JAL260202635524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1527512.99 | 1527512.99
JAL260202635527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211401.26 | 1211401.26
JAL260202635528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2323182.37 | 2323182.37
JAL260202635532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106500 | 106500
JAL260202635539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 924073.41 | 924073.41
JAL260202635543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233818.22 | 233818.22
JAL260202635554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 861964.08 | 835457.13
JAL260202635573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410543.6 | 400588.77
JAL260202635594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629943.36 | 629943.36
JAL260202635599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358059.24 | 358059.24
JAL260202635603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1342456.75 | 1342456.75
JAL260202635627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 6000000
JAL260202635631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10892418.02 | 10485507.96
JAL260202635635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10074121.05 | 10068109.53
JAL260202635645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1333593.7 | 1328957.86
JAL260202635655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1357234.21 | 1357234.21
JAL260202635660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129966.64 | 1123092.18
JAL260202647306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3499775.91 | 3499775.91
JAL260202648075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7854696.32 | 7854696.32
JAL260202649421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9944994.67 | 9944994.67
JAL260202650461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1830229.79 | 1830229.79
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL210201935938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628293.51 | 627234.5
JAL220302140406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2454862.35 | 2454862.35
JAL220402187673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 0
JAL230402316111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2568000 | 0
JAL240302418539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1947206.17 | 1947206.17
JAL240302422491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 837986.67 | 837986.67
JAL240402485957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279980.46 | 1279980.46
JAL240402485957 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 2700000 | 2700000
JAL240402485957 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 1420019.54 | 1420019.54
JAL240402486550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4119.56 | 4119.55
JAL250102522867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16803372.84 | 16803372.84
JAL250202533900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52200 | 52200
JAL250202537023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1702212.72 | 1702212.72
JAL250202537034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4805007.08 | 4805007.08
JAL250202546050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155340.01 | 1155340.01
JAL250202546052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029017.58 | 4029017.58
JAL250202546055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3563964.59 | 3563964.59
JAL250202546057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6179157.77 | 6179157.77
JAL250302550744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1746990.59 | 1746990.59
JAL250302550753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3527472.36 | 3527472.36
JAL250302550756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3042638.05 | 3042638.05
JAL250302571208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1310485.99 | 1310485.99
JAL250302571314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2322397.33 | 2322397.33
JAL250402622412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11492901.14 | 11492901.14
JAL260102625593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18981516 | 18981516
JAL260102625639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33496793 | 33496793
JAL260202626601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | E034-Servicios de protección y asistencia social integral |  | 2484099 | 2484099
JAL260202635474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284384.76 | 284384.76
JAL260202635486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828308.1 | 828308.1
JAL260202635498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147304.44 | 1147304.44
JAL260202635499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2179746.31 | 2179746.31
JAL260202635502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
JAL260202635504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL260202635505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
JAL260202635529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2315273.34 | 2315273.34
JAL260202635549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4031329.46 | 3971812.7
JAL260202635550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3607426.94 | 3535668.34
JAL260202635572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828964.39 | 813921.29
JAL260202635596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639433.22 | 639433.22
JAL260202635611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327632 | 327632
JAL260202635641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617132.13 | 613984.86
JAL260202635642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851410.94 | 847219.14
JAL260202635657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2314095.41 | 2310913.54
JAL260202635671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
JAL260202646244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13572351.5 | 13436820.87
JAL260202647666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9786266.14 | 9786266.14
JAL260202648007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14978790 | 14978790
JAL260202648040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 957484.19 | 957484.19
JAL260202648064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18994086.44 | 18994086.44
JAL260202648281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4023184.59 | 4023184.59
JAL260202648322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8439708.95 | 8439708.95
JAL260202648443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11948000 | 11948000
JAL260202648461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10039656.73 | 10039656.73
JAL260202648612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4241817.92 | 4241817.92
JAL260202648647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4394191.23 | 4394191.23
JAL260202649481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12227679.31 | 12227679.31
JAL260202650460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820680.23 | 820680.23
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395702.81
JAL210301976939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162033.8 | 162033.8
JAL210402052360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681379.77 | 667392.07
JAL220402196732 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 166153.05 | 166153.05
JAL220402196732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166153.05 | 166153.05
JAL220402198519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3577891.44 | 3577891.44
JAL230402337500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6634239.11 | 6634148.91
JAL230402337499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3312572.79 | 3312572.78
JAL230402337512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3711289.4 | 3711289.36
JAL230402337636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1414208.63 | 1414150.25
JAL240102350258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3625364.94 | 3625364.94
JAL240202401087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3523704.87 | 3523692.39
JAL240302445114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4027948.2 | 3623761.63
JAL240302445098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6274538.01 | 6274537.98
JAL240402486118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520426.08 | 520426.08
JAL240402492438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429670 | 429670
JAL250102521402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12565000 | 16259498.52
JAL250102521408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12582000 | 14540834.31
JAL250102522835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2869845.5 | 2869845.47
JAL250102522838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3837981.37 | 3803882.73
JAL250102522842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111926.63 | 111926.63
JAL250102522843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959738.37 | 959738.37
JAL250102522845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567270.61 | 567270.61
JAL240402517294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3068671.65 | 3068671.65
JAL250102523193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3352622.97 | 3352351
JAL250102521303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11825150 | 11798654.95
JAL240402481246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1095363.29 | 1095363.29
JAL250102521406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12500000 | 16470833.3
JAL250202544992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4825754.63 | 4770663.95
JAL250202545007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4926967.95 | 4917399.33
JAL250202544272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4570495.04 | 4570461.08
JAL250202544278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5970217.45 | 5969286.69
JAL250202544288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11977168.19 | 15298318.89
JAL250202544295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10922735.29 | 10921426.78
JAL250202544471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8693284.34 | 8692271.03
JAL250202544475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10323359.37 | 10320860.28
JAL250202544062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2307887.49 | 2307858.35
JAL250202544073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11015286.83 | 11015286.81
JAL250202544099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10214399.95 | 10214399.94
JAL250202544105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7964169.16 | 7964168.89
JAL250202539632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2712475.65 | 2712475.65
JAL250202544093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13074350.3 | 13074344.39
JAL250202539648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082092.96 | 1165937.24
JAL250202528847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1409296.52 | 1490567.78
JAL250202528873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2611629.14 | 2884402.13
JAL250202528884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544242.47 | 544242.47
JAL250202523528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2656771.45 | 2638901.09
JAL250302598383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 124471000.07 | 149364000.09
JAL250302599655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2150918.48 | 2136339.01
JAL250302599669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8094999.51 | 1516045.56
JAL250302598983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11327133.15 | 11326018.43
JAL240402466979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247036 | 247036
JAL250102522834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2872695.84 | 2872695.84
JAL250102521388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12500000 | 11949430.83
JAL240402517288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3319793.22 | 3319793.21
JAL250202545984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10485995.71 | 10484919.04
JAL250202546035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11966771.5 | 11965148.45
JAL250202546614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7219798.79 | 7219425.31
JAL250202546986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5470646.06 | 5457000.3
JAL250202547034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11039918.6 | 11031981.93
JAL250202547535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6029567.91 | 6023729.01
JAL250202546045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 407764.79 | 407764.79
JAL250202546593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12498667.54 | 12497797.46
JAL250202546826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12287728.7 | 12286399.06
JAL250202546631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4919917.26 | 4919001.33
JAL250202545987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13067201.57 | 13065628.77
JAL250202546054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763281.75 | 763272.73
JAL250202546079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12987758.73 | 12986006.25
JAL250202545147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9220628.9 | 9044092.6
JAL250202545150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5112057.64 | 4942184.22
JAL250202545152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4413901.34 | 4348331.41
JAL250202547062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10323810.77 | 10323016.64
JAL250202547079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8939067.87 | 9151899.03
JAL250202547084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8677785.11 | 10845734.49
JAL250202546334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6955326.06 | 6955326.06
JAL250202546489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 727659.25 | 711523.51
JAL250202546581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5976002.58 | 5975640.96
JAL250202546608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11949864.03 | 11948906.68
JAL250202546646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4350365.41 | 4350017.23
JAL250202545943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10499992.1 | 10499422.94
JAL250202546058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3074409.97 | 3074409.97
JAL250202546952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8325019.1 | 8323133.24
JAL250202546957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11188798.3 | 11186592.04
JAL250202547019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12983858.4 | 12936882.12
JAL250202546075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6618978.92 | 7360856.75
JAL250202546086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12956198.66 | 12951446.04
JAL250202547036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5136462.53 | 5136013.47
JAL250202547041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12807954.13 | 12807953.75
JAL250202546433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1658270.02 | 1658023.34
JAL250202546525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11974338.58 | 11972738.39
JAL250202546535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7952473.55 | 7951820.56
JAL250202546573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9433996.87 | 9433094.1
JAL250202546635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5973488.82 | 5972807.95
JAL250302571767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439937.83 | 1439937.83
JAL250302571130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304242.79 | 376710.21
JAL250302571155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411573.54 | 411573.54
JAL250302571467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78092.08 | 78092.08
JAL250302571468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75673 | 75673
JAL250302571284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389135.54 | 389135.54
JAL250302571343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667972.33 | 667972.33
JAL250302570768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108753.59 | 92011.97
JAL250302570777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339561.66 | 261018.57
JAL250302600649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2040840.98 | 2032271.35
JAL250302602042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8074622.64 | 8073914.13
JAL250302602278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6992699.59 | 7999294.39
JAL250302602588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13105055.17 | 13069764.99
JAL250402616141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1970881.35 | 1957460.52
JAL250302602684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4621455.1 | 4620070.64
JAL250302600725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2796951.05 | 3211841.94
JAL250402617805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7959333.42 | 7935667.36
JAL250302602298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10834683.41 | 10830895.04
JAL250302601578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12463584.23 | 12462752.36
JAL250302600643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1923746.22 | 1915824.99
JAL250302600654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2222916.1 | 2533834.46
JAL250302601620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12954313.94 | 12942564.17
JAL250302601638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13909450.69 | 13908408.19
JAL250302601679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1000000 | 1000000
JAL250302602598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9286429.62 | 11407291.87
JAL250302602677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10241720.11 | 10240849.69
JAL250302602691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9950708.75 | 6448004.53
JAL250302602710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12622021.94 | 12621211.03
JAL250302602714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12136403.88 | 12135190.23
JAL250302602722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12162003.44 | 12160787.24
JAL250302601875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13005692.9 | 13004931.97
JAL250302601952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1405850.24 | 1391535.11
JAL250302602037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1601982.06 | 1599804.27
JAL250302601370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12982873.85 | 12887899.49
JAL250302601408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7843149.67 | 7790824.36
JAL250302601433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 833349.48 | 833349.41
JAL250302602284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2991235.74 | 3499628.45
JAL250302602292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3848613.76 | 4810483.05
JAL250302601434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1028425.93 | 1028425.93
JAL250402608390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2500000 | 2435098.48
JAL250402608390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5140773.17 | 5140773.17
JAL250302601893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12984672.83 | 12983693.84
JAL250302601872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10746429.28 | 10745649.84
JAL250302601897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 899436.44 | 888479.44
JAL250302601916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8568045.53 | 8523199.33
JAL250302602232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13343743.01 | 13342584.59
JAL250302602285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5951598.14 | 6998991.68
JAL250402608218 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 291228.15 | 291228.15
JAL250402608218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1820175.98 | 1820175.98
JAL250402608246 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2130212.94 | 4289186.15
JAL250402608246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5058506.14 | 4987535.14
JAL250402608270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13058699.44 | 12949124.5
JAL250402608271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1325061.33 | 1739571.11
JAL250402608273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3609920.64 | 3607377.59
JAL250402608274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 0.01 | 110556.67
JAL250402608274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11272289.45 | 11264264.2
JAL250402608275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2359140.27 | 2328715.18
JAL250402608277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3055245.56 | 3034382.28
JAL250402608278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1097156.88 | 1084960.28
JAL250402608279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3827753.12 | 3779128.35
JAL250402608280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2917304 | 2902449.21
JAL250402608281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3320979.03 | 3280765.18
JAL250302601375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13056857.94 | 15077306.51
JAL250402608340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773717.51 | 773717.51
JAL250302601596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7395140.17 | 7394339.8
JAL250302602633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12480378.41 | 12479218.4
JAL250402622403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 325412.47 | 325412.46
JAL250402621586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 328978.48 | 328978.48
JAL250402620865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15406224.48 | 15406224.48
JAL250402621047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3272999.18 | 3272498.79
JAL250402620560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 894128.86 | 90682.12
JAL250402620563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1049310.54 | 697744.34
JAL250402620753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9466886.01 | 9465928.86
JAL250402622364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2577853.23 | 2517862.96
JAL250402622410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8297275.67 | 8297275.52
JAL250402620275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1402328.36 | 618818.8
JAL260202635483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1817950.43 | 1817950.43
JAL260202635488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278758 | 278758
JAL260202635489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209728 | 209728
JAL260202635490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998218.81 | 998218.81
JAL260202635492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3649.96 | 3649.96
JAL260202635522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2797502.4 | 2797502.4
JAL260202635530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5246675.25 | 5246675.25
JAL260202635558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2242285.42 | 2242285.42
JAL260202635559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 677623.29 | 677623.29
JAL260202635564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1541249.52 | 1541249.52
JAL260202635565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 713710.73 | 713710.73
JAL260202635566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456503.21 | 456503.21
JAL260202635567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869240.71 | 869240.71
JAL260202635568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251587.6 | 251587.6
JAL260202635578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
JAL260202635579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
JAL260202635580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
JAL260202635581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
JAL260202635582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
JAL260202635583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
JAL260202635592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 619737.14 | 619737.14
JAL260202635601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1340000 | 1340000
JAL260202635602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
JAL260202635604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846141 | 846141
JAL260202635605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898510 | 898510
JAL260202635606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2423737 | 2423737
JAL260202635607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576755 | 576755
JAL260202635625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11311131.66 | 11311131.66
JAL260202635632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2546664.37 | 2302225.55
JAL260202635634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4240559.43 | 4113184.24
JAL260202635636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4467760.4 | 4428016.87
JAL260202635668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409062.85 | 409062.85
JAL260202635669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
JAL260202635676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435780 | 435780
JAL260202648380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12180000 | 12180000
JAL260202647966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56376 | 56376
JAL260202649973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3263355.15 | 3263355.15
JAL260202649962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 863002.88 | 863002.88
JAL260202649966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6365081.24 | 6365081.24
JAL260202648396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3700742.2 | 3700742.2
JAL260202648428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100746 | 100746

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL00160300771079 | Otros | 1 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402019360 | Metros Cuadrados | 1004 | 0
JAL220402177972 | Metros lineales | 60 | 60
JAL240202400496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402485313 | Metros lineales | 233.66 | 233.66
JAL240402517317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202537016 | Metros Cuadrados | 1761.36 | 1761.36
JAL250202537032 | Metros Cuadrados | 1641 | 1641
JAL250202537033 | Metros Cuadrados | 2264.03 | 2264.03
JAL250202546059 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302550759 | Metros Cuadrados | 1741.69 | 1741.69
JAL250302571210 | Metros Cuadrados | 903.31 | 971.47
JAL250302601431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402608216 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL250402622405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625692 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202635476 | Metros Cuadrados | 2699.15 | 2699.15
JAL260202635484 | Metros Cuadrados | 522.09 | 522.09
JAL260202635519 | Piezas | 1 | 1
JAL260202635533 | Piezas | 562 | 562
JAL260202635535 | Metros lineales | 200 | 200
JAL260202635537 | Metros Cuadrados | 1741.2 | 1741.2
JAL260202635552 | Metros Cuadrados | 1914 | 1914
JAL260202635556 | Metros lineales | 709 | 709
JAL260202635577 | Metros Cuadrados | 311.8 | 311.8
JAL260202635586 | Metros cuadrados de construcción | 490.97 | 490.97
JAL260202635593 | Metros lineales | 2100 | 2100
JAL260202635621 | Metros Cuadrados | 832.26 | 832.26
JAL260202635659 | Metros Cuadrados | 1304 | 1304
JAL260202635666 | Metros lineales | 990.89 | 990.89
JAL260202635667 | Metros lineales | 1630.33 | 1630.33
JAL260202635674 | Metros Cuadrados | 763 | 763
JAL260202635677 | Metros lineales | 212 | 212
JAL260202647438 | Kilómetro | 9 | 9
JAL260202647979 | Metros Cuadrados | 2990 | 2990
JAL260202648072 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700
JAL260202648278 | Metros Cuadrados | 1208.17 | 1208.17
JAL260202648463 | Metros Cuadrados | 2756 | 2756
JAL260202648617 | Metros cúbicos | 1500 | 1500
JAL260202648626 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL260202648641 | Metros Cuadrados | 413 | 413
JAL260202649416 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
JAL260202649468 | Metros Cuadrados | 2096 | 2096
JAL260202649472 | Metros Cuadrados | 7250 | 7250
JAL260202650453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202650456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202650462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202650466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401443152 | Otros | 1 | 100
JAL180401449909 | Otros | 1 | 100
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402316415 | Metros | 1211 | 0
JAL240202400493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401089 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402486762 | Metros Cuadrados | 256.3 | 266.3
JAL250102522846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522850 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202528923 | Metros Cuadrados | 1894.33 | 1894.33
JAL250202533903 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533903 | SERVICIO(S) | 3 | 3
JAL250202537010 | Piezas | 1 | 1
JAL250202537014 | Metros Cuadrados | 4325.12 | 4325.12
JAL250202546039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302550755 | Metros Cuadrados | 1228.37 | 1228.37
JAL250402608248 | Metros lineales | 412 | 445.63
JAL250402608272 | Metros lineales | 2335.4 | 2779.92
JAL250402608276 | Metros cúbicos | 520 | 1005.3
JAL250402622407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202635482 | Metros Cuadrados | 652.08 | 652.08
JAL260202635491 | Metros Cuadrados | 43 | 43
JAL260202635494 | Metros lineales | 104 | 104
JAL260202635516 | Metros Cuadrados | 998.57 | 998.57
JAL260202635538 | Metros Cuadrados | 895.59 | 895.59
JAL260202635546 | Metros lineales | 15 | 15
JAL260202635548 | Metros lineales | 510 | 510
JAL260202635551 | Metros Cuadrados | 3108 | 3108
JAL260202635561 | Metros lineales | 77 | 77
JAL260202635570 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
JAL260202635574 | Metros Cuadrados | 149.6 | 149.6
JAL260202635587 | Metros lineales | 2067.57 | 2067.57
JAL260202635590 | Metros cuadrados de construcción | 722.62 | 722.62
JAL260202635597 | Metros Cuadrados | 252 | 252
JAL260202635609 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL260202635613 | Metros lineales | 600 | 600
JAL260202635622 | Metros Cuadrados | 694.54 | 694.54
JAL260202635637 | Metros Cuadrados | 5205.06 | 5205.06
JAL260202635644 | Metros Cuadrados | 801.5 | 801.5
JAL260202635647 | Metros lineales | 70 | 70
JAL260202635656 | Metros lineales | 138 | 138
JAL260202635658 | Metros Cuadrados | 1256.64 | 1256.64
JAL260202635672 | Metros Cuadrados | 963.65 | 963.65
JAL260202647046 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
JAL260202647298 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL260202647299 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL260202647300 | Kilómetro | 5.48 | 5.48
JAL260202647561 | Metros Cuadrados | 82.26 | 82.26
JAL260202647686 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106
JAL260202648033 | Metros Cuadrados | 29 | 29
JAL260202648338 | Metros Cuadrados | 23.2 | 23.2
JAL260202648447 | Metros Cuadrados | 1019.52 | 1019.52
JAL260202650457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402186752 | Metros lineales | 200 | 0
JAL230302270189 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402318715 | Metros | 726 | 0
JAL240402493350 | Metros Cuadrados | 251.85 | 0
JAL250102522851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202533901 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533901 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL250202537013 | Metros Cuadrados | 744.88 | 744.88
JAL250202537018 | Metros lineales | 1312.6 | 1312.6
JAL250202537022 | Metros Cuadrados | 1197.5 | 1197.5
JAL250202537025 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL250202537036 | Metros Cuadrados | 360.48 | 360.48
JAL250202546056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302550745 | Metros Cuadrados | 959.28 | 959.28
JAL250302550746 | Metros lineales | 3256 | 3256
JAL250302550762 | Metros Cuadrados | 1369.01 | 1369.01
JAL250302601437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402622416 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625682 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202635478 | Metros Cuadrados | 34.32 | 34.32
JAL260202635495 | Metros Cuadrados | 994 | 994
JAL260202635497 | Metros lineales | 119.3 | 119.3
JAL260202635506 | Metros lineales | 680 | 680
JAL260202635518 | Metros Cuadrados | 2250.93 | 2250.93
JAL260202635526 | Metros Cuadrados | 602.28 | 602.28
JAL260202635536 | Metros lineales | 200 | 200
JAL260202635540 | Metros Cuadrados | 504 | 504
JAL260202635562 | Metros lineales | 443.7 | 443.7
JAL260202635576 | Metros Cuadrados | 445.1 | 445.1
JAL260202635584 | Metros lineales | 1000 | 1000
JAL260202635595 | Metros lineales | 6 | 6
JAL260202635600 | Metros Cuadrados | 30 | 30
JAL260202635629 | Metros Cuadrados | 4427.77 | 4427.77
JAL260202635630 | Metros Cuadrados | 2748 | 2748
JAL260202635639 | Metros Cuadrados | 2380 | 2380
JAL260202635648 | Metros Cuadrados | 278.64 | 278.64
JAL260202635673 | Metros Cuadrados | 864.82 | 864.82
JAL260202635675 | Metros lineales | 260 | 260
JAL260202647043 | Kilómetro | 2.35 | 2.35
JAL260202648041 | Metros Cuadrados | 154 | 154
JAL260202648071 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL260202648316 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658
JAL260202648413 | Piezas | 25 | 25
JAL260202648470 | Metros Cuadrados | 2799 | 2799
JAL260202648621 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL260202649405 | Metros | 200 | 200
JAL260202649486 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402186095 | Metros lineales | 300 | 0
JAL240102350260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402484236 | Metros lineales | 309 | 309
JAL240402493038 | Metros Cuadrados | 496.67 | 0
JAL250102522848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202533899 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533899 | SERVICIO(S) | 3 | 3
JAL250202533902 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533902 | SERVICIO(S) | 3 | 3
JAL250202537011 | Metros Cuadrados | 997.27 | 997.27
JAL250202537021 | Metros Cuadrados | 1744.79 | 1744.79
JAL250202537026 | Metros Cuadrados | 3606.81 | 3606.81
JAL250202539633 | Metros Cuadrados | 1855.54 | 1855.54
JAL250202539667 | Metros Cuadrados | 5170 | 5170
JAL250202546040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302550740 | Metros Cuadrados | 410 | 410
JAL250302550752 | Metros Cuadrados | 80.3 | 80.3
JAL250302550757 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
JAL250302550761 | Metros Cuadrados | 2736 | 2736
JAL250302553885 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL250302601435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402622413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402622417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202635475 | Metros Cuadrados | 821.28 | 821.28
JAL260202635493 | Metros Cuadrados | 541.41 | 541.41
JAL260202635496 | Metros Cuadrados | 4713 | 4713
JAL260202635503 | Piezas | 1 | 1
JAL260202635512 | Metros Cuadrados | 1402.71 | 1402.71
JAL260202635514 | Metros Cuadrados | 1097.43 | 1097.43
JAL260202635515 | Metros Cuadrados | 2817.41 | 2817.41
JAL260202635517 | Metros Cuadrados | 1398.81 | 1398.81
JAL260202635531 | Metros lineales | 150 | 150
JAL260202635545 | Metros lineales | 36 | 36
JAL260202635569 | Metros Cuadrados | 835.65 | 835.65
JAL260202635608 | Metros Cuadrados | 1429 | 1429
JAL260202635623 | Metros Cuadrados | 152.8 | 152.8
JAL260202635640 | Metros lineales | 43 | 43
JAL260202635643 | Metros lineales | 110 | 110
JAL260202635650 | Metros Cuadrados | 1986.6 | 1986.6
JAL260202635651 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL260202635652 | Metros Cuadrados | 1062.5 | 1062.5
JAL260202635661 | Metros Cuadrados | 1304 | 1304
JAL260202635670 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
JAL260202635678 | Metros lineales | 590 | 590
JAL260202647692 | Metros Cuadrados | 1237 | 1237
JAL260202647740 | Metros Cuadrados | 1841 | 1841
JAL260202648004 | Metros Cuadrados | 2415 | 2415
JAL260202648020 | Metros Cuadrados | 33 | 33
JAL260202648063 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
JAL260202648453 | Metros Cuadrados | 811.06 | 811.06
JAL260202648454 | Piezas | 25 | 25
JAL260202648630 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL260202649452 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
JAL260202649460 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
JAL260202649480 | Metros Cuadrados | 1097 | 1097
JAL260202650464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401084 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402493137 | Piezas | 1 | 0
JAL240402517311 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202537015 | Metros Cuadrados | 2235.39 | 2235.39
JAL250202537020 | Metros Cuadrados | 1565.44 | 1565.44
JAL250202537031 | Metros cúbicos | 533.87 | 533.87
JAL250202546048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302550743 | Metros Cuadrados | 1462.43 | 1462.43
JAL250302550749 | Metros Cuadrados | 1411.68 | 1411.68
JAL250302550754 | Metros Cuadrados | 1763.53 | 1763.53
JAL250302550758 | Metros Cuadrados | 1945.1 | 1945.1
JAL250302550760 | Metros Cuadrados | 1615.23 | 1615.23
JAL250302571207 | Metros Cuadrados | 719.96 | 757.82
JAL250302601442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402622404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402622411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402622414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625017 | Piezas | 1864 | 1864
JAL260202635480 | Piezas | 1 | 1
JAL260202635485 | Metros Cuadrados | 1136.92 | 1136.92
JAL260202635513 | Metros Cuadrados | 1309.81 | 1309.81
JAL260202635520 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL260202635521 | Piezas | 1 | 1
JAL260202635523 | Metros Cuadrados | 1180.94 | 1180.94
JAL260202635541 | Metros lineales | 36 | 36
JAL260202635542 | Metros lineales | 152 | 152
JAL260202635547 | Metros Cuadrados | 1608 | 1608
JAL260202635560 | Metros Cuadrados | 2790.4 | 2790.4
JAL260202635571 | Metros Cuadrados | 2952.9 | 2952.9
JAL260202635585 | Metros lineales | 715 | 715
JAL260202635588 | Metros Cuadrados | 412.18 | 412.18
JAL260202635591 | Metros Cuadrados | 20 | 20
JAL260202635610 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL260202635612 | Metros Cuadrados | 212 | 212
JAL260202635624 | Metros lineales | 280 | 280
JAL260202635628 | Metros Cuadrados | 652 | 652
JAL260202635638 | Metros Cuadrados | 1502.9 | 1502.9
JAL260202647024 | Kilómetro | 2.35 | 2.35
JAL260202647638 | Metros Cuadrados | 125.11 | 125.11
JAL260202647900 | Metros Cuadrados | 6816 | 6816
JAL260202648050 | Metros Cuadrados | 75 | 75
JAL260202648074 | Metros Cuadrados | 2419 | 2419
JAL260202648439 | Metros Cuadrados | 1221.34 | 1221.34
JAL260202648603 | Metros Cuadrados | 168 | 168
JAL260202648605 | Metros Cuadrados | 1476 | 1476
JAL260202648634 | Metros Cuadrados | 320 | 320
JAL260202649467 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
JAL260202650452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202650454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302436722 | Metros lineales | 859 | 859
JAL240402486492 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402487823 | Metros lineales | 63 | 63
JAL250102522836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202537017 | Metros Cuadrados | 649.54 | 649.54
JAL250202537030 | Metros Cuadrados | 2306 | 2306
JAL250302550766 | Metros Cuadrados | 2662.4 | 2662.4
JAL250302570774 | Metros lineales | 209 | 209
JAL250302597714 | Metros Cuadrados | 261.8 | 261.8
JAL250302601432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402608217 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL250402622406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625037 | Piezas | 67 | 67
JAL260102625687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625699 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202635473 | Metros Cuadrados | 659.96 | 659.96
JAL260202635477 | Metros Cuadrados | 1551.06 | 1551.06
JAL260202635481 | Metros Cuadrados | 923.15 | 923.15
JAL260202635507 | Metros Cuadrados | 4178.4 | 4178.4
JAL260202635525 | Metros lineales | 93.05 | 93.05
JAL260202635534 | Metros Cuadrados | 1367.7 | 1367.7
JAL260202635544 | Metros lineales | 197.06 | 197.06
JAL260202635553 | Metros lineales | 398 | 398
JAL260202635555 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045
JAL260202635557 | Metros lineales | 1295 | 1295
JAL260202635563 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
JAL260202635575 | Metros Cuadrados | 319.3 | 319.3
JAL260202635589 | Metros Cuadrados | 578.48 | 578.48
JAL260202635598 | Metros Cuadrados | 1549 | 1549
JAL260202635626 | Metros Cuadrados | 1239.12 | 1239.12
JAL260202635633 | Metros lineales | 1325.93 | 1325.93
JAL260202635646 | Piezas | 10 | 110
JAL260202635649 | Metros Cuadrados | 1858.94 | 1858.94
JAL260202635653 | Metros Cuadrados | 600.6 | 600.6
JAL260202635654 | Metros lineales | 195 | 195
JAL260202635679 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
JAL260202647307 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL260202647417 | Kilómetro | 2.85 | 2.85
JAL260202647642 | Metros Cuadrados | 159 | 159
JAL260202647658 | Metros Cuadrados | 776.91 | 776.91
JAL260202647736 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL260202648038 | Metros Cuadrados | 81 | 81
JAL260202648057 | Metros Cuadrados | 245 | 245
JAL260202648333 | Metros Cuadrados | 1724 | 1724
JAL260202648607 | Metros Cuadrados | 7290 | 7290
JAL260202648636 | Metros Cuadrados | 251 | 251
JAL260202649400 | Metros Cuadrados | 1364 | 1364
JAL260202649413 | Metros | 250 | 250
JAL260202649457 | Metros Cuadrados | 2205 | 2205
JAL260202649464 | Metros Cuadrados | 2624 | 2624
JAL260202649473 | Metros Cuadrados | 238.21 | 238.21
JAL260202649483 | Metros Cuadrados | 4501.04 | 4501.04
JAL260202650455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202650458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202650459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202650463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202650465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202399213 | Otros | 2 | 2
JAL240202401085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401086 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402492839 | Metros Cuadrados | 420 | 0
JAL250102522837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202537012 | Metros Cuadrados | 2011.42 | 2011.42
JAL250202537024 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
JAL250202537035 | Metros Cuadrados | 1189.94 | 1189.94
JAL250202546041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546076 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302550748 | Metros Cuadrados | 1149.12 | 1149.12
JAL250302570969 | Metros Cuadrados | 1377.46 | 1377.46
JAL250302601436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402621575 | Piezas | 1 | 8
JAL250402621903 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202635479 | Metros lineales | 330.5 | 330.5
JAL260202635500 | Metros Cuadrados | 1013.46 | 1013.46
JAL260202635501 | Metros lineales | 13000 | 13000
JAL260202635524 | Metros Cuadrados | 891.1 | 891.1
JAL260202635527 | Metros Cuadrados | 933.05 | 933.05
JAL260202635528 | Metros Cuadrados | 1521.96 | 1521.96
JAL260202635532 | Metros lineales | 150 | 150
JAL260202635539 | Metros Cuadrados | 520 | 520
JAL260202635543 | Metros lineales | 152 | 152
JAL260202635554 | Metros Cuadrados | 347 | 347
JAL260202635573 | Metros Cuadrados | 676 | 676
JAL260202635594 | Kilómetro | 5.43 | 5.43
JAL260202635599 | Kilómetro | 6.54 | 6.54
JAL260202635603 | Metros Cuadrados | 527.58 | 527.58
JAL260202635627 | Metros lineales | 213.07 | 213.07
JAL260202635631 | Metros Cuadrados | 5965.4 | 5965.4
JAL260202635635 | Metros lineales | 360.45 | 360.45
JAL260202635645 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
JAL260202635655 | Metros lineales | 81 | 81
JAL260202635660 | Metros lineales | 150 | 150
JAL260202647306 | Puente(s) | 1 | 1
JAL260202648075 | Metros Cuadrados | 1503 | 1503
JAL260202649421 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
JAL260202650461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201935938 | Metros cuadrados de construcción | 537.6 | 537.6
JAL220302140406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402187673 | Puente(s) | 1 | 0
JAL230402316111 | Metros | 1261 | 0
JAL240302418539 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
JAL240302422491 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
JAL240402485957 | Metros cúbicos | 500 | 500
JAL240402486550 | Metros lineales | 12 | 12
JAL250102522867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202533900 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533900 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL250202537023 | Metros Cuadrados | 2027.7 | 2027.7
JAL250202537034 | Metros Cuadrados | 1279.26 | 1279.26
JAL250202546050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546057 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302550744 | Metros Cuadrados | 380.7 | 380.7
JAL250302550753 | Metros Cuadrados | 937.29 | 937.29
JAL250302550756 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
JAL250302571208 | Metros Cuadrados | 1085.9 | 1085.9
JAL250302571314 | Metros Cuadrados | 1600.4 | 1600.4
JAL250402622412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625593 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260102625639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL260202626601 | Otros | 14 | 14
JAL260202635474 | Metros Cuadrados | 401.2 | 401.2
JAL260202635486 | Metros Cuadrados | 386.48 | 386.48
JAL260202635498 | Metros Cuadrados | 733.37 | 733.37
JAL260202635499 | Metros Cuadrados | 1033.42 | 1033.42
JAL260202635502 | Metros lineales | 30000 | 30000
JAL260202635504 | Metros lineales | 3440 | 3440
JAL260202635505 | Metros lineales | 2400 | 2400
JAL260202635529 | Metros Cuadrados | 1379.92 | 1379.92
JAL260202635549 | Metros lineales | 402 | 402
JAL260202635550 | Metros Cuadrados | 1543 | 1543
JAL260202635572 | Metros Cuadrados | 1395.2 | 1395.2
JAL260202635596 | Metros Cuadrados | 558 | 558
JAL260202635611 | Metros Cuadrados | 156 | 156
JAL260202635641 | Metros Cuadrados | 432.48 | 432.48
JAL260202635642 | Metros Cuadrados | 618.28 | 618.28
JAL260202635657 | Metros lineales | 194 | 194
JAL260202635671 | Metros Cuadrados | 845.35 | 845.35
JAL260202646244 | Metros Cuadrados | 16272 | 16272
JAL260202647666 | Metros Cuadrados | 455 | 455
JAL260202648007 | Piezas | 50 | 50
JAL260202648040 | Piezas | 2 | 2
JAL260202648064 | Metros Cuadrados | 4720 | 4720
JAL260202648281 | Metros Cuadrados | 1409 | 1409
JAL260202648322 | Metros Cuadrados | 1601 | 1601
JAL260202648443 | Piezas | 8 | 8
JAL260202648461 | Metros Cuadrados | 727.36 | 727.36
JAL260202648612 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL260202648647 | Piezas | 5 | 5
JAL260202649481 | Metros Cuadrados | 197.3 | 197.3
JAL260202650460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL210301976939 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402052360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402196732 | Metros lineales | 930 | 930
JAL220402198519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350258 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401087 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445114 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445098 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402486118 | Metros Cuadrados | 782.53 | 782.53
JAL240402492438 | Metros Cuadrados | 426 | 426
JAL250102521402 | Metros Cuadrados | 8117 | 8117
JAL250102521408 | Metros Cuadrados | 1264.28 | 1264.28
JAL250102522835 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517294 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102523193 | Otros | 20 | 20
JAL250102521303 | Metros Cuadrados | 450.7 | 450.7
JAL240402481246 | Metros lineales | 253.21 | 253.21
JAL250102521406 | Metros Cuadrados | 2428.68 | 2428.68
JAL250202544992 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
JAL250202545007 | Kilómetro | 2.55 | 2.55
JAL250202544272 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
JAL250202544278 | Kilómetro | 4.53 | 4.53
JAL250202544288 | Kilómetro | 26 | 26
JAL250202544295 | Kilómetro | 2.99 | 2.99
JAL250202544471 | Kilómetro | 3.75 | 3.75
JAL250202544475 | Kilómetro | 2.59 | 2.59
JAL250202544062 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
JAL250202544073 | Kilómetro | 14.8 | 14.8
JAL250202544099 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL250202544105 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
JAL250202539632 | Metros Cuadrados | 1932.75 | 1932.75
JAL250202544093 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
JAL250202539648 | Metros Cuadrados | 703.63 | 703.63
JAL250202528847 | Metros Cuadrados | 1189.73 | 1189.73
JAL250202528873 | Metros Cuadrados | 2690 | 2690
JAL250202528884 | Metros Cuadrados | 559 | 559
JAL250202523528 | Metros Cuadrados | 1405.96 | 1405.96
JAL250302598383 | Vehículos | 100 | 108
JAL250302599655 | Kilómetro | 2.54 | 2.54
JAL250302599669 | Metros Cuadrados | 910 | 910
JAL250302598983 | Metros Cuadrados | 2385 | 2385
JAL240402466979 | Metros cuadrados de construcción | 216.25 | 216.25
JAL250102522834 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102521388 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
JAL240402517288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202545984 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL250202546035 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
JAL250202546614 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL250202546986 | Metros Cuadrados | 15360 | 15360
JAL250202547034 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL250202547535 | Kilómetro lineal | 2.17 | 2.17
JAL250202546045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546593 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
JAL250202546826 | Metros Cuadrados | 4063 | 4063
JAL250202546631 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
JAL250202545987 | Metros Cuadrados | 424 | 424
JAL250202546054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546079 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
JAL250202545147 | Kilómetro | 4.48 | 4.48
JAL250202545150 | Kilómetro | 2.12 | 2.12
JAL250202545152 | Kilómetro | 1.88 | 1.88
JAL250202547062 | Metros lineales | 195 | 195
JAL250202547079 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
JAL250202547084 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
JAL250202546334 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546489 | Metros Cuadrados | 640 | 640
JAL250202546581 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
JAL250202546608 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL250202546646 | Metros Cuadrados | 680 | 680
JAL250202545943 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL250202546058 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546952 | Metros Cuadrados | 991 | 991
JAL250202546957 | Metros Cuadrados | 2237.95 | 2237.95
JAL250202547019 | Metros Cuadrados | 2175.92 | 2175.92
JAL250202546075 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546086 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
JAL250202547036 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
JAL250202547041 | Metros Cuadrados | 5999 | 5999
JAL250202546433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546525 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
JAL250202546535 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL250202546573 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
JAL250202546635 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
JAL250302571767 | Metros Cuadrados | 2473.9 | 2473.9
JAL250302571130 | Metros lineales | 230 | 230
JAL250302571155 | Metros Cuadrados | 27150 | 27150
JAL250302571467 | Piezas | 4 | 4
JAL250302571468 | Piezas | 10 | 10
JAL250302571284 | Metros Cuadrados | 36 | 36
JAL250302571343 | Metros lineales | 660 | 660
JAL250302570768 | Metros lineales | 80 | 80
JAL250302570777 | Metros Cuadrados | 234.44 | 234.44
JAL250302600649 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302602042 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
JAL250302602278 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000
JAL250302602588 | Metros Cuadrados | 183.29 | 183.29
JAL250402616141 | Metros Cuadrados | 272.52 | 373.69
JAL250302602684 | Metros Cuadrados | 285 | 285
JAL250302600725 | Metros Cuadrados | 40.48 | 40.48
JAL250402617805 | Kilómetro | 2.87 | 2.87
JAL250302602298 | Metros Cuadrados | 3318.12 | 3318.12
JAL250302601578 | Metros Cuadrados | 1608.81 | 1608.81
JAL250302600643 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302600654 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302601620 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
JAL250302601638 | Metros Cuadrados | 100 | 61
JAL250302601679 | Metros | 143.97 | 143.97
JAL250302601679 | Metros Cuadrados | 37.3 | 37.3
JAL250302602598 | Metros Cuadrados | 4530 | 4530
JAL250302602677 | Metros Cuadrados | 630 | 630
JAL250302602691 | Metros Cuadrados | 430 | 430
JAL250302602710 | Metros Cuadrados | 7390 | 7390
JAL250302602714 | Metros Cuadrados | 2632.79 | 2632.79
JAL250302602722 | Metros Cuadrados | 2182.2 | 2182.2
JAL250302601875 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
JAL250302601952 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL250302602037 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
JAL250302601370 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
JAL250302601408 | Metros Cuadrados | 3522 | 3522
JAL250302601433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302602284 | Metros Cuadrados | 114.27 | 114.27
JAL250302602292 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL250302601434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402608390 | Metros Cuadrados | 1530.42 | 1530.42
JAL250302601893 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
JAL250302601872 | Metros Cuadrados | 1728.12 | 1728.12
JAL250302601897 | Metros Cuadrados | 50 | 50
JAL250302601916 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
JAL250302602232 | Metros Cuadrados | 2277.27 | 2277.27
JAL250302602285 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000
JAL250402608218 | Metros lineales | 2000 | 2000
JAL250402608246 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL250402608270 | Metros Cuadrados | 3353.76 | 7561.64
JAL250402608271 | Metros lineales | 220 | 477.8
JAL250402608273 | Metros Cuadrados | 716.1 | 720.21
JAL250402608274 | Metros lineales | 1346.84 | 10402.9
JAL250402608275 | Metros cúbicos | 536.12 | 449.51
JAL250402608277 | Metros cúbicos | 536 | 980.63
JAL250402608278 | Metros cúbicos | 342.55 | 263.65
JAL250402608279 | Metros Cuadrados | 60.23 | 110.71
JAL250402608280 | Metros Cuadrados | 418.72 | 438
JAL250402608281 | Metros Cuadrados | 202 | 240
JAL250302601375 | Metros Cuadrados | 1581.9 | 1581.9
JAL250402608340 | Piezas | 1 | 1
JAL250302601596 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
JAL250302602633 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL250402622403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402621586 | Piezas | 1 | 14
JAL250402620865 | Vehículos | 10 | 10
JAL250402621047 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
JAL250402620560 | Piezas | 2 | 2
JAL250402620563 | Piezas | 2 | 2
JAL250402620753 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750
JAL250402622364 | Metros Cuadrados | 100 | 99
JAL250402622410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250402620275 | Piezas | 2 | 2
JAL260202635483 | Metros Cuadrados | 715.52 | 715.52
JAL260202635488 | Metros Cuadrados | 58.08 | 58.08
JAL260202635489 | Metros Cuadrados | 38.48 | 38.48
JAL260202635490 | Metros Cuadrados | 288 | 288
JAL260202635492 | Piezas | 1 | 1
JAL260202635522 | Metros Cuadrados | 7560 | 7560
JAL260202635530 | Metros Cuadrados | 2475.6 | 2475.6
JAL260202635558 | Metros Cuadrados | 884 | 884
JAL260202635559 | Metros Cuadrados | 9252 | 9252
JAL260202635564 | Metros lineales | 930 | 930
JAL260202635565 | Metros lineales | 325 | 325
JAL260202635566 | Metros lineales | 300 | 300
JAL260202635567 | Metros lineales | 3950 | 3950
JAL260202635568 | Metros lineales | 80 | 80
JAL260202635578 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL260202635579 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL260202635580 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL260202635581 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL260202635582 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL260202635583 | Piezas | 3 | 3
JAL260202635592 | Kilómetro | 11.61 | 11.61
JAL260202635601 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
JAL260202635602 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090
JAL260202635604 | Metros Cuadrados | 945 | 945
JAL260202635605 | Metros Cuadrados | 949 | 949
JAL260202635606 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330
JAL260202635607 | Metros Cuadrados | 421 | 421
JAL260202635625 | Metros Cuadrados | 4757.56 | 4757.56
JAL260202635632 | Metros lineales | 865 | 833.8
JAL260202635634 | Metros Cuadrados | 2597.32 | 2597.32
JAL260202635636 | Metros Cuadrados | 2882.54 | 2849.59
JAL260202635668 | Metros Cuadrados | 577.33 | 577.33
JAL260202635669 | Metros Cuadrados | 961.4 | 961.4
JAL260202635676 | Metros lineales | 164 | 164
JAL260202648380 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL260202647966 | Piezas | 2 | 2
JAL260202649973 | Mobiliario y equipo | 969 | 969
JAL260202649962 | Mobiliario y equipo | 18 | 18
JAL260202649966 | Mobiliario y equipo | 24 | 24
JAL260202648396 | Piezas | 1 | 1
JAL260202648428 | Piezas | 90 | 90

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL00160300771079 | Jalisco | Tonaya | Las Higueras | CALLE MORELOS INTERIOR N/A RANCHERIA LAS HIGUERAS, 48766 LAS HIGUERAS, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA EL PASO DE SAN FRAN | -103.9231 | 19.8259
JAL190201564720 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4224 | 20.2854
JAL190201564722 | Jalisco | Jocotepec | Huejotitán | AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4871 | 20.3508
JAL190201564818 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4422 | 20.5326
JAL190201564920 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL210402019360 | Jalisco | Tolimán | Cópala | CALLE LIBERTAD PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS | -103.767 | 19.6107
JAL220402177972 | Jalisco | Ameca | Los Pocitos | CALLE MORELOS RANCHERIA LOS POCITOS, 46700 LOS POCITOS, AMECA JALISCO ENTRE CARRETERA AMECA-GUADALAJARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS LA CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETREA | -103.9402 | 20.5359
JAL240202400496 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3081 | 20.44
JAL240402485313 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | PEATONAL MALECON COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE AGUSTIN YAÑES A UNA CUADRA DE LA ESTACION FERROCARRIL Y AL MARGEN DEL RIO | -102.9267 | 20.3858
JAL240402517317 | Jalisco | El Salto | El Salto | DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO | -103.3211 | 20.5547
JAL250102522833 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CONOCIDO,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.1264 | 22.0482
JAL250102522855 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL250102522856 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL250202537016 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Calle 5 de mayo Colonia centro cabecera municipal 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle Santos Degollado Y Calle Moctezuma sin referencias | -102.9214 | 20.4658
JAL250202537032 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Calle Niños Héroes Colonia Centro cabecera municipal 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO ENTRE Calle Independencia Norte Y Calle Ramon Corona Norte Sin referencias | -103.2471 | 19.685
JAL250202537033 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Calle Domingo Macias Colonia centro cabecera municipal 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle Guadalupe Victoria Y Calle La Paz Sin referencias | -101.5907 | 21.8589
JAL250202546059 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL250302550759 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Calle Álvaro Obregón Colonia Centro, Cabecera Municipal 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES ENTRE Calle Paseo del Sol Y Calle Cantera obra ubicada en el Fraccionamiento Dorados de Villa II, en la cabecera municipal de Zac | -103.569 | 20.2141
JAL250302571210 | Jalisco | Jocotepec | San Cristóbal Zapotitlán | Calle ALLENDE Pueblo SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN 45840 SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, JOCOTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle RAMON CORONA Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 ML AL PONIENTE DE LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL | -103.3676 | 20.2247
JAL250302601431 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | DALIA #45,BUGAMBILIAS,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9535 | 21.3437
JAL250402608216 | Jalisco | Guachinango | El Tablillo | Ranchería EL TABLILLO 46820 EL TABLILLO, GUACHINANGO ESPACIO DEDICADO A PARQUE PUBLICO JUNTO A CENTRO DE SALUD, FRENTE A IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -104.548 | 20.8033
JAL250402622405 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | SANCHEZ ZEPEDA # 24,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.203 | 20.4439
JAL260102625623 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Av. González Gallo No. exterior 205, entre las calles M. Jiménez y F. Ramos, Colonia Centro, CP 47600 | -102.7821 | 20.8472
JAL260102625634 | Jalisco | Chapala | Chapala | Predio rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio de Chapala, Jalisco. C.P. 45905 | -103.2123 | 20.3003
JAL260102625692 | Jalisco | Unión de Tula | Unión de Tula | Campeche No. 40 Poniente, Unión de Tula | -104.2648 | 19.9624
JAL260202635476 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | Calle NIÑO MEXICANO Colonia EL REFUGIO 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC ENTRE Calle EFREN GONZALEZ Y Calle REVOLUCION Calle SALVADOR HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 M2 DEL CAMPO DEPORTIVO DE EL REFUGIO. | -102.8934 | 20.7253
JAL260202635484 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle AV. COOPERATIVISMO Colonia PUERTA DEL SOL 47183 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle PUERTA DEL SOL Y Calle SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UNAS CUADRAS DE LA ESCUELA FELIX BAÑUELOS Y PEGADA AL CAMINO REAL O CAMINO VIEJO A SANTIA | -102.3205 | 20.7098
JAL260202635519 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | Camino / Brecha CONCEPCION DE BUENOS AIRES - PARAJE AGUA FRIA 1 150 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES CAMINO AL REALITOP NO. 1000 | -103.2576 | 19.9718
JAL260202635533 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Ninguno NINGUNO CIUDAD EL GRULLO 48740 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Avenida CIRCUNVALACION PONIENTE Y Avenida CIRCUNVALACION ORIENTE Calle LAURA COSIU LA OBRA ANTES MENCIONADA SE ENCONTRARA EN DIFERENTES VIHALIDADES DENTRO DE LA CAB | -104.2145 | 19.804
JAL260202635535 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Calle LAS JOYAS Colonia JARDINES DE MANATLAN 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle TECOPATLAN Y Calle XILOSUCHITLAN Calle TERREROS AZULES LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METRO DE LA GLORIETA EL GRULLO SALIDA A EL MUNICIPIO DE | -104.1999 | 19.8023
JAL260202635537 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Calle LAS JOYAS Colonia JARDINES DE MAMANTLAN 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle TECOPATLAN Y Calle XILOSUCHITLAN Calle TERREROS AZULEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORIETA SALIDA AL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO A | -104.1999 | 19.8024
JAL260202635552 | Jalisco | Lagos de Moreno | Granadillas (La Colonia) | Calle MAR BALTICO Colonia GRANADILLAS 47433 GRANADILLAS (LA COLONIA), LAGOS DE MORENO ENTRE Calle 26 DE JUNIO Y Avenida 6 DE AGOSTO Calle MAR EGEO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES MAR BALTICO, MAR MEDITERRANEO Y MAR EGEO, LAS CU | -101.903 | 21.3808
JAL260202635556 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Cascarona | Ranchería LA CASCARONA 47520 LA CASCARONA, LAGOS DE MORENO AL SER UNA LOCALIDAD RURAL LAS CALLES O CAMINOS NO CUENTAN CON NOMBRE, SIN EMBARGO LAS COORDENADAS CON LA UBICACION EN GOOGLE MAPS SON LAS SIGUIENTES 21.41733429610886, -1 | -101.7853 | 21.4181
JAL260202635577 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Privada EMILIANO ZAPATA Colonia CUITZEO 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN ESQUINA AGUSTIN YAÑEZ | -102.7888 | 20.3349
JAL260202635586 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle NAYARIT Colonia LAS MOJONERAS 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle GUANAJUATO Calle SINALOA LA OBRA SE LOCALIZA A 150M AL ESTE DE LA AV. MEXICO, A 55M AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA, A | -105.2246 | 20.6875
JAL260202635593 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Vieja (Ex-Hacienda Villa Vieja) | Calle DIVERSAS CALLES Ranchería VILLA VIEJA 48815 VILLA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA), VILLA PURIFICACIÓN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA ESTATAL 554 Y EN EL KILOMETRO 7.5 SE ENCUENTRA EL INGRESO A LA LOCALI | -104.6733 | 19.6611
JAL260202635621 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Calle Guadalupe Victoria Colonia El Tanque 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE ENTRE Calle Ignacio Ramírez Y Calle Lázaro Cárdenas Calle Marcelino Adame Guadalupe Victoria de calle Lázaro Cárdenas a calle Ignacio Ramírez, en la colonia | -102.57 | 21.4309
JAL260202635659 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Andador Sabino Colonia Bosques de Tonalá 45416 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Ciprés Y Andador Pirul Andador Camichín Partiendo de la entrada de la Parroquia Jesús de Nazaret en Loma Bonita, 90 metros al oriente por la calle Loma Azul | -103.2555 | 20.6492
JAL260202635666 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Calle Nicolás Bravo Barrio Alto 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES ENTRE Calle Ocampo Y Calle Allende Calle Juárez El inicio de la obra esta aproximadamente a 500 metros al Este del parque del Barrio Alto. | -103.5646 | 20.2197
JAL260202635667 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Calle Ocampo Barrio Bugambilias 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES ENTRE Calle Progreso Y Calle Camino Real Calle Arteaga Está a 500 metros aproximadamente del parque del Barrio Alto | -103.5618 | 20.2184
JAL260202635674 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Calle CUAUTEMOC Colonia CENTRO, SAN IGNACIO CERRO GORDO 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle RAUL GUTIERREZ Y Calle TEODORO TRUJILLO Calle MORELOS CALLE CUAUTEMOC EN EL AREA DEL COLEGIO NIÑOS HEROES | -102.5388 | 20.7471
JAL260202635677 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Los Dolores | Calle 5 DE MAYO Rancho LOS DOLORES 47193 LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ALLENDE Calle DEPORTIVA ESTA VIALIDAD Y EN ESTA ETAPA SE ENCUNETRA LA CASA PASTORAL DE LA COMUNIDAD | -102.529 | 20.8061
JAL260202647438 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Carretera 159 del km 9+000 al km 18+000, tramo Entronque Carretero 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. | -102.837 | 20.4505
JAL260202647979 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Ingreso a la delegación Tepec del km 0+180 al 0+340, en el municipio de Amacueca, Jalisco. | -103.6389 | 19.9879
JAL260202648072 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Del Alamo, 48744 El Grullo, Jal. | -104.221 | 19.8163
JAL260202648278 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Venustiano Carranza 117, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal. | -102.5964 | 21.6664
JAL260202648463 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+666 al km. 0+884, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3801 | 20.5012
JAL260202648617 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Perif. Manuel Gómez Morín, del cruce con la carretera Guadalajara - Chapala a la calle Sonora, lado norte, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3252 | 20.5887
JAL260202648626 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+150 al km. 0+300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3744 | 20.5003
JAL260202648641 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Av. Adolf B. Horn Junior, del km. 1+380 al km. 1+460, lado poniente, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3658 | 20.5657
JAL260202649416 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Carretera a San Sebastián de la estación El Cuervo hacia el IMSS, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.394 | 20.5078
JAL260202649468 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 20+000 al 20+270, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3933 | 20.5055
JAL260202649472 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+470 al km. 0+505, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3207 | 20.5885
JAL260202650453 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | EMILIO CARRANZA # 21,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9755 | 20.7003
JAL260202650456 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ARQUIMEDES # 625,HERMOSA PROVINCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2864 | 20.6712
JAL260202650462 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. CIRCUNVALACION ORIENTE # 375,CIUDAD GRANJA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4497 | 20.6727
JAL260202650466 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | JUAREZ # 71,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.0506 | 21.0623
JAL180401443152 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Gran China | CALLE GRAN CHINA 1000 INTERIOR 0 COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 LA GRAN CHINA, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GRAN CHINA Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE POR LA CARRETERA VALLE DE GUADALUPE-PRESA EL SALTO KM 0.748 | -102.6253 | 21.0164
JAL180401449909 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Las Peñitas | CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 LAS PEÑITAS, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE Y , 360 METROS DEL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA TEPATITLAN DE MORELOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | -102.611 | 21.008
JAL190101516260 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO | -105.142 | 20.0033
JAL190201564559 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco | -104.0493 | 20.2114
JAL190201564819 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.3632 | 20.5267
JAL190201564840 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco | -103.2581 | 20.6738
JAL210402052277 | Jalisco | El Salto | El Salto | SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO | -103.1885 | 20.5612
JAL230402316415 | Jalisco | Tolimán | La Parota | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA PAROTA LOMA DE SAN ANTONIO, 49767 LA PAROTA (LOMA DE SAN ANTONIO), TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 29 DE ENERO, CALLE SANANTONIO SE UBICA AL CRUCE DE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO | -103.891 | 19.56
JAL240202400493 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2543 | 20.4794
JAL240202400513 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4136 | 20.4646
JAL240202401089 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | 5 DE MAYO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3566 | 20.6058
JAL240402486762 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José de los Reynoso | CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JOSE DE LOS REYNOSO, 47150 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR PADILLA Y CALLE ESPAÑA, CALLE SALVADOR BARBA 560 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A COSTADO DE LA PREPAR | -102.2814 | 21.0703
JAL250102522846 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | PRIMAVERA #1,ARCOS DE LA CRUZ,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4436 | 20.4688
JAL250102522847 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | MORELOS 3,0,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3605 | 20.4083
JAL250102522849 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2208 | 20.7047
JAL250102522850 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA FEDERACION #412,COLINA UNIVERSITARIA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2158 | 20.704
JAL250102522854 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA #S/N,HUENTITÁN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3126 | 20.7397
JAL250102522860 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | JOSE MARQUEZ #4291,EL CARMEN,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3852 | 20.6204
JAL250102522868 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | PROL. LOPEZ COTILLA,,MIXTLÁN,JALISCO | -104.41 | 20.4457
JAL250202528923 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Calle OLIMPIA Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle CALIFORNIA A 4 CALLES DE LA UNIDAD 1 Y EL CAMPO DE MONTES | -102.9193 | 20.3767
JAL250202533903 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL250202537010 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Calle Lerdo de Tejada Colonia centro cabecera municipal 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO ENTRE Calzada de las Americas Y Calle Josefa Ortiz sin referencia | -103.5963 | 21.9799
JAL250202537014 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Calle Cuauhtemoc Colonia centro cabecera municipal 48850 LA HUERTA, LA HUERTA ENTRE Calle Marcelino Garcia Barragan Y Calle Primero de enero son dos calles : calle Cuauhtemoc entre calle Marcelino Garcia Barragan y calle Primero d | -104.6438 | 19.4798
JAL250202546039 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1253 | 19.4715
JAL250202546047 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | JEREZ #2605,SANTA ELENA ALCALDE PONIENTE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.345 | 20.7143
JAL250302550755 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Calle Independencia Colonia Centro, Cabecera Municipal 49570 QUITUPAN, QUITUPAN ENTRE Calle Morelos norte Y Calle Vicente Guerrero La calle Independencia se encuentra en contra esquina de la plaza principal de Quitupan, Jalisco | -102.8763 | 19.9269
JAL250402608248 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Calle TACUBA Pueblo SAN JUAN COSALA 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle HIDALGO Privada EL DOMINGUILLO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 ML APROXIMADAMENTE DE LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA SOBRE LA CARRETER | -103.3447 | 20.2896
JAL250402608272 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Calle RIO AMECA Colonia LAS BRISAS 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle RIO LERMA Y Calle YACA Calle ALMENDRO FLORIDO LA OBRA SE LOCALIZA A 100MT AL SURESTE DE SALON LAS CUISAS, A 60MT AL ESTE DEL SALON DE EVENTOS LA ESPERANZ | -105.2154 | 20.7214
JAL250402608276 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Avenida VICTOR ITURBE Colonia SAN MIGUEL 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle COAPINOLES Y Calle POLONIA Calle J. ASCENCIO VILLASEÑOR LA OBRA SE LOCALIZA A 70MT AL NORTE DE ALBERCAS CESAR PALACE, A 50MT AL SUR DE MUL | -105.1968 | 20.6629
JAL250402622407 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL260202635482 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle PROL. SAN GABRIEL Colonia PROVIDENCIA 47183 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle SAN GABRIEL Y Calle ALFREDO ARIAS ESCOTO La calle se encuentra a espaldas del campo de béisbol de la providencia y se encuentra a un lado de la calle p | -102.3264 | 20.7048
JAL260202635491 | Jalisco | Atoyac | El Carrizal (Los Laureles del Noveno) | Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL CARRIZAL 49228 EL CARRIZAL (LOS LAURELES DEL NOVENO), ATOYAC ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA FEDERAL EMILIANO ZAPATA | -103.3879 | 20.0003
JAL260202635494 | Jalisco | Ayotlán | El Guayabo | Calle MORELOS Ranchería EL GUAYABO 47930 EL GUAYABO, AYOTLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CAPILLA DE NTRA. SRA. DEL REFUGIO Y A MEDIA CUADRA LA PLAZA PRINCIPAL DE | -102.4221 | 20.5118
JAL260202635516 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle Tonila Colonia Solidaridad 49097 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle 19 de Septiembre Y Avenida Obispo Serafin Vazquez Elizald Calle Toliman En direccion al Parque recreativo San Felipe 1. | -103.4623 | 19.6854
JAL260202635538 | Jalisco | La Huerta | El Totole | Calle BERLIN Ranchería EL TOTOLE 48872 EL TOTOLE, LA HUERTA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle RAMON CORONA Calle GUERRERO POR LA CALLE PRINCIPAL LA ENTRADA DE LA CARRETERA FEDERAL 80 GDL BARRA DE NAVIDAD | -104.6122 | 19.4771
JAL260202635546 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Pueblo Viejo | Carretera libre pavimentada estatal JILOTLÁN - TEPALCATEPEC 14 300 49950 PUEBLO VIEJO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BARRANCA DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE | -102.9392 | 19.3093
JAL260202635548 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Calle ATALO MONTOYA Colonia EL CALVARIO 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle CONSTITUYENTES Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Avenida DIVISION DEL NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ATALO MONTOYA, MISMA QUE SE UBICA A PRO | -101.9363 | 21.3628
JAL260202635551 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Calle MARIA D CERVANTES Colonia VALLE REAL 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle VALLE HERMOSO Y Calle RIO NAZAS Calle DEL TESORO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MARIA D CERVANTES INICIANDO APROXIMADAMENTE A 100 M | -101.9064 | 21.3614
JAL260202635561 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Calle CALLE PINO Colonia LA PRIMAVERA 47849 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle CECILIO CARRILLO Y Calle ALFREDO GOMEZ ARCEO Calle CEDRO DICHA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PISTA AEREA DE ESTA COLONIA Y MUNICIPIO | -102.7788 | 20.365
JAL260202635570 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Calle PLAN DE AYALA Colonia LIBERTAD 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA LIBERTAD, LA CALLE NICOLAS BRAVO Y GALEANA CIERRAN CIRCUITO DE CIRCULACION EN LA COLONIA, PARA DAR ENTRADA Y SALIDA D | -102.9307 | 20.3696
JAL260202635574 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Calle NAYARIT Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAREZ | -102.9202 | 20.3828
JAL260202635587 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle CHIMBORAZO Colonia VISTA VOLCANES 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle VICTOR ITURBE Y Calle CAUCASO LA OBRA SE LOCALIZA A 102M AL SUR DEL RANCHO SAN NICOLASJJSP, A 350M A OESTE DEL FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS, A | -105.1882 | 20.6783
JAL260202635590 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle DIAMANTE Colonia JOYAS DEL PEDREGAL 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle AGUA MARINA Y Calle TOPACIO Calle ZAFIRO LA OBRA SE LOCALIZA A 100M AL OESTE DE LA GLOBERIA PARTY SHOP, A 60M AL ESTE DE LA MANUDERIA CHA | -105.1936 | 20.6651
JAL260202635597 | Jalisco | Villa Purificación | El Divisadero | Calle JUAREZ Ranchería EL DIVISADERO 48823 EL DIVISADERO, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle PROLONGACION JUAREZ Y Calle HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA ESTATAL 554 Y EN EL KILOMETRO 20 TOMAR EL CRUCERO QU | -104.7892 | 19.6613
JAL260202635609 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mezquitic de la Magdalena | Calle ZARAGOZA Colonia MEZQUITIC DE LA MAGDALENA 47100 MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle JUAN SANCHEZ Calle EMILIANO ZAPATA DE LA ESQUINA DE CALLE JUAREZ Y ESPALDAS DE TEMPLO DEL SR DE | -102.3051 | 21.2177
JAL260202635613 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Calle CACAHUATE Fraccionamiento SAN ISIDRO 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle SAN ISIDRO Y Calle PRIVADA DEL GARBANZO Calle DEL MAIZ DE LA AV. LAGO GINEBRA, INGRESO A FRACC. LOS LAGOS, A LOS 136 MT, VUE | -102.3198 | 21.2679
JAL260202635622 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Calle Guadalupe Victoria Colonia El Tanque 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE ENTRE Calle 2 de abril Y Calle Ignacio Ramírez Calle Marcelino Adame Guadalupe Victoria de calle 2 de abril a calle Ignacio Ramírez, en la colonia El Tanque | -102.5702 | 21.4302
JAL260202635637 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Avenida LIC. ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Colonia LAS LIEBRES 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SALVADOR OROZCO LORETO Privada LIC. ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA JARDIN DE EVENTOS LOS CIPRESES, PREC | -103.3143 | 20.5825
JAL260202635644 | Jalisco | Tonalá | La Punta | Calle San Miguel Colonia La Punta 45425 LA PUNTA, TONALÁ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle San José Calle Pino Suarez Terreno ubicado enfrente de la Agencia Municipal de La Punta, en colonia La Punta | -103.2115 | 20.5699
JAL260202635647 | Jalisco | Tonalá | Nuevo Israel | Calle Tribu de Zabulón Colonia Nueva Israel 45412 NUEVO ISRAEL, TONALÁ ENTRE Calle Tribú de Judá Y Calle Tribu de José Calle a un costado de la Iglesia La Luz del Mundo Nueva Israel en la colonia Nueva Israel | -103.2656 | 20.6981
JAL260202635656 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Altamira Colonia Xicoxóchil 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Camino al Rancho de la Cruz Y Privada Campecino Calle El Cerrito Partiendo de la Preparatoria Tonalá, en Tonalá Centro, 1.27km al oriente por la calle Independenci | -103.2248 | 20.6293
JAL260202635658 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Arco Pertinax Colonia Arcos de Zalatitán 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Arco Maya Y Calle Arco Valente Partiendo del Club Deportivo ADZ, 1.42 km al oriente por la calle Prolongación Gigantes hasta la calle Arco Maya, y 90 | -103.2375 | 20.6586
JAL260202635672 | Jalisco | Zapotlán del Rey | La Noria (El Mirador) | Calle GALEANA Pueblo LA NORIA 45986 LA NORIA (EL MIRADOR), ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MORELOS A UNA CUADRA DEL TEMPLO Y PLAZA CIIVICA DE LA COMUNIDAD | -102.8475 | 20.4534
JAL260202647046 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | -102.7874 | 20.7808
JAL260202647298 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | -102.847 | 20.6706
JAL260202647299 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecomatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas ¿ Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | -102.8735 | 20.6422
JAL260202647300 | Jalisco | La Barca | La Barca | Carretera código 109 Tramo Entronque Carretero Federal 35 (Guadalajara - La Barca) - San Francisco de Rivas, en el municipio de La Barca, Jalisco. | -102.5617 | 20.2919
JAL260202647561 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+240 al km. 0+360, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3227 | 20.5896
JAL260202647686 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Miguel Hidalgo 19, 45380 Amatitán, Jal. | -103.7295 | 20.8326
JAL260202648033 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+600 al km. 0+720, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3205 | 20.5884
JAL260202648338 | Jalisco | La Barca | La Barca | Vicente Guerrero 174, Centro, 47910 La Barca, Jal. | -102.5489 | 20.2818
JAL260202648447 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal. | -102.2343 | 21.5491
JAL260202650457 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | FERMINA RIVERA,LOMAS DEL PARAISO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.321 | 20.7238
JAL190201564902 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4423 | 20.5321
JAL220402186752 | Jalisco | Tolimán | Puerta del Petacal (El Petacal) | CALLE AV. MEXICO RANCHERIA PUERTA DEL PETACAL, 49769 PUERTA DEL PETACAL (EL PETACAL), TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA DE AV MEXICO Y CALLE HIDALGO, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA SOBRE EL INGRESO PRINCIPAL LLEGANDO POR | -103.8595 | 19.6142
JAL230302270189 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.362 | 20.5402
JAL230402318715 | Jalisco | Tolimán | Teutlán | CALLE JUAREZ PUEBLO TEUTLÁN, 49756 TEUTLÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS SE UBICA EN LA ESQUINA DE CALLE MORELOS Y EMILIANO ZAPATA | -103.9125 | 19.576
JAL240402493350 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE ALEJO LAZÁRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA TOLIMAN A CUATRO CAMINOS LA OBRA SE UBICA A 10 METROS DE LA CARRETERA TOLIMAN A 4 CAMINOS TENIENDO CO | -103.9165 | 19.6032
JAL250102522851 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. PATRIA #S/N,RANCHO NUEVO 1RA. SECCIÓN,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3326 | 20.7131
JAL250102522859 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | AV. HIDALGO # 77,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.1984 | 20.4476
JAL250102522861 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV Periférico Norte Manuel Gómez Morin 1900,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3598 | 20.7329
JAL250102522865 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SANTA LAURA # 169,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4113 | 20.7244
JAL250202533901 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL250202537013 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Calle Pino Colonia centro cabecera municipal 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle Buenos Aires Y Calle Del Pozo Sin referencias | -102.4525 | 21.1653
JAL250202537018 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Calle Tulipan Colonia La rosa 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO ENTRE Calle Las rosas Y Calle Rivera del cangrejo las son calles: tulipan, clavel y violeta entre la calle las rosa y calle rivera del cangrejo; calle azucen | -104.3692 | 19.7958
JAL250202537022 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | Calle Vicente Guerrero Colonia centro cabecera municipal 48670 EJUTLA, EJUTLA ENTRE Calle Colon norte Y Calle Juan M Diaz poniente son dos calles: calle Vicente Guerrero entre calle Colon norte y calle Juan M. Diaz Poniente, y cal | -104.163 | 19.9069
JAL250202537025 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Calle Africa Colonia centro cabecera municipal 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ENTRE Calle Durango Y Calle Veracruz sin referencia | -102.5814 | 21.679
JAL250202537036 | Jalisco | Jamay | Jamay | Calle Gonzalez -ortega Colonia centro cabecera municipal 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle Libertad Oriente Y Calle Porfirio Diaz Sin referencias | -102.7048 | 20.2892
JAL250202546056 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | HIDALGO # 355,,EL GRULLO,JALISCO | -104.2229 | 19.8093
JAL250302550745 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | Calle Loma bonita Colonia Centro, Cabecera Municipal 48670 EJUTLA, EJUTLA ENTRE Prolongación Loma Bonita Y Calle 5 de Mayo Camino secundario de acceso al monumento a Cristo Rey | -104.1583 | 19.9035
JAL250302550746 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Carretera libre pavimentada estatal CRUCERO CARRETERA CASIMIRO CASTILLO - VILLA PURIFICACION 17 400 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN línea de conducción de agua potable del pozo profundo al tanque de almacenamiento, co | -104.6017 | 19.7081
JAL250302550762 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Santiago Totolimixpan (Colonia la Guadalupana) | Calle Morelos Colonia Santiago Totolimixpan 45990 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Venustiano Carranza ubicado a dos cuadras de la plaza cívica de Santiago Totoli | -102.9279 | 20.3916
JAL250302601437 | Jalisco | Tala | Tala | SANTO DOMINGO,,TALA,JALISCO | -103.7098 | 20.6558
JAL250402622416 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO | -103.8136 | 19.9081
JAL260102625682 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) | Moctezuma y Javier Mina,Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600 | -103.337 | 19.7026
JAL260202635478 | Jalisco | Acatic | Acatic | Calle PARAISO Colonia LA VILLA 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle ANDRES FIGEROA Y Calle LEANDRO VALLE Calle JESUS GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL. | -102.9113 | 20.7792
JAL260202635495 | Jalisco | Ayotlán | El Salitre (La Bolsa) | Calle TEPIC Ranchería EL SALITRE 47940 EL SALITRE (LA BOLSA), AYOTLÁN ENTRE Calle RAMAL LA RIBERA Y Calle RAMAL LA RIBERA LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO AL KINDER Y PEGADO AL TEMPLO LA CALLE TEPIC DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE | -102.2955 | 20.3562
JAL260202635497 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo AYOTLAN 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN ENTRE Calle JOSE JIMENEZ Y Calle REFUGIO Calle SIN NOMBRE EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCANO LA CASA DE LA CULTURA Y LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA | -102.3262 | 20.5249
JAL260202635506 | Jalisco | Ayutla | Tepantla | Calle BENITO JUAREZ Ranchería TEPANTLA 48050 TEPANTLA, AYUTLA ENTRE Calle MADERO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle REFORMA La calle Benito Juárez, ubicada en la localidad de Tepantla, municipio de Ayutla, Jalisco, es una de las vialidade | -104.3312 | 20.1877
JAL260202635518 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle Lic. Alberto Orozco Romero Colonia Jalisco 49055 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Lic. Gonzalez Gallo Y Calle Eulogio Parra Calle Agustin Yañez En dirección al Preescolar Federal Arco Iris. | -103.4747 | 19.7118
JAL260202635526 | Jalisco | Degollado | Degollado | Calle TRINIDAD CAMPOS Colonia MOISES QUEZADA 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle MIGUEL AYALA Y Calle VALLARTA A DOS CUADRAS DEL SANATORIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | -102.1405 | 20.4512
JAL260202635536 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Calle LAS JOYAS Colonia JARDINES DE MANANTLAN 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle TECOPATLAN Y Calle XILOSUCHITLAN Calle TERREROS AZULEZ LA CALLE SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORIETA SALIDA A EL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISC | -104.1999 | 19.8024
JAL260202635540 | Jalisco | La Huerta | Nacastillo | Calle sin nombre Ranchería nacastillo 48865 NACASTILLO, LA HUERTA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre se encuentra en la calle posterior a abarrotes medina, frente al jardín de niños matamoros y frente a la c | -104.9215 | 19.6061
JAL260202635562 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Calle CALLE NARDO Colonia EL PORVENIR 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle MALECON II Y Calle ALHELI Calle GARDENIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA PARALELA AL RIO ZULA QUE PASA POR ESTA CIUDAD | -102.7674 | 20.3456
JAL260202635576 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Calle MADERO Colonia CUITZEO 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN ENTRE ZARAGOZA Y GONZALEZ GALLO | -102.7843 | 20.3424
JAL260202635584 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Avenida MEXICO Colonia FRACCIONAMIENTO PACIFICO AZUL IXTAPA 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Y Avenida FEDERACIÓN Avenida PASEO DE LAS SIRENAS SUR LA OBRA SE LOCLIZA A 250M AL SUR DEL C.U.C. CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, A | -105.2167 | 20.7058
JAL260202635595 | Jalisco | Villa Purificación | Puerto las Conchas | Camino / Vereda PUERTO LAS CONCHAS - PUERTO LAS CONCHAS CAPTACION DE AGUA 0 300 48806 PUERTO LAS CONCHAS, VILLA PURIFICACIÓN SALIENDODE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL PANTANO, CAMINO DEL LADO ESTE DE LA MAN | -104.5391 | 19.7097
JAL260202635600 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Calle LAS ESPADANAS Fraccionamiento VILLA PURIFICACION 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA MISMA TOMAR RUMBO POR L | -104.6075 | 19.7057
JAL260202635629 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle INDEPENDENCIA Colonia LOS PUESTOS 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Privada LAS HUERTAS Y Continuación INDEPENDENCIA Calle LIBERTAD CENADURIA LOS ANTOJITOS, EL TECOLOTE TEQUILAS Y HABIBI BABER SHOP. | -103.2721 | 20.608
JAL260202635630 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Avenida VIRREY Colonia JARDINES DE SANTA MARÍA 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Periférico PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN Y Continuación VIRREY Calle NEZAHUALCÓYOTL TACOS DE BARBACOA, TIENDA AGRICOLA DON BETO, MMO | -103.3957 | 20.6019
JAL260202635639 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Ignacio Luis Vallarta Colonia Lomas de la Soledad 45403 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Circuito Sinaí Y Calle Canaán Calle Agua Zamara A 700 metros al norte de la Avenida Río Nilo a la altura de la Universidad UTEG RIO NILO | -103.2707 | 20.6396
JAL260202635648 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Loma Perdida Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Loma del Sol Y Calle Loma la Luna Calle Ocampo Partiendo de la plaza cívica de Zalatitán, 300 metros al sur por la calle Hidalgo hasta la calle Ocampo, 260 me | -103.2592 | 20.6548
JAL260202635673 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Tecualtitán | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo TECUALTITAN 45992 TECUALTITÁN, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle ESTANISLAO FLORES Y Calle RAFAEL MARTINEZ Calle LOPEZ COTILLA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DE LAS ECUELAS PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE | -103.0312 | 20.426
JAL260202635675 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Calle PEDRO LOZA Colonia CENTRO, SAN IGNACIO CERRO GORDO 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle GOMEZ FARIAS Calle IGNACIO RAMOS PUGA CALLE PEDRO LOZA QUE CONECTA A LA CALLE MARTIRE | -102.528 | 20.7416
JAL260202647043 | Jalisco | Ameca | Ameca | Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco. | -103.9419 | 20.5365
JAL260202648041 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+360 al km. 0+400, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.322 | 20.5895
JAL260202648071 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Del Alamo, 48744 El Grullo, Jal. | -104.221 | 19.8162
JAL260202648316 | Jalisco | La Barca | La Barca | Vicente Guerrero 174, Centro, 47910 La Barca, Jal. | -102.5488 | 20.282
JAL260202648413 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3857 | 20.7283
JAL260202648470 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+448 al km. 0+666, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3787 | 20.5005
JAL260202648621 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+300 al km. 0+448, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3779 | 20.5001
JAL260202649405 | Jalisco | San Martín de Bolaños | La Garita | Calle El Panteón, ubicada en el fraccionamiento La Garita del municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco. | -103.8017 | 21.69
JAL260202649486 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga |  | línea 4 del tren ligero, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3661 | 20.5587
JAL190201564823 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.377 | 20.529
JAL210302001511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2196 | 20.6216
JAL220302140655 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191 | -103.2438 | 22.1371
JAL220402186095 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | CAMINO TRAMO CRUCERO DE TOLIMAN CUAUTEMOC - TOLIMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE GUADALUPE ZUNO, CALLE SANTOS PALACIOS EL PROYECTOSE U | -103.9159 | 19.604
JAL240102350260 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | PADRE CARLOS ESQUEDA RODRIGUEZ,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5253 | 20.5277
JAL240402484236 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 15 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS | -103.0958 | 20.3309
JAL240402493038 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | PROLONGACION HIDALGO PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE ALEJO LAZÁRO Y CALLE J. SANTOS PALACIOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA PROL. HIDALGO ENTRE LAS CALLES ALEJO LAZARO Y J. SANTOS PA | -103.916 | 19.6026
JAL250102522848 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | MORELOS #47,SAN ANTONIO,TAPALPA,JALISCO | -103.709 | 19.9673
JAL250102522858 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ITALIA #883,BRISAS DEL PACIFICO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2008 | 20.6624
JAL250202533899 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL250202533902 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL250202537011 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | Calle Francisco Villa Colonia centro cabecera municipal 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES ENTRE Calle Mexico Oriente Y Calle España Oriente sin referencia | -103.2534 | 19.974
JAL250202537021 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | Calle Cuauhtemóc Colonia centro cabecera municipal 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO ENTRE Calle Negrete Y Calle Emiliano Zapata sin referencia | -104.0036 | 20.7963
JAL250202537026 | Jalisco | Cocula | Cocula | Calle 24 de Febrero Colonia centro cabecera municipal 48500 COCULA, COCULA ENTRE Calle San Diego Y Calle Camino real a San Diego sin referencias | -103.8141 | 20.3537
JAL250202539633 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle PARCELA Colonia EJIDAL 49070 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y Calle EUFEMIO ZAPATA Calle CAMPESINO CON ORIENTACION AL NORTE DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA CENTRO REGIONAL DE | -103.4773 | 19.7015
JAL250202539667 | Jalisco | Poncitlán | El Zapote | Calle Allende Colonia EL ZAPOTE 45965 EL ZAPOTE, PONCITLÁN VIALIDAD DE ACCESO Y SALIDA A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE | -102.8093 | 20.3106
JAL250202546040 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1982 | 19.4554
JAL250202546043 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | VIENA #111,LAS GAVIOTAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2242 | 20.6344
JAL250302550740 | Jalisco | Tonila | San Marcos | Andador 5 de mayo Colonia San Marcos 49850 SAN MARCOS, TONILA ENTRE Calle Libertad Y Calle La cañada los beneficiarios directos son los 150 habitantes vecinos a la zona y que utilizan diariamente el andador de la cañada de la Dele | -103.5036 | 19.4476
JAL250302550752 | Jalisco | Tomatlán | Campo Acosta | Calle Maestros Colonia Campo Acosta 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN ENTRE Calle Sonora Y Calle Emiliano Zapata El objetivo de construir el puente sobre el canal de desagüe pluvial es conectar las zonas sur-poniente y nor-poniente de | -105.2526 | 19.7706
JAL250302550757 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Calle Lopez Mateos Colonia Centro, Cabecera Municipal 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO ENTRE Calle Santa María Y Calle Prolongación 5 de Mayo Se construirá el carril norte de esta calle | -103.9735 | 20.6923
JAL250302550761 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Prolongación Vallarta Colonia Centro, Cabecera Municipal 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN ENTRE Calle Vallarta Y Cerrada Manantial sin observaciones | -103.912 | 19.6012
JAL250302553885 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL250302601435 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA FRANCISCO VILLA #480,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.216 | 20.6625
JAL250402622413 | Jalisco | Chapala | Chapala | HIDALGO # 45,,CHAPALA,JALISCO | -103.2646 | 20.3
JAL250402622417 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | LOMA ARANDAS SUR # 9080,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO | -103.2534 | 20.6298
JAL260102625662 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | Av. Concepción No. 162, Col. Unión del Cuatro | -103.379 | 20.5296
JAL260202635475 | Jalisco | Acatic | Acatic | Calle NIÑOS HEROES Colonia EL VADO 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle JUAREZ Y Calle ZARAGOZA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD. | -102.9082 | 20.7759
JAL260202635493 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Calle OLIVO Pueblo LA RIBERA 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN ENTRE Calle JALISCO Y Calle DEL CANAL Calle ALLENDE CALLE DE NOMBRE OLIVO ENTRE LA CALLE DEL CANAL Y LA CALLE JALISCO QUE TOPA CON EL CANAL DE RIEGO | -102.2824 | 20.3493
JAL260202635496 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Camino SANTA RITA - EL CARMEN 1571 1571 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN INICIA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA Y VA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO RUMBO HACIA EL CARMEN MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO. | -102.3958 | 20.4422
JAL260202635503 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | Calle LIBRAMIENTO CARRETERO Colonia TEPETATES 48050 AYUTLA, AYUTLA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle COLON Se encuentra en libramiento carretera Ayutla - Cuautla | -104.343 | 20.1345
JAL260202635512 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle Medico Colonia Cruz Roja 49098 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Internacional Y Calle Enfermeria Avenida Lic. Genaro Alvarez Lopez Frente al parque lineal Colombo. | -103.4646 | 19.6886
JAL260202635514 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle Juventud Colonia Cruz Roja 49098 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Donacion Altruista Y Calle 19 de Septiembre Avenida Lic. Genaro Alvarez Lopez Frente al Parque Lineal Colombo. | -103.4626 | 19.688
JAL260202635515 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Avenida Cosntituyentes Colonia Constituyentes 49088 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida Lic. Carlos Paez Stille Y Calle General Ingnacio Comonfort Calle Francisco General Anaya A un costado de la Unidad Municipal de Pr | -103.4768 | 19.6903
JAL260202635517 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle Jacobo Galvez Colonia Jose Clemente Orozco 49090 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida Obispo Serafin Vazquez Elizalde Y Calle Jose Maria Arreola Calle Agustin Rivera A espaldas del Preescolar Gabriela Madrigal. | -103.4578 | 19.6923
JAL260202635531 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Calle PRIVADA CORREGIDORA Colonia LA QUINTA 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle CORREGIDORA Circunvalación PONIENTE LA CALLE PRIVADA CORREGIDORA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMNETE 500 METROS DE LA ESCUELA PREPARA | -104.2198 | 19.7996
JAL260202635545 | Jalisco | Jamay | Jamay | Calle CUAUHTEMOC Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle GONZALEZ GALLO Y Calle GUADALUPE Calle MOCTEZUMA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA RUTA ALTERNA A UN COSTADO. | -102.7141 | 20.2949
JAL260202635569 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Calle CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Colonia EL RANCHITO 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle NIÑOS HEROES la obra se ubica a 400 metros al este de la escuela prepar | -101.5991 | 21.8637
JAL260202635608 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Avenida LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Colonia EL ALCALA 47069 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Boulevard PERIFERICO Y Calle LA PALMA Calle MANZANO DE LA CENTRAL CAMIONERA TE VAS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AV | -102.3169 | 21.2425
JAL260202635623 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Calle NIÑOS HEROES Colonia EL SANTUARIO 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE ENTRE Calle JUÁREZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle PROF. ARISTEO RUIZ Entre el Auditorio Municipal, la Plaza de Toros, el Centro de Salud Teocaltiche y el Santuario | -102.5748 | 21.4343
JAL260202635640 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Álvaro Obregón Colonia San Gaspar 45408 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Independencia Calle Hidalgo Calle que va al costado oriente de la plaza principal de San Gaspar | -103.2438 | 20.6762
JAL260202635643 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Laurel Colonia Zalatitán 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Niños Héroes Y Calle Patria Calle Manantial Partiendo del panteón municipal Zalatitán, 50 metros al oriente por la calle Panteón hasta la calle Abascal y Souza, conti | -103.2621 | 20.6633
JAL260202635650 | Jalisco | Tonalá | El Vado | Calle Linda Vista Colonia El Vado 45429 EL VADO, TONALÁ ENTRE Calle Los Reyes Y Calle Marcos Arana Partiendo de la Parroquia del Sagrado Corazón en El Vado, 160 metros al sur por la calle Javier Dueñas hasta la calle Los Reyes, 38 | -103.1598 | 20.6069
JAL260202635651 | Jalisco | Tonalá | Puente Grande | Calle Hidalgo Colonia Tololotlán 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ ENTRE Avenida Tenamaxtli Y Privada Tololotlán A 100 metros al poniente de la plaza cívica Benito Martínez Gutierrez en la colonia Tololotlán, por la calle Hidalgo. | -103.1637 | 20.5556
JAL260202635652 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Sin Nombre Colonia Pinar de las Palomas 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Cuervo Y Avenida Tonaltecas Calle Faisán Dorado Calle frente al Pateón Municipal de Coyula y calle de acceso al panteón desde la Avenida Tonaltecas (Pe | -103.2348 | 20.6675
JAL260202635661 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Nicolás Bravo Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle La Paz Y Avenida Tonaltecas Calle que se encuantra al costado poniente del Panteón Municipal de Tonalá. | -103.2436 | 20.631
JAL260202635670 | Jalisco | Zapotlán del Rey | El Sauz | Calle 5 DE MAYO Pueblo EL SAUZ 45983 EL SAUZ, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle ZARAGOZA Calle GUADALUPE VICTORIA A UNA CUADRA DE LA PLAZA CIVICA Y EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD | -102.8004 | 20.4796
JAL260202635678 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | La Virgencita (El Pueblito) | Calle 12 DE DICIEMBRE Barrio LA VIRGENCITA 47190 LA VIRGENCITA (EL PUEBLITO), SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle P. PATIÑO Y Calle SAN JUAN DIEGO Calle FAY JUAN DE SUMARRAGA CALLE 12 DE DICIMEBRE QUE DA A LA CANCHA DE USOS MULTIP | -102.5332 | 20.7335
JAL260202647692 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7468 | 20.8101
JAL260202647740 | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Independencia 59, 48530 La Cofradía de la Luz, Cocula, Jal. | -103.7661 | 20.4068
JAL260202648004 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Carretera Guadalajara - Chapala del km 0-050, al km 0+350, lado oriente, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.2932 | 20.5314
JAL260202648020 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+600 al km. 0+720, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3202 | 20.588
JAL260202648063 | Jalisco | Chapala | Chapala | P.º Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal. | -103.1906 | 20.2872
JAL260202648453 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal. | -102.2343 | 21.5491
JAL260202648454 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3857 | 20.7283
JAL260202648630 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, lado sur, del km. 0+000 al km. 0+150, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3737 | 20.5009
JAL260202649452 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN, DEL KM 5+180 AL KM 5+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | -103.3669 | 20.5791
JAL260202649460 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 10+000 al 10 +300, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3905 | 20.5066
JAL260202649480 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+470 al km. 0+505, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3895 | 20.5039
JAL260202650464 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SALVADOR VARGAS Y FELIPE RUVALCABA,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4218 | 20.6385
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL230202235016 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.3216 | 20.3193
JAL240202401084 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ESPATULA # 3341,EL MANANTIAL,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3456 | 20.6213
JAL240302445053 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | San Cristóbal de la Barranca | REFORMA # 20,SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (ZONA CENTRO),SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA,JALISCO | -103.4292 | 21.0444
JAL240302445054 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | PROLONGACION ALVARO OBREGON,,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.0596 | 20.5551
JAL240402493137 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | PROLONGACION HIDALGO PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE ALEJO LAZÁRO Y CALLE J. SANTOS PALACIOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICARA A 100 MTS AL NORTE TENIENDO COMO REFERENCIA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCAL | -103.9161 | 19.6026
JAL240402517311 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRIV. J. JESUS MARTINEZ,BENITO JUAREZ,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3389 | 20.7302
JAL250202537015 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | Calle Niños Heroes Colonia centro cabecera municipal 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO ENTRE Calle Javier Mina Y Calle Ninguno sin referencias | -104.0499 | 21.054
JAL250202537020 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | Calle 20 de noviembre Colonia centro cabecera municipal 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN ENTRE Calle ninguno Y Calle Independencia a un costado del río | -103.8428 | 20.6815
JAL250202537031 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Boulevard Jose Maria Martinez Colonia centro cabecera municipal 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO ENTRE Calle Salvador Esquer Apodaca Y Ninguno Carretera a Santa Rosa sin referencia | -103.2354 | 19.6938
JAL250202546048 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | CONOCIDO,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.1883 | 20.4083
JAL250202546049 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | DOLORES,LA ESPERANZA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -102.2428 | 21.5358
JAL250202546073 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL250302550743 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | Calle Laura Elena Cortez Colonia Centro, Cabecera Municipal 45350 EL ARENAL, EL ARENAL ENTRE Calle Hipodromo Y Calle Juarez Obra en calle perpendicular al Río Arenal | -103.6913 | 20.7709
JAL250302550749 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Calle Manuel M. Diéguez Colonia Centro, Cabecera Municipal 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle Cuauhtemoc Y Calle 16 de septiembre sin referencia | -104.4341 | 19.6048
JAL250302550754 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Calle Hidalgo Colonia Centro, Cabecera Municipal 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN ENTRE Calle Morelos Y Calle Zaragoza Las calles Hidalgo, calle Zaragoza y calle Niños héroes son el perímetro de la plaza principal del centro de la cabecer | -103.2677 | 22.1158
JAL250302550758 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Calle San Luis Obispo Colonia Centro, Cabecera Municipal 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN ENTRE Calle Santa Eduwiges Y Cerrada Cerrada Calle de ingreso a la capilla de la Sagrada Familia | -103.2556 | 22.1129
JAL250302550760 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Calle Ignacio Castillo Colonia Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO ENTRE Calle José María Marques Y Calle José María Azpeitía Calle ubicada a mano derecha de l | -101.75 | 21.5015
JAL250302571207 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SAN JUAN COSALA 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC ENTRE Calle TACUBA Y Calle DEL CARDENAL Eje vial CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA ALLADO NORTE DE LA POBLACION DE SAN JUAN COSALA, A 34 | -103.3423 | 20.29
JAL250302601442 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | JALISCO # 169,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4769 | 20.7955
JAL250402622404 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES #69,CHAPALA CENTRO,CHAPALA,JALISCO | -103.1942 | 20.2889
JAL250402622411 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO | -103.208 | 20.6119
JAL250402622414 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | AV. AVELINO RUIZ # 1 A,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6927 | 20.7743
JAL260102625017 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL260202635480 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Calle PROLONGACION ZARAGOZA Colonia LOMAS DE AMACUECA 49370 AMACUECA, AMACUECA ENTRE Ninguno PREDIO Y Ninguno PREDIO Calle PROLONGACION ZARAGOZA SOBRE EL ARROYO OGAZON, EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA | -103.6045 | 20.0161
JAL260202635485 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle PEDRO VALADEZ Colonia LOMAS DEL CARMEN 47184 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle GORGONIA DE LA TORRE Y Calle AV. MÉXICO SE ENECUENTRA A UNA CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CARMEN | -102.3557 | 20.695
JAL260202635513 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle Enfermeria Colonia Cruz Roja 49098 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Medico Y Calle Damas Voluntarias Avenida Lic. Genaro Alvarez Lopez Frente al parque Lineal Colombo. | -103.4642 | 19.6885
JAL260202635520 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Paso de la Yerbabuena | Calle Lopez Cotilla Ranchería PASO DE LA YERBABUENA 49170 PASO DE LA YERBABUENA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES ENTRE Calle ZAPOTE Y Calle FRESNO AL CRUCE DE CALLE LOPEZ COTILLA Y FRESNO | -103.2339 | 20.0446
JAL260202635521 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Colonia Lázaro Cárdenas del Río | Calle DEGOLLADO 300 Colonia LAZARO CARDENAS DEL RIO 49170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD | -103.2536 | 19.9896
JAL260202635523 | Jalisco | Degollado | Degollado | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle PROL ZAPATA Y Calle GUERRERO Calle PLUTARCO ELIAS CALLES DOS CUADRAS DEBAJO DE LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON | -102.1357 | 20.4545
JAL260202635541 | Jalisco | Jamay | Jamay | Calle CUAUHTEMOC Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle GONZALEZ GALLO Y Calle GUADALUPE Calle MOCTEZUMA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA RUTA ALTERNA A UN COSTADO. | -102.7141 | 20.2948
JAL260202635542 | Jalisco | Jamay | Jamay | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia JAMAY 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle GOMEZ MORIN Y Calle NAYARIT Calle RAMON ARIZAGA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CONECTA CON EL JARDIN DE NIÑOS RAMON ARIZAGA GODINEZ. | -102.7024 | 20.3005
JAL260202635547 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Calle MORELOS Colonia SAN MIGUEL DEL CUARENTA 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PEDRO MORENO Calle JUAREZ LA CALLE EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA INGRES | -101.7542 | 21.5031
JAL260202635560 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Calle NUEVO BOULEVAR Colonia INFONAVIT II 47840 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle ANGELA GONZALEZ Y Continuación NUEVO BOULEVAR Avenida AVENIDA UNIVERSIDAD ESTA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA A LA AVENIDA UNIVERSIDAD, ESTA COLONIA SE ENCU | -102.7707 | 20.3686
JAL260202635571 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Calle ALAMO Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES EUGENIO BECERRA Y CALIFORNIA | -102.9172 | 20.3776
JAL260202635585 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Avenida MEXICO Colonia FRACCIONAMIENTO PACIFICO AZUL IXTAPA 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Y Avenida PASE DE LAS SIRENAS SUR LA OBRA SE LOCLIZA A 180M AL SUR DEL C.U.C. CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, A 470M AL NORTE DE LA | -105.2209 | 20.7025
JAL260202635588 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle CAMINO A PLAYA GRANDE Colonia SAN ESTEBAN 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle PALENQUE Y Calle MIRAMAR LA OBRA SE LOCALIZA A 102M AL NORTE DE CREPAS TITOS, A 110M AL OESTE DE LA GUARDIA NACIONAL, A 120M AL SUR | -105.1958 | 20.6504
JAL260202635591 | Jalisco | Villa Purificación | La Eca | Calle LA ISLITA Ranchería LA ECA 48825 LA ECA, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle SAN RAFAEL Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO HACIA LA LOCALIDAD DE LA ECA AL INGRESAR A ESTA POR SU CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL CONTINUAR P | -104.7191 | 19.8014
JAL260202635610 | Jalisco | San Juan de los Lagos | El Sauz de los Ibarra | Autopista de cuota federal EL DESPERDICIO - SAUZ DE IBARRA 7 0 EL SAUZ DE LOS IBARRA, SAN JUAN DE LOS LAGOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AL DESPERDICIO SON SON 8 KM. RUMBO A LAGOS DE MORENO Y DEL DESPERDICIO AL SAUZ DE IBARRA POR AUTO | -102.2327 | 21.3318
JAL260202635612 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Santa Rosa | Camino SANTA ROSA - SAN JOSE DE OLIVARES 0 30 47105 SANTA ROSA, SAN JUAN DE LOS LAGOS DE LA CARRETERA A SAN MIGUEL LIBRE, EN EL ENTRONQUE DE BALNEARIO EL ALTEÑO VUELTA A LA IZQUIERDA VINIENDO DE SAN JUAN SEGUIR HASTA 8.5 KM. Y LLE | -102.1963 | 21.1446
JAL260202635624 | Jalisco | Teocaltiche | Rancho el Palmaderito | Calle MANUEL J. AGUIRRE Ejido LOS ORGANOS 47203 RANCHO EL PALMADERITO, TEOCALTICHE ENTRE Calle MANUEL M. PONCE Y Calle MACEDONIO ALCALA En predio llamado La Laguna antes predio Los Órganos, al oriente de la cabecera municipal entr | -102.5585 | 21.4343
JAL260202635628 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle CRISANTEMOS Colonia EL ÓRGANO 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle MAGNOLIA Y Privada 2DA PRIV. Calle LOMAS VERDES ABARROTES LLAMAS, TACOS LA GUERA Y RENTA DE LAVADORAS VALTORR. | -103.3115 | 20.5984
JAL260202635638 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle San Francisco Colonia Las Puertas 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Hidalgo Y Calle San Gabriel Calle santa Cecilia Partiendo de las Ruinas del Casco de Hacienda Real, 750m al sur por la calle San Francisco hasta la calle Hid | -103.2402 | 20.5841
JAL260202647024 | Jalisco | Ameca | Ameca | Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco | -103.9408 | 20.5155
JAL260202647638 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+135 al 0+240, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3233 | 20.5894
JAL260202647900 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal. | -102.2397 | 21.5321
JAL260202648050 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+240 al km. 0+360, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3232 | 20.5896
JAL260202648074 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7461 | 20.8101
JAL260202648439 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal. | -102.2343 | 21.5491
JAL260202648603 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle La Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3919 | 20.5979
JAL260202648605 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle La Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3919 | 20.5979
JAL260202648634 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz. Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.346 | 20.6619
JAL260202649467 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Zalatitán de Prol. Gigantes a Higo y en calle Higo de Av. Zalatitán a Arroyo Seco, municipio de Tonalá, Jalisco. | -103.2511 | 20.6631
JAL260202650452 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | 20 DE NOVIEMBRE N° 110,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9741 | 20.6972
JAL260202650454 | Jalisco | Ameca | Ameca | ENRIQUE DIAZ DE LEON # 205,,AMECA,JALISCO | -104.04 | 20.5481
JAL190201564723 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3407 | 20.2851
JAL190401601006 | Jalisco | Ameca | Ameca | AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO | -104.0417 | 20.5374
JAL230302270184 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | AVENIDA AMECA N° 1000,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4995 | 20.4233
JAL240302436722 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | CALLE ESMERALDA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE RUBI SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA AGENCIA CORONA HUEJUQUILLA A UN C | -103.8855 | 22.6327
JAL240402486492 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -103.0633 | 20.3993
JAL240402487823 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE CERRADA, SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -102.9962 | 20.3947
JAL250102522836 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. ALVARO OBREGON # 658,OBLATOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3306 | 20.6713
JAL250102522857 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARIANO OLIVARES,LOMAS DEL PARAISO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.324 | 20.7319
JAL250202537017 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Santiago Totolimixpan (Colonia la Guadalupana) | Calle Juarez Colonia Guadalupana 45990 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle 16 de Septiembre Y Calle Emiliano Zapata sin referencia | -102.9213 | 20.3873
JAL250202537030 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | Calle Francisco I, Madero Colonia Bellavista 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Zaragoza a tres cuadras de la escuela federal David G. Berlanga | -103.6363 | 20.4362
JAL250302550766 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Calle Raul Delgado Benavides Colonia Centro, Cabecera Municipál 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN ENTRE Calle Aldama Y Calle Al panteón Calle de ingreso lateral al panteón municipal de la cabecera | -104.3615 | 19.4545
JAL250302570774 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | Calle Lazaro Cardenas Colonia Lázaro cárdenas 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO ENTRE Calle López Cotilla Y Calle Alcalde Calle Francisco Villa Ubicada a 80 mts. aproximadamente de plaza Lázaro cárdenas en la | -103.997 | 20.7998
JAL250302597714 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle HERMENEGILDO GALEANA Colonia CENTRO 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle VALLE DE ZAPOTLAN Y Avenida ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Calle LA CONDESA A UN COSTADO DE PLAZA PASEO LA FERIA | -103.4833 | 19.6912
JAL250302601432 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO | -103.8846 | 22.0024
JAL250402608217 | Jalisco | Guachinango | Pánico | Ranchería Panico 46815 PÁNICO, GUACHINANGO CALLE DE INGRESO A COMUNIDAD, ACTUALMENTE ES DE TERRACERÍA | -104.4681 | 20.6129
JAL250402622406 | Jalisco | La Barca | La Barca | AV. CONALEP # 90,SAN ANTONIO,LA BARCA,JALISCO | -102.5531 | 20.3101
JAL260102625037 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL260102625687 | Jalisco | Sayula | Usmajac | Aquiles Serdán No. 6, Usmajac | -103.5337 | 19.8774
JAL260102625699 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán | -103.4417 | 20.759
JAL260202635473 | Jalisco | Acatic | Acatic | Calle GALEANA Colonia CENTRO 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle MORELOS Y Calle GRAL. PABLO RODRIGUEZ Calle MARIANO JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 16 METROS DEL CONSULTORIO MUNICIPAL. | -102.9101 | 20.7769
JAL260202635477 | Jalisco | Acatic | Acatic | Calle MORELOS Colonia CENTRO 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MARIANO JIMENEZ Calle GRAL. PABLO RODRIGUEZ LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS CUADROS DE LA PLAZA DE ARMAS. | -102.9113 | 20.7792
JAL260202635481 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia DIVINA PROVIDENCIA 47183 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle ISABEL LA CATÓLICA Y Calle 15 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA PEGADA CASI AL CAMPO DE BEISBOL DE LA PROVIDENCIA | -102.3307 | 20.7043
JAL260202635507 | Jalisco | La Barca | La Barca | Calle Jazmin Colonia Santa cecilia 47910 LA BARCA, LA BARCA ENTRE Calle Juan jose Arreola Y Calle Invernadero Calle Margarita la calle topa en el parque Enrique Cortez Mora. | -102.5369 | 20.2905
JAL260202635525 | Jalisco | Degollado | Degollado | Calle PASCUAL ORTIZ Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Prolongación REFORMA Y Prolongación ZAPATA Calle MIGUEL ALEMAN A UNA CUADRA DEL CAMPO EL VOLCAN | -102.1363 | 20.4563
JAL260202635534 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Colonia ORIENTE PRIMERA SECCION 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle JAIME NUNO Calle LOPEZ RAYON LA CALLE SE ENCUENTRA A 130 METROS APROXIMADAMNETE DE LA ESCUELA PRIMARIA A | -104.209 | 19.8044
JAL260202635544 | Jalisco | Jamay | San Miguel de la Paz | Calle JUAN ESCUTIA Pueblo SAN MIGUEL DE LA PAZ 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY ENTRE Avenida ROMA Y Calle REFORMA Calle DEGOLLADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ Y CONECT | -102.6658 | 20.3688
JAL260202635553 | Jalisco | Lagos de Moreno | Betulia | Calle SAN JUAN BAUTISTA Ranchería BETULIA 47504 BETULIA, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle DURAZNO Y Calle NARANJO Calle CIRUELA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES SAN JUAN BAUTISTA Y MANZANO DE LA LOCALIDAD DE BETULIA A 350 MTS APROXIM | -102.0205 | 21.7603
JAL260202635555 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Virgen | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería LA VIRGEN 47536 LA VIRGEN, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle PORVENIR Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA LAGOS - ENCARNACION LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INGRESANDO POR EL LIBRAMI | -101.9766 | 21.3646
JAL260202635557 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Calle RAFAEL LARIOS Y DIEGO ROMERO Colonia LA CAMPANA 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ANDRES SALA Y Calle DON JUAN SANCHEZ Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES RAFAEL LARIOS, DIEGO ROMERO ASI COMO | -101.947 | 21.3519
JAL260202635563 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Calle DESHIELO Colonia SAN GABRIEL, RESIDENCIAL (LA PRIMAVERA) 47849 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle FAUNA Y Calle ABRIL Calle ARCO IRIS COMO REFERENCIA DICHA OBRA COLINDA CON EL RIO SANTIAGO QUE PASA POR ESTA COLOIA | -102.7866 | 20.3626
JAL260202635575 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Calle JUAREZ Colonia CUITZEO 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN ENTRE GONZALEZ GALLO Y MOCTEZUMA | -102.7855 | 20.3438
JAL260202635589 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle PASEO DEL MARLIN 175 Colonia LAS ARALIAS 48328 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Avenida DE LOS TULES Y Calle CARDENAL LA OBRA SE LOCALIZA A 30M AL NORTE DE LA CASA DEL MAESTRO, A 100M AL NORTE DEL BRITISH AMERICAN SCHO | -105.2155 | 20.6388
JAL260202635598 | Jalisco | Villa Purificación | Telpitita | Calle ALLENDE Ranchería TELPITITA 48820 TELPITITA, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle ABASOLO Y Calle 30 DE OCTUBRE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE EN EL KILOMETRO 18 DE LA CARRETERA ESTATAL 554 SE ENCUENTRA LA LOCAL | -104.795 | 19.719
JAL260202635626 | Jalisco | Teuchitlán | General Lucio Blanco (La Mora) | Calle Venustiano Carranza Ranchería Lucio Blanco 46763 GENERAL LUCIO BLANCO (LA MORA), TEUCHITLÁN ENTRE Calle Independencia Y Calle Revolución Calle Alvaro Obregon Calle que se encuentra en el centro de la localidad, cerca de la e | -103.8714 | 20.6848
JAL260202635633 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle PATRIA Colonia ALFREDO BARBA 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle PASEO DE LAS ROSAS TRANSPORTES RSC, C.AVI STUDIO Y SALON, TACOS EL BATATA, TACOS LOS BR | -103.3045 | 20.6076
JAL260202635646 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Venustiano Carranza Colonia El Mirador 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Pedro Moreno Y Calle Insurgentes Calle Pedro Moreno Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 180 metros al sur por la calle Hidalgo hasta la c | -103.2364 | 20.6211
JAL260202635649 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Calle Paseo de la Alondra Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Llano Verde Y Calle Paseo de la Barranca Calle Paseo de la Cañada Partiendo de la clínica 184 del IMSS, 850 metros al oriente por la calle Juárez | -103.2196 | 20.6462
JAL260202635653 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Martha Y Calle Magdalena Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 890 metros al sur por la calle Hidalgo y la calle Francisco I. Madero hasta | -103.2447 | 20.6164
JAL260202635654 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Privada Porfirio Díaz Colonia Ciudad Aztlán 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Tonalá Y Privada Azucena Calle Independencia Partiendo de la glorieta de El Cantarito a la entrada del Municipio de Tonalá, por la zona de la Central N | -103.2721 | 20.6176
JAL260202635679 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Los Dolores | Calle 5 DE MAYO Rancho LOS DOLORES 47193 LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle DIDALGO Y Calle DEPORTIVA Calle ALLENDE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA CASA PASTORAL DE LA COMUNIDAD | -102.529 | 20.8061
JAL260202647307 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Carretera 421 Tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. | -103.4649 | 19.7527
JAL260202647417 | Jalisco | El Salto | El Salto | Corredor industrial de El Salto (camino código 124) del km 06+781 al 09+626, en el municipio de El Salto, Jalisco. | -103.2655 | 20.5468
JAL260202647642 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos del km. 0+135 al km. 0+240, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3242 | 20.5891
JAL260202647658 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Mariano Barcena s/n, Auditorio, 45180 Zapopan, Jal. | -103.3485 | 20.7322
JAL260202647736 | Jalisco | Hostotipaquillo |  | Corona, 46440 Hostotipaquillo, Jal. | -103.9291 | 21.0341
JAL260202648038 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gómez Morín, entre los cadenamientos km. 0+505 al km. 0+600, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3211 | 20.589
JAL260202648057 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Tezontle 3602, Colinas de la Primavera, 45065 Zapopan, Jal. | -103.4639 | 20.6386
JAL260202648333 | Jalisco | La Barca | La Barca | Vicente Guerrero 174, Centro, 47910 La Barca, Jal. | -102.5488 | 20.2819
JAL260202648607 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gómez Morín, lado poniente, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3208 | 20.5886
JAL260202648636 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Av. Adolf B. Horn Junior, de la calle Prol. Vicente Guerrero a la Av. San Víctor, municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3669 | 20.5598
JAL260202649400 | Jalisco | Chapala | Chapala | calle de ingreso Degollado y de andador peatonal entre la pista de atletismo y cancha de tenis en el Parque de la Cristiania, municipio de Chapala, Jalisco. | -103.1853 | 20.2899
JAL260202649413 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Ingreso a fraccionamiento del Bienestar, en cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco. | -103.6078 | 21.9804
JAL260202649457 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 10+300 al 10 +545, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3927 | 20.508
JAL260202649464 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista del km 20+270 al 20+560, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3915 | 20.5064
JAL260202649473 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7801 | 20.8111
JAL260202649483 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Lateral lado norte de Periférico Manuel Gómez Morín, municipio de Tonalá, Jalisco. | -103.2678 | 20.6927
JAL260202650455 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | JUAREZ # 101,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2629 | 22.1127
JAL260202650458 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | DURANGO # 241,CAMINO REAL,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7791 | 20.3569
JAL260202650459 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROLONGACION OROZCO,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3329 | 20.6106
JAL260202650463 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALZ. MADERO Y CARRANZA #0,CIUDAD GUZMÁN CENTRO,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4734 | 19.703
JAL260202650465 | Jalisco | Chapala | Chapala | PROLONGACION BUGAMBILIAS,,CHAPALA,JALISCO | -103.184 | 20.2971
JAL180401488947 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco | -102.3485 | 20.6907
JAL190201564724 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3408 | 20.2877
JAL200201706993 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8993 | 21.3591
JAL230402337528 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AURORA BOREAL,LOS AGAVES,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2745 | 20.4744
JAL240202399213 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | ALVARO OBREGON 98 | -102.9283 | 20.3842
JAL240202401085 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | NICOLAS BRAVO # 14,,OCOTLÁN,JALISCO | -102.778 | 20.3588
JAL240202401086 | Jalisco | Arandas | Arandas | JESUS CARRANZA # 259,LAGUNAS,ARANDAS,JALISCO | -102.3508 | 20.6996
JAL240402492839 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | CALLE ZARAGOZA PUEBLO TOLIMAN, 49750 TOLIMÁN, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE COLON, CALLE ALLENDE PUENTE UBICADO SOBRE LA CALLE ZARAGOZA TENIENDO COMO REFERENCIA EL VADO ANTIGUO DE LA COMUNIDAD | -103.9164 | 19.5967
JAL250102522837 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | VELINO M PRESA 1685 #1685,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2996 | 20.7007
JAL250202537012 | Jalisco | Jamay | Jamay | Calle 20 de Noviembre Colonia centro cabecera municipal 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Avenida Agustín Yáñez Y Calle Jalisco son dos tramos el primero es en la calle 20 de Noviembre entre calle av. Agustín Yáñez a calle Jalisco y el seg | -102.7019 | 20.2956
JAL250202537024 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Calle Manuel Delgado Vital Colonia centro cabecera municipal 45380 AMATITÁN, AMATITÁN ENTRE Calzada Del Carmen Y Calle Ma. Guadalupe Martinez de Hdez. Loza sin referencia | -103.7371 | 20.8357
JAL250202537035 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Calle La Trilladora Colonia centro cabecera municipal 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle Lopez Cotilla en una tercera y ultima etapa de esta calle | -104.4988 | 20.4123
JAL250202546041 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7892 | 20.5436
JAL250202546044 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CARRETERA AL INGENIO,EL GRULLO (ZONA CENTRO),EL GRULLO,JALISCO | -104.2248 | 19.8002
JAL250202546046 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.1863 | 20.4209
JAL250202546076 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | JOSE CORNEJO FRANCO #390,VIVEROS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7666 | 20.8299
JAL250302550748 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Calle Lopez Mateos Colonia La presa 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN ENTRE Andador Sin nombre Y Cerrada cerrada sin referencias | -103.3111 | 19.4639
JAL250302570969 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle FERNANDO MONTES DE OCA Colonia MANCIONES DEL REAL 49010 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle JUAN ESCUTIA Calle JUAN DE LA BARRERA EN REFERENCIA AL NORTE SOBRE EL LADO PONIENTE DE L | -103.4623 | 19.7225
JAL250302601436 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | INDEPENDENCIA # 171,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2066 | 20.7157
JAL250402621575 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3853 | 20.7289
JAL250402621903 | Jalisco | El Salto | El Salto | GALEANA #181,LA HIGUERA,EL SALTO,JALISCO | -103.2866 | 20.5519
JAL260102625626 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Leocares 323, Colonia Cerro del Cuatro, C.P. 45599 | -103.353 | 20.6029
JAL260202635479 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Diagonal ARROYO OGAZON Colonia SANTO SANTIAGO 49370 AMACUECA, AMACUECA ENTRE Calle ANONA Y Calle INDEPENDENCIA NACIONAL Calle 5 DE MAYO ARROYO OGAZÓN | -103.6007 | 20.0137
JAL260202635500 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ranchería SANTA ELENA DE LA CRUZ 47940 SANTA ELENA DE LA CRUZ, AYOTLÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA EL CAMPO DE FUTBOL | -102.3416 | 20.3931
JAL260202635501 | Jalisco | Ayutla | Santa Rosalía | SANTA ROSALÍA, AYUTLA | -104.4663 | 20.0371
JAL260202635524 | Jalisco | Degollado | Degollado | Calle SAN MIGUEL Colonia SAN JOSE BUENA AGUA 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle SAN FELIPE Y Calle STO SANTIAGO A TRES CUADRAS DEL CAMPO EL VOLCAN | -102.1338 | 20.4581
JAL260202635527 | Jalisco | Degollado | Degollado | Calle FRANCISCO MENDOZA Colonia MOISES QUEZADA 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle MORELOS Y Calle PRIMERO DE MAYO Boulevard SALVADOR ALLENDE A MEDIA CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SECUNDARIA | -102.1432 | 20.4487
JAL260202635528 | Jalisco | Degollado | Degollado | Prolongación REFORMA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle AVILA CAMACHO Y Calle MIGUEL ALEMAN Boulevard NIÑOS HEROES 3 CUADRAS ABAJO DEL KINDER DAVID ALFARO SIQUEIROS | -102.1368 | 20.4562
JAL260202635532 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Calle PRIVADA CORREGIDORA Colonia LA QUINTA 48743 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle CORREGIDORA Avenida CIRCUNVALACION LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1 KILOMETRO DE LA ALAMEDA MUNICIPAL Y A 3 | -104.2198 | 19.7995
JAL260202635539 | Jalisco | La Huerta | Cofradía | Calle sin nombre Ranchería COFRADIA 48860 COFRADÍA, LA HUERTA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CARRETERA PRINCIPAL CAMINO A COFRADIA DANDO VUELTA EN LA ESQUINA DE LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, | -104.7175 | 19.5165
JAL260202635543 | Jalisco | Jamay | Jamay | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle NAYARIT Y Calle GOMEZ MORIN Calle RAMON ARIZAGA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CONECTA CON EL JARDIN DE NIÑOS RAMON ARIZAGA GODINEZ | -102.7023 | 20.3
JAL260202635554 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Isla | Calle HERMANO BELTRAN Colonia LA ISLA 47514 LA ISLA, LAGOS DE MORENO ENTRE Avenida LA ISLA Y Privada SIN NOMBRE Calle ISLA NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO Y A UN COSTADO DEL JARDIN | -101.9226 | 21.3954
JAL260202635573 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Calle MEXICO Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES NAYARIT Y TROYA | -102.9224 | 20.3754
JAL260202635594 | Jalisco | Villa Purificación | Telpitita | Camino EL CHINO - TELPITITA 5 436 48820 TELPITITA, VILLA PURIFICACIÓN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE EN EL KILOMETRO 18 DE LA CARRETERA ESTATAL 554 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL CHINO Y TAMBIEN EL CRUCERO DEL | -104.794 | 19.7181
JAL260202635599 | Jalisco | Villa Purificación | La Cofradía | Camino LA COFRADIA - TEZACUALE 6 548 48845 LA COFRADÍA, VILLA PURIFICACIÓN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA COSTA POR LA CARRETERA ESTATAL 554 Y EN EL KILOMETRO 20 SE ENCUENTRA EL CRUCERO A LA COMUNIDAD INDIGENA | -104.8523 | 19.77
JAL260202635603 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Calle 16 de Septiembre Barrio centro 47590 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA ENTRE Calle 5 de febrero Y Calle 20 de noviembre Calle calvario sal sur del deposito de agua potable y al oriente del parque cristeros | -101.9996 | 20.9962
JAL260202635627 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | El Capulín | Calle Nicolas Bravo Colonia EL CAPULIN 45675 EL CAPULÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Vicente Guerrero Calle Josefa Ortiz de Dominguez paralelo al canal de las pintas, a un costado de la Cancha de F | -103.2724 | 20.4783
JAL260202635631 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle MATAMOROS Colonia SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle SANTA CECILIA Calle NARCISO MENDOZA CASINO DE MARCOS, DEPARTAMENTOS MATAMOROS 117, TACOS EL CH | -103.2822 | 20.5926
JAL260202635635 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle NARCISO MENDOZA Colonia SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle SANTA CECILIA Y Continuación NARCISO MENDOZA Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS BICICLETAS DIAZ, CASA EJIDAL SAN MARTIN | -103.2837 | 20.5928
JAL260202635645 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Madero Y Calle Cruz Blanca Calle Herrera y Cairo Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 770 metros al sur por la calle Hidalgo y la calle | -103.2441 | 20.6185
JAL260202635655 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Loma Azul Colonia Altamira 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Patria Oriente Y Calle Huertas Calle Loma Bonita Partiendo de la puerta de ingreso 5, Zona 3 del Parque Luis Quintanar (Parque de la Solidaridad) junto al domo, 7 | -103.2677 | 20.6541
JAL260202635660 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Nicolás Bravo Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle La Paz Y Avenida Tonaltecas Calle que se encuantra al costado poniente del Panteón Municipal de Tonalá. | -103.2435 | 20.631
JAL260202647306 | Jalisco | La Barca | La Barca | Carretera estatal código 114 La Barca ¿ Loreto ¿ Guadalupe de Lerma, a su cruce con el arroyo, entre las localidades de San Ramón y Loreto, en el municipio de La Barca, Jalisco. | -102.4186 | 20.35
JAL260202648075 | Jalisco | Chapala | Chapala | P.º Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal. | -103.1913 | 20.2874
JAL260202649421 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Retorno sur a Tlajomulco de Zúñiga ubicado en el nodo El Cuervo del km 30+000 al 30+280, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | -103.3933 | 20.5072
JAL260202650461 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | AVENIDA LAS CALIFORNIAS,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO | -102.014 | 21.1188
JAL190201564719 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3936 | 20.2901
JAL210201935938 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE GABINO BARREDA BARRIO EL ROSAL, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AV. DEL TRABAJO OBRA EN CALLE GABINO BARREDA ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE GUERRERO EN EL BAR | -103.7011 | 20.6546
JAL220302140406 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO | -102.7691 | 20.3705
JAL220402187673 | Jalisco | Tolimán | Pueblo Viejo | CAMINO TRAMO TEUTLAN - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA TEUTLÁN, 49756 PUEBLO VIEJO, TOLIMÁN JALISCO ENTRE Y , ES LA VIA DE COMUNICACION QUE UNE A LAS LOCALIDADES DE TEUTLAN Y PUEBLO VIEJO ESTADO EN | -103.9133 | 19.574
JAL230402316111 | Jalisco | Tolimán | El Huisichi | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA HUISICHI, 49767 HUISICHI, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE ZUNO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y GUADALUPE ZUNO | -103.866 | 19.5658
JAL240302418539 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 45307 TALA, TALA JALISCO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ENRIQUE TIESSEN, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLE ENRIQUE TIESSEN HASTA LLE | -103.7167 | 20.6605
JAL240302422491 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE ARNULFO MIRAMONTES FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 45303 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y , CALLE SIGLO XX SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ARNULFO MIRAMONTES EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA ENTRE LAS CA | -103.6941 | 20.6657
JAL240402485957 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHO EL MUERTO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE PORFIRIO DIAZ A 400 METROS DE LA ANTIGUA CASETA DE COB | -102.613 | 21.0101
JAL240402486550 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE REVOLUCION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTUARIO, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA | -103.0256 | 20.335
JAL250102522867 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SANTA LAURA # 169,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4113 | 20.7244
JAL250202533900 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL250202537023 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Calle Oyamel Colonia centro cabecera municipal 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN ENTRE Calle Plan de Ayala Y Calle Cueva de Brambila son dos calles a intervenir: calle Oyamel entre calle plan de Ayala y calle cueva de Brambila; y calle | -104.0557 | 20.2023
JAL250202537034 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | Calle Emiliano Zapata Colonia centro cabecera municipal 49430 TUXCUECA, TUXCUECA ENTRE Avenida Nacional Y Calle Melchor Ocampo Sin referencias | -103.1846 | 20.1528
JAL250202546050 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | JAVIER MINA #2,SAN JOSE DEL RINCÓN,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.8591 | 19.764
JAL250202546052 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | GALEANA # 1,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2501 | 19.9401
JAL250202546055 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | BRAULIO MARTINEZ S/N #S/N,CIHUATLÁN CENTRO,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.5717 | 19.2429
JAL250202546057 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | MORELOS # 18,,TOLIMÁN,JALISCO | -103.7669 | 19.6106
JAL250302550744 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Calle Encino Colonia Centro, Cabecera Municipal 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO ENTRE Calle pino Y Calle Cedro Calle de ingreso al centro de salud | -104.4985 | 20.4165
JAL250302550753 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Calle El Tejón Colonia Centro, Cabecera Municipal 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN ENTRE Calle La liebre Y Calle La ardilla sin referencias | -103.2673 | 22.1233
JAL250302550756 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Calle Hermenegildo Galeana Colonia Centro, Cabecera municipal 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO ENTRE Calle Ramon Corona Y Calle Ramírez Lazo a una cuadra de la carretera libre El Refugio - San Marcos | -103.9702 | 20.7013
JAL250302571208 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Calle ALDAMA Pueblo JOCOTEPEC 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO NTE. Y Calle GUADALUPE VICTORIA NTE. Calle DEGOLLADO OTE. LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA POBLACION DE JOCOTEPEC JALISCO A 245 METROS LINEALES D | -103.4292 | 20.289
JAL250302571314 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | Calle calle independencia Colonia colonia 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN ENTRE Calle pacifico Y Calle morelos camino a la presa de mixtlan | -104.4055 | 20.4419
JAL250402622412 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | AV. AVELINO RUIZ # 1,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6924 | 20.7736
JAL260102625593 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Periférico Norte Manuel Gómez Morín No. 799 Núcleo Universitario Los Belenes C.P. 45100 | -103.3808 | 20.7409
JAL260102625639 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Lomas de Tejeda | Carretera a Tlajomulco, Santa Fé, km 3.5, No. 595, Lomas de Tejeda. C.p. 45641 | -103.4135 | 20.4645
JAL260202626601 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Hacienda del Cortijo 1531 | -103.3025 | 20.6932
JAL260202635474 | Jalisco | Acatic | Acatic | Calle MIGUEL BLANCO Colonia LA VILLA 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle LEANDRO VALLE Calle MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS. | -102.9094 | 20.7845
JAL260202635486 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle SIN NOMBRE (HUIZACHE) Colonia MEXIQUITO 47182 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle CERRO DE MEXIQUITO Y Calle PROPIEDAD PRIVADA QUEDA POR LA ZONA DEL CINE DE ARANDAS Y A DOS CUADRAS DE LOS 30 FRESNOS | -102.339 | 20.7171
JAL260202635498 | Jalisco | Ayotlán | El Maluco | Calle SIN NOMBRE Ranchería EL MALUCO 47934 EL MALUCO, AYOTLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle SIN NOMBRE A 272.08 METROS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA FATIMA | -102.3063 | 20.4614
JAL260202635499 | Jalisco | Ayotlán | El Maluco | Calle ALVARO OBREGON Ranchería EL MALUCO 47934 EL MALUCO, AYOTLÁN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO DONDE TERMINA EL CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE A MANO DERECHA SE ENCUENTR | -102.3062 | 20.4629
JAL260202635502 | Jalisco | Ayutla | Piedra Gorda | Camino / Terracería PIEDRA GORDA - SAN MIGUEL DE LA SIERRA 25 8 48050 PIEDRA GORDA, AYUTLA Es un camino de terracería que inicia en Piedra Gorda hasta San Miguel de la Sierra | -104.4522 | 20.104
JAL260202635504 | Jalisco | Ayutla | San Francisco del Rincón | Ranchería SAN FRANCISCO DEL RINCON 48050 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, AYUTLA Se ubicara para abastecer de agua a la localidad de San Francisco del Rincón | -104.33 | 20.2003
JAL260202635505 | Jalisco | Ayutla | Ninguno [BORUCONSA] | Ranchería SAN FRANCISCO DEL RINCON 48050 NINGUNO [BORUCONSA], AYUTLA La obra se desarrollará en la colonia La Boruconsa, sector donde actualmente los habitantes presentan dificultades constantes en el acceso al servicio de agua po | -104.3336 | 20.1292
JAL260202635529 | Jalisco | Degollado | Degollado | Calle PROF MANUEL GARCIA QUIROZ Colonia MAGISTERIAL 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle HERACLIO QUEZADA Y Calle PROFA ALICIA DE LA PAZ S, Boulevard HIDALGO A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO | -102.1255 | 20.4453
JAL260202635549 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Calle ENCINO Colonia SAN MIGUEL DEL CUARENTA 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle ROBLE Calle NOGAL LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES ENCINO Y NOGAL, INGRESANDO DE LA CARRE | -101.7536 | 21.5017
JAL260202635550 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Calle ANTONIO GOMEZ ANDA Colonia ALCALDES 47473 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle JESUS MARTINEZ Y Calle PEDRO DE MARFIL Calle IXTACIHUATL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANTONIO GOMEZ ANDA, LA CUAL SE UBICA INGRESANDO | -101.9441 | 21.3461
JAL260202635572 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Calle ESPARTA Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES JUAN ROBLES Y LOPEZ MATEOS | -102.9218 | 20.3804
JAL260202635596 | Jalisco | Villa Purificación | Zapotán | Calle INDEPENDENCIA Ranchería ZAPOTAN 48845 ZAPOTÁN, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA ESTATAL 554 Y EN EL KILOMETRO 20 TOMAR EL CRUCERO QUE VA A LA COMUNID | -104.9172 | 19.7611
JAL260202635611 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Estancia Vieja de Arriba | Camino / Terracería AUTOPISTA SAN JUAN GUADALAJARA - ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA 4 0 47103 ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA, SAN JUAN DE LOS LAGOS DE LA COLONIA DE LAS ANTENAS TE VAS RUMBO AL RANCHO EL DUARTE Y AL LLEGAR AL CRUCE DE LA AUTOP | -102.3273 | 21.1688
JAL260202635641 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Privada Fernando Antón Colonia La Ladrillera 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Dionisio Pajarito Y Calle Fernando Antón Calle Joaquín Pajarito Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Sur en la colonia La Ladrillera, 50 metros al sur por | -103.23 | 20.5916
JAL260202635642 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Privada San Juan Colonia La Ladrillera 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Joaquín Pajarito Y Calle Florentino Gabriel Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Sur en la colonia La Ladrillera, 270 metros al sur por la calle Joaquín Pajarito | -103.229 | 20.5903
JAL260202635657 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Andador Matamoros Colonia Balcones del Sol 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Elías Y Calle Paseo Lomas del Sur Calle Prolongación Cruz Blanca Partiendo del Instituto de Alternativas de la Juventud de Tonalá en la colonia Loma D | -103.2526 | 20.6215
JAL260202635671 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Rancho Nuevo | Calle HIDALGO Pueblo RANCHO NUEVO 45986 RANCHO NUEVO, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Eje vial CARRETERA N159 Y Calle LAZARO CARDENAS Calle FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS DE PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, COLINDA CON CARRETERA ESTATAL N15 | -102.8601 | 20.4602
JAL260202646244 | Jalisco | Lagos de Moreno | Geovillas Laureles del Campanario | Avenida PEDRO MORENO Colonia LAURELES DEL CAMPANARIO GEOVILLAS LAURELES DEL CAMPANARIO, LAGOS DE MORENO ENTRE Ninguno CARRETERA LAGOS - LA UNION Y Calle SAN RAFAEL Avenida JUAN PABLO ANAYA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES Y CIRC | -101.9244 | 21.3294
JAL260202647666 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Agapito Chavarín 455, Balcones del Alto, 47254 Villa Hidalgo, Jal. | -102.5968 | 21.6664
JAL260202648007 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3853 | 20.7285
JAL260202648040 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3856 | 20.7284
JAL260202648064 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Del Alamo, 48744 El Grullo, Jal. | -104.221 | 19.8162
JAL260202648281 | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Independencia 59, 48530 La Cofradía de la Luz, Cocula, Jal. | -103.7664 | 20.406
JAL260202648322 | Jalisco | La Barca | La Barca | Vicente Guerrero 174, Centro, 47910 La Barca, Jal. | -102.5486 | 20.2823
JAL260202648443 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3854 | 20.7286
JAL260202648461 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal. | -102.2343 | 21.5491
JAL260202648612 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del cruce con la Carretera Guadalajara - Chapala a la calle Paseo del Lago, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3238 | 20.5891
JAL260202648647 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Aviación / Calle Inglaterra- Base Aérea y Av. Aviación / Calle Melchor Ocampo, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | -103.4592 | 20.7058
JAL260202649481 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.78 | 20.8111
JAL260202650460 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | ROSAL #976,LA TIJERA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4337 | 20.5857
JAL16170401043062 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL210301976939 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE AV. DEL TRABAJO BARRIO TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS CARRANZA OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE AV. DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y VICENTE | -103.7012 | 20.6551
JAL210402052360 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | 16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México | -104.0026 | 20.7957
JAL220402196732 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO COBAEJ MEXTICACAN - GASOLINERA MEXTICACAN KILÓMETRO 0 + 930 PUEBLO CABECERA MUNICIPAL, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA 206 MEXTICACAN - ENTROQUE CARRETERA 205 Y CALLE RIO | -102.7806 | 21.2634
JAL220402198519 | Jalisco | Arandas | Arandas | CONSTITUCION # 428,,ARANDAS,JALISCO | -102.3509 | 20.7079
JAL230402337500 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | MORELOS # 632,NEXTIPAC,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4162 | 20.2877
JAL230402337499 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1991 | 20.2952
JAL230402337512 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | GONZALEZ HERMOSILLO# 153,,JALOSTOTITLÁN,JALISCO | -102.469 | 21.1713
JAL230402337636 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO | -103.5935 | 21.9812
JAL240102350258 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4136 | 20.4646
JAL240202401087 | Jalisco | Degollado | Degollado | CONOCIDO,,DEGOLLADO,JALISCO | -102.1929 | 20.4403
JAL240302445114 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ITURBIDE # 144,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3551 | 20.7172
JAL240302445098 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | HEROES DEL 47 # 1,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.4803 | 20.3112
JAL240402486118 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LUIS ROJAS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES LUIS ROJAS Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ A ESPALDAS DEL LIENZO CH | -103.6961 | 20.6556
JAL240402492438 | Jalisco | Tolimán | Cópala | CALLE HIDALGO PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NABOR ROSALES, CALLE 19 DE ABRIL LA OBRA A REALIZAR SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO DANDO INICIO EN LA CALLE JUAREZ PARA FINALIZAR EN LA CALLE | -103.7712 | 19.6134
JAL250102521402 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal. | -103.3705 | 20.7182
JAL250102521408 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal. | -103.3705 | 20.7182
JAL250102522835 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | AV. AVELINO RUIZ # 1 A,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6927 | 20.7743
JAL250102522838 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | MOCTEZUMA #S/N,LA MANZANILLA DE LA PAZ,LA MANZANILLA DE LA PAZ,JALISCO | -103.158 | 20.0015
JAL250102522842 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ANDRES TERAN # 1820,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3597 | 20.701
JAL250102522843 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | OLIVO FRANTOIO,VALLE DE LOS OLIVOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.2301 | 20.4359
JAL250102522845 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | MORELOS # 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.398 | 21.0309
JAL240402517294 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NICOLAS REGULES,MODERNA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3513 | 20.6647
JAL250102523193 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Hacienda del Cortijo 1531 | -103.3051 | 20.6932
JAL250102521303 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7796 | 20.8121
JAL240402481246 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | AVENIDA LÓPEZ MATEOS COLONIA MERCED SEDANO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MORELOS, CALLE J. MERCED SEDAANO LATERAL SUR DE AVENIDA LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MORELO | -103.6673 | 20.4146
JAL250102521406 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal. | -103.3705 | 20.7182
JAL250202544992 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Camino código 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores - Higuerillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco | -102.5048 | 20.767
JAL250202545007 | Jalisco | Acatic | Acatic | Camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco | -102.8633 | 20.7335
JAL250202544272 | Jalisco | Valle de Juárez | Buenavista | Camino Código 453 tramo entronque carretero 407 - Buenavista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco. | -102.9563 | 19.9764
JAL250202544278 | Jalisco | Totatiche | Santa Rita | Camino Código 715 tramo entronque carretero 713 - Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco | -103.465 | 21.8734
JAL250202544288 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Camino Código 316 tramo entronque carretero 314 - Jesús María - Ayotlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Jesús María y Ayotlán, Jalisco | -102.7467 | 20.8311
JAL250202544295 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco | -103.4863 | 19.7269
JAL250202544471 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco | -103.4863 | 19.7019
JAL250202544475 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Camino Código 147 tramo Cuitzeo - San Miguel de la Orilla, en el municipio de Poncitlán, Jalisco | -102.7982 | 20.3171
JAL250202544062 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Camino Código 140 tramo entronque carretero Mex. 35 - Santa Cruz El Grande, en el municipio de Poncitlán, Jalisco | -102.8639 | 20.3657
JAL250202544073 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Camino Código 121 tramo Ocotlán - San Vicente, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. | -102.764 | 20.3511
JAL250202544099 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Camino Código 619 tramo San Martín Hidalgo ¿ Santa Cruz de las Flores, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. | -103.9334 | 20.4264
JAL250202544105 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | Camino Código 615 tramo entronque carretero Mex. - Santiaguito, en los municipios de El Arenal y Amatitán, Jalisco | -103.7018 | 20.7899
JAL250202539632 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Calle GRITO DE LIBERTAD Colonia MIGUEL HIDALGO 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle PARROQUIA DE DOLORES Y Avenida GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Calle PASEO SALAMANCA A UN COSTADO DEL CENTRO COMERCIAL SAMS | -103.4737 | 19.6828
JAL250202544093 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | Camino Código 628 tramo entronque carretero 612 - La Mazata, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco | -104.0374 | 20.8776
JAL250202539648 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Calle CALLE RIO CARMEN Colonia COLONIA PLAZA DE TOROS 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle CALLE RIO SANTIAGO Y Calle CALLE RIO HONDO Calle CALLE RIO USUMACINTA CERCA DE PLAZA DE TOROS | -102.4626 | 21.1593
JAL250202528847 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Calle PROLONGACION. AVENIDA. CAMINO REAL Colonia SIN NOMBRE 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle RIO LA PALMA Y Calle AVENIDA CAMINO REAL Calle PROLONGACION RIO YAQUI COLONIA LA CALZADA, | -102.4724 | 21.1602
JAL250202528873 | Jalisco | Lagos de Moreno | Plan de los Rodríguez | Calle MACEDONIO AYALA Colonia PLAN DE LOS RODRIGUEZ 47530 PLAN DE LOS RODRÍGUEZ, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ISLA ARUBA Y Calle EJIDO LAGOS Calle REVOLUCION LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE MACEDONIO AYALA, INICIANDO AL FINA | -101.9306 | 21.3203
JAL250202528884 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | Calle TOTONACAS Colonia LOMAS DE LA PRESA 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN ENTRE Calle INCAS Y Calle MEXICAS Calle MAYAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA ESPECIAL | -102.7784 | 21.2722
JAL250202523528 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Calle Antonio Castellón y Zuñiga Colonia centro cabecera municipal 49200 ATOYAC, ATOYAC ENTRE Calle J. Jesús Gonzalez Fregoso Y Calle Blas Galindo sin referencia | -103.5273 | 20.0107
JAL250302598383 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3853 | 20.729
JAL250302599655 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Camino código 226, tramo Ixtlahuacán del Río - Mascuala, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco | -103.2411 | 20.8549
JAL250302599669 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3543 | 20.5766
JAL250302598983 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3741 | 20.5815
JAL240402466979 | Jalisco | Tolimán | Cópala | CALLE JUAREZ PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 19 DE ABRIL, CALLE ALDAMA LA OBRA A DESARROLLAR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO 19 DE ABRIL Y ALDAMA, COMO REFERENCIA ESTA LA MEMB | -103.7713 | 19.6126
JAL250102522834 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | AV. AVELINO RUIZ # 1,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6924 | 20.7736
JAL250102521388 | Jalisco | El Salto | El Salto | Camino Código 124, del cadenamiento 6+500 al 9+700, en el municipio de El Salto, Jalisco | -103.2675 | 20.5493
JAL240402517288 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIV. HIDALGO,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO | -103.275 | 20.6256
JAL250202545984 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Blvd. Francisco Medina Ascencio, Las Juntas, Puerto Vallarta, Jal. | -105.2415 | 20.6939
JAL250202546035 | Jalisco | Chapala | Chapala | Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal. | -103.1913 | 20.2874
JAL250202546614 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Gregorio Torres Quintero 211, Ejidal, 49070 Cdad. Guzmán, Jal. | -103.4785 | 19.6973
JAL250202546986 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Aquiles Serdán, Centro, 48974 Cihuatlán, Jal. | -104.5733 | 19.234
JAL250202547034 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100 | -103.3495 | 20.5761
JAL250202547535 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | C. Niños Héroes 164, 47720 Capilla de Milpillas, Jal. | -102.8472 | 20.6618
JAL250202546045 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4252 | 20.6298
JAL250202546593 | Jalisco | El Grullo |  | Netzahualcoyolt, El Grullo, Jalisco. | -104.221 | 19.8161
JAL250202546826 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100 | -103.3495 | 20.5761
JAL250202546631 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Hospital s/n-sección 2, Nuevo Tlaxcala, 46206 Colotlán, Jal. | -103.2708 | 22.0993
JAL250202545987 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal. | -103.367 | 20.7172
JAL250202546054 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | ANDRES SOLA #S/N,CRISTEROS,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9727 | 21.3211
JAL250202546079 | Jalisco | Chapala | Chapala | P.º Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal. | -103.1913 | 20.2875
JAL250202545147 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | Camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco. | -102.1142 | 21.2665
JAL250202545150 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Camino código 333, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco | -102.5435 | 20.7904
JAL250202545152 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Camino código 333, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco | -102.5588 | 20.7824
JAL250202547062 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100 | -103.3495 | 20.5761
JAL250202547079 | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Hidalgo 72b, 48530 La Cofradía de la Luz, Jal. | -103.7659 | 20.4059
JAL250202547084 | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Hidalgo 72b, 48530 La Cofradía de la Luz, Jal. | -103.7659 | 20.4059
JAL250202546334 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO SUCHIATE COLONIA AGUA AZUL | -105.2057 | 20.6638
JAL250202546489 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2247 | 20.5637
JAL250202546581 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Andres Teran 118, La Martinica, 47010 San Juan de los Lagos, Jal. | -102.3421 | 21.2507
JAL250202546608 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Netzahualcoyolt, El Grullo, Jalisco. | -104.2209 | 19.8162
JAL250202546646 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan, 45177 Zapopan, Jal. | -103.3708 | 20.7181
JAL250202545943 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Blvd. Francisco Medina Ascencio, Las Juntas, Puerto Vallarta, Jal. | -105.2382 | 20.6959
JAL250202546058 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL250202546952 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100 | -103.3495 | 20.5761
JAL250202546957 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100 | -103.3495 | 20.5761
JAL250202547019 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Blvd. Francisco Medina Ascencio, Puerto Vallarta, Jal. | -105.2349 | 20.695
JAL250202546075 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CUITLAHUAC # 22,,LA HUERTA,JALISCO | -104.6402 | 19.4798
JAL250202546086 | Jalisco | Chapala | Chapala | Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal. | -103.1913 | 20.2875
JAL250202547036 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100 | -103.3495 | 20.5761
JAL250202547041 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100 | -103.3495 | 20.5761
JAL250202546433 | Jalisco | Sayula | Sayula | 49312 Sayula, Jal. | -103.5864 | 19.878
JAL250202546525 | Jalisco | Chapala | Chapala | Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal. | -103.191 | 20.2874
JAL250202546535 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | C. Noruega 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal. | -105.2103 | 20.669
JAL250202546573 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Institución 150, Cristeros, Lagos de moreno Jal. | -101.9728 | 21.3228
JAL250202546635 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Manuel Ávila Camacho 423, Centro, 46472 Magdalena, Jal. | -103.9692 | 20.9105
JAL250302571767 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Santiago Totolimixpan (Colonia la Guadalupana) | Calle JUAREZ, LOPEZ COTILLA Y MADERO Pueblo TECUALTITAN 45992 SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle MORELOS Calle EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA PLZA Y EL TE | -102.9289 | 20.3917
JAL250302571130 | Jalisco | Guachinango | San Miguel | Ranchería San Miguel de la Isla 46800 SAN MIGUEL, GUACHINANGO La comunidad está entre los límites de Jalisco y Nayarit, a 10 minutos del Municipo vecino de Amatlán de Cañas Nayarit. | -104.4189 | 20.7936
JAL250302571155 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | San José de Maderas | Calle SAN JOSÉ DE MADERAS Ranchería SAN JOSÉ DE MADERAS 46010 SAN JOSÉ DE MADERAS, HUEJUQUILLA EL ALTO ENTRE Calle FCO. VILLA Y Calle ALAMITOS Calle SAN MIGUEL DE LAS FLORES COMIENZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, PASANDO POR LA CL | -103.8348 | 22.6872
JAL250302571467 | Jalisco | Tenamaxtlán | Colotitlán | Callejón SIN NOMBRE Ejido EJIDO COLOTITLAN 48592 COLOTITLÁN, TENAMAXTLÁN LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE COLOTITLAN, SIGUIENDO LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SAN IG | -104.1598 | 20.0878
JAL250302571468 | Jalisco | Tenamaxtlán | Miraplanes | Calle HIDALGO Ranchería MIRAPLANES 48580 MIRAPLANES, TENAMAXTLÁN ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle ALLENDE Calle PORFIRIO DIAZ LA PLAZA PRINCIPAL DE MIRAPLANES SE ENCUENTRA POR LA CALLE HIDALGO CON EL CRUCE DE LA CALLE FRANC | -104.1752 | 20.1499
JAL250302571284 | Jalisco | Mazamitla | Epenche Chico (Penche Chico) | Calle Lazaro Cárdenas Ranchería Epenche Chico 49510 EPENCHE CHICO (PENCHE CHICO), MAZAMITLA ENTRE Calle López Mateos Y Calle 20 de Noviembre Calle Carretera La Estacada-Epenche Chico Calle a un Costado de la Plaza principal de la | -103.0195 | 19.9388
JAL250302571343 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Las Amarillas | Calle calle de acceso Pueblo Las Amarillas LAS AMARILLAS, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle calle del puente Y Calle carretera lagos -ojuelos Calle Hacienda de la daga la obra se ubica al pie del tanque elevado de la localdad de las | -101.6535 | 21.5893
JAL250302570768 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | La Providencia (Cantarranas) | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PROVIDENCIA 46560 LA PROVIDENCIA (CANTARRANAS), SAN JUANITO DE ESCOBEDO ENTRE Calle JUAREZ Y Calle FCO. I MADERO Calle EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 124 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA MISMA DELEG | -103.9554 | 20.7627
JAL250302570777 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Pedro | Calle morelos Ranchería san pedro 46580 SAN PEDRO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO ENTRE Calle camino a san pedro Y Calle salvador fregoso Calle aldama 50 mts antes de llegar a la plaza principal de la delegación de san pedro. | -104.0609 | 20.8185
JAL250302600649 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | P.º Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3438 | 20.677
JAL250302602042 | Jalisco | Tonila | San Marcos | C. Independencia 106-120, 49850 San Marcos, Tonila, Jal. | -103.5009 | 19.4442
JAL250302602278 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | La Paz 81, Loma Bonita, 49653 Tamazula de Gordiano, Jal. | -103.2373 | 19.6941
JAL250302602588 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla 225, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3452 | 20.6773
JAL250402616141 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle 21 DE MARZO Colonia EL CALVARIO 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle ETZIQUIO CORONA Y Calle GENARO PADILLA Calle 24 DE JUNIO LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL OESTE DE LA PREPARATORIO REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | -105.2171 | 20.6625
JAL250302602684 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Lomas de San Eugenio, 44720 Guadalajara, Jal. | -103.2845 | 20.6858
JAL250302600725 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | P.º Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3438 | 20.6771
JAL250402617805 | Jalisco | Pihuamo | El Agostadero | Camino código 467 del entronque carretero federal 110 a la localidad El Agostadero, municipio de Pihuamo, Jalisco | -103.4066 | 19.1316
JAL250302602298 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. México, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal. | -103.3733 | 20.6792
JAL250302601578 | Jalisco | Tala | El Refugio | Calle Mariano Matamoros 78, San Javier, 45310 El Refugio, Jal. | -103.7435 | 20.6713
JAL250302600643 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | P. Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3438 | 20.677
JAL250302600654 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | P.º Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3438 | 20.6771
JAL250302601620 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | Camino Código 628 tramo entronque carretero 612 - La Mazata, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco | -104.0374 | 20.8776
JAL250302601638 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CONOCIDA #S/N,LOMAS DEL SUR,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.419 | 20.4999
JAL250302601679 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque |  | Benjamin Cerda 778 | -103.2664 | 20.588
JAL250302602598 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Terán, municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.3734 | 20.6791
JAL250302602677 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Lomas de San Eugenio, 44720 Guadalajara, Jal. | -103.2845 | 20.6858
JAL250302602691 | Jalisco | Sayula | Sayula | Calles Independencia, Prisciliano Sánchez y Manuel Ávila Camacho, municipio de Sayula, Jalisco. | -103.6012 | 19.8848
JAL250302602710 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz Independencia Sur, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.341 | 20.6772
JAL250302602714 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. México 2085, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal. | -103.3724 | 20.6791
JAL250302602722 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. México 2085, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal. | -103.3693 | 20.679
JAL250302601875 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Miguel Hidalgo 19, 45380 Amatitán, Jal. | -103.7295 | 20.8327
JAL250302601952 | Jalisco | La Barca | La Barca | Km 15+600 en el camino código 114 La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma ¿Puente Río Santa Rita¿, en el municipio de La Barca, Jalisco | -102.4186 | 20.35
JAL250302602037 | Jalisco | Tonila | San Marcos | C. Independencia 106-120, 49850 San Marcos, Tonila, Jal. | -103.5009 | 19.4442
JAL250302601370 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7459 | 20.8099
JAL250302601408 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | 20 de Noviembre 127, Anáhuac, 45950 Cuitzeo, Jal. | -102.7829 | 20.3472
JAL250302601433 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO | -103.8846 | 22.0024
JAL250302602284 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | RAMON CORONA #12 | -104.0499 | 21.0602
JAL250302602292 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | 5 de mayo, 45980 Zapotlán del Rey, Jal. | -102.9179 | 20.4652
JAL250302601434 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | AV. DEL MAESTRO # 5,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2722 | 22.1073
JAL250402608390 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | Calle CLAVEL Colonia LA TIJERA 45647 LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA ENTRE Calle ORQUIDEA Y Calle PUENTE PALOMAR Calle NARDO A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA TIJERA | -103.4333 | 20.5877
JAL250302601893 | Jalisco | Amatitán | Amatitán | Miguel Hidalgo 19, 45380 Amatitán, Jal. | -103.7295 | 20.8327
JAL250302601872 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz Independencia Sur, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3395 | 20.6768
JAL250302601897 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Flores Magón 40, El Maguey, 48850 La Huerta, Jal. | -104.6342 | 19.4869
JAL250302601916 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Camino Código 640 tramo entronque carretero 618 - Palo Verde, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. | -103.8956 | 20.4185
JAL250302602232 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. México, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal. | -103.3733 | 20.6791
JAL250302602285 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | La Paz 81, Loma Bonita, 49653 Tamazula de Gordiano, Jal. | -103.2373 | 19.6941
JAL250402608218 | Jalisco | Guachinango | El Ranchito | Ranchería EL RANCHITO 46826 EL RANCHITO, GUACHINANGO SE PRETENDE INICIAR DESDE EL ASENTAMIENTO HACIA EL NACIMIENTO DE AGUA | -104.5244 | 20.8703
JAL250402608246 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Prolongación CALLE SABINO Colonia HUACHILISCO 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle PIO XII Y Calle GONZALEZ HERMOSILLO Calle PEDRO MORENO PUENTE SOBRE RIO JALOSTOTITLÁN EN PROLONGACIÓN CALLE SABINO (HUACHILISCO) A CALLE | -102.4694 | 21.1721
JAL250402608270 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Avenida MEXICO Colonia IXTAPA 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Avenida FEDERACION Y Avenida PACIFICO AZUL Calle TRITON LA OBRA SE LOCALIZA A 190MT AL SUR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, A 210MT AL NORTE DEL CONALEP PUERTO | -105.2167 | 20.7059
JAL250402608271 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Avenida MEXICO Colonia PACIFICO AZUL IXTAPA 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Avenida PACIFICO AZUL Y Calle PASEO DE LA SIRENA SUR Calle TRITON LA OBRA SE LOCALIZA A 200MT AL SUR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, A 210MT AL | -105.2192 | 20.7034
JAL250402608273 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Calle PAVO REAL 321 Colonia LOS TAMARINDOS 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle GAVIOTA Y Calle FLAMINGO Calle PELICANO LA OBRA SE UBICA A 150M AL ESTE DE LA TIENDA AURRERA, A 100MT AL OESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR Y A 90MT A | -105.2158 | 20.7142
JAL250402608274 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Avenida FEDEREACION Colonia BOSQUES DE LA PRIMAVERA 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle ZENZONTLE Y Calle CAMINO IXTAPA PITILLAL LA OBRA SE LOCALIZA A 220M AL SUR DE LA IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTAL, A 310MT AL OEST | -105.2081 | 20.694
JAL250402608275 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Calle PAVO REAL Colonia LOS TAMARINDOS 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle GAVIOTA Y Calle ALBATROS Calle CARDENAL LA OBRA SE LOCALIZA A 50MT AL SUR DE REFACCIONARIA EL TREBOL, A 50MT AL ESTE DE PULIDOS MARMOLER VALLARTA, A | -105.2158 | 20.7147
JAL250402608277 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Calle JOSE MA VELAZCO Colonia IDIPE 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle RAUL ANGUIANO Y Calle MARIANO OTERO LA OBRA SE LOCALIZA A 100MT AL OESTE DEL CECOVIM, A 140MT AL NORTE DE DOMO DEPORTIVO IXTAPA, A 150MT AL ESTE DE VALL | -105.2082 | 20.7185
JAL250402608278 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle SONORA Colonia LA FLORESTA 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 21 DE MARZO Calle NAYARIT LA OBRA SE LOCALIZA A 90MT AL SUR DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSKO, A 100MT AL OESTE DE LA IGLESI | -105.2215 | 20.6639
JAL250402608279 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle CHACHALACA Colonia CAMPESTRE LAS CAÑADAS 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle DE LOS PATOS Y Calle PAJARO CARPINTERO Calle ZANATE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MT AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 17 DE FEBRERO, A 30MT A | -105.205 | 20.6954
JAL250402608280 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle CEDRO 229 Colonia LA PRIMAVERA 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle CEDRO Y Calle FRESNO Calle PROLONGACION TAMPICO LA OBRA SE LOCALIZA A 90MT. AL NORTE DEL SALON DE EVENTOS LA PRIMAVERA, A 30MT AL NORTE DE LA | -105.2119 | 20.6322
JAL250402608281 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle CHINA Colonia LOMAS DEL COAPINOLE 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA ENTRE Calle CONGRESO DE LA UNION Y Calle FEDERALISMO Calle COREA DEL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 60MT AL NORTE DE CENADURIA CHONITA, A 100MT AL SURESTE | -105.1987 | 20.66
JAL250302601375 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Allende A, Alto, 47270 Encarnación de Díaz, Jal. | -102.2397 | 21.5322
JAL250402608340 | Jalisco | Tala | Ahuisculco | Calle PEDRO MORENO Pueblo AHUISCULCO 45330 AHUISCULCO, TALA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle AQUILES SERDAN Calle AQUILES SERDAN EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PEDRO MORENO A ESCASOS 40 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO | -103.7083 | 20.5701
JAL250302601596 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | 20 de Noviembre, Anáhuac, 45965 Cuitzeo, Jal. | -102.7825 | 20.3472
JAL250302602633 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av 5 de Febrero, Las Conchas, 44460 Guadalajara, Jal. | -103.346 | 20.6618
JAL250402622403 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL250402621586 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3853 | 20.7289
JAL250402620865 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3857 | 20.7284
JAL250402621047 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Ignacio L Vallarta, Vallarta, 44110 Guadalajara, Jal. | -103.3872 | 20.6742
JAL250402620560 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Paseo Collado s/n, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3438 | 20.677
JAL250402620563 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Paseo Collado, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3438 | 20.677
JAL250402620753 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico Manuel Gómez Morín entre el cad. 46+750 al 46+850 en el municipio de Tonalá, Jalisco. | -103.26 | 20.6878
JAL250402622364 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO | -104.0293 | 22.0016
JAL250402622410 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | LAUREL #261,AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3676 | 19.7551
JAL250402620275 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Paseo Collado Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | -103.3438 | 20.677
JAL260202635483 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle JOSE MARIA LOPEZ BARBA Colonia DIVINA PROVIDENCIA 47183 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle 15 DE NOVIEMBRE se encuentra a dos calles de la avenida principal francisco i madero y a unas cuadras del campo | -102.3306 | 20.7046
JAL260202635488 | Jalisco | Atoyac | Poncitlán | Callejón SIN NOMBRE Ranchería PONCITLAN 49200 PONCITLÁN, ATOYAC ENTRE Calle HIDALGO Y Callejón SIN NOMBRE Calle HIDALGO A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EXISTENTE | -103.4794 | 20.0551
JAL260202635489 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Callejón SIN NOMBRE Ranchería LA ESTANCIA DE MAGAÑA LA ESTANCIA, ATOYAC A UN COSTADO DEL TANQUE REGULADOR EXISTENTE, DENTRO DE UN TERRENO DE LA COMUNIDAD | -103.3759 | 19.9541
JAL260202635490 | Jalisco | Atoyac | Techague | Calle ALLENDE Ranchería TECHAGUE 49224 TECHAGUE, ATOYAC ENTRE Y Calle ALLENDE Calle ALLENDE A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL | -103.4476 | 19.9611
JAL260202635492 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3653 | 19.7714
JAL260202635522 | Jalisco | Cuquío | El Tepozán | Camino / Terracería Crucero de Carretera a Varas Dulces - El Tepozan 0 1 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO Se encuentra en la localidad de El Tepozan del entroque con la carretera 240 a la localidad de El Tepozan comenzando del kilometro 0 | -103.0134 | 20.8279
JAL260202635530 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Calle Aldama Pueblo Etzatlán 46500 ETZATLÁN, ETZATLÁN ENTRE Calle Faustino Madrigal Y Calle Allende Calle Sonora La calle es una de las principales para el ingreso hacia el pueblo de Etzatlán, Jalisco mas conocida como la ¨Gigante | -104.0771 | 20.7692
JAL260202635558 | Jalisco | Mezquitic | Ocota de los Llanos | Camino San Sebastián Teponahuaxtlán - Ocota de los Llanos 0 884 46065 OCOTA DE LOS LLANOS, MEZQUITIC Los trabajos del empedrado se realizaran sobre 3 tramos criticos del camino que lleva de San Sebastián Teponahuaxtlán a la locali | -104.044 | 22.0243
JAL260202635559 | Jalisco | Mezquitic | Amoltita | Camino / Terracería Chulavista - Amoltita 3 700 46078 AMOLTITA, MEZQUITIC Los trabajos de la obra parten del crucero de chulavista con dirección a Amoltita a lo largo de 3 km y 700 metros. | -104.1862 | 22.0073
JAL260202635564 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Calle Col. Valentina Colonia Colonia Valentina 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle J Isabel Martinez Y Calle Jose de la Torre Vega Calle Domingo Macias la obra se ubica en la colonia valentina la cual se encue | -101.584 | 21.8593
JAL260202635565 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Calle privada Niños Heroes Colonia Las Norias 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Periférico libramiento Y Calle Juan escutia Calle Niños Heroes La obra se ubica a 400 metros al poniente del monumento de la sana cru | -101.6031 | 21.8684
JAL260202635566 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Calle Niño Doctor Colonia San Luis 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle San Luis Y Calle Isabel Rodriguez Calle Santo Niño de Atocha la obra se ubica en la colonia san luis a 500 metros al sur de la subestación | -101.5857 | 21.8716
JAL260202635567 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Calle Domingo Macias Colonia La Campesina 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle Deportiva Y Calle Teodoro Narvaez Calle pedro Alonso Esparza. Esta colonia se ubica a 300 metros en la parte trasera de la unidad D | -101.5875 | 21.8599
JAL260202635568 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Calle 15 de mayo Colonia La colonia de Matancillas 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle 16 de septiebre Y Calle 5 de mayo Calle Arroyo Blanco La obra se ubica en la calle 15 de mayo a 500 metr | -101.6527 | 21.8884
JAL260202635578 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL260202635579 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL260202635580 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL260202635581 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL260202635582 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL260202635583 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL260202635592 | Jalisco | Villa Purificación | El Alcíhuatl | Camino EL ALCIHUATL - COCINAS 11 616 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ESTATAL 554 EN EL KILOMETRO 3 TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL AL LLEGAR A ESTA PASAR LA CANC | -104.7193 | 19.9093
JAL260202635601 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Tamazula | Camino SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA CRUZ DE LAS FLORES 200 25 45250 TAMAZULA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO TAMAZULA-SANTA CRUZ DE LAS FLORES A SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | -103.4708 | 21.0431
JAL260202635602 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Teocaltita | Camino / Brecha SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - TEOCALTITA 6 100 45250 TEOCALTITA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL TEMPLO | -103.418 | 21.0553
JAL260202635604 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Calle SABAS REYES Colonia MARTIRES CRISTEROS 47023 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle TORIBIO ROMO Y Calle VICTORIANO MARQUEZ Calle JOSE MARIA ROBLES DEL CRUCE DE LIBRAMIENTO PONIENTE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, A | -102.3328 | 21.2634
JAL260202635605 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS | -102.3296 | 21.2294
JAL260202635606 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Calle LAS ROSAS Colonia EL HERRERO 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle JAZMIN Y Calle PIQUIN Calle MARRO DE LOS ARCOS DE AV. MORENO VALLEY Y JUVENTINO ROSAS, SIGUES POR BOULEBARD MARTIN HUERTA RUMBO A LA | -102.3276 | 21.2564
JAL260202635607 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Calle MARGARITO FLORES Colonia MARTIRES CRISTEROS 47023 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle TORIBIO ROMO Y Calle RODRIGO AGUILAR Calle LUIS BATIZ DEL LIBRAMIENTO PONIENTE BAJAS POR LA SALVADOR LARA 342 MT. LUE | -102.33 | 21.2612
JAL260202635625 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Calle BENITO JUAREZ E ITURBIDE Rancho EL SALVADOR 46408 EL SALVADOR, TEQUILA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PEDRO MORENO Calle ALDAMA LAS CALLES BENITO JUAREZ E ITURBIDE SE UBICAN EN EL SALVADOR EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO D | -103.7189 | 21.0177
JAL260202635632 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle MATAMOROS Colonia SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle SANTA CECILIA Calle NARCISO MENDOZA CASINO DE MARCOS, TACOS ANA Y UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR | -103.2819 | 20.5994
JAL260202635634 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle JAZMIN Colonia EL VERGEL 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle CAOBA Y Avenida COLIMA Prolongación GOBERNADOR CURIEL CARNICERIA SAN JUAN NICOLAS CARNES FRIAS Y POLLERIA ACEVEDO. | -103.3426 | 20.5985
JAL260202635636 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Avenida DE LOS DEPORTES Colonia EL VERGEL 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Continuación DE LOS DEPORTES Calle CLAVEL TORTAS AHOGADAS Y CARNITAS JEZMON, MR. SUSHITO, PRINTALL GDL Y FARMACIAS | -103.3348 | 20.5991
JAL260202635668 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Potrero de Gómez | Calle CANTARRANAS Pueblo POTRERO DE GOMEZ 45982 POTRERO DE GÓMEZ, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Y Calle PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE CALLE UBICADA A UN COSTADO DE INGRESO PRINCIPAL A LA POBLACIÓN Y A DOS CUADRAS D | -102.8963 | 20.5316
JAL260202635669 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Ahuatlán | Calle CUAHUTEMOC Pueblo AHUATLAN 45988 AHUATLÁN, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle DIONISIO DIAZ Calle MEDRANO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y UNA DEL INGRESO PRINNCIPAL DE LA POBLACION | -102.8869 | 20.416
JAL260202635676 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Calle CUAUTEMOC Colonia CENTRO 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle MORELOS Y Calle REFORMA Calle LIC RAUL GUTIERREZ EN LA PARTE POSTERIOR DEL COLEGIO NIÑOS HEROES DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | -102.5387 | 20.7471
JAL260202648380 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3854 | 20.7286
JAL260202647966 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Volcán Quinceo 102, paraísos del colli, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4443 | 20.6431
JAL260202649973 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Dalia 45, Bugambilias, Lagos de Moreno, Jalisco | -101.956 | 21.3437
JAL260202649973 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | GALEANA 181,EL VERDE,SAN JOSÉ EL VERDE,JALISCO | -103.2854 | 20.5515
JAL260202649962 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CARRETERA INTERNACIONAL A NOGALES KM 32.5,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6744 | 20.7627
JAL260202649966 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | GALEANA 181,EL VERDE,SAN JOSÉ EL VERDE,JALISCO | -103.2854 | 20.5515
JAL260202648396 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3854 | 20.7286
JAL260202648428 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3857 | 20.7283

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL220402177972 | Obra | DOP/AD/027-2021 | CONSTRUCTORA LEON+SALAS S.A.DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 578652.95 | 578652.95
JAL240302441200 | Obra | 001/23-151JAL14/2024 | CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO | 299700 | 299700
JAL240402485313 | Administración directa | 149864 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 107170.08 | 107170.08
JAL250202537016 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-013/2025 | CONDECAL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 4133992.26 | 4133992.26
JAL250202537032 | Obra | SADER-DGIR·FISE·CSS-021/2025 | MAGUCE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 5756429.27 | 5756429.27
JAL250202537033 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-015/2025 | CONSTRUCCIONES CUBBOSTRABE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 6606138.76 | 6606138.76
JAL250302550759 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-035-119-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 3698360.55 | 3698360.55
JAL250302571210 | Obra | GMJ 010C OP/2025 | JETOCHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2041755.1 | 2041755.1
JAL250402608216 | Obra | OP-FAIS-CONST-002 | FEBELLE SA DE CV | MUNICIPIO DE GUACHINANGO | 2192253.5 | 2192253.5
JAL260202635552 | Obra | DOP/R33/ADJ/002/2026 | PROYECTOS ACERINA, S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1744087.55 | 1744087.55
JAL260202635556 | Obra | DOP/R33/ADJ/006/2026 | JOSE LUIS LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2136779.52 | 2136779.52
JAL260202635577 | Obra | PON-FAIS-AD-2026-007 | KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 188291.64 | 188291.64
JAL260202635593 | Administración directa | 165060 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 1243073.68 | 1243073.68
JAL260202635621 | Obra | FAISMUN/002/001/2026 | Jorge Alejandro Herrera Esqueda | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | 1711166.84 | 1711166.84
JAL260202635659 | Obra | DGOPT-R33-019-2026 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2717697.88 | 2717697.88
JAL260202635674 | Obra | SICG-PAV2.CUAUHTÉMOC-2026 | RICARDO BARBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 1612000 | 1612000
JAL260202647438 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0230-2026 | CONSTRUCTORA MAJOMI, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 6276003.16 | 6276003.16
JAL260202647979 | Obra | SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-0018-2026 | CDAI, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9798182.17 | 9798182.17
JAL260202648072 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0061-2026 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 6194482.47 | 6194482.47
JAL260202648278 | Obra | SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-0055-2026 | ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 3798703.61 | 3798703.61
JAL260202648463 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0145-2026 | TRIQUAL, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 13348044.58 | 13348044.58
JAL260202648617 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0097-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 4429938.02 | 4429938.02
JAL260202648626 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-LP-0142-2026 | IAAUP CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7300802 | 7300802
JAL260202648641 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0241-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 1440496.96 | 1440496.96
JAL260202649416 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0192-2026 | ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 4360525.81 | 4360525.81
JAL260202649468 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0181-2026 | VIALIDADES Y SEÑALAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8720979.97 | 8720979.97
JAL260202649472 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0091-2026 | ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10498025.24 | 10498025.24
JAL180401443152 | Administración directa | 64283 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | 141288 | 141288
JAL180401449909 | Administración directa | 64487 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | 475851.5 | 475851.5
JAL240402486762 | Obra | SMA-OPM-FAISMUN-2024-20 | gabriel romero ochoa | municipio de san miguel el alto, jalisco | 657777.3 | 657777.3
JAL250202528923 | Obra | PON/FAIS/CSS/2025/004 | LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 4911553.4 | 4911553.4
JAL250202533903 | Servicios | PON-DOP-CPSP-2025-001 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 87000 | 87000
JAL250202537010 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-029/2025 | RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 4625847.23 | 4625847.23
JAL250202537014 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-004-043-2025 | TRIQUAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 7083618.61 | 7083618.61
JAL250302550755 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-030-069-2025 | CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 2926479.74 | 2926479.74
JAL250402608248 | Obra | GMJ 021C OP/2025 | MOFEVI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1150967.54 | 1150967.54
JAL250402608272 | Obra | DIOP/CSS/55/2025 | DISEÑOS MODERNOS ZEEWIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3601457.05 | 3601457.05
JAL250402608276 | Obra | DIOP/CSS/53/2025 | PROYECTOS INTEGRALES SANSIR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2782858.51 | 2782858.51
JAL260202635491 | Obra | ATOYAC/FAIS/006/2026 | CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO | MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO | 1297349.03 | 1297349.03
JAL260202635494 | Obra | 145088 | ALDO EFREN AYALA VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 311527.57 | 311527.57
JAL260202635516 | Obra | FAIS-05-2026 | JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 2119245.86 | 2119245.86
JAL260202635538 | Obra | LH/INFRA/AD/01/2026 | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO | 2321542.61 | 2321542.61
JAL260202635546 | Obra | DOP-001/FAIS2026/ADMIN2024-2027 | CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES | 720384.3 | 720384.3
JAL260202635548 | Obra | DOP/R33/CONC/002/2026 | ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 4002027.19 | 4002027.19
JAL260202635551 | Obra | DOP/R33/CONC/005/2026 | CONSTRUCTORA FRAXA DE LAGOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 3319864.54 | 3319864.54
JAL260202635561 | Obra | OCO-DOP/FAISMUN/002-2026 | CONSTRUCTORA LIVEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 2250000 | 2250000
JAL260202635570 | Obra | PON-FAIS-AD-2026-001 | VILLÁPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2638699.16 | 2638699.16
JAL260202635574 | Obra | PON-FAIS-AD-2026-005 | KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 93524.49 | 93524.49
JAL260202635597 | Administración directa | 165065 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 346292.93 | 346292.93
JAL260202635609 | Obra | AYTO-SJL2427/01/26 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1168637 | 1168637
JAL260202635613 | Obra | AYTO-SJL2427/06/26 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1000000 | 1000000
JAL260202635637 | Obra | FAISMUN 06/2026 | GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 6452212.98 | 6452212.98
JAL260202635644 | Obra | DGOPT-R33-006-2026 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2713891.44 | 2713891.44
JAL260202635647 | Obra | DGOPT-R33-013-2026 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 1674473.8 | 1674473.8
JAL260202635656 | Obra | DGOPT-R33-018-2026 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2621385.1 | 2621385.1
JAL260202635658 | Obra | DGOPT-R33-012-2026 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2168159.26 | 2168159.26
JAL260202647046 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026 | METRO ASFALTOS, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8257494.99 | 8257494.99
JAL260202647298 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2026 | CREZ GENERADOR DE DESARROLLO, S. A. P. I. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 7634567.32 | 7634567.32
JAL260202647299 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2026 | CONSTRUCCIONES DARAE, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 7526456.9 | 7526456.9
JAL260202647300 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 6973969.21 | 6973969.21
JAL260202647561 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0087-2026 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 13166632.26 | 13166632.26
JAL260202647686 | Obra | SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-0059-2026 | CONSTRUCTORA COPUR, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8526128.53 | 8526128.53
JAL260202648033 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0093-2026 | ZACATE GRULLO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8028072.27 | 8028072.27
JAL260202648338 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0050-2026 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 2352117 | 2352117
JAL260202648447 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0045-2026 | NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9875049.34 | 9875049.34
JAL250202533901 | Servicios | PON-DOP-CPSP-2025-003 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 52200 | 52200
JAL250202537013 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-003-042-2025 | CONINFRA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 3181760.59 | 3181760.59
JAL250202537018 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-006-015-2025 | DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 3595585.59 | 3595585.59
JAL250202537022 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-018-034-2025 | JES VIVIENDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 2797471.43 | 2797471.43
JAL250202537025 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-020-116-2025 | CONSTRUCCIONES TRADICIONALES IEM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 6194058.43 | 6194058.43
JAL250202537036 | Obra | IJALVI-FISE-URB-AD-001-047-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 1802585.77 | 1802585.77
JAL250302550745 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-036-034-2025 | SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 2826363.69 | 2826363.69
JAL250302550746 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-028/2025 | CONSTRUCCIONES GHEC, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 5026589.3 | 5026589.3
JAL250302550762 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-025/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3878643.78 | 3878643.78
JAL260202635506 | Obra | 153039 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 3100000 | 3100000
JAL260202635518 | Obra | FAIS-07-2026 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 928479.53 | 928479.53
JAL260202635562 | Obra | OCO-DOP/FAISMUN/003-2026 | CONSTRUCTORA SAMURA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1800000 | 1800000
JAL260202635576 | Obra | PON-FAIS-AD-2026-010 | EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 282936.46 | 282936.46
JAL260202635595 | Administración directa | 165061 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 299745.27 | 299745.27
JAL260202635600 | Administración directa | 165073 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 404311.2 | 404311.2
JAL260202635629 | Obra | FAISMUN 03/2026 | CONSTRUCTORA DALUY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 8170907.55 | 8170907.55
JAL260202635630 | Obra | FAISMUN 04/2026 | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 4416029.78 | 4416029.78
JAL260202635639 | Obra | DGOPT-R33-CONC-001-2026 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 3980752.49 | 3980752.49
JAL260202635648 | Obra | DGOPT-R33-008-2026 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 390238.26 | 390238.26
JAL260202635675 | Administración directa | 164778 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 350000 | 350000
JAL260202647043 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8205120.61 | 8205120.61
JAL260202648041 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0089-2026 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 11505139.43 | 11505139.43
JAL260202648071 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 | ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 5691146.44 | 5691146.44
JAL260202648316 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0053-2026 | INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA URBANÍSTICA HA DE CONCRETANDO, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 5905377.4 | 5905377.4
JAL260202648413 | Adquisiciones | CO-0800/2026 | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 44457 | 44457
JAL260202648470 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0144-2026 | JES VIVIENDA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 13425705.81 | 13425705.81
JAL260202648621 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-LP-0143-2026 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7176978.61 | 7176978.61
JAL260202649405 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0194-2026 | ESTACIÓN 0+000 INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 5299331.7 | 5299331.7
JAL260202649486 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0277-2026 | BARTORRES CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 5246916.33 | 5246916.33
JAL240402484236 | Administración directa | 149855 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 105750 | 105750
JAL250202533899 | Servicios | PON-DOP-CPSP-2025-005 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 104400 | 104400
JAL250202533902 | Servicios | PON-DOP-CPSP-2025-002 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 87000 | 87000
JAL250202537011 | Obra | SADER-DGIR-FISE-AD-018/2025 | SERVICIOS INTEGRALES EN IRRIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 2502519.74 | 2502519.74
JAL250202537021 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-017-007-2025 | TOKTAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 6951604.76 | 6951604.76
JAL250202537026 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-025-024-2025 | NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 7986023.67 | 7986023.67
JAL250202539633 | Obra | FAISMUN-02-2025 | JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 2467451.49 | 2467451.49
JAL250202539667 | Obra | PON/FAIS/CSS/2025/003 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 6315842.74 | 6315842.74
JAL250302550740 | Obra | IJALVI-FISE-URB-AD-028-103-2025 | CONSTRUCTORA EL GRULLENSE, S.A DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 1027322.84 | 1027322.84
JAL250302550752 | Obra | IJALVI-FISE-URB-AD-037-100-2025 | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 4133422.07 | 4133422.07
JAL250302550757 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-032-003-2025 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 3564362.07 | 3564362.07
JAL250302550761 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-027/2025 | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 4972481.58 | 4972481.58
JAL250302553885 | Servicios | IJALVI-FISE-SROP-AD-001-2025 | CONSTRUCCIONES CUBBOSTRABE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 500030.68 | 500030.68
JAL260202635475 | Obra | 152469 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS | H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO | 529779.09 | 530337.19
JAL260202635493 | Obra | 136992 | J. GUADALUPE LEDESMA GUTIERREZ | AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1138230.2 | 1138230.2
JAL260202635496 | Administración directa | 164874 |  | AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 4784029.72 | 4784029.72
JAL260202635503 | Obra | 144872 | CONSTRUCTORA COPUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 1000000 | 1000000
JAL260202635512 | Obra | FAIS-01-2026 | JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 2294446.77 | 2294446.77
JAL260202635514 | Obra | FAIS-03-2026 | PEDRO ALEJANDRO TOLEDO PEREZ | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 1939831.8 | 1939831.8
JAL260202635515 | Obra | FAIS-04-2026 | ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 2195112.07 | 2195112.07
JAL260202635517 | Obra | FAIS-06-2026 | CESAR MIGUEL ESPINO RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 3066695.11 | 2822125.57
JAL260202635531 | Administración directa | 163908 |  | MUNICIPIO DE EL GRULLO | 226000 | 226000
JAL260202635608 | Obra | AYTO-SJL2427/02/26 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 2467378 | 2467378
JAL260202635623 | Obra | FAISMUN/001/001/2026 | Carlos Alejandro Herrera Ávila | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | 318382.13 | 318382.13
JAL260202635640 | Obra | DGOPT-R33-001-2026 | ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 895749.22 | 895749.22
JAL260202635643 | Obra | DGOPT-R33-005-2026 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2716547.28 | 2716547.28
JAL260202635650 | Obra | DGOPT-R33-020-2026 | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2620954.26 | 2620954.26
JAL260202635651 | Obra | DGOPT-R33-017-2026 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2606130.64 | 2606130.64
JAL260202635652 | Obra | DGOPT-R33-009-2026 | Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2031714.84 | 2031714.84
JAL260202635678 | Administración directa | 164777 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 580000 | 580000
JAL260202647692 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0057-2026 | DREAMBOOK, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 5995459.12 | 5995459.12
JAL260202647740 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0047-2026 | GROMA Y ESCALA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 4141718.84 | 4141718.84
JAL260202648004 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0042-2026 | DESARROLLOS GURENTTE, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 12001973.85 | 12001973.85
JAL260202648020 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0094-2026 | NSL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9052120.87 | 9052120.87
JAL260202648063 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0228-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10326948.96 | 10326948.96
JAL260202648453 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0044-2026 | GREENOVA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9460276.16 | 9460276.16
JAL260202648454 | Adquisiciones | CO-0879/2026 | Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 152507.52 | 152507.52
JAL260202648630 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-LP-0141-2026 | ALFA TRIADE, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7195099.46 | 7195099.46
JAL260202649452 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0247-2026 | CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4759131.56 | 4759131.56
JAL260202649460 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0183-2026 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8085846.65 | 8085846.65
JAL260202649480 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0266-2026 | REVO CANTIERI INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 3364514.07 | 3364514.07
JAL250202537015 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-009-040-2025. | CORVO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 3362168.86 | 3362168.86
JAL250202537020 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-015-095-2025 | MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 5450982.05 | 5450982.05
JAL250202537031 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-014/2025 | GROMA Y ESCALA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 4528725.25 | 4528725.25
JAL250302550743 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-031/2025 | DEF ASESORES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 5120753.45 | 5120753.45
JAL250302550749 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-031-021-2025 | CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 4807668.7 | 4807668.7
JAL250302550754 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-024/2025 | LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 6979160.29 | 6979160.29
JAL250302550758 | Obra | SADER-DGIR-FISE-AD-035-A/2025 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 5084481.72 | 5084481.72
JAL250302550760 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-033/2025 | TERRACERÍAS, MAQUINARIA, EDIFICACIÓN Y PROYECTOS GAG, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3674479 | 3674479
JAL250302571207 | Obra | GMJ 012-OP/2025 | DINAGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 972035.14 | 972035.14
JAL260202635480 | Obra | AMACUECA/OP/02/2026 | CONSTRUCTORA AZRAEL JP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO | 201368.24 | 201368.24
JAL260202635485 | Obra | OP-17/2026 | JESUS LEONARDO PEÑUÑURI LOPEZ | MUNICIPIO DE ARANDAS | 3405160.02 | 3405160.02
JAL260202635513 | Obra | FAIS-02-2026 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 2076584.86 | 2076584.86
JAL260202635547 | Obra | DOP/R33/CONC/001/2026 | SERVICIOS COORDINADOS DE LAGOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 4405479.7 | 4405479.7
JAL260202635560 | Obra | OCO-DOP/FAISMUN/001-2026 | LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 2325097.55 | 2325097.55
JAL260202635571 | Obra | PON-FAIS-AD-2026-002 | C. HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 1718817.63 | 1718817.63
JAL260202635591 | Administración directa | 165059 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 337332.99 | 337332.99
JAL260202635610 | Obra | AYTO-SJL2427/03/26 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 497567 | 497567
JAL260202635612 | Obra | AYTO-SJL2427/05/26 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 403960 | 403960
JAL260202635628 | Obra | FAISMUN 02/2026 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1527514.15 | 1527514.15
JAL260202635638 | Obra | DGOPT-R33-002-2026 | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2718597.64 | 2718597.64
JAL260202647024 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026 | CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8278587.72 | 8278587.72
JAL260202647638 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0086-2026 | DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9320594.68 | 9320594.68
JAL260202647900 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0017-2026 | APA180913TJ6 | Secretaría de la Hacienda Pública | 3499631.74 | 3499631.74
JAL260202648050 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0088-2026 | CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 12151487.87 | 12151487.87
JAL260202648074 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026 | VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 5709738.71 | 5709738.71
JAL260202648439 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0046-2026 | PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9724947 | 9724947
JAL260202648603 | Obra | SIOP-E-ESTACION-OB-CSS-0124-2026 | GRUPO BIRUDA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8953031.74 | 8953031.74
JAL260202648605 | Obra | SIOP-E-ESTACION-OB-CSS-0101-2026 | VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10907885.95 | 10907885.95
JAL260202648634 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-0121-2026 | IZOR ESTRUCTURAS, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 2757774.79 | 2757774.79
JAL260202649467 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0270-2026 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ZUME, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7235286.63 | 7235286.63
JAL240302436722 | Administración directa | 148478 |  | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | 1122587.22 | 1122587.22
JAL240402486492 | Administración directa | 149869 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 98250.01 | 98250.01
JAL240402487823 | Administración directa | 149877 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 54117 | 54117
JAL250202537017 | Obra | SADER-DGIR-FISE-AD-019/2025 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1905005.48 | 1905005.48
JAL250202537030 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-017/2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 9367402.59 | 9367402.59
JAL250302550766 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-026/2025 | PEGUI CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 10877907.45 | 10877907.45
JAL250302570774 | Obra | MSJE-ADMON2024/2027-DOP-CSS-001/2025 | NOJUM URBANISMO Y CONTRUCCION S.A. DE C.V | Municipio de San Juanito de Escobedo | 2578966.31 | 2578966.31
JAL250302597714 | Obra | FAISMUN-05-2025 | FILEMON LÓPEZ LÓPEZ | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 4825831.23 | 4825831.23
JAL250402608217 | Obra | OP-FAIS-CONST-003 | BOVEC MATERIALES Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE GUACHINANGO | 699999.99 | 699999.99
JAL260202635473 | Obra | 152233 | KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO | 436152.33 | 436152.33
JAL260202635477 | Obra | 157610 | HUGO ULISSES ESCALANTE ABARCA | H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO | 898732.45 | 898859.67
JAL260202635553 | Obra | DOP/R33/ADJ/003/2026 | JORGE IVAN GUERRERO INFANTE | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1353950.94 | 1353950.94
JAL260202635555 | Obra | DOP/R33/ADJ/005/2026 | CHRISTIAN ABEL LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1502837.15 | 1502837.15
JAL260202635557 | Obra | DOP/R33/ADJ/001/2026 | BURSA DEL BAJIO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2717525.35 | 2717525.35
JAL260202635563 | Obra | OCO-DOP/FAISMUN/004-2026 | HUGO ULISES ESCALANTE ABARCA | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 920000 | 920000
JAL260202635575 | Obra | PON-FAIS-AD-2026-006 | KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 252310.07 | 252310.07
JAL260202635598 | Administración directa | 165063 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 2201416.23 | 2201416.23
JAL260202635633 | Obra | FAISMUN 07/2026 | COMPAÑIA DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION NORTE CENTRO SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 4459405.26 | 4459405.26
JAL260202635646 | Obra | DGOPT-R33-CONC-002-2026 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 13454135.88 | 13454135.88
JAL260202635649 | Obra | DGOPT-R33-011-2026 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2573284.62 | 2573284.62
JAL260202635653 | Obra | DGOPT-R33-010-2026 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 731953.1 | 731953.1
JAL260202635654 | Obra | DGOPT-R33-016-2026 | ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 1527943.22 | 1527943.22
JAL260202647307 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 7109991.33 | 7109991.33
JAL260202647417 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0016-2026 | BAURMEX CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 5434525.73 | 5434525.73
JAL260202647642 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0085-2026 | CONSTRUCTORA COPUR, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 11860225.47 | 11860225.47
JAL260202647658 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-0073-2026 | IZOR ESTRUCTURAS, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 4482103.86 | 4482103.86
JAL260202647736 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0049-2026 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9203960.96 | 9203960.96
JAL260202648038 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0092-2026 | MURVERK CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 12074616.83 | 12074616.83
JAL260202648057 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-0079-2026 | VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 11122896.28 | 11122896.28
JAL260202648333 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0051-2026 | CONSTRUCTORA MABAY, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9425903.23 | 9425903.23
JAL260202648607 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0099-2026 | FERNANDO ENRIQUE VACA SÁNCHEZ | Secretaría de la Hacienda Pública | 4387194.08 | 4387194.08
JAL260202648636 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0243-2026 | KL ARTEMISSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 3117539.08 | 3117539.08
JAL260202649400 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0222-2026 | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 1179835.95 | 1179835.95
JAL260202649413 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0193-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 7960687.98 | 7960687.98
JAL260202649457 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0190-2026 | BASALTO-87 INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 6665625.83 | 6665625.83
JAL260202649464 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0182-2026 | MOLECULAR CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8349774.05 | 8349774.05
JAL260202649473 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0174-2026 | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 10744501.15 | 10744501.15
JAL260202649483 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0041-2026 | BLOCEM | Secretaría de la Hacienda Pública | 12460992.1 | 12460992.1
JAL240202399213 | Administración directa | 145458 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO | 5000 | 4995.01
JAL240302441204 | Administración directa | 150179 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 144855 | 144855
JAL250202537012 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-002-047-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ZUME, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 6860147.61 | 6860147.61
JAL250202537024 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-019-005-2025 | DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 5268548.12 | 5268548.12
JAL250202537035 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-020/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR FEALU, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3510209.3 | 3510209.3
JAL250302550748 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-029-087-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NOVOPESA, S.A DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 4944930.57 | 4944930.57
JAL250302570969 | Obra | FAISMUN-04-2025 | JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 2713491.49 | 2713491.49
JAL250402621575 | Adquisiciones | CO-2008/2025 | TAKLAND SA DE CV | Municipio de Zapopan, Jalisco | 216450.57 | 216450.57
JAL260202635479 | Obra | AMACUECA/OP/01/2026 | CONSTRUCTORA AZRAEL JP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO | 548189.24 | 548189.24
JAL260202635501 | Obra | 143296 | GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 700000 | 700000
JAL260202635532 | Administración directa | 163909 |  | MUNICIPIO DE EL GRULLO | 106500 | 106500
JAL260202635554 | Obra | DOP/R33/ADJ/004/2026 | HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 835457.13 | 835457.13
JAL260202635573 | Obra | PON-FAIS-AD-2026-004 | UIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 400588.77 | 400588.77
JAL260202635594 | Administración directa | 165062 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 629943.36 | 629943.36
JAL260202635599 | Administración directa | 165070 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 358059.24 | 358059.24
JAL260202635603 | Obra | OP-SDA/001/FAIS/2026 | pavimentos y terracerias s.a. de c.v. | municipio de san diego de alejandria | 1342456.75 | 1342456.75
JAL260202635631 | Obra | FAISMUN 05/2026 | CONSTRUCTORA NANGI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 10485507.96 | 10485507.96
JAL260202635635 | Obra | FAISMUN 10/2026 | SIROVIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 10068109.53 | 10068109.53
JAL260202635645 | Obra | DGOPT-R33-007-2026 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 1328957.86 | 1328957.86
JAL260202635660 | Obra | DGOPT-R33-015-2026 | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 1123092.18 | 1123092.18
JAL260202647306 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026 | MARECOMSA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 3499775.91 | 3499775.91
JAL260202648075 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0229-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7854696.32 | 7854696.32
JAL260202649421 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0191-2026 | CONSTRUCTORA MABAY, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9944994.67 | 9944994.67
JAL210201935938 | Obra | DOPEI-R33-AD-077-2021 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TALA, SA DE CV | Tala, Jalisco | 627234.5 | 627234.5
JAL240302418539 | Administración directa | 165418 |  | municipio de tala jalisco | 700000 | 700000
JAL240402485957 | Obra | 076 | ALBERTO ORTIZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | 5400000 | 5400000
JAL240402486550 | Administración directa | 149870 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 4119.55 | 4119.55
JAL250202533900 | Servicios | PON-DOP-CPSP-2025-004 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 52200 | 52200
JAL250202537023 | Obra | IJALVI-FISE-URB-AD-012-089-2025 | CARVI ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 1702212.72 | 1702212.72
JAL250202537034 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-030/2025 | INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3333658.26 | 3333658.26
JAL250302550744 | Obra | SADER-DGIR-FISE-AD-034/2025 | M&D EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1746990.59 | 1746990.59
JAL250302550753 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-016/2025 | EDIFICADORA SAN GERMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3521397.66 | 3521397.66
JAL250302550756 | Obra | IJALVI-FISE-URB-CSS-033-003-2025 | CONSTRUCTORA HUAXTLA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA | 3023862.53 | 3023862.53
JAL250302571208 | Obra | GMJ 017C OP/2025 | NUNQUAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1310485.99 | 1310485.99
JAL250302571314 | Obra | OP-FAIS-002/2025 | JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO | 1997330.15 | 2322397.33
JAL260202635474 | Obra | 152438 | CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA | H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO | 284132.45 | 284384.76
JAL260202635498 | Administración directa | 164876 |  | AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1147304.44 | 1147304.44
JAL260202635499 | Administración directa | 164877 |  | AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 2179746.31 | 2179746.31
JAL260202635502 | Obra | 144756 | GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 600000 | 600000
JAL260202635504 | Obra | 149226 | RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 1000000 | 1000000
JAL260202635505 | Obra | 152599 | CONSTRUCTORA COPUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO | 2500000 | 2500000
JAL260202635549 | Obra | DOP/R33/CONC/003/2026 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CAMPANARIO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 3971812.7 | 3971812.7
JAL260202635550 | Obra | DOP/R33/CONC/004/2026 | HECTOR MANUEL PONCE NOLASCO | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 3535668.34 | 3535668.34
JAL260202635572 | Obra | PON-FAIS-AD-2026-003 | CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 813921.29 | 813921.29
JAL260202635596 | Administración directa | 165064 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 639433.22 | 639433.22
JAL260202635611 | Obra | AYTO-SJL2427/04/26 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. CAPALAGS | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 327632 | 327632
JAL260202635641 | Obra | DGOPT-R33-003-2026 | CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA VIBRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 613984.86 | 613984.86
JAL260202635642 | Obra | DGOPT-R33-004-2026 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 847219.14 | 847219.14
JAL260202635657 | Obra | DGOPT-R33-014-2026 | CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA VIBRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 2310913.54 | 2310913.54
JAL260202646244 | Obra | DOP/R33/CONC/007/2026 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 13436820.87 | 13436820.87
JAL260202647666 | Obra | SIOP-E-ESPFDR-OB-CSS-0054-2026 | OBRAS Y ESPACIOS FLOAR, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 9786266.14 | 9786266.14
JAL260202648007 | Adquisiciones | CO-0703/2026 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 14978790 | 14978790
JAL260202648040 | Adquisiciones | CO-0675/2026 | INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 957484.19 | 957484.19
JAL260202648064 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 18994086.44 | 18994086.44
JAL260202648281 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026 | MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 4023184.59 | 4023184.59
JAL260202648322 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0052-2026 | MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 8439708.95 | 8439708.95
JAL260202648443 | Adquisiciones | CO-0734/2026 | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 11948000 | 11948000
JAL260202648461 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0043-2026 | CONSTRUCCIONES MAUL, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 10039656.73 | 10039656.73
JAL260202648612 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0098-2026 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4241817.92 | 4241817.92
JAL260202648647 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0240-2026 | DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 4394191.23 | 4394191.23
JAL260202649481 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0173-2026 | MIVE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de la Hacienda Pública | 12227679.31 | 12227679.31
JAL220402196732 | Administración directa | 156618 |  | municipio de mexticacán jalisco | 166153.05 | 166153.05
JAL240402486118 | Administración directa | 165417 |  | municipio de tala jalisco | 520426.08 | 520426.08
JAL240402492438 | Administración directa | 165219 |  | MTO850101DI7 | 429670 | 429670
JAL250102521402 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S. A. DE C. V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 12508948.94 | 16261633.62
JAL250102521408 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0073-2025 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 12509983.29 | 14541989.28
JAL250102523193 | Servicios | DRH-AP/CTO/HO/RF-018-A-DAH/2025 | DIF Jalisco | DRH-AP/CTO/HO/RF-018-A-DAH/2025 | 3352351 | 3352351
JAL250102521303 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0104-2025 | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S. A. DE C. V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11799448.63 | 11799448.63
JAL240402481246 | Obra | DOP-DS-MUN-R33-AD-001-24 | CONSTRUCTORA SOLURG, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE VILLA CORONA | 1095131.28 | 1095131.28
JAL250102521406 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0064-2025 | DESARROLLOS GURENTTE, S. A. DE C. V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 12458989.47 | 16472905.38
JAL250202544992 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025 | CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4825754.63 | 4825754.63
JAL250202545007 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025 | DASAM DESARROLLADORA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4926967.95 | 4926967.95
JAL250202544272 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0225-2025 | MOTIMAQ, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4570495.04 | 4570495.04
JAL250202544278 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0179-2025 | HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5970217.45 | 5970217.45
JAL250202544288 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0175-2025 | RUTAES INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11977168.19 | 15300000
JAL250202544295 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0151-2025 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10922735.29 | 10922735.29
JAL250202544471 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0152-2025 | CONSTRUCTORA ALERBOS, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8693284.34 | 8693284.34
JAL250202544475 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0149-2025 | CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10323359.37 | 10323359.37
JAL250202544062 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0145-2025 | MADEN CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2307887.49 | 2307887.49
JAL250202544073 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0173-2025 | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11015286.83 | 11015286.83
JAL250202544099 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0170-2025 | CONSTRUCTORA SAMURA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10214399.95 | 10214399.95
JAL250202544105 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0169-2025 | INGENIERÍA BENCH, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7964169.16 | 7964169.16
JAL250202539632 | Obra | FAISMUN-01-2025 | VICTOR MANUEL MORENO LEAL | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 2626135.3 | 2626135.3
JAL250202544093 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0171-2025 | JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 13074350.3 | 13074350.3
JAL250202539648 | Obra | DGOPDU-F-PAVFAISMUN-OB-CSS-002-2025-2025 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ALTOSJAL S.A. DE C.V | MUNICIPIODEJALOSTOTITLANJALISCO | 1078695.84 | 1165937.24
JAL250202528847 | Obra | DGOPDU-F-PAVFAISMUN-OB-CSS-001-2025 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLÁN S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO | 1328488.74 | 1490567.78
JAL250202528873 | Obra | DOP/R33/ADJ/014/2025 | M Y M CONSTRUCTORES DEL CENTRO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2565261.46 | 2565261.46
JAL250202528884 | Administración directa | 156609 |  | municipio de mexticacán jalisco | 544242.47 | 544242.47
JAL250202528884 | Administración directa | 162000 |  | MUNICIPIO DE MEXTICACÁN | 515307.68 | 515307.68
JAL250202523528 | Obra | SADER-DGIR-FISE-CSS-032/2025 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 2643245.61 | 2643245.61
JAL250302598383 | Adquisiciones | CO-0818/2025 | PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | Municipio de Zapopan, Jalisco | 124471000.07 | 149364000.09
JAL250302599655 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-0174-2025 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2150918.48 | 2150918.48
JAL250302599669 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0322-2025 | AMPERE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8094999.51 | 8094999.51
JAL250302598983 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0294-2025 | MONTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12807954.13 | 12807954.13
JAL240402466979 | Administración directa | 165198 |  | MTO850101DI7 | 247036 | 247036
JAL250102521388 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0068-2025 | INPAVI, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 11984081.28 | 11984081.28
JAL250202545984 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0106-2025 | OPERADORA AKANDI, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10485995.71 | 10485995.71
JAL250202546035 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0227-2025 | OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA CIVIL, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11966771.5 | 11966771.5
JAL250202546614 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0216-2025 | FORA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7219798.79 | 7219798.79
JAL250202546986 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0212-2025 | HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5470646.06 | 5470646.06
JAL250202547034 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0319-2025 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11039918.6 | 11039918.6
JAL250202547535 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025 | URBANIZADORA CONSTRUVÍAS, S. A. DE C. V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6029567.61 | 6029567.61
JAL250202546593 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-0121-2025 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12498667.54 | 12498667.54
JAL250202546826 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0331-2025 | TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12287728.7 | 12287728.7
JAL250202546631 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0215-2025 | PAULINA ALEJANDRA FONTES LUNA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4919917.26 | 4919917.26
JAL250202545987 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0074-2025 | TEPAACERO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 13067201.57 | 13067201.57
JAL250202546079 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0226-2025 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12987758.73 | 12987758.73
JAL250202545147 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0183-2025 | CONSTRUCTORA C2A, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9220628.9 | 9220628.9
JAL250202545150 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0193-2025 | GRUPO SANPERC, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5112057.64 | 5112057.64
JAL250202545152 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0192-2025 | SANDSTONE GLOBAL, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4413901.34 | 4413901.34
JAL250202547062 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0309-2025 | CONSTRUCTORA BELIO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10323810.77 | 10323810.77
JAL250202547079 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0254-2025 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8939067.87 | 9152768.61
JAL250202547084 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025 | DESARROLLOS BCA, S. DE R. L. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8677785.11 | 10847231.39
JAL250202546334 | Obra | SEAPAL-2025-18-PROAGUA (2)-I3P | CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V. | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 23405334.38 | 23405334.38
JAL250202546489 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-0110-2025 | COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 727659.25 | 727659.25
JAL250202546581 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0208-2025 | EXTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5976002.58 | 5976002.58
JAL250202546608 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-0112-2025 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11949864.03 | 11949864.03
JAL250202546646 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0217-2025 | CORPORATIVO CHÁVEZ CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4350365.41 | 4350365.41
JAL250202545943 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0102-2025 | NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10499992.1 | 10499992.1
JAL250202546952 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0320-2025 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8325019.1 | 8325019.1
JAL250202546957 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0321-2025 | ETC INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11188798.3 | 11188798.3
JAL250202547019 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-0230-2025 | KYJAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12983858.4 | 12983858.4
JAL250202546086 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0224-2025 | CONSTRUCTORA SIVA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12956198.66 | 12956198.66
JAL250202547036 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0324-2025 | GROMA Y ESCALA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5136462.53 | 5136462.53
JAL250202547041 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-0295-2025 | MONTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12807954.13 | 12807954.13
JAL250202546433 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0108-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1658270.02 | 1658270.02
JAL250202546525 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0223-2025 | GREENOVA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11974338.58 | 11974338.58
JAL250202546535 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0211-2025 | GRUPO URBAN 21, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7952473.55 | 7952473.55
JAL250202546573 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0209-2025 | VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9433996.87 | 9433996.87
JAL250202546635 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0214-2025 | BUILDING OPTION MÉXICO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5973488.82 | 5973488.82
JAL250302571767 | Obra | OP-ZDR-FAIS-006-2025 | EVELIA PAULINA OLIVA GARCÍA | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY | 1439937.83 | 1439937.83
JAL250302571130 | Obra | OP-FAIS-CONST-001 | SERVICIOS Y MATERIALES ESCOSA | MUNICIPIO DE GUACHINANGO | 376710.21 | 376710.21
JAL250302571155 | Administración directa | 161974 |  | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | 411573.54 | 411573.54
JAL250302571467 | Administración directa | 159660 |  | MTE850101QNA | 78092.08 | 78092.08
JAL250302571467 | Administración directa | 162905 |  | Municipio de Temamatla Jalisco | 78092.08 | 78092.08
JAL250302571467 | Administración directa | 165085 |  | Municipio de Temamatla Jalisco | 78092.08 | 78092.08
JAL250302571468 | Administración directa | 159665 |  | MTE850101QNA | 75673 | 75673
JAL250302571468 | Administración directa | 165088 |  | Municipio de Temamatla Jalisco | 75673 | 75673
JAL250302571284 | Obra | MZTL-OPM-FAISMUN-001/2025 | ISABELLA CHAVEZ TORRES | MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO | 389135.54 | 389135.54
JAL250302571343 | Administración directa | 162868 |  | municipio de ojuelos de jalisco | 667972.33 | 667972.33
JAL250302570768 | Administración directa | 162714 |  | Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 92011.97 | 92011.97
JAL250302570777 | Administración directa | 162685 |  | Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 261018.57 | 261018.57
JAL250302600649 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-LP-0369-2025 | VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2040840.98 | 2135564.87
JAL250302602042 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0513-2025 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8074622.64 | 8074622.64
JAL250302602278 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0519-2025 | NEOINGENIERÍA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6992699.59 | 6992699.59
JAL250302602588 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-0482-2025 | GRUPO BIRUDA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 13105055.17 | 13105055.17
JAL250402616141 | Obra | DIOP/AD/47/2025 | PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1957460.51 | 1957460.51
JAL250302602684 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-0811-2025 | CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4621455.1 | 4621455.1
JAL250302600725 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025 | MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2796951.05 | 2796951.05
JAL250402617805 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1012-2025 | CONSTRULUB, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7959333.42 | 7959333.42
JAL250302602298 | Obra | SIOP-E-IU-OB-LP-0578-2025 | EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10834683.41 | 10834683.41
JAL250302601578 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-0523-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ZUME, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12463584.23 | 12463584.23
JAL250302600643 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 | MRH ELECTRIFICACIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1923746.22 | 2326352.28
JAL250302600654 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025 | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2222916.1 | 2222916.1
JAL250302601620 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0699-2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12954313.94 | 12954313.94
JAL250302602598 | Obra | SIOP-E-IU-OB-LP-0581-2025 | DINAMO URBANIZACIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9286429.62 | 11408173.57
JAL250302602677 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-0807-2025 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10241720.11 | 10241720.11
JAL250302602691 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0827-2025 | CONSTRUCTORA LARO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9950708.75 | 9950708.75
JAL250302602710 | Obra | SIOP-E-IU-OB-CSS-0820-2025 | MÉTRICA CONSTRUCTIVA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12622021.94 | 12622021.94
JAL250302602714 | Obra | SIOP-E-IU-OB-CSS-0574-2025 | IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12136403.88 | 12136403.88
JAL250302602722 | Obra | SIOP-E-IU-OB-CSS-0576-2025 | INDUSTRIAS JORMER, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12162003.44 | 12162003.44
JAL250302601875 | Obra | SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-0676-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 13005692.9 | 13005692.9
JAL250302601952 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-0673-2025 | MARECOMSA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1405850.24 | 1405850.24
JAL250302602037 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0514-2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1601982.06 | 1601982.06
JAL250302601370 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-0533-2025 | JOF DESARROLLOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12982873.85 | 12982873.85
JAL250302601408 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0471-2025 | CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7843149.67 | 7843149.67
JAL250302602284 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-0781-2025 | TEZCATL TONATIUH GARCÍA JIMÉNEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2991235.74 | 3500000
JAL250302602292 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0516-2025 | DAUER CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3848613.76 | 4810766.92
JAL250402608390 | Obra | DOP-M-R33-FAISMUN-PAV- CSS-227-2025 | ISIDRO SAÚL JASSO BRIONES | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 7578629.01 | 7578629.01
JAL250302601893 | Obra | SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-0440-2025 | ARMAQOP, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12984672.83 | 12984672.83
JAL250302601872 | Obra | SIOP-E-IU-OB-CSS-0821-2025 | FACILITY SERVICES DEPOT, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10746429.28 | 10746429.28
JAL250302601897 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-0780-2025 | CONCRETO Y PÉTREOS DEL PACIFICO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 899436.44 | 899436.44
JAL250302601916 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0700-2025 | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8568045.53 | 8568045.53
JAL250302602232 | Obra | SIOP-E-IU-OB-LP-0577-2025 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7989253.3 | 7989253.3
JAL250302602285 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0518-2025 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5951598.14 | 7000000.14
JAL250402608218 | Obra | OP-FAIS-CONST-004 | ABADRIN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUACHINANGO | 1456140.78 | 1456140.78
JAL250402608246 | Obra | DGOPDU-F-PUEFAISMUN-OB-CSS-003-2025 | DIMADE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO | 4987535.14 | 4987535.14
JAL250402608270 | Obra | DIOP/CSS/44/2025 | CIMENTANCIONES DEOARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 12949124.5 | 12949124.5
JAL250402608271 | Obra | DIOP/AD/43/2025 | CONSTRUCTORA YAMPAI DE OCCIDENTE, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1296684.15 | 1739571.11
JAL250402608273 | Obra | DIOP/CSS/46/2025 | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3607377.59 | 3607377.59
JAL250402608274 | Obra | DIOP/CSS/54/2025 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 11264264.2 | 11264264.2
JAL250402608275 | Obra | DIOP/AD/52/2025 | JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GIL | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2328715.18 | 2328715.18
JAL250402608277 | Obra | DIOP/CSS/51/2025 | JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GIL | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3034382.29 | 3034382.29
JAL250402608278 | Obra | DIOP/AD/50/2025 | PROYECTOS INTEGRALES SANSIR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1084960.28 | 1084960.28
JAL250402608279 | Obra | DIOP/CSS/49/2025 | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3779128.36 | 3779128.36
JAL250402608280 | Obra | DIOP/CSS/45/2025 | SERVICIOS CONSTRUBEROMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 2902449.21 | 2902449.21
JAL250402608281 | Obra | DIOP/CSS/48/2025 | ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3280765.2 | 3280765.2
JAL250302601375 | Obra | SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0457-2025 | CONSTRUCTORA SAMURA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 13056857.94 | 15078465.54
JAL250402608340 | Administración directa | 165412 |  | municipio de tala jalisco | 773717.51 | 773717.51
JAL250302601596 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025 | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7395140.17 | 7395140.17
JAL250302602633 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-0763-2025 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12480378.41 | 12480378.41
JAL250402621586 | Adquisiciones | CO-2010/2025 | TAKLAND SA DE CV | Municipio de Zapopan, Jalisco | 328978.47 | 328978.47
JAL250402620865 | Adquisiciones | CO-1580/2025 | CARSOL MOTORS, S. DE R.L. DE C.V. | Municipio de Zapopan, Jalisco | 15406224.48 | 15406224.48
JAL250402621047 | Obra | SIOP-E-IU-OB-CSS-1105-2025 | NAPRECO E INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3272999.18 | 3272999.18
JAL250402620560 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-AD-1103-2025 | ATI CONTRATISTAS, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 894128.86 | 894128.86
JAL250402620563 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-AD-1102-2025 | VICENTE LÓPEZ GÓMEZ | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1049310.54 | 1049310.54
JAL250402620753 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-1177-2025 | INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA URBANÍSTICA HA DE CONCRETANDO, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9466886.01 | 9466886.01
JAL250402620275 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-AD-1104-2025 | VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1402328.36 | 1402328.36
JAL260202635483 | Obra | OP-20/2026 | CONSTRUCTORA URBANIZADORA RAAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1817950.43 | 1817950.43
JAL260202635488 | Obra | ATOYAC/FAIS/002/2026 | JUAN ROBLES ANZALDO | MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO | 278758 | 278758
JAL260202635489 | Obra | ATOYAC/FAIS/001/2026 | JUAN ROBLES ANZALDO | MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO | 209728 | 209728
JAL260202635490 | Obra | ATOYAC/FAIS/003/2026 | DESARROLLADORA PINYIN S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO | 998218.81 | 998218.81
JAL260202635492 | Administración directa | 164774 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 3649.96 | 3649.96
JAL260202635522 | Administración directa | 164461 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 2797502.4 | 2797502.4
JAL260202635530 | Obra | ETZA/2026/FAIS/005/CSS | Terzaghi Construccion y urbanizacion S.A de C.V | Municipio de Etzatlan Jalisco | 5246675.25 | 5246675.25
JAL260202635558 | Obra | HAMMJ-OP/009/2026 | BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 2242285.42 | 2242285.42
JAL260202635559 | Obra | HAMMJ-OP/017/2026 | FRANCISCO JAVIER PAREDES | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 677623.29 | 677623.29
JAL260202635564 | Obra | MOJ/DOP/ELECT/COLVALENTINA/2026-01 | CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | 1541249.52 | 1541249.52
JAL260202635565 | Obra | MOJ/DOP/ELECT/COLNORIAS/2026-02 | CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | 713710.73 | 713710.73
JAL260202635566 | Obra | MOJ/DOP/ELECT/COLSANLUIS/2026-04 | CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | 456503.21 | 456503.21
JAL260202635567 | Obra | MOJ/DOP/ELECT/COLCAMPESINA/2026-03 | CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | 869240.71 | 869240.71
JAL260202635568 | Obra | MOJ/DOP/ELECT/COLMATANCILLAS/2026-05 | CONYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | 251587.6 | 251587.6
JAL260202635578 | Servicios | PON-CSP-2026-01 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 60000 | 60000
JAL260202635579 | Servicios | PON-CSP-2026-006 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 60000 | 60000
JAL260202635580 | Servicios | PON-CSP-2026-003 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 60000 | 60000
JAL260202635581 | Servicios | PON-CSP-2026-004 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 60000 | 60000
JAL260202635582 | Servicios | PON-CSP-2026-002 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 60000 | 60000
JAL260202635583 | Servicios | PON-CSP-2026-005 | OSCAR DANIEL ROJAS LUNA | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 60000 | 60000
JAL260202635592 | Administración directa | 165057 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 619737.14 | 619737.14
JAL260202635601 | Administración directa | 164795 |  | Municipio de San Cristobal de la Barranca | 1340000 | 1340000
JAL260202635602 | Administración directa | 164779 |  | Municipio de San Cristobal de la Barranca | 650000 | 650000
JAL260202635604 | Administración directa | 164458 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 898510 | 898510
JAL260202635605 | Administración directa | 164458 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 898510 | 898510
JAL260202635606 | Administración directa | 164460 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 2423737 | 2423737
JAL260202635607 | Administración directa | 164462 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 576755 | 576755
JAL260202635625 | Obra | MTJ-PMM-FAIS-CSS-DOP-01/2026 | JOSE ROBERTO GARCIA GALLARDO | MUNICIPIO DE TEQUILA | 11311131.66 | 11311131.66
JAL260202635632 | Obra | FAISMUN 01/2026 | CONSTRUCTORA DISANTRAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 2302225.55 | 2302225.55
JAL260202635634 | Obra | FAISMUN 09/2026 | INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 4113184.24 | 4113184.24
JAL260202635636 | Obra | FAISMUN 08/2026 | SIROVIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 4428016.87 | 4428016.87
JAL260202635668 | Obra | OP-ZDR-FAIS-002-2026 | LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY | 409062.85 | 409062.85
JAL260202635669 | Obra | OP-ZDR-FAIS-007-2026 | KENIA SOFIA FLORES ESPINOSA | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY | 700000 | 700000
JAL260202635676 | Obra | SICG-REHAB.CUAUHTÉMOC-2026 | RICARDO BARBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 435780 | 435780
JAL260202648380 | Adquisiciones | CO-0358/2026 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 12180000 | 12180000
JAL260202647966 | Adquisiciones | CO-0823/2026 | MIGUEL ÁNGEL AZPEYTIA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 56376 | 56376
JAL260202648396 | Adquisiciones | CO-0761/2026 | VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACION OPORTUNA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 3700742.2 | 3700742.2
JAL260202648428 | Adquisiciones | CO-0762/2026 | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 100746 | 100746

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL00160300771079 | 2026 | 2 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
JAL190201564720 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564722 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564818 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564920 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402019360 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1004 | 0 | 0 | 0
JAL220402177972 | 2026 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL240202400496 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402485313 | 2026 | 2 | Metros lineales | 233.66 | 233.66 | 233.66 | 100
JAL240402517317 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522833 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL250102522855 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522856 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202537016 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1761.36 | 1761.36 | 1761.36 | 100
JAL250202537032 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1641 | 1641 | 1641 | 100
JAL250202537033 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2264.03 | 2264.03 | 2264.03 | 100
JAL250202546059 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302550759 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1741.69 | 1741.69 | 1741.69 | 100
JAL250302571210 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 903.31 | 971.47 | 971.47 | 100
JAL250302601431 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402608216 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
JAL250402622405 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL260102625623 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
JAL260102625634 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
JAL260102625692 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260202635476 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2699.15 | 2699.15 | 0 | 0
JAL260202635484 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 522.09 | 522.09 | 250 | 47.8845
JAL260202635519 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL260202635533 | 2026 | 2 | Piezas | 562 | 562 | 0 | 0
JAL260202635535 | 2026 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
JAL260202635537 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1741.2 | 1741.2 | 0 | 0
JAL260202635552 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1914 | 1914 | 1550 | 80.9822
JAL260202635556 | 2026 | 2 | Metros lineales | 709 | 709 | 500 | 70.5219
JAL260202635577 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 311.8 | 311.8 | 0 | 0
JAL260202635586 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 490.97 | 490.97 | 0 | 0
JAL260202635593 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 840 | 40
JAL260202635621 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 832.26 | 832.26 | 400 | 48.0619
JAL260202635659 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1304 | 1304 | 0 | 0
JAL260202635666 | 2026 | 2 | Metros lineales | 990.89 | 990.89 | 0 | 0
JAL260202635667 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1630.33 | 1630.33 | 0 | 0
JAL260202635674 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 763 | 763 | 0 | 0
JAL260202635677 | 2026 | 2 | Metros lineales | 212 | 212 | 0 | 0
JAL260202647438 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 1.1 | 12.2222
JAL260202647979 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2990 | 2990 | 2090 | 69.8997
JAL260202648072 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 520 | 30.5882
JAL260202648278 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1208.17 | 1208.17 | 397 | 32.8596
JAL260202648463 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2756 | 2756 | 2400 | 87.0827
JAL260202648617 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 1500 | 1500 | 1500 | 100
JAL260202648626 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 2600 | 86.6667
JAL260202648641 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 413 | 413 | 413 | 100
JAL260202649416 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 829 | 47.3714
JAL260202649468 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2096 | 2096 | 1200 | 57.2519
JAL260202649472 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 7250 | 7250 | 0 | 0
JAL260202650453 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260202650456 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL260202650462 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41 | 41
JAL260202650466 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL180401443152 | 2026 | 2 | Otros | 1 | 100 | 1 | 1
JAL180401449909 | 2026 | 2 | Otros | 1 | 100 | 1.5 | 1.5
JAL190101516260 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564559 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564819 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564840 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052277 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402316415 | 2026 | 2 | Metros | 1211 | 0 | 0 | 0
JAL240202400493 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400513 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401089 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402486762 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 256.3 | 266.3 | 266.3 | 100
JAL250102522846 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522847 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522849 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250102522850 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522854 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522860 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522868 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250202528923 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1894.33 | 1894.33 | 1894.33 | 100
JAL250202533903 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533903 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL250202537010 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202537014 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4325.12 | 4325.12 | 4325.12 | 100
JAL250202546039 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL250202546047 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302550755 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1228.37 | 1228.37 | 1228.37 | 100
JAL250402608248 | 2026 | 2 | Metros lineales | 412 | 445.63 | 445.63 | 100
JAL250402608272 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2335.4 | 2779.92 | 2779.92 | 100
JAL250402608276 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 520 | 1005.3 | 1005.3 | 100
JAL250402622407 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 48 | 48
JAL260202635482 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 652.08 | 652.08 | 520 | 79.7448
JAL260202635491 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 25 | 58.1395
JAL260202635494 | 2026 | 2 | Metros lineales | 104 | 104 | 83.2 | 80
JAL260202635516 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 998.57 | 998.57 | 969 | 97.0388
JAL260202635538 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 895.59 | 895.59 | 460 | 51.3628
JAL260202635546 | 2026 | 2 | Metros lineales | 15 | 15 | 5.1 | 34
JAL260202635548 | 2026 | 2 | Metros lineales | 510 | 510 | 0 | 0
JAL260202635551 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3108 | 3108 | 777 | 25
JAL260202635561 | 2026 | 2 | Metros lineales | 77 | 77 | 23 | 29.8701
JAL260202635570 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 0 | 0
JAL260202635574 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 149.6 | 149.6 | 0 | 0
JAL260202635587 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2067.57 | 2067.57 | 0 | 0
JAL260202635590 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 722.62 | 722.62 | 0 | 0
JAL260202635597 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 75.6 | 30
JAL260202635609 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 280 | 33.3333
JAL260202635613 | 2026 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
JAL260202635622 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 694.54 | 694.54 | 0 | 0
JAL260202635637 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5205.06 | 5205.06 | 3500 | 67.2423
JAL260202635644 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 801.5 | 801.5 | 700 | 87.3362
JAL260202635647 | 2026 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
JAL260202635656 | 2026 | 2 | Metros lineales | 138 | 138 | 0 | 0
JAL260202635658 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1256.64 | 1256.64 | 0 | 0
JAL260202635672 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 963.65 | 963.65 | 0 | 0
JAL260202647046 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
JAL260202647298 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 24.4444
JAL260202647299 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 82.2222
JAL260202647300 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.48 | 5.48 | 4.8 | 87.5912
JAL260202647561 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 100
JAL260202647686 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106 | 1520 | 72.1747
JAL260202648033 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
JAL260202648338 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 23.2 | 23.2 | 5.9 | 25.431
JAL260202648447 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1019.52 | 1019.52 | 458 | 44.9231
JAL260202650457 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564902 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402186752 | 2026 | 2 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | 0
JAL230302270189 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402318715 | 2026 | 2 | Metros | 726 | 0 | 0 | 0
JAL240402493350 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 251.85 | 0 | 0 | 0
JAL250102522851 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522859 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522861 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
JAL250102522865 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202533901 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533901 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202537013 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 744.88 | 744.88 | 744.88 | 100
JAL250202537018 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1312.6 | 1312.6 | 1312.6 | 100
JAL250202537022 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1197.5 | 1197.5 | 1197.5 | 100
JAL250202537025 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
JAL250202537036 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 360.48 | 360.48 | 360.48 | 100
JAL250202546056 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250302550745 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 959.28 | 959.28 | 959.28 | 100
JAL250302550746 | 2026 | 2 | Metros lineales | 3256 | 3256 | 3256 | 100
JAL250302550762 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1369.01 | 1369.01 | 1369.01 | 100
JAL250302601437 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402622416 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47 | 47
JAL260102625682 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260202635478 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 34.32 | 34.32 | 0 | 0
JAL260202635495 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 994 | 994 | 0 | 0
JAL260202635497 | 2026 | 2 | Metros lineales | 119.3 | 119.3 | 0 | 0
JAL260202635506 | 2026 | 2 | Metros lineales | 680 | 680 | 100 | 14.7059
JAL260202635518 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2250.93 | 2250.93 | 1328 | 58.9978
JAL260202635526 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 602.28 | 602.28 | 0 | 0
JAL260202635536 | 2026 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
JAL260202635540 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 0 | 0
JAL260202635562 | 2026 | 2 | Metros lineales | 443.7 | 443.7 | 133 | 29.9752
JAL260202635576 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 445.1 | 445.1 | 0 | 0
JAL260202635584 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
JAL260202635595 | 2026 | 2 | Metros lineales | 6 | 6 | 1.2 | 20
JAL260202635600 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
JAL260202635629 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4427.77 | 4427.77 | 2280 | 51.4932
JAL260202635630 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2748 | 2748 | 0 | 0
JAL260202635639 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2380 | 2380 | 700 | 29.4118
JAL260202635648 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 278.64 | 278.64 | 220 | 78.9549
JAL260202635673 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 864.82 | 864.82 | 0 | 0
JAL260202635675 | 2026 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 190 | 73.0769
JAL260202647043 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.35 | 2.35 | 2.11 | 89.7872
JAL260202648041 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
JAL260202648071 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 320 | 29.0909
JAL260202648316 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658 | 659 | 39.7467
JAL260202648413 | 2026 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
JAL260202648470 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2799 | 2799 | 2620 | 93.6049
JAL260202648621 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 2700 | 90
JAL260202649405 | 2026 | 2 | Metros | 200 | 200 | 8 | 4
JAL260202649486 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 800 | 72.7273
JAL190201564823 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001511 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140655 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402186095 | 2026 | 2 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | 0
JAL240102350260 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402484236 | 2026 | 2 | Metros lineales | 309 | 309 | 309 | 100
JAL240402493038 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 496.67 | 0 | 0 | 0
JAL250102522848 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522858 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202533899 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533899 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL250202533902 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533902 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL250202537011 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 997.27 | 997.27 | 997.27 | 100
JAL250202537021 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1744.79 | 1744.79 | 1744.79 | 100
JAL250202537026 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3606.81 | 3606.81 | 3606.81 | 100
JAL250202539633 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1855.54 | 1855.54 | 1855.54 | 100
JAL250202539667 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5170 | 5170 | 5170 | 100
JAL250202546040 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL250202546043 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL250302550740 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 410 | 100
JAL250302550752 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 100
JAL250302550757 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
JAL250302550761 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2736 | 2736 | 2736 | 100
JAL250302553885 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302601435 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402622413 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67 | 67
JAL250402622417 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL260102625662 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260202635475 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 821.28 | 821.28 | 0 | 0
JAL260202635493 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 541.41 | 541.41 | 433.13 | 80.0004
JAL260202635496 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4713 | 4713 | 706.95 | 15
JAL260202635503 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL260202635512 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1402.71 | 1402.71 | 350.67 | 24.9995
JAL260202635514 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1097.43 | 1097.43 | 555 | 50.5727
JAL260202635515 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2817.41 | 2817.41 | 1268 | 45.0059
JAL260202635517 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1398.81 | 1398.81 | 349.7 | 24.9998
JAL260202635531 | 2026 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 108 | 72
JAL260202635545 | 2026 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 0 | 0
JAL260202635569 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 835.65 | 835.65 | 420 | 50.2603
JAL260202635608 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1429 | 1429 | 0 | 0
JAL260202635623 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 152.8 | 152.8 | 150 | 98.1675
JAL260202635640 | 2026 | 2 | Metros lineales | 43 | 43 | 39 | 90.6977
JAL260202635643 | 2026 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 100 | 90.9091
JAL260202635650 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1986.6 | 1986.6 | 0 | 0
JAL260202635651 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
JAL260202635652 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1062.5 | 1062.5 | 800 | 75.2941
JAL260202635661 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1304 | 1304 | 0 | 0
JAL260202635670 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058 | 0 | 0
JAL260202635678 | 2026 | 2 | Metros lineales | 590 | 590 | 142 | 24.0678
JAL260202647692 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1237 | 1237 | 1237 | 100
JAL260202647740 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1841 | 1841 | 1320 | 71.7002
JAL260202648004 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2415 | 2415 | 2415 | 100
JAL260202648020 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 33 | 33 | 33 | 100
JAL260202648063 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
JAL260202648453 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 811.06 | 811.06 | 357 | 44.0165
JAL260202648454 | 2026 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
JAL260202648630 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 2600 | 86.6667
JAL260202649452 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
JAL260202649460 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 1500 | 55.5556
JAL260202649480 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1097 | 1097 | 1097 | 100
JAL260202650464 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516282 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235016 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401084 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445053 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445054 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402493137 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
JAL240402517311 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202537015 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2235.39 | 2235.39 | 2235.39 | 100
JAL250202537020 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1565.44 | 1565.44 | 1565.44 | 100
JAL250202537031 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 533.87 | 533.87 | 533.87 | 100
JAL250202546048 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546049 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546073 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302550743 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1462.43 | 1462.43 | 1462.43 | 100
JAL250302550749 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1411.68 | 1411.68 | 1411.68 | 100
JAL250302550754 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1763.53 | 1763.53 | 1763.53 | 100
JAL250302550758 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1945.1 | 1945.1 | 1945.1 | 100
JAL250302550760 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1615.23 | 1615.23 | 1615.23 | 100
JAL250302571207 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 719.96 | 757.82 | 757.82 | 100
JAL250302601442 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250402622404 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402622411 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402622414 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77 | 77
JAL260102625017 | 2026 | 2 | Piezas | 1864 | 1864 | 0 | 0
JAL260202635480 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL260202635485 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1136.92 | 1136.92 | 600 | 52.7742
JAL260202635513 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1309.81 | 1309.81 | 1165 | 88.9442
JAL260202635520 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
JAL260202635521 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL260202635523 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1180.94 | 1180.94 | 955 | 80.8678
JAL260202635541 | 2026 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 0 | 0
JAL260202635542 | 2026 | 2 | Metros lineales | 152 | 152 | 0 | 0
JAL260202635547 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1608 | 1608 | 611 | 37.9975
JAL260202635560 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2790.4 | 2790.4 | 1953.28 | 70
JAL260202635571 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2952.9 | 2952.9 | 0 | 0
JAL260202635585 | 2026 | 2 | Metros lineales | 715 | 715 | 0 | 0
JAL260202635588 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 412.18 | 412.18 | 0 | 0
JAL260202635591 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 17 | 85
JAL260202635610 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
JAL260202635612 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 212 | 212 | 0 | 0
JAL260202635624 | 2026 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 0 | 0
JAL260202635628 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 652 | 652 | 637.33 | 97.75
JAL260202635638 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1502.9 | 1502.9 | 1400 | 93.1532
JAL260202647024 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.35 | 2.35 | 0.6 | 25.5319
JAL260202647638 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 125.11 | 125.11 | 102 | 81.5283
JAL260202647900 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 6816 | 6816 | 5120 | 75.1174
JAL260202648050 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
JAL260202648074 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2419 | 2419 | 2320 | 95.9074
JAL260202648439 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1221.34 | 1221.34 | 498 | 40.7749
JAL260202648603 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 16 | 9.5238
JAL260202648605 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1476 | 1476 | 140 | 9.4851
JAL260202648634 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 170 | 53.125
JAL260202649467 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
JAL260202650452 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260202650454 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564723 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601006 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270184 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302436722 | 2026 | 2 | Metros lineales | 859 | 859 | 859 | 100
JAL240402486492 | 2026 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402487823 | 2026 | 2 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
JAL250102522836 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522857 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202537017 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 649.54 | 649.54 | 649.54 | 100
JAL250202537030 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2306 | 2306 | 2306 | 100
JAL250302550766 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2662.4 | 2662.4 | 2662.4 | 100
JAL250302570774 | 2026 | 2 | Metros lineales | 209 | 209 | 209 | 100
JAL250302597714 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 100
JAL250302601432 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402608217 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 280 | 93.3333
JAL250402622406 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL260102625037 | 2026 | 2 | Piezas | 67 | 67 | 0 | 0
JAL260102625687 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260102625699 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260202635473 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 659.96 | 659.96 | 50 | 7.5762
JAL260202635477 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1551.06 | 1551.06 | 10 | 0.64472
JAL260202635481 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 923.15 | 923.15 | 790 | 85.5766
JAL260202635507 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4178.4 | 4178.4 | 0 | 0
JAL260202635525 | 2026 | 2 | Metros lineales | 93.05 | 93.05 | 0 | 0
JAL260202635534 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1367.7 | 1367.7 | 0 | 0
JAL260202635544 | 2026 | 2 | Metros lineales | 197.06 | 197.06 | 0 | 0
JAL260202635553 | 2026 | 2 | Metros lineales | 398 | 398 | 100 | 25.1256
JAL260202635555 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045 | 800 | 76.555
JAL260202635557 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1295 | 1295 | 650 | 50.1931
JAL260202635563 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 840 | 30
JAL260202635575 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 319.3 | 319.3 | 0 | 0
JAL260202635589 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 578.48 | 578.48 | 0 | 0
JAL260202635598 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1549 | 1549 | 774.5 | 50
JAL260202635626 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1239.12 | 1239.12 | 0 | 0
JAL260202635633 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1325.93 | 1325.93 | 760.14 | 57.3288
JAL260202635646 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 110 | 30 | 27.2727
JAL260202635649 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1858.94 | 1858.94 | 600 | 32.2765
JAL260202635653 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 600.6 | 600.6 | 250 | 41.625
JAL260202635654 | 2026 | 2 | Metros lineales | 195 | 195 | 0 | 0
JAL260202635679 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 0 | 0
JAL260202647307 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 2.32 | 36.25
JAL260202647417 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 100
JAL260202647642 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 159 | 159 | 116 | 72.956
JAL260202647658 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 776.91 | 776.91 | 701 | 90.2292
JAL260202647736 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 750 | 30
JAL260202648038 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 81 | 81 | 81 | 100
JAL260202648057 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 76 | 31.0204
JAL260202648333 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1724 | 1724 | 589 | 34.1647
JAL260202648607 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 7290 | 7290 | 7290 | 100
JAL260202648636 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 251 | 251 | 251 | 100
JAL260202649400 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1364 | 1364 | 1364 | 100
JAL260202649413 | 2026 | 2 | Metros | 250 | 250 | 52 | 20.8
JAL260202649457 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2205 | 2205 | 1200 | 54.4218
JAL260202649464 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2624 | 2624 | 1620 | 61.7378
JAL260202649473 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 238.21 | 238.21 | 24 | 10.0751
JAL260202649483 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4501.04 | 4501.04 | 4501.04 | 100
JAL260202650455 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260202650458 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL260202650459 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL260202650463 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL260202650465 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL180401488947 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564724 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706993 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337528 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202399213 | 2026 | 2 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL240202401085 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401086 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402492839 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 0 | 0
JAL250102522837 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202537012 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2011.42 | 2011.42 | 2011.42 | 100
JAL250202537024 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259 | 2259 | 100
JAL250202537035 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1189.94 | 1189.94 | 1189.94 | 100
JAL250202546041 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546044 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546046 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546076 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302550748 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1149.12 | 1149.12 | 1149.12 | 100
JAL250302570969 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1377.46 | 1377.46 | 1377.46 | 100
JAL250302601436 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402621575 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 8 | 8 | 100
JAL250402621903 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL260102625626 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
JAL260202635479 | 2026 | 2 | Metros lineales | 330.5 | 330.5 | 145 | 43.8729
JAL260202635500 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1013.46 | 1013.46 | 0 | 0
JAL260202635501 | 2026 | 2 | Metros lineales | 13000 | 13000 | 6000 | 46.1538
JAL260202635524 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 891.1 | 891.1 | 356.44 | 40
JAL260202635527 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 933.05 | 933.05 | 0 | 0
JAL260202635528 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1521.96 | 1521.96 | 0 | 0
JAL260202635532 | 2026 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 28 | 18.6667
JAL260202635539 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 0 | 0
JAL260202635543 | 2026 | 2 | Metros lineales | 152 | 152 | 0 | 0
JAL260202635554 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 347 | 347 | 250 | 72.0461
JAL260202635573 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 676 | 676 | 0 | 0
JAL260202635594 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.43 | 5.43 | 3.81 | 70.1657
JAL260202635599 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6.54 | 6.54 | 3.93 | 60.0917
JAL260202635603 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 527.58 | 527.58 | 100 | 18.9545
JAL260202635627 | 2026 | 2 | Metros lineales | 213.07 | 213.07 | 0 | 0
JAL260202635631 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5965.4 | 5965.4 | 0 | 0
JAL260202635635 | 2026 | 2 | Metros lineales | 360.45 | 360.45 | 0 | 0
JAL260202635645 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 800 | 71.1111
JAL260202635655 | 2026 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 0 | 0
JAL260202635660 | 2026 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
JAL260202647306 | 2026 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.21 | 21
JAL260202648075 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1503 | 1503 | 1503 | 100
JAL260202649421 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 1420 | 59.1667
JAL260202650461 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190201564719 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201935938 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 100
JAL220302140406 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402187673 | 2026 | 2 | Puente(s) | 1 | 0 | 0 | 0
JAL230402316111 | 2026 | 2 | Metros | 1261 | 0 | 0 | 0
JAL240302418539 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 1680 | 100
JAL240302422491 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 0 | 0
JAL240402485957 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 500 | 500 | 500 | 100
JAL240402486550 | 2026 | 2 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250102522867 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202533900 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533900 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202537023 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2027.7 | 2027.7 | 2027.7 | 100
JAL250202537034 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1279.26 | 1279.26 | 1279.26 | 100
JAL250202546050 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546052 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546055 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546057 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302550744 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 380.7 | 380.7 | 380.7 | 100
JAL250302550753 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 937.29 | 937.29 | 937.29 | 100
JAL250302550756 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 1180 | 100
JAL250302571208 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1085.9 | 1085.9 | 1085.9 | 100
JAL250302571314 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1600.4 | 1600.4 | 1600.4 | 100
JAL250402622412 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL260102625593 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 3 | 3
JAL260102625639 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 12 | 12
JAL260202626601 | 2026 | 2 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
JAL260202635474 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 401.2 | 401.2 | 0 | 0
JAL260202635486 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 386.48 | 386.48 | 40 | 10.3498
JAL260202635498 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 733.37 | 733.37 | 110.01 | 15.0006
JAL260202635499 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1033.42 | 1033.42 | 826.74 | 80.0004
JAL260202635502 | 2026 | 2 | Metros lineales | 30000 | 30000 | 15000 | 50
JAL260202635504 | 2026 | 2 | Metros lineales | 3440 | 3440 | 2000 | 58.1395
JAL260202635505 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 1000 | 41.6667
JAL260202635529 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1379.92 | 1379.92 | 0 | 0
JAL260202635549 | 2026 | 2 | Metros lineales | 402 | 402 | 185 | 46.0199
JAL260202635550 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1543 | 1543 | 386 | 25.0162
JAL260202635572 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1395.2 | 1395.2 | 0 | 0
JAL260202635596 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 55.8 | 10
JAL260202635611 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 0 | 0
JAL260202635641 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 432.48 | 432.48 | 400 | 92.4898
JAL260202635642 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 618.28 | 618.28 | 590 | 95.426
JAL260202635657 | 2026 | 2 | Metros lineales | 194 | 194 | 0 | 0
JAL260202635671 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 845.35 | 845.35 | 0 | 0
JAL260202646244 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 16272 | 16272 | 6000 | 36.8732
JAL260202647666 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 455 | 455 | 150 | 32.967
JAL260202648007 | 2026 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
JAL260202648040 | 2026 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
JAL260202648064 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4720 | 4720 | 1500 | 31.7797
JAL260202648281 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1409 | 1409 | 145 | 10.291
JAL260202648322 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1601 | 1601 | 429 | 26.7958
JAL260202648443 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
JAL260202648461 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 727.36 | 727.36 | 320 | 43.9947
JAL260202648612 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
JAL260202648647 | 2026 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL260202649481 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 197.3 | 197.3 | 19 | 9.63
JAL260202650460 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL16170401043062 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301976939 | 2026 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402052360 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402196732 | 2026 | 2 | Metros lineales | 930 | 930 | 930 | 100
JAL220402198519 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337500 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337499 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337512 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337636 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350258 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401087 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445114 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445098 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402486118 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 782.53 | 782.53 | 782.53 | 100
JAL240402492438 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 426 | 426 | 426 | 100
JAL250102521402 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 8117 | 8117 | 8117 | 100
JAL250102521408 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1264.28 | 1264.28 | 1264.28 | 100
JAL250102522835 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522838 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522842 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522843 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522845 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402517294 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102523193 | 2026 | 2 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
JAL250102521303 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 450.7 | 450.7 | 450.7 | 100
JAL240402481246 | 2026 | 2 | Metros lineales | 253.21 | 253.21 | 253.21 | 100
JAL250102521406 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2428.68 | 2428.68 | 2428.68 | 100
JAL250202544992 | 2026 | 2 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
JAL250202545007 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 100
JAL250202544272 | 2026 | 2 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
JAL250202544278 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 100
JAL250202544288 | 2026 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
JAL250202544295 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 100
JAL250202544471 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 100
JAL250202544475 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 100
JAL250202544062 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100
JAL250202544073 | 2026 | 2 | Kilómetro | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 100
JAL250202544099 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
JAL250202544105 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
JAL250202539632 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1932.75 | 1932.75 | 1932.75 | 100
JAL250202544093 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
JAL250202539648 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 703.63 | 703.63 | 703.63 | 100
JAL250202528847 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1189.73 | 1189.73 | 1189.73 | 100
JAL250202528873 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2690 | 2690 | 2690 | 100
JAL250202528884 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 559 | 559 | 559 | 100
JAL250202523528 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1405.96 | 1405.96 | 1405.96 | 100
JAL250302598383 | 2026 | 2 | Vehículos | 100 | 108 | 108 | 100
JAL250302599655 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 100
JAL250302599669 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
JAL250302598983 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2385 | 2385 | 2385 | 100
JAL240402466979 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 216.25 | 216.25 | 216.25 | 100
JAL250102522834 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102521388 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
JAL240402517288 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202545984 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
JAL250202546035 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL250202546614 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
JAL250202546986 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 15360 | 15360 | 15360 | 100
JAL250202547034 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
JAL250202547535 | 2026 | 2 | Kilómetro lineal | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 100
JAL250202546045 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546593 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
JAL250202546826 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4063 | 4063 | 4063 | 100
JAL250202546631 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
JAL250202545987 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 424 | 100
JAL250202546054 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546079 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL250202545147 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 100
JAL250202545150 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 100
JAL250202545152 | 2026 | 2 | Kilómetro | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 100
JAL250202547062 | 2026 | 2 | Metros lineales | 195 | 195 | 195 | 100
JAL250202547079 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
JAL250202547084 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
JAL250202546334 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202546489 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
JAL250202546581 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 2600 | 100
JAL250202546608 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL250202546646 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100
JAL250202545943 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
JAL250202546058 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546952 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 991 | 991 | 991 | 100
JAL250202546957 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2237.95 | 2237.95 | 2237.95 | 100
JAL250202547019 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2175.92 | 2175.92 | 2175.92 | 100
JAL250202546075 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546086 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL250202547036 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650 | 2650 | 100
JAL250202547041 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5999 | 5999 | 5999 | 100
JAL250202546433 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546525 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL250202546535 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL250202546573 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 10000 | 100
JAL250202546635 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700 | 3700 | 100
JAL250302571767 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2473.9 | 2473.9 | 2473.9 | 100
JAL250302571130 | 2026 | 2 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL250302571155 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 27150 | 27150 | 27150 | 100
JAL250302571467 | 2026 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
JAL250302571468 | 2026 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
JAL250302571284 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
JAL250302571343 | 2026 | 2 | Metros lineales | 660 | 660 | 660 | 100
JAL250302570768 | 2026 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL250302570777 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 234.44 | 234.44 | 234.44 | 100
JAL250302600649 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 100
JAL250302602042 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
JAL250302602278 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000 | 13000 | 100
JAL250302602588 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 183.29 | 183.29 | 183.29 | 100
JAL250402616141 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 272.52 | 373.69 | 373.69 | 100
JAL250302602684 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 285 | 100
JAL250302600725 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 100
JAL250402617805 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 100
JAL250302602298 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3318.12 | 3318.12 | 3318.12 | 100
JAL250302601578 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1608.81 | 1608.81 | 1608.81 | 100
JAL250302600643 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 100
JAL250302600654 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 100
JAL250302601620 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
JAL250302601638 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 61 | 61 | 100
JAL250302601679 | 2026 | 2 | Metros | 143.97 | 143.97 | 143.97 | 100
JAL250302601679 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 100
JAL250302602598 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4530 | 4530 | 4530 | 100
JAL250302602677 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
JAL250302602691 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 430 | 100
JAL250302602710 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 7390 | 7390 | 7390 | 100
JAL250302602714 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2632.79 | 2632.79 | 2632.79 | 100
JAL250302602722 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2182.2 | 2182.2 | 2182.2 | 100
JAL250302601875 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 1365 | 100
JAL250302601952 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
JAL250302602037 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
JAL250302601370 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 2050 | 100
JAL250302601408 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3522 | 3522 | 3522 | 100
JAL250302601433 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302602284 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 114.27 | 114.27 | 114.27 | 100
JAL250302602292 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
JAL250302601434 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402608390 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1530.42 | 1530.42 | 1530.42 | 100
JAL250302601893 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 1365 | 100
JAL250302601872 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1728.12 | 1728.12 | 1728.12 | 100
JAL250302601897 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
JAL250302601916 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
JAL250302602232 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2277.27 | 2277.27 | 2277.27 | 100
JAL250302602285 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000 | 13000 | 100
JAL250402608218 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
JAL250402608246 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
JAL250402608270 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3353.76 | 7561.64 | 7561.64 | 100
JAL250402608271 | 2026 | 2 | Metros lineales | 220 | 477.8 | 477.8 | 100
JAL250402608273 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 716.1 | 720.21 | 720.21 | 100
JAL250402608274 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1346.84 | 10402.9 | 10402.9 | 100
JAL250402608275 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 536.12 | 449.51 | 449.51 | 100
JAL250402608277 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 536 | 980.63 | 980.63 | 100
JAL250402608278 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 342.55 | 263.65 | 263.65 | 100
JAL250402608279 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 60.23 | 110.71 | 110.71 | 100
JAL250402608280 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 418.72 | 438 | 438 | 100
JAL250402608281 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 202 | 240 | 240 | 100
JAL250302601375 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1581.9 | 1581.9 | 1581.9 | 100
JAL250402608340 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302601596 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
JAL250302602633 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
JAL250402622403 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402621586 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 14 | 14 | 100
JAL250402620865 | 2026 | 2 | Vehículos | 10 | 10 | 10 | 100
JAL250402621047 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
JAL250402620560 | 2026 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL250402620563 | 2026 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL250402620753 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750 | 5750 | 100
JAL250402622364 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | 100
JAL250402622410 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250402620275 | 2026 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL260202635483 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 715.52 | 715.52 | 715.52 | 100
JAL260202635488 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 58.08 | 58.08 | 58.08 | 100
JAL260202635489 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 100
JAL260202635490 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
JAL260202635492 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL260202635522 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 7560 | 7560 | 7560 | 100
JAL260202635530 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2475.6 | 2475.6 | 2475.6 | 100
JAL260202635558 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 884 | 884 | 884 | 100
JAL260202635559 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 9252 | 9252 | 9252 | 100
JAL260202635564 | 2026 | 2 | Metros lineales | 930 | 930 | 930 | 100
JAL260202635565 | 2026 | 2 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
JAL260202635566 | 2026 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
JAL260202635567 | 2026 | 2 | Metros lineales | 3950 | 3950 | 3950 | 100
JAL260202635568 | 2026 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL260202635578 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL260202635579 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL260202635580 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL260202635581 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL260202635582 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL260202635583 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL260202635592 | 2026 | 2 | Kilómetro | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 100
JAL260202635601 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
JAL260202635602 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090 | 2090 | 100
JAL260202635604 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
JAL260202635605 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 949 | 949 | 949 | 100
JAL260202635606 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330 | 1330 | 100
JAL260202635607 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 421 | 421 | 421 | 100
JAL260202635625 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4757.56 | 4757.56 | 4757.56 | 100
JAL260202635632 | 2026 | 2 | Metros lineales | 865 | 833.8 | 833.8 | 100
JAL260202635634 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2597.32 | 2597.32 | 2597.32 | 100
JAL260202635636 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2882.54 | 2849.59 | 2849.59 | 100
JAL260202635668 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 577.33 | 577.33 | 577.33 | 100
JAL260202635669 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 961.4 | 961.4 | 961.4 | 100
JAL260202635676 | 2026 | 2 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100
JAL260202648380 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL260202647966 | 2026 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL260202649973 | 2026 | 2 | Mobiliario y equipo | 969 | 969 | 969 | 100
JAL260202649962 | 2026 | 2 | Mobiliario y equipo | 18 | 18 | 18 | 100
JAL260202649966 | 2026 | 2 | Mobiliario y equipo | 24 | 24 | 24 | 100
JAL260202648396 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL260202648428 | 2026 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".